## приложение 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по освоению)
Утверждаю
генеральный директор
ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2014 год
|  | план | факт
1 | 2 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 28321.8251 | 29393.384
в том числе:
| от передачи электроэнергии | 27439.1018 | 28464.228
| от технологического присоединения | 793.1723 | 847.766
| от прочей деятельности | 89.551 | 81.39
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 30094.2075 | 29918.7774
1. | Материальные расходы, всего | 6097.8128 | 6496.3864
в том числе:
1.1. | Топливо | 299.7848 | 280.0126
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 536.2713 | 560.7114
1.3. | Покупная электроэнергия | 5261.7567 | 5655.6625
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 4184.5016 | 4253.2298
3. | Амортизационные отчисления | 2453.1409 | 2474.7324
4. | Налоги и сборы, всего | 318.0431 | 224.1525
5. | Прочие расходы, всего | 17040.7092 | 16470.2762
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 487.4454 | 495.2165
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 97.8749 | 99.044
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 13562.351 | 12814.9474
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | -1772.3824 | -525.3934
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -4157.3791 | -3210.752
1. | Внереализационные доходы, всего | 1692.9446 | 3673.849
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0.003
1.2. | Проценты от размещения средств | 590.4264 | 634.424
2. | Внереализационные расходы, всего | 5850.3237 | 6884.601
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1752.0309 | 1801.081
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | -5929.7615 | -3736.1454
VI. | Налог на прибыль | -265.2646 | -103.807
VII. | Чистая прибыль | -5664.497 | -3632.3384
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности | -3474 | -1293.242
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | -3474 | -1293.242
X. | Изменение кредиторской задолженности | -1367 | -1032
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | -1367 | -1032
XI. | Привлечение заемных средств | 450.159 | 400
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 50.159 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 400 | 400
XII. | Погашение заемных средств | 620 | 620
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 620 | 620
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 9847.0129 | 9177.2063
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 32571.9287 | 33728.475
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 43693.1387 | 44022.0452
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -11121.21 | -10293.5702
Справочно:
1. | EBITDA | -2315.0162 | -94.7506
2. | Долг на конец периода | 17467.159 | 17417
3. | Уровень тарифов | 161.2924 | 166.6336
Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  |  | О.В. Очередько

## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
График реализации инвестиционной программы ОАО "Кубаньэнерго" за 2014 г., млн. рублей
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений | ФЭС | Принадлежность к Олимпиаде
|  |  | всего, 2014 год |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 2381.9086 | 592.5 | 8441.714 | 9177.2063 | 22084.2321 | 1834.1033 | 7849.214 | 13.2476 |  |  |  | -
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 2372.8904 | 583.4819 | 615.4782 | 734.4481 | 943.7141 | 1825.0852 | 31.9963 | 0.054837 |  |  |  | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1747.4852 | 451.3583 | 103.5044 | 67.7489 | 213.3434 | 1648.1372 | -347.854 | -0.77068 |  |  |  | -
1.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | 316.8811 | 264.7457 | 86.1277 | 59.3894 | 209.6158 | 230.7534 | -178.618 | -0.67468 |  |  | Не выполнение по финансированию и освоению связано с изменением технических решений, связанных с ростом нагрузок в Анапском энергорайоне, учитывающих существенные риски ввода ограничений электроснабжения потребителей в летний максимум, на замену проектного трансформатора мощностью 25,0 МВА на 40,0 МВА, с корректировкой проекта. | ЮЗЭС
1.1.2 | СМР. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" (замена Т-1 15 МВА на 25 МВА, установка Т-2 25 МВА, перезавод ВЛ 110 кВ и 10 кВ, реконструкция ОРУ 110 кВ,35кВ,ЗРУ 10 кВ, организация ВЧ каналов связи , телемеханики, установка БСК) Майкопский район, п. Хаджох | 461.1772 | 50 | 0.01475 | 0.01475 | 0 | 461.1624 | -49.9852 | -0.9997 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. Проведена оплата аренды лесного участка под незавершённой строительством расширяемой частью подстанции | АдЭС
1.1.3 | СМР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ «Восточная Промзона». | 40.238 | 40.238 | 0 |  |  | 40.238 | -40.238 | -1 |  |  | Отклонений нет | КЭС
1.1.4 | ПИР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ «Восточная Промзона». | 4.871 | 4.871 | 0 |  |  | 4.871 | -4.871 | -1 |  |  | Отклонений нет | КЭС
1.1.5 | ПИР. Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Краснодарских ЭС | 4.5312 | 4.5312 | 0 |  |  | 4.5312 | -4.5312 | -1 |  |  | Отклонений нет | КЭС
1.1.6 | СМР. Реконструкция ВЛ 110кВ"Варениковская-Гостагаевская | 64.24 | 8.8288 | 8.9455 |  |  | 55.2945 | 0.11674 | 0.013223 |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. | ЮЗЭС
1.1.7 | ПИР. Вынос воздушных линий ВЛ 0,4кВ в х. Коржевский, от КР3-380 Ф-2 в пролётах опор 1/1 -1/7, 2 – 3, 8/1 – 8/5, 2/1- 2/6, 3/1 – 3/6, 9/1 – 9/8. Ф-4 в пролетах опор. 4/1 – 4/6. 1/1- 1/7, 2/1-2/5, 3/1- 3/5, 1/8 -1/11, 5/1 -5/6, 7/1 -7/6. с территорий частных домовладений. (Анастасиевский СУ) | 0.2596 | 0.2596 | 0 |  |  | 0.2596 | -0.2596 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | СлавЭС
1.1.8 | ПИР. Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х. Иваново, х. Разнокол, ст. Неберджаевская, с. Кеслерово, п. Эриванский | 1.044 | 1.044 | 0 |  |  | 1.044 | -1.044 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ЮЗЭС
1.1.9 | СМР. «Внедрение АИИС КУЭ потребителей, подключённых к ПС 35/10 кВ «Тульская» Адыгейских электрических сетей». (0,2-0,4 кВ) | 97.6865 | 15.34 | 0 |  |  | 97.6865 | -15.34 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | АдЭС
1.1.10 | СМР. «АСКУЭ «Большой Сочи». (0,2-0,4 кВ) | 751.8566 | 59 | -0.44 |  |  | 752.2966 | -59.44 | -1.0075 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | СочЭС
1.1.11 | НИОКР | 4.7 | 2.5 | 8.8564 | 8.3448 | 3.7276 |  | 6.3564 | 2.5426 |  |  | затраты нематериального характера по НИОКРУ | ИА
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 13.3812 | 13.3812 | 70.7149 | 29.2633 | 81.553 |  | 57.3337 | 4.2846 |  |  |  | -
1.2.1 | СМР. Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года | 13.3812 | 13.3812 | 70.7149 | 29.2633 | 81.553 | -57.3337 | 57.3337 | 4.2846 |  |  | Невыполнение плана по освоению связано с ограничением отключения оборудования Пс по режиму эксплуатации для допуска подрядной организации к работам. По финансированию - погашение кредиторской задолженности. | СочЭС
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 116.3451 | 60.1921 | 22.0607 | 0 | 0 | 95.8969 | -38.1315 | -0.6335 |  |  |  | -
1.3.1 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных ПС 110 кВ "Афипская-КраснодарскийЭС" для оперативного управления сетью 110 кВ | 10.244 | 10.244 | 0 |  |  | 10.244 | -10.244 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | КЭС
1.3.2 | СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ОАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | 85.6529 | 29.5 | 0 |  |  | 85.6529 | -29.5 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ИА
1.3.3 | СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня ТМ в Славянском ПЭС | 20.4481 | 20.4481 | 22.0607 |  |  |  | 1.6126 | 0.07886 |  |  | По финансированию - погашение кредиторской задолженности прошлых лет,списано по суду | СлавЭС
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 495.6789 | 58.5502 | 419.1983 | 637.4359 | 648.8177 | 81.051 | 360.6481 | 6.1596 |  |  |  | -
1.5.1 | СМР. Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) | 371.3865 | 10 | 359.9383 | 610.4385 | 621.8203 | 11.4482 | 349.9383 | 34.9938 |  |  | По финансированию и освоению выполнение работ по объекту ТП | ЮЗЭС
1.5.2 | СМР. Реконструкция административного здания Белоглинского РРЭС с установкой системы контроля доступа и охранного телевидения с. Белая Глина | 0.0662 | 0.0662 | 0 |  |  | 0.0662 | -0.0662 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ТихЭС
1.5.3 | ПИР. "Система защиты персональных данных 1-й этап. ПИР." | 0.42966 | 0.42966 | 5 |  |  |  | 4.5703 | 10.6371 |  |  | Погашение кредиторской задолженности | ИА
1.5.4 | СМР+ПИР. Обеспечение безопасности объектов ОАО "Кубаньэнерго" | 46.4476 | 12.5953 | 22.4 |  |  | 24.0476 | 9.8047 | -1 |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Невыполнение в 2014г. связано с выполнением работ в 2013 г. до начала проведения тестовых соревнований и олимпийских игр. | ИА
1.5.5 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (2013-2015) | 47.2 | 23.6 | 31.86 | 26.9975 | 26.9975 | 15.34 | 8.26 | 0.35 |  |  | Обновление парка специальной техники и автотранспорта для успешного прохождения ОЗП 2014/2015 | ИА
1.5.6 | СМР. Замена изношенных АБ | 23.895 | 7.434 | 0 |  |  | 23.895 | -7.434 | -1 |  |  | Не выполнение связано с не выделением денежных средств и исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ИА
1.5.7 | ПИР. Замена изношенных АБ | 2.655 | 0.826 | 0 |  |  | 2.655 | -0.826 | -1 |  |  | Не выполнение связано с не выделением денежных средств и исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ИА
1.5.8 | СМР. Устанвка БСК 25 МВар на ПС 110 "Кореновская" | 3.304 | 3.304 | 0 |  |  | 3.304 | -3.304 | -1 |  |  | Не выполнение связано с не выделением денежных средств и исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | УЛЭС
1.5.9 | ПИР. Устанвка БСК 25 МВар на ПС 110 "Кореновская" | 0.295 | 0.295 | 0 |  |  | 0.295 | -0.295 | -1 |  |  | Не выполнение связано с не выделением денежных средств и исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | УЛЭС
2. | Новое строительство | 9.0181 | 9.0181 | 0 | 0 | 0 | 9.0181 | -9.0181 | -1 |  |  |  | -
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9.0181 | 9.0181 | 0 | 0 | 0 | 9.0181 | -9.0181 | -1 |  |  |  | -
2.1.2 | СМР. Строительство КЛ-6 кВ РП79-С588 Сочинского РРЭС | 9.0181 | 9.0181 | 0 |  |  | 9.0181 | -9.0181 | -1 |  |  | По финансированию - изменение графика оплаты (кредиторская задолженност оплачена в декабре 2013 года) | СочЭС
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
3 | Прочие объекты | 0 | 0 | 7826.2358 | 8442.7581 | 21140.518 |  | 7826.2358 |  |  |  |  | -
3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА |  |  | 0.01584 | 0.02059 | 0 |  | 0.01584 |  |  |  | По освоению и финансированию: оплата аренды лесного участка под незавершённым строительством объектом | АдЭС
3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Апшеронская"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") |  |  | 7.6076 | 13.8022 | 18.2871 |  | 7.6076 |  |  |  | Выполнение обязательств Общества по закдлючённым договорам ТП | АдЭС
3.3 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ерик"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") |  |  | 8.1247 | 16.178 | 20.652 |  | 8.1247 |  |  |  | Выполнение обязательств Общества по закдлючённым договорам ТП | АдЭС
3.4 | Система сбора и передачи информации (Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") |  |  | 11.5975 | 24.7586 | 24.7586 |  | 11.5975 |  |  |  | Выполнение обязательств Общества по закдлючённым договорам ТП | АдЭС
3.5 | Монтаж пожарной сигнализации зданий Белореченского РЭС |  |  |  | 0.45893 | 0 |  | 0 |  |  |  | Досрочное выполнение работ по предписанию пожарной инспекции. | АдЭС
3.6 | СМР+ПИР. Монтаж пожарной сигнализации здания Красногвардейского РЭС |  |  | 0.1094 | 0.3685 | 0.3685 |  | 0.1094 |  |  |  | Досрочное выполнение работ по предписанию пожарной инспекции. | АдЭС
3.7 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Дивная" 3 этап в г.Армавире Краснодарского края |  |  | 0.51133 | 11.0931 | 11.0931 |  | 0.51133 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ по Протоколу заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш на основании письма администрации МО Успенский район № 01-20/4668 от 05.09.2014г и во исполнение Предписания Ростехнадзора №3015 от 08.06.2010г. | АрмЭС
3.8 | Реконструкция ПС 110/10кВ "УНПС" с заменой аккумуляторной батареи на батарею импортного производства |  |  | 0.19422 | 0.20226 | 0.20226 |  | 0.19422 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение оборудования подстанций в ОЗП 2014/2015. | АрмЭС
3.9 | Реконструкция ПС110/35/10кВ "Армавирская ТЭЦ" Этан1. 1-я очередь. |  |  | 0 | 0.42329 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение оборудования подстанций в ОЗП 2014/2015. | АрмЭС
3.10 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" |  |  | 0.015 | 0.41065 | 0 |  | 0.015 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное оформление земельно-правовых документов на земельный участок под ективную ПС 35 кВ | АрмЭС
3.11 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, 000000298 |  |  | 0 | 0.00071 | 0 |  | 0 |  |  |  | Иное (оплата налога на земельный участок под перспективный объект строительства) | КЭС
3.12 | Строительство КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт" - жилой комплекс "Пересвет-Карасунский" |  |  | 1.0083 |  | 0 |  | 1.0083 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | КЭС
3.13 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 |  |  | 0.02993 | 0.32847 | 0 |  | 0.02993 |  |  |  |  | КЭС
3.14 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водохранилище" с установкой блочно-модульного здания КРУ-10 кВ,1302639 |  |  | 0.90503 | 0.42234 | 0 |  | 0.90503 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Иное. По освоению дополнительные объекты согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Адыгея от 20.12.2013 № 12 - Ш - 2013 | КЭС
3.15 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС "Водохранилище" до ПС "Адыгейская, Строительство ВЛ-10 кВ от ПС "Водохранилище" до ПС "Адыгейская,1302641 |  |  | 0.49836 |  |  |  | 0.49836 |  |  |  |  | КЭС
3.16 | ПИР.Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района |  |  | 0.26773 | 0.26773 | 0 |  | 0.26773 |  |  |  | Иное (оплата налога на земельный участок под перспективный объект строительства) | ЛабЭС
3.17 | Замена трансформаторов тока на ПС 35/10 "Чамлык" |  |  |  | 0.041188 | 0.041188 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в ОЗП 2014/2015. | ЛабЭС
3.18 | Замена трансформаторов тока на ПС 35/10 "Прохладная" |  |  |  | 0.041188 | 0.041188 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в ОЗП 2014/2015. | ЛабЭС
3.19 | Земельные участки |  |  | 0.47443 | -1.0433 | -1.0433 |  | 0.47443 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное, приведение в соответствие бухгалтерских учётных данных по приобретённым под опоры ВЛ 110 кВ земельным участкам. | СлавЭС
3.20 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по опорам ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2» 2 цепь» |  |  | 0 | 9.2936 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ (проектно-изыскательские) по объекту ТП | СлавЭС
3.21 | Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс. |  |  | 69.1949 | 72.7988 | 0 |  | 69.1949 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности. По освоению перевыполнение связано с досрочным выполнением работ подрядчиком, до введения ограничений на отключен6ие в летний максимум нагрузок (курортный период). | СочЭС
3.22 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Альпийская" с заменой трансформа-тора 16 МВА на 25 МВА и установка второго трансформатора 25 МВА, с реконструкцией ОРУ-110 кВ и заходом ВЛ-110 кВ - МО г. Сочи |  |  | 3.8644 | 2.987 | 0 |  | 3.8644 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности. По освоению перевыполнение связано с досрочным выполнением завершающей части работ подрядчиком, до введения ограничений на отключен6ие в летний максимум нагрузок (курортный период). | СочЭС
3.23 | СМР. Реконструкция РДП Сочинского ПЭС - МО г. Сочи |  |  | 5.5338 | 8.3306 | 0 |  | 5.5338 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности, По освоению-(иное) проведены работы оформления ввода в эксплуатацию | СочЭС
3.24 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" |  |  | 132.2506 | 84.8502 | 56.6735 |  | 132.2506 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности. По освоению перевыполнение связано с досрочным выполнением работ подрядчиком, до введения ограничений на отключен6ие в летний максимум нагрузок (курортный период). | СочЭС
3.25 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) |  |  | 197.6642 | 148.8818 | 618.5001 |  | 197.6642 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.26 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 114.2295 | 70.2555 | 544.7245 |  | 114.2295 |  |  |  | Иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнениемработ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.27 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 4.5703 | 0 | 0 |  | 4.5703 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС | Олим.
3.28 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 734.22 | 683.9086 | 1511.6996 |  | 734.22 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.29 | Земельные участки под ВЛ (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (реконструкция) 1 этап |  |  |  | 7.883 | 7.883 |  | 0 |  |  |  | Иное. Осуществлено оформление земельных участков под опоры ВЛ 110 кВ, построенных по олимпийской программе | СочЭС | Олим.
3.30 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 65.3782 | 40.5977 | 269.3862 |  | 65.3782 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.31 | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция). I этап. Участки КВЛ 110 кВ в воздушном исполнении с применением неизолированных проводов |  |  | 272.2788 | 73.098 | 1792.2952 |  | 272.2788 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.32 | "Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап |  |  | 390.9134 | 404.4958 | 1819.5853 |  | 390.9134 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.33 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) |  |  | 97.5578 | 35.0414 | 1195.6725 |  | 97.5578 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.34 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) |  |  | 30.8341 | 16.2931 | 461.2486 |  | 30.8341 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.35 | "Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" Этап 2 |  |  | 30.9445 | 31.0726 | 382.7082 |  | 30.9445 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.36 | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» (2 этап) |  |  | 810.6123 | 1122.8856 | 1548.0855 |  | 810.6123 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.37 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: |  |  | 104.4136 | 59.8923 | 330.0116 |  | 104.4136 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.38 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап в том числе |  |  | 29.2242 | 2.6391 | 89.7614 |  | 29.2242 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.39 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап |  |  | 26.3552 | 2.4639 | 64.1584 |  | 26.3552 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.40 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. |  |  | 1.7684 | 0.027144 | 15.6906 |  | 1.7684 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.41 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. |  |  | 1.1006 | 0.14807 | 9.9124 |  | 1.1006 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.42 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап |  |  | 75.1894 | 57.2532 | 240.2502 |  | 75.1894 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.43 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе: |  |  | 342.4829 | 722.8214 | 1429.7886 |  | 342.4829 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.44 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап |  |  | 31.1002 | 7.4348 | 335.7039 |  | 31.1002 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.45 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап |  |  | -68.8926 | 3.8226 | 96.3787 |  | -68.8926 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.46 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.963 | 0.10094 | 7.1437 |  | 1.963 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.47 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.072 | 0.24103 | 28.3231 |  | 3.072 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.48 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). |  |  | 6.8815 | 0.35454 | 9.0044 |  | 6.8815 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.49 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.924 | 0.038933 | 10.8087 |  | 4.924 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.50 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.9696 | 0.036711 | 7.5988 |  | 1.9696 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.51 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.1159 | 0.034489 | 6.5244 |  | 3.1159 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.52 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.6773 | 0.037243 | 8.9741 |  | 4.6773 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.53 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.1282 | 0.24627 | 10.6727 |  | 2.1282 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.54 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). |  |  | 15.1271 | 0.077828 | 31.8923 |  | 15.1271 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.55 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.5456 | 0.10397 | 9.5912 |  | 4.5456 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.56 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). |  |  | 7.0617 | 0.10691 | 12.0518 |  | 7.0617 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.57 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). |  |  | 6.2692 | 0.10497 | 10.8983 |  | 6.2692 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.58 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.6561 | 0.135 | 7.2619 |  | 3.6561 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.59 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). |  |  | 13.3287 | 0.60693 | 19.3044 |  | 13.3287 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.60 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.2626 | 0.11999 | 11.4772 |  | 5.2626 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.61 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.057 | 0.099716 | 7.7817 |  | 2.057 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.62 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.4401 | 0.092173 | 10.0183 |  | 5.4401 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.63 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.0472 | 0.80384 | 10.5796 |  | 2.0472 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.64 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.246 | 0.037994 | 8.4977 |  | 4.246 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.65 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.2199 | 0.23268 | 10.9208 |  | 2.2199 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.66 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап |  |  | 311.3828 | 715.3866 | 1094.0847 |  | 311.3828 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.67 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. I этап |  |  | 0.38917 | 0 | 0 |  | 0.38917 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС | Олим.
3.68 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап |  |  | 228.1412 | 250.2352 | 430.133 |  | 228.1412 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.69 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). I этап |  |  | 0.0019179 | 0 | 0 |  | 0.0019179 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС | Олим.
3.70 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап |  |  | 142.3684 | 632.1896 | 860.4765 |  | 142.3684 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.71 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе: |  |  | 736.1438 | 1185.1784 | 2655.4249 |  | 736.1438 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.72 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап |  |  | 182.4117 | 280.2871 | 1045.3355 |  | 182.4117 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.73 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап |  |  | -22.1832 | 204.9474 | 589.3604 |  | -22.1832 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.74 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Верещагинская" со строительством БРТП "Объездная". |  |  | 10.6724 | 3.8901 | 59.6578 |  | 10.6724 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.75 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». |  |  | 54.9818 | 19.6352 | 67.2755 |  | 54.9818 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.76 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Детская горбольница ТП-287 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.4586 | 0.1658 | 5.5188 |  | 1.4586 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.77 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Инфекционная больница ТП-147 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.1966 | 0.19489 | 7.6653 |  | 1.1966 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.78 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.3324 | 0.086393 | 5.2435 |  | 2.3324 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.79 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Городская поликлиника № 1 ТП-200 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.4464 | 4.7672 | 11.0423 |  | 3.4464 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.80 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.6691 | 0.75779 | 4.9458 |  | 2.6691 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.81 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи. Станция скорой медицинской помощи ТП-443 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.9309 | 1.8965 | 9.5378 |  | 1.9309 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.82 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.9312 | 0.19606 | 6.0036 |  | 2.9312 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.83 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Станция переливания крови ТП-359 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.7343 | 0.81327 | 6.3765 |  | 4.7343 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.84 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУП ДУ Детсад №33 ТП-236 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.85553 | 0.16455 | 4.8709 |  | 0.85553 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.85 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 23 ТРП-32 (внешнее электроснабжение). |  |  | 14.3192 | 0.084397 | 11.8811 |  | 14.3192 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.86 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гимназия "Европейская школа" ТП-269 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.3461 | 0.24762 | 2.7956 |  | 1.3461 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.87 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №80 ТП-433 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.4933 | 0.20133 | 5.9359 |  | 1.4933 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.88 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Школа-интернат № 2 ТП-261 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.4211 | 2.8495 | 7.468 |  | 3.4211 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.89 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.2576 | 0.057756 | 6.82 |  | 2.2576 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.90 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.5957 | 0.084516 | 7.2135 |  | 1.5957 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.91 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.7145 | 0.3434 | 6.1244 |  | 1.7145 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.92 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ средняя школа № 12 ТП-309 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.8116 | 2.984 | 7.9402 |  | 1.8116 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.93 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.4907 | 0.082219 | 5.9646 |  | 1.4907 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.94 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №44 ТП-425 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.9625 | 4.0001 | 10.1983 |  | 2.9625 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.95 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №8 ТП-37 (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.3919 | 1.5845 | 6.459 |  | 5.3919 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.96 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Бочаров ручей" ТП-53, 230, 562 (внешнее электроснабжение). |  |  | 12.0548 | 10.0413 | 50.3613 |  | 12.0548 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.97 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Ривьера" ТП-185 (внешнее электроснабжение). |  |  | 7.8908 | 1.8851 | 3.7545 |  | 7.8908 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.98 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). |  |  | 6.0714 | 0.050088 | 5.5608 |  | 6.0714 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.99 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский Главпочтамт, станция и управление МТС ТП-148, 169 (внешнее электроснабжение). |  |  | 8.5657 | 2.0165 | 8.6413 |  | 8.5657 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.100 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Прокуратура Краснодарского края ТП-305 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.5069 | 1.2473 | 5.7245 |  | 1.5069 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.101 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление по делам ГО и ЧС г. Сочи ТП-109 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.7257 | 0.47951 | 2.8033 |  | 0.7257 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.102 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Служба управления ФСБ г. Сочи по Краснодарскому краю ТП-34 (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.6783 | 1.6878 | 6.3537 |  | 5.6783 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.103 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ОГПС г. Сочи ТП-176 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.0628 | 0.084823 | 4.319 |  | 1.0628 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.104 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД г.Сочи ТП-196 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.6668 | 0.13512 | 1.3681 |  | 1.6668 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.105 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Хостинского района ТП-167 (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.0398 | 0.39574 | 2.5768 |  | 5.0398 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.106 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. |  |  | 6.5997 | 0.31597 | 8.4293 |  | 6.5997 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.107 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление ФС РФ по наркоконтролю по Краснодарскому краю ТП-217 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.6405 | 2.5795 | 4.4899 |  | 2.6405 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.108 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Завод ЗСМ стройматериалов ТРП-24 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.4233 | 4.3571 | 19.2197 |  | 4.4233 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.109 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Красная ТП-342 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.3138 | 0.14701 | 2.4469 |  | 2.3138 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.110 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Дмитриева ТП-292 (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.0426 | 0.53622 | 4.813 |  | 5.0426 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.111 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Ландышевая ТП-514 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.4124 | 1.031 | 13.5901 |  | 1.4124 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.112 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Теплосети ТП-90 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.3396 | 2.1737 | 6.4175 |  | 2.3396 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.113 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 3 ТП-137 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.6288 | 0.13196 | 10.3359 |  | 1.6288 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.114 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.493 | 0.06691 | 5.804 |  | 1.493 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.115 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 22 ТП-506 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.42356 | 0.080194 | 2.1118 |  | 0.42356 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.116 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ЦТП на Вишнёвой ТП-457 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.001 | 0.80965 | 5.9984 |  | 1.001 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.117 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап |  |  | 549.7471 | 904.8554 | 1606.6158 |  | 549.7471 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.118 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №85 ТП-67 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.985 | 0.03588 | 3.4737 |  | 3.985 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.119 | Подстанция "Верещагинская" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция) |  |  | 38.6366 | 19.3795 | 251.399 |  | 38.6366 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.120 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 15.542 | 1.5783 | 604.3556 |  | 15.542 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.121 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 225.0484 | 544.0642 | 1889.6499 |  | 225.0484 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.122 | Земельные участки под ВЛ (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (реконструкция) 1 этап |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Иное. Осуществлено оформление земельных участков под опоры построенных по олимпийской программе ВЛ 110 кВ | СочЭС
3.123 | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 7.3845 | 1.6851 | 97.8571 |  | 7.3845 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.124 | Подстанция "Бочаров Ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 91.8908 | 46.4903 | 133.3799 |  | 91.8908 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.125 | Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 89.7518 | 183.7064 | 428.6977 |  | 89.7518 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.126 | Замена аккумуляторной батарей и ВАЗП на ПС 110 кВ Адлер |  |  | 6.7144 | 0.046621 | 6.3931 |  | 6.7144 |  |  |  | По освоению иное, принят завершающий объём, не выполненный в 2013 году из-за устранения замечаний. Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.127 | Организация систем оперативного постоянного тока ПС 110 кВ "Хоста", ПС 110 кВ "Ольгинка", ПС 110 кВ "Головинка", ПС 110 кВ "Волконка", ПС 110 кВ "Лоо", ПС 110 кВ "Туапсе", ПС 110 кВ "Небуг" |  |  | 45.2152 | 46.2406 | 46.2406 |  | 45.2152 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.128 | Реконструкция ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН на подстанции 110 кВ Адлер |  |  |  | 0.42372 | 0 |  | 0 |  |  |  | Досрочное выполнение работ для повышения надёжности электроснабжения Адлерского аэропорта в период проведения атогонок "Формула 1" | СочЭС
3.129 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция) |  |  | 57.9546 | 3.084 | 46.7873 |  | 57.9546 |  |  |  | По освоению иное, перевыполнение связано приёмкой части работ, выполненных подрядчиком в 2013 году, с задержкой их оформления до устранения замечаний. Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.130 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) |  |  | 110.0726 | 9.1745 | 38.2592 |  | 110.0726 |  |  |  | По освоению иное, перевыполнение связано приёмкой части работ, выполненных подрядчиком в 2013 году, с задержкой их оформления до устранения замечаний. Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.131 | СМР+ПИР. Реконструкция ПА на ПС 110 кВ Мацеста. |  |  | 2.9223 | 0.42346 | 0.7917 |  | 2.9223 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.132 | СМР. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ольгинка" с установкой трансформаторов 2х25 МВА;Строительство открытого РУ-110 кВ с элегазовыми выключателями, ошиновки 110 кВ; строительство РУ-10 кВ, реконструкция телемеханики (ТМ), релейной защиты и автоматики (РЗА) 1 ЭТАП |  |  | 71.6798 | 68.892 | 71.24 |  | 71.6798 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.133 | СМР.Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) |  |  | 4.5029 | 3.8752 | 4.2959 |  | 4.5029 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.134 | СМР.Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) |  |  | 3.0898 | 11.7624 | 12.1105 |  | 3.0898 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.135 | СМР.Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) |  |  | 2.9573 | 4.7904 | 5.028 |  | 2.9573 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.136 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) |  |  | 4.1116 | 3.5457 | 4.0454 |  | 4.1116 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.137 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) |  |  | 0.93024 | 0.78834 | 1.4325 |  | 0.93024 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.138 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) |  |  | 0.24476 | 3.4768 | 3.8933 |  | 0.24476 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.139 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Посёлок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) |  |  | 0.12004 | 3.2128 | 4.2827 |  | 0.12004 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.140 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) |  |  | 1.6625 | 1.4089 | 2.2849 |  | 1.6625 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.141 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Посёлок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) |  |  | 0.57196 | 2.26 | 2.8289 |  | 0.57196 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.142 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 |  |  | 120.7302 | 85.6968 | 4.5226 |  | 120.7302 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.143 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) |  |  | 3.427 | 3.0934 | 3.7296 |  | 3.427 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.144 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) |  |  | 0.64619 | 1.8057 | 2.3443 |  | 0.64619 |  |  |  | по финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | СочЭС
3.145 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) |  |  | 2.0212 | 1.7406 | 2.5495 |  | 2.0212 |  |  |  | по финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | СочЭС
3.146 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) |  |  | 2.9349 | 2.826 | 3.8776 |  | 2.9349 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.147 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) |  |  | 0.4307 | 3.4953 | 3.9952 |  | 0.4307 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.148 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) |  |  | 5.3847 | 4.8035 | 5.8131 |  | 5.3847 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - оплата выполненных работ | СочЭС
3.149 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) |  |  | 2.1331 | 1.8965 | 2.7521 |  | 2.1331 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - оплата выполненных работ | СочЭС
3.150 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (А) Сочинского РЭС |  |  | 48.9344 | 72.5141 | 0 |  | 48.9344 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.151 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) |  |  | 7.7445 | 5.7043 | 0 |  | 7.7445 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.152 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) |  |  | 3.8607 | 4.8278 | 0 |  | 3.8607 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.153 | Оснащение КРУ-6-10 кВ ПС 110 кВ Туапсе город, Ольгинка, Ново-Михайловская защитами от дуговых замыканий |  |  | 2.2156 | 1.8914 | 2.5456 |  | 2.2156 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.154 | Строительство КЛ6 Кв Р6-РП22 на пересечении транспортной развязки "Краснодарского кольца", Строительство КЛ6 Кв Р6-РП22 на пересечении транспортной развязки "Краснодарского кольца" |  |  | 0.49992 |  |  |  | 0.49992 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. | СочЭС
3.155 | Замена устройств РЗА при замене КЛ-6кВ (Sepam) |  |  | 0 | 0.47035 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.156 | СМР. Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» |  |  | 25.3233 | 13.5161 | 24.2903 |  | 25.3233 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.157 | СМР. Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ, ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях |  |  | 37.8724 | 10.0985 | 59.7396 |  | 37.8724 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.158 | Земельные участки под КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (строительство) |  |  | 0 | 15.3742 | 15.3742 |  | 0 |  |  |  | Иное. Осуществлено оформление земельных участков под опоры построенных по олимпийской программе ВЛ 110 кВ | СочЭС | Олим.
3.159 | Земельные участки под КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (строительство) |  |  | 0 | 4.1234 | 4.1234 |  | 0 |  |  |  | Иное. Осуществлено оформление земельных участков под опоры построенных по олимпийской программе ВЛ 110 кВ | СочЭС | Олим.
3.160 | СМР. Создание интегрированного комплекса оперативного мониторинга безапасности (ИКОМБ) Олимпийских объектов |  |  | 5.782 | 7.8609 | 8.9996 |  | 5.782 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС
3.161 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС |  |  |  | 6.2223 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | СочЭС
3.162 | ПИР. Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | отклонений нет | СочЭС
3.163 | ПИР Реконструкция ВЛ 10кВ Д15-Д217 Дагомысского РЭС |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | отклонений нет | СочЭС
3.164 | Выполнение противооползневых мероприятий на ПС 110 кВ Пасечная |  |  | 0 | 0.43615 | 0 |  | 0 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.165 | ПИР+СМР.Внедрение защит ближнего резервирования тр-ров на 6 ПС |  |  | 0.40133 | 0.40133 | 0 |  | 0.40133 |  |  |  | Досрочное выполнение работ подготовительного этапа. По финансированию - оплата выполненных работ | СочЭС
3.166 | Строительство площадок для размещения модульных подстанций |  |  | 2.5392 | 0.5006 | 2.9144 |  | 2.5392 |  |  |  | По освоению - перевыполнение плана связано с необходимостью завершительных работ. По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.167 | Расширение ПС 110/10/6 кВ Мацеста с установкой Т-3 40 МВА |  |  | 7.5268 | 6.0158 | 6.0158 |  | 7.5268 |  |  |  | Принят завершающий этарп работ, задержка которого в 2013 году связана с ограничением отключений оборудования подстанций 110 кВ по режиму эксплуатации. По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.168 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Адлер", Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Адлер" |  |  | 0.47 | 0.47 | 0 |  | 0.47 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению иное принят этап выполненных проектно-изыскательских работ по объекту инвестиционной программы 2013, исключённому при формировании на 2014 год. | СочЭС
3.169 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста", Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" |  |  | 0.44816 | 0.44816 | 0 |  | 0.44816 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Иное принят этап выполненных проектно-изыскательских работ по объекту иключённому из инвестиционной программы при её формировании. | СочЭС
3.170 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 61 шт.) |  |  | 0.00505 | 0.00505 | 0.06333 |  | 0.00505 |  |  |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом | ТихЭС
3.171 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район |  |  | 0.00037 | 0.00037 | 0 |  | 0.00037 |  |  |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом | ТихЭС
3.172 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ |  |  | 4.8941 | 0.00166 | 0 |  | 4.8941 |  |  |  | По финансированию (иное)-оплата авнса по агентскому договору, за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства автодороги "Дон 4". По освоению - исполнение Агентом обязательств по заключённому Агентскому договору | ТихЭС
3.173 | Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ Свинокомплекс-Компрессорная станция (Индивидуальный тариф) |  |  | 162.4134 | 41.8775 | 0 |  | 162.4134 |  |  |  | По финансированию и освоению перевыполнение связано с выполнением работ на объекте ТП | ТимЭС
3.174 | Проектирование и монтаж автоматических пожарных сигнализаций по всем административным зданиям Тимашевских ЭС |  |  | 0.0368 | 2.0396 | 2.0396 |  | 0.0368 |  |  |  | Досрочное выполнение работ по предписанию пожарной инспекции. | ТимЭС
3.175 | СМР+ПИР. Реконструкция системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей пожарной сигнализации объектов Ольгинского сетевого участка Приморско-Ахтарского РЭС |  |  | 0.037962 | 0.30908 | 0.30908 |  | 0.037962 |  |  |  | Досрочное выполнение работ по предписанию пожарной инспекции. | ТимЭС
3.176 | Установка силового оборудования и оборудования связи на ПС 110/10/10 кВ "АПК" со строительством ВОЛС |  |  | 0.58764 |  |  |  | 0.58764 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности. | ТимЭС
3.177 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) |  |  | 29.3019 | 12.9734 | 58.2086 |  | 29.3019 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности.По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | ЮЗЭС
3.178 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) |  |  | 130.857 | 86.6319 | 0 |  | 130.857 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию-погашение кредиторской задолженности. Перевыполнение по освоению капвложений связано с изменением технических решений, связанных с ростом нагрузок в Анапском энергорайоне, учитывающих существенные риски ввода ограничений электроснабжения потребителей в летний максимум, на замену проектного трансформатора мощностью 25,0 МВА на 40,0 МВА, с корректировкой проекта. | ЮЗЭС
3.179 | Оснащение КРУ 6-10 кВ подстанций Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий (ПИР и СМР). ПС 110 кВ Архипо-Осиповка ПС 110 кВ Солнечная и Южная, ПС 35 кВ Красный октябрь и Мингрельская. |  |  | 6.1508 | 5.5221 | 5.9417 |  | 6.1508 |  |  |  | По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | ЮЗЭС
3.180 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» |  |  | 0.48392 | 0.42367 | 0.42367 |  | 0.48392 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | ЮЗЭС
3.181 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2-х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" дог. №21200-12-00065530-4 от 27.04.2012 |  |  | 107.7725 | 127.9241 | 200.1356 |  | 107.7725 |  |  |  | По финансированию и освоению перевыполнение по объекту ТП | ЮЗЭС
3.182 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья" по договору ТП №21200-13-00148538-4 от 09.01.2014 |  |  | 156.1215 | 30.9904 | 0 |  | 156.1215 |  |  |  | Отклонений по освоению и финенсированию нет | ЮЗЭС
3.183 | Реконструкция ВЛ 110кВ Геленджик-Дивноморская с заменой провода на большее сечение |  |  | 4.2266 |  |  |  | 4.2266 |  |  |  | По финансированию - погашение кредиторской задолженности прошлых лет,списано по суду | ЮЗЭС
3.184 | Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" |  |  | 4.967 | 4.8072 | 0 |  | 4.967 |  |  |  | Объект включен в корректировку ИПР 2014г. | ЮЗЭС
3.185 | Реконструкция ПС 110 кВ «РИП» с заменой трансформатора Т-2 25,0 МВА на трансформатор 40,0 МВА, Реконструкция ПС 110 кВ «РИП» с заменой трансформатора Т-2 25,0 МВА на трансформатор 40,0 МВА |  |  | 0.497 | 0.42188 | 0 |  | 0.497 |  |  |  | Объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края). По финансированию погашена кредиторская задолженость по освоению приняты проектные работы, для организации реализации проекта в 1-м квартале 2015 года. | ЮЗЭС
3.186 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") (ПИР и СМР). |  |  |  | 2.0017 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | ЮЗЭС
3.187 | Авторский надзор за строительством по проекту "Реконструкция ПС 110 кВ "Геленджик" (2-ой пусковой комплекс. 2-й этап) шифр 158.07.21 |  |  | 0.29972 |  |  |  | 0.29972 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности. | ЮЗЭС
3.188 | Земельные участки, необходимые для проведения СМР по объету электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ "Крымская-Тяговая-Новотроицкая", входящую в электросет, Земельные участки, необходимые для проведения СМР по объету электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ "Крымская-Тяговая-Новотроицкая", входящую в электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с прилегающими ПС и ВЛ, в пролетах опор "66-77 |  |  | 0.0026 | 0.25334 | 0.25334 |  | 0.0026 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению (иное), приняты выполненные за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации Трансюжстроем затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства ж.д. станции, по агентскому договору работы. | ЮЗЭС
3.189 | Строительство здания Фёдоровского с/участка Абинского РРЭС |  |  | 4.7492 | 4.2379 | 12.1884 |  | 4.7492 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия подготовки прохождения ОЗП 2014/2015) | ЮЗЭС
3.190 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пионерская" с заменой Т-2 10 МВА на 16 МВА |  |  |  | 0.42287 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия подготовки прохождения ОЗП 2014/2015) | ЮЗЭС
3.191 | Переустройство ВЛ 110 кВ |  |  |  | 19.4601 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению (иное), приняты выполненные за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации Трансюжстроем затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства ж.д. станции, по агентскому договору работы. | ЮЗЭС
3.192 | ВЛ 110 кВ "Крымская-Тяговая-Новотроицкая", входящую в электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с прилегающими ПС и ВЛ, в пролетах опор " |  |  |  | 1.2989 | 0 |  | 0
3.193 | Переустройство участка ВЛ 10 кВ "СА-3" длиной 70м, входящего в состав электросетевого комплекса 10 кВ "СА-3" от ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ и ТП |  |  |  | 0.37869 | 0.37869 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению (иное), приняты работы, выполненные за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации Газпром Инвестом затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства зазопровода Южный поток. | ЮЗЭС
3.194 | Строительство ПС 110 кВ "Первомайская" с установкой трансформаторов 2х40 МВА и заходами ВЛ 110 кВ |  |  | 1.4412 |  |  |  | 1.4412 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности. | ЮЗЭС
3.195 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Откормбаза" |  |  | 0 |  | 1.0132 |  | 0 |  |  |  | отклонений нет | УЛЭС
3.196 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670 кВт. |  |  | 269.5276 | 233.7344 | 238.9321 |  | 269.5276 |  |  |  | Выполнените работ для сполнения обязательств по заключенным договорам ТП | все филиалы
3.197 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт |  |  | 35.8176 | 36.4688 | 31.6713 |  | 35.8176 |  |  |  | Выполнените работ для сполнения обязательств по заключенным договорам ТП | все филиалы
3.198 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт |  |  | 71.0205 | 48.299 | 35.8426 |  | 71.0205 |  |  |  | Выполнените работ для сполнения обязательств по заключенным договорам ТП | все филиалы
3.199 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. |  |  | 872.1509 | 490.0414 | 335.8311 |  | 872.1509 |  |  |  | Перевыполнение в части финансирования - погашение кредиторской задолженности. Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014) и от 29.12.2011 №1178 п.87). | все филиалы
3.200 | Оборудование, не входящее в сметы строе |  |  | 196.3249 | 180.2325 | 203.0991 |  | 196.3249 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению оснащение профильных подразделений филиалов и исполнительного аппарата средствами для выполнения Программы снижения сверхнормативных потерь электроэнергии (стационарная рентгенотелевизионная установка "Калан-2М и счетчики портативный однофазный и трехфазный). | все филиалы
3.201 | Оборудование, входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  | 3.9187 |  |  |  | 3.9187 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | все филиалы
3.202 | КС "Кореновская"(1-я очередь) Южно-Европейского газопровода" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток",, КС "Кореновская"(1-я очередь) Южно-Европейского газопровода" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток", ВЛ10кВ "СГ-1", согласно ТУ №12397 от 03.12.2012г., ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП 10/0,4 кВ"СГ1-305П", согласно ТУ №12149 от 26.10.2012г |  |  | 0.49752 |  |  |  | 0.49752 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности. | УЛЭС
3.203 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ |  |  | 1.1195 |  |  |  | 1.1195 |  |  |  | По финансированию (иное)-оплата авнса Автобанстрою по агентскому договору, за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации Автобанстроем затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства автодороги "Дон 4". | УЛЭС
3.204 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» |  |  | 1.237 |  |  |  | 1.237 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. | СлавЭС
3.205 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк" (заменой силового трансформатора Т1 10 МВА на 16 МВА) |  |  | 0.4981 | 0.4221 | 0 |  | 0.4981 |  |  |  | По финансированию и освоению досрочное выполнение работ по объекту, включённому в корректировку инвестиционной программы | СлавЭС
3.206 | Монтаж ячеек КРУН-10 кВ и аккумуляторной батареи на ПС 35/10 Голубицкая, Монтаж ячеек КРУН-10 кВ и аккумуляторной батареи на ПС 35/10 Голубицкая |  |  | 0.49991 |  |  |  | 0.49991 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности. | СлавЭС
3.207 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Голубицкая с заменой ячеек КРУН - 10 (К-34) на ячейки К-59 - 10 шт |  |  |  | 1.44 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию и освоению досрочное выполнение работ по объекту, включённому в корректировку инвестиционной программы | СлавЭС
3.208 | Строительство ВЛ-35 кВ Волна - Черноморская |  |  |  | 0.3832 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ (проектно-изыскательские) по объекту ТП | СлавЭС
3.209 | Реконструкция сети 110 кВ на ПС 220 кВ "Вышестеблиевская" (оформление землеотвода) |  |  | 0.62992 |  |  |  | 0.62992 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности за оформление земельно-правовых доументов под опоры построенной ВЛ 110 кВ. | СлавЭС
3.210 | Материалы |  |  | -4.1e-05 |  |  |  | -4.1e-05 |  |  |  | отклонений нет | все филиалы
3.211 | Рек-я и техперевооруж. ПС 110 кв "Мацеста" |  |  | 12.2947 | 0.18169 | 0 |  | 12.2947 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.212 | Доукомплектование ПС Сочи блоками защиты Sepam |  |  | 0 | 0.39537 | 0 |  | 0 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.213 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Альпийская" с заменой трансформа-тора 16 МВА на 25 МВА и установка второго трансформатора 25 МВА, с реконструкцией ОРУ-110 кВ и заходом ВЛ-110 кВ - МО г. Сочи |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.214 | АПНУ Сочинского энергорайона |  |  | -4e-06 | 0 | 5.6141 |  | -4e-06 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.215 | Строительство склад.хозяйства СФЭС п.Дагомыс |  |  | 8.8783 |  |  |  | 8.8783 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.216 | СМР. Реконструкция КЛ-6 кВ ф.П24 - ТП225 Сочинского РЭС |  |  | 6.5658 | 5.7602 | 6.2335 |  | 6.5658 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС
3.217 | СМР. Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС |  |  | 5.0111 | 4.4702 | 0 |  | 5.0111 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС
3.218 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) |  |  |  | 4.8996 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | СочЭС
3.219 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона |  |  | 37.686 | 14.7224 | 37.686 |  | 37.686 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.220 | Оснащение автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (1,2,3,4,5 этапы) |  |  | 0.57778 | 1.7752 | 1.7752 |  | 0.57778 |  |  |  | Досрочное выполнение работ по предписанию пожарной инспекции. | ЛабЭС
3.221 | СМР. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Ейск" с заменой Т2, Т3 с 15 МВА на 25 МВА |  |  | 0.48267 | 5.7075 | 54.366 |  | 0.48267 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности. По освоению перевыполнение связано с включением объекта в корректировку ИПР и досрочным выполнением пускового комплекса для организации его ввода в эксплуатацию | ЛенЭС
3.222 | СМР. Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 6 |  |  | 2.827 | 2.6107 | 3.0723 |  | 2.827 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия подготовки к отопительному периоду ОЗМ 2014/2015) | ЛенЭС
3.223 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП:КМ 4-277; КМ 4-279; КМ 4-655; КМ 4-657; КМ 5-243; КМ 5-240; ЛМ 1-715; Д 5-522; Д 1-502; Д 1-566; Зе 5-375 протяженностью 2,28 км; перенос ВЛ 10 кВ- 0,08 км и КТП ЯС 1-353 проходящих по территории образовательных и дошкольных учреждений Ейского района - Ейский район: ст. Камышеватская, п. Заводской, ст. Должанская, ст. Ясенская. |  |  |  | 0.6272 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению иное. Дополнительный объект, выполненный согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш | ЛенЭС
3.224 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП: Кт 2-325; Ст5-173; Пм 1-1410; Бл 5-1474; Стп 5-520; Э 6-172; Бк3-591; Шк 3-606; Ст 6-816; Ст 6-825; Ст 6-717; Р 1-713; Р3-831; Шкр 1-567; Шкр 1-660; Шкр1-627; Г 3-278; Ил-249; Пл 3-240; Шк 3-648 протяженностью 8,4 км проходящих по территории образовательных и дошкольных учреждений Кущевского района - Кущевской район: ст.Кисляковская, ст.Кущевская, п.Первомайский, х.Б.Лопатина, с.Красная Поляна, ст.Шкуринская, х.Красное, с.Раздольное, с.Ивано-Слюсаревское, с.Глебовка, с.Ильинское, с.Полтавченское, п.Заводской. |  |  |  | 0.36521 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению иное. Дополнительный объект, выполненный согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш | ЛенЭС
3.225 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП: СМ 14-19; СМ 20-88; ТД 4-389; СМ 25-35; СМ 14-84; ТД 4-105; СМ 20-337; См20-82; СМ 14-219; СТЖ 11-355; Я 3-95; СЗС 5-156; КН 1-303; КН 3-367; СМ 20-55 протяженностью 2,04 км проходящих по территории образовательных и дошкольных учереждений Староминского района - Староминской район ст. Староминская, х.Восточный Сосык, ст.Новоясенская, п.Рассвет, ст.Канеловская. |  |  |  | 0.24028 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению иное. Дополнительный объект, выполненный согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш | ЛенЭС
3.226 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП(ЗТП):Сщ-7-63, Сщ-7-165, Н-1-15, Н-1-32, Сщ-2-85, Н-5-79, Щс-1-156, Щс-3-87, Еу-7-327, Ек-3-528, Ек9-562, Нщ-2-208, Нщ-7-269, Глф-7-456, Глф-7-414 протяженностью 4,67 км. Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой на кабель 10кВ: Сщ-7, Н-1, Сщ-2, Щс-1, Глф-7 протяженностью 0,62 проходящих по территории образовательных и дошкольных учереждений Щербиновского района. - Щербиновский район: ст.Старощербиновская, х.Щербиновский, с.Щербиновский, с.Ей-Укрепление, с.Екатериновка, ст.Новощербиновская, с.Глафировская. |  |  |  | 0.37389 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению иное. Дополнительный объект, выполненный согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш | ЛенЭС
3.227 | «Внедрение системы АИИСКУЭ Кущёвского РРЭС." |  |  | 3.6937 |  |  |  | 3.6937 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности | ЛенЭС
3.228 | НМА Оригинал-макет "Схемы электрических сетей Краснодарского края и Республики Адыгея " в электронном виде |  |  | 0.389 | 0.389 | 0.389 |  | 0.389 |  |  |  | затраты нематериального характера по НМА | ИА
3.229 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея |  |  | 2.11 |  |  |  | 2.11 |  |  |  | затраты нематериального характера по НМА | ИА
3.230 | ВЛ-110 кВ.Расширение просеки |  |  | 2.35 |  |  |  | 2.35 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности. | ИА
3.231 | ПИР+СМР.Реконструкция ПС-110 кВ "Пасечная" (замена выключателей ММО на элегазовые) |  |  | 6.3145 | 4.6036 | 5.4505 |  | 6.3145 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.232 | Рек.ВЛ 110кВ "Адлер-Псоу", "Адлер-Южная" опоры 56а для подключения ПС 110кВ "Адлер тяговая" |  |  | 0.22103 |  |  |  | 0.22103 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.233 | Рек-я и техперевооруж. ПС 110 кв "Хоста" |  |  | 0.72788 |  |  |  | 0.72788 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.234 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.235 | Оснащение РУ 6-10кВ ПС 110кВ Сочинского энергорайона быстродействущей защитой от дуговых замыканий |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.236 | Рек.ВЛ 10кВ Д99-Д52 ДРРЭС |  |  | 0.2964 |  |  |  | 0.2964 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.237 | Замена РП-18 |  |  | 7.3323 | 9.1331 | 9.2747 |  | 7.3323 |  |  |  | В части финансирования - оплата поставки на объект материалов | СочЭС
3.238 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с заходами ВЛ 110 кВ, 1302640 |  |  | 1.638 | 0.09541 | 0 |  | 1.638 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Дополнительный объект, выполненный согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Адыгея от 20.12.2014 № 12 - Ш - 2014 | КЭС
3.239 | АИИСКУЭ Адлерского района г.Сочи ( 2 этап). |  |  | 7.382 | 3.8785 | 0 |  | 7.382 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.240 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны центра обслуживания клиентов в г. Сочи |  |  | 2.1325 | 2.1325 | 2.1325 |  | 2.1325 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.241 | Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь" |  |  | 1.2661 |  |  |  | 1.2661 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.242 | Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-279-158/286/201 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель , Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-279-158/286/201 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель |  |  | 0.58976 |  |  |  | 0.58976 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.243 | Реконструкция ПС-110 кВ "Родниковая" |  |  | 6.1734 |  | 12.7046 |  | 6.1734 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.244 | Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка, Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка |  |  | 1.9876 |  |  |  | 1.9876 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.245 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Посёлок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) |  |  | 13.5155 | 8.7872 | 9.9731 |  | 13.5155 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.246 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ Небуг с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап) |  |  | 15.5273 | 91.2993 | 67.9777 |  | 15.5273 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Источники финансирования инвестиционной программы на 2014 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
всего
|  | план* | факт **
1 | Собственные средства | 592.5 | 6750.475
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 590 | 442.5439
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 2.5 | 6307.961
1.4.1 | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 0 | 5371.5645
1.4.1.1 | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций (федеральный бюджет) | 0 | 4148.7254
1.4.2 | в т.ч. НИОКР | 2.5 | 0
1.4.3 | в т.ч.Технологическое присоединения мощностью до 15 кВт. | 0 | 871.2813
1.4.4 | в т.ч. Прочие собственные | 0 | 65.0852
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 1691.239
2.1. | Кредиты | 0 | 53.3151
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 109.99
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Прочие привлеченные средства | 0 | 1492.3882
2.7. | Технологическое присоединения мощностью свыше 15 кВт. | 0 | 35.5457
| ВСЕГО источников финансирования | 592.5 | 8441.714
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
| План ввода/вывода объектов в 2014 г. | [7 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Филиал | № п/п | Наименование проекта | Вводы мощностей |  |  |  | Выводы мощностей
|  |  | план* |  | факт* |  | план* |  | факт*
|  |  | 2014 год |  | 2014 год |  | 2014 год |  | 2014 год
|  |  | Км | МВА | км | МВА | Км | МВА | км | МВА
| - | ВСЕГО, | 0.5 | 25 | 1567.2543 | 500.153 | 0 | 32 | 123.661 | 2.176
| 1 | Важнейшие проекты | 0.5 | 25 | 10.146 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0
| 1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0.5 | 25 | 10.146 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0.5 | 0 | 7.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС | 1.1 | СМР. Реконструкция сети 110кВ, прилегающей к ПС 220кв Восточная Промзона | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) | 0 | 0 | 7.006 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 25 | 3.14 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0
ЮЗЭС | 12.1 | Реконструкция ПС 110кВ Анапская с заменой Т-2 16,0МВА на 25,0МВА (2-й пусковой комплекс) | 0 | 25 | 0.54 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0
ЛнЭС |  | СМР. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Ейск" с заменой Т2, Т3 с 15 МВА на 25 МВА | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая". Этап-Заходы ВЛ 110 кВ. 2 пусковой комплекс | 0 | 0 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0
| 13 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Программы особой важности (федеральные и др.) | 0 | 0 | 1106.28 | 374.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 1074.614 | 374.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 290.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 3.1 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) |  |  | 4.835 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 42.111 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 3.2 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) |  |  | 54.017 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 2 этап |  |  | 7.288 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)1 этап |  |  | 114.564 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)2 этап |  |  | 6.116 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)2 этап |  |  | 15.256 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 14 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап |  |  | 16.083 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап |  |  | 4.318 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 3.3 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 1 этап |  |  | 4.356 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 3.4 | "Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" 2 этап |  |  | 7.101 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 784.569 | 374.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: | 0 | 0 | 80.447 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап в том числе | 0 | 0 | 10.924 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 9.1.1.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. |  |  | 0 | 1.76 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.1.1.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6кВ в КВЛ 10кВ тп-172-к 173-к214 с переводом КЛ в ТРП-172, реконструкция ТП-К173 |  |  | 1.968 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.1.1.3 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. ТН-К64, строительствоТП-К32н и строительство КЛ 10кВ К32н-К64 |  |  | 1.178 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.1.1.4 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП Междуречье, строительство КЛ 10кВ К27-ТП Междуречье. К65/К85-ТП Междуречье |  |  | 3.714 | 0.2 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.1.1.5 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. |  |  | 0.973 | 0.32 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.1.1.6 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство КЛ 10 кВ К32 - К24н, К24н - К54н, К54н - К173, строительство ТП К24н, ТП К54н реконструкция ТП-К173 |  |  | 1.951 | 0.82 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.1.1.7 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС.Реконструкция ТП К29 на напряжение 10 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ К29-К79 с переводом КЛ из ТП К29 в РП-104. |  |  | 0.035 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.1.1.8 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП «Садовое» с КЛ 10 кВ ТП «Садовое» - ТП К143 и ТП «Садовое» - ТП К19. |  |  | 1.105 | 0.63 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.1.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап |  |  | 69.523 | 12.01 |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе: | 0 | 0 | 248.361 | 85.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | 0 | 0 | 42.745 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.515 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.77 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.3 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №3) (внешнее электроснабжение) |  |  | 4.9 | 0.5 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.4 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №4) (внешнее электроснабжение) |  |  | 7.325 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.5 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.291 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.6 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №46 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.7 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.41 | 0.5 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.8 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.475 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.9 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.184 | 0.5 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.10 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.785 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.11 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.44 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.12 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.13 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.98 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.14 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.139 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.15 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.905 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.16 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.17 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). |  |  | 8.571 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.18 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Нижне-Шиловского сельского округа (внешнее электроснабжение) |  |  | 2.425 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.19 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.608 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.20 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.37 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.21 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.625 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.22 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. ВНС "Черешня" (внешнее электроснабжение) |  |  | 1.897 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.23 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.02 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.24 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.86 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.25 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.675 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.26 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №19/1 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.27 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.785 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.28 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.12 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.29 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.56 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.30 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.1.31 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.63 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап |  |  | 152.148 | 63.53 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.2.3 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап |  |  | 53.468 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.3.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап |  |  | 45.049 | 19.28 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.3.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап |  |  | 33.159 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап |  |  | 108.599 | 58.11 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап |  |  | 0.101 | 0 |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе: | 0 | 0 | 268.853 | 195.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | 0 | 0 | 86.526 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап |  |  | 5.542 | 61.01 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.1 | МУЗ г.Сочи Стоматологическая поликлиника №1 ТП-270 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0.738 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.2 | Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0.876 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.3 | МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0.835 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.4 | МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.5 | Железнодорожный и автовокзал вокзал г.Сочи ТП-120 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0.376 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.6 | МУП Теплоэнерго КНС Северная ТП-69 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0.62 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.7 | Строительство и реконструкция сетей 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» до ПС 110/6-10 кВ «Альпийская». |  |  | 12.655 | 2.52 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.8 | МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 |  |  | 0.396 | 0.8 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.9 | КНС Морпорта ТП-274 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.10 | Насосная Теплосети ТП-90 |  |  | 1.743 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.11 | Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0.17 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.12 | Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Объездная». |  |  | 7.113 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.13 | Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». |  |  | 5.284 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.14 | Санаторий "Сочи" ТП-54, 73, РП-13 (внешнее электроснабжение) |  |  | 1.65 | 5 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.15 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.16 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.17 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.18 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 14 ТП-160 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.19 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 13 ТП-162(внешнее электроснабжение) |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.20 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.21 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД Центрального района ТП-279 (внешнее электроснабжение) |  |  | 0.243 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.1.22 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. |  |  | 0.175 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 9.4.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап |  |  | 175.738 | 109.65 |  |  | 0 | 0
|  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап |  |  | 1.047 | 0 |  |  | 0 | 0
| 10 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 31.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 30.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 7.1 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 17.635 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 7.2 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 12.477 | 0 |  |  | 0 | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 1.554 | 0 |  |  | 0 | 0
| 12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 427.6443 | 56.793 | 0 | 0 | 96.335 | 1.247
| 4.1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670 кВт. | 0 | 0 | 69.474 | 13.6 | 0 | 0 | 11.3 | 0
| 4.1.1 | ТПиР | 0 | 0 | 18.797 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0
ЮЗЭС |  | СМР. Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) |  |  | 18.797 | 0 |  |  | 11.3 | 0
| 4.1.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 50.677 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.1.2.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2-х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" дог. №21200-12-00065530-4 от 27.04.2012 |  |  | 0.246 | 12.6 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство 2-х КЛ-6 и 10 кВ, от РУ-6 и 10 кВ ПС-110/35/10/6 кВ "Геленджик" согласно договора на ТП № 21200-13-00109366-1 заявитель ООО «Азимут |  |  | 1.585 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство 2-х КЛ-6 и 10 кВ, от РУ-6 и 10 кВ ПС-110/35/10/6 кВ "Геленджик" согласно договора на ТП № 21200-13-00109366-1 заявитель ООО «Азимут |  |  | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Проектирование и строительство КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Анапская» до 2БКРП-10 кВ (2БКРТП-10/0,4кВ) |  |  | 4.46 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Проектирование и строительство двух ВЛИ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Джигинская» до границ земельного участка заявителя |  |  | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство объектов 10(6) кВ внешнего электроснабжения БДД МВД РФ Широкая балка (СС) |  |  | 3.827 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар. |  |  | 6.01 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Аэропорт» (2 шт.), прокладка КЛ-10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», проектирование и прокладка четырех труб методом горизонтально направленного бурения для подключения энергопринимающих устройств заявителя – здание международных авиалиний «Международного аэропорта Краснодар», аэропорт «Краснодар», расположенные по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г Краснодар. Заявитель - ОАО "Международный аэропорт Краснодар", Договор от 26.06.2012 № 21200-12-00065654-1 |  |  | 3.276 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 Ку-3, оп. № 8-6. Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Тамбовский |  |  | 0.01 | 1 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Установка на ПС 110/35/10кВ "Речная" линейных ячеек КРУ-10кВ и строительство КЛ 10кВ (свыше 670кВт) |  |  | 4.808 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ РП-3 и линейной ячейки РУ-6 кВ РП-303 для присоединения 2БКТП-6/0,4 кВ, строящегося заявителем ГКУ «ГУСКК» резервуара питьевой воды |  |  | 1.198 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" до 2БКТП-10/0,4 кВ ООО "Аутлет" торгового центра "Красная площадь" |  |  | 0.852 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Изумрудная» до точки, располагающейся не далее 25 метров от границы участка заявителя: водозабор Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод в Адлерском районе города-курорта Сочи. 1пусковой комплекс. |  |  | 10.115 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.1.2.2. | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ «Дагомыс» до РП 10 кВ «ФГУП ОК «Дагомыс» по ТУ № 301-7/61 от 09.12.2011 |  |  | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт | 0 | 0 | 13.037 | 3.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0
| 4.2.1 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4.2.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 13.037 | 3.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0
АдЭС | 4.2.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ , подключаемой к ВЛ 10 кВ Пз-2 оп.№83 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п.Родники , ул.Садовая.(Общество с ограниченной ответственностью "Оксиген-М"три 36-ти квартирных дома и блок-секция на 10 квартир с административно-хозяйственными помещениями договор №20401-13-00117804-1от09.04.2013) |  |  | 0.098 | 0.4 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.2.2.2 | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 в с. Глебовское, на основании договора на ТП № 10104-12-00098176-1 заявитель муниципальное казенное учреждение «Управление строительства», |  |  | 0.058 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.2.2.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 в с. Глебовское, на основании договора на ТП № 10104-12-00098176-1 заявитель муниципальное казенное учреждение «Управление строительства», |  |  | 0.138 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек II и III с.ш. 10 кВ КРУ10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская”, ТП №20102-12-00079708-1 Потатуев А.А. |  |  | 2.295 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство двух КЛ-6 кВ от разных секций шин РУ-6 кВ РП "Объездная" до 2БКПТ заявителя - "Сети инженерного и транспортного обеспечения в районе с.Раздольное Хостинского района г.Сочи |  |  | 3.74 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.2.2.4 | Внешнее электроснабжение конно-кинологического центра МЧС по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, поселок Ахштырь |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.2.2.5 | Внешнее электроснабжение конно-кинологического центра МЧС по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, поселок Ахштырь |  |  | 1.12 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.2.2.6 | Строительство КЛ 10 кВ для включения I с.ш. 2БКТП-10/0,4 кВ ОАО «В-Сибпромтранс» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А314н (I с.ш.) – ТП-А33н (I с.ш.), КЛ 10 кВ для включения II с.ш. 2БКТП-10/0,4 кВ ОАО «В-Сибпромтранс» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А314н (II с.ш.) – ТП-А33н (II с.ш.) для электроснабжения Базы отдыха по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Урицкого, 14/2 |  |  | 0.194 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район |  |  | 3.94 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НМ-7 и КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КВ-5 до места установки проектируемой 2БКТП, строительство 2БКТП по адресу: - Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская д.1 (ТУ № 112-К от 15.11.2012 заявитель - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туберкулезная больница № 2" Департамента здравоохранения Краснодарского края.). |  |  | 0.264 | 1.26 |  |  | 0.04 | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КП-5» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ Администрация Муниципального образования Кавказский райондошкольное образовательное учреждение на 250 местдоговор №20306-13-00146996-1от15.11.2013 |  |  | 0.038 | 0.25 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.2.2.7 | Строительство ВЛ10кВ от ВЛ 10кВ "БИ-8" с установкой КТП 10/0,4кВ в с.Ковалёвское, Новокубанского района..(свыше 150 кВт) |  |  | 0.012 | 0.63 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.2.2.8 | Стр-во ВЛ0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с.Успенское Успенского р-на.(свыше 150 кВт) |  |  | 0.04 | 0.25 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт | 0 | 0 | 25.278 | 2.283 | 0 | 0 | 1.75 | 0
СлЭС | 4.3.1 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ВЛЗ-10кВ ПР-1, ТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4кВ до границы участка заявителя в поселке Забойский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №903-13/сс от 14.08.2013, выданным ООО Агрофирма "Славянская". Максимальная присоединяемая мощность - 60кВ. (Договор ТП №20902-13-00122048-1 от 14.08.2013) | 0 | 0 | 0.051 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №76 ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в хуторе Трудобеликовский, Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1229-12/сс от 20.11.2012, выданным Зарудневу А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 300 кВт. (Договор ТП № 20903-12-00089018-1 от 20.11.2012) |  |  | 0.163 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры 1/1В Ф-1 КТП 10/0,4кВ СГ-11-507 в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1666-13/сс от 20.08.2013, выданным МБУ "Славянская центральная районная больница". Максимальная присоединяемая мощность - 35кВт. (Договор ТП №20902-13-00133082-1 от 20.08.2013) |  |  | 0.094 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с силовым трансформатором (тип и мощность определить при проектировании), строительство участка ВЛЗ-10кВ от опоры №241 ВЛ-10кВ ЧМ-9 до проектируемой КТП, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП до границы участка заявителя в поселке Волна Темрюкского района по техническим условиям №902-13/сс от 22.10.2013, выданным ЗАО "Таманьнефтегаз". Максимальная присоединяемая мощность - 50кВт. (Договор ТП №20901-13-00122664-1 от 22.10.2013) |  |  | 0.033 | 0.063
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2А от КТП В-5-141 в станице Вышестеблиевская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №951-13/сс от 11.06.2013, выданным МБУК "Вышестеблиевская централизованная клубная система". Макимальная присоединяемая мощность - 120кВт. (Договор ТП №20901-13-00122056-1 от 11.06.2013) |  |  | 0.125 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ДМ-18" в х. Воскресенский согласно договоров № 20102-13-00122162-1 заявитель ООО "ФЕЯ" |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ, до проектируемой ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ МИ-7 согласно договору ТП №20101-12-00079178-1 заявитель ООО «Питер Газ" |  |  | 1.34 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ, на территории Крымского района согласно договора №20103-12-00071312-1 от 28.05.2012г. Заявитель ООО "Питер газ" |  |  | 3.881 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом сечением 70 мм2 от существующей опоры фидера «БЦ-6» ПС 110/10 кВ «Бузиновская» до земельного участка заявителя по договору № 20800-13-00112582-1 от 29.04.2013 г (ТУ № 12949), Агрокомплекс, ст. Выселки, ул. Степная 1. (1301982) |  |  | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.3.3 | Строительство 2-х отпаек ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ «Р37» ПС 35/10 кВ «Раздольная» с длиной 0,733 км и от ВЛ 10 кВ «ЭТ1» ПС 35/10 кВ «Элитная» длиной 1,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» расположенного по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, р-н Кореновский, 29 км. магистрального газопровода перемычки КС «Кубанская» - КС «Кореновская» по договору № 40802-12-00073 от 05.06.2012 г. Заявитель – ООО «Питер Газ" |  |  | 2.141 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.3.4 | Строительство ВЛ3-6 кВ проводом сечением 70 мм2 (в 3 проводоа), от опоры №3-9/9/9 ВЛ-6 кВ «ВЦ-5» до проектируемой КТП 6/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3х70+70 мм2 от проектируемой КТП6/0,4 кВ до земельного участка заявителя. Строительство КТП 6/0,4 кВ на максимальную мощность от 89-355,99 кВт. По договору № 20801-13-00121044-2 от 07.05.2013 г. Заявитель – Волков Александр Викторович. (1301257) |  |  | 0.04 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.3.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №53, ВЛ-6 кВ Чм-1 Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Западный |  |  | 0.477 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.3.6 | Строительство ВЛ 10 кВ Т-3 от оп. №28 по адресу: Республика Адыгея Майкопский район, п.Тульский земли АОЗТ "Русь" |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительсто КТПН 10/0,4 кВ , подключаемой к ВЛ 10 кВ Нп-3 оп. №113 до точки присоединения Краснодарский край , Апшеронский район , х.Гуамка |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | "Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящими ВЛ 0,4 кВ подключаемой к ВЛ 10 кВ Гз-1, оп. №1/19 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Гузерипль, ул. Лесная" |  |  | 0.08 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ Нп-3 от оп. №41 ВЛ-10 кВ Нп-3, по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нижегородская |  |  | 0.717 | 0 |  |  | 0.107 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ подключаемой к ВЛ 10 кВ Сд-7, оп. №2/6. Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Курджипская |  |  | 0.026 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Дд-7, оп. №112 "А" до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Г 7-192/100 кВА с отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская |  |  | 0.35 | 0.1 |  |  | 0.35 | 0
АрЭС | 4.3.6. | Строительство новой ВЛ 10кВ от ВЛ 10 кВ «ВН-2» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г.Кропоткин, Краснодарского края Величко Игорь Геннадиевичкомплекс придорожного сервисадоговор №20306-13-00116704-1от15.04.2013 |  |  | 0.3 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.3.7 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «СД-3» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в х. Каспаровский, Новокубанский район. (свыше 15кВт) |  |  | 0.121 | 0.1 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.3.8 | Строительство новой ВЛ10кВ от ВЛ 10кВ "ПО-9" в Отрадненском районе. (свыше 15кВт) |  |  | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.3.9 | Строительство новой ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ «О3-46/100 кВА» в ст. Отрадная, Отрадненский район (свыше 15кВт) |  |  | 0.144 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.3.10 | Строительство новой ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ «ВС9-533/Т1-320,Т2-180 кВА» в г. Армавир, п. Нефтекачка (свыше 15кВт) |  |  | 0.041 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичский район. Администрация муниципального образования Гулькевичский райондетское дошкольное образовательное учреждение на 290 местдоговор №20305-13-00131858-1от15.10.2013 |  |  | 0.052 | 0.25 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «О-9» с установкой КТП 10/0,4кВ в ст. Отрадная, Отрадненский район |  |  | 0.02 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ "ЛЯ-2" в Ляпинском сельскои поселении, Новокубанского района.(свыше 15кВт) |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ "ЗР3-427/250кВА" в х.Тсячный, Гулькевического района. (свыше 15кВт) |  |  | 0.048 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в п. Высоком, ул. Садовая 2 |  |  | 0.45 | 0.1 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 23 и замена провода в пролетах опор № 1 - № 23 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-586 с заменой силового трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА в ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-586 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Бондаренко А. И., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, ул. Победы, д.51» |  |  | 5.399 | 0.1 |  |  | 0.691 | 0
КЭС |  | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 16 и замена провода в пролетах опор № 1 - № 16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-562 с заменой силового трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА в ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-562 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Лязгиян Ф. Г., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, х. Восточный, ул. Марьянская, д.10» |  |  | 3.456 | 0.1 |  |  | 0.602 | 0
КЭС |  | «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 22 л-2 СК2-1275 для электроснабжения энергопринимающих устройств (жилой дом) гр. Рябоконь Н.Н., Маратканова А.В., Косенко В.Н., расположенные по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Цветочная, 20, 26, 34» |  |  | 0.311 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Электроснабжение встроенного магазина в капитальном здании по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Молдовка, ул.Костромская, д.46 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Электроснабжение встроенного магазина в капитальном здании по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Молдовка, ул.Костромская, д.46 |  |  | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ от СКТП Ц 5-159 ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 26.09.2013 №20603-13-000079) |  |  | 0.24 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 3-90 ст. Павловская Павловского района" (Договор ТП от 11.12.2012 №20604-12-000273) |  |  | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | "«Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ РПП-6, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: ¶ - Брюх |  |  | 0.437 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 99 ВЛ-10 кВ фидера К-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул., Л |  |  | 0.961 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП РПН-1-506 до границ земельного участка по адресу: -Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. О.Кошевого, 23 ( ТУ № 08-01 |  |  | 0.093 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.3.11 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Б-8, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий р-н., ст-ца. Брюховецкая, ул. Гагарина, в границах кадастрового квартала 23:04:0502228 (ТУ № 106-Б от 03.10.2013 заявитель – МАДОУ детский сад №11 «Колокольчик») |  |  | 0.332 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.3.12 | Строительство участка линии 0,4 кВ от ТП М-11-948 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район ст-ца Медведовская, ул. Профессиональная д. 65 Г (ТУ № 50-Т от 22.05.2012 заявление - Администрация Медведовского сельского поселения) |  |  | 0.185 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.3.13 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП М-11-854 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст.Медведовская, ул. Мира, д. 160 (ТУ № 14-Т от 04.04.2013 заявитель - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 муниципального образования Тимашевский район). | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 0 | 0 | 319.8553 | 37.87 | 0 | 0 | 83.245 | 1.247
АдЭС | 4.4.1 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ С1-9/160кВА с отходящей ВЛ-0,4кв №2 проводом СИП до оп. №3/17, Республика Адыгея, Майкопский район, х. Пролетарский, ул. 2-ая Зеленая |  |  | 1.046 | 0.25 |  |  | 0 | 0.18
АдЭС | 4.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ Бд1-767/100кВА с отходящей ВЛ-0,4кВ №1 проводом СИП до оп. №1/8, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Победа, ул. Шоссейная |  |  | 0.641 | 0.25 |  |  | 0 | 0.1
АдЭС | 4.4.3 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ Т1-253/315 кВА до оп. № 12 "а": Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский |  |  | 0.449 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп-3-184/63 кВА до оп. №10 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, х. Дунайский, |  |  | 0.51 | 0 |  |  | 0.86 | 0
АдЭС | 4.4.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Нп3-135/160кВА до оп. №2/4 Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нижегородская, ул. Центральная |  |  | 1.44 | 0 |  |  | 1.3 | 0
АдЭС | 4.4.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Р5-256/250 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, ул. Победы, 99" |  |  | 0.72 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.7 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ Р5-256/250 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, ул. Первомайская, 11 |  |  | 0.93 | 0 |  |  | 1.64 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пш-7-153/100 кВА до оп. 18 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Новый, пер. Казачий, 8 |  |  | 0.63 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ В1-38/160 с отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 до точки присоединения по адресу: Краснодарский край Белореченский район с.Великовечное ул.Толкачева, 3 |  |  | 1.181 | 0.25 |  |  | 0.92 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-395/160 кВА до оп. 1/8: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская |  |  | 0.396 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Пм-3-350/63 кВА до оп. №1/6 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Шевченко |  |  | 0.45 | 0 |  |  | 0.27 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Э2-754/250кВА до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Майский, ул. Заводская, 31 |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Виноградная, 67 |  |  | 1.286 | 0.1 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Сд-1-397/160 кВА, по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский |  |  | 0.083 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ подключаемой к ВЛ 10 кВ Т-3, оп. № 1/5 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский |  |  | 0.525 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ Зр1-141/160 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, п. Южный |  |  | 0.226 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ Зр3-859/63 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, п. Южный, ул. Полевая" |  |  | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.18 | 0
АдЭС | 4.4.8 | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кв по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Ветеранов |  |  | 0.118 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №35 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Нп1-241/100кВА до точки присоединения по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Темнолесская, ул. Холмистая, 73 |  |  | 0.136 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ С-1-72/160 кВА до точки присоединения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Хакурате |  |  | 0.344 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ С1-72/160 кВА до точки присоединения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Кужорское шоссе |  |  | 0.318 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.12 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ 0,4 кВ , подключаемой к ВЛ 10 кВ Бд1, оп. №18, по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Удобный. |  |  | 0.549 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.13 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Вс-1, оп. №1-120. Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, |  |  | 0.665 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.14 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Зр-1, оп. № 1/19 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Южный |  |  | 0.356 | 0.1 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.15 | Строительство КТПн 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Пм-1 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тимирязево, ул. Садовая, 92 |  |  | 0.707 | 0.063 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 4.4.16 | Строительство ВЛ 0,4кВ проводом СИП от оп. №15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Хт5-503/100кВА по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Тепличная |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Хт5-531/250 кВА и отходящих ВЛ-0,4 кВА №2, №1 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, |  |  | 1.6 | 0.4 |  |  | 1.6 | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Пз-2-566/250 кВА с отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ДНТ "Железнодорожник" |  |  | 0.345 | 0.4 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4кВ Сд3-411/160кВА с отходящей ВЛ-0,4кВ №2 проводом СИП до оп. №16, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный, ул. Красная |  |  | 0.54 | 0.25 |  |  | 0.52 | 0
АдЭС |  | Замена трансформатора в КТП 10/0,4кВ Пш7-437/63 кВА: Белореченский район, п. Южный, ул. Международная |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Рн7-268/100 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Рн 7-268/100 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, ст. Рязанская |  |  | 0.38 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Сд 1-423/160 кВА с отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 до оп. №26 "А" по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский" |  |  | 0.86 | 0.25 |  |  | 0.86 | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Сд 1-597/160 кВА с отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 до оп. № 15 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский |  |  | 0.7 | 0.25 |  |  | 0.7 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Ос-13, оп. №7, до точки присоединения, по адресу: Краснодарский край, г.Белореченск. |  |  | 0.015 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №4 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кв Бж6-416/63 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ, подключаемой к КТП 10/0,4кВ Зр1-544/100кВА по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская |  |  | 0.78 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ 0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Рн-1,оп. №103. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, земли АКХ "Русь |  |  | 0.174 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Ос-13, оп. №73, до точки присоединения, по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, с/т "Строитель |  |  | 0.61 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ-10 кВ С-1, оп. №44. Республика Адыгея, Майкопский район, х. Северо-Восточные Сады, ул. Мира |  |  | 0.378 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Т-5, оп. №2-51. Республика Адыгея, Майкопский район, п. Цветочный |  |  | 0.048 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №9/6 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кр5-351/160 кВА, по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское |  |  | 0.052 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 с отходящей ВЛ 0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Дд-9, оп. №14-15 до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская |  |  | 0.29 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ 0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Пз-2, оп. №98, до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, с/мо. Родниковское сельское поселение |  |  | 0.805 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ 0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 К-1, оп. № 9-28. Республика Адыгея, Майкопский район, а. Мафэхабль |  |  | 1.841 | 0.1 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №19, ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ С1-88/400 кВА Республика Адыгея, Майкопский район, а. Мафэхабль, ул. Солнечная |  |  | 0.068 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №21 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пш7-437/63 до точки присоединения: Краснодарский край, п. Южный, ул. Международная,14 |  |  | 0.135 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ 0,4кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Зр-1, оп. №29, по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п.Южный |  |  | 0.8 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "КУ4-171/160кВА" в п.Кубань Гулькевичского района |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ВС2-636/160 кВА" в г.Армавир пос.Южный |  |  | 0.196 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.19 | Реконструкция и строительство ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ "БИ5-287/250кВА" в п. Прогресс Новокубанского района |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "БС3-512/100" в ст.Подгорная Отрадненского района |  |  | 0.137 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.21 | Реконструкция и новое строительство ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ «ПР3-461/100кВА» в ст. Прочноокопская Новокубанского района |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.22 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ "ПВ3-389/60кВА" в х.Ильич Отрадненского района . |  |  | 0.226 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.23 | Строительство ВЛ0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "09-72/100кВА" в ст.Отрадная Отрадненского р-на |  |  | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "КУ5-218/100кВА" в с.Новоукраинское Гулькевического района |  |  | 0.205 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.25 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "ПВ3-387/160 кВА" в х.Ильич Отрадненского района. |  |  | 0.23 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.26 | Строительство ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ПР3-432/100 кВА" в ст.Прчноокопская Новокубанского района.(выпадающие доходы) |  |  | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ «О8-1032/100 кВА» в ст. Отрадная, Отрадненского района. |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.28 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ "ПР3-414/160 кВА" в ст.Прочноокопская Новокубанского района |  |  | 0.103 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.29 | Строительство ВЛ0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "03-51/160кВА" в ст.Отрадная Отрадненского р-на (выпадающие доходы) |  |  | 0.095 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.30 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "УС5-1226/100кВА" в С.Успенское Успенского р-на. (выпадающие доходы) |  |  | 0.163 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «В-6» в с. Майкопское, Гулькевичского района. |  |  | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП «Р9-870/400 кВА» от опоры №97/11 до ул.Березовая, 6 в п. Прикубанский, Новокубанского района. |  |  | 0.151 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 6/0.4 кВ «Ж5-1001/320 кВА» в пос. Красносельский, Гулькевичского района. |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0.4 кВ «ВС5-517/63 кВА» в пос. Центральная усадьба совхоза «Восток», Новокубанского района |  |  | 0.495 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ "КУ4-235/60 кВА" в ст.Кубань Гулькевического района |  |  | 0.162 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП10/0,4кВ «О5-55/100 кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района (выпадающие доходы) |  |  | 0.075 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.31 | Вл 0,4кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.028 | 0.063
АрЭС | 4.4.32 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "МА5-1071/63кВА" с заменой силового трансформатора в х..Вольность Успенского района. |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.33 | Реконструкция и новое строительство ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "09-146/400кВА" в ст.Отрадная Отрадненского р-на (выпадающие доходы) |  |  | 0.156 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.34 | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ПР6-500/100кВА" в ст.Прочноокопская Новокубанского района |  |  | 0.29 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС | 4.4.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП "З7-389/160 кВА" в пос. Прикубанский, Новокубанского района. |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ «К3-666/160 кВА» до опоры №3/5 в ст. Казанская, Кавказского района |  |  | 0.72 | 0 |  |  | 0.72 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ «КО3-954/160 кВА» в с. Коноково, Успенского района. |  |  | 0.436 | 0 |  |  | 0.436 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП «УС3-1244/160 кВА» в с. Успенское, Успенского района. |  |  | 0.275 | 0 |  |  | 0.21 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "06-03/160кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района |  |  | 0.684 | 0 |  |  | 0.684 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП "КО3-972/100кВА" в с.Коноково Успенского района |  |  | 0.339 | 0 |  |  | 0.339 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ "О6-116/100кВА" в ст Отрадная Отрадненского района. |  |  | 0.585 | 0 |  |  | 0.585 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "КО8-976/160кВА" в с.Коноково Успеского района |  |  | 0.441 | 0 |  |  | 0.441 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "О3-70/160кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района |  |  | 0.567 | 0 |  |  | 0.567 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "О5-176/250 кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "ПО7-867/40кВА" в ст.Попутная Отрадненского р-на (выпадающие доходы) |  |  | 0.423 | 0 |  |  | 0.423 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "МР10-981/63кВА" с заменой силового трансформатора и реконструкция отходящей ВЛ-0,4кВ ф.2 в с.Марьино Успеского района |  |  | 0.118 | 0.1 |  |  | 0.118 | 0.063
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ «НВ2-117/63 кВА» с заменой силового трансформатора и строительство отходящей ВЛ-0,4 кВ в г. Новокубанск |  |  | 0.207 | 0.1 |  |  | 0 | 0.063
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/04,кВ "С7-660/100кВА" с заменой силового трансформатора и реконструкция отходящей ВЛ-0,4кВ ф.4 в ст Советская Новокубанского района |  |  | 0.4 | 0.16 |  |  | 0.4 | 0.1
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «З7-499/100 кВА» в пос. Прикубанский, Новокубанского района. |  |  | 0.265 | 0 |  |  | 0.245 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «СП6-634/250 кВА» в ст. Спокойная, Отрадненского района. |  |  | 0.98 | 0 |  |  | 0.98 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «КУ5-218/100 кВА» до опоры № 3/4 и строительство от опоры №3/4 до границы земельного участка ул. Фестивальная, 13 в с. Новоукраинское, Гулькевичского района. |  |  | 0.853 | 0 |  |  | 0.853 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ «КУ5-226/100 кВА» в с. Новоукраинское, Гулькевичского района. |  |  | 0.895 | 0 |  |  | 0.895 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП «В5-20/400 кВА» до опоры №1/5 и строительство от опоры №1/5 до ул. Звездная, 6 в п. Венцы, Гулькевичского района |  |  | 0.495 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ «СТ3-592/160 кВА» в с. Новосельское, Новокубанского района. |  |  | 1.138 | 0 |  |  | 1.138 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ «КН15-152/100 кВА» в х. Ивановский, Новокубанского района |  |  | 0.42 | 0 |  |  | 0.42 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «УС2-926/100 кВА» в с. Успенское, Успенского района. |  |  | 0.39 | 0 |  |  | 0.39 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП «С4-641/250 кВА» в ст. Советская, Новокубанского района. Хоз.способ |  |  | 0.235 | 0 |  |  | 0.235 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «ДИ3-1182/63 кВА» в х. Первомайский, Успенского района. |  |  | 0.31 | 0 |  |  | 0.285 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП «СП2-660/160 кВА» в ст. Спокойная, Отрадненского района. |  |  | 0.92 | 0 |  |  | 0.92 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2,3 от ТП «СД7-530/400 кВА» в г. Армавире. |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ПД1-1023/160кВА" в а.Коноковский Успеского района хоз.способ |  |  | 0.53 | 0 |  |  | 0.53 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ДИ7-1218/60кВА" в п.Дивный Успеского района |  |  | 0.101 | 0 |  |  | 0.101 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "МТ5-139/160кВА"с заменой силового трансформатора и строительство отходячщей ВЛ-0,4кВ в ст.Отрадная, Отраднненского района. |  |  | 0.32 | 0.25 |  |  | 0 | 0.16
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "БС5-664/25кВА" с заменой силового трансформатора и реконструкция отходящей ВЛ -0,4кВ в ст.Подгорная Отрадненского района. |  |  | 0.93 | 0.063 |  |  | 0.93 | 0.025
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "БЛ-5" и ВЛ-0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в х.Чайкин, Отрадненский район. |  |  | 0.144 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ "К-9" и ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в ст.Казанской Кавказского р-на |  |  | 0.78 | 0.04 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «МА9-963/100 кВА» до с/о Успенский, в границах земель ПХ СПК "Надежда", Успенского района. |  |  | 0.463 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "К3-623/100 кВА" в ст.Казанская Кавказского район |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.36 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ АГ11-20 до опоры № 19 л-1 ВЛ-0,4 кВ АГ11-20 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Бибиков М., 1300114 |  |  | 0.344 | 0 |  |  | 0.344 | 0
КЭС | 4.4.37 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ АГ11-20 до опоры №1-10 л-2 ВЛ-0,4 кВ АГ11-20 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Безбородовой-Рознатовск, 1201097 |  |  | 0.28 | 0 |  |  | 0.28 | 0
КЭС | 4.4.38 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ НТ7-349 до опоры № 10 л-2 ВЛ-0,4 кВ НТ7-349 до энергопринимающего устройства (склад для хранения и отпуска строительны, 1300411 |  |  | 0.342 | 0 |  |  | 0.342 | 0
КЭС | 4.4.39 | Замена провода от опоры № 1 до опоры № 1-4 л-1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ ЛВ2-207 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Цыган, 1201068 |  |  | 0.47 | 0 |  |  | 0.431 | 0
КЭС | 4.4.40 | Замена провода от опоры № 1 до опоры № 3-6 л-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ КЖ71-608 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Карпова Е.Н. расп, 1201089 |  |  | 0.35 | 0 |  |  | 0.3 | 0
КЭС | 4.4.41 | Замена провода от опоры № 1 до опоры № 5 л-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ КЖ71-608 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Тавитовой Н.А.. рас, 1300680 |  |  | 0.21 | 0 |  |  | 0.186 | 0
КЭС | 4.4.42 | Замена провода от опоры № 1-80/11 л-3 до опоры № 1-3а л-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ ЛВ1-250 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), 1300752 |  |  | 0.382 | 0 |  |  | 0.382 | 0
КЭС | 4.4.43 | Замена провода от опоры №1-10 л-5 ТП-10/0,4 кВ СТМ2-447 до опоры № 10-1/1 л-5 ВЛ-0,4 кВ СТМ2-447 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Евс, 1300728 |  |  | 0.38 | 0 |  |  | 0.38 | 0
КЭС | 4.4.44 | Замена провода от опоры №1-6 л-1 ДН12-75 до опоры № 1-9 л-1 ВЛ-0,4 кВ ДН12-75 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Анисимовой Е.Б, распол, 1300696 |  |  | 0.157 | 0 |  |  | 0.157 | 0
КЭС | 4.4.45 | Замена провода от опоры №6а до опоры № 14 л-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ ДН12-1121 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр.Заклю, 1201071 |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 0
КЭС | 4.4.46 | Замена провода от ТП-10/0,4 кВ НС1-515 до опоры № 4-5 л-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ НС1-515 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), 1300699 |  |  | 1.01 | 0 |  |  | 0.933 | 0
КЭС | 4.4.47 | Замена провода от ТП-10/0,4 кВ НС16-5-587 до опоры № 12 л-2 ВЛ-0,4 кВ НС16-5-587 до энергопринимающего устройства (жилые дома), гр. Каракай А.И., расп, 1300708 |  |  | 0.455 | 0 |  |  | 0.445 | 0
КЭС | 4.4.48 | Замена провода в пролете опор № 1 - 14, № 22 - 25 ВЛИ-0,4 кВ л-1 от ТП 10/0,4 кВ ПЛ-7-222 для подключения энергопринимающих устройств (жилой дом), гр. Люстровой Е. Л., расположенного в ст. Пластуновской Динского района,1200850 |  |  | 0.615 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.49 | Замена провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 1 - № 9, № 9 – № 1-1А л-3 от ТП-10/0,4 кВ АГ-11-1070 с заменой силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ АГ-11-1070 с трансформатором 60 кВА на трансформатор 100 кВА для подключения энергопринимающего устройства (торговый павильон), гр. Шашко О. Н., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, перекресток улиц Тельмана и Железнодорожная, 1200864 |  |  | 0.226 | 0.1 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.50 | Замена провода ВЛ-0,4 кВ л-3 от ТП-10/0,4 кВ ПЛ-1-1129 до опоры № 7 для подючения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Плешаковой Е.А. , расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул.Зеленая, д.44. 1200870 |  |  | 0.266 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.51 | Замена провода от опоры № 3-4 до опоры № 4-2 л-3 от КТП-10/0,4 кВ ЛВ-1-245 с заменой деревянных опор № 3-4, 4-1, 4-2 л-3 от КТП-10/0,4 кВ ЛВ-1-245 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Арутюнянц А.О., расположенный по адресу: Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, пер. Ровный, д.11. 1201039 |  |  | 0.061 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.52 | Замена силового трансформатора 60 кВА на 100 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ-1-264 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Григорян С. Х., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул. Октябрьская, д. 3А/1, 1201053 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.53 | Замена провода от опоры № 1-1 до опоры № 2-9 л-1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ НД68-616 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Хлытчиева В.И., расположенного по адресу: Северский район, х. Оазис, ул. Длинная. 1201079 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.54 | Замена силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА в КТП-10/0,4 кВ СМ1-548 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Токарева А.И., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, ул. Северная, д. 32б. 1201086 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.55 | Замена провода на ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ АГ3-1094 до опоры № 2в л-2 ВЛ-0,4 кВ АГ3-1094 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Великого О.А., расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, пер. Первомайский, 12. 1201095 |  |  | 0.131 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.56 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ ПЛ1-1088 до опоры № 6 л-3 ВЛ-0,4 кВ ПЛ1-1088 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Малых А.М., расположенного по адресу: Динской район, ст. Пластуновская, ул. Красная, д.73.1201105 |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.57 | Замена провода от опоры 1 л-3 ВЛ-0,4 кВ ВЦ7-806 до опоры № 1-6 л-3 ВЛ-0,4 кВ ВЦ7-806 до энергопринимающих устройств (жилые дома), гр. Казаковой В.М., расположенного по адресу: г. Краснодар, с/о Берёзовский, х. Копанской, ул. Брусничная, 72, 74. |  |  | 0.226 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.58 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ Д7-48 до опоры 12 л-1 ВЛ-0,4 кВ Д7-48 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ Д7-48 для подключения энергопринимаюего устройства (жилой дом), гр. Катасон Н.Н., расположенного по адресу: Динской район, ст. Динская, ул. Ульянова, д. 127. |  |  | 0.38 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.59 | Замена силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА в КТП-10/0,4 кВ АГ5-1029 для подключения энергопринимающих устройств (жилые дома), гр. Сухоруковой О.И., Боброва П.В., расположенных по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Зарождение. |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.60 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ ЛВ1-249 до опоры 33 л-2 ВЛ-0,4 кВ ЛВ1-249 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ЛВ1-249 для подключения энергопринимаюего устройства (жилой дом), гр. Гринь Т.Т, расположенного по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова, д. 67а. |  |  | 1.215 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.61 | Замена провода от опоры 1-13 л-5 ВЛ-0,4 кВ НС17-2-1053 до опоры № 2-7 л-5 ВЛ-0,4 кВ НС17-2-1053 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Падалко М.Н., расположенного по адресу: г. Краснодар, пгт. Лазурный, ул. Советская, д. 54. |  |  | 0.24 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.62 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ СК9-743 до опоры № 12 л-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ СК9-743 для электроснабжения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Родионова А.В. расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Чапаева, д. 33/1. |  |  | 0.487 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.63 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ КУ3-991 до опоры № 15 л-2 ВЛ-0,4 кВ КУ3-991 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Сираж К.Ю., расположенного по адресу: Динской район, п. Южный, ул. Советская, д.48. |  |  | 0.46 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.64 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ Л1-1006 до опоры 1-4 л-2 ВЛ-0,4 кВ Л1-1006 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ Л-1006 для подключения энергопринимаюего устройства (жилой дом), гр. Абрамова Г. Н., расположенного по адресу: г. Краснодар, п. Дружелюбный, д. 11 кв. 1. |  |  | 0.28 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.65 | Замена провода в пролёте опор № 17 - 24 л-1 ВЛ-0,4 кВ Т7-582 с заменой деревянных опор для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Айрапетова Д.Г., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Примаки 165. |  |  | 0.636 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.66 | Замена провода от опоры № 3-2 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК9-745 до опоры № 2-10 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК9-745 до энергопринимающего устройства (ларёк), гр. Жугиной И.В., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, д. 58. |  |  | 0.345 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС | 4.4.67 | Замена провода от опоры № 11 л-2 до опоры № 1-4а л-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ НД67-626 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Фокина Н.Н., расположенного по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Северная, д.11а. |  |  | 0.248 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 3-2 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК9-745 до опоры № 2-10 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК9-745 до энергопринимающего устройства (ларёк), гр. Жугиной И.В., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, д. 58. |  |  | 3.43 | 0 |  |  | 0.28 | 0
КЭС |  | «Замена провода от опоры 8 до опоры № 1-15 л-4 ВЛ-0,4 кВ ВЦ7-586, строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-15 л-4 ВЦ7-586 для электроснабжения энергопринимающих устройств (жилые дома) гр. Гилязова М.Х., расположенных по адресу: г. Краснодар, х. Копанской, ул. Победы, д. 32, 60» |  |  | 5.573 | 0 |  |  | 0.48 | 0
КЭС |  | «Замена провода от опоры КТП-10/0,4 кВ СК9-700 до опоры 8 л-3 ВЛ-0,4 кВ СК9-700, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 8 л-3 ВЛ-0,4 кВ СК9-700, с заменой силового трансформатора 160 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ СК9-700 для подключения энергопринимающих устройств (ЛПХ), гр. Минасян К.В., расположенных по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. им. Ивана Васюхно / пер. Вишнёвый» |  |  | 3.517 | 0.1 |  |  | 0.21 | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 кВ СК9-699 до опоры 2 л-1 ВЛ-0,4 кВ СК9-699, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 2 л-1 ВЛ-0,4 кВ СК9-699 с заменой силового трансформатора со 100 на 400 кВА для подключения энергопринимающих устройств (ИЖС), гр. Миланко М.А., Лушпай Д.В., Мамедова А.Г., Цукманов Т.А., Апанасенко В.Ю., расположенных по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Кирпичная, 28, ул. 2-я Полевая, 1 - 33» |  |  | 1.66 | 0.1 |  |  | 0.021 | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 СК5-747 до опоры 2-4 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК5-747, с заменой силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ СК5-747 для подключения энергопринимающего устройства (ЛПХ), гр. Кравцова А.Н., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская ул. Стапная, д. 105/1» |  |  | 9.558 | 0.1 |  |  | 0.395 | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 кВ НС-17-2-83 до опоры № 5 л-3 ВЛ-0,4 кВ НС-17-2-83, строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5-5 л-3 НС-17-2-83 для электроснабжения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Сердюк Ю.В., расположенного по адресу: г. Краснодар, с/т «Лазурное», ул. Московская, д.11» |  |  | 1.784 | 0 |  |  | 0.176 | 0
КЭС |  | «Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ КУ4-850 для подключения энергопринимающего устройства (магазин), гр. Ермакович А.В. расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Весёлая, д. 1/1.» |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 СК9-750 до опоры 1-10 л-1 ВЛ-0,4 кВ СК9-750, с заменой силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ СК9-750 для подключения энергопринимающего устройства (торговый павильон), гр. Чумак В.В., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская ул. Краснопартизанская, д. 36» |  |  | 9.933 | 0.1 |  |  | 0.362 | 0
КЭС |  | «Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ ЕЛ5-848 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Тарасенко Л.И., расположенного по адресу: г Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д. 96» |  |  | 11.213 | 0.1 |  |  | 0.046 | 0
КЭС |  | «Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ КУ3-821 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Дурнева С.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район,п. Южный, ул. Крайняя, д. 97» |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | «Замена провода от ТП-10/0,4 кВ ЕЛ5-826 до опоры № 2-4 л-4 ВЛ-0,4 кВ ЕЛ5-826 с заменой силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ ЕЛ5-826 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Колобродова Н.И., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Кривая, д.73» |  |  | 12.75 | 0.1 |  |  | 0.7 | 0
КЭС |  | «Замена провода от ТП-10/0,4 кВ ВЦ7-834 до опоры № 9 л-1 ВЛ-0,4 кВ ВЦ7-834 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ВЦ7-834 для подключения энергопринимающего устройства (крестьянское хозяйство), гр. Бабилоевой Н.Г., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 0,5 км к северо-западу от пос. Новый» |  |  | 1.08 | 0.1 |  |  | 0.28 | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 кВ КУ3-918 до опоры № 13 л-2 ВЛ-0,4 кВ КУ3-918, строительство участка ВЛ-0,4 от оп. 13 Л-2 ВЛ-0,4 кВ КУ3-918 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гайдук Г.В., расположенного по адресу: Динской район, п. Южный, ул. Молодёжная, д.101» |  |  | 2.414 | 0 |  |  | 0.539 | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 кВ КУ3-917 до опоры 6-9 л-4 ВЛ-0,4 кВ КУ3-917 с заменой силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ КУ3-917 для подключения энергопринимаюего устройства (жилой дом), гр. Бондарёва С.М., расположенного по адресу: Динской район, п. Южный, ул. Линейная, д. 12» |  |  | 3.17 | 0.1 |  |  | 0.41 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ7-219 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гунько С.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская. |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ НС-19-3-62 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Палий Р.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, мкр. Молодёжный, 95а. |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ ТМ6-731 для подключения энергопринимающего устройства (аптека), гр. Ачмиз С.Б., расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Космическая д.50 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА в КТП-10/0,4 кВ ТМ4-677 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Четыз Р.А., расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, с/т «Дружба», ул.Виноградная, д.64 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Э7-241 для подключения энергопринимающего устройства (жилые дома), гр. Натхо Х.Д., расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Ломоносова, 33. |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Д7-244 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Чекарова А.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Мира, 43 |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВа на 250 кВа в КТП-10/0,4 кВ НТ-7-569 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Ткач А.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотатировская, ул Королева, д.22 |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ НТ5-941 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Азарян С.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст.Новотитаровская, ул. Крайняя, д. 67 |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ АГ13-1011 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Малкова А.М., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Фадеева, д. 18б |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ВС1-604 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Нурлиевой О.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Чапаева, д.33 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ7-222 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Трубачева Е.Н., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул. Средняя, д.113 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ АГ11-18 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Коротиной Ю.Ю., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Жлобы, 24 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 180 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Д3-44 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Трунтовой М.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Линейная, д. 91 |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора со 160 на 250 кВА в ТП-10/0,4 кВ СТМ7-434 для электроснабжения энергопринимающего устройства (салона красоты), гр. Трофимцевой В.Ф., расположенного по адресу: Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, д.85 |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Т1-355 для подключения энергопринимающего устройства (магазин), гр. Джавадян П.М., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Сельская, д. 92 |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ4-179 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Деева М.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул. Пролетарская, 45 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.68 | Реконструкция ВЛ- 0,4кВ А-1-555 Л-3 в ст. Чернореченская по ул. Октябрьская, 1/1 |  |  | 0.71 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.69 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП П-11-288 в п. Псебай, ул. Лесная, 4 |  |  | 0.192 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.70 | Строительство ВЛЗ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в п. Мостовском по ул. Буденного, 78. |  |  | 0.22 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.71 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кв от КТП П-35-392 с реконструкцией КТП П-35-392 в п. Псебай, ул. Центральная, 4-А |  |  | 0.564 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.72 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Во-2" с установкой КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Курганинске" |  |  | 0.026 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.73 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кв от КТП П-11-288 с реконструкцией КТП П-11-288 в п. Псебай, ул. Лекаркина, 3, 31 |  |  | 0.352 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.74 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Сс-1-1217 Л-2 в г. Лабинске по ул. Коммерческая, 31, 35 |  |  | 0.083 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.75 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП Я-6-506 в ст. Ярославская, ул. Ленина, 81г |  |  | 0.477 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.76 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 в ст. Баговская, пер. Хлебный, 10 |  |  | 0.2 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.77 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП "Сс-1 1242" в г. Лабинске, ул. Казачья, 90 |  |  | 0.093 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.78 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ М-2-168 Л-1 в п. Мостовском, ул. Тунникова, 77 |  |  | 0.46 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.79 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ М-2-168 Л-1 в п. Мостовском, ул. Тунникова, 85 А |  |  | 0.127 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ А-5-587 Л-1 с заменой трансформатора в КТП А-5-587 в ст. Ахметовская, ул. Советская, 200 |  |  | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.81 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Ш-9-252 с восстановлением полнофазного режима в с. Шедок, ул. Советская 99-А |  |  | 0.617 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Сс-1-1242 Л-2 в г. Лабинске по ул. Казачья,81 |  |  | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.83 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ П-35-392 Л-1 в п. Псебай. ул. Озерная, 1 |  |  | 0.415 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Сс-1-1290-Л-2 в г. Лабинске, ул. Кавалерийская, 23 |  |  | 0.233 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС | 4.4.85 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в ст. Ярославская. Мостовский район |  |  | 0.119 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Петропавловская, ул. Мира, 1у |  |  | 0.723 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Г-3-857 Л-1 в ст. Баракаевская, ул. Чапаева,47 |  |  | 0.946 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Ярославская, ул. Западная, 1/1, 1/10 |  |  | 1.093 | 0.063 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ "М-2-168" Л-2 в п. Мостовском, ул. Березуцкого, 83 |  |  | 0.49 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "П-33-371" Л-1 в с. Соленое, ул. Лесная, 10 |  |  | 0.531 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП "П-15-271" в п. Псебай, пер. Пионерский 32 |  |  | 0.19 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Р-4-10" Л-1 в ст. Родниковская ул. Ленина, 13а |  |  | 0.245 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "В-3-280"Л-2 в ст. Вознесенская ул. Мира 182 а |  |  | 0.555 | 0.063 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 к Зс-7-205 Л-2 в ст. Зассовская, ул. Свердлова, 16 |  |  | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ с восстановлением полнофазного режима ВЛ 0,4 кВ Пв-2-190 Л-3 в ст. Переправная, ул. Экспедиционная, 1 Б |  |  | 0.235 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "М-9-193" Л-2 в п. Мостовском, ул. Кирова, 148 |  |  | 0.672 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Баракаевская, ул. Северная,2 |  |  | 0.04 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "М-7-8" Л-1 в п. Мостовском, ул. Буденного 246 |  |  | 0.275 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ "П-15-317" Л-1 в ст. Перевалка, ул. Подгорная, 95 Б |  |  | 0.075 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Бесленеевская, ул. Мира, 172 Б |  |  | 0.14 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция КТП Г-1-886, стр-во ВЛ 0,4 кВ в ст. Губская, ул. Урицкого, 9а |  |  | 0.28 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП, ВЛИ-0,4 кВв с. Андрюки, ул. Ленина, 10 А |  |  | 0 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП, ВЛИ-0,4 кВв ст. Ярославская, ААП "Ярославское" |  |  | 0.43 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП, ВЛИ-0,4 кВ в с. Соленое, ул. Набережная, 31 А |  |  | 0.53 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция КТП, Я-9-517, ВЛ-0,4 кВ Л-1 Я-9-517 в ст. Ярославская, ул. Первомайская 119 |  |  | 0.11 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 в ст. Владимирская, ул. Свободы 4/1 |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ Вл-3-12 Л-6 в ст. Владимирская ул. Лабинская 46 |  |  | 0.57 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст.Баговская, ул. Железнодорожная 1. 3А |  |  | 0.12 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 Ш-10-299 в с. Шедок, ул. Куйбышева 35 кор.А |  |  | 0.33 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ В-5-301 -3 с реконструкцией КТП В-5-301 в ст. Ереминская, ул. Первомайская, 24 |  |  | 0.75 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 А-5-578 Л-1 с реконструкцией КТП В-5-578 в ст. Ахметовская, ул. Первомайская, 35 |  |  | 0.68 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ А-5-587 Л-1 с заменой трансформатора в КТП А -5-587 в ст. Ахметовская, ул. Советская, 190 |  |  | 0.29 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Губская, ул. Мира, 2 |  |  | 0.3 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ "Кс-3-671" Л-1" ст. Костромская ул. Ленина, 146, 163 |  |  | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ "Р-4-36, Л-3в ст. Родниковская ул. Свободы, 37 |  |  | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Сс-1-1234" Л-2 в г. Лабинске ул. Каваллерийская, 18 |  |  | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "П-33-332" Л-3 в с.Соленом, ул.Ленина 48,50 |  |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3, Я-6-520 в ст. Ярославская, ул. Первомайская, 6 -Б |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС | 4.4.86 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП СТп-11-72 до опоры № 5 протяженностью 0,16 км. Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5 до объекта протяженностью 0,34 км, Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Кольцовая 10. |  |  | 0.508 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС | 4.4.87 | Строительство КТП 10/0,4 кВ.Реконструкция участка ВЛ-10 кВ от опоры №35 Рм-3 до опоры №38 протяженностью 0,14 км. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП до объекта протяженностью 0,14 км, по адресу: Ленинградский район, х. Западный, ул. Светлая, 136. |  |  | 0.2 | 0.063 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС | 4.4.88 | Замена силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Кр-1-496. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода А-16 на СИП по адресу6 Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Октябрьская . |  |  | 0.543 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС | 4.4.89 | Замена силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Тд-4-6 мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА по адресу: Староминской район, ст. Староминская. ул. Трудовая, 41б. |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС | 4.4.90 | Строительство КТП 10/0,4 кВ.Реконструкция участка ВЛ-10 кВ от опоры №35 Рм-3 до опоры №38 протяженностью 0,14 км. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП до объекта протяженностью 0,14 км, по адресу: Ленинградский район, х. Западный, ул. Светлая, 136. |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС | 4.4.91 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-11-62 до опоры №11 протяженностью 0,5 км. Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от опоры №11 до объекта протяженностью 0,4 км., по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Сиреневая, 44. |  |  | 0.774 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА от ВЛ-10 кВ Лг-6 опора №5-21,строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №5-21 ВЛ-10 Лг-6 до проектируемой КТП, строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от проектируемой КТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Набережная,62. |  |  | 0.076 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ – 0,4 кВ Л-4 от КТП Лг - 1 – 5 в части замены провода с А-25 на СИП 3*70+1*54,6 Ленинградская, пер. Ленинский 93 |  |  | 0.52 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №11 Л-1 КТП-Лг-6-136, по адресу: Ленинрадский район, ст. Ленинградская, ул. Пролетарская,194 |  |  | 0.466 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Лг-9-46 в части замены провода с А-25 на СИП 3х70+1х54,6 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Лг-9-46 протяженностью 0,371 км., по адресу: Ленинградский район, х. Краснострелецкий, ул. Партизанская, 5. |  |  | 0.39 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Рщ-10-139 в части замены провода с А-25 на на СИП 3х70+1х54,6 до опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Рщ-10-139 протяженностью 0,414 км., по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Прогонная, 11. |  |  | 0.493 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Замена силового трансформатора на проектируемой КТП 100 кВА. Строительство ВЛИ-0,4 кВ: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Кленовая, 25. Договор технологического присоединения от 03.07.2013 №10502-13-00127376-1 |  |  | 0.28 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-10-77: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Пушкина, 174. Договор технологического присоединения от 16.07.2013 №40502-13-00127391-1. |  |  | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП А-2-104/250 кВА до опоры №4, по адресу: Ейский район, п. Широчанка, ул. Восточная, 50А. Договор технологического присоединения от 29.05.2013 №10501-13-00119804-1. |  |  | 0.134 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пк-3-155, строительство ВЛИ-0,23 кВ Л-2 от КТП Пк-3-155: Ейский район, п. Комсомолец, ул. Солнечная, 29. Договор технологического присоединения от 24.06.2013 №10501-13-00124958-1. |  |  | 0.409 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Л-11-66 до опоры 1-6 протяженностью 0,455 км, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, пер. Громкий. 11а |  |  | 0.469 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ РЩ-10-140 до опоры №18-3 протяженностью 0,607 км, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Платнировская площадь, 35 |  |  | 0.658 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛ-0,23 кВ от КТП Лг-3-741, по адресу: ст. Ленинградская, ул. 45 км по ст. Уманская 2, кв. 4 |  |  | 0.243 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ – 0,4 кВ от опоры №2 Л-1 КТП Ясн - 1 – 331 до объекта, Ейский район, х. Шиловка, ул. Шоссейная 2/4 |  |  | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № (определить проектом) проектируемой линии Л-1 КТП-Стп-11-62/100 кВА до объекта, по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Сиреневая, 40. Договор технологического присоединения от 29.05.2013 №10502-13-00122768-1. |  |  | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛИ-0,23 кВ, по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Привольная, 4. Договор технологического присоединения от 05.07.2013 №10502-13-00119356-1. |  |  | 0.212 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-Л-9-29/160кВА до объекта , по адресу: Ленинрадский район, ст. Ленинградская, ул. Западная. |  |  | 0.192 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ |  |  | 0.166 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА от ВЛ-10 кВ Лг-6 опора №5-21,строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №5-21 ВЛ-10 Лг-6 до проектируемой КТП, строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от проектируемой КТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Набережная,62. |  |  | 0.043 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район,ст.Кущевская,ул. Транспортная, 36. |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры № 37 Лг-3 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Юбилейная 2-Л |  |  | 0.075 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | ВЛ 0,4кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.919 | 0
ЛнЭС |  | ВЛ10кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.41 | 0
СлЭС | 4.4.92 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Б-1-115 до проектируемой дополнительной опоры №5А в хуторе Бараниковский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 713-13/вд от 14.05.2013, выданным Мягкой В.Д. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00120754-1 от 14.05.2013) |  |  | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.93 | Монтаж полнопроводной сети ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ К-8-655 от опоры №6 до опоры №13 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1385-12/вд от 04.12.2012, выданным Джалиловой З.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00101016-1 от 04.12.2012) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.94 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1Б ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-5-555 до границы участка заявителя в поселке Приазовский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2152-12/вд от 07.12.2012, выданным Водопьяновой Т.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100998-1 от 07.12.2012) |  |  | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.95 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №2/4 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Ц-4-966 до границы участка заявителя в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2142-12/вд от 04.12.2012, выданным Смаженковой Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00101052-1 от 04.12.2012) |  |  | 0.095 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.96 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП А-3-435 до проектируемой дополнительной опоры № 3/2Б, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП А-3-435 до опоры № 3/2 в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2351-12/вд от 13.03.2013, выданным Нечай А.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00107404-1от 13.03.2013) |  |  | 0.037 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.97 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 14 фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-747 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 259-13/вд от 10.04.2013, выданным Журба Е.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00110554-1 от 10.04.2013) |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.98 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ Ц-6-981 до границы участков заявителей в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2250-12/вд от 05.12.2012, выданным Рамазанову Н.К.; №2249-12/вд от 06.12.2012, выданным Криворогову С.И.Суммарная присоединяемая мощность - 30 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00102994-1 от 05.12.2012; №10902-12-00102996-1 от 06.12.2012) |  |  | 0.331 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.99 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Б-8-110 до проектируемой оп. №3/7 с созданием полнопроводной сети; строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп. № 3/6 ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП 10/0,4кВ Б-8-110 до проектируемой оп. №3/7 в х.Бараниковский, Славянского р-на, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №279-13/вд, выданным Бейгул Ю.П. Максимальная присоединяемая мощность 15 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00111218-1 04.03.2013) |  |  | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.100 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ А-1-409 опоры №2/4 до опоры №3/4 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №3/4 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ А-1-409 до проектируемой дополнительной опоры №3/4А в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №593-13/вд от 28.03.2013, выданным Бойкову Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00115256-1 от 28.03.2013) |  |  | 0.016 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.101 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3/11 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ СТ-1-314 в станице Старотитаровская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1687-12/вд от 17.10.2012, выданным Поповой Н.Ю. Максимальная присоединяемая мощность -15 кВт.(Договор ТП № 40901-12-00096882-1 от 17.10.2012) |  |  | 0.085 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.102 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/8В ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ Ф-3-487 до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №333-12/вд от 28.03.2013, выданным Аристархову В.Ю. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00112004-1 от 28.03.2013) |  |  | 0.062 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.103 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП НП-4-322 до границы участка заявителя в хуторе Галицин Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 025-13/вд от 25.01.2013, выданным Баровской Л.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00107196-1 от 25.01.2013) |  |  | 0.043 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.104 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-6-736 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 093-13/вд от 07.02.2013, выданным КФХ Шускин А.П. Максимальная присоединяемая мощность -15 кВт. (Договор ТП № 40902-13-00108362-1 от 07.02.2013) |  |  | 0.048 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.105 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-297 до опоры № 5 в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2404-12/вд от 22.01.2013, выданным Матяш А.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00106286-1 от 22.01.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.106 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-224 до опоры № 1/2А в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2195-12/вд от 16.01.2013, выданным ИП Сердюк В.К. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (договор ТП № 40901-12-00102254-1 от 16.01.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.107 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-313 до опоры № 8Б в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 887-13/вд от 29.05.2013, выданным Сурма В.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121258-1 от 29.05.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.108 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-586 до опоры № 16 в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 037-13/вд от 05.02.2013, выданным Комаровой Н.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00107966-1 от 05.02.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.109 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-587 до опоры №7 в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2125-12/вд от 28.12.2012, выданным Вахрамеевой Н.Ю. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100400-1 от 28.12.2012) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.110 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ИВ-5-530 до опоры №8 проводом СИП с созданием полнопроводной сети в станице Ивановская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1842-12/вд от 22.11.2012, выданным Сергиенко Н.Я. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00098544-1 от 22.11.2012) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.111 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИВ-5-212 до границы участка заявителя в станице Ивановская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1465-12/вд от 18.09.2012, выданным Архиповой Е.В. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00091566-1 от 18.09.2012) |  |  | 0.075 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.112 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-1-561 от опоры № 4 до опоры № 1/8 в поселке Ильич Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 524-13/вд от 29.03.2013, выданным Межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00114806-1 от 29.03.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.113 | Замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ ЗП-9-587 в п. Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2191-12/вд от 04.12.2012, выданным Апарину Н.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00102394-1 от 04.12.2012) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.114 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ ЧМ-9-239 с заменой силового трансформатора мощностью 30 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП ЧМ -9-239 от проектируемой опоры № 1 до границы участка заявителя в поселке Волна Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2088-13/вд от 14.02.2013, выданным Балуеву Ю.В. Максимально присоединяемая мощность-15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00110070-1 от 14.02.2013) |  |  | 0.38 | 0.063 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.115 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-8-183 до опоры № 17А в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 017-13/вд от 04.02.2013, выданным Борисенко А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00107202-1 от 04.02.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.116 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ СК-11-929 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ СК-11-929 с заменой силового трансформатора мощностью 25 кВА на силовой трансформатор мощностью 40 кВА в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 514-13/вд от 09.04.2013, выданным Крестьянскому (фермерскому) хозяйству Бунтовских Дмитрий Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00114368-1 от 09.04.2013) |  |  | 0.229 | 0.04 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.117 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4 кВ П-3-681 от опоры № 11 до опоры №1/9 с созданием полнопроводной сети в станице Петровская Славянского района до границы участка заявителя, замена силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 113-13/вд от 22.02.2013, выданным Бучинскому Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00109454-1 от 22.02.2013) |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.118 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ РД-3-918 от опоры № 2/4; техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ РД-3-918 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в хуторе Белый Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №522-13/вд от 29.03.2013 (Васильев А.Е.), №521-13/вд от 29.03.2013 (Давиденко В.М.).Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 20 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00114232-110901-13-00114230-1 от 29.03.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.119 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ М-8-905 до проектируемой дополнительной опоры №13А в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2454-12/вд от 12.03.2013, выданным Вележанину А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107130-1 от 12.03.2013) |  |  | 0.011 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.120 | Строительство ТП 6/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА, перевод нагрузки фидера 1 с ТСН ПС 110/35/6 кВ Ханьковская" на проектируемую ТП в хуторе Ханьков Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №772-12/вд от 25.05.2012, выданным Вихтевскому В.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт". (Договор ТП № 10902-12-00078138-1 от 25.05.2012) |  |  | 0.143 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.121 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ В-3-263 до опоры № 14 в станице Вышестеблиевская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2263-12/вд от 09.01.2013, выданным Галут В.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00103658-1 от 09.01.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.122 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НС-6-1003 до границы участка заявителя «Стройплощадка производственной базы» (с северной стороны вдоль автотрассы Кропоткин - Порт-Кавказ, с южной стороны граничит с кладбищем, с западной стороны – полевая дорога ООО фирма «Аспект», с восточной стороны – дорога на кладбище, уч.4) в Славянском районе согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1033-13/вд от 04.07.2013, выданным Гарган В.В. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00127694-1 от 04.07.2013) |  |  | 0.295 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.123 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ П-2-813 в станице Петровская Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2232-12/вд от 06.12.2012, выданным Ефимовой Е.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00102778-1 от 06.12.2012) |  |  | 0.259 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.124 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ К-14-817 до опоры №26 а в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1962-12/вд от 20.11.2012, выданным Ефремову Р.В., №2103-12/вд от 22.11.2012, выданным Закировой В.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00099202-1 от 20.11.2012, №10903-12-00100432-1 от 22.11.2012) |  |  | 0.865 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.125 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ф-1 КТП 10/0,4 кВ Ф-5-509 до границы участка заявителя в поселке Приморский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 339-13/вд от 14.03.2013, выданным Жуковой В.И. Максимальная присоединяемая мощность – 5 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00112490 от 14.03.2013) |  |  | 0.021 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.126 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-1-519 до опоры №7Б в станице Запорожская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2171-12/вд от 24.12.2012, выданным Запорожскому сельскому потребительскому обществу Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00101098-1 от 24.12.2012) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.127 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СТ-7-322 до опоры № 4/11 в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1010-13/вд от 22.05.2013, выданным Игитян Р.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00123052-1 от 22.05.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.128 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/13 ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП М-5-917 до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2426-12-12/вд от 15.01.2013, выданным ИП Анисимов В.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №40903-12-00106630-1 от 15.01.2013) |  |  | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.129 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ НМ-3-261 от опоры №2/2 до опоры №2/5 с созданием полнопроводной сети в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №347-13/вд от 12.03.2013, выданным ИП Шевченко В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-13-00111828-1 от 12.03.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.130 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-5-984 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района по техническим условиям № 1967-13/вд от 17.09.2013, выданным Капустинской О.С. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00140234-1 от 17.09.2013) |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.131 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 от опоры № 15 до опоры №18, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/5 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 784-13/вд от 17.05.2013, выданным Квирквелия Р.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт.(Договор ТП №10901-13-00121266-1 от 17.05.2013) |  |  | 0.125 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.132 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СГ-11-507 до проектируемой дополнительной опоры № 8А в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 601-13/вд от 18.04.2013,выданным Кириченко Е.П. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00117922-1 от 18.04.2013) |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.133 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-5-136 до границ участков заявителей в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическим присоединениям по техническим условиям №424-13/вд от 12.03.2013, выданным Клиновая Е.А.,№ 352-13/вд от 12.03.2013 Детковская Л.И. Максимальная присоединяемая мощность каждого потребителя - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00111950-1 от 12.03.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.134 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 5 от КТП 10/0,4 кВ А-3-434 опоры № 12 до опоры № 1/1 с созданием полнопроводной сети в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 721-13/вд от 17.04.2013, выданным Коломоец А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40902-13-00117782-1 от 17.04.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.135 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-586 до опоры № 3/15 в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2072-12/вд от 11.01.2013, выданным Кузнецовой А.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100396-1 от 11.01.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.136 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СК-5-366 до границы участка заявителя, замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП 10/0,4 кВ СК-5-366 в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 309-13/вд от 01.03.2013, выданным Кучерову Э.В. Максимальная присоединяемая мощность -15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00111272-1 от 01.03.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.137 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ М-8-907 до проектируемой дополнительной опоры в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №066-13/вд от 29.01.2013, выданным Мазур В.Ф. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107950-1 от 29.01.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.138 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-224 до опоры № 12А в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2406-12/вд от 14.01.2013, выданным Маматову Б.Д. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (договор ТП № 10901-12-00106274-1 от 14.01.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.139 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ЧМ-5-670 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в поселке Веселовка Темрюкский район согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 196-13/вд от 12.03.2013, выданным Марковой Л.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00110042-1 от 12.03.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.140 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-1-531 до опоры №1/3 в станице Запорожская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2159-12/вд от 29.11.2012, выданным Митюрёву А.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100990-1 от 29.11.2012) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.141 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/18 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ М-2-493 до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №392-13/вд от 19.03.2013, выданным Мнацаканян Г.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00111968-1 от 19.03.2013) |  |  | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.142 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-5-116 до опоры № 13Г в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2374-12/вд от 27.11.2012, выданным Осовик В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 7,5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00099208-1 от 27.11.2012) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.143 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №16 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ А-1-409 до проектируемой дополнительной опоры №16Б в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №465-13/вд от 19.03.2013, выданным Павлову А.С. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 33-09-02-0900-13-01277648 от 19.03.2013) |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.144 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ А-3-459 до опоры №4/5 в станице Ахтанизовская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №451-13/вд от 05.03.2013, выданным Педанову А.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № з5-09-01-0901-13-01277040 от 05.03.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.145 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ ЗЛ-3-62 до опоры № 10 в поселке Полтавский Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 085-13/вд от 05.02.2013, выданным Перенижко Ю.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00108108-1 от 05.02.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.146 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 КТП 10/0,4 кВ ТМ-2-744 от опоры №5 до опоры №14 с созданием полнопроводной сети в поселке Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №282-13/вд от 01.03.2013, выданным Пехото Г.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00111264-1 от 01.03.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.147 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ Ц-2-06 до опоры №19 в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1293-13/вд от 02.07.2013, выданным Пикулиной Н.П. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10902-13-00126518-1 от 02.07.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.148 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ О-6-20 до границы участка заявителя в поселке Рисоопытный Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 087-13/вд от 04.02.2013, выданным Пихотину В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00108096-1 от 04.02.2013) |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.149 | Строительство участка ВЛ-10кВ Ф-3, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1569-11/вд от 06.03.2012, выданным Савенкову В.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-11-00063386-1 от 06.03.2012) |  |  | 2.089 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.150 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7/2 ВЛ -0,4 фидер 3 от КТП А-3-428 до проектируемой дополнительной опоры № 7/2А в ст. Анастасиевская Слаянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 226-13/вд от 04.03.2013, выданным Сапега О.С. Максимальная присоединяемая мощность -6кВт. (Договор ТП № 10902-13-00111244-1 от 04.03.2013) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.151 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ К-8-652 до опоры № 9А в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2452-12/вд от 15.01.2013, выданным Свиридову П.Е. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00106640-1 от 15.01.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.152 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП А-3-420 до проектируемой дополнительной опоры № 9А в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2396-12/вд от 14.01.2013, выданным Серафимовой В.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00106170-1 от 14.01.2013) |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.153 | Проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ РС-7-400 до границы участка заявителя в станице Чебургольская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1724-12/сс от 24.10.2012, выданным МКУ МО Красноармейский район "Служба спасения" Максимальная присоединяемая мощность - 25 кВт. (Договор ТП № 20903-12-00096622-1 от 24.10.2012) |  |  | 0.085 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.154 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 фидер 2 от КТП 10/0,4 К-9-810 до опоры № 18, замена силового трансформатора 63 КВА на 100 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по ТУ № 2267-12/вд от 13/12/2012, выданным Соловьеву А.К. Максимальная присоединяемая мощность -5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00103566-1 от 13.12.2012) |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.155 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ЧМ-9-237 до границы участка заявителя в поселке Волна Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2391-12/вд от 01.02.2013, выданным Тарасову А.И. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00106104-1 от 01.02.2013) |  |  | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.156 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП СК-9-393 до опоры № 21 в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 937-13/вд от 13.06.2013, выданным Уколовой А.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121822-1 от 13.06.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.157 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ А-5-632 до границы участка заявителя в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2302-12/вд от 31.01.2013, выданным Уманскому А.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00104502-1 от 14.01.2013), по техническим условиям № 151-13/вд от 19.02.2013, выданным Печкурову Е.В. Максимальная присоединяемая мощность -15кВт. (Договор ТП № 10901-13-00109314-1 от 19.02.2013) |  |  | 0.445 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.158 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ Ф-5-505 до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №216-13/вд от 07.03.2013, выданным Фарений О.В.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00111774-1 от 07.03.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.159 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ К-8-730 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1650-12/вд от 05.02.2013, выданным Чернооченко Н.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №40903-12-00100264-1 от 05.02.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.160 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ П-7-225 до опоры № 2/4 в станице Петровская Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 940-13/вд от 22.05.2013, выданным Шарутиной И.В. Максимальная присоединяемая мощность - 6 кВт». (Договор ТП №10902-13-00121806 от 22.05.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.161 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ П-2-202 до опоры №2/4, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры 2/4 ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ П-2-202 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2360-12/вд от 15.01.2013, выданным Шеламову С.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10902-12-00106138-1 от 15.01.2013) |  |  | 0.076 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.162 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ А-3-462 до опоры № 19 в станице Ахтанизовская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2340-12/вд от 21.01.2013, выданным Штокало Ю.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00104974-1 от 21.01.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.163 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-746 до опоры № 20 в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1883-12/вд от 17.01.2013, выданным Шумакову Ю.В.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-0098486-1 от 17.01.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.164 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-3-681 от опоры № 1 до опоры 4/5 с созданием полнопроводной сети в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 768-13/вд от 23.04.2013 выданным Шумской И.М. Максимальная присоединяемая мощность -8- кВт. (Договор ТП № 40902-13-00118334-1 от 23.04.2013) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.165 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок, строительства участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ А-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Ахтанизовская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 565-12/вд от 15.04.2013, выданным Юренко Г.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00115182-1 от 15.04.2013) |  |  | 0.585 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.166 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №8 фидер 1 КТП 10/0,4кВ ПФ-1-968 до границы участка заявителя в с/т Междуречье Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №962-13/вд от 03.06.2013, выданным Кузьмину А.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 7кВт. (Договор ТП №10902-13-00123616-1 от 03.06.2013) |  |  | 0.44 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС | 4.4.167 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 589-13/вд от 02.04.2013 (Рубцова Г.И.), № 592-13/вд от 29.03.2013 (Коровянский В.И.). Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 17 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00115144-1, №10901-13-00115172-1 от 02.04.2013) |  |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ ЧМ-5-231 до границы участка заявителя в поселке Веселовка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2217-12/вд от 05.12.2012, выданным Плохотник А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-12-001023901-1 от 05.12.2012). |  |  | 0.46 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НС-6-936 до границы участка заявителя в г. Славянск-на-Кубани Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1771-13/вд от 13.08.2013, выданным ИП Лыгину А.П. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00135414-1 от 13.08.2013) |  |  | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ ТМ-2-192 в станице Тамань Темрюкского района до границы участка заявителя, замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА согласно технологическому присоединению по техническим условиям №092-13/вд от 21.02.2013, выданным Слипченко Т.С. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00109442-1 от 21.02.2013) |  |  | 0.07 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СГ-11-1081 до границы участка заявителя в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 834-13/вд от 20.05.2013,выданным Григорян О.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт (Договор ТП №10902-13-00121062-1 от 20.05.2013). |  |  | 0.106 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ГН-1-700А до границы участка заявителя согласно ТЗ №№ 515/вд, 324/вд, 272/вд в поселке Голубая Нива Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 744-13/вд от 16.05.2013, выданным Почепец А.В. Максимальная присоединяемая мощность заявителя - 7 кВт. (Договор ТП №40902-13-00121732-1 от 16.05.2013). |  |  | 0.44 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МИ-7-426 фидер 2 до границы участка в хуторе Чигрина Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 696-13/вд от 18.04.2013, выданным Оптовко А.Ф. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю – 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00117954-1 от 11.04.2013) |  |  | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 6/0,4 кВ КУ-5-44 до границы участка заявителя, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 6/0,4 кВ КУ-5-44 до опоры № 1/9 в станице Курчанская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 904-13/вд от 30.05.2013, выданным Верлан Т.С. Суммарная максимальная присоединяемая мощность – 7 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121782-1 от 30.05.2013). |  |  | 0.389 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/14 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Т-6-21 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2199-12/вд от 13.12.2012, выданным Швецовой Л.Э., №2202-12/вд от 12.12.2012, выданным Ковыга Г.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 20 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00102070-1 от 13.12.2012; № 10901-12-00102094-1 от 12.12.2012) |  |  | 0.725 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 6/0,4 кВ КУ -13-33 до границы участка заявителя в СОТ. Кооператор Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2367-12/вд от 14.02.2013, выданным Романцовой О.Н. Максимальная присоединяемая мощность -5кВт. (Договор ТП № 40901-12-00104954-1 от 14.02.2013) |  |  | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ Ф-3-683 до границы участка заявителя, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ Ф-3-683 до опоры №4/7 в поселке Юбилейный Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 702-13/вд от 17.04.2013, выданным Светличному В.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00117730-1 от 17.04.2013) |  |  | 0.57 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фидер1 от КТП 10/0,4 кВ Б-4-973 до границы участка заявителя в поселке Садовый Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1380-13/вд от 02.07.2013, выданным Кузьмину С.В. Максимальная присоединяемая мощность -7 кВт. (Договор ТП №10902-13-00128746-1 от 02.07.2013) |  |  | 0.049 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ КИ-7-822 до границы участка в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 672-13/вд от 11.04.2013, выданным Дягилевой О.Г. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю – 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00116874-1 от 11.04.2013) |  |  | 0.088 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/12 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ Ц-2-08 до границы участка заявителя в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 869-13/вд от 22.05.2013, выданным Филиппову С.И. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №40902-12-00121482-1 от 22.05.2013) |  |  | 0.068 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5/3 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ НМ-3-105 до границы участка в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 613-13/вд от 11.04.2013, выданным Тарасенко Л.М. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю – 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00115568-1 от 11.04.2013) |  |  | 0.121 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ фидер №(проектируемый) от КТП 10/0,4 кВ А-5-632 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1047-13/вд от 05.06.2013, выданным Бануляк Л.И. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00123230-1 от 05.06.2013) |  |  | 0.142 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №14 ВЛ-0,4кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ КУ-11-47 до границы участка заявителя в станице Курчанская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №909-13/вд от 21.05.2013, выданным Прохоровой Т.П. Максимальная присоединяемая мощность - 7кВт. (Договор ТП №10901-13-00121810-1 от 24.05.2013). |  |  | 0.236 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-3, ТП 10/0,4кВ с трансформатором S=25 кВА, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, монтаж ответвления 0,38кВ до шкафа учета электроэнергии (ШУЭ) в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1596-12/вд от 27.12.2012, выданным Плачкову П.П. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00099146-1 от 27.12.2012) |  |  | 0.321 | 0.025 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ П-5-116 от опоры №13Б до границы участка заявителя в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №406-13/вд от 12.03.2013, выданным Вертай В.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5кВт. (Договор ТП №10903-13-00111956-1 от 12.03.2013) |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ КИ-7-418 мощностью 60кВА в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2010-12/вд от 20.11.2012, выданным Воробъевой Е.В.; №1698-12/вд от 20.11.2012, выданным Витохиной Л.Ф.; № 1748-12/вд от 20.11.2012, выданным Тихоступ Н.В.; № 1775-12/вд от 20.11.2012, выданным Семибратову В.М..; № 1762-12/вд от 20.11.2012, выданным Пивоварову И.С.; № 1765-12/вд от 20.11.2012, выданным Степаненко В.В.; № 1778-12/вд от 20.11.2012, выданным Назаровой Н.В.,№ 1770-12/вд от 20.11.2012, выданным Кораблевой И.Н, № 1783-12/вд от 20.11.2012, выданным Кавериной Е.В. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 28 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00099204-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098272-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098376-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098274-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098266-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098292-1 от 20.11.2012; № 10903-12-00098252-1 от 20.11.2012; №10903-12-00097918-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098238-1 от 20.11.2012) - КСТ "Дружба". |  |  | 2.735 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ К-9-794 до границы участка заявителя в станице Полтавской Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2123-12/вд от 21.12.2012, выданным ООО "Метрополь". (Договор ТП № 40903-12-00101118-1 от 21.12.2012) |  |  | 0.115 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4/9 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ М-8-947 до проектируемой дополнительной опоры в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №153-13/вд от 28.02.2013, выданным Абраменко В.Ф. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00109376-1 от 28.02.2013) |  |  | 0.021 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ Ф-3-487 до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2305-12/вд от 07.02.2013, выданным Коломиец Б.Б. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП №10901-12-00104492-1 от 07.02.2013) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ НМ-1-473 до проектируемой дополнительной опоры в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 015-13/вд от 31.01.2013, выданным Савенчук А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107168-1 от 31.01.2013) |  |  | 0.014 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ ЗП-9-577 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №152-13/вд от 19.02.2013,выданным Кашириной Е.С.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Догоовр ТП №10901-13-00109302-1 от 19.02.2013) |  |  | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ А-5-675 до границы участка заявителя в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2388-12/вд от 18.01.2013, выданным Бабаевой Е.Ю. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00106114-1 от 18.01.2013) |  |  | 0.045 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ НП-9-241 до проектируемой дополнительной опоры № 31А в хуторе Галицын Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 983-13/вд от 22.05.2013, выданным Гайдарь И.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10902-13-00122692-1 от 22.05.2013). |  |  | 0.025 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ МИ-5-149 до границ участков заявителя в поселке Виноградный Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2234.1-12/вд от 18.03.2013, №2234.2-12/вд, выданным ООО "Ореховая Роща". Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 30 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00102384-140901-12-00102380-1 от 18.03.2013) |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № (определить проектом) ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-986 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 022-13/вд от 12.02.2013, выданным Андриянову А.В. Максимальная присоединяемая мощность -5 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00107156-1 от 14.02.2013) |  |  | 0.341 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-7-345 от опоры №8 до проектируемой дополнительной опоры в станице Петровской Славянского района по техническим условиям № 1620-13/вд от 23.07.2013, выданным Курячей Л.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП №10902-13-00132510-1 от 23.07.2013) |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ Ч-5-132 до границ участков заявителей в станице Черноерковская, с/п Черноерковское Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2266-13/вд от 24.10.2013 (Кузнецова И.Д.), № 2467-13/вд от 24.10.2013 (Полторак И.В.). Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00144302-1 от 24.10.2013 (Кузнецова И.Д.), №40902-13-00145720-1 от 24.10.2013 (Полторак И.В.) |  |  | 0.538 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МИ-6-75 до границы участка заявителя в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1418-13/вд от 30.07.2013, выданным ИП Рзянин В.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40903-13-00128512-1 от 30.07.2013) |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ от опоры № 2/5 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ КИ-5-720 до проектируемой дополнительной опоры в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1399-13/вд от 09.07.2013, выданным Грищенко Н.А. Максимальная присоединяемая мощность -5- кВт. (Договор ТП №10903-13-00128134-1 от 09.07.2013) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ КИ-7-731 от опоры №3 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП КИ-7-731 до проектируемой дополнительной опоры №3Б в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №446-13/вд от 14.03.2013, выданным Лютиковой М.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 33-09-03-0903-13-01275880 от 14.03.2013) |  |  | 0.037 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 6/0,4 кВ КУ-5-103 до проектируемой дополнительной опоры № 14Б в станице Курчанская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 068-13/вд от 07.02.2013, выданным Баландиной Е.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107978-1 от 07.02.2013) |  |  | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ М-8-976 до проектируемой дополнительной опоры №10А в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №181-13/вд от 26.03.2013, выданным Клищ Т.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00110076-1 от 26.03.2013) |  |  | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-5-117 от опоры №3/11 до проектируемой дополнительной опоры в станице Новомышастовской Красноармейского района по техническим условиям № 1555-13/вд от 23.07.2013, выданным Охрименко Л.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00132016-1 от 23.07.2013) |  |  | 0.045 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 5 от КТП 10/0,4 кВ М-5-944 от опоры № 1/2 до проектируемой дополнительной опоры № 1/2А в станице Марьянская Красноармейского района по техническим условиям № 989-13/вд от 29.08.2013, выданным Тищенко Н.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00122566-1 от 29.08.2013) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/11 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ М-5-938 до проектируемой дополнительной опоры № 1/11А; техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ М-5-938 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА по ТЗ № 601/вд в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1400-13/вд от 04.07.2013, выданным Новак Т.Н.Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00128566-1 от 04.07.2013) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП ПБ-1-885 до проектируемой дополнительной опоры № 21А в поселке Кучугуры Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1927-13/вд от 30.09.2013, выданным Акульшину Г.Н. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00138252-1 от 30.09.2013) |  |  | 0.045 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП М-7-989 до границы участка заявителя согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1839-13/вд от 10.092013, выданному Башкирцеву Я.Е. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10903-13-00136770-1 от 10.09.2013) |  |  | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 КТП 10/0,4 кВ В-5-139 до проектируемой дополнительной опоры № 1/1А в станице Вышестеблиевская Темрюкского района по техническим условиям № 2658-13/вд от 30.12.2013, выданным Пивень Л.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00150526-1 от 30.12.2013) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №16Г ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4 кВ В-5-136 до проектируемой дополнительной опоры в станице Вышестеблиевская Темрюкского района по техническим условиям № 1731-13/вд от 15.08.2013, выданным Бедакову А.О. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00134376-1 от 15.08.2013) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Д-1-597 фидер 2 от опоры №25 до границы участка заявителя в станице Староджерелиевская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1077-13/вд от 04.06.2013, выданным Бондаренко С.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВ. (Договор ТП №40903-13-00124076-1 от 04.06.2013) |  |  | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ фидер2 КТП 10/0,4кВ КИ-5-720 до шкафа учета электроэнергии (ШУЭ), установленного на границе участка заявителя, с установкой дополнительной опоры №1/4Б в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1524-12/вд от 18.09.2012, выданным Мартынову Д.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00092712-1 от 18.09.2012) |  |  | 0.022 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП КИ-7-716 до опоры №2/2, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ КИ-7-716 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 156-13/вд от 28.02.2013, выданным Кальмус А.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00109392-1 от 28.02.2013) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ИВ-5-208 с заменой силового трансформатора мощностью 63 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в станице Ивановская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 063-13/вд от 29.01.2013, выданным Сураеву Д.А. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП №10903-13-00107912-1 от 29.01.2013) |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ П-6-722 с заменой силового трансформатора мощностью 63 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ П-6-722 до опоры № 5 в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2465-12/вд от 19.02.2013, выданным Терещенко В.Т. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10903-13-00109376-1 от 28.02.2013) |  |  | 0.135 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-4-200 от опоры №8 до опоры №2/6 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/6 до границы участка заявителя в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №443-13/вд от 19.03.2013, выданным Кукушкину Э.П. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00112918-1 от 19.03.2013) |  |  | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-7-225 от опоры №17 до границы участка заявителя; техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-7-225 до опоры № 17 по ТЗ № 245/вд в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1333-13/вд, выданным Максимовой Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00127662-1 от 03.07.2013) |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ М-8-902 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 462-13/вд от 12.03.2013, выданным Мухину А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № з3-09-03-0903-13-01276062 от 12.03.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СК-9-454 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП СК-9-454 до границы участка заявителя в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 364-13/вд от 22.03.2013, выданным Бондаренко И.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00111796-1 от 22.03.2013) |  |  | 0.321 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ К-9-642 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/,04 кВ К-9-642 с заменой силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощность 400 кВА в ст Полтавской Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 185-13/вд от 11.03.2013 выданным Макеровой В.Ф ; № 368-13/вд от 11.03.2013, выданным Макеровой В.Ф. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю -15 кВт. (Договор ТП № 40903-13-00110404-1 от 11.03.2013; № 10903-13-00111706-1 от 11.03.2013) |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 765-13/вд от 23.05.2013 (Логачева Л.Т.), № 766-13/вд от 23.05.2013(Логачева Л.Т.), № 591-13/вд от 16.05.2013 (ЧерненкоВ.М.), № 588-13/вд от 16.05.2013 (Зайцев Н.В.), № 587-13/вд от 23.05.2013 (Ефстафьева В.К.), № 762-13/вд от 23.05.2013 (Титов А.В.) Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 37 кВт. (Договор ТП №10901-13-00115154-1, 10901-13-00115140-1, 40901-13-00121512-1, 40901-13-00121498-1 ,10901-13-00121168-1, 10901-13-00115732-1 от 23.05.2013). |  |  | 0.698 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СТ-9-451 до опоры №12; замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ СТ-9-451 в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №290-13/вд от 11.03.2013, выданным Дымна А.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00111250-1 от 11.03.2013) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4Кв фидер 1 от КТП 10/0,4кВ А-5-475 до опоры №3/4, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №3/4 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ А-5-475 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ А-5-475 с заменой силового трансформатора мощностью 250кВА на силовой трансформатор мощностью 400кВА в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №722-13/вд от 22.05.2013, выданным Гейко С.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10901-13-00120164-1 от 22.05.2013). |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-5-557 до опоры № 34, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ИЛ-5-557 с заменой силового трансформатора мощностью 63 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в поселке Ильич Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 808-13/вд от 17.05.2013, выданным Макухину Ю.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт». (Договор ТП №10901-13-00120188-1 от 17.05.2013). |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ А-3-635 до опоры № 17А, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 17А ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ А-3-635 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ А-3-635 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в станице Ахтанизовская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 737-13/вд от 28.05.2013, выданным Монахову В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 1 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121814-1 от 28.05.2013). |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-2-204 до опоры № 2/11, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-2-204 от опоры № 2/11 до опоры № 2/14 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/14 до проектируемой дополнительной опоры 2/15 в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 852-13/вд от 18.06.2013, выданным Носкову Е.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121286-1 от 18.06.2013) |  |  | 0.724 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-6-705 до опоры № 3/3 в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 770-13/вд от 19.04.2013, выданным Дудникову М.П. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №10902-13-00118314-1 от 19.04.2013) |  |  | 0.737 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ТМ-4-197 фидер 3 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ ТМ-4-197 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Тамань, Темрюкский район согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 422-13/вд от 15.03.2013, выданным Хорошилову М.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № з3-09-01-0901-13-01261624 от 15.03.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ А-5-472 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в поселке «За Родину» Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1873-13/вд от 24.09.2013, выданным Заливчий Ю.В. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00137628-1 от 24.09.2013) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-1034 с заменой силового трансформатора мощностью 160кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №991-13/вд от 17.05.2013, выданным Брянцеву Н.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10901-13-00122116-1 от 17.05.2013). |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ НМ-1-130 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №172-13/вд от 05.04.2013, выданным Гамаюнов И.А. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00111628-1 от 12.03.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ НП-5-589 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ НП-5-589 до границы участка заявителя в хуторе Беликов Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2042-13/вд от 01.10.2013, выданным Нечаевой Е.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00140888-1 от 01.10.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ П-4-186 с заменой силового трансформатора мощностью 40 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №474-13/вд от 14.03.2013, выданным Шмелёвой Ю.Д. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 33-09-02-0900-13-01281804 от 14.03.2013) |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-5-546 до опоры № 11; техническое перевооружение КТП с с заменой силового трансформатора 100кВА на силовой трансформатор 160 кВА в поселке Батарейка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1199-13/вд от 04.06.2013, выданным Смагиной И.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00125134-1 от 06.06.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Ф-5-506 до опоры № 8 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Ф-5-506 до границ участков заявителей в поселке Приморский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1070-13-13/вд, № 1062-13/вд от 31.05.2013, выданным Самощенко П.А., № 1042-13/вд от 31.05.2013, выданным Шекуновой Т.М., № 1063-13/вд от 31.05.2013, выданным Чибышевой Н.С. Суммарная максимальная присоединяемая мощность – 38 кВт. (Договор ТП №10901-13-00124090-1, №10901-13-00124112-1, №10901-13-00124096-1, №10901-13-00124078-1 от 31.05.2013). |  |  | 0.779 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ К-9-631 до опоры № 2/20А, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ К-9-631 с заменой силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 645-13/вд от 11.04.2013 (Левин В.Н.), № 795-13/вд от 07.05.2013 (Проскурина Л.Н.) Суммарная максимальная присоединяемая мощность – 20 кВт. (Договор ТП №10903-13-00116868-1 от 11.04.2013) |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ П-4-327 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ П-4-327 от опоры № 12 до границы участка заявителя с созданием полнопроводной сети в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1792-13/вд от 14.08.2013, выданным Лешко С.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00135734-1 от 14.08.2013), по техническим условиям № 1405-13/вд от 26.07.2013, выданным ООО «Прайд». Максимальная присоединяемая мощность - 13 кВт. (Договор ТП №40902-13-00129321-1 от 26.07.2013) |  |  | 0.068 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ГЛ-3-83 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 516-13/вд от 26.03.2013, выданным Кривобоковой О.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00114206-1 от 26.03.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4кВ К-1-606 в с. Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1752-12/вд от 11.12.2012, выданным Самолетову С.Н. №1757-12/вд от 11.12.2012, выданным Мананко И.А. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00097902-1 от 11.12.2012; № 10903-12-00097912-1 от 11.12.2012) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство КТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА от ВЛ-6 кВ ПБ-1, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до границы участка заявителя в поселке Прибрежный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1973.1-12/вд от 15.11.2012, выданным Сиротенко В.Н.; № 1973.1-12/вд от 15.11.2012, выданным Цепкало А.В.; №1973.3-12/вд от 22.11.2012, выданным Григорьеву А.В.; № 1973.4-12/вд от 23.11.2012, выданным Гребёнкину В.В.; № 1973.5-12/вд от 23.11.2012, выданным Сулеймановой А.И.; №1973.6-12/вд от 19.11.2012, выданным Объедко Д.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №40902-12-00099248-1 от 04.11.2012, №40902-00099252-1 от 15.11.2012; №40902-12-00099230-1 от 19.11.2012; №40902-12-00099262-1 от 22.11.2012; №40902-12-00099266-1 от 23.11.2012; №40902-12-00099246-1 от 23.11.2012; № 40902-12-00099226-1 от 04.12.2012) |  |  | 0.362 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ ЧМ-5, КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ, в пос. Веселовка, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1600-13/вд от 07.05.2013, выданным Бережному М.П. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 15 кВт (Договор ТП № 40901-13-00117854-1 от 06.07.2013). |  |  | 0.57 | 0.04 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ КУ-3, ТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участков заявителей в поселке Светлый Путь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2179-12/вд от 10.12.201 (Кушнарева Н.М.), №2092-12/вд от 10.12.2012 (Сухой И.В.), №2090-12/вд от 10.12.2012 (Чепурина Е.М.), №2094-12/вд от 10.12.2012 (Зудина А.А.), №2087-12/вд от 10.12.2012 (Чубарь В.Л.), №2091-12/вд от 10.12.2012 (Сухая Т.Г.). Максимальная присоединяемая мощность каждого заявителя - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00102108-1 от 10.12.2012; 10901-12-00100812-1 от 10.12.2012; 10901-12-00100808-1 от 10.12.2012; №10901-12-00100792-1 от 10.12.2012; №10901-12-00100800-1 от 10.12.2012; № 10901-12-00100820-1 от 10.12.2012). |  |  | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ц-4-1108 ТП 10/0,4 кВ в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 725-13/вд от 08.05.2013(Владыка А.Н.), № 727-13/вд от 25.04.2013 (Бобенко Т.В.), № 724-13/вд от 07.09.2013 (Борисов В.А.), № 720-13/вд от 07.05.2013 (Селезнев А.В.), № 729-13/вд от 24.04.2013 Устина Н.В., № 722-13/вд от 17.04.2013 (Ковтун В.) Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 49 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00117946-1 от 08.05.2013; 10902-13-00117880-1от 25.04.2013; 10902-13-00117866-1 от 07.05.2013; 10902-13-00118294-1 от 24.04.2013; 10902-13-00117936-1 от 24.04.2013; 10902-13-00117858-1 от 17.04.2013) |  |  | 0.015 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Ф-(проектируемый) от КТП 10/0,4 кВ Ч-1-531 до границ участков заявителя Стариков Ю.Н. согласно ТУ № 06-01/0068-14; заявителя Семенова И.Ф. согласно ТУ № 06-01/0095-14; заявителя Сидошенко С.М. согласно ТУ № 06-01/0074-14; заявителя Духов И.Р. согласно ТУ № 06-01/0051-14; заявителя Феденко Т.М. согласно ТУ № 06-01/0054-14; заявителя Оковитый Е.О. согласно ТУ № 06-01/0057-14; заявителя Руденко И.И. согласно ТУ № 06-01/0055-14; заявителя Троегубов Ю.В. согласно ТУ № 06-01/0056-14; заявителя Жеглов С.В. согласно ТУ 06-01/0053-14; заявителя Ворошило Д.Г. согласно ТУ № 06-01/0049-14; заявителя Семенов Д.И. согласно ТУ № 06-01/0069-14; заявителя Скрипник Н.И. согласно ТУ № 06-01/0096-14; заявителя Павлик С.Д. согласно ТУ 06-01/0094-14, заявителя Мезелев В.М. согласно ТУ №06-01/0073-14 в целях электроснабжения объектов по адресу: Славянский район, охотбаза Лозовская. Суммарная максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 54кВт. (Договор ТП №40902-14-00164386-1 от 10.04.2014, №40902-14-00169760-1 от 11.04.2014, №40902-14-00165044-1 от 11.04.2014, №40902-14-00163092-1 от 05.03.2014, №40902-14-00162976-1 от 05.03.2014, №40902-14-00163084-1 от 05.03.2014, №40902-14-00163074-1 от 05.03.2014, №40902-14-00162982-1 от 05.03.2014, №40902-14-00163088-1 от 05.03.2014, №40902-14-00162636-1 от 05.03.2014, №40902-14-00164380-1 от 25.03.2014, №40902-14-00169756-1 от 08.05.2014, №40902-14-00169804-1 от 05.05.2014, №40902-14-00164900-1 от 22.04.20104) |  |  | 0.939 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1117-13/вд от 31.05.2013, выданным Шевинской В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00124040-1 от 31.05.2013) |  |  | 0.24 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/3 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ АН-3-437 до проектируемой дополнительной опоры №1/3А в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2870-13/вд от 24.12.2013, выданным Бобик В. М. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №10902-13-00153914-1 от 24.12.2013) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП НМ-1-131 до границы участка заявителя в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2284-12/вд от 27.12.2012, выданному Литвиновой С.С. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-12-001044901-1 от 27.12.2013) |  |  | 0.096 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ МИ-1-645 до границы участка заявителя в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 003-13/вд от 29.01.2013, выданным Нороян С.М. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107186-1 от 06.06.2012) |  |  | 0.115 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/7 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-195 до границы участка заявителя, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-195 до опоры №1/7 в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 712-13/вд от 14.05.2013, выданным Грибанов В.И. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП №10901-13-00117808-1 от 14.05.2013) |  |  | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ А-1-411 до границы участка заявителя в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1831-13/вд от 28.08.2013, выданным Киракосян Г.А. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №10902-13-00136980-1 от 28.08.2013) |  |  | 0.049 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 6/0,4 кВ КУ-11-107 до границы участка заявителя в станице Курчанская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1966-13/вд от 03.10.2013, выданным Боленок И.М. Максимальная присоединяемая мощность –5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00140228-1 от 03.10.2013) |  |  | 0.127 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ А-3-421 до проектируемой дополнительной опоры № 3А в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 06-01/0041-14 от 20.02.2014, выданным Щулькиной С.О. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-14-00161704-1 от 20.02.2014) |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП Ц-2-08 до границы участка заявителя; строительство ТП 10/0,4 кВ; участка ВЛ-10 кВ от опоры № 64 ВЛ-10 кВ Ц-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ; разукрупнение ВЛ-0,4 кВ от КТП Ц-2-08 и перевод нагрузок на проектируемую ТП в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2372-12/вд от 14.01.2013, выданным Левченко Д.К. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00106256-1 от 14.01.2013) |  |  | 0.314 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № (определить проектом) ВЛ-0,4кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ МИ-1-501 до границы участка заявителя в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №866-13/вд от 21.05.2013, выданным Ледневу Г.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10903-13-00121224-1 от 21.05.2013). |  |  | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/0,4 кВ А-1-650 до границы участка заявителя Иванчук В.А. согласно ТУ № 06-01/0042-14 в целях электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д.1/2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15кВт. (Договор ТП №40902-14-00162180-1 от 27.02.2014) |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/20 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 6/0,4 кВ КУ-11-47 до границы участка заявителя в станице Курчанская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2395-13/вд от 29.10.2013, выданным Слепову В.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00145148-1 от 29.10.2013) |  |  | 0.035 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ СТ-9-450 до границы участка заявителя в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2778-13/вд от 05.12.2013, выданным Менчайко Н.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00152228-1 от 05.12.2013) |  |  | 0.028 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 от опоры № 9Б ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-1180 до границы участка заявителя в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2293-13/вд от 31.10.2013, выданным Индивидуальному предпринимателю Погиба Виктор Григорьевич. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-13-00145132-1 от 31.10.2013) |  |  | 0.041 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ЗП-9, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участков заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района сгласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2140.1-12/вд - 2140.11-12/вд, 2140.13-12/вд - 2140.34-12/вд, выданным 12.12.2012 Малуха А.В. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 170 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00101308-1, №10901-12-00101300-1, №10901-12-00101232-1, №10901-12-00101298-1, №10901-12-00101180-1, № 10901-12-00101220-1, №10901-12-00101254-1, №10901-12-00101314-1, №10901-12-00101274-1, №10901-12-00101286-1, №10901-12-00101294-1, №10901-12-00101260-1, №10901-12-00101336-1, №10901-12-00101202-1, №10901-12-00101362-1, № 10901-12-00101364-1, №10901-12-00101326-1, №10901-12-00101378-1, №10901-12-00101330-1, №10901-12-00101354-1, №10901-12-00101342-1, №10901-12-00101370-1, №10901-12-00101358-1, № 10901-12-00101346-1, №10901-12-00101334-1, №10901-12-00101288-1, №10901-12-00101328-1, №10901-12-00101238-1, № 10901-12-00101304-1, №10901-12-00101252-1, №1090112-00101266-1, №10901-12-00101340-1, №10901-12-00101338-1 от 12.12.2012) |  |  | 0.93 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ СК-9-457 до границы участка заявителя в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1587-13/вд от 23.07.2013, выданным Похилько П.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-13-00132436-1 от 23.07.2013) |  |  | 0.144 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 678-13/вд от 19.04.2013 (Лавренко В.В.), № 676-13/вд от 19.04.2013 (Колесникова О.Н.), № 594-13/вд от 25.04.2013 (Гурдова Л.А.), № 680-13/вд от 08.05.2013 (Рогоза Л.А.). Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 38 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00116832-1 10901-13-00116858-1 10901-13-00115148-1 10901-13-00116852-1 от 19.04.2013) |  |  | 0.167 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1299-13/вд от 18.07.2013 (Кириченко С.П.), № 1303-13/вд от 18.07.2013 (Кириченко С.П.), № 1301-13/вд от 05.08.2013 (Енин В.А.). Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 16 кВт. (Договор ТП 10901-13-00126602-1 от 18.07.2013 (Кириченко С.П.), №10901-13-00126608-1 от 18.07.2013 (Кириченко С.П.), №10901-13-00126600-1 от 05.08.2013 (Енин В.А.) |  |  | 0.187 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района по ТЗ №523/вд, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1321-13/вд от 02.07.2013 (Топчева Т.В.), № 760-13/вд от 18.06.2013 (Лучшев Д.М.). Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00127122-1 от 02.07.2013 (Топчева Т.В.), №40901-13-00124730-1 от 18.06.2013 (Лучшев Д.М.) |  |  | 0.116 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-213 до границы участка заявителя в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1402-13/вд от 08.07.2013, выданным Зайцевой В.Б. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00128628-1 от 08.07.2013) |  |  | 0.325 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Ф-3-606 до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1307-13/вд от 02.07.2013, выданным Козлову А.С. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №40901-13-00126974-1 от 02.07.2013) |  |  | 0.085 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП СТ-5-297 до границы участка заявителя, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-297 от опоры № 5 до опоры № 18 с созданием полнопроводной сети, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СТ-5-297 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1438-13/вд от 01.08.2013, выданным Шплатовой С.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00131818-1 от 01.08.2013) |  |  | 0.139 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от поры № 21 до границы участка заявителя, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Ц-8-624 до опоры № 21 в поселке Прибрежный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1729-13/вд от 07.08.2013, выданным Курбанову А.Ш. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00134306-1 от 07.08.2013) |  |  | 0.044 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 от опоры №3 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ ГЛ-3-1035 до границы участка заявителя в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1137-13/вд от 14.06.2013, выданным Граматикопуло М.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00125154-1 от 14.06.2013) |  |  | 0.167 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ фидер 1 от опоры № 1/5 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в станице Старотитаровская Темрюкского района по ТЗ № 630/вд, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1453-13/вд от 16.07.2013, выданным Тамашиной Н.Х. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00130618-1 от 16.07.2013) |  |  | 0.403 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-8-608 от опоры № 8 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2923-13/вд от 25.12.2013, выданным Самофал Р.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00154674-1 от 25.12.2013) |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/3 ВЛ-0,4кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ Г-7-140 до границы участка заявителя в х. Прикубанском Красноармейского района по техническим условиям №2130-13/вд от 01.10.2013, выданным Смирнову Д.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5кВт. (Договор ТП №10903-13-00142312-1 от 01.10.2013) |  |  | 0.085 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-6/0,4 кВ ПБ-1-900 согласно ТУ № 06-01/0097-14 до границы участка заявителя Марахиной А.К. по адресу: Славянский район, пос. Кучугуры, участок № 115. Максимальная мощность энергопринимающих устройств - 15кВт. (Договор ТП №40902-14-00169754-1 от 07.05.2014) |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП-10/0,4кВ КИ-7-418 с заменой силового трансформатора мощностью 60кВА на силовой трансформатор мощностью 160кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2356-12/вд от 15.01.2013, выданным Морарь С.И. Максимальная присоединяемая мощность - 7кВт. (Договор ТП №10903-12-000106642-1 от 15.01.2013), по техническим условиям №193-13/вд от 20.02.2013, выданным Ковалеву А.И. Максимальная присоединяемая мощность - 7кВт. (Договор ТП №10903-13-00110128-1 от 21.02.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 6/0,4 кВ ПБ-1-900 до границы участка заявителя Курчук Е.А. согласно ТУ № 06-01/0081-14 в целях электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, п. Кучугуры, прим: участок № 24/5. Максимальная мощностьприсоединяемых энергопринимающих устройств - 15кВт. (Договор ТП №40902-14-00168006-1 от 16.04.2014) |  |  | 0.095 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № ¼ ф-1 от КТП ПБ 1-1112 до гр уч-ов заявителей проектируемой ВЛИ-0,4 по ТЗ № 226/вд до границы участка заявителя Чабанец С.Л. согласно ТУ № 06-01/0085-14 в целях электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, п. Кучугуры прим: участок № 60. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15кВт. (Договор ТП №40902-14-00168022-1 от 04.04.2014) |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-4-761 до опоры № 21А в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 028-13/вд от 19.02.2013, выданным Терещенко В.Т. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00107198-1 от 19.02.2013) |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ Т-10-131 фидер 2 в городе Темрюк Темрюкского района до опоры № 20, техническое перевооружение с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 256-13/вд от 21.03.2013, выданным Клевцову В.В.; № 155-13/вд от 21.03.2013, выданным Стадницкому А.П. Максимальная присоединяемая мощность - 20 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00109320-1 от 21.03.2013, №10901-13-00110520-1 от 26.03.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ И-7-486с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Ивановская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 157-13/вд от 21.02.2013, выданным Водолазскому Ю.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-13-00110592-1 от 21.02.2013) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4/кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ НМ-3-146 до опоры №1/5, техническое перевооружение от опоры №1/5 до опоры №1/16Б с созданием полнопроводной сети , строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/16Б до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ НМ-3-146 с заменой силового трансформатора мощностью 63кВА на силовой трансформатор мощностью 100кВА в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическим присоединениям по техническим условиям №975-13/вд от 28.05.2013, выданным Карпенко И.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10903-13-00122620-1 от 28.05.2013). |  |  | 0.147 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ПФ-1-36 до опоры №1/1 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ПФ-1-36 до границы участка заявителя в хуторе Маевский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1623-13/вд от 22.07.2013 выданным Мизанову В.Н Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00132506-1 от 22.07.2013) |  |  | 0.124 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4 кВ И-9-219 до опоры №2 с созданием полнопроводной сети в станице Ивановская Красноармейского района согласно технологическим присоединениям по техническим условиям №2434-13/вд от 24.10.2013, выданным Подгурской М.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10903-13-00145782-1 от 24.10.2013) |  |  | 0.486 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ К-14-702 с заменой силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА в станице Полтавская Красноармейского района по согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1933-13/вд от 12.09.2013, выданным Ларичеву В.В. Максимальная присоединяемая мощность – 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00139510-1 от 12.09.2013) |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ГЛ-3-138 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1324-13/вд от 02.07.2013, выданным Каныгиной Л.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00128344-1 от 02.07.2013) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 ГЛ-5-93 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 615-13/вд от 10.04.2013, выданным Касьян В.В. Максимальная присоединяемая мощность -15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00116466-1 от 29.03.2013) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ К-8-655 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 642-13/вд от 17.04.2013, выданным Шумченко Н.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10900-13-00116870-1 от 17.04.2013) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ М-5-908 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ М-5-908 до опоры № 9, в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 769-13/вд от 18.04.2013, выданным Пивень А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №10903-13-00118300-1 от 18.04.2013) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ НС-11-999 с заменой силового трансформатора мощностью 100кВА на силовой трансформатор мощностью 160кВА в станице Старонижестеблиевская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №775-13/вд от 23.05.2013, выданным Петренко Е.А. Максимальная присоедияемая мощность - 9кВт. (Договор ТП №10903-13-00121804-1 от 23.05.2013). |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ Т-10-6 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в г. Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 191-13/вд от 23.04.2013, выданным Дибров Ю.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00111700-1 от 23.04.2013) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Т-6-21 до опоры №2/12; техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ Т-6-21 с заменой силового трансформатора мощностью 60 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №369-13/вд от 05.03.2013, выданным Ляшко А.Г., №270-13/вд от 05.03.2013, выданным Ламака В.М. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 20 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00111676-1 от 05.03.2013; № 10901-13-00111248-1 от 05.03.2013) |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ П-5-136 от опоры №5/1 до опоры № 5/8 с созданием полнопроводной сети в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2847-13/вд от 12.12.2013, выданным Пикало В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10903-13-00152970-1 от 12.12.2013) |  |  | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-6-537 до опоры №14, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ П-6-537 с заменой силового трансформатора мощностью 100кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Петровская Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №065-14/вд от 03.02.2014, выданным Иваненко С.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-14-00159102-1 от 03.02.2014) |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СГ-11-11 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1749-13/вд от 30.08.2013, выданным Андрюшину Е.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00134394-1 от 30.08.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 до опоры №29, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ фидер 1от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 до границы участка заявителя в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 924-13/вд от 04.06.2013, выданным Коркотко К.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-13-00122016-1 от 04.06.2013) |  |  | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ПП-7-219 до опоры № 12Б с созданием полнопроводной сети в станице Петровская Славянского района по техническим условиям № 2738-13/вд от 02.12.2013, выданным Гайдарь Ю.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00152284-1 от 02.12.2013) |  |  | 0.063 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ К-14-817 до опоры №11, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ К-14-817 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №036-13/вд от 07.02.2013, выданным Грицай А.В.Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107956-1 от 07.02.2013) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-А369 до границы участка жилого дома гр. Андреева В.В. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, поселок Казачий Брод, за границей отвода садового товарищества «Железнодорожник», рядом с участком № 18 |  |  | 0.325 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-А315 до границы участка заявителя для электроснабжения жилого дома гр. Никульченко Н.М. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Нижняя Шиловка, улица Комарова, дом №61 |  |  | 0.46 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Высокое, участок №5 |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ТП-Л52 ф .Поселок до объекта заявителя для электроснабжения жилого дома гр. Ганончян Л.А. по адресу: Краснодарский край г.Сочи, Лазаревский район п. Сибирский, ул. Бородина дом №3 |  |  | 0.152 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.168 | «Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Верхневеселое, улица Ворошиловградская, дом № 56» |  |  | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.169 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, Центральный район, улица Виноградная, участок № 9 |  |  | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.170 | Внешнее электроснабжение жилых домов по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, район санатория «Известия» |  |  | 0 | 0.63 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.171 | Внешнее электроснабжение жилых домов по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, район санатория «Известия» |  |  | 0.95 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.172 | Внешнее электроснабжение жилых домов по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, район санатория «Известия» |  |  | 1.32 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.173 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: МО город Сочи, Адлерский район, село Липники, участок № 69 (ТУ № 201-2/3075 от 15.09.2011) |  |  | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.174 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: МО город Сочи, Адлерский район, село Липники, участок № 69 (ТУ № 201-2/3075 от 15.09.2011) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.175 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: МО город Сочи, Адлерский район, село Липники, участок № 69 (ТУ № 201-2/3075 от 15.09.2011) |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.176 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя, прокладку КЛ-10 кВ-выполнить в рассечку КЛ -10 кВ Н37-Н59 для электроснабжения жилого дома гр. Иванова А.О. по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, ул. Тихая, дом №33 |  |  | 0.027 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.177 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя, прокладку КЛ-10 кВ-выполнить в рассечку КЛ -10 кВ Н37-Н59 для электроснабжения жилого дома гр. Иванова А.О. по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, ул. Тихая, дом №33 |  |  | 0.29 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.178 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя, прокладку КЛ-10 кВ-выполнить в рассечку КЛ -10 кВ Н37-Н59 для электроснабжения жилого дома гр. Иванова А.О. по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, ул. Тихая, дом №33 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.179 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ фидер «Поселок» от ТП-Л65 со строительством нового участка от опоры № 3 до границы участка заявителя для электроснабжения жилого дома гр. Журба В.А. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Лазаревский район, улица Победы, участок при доме № 301 |  |  | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.180 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-Д30 до границы участка заявителя для электроснабжения садового дома гр. Кириченко Ю.Г. по адресу: город Сочи, Лазаревский район, село Верхнее Буу, с/т «Садовод-2», участок №26 |  |  | 0.24 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.181 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, поселок Дагомыс, улица Армавирская, участок № 38, в районе школы № 82 |  |  | 0.355 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.182 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-А243 до границы участка заявителя для электроснабжения личного подсобного хозяйства гр. Акопян Г.Г. по адресу Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Орел-Изумруд, выше улицы Петрозаводская |  |  | 0.26 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.183 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-А111 до границы участка заявителя для электроснабжения жилого дома гр. Варваштян А.С. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Веселое, улица Петропавловская, дом № 3/2 |  |  | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.184 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ТП-Д97 ф. Поселок до объекта заявителя для электроснабжения личного подсобного хозяйства гр. Марченко Д.В., по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Лазаревский район, с. Нижнее Уч-Дере, уч №35/1 |  |  | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.185 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, строительство двухцепной ВЛ 6 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ в рассечку ВЛ 6 кВ С470-С600 садового дома гр. Греку В.К. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Хостинский район,с/т «Предгорье», участок № 61 |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС | 4.4.186 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Лазаревский район, посёлок Лоо, улица Таёжная, дом 7 |  |  | 0.23 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-Н27 до объекта заявителя гр. Ивановой С.Н. по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Туапсинский район, с. Ольгинка, мкр. «2», №9/33 |  |  | 0.132 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ, устанавливаемой согласно ТУ №201-5/646, до объекта заявителя "жилого дома» гр. Зейтунян А.Р. по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. «Черешневый сад», № 9а |  |  | 0.106 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ ДМ-1-485 линии № 1 до опоры № 18 линии № 1 ТП-10/0,4 кВ ДМ-1-485 (ТУ № 50-Т от 17.06.2013 заявитель - Трегубова А.В.) |  |  | 0.54 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры № 4 ТП-10/0,4 кВ ОК-5-970 до опоры № 13А линии № 2 ТП ОК-5-970, строительство линии 0,4 кВ от опоры № 13А линии №2 ТП ОК-5-970 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, х.Садовый, ул. Речная, д.10 (ТУ № 41-Т от 30.05.2013 заявитель - Келехсаев Т.И); Тимашевский район, х. Садовый, ул. Речная, 3 (ТУ № 37-Т от 27.05.2013 заявитель Мишанина Т.Б.); Тимашевский район, х. Садовый, ул. Речная, д. 6 (ТУ № 38-Т от 27.05.2013 заявитель - Журов А.А.) ВЛИ-0,4 кВ - 0,75 км |  |  | 0.421 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ОК-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, х. Дербентский, в границах СПК колхоза "40 лет Октября" секция 16, контур 18 (ТУ № 49-Т от 13.06.2013 заявитель Парфименко С.Н.). |  |  | 0.301 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провода типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ НС-2-7-195 до опоры № 1/4 линии № 2 ТП 10/0,4 кВ НС-2-7-195 , от опоры № 1/4 линии № 2 ТП-10/0,4 кВ НС-2-7-195 до опоры № 1/11, строительство линии 0,4 кВ от опоры № 1/11 линии № 2 ТП-10/0,4 кВ НС-2-7-195 до границ земельного участка по адресу: Калининский район, ст. Калининская, пер. Краснодарский , д.8А (ТУ № 40-КЛ от 25.06.2013 заявитель - Кутепов В.М.); , 1200274 |  |  | 0.467 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ БР-2-411 с увеличением трансформаторной мощности; строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №16 линии №3 ТП-10/0,4 кВ БР-2-411 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский р-н., ст-ца. Бриньковская, в районе улиц Красноармейская, Степная (ТУ № 130-ПА от 24.09.2013 заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5) в целях исполнения требований действующего законодательства при исполнении договора ТП № 40704-13-00129558-1 1200281 |  |  | 0.095 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ БР-3, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский р-н, ст.Бриньковская, на землях ППС АОЗТ «Бейсуг»,отд.1 поле1(5) (ТУ № 155-ПА от 04.09.2013 заявитель – Джеус Елена Васильевна)1200282 |  |  | 0.055 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры №1 линии №2 ТП ТП-10/0,4 кВ ПВ-1-249 до опоры №2/2 линии №2 ТП ПВ-1-2 |  |  | 0.431 | 0 |  |  | 0.42 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ НД-5-634 до опоры №5 линии №2 ТП НД-5-634до границ земельного |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ПЖ-5-63 с увеличением трансформаторной мощности до границ земельного участка по адресу: ¶- Каневской р-н, х. Раков, ул. |  |  | 0 | 0.063 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПД-1-167 до границ земельного участка по адресу: ¶- Каневской р-н., х. Бурсаки,10 (ТУ № 151-К от 15.10. |  |  | 0.704 | 0 |  |  | 1 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от опоры №18 линии №2 ТП ЛО-7-590 до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, п. Раздольный, ул. Молодежная, д. 1(ТУ №08-01/0040-14 от 26.03.2014 заявитель – Передерий В.И.) |  |  | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой линии 0,4 кВ по ТУ № 157-Т от 01.02.2013 фидера № 3 ТП ПЗ-1-73 до границ земельного участка по адресу: -Тимашевский район , г.Тимашевск, п.Садовод, ул.Березовая, д.52 ( ТУ № 08-05/0014-14 от 19.02.2014 заявитель - Горовая О.М.) |  |  | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4кВ от опоры № 29 линии№ 1 ТП ВЗ-1-1053 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст.Каневская, ул.Звездная, д.2/30 (ТУ № 160-К от 15.11.2013 заявитель -Кондратенко Н.Д.) |  |  | 0.109 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.187 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ М-11-950 с увеличением трансформаторной мощности (ТУ №137-Т от 20.11.2012 заявитель -- Касяненко А.А., Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Чонгорская д.16 корп.Б) |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.188 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ БД-7-64 линия № 3 до опоры № 6/7 линии № 3 ТП БД-7-64 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Степная 1-ул. Морская (ТУ № 20-ПА от 14.05.2013 заявитель - Сотников Ю.В.) |  |  | 0.877 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.189 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ПЗ-1-73 с увеличением трансформаторной мощности; реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ ПЗ-1-73 линии 3 до опоры № 1/9 линии 3 ТП-10/0,4 кВ ПЗ-1-73; строительство линии 0,4 кВ от опоры № 1/9 линии 3 ТП-10/0,4 кВ ПЗ-1-73 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ул. Березовая, д. З9 (ТУ № 158-Т от 08.04.2013 заявитель - Горовая О.М.); - Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Березовая, д. 28 (ТУ № 157-Т от 01.02.2013 заявитель - Коротков П.А.) |  |  | 0.552 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.190 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ ЛО-3-213 линия № 4 до опоры № 6 линии № 4 ТП ЛО-3-213 до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, п. Раздольный, ул. Набережная, между жилыми домами № 17 и № 19 (ТУ № 29-Б от 18.04.2013 заявитель - Монастырный В.Г.) |  |  | 0.125 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.191 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А отТП-10/0,4 кВ НД-1-588 линия № 1 до опоры № 11 линии № 1 ТП НД-1-588 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Новодеревянковская, ул. Донская, д.18 корп. А (ТУ № 39-К от 25.04.2013 заявитель - Соболь В.В.) |  |  | 0.403 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.192 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ БД-3-54 линии № 1 до опоры № 5/6 линии № 1 ТП БД-3-54, от опоры № 5/6 линии № 1 ТП БД-3-54 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Морская, д. 1/2 (ТУ № 101-ПА от 06.06.2013 заявитель - Бороненко П.А. |  |  | 0.735 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.193 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провода типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ О-11-322 линия № 1 до опоры № 6А линии № 1 ТП О-11-322, от ТП-10/0,4 кВ О-11-322 линия № 1 до опоры № 1/5В линии № 1 ТП О-11-322, от ТП-10/0,4 кВ О-11-322 линия №1 до опоры № 2/5А линии № 1 ТП О-11-322 до границ земельных участков: Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина д. 87 (ТУ № 96-ПА от 03.06.2013 заявитель - Костко С.А.); Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 75 (ТУ № 59-ПА от 17.06.2013 заявитель - Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район); Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Кичи, д. 41 (100-ПА от 24.06.2013 заявитель - Губаненко С.С.); Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Кичи, д. 74/1 (ТУ № 108-ПА от 24.06.2013 заявитель - Новикова И.А.) Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Кичи, д. 65 (ТУ № 116-ПА от 24.06.2013 заявитель - Новиков И.А.) |  |  | 1.285 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП ДЖ-9-554 линия № 2 до опоры № 7 линия № 2 ТП ДЖ-9-554, от опоры № 7 линия № 2 ТП-10/0,4 кВ ДЖ-9-554 до опоры № 1-4 линии № 2 ДЖ-9-554: - ТУ № 13-Б от 28.02.2013 заявитель - крестьянско-фермерское хозяйство Голубь А.Я.; - ТУ № 203-Б от 25.01.2013 заявитель - Удалый В.П. |  |  | 0.324 | 0 |  |  | 0.33 | 0
ТмЭС |  | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 1-5 ВЛ-10 кВ КН-2, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков: - Каневской район, ст. Каневская, ул. Нестеренко, д.63, кв./оф.1 (ТУ № 202-К от 14.02.2014 заявитель – Гребенюк С.В.); - Каневской район, ст. Каневская, ул. Нестеренко, д.65 (ТУ № 200-К от 17.02.2014 заявитель – Читадзе Г.Р.);- Каневской район, ст. Каневская, ул. Нестеренко, д.59, кв./оф.2/1 (ТУ № 203-К от 20.01.2014 заявитель – Огонянц Ж.А.) |  |  | 0.034 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТЦ-6, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский р-н., г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №7 (ТУ №71-Т от 23.07.2013 заявитель- Антонов Евгений Анатольевич) ;- р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №8 (ТУ №72-Т от 17.07.2013 заявитель- Мамчиц Ольга Евгеньевна) ;р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №6 (ТУ №73-Т от 23.07.2013 заявитель- Чудинова Ольга Михайловна) ;р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул.Колхозная,102,Б(ТУ №74-Т от 29.07.2013 заявитель- Струков Вячеслав Александров) ;р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №2 (ТУ №75-Т от 23.07.2013 заявитель- Антонова Наталья Михайловна) ;Тимашевский р-н., г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №5 (ТУ №79-Т от 12.08.2013 заявитель - Боброва Наталья Викторовна) ;Тимашевский р-н., г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №3 (ТУ №80-Т от 12.08.2013 заявитель - Дядьченко Галина Павловна) |  |  | 0.29 | 0.04 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ О-15-349 линия № 2 до опоры № 8 линии № 2 ТП О-15-349, от опоры № 8 линии № 2 ТП О-15-349 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский, ул. Краснодарская, в районе мазагина РАЙПО (ТУ № 58-ПА от 03.06.2013 заявитель - Ожго Н.А.); Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский, ул. Краснодарская, в районе мазагина РАЙПО (ТУ № 57-ПА от 03.06.2013 заявитель - Савельева О.Н.) |  |  | 0.352 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4кВ от опоры №1-5линии №1 ТП ВЗ-8-1167 до границ земельного участка по адресу: Каневской район ,ст. Каневская, пер. имени Колованова,6 заявитель Ларюшкин Г.В. |  |  | 0.138 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры № 2-4 линии №1 ТП ГВ-5-745 до опоры № 2-7 линии №1 ТП ГВ-5-745, строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2-7 линии №1 ТП ГВ-5-745 до границ земельного участка по адресу:Калининский район, х. Пригибский, ул. Солнечная, д. 33 (ТУ № 94-КЛ от 15.01.2014 заявитель – Чуприна С.Б.);- Калининский район, х. Пригибский, ул. Солнечная, д. 43 (08-02/0002-14 от 05.02.2014 заявитель – Городилова Е.Б.) |  |  | 0.618 | 0 |  |  | 0.12 | 0
ТмЭС |  | «Строительство линии 0,4 кВ от опоры №1-6 линии №1 ТП КЛ-10-155 до границ земельного участка по адресу: р-н. Калининский, ст-ца. Калининская, ул. Полевая, д. 20, (ТУ № 64-КЛ от 17.09.2013 заявитель – Цыба Ольга Николаевна) |  |  | 0.123 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АБ-5-732 с увеличением трансформаторной мощности по адресу: - Каневской р-н., х. Вольный, ул.Кондруцкого,д.1, корп.К (ТУ № 115-К от 26.09.2013 заявитель – Герасименко Ю.Е) |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры №2 линии №3 ТП-10/0,4 кВ У-6-163 до опоры №2/4 линии №3 ТП-10/0,4кВ У-6-163, строительство линии ,0,4кВ то опоры №2/4 линии № 3 ТП-10/0,4 кВ У-6-163 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, п.Ахтарский, ул.Космонавтов,д75 заявитель Эминова Н.Ф. |  |  | 0.534 | 0 |  |  | 0.3 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 Кв от ТП К-2-1061 до границ земельного участка по адресу: Каневской район ст.Стародеревянковская, ул.Ейская, д.9; 11. заявитель Перетятько Н.Н.; Сковородко С.Н. |  |  | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | «Строительство линии 0,4 кВ от ТП СД-1-231 до границ земельного участка по адресу: - Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки, ул. Кирова, д. 28/9 (ТУ №207-ПА от 20.01.2014 заявитель – Гладунец Е.Г.) |  |  | 0.128 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.194 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП «МЧ-3-555/63 кВА» до опоры №23 с заменой голого провода на СИП-2, замена трансформатора 63 кВА на 100 кВА по договору № 10804-13-00114424-1 от 20.03.2013 г. Заявитель – Берило Татьяна Васильевна, Усть-Лабинский района, х. Финогеновский, ул. Карла Маркса,22. (1300781) |  |  | 0.76 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.195 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «КП-5-357/100 кВА» с разделением фидера-2 на два фидера: монтаж нового фидера от ТП до опоры №1, замена голого провода на СИП-2 от опоры №1 до опоры №26 по договору № 10801-13-00115880-1 от 25.04.2013 г. Заявитель – Белоножко Е.А., договор № 10801-13-00115665-1 от 25.04.2013 г. Заявитель – Краус А.А., договор № 10801-13-00115758-1 от 25.04.2013 г. Заявитель – Заставенко В.И., договор №10801-13-00115586-1 от 25.04.2013 г. Заявитель – Беспалый А.П. (1302637) |  |  | 1.05 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.196 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-4 от ТП 10/0,4 кВ «РПН7-774/250 кВА» до опоры № 6. По договору № 10804-13-00153506-1 от 09.01.2014 г. Заявитель – Гаджиалиев Хизри Магомедович. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Некрасовская, ул. Пионерская, 30. (1400124) |  |  | 0.525 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.197 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП-10/0,4 кВ «НК1-795/100 кВА» до опоры №3Б с заменой голого провода на СИП. Демонтаж однофазного ввода от опоры №3Б фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ «НК1-795/100 кВА» по договору № 10804-13-00123762-1 от 29.05.2013 г. Заявитель – Галушкина Ирина Георгиевна. (1301203) |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.198 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-337/315 кВА» от опоры №9/9 до опоры №22. Демонтаж однофазного ввода от опоры №22 фидера-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-337/315 кВ» по договору 10804-13-00133854-1 от 01.08.2013 г. Заявитель – Калугина Татьяна Борисовна. ст. Ладожкая, ул. Победы, 27А. (1302551) |  |  | 0.48 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.199 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-337/315 кВА» от опоры №9/9 до опоры №22. Демонтаж однофазного ввода от опоры №22 фидера-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-337/315 кВ» по договору 10804-13-00133854-1 от 01.08.2013 г. Заявитель – Калугина Татьяна Борисовна. ст. Ладожкая, ул. Победы, 27А. (1302551) |  |  | 0.745 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.200 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-5 от ТП «НЛ2-725/250 кВА» до опоры №18 с заменой голого провода на СИП-2 по договору № 10804-13-00115740-1 от 21.03.2013 г. Заявитель – Соколанова Людмила Ивановна. Усть-Лабинский район, ст. Новолабинская, ул. Горького, 9 (1300793) |  |  | 0.66 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.201 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от КТП 10/0,4 кВ «РПУ11-40/160 кВА» до опоры № 22 с заменой голого провода на СИП по договору № 10804-13-00120932-1 14.05.2013. Заявитель – Симоненко Александр Владимирович. |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.202 | Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ЗТП 10/0,4 кВ «ТГ5-713/160 кВА» до опоры №1-8А .По договору № 40804-13-00147350-1 от 07.11.2013 г. Заявитель – Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 32 ст-цы Тенгинской Краснодарского края. (1302579) |  |  | 0.36 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.203 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП от опоры №1 фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «РПН7-814/250 кВА» до опоры №15 по договору №10804-13-00128026-1 от 08.07.2013 г. Заявитель – Чамор Марина Егоровна. (1301415) |  |  | 0.525 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.204 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от КТП 10/0,4 кВ «РПН5-743/160 кВА». Замена в РУ-0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ «РПН5-743/160 кВА» на фидере-2 А-0,4 кВ 80А на 100А. Демонтаж однофазного ввода опора №23 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «РПН5-743/160 кВА» по договору №10804-13-00127820-1 от 01.07.2013 г. Заявитель – Шумилова Земфира Петровна. по договору №10804-13-00125178-1 от 04.07.2013 г. Заявитель – Стаценко Юрий Иванович. (1301432) |  |  | 0.805 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.205 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» до опоры №13. Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100» на 160 кВА. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП от опоры № 8 до опоры № 2-6 фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА». По договору № 10802-13-00138272-1 от 14.10.2013 г. Заявитель – Мудракова Н.Н., Измайлов А.Н. |  |  | 0.65 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.206 | Замена голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 «ЭТ10-158/160 кВА» до опоры № 9 по договору № 10802-13-00120628-1 17.05.2013 г. Заявитель- Большакова Мария Александровна, г. Усть-Лабинск, ул. Макарова д.31, кв.2. (1301561) |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.207 | Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ДЯ5-485/100 кВА» на 160 кВА. Замена голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «ДЯ5-485/100 кВА» до опоры № 2-7 по договору №40802-13-00129854-1 от 23.07.2013 г. Заявитель – Бушев Владимир Дмитриевич, ст. Дядьковская, ул. Чернышевского, 44Б" (1302533) |  |  | 0.485 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.208 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «КМ5-632/400 кВА» до опоры № 11. По договору № 40802-13-00149504-1 от 20.11.2013 г. Заявитель – Вахрушев Петр Геннадьевич. Магазин, Краснодарский край, Кореновский район, п. Комсомольский, ул. Пионерская, б/н (кадастровый номер-23-12-0102003-790)." (1400113) |  |  | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.209 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от КТП 10/0,4 кВ «ЖВ3-701/60 кВА» до опоры № 12. По договору № 10802-13-00134918-1 от 23.09.2013 г. Заявитель – Геталова Валентина Петровна. Индивидуальный жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журовская, ул. Братская, 43А." (1302584) |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.210 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 с заменой голого провода на СИП от ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» до опоры №12Б. Демонтаж однофазного провода от опоры 12Б фидер-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» по договору №10802-13-00131380-1 от 30.07.2013 г. Заявитель – Давыдов Олег Анатольевич, ст. Платнировская, ул. Полевая, 3 (1302541) |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.211 | Разделение фидера-2 на два на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-88/250 кВА» до опоры №2, со строительством нового фидера и установкой дополнительного автомата в РУ-0,4 кВ. Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от опоры №5-12 до объекта по договору №10802-13-00134940-1 от 04.09.2013 г. Заявитель – Деревенец Вера Григорьевна. , г. Кореновск, ул. Запорожская, б/н" (1302560) |  |  | 0.61 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.212 | "Замена голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «РД4-277/160 кВА» до опоры № 1-1Г по договору №10802-13-00128620-1 от 09.07.2013 г. Заявитель – Дибров Александр Александрович" (1302535) |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.213 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ЭТ3-39/180 кВА» от опоры №1/1 до опоры №3-6. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №3-6 фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ЭТ3-39/180 кВА» до объекта по договору №10802-13-00134950-1 от 02.09.2013 г. Заявитель – Дядченко Анна Юрьевна" (1302561) |  |  | 0.43 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.214 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «ЖВ3-707/160 кВА» до опоры № 3-5. По договору № 40802-13-00141018-1 от 14.11.2013 г. Заявитель – Жмайло Александр Андреевич. Нежилое здание, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журавская, ул. Садовая, 63А." (1302591) |  |  | 0.26 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.215 | "Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ "БУ3-52/60 кВА" до опоры №2-9 по договору №40802-13-00134928-1 от 28.08.2013 г. Заявитель - Ислаелян Александр Ефремович. Х. Бураковский, ул. Комсомольская, 19А" (1302556) |  |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.216 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-158/160 кВА», с заменой силового трансформатора. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера -3 от КТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-158/160 кВА» до опоры № 1-3. По договору № 40802-13-00146636-1 от 11.11.2013 г. Заявитель- Казарян Артур Андраникович. Магазин, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Запорожская, 23А" (1302592) |  |  | 0.13 | 0.25 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.217 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «РД1-319/100 кВА» с заменой трансформатора на 160 кВА. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «РД1-319/100 кВА» до опоры № 17. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП 10/0,4 кВ «РД1-319/100 кВА» от опоры № 17 до объекта. По договору № 40802-13-00151598-1 от 13.01.2014 г. Заявитель – Салий Василий Григорьевич. Сельскохозяйственное производство, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, район реки Какайки (кадастровый номер -23:12:0901036:5). (1400119) |  |  | 0.66 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.218 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «ПВ-5-327/100 кВА» до опор №25а, 14а, 1-6а с заменой голого провода на СИП-2, по договорам № 10802-13-00114760-1 от 29.03.2013 г., №10802-13-00114878-1 от 12.04.2013 г., №10802-13-00114876-1 от 12.04.2013 г. Заявитель – Гасанов Дахар Ахмед-Оглы, Османов Эльяс Новзруз Огры, Согомоняк Эрик Левикович. Кореновский район, ст. Платнировская, ул.Пролетарская. (1300811) |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.219 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера -2 от ТП 10/0,4 кВ «СГ7-237/60 кВА» до опоры №24. Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «СГ7-237/60 кВА» на 100 кВА. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 ТП-10/0,4 кВ «СГ7-237/60 кВА» от опоры №24 до опоры № 24А. Замена АВ 0,4 кВ – 100А на 125А в ТП 10/0,4 кВ « СГ7-237/60 кВА». По договору № 10802-13-00146366-1 от 05.11.2013 г. Заявитель- Коряковцев Дмитрий Викторович. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Нижний (1302583) |  |  | 0.825 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.220 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «КЦ10-67/63 кВА» до опоры № 23. По договору № 10802-13-00147336-1 от 25.11.2013 г. Заявитель – Лезнюк Надежда Мефодьевна. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Малеванный, ул. Солнечная, б/н (кадастровый номер-23-12-0601054)." (1400115) |  |  | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.221 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «БУ3-52/60 кВА» до опоры № 1-12. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «БУ3-52/60 кВА» с заменой трансформатора на 100 кВА. По договору № 10802-13-00151230-1 от 28.11.2013 г., 10802-13-00151716-1 от 10.12.2013г. Заявитель – Лесниченко Е. Д., Букреев Е. В. Кореновский район, х. Бураковский, ул. Пионерская, 2Б, (кадастровый номер 23-12-0701007-274)" (1400101) |  |  | 0.65 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.222 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «РД4-280/400 кВА» до опоры №2-3. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 2-3 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ДР4-280/400 кВА». По договору № 10802-13-00127732-1 от 12.09.2013 г. Заявитель – Малявина Ирина Витальевна. Личное подсобное хозяйство, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировскакя, ул. Кирова, 39" (1302582) |  |  | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.223 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП10/0,4 кВ «ЖВ5-734/100 Ква» до опоры №20: замена голого провода на СИП, замена дефектных опор №8,19,20 с укосом по договору №10802-13-00127644-1 от 03.07.2013 г. Заявитель – Николаева Светлана Анатольевна (1301416) |  |  | 0.82 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.224 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-158/160 кВА» с заменой трансформатора на 250 кВА. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-158/160 кВА» до опоры № 22. По договору № 10802-13-00156366-1 от 15.01.2014 г. Заявитель – Крипак Владимир Владимирович Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Запорожская, 7А. (1400428) |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.225 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗС10-106/160 кВА до опоры №10 . Строительство линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 до земельного участка заявителя. Реконструкция ТП "ЗС10-106/160 кВА" с заменой тр-ра на 250 кВА. Заявитель Парфенова И.В. ТУ №14515-14518 (140045 |  |  | 0.65 | 0.25 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.226 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «РД4-280/400 кВА» до опоры №10. По договору № 40802-13-00141040-1 от 3.10.2013 г. Заявитель – Рутенко Ирина Ивановна. Магазин, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Ленина, 93А. |  |  | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.227 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «ЭТ3-155/160 кВА» до опоры №7А. по договору №10802-13-00134912-1 от 05.09.2013 г.Заявитель – Октябрьское сельское потребительское общество. п. Мирный, ул. Клубная,4 |  |  | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.228 | Замена трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «РД4-277/160 кВА» на 250 кВА. Замена голого провода на СИП голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «РД4-277/160 кВА» до опоры №1-12 по договору №10802-13-00130532-1 от 06.08.2013 г. Заявитель – Скорнякова Светлана Александровна, ст. Платнировская, ул. Фрунзе, 88А ( 1302542 ) |  |  | 0.4 | 0.25 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.229 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-289/160 кВА» до опоры № 8. По договору № 10802-13-00151592-1 от 11.12.2013 г. Заявитель – Скубий Григорий Федорович. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Казачья, 8." ( 1400095 ) |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.230 | реконструкция с заменой голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-238/100 кВА» по договору №10802-13-00125162-1 от 02.07.2013 г. Заявитель – Федин Виктор Александрович" (1301430) |  |  | 0.725 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.231 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «СГ5-225/100 кВА» до опоры №18. Замена АВ-0,4 кВ 50А на 80А в ТП 10/0,4 кВ «СГ5-225/100 кВА». По договору №10802-13-00144114-1 от 28.10.2013 г. Заявитель – Фолян Рачик Арутюнович. Индивидуальный жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Фрунзе, 2Г. (1302585) |  |  | 0.665 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.232 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от КТП 10/0,4 кВ «ЖВ7-751/100 кВА» до опоры №23. По договору № 10802-13-00138106-1 от 23.09.2013 г., № 10802-13-00134258-1 от 2.10.2013 г. Заявитель – Чепурной Н.В., Черных В.Г. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журовская, ул. Мостовая, 2, 3" (1400118) |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.233 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-5 от ТП 10/0,4 кВ «РД4-329/250 кВА» до опоры № 20. По договору № 40802-13-00152232-1 от 10.12.2013 г. Заявитель – Черняева Татьяна Валерьевна. Магазин, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Кирова, 35. (1400096) |  |  | 0.73 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.234 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ДЯ3-518/100 кВА» до опоры № 17. По договору № 40802-13-00141104-1 от 09.12.2013 г. Заявитель – Чернявская Яна Алексеевна. Магазин смешанных товаров, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Комсомольская, 10А" (1400097) |  |  | 0.675 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.235 | Замена голого провода на СИП голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «БС3-466/250 кВА» от опоры №7 до опоры №13 по договору №10801-13-00134462-1 от 08.08.2013 г. Заявитель – Мозгунов Сергей Николаевич.Выселковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Северная, 32. (1302546). |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.236 | Реконструкция с заменой голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3-9/9/9 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ «ВЦ5-18/400 кВА». Демонтаж однофазного ввода от опоры № 1-4 фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ВЦ5-18/400 кВА» по договору №10801-13-00125370-1 от 01.07.2013 г. Заявитель – Рябенко Галина Леонидовна. (1301429). |  |  | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.237 | Строительство и проектирование дополнительного фидера ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «РЦ1-274/250 кВА» до опоры № 14, совместным подвесом с фидером-2. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 КТП 10/0,4 кВ «РЦ1-274/250 кВА» от опоры № 14 до опоры № 24, с заменой провода. По договору № 40801-13-00133608-1 от 16.09.2013 г. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Ленмедснаб - Доктор W». Нежилое строение – аптечный павильон, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Красная, б/н, (кадастровый номер- 23:05:08:01:23:2002-45). (1302587). |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «БВ7-707/160 кВА» от опоры №3 до опоры №2-6 с заменой голого провода на СИП-2,с заменой деревянных опор №2-1 – 2-6, по договору № 10801-13-00123604-1 от 28.05.2013 г. Заявитель – Серик Андрей Павлович. Выселковский район, ст. Березанская, ул. Первомайская, 1. (1301400) |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.239 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ВЦ-5-18/400 кВА» до опоры №17А с заменой голого провода на СИП-2 по договору № 40801-13-00110874-1 от 15.04.2013 г. Заявитель – Цыкалов Анатолий Николаевич. ст. Выселки, ул. Лунева, 31к. (1301185) |  |  | 0.545 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.240 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «РЦ1-287/160 кВА» до опоры № 24. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 24 фидер-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «РЦ1-287/160 кВА». По договору № 10801-13-00118042-1 от 23.04.2013 г. Заявитель – Острась Алексей Петрович.¶Жилой дом, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Гагарина, 3. |  |  | 1.03 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.241 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП 10/0,4 «ЛЦ7-329/250 кВА» до опоры № 16. Реконструкция КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ7-329/250 кВА» по договору № 40804-13-00122870-1 17.05.2013 г. Заявитель-Радченко Павел Александрович. (1301213) |  |  | 0.565 | 0.4 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.242 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ14-302/250 кВА» от опоры № 1 до опоры № 14/2-8Б. По договору № 10804-13-00140934-1 от 27.09.2013 г., № 10804-13-00140936-1 от 27.09.2013г. Заявитель – Фирсов Николай Борисович. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, пер. Западный, 13,15 ( 1400110 ) |  |  | 0.48 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.243 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП фидер-5 от опоры № 12 до опоры № 4-3 КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА».Замена А-0,4 кВ 250А на 400А на фидере-5 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА». По договору № 10804-13-00141954-1 от 21.10.2013г. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Голощапова, 19, жилой дом. Чеботарев В.П. (1400103) |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.244 | Реконструкция участка линии с заменой голого провода на СИП ВЛ-0,4 кВ фидера-4 от ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» до опоры №9. Демонтаж однофазного ввода от опоры №9 фидера-4 ВЛ-0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» по договору № 10804-13-00128014-1 от 04.07.2013 г. Заявитель – Сладкова Раиса Ивановна. (1301423) |  |  | 0.315 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.245 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-5 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» от опоры № 12 до опоры № 6-6. Замена А-0,4 кВ 250А на 400А на фидере-5 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА». По договору № 10804-13-00146548-1 от 31.10.2013 г. Заявитель – Кудряшов Владимир Алексеевич. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Горького, 13. |  |  | 0.525 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.246 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП 10/0,4 кВ «ГЦ11-330/100 кВА» до опоры №32 с заменой голого провода на СИП, с заменой дефектных опор №1,2,17,21,23,32 по договору № 40803-13-00119020-1 от 15.04.2013 г. Заявитель – И/П Красникова Татьяна Павловна (1301190) |  |  | 1.315 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.247 | Реконструкция фидера-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «ПЧ5-397/400 кВА» по договору № 40803-13-00121864-1 15.05.2013 г. Заявитель – Потребительское общество «Коммерческий центр». (1301199) |  |  | 0.36 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.248 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «ТБ3-558/60 кВА»: замена голого провода на СИП от опоры № 3 до опоры № 1-6, замена дефектных опор. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 1-6 фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «ТБ3-558/60 кВА» по договору № 10803-13-00118152-1 от 15.05.2013 г. Заявитель – Хитайлова Ирина Борисовна. (1301197) |  |  | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.249 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-4 ТП 10/0,4 кВ «ГЦ5-307/400 кВА» с разделением фидера на 2 фидера: монтаж провода от ТП 10/0,4 кВ до опоры №23,в РУ-0,4 кВ установить дополнительный автоматический выключатель, демонтаж провода от опоры №3/3 до опоры №23, замена опор от опоры №8 до опоры №23 с установкой дополнительных опор для сокращения длин пролетов по договору № 10803-13-00117074-1 06.05.2013. Заявитель – Гаврилова Надежда Васильевна. (1301210) |  |  | 0.85 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.250 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от КТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА» с заменой голого провода на СИП. Замена в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА на фидере-2 А-0,4 80А на 125А по договору № 10804-13-00122460-1 от 05.06.2013 г. Заявитель – Ращупкина Людмила Алексеевна. (1301208) |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.251 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «ВР13-296/250 кВА» до опоры №18. По договору № 40804-13-00145402-1 от 23.10.2013 г. Заявитель – Амосов Андрей Михайлович. Здание, Краснодарский край, Усть-Лабинский Район, ст. Воронежская, ул. Садовая, 255. (1302610) |  |  | 0.61 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.252 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от КТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА» до опоры № 1-8А с заменой голого провода на СИП. Замена АВ-0,4 кВ фидера-2 вРУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА» с 80А на 124А. Демонтаж однофазного ввода от опоры №1-8А фидера-2 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА» по договору № 10804-13-00122460-1 от 18.05.2013 г. Заявитель – Дремина Лилия Анатольевна. (1301207) |  |  | 0.49 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.253 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного фидера-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «ВР9-86/160 кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ «ВР-9» и ВЛ-0,4 кВ фидер-2. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ВР9-86/160 кВА» от опоры № 3-1 до опоры № 3-11. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 3-11 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВР9-86/160 кВА» по договору № 10804-13-00113228-1 08.04.2013 г. Заявитель – Морозова Светлана Петровна. (1301217) |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.254 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 с заменой голого провода на СИП от ТП 10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» до опоры №1-16. Демонтаж однофазного ввода до опоры № 1-16 фидер-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» по договору №10804-13-00129752-1 от 30.07.2013 г. Заявитель – Земский Василий Иванович. ст. Воронежская, ул. Степная, 193 (1302548) |  |  | 0.665 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.255 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ВР11-269/250 кВА» с заменой голого провода на СИП. Демонтаж однофазного ввода от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВР11-269/250 кВА» по договору № 10804-13-00115508-1 08.04.2013. Заявитель – Кошевцова Татьяна Алексеевна. (1301205) |  |  | 0.65 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-5 от ЗТП 10/0,4 «ЛЦ5-333/400 кВА» до опоры №12Д. Демонтаж однофазного ввода от опоры №12Д фидера-5 ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» по договору №10804-13-00130830-1 от 11.07.2013 г. Заявитель – Агаджанян Владимир Эдикович |  |  | 0.56 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 с заменой голого провода на СИП от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-338/160 кВА» от опоры №2-6. Демонтаж однофазного ввода до опоры № 2-6 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-338/160 кВА» по договору №10804-13-00133024-1 от 08.08.2013 г. Заявитель – Есина Валентина Леонидовна. |  |  | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «КВ6-67/160 кВА» до опоры №8. Замена опор СНВ-1.1 на СВ-95 по договору №40803-13-00131464-1 от 16.07.2013 г. Заявитель – Пацева Любовь Николаевна |  |  | 0.29 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ВН5-28/60 кВА» до опоры №22. Демонтаж однофазного ввода от опоры №22 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВН5-28/60 кВА» по договору №10803-13-00123114-1 от 02.07.2013 г. Заявитель – Акопян Сако Акопович. |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП 10/0,4 кВ «ВР9-86/160 кВА» до опоры № 1-14. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 1-14 фидер-2 ТП/10,04 кВ «ВР9-86/160 кВА по договору № 10804-13-00117294-1 от 18.04.2013 г. Заявитель – Удовиченко Надежда Николаевна. |  |  | 0.56 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП «КР3-212/100 кВА» до опоры № 2-5 с заменой голого провода на СИП-2, по договору № 10804-13-00121496-1 от 06.05.2013 г. Заявитель – Данникова Светлана Валентиновна. Усть-Лабинский район, ст. Кирпильская, ул. Степная, 50б. |  |  | 0.63 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП 10/0,4 кВ «КР3-213/100 кВА» до опоры № 1-5 с заменой голого провода на СИП. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «КР3-213/100 кВА» с увеличением мощности трансформатора. Демонтаж однофазного ввода от опоры №1-5 фидер-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «КР3-213/100 кВА» по договору № 10804-13-00118530-1 20.05.2013 г. Заявитель – Зинченко Александр Федорович |  |  | 0.55 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строит-во ВЛ-0,4 кВ от проет.ТП 10/0,4 кВ, от оп.№7-20 "ТБ-15" до объекта. По дог.№10803-13-00133700-1.Заяв.-Луня Т.К., Лиманова А.В., Калашникова Н.А, 1302565 |  |  | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.256 | Строит-во две фазы на уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ «СВ5-94/250 кВА» от оп.№ 1-13 до оп.№1-21 дог.№ 10803-13-00122966-1 .Заяв.-Чирков Н.В., 1301422 |  |  | 0.27 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.257 | Реконструкция ТП с заменой автомата в РУ-0,4 кВ на фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «НВ5-290/100 кВА» на 100 А. Строительство нового фидера ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «НВ5-290/100 кВА» до опоры № 1-5А. Демонтаж однофазного ввода от опоры №1-5А фидер-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «НВ5-290/100 кВА» по договору № 40803-13-00118240-1 от 19.06.2013 г. Заявитель – И/П Кононец Наталья Евгеньевна. (1301435) |  |  | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.258 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-5 от ТП «ТБ-7-53/250 кВА» до опоры №6 с с подвеской СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 до опоры №13А по договору № 10803-12-00103294-1 от 4.12.2012 г. Заявитель – Мандрусов С.М., ст. Тбилисская, ул. Широкая, 295. (1301188) |  |  | 0.155 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.259 | "Строительство ВЛ-10 кВ «НБ-1». Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ, мощность трансформатора определить при проектировании. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до существующей опоры №4-2А по договору №10802-13-00127658-1 от 03.07.2013 г. Заявитель – Акинин Сергей Владимирович" (1301419) |  |  | 0.35 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.260 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от Вл-10 кВ «РЗ-9». Демонтаж однофазного ввода от опоры № 50/7 фидер-4 ТП 10/0,4 кВ «РЗ9-34/160 кВА» по договору №10802-13-00123080-1 от 24.05.2013 г. Заявитель – Ильиных Наталья Валентиновна" (1301411) |  |  | 0.06 | 0.025 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.261 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «СГ7-229/60 кВА» с совместным подвесом с ВЛ-10 кВ «СГ-7», до границы земельного участка. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «СГ7-229/60» с заменой трансформатора на 100 кВА. По договору № 10802-13-00152292-1 от 11.12.2013 г. Заявитель – Мозговой Анатолий Петрович. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Нижний, ул. Сургутская, 1Б. (1400093) |  |  | 0.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.262 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 26 «ЗС-10». Строительство и проектирование КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до объекта. По договору № 40802-13-00150144-1 от 19.11.2013 г. Заявитель – Новаковец Марина Константиновна. Автосалон с площадкой для стоянки автомобилей, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Фрунзе, (кадастровый номер-23:12:0601009:676)" (1400111) |  |  | 0.1 | 0.025 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.263 | Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №4А фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-348/60 кВА» до объекта по договору №10802-13-00125346-1 от 02.07.2013 г. Заявитель – Павлов Василий Геннадьевич. (1301418) |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.264 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от опоры № 30 ВЛ-10 кВ «ЭТ-10». Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до существующей опоры № 6 фидера-3 ТП 01/0,4 кВ «ЭТ10-88/250 кВА». Замена голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до опоры №3-8 фидера-3 ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-88/250 кВА». –Кубарев Александр Владимирович |  |  | 0.59 | 0.063 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.265 | "Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 3-18/19 ВЛ-10 кВ «ПВ-3». Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «ПВ-3». Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» от опоры № 25 до опоры № 28. Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» от опоры № 17 до опоры № 25. Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» от опоры № 2-11 до опоры № 2-18. Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» от опоры № 25 до опоры № 25А. По договору № 10802-13-00139452-1 от 23.09.2013 г., №10802-13-00138256-1 от 23.09.2013 г., № 10802-13-00138256-1 от 23.09.2013 г., № 10802-13-00138904-1 от 23.09.2013г., № 10802-13-00139434-1 от 23.09.2013г., №10802-13-00138184-1 от 23.09.2013г. Заявитель – Пивушкова Т.П., Попов В.Н., Курилко А.Ф., Воробьева И.В., Андрющенко В.С., Переверзев Н.В. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Пушкина, 28,57, 52, 26, 42А, Третьякова, 121 (1302588) |  |  | 1 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.266 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» от опоры № 19 до земельного участка заявителя. Заявитель – Пикулик Александр Константинович. Индивидуальный жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Жукова, уч. 17 (кадастровый номер- 23:12:0901001:30 (1400090) |  |  | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.267 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ «БУ-5». Строительство и проектирование ТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 «БУ-5». Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-3 от опоры № 1-1 до опоры № 1-6Б ТП 10/0,4 кВ «БУ5-17/160 кВА» (с переключением на проектируемую ТП 10/0,4 кВ). Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры 1-6Б существующего фидера-3 ТП 10/0,4 кВ «БУ5-17/160 кВА» до потребителя. По договору № 10802-13-00135574-1 от 04.10.2013 г., № 10802-13-00137376-1 от 04.10.2013г. Заявитель – Садыков С. В., Рязанов Д.Н. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Бураковский, ул. Горького, б\н, (кадастровый номер- 23:12:0701009:224), (кадастровый номер 23:12:0701009:223). (1302605) |  |  | 0.305 | 0.063 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.268 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» от опоры № 1-6 до земельного участка заявителя. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» до опоры № 1-6. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» с заменой трансформатора на 160 кВА. По договору № 10802-13-00151126-1 от 20.11.2013 г. Заявитель – Салий Григорий Гаврилович. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, северная окраина (кадастровый номер 23:12:0910000:20). (1400102) |  |  | 0.455 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.269 | Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ «НБ-3». (Выполнено по техническим условиям № 13366, Коновалов А.М. по договору № 40802-13-00123088-1 от 05.06.2013.). Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ. По договору № 10802-13-00143634-1 от 07.11.2013 г., № 10802-13-00143648-1 от 07.11.2013, № 10802-13-00143626-1 от 07.11.2013, № 10802-13-00143612-1 от 07.11.2013, № 10802-13-00143606-1 от 07.11.2013, № 10802-13-00139280-1 от 23.09.2013г, № 10802-13-00139402-1 от 23.09.2013.Заявитель – Мелешко В. Н., Горохов С.И., Пантелеева Л.К., Дорбицкий Ю.В., Бердилов В.И., Ефимов Л.А., Терсенов Д.Ф. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, пос. Новоберезанский, ул. Новая, 36,25,12,15,27,32,24. (1400128) |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.270 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от опоры № 1-14 ВЛ-10 кВ «ЭТ-10». Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до существующей опоры №9А. по договору № 10802-13-00120694-1 от 16.05.2013 г. Заявитель – Туний Наталья Анатольевн, , г. Кореновск, ул. Киевская, б/н, участок №1, гараж" (1301403) |  |  | 0.45 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.271 | Проектирование и строительство дополнительного фидера от ТП 10/0,4 кВ «РЗ9-30/400 кВА» до опоры № 1-10 совместным подвесом с фидером-3 по договору № 10802-13-00133222-1 от 31.07.2013 г. Заявитель – Черникова Лариса Измайловна, ст. Раздольная, ул. Степная,100А (1302540) |  |  | 0.65 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.272 | Проектирование и строительство КТП 6/0,4 кВ, от опоры №2-6/9 ВЛ-6 кВ «ВЦ-3», мощность трансформатора определить при проектировании. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-6 кВ «ВЦ-3» от опоры №2-6/9 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ. Демонтаж однофазного ввода от опоры №3-9 фидер-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВЦ4-53П/250 кВА» по договору №10801-13-00130538-1 от 16.07.2013 г. Заявитель – Цыкалов Николай Анатольевич. ст. Выселки, ул. Дзержинского, 68. (1302563) |  |  | 0.21 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.273 | Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ "ВЦ-9-10/560 кВА" от опоры №7 до объекта по договору №10801-13-00131352-1 от 01.08.2013 г. Заявитель - Демяновский Григорий Макарович, ст. Выселки, ул. Яблочная, 29. Садоводство.(1302543). |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.274 | Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры № 21 фидера-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ТБ15-560/160 кВА» по договору 10803-13-00134442-1 от 28.08.2013 Заявитель - Черников Сергей Васильевич ,ст. Тбилисская по договору 10803-13-00134442-1 от 28.08.2013 |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.275 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №4-42 "ИР-1".по договору №40801-13-00150504-1 от 27.11.2013 г. Заявитель - И/П Комисарова С.В.ст.Ирклиевская, 1302611 |  |  | 0.2 | 0.063 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.276 | Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от «ВР-15». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ «ВР-15». Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-4 КТП-10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» от существующей опоры №14 до опоры №1-2 с заменой голого провода на СИП. Демонтаж однофазного ввода от опоры №1-14 фидер-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» по договору № 10804-13-00122158-1 от 28.05.2013 г. Заявитель – Шкалева Светлана Анатольевна. Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от «ВР-15». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ «ВР-15». Реконструкция участка линии Вл-0,4 кВ фидер-4 КТП -10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» от существующей опоры №13 до опоры №52/25 заменой голого провода на СИП. Демонтаж однофазного ввода от опоры №52/25 фидер-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» по договору № 10804-13-00122130-1 от 28.05.2013 г. Заявитель – Лексина Светлана Ивановна. |  |  | 0.571 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.277 | Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ВР11-128/60 кВА» от опоры «12-1/1-4 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ до опоры №80 по договору № 40804-13-00123724-1 от 29.05.2013 г. Заявитель – Мкртчян Меружан Мамикович.(1301206) |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.278 | Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «СВ5-567/100 кВА» до объекта от 19.04.2013 г. по договору № 10803-13-00117556-1 от 19.04.2013 г. Заявитель – Филенко Владимир Николаевич. (1301192) |  |  | 0.33 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.279 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП от опоры №2 фидера-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «СВ5-564/100 кВА» до земельного участка заявителя по договору № 40803-13-00121784-1 от 06.05.2013 г. Заявитель – И/П Сидоренко Александр Иванович. |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.280 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №4/4 фидера-4 ТП 10/0,4 кВ «ЖЗ5-114/180 кВА» до границ земельного участка заявителя по договору №40804 12-00103204-1 от 05.03.2013 г. Заявитель – ЗАО «Телеком Евразия», х. Железный Усть-Лабинский район, БС-1205. (1300788) |  |  | 0.133 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС | 4.4.281 | Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «ВН3-39/60 кВА» до объекта по договору № 10803-13-00120494-1 от 24.05.2013 г. Заявитель – Кальдон Людмила Николаевна. ( 1301214 ) |  |  | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-5 от ТП 10/0,4 кВ «НЛ2-725/250 кВА» до опоры №25. Демонтаж однофазного ввода от опоры №25 фидера-5 ТП 10/0,4 кВ «НЛ2-725/250 кВА». По договору № 10804-13-00135890-1 от 15.10.2013 г. Заявитель – Гущин Вячеслав Николаевич. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Новолабинская, ул. Горького, 25Б. |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-5 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА» до опоры № 2-6. Замена автоматического выключателя А-0,4 кВ 100А на 160А в ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА». По договору № 10804-13-00150268-1 от 26.11.2013 г., № 10804-13-00150234-1 от 26.11.2013г. Заявитель – Яковлева Л. А., Караогланян А. Г. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Лебедева, 89,112. |  |  | 0.44 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ВС1-385/100 кВА» от опоры №8 до опоры №19. Демонтаж однофазного ввода от опоры №19 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВС1-385/100 кВА» по договору №10804-13-00138524-1 от 05.09.2013 г. Заявитель – Ступа Галина Викторовна.ст. Восточная, ул. Вольная,18, жилой дом. |  |  | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-405/160 кВА» до опоры № 2-7. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-405/160 кВА» с заменой силового трансформатора на 250 кВА. По договору № 10804-13-00148674-1 от 13.11.2013 г. Заявитель – Мелин Георгий Васильевич Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Коншиных, 248А. |  |  | 0.47 | 0.25 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» до опоры № 4-9/12А. Реконструкция ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» с заменой трансформатора на 630 кВА. По договору № 10804-13-00152078-1 от 10.12.2013 г. Заявитель – Пирвердян Вачаган Гургенович Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Театральная, 46. |  |  | 0.525 | 0.63 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «РПН7-792/100 кВА» до опоры № 2. По договору № 10804-13-00154324-1 от 13.12.2013 г. Заявитель – Бурова Ольга Петровна. Личное подсобное хозяйство, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Некрасовская, ул. Чапаева, 8 А |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера -1 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-347/100 кВА». Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-347/100 кВА» на 160 кВА. Демонтаж однофазного ввода от опоры 1-4А фидер-1 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-347/100 кВА». По договору № 10804-13-00146694-1 от 11.11.2013 г. Заявитель- Куракин Валерий Михайлович. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, пер. Толочный, 8А. |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера -1 от КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ14-302/250 кВА» до опоры №2-11. Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ14-302/250 кВА». Демонтаж однофазного ввода от опоры № 2-11 фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ14-302/250 кВА». По договору № 10804-13-00146546-1 от 23.10.2013 г. Заявитель- Очнев Николай Алексеевич. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, пер. Западный, 1. |  |  | 0.125 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 с заменой голого провода на СИП от ТП 10/0,4 кВ "РД-2-261" до опоры № 1-3 по договору № 10802-14-00180258-1 от 23.07.2014 г. Рязанцев Д.Ю. Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красноармейская, 8 |  |  | 0.62 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ «НЛ2-733/160 кВА» до опоры № 1-10. Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 КТП 10/0,4 кВ «НЛ2-733/160 кВА» от опоры № 1-10 до земельного участка заявителя. Замена А-0,4 кВ на фидере-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «НЛ2-733/160 кВА» 100А на 125А. По договору № 10804-13-00152296-1 от 16.12.2013 г. Заявитель – Манин Андрей Александрович. Недостроенный жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Новолабинская, ул. Свободная, 46Б. |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «БР3-513 кВА» с заменой трансформатора 63 кВА на 100 кВА по договору №10804-12-00106254-1 от 16.01.2013 г. Заявитель – Мартышов., Усть-Лабинский район, х.Болгов . |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от КТП 10-0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА» до опоры № 20Г. Реконструкция КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА». Демонтаж однофазного ввода от опоры № 20Г фидер-3 КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА» по договору № 10804-13-00122844-1 от 20.05.2013 г. Заявитель – Тарасова Екатерина Александровна, ст. Ладожская, ул. Свободная д.22 |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП с заменой силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ТБ7-54/160 кВА» на 250 кВА. Демонтаж однофазного ввода от опоры №2-1/10 фидер-5 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ТБ7-54/160 кВА» по договору №10803-13-00127284-1 от 21.06.2013 г. Заявитель – Мороз Павел Алексеевич. |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ "ЖВ7-760/100" до опоры №22, замена трансформатора. Дог.40802-14-00166604-1 от 31.03.2014. Кузьмина Анна Львовна, Кореновский, ст-ца. Журавская прим: ул. Мостовая, №11. |  |  | 1.02 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ВЦ3-30/160 кВА» до опоры № 1-13. По договору № 10801-14-00159338-1 от 04.02.2014 г. Заявитель – Сахаров Сергей Анатольевич. Жилой дом, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ткаченко, 16/2. |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «КР5-62/63 кВА" на 100 кВА. Замена А-0,4 кВ 60А на 100А в РУ-0,4 кВ на фидере-1 ТП 10/0,4 кВ "КР5-62/63 кВА" по договору №40804-13-00136230-1 от 27.08.2013 г. Заявитель - Гончаров Федор Федорович. Ст. Кирпильская, ул. Кубанская, 63 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «ЖЗ7-197» до объекта. По договору № 10804-14-00168078-1 от 11.04.2014г, 10804-14-00168058-1 от 14.04.2014г 10804-14-00168072-1 от 14.04.2014г 10804-14-00168048-1 от 14.04.2014г, 10804-14-00168042-1 от 14.04.2014г 10804-14-00168026-1 от 14.04.2014г, 10804-14-00168074-1 от 14.04.2014г, 10804-14-00168066-1 от 14.04.2014г, 10804-14-00168076-1 от 11.04.2014г, 10804-14-00168070-1 от 10.04.2014г. Заявитель – Пейсахович В.М., Рыбаченок К.М., Терновский П.Е., Дубровский В.М., Бухтияров В.И., Баранченко И.А., Приходина Т.Н., Дашевский А.Ю., Харламов Ю.В., Силтанов А.А. Личное подсобное хозяйство, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Октябрьский, участок № 25 к №23:35:0554002:93, №31 к№ 23:35:0554002:99, №24 к№23:35:0554002:92,№40 к№23:35:0554002:108, №11 к№23:35:0554002:79, №39 к№ 23:35:0554002:107, №16 к№23:35:0554002:84, №4 к№ 23:35:0554002:72, №27 к№ 23:35:0554002:95, №34 . |  |  | 0.631 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры №80 «ГЦ-11». Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «ГЦ-11». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до опоры № 36 (фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ГЦ11-330»). Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры № 36 до опоры № 33 фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ГЦ11-330» с заменой голого провода на СИП и заменой опор. По договору № 10803-14-00161836-1 от 28.02.2014г, 10803-14-00161790-1 от 28.02.2014г, 10803-14-00161758-1 от 28.02.2014г. Заявитель – Волошин А.И., Волошин Г.Г., Мельников С.П. Жилой дом, Краснодарский край, Тбилисский район, х.Дальний, ул. Красная, 7,9,10 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 64 «РПН-9». Строительство и проектирование КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «РПН-9». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ. По договору № 10804-13-00150472-1 от 26.11.2013 г. Заявитель – Чамор В.А. 10804-13-00150524-1 от 26.11.2013. Заявитель – Гирш Е.Я., №10804-13-00150452-1 от 26.11.2013 г. Заявитель – Гирш Н.А. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Некрасовская. |  |  | 0.15 | 0.063 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 1-26/17 «МЧ-9». Строительство и проектирование КТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ «МЧ-9». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ. По договору № 10804-13-00150396-1 от 22.11.2013 г. Заявитель – Белокур Юлия Петровна. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Новониколаевка, ул. Красная, 42. |  |  | 0.23 | 0.025 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «НВ7-170/250 кВА» от опоры № 1-4 до проектируемой опоры № 1-6. По договору № 10803-13-00154944-1 от 14.01.2014 г. Заявитель – Дьяконова Татьяна Федоровна. Жилой дом, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Еремин, ул. Светлая, 196 А. |  |  | 0.058 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛИ-10 кВ проводом сечением 70 мм2 (в 3 провода), от ВЛ-10кВ «КВ-5» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ. Строительство КТП 10/0,4 кВт. По договору № 20803-13-00141118-1 от 24.09.2013 г. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Восход». Объект сельскохозяйственного использования, Краснодарский край, Тбилисский район, кадастровый номер 23:29:0302000:518, находящегося примерно в 5,9 км по направлению на северо-запад от ст. Тбилисской. |  |  | 0.22 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом сечением 70 мм2 от существующей опоры №63 фидера «КБ-5» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА по договору № 20803-13-00119958-1 от 20.05.2013 г. (ТУ №13248), Заявитель – Кузин Валерий Дмитриевич, Тбилисский район, х. Марьинский, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах ЗАО «Марьинское», кадастровый №23:29:0401000:396. |  |  | 0.48 | 0.25 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство Вл-10 кВ «ТБ-15» от опоры № 7-20. Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта по договору № 10803-13-00119934-1 от 22.04.2013 г. Заявитель – Ломакин Юрий Юрьевич. № 10803-13-00119940-1 от 22.04.2013 г. Заявитель – Ломакин Юрий Юрьевич. № 10803-13-00119944-1 от 22.04.2013 г. Заявитель – Ломакин Юрий Юрьевич, ст. Тбилисская, ул. Редутская, 53Г |  |  | 0.14 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 1-12 ВЛ-10 кВ «БУ-3». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «БУ-3». Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой дефектных опор и заменой голого провода на СИП фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «БУ3-10/160 кВА» от опоры № 13А-19 до опоры №1-10 с переключением на проектируемую КТП 10/0,4 кВ. По договору № 10802-13-00152882-1 от 06.02.2014 г. Заявитель – Корощуп Александр Николаевич. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, х. Бураковский, ул. Октябрьская, 10. |  |  | 0.55 | 0.063 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 251 ВЛ-10 кВ "ЖВ-1". Строительство КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кв "ЖВ-1". Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП "ЖВ-1" до земельного участка заявителя - Ященко В.И. |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование дополнительного фидера ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «РЦ1-274/250 кВА» до опоры № 14, совместным подвесом с фидером-2. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 КТП 10/0,4 кВ «РЦ1-274/250 кВА» от опоры № 14 до опоры № 24, с заменой провода. По договору № 40801-13-00133608-1 от 16.09.2013 г. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Ленмедснаб - Доктор W». Нежилое строение – аптечный павильон, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Красная, б/н, (кадастровый номер- 23:05:08:01:23:2002-45). |  |  | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 87 «СГ-7». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «СГ-7». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ. По договору № 10802-13-00156488-1 от 14.03.2014 г. Заявитель – Постникова Ольга Анатольевна. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Нижний, ул. Красноармейская, б/н (кадастровый номер- 23:12:0801009:357). |  |  | 0.1 | 0.025 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ «РЗ-3» (по существующей линии Вл-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №14 фидера-4 Вл-0,4 кВ «РЗ3-36». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «РЗ-3». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ с совместным подвесом с проектируемой ВЛ-10 кВ ( на участке линии от опоры №8 до опоры №14 фидера-4 ВЛ-0,4 кВ «РЗ3-36». Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой дефектных опор, заменой голого провода на СИП фидера-4 ВЛ-0,4 кВ «РЗ3-36» от опоры № 14 до опоры №2-20. По договору № 10802-14-00155820-1 от 21.02.2014, 10802-14-00159540-1 от 21.02.2014 г, 10802-14-00159564-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00158474-1 от 21.02.2014г, 10808-14-00158610-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00159580-1 от 21.02.2014г, 40802-14-00159550-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00159448-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00159610-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00158752-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00158764-1 от 21.02.2014г. Заявитель – Мкртчан Т.К., Окроперидзе Т.А., Левченко А.С., Сбитнев А.Л., Золотухин Н.А., Шутова А.И., Куроптев В.Н., Винниченко М.И., Клейменова Н.Г., Огарченко Л.Н., Нагайцева Д.П. Домовладение, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Колхозная, 18А,26,29,31,33,37,43,49,50,55,57. |  |  | 1.05 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ «ПЧ-9». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «ПЧ-9». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до опоры №10. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой опор, заменой голого провода на СИП фидера-3 ВЛ-0,4 кВ «ПЧ9-387/100 кВА» от опоры № 10 до опоры № 23. По договору № 10803-14-00157102-1 от 19.02.2014г, 10803-14-00157090-1 от 19.02.2014г. Заявитель – Овчинников А.А., Новожилова Е.А. Жилой дом, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Веревкин, ул. Южная, 14,16. |  |  | 0.432 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ТБ15-25» фидер-3 от опоры № 1-5 до объекта. По договору № 10803-14-00169576-1 от 05.05.2014г. Заявитель – Герасимова Ольга Александровна. Жилой дом, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Тифлисская, 60. |  |  | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.282 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП БП-1-29 до границ земельного участка по адресу: Калининский район, ст. Бойко-Понура, ул. Заречная, 13 (ТУ № 34-КЛ от 31.05.2013 заявитель - Горобец Н.А.) |  |  | 0.188 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.283 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП ОК-3-923 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, х. Танцура Крамаренко, ул. Молодежная, д. 20 (ТУ № 45-Т от 30.05.2013 заявитель - Моргунова Л.Д.); Тимашевский район, х. Танцура Крамаренко, ул. Молодежная, д. 11 (ТУ № 46-Т от 30.05.2013 заявитель - Левченко И.В.); Тимашевский район, х. Танцура Крамаренко, ул. Молодежная, д. 15 (ТУ № 47-Т от 30.05.2013 заявитель - Левченко Л.И.) ВЛИ-0,4 кВ - 0,499 км |  |  | 0.562 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.284 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП КЦ-1-870 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, х. Беднягина, ул. Окружная, д.47 (ТУ № 43-Т от 24.05.2013 - Губрич О.А.) |  |  | 0.332 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.285 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП СД-1-77 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 222/2 (ТУ № 94-ПА от 06.06.2013 заявитель - Макартычан И.А.); Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 222/1 (ТУ № 945-ПА от 06.06.2013 заявитель - Гаврилов А.Ю.); Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 222/1 (ТУ № 97-ПА от 06.06.2013 заявитель - Пушкин В.В.) |  |  | 0.212 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.286 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ ПРС-1-537 до опоры 3 линии № 4 ТП ПРС-1-537; реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на проводСИП-2А от опоры 3 до опоры 1-11 линии № 4 ТП ПРС-1-537 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Толстого, д. 22 корпус а (ТУ № 194-Б от 15.01.2013 заявитель Юшманов И.А.) |  |  | 0.575 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.287 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры № 1-5 линии № 1 ТП-10/0,4 кВ Б-4-74 до опоры № 2-5 линии № 1 ТП Б-4-74: - ТУ № 7-Б от 12.02.2013 Винник А.Б. |  |  | 0.316 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.288 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП З-3-107 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховцкая, ул. Короткова, д.9 (ТУ № 65-Б от 28.05.2013 заявитель Тараненко Т.Н.) Брюховецкий район, ст. Брюховцкая, ул. Короткова, д.12 (ТУ № 66-Б от 28.05.2013 заяитель Цымбал Н.И. )Брюховецкий район, ст. Брюховцкая, ул. Короткова, д.5 (ТУ № 68-Б от 28.05.2013 заявитель Романкина А.А.) Брюховецкий район, ст. Брюховцкая, ул. Короткова, д.11 (ТУ № 67-Б от 28.05.2013 заявитель - Красуля О.Н.) |  |  | 0.481 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.289 | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 18 линии № 2 ТП П-7-109 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, с/т "Ветеран", линия 16, д. 13 (ТУ № 93-ПА от 03.06.2013 заявитель Мамонтов А.С.) |  |  | 0.288 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.290 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3/4 ВЛ-10 кВ СД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарский, х. Садки, восточнее хутора Садки, массив № 1, участок № 37-74 |  |  | 0.816 | 0.63 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.290 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: -Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарский. х. Садки, восточнее хутора Садки, массив №1 уч. 1-36 |  |  | 0.697 | 0.63 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.291 | Строительство ВЛЗ-10 кВ З-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Депутатская, д. 6 (ТУ № 64-Б от 28.05.2013 заявитель - Набока Т.С.) Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Депутатская, д. 6 (ТУ № 46-Б от 20.05.2013 заявитель - Братусин Е.С.) Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 16 (ТУ № 62-Б от 28.05.2013 заявитель - Мартыненко И.М.)Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Депутатская, д. 7 (ТУ № 63-Б от 28.05.2013 заявитель - Кисиль В.И.)Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Депутатская, д. 15 (ТУ № 61-Б от 27.05.2013 заявитель - Письменный А.В.) |  |  | 1.36 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.292 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ БР-6-427 с увеличением трансформаторной мощности ; реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры №1 линии №3 ТП-10/0,4 кВ БР-6-427 до опоры №2/8 линии № 3 ТП БР-6-427, от опоры №1 линии №3 ТП-10/0,4 кВ БР-6-427 до опоры №1/6 линии №3 ТП БР-6-427; строительство линии 0,4кВ от опоры №1/6 линии №3 ТП БР-6-427 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район ,х.им.Тамаровского, ул.Сургутска, д.14; ул.Школьная д.2/4 Заявитель Лавренчук Е.В.; Бурдин Е.Г. |  |  | 1.028 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.293 | Реконструкция ТП- 10/0,4 кВ БР-2-411 с увеличением трансформаторной мощности; реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4кВ БР-2-411 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, ст.Бриньковская Ул.Красноармейскаяд.138(ТУ № 119-ПА от 08.07.2013 заявитель Денисова Л.А. ) |  |  | 1.903 | 0.4 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.294 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провода типа СИП-2А от опоры №1 линии № 3 ТП- 10/0,4 кВ БР-2-533 до опоры № 1/7 линии № 3 ТП БР-2-533, строительство линии 0,4 кВ от опоры № 1/7 линии № 3 ТП БР-2-533 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтпрский район, станица Бриньковская, ул. Горького, д. 12/1 (ТУ № 110-ПА от 19.06.2013 заявитель - Богданова Н.В.) |  |  | 0.505 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.295 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП ДЖ-9-171 линия № 3 до опоры № 4 линия № 3 ТП ДЖ-9-171, от опоры № 4 линии № 3 ТП-10/0,4 кВ ДЖ-9-171 до опоры № 1-19 линии № 3 ДЖ-9-171: - ТУ № 15-Б от 04.03.2013 заявитель Роменский А.К. |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.296 | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 9, линии № 3 ТП М-15-862 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Весенняя д. 13 (ТУ № 9-Т от 19.03.2013 заявитель - Азовскова Г.А.) |  |  | 0.195 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.297 | Строительство линии 0,4кВ от опоры №7-8 линии №1 ТП ВЗ-7-1070 до границ земельного участка по адресу: Каневской район, ст.Каневская, ул.Толстого д.75 заявитель Пикус Б.В. |  |  | 0.162 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.298 | Строительство линии 0,4кВ от опоры №13 линии №2 ТП ЛО-7-590 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, п.Раздольный, ул.Молодежная, д.13 заявитель Катюшин А.А. |  |  | 0.126 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.299 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЗ-8, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Каневской район, ст.Каневская, ул. Длинная, д.238 Заявитель Кирий Ю.Ф. |  |  | 0.093 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ТмЭС | 4.4.300 | ВЛ 0,4кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.096 | 0
ТмЭС |  | ВЛ 10кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.8 | 0
ТхЭС | 4.4.301 | ВЛ 0,4кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.248 | 0.493
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-8, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст.Фастовецкая Тихорецкого района (Договор ТП от 05.10.2012 №20605-12-000222 ) |  |  | 1.231 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 6/0,4 кВ пос.Малороссийский Тихорецкого района (Договоры ТП от 07.12.2012 №10605-12-000287, от 10.12.2012 №10605-12-000290, от 10.12.2012 №10605-12-000291, от 11.12.2012 №10605-12-000288 ) |  |  | 1.441 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от реконструируемой КТП С-1-27 (в соответствии Договора ТП №10602-13-000004 А.П. Черкашин от 25.02.2013) с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от КТП С-1-27 с. Белая Глина Белоглинский район (Договор ТП от 11.06.2013 №10601-13-000072) |  |  | 0.354 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НП 3-41 ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 10.06.2013 №20603-13-000081) |  |  | 0.102 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП КЛ 5-330 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП КЛ 5-330 ст. Калниболотская Новопокровский район» (Договор ТП от 05.03.2013 №10603-13-000017) |  |  | 0.182 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НП 11-196 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП НП 11-196 ст.Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 22.07.2013 №10603-13-000112) |  |  | 0.479 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НП 1-31 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП НП-1-31 ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 04.06.2013 №10603-13-000060) |  |  | 0.345 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ЗТП ЕК 3-277 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №2 от ЗТП ЕК 3-277 ст. Крыловская Крыловский район (Договор ТП от 31.05.2013 №10602-13-000031) |  |  | 0.316 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП П 3-23 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №2 от КТП П 3-23 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 29.05.2013 №10604-13-000140) |  |  | 0.163 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Т -5-334 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Т-5-334 ст. Павловская Павловский район" (Договор ТП от 18.03.2013 №10604-13-000026) |  |  | 0.172 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Т 3-12 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №4 от КТП Т 3-12 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 15.05.2013 №10604-13-000103) |  |  | 0.086 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП З 3-307 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №1 от КТП З 3-307 ст. Архангельская Тихорецкий район (Договор ТП от 05.06.2013 №20605-13-000067) |  |  | 0.517 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ от КТП А 1-84 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП А 1-84 ст. Краснооктябрьская Тихорецкий район (Договор ТП от 29.08.2013 №10605-13-000232) |  |  | 0.392 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП А 5-70 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №1 от КТП А 5-70 ст. Алексеевская Тихорецкий район (Договор ТП от 06.06.2013 №10605-13-000182) |  |  | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Р 5-280 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП Р 5-280 ст.Новорождественская Тихорецкий район (Договор ТП от 28.06.2013 №20605-13-000184) |  |  | 0.191 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП К 5-530 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП К 5-530 п.Кубанский Новопокровский район (Договор ТП от 12.08.2013 №10603-13-000129) |  |  | 0.219 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.302 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Р 7-147 с реконструкцией КТП Р 7-147 и ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Р 7-147 ст.Новорождественская Тихорецкий район» (Договор ТП от 14.03.2013 №20605-13-000035, от 14.03.2013 №20605-13-000036, от 14.03.2013№20605-13-000061, от 13.03.2013№20605-13-000062, от 13.03.2013 №20605-13-000034,от 13.03.2013 №20605-13-000058; от 13.03.2013 №20605-13-000057; от 13.03.2013 №20605-13-000056, от 12.03.2013 №20605-13-000059, от 22.03.2013 №20605-13-000060, от 27.03.2013 №20605-13-000093) |  |  | 0.36 | 0.4 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.303 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З- 3-303 с заменой КТП З-3-303 и реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП З-3-303 ст. Архангельская Тихорецкий район» (Договор ТП от 28.03.2013 №10605-13-000055; от 05.03.2013 №10605-13-000054;от 04.03.2013 №10605-13-000052; от 27.03.2013 №10605-13-000040; от 29.03.2013 №10605-13-000092;от 17.04.2013 №10605-13-000117; от 25.03.2013 №10605-13-000074; от 22.03.2013 №10605-13-000075; от 14.03.2013 №10605-13-000076) |  |  | 1.101 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.304 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП Ш 1-55 с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш 1-55, ВЛ 0,4 кВ от ТП Ш 1-55 х. Усть-Джигутинка Тихорецкий район» (Договор ТП от 10.01.2013 №20605-12-000307, от 11.01.2013 №20605-12-000308) |  |  | 0.783 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.305 | "Строительство ВЛИ 0,4кВ от КТП Х1-610 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП Х1-610 ст.Хоперская Тихорецкий район" (Договор ТП от 20.03.2013 №10605-13-000065, ТП от 20.03.2013 №10605-13-000064) |  |  | 0.623 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.306 | "Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.3 от КТП НП-6-93 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НП-6-93 ст. Новопокровская Новопокровский район" (Договор ТП от 15.03.2013 №10603-13-000024) |  |  | 0.54 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.307 | «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП В3-603 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ от КТП В3-603 ст.Веселая, Павловского района» (Договор ТП от 18.04.2013 №10604-13-000077) |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.308 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 8-1026 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 8-1026 х. Междуреченский Павловский район» (Договор ТП от 14.03.2013 №10604-13-000046) |  |  | 0.412 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.309 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ш 3-44 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ш 3-44 ст. Юго-Северная Тихорецкий район» (Договор ТП от 02.04.2013 № 10605-13-000015) |  |  | 0.788 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.310 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от СКТП НИ 3-707 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от СКТП НИ 3-707 ст.Новоивановская, Новопокровский район» (Договор ТП от 10.04.2013 №10603-13-000032) |  |  | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.311 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП ЕК 3-286 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЕК 3-286 ст. Крыловская Крыловский район» (Договор ТП от 12.07.2013 №20602-12-000140) |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.312 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП Ц 5-8 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Ц 5-8 ст. Новопокровская Новопокровский район» (Договор ТП от 29.04.2013 №10603-13-000059) |  |  | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.313 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от СКТП З-9-634 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.3 от СКТП З-9-634 п. Новопокровский Новопокровский район» (Договор ТП от 17.05.2013 № 10603-13-000047) |  |  | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.314 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП З-7-638 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП З-7-638 п. Новопокровский Новопокровского района» (Договор ТП от 17.05.2013 № 20603-13-000074) |  |  | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.315 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП З-2-649 п. Мирный Новопокровский район» (Договор ТП от 27.05.2013 № 20603-13-000084) |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.316 | Строительство ВЛ 10 кВ В-5 с установкой КТП 10/0,4 кВ п.Парковый Тихорецкого района (Договор ТП от 25.10.2012 №20605-12-000241 ) |  |  | 0.047 | 0.063 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.317 | Строительство ВЛ 10кВ РП-1-5, ВЛИ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Октябрьская Крыловского района" (Договор ТП от 27.12.2012 №20602-12-000123) |  |  | 0.402 | 0.063 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.318 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10кВ З-3 с реконструкцией КТП З 3-342 и строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4кВ ТП З-3-342 ст. Архангельская Тихорецкий район (Договор ТП от 11.03.2013 №20605-13-000009) |  |  | 0.403 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.319 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой ТП 10/0,4 кВ и строительство ВЛИ 0,4 кВ ст. Крыловская Крыловского района"(Договор ТП от 21.03.2013 №10602-13-000019, от 28.03.2013 №10602-13-000016) |  |  | 0.694 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.320 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-1 с установкой ТП 10/0,4 кВ и строительство ВЛИ 0,4 кВ ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 24.06.2013 №20603-13-000088) |  |  | 0.175 | 0.4 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.321 | Строительство ВЛЗ 10 кВ П-9, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Павловская Павловский район» (Договор ТП от 26.03.2013 №20604-13-000060) |  |  | 0.26 | 0.025 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.322 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 5-15 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП Т 5-15 ст. Павловская Павловского района (Договор ТП от 31.08.2012 №10604-12-000236) |  |  | 0.428 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.323 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ЗТП П 7-226 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ЗТП П 7-226 ст. Павловская Павловского района (Договор ТП от 20.09.2012 №10604-12-000262) |  |  | 0.095 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.324 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 1-903 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 1-903 х. Атаманка Тихорецкого района" (Договор ТП от 04.12.2012 №10605-12-000275) |  |  | 0.338 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.325 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З 5-969 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З 5-969 ст. Новопластуновская Павловского района (Договор ТП от 09.01.2013 № 20604-12-000374) |  |  | 0.61 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.326 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 1-1006 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 1-1006 ст. Новопластуновская Павловского района (Договор ТП от 10.01.2013 № 20604-12-000431) |  |  | 0.26 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.327 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 1-405 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 1-405 п. Красноармейский Новопокровского района (Договор ТП от 17.01.2013 № 10603-12-000173) |  |  | 0.841 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.328 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Э 4-508 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Э 4-508 с. Белая Глина Белоглинского района (Договоры ТП от 06.02.2013 №10601-13-000002, №10601-13-000003) |  |  | 0.656 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.329 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 3-22 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 3-22 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 30.01.2013 №10604-12-000451) |  |  | 0.365 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.330 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НЛ 15-874 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от КТП НЛ 15-874 ст. Новолеушковская Павловский район (Договор ТП от 14.03.2013 №10604-13-000021) |  |  | 0.221 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.331 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 8-1029 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 8-1029 х. Бальчанский Павловский район (Договор ТП от 27.02.2013 №10604-13-000021, №10604-13-000034) |  |  | 0.341 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.332 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Б 6-171 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Б 6-171 п. Братский Тихорецкий район (Договор ТП от 05.03.2013 №10605-13-000031) |  |  | 0.815 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.333 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 1-1059 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 1-1059 п. Полевой Тихорецкий район (Договор ТП от 06.03.2013 №10605-13-000019) |  |  | 0.412 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС | 4.4.334 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП И 7-209 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП И 7-209 ст. Ильинская Новопокровского района (Договор ТП от 15.04.2013 № 10603-12-000109) |  |  | 0.246 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП ЗС 5-535 с реконструкцией КТП ЗС 5-535 и ВЛ 0,4кВ ф. №3 от КТП ЗС 5-535 п. Восточный Белоглинский район (Договор ТП от 07.05.2013 №20601-13-000051) |  |  | 0.426 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Е 3-358 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Е 3 -358 х. Балка Грузская Новопокровский район" (Договор ТП от 26.04.2013 №10603-13-000015) |  |  | 0.63 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП ГБ 3-807 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП ГБ 3-807 с.Горькая Балка Новопокровский район (Договор ТП от 23.07.2013 №10603-13-000110) |  |  | 0.446 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП А 5-152 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП А 5 -152 ст. Атаманская Павловский район (Договор ТП от 27.06.2013 №10604-13-000154) |  |  | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Т 1 -41 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Т 1 -41 ст.Павловская Павловский район" (Договор ТП от 22.04.2013 №10604-13-000094) |  |  | 0.182 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ ф.2 от КТП В 3 -602 ст. Веселая Павловский район (Договор ТП от 01.10.2013 №10604-13-000239) |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ф.1 от КТП Т1-4 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Т1-4 ст. Павловская Павловский район" (Договор ТП от 02.04.2013 №20604-13-000070) |  |  | 0.54 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НП 1-1030 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №2 от КТП НП 1-1030 ст. Новопластуновская Павловский район (Договор ТП от 16.05.2013 №10604-13-000098) |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ЗТП МТ 9-79 совместным подвесом на ВЛ 10кВ МТ-9 ст.Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 08.04.2013 №20603-13-000023) |  |  | 0.29 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП К 5-580 п.Кубанский Новопокровский район (Договор ТП от 06.08.2013 №10603-13-000128) |  |  | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП З 2-616 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №1 от КТП З 2-616 п. Мирный Новопокровский район (Договор ТП от 04.06.2013 №10603-13-000043) |  |  | 0.37 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Е 5 -512 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Е 5 -512 ст. Еремизино-Борисовская Тихорецкий район (Договор ТП от 23.04.2013 №10605-13-000140, от 23.04.2013 №10605-13-000127) |  |  | 0.43 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ф.1 от КТП И 7-268 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП И 7-268 ст. Ильинская Новопокровский район (Договор ТП от 25.03.2013 №10603-12-000025) |  |  | 0.37 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ц 5-45 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ц 5-45 ст.Новопокровская Новопокровский район» (Договор ТП от 28.03.2013 №10603-13-000013) |  |  | 0.33 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф.№2 КТП П 1-81 от РУ-0,4 кВ КТП П 1-81 до опоры №2/8 по адресу Павловский район ст. Павловская пер. Вокзальный 18 (Договор ТП от 14.11.2013 №10604-13-000316) |  |  | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП З 9-635 Краснодарский край пос. Новопокровский Новопокровский район (Договор ТП от 20.09.2013 №20603-13-000154) |  |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 7-97 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 13.03.2013 №10604-13-000015) |  |  | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП ТР 5-421 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП ТР 5-421 х.Туркино Белоглинский район (Договор ТП от 24.05.2013 №10601-13-000066) |  |  | 0.52 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от СКТП НИ 5-718 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от СКТП НИ 5-718 ст. Новоивановская Новопокровский район (Договор ТП от 13.06.2013 №10603-13-000065) |  |  | 0.33 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Анапская, 49 заявителей |  |  | 0.12 | 0.63 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Анапская, 49 заявителей |  |  | 2.753 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ пр. № 2 от существующей ТПАх 322-375 в п. Ахтырский согласно договора ТП № 10101-13-00116088-1 заявитель Изюменко И.В. |  |  | 0.563 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-375 в п. Ахтырский, согласно договора ТП №10101-13-00144040-1 заявитель Лимайко В.Е. |  |  | 0.296 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ТПАх7-153 в ст. Эриванской согласно договора ТП № 10101-12-00099090-1 заявитель Лысенко Д.А. |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в х. Цибанобалка, Анапский район, согласно договора технологического присоединения от 11.11.2014 г. № 10102-13-00142736-1, заявитель Н.П. Меркурьева |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-НК-6-365 до границ земельного участка в с. Экономическое на основании договора ТП № 10103-11-00060816-1 заявитель Миронова Н.А., договора ТП № 10103-11-00060808-1 заявитель Удовикина И.В. |  |  | 0.215 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0.4 и ВЛ-0.4 в с. Южная Озереевка на основании договора на ТП №10104-13-00125676-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00138422-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00138394-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00137626-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00137652-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00137632-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00138258-1 заявитель Насембаев К.Х.; № 10104-13-00138234-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00138204-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00138250-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00137666-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00138180-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00137672-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00137582-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00137474-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00137606-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00138194-1, заявитель Токмина В.А. |  |  | 0.419 | 0.4 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0.4 и ВЛ-0.4 в с. Южная Озереевка на основании договора на ТП №10104-13-00125676-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00138422-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00138394-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00137626-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00137652-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00137632-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00138258-1 заявитель Насембаев К.Х.; № 10104-13-00138234-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00138204-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00138250-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00137666-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00138180-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00137672-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00137582-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00137474-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00137606-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00138194-1, заявитель Токмина В.А. |  |  | 1.99 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 23 пр. № 3 от существующей КТП 6/0,4 кВ Ах322-375 в п. Ахтырский согласно договора ТП № 10101-13-00140358-1 заявитель Плигина О.В. |  |  | 0.074 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ х. Верхняя Ставрополька (Договор ТП № 10103-11-00033671 от 12.05.2011г. Заявитель - Тюфтин И. А.) |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция существующего ТП ДМ-1-27, с заменой трансформатора на большую мощность, строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП ДМ-1-27, в х. Курбацком, согласно договоров № 10102-13-00124660-1, заявитель Музалева Л.Ю. № 10102-13-00124720-1 заявитель Литвинова С.Э. |  |  | 1.269 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция существующего ТП ДМ-1-27, с заменой трансформатора на большую мощность, строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП ДМ-1-27, в х. Курбацком, согласно договоров № 10102-13-00124660-1, заявитель Музалева Л.Ю. № 10102-13-00124720-1 заявитель Литвинова С.Э. |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0.4 и ВЛ-0.4 в с. Глебовское, 2-я очередь освоения на основании договора на ТП № 10104-13-00113374-1 заявитель Васихина Н.А., № 10104-13-00113394-1 заявитель Ниведничий В.И., № 10104-13-0113390-1 заявитель Кривцунова В.С., № 10104-13-00114092-1 заявитель Бурдин Г.И., № 10104-13-00114088-1 заявитель Прохоров С.П., № 10104-13-00114084-1 заявитель Бибин А.А., № 10104-13-00114086-1 заявитель Григорьян А.П., № 10104-13-00114094-1 заявитель Калюта Ю.Б., № 10104-13-00114144-1 заявитель Чичинадзе Б.З., № 10104-10-00017995-1 заявитель Самсонов Н.В., № 10104-13-00121984-1 заявитель Шангараев А.Х. |  |  | 0.21 | 0.4 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0.4 и ВЛ-0.4 в с. Глебовское, 2-я очередь освоения на основании договора на ТП № 10104-13-00113374-1 заявитель Васихина Н.А., № 10104-13-00113394-1 заявитель Ниведничий В.И., № 10104-13-0113390-1 заявитель Кривцунова В.С., № 10104-13-00114092-1 заявитель Бурдин Г.И., № 10104-13-00114088-1 заявитель Прохоров С.П., № 10104-13-00114084-1 заявитель Бибин А.А., № 10104-13-00114086-1 заявитель Григорьян А.П., № 10104-13-00114094-1 заявитель Калюта Ю.Б., № 10104-13-00114144-1 заявитель Чичинадзе Б.З., № 10104-10-00017995-1 заявитель Самсонов Н.В., № 10104-13-00121984-1 заявитель Шангараев А.Х. |  |  | 0.793 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, пр.№3, ТП Ра-1-307, в ст-ца Натухаевская, согласно договора № 10104-12-00092646-1 заявитель Герасимова Н.С. |  |  | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ пр.2 ТП Рк-5-267, ст-ца Раевская на основании договора № 10104-12-00089064-1 заявитель Ефремов А.Д. |  |  | 0.149 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП Ра-1-307 в ст-це Натухаевская, согласно договору № 10104-13-00128572-1 заявитель Икрамов Р.А. |  |  | 0.418 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Крымский район, х. Свет, ул. Шоссейная, д. 59 (Договор ТП № 10103-11-00041458-1 от 08.11.2011г. заявитель - Авраменко Л. Г.); Крымский район, х. Свет, ул. Шоссейная, д. 62 (Договор ТП № 10103-11-00041940-1 от 10.11.2011г. заявитель - Гаврилюк А. Н.); Крымский район, х. Свет, ул. Шоссейная, д. 58 (Договор ТП № 10103-11-00041463-1 от 08.11.2011г. заявитель - Квашнина И. В.) |  |  | 0.134 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция существующего ТП Сп-3-161 с заменой трансформатора на большую мощность, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Супсех, согласно договора на ТП № 1010213-00136032-1 заявитель Безруков А.Б. |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП ВА-9-561, на территории х.Свет Крымского района по договору №10103-12-00101504-1 от 27.12.2012 г., заявитель Богатова И.А. |  |  | 0.26 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в с/о Супсехский в границах ЗАО АФ "Кавказ" на основании договора на ТП № 10102-12-00082414-1 заявитель Логвиненко И.В. |  |  | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП О7-703, замена трансформатора на большую мощность в х. Богдасаров согласно договоров ТП № 10101-12-00081548-1 заявитель Нечаев О.В., № 10101-12-00081616-1 заявитель Нечаева Н.В., № 10101-12-00081640-1 заявитель Явкин В.Я. |  |  | 0.72 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ в ст. Холмская согласно договору технологического присоединения от 15.05.2014 № 10101-14-00170126-1, заявитель Попандопуло А.Н. |  |  | 0.46 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Светлогорское согласно договору технологического присоединения от 29.04.2014 № 10101-14-00167616-1 заявитель Степаненко Л.С. |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в п. Ахтырский согласно договору технологического присоединения от 31.03.2014 № 10101-14-00164800-1 заявитель Цисарь В.А. |  |  | 0.009 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,22 кВ от ТП АД-4-443, на территории х. Адагум Крымского района по договору № 10103-13-00115000-1 от 04.04.2013г., заявитель Шалаев А.Н. |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от ТП Ах311-359 в п. Ахтырский согласно договора ТП № 10101-13-00113732-1 заявитель Ульянцов Н.Н. |  |  | 0.013 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ в с.Глебовка (договор ТП № 10104-11-00043372-1 от 05.09.2011 заявитель Трижневский Виктор Станиславович) |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ст.Анапская ( договор ТП №10102-11-00050142-1 от 16.11.2011 заявитель Тащев Валерий Юрьевич, договор № 10102-11-00050792-1 от 03.11.2011 заявитель Шкуренко Елена Владимировна) |  |  | 0.34 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Выполнение реконструкции ТП, реконструкции ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ТП Г-5-755 с заменой трансформатора на большую мощность, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП Г-5-755 в ст. Гостагаевская, согласно договоров № 10102-13-00116284-1 заявитель Одностеблец П.П., договор № 10102-13-00115278-1 заявитель Нагаева Н.А., договор № 10102-13-00115668-1, договор № 10102-13-00115864-1, договор № 10102-13-00115876-1, договор № 10102-13-00115854-1 заявитель Красилов М.А. |  |  | 0.418 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Выполнение реконструкции ТП, реконструкции ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ТП Г-5-755 с заменой трансформатора на большую мощность, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП Г-5-755 в ст. Гостагаевская, согласно договоров № 10102-13-00116284-1 заявитель Одностеблец П.П., договор № 10102-13-00115278-1 заявитель Нагаева Н.А., договор № 10102-13-00115668-1, договор № 10102-13-00115864-1, договор № 10102-13-00115876-1, договор № 10102-13-00115854-1 заявитель Красилов М.А. |  |  | 0.114 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ х. Веселый (Договор ТП № 10103-11-00029744-1 от 18.03.2011г. заявитель - Николаев С. А.) |  |  | 0.021 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция ТП НН-1-30 строительство участка ВЛ-0,4кВ № 5 в г. Абинске, согласно договора ТП № 10101-13-00141600-1 заявитель Менжинская Г.И. |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП223 в ст. Холмская согласно договора ТП № 10101-12-00101958-1 заявитель Мазманян Ш.М. |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-6 ВЛ-0,4 кВ ТП СД-1-207 на территории п. Первенец Крымского района по договору № 10103-12-00073938-1 от 11.05.2013г. заявитель Кряжевских В.Б. |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ присоединение № 4 ТП Рк-8-227 в ст-ца Раевская согласно договора № 10104-13-00130798-1 заявитель Кирьян Н.И. |  |  | 0.127 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительсто участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Васильевка на основании договора на ТП № 10104-11-0051374-1 заявитель Карпов О.А. |  |  | 0.503 | 0.063 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительсто участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Васильевка на основании договора на ТП № 10104-11-0051374-1 заявитель Карпов О.А. |  |  | 0.335 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП СД-1-202 в п. Саук-Дере согласно договора технологического присоединения № 10103-13-00120126-1 заявитель С.В. Карпинский |  |  | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в ст. Гостагаевская согласно договора ТП №10102-12-00071172-1 заявитель Додонова Л.В. |  |  | 0.115 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в п. Витязево для заявителей: Кочарян З.Ю., Бабаян Р.К., Джалалян М.Л., Дианова И.Н., Сорокин В.В., Зятьков Н.П., Ермолаев Д.Г., Зоров К.А., Чиликиди П.Ю., Марченко Д.Н., Долгодушева Т.М., Соболев Н.Ф. |  |  | 0.102 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в п. Витязево для заявителей: Кочарян З.Ю., Бабаян Р.К., Джалалян М.Л., Дианова И.Н., Сорокин В.В., Зятьков Н.П., Ермолаев Д.Г., Зоров К.А., Чиликиди П.Ю., Марченко Д.Н., Долгодушева Т.М., Соболев Н.Ф. |  |  | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ТП Ра-1-323 в ст. Натухаевская, ул. Анапская согласно договора № 10104-13-00111878-1 заявитель Быков А.А. |  |  | 0.101 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП Ад-3-981 в с. Глебовское, согласно договора на ТП № 10104-12-00088206-1 заявитель Александрова Е.Г |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф-3-635 в ст. Федоровская согласно договора на ТП № 10101-12-00075884-1 заявитель Чалый Н.Ф. |  |  | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ми-5-558 в ст. Мингрельской, согласно договора ТП № 10101-13-00136326-1 заявитель Хачатурян Х.Р. |  |  | 0.013 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э-1-207 в ст. Холмская, согласно договора ТП № 10101-13-00136294-1 заявитель Остапенко Л.Г. |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э-4-215 в ст. Холмская, согласно договора ТП № 10101-13-00138572-1 заявитель Нетелева Л.В. |  |  | 0.206 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в ст. Шапсугская (договор ТП №10101-11-00044428-1 от 18.11.2011 заявитель Курбатов Вячеслав Григорьевич, договор №10101-11-00045374-1 от 26.12.2011 заявитель Мордвинов Егор Алексеевич, договор №10101-11-00044433-1 от 26.12.2011 заявитель Рябоконь Максим Николаевич) |  |  | 0.276 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Х25-404 в ст. Холмская согласно договора ТП № 10101-12-00109720-1 заявитель Конобас Н.Н. |  |  | 0.066 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция КТП Ах322-369 и строительство участка ВЛ-0,4 кВ в п. Ахтырский, согласно договора ТП № 10101-13-00142398-1 заявитель Жук И.И. (инв. Стр.) |  |  | 0.155 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство учстка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-705 в х. Нечаевский согласно договора ТП № 10101-12-00102474-1 заявитель Дружинина В.А., № 10101-1200101788-1 заявитель Куницкая Т.М. |  |  | 0.018 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство учстка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-705 в х. Нечаевский согласно договора ТП № 10101-12-00102474-1 заявитель Дружинина В.А., № 10101-1200101788-1 заявитель Куницкая Т.М. |  |  | 0.465 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, г-к. Геленджик, с. Михайловский перевал, ул. Вишневая,8. Согласно договора ТП № 10105-08-005316-1 заявитель Орлов А.К. |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП БГ-5-801 в ст. Благовещенская, согласно договора № 10102-13-00124812-1 заявитель Непомнящая Н.И.(инв. Строит.) |  |  | 0.155 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0.4 от ТП Рк-3-330 в с. Натухаевская на основании договора на ТП 10104-12-00067510-1 заявитель Кузнецов В.В. |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 до границы земельного участка заявителя в с. Архипо-Осиповка согласно договора ТП № 10105-13-00125268-1 заявитель Коварж Г.В. |  |  | 0.112 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в х. Новокрымский согласно договора технологического присоединения № 10103-13-00113468-1 заявитель Д.А. Кирияков |  |  | 0.033 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.335 | Строительству ВЛ-6 кВ, строительство ТП 6/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП в ст. Холмская на основании договора ТП № 10101-13-00118808-1 заявитель Дузь Т.Е. - выпадающие дохода |  |  | 0.2485 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.336 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-202 в ст. Холмская согласно договора ТП № 10101-12-00087168-1 заявитель Казаринова Т.С. - выпадающие доходы |  |  | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.337 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-208 в ст. Холмская согласно договора ТП № 10101-11-00037401-1 заявитель Селезнев В.А. - выпадающие доходы |  |  | 0.115 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.338 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 38, на территории п. Саук-Дере Крымского района по договору № 10103-13-00118226-1 от 07.05.2013г., заявитель Паскаль А.Г. - выпадающие доходы |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.339 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ присоединение №3, ТП Рк-5-211, в ст-це Раевская, согласно договора № 10104-12-00092022-1 заявитель Косолапова Н.В. - выпадающие доходы |  |  | 0.078 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.340 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк-8-227 в ст-ца Раевская, согласно договора № 10104-13-00109374-1 заявитель Куркин В.В., 10104-13-00109380-1 заявитель Паранина Е.А. - выпадающие доходы |  |  | 0.302 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.341 | Строительству участка ВЛ-0,4кВ в п. Супсех, ул. Дружбы на основании договора ТП №10102-12-00093290-1 заявитель Ваулина Е.В. - выпадающие дохода |  |  | 0.292 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.342 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ пр.3 от ТП АП-5-138 в п. Су-Псех, согласно договора ТП № 10102-12-00105904-1 заявитель Акопян Д.М. - выпадающие доходы |  |  | 0.449 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.343 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ БР4-28 в с. Криница согласно договора ТП № 10105-13-00114516-1 заявитель Пономарев А.Б. - выпадающие доходы |  |  | 0.219 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.344 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ ТП Рк-5-211 в ст-ца Раевская, земельный массив ЗАО АФ «Раевская» согласно договора № 10104-12-00099374-1 заявитель Колесников А.Н. - выпадающие доходы |  |  | 0.243 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.345 | Реконструкции ВЛ-0,4 кВ пр. № 2, АД-3-912, с. Абрау-Дюрсо, на основании договора № 10104-13-00119514-1 заявитель Кудряшов А.В. - выпадающие доходы |  |  | 0.713 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.346 | Строительству ВЛ-0,4 кВ в с. Абрау-Дюрсо, Большие Хутора, ул. Майская, на основании договора № 10104-12-00067420-1 заявитель Савельева Н.Г. - выпадающие доходы |  |  | 0.182 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.347 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП СП-3-114 в п. Су-Псех на основании договора ТП №10102-12-00091126-1 от 25.09.2012 г. - выпадающие дохода |  |  | 0.143 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.348 | Строительство участка ВЛ-10 кВ в с. Южная Озереевка, договор ТП № 20104-11-000033136-1 от 14.04.2011 г. - выпадающие доходы |  |  | 0.0318 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.349 | Строительство участка ВЛ-10 кВ в с. Южная Озереевка, договор ТП № 20104-11-000033136-1 от 14.04.2011 г. - выпадающие доходы |  |  | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.350 | Реконструкция РУ-0,4 кВ существующей ТП 228, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ прю № 3 с устройством совместного подвеса ВЛИ-0,4 кВ пр. № 4 в ст. Холмская на основании договора № 40101-12-00077216-1 заявитель ООО "Алиса" |  |  | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.351 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП Э1-220 инв.№2157 на территории Холмского сельского поселения в ст.Холмская, на основании договора № 40101-13-00115418-1, заявитель Китова Н.В. |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.352 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в х.Песчаный, проезд Песчаный, 6, согласно договора ТП 10102-13-00114932-1 от 08.04.2013г., заявитель Бабич А.В. |  |  | 0.08 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.353 | Строительство и реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ра-9-393 в п.Семигорье, согласнодоговоров ТП №0104-13-00133234-1 заявитель Ерискин А.В., №10104-12-00079220-1 заявитель Бакуновец В.П., №10104-09-00013506-1 заявитель Англинишкис В.П. |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.354 | Строительство и реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ра-9-393 в п.Семигорье, согласнодоговоров ТП №0104-13-00133234-1 заявитель Ерискин А.В., №10104-12-00079220-1 заявитель Бакуновец В.П., №10104-09-00013506-1 заявитель Англинишкис В.П. |  |  | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.355 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ пр.№3 от ТП ДГ-5-653 в с.Юровка, согласно договоров ТП №10102-12-00085098-1 заявитель Бордюг С.П., №10102-12-00085108 заявитель Телех А.Н., №10102-12-00108058-1 заявитель Манташян Ж.Н., №10102-12-00105518-1 заявитель Николаева И.К., №10102-12-00098570-1 заявитель Яковенко А.А., №10102-13-00122658-1 заявитель Петренко П.В. |  |  | 0.797 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.356 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в с.Архипо-Осиповка, согласно договоров ТП № 101-13-00116766-1 заявитель Гарбузов-Федченко А.В., № 10105-13-00116772-1 заявитель Донич Л.Г., № 10105-13-00116780-1 заявитель Акименко Н.М., № 10105-13-00124796-1 заявитель Григорян Ю.Г., № 10105-13-00124810-1 заявитель Цыганков Н.А., № 10105-13-00124798-1 заявитель Кошман А.А., № 10105-13-00124802-1 заявитель Белоус С.А., № 10105-13-00124806-1 заявитель Романько А.В.,. № 10105-13-00126448-1 заявитель Хащина А.А., № 10105-12-00083052-1 заявитель Власов Р.В., № 10105-13-00116780-1 заявитель Акименко Н.М., № 10105-13-00109554-1, заявитель Свешникова О.А.,№ 10105-13-00125380-1 заявитель Богданова Л.Д., № 10105-13-00125282-1 заявитель Коровина М.Г." |  |  | 0.06 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.357 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в с.Архипо-Осиповка, согласно договоров ТП № 101-13-00116766-1 заявитель Гарбузов-Федченко А.В., № 10105-13-00116772-1 заявитель Донич Л.Г., № 10105-13-00116780-1 заявитель Акименко Н.М., № 10105-13-00124796-1 заявитель Григорян Ю.Г., № 10105-13-00124810-1 заявитель Цыганков Н.А., № 10105-13-00124798-1 заявитель Кошман А.А., № 10105-13-00124802-1 заявитель Белоус С.А., № 10105-13-00124806-1 заявитель Романько А.В.,. № 10105-13-00126448-1 заявитель Хащина А.А., № 10105-12-00083052-1 заявитель Власов Р.В., № 10105-13-00116780-1 заявитель Акименко Н.М., № 10105-13-00109554-1, заявитель Свешникова О.А.,№ 10105-13-00125380-1 заявитель Богданова Л.Д., № 10105-13-00125282-1 заявитель Коровина М.Г." |  |  | 0.637 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.358 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ присоединение №1 от ТП Ра-9-351, ст-ца Натухаевская, на основании договора №10104-12-00097572-1 заявитель Липатов Е.В. |  |  | 0.201 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.359 | Строительство участка КЛ-10 кВ участковом лесничестве Пшадское согласно договоров ТП №40105-12-00093282-1 заявитель ИП Васильченко И.В |  |  | 0.261 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.360 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП Э2-140 в п. Ахтырский согласно договоров ТП №10101-12-00073840-1 заявитель Арестова Ю.В., №10101-12-00073878-1 заявитель Арестов П.А., №10101-12-00073900-1 заявитель Ладэ А.А |  |  | 0.754 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.361 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП АД-4-468, на территории х. Адагум Крымского района по договору № 10103-13-00100008-1 от 22.01.2013г., заявитель Юденко И.С. |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.362 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр. 1 от ТП АО-2-303 до границы земельного участка заявителя в с. Архипо-Осиповка согласно договора ТП № 10105-12-00091488-1 заявитель Саяпин Ю.А.», |  |  | 0.396 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.363 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ пр. № 1 от ТП 6/0,4 кВ В-25 до оп. 14, от оп. 14 до оп. 3-3д в с. Варнавинское согласно договора ТП № 10101-13-00113762-1 заявитель Лутовинова Л.М.», |  |  | 0.66 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.364 | Реконструкция ТП АП-16-69 с заменой трансформатора на мощность 250 кВА, в ст. Анапская, согласно договоров № 10102-13-00132270-1, № 10102-13-00130344-1 заявитель Кузьмин С.Ю., № 10102-13-3490-1, № 10102-13-00130412-1 заявитель Авдалян С.В., № 10102-13-00130354-1, № 10102-13-00132240-1 заявитель Гусева О.В., № 10102-13-00129336-1, № 10102-13-00133500-1 заявитель Шевченко Ю.В., № 10102-13-00128952-1 заявитель Костенко А.В. |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.365 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП НП2-43 в с. Варнавинское согласно договора ТП №1010113-00116746-1 заявитель Жуковский Л.А. |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.366 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 на территории с. Фадеево Крымского района по договору №10103-12-00104744-1 от 30.01.2013, заявитель Зотова В.Г. |  |  | 0.125 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.367 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП ВА-5-524 на территории ст. Варениковская Крымского района, по договору №10103-13-00120212-1 от 31.05.2013 г., заявитель Зотова Ж.Л. |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.368 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ пр. №4 от существующего ТП Ах312-113 в п. Ахтырский, согласно договора ТП №40101-13-00118764-1 заявитель ИП Кнышов Е.М. |  |  | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.369 | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ присоединение №1 ТП АД-3-983 с. Глебовское, на основании договора №10104-12-00090422-1 заявитель Курочкина Л.И. |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.370 | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ присоединение №1 ТП АД-3-983 с. Глебовское, на основании договора №10104-12-00090422-1 заявитель Курочкина Л.И. |  |  | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.371 | Реконструкция и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от пр.2 ТП Ра-1-320 в ст. Натухаевская, согласно договора №10104-13-0111420-1 заявитель Муравьева О.А., №10104-12-00068224-1 заявитель Друзяка В.В. |  |  | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.372 | Реконструкция и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от пр.2 ТП Ра-1-320 в ст. Натухаевская, согласно договора №10104-13-0111420-1 заявитель Муравьева О.А., №10104-12-00068224-1 заявитель Друзяка В.В. |  |  | 0.092 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.373 | Строительству участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП ДМ-9-682 в х. Красном, согласно договора №10102-09-00020957-1 заявитель Богданова А.Л. |  |  | 0.253 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.374 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ "Х25-417" прис. 2 в ст. Холмская, согласно договора ТП №10101-13-00111792-1 заявитель Друзякин А.Л., ТП №10101-13-00111806-1 заявитель Друзякин С.Л. |  |  | 0.191 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.375 | Реконструкция "ТП АО6-375" с заменой силового трансформатора 160 кВА на трансформатор большей мощности с. Архипо-Осиповка, согласно договоров ТП №10105-13-00116846-1 заявитель Колесникова Г.А., №10105-13-00116960-1 заявитель Черников Ю.А. |  |  | 0.03 | 0.25 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 4.4.376 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП ВН-1-534 в х. Красный Курган, согласно договора №20102-07-003277-1 от 04.12.2007 г. с изменениями в ТУ №359-10-07/ВД от 07.12.2001 г., заявитель Мальнева О.В. |  |  | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Генерация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5.1 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 0 | 0 | 23.184 | 3.59 | 0 | 0 | 27.326 | 0.929
| 5.1. | ТПиР | 0 | 0 | 23.184 | 3.59 | 0 | 0 | 27.326 | 0.929
| 1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 9.451 | 0.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0
ЮЗЭС | 1.1 | ВЛ 6-10кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.1 | 0
СчЭС | 1.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) |  |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) |  |  | 1.683 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) |  |  | 1.425 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) |  |  | 3.382 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) |  |  | 1.932 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10кВ с. Ольгинка, ул. Садовая, ул. Речная, ТП-Н428-ТП-Н86-ТП-Н85 |  |  | 0.479 | 0.4 |  |  | 0 | 0
| 2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 13.297 | 3.19 | 0 | 0 | 21.226 | 0
ТхЭС | 2.1 | ВЛ 0,4кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.906 | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) |  |  | 0.74 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) |  |  | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) |  |  | 0 | 0.63 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) |  |  | 1.707 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Посёлок " Дагомысского РЭС |  |  | 7.109 | 0.5 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) |  |  | 2.7 | 0.63 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) |  |  | 0.148 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) |  |  | 0.503 | 0.63 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Переустройство участка ВЛ 10 кВ «СА-3» длиной 70 м, входящего в состав электросетевого комплекса 10 кВ «СА-3» от ПС 35/10 кВ «Садовая» с прилегающими ВЛ и ТП |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 2.2 | ВЛ 0,4кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0
АрЭС | 2.3 | ВЛ 0,4кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.72 | 0
| 3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН1) в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 4.1 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) |  |  | 0.436 | 0 |  |  | 0 | 0
| 5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929
АрЭС | 7.1 | КТП |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.929
| 5.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН1) в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Средства учета, контроля Э/Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Программы по обеспечению безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Прочие программы и мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АдЭС | 5.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Апшеронская"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС | 5.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ерик"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 г., млн. рублей
|  | 0 | 0 | -2.9322e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2.9308e-09 | 0 | 0 | -4.1166 | -4.1166 | 0 | -2.9322e-09 | -4.9489e-12 | 0
|  | 2381.9086 | 592.5 | 8441.714 | 14.7678 | 1612.6154 | 42.8301 | 2498.6833 | 135.2256 |  |  | 2191.2063 | 9177.2063 | 1614.6615 | 22080.1155 | 2362.6165 | 1834.1033 | 7849.214 | 13.2476
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений | ФЭС | Принадлежность к Олимпиаде
|  |  | всего, 2014 год |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 2381.9086 | 592.5 | 8441.714 | 14.7678 | 1612.6154 | 42.8301 | 2498.6833 | 135.2256 | 2139.209 | 399.6765 | 2191.2063 | 9177.2063 | 1614.6615 | 22084.2321 | 2366.7331 | 1834.1033 | 7849.214 | 13.2476 |  |  |  | -
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 2372.8904 | 583.4819 | 615.4782 | 14.7678 | 52.5759 | 41.9283 | 23.8164 | 132.5202 | 171.5304 | 394.2656 | 367.5554 | 734.4481 | 589.3176 | 943.7141 | 916.7166 | 1825.0852 | 31.9963 | 0.054837 |  |  |  | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1747.4852 | 451.3583 | 103.5044 | 13 | 8.8162 | 27.1476 | 22.9453 | 86.8118 | 58.762 | 324.3989 | 12.9809 | 67.7489 | 15.2462 | 213.3434 | 213.3434 | 1648.1372 | -347.854 | -0.77068 |  |  |  | -
1.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | 316.8811 | 264.7457 | 86.1277 | 10 | 9.2525 | 14.16 | 22.9416 | 36.5918 | 53.9156 | 203.9939 | 0.01801 | 59.3894 | 11.2722 | 209.6158 | 209.6158 | 230.7534 | -178.618 | -0.67468 |  |  | Не выполнение по финансированию и освоению связано с изменением технических решений, связанных с ростом нагрузок в Анапском энергорайоне, учитывающих существенные риски ввода ограничений электроснабжения потребителей в летний максимум, на замену проектного трансформатора мощностью 25,0 МВА на 40,0 МВА, с корректировкой проекта. | ЮЗЭС
1.1.2 | СМР. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" (замена Т-1 15 МВА на 25 МВА, установка Т-2 25 МВА, перезавод ВЛ 110 кВ и 10 кВ, реконструкция ОРУ 110 кВ,35кВ,ЗРУ 10 кВ, организация ВЧ каналов связи , телемеханики, установка БСК) Майкопский район, п. Хаджох | 461.1772 | 50 | 0.01475 | 0 | 0.00369 | 5 | 0.00369 | 15 | 0.00368 | 30 | 0.00369 | 0.01475 | 0.00369 | 0 | 0 | 461.1624 | -49.9852 | -0.9997 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. Проведена оплата аренды лесного участка под незавершённой строительством расширяемой частью подстанции | АдЭС
1.1.3 | СМР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ «Восточная Промзона». | 40.238 | 40.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40.238 | [5 empty] | 40.238 | -40.238 | -1 |  |  | Отклонений нет | КЭС
1.1.4 | ПИР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ «Восточная Промзона». | 4.871 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.871 |  | 0 | [5 empty] | 4.871 | -4.871 | -1 |  |  | Отклонений нет | КЭС
1.1.5 | ПИР. Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Краснодарских ЭС | 4.5312 | 4.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5312 |  | 0 | [5 empty] | 4.5312 | -4.5312 | -1 |  |  | Отклонений нет | КЭС
1.1.6 | СМР. Реконструкция ВЛ 110кВ"Варениковская-Гостагаевская | 64.24 | 8.8288 | 8.9455 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7658 |  | 7.063 | 8.9455 |  |  |  |  | 55.2945 | 0.11674 | 0.013223 |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. | ЮЗЭС
1.1.7 | ПИР. Вынос воздушных линий ВЛ 0,4кВ в х. Коржевский, от КР3-380 Ф-2 в пролётах опор 1/1 -1/7, 2 – 3, 8/1 – 8/5, 2/1- 2/6, 3/1 – 3/6, 9/1 – 9/8. Ф-4 в пролетах опор. 4/1 – 4/6. 1/1- 1/7, 2/1-2/5, 3/1- 3/5, 1/8 -1/11, 5/1 -5/6, 7/1 -7/6. с территорий частных домовладений. (Анастасиевский СУ) | 0.2596 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.2596 | -0.2596 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | СлавЭС
1.1.8 | ПИР. Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х. Иваново, х. Разнокол, ст. Неберджаевская, с. Кеслерово, п. Эриванский | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.044 | -1.044 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ЮЗЭС
1.1.9 | СМР. «Внедрение АИИС КУЭ потребителей, подключённых к ПС 35/10 кВ «Тульская» Адыгейских электрических сетей». (0,2-0,4 кВ) | 97.6865 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0.534 |  | 5.602 |  | 9.204 | [5 empty] | 97.6865 | -15.34 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | АдЭС
1.1.10 | СМР. «АСКУЭ «Большой Сочи». (0,2-0,4 кВ) | 751.8566 | 59 | -0.44 | 3 | -0.44 | 5.9 |  | 17.7 |  | 32.4 | [5 empty] | 752.2966 | -59.44 | -1.0075 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | СочЭС
1.1.11 | НИОКР | 4.7 | 2.5 | 8.8564 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.75 | 4.8427 | 1.5 | 4.0137 | 8.3448 | 3.9703 | 3.7276 | 3.7276 |  | 6.3564 | 2.5426 |  |  | затраты нематериального характера по НИОКРУ | ИА
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 13.3812 | 13.3812 | 70.7149 | 1.3381 | 37.899 | 4.0144 | 0 | 8.0287 | 17.175 | 0 | 15.6409 | 29.2633 | 2.0605 | 81.553 | 81.553 |  | 57.3337 | 4.2846 |  |  |  | -
1.2.1 | СМР. Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года | 13.3812 | 13.3812 | 70.7149 | 1.3381 | 37.899 | 4.0144 |  | 8.0287 | 17.175 | 0 | 15.6409 | 29.2633 | 2.0605 | 81.553 | 81.553 | -57.3337 | 57.3337 | 4.2846 |  |  | Невыполнение плана по освоению связано с ограничением отключения оборудования Пс по режиму эксплуатации для допуска подрядной организации к работам. По финансированию - погашение кредиторской задолженности. | СочЭС
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 116.3451 | 60.1921 | 22.0607 | 0 | 0 | 6.0192 | 0 | 18.0576 | 22.0607 | 36.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8969 | -38.1315 | -0.6335 |  |  |  | -
1.3.1 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных ПС 110 кВ "Афипская-КраснодарскийЭС" для оперативного управления сетью 110 кВ | 10.244 | 10.244 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 |  | 3.0732 |  | 6.1464 | [5 empty] | 10.244 | -10.244 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | КЭС
1.3.2 | СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ОАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | 85.6529 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |  | 8.85 |  | 17.7 | [5 empty] | 85.6529 | -29.5 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ИА
1.3.3 | СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня ТМ в Славянском ПЭС | 20.4481 | 20.4481 | 22.0607 | 0 | 0 | 2.0448 |  | 6.1344 | 22.0607 | 12.2689 | [6 empty] | 1.6126 | 0.07886 |  |  | По финансированию - погашение кредиторской задолженности прошлых лет,списано по суду | СлавЭС
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 495.6789 | 58.5502 | 419.1983 | 0.42966 | 5.8608 | 4.7472 | 0.87112 | 19.622 | 73.5328 | 33.7514 | 338.9336 | 637.4359 | 572.0109 | 648.8177 | 621.8203 | 81.051 | 360.6481 | 6.1596 |  |  |  | -
1.5.1 | СМР. Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) | 371.3865 | 10 | 359.9383 | 0 | 0.86077 | 0 | 0.87112 | 5.9 | 19.2728 | 4.1 | 338.9336 | 610.4385 | 572.0109 | 621.8203 | 621.8203 | 11.4482 | 349.9383 | 34.9938 |  |  | По финансированию и освоению выполнение работ по объекту ТП | ЮЗЭС
1.5.2 | СМР. Реконструкция административного здания Белоглинского РРЭС с установкой системы контроля доступа и охранного телевидения с. Белая Глина | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 |  | 0.00662 |  | 0.01986 |  | 0.03972 | [5 empty] | 0.0662 | -0.0662 | -1 |  |  | Не выполнение связано с исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ТихЭС
1.5.3 | ПИР. "Система защиты персональных данных 1-й этап. ПИР." | 0.42966 | 0.42966 | 5 | 0.42966 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4.5703 | 10.6371 |  |  | Погашение кредиторской задолженности | ИА
1.5.4 | СМР. Обеспечение безопасности объектов ОАО "Кубаньэнерго" | 46.4476 | 12.5953 | 22.4 | 0 |  | 1.2595 |  | 3.4007 | 22.4 | 7.9351 | [5 empty] | 24.0476 | 9.8047 | 0.77844 |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Невыполнение в 2014г. связано с выполнением работ в 2013 г. до начала проведения тестовых соревнований и олимпийских игр. | ИА
1.5.5 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (2013-2015) | 47.2 | 23.6 | 31.86 | 0 |  | 2.36 |  | 7.08 | 31.86 | 14.16 |  | 26.9975 | 0 | 26.9975 | 0 | 15.34 | 8.26 | 0.35 |  |  | Обновление парка специальной техники и автотранспорта для успешного прохождения ОЗП 2014/2015 | ИА
1.5.6 | СМР. Замена изношенных АБ | 23.895 | 7.434 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.2302 |  | 5.2038 | [5 empty] | 23.895 | -7.434 | -1 |  |  | Не выполнение связано с не выделением денежных средств и исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ИА
1.5.7 | ПИР. Замена изношенных АБ | 2.655 | 0.826 | 0 | 0 |  | 0.826 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.655 | -0.826 | -1 |  |  | Не выполнение связано с не выделением денежных средств и исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | ИА
1.5.8 | СМР. Устанвка БСК 25 МВар на ПС 110 "Кореновская" | 3.304 | 3.304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.9912 |  | 2.3128 | [5 empty] | 3.304 | -3.304 | -1 |  |  | Не выполнение связано с не выделением денежных средств и исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | УЛЭС
1.5.9 | ПИР. Устанвка БСК 25 МВар на ПС 110 "Кореновская" | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 |  | 0.295 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.295 | -0.295 | -1 |  |  | Не выполнение связано с не выделением денежных средств и исключением объекта из инвестиционной программы при корректировке. | УЛЭС
2. | Новое строительство | 9.0181 | 9.0181 | 0 | 0 | 0 | 0.90181 | 0 | 2.7054 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0181 | -9.0181 | -1 |  |  |  | -
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9.0181 | 9.0181 | 0 | 0 | 0 | 0.90181 | 0 | 2.7054 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0181 | -9.0181 | -1 |  |  |  | -
2.1.2 | СМР. Строительство КЛ-6 кВ РП79-С588 Сочинского РРЭС | 9.0181 | 9.0181 | 0 | 0 |  | 0.90181 |  | 2.7054 |  | 5.4109 | [5 empty] | 9.0181 | -9.0181 | -1 |  |  | По финансированию - изменение графика оплаты (кредиторская задолженност оплачена в декабре 2013 года) | СочЭС
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
3 | Прочие объекты | 0 | 0 | 7826.2358 | 0 | 1560.0394 | 0 | 2474.867 | 0 | 1967.6786 | 0 | 1823.6509 | 8442.7581 | 1025.344 | 21140.518 | 1450.0165 |  | 7826.2358 |  |  |  |  | -
3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА |  |  | 0.01584 |  | 0.00634 |  | 0.00475 |  |  |  | 0.00475 | 0.02059 | 0.00475 | 0 | 0 |  | 0.01584 |  |  |  | По освоению и финансированию: оплата аренды лесного участка под незавершённым строительством объектом | АдЭС
3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Апшеронская"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") |  |  | 7.6076 |  | 5.8427 |  | 1.7649 |  |  |  |  | 13.8022 | 0 | 18.2871 | 0 |  | 7.6076 |  |  |  | Выполнение обязательств Общества по закдлючённым договорам ТП | АдЭС
3.3 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ерик"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") |  |  | 8.1247 |  | 6.5321 |  | 1.5925 |  |  |  |  | 16.178 | 0 | 20.652 | 0 |  | 8.1247 |  |  |  | Выполнение обязательств Общества по закдлючённым договорам ТП | АдЭС
3.4 | Система сбора и передачи информации (Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") |  |  | 11.5975 |  | 10.158 |  | 1.4395 |  |  |  |  | 24.7586 | 0 | 24.7586 | 0 |  | 11.5975 |  |  |  | Выполнение обязательств Общества по закдлючённым договорам ТП | АдЭС
3.5 | Монтаж пожарной сигнализации зданий Белореченского РЭС | [11 empty] | 0.45893 | 0.45893 | 0 | 0 | [5 empty] | Досрочное выполнение работ по предписанию пожарной инспекции. | АдЭС
3.6 | СМР+ПИР. Монтаж пожарной сигнализации здания Красногвардейского РЭС |  |  | 0.1094 | [7 empty] | 0.1094 | 0.3685 | 0.2591 | 0.3685 | 0.3685 |  | 0.1094 |  |  |  | Досрочное выполнение работ по предписанию пожарной инспекции. | АдЭС
3.7 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Дивная" 3 этап в г.Армавире Краснодарского края |  |  | 0.51133 | [7 empty] | 0.51133 | 11.0931 | 11.0931 | 11.0931 | 11.0931 |  | 0.51133 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ по Протоколу заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш на основании письма администрации МО Успенский район № 01-20/4668 от 05.09.2014г и во исполнение Предписания Ростехнадзора №3015 от 08.06.2010г. | АрмЭС
3.8 | Реконструкция ПС 110/10кВ "УНПС" с заменой аккумуляторной батареи на батарею импортного производства |  |  | 0.19422 | [7 empty] | 0.19422 | 0.20226 | 0.20226 | 0.20226 | 0.20226 |  | 0.19422 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение оборудования подстанций в ОЗП 2014/2015. | АрмЭС
3.9 | Реконструкция ПС110/35/10кВ "Армавирская ТЭЦ" Этан1. 1-я очередь. |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.42329 | 0.42329 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение оборудования подстанций в ОЗП 2014/2015. | АрмЭС
3.10 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" |  |  | 0.015 | [7 empty] | 0.015 | 0.41065 | 0.41065 | 0 | 0 |  | 0.015 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное оформление земельно-правовых документов на земельный участок под ективную ПС 35 кВ | АрмЭС
3.11 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, 000000298 |  |  | 0 |  | 0.000176 |  |  |  | -0.000176 |  |  | 0.00071 | 0.00018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Иное (оплата налога на земельный участок под перспективный объект строительства) | КЭС
3.12 | Строительство КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт" - жилой комплекс "Пересвет-Карасунский" |  |  | 1.0083 |  |  |  | 1.0083 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1.0083 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | КЭС
3.13 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 |  |  | 0.02993 | [7 empty] | 0.02993 | 0.32847 | 0.29854 | 0 | 0 |  | 0.02993 |  |  |  |  | КЭС
3.14 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водохранилище" с установкой блочно-модульного здания КРУ-10 кВ,1302639 |  |  | 0.90503 |  | 0 |  |  |  | 0.40525 |  | 0.49978 | 0.42234 | 0 | 0 | 0 |  | 0.90503 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Иное. По освоению дополнительные объекты согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Адыгея от 20.12.2013 № 12 - Ш - 2013 | КЭС
3.15 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС "Водохранилище" до ПС "Адыгейская, Строительство ВЛ-10 кВ от ПС "Водохранилище" до ПС "Адыгейская,1302641 |  |  | 0.49836 | [7 empty] | 0.49836 | [5 empty] | 0.49836 |  |  |  |  | КЭС
3.16 | ПИР.Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района |  |  | 0.26773 |  | 0.001997 |  | 0.14059 |  | 0.088234 |  | 0.036906 | 0.26773 | 0.1605 | 0 | 0 |  | 0.26773 |  |  |  | Иное (оплата налога на земельный участок под перспективный объект строительства) | ЛабЭС
3.17 | Замена трансформаторов тока на ПС 35/10 "Чамлык" | [11 empty] | 0.041188 | 0.041188 | 0.041188 | 0.041188 | [6 empty] | ЛабЭС
3.18 | Замена трансформаторов тока на ПС 35/10 "Прохладная" | [11 empty] | 0.041188 | 0.041188 | 0.041188 | 0.041188 | [6 empty] | ЛабЭС
3.19 | Земельные участки |  |  | 0.47443 |  | 0 |  |  |  | 0.47443 |  |  | -1.0433 | -1.0692 | -1.0433 | -1.0692 |  | 0.47443 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное, приведение в соответствие бухгалтерских учётных данных по приобретённым под опоры ВЛ 110 кВ земельным участкам. | СлавЭС
3.20 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по опорам ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2» 2 цепь» |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 9.2936 | 0.4235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ (проектно-изыскательские) по объекту ТП | СлавЭС
3.21 | Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс. |  |  | 69.1949 |  | 4.163 |  | 16.3508 |  | 16.862 |  | 31.8191 | 72.7988 | 41.5996 | 0 | 0 |  | 69.1949 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности. По освоению перевыполнение связано с досрочным выполнением работ подрядчиком, до введения ограничений на отключен6ие в летний максимум нагрузок (курортный период). | СочЭС
3.22 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Альпийская" с заменой трансформа-тора 16 МВА на 25 МВА и установка второго трансформатора 25 МВА, с реконструкцией ОРУ-110 кВ и заходом ВЛ-110 кВ - МО г. Сочи |  |  | 3.8644 | [7 empty] | 3.8644 | 2.987 | 2.5647 | 0 | 0 |  | 3.8644 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности. По освоению перевыполнение связано с досрочным выполнением завершающей части работ подрядчиком, до введения ограничений на отключен6ие в летний максимум нагрузок (курортный период). | СочЭС
3.23 | СМР. Реконструкция РДП Сочинского ПЭС - МО г. Сочи |  |  | 5.5338 |  | 0.88542 |  |  |  | 4.1499 |  | 0.49841 | 8.3306 | 7.3156 | 0 | 0 |  | 5.5338 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности, По освоению-(иное) проведены работы оформления ввода в эксплуатацию | СочЭС
3.24 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" |  |  | 132.2506 |  | 0 |  | 44.2194 |  | 16.1722 |  | 71.8591 | 84.8502 | 21.4146 | 56.6735 | 56.6735 |  | 132.2506 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности. По освоению перевыполнение связано с досрочным выполнением работ подрядчиком, до введения ограничений на отключен6ие в летний максимум нагрузок (курортный период). | СочЭС
3.25 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) |  |  | 197.6642 |  | 11.3793 |  | 173.1025 |  | 13.1823 |  | 0 | 148.8818 | 0 | 618.5001 | 0 |  | 197.6642 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.26 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 114.2295 |  | 32.7543 |  | 17.5673 |  | 63.8831 |  | 0.024701 | 70.2555 | 0 | 544.7245 | 0 |  | 114.2295 |  |  |  | Иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнениемработ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.27 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 4.5703 |  | 4.5702 |  | 0 |  | 4.617e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5703 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС | Олим.
3.28 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 734.22 |  | 88.4721 |  | 438.9126 |  | 200.9059 |  | 5.9294 | 683.9086 | 0 | 1511.6996 | 0 |  | 734.22 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.29 | Земельные участки под ВЛ (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (реконструкция) 1 этап |  |  | 0 | [8 empty] | 7.883 | 0 | 7.883 | 0 |  | 0 |  |  |  | Иное. Осуществлено оформление земельных участков под опоры ВЛ 110 кВ, построенных по олимпийской программе | СочЭС | Олим.
3.30 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) |  |  | 65.3782 |  | 2.1875 |  | 50.8941 |  | 12.2966 |  | 0 | 40.5977 | 0 | 269.3862 | 0 |  | 65.3782 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.31 | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция). I этап. Участки КВЛ 110 кВ в воздушном исполнении с применением неизолированных проводов |  |  | 272.2788 |  | 44.1564 |  | 5.1286 |  | 9.4427 |  | 213.5511 | 73.098 | 0 | 1792.2952 | 0 |  | 272.2788 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.32 | "Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап |  |  | 390.9134 |  | 77.2313 |  | 199.8751 |  | 113.6207 |  | 0.18634 | 404.4958 | 0 | 1819.5853 | 0 |  | 390.9134 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.33 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) |  |  | 97.5578 |  | 11.6912 |  | 0.95262 |  | 84.9139 |  | 0 | 35.0414 | 0 | 1195.6725 | 0 |  | 97.5578 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.34 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) |  |  | 30.8341 |  | 5.7279 |  | 24.815 |  | 0.29115 |  | 0 | 16.2931 | 0 | 461.2486 | 0 |  | 30.8341 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.35 | "Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" Этап 2 |  |  | 30.9445 |  | 0.59506 |  | 14.3564 |  | 15.993 |  | 0 | 31.0726 | 0 | 382.7082 | 0 |  | 30.9445 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.36 | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» (2 этап) |  |  | 810.6123 |  | 24.8861 |  | 247.9417 |  | 364.8694 |  | 172.9151 | 1122.8856 | 0 | 1548.0855 | 0 |  | 810.6123 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.37 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: |  |  | 104.4136 |  | 59.2841 |  | 19.3007 |  | 23.0919 |  | 2.737 | 59.8923 | 0 | 330.0116 | 0 |  | 104.4136 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.38 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап в том числе |  |  | 29.2242 |  | 14.7915 |  | 10.6826 |  | 3.7294 |  | 0.020671 | 2.6391 | 0 | 89.7614 | 0 |  | 29.2242 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.39 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап |  |  | 26.3552 |  | 14.7275 |  | 8.4629 |  | 3.1602 |  | 0.0046422 | 2.4639 | 0 | 64.1584 | 0 |  | 26.3552 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.40 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. |  |  | 1.7684 |  | 0.018887 |  | 1.7377 |  | -0.0041967 |  | 0.016028 | 0.027144 | 0 | 15.6906 | 0 |  | 1.7684 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.41 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. |  |  | 1.1006 |  | 0.045131 |  | 0.48203 |  | 0.57342 |  | 0 | 0.14807 | 0 | 9.9124 | 0 |  | 1.1006 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.42 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап |  |  | 75.1894 |  | 44.4926 |  | 8.6181 |  | 19.3624 |  | 2.7163 | 57.2532 | 0 | 240.2502 | 0 |  | 75.1894 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.43 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе: |  |  | 342.4829 |  | 133.3499 |  | 88.2618 |  | 39.5557 |  | 81.3155 | 722.8214 | 0 | 1429.7886 | 0 |  | 342.4829 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.44 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап |  |  | 31.1002 |  | 13.4786 |  | 18.0096 |  | -0.38798 |  | 0 | 7.4348 | 0 | 335.7039 | 0 |  | 31.1002 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.45 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап |  |  | -68.8926 |  | 6.4849 |  | 7.3772 |  | -82.7547 |  | 0 | 3.8226 | 0 | 96.3787 | 0 |  | -68.8926 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.46 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.963 |  | 0.09014 |  | 0.13721 |  | 1.7357 |  | 0 | 0.10094 | 0 | 7.1437 | 0 |  | 1.963 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.47 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.072 |  | 0.32544 |  | 1.1492 |  | 1.5974 |  | 0 | 0.24103 | 0 | 28.3231 | 0 |  | 3.072 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.48 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). |  |  | 6.8815 |  | 0.38004 |  | 0.30768 |  | 6.1938 |  | 0 | 0.35454 | 0 | 9.0044 | 0 |  | 6.8815 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.49 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.924 |  | 0.02421 |  | 0.4312 |  | 4.4686 |  | 0 | 0.038933 | 0 | 10.8087 | 0 |  | 4.924 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.50 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.9696 |  | 0.02421 |  | 0.11467 |  | 1.8308 |  | 0 | 0.036711 | 0 | 7.5988 | 0 |  | 1.9696 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.51 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.1159 |  | 0.02421 |  | 0.27292 |  | 2.8187 |  | 0 | 0.034489 | 0 | 6.5244 | 0 |  | 3.1159 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.52 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.6773 |  | 0.02421 |  | 0.33347 |  | 4.3197 |  | 0 | 0.037243 | 0 | 8.9741 | 0 |  | 4.6773 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.53 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.1282 |  | 0.26314 |  | 0.23703 |  | 1.628 |  | 0 | 0.24627 | 0 | 10.6727 | 0 |  | 2.1282 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.54 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). |  |  | 15.1271 |  | 0.02421 |  | 1.4339 |  | 13.669 |  | 0 | 0.077828 | 0 | 31.8923 | 0 |  | 15.1271 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.55 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.5456 |  | 0.098538 |  | 0.3844 |  | 4.0626 |  | 0 | 0.10397 | 0 | 9.5912 | 0 |  | 4.5456 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.56 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). |  |  | 7.0617 |  | 0.09012 |  | 0.45201 |  | 6.5195 |  | 0 | 0.10691 | 0 | 12.0518 | 0 |  | 7.0617 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.57 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). |  |  | 6.2692 |  | 0.09012 |  | 0.41382 |  | 5.7652 |  | 0 | 0.10497 | 0 | 10.8983 | 0 |  | 6.2692 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.58 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.6561 |  | 0.09012 |  | 0.30238 |  | 3.2636 |  | 0 | 0.135 | 0 | 7.2619 | 0 |  | 3.6561 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.59 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). |  |  | 13.3287 |  | 4.0774 |  | 1.043 |  | 8.2083 |  | 0 | 0.60693 | 0 | 19.3044 | 0 |  | 13.3287 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.60 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.2626 |  | 0.10714 |  | 0.43261 |  | 4.7228 |  | 0 | 0.11999 | 0 | 11.4772 | 0 |  | 5.2626 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.61 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.057 |  | 0.62825 |  | 0.28961 |  | 1.1391 |  | 0 | 0.099716 | 0 | 7.7817 | 0 |  | 2.057 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.62 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.4401 |  | 0.078138 |  | 0.3693 |  | 4.9927 |  | 0 | 0.092173 | 0 | 10.0183 | 0 |  | 5.4401 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.63 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.0472 |  | 0.02421 |  | 1.7694 |  | 0.25352 |  | 0 | 0.80384 | 0 | 10.5796 | 0 |  | 2.0472 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.64 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.246 |  | 0.02421 |  | 0.34697 |  | 3.8749 |  | 0 | 0.037994 | 0 | 8.4977 | 0 |  | 4.246 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.65 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.2199 |  | 0.5056 |  | 0.41159 |  | 1.3027 |  | 0 | 0.23268 | 0 | 10.9208 | 0 |  | 2.2199 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.66 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап |  |  | 311.3828 |  | 119.8713 |  | 70.2522 |  | 39.9437 |  | 81.3155 | 715.3866 | 0 | 1094.0847 | 0 |  | 311.3828 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.67 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. I этап |  |  | 0.38917 | [5 empty] | 0.38917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.38917 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС | Олим.
3.68 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап |  |  | 228.1412 |  | 101.2564 |  | 76.6882 |  | 46.3762 |  | 3.8205 | 250.2352 | 0.68084 | 430.133 | 0.68084 |  | 228.1412 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.69 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). I этап |  |  | 0.0019179 | [5 empty] | 0.0019179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0019179 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС | Олим.
3.70 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап |  |  | 142.3684 |  | 45.2149 |  | 20.526 |  | 72.1134 |  | 4.5141 | 632.1896 | 2.7234 | 860.4765 | 2.7234 |  | 142.3684 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.71 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе: |  |  | 736.1438 |  | 196.308 |  | 176.5601 |  | 202.498 |  | 160.7778 | 1185.1784 | 14.5311 | 2655.4249 | 14.5311 |  | 736.1438 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.72 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап |  |  | 182.4117 |  | 56.9299 |  | 30.7337 |  | 56.6821 |  | 38.066 | 280.2871 | 13.9167 | 1045.3355 | 13.9167 |  | 182.4117 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.73 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап |  |  | -22.1832 |  | 24.2629 |  | 8.0333 |  | -67.8982 |  | 13.4188 | 204.9474 | 13.9167 | 589.3604 | 0 |  | -22.1832 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.74 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Верещагинская" со строительством БРТП "Объездная". |  |  | 10.6724 |  | 0.86014 |  | 4.1066 |  | 5.7057 |  | 0 | 3.8901 | 0 | 59.6578 | 0 |  | 10.6724 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.75 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». |  |  | 54.9818 |  | 8.5925 |  | 11.2302 |  | 35.1592 |  | 0 | 19.6352 | 0 | 67.2755 | 0 |  | 54.9818 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.76 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Детская горбольница ТП-287 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.4586 |  | 0.11333 |  | 0.075791 |  | 0.92361 |  | 0.34588 | 0.1658 | 0 | 5.5188 | 0 |  | 1.4586 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.77 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Инфекционная больница ТП-147 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.1966 |  | 0.068076 |  | 0.06368 |  | 0.67727 |  | 0.38754 | 0.19489 | 0 | 7.6653 | 0 |  | 1.1966 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.78 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.3324 |  | 0.099117 |  | 0.34875 |  | 1.8845 |  | 0 | 0.086393 | 0 | 5.2435 | 0 |  | 2.3324 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.79 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Городская поликлиника № 1 ТП-200 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.4464 |  | 1.9908 |  | 0.067434 |  | 0.89222 |  | 0.49592 | 4.7672 | 0 | 11.0423 | 0 |  | 3.4464 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.80 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.6691 |  | 0.55857 |  | 0.32056 |  | 1.79 |  | 0 | 0.75779 | 0 | 4.9458 | 0 |  | 2.6691 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.81 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи. Станция скорой медицинской помощи ТП-443 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.9309 |  | 0.52619 |  | 0.04868 |  | 0.88039 |  | 0.47565 | 1.8965 | 0 | 9.5378 | 0 |  | 1.9309 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.82 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.9312 |  | 0.17507 |  | 0.39361 |  | 2.3625 |  | 0 | 0.19606 | 0 | 6.0036 | 0 |  | 2.9312 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.83 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Станция переливания крови ТП-359 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.7343 |  | 0.15649 |  | 0.04868 |  | 3.5421 |  | 0.98698 | 0.81327 | 0 | 6.3765 | 0 |  | 4.7343 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.84 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУП ДУ Детсад №33 ТП-236 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.85553 |  | 0.11805 |  | 0.07713 |  | 0.39987 |  | 0.26047 | 0.16455 | 0 | 4.8709 | 0 |  | 0.85553 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.85 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 23 ТРП-32 (внешнее электроснабжение). |  |  | 14.3192 |  | 0.69072 |  | 0.07713 |  | 13.1342 |  | 0.41714 | 0.084397 | 0 | 11.8811 | 0 |  | 14.3192 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.86 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гимназия "Европейская школа" ТП-269 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.3461 |  | 0.16156 |  | 0.093069 |  | 0.73179 |  | 0.35972 | 0.24762 | 0 | 2.7956 | 0 |  | 1.3461 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.87 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №80 ТП-433 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.4933 |  | 0.18826 |  | 0.08051 |  | 0.67654 |  | 0.54802 | 0.20133 | 0 | 5.9359 | 0 |  | 1.4933 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.88 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Школа-интернат № 2 ТП-261 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.4211 |  | 1.728 |  | 0.07713 |  | 1.0912 |  | 0.52471 | 2.8495 | 0 | 7.468 | 0 |  | 3.4211 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.89 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.2576 |  | 0.16341 |  | 1.0751 |  | 1.0192 |  | 0 | 0.057756 | 0 | 6.82 | 0 |  | 2.2576 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.90 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.5957 |  | 0.15217 |  | 0.40825 |  | 1.0353 |  | 0 | 0.084516 | 0 | 7.2135 | 0 |  | 1.5957 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.91 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.7145 |  | 0.46523 |  | 0.37093 |  | 0.87837 |  | 0 | 0.3434 | 0 | 6.1244 | 0 |  | 1.7145 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.92 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ средняя школа № 12 ТП-309 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.8116 |  | 1.1187 |  | 0.07713 |  | 0.2663 |  | 0.34954 | 2.984 | 0 | 7.9402 | 0 |  | 1.8116 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.93 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.4907 |  | 0.039032 |  | 0.061878 |  | 1.3898 |  | 0 | 0.082219 | 0 | 5.9646 | 0 |  | 1.4907 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.94 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №44 ТП-425 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.9625 |  | 1.8425 |  | 0.11025 |  | 0.51519 |  | 0.49464 | 4.0001 | 0 | 10.1983 | 0 |  | 2.9625 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.95 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №8 ТП-37 (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.3919 |  | 0.039194 |  | 0.061154 |  | 5.1562 |  | 0.13531 | 1.5845 | 0 | 6.459 | 0 |  | 5.3919 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.96 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Бочаров ручей" ТП-53, 230, 562 (внешнее электроснабжение). |  |  | 12.0548 |  | 5.0858 |  | 0.21647 |  | 3.2959 |  | 3.4566 | 10.0413 | 0 | 50.3613 | 0 |  | 12.0548 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.97 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Ривьера" ТП-185 (внешнее электроснабжение). |  |  | 7.8908 |  | 0.2028 |  | 0.098429 |  | 6.3334 |  | 1.2562 | 1.8851 | 0 | 3.7545 | 0 |  | 7.8908 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.98 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). |  |  | 6.0714 |  | 0.10655 |  | 0.34854 |  | 1.9182 |  | 3.6981 | 0.050088 | 0 | 5.5608 | 0 |  | 6.0714 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.99 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский Главпочтамт, станция и управление МТС ТП-148, 169 (внешнее электроснабжение). |  |  | 8.5657 |  | 0.073621 |  | 0.21657 |  | 7.8637 |  | 0.4119 | 2.0165 | 0 | 8.6413 | 0 |  | 8.5657 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.100 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Прокуратура Краснодарского края ТП-305 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.5069 |  | 0.015069 |  | 0.01234 |  | 0.28328 |  | 1.1962 | 1.2473 | 0 | 5.7245 | 0 |  | 1.5069 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.101 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление по делам ГО и ЧС г. Сочи ТП-109 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.7257 |  | 0.3161 |  | 0.075435 |  | 0.047733 |  | 0.28643 | 0.47951 | 0 | 2.8033 | 0 |  | 0.7257 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.102 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Служба управления ФСБ г. Сочи по Краснодарскому краю ТП-34 (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.6783 |  | 0.13848 |  | 0.061154 |  | 3.6086 |  | 1.8701 | 1.6878 | 0 | 6.3537 | 0 |  | 5.6783 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.103 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ОГПС г. Сочи ТП-176 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.0628 |  | 0.1843 |  | 0.046091 |  | 0.83237 |  | 0 | 0.084823 | 0 | 4.319 | 0 |  | 1.0628 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.104 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД г.Сочи ТП-196 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.6668 |  | 0.096263 |  | 0.02845 |  | 1.2024 |  | 0.33962 | 0.13512 | 0 | 1.3681 | 0 |  | 1.6668 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.105 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Хостинского района ТП-167 (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.0398 |  | 0.082523 |  | 0.16114 |  | 4.0845 |  | 0.71165 | 0.39574 | 0 | 2.5768 | 0 |  | 5.0398 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.106 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. |  |  | 6.5997 |  | 3.1941 |  | 0.53348 |  | 2.872 |  | 0 | 0.31597 | 0 | 8.4293 | 0 |  | 6.5997 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.107 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление ФС РФ по наркоконтролю по Краснодарскому краю ТП-217 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.6405 |  | 1.4646 |  | 0.02845 |  | 0.70355 |  | 0.44389 | 2.5795 | 0 | 4.4899 | 0 |  | 2.6405 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.108 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Завод ЗСМ стройматериалов ТРП-24 (внешнее электроснабжение). |  |  | 4.4233 |  | 0.084494 |  | 0.80788 |  | 2.9066 |  | 0.62427 | 4.3571 | 0 | 19.2197 | 0 |  | 4.4233 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.109 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Красная ТП-342 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.3138 |  | 0.092369 |  | 0.084435 |  | 1.6299 |  | 0.50713 | 0.14701 | 0 | 2.4469 | 0 |  | 2.3138 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.110 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Дмитриева ТП-292 (внешнее электроснабжение). |  |  | 5.0426 |  | 0.039005 |  | 0.029204 |  | 4.3886 |  | 0.58573 | 0.53622 | 0 | 4.813 | 0 |  | 5.0426 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.111 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Ландышевая ТП-514 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.4124 |  | 0.47928 |  | 0.02845 |  | 0.46613 |  | 0.43857 | 1.031 | 0 | 13.5901 | 0 |  | 1.4124 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.112 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Теплосети ТП-90 (внешнее электроснабжение). |  |  | 2.3396 |  | 0.2353 |  | 0.02845 |  | 0.0021705 |  | 2.0737 | 2.1737 | 0 | 6.4175 | 0 |  | 2.3396 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.113 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 3 ТП-137 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.6288 |  | 0.32217 |  | 0.02845 |  | 0.70256 |  | 0.57565 | 0.13196 | 0 | 10.3359 | 0 |  | 1.6288 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.114 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.493 |  | 0.27224 |  | 0.33988 |  | 0.88092 |  | 0 | 0.06691 | 0 | 5.804 | 0 |  | 1.493 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.115 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 22 ТП-506 (внешнее электроснабжение). |  |  | 0.42356 |  | 0.15404 |  | 0.078064 |  | 0.10837 |  | 0.083086 | 0.080194 | 0 | 2.1118 | 0 |  | 0.42356 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.116 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ЦТП на Вишнёвой ТП-457 (внешнее электроснабжение). |  |  | 1.001 |  | 0.18079 |  | 0.17547 |  | 0.33783 |  | 0.3069 | 0.80965 | 0 | 5.9984 | 0 |  | 1.001 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.117 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап |  |  | 549.7471 |  | 139.3426 |  | 145.8141 |  | 142.3601 |  | 122.2303 | 904.8554 | 0.61439 | 1606.6158 | 0.61439 |  | 549.7471 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.118 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №85 ТП-67 (внешнее электроснабжение). |  |  | 3.985 |  | 0.03555 |  | 0.01234 |  | 3.4557 |  | 0.48142 | 0.03588 | 0 | 3.4737 | 0 |  | 3.985 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС
3.119 | Подстанция "Верещагинская" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция) |  |  | 38.6366 |  | 4.3375 |  | 34.5708 |  | -0.27171 |  |  | 19.3795 | 0 | 251.399 | 0 |  | 38.6366 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.120 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 15.542 |  | 4.0154 |  | 8.237 |  | 3.2896 |  |  | 1.5783 | 0 | 604.3556 | 0 |  | 15.542 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.121 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 225.0484 |  | 64.1617 |  | 159.4425 |  | 1.4442 |  |  | 544.0642 | 0 | 1889.6499 | 0 |  | 225.0484 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.122 | Земельные участки под ВЛ (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (реконструкция) 1 этап |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | Иное. Осуществлено оформление земельных участков под опоры построенных по олимпийской программе ВЛ 110 кВ | СочЭС
3.123 | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 7.3845 |  | 7.0655 |  | 0.47705 |  | -0.19173 |  | 0.033638 | 1.6851 | 0 | 97.8571 | 0 |  | 7.3845 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.124 | Подстанция "Бочаров Ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 91.8908 |  | 8.2177 |  | 40.5629 |  | 22.0253 |  | 21.0849 | 46.4903 | 0 | 133.3799 | 0 |  | 91.8908 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.125 | Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство) |  |  | 89.7518 |  | 73.4641 |  | 8.3007 |  | 6.6535 |  | 1.3335 | 183.7064 | 41.5749 | 428.6977 | 428.6977 |  | 89.7518 |  |  |  | Иное. По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению иное. Перевыполнение в 2014г. связано с не выполнением работ в 2013 г., так как Распоряжением администрации МО г. Сочи, с 15.11.2013 года было запрещено проведение земляных работ в отдельных районах г.Сочи. Оргкомитетом зимних олимпийских игр, совместно с администрацией г.Сочи было запрещено в 2013г. выполнение СМР, въезд грузового и специального строительного транспорта. | СочЭС | Олим.
3.126 | Замена аккумуляторной батарей и ВАЗП на ПС 110 кВ Адлер |  |  | 6.7144 |  | 6.381 |  | 0.33339 |  |  |  |  | 0.046621 | 0 | 6.3931 | 0 |  | 6.7144 |  |  |  | По освоению иное, принят завершающий объём, не выполненный в 2013 году из-за устранения замечаний. Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.127 | Организация систем оперативного постоянного тока ПС 110 кВ "Хоста", ПС 110 кВ "Ольгинка", ПС 110 кВ "Головинка", ПС 110 кВ "Волконка", ПС 110 кВ "Лоо", ПС 110 кВ "Туапсе", ПС 110 кВ "Небуг" |  |  | 45.2152 |  | 0 |  | 3.9908 |  | 21.0795 |  | 20.1449 | 46.2406 | 5.9947 | 46.2406 | 46.2406 |  | 45.2152 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.128 | Реконструкция ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН на подстанции 110 кВ Адлер | [11 empty] | 0.42372 | 0.42372 | 0 | 0 | [5 empty] | Досрочное выполнение работ для повышения надёжности электроснабжения Адлерского аэропорта в период проведения атогонок "Формула 1" | СочЭС
3.129 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция) |  |  | 57.9546 |  | 56.2368 |  | 0.56396 |  | 0.54469 |  | 0.60918 | 3.084 | 0.88197 | 46.7873 | 46.7873 |  | 57.9546 |  |  |  | По освоению иное, перевыполнение связано приёмкой части работ, выполненных подрядчиком в 2013 году, с задержкой их оформления до устранения замечаний. Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.130 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) |  |  | 110.0726 |  | 59.189 |  | 3.7782 |  | 0.3295 |  | 46.7758 | 9.1745 | 1.0737 | 38.2592 | 38.2592 |  | 110.0726 |  |  |  | По освоению иное, перевыполнение связано приёмкой части работ, выполненных подрядчиком в 2013 году, с задержкой их оформления до устранения замечаний. Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.131 | СМР+ПИР. Реконструкция ПА на ПС 110 кВ Мацеста. |  |  | 2.9223 |  |  |  | 0.49969 |  | 2.4226 |  |  | 0.42346 | 0 | 0.7917 | 0 |  | 2.9223 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.132 | СМР. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ольгинка" с установкой трансформаторов 2х25 МВА;Строительство открытого РУ-110 кВ с элегазовыми выключателями, ошиновки 110 кВ; строительство РУ-10 кВ, реконструкция телемеханики (ТМ), релейной защиты и автоматики (РЗА) 1 ЭТАП |  |  | 71.6798 |  |  |  | 0.84342 |  | 42.1847 |  | 28.6517 | 68.892 | 27.7887 | 71.24 | 71.24 |  | 71.6798 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.133 | СМР.Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) |  |  | 4.5029 |  |  |  | 3.0191 |  | 0.061055 |  | 1.4228 | 3.8752 | 0.18163 | 4.2959 | 4.2959 |  | 4.5029 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.134 | СМР.Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) |  |  | 3.0898 |  | 0.24169 |  |  |  | 2.3629 |  | 0.48518 | 11.7624 | 9.4128 | 12.1105 | 12.1105 |  | 3.0898 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.135 | СМР.Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) |  |  | 2.9573 |  | 0.12084 |  |  |  | 2.6178 |  | 0.21869 | 4.7904 | 2.3343 | 5.028 | 5.028 |  | 2.9573 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.136 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) |  |  | 4.1116 |  | 0.098231 |  |  |  | 0 |  | 4.0133 | 3.5457 | 0.16884 | 4.0454 | 4.0454 |  | 4.1116 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.137 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) |  |  | 0.93024 |  | 0 |  |  |  | 0.88373 |  | 0.046512 | 0.78834 | 0 | 1.4325 | 0 |  | 0.93024 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.138 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) |  |  | 0.24476 | [5 empty] | 0.091583 |  | 0.15317 | 3.4768 | 3.3852 | 3.8933 | 3.8933 |  | 0.24476 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.139 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Посёлок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) |  |  | 0.12004 | [7 empty] | 0.12004 | 3.2128 | 0.064677 | 4.2827 | 4.2827 |  | 0.12004 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.140 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) |  |  | 1.6625 |  | 0 |  |  |  | 1.5793 |  | 0.083123 | 1.4089 | 0 | 2.2849 | 0 |  | 1.6625 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.141 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Посёлок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) |  |  | 0.57196 |  | 0 |  |  |  | 0.43236 |  | 0.1396 | 2.26 | 1.8743 | 2.8289 | 2.8289 |  | 0.57196 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.142 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 |  |  | 120.7302 | [5 empty] | 11.361 |  | 109.3692 | 85.6968 | 79.1534 | 4.5226 | 4.5226 |  | 120.7302 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.143 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) |  |  | 3.427 | [5 empty] | 3.2956 |  | 0.13146 | 3.0934 | 0.15359 | 3.7296 | 3.7296 |  | 3.427 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.144 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) |  |  | 0.64619 | [7 empty] | 0.64619 | 1.8057 | 1.8057 | 2.3443 | 2.3443 |  | 0.64619 |  |  |  | по финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | СочЭС
3.145 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) |  |  | 2.0212 | [7 empty] | 2.0212 | 1.7406 | 0.10082 | 2.5495 | 2.5495 |  | 2.0212 |  |  |  | по финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | СочЭС
3.146 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) |  |  | 2.9349 |  |  |  | 0.66119 |  | 1.7816 |  | 0.4921 | 2.826 | 2.6628 | 3.8776 | 3.8776 |  | 2.9349 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.147 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) |  |  | 0.4307 |  |  |  | 0.33681 |  |  |  | 0.093889 | 3.4953 | 2.7083 | 3.9952 | 3.9952 |  | 0.4307 |  |  |  | По освоению - досрочное выполнение работ подрядчиком. Перевыполнение по финансированию - оплата выполненых работ | СочЭС
3.148 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) |  |  | 5.3847 |  | 0 |  | 3.4052 |  | 1.9795 |  |  | 4.8035 | 5e-07 | 5.8131 | 5.8131 |  | 5.3847 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - оплата выполненных работ | СочЭС
3.149 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) |  |  | 2.1331 |  |  |  | 1.5653 |  | 0.49023 |  | 0.077523 | 1.8965 | 0 | 2.7521 | 1e-06 |  | 2.1331 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - оплата выполненных работ | СочЭС
3.150 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (А) Сочинского РЭС |  |  | 48.9344 |  | 15.8368 |  | 4.7405 |  | 9.9204 |  | 18.4367 | 72.5141 | 50.6408 | 0 | 0 |  | 48.9344 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.151 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) |  |  | 7.7445 |  | 0.22615 |  |  |  | 1.9145 |  | 5.6038 | 5.7043 | 2.4171 | 0 | 0 |  | 7.7445 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.152 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) |  |  | 3.8607 |  | 0.22615 |  |  |  | -0.22615 |  | 3.8607 | 4.8278 | 4.6016 | 0 | 0 |  | 3.8607 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.153 | Оснащение КРУ-6-10 кВ ПС 110 кВ Туапсе город, Ольгинка, Ново-Михайловская защитами от дуговых замыканий |  |  | 2.2156 | [5 empty] | 2.2156 |  |  | 1.8914 | 0 | 2.5456 | 0 |  | 2.2156 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.154 | Строительство КЛ6 Кв Р6-РП22 на пересечении транспортной развязки "Краснодарского кольца", Строительство КЛ6 Кв Р6-РП22 на пересечении транспортной развязки "Краснодарского кольца" |  |  | 0.49992 | [7 empty] | 0.49992 | [5 empty] | 0.49992 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. | СочЭС
3.155 | Замена устройств РЗА при замене КЛ-6кВ (Sepam) |  |  | 0 | [8 empty] | 0.47035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | СочЭС
3.156 | СМР. Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» |  |  | 25.3233 |  | 16.2688 |  | 6.9243 |  | 2.1302 |  |  | 13.5161 | 5.7908 | 24.2903 | 24.2903 |  | 25.3233 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.157 | СМР. Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ, ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях |  |  | 37.8724 |  | 27.8001 |  | 1.8708 |  | 8.2015 |  |  | 10.0985 | 2.4877 | 59.7396 | 7.5709 |  | 37.8724 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.158 | Земельные участки под КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (строительство) |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 15.3742 | 0 | 15.3742 | 0 |  | 0 |  |  |  | Иное. Осуществлено оформление земельных участков под опоры построенных по олимпийской программе ВЛ 110 кВ | СочЭС | Олим.
3.159 | Земельные участки под КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (строительство) |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4.1234 | 0 | 4.1234 | 0 |  | 0 |  |  |  | Иное. Осуществлено оформление земельных участков под опоры построенных по олимпийской программе ВЛ 110 кВ | СочЭС | Олим.
3.160 | СМР. Создание интегрированного комплекса оперативного мониторинга безапасности (ИКОМБ) Олимпийских объектов |  |  | 5.782 |  | 0 |  |  |  | 0.75853 |  | 5.0235 | 7.8609 | 7.8609 | 8.9996 | 0 |  | 5.782 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС
3.161 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС |  |  | 0 | [8 empty] | 6.2223 | 6.2223 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | СочЭС
3.162 | ПИР. Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | отклонений нет | СочЭС
3.163 | ПИР Реконструкция ВЛ 10кВ Д15-Д217 Дагомысского РЭС |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | отклонений нет | СочЭС
3.164 | Выполнение противооползневых мероприятий на ПС 110 кВ Пасечная |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.43615 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.165 | ПИР+СМР.Внедрение защит ближнего резервирования тр-ров на 6 ПС |  |  | 0.40133 |  | 0 |  | 0.40133 |  |  |  |  | 0.40133 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40133 |  |  |  | Досрочное выполнение работ подготовительного этапа. По финансированию - оплата выполненных работ | СочЭС
3.166 | Строительство площадок для размещения модульных подстанций |  |  | 2.5392 |  | 1.2997 |  | 1.5723 |  | -0.3328 |  |  | 0.5006 | 0 | 2.9144 | 0 |  | 2.5392 |  |  |  | По освоению - перевыполнение плана связано с необходимостью завершительных работ. По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.167 | Расширение ПС 110/10/6 кВ Мацеста с установкой Т-3 40 МВА |  |  | 7.5268 |  | 0 |  | 2.1607 |  |  |  | 5.3661 | 6.0158 | 0 | 6.0158 | 6.0158 |  | 7.5268 |  |  |  | Принят завершающий этарп работ, задержка которого в 2013 году связана с ограничением отключений оборудования подстанций 110 кВ по режиму эксплуатации. По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.168 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Адлер", Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Адлер" |  |  | 0.47 |  | 0 | [5 empty] | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0.47 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению иное принят этап выполненных проектно-изыскательских работ по объекту инвестиционной программы 2013, исключённому при формировании на 2014 год. | СочЭС
3.169 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста", Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" |  |  | 0.44816 |  | 0 | [5 empty] | 0.44816 | 0.44816 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44816 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Иное принят этап выполненных проектно-изыскательских работ по объекту иключённому из инвестиционной программы при её формировании. | СочЭС
3.170 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 61 шт.) |  |  | 0.00505 |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.00341 |  | 0.00124 | 0.00505 | 0.00124 | 0.06333 | 0.06333 |  | 0.00505 |  |  |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом | ТихЭС
3.171 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район |  |  | 0.00037 |  | 9e-05 |  | 9e-05 |  | 0.0001 |  | 9e-05 | 0.00037 | 9e-05 | 0 | 0 |  | 0.00037 |  |  |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом | ТихЭС
3.172 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ |  |  | 4.8941 |  | 4.8934 |  | 0.00029 |  | 0 |  | 0.00044 | 0.00166 | 0.00044 | 0 | 0 |  | 4.8941 |  |  |  | По финансированию (иное)-оплата авнса по агентскому договору, за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства автодороги "Дон 4". По освоению - исполнение Агентом обязательств по заключённому Агентскому договору | ТихЭС
3.173 | Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ Свинокомплекс-Компрессорная станция (Индивидуальный тариф) |  |  | 162.4134 |  |  |  | 1.818 |  | 10.805 |  | 149.7904 | 41.8775 | 28.2069 | 0 | 0 |  | 162.4134 |  |  |  | По финансированию и освоению перевыполнение связано с выполнением работ на объекте ТП | ТимЭС
3.174 | Проектирование и монтаж автоматических пожарных сигнализаций по всем административным зданиям Тимашевских ЭС |  |  | 0.0368 | [7 empty] | 0.0368 | 2.0396 | 2.0396 | 2.0396 | 2.0396 |  | 0.0368 |  |  |  | Досрочное выполнение работ по предписанию пожарной инспекции. | ТимЭС
3.175 | СМР+ПИР. Реконструкция системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей пожарной сигнализации объектов Ольгинского сетевого участка Приморско-Ахтарского РЭС |  |  | 0.037962 | [7 empty] | 0.037962 | 0.30908 | 0.28908 | 0.30908 | 0.30908 |  | 0.037962 |  |  |  | Досрочное выполнение работ по предписанию пожарной инспекции. | ТимЭС
3.176 | Установка силового оборудования и оборудования связи на ПС 110/10/10 кВ "АПК" со строительством ВОЛС |  |  | 0.58764 |  |  |  | 0.58764 | [9 empty] | 0.58764 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности. | ТимЭС
3.177 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) |  |  | 29.3019 |  | 0 |  | 23.2741 |  | 0.43165 |  | 5.5961 | 12.9734 | 10.5286 | 58.2086 | 0 |  | 29.3019 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности.По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | ЮЗЭС
3.178 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) |  |  | 130.857 |  | 6.4525 |  | 21.9948 |  | 26.6551 |  | 75.7545 | 86.6319 | 76.9973 | 0 | 0 |  | 130.857 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию-погашение кредиторской задолженности. Перевыполнение по освоению капвложений связано с изменением технических решений, связанных с ростом нагрузок в Анапском энергорайоне, учитывающих существенные риски ввода ограничений электроснабжения потребителей в летний максимум, на замену проектного трансформатора мощностью 25,0 МВА на 40,0 МВА, с корректировкой проекта. | ЮЗЭС
3.179 | Оснащение КРУ 6-10 кВ подстанций Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий (ПИР и СМР). ПС 110 кВ Архипо-Осиповка ПС 110 кВ Солнечная и Южная, ПС 35 кВ Красный октябрь и Мингрельская. |  |  | 6.1508 | [5 empty] | 6.1508 |  |  | 5.5221 | 0 | 5.9417 | 0 |  | 6.1508 |  |  |  | По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | ЮЗЭС
3.180 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» |  |  | 0.48392 |  | 0 |  |  |  | 0.30424 |  | 0.17968 | 0.42367 | 0 | 0.42367 | 0 |  | 0.48392 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). | ЮЗЭС
3.181 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2-х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" дог. №21200-12-00065530-4 от 27.04.2012 |  |  | 107.7725 |  | 4.2426 |  | 63.5375 |  | 25.4479 |  | 14.5445 | 127.9241 | 13.1396 | 200.1356 | -1e-05 |  | 107.7725 |  |  |  | По финансированию и освоению перевыполнение по объекту ТП | ЮЗЭС
3.182 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья" по договору ТП №21200-13-00148538-4 от 09.01.2014 |  |  | 156.1215 | [5 empty] | 7.028 |  | 149.0935 | 30.9904 | 26.8859 | 0 | 0 |  | 156.1215 |  |  |  | Отклонений по освоению и финенсированию нет | ЮЗЭС
3.183 | Реконструкция ВЛ 110кВ Геленджик-Дивноморская с заменой провода на большее сечение |  |  | 4.2266 | [5 empty] | 4.2266 | [7 empty] | 4.2266 |  |  |  | По финансированию - погашение кредиторской задолженности прошлых лет,списано по суду | ЮЗЭС
3.184 | Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" |  |  | 4.967 | [5 empty] | 3.2989 |  | 1.6681 | 4.8072 | 2.0709 | 0 | 0 |  | 4.967 |  |  |  | Объект включен в корректировку ИПР 2014г. | ЮЗЭС
3.185 | Реконструкция ПС 110 кВ «РИП» с заменой трансформатора Т-2 25,0 МВА на трансформатор 40,0 МВА, Реконструкция ПС 110 кВ «РИП» с заменой трансформатора Т-2 25,0 МВА на трансформатор 40,0 МВА |  |  | 0.497 | [7 empty] | 0.497 | 0.42188 | 0.42188 | 0 | 0 |  | 0.497 |  |  |  | Объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края). По финансированию погашена кредиторская задолженость по освоению приняты проектные работы, для организации реализации проекта в 1-м квартале 2015 года. | ЮЗЭС
3.186 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") (ПИР и СМР). | [11 empty] | 2.0017 | 2.0017 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | ЮЗЭС
3.187 | Авторский надзор за строительством по проекту "Реконструкция ПС 110 кВ "Геленджик" (2-ой пусковой комплекс. 2-й этап) шифр 158.07.21, Авторский надзор за строительством по проекту "Реконструкция ПС 110 кВ "Геленджик" (2-ой пусковой комплекс. 2-й этап) шифр 158.07.21 |  |  | 0.29972 | [7 empty] | 0.29972 | [5 empty] | 0.29972 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности. | ЮЗЭС
3.188 | Земельные участки, необходимые для проведения СМР по объету электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ "Крымская-Тяговая-Новотроицкая", входящую в электросет, Земельные участки, необходимые для проведения СМР по объету электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ "Крымская-Тяговая-Новотроицкая", входящую в электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с прилегающими ПС и ВЛ, в пролетах опор "66-77 |  |  | 0.0026 | [7 empty] | 0.0026 | 0.25334 | 0.25334 | 0.25334 | 0.25334 |  | 0.0026 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению (иное), приняты выполненные за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации Трансюжстроем затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства ж.д. станции, по агентскому договору работы. | ЮЗЭС
3.189 | Строительство здания Фёдоровского с/участка Абинского РРЭС |  |  | 4.7492 | [7 empty] | 4.7492 | 4.2379 | 4.2379 | 12.1884 | 12.1884 |  | 4.7492 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия подготовки прохождения ОЗП 2014/2015) | ЮЗЭС
3.190 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пионерская" с заменой Т-2 10 МВА на 16 МВА |  |  | 0 | [8 empty] | 0.42287 | 0.42287 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия подготовки прохождения ОЗП 2014/2015) | ЮЗЭС
3.191 | Переустройство ВЛ 110 кВ |  |  | 0 | [8 empty] | 19.4601 | 19.4601 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению (иное), приняты выполненные за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации Трансюжстроем затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства ж.д. станции, по агентскому договору работы. | ЮЗЭС
3.192 | ВЛ 110 кВ "Крымская-Тяговая-Новотроицкая", входящую в электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с прилегающими ПС и ВЛ, в пролетах опор " |  |  | 0 | [8 empty] | 1.2989 | 1.2989 | 0 | 0
3.193 | Переустройство участка ВЛ 10 кВ "СА-3" длиной 70м, входящего в состав электросетевого комплекса 10 кВ "СА-3" от ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ и ТП |  |  | 0 | [8 empty] | 0.37869 | 0.37869 | 0.37869 | 0.37869 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению (иное), приняты работы, выполненные за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации Газпром Инвестом затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства зазопровода Южный поток. | ЮЗЭС
3.194 | Строительство ПС 110 кВ "Первомайская" с установкой трансформаторов 2х40 МВА и заходами ВЛ 110 кВ |  |  | 1.4412 |  |  |  | 1.4412 | [9 empty] | 1.4412 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности. | ЮЗЭС
3.195 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Откормбаза" |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.0132 |  |  | 0 |  |  |  | отклонений нет | УЛЭС
3.196 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670 кВт. |  |  | 269.5276 |  | 25.9935 |  | 86.827 |  | 78.5459 |  | 78.1613 | 233.7344 | 70.2612 | 238.9321 | 175.9466 |  | 269.5276 |  |  |  | Выполнените работ для сполнения обязательств по заключенным договорам ТП | все филиалы
3.197 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт |  |  | 35.8176 |  | 6.1841 |  | 4.5208 |  | 18.9697 |  | 6.143 | 36.4688 | 12.6644 | 31.6713 | 14.4635 |  | 35.8176 |  |  |  | Выполнените работ для сполнения обязательств по заключенным договорам ТП | все филиалы
3.198 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт |  |  | 71.0205 |  | 4.1958 |  | 10.3881 |  | 42.4966 |  | 13.94 | 48.299 | 11.855 | 35.8426 | 4.8285 |  | 71.0205 |  |  |  | Выполнените работ для сполнения обязательств по заключенным договорам ТП | все филиалы
3.199 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. |  |  | 872.1509 |  | 92.2119 |  | 170.9934 |  | 452.0901 |  | 156.8555 | 490.0414 | 172.9741 | 335.8311 | 108.5282 |  | 872.1509 |  |  |  | Перевыполнение в части финансирования - погашение кредиторской задолженности. Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014) и от 29.12.2011 №1178 п.87). | все филиалы
3.200 | Оборудование, не входящее в сметы строе |  |  | 196.3249 |  | 104.5331 |  | 60.1896 |  | -81.4939 |  | 113.0961 | 180.2325 | 123.8441 | 203.0991 | 146.4273 |  | 196.3249 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению оснащение профильных подразделений филиалов и исполнительного аппарата средствами для выполнения Программы снижения сверхнормативных потерь электроэнергии (стационарная рентгенотелевизионная установка "Калан-2М и счетчики портативный однофазный и трехфазный). | все филиалы
3.201 | Оборудование, входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  | 3.9187 |  | 57.2335 |  | 53.5132 |  | -110.7468 |  | 3.9188 | [5 empty] | 3.9187 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | все филиалы
3.202 | КС "Кореновская"(1-я очередь) Южно-Европейского газопровода" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток",, КС "Кореновская"(1-я очередь) Южно-Европейского газопровода" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток", ВЛ10кВ "СГ-1", согласно ТУ №12397 от 03.12.2012г., ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП 10/0,4 кВ"СГ1-305П", согласно ТУ №12149 от 26.10.2012г |  |  | 0.49752 | [7 empty] | 0.49752 | [5 empty] | 0.49752 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности. | УЛЭС
3.203 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ |  |  | 1.1195 |  | 1.1195 | [11 empty] | 1.1195 |  |  |  | По финансированию (иное)-оплата авнса Автобанстрою по агентскому договору, за счёт средств полученных на основании Соглашения о компенсации Автобанстроем затрат Кубаньэнерго на вынос ВЛ из зоны строительства автодороги "Дон 4". | УЛЭС
3.204 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» |  |  | 1.237 | [7 empty] | 1.237 | [5 empty] | 1.237 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. | СлавЭС
3.205 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк" (заменой силового трансформатора Т1 10 МВА на 16 МВА), Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк" (заменой силового трансформатора Т1 10 МВА на 16 МВА) |  |  | 0.4981 | [7 empty] | 0.4981 | 0.4221 | 0.4221 | 0 | 0 |  | 0.4981 |  |  |  | По финансированию и освоению досрочное выполнение работ по объекту, включённому в корректировку инвестиционной программы | СлавЭС
3.206 | Монтаж ячеек КРУН-10 кВ и аккумуляторной батареи на ПС 35/10 Голубицкая, Монтаж ячеек КРУН-10 кВ и аккумуляторной батареи на ПС 35/10 Голубицкая |  |  | 0.49991 | [7 empty] | 0.49991 | [5 empty] | 0.49991 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности. | СлавЭС
3.207 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Голубицкая с заменой ячеек КРУН - 10 (К-34) на ячейки К-59 - 10 шт |  |  | 0 | [8 empty] | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию и освоению досрочное выполнение работ по объекту, включённому в корректировку инвестиционной программы | СлавЭС
3.208 | Строительство ВЛ-35 кВ Волна - Черноморская |  |  | 0 | [8 empty] | 0.3832 | 0.3832 | 0 | 0 | [5 empty] | Выполнение работ (проектно-изыскательские) по объекту ТП | СлавЭС
3.209 | СМР+ПИР. Реконструкция сети 110 кВ на ПС 220 кВ "Вышестеблиевская" (оформление землеотвода) |  |  | 0.62992 |  | 0.35998 |  |  |  | 0.26994 | [7 empty] | 0.62992 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности за оформление земельно-правовых доументов под опоры построенной ВЛ 110 кВ. | СлавЭС
3.210 | Материалы |  |  | -4.1e-05 |  | 1.2653 |  | 49.5406 |  | -50.806 | [7 empty] | -4.1e-05 |  |  |  | отклонений нет | все филиалы
3.211 | Рек-я и техперевооруж. ПС 110 кв "Мацеста" |  |  | 12.2947 |  | 0 |  | 2.4226 |  | -2.4226 |  | 12.2947 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 |  | 12.2947 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.212 | Доукомплектование ПС Сочи блоками защиты Sepam |  |  | 0 | [8 empty] | 0.39537 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.213 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Альпийская" с заменой трансформа-тора 16 МВА на 25 МВА и установка второго трансформатора 25 МВА, с реконструкцией ОРУ-110 кВ и заходом ВЛ-110 кВ - МО г. Сочи |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.214 | АПНУ Сочинского энергорайона |  |  | -4e-06 |  |  |  | 2.6446 |  | -2.6446 |  |  | 0 | 0 | 5.6141 |  |  | -4e-06 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.215 | Строительство склад.хозяйства СФЭС п.Дагомыс |  |  | 8.8783 |  | 8.8783 | [11 empty] | 8.8783 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.216 | СМР. Реконструкция КЛ-6 кВ ф.П24 - ТП225 Сочинского РЭС |  |  | 6.5658 | [5 empty] | 6.2916 |  | 0.27417 | 5.7602 | 0.14773 | 6.2335 | 6.2335 |  | 6.5658 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС
3.217 | СМР. Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС |  |  | 5.0111 | [5 empty] | 5.0111 |  | 0 | 4.4702 | 0 | 0 | 0 |  | 5.0111 |  |  |  | По финансированию погашением кредиторской задолженности | СочЭС
3.218 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) |  |  | 0 | [8 empty] | 4.8996 | 4.8996 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края) | СочЭС
3.219 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона |  |  | 37.686 |  | 21.8404 |  | 0.89818 |  | 12.8922 |  | 2.0552 | 14.7224 | 0.45399 | 37.686 | 13.8242 |  | 37.686 |  |  |  | Перевыполнение по освоению связано с необходимостью досрочного выполнения работ до введения ограничений на отключение в летний максимум (курортный период). По финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.220 | Оснащение автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (1,2,3,4,5 этапы) |  |  | 0.57778 | [7 empty] | 0.57778 | 1.7752 | 1.5665 | 1.7752 | 1.7752 |  | 0.57778 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению иное выполнение предписания Пожнадзора. | ЛабЭС
3.221 | СМР. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Ейск" с заменой Т2, Т3 с 15 МВА на 25 МВА |  |  | 0.48267 | [5 empty] | 0.48267 |  |  | 5.7075 | 2.2948 | 54.366 | 54.366 |  | 0.48267 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности. По освоению перевыполнение связано с включением объекта в корректировку ИПР и досрочным выполнением пускового комплекса для организации его ввода в эксплуатацию | ЛенЭС
3.222 | СМР. Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 6 |  |  | 2.827 | [5 empty] | 1.0192 |  | 1.8078 | 2.6107 | 0.00711 | 3.0723 | 3.0723 |  | 2.827 |  |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ, так как объект включен в корректировку ИПР 2014г. (мероприятия подготовки к отопительному периоду ОЗМ 2014/2015) | ЛенЭС
3.223 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП:КМ 4-277; КМ 4-279; КМ 4-655; КМ 4-657; КМ 5-243; КМ 5-240; ЛМ 1-715; Д 5-522; Д 1-502; Д 1-566; Зе 5-375 протяженностью 2,28 км; перенос ВЛ 10 кВ- 0,08 км и КТП ЯС 1-353 проходящих по территории образовательных и дошкольных учреждений Ейского района - Ейский район: ст. Камышеватская, п. Заводской, ст. Должанская, ст. Ясенская. |  |  | 0 | [8 empty] | 0.6272 | 0.6272 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению иное. Дополнительный объект, выполненный согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш | ЛенЭС
3.224 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП: Кт 2-325; Ст5-173; Пм 1-1410; Бл 5-1474; Стп 5-520; Э 6-172; Бк3-591; Шк 3-606; Ст 6-816; Ст 6-825; Ст 6-717; Р 1-713; Р3-831; Шкр 1-567; Шкр 1-660; Шкр1-627; Г 3-278; Ил-249; Пл 3-240; Шк 3-648 протяженностью 8,4 км проходящих по территории образовательных и дошкольных учреждений Кущевского района - Кущевской район: ст.Кисляковская, ст.Кущевская, п.Первомайский, х.Б.Лопатина, с.Красная Поляна, ст.Шкуринская, х.Красное, с.Раздольное, с.Ивано-Слюсаревское, с.Глебовка, с.Ильинское, с.Полтавченское, п.Заводской. |  |  | 0 | [8 empty] | 0.36521 | 0.36521 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению иное. Дополнительный объект, выполненный согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш | ЛенЭС
3.225 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП: СМ 14-19; СМ 20-88; ТД 4-389; СМ 25-35; СМ 14-84; ТД 4-105; СМ 20-337; См20-82; СМ 14-219; СТЖ 11-355; Я 3-95; СЗС 5-156; КН 1-303; КН 3-367; СМ 20-55 протяженностью 2,04 км проходящих по территории образовательных и дошкольных учереждений Староминского района - Староминской район ст. Староминская, х.Восточный Сосык, ст.Новоясенская, п.Рассвет, ст.Канеловская. |  |  | 0 | [8 empty] | 0.24028 | 0.24028 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению иное. Дополнительный объект, выполненный согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш | ЛенЭС
3.226 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП(ЗТП):Сщ-7-63, Сщ-7-165, Н-1-15, Н-1-32, Сщ-2-85, Н-5-79, Щс-1-156, Щс-3-87, Еу-7-327, Ек-3-528, Ек9-562, Нщ-2-208, Нщ-7-269, Глф-7-456, Глф-7-414 протяженностью 4,67 км. Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой на кабель 10кВ: Сщ-7, Н-1, Сщ-2, Щс-1, Глф-7 протяженностью 0,62 проходящих по территории образовательных и дошкольных учереждений Щербиновского района. - Щербиновский район: ст.Старощербиновская, х.Щербиновский, с.Щербиновский, с.Ей-Укрепление, с.Екатериновка, ст.Новощербиновская, с.Глафировская. |  |  | 0 | [8 empty] | 0.37389 | 0.37389 | 0 | 0 | [5 empty] | По финансированию отклонений нет. По освоению иное. Дополнительный объект, выполненный согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Краснодарского края от 30.12.2014 № 204/2014Ш | ЛенЭС
3.227 | «Внедрение системы АИИСКУЭ Кущёвского РРЭС." |  |  | 3.6937 |  |  |  | 3.6937 | [9 empty] | 3.6937 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности | ЛенЭС
3.228 | НМА Оригинал-макет "Схемы электрических сетей Краснодарского края и Республики Адыгея " в электронном виде |  |  | 0.389 | [5 empty] | 0.1167 |  | 0.2723 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 |  | 0.389 |  |  |  | затраты нематериального характера по НМА | ИА
3.229 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея |  |  | 2.11 | [7 empty] | 2.11 | [5 empty] | 2.11 |  |  |  | затраты нематериального характера по НМА | ИА
3.230 | ВЛ-110 кВ.Расширение просеки |  |  | 2.35 |  |  |  | 2.35 | [9 empty] | 2.35 |  |  |  | Погашения кредиторской задолженности. | ИА
3.231 | ПИР+СМР.Реконструкция ПС-110 кВ "Пасечная" (замена выключателей ММО на элегазовые) |  |  | 6.3145 |  |  |  | 0.49985 |  | 5.3785 |  | 0.43615 | 4.6036 | 0 | 5.4505 | 0 |  | 6.3145 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.232 | Рек.ВЛ 110кВ "Адлер-Псоу", "Адлер-Южная" опоры 56а для подключения ПС 110кВ "Адлер тяговая" |  |  | 0.22103 |  |  |  | 0.22103 | [9 empty] | 0.22103 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.233 | Рек-я и техперевооруж. ПС 110 кв "Хоста" |  |  | 0.72788 |  |  |  | 0.72788 | [9 empty] | 0.72788 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.234 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.235 | Оснащение РУ 6-10кВ ПС 110кВ Сочинского энергорайона быстродействущей защитой от дуговых замыканий |  |  | 2.5 |  |  |  | 0.26624 |  |  |  | 2.2338 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.236 | Рек.ВЛ 10кВ Д99-Д52 ДРРЭС |  |  | 0.2964 |  |  |  | 0.2964 | [9 empty] | 0.2964 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.237 | Замена РП-18 |  |  | 7.3323 |  |  |  | 0.45214 |  | 6.369 |  | 0.5112 | 9.1331 | 8.8116 | 9.2747 | 9.2747 |  | 7.3323 |  |  |  | В части финансирования - оплата поставки на объект материалов | СочЭС
3.238 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с заходами ВЛ 110 кВ, 1302640 |  |  | 1.638 | [5 empty] | 1.638 |  |  | 0.09541 | 0 | 0 | 0 |  | 1.638 |  |  |  | По финансированию отклонений нет. Иное. По освоению дополнительные объекты согласно Протокола заседания Косиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Адыгея от 20.12.2013 № 12 - Ш - 2013 | КЭС
3.239 | АИИСКУЭ Адлерского района г.Сочи ( 2 этап). |  |  | 7.382 | [5 empty] | 7.382 |  |  | 3.8785 | 1.947 | 0 | 0 |  | 7.382 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.240 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны центра обслуживания клиентов в г. Сочи |  |  | 2.1325 | [5 empty] | 2.1325 |  |  | 2.1325 | 0 | 2.1325 | 0 |  | 2.1325 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.241 | Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь" |  |  | 1.2661 |  |  |  | 1.2661 | [9 empty] | 1.2661 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.242 | Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-279-158/286/201 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель , Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-279-158/286/201 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель |  |  | 0.58976 | [7 empty] | 0.58976 | [5 empty] | 0.58976 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.243 | Реконструкция ПС-110 кВ "Родниковая" |  |  | 6.1734 | [7 empty] | 6.1734 |  |  | 12.7046 | 0 |  | 6.1734 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.244 | Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка, Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка |  |  | 1.9876 | [7 empty] | 1.9876 | [5 empty] | 1.9876 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.245 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Посёлок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) |  |  | 13.5155 | [5 empty] | 3.529 |  | 9.9864 | 8.7872 | 8.7872 | 9.9731 | 9.9731 |  | 13.5155 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
3.246 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ Небуг с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап) |  |  | 15.5273 |  | 8.7934 |  | 0.8401 |  | 34.2206 |  | -28.3268 | 91.2993 | 46.6107 | 67.9777 | 67.9777 |  | 15.5273 |  |  |  | Перевыполнение по финансированию - погашение кредиторской задолженности | СочЭС
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за месяцев 2014 г., млн. руб. | [46 empty] | Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
№№ | Наименование объекта* | ФЭС | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных и реконструируемых объектов | [24 empty] | Принадлежность к Олимпиаде
[23 empty] | Подстанции | [14 empty] | Линии электропередачи | [8 empty] | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип исполнения ПС (ТП, РП) (открытыя/ закрытая/ КТП/БКТП/ БКРП) | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Количество и марка силовых трансформа-торов, шт | Мощность силовых трансформа-торов, МВА | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 110-330 кВ | Кол-во ячеек РУ 110-330 кВ с выключателями | Тип исполнения РУ 35 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 35 кВ | Кол-во ячеек РУ 35 кВ с выключа-телями | Тип исполнения РУ 3-20 кВ (ОРУ/ ЗРУ) | Схема исполнения РУ 3-10 кВ | Кол-во ячеек РУ 3-10 кВ | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля/ провода | Сечение кабеля/ провода | Ко-во цепей | Протяженность трассы, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого закрытого перехода, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого туннеля, км
- | ВСЕГО, | - | 592.5 | 15.516 | 495.6122 | 74 | 7.3718 | 8441.714 | 549.9642 | 6029.4164 | 1075.8988 | 786.4346 | 7849.214 | 534.4481 | 5533.8042 | 1001.8988 | 779.0628 | 9177.2056 | 394.9345 | 5799.24 | 1969.2234 | 1013.811 | [5 empty] | 500.153 | [15 empty] | 1567.2282
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 583.4819 | 15.516 | 486.594 | 74 | 7.3718 | 615.4782 | 49.7865 | 399.3549 | 97.8861 | 68.4507 | 31.9963 | 34.2705 | -87.2391 | 23.8861 | 61.0789 | 734.4481 | 36.8169 | 575.5093 | 61.5943 | 60.5277 | [5 empty] | 40 | [15 empty] | 19.33
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 451.3583 | 12.7058 | 380.8807 | 50.4 | 7.3718 | 103.5044 | 9.5052 | 28.1142 | 50.0261 | 15.8588 | -347.854 | -3.2006 | -352.7664 | -0.3739 | 8.487 | 67.7489 | 0.42342 | 26.6377 | 25.0304 | 15.6575 | [5 empty] | 40 | [15 empty] | 0.54
1.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | ЮЗЭС | 264.7457 | 2 | 207.4739 | 50.4 | 4.8718 | 86.1277 | 0.99969 | 28.1142 | 50.0261 | 6.9877 | -178.618 | -1.0003 | -179.3596 | -0.3739 | 2.1159 | 59.3894 | 0.42342 | 26.6377 | 25.0304 | 7.298 | 2016 | 20 | открытая | ОРУ | ТРДН -2х25 | 40 | ОРУ | 110-9 | 2 | - | - | - | ЗРУ | Одна рабочая секционированная выключателем система шин | 37 | 2016 | - | - | - | - | - | 0.54 | - | -
1.1.2 | СМР. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" (замена Т-1 15 МВА на 25 МВА, установка Т-2 25 МВА, перезавод ВЛ 110 кВ и 10 кВ, реконструкция ОРУ 110 кВ,35кВ,ЗРУ 10 кВ, организация ВЧ каналов связи , телемеханики, установка БСК) Майкопский район, п. Хаджох | АдЭС | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.01475 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | -49.9852 | 0 | -50 | 0 | 0.01475 | 0.01475 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 2014 | [14 empty] | 2014
1.1.3 | СМР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ «Восточная Промзона». | КЭС | 40.238 | 0 | 40.238 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -40.238 | 0 | -40.238 | 0 | 0
1.1.4 | ПИР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ «Восточная Промзона». | КЭС | 4.871 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -4.871 | -4.871 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | ПИР. Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Краснодарских ЭС | КЭС | 4.5312 | 4.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -4.5312 | -4.5312 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | СМР. Реконструкция ВЛ 110кВ"Варениковская-Гостагаевская | ЮЗЭС | 8.8288 | 0 | 8.8288 | 0 | 0 | 8.9455 | 8.9455 |  |  |  | 0.11674 | 8.9455 | -8.8288 | 0 | 0
1.1.7 | ПИР. Вынос воздушных линий ВЛ 0,4кВ в х. Коржевский, от КР3-380 Ф-2 в пролётах опор 1/1 -1/7, 2 – 3, 8/1 – 8/5, 2/1- 2/6, 3/1 – 3/6, 9/1 – 9/8. Ф-4 в пролетах опор. 4/1 – 4/6. 1/1- 1/7, 2/1-2/5, 3/1- 3/5, 1/8 -1/11, 5/1 -5/6, 7/1 -7/6. с территорий частных домовладений. (Анастасиевский СУ) | СлавЭС | 0.2596 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.2596 | -0.2596 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | ПИР. Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х. Иваново, х. Разнокол, ст. Неберджаевская, с. Кеслерово, п. Эриванский | ЮЗЭС | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1.044 | -1.044 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | СМР. «Внедрение АИИС КУЭ потребителей, подключённых к ПС 35/10 кВ «Тульская» Адыгейских электрических сетей». (0,2-0,4 кВ) | АдЭС | 15.34 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -15.34 | 0 | -15.34 | 0 | 0
1.1.10 | СМР. «АСКУЭ «Большой Сочи». (0,2-0,4 кВ) | СочЭС | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | -0.44 | -0.44 |  |  |  | -59.44 | -0.44 | -59 | 0 | 0
1.1.11 | НИОКР | ИА | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.8564 |  | 0 | 0 | 8.8564 | 6.3564 | 0 | 0 | 0 | 6.3564 | 8.3448 | 0 | 0 | 0 | 8.3448
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 13.3812 | 0 | 13.3812 | 0 | 0 | 70.7149 | 0 | 68.0453 | 0 | 2.6696 | 57.3337 | 0 | 54.6641 | 0 | 2.6696 | 29.2633 | 6.4445 | 18.0887 | 0 | 4.7301 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0
1.2.1 | СМР. Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года | СочЭС | 13.3812 | 0 | 13.3812 | 0 | 0 | 70.7149 | 0 | 68.0453 | 0 | 2.6696 | 57.3337 | 0 | 54.6641 | 0 | 2.6696 | 29.2633 | 6.4445 | 18.0887 | 0 | 4.7301 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | 60.1921 | 0 | 60.1921 | 0 | 0 | 22.0607 | 0 | 22.0607 | 0 | 0 | -38.1315 | 0 | -38.1315 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных ПС 110 кВ "Афипская-КраснодарскийЭС" для оперативного управления сетью 110 кВ | КЭС | 10.244 | 0 | 10.244 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -10.244 | 0 | -10.244 | 0 | 0
1.3.2 | СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ОАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -29.5 | 0 | -29.5 | 0 | 0
1.3.3 | СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня ТМ в Славянском ПЭС | СлавЭС | 20.4481 | 0 | 20.4481 | 0 | 0 | 22.0607 | 0 | 22.0607 | 0 | 0 | 1.6126 | 0 | 1.6126 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | - | 58.5502 | 2.8102 | 32.14 | 23.6 | 0 | 419.1983 | 40.2813 | 281.1347 | 47.86 | 49.9223 | 360.6481 | 37.4711 | 248.9947 | 24.26 | 49.9223 | 637.4359 | 29.9489 | 530.783 | 36.5639 | 40.1401 | [21 empty] | 18.79
1.5.1 | СМР. Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) | ЮЗЭС | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 359.9383 | 33.8813 | 276.1347 |  | 49.9223 | 349.9383 | 33.8813 | 266.1347 | 0 | 49.9223 | 610.4385 | 29.9489 | 530.783 | 9.5664 | 40.1401 | 2014 | - | - | - | - | [10 empty] | 2015 |  | У-330-2; У220; УМ220 | АС 185/128 |  | 2 | 18.79
1.5.2 | СМР. Реконструкция административного здания Белоглинского РРЭС с установкой системы контроля доступа и охранного телевидения с. Белая Глина | ТихЭС | 0.0662 | 0 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.0662 | 0 | -0.0662 | 0 | 0
1.5.3 | СМР+ПИР. "Система защиты персональных данных 1-й этап. ПИР." | ИА | 11.7654 | 0.42966 | 11.3358 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6.7654 | -0.42966 | -6.3358 | 0 | 0
1.5.5 | ПИР. Обеспечение безопасности объектов ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | 1.2595 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 6.4 | 0 | 16 | 0 | 21.1405 | 5.1405 | 0 | 16 | 0
1.5.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (2013-2015) | ИА | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 31.86 |  |  | 31.86 |  | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 26.9975 |  |  | 26.9975
1.5.7 | СМР. Замена изношенных АБ | ИА | 3.304 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3.304 | 0 | -3.304 | 0 | 0
1.5.8 | ПИР. Замена изношенных АБ | ИА | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.295 | -0.295 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | СМР. Устанвка БСК 25 МВар на ПС 110 "Кореновская" | УЛЭС | 7.434 | 0 | 7.434 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -7.434 | 0 | -7.434 | 0 | 0 | [5 empty] | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
1.5.10 | ПИР. Устанвка БСК 25 МВар на ПС 110 "Кореновская" | УЛЭС | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.826 | -0.826 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
2 | Новое строительство | - | 9.0181 | 0 | 9.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0181 | 0 | -9.0181 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | СМР. Строительство КЛ-6 кВ РП79-С588 Сочинского РРЭС | СочЭС | 9.0181 | 0 | 9.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0181 | 0 | -9.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.24 | Прочее новое строительство | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие объекты | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7826.2358 | 500.1776 | 5630.0615 | 978.0127 | 717.984 | 7664.3942 | 479.6979 | 5532.2515 | 943.3609 | 709.0839 | 8442.7574 | 358.1176 | 5223.7307 | 1907.6292 | 953.2833 | [5 empty] | 460.153 | [15 empty] | 1547.8982
3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | 0 |  |  |  |  | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0.02059 | 0 | 0 | 0 | 0.02059 | 2014
3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Апшеронская"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | АдЭС | 0 |  |  |  |  | 7.6076 | 1.7649 | 5.7606 | 0 | 0.08215 | 7.6076 | 1.7649 | 5.7606 | 0 | 0.08215 | 13.8022 | 1.4957 | 12.2244 | 0 | 0.08215 | 2014
3.3 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ерик"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | АдЭС | 0 |  |  |  |  | 8.1247 | 1.5925 | 6.4125 | 0 | 0.11966 | 8.1247 | 1.5925 | 6.4125 | 0 | 0.11966 | 16.178 | 1.3496 | 14.7088 | 0 | 0.11966 | 2014
3.4 | Система сбора и передачи информации (Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | АдЭС | [5 empty] | 11.5975 | 1.4395 | 10.158 | 0 | 0 | [5 empty] | 24.7586 | 1.2199 | 23.5387 | 0 | 0
3.5 | Монтаж пожарной сигнализации зданий Белореченского РЭС | АдЭС | [15 empty] | 0.45893 | 0.14414 | 0.31479 | 0 | 0
3.6 | СМР+ПИР. Монтаж пожарной сигнализации здания Красногвардейского РЭС | АдЭС | 0 |  |  |  |  | 0.1094 | 0.1094 | 0 | 0 | 0 | 0.1094 | 0.1094 | 0 | 0 | 0 | 0.3685 | 0.1094 | 0.2591 | 0 | 0 | 2014
3.7 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Дивная" 3 этап в г.Армавире Краснодарского края | АрмЭС | 0 |  |  |  |  | 0.51133 | 0 | 0 | 0 | 0.51133 | 0.51133 | 0 | 0 | 0 | 0.51133 | 11.0931 | 0 | 1.5406 | 9.5524 | 0
3.8 | Реконструкция ПС 110/10кВ "УНПС" с заменой аккумуляторной батареи на батарею импортного производства | АрмЭС | [5 empty] | 0.19422 | 0 | 0 | 0 | 0.19422 | [5 empty] | 0.20226 | 0 | 0.20226 | 0 | 0
3.9 | Реконструкция ПС110/35/10кВ "Армавирская ТЭЦ" Этан1. 1-я очередь. | АрмЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42329 | 0.42329 | 0 | 0 | 0 | 2014
3.10 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | АрмЭС | 0 |  |  |  |  | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.41065 | 0 | 0 | 0 | 0.41065 | 2014
3.11 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, 000000298 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2014
3.12 | Строительство КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт" - жилой комплекс "Пересвет-Карасунский" | КЭС | 0 |  |  |  |  | 1.0083 |  | 1.0083 |  |  | 1.0083 | 0 | 1.0083 | 0 | 0
3.13 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0.02993 |  |  |  | 0.02993 | 0.02993 | 0 | 0 | 0 | 0.02993 | 0.32847 | 0.29854 | 0 | 0 | 0.02993 | 2014
3.14 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водохранилище" с установкой блочно-модульного здания КРУ-10 кВ,1302639 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0.90503 | 0.49978 | 0 | 0.40525 | 0 | 0.90503 | 0.49978 | 0 | 0.40525 | 0 | [5 empty] | 2014
3.15 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС "Водохранилище" до ПС "Адыгейская, Строительство ВЛ-10 кВ от ПС "Водохранилище" до ПС "Адыгейская,1302641 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0.49836 | 0.49836 |  |  |  | 0.49836 | 0.49836 | 0 | 0 | 0 | 0.42234 | 0.42234 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 | открытая | ОРУ | 2хТРДН | 0 | ОРУ | ОРУ | 2СШ-110 | нет | нет | нет | ЗРУ | Шесть рабочих секционированных выключателями систем шин | 90 | 2014 | 30 | У110 | АС | 240 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | -
3.16 | ПИР.Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | 0 |  |  |  |  | 0.26773 | 0 | 0 | 0 | 0.26773 | 0.26773 | 0 | 0 | 0 | 0.26773 | 0.26773 | 0.12359 | 0 | 0 | 0.14414
3.17 | Замена трансформаторов тока на ПС 35/10 "Чамлык" | ЛабЭС | [15 empty] | 0.041188 | 0 | 0 | 0.041188 | 0
3.18 | Замена трансформаторов тока на ПС 35/10 "Прохладная" | ЛабЭС | [15 empty] | 0.041188 | 0 | 0 | 0.041188 | 0
3.19 | Земельные участки | СлавЭС | [5 empty] | 0.47443 |  |  |  | 0.47443 | 0.47443 | 0 | 0 | 0 | 0.47443 | -1.0433 | 0 | 0 | 0 | -1.0433 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 2 |  | - | - | -
3.20 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по опорам ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2» 2 цепь» | СлавЭС | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2936 | 9.2936 | 0 | 0 | 0 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 2 |  | - | - | -
3.21 | Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс. | СочЭС | [5 empty] | 69.1949 | 0.47549 | 68.5059 | 0 | 0.21351 | 69.1949 | 0.47549 | 68.5059 | 0 | 0.21351 | 72.7988 | 0.47549 | 35.8298 | 8.0578 | 28.4357 | 2014 | 20 | открытая | ОРУ | 2хТРДН | 0 | ОРУ | ОРУ | 2СШ-110 | нет | нет | нет | ЗРУ | Шесть рабочих секционированных выключателями систем шин | 90 | 2014 | 30 | У110 | АС | 240 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | -
3.22 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Альпийская" с заменой трансформа-тора 16 МВА на 25 МВА и установка второго трансформатора 25 МВА, с реконструкцией ОРУ-110 кВ и заходом ВЛ-110 кВ - МО г. Сочи | СочЭС | [5 empty] | 3.8644 | 0.49108 | 3.3733 | 0 | 0 | 3.8644 | 0.49108 | 3.3733 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 2014 | 20 | открытая | ОРУ | 2хТРДН | 0 | ОРУ | ОРУ | 2СШ-110 | нет | нет | нет | ЗРУ | Две рабочих секционированных выключателями систем шин | 36 | 2014 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
3.23 | СМР. Реконструкция РДП Сочинского ПЭС - МО г. Сочи | СочЭС | [5 empty] | 5.5338 | 0.2 | 1.6832 | 3.6506 | 0 | 5.5338 | 0.2 | 1.6832 | 3.6506 | 0 | 8.3306 | 0.16949 | 8.1611 | 0 | 0 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 2 | 0 | - | -
3.24 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | [5 empty] | 132.2506 | 0 | 131.1165 | 0 | 1.1341 | 132.2506 | 0 | 131.1165 | 0 | 1.1341 | 84.8502 | 5.3117 | 77.0847 | 1.0963 | 1.3574 | 2014 | 30 | - | - | ТДТН 40МВА - 2шт | 0 | [9 empty] | 2014 | [5 empty] | 2.6
3.25 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | СочЭС | [5 empty] | 197.6642 | -4.2639 | 153.7489 | 0 | 48.1792 | 197.6642 | -4.2639 | 153.7489 | 0 | 48.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 2 | 54.017 | - | - | - | Олим.
3.26 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | [5 empty] | 114.2295 | 1.5749 | 108.9061 | 0 | 3.7485 | 114.2295 | 1.5749 | 108.9061 | 0 | 3.7485 | 148.8818 | 1.3816 | 97.7332 | 11.875 | 37.892 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 2 | 14 | - | - |  | Олим.
3.27 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | [5 empty] | 4.5703 | 3.5847 | 0 | 0 | 0.98555 | 4.5703 | 3.5847 | 0 | 0 | 0.98555 | 70.2555 | 1.2146 | 60.8972 | 1.9093 | 6.2344 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 2 | 7.101 | - | - |  | Олим.
3.28 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | [5 empty] | 734.22 | 20.584 | 698.3931 | 0 | 15.2429 | 734.22 | 20.584 | 698.3931 | 0 | 15.2429 | 683.9086 | 0 | 570.7492 | 50.2782 | 62.8812 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 1 | 42.111 | - | - |  | Олим.
3.29 | Земельные участки под ВЛ (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (реконструкция) 1 этап | СочЭС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.883 | 0 | 0 | 0 | 7.883 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 2 | 0 | - | - |  | Олим.
3.30 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | [5 empty] | 65.3782 | 2.1591 | 59.0468 | 0 | 4.1723 | 65.3782 | 2.1591 | 59.0468 | 0 | 4.1723 | 40.5977 | 1.3346 | 34.7878 | 0.83515 | 3.6402 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 1 | 4.356 | - | - |  | Олим.
3.31 | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция). I этап. Участки КВЛ 110 кВ в воздушном исполнении с применением неизолированных проводов | СочЭС | [5 empty] | 272.2788 | 0 | 222.5004 | 1 | 48.7784 | 272.2788 | 0 | 222.5004 | 1 | 48.7784 | 73.098 | -29.3642 | 8.8541 | 32.0771 | 61.531 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 2 | 114.564 | - | - |  | Олим.
3.32 | "Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап | СочЭС | [5 empty] | 390.9134 | 41.0613 | 336.5616 | 0 | 13.2905 | 390.9134 | 41.0613 | 336.5616 | 0 | 13.2905 | 404.4958 | 31.5945 | 347.013 | 2.5001 | 23.388 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 30 | - | ПвПу2гж-1х630/150-64/110 кВ, ПвПу2гж-1х500/150-64/110 кВ | 500 | 2 | 20.401 | - | - | - | Олим.
3.33 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | СочЭС | [5 empty] | 97.5578 | 14.3906 | 77.8766 | 0 | 5.2906 | 97.5578 | 14.3906 | 77.8766 | 0 | 5.2906 | 35.0414 | 8.623 | 21.2342 | 0 | 5.1843 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 30 | - | ПвЭгаПу-64/110 1х500х150 | 500 | 2 | 0 | - | - | - | Олим.
3.34 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | СочЭС | [5 empty] | 30.834 | 3.1513 | 24.4351 | 0 | 3.2476 | 30.834 | 3.1513 | 24.4351 | 0 | 3.2476 | 16.2931 | 0 | 13.8513 | 0 | 2.4418 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 30 | - | ПвПу2гж-1х630/150-64/110 кВ, ПвПу2гж-1х500/150-64/110 кВ | 500 | 2 | 4.8273 | - | - | - | Олим.
3.35 | "Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" Этап 2 | СочЭС | [5 empty] | 30.9445 | 1.0602 | 28.2786 | 0 | 1.6056 | 30.9445 | 1.0602 | 28.2786 | 0 | 1.6056 | 31.0726 | 0 | 25.3688 | 3.5112 | 2.1926 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 30 | - | ПвЭгаПу-64/110 1х1000х150 | 1000 | 1 | 7.288 | - | - | - | Олим.
3.36 | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» (2 этап) | СочЭС | [5 empty] | 810.6123 | 112.0118 | 654.3423 | 0 | 44.2582 | 810.6123 | 112.0118 | 654.3423 | 0 | 44.2582 | 1122.8856 | 100.4067 | 950.657 | 98.9121 | -27.0902 | 2014 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2014 | 30 | - | ПвПу2гж-1х1000/150-64/110 кВ | 1000 | 2 | 21.372 |  |  |  | Олим.
3.37 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: | СочЭС | [5 empty] | 104.4136 | 24.9932 | 61.3618 | 0 | 18.0587 | 104.4136 | 24.9932 | 61.3618 | 0 | 18.0587 | 59.8923 | 0 | 36.8049 | 3.3965 | 19.6909 | - | - | - | - | - | 16.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.447 | - | - | - | Олим.
3.38 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап в том числе | СочЭС | [5 empty] | 29.2242 | 24.9932 | 2.6514 | 0 | 1.5796 | 29.2242 | 24.9932 | 2.6514 | 0 | 1.5796 | 2.6391 | 0 | 0 | 0 | 2.6391 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ, ТМГСУ, 34 шт | 4.14 | - | - | - | - | - | - | ЗРУ | - | - | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х300/35-10, АПвПу2г-1х185/35-10 | 185, 300 | 2 | 10.924 | - | - | -
3.39 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап | СочЭС | [5 empty] | 26.3552 | 24.9932 | 0 | 0 | 1.362 | 26.3552 | 24.9932 | 0 | 0 | 1.362 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 2.4639 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-10/0,4-У1, 4 шт. | 2.06 | - | - | - | - | - | - | ЗРУ | - | - | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/25-10 | 185 | 2 | 9.951 | - | - | -
3.40 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. | СочЭС | [5 empty] | 1.7684 | 0 | 1.7061 | 0 | 0.062293 | 1.7684 | 0 | 1.7061 | 0 | 0.062293 | 0.027144 | 0 | 0 | 0 | 0.027144 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-10/0,4-У1, 2 шт. | 1.76 | - | - | - | - | - | - | ЗРУ | - | - | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/35-10, АПвВнг-LS-1х185/35-10 | 185 | 2 | 0 | - | - | -
3.41 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. | СочЭС | [5 empty] | 1.1006 | 0 | 0.94534 | 0 | 0.15525 | 1.1006 | 0 | 0.94534 | 0 | 0.15525 | 0.14807 | 0 | 0 | 0 | 0.14807 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ, ТМГСУ, 8 шт | 0.32 | - | - | - | - | - | - | ЗРУ | - | - | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х300/35-10, АПвПу2г-1х185/35-10 | 185 | 2 | 0.973 | - | - | -
3.42 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап | СочЭС | [5 empty] | 75.1894 | 0 | 58.7103 | 0 | 16.4791 | 75.1894 | 0 | 58.7103 | 0 | 16.4791 | 57.2532 | 0 | 36.8049 | 3.3965 | 17.0518 | - | - | - | - | - | 12.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.523 | - | - | -
3.43 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе: | СочЭС | [5 empty] | 342.4829 | 1.0916 | 280.2594 | 4.1553 | 56.9767 | 342.4829 | 1.0916 | 280.2594 | 4.1553 | 56.9767 | 722.8214 | 0.92505 | 425.8429 | 229.476 | 66.5774 | - | - | - | - | - | 85.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.365 | - | - | - | Олим.
3.44 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | СочЭС | [5 empty] | 31.1002 | 0 | 23.7462 | 0 | 7.3539 | 31.1002 | 0 | 23.7462 | 0 | 7.3539 | 7.4348 | 0.92505 | 0.90511 | 0 | 6.5297 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11 /10/У1, ТМГСУ11 /10/У1, 38 шт | 22.46 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 | 150, 240 | 2 | 42.75 | - | - | -
3.45 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | СочЭС | [5 empty] | -68.8926 | 0 | -71.6846 | 0 | 2.792 | -68.8926 | 0 | -71.6846 | 0 | 2.792 | 3.8226 | 0.92505 | 0.50456 | 0 | 3.3181 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГСУ11-400/10-У1 10/0,4, 2 шт | 6.42 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х240/50 | 240 | 2 | 20.127 | - | - | -
3.46 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.963 | 0 | 1.833 | 0 | 0.12998 | 1.963 | 0 | 1.833 | 0 | 0.12998 | 0.10094 | 0 | 0 | 0 | 0.10094 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10-У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г- 1х240/50-10 | 240 | 2 | 0.515 | - | - | -
3.47 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 3.072 | 0 | 2.7157 | 0 | 0.35626 | 3.072 | 0 | 2.7157 | 0 | 0.35626 | 0.24103 | 0 | 0.019397 | 0 | 0.22163 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/10/0,4 У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г- 1х150/35-10, АПвПу2г- 1х240/50-10 | 150, 240 | 2 | 0.77 | - | - | -
3.48 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 6.8815 | 0 | 6.4261 | 0 | 0.45542 | 6.8815 | 0 | 6.4261 | 0 | 0.45542 | 0.35454 | 0 | 0 | 0 | 0.35454 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГСУ11-250/10/У1, 2 шт | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 150 | 2 | 0.291 | - | - | -
3.49 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 4.924 | 0 | 4.8415 | 0 | 0.0825 | 4.924 | 0 | 4.8415 | 0 | 0.0825 | 0.038933 | 0 | 0 | 0 | 0.038933 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.5 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 150 | 2 | 1.41 | - | - | -
3.50 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.9696 | 0 | 1.9002 | 0 | 0.069459 | 1.9696 | 0 | 1.9002 | 0 | 0.069459 | 0.036711 | 0 | 0 | 0 | 0.036711 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГСУ11-250/10/У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 150 | 2 | 0.475 | - | - | -
3.51 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 3.1159 | 0 | 3.0556 | 0 | 0.060316 | 3.1159 | 0 | 3.0556 | 0 | 0.060316 | 0.034489 | 0 | 0 | 0 | 0.034489 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.5 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 150 | 2 | 0.184 | - | - | -
3.52 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 4.6773 | 0 | 4.6043 | 0 | 0.073084 | 4.6773 | 0 | 4.6043 | 0 | 0.073084 | 0.037243 | 0 | 0 | 0 | 0.037243 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10-У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х240/50 | 240 | 2 | 0.785 | - | - | -
3.53 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.1282 | 0 | 1.8028 | 0 | 0.32539 | 2.1282 | 0 | 1.8028 | 0 | 0.32539 | 0.24627 | 0 | 0.011347 | 0 | 0.23493 | 2014 | 25 | РП-БКРП | - | ТМГ11-630/10-У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АСБл-10 | 120, 150, 185 | 2 | 1.44 | - | - | -
3.54 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 15.1271 | 0 | 14.9283 | 0 | 0.19887 | 15.1271 | 0 | 14.9283 | 0 | 0.19887 | 0.077828 | 0 | 0 | 0 | 0.077828 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35, АПвПу2г-10 1х240/50 | 150, 240 | 2 | 0 | - | - | -
3.55 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 4.5456 | 0 | 4.4028 | 0 | 0.14274 | 4.5456 | 0 | 4.4028 | 0 | 0.14274 | 0.10397 | 0 | 0 | 0 | 0.10397 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 150 | 2 | 0.98 | - | - | -
3.56 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 7.0617 | 0 | 6.7769 | 0 | 0.28479 | 7.0617 | 0 | 6.7769 | 0 | 0.28479 | 0.10691 | 0 | 0 | 0 | 0.10691 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/10/У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 150 | 2 | 1.139 | - | - | -
3.57 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 6.2692 | 0 | 6.1203 | 0 | 0.14886 | 6.2692 | 0 | 6.1203 | 0 | 0.14886 | 0.10497 | 0 | 0 | 0 | 0.10497 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 150 | 2 | 0.905 | - | - | -
3.58 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 3.6561 | 0 | 3.4822 | 0 | 0.17398 | 3.6561 | 0 | 3.4822 | 0 | 0.17398 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 2014 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35, СИП-3 1х70 | 70, 150 | 2 | 0 | - | - | -
3.59 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 13.3287 | 0 | 12.7145 | 0 | 0.61418 | 13.3287 | 0 | 12.7145 | 0 | 0.61418 | 0.60693 | 0 | 0.15091 | 0 | 0.45602 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 150 | 2 | 8.571 | - | - | -
3.60 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 5.2626 | 0 | 5.1181 | 0 | 0.14449 | 5.2626 | 0 | 5.1181 | 0 | 0.14449 | 0.11999 | 0 | 0.025873 | 0 | 0.094113 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 150 | 2 | 1.608 | - | - | -
3.61 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.057 | 0 | 1.9202 | 0 | 0.13684 | 2.057 | 0 | 1.9202 | 0 | 0.13684 | 0.099716 | 0 | 0.008795 | 0 | 0.090921 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 150 | 2 | 0.37 | - | - | -
3.62 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 5.4401 | 0 | 5.3091 | 0 | 0.131 | 5.4401 | 0 | 5.3091 | 0 | 0.131 | 0.092173 | 0 | 0 | 0 | 0.092173 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 150 | 2 | 0.625 | - | - | -
3.63 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.0472 | 0 | 1.2679 | 0 | 0.77923 | 2.0472 | 0 | 1.2679 | 0 | 0.77923 | 0.80384 | 0 | 0.08531 | 0 | 0.71853 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.4 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 150 | 2 | 1.02 | - | - | -
3.64 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 4.246 | 0 | 4.1715 | 0 | 0.074585 | 4.246 | 0 | 4.1715 | 0 | 0.074585 | 0.037994 | 0 | 0 | 0 | 0.037994 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/10/У1, 2 шт | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 150 | 2 | 0.86 | - | - | -
3.65 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.2199 | 0 | 2.04 | 0 | 0.1799 | 2.2199 | 0 | 2.04 | 0 | 0.1799 | 0.23268 | 0 | 0.098926 | 0 | 0.13376 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ, ТМГСУ, 60 шт | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 | 150, 240 | 2 | 0.675 | - | - | -
3.66 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап | СочЭС | [5 empty] | 311.3828 | 1.0916 | 256.5131 | 4.1553 | 49.6227 | 311.3828 | 1.0916 | 256.5131 | 4.1553 | 49.6227 | 715.3866 | 0 | 424.9378 | 229.476 | 60.0477 | [5 empty] | 63.53 | [9 empty] | 2014 | [5 empty] | 205.615
3.67 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. I этап | СочЭС | [5 empty] | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 0.38917 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2014
3.68 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап | СочЭС | [5 empty] | 228.1412 | 1.4612 | 216.3703 | 1.2272 | 9.0825 | 228.1412 | 1.4612 | 216.3703 | 1.2272 | 9.0825 | 250.2352 | 1.2383 | 174.2813 | 60.1086 | 14.607 | - | - | - | - | - | 19.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - | 78.206 | - | - | - | Олим.
3.69 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). I этап | СочЭС | [5 empty] | 0.0019179 | 0 | 0 | 0 | 0.0019179 | 0.0019179 | 0 | 0 | 0 | 0.0019179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Олим.
3.70 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап | СочЭС | [5 empty] | 142.3684 | 3.6549 | 88.752 | 6.5552 | 43.4062 | 142.3684 | 3.6549 | 88.752 | 6.5552 | 43.4062 | 632.1896 | 7.0942 | 295.7108 | 283.7034 | 45.6813 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ, ТМГСУ, 76 шт | 58.11 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г, АПвВнг, АПвБбШв-1 | 70, 120, 150, 185, 240, 500 | 2 | 108.7 | - | - | - | Олим.
3.71 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе: | СочЭС | [5 empty] | 736.1438 | 0 | 565.2936 | 10.033 | 160.8172 | 736.1438 | 0 | 565.2936 | 10.033 | 160.8172 | 1185.1784 | -4.996 | 601.8507 | 472.842 | 115.4817 | 2014 | 25 | РП-БКРП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 195.24 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х500/35-10, АПвПу2г-1х240/35-10, АПвВнг-1х500/35-10 | 240, 500 | 2 | 268.847 | - | - | - | Олим.
3.72 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | СочЭС | [5 empty] | 182.4117 | 0 | 159.478 | 0 | 22.9337 | 182.4117 | 0 | 159.478 | 0 | 22.9337 | 280.2871 | -4.996 | 175.4806 | 66.7109 | 43.0917 | 2014 | 25 | РП-БКРП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 3 шт. | 87.59 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х500/35-10, АПвПу2г-1х240/35-10, АПвВнг-1х500/35-10, АПвВнг-LS-1х240/25-10 | 240, 500 | 2 | 92.602 | - | - | -
3.73 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | СочЭС | [5 empty] | -22.1832 | 0 | 35.2166 | -66.1664 | 8.7665 | -22.1832 | 0 | 35.2166 | -66.1664 | 8.7665 | 204.9474 | -4.996 | 119.4617 | 61.1227 | 29.3231 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 35.31 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, АПвПу2г-1х185/35-10 | 120, 185 | 2 | 44.267 | - | - | -
3.74 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Верещагинская" со строительством БРТП "Объездная". | СочЭС | [5 empty] | 10.6724 | 0 | 9.0993 | 0 | 1.5731 | 10.6724 | 0 | 9.0993 | 0 | 1.5731 | 3.8901 | 0 | 0.70726 | 0.56893 | 2.6139 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х70, 4х150, АПвПу2г-10 1х150/25 | 70, 150, 185 | 2 | 7.113 | - | - | -
3.75 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». | СочЭС | [5 empty] | 54.9818 | 0 | 31.2112 | 22.9693 | 0.80137 | 54.9818 | 0 | 31.2112 | 22.9693 | 0.80137 | 19.6352 | 0 | 13.9435 | 1.7082 | 3.9834 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АВБбШенг-LS-1 4х95, АПвПу2г-10 1х150/25 | 95, 150 | 2 | 5.284 | - | - | -
3.76 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Детская горбольница ТП-287 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.4586 | 0 | 1.3686 | 0 | 0.090013 | 1.4586 | 0 | 1.3686 | 0 | 0.090013 | 0.1658 | 0 | 0 | 0 | 0.1658 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х185/35-10 | 185 | 2 | 0 | - | - | -
3.77 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Инфекционная больница ТП-147 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.1966 | 0 | 1.1112 | 0 | 0.085323 | 1.1966 | 0 | 1.1112 | 0 | 0.085323 | 0.19489 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, АПвПу2г-1х185/35-10 | 120, 185 | 2 | 0.891 | - | - | -
3.78 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.3324 | 0 | 2.2649 | 0 | 0.067442 | 2.3324 | 0 | 2.2649 | 0 | 0.067442 | 0.086393 | 0 | 0.043161 | 0 | 0.043232 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/6/0,4, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х35, 4х120, 4х185, АПвПу2г-1х185/35-10 | 35, 120, 185 | 2 | 0 | - | - | -
3.79 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Городская поликлиника № 1 ТП-200 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 3.4464 | 0 | 3.3436 | 0 | 0.10279 | 3.4464 | 0 | 3.3436 | 0 | 0.10279 | 4.7672 | 0 | 4.4663 | 0 | 0.30086 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, АПвПу2г-10 1х185 | 120, 185 | 2 | 1.221 | - | - | -
3.80 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.6691 | 0 | 2.5548 | 0 | 0.11429 | 2.6691 | 0 | 2.5548 | 0 | 0.11429 | 0.75779 | 0 | 0.026839 | 0 | 0.73095 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, ААБл-6 3х150, ААБл-1 4х120, АПвПу2г-1х185/35-10, 1х240/35-10 | 120, 150, 240 | 2 | 0 | - | - | -
3.81 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи. Станция скорой медицинской помощи ТП-443 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.9309 | 0 | 1.8252 | 0 | 0.1057 | 1.9309 | 0 | 1.8252 | 0 | 0.1057 | 1.8965 | 0 | 1.493 | 0 | 0.40349 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | - | - | - | - | - | 0.518 | - | - | -
3.82 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.9312 | 0 | 2.861 | 0 | 0.070234 | 2.9312 | 0 | 2.861 | 0 | 0.070234 | 0.19606 | 0 | 0.090991 | 0 | 0.10507 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/6/0,4, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/35-10 | 185 | 2 | 0 | - | - | -
3.83 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Станция переливания крови ТП-359 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 4.7343 | 0 | 1.4281 | 3.1706 | 0.13555 | 4.7343 | 0 | 1.4281 | 3.1706 | 0.13555 | 0.81327 | 0 | 0.73823 | 0 | 0.07504 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х70, 4х120, АПвПу2г-1х150/25-10 | 70, 120, 150 | 2 | 1.908 | - | - | -
3.84 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУП ДУ Детсад №33 ТП-236 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 0.85553 | 0 | 0.72187 | 0 | 0.13365 | 0.85553 | 0 | 0.72187 | 0 | 0.13365 | 0.16455 | 0 | 0.006247 | 0 | 0.15831 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 0.5 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 150 | 2 | 0 | - | - | -
3.85 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 23 ТРП-32 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 14.3192 | 0 | 3.725 | 9.7664 | 0.82778 | 14.3192 | 0 | 3.725 | 9.7664 | 0.82778 | 0.084397 | 0 | 0 | 0 | 0.084397 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-400/10/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 150 | 2 | 2.133 | - | - | -
3.86 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гимназия "Европейская школа" ТП-269 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.3461 | 0 | 1.1865 | 0 | 0.15962 | 1.3461 | 0 | 1.1865 | 0 | 0.15962 | 0.24762 | 0 | 0.094037 | 0 | 0.15358 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г, 1х150/25-10, 1х240/25-10 | 150, 240 | 2 | 0.221 | - | - | -
3.87 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №80 ТП-433 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.4933 | 0 | 1.3001 | 0 | 0.19323 | 1.4933 | 0 | 1.3001 | 0 | 0.19323 | 0.20134 | 0 | 0.002962 | 0.014423 | 0.18395 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-400/6/0,4-У1, 2 шт. | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 0.494 | - | - | -
3.88 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Школа-интернат № 2 ТП-261 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 3.4211 | 0 | 2.2901 | 0 | 1.131 | 3.4211 | 0 | 2.2901 | 0 | 1.131 | 2.8495 | 0 | 2.6991 | 0 | 0.15044 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/10/0,4-У1, 2 шт. | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АСБ 3х70-10, 3х120-10 | 70, 120 | 2 | 1.201 | - | - | -
3.89 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.2576 | 0 | 1.3254 | 0 | 0.93222 | 2.2576 | 0 | 1.3254 | 0 | 0.93222 | 0.057756 | 0 | 0 | 0 | 0.057756 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4, 2 шт. | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х240/25-10 | 240 | 2 | 0.876 | - | - | -
3.90 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.5957 | 0 | 1.4148 | 0 | 0.18092 | 1.5957 | 0 | 1.4148 | 0 | 0.18092 | 0.084516 | 0 | 0 | 0 | 0.084516 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 0.835 | - | - | -
3.91 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.7145 | 0 | 1.5217 | 0 | 0.19279 | 1.7145 | 0 | 1.5217 | 0 | 0.19279 | 0.3434 | 0 | 0.17216 | 0 | 0.17124 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
3.92 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ средняя школа № 12 ТП-309 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.8116 | 0 | 1.5863 | 0 | 0.22533 | 1.8116 | 0 | 1.5863 | 0 | 0.22533 | 2.984 | 0 | 1.9834 | 0 | 1.0006 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 0.5 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 0.655 | - | - | -
3.93 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.4907 | 0 | 1.3806 | 0 | 0.11016 | 1.4907 | 0 | 1.3806 | 0 | 0.11016 | 0.082219 | 0 | 0 | 0 | 0.082219 | 2014 | 25 | ТП-БКТП, РП-БКРП | - | ТМГ11-10/0,4-У1, 6 шт. | 0.8 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35, 1х240/50 | 150, 240 | 2 | 0.396 | - | - | -
3.94 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №44 ТП-425 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.9625 | 0 | 2.7912 | 0 | 0.17134 | 2.9625 | 0 | 2.7912 | 0 | 0.17134 | 4.0001 | 0 | 3.7762 | 0 | 0.22383 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-10/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х240/50-10, АПвВнг-LS(B)-1х240/50-10 | 240 | 2 | 1.414 | - | - | -
3.95 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №8 ТП-37 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 5.3919 | 0 | 0.47386 | 4.7993 | 0.11871 | 5.3919 | 0 | 0.47386 | 4.7993 | 0.11871 | 1.5845 | 0 | 1.5001 | 0 | 0.084397 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АСБ 3х95-10, 3х120-10 | 95, 120 | 2 | 1.36 | - | - | -
3.96 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Бочаров ручей" ТП-53, 230, 562 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 12.0548 | 0 | 11.7394 | 0 | 0.31542 | 12.0548 | 0 | 11.7394 | 0 | 0.31542 | 10.0413 | 0 | 8.982 | 0.78419 | 0.27519 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 4 шт. | 4.52 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 5.693 | - | - | -
3.97 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Ривьера" ТП-185 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 7.8908 | 0 | 1.4349 | 6.1422 | 0.31366 | 7.8908 | 0 | 1.4349 | 6.1422 | 0.31366 | 1.8851 | 0 | 1.7691 | 0 | 0.11599 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 2 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/35-10, АПвБбШв-1 4х150, 4х120 | 120, 150, 185 | 2 | 1.708 | - | - | -
3.98 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 6.0714 | 0 | 5.9541 | 0 | 0.11733 | 6.0714 | 0 | 5.9541 | 0 | 0.11733 | 0.050088 | 0 | 0.011083 | 0 | 0.039005 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10, АПвБбШв-1 4х70, 4х120 | 70, 120, 150 | 2 | 0 | - | - | -
3.99 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский Главпочтамт, станция и управление МТС ТП-148, 169 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 8.5657 | 0 | 0.54585 | 7.6959 | 0.32399 | 8.5657 | 0 | 0.54585 | 7.6959 | 0.32399 | 2.0165 | 0 | 1.9057 | 0 | 0.11084 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 2 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 2.424 | - | - | -
3.100 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Прокуратура Краснодарского края ТП-305 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.5069 | 0 | 1.4333 | 0 | 0.073522 | 1.5069 | 0 | 1.4333 | 0 | 0.073522 | 1.2832 | 0 | 1.2462 | 0 | 0.036919 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 150 | 2 | 1.247 | - | - | -
3.101 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление по делам ГО и ЧС г. Сочи ТП-109 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 0.7257 | 0 | 0.58579 | 0 | 0.13991 | 0.7257 | 0 | 0.58579 | 0 | 0.13991 | 0.47951 | 0 | 0.33514 | 0 | 0.14438 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 2 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АСБ-10, ААБл-1, АСБ-1, | 70, 120 | 2 | 0.124 | - | - | -
3.102 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Служба управления ФСБ г. Сочи по Краснодарскому краю ТП-34 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 5.6783 | 0 | 1.991 | 3.4759 | 0.21139 | 5.6783 | 0 | 1.991 | 3.4759 | 0.21139 | 1.6878 | 0 | 1.5808 | 0 | 0.10705 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х240/25-10, 1х150/25-10, ААБл 3х120, 3х185 | 120, 150, 185, 240 | 2 | 1.081 | - | - | -
3.103 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ОГПС г. Сочи ТП-176 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.0628 | 0 | 0.60064 | 0 | 0.46212 | 1.0628 | 0 | 0.60064 | 0 | 0.46212 | 0.084823 | 0 | 0 | 0 | 0.084823 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 0 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/25, 1х240/25 | 150, 240 | 2 | 0.79 | - | - | -
3.104 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД г.Сочи ТП-196 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.6668 | 0 | 1.5891 | 0 | 0.077686 | 1.6668 | 0 | 1.5891 | 0 | 0.077686 | 0.13512 | 0 | 0.082857 | 0 | 0.052261 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 0 | - | - | -
3.105 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Хостинского района ТП-167 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 5.0398 | 0 | 0.86972 | 3.9219 | 0.24817 | 5.0398 | 0 | 0.86972 | 3.9219 | 0.24817 | 0.39574 | 0 | 0.35652 | 0 | 0.039213 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-СЭЩ-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | - | - | - | - | - | 1.239 | - | - | -
3.106 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. | СочЭС | [5 empty] | 6.5997 | 0 | 6.4373 | 0 | 0.1624 | 6.5997 | 0 | 6.4373 | 0 | 0.1624 | 0.31597 | 0 | 0.26456 | 0 | 0.051411 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 0.175 | - | - | -
3.107 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление ФС РФ по наркоконтролю по Краснодарскому краю ТП-217 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.6405 | 0 | 2.5418 | 0 | 0.098714 | 2.6405 | 0 | 2.5418 | 0 | 0.098714 | 2.5795 | 0 | 2.5239 | 0 | 0.055572 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 0.773 | - | - | -
3.108 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Завод ЗСМ стройматериалов ТРП-24 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 4.4233 | 0 | 4.1988 | 0 | 0.2245 | 4.4233 | 0 | 4.1988 | 0 | 0.2245 | 4.3571 | 0 | 0.93747 | 2.5123 | 0.90727 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-1000/10-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 (В4), 1х240/50-10 | 150, 240 | 2 | 0 | - | - | -
3.109 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Красная ТП-342 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.3138 | 0 | 2.2058 | 0 | 0.10806 | 2.3138 | 0 | 2.2058 | 0 | 0.10806 | 0.14701 | 0 | 0.060699 | 0 | 0.086314 | 2014 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 0.148 | - | - | -
3.110 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Дмитриева ТП-292 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 5.0426 | 0 | 0.7406 | 4.2248 | 0.077139 | 5.0426 | 0 | 0.7406 | 4.2248 | 0.077139 | 0.53622 | 0 | 0.49721 | 0 | 0.039005 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35, 1х240/35 | 150 | 2 | 0.675 | - | - | -
3.111 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Ландышевая ТП-514 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.4124 | 0 | 1.0281 | 0 | 0.38428 | 1.4124 | 0 | 1.0281 | 0 | 0.38428 | 1.031 | 0 | 0.91572 | 0 | 0.11527 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 2 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 150 | 2 | 1.851 | - | - | -
3.112 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Теплосети ТП-90 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 2.3396 | 0 | 0 | 0 | 2.3396 | 2.3396 | 0 | 0 | 0 | 2.3396 | 2.1737 | 0 | 2.1347 | 0 | 0.039005 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 150 | 2 | 1.743 | - | - | -
3.113 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 3 ТП-137 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.6288 | 0 | 1.3768 | 0 | 0.25202 | 1.6288 | 0 | 1.3768 | 0 | 0.25202 | 0.13196 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | ААБл-3х120-10, ЦААБ-3х120-10, АВБбШнг 4х50-1, 4х70-1, 4х95-1, 4х120-1 | 50, 70, 95, 120 | 2 | 1.606 | - | - | -
3.114 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.493 | 0 | 1.226 | 0 | 0.26705 | 1.493 | 0 | 1.226 | 0 | 0.26705 | 0.06691 | 0 | 0 | 0 | 0.06691 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ, ТМГСУ, 88 шт | 0 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г, АПвВнг, АПвБбШв-1 | 70, 120, 150, 185, 240, 500 | 2 | 0 | - | - | -
3.115 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 22 ТП-506 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 0.42356 | 0 | 0.20027 | 0 | 0.2233 | 0.42356 | 0 | 0.20027 | 0 | 0.2233 | 0.080194 | 0 | 0 | 0 | 0.080194 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-1000/6/0,4, 2 шт. | 0 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, АПвПу2г-1х185/25-10 | 120, 185 | 2 | 0.538 | - | - | -
3.116 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ЦТП на Вишнёвой ТП-457 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 1.001 | 0 | 0.77664 | 0 | 0.22435 | 1.001 | 0 | 0.77664 | 0 | 0.22435 | 0.80965 | 0 | 0.67161 | 0 | 0.13804 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ, ТМГСУ, 88 шт | 1.26 | [9 empty] | 2014 | 25 | - | АПвПу2г, АПвВнг, АПвБбШв-1 | 70, 120, 150, 185, 240, 500 | 2 | 0 | - | -
3.117 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап | СочЭС | [5 empty] | 549.7471 | 0 | 404.9111 | 7.0418 | 137.7942 | 549.7471 | 0 | 404.9111 | 7.0418 | 137.7942 | 904.8554 | 0 | 426.3701 | 406.1312 | 72.3542 | 2014 | 25 | ТП-БКТП | - | ТМГ11-1000/6/0,4, 2 шт. | 105.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, АПвПу2г-1х185/25-10 | 120, 185 | 2 | 175.707 | - | -
3.118 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №85 ТП-67 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | [5 empty] | 3.985 | 0 | 0.90454 | 2.9912 | 0.089319 | 3.985 | 0 | 0.90454 | 2.9912 | 0.089319 | 0.03588 | 0 | 0 | 0 | 0.03588 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2014 | [5 empty] | 0.538
3.119 | Подстанция "Верещагинская" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | СочЭС | [5 empty] | 38.6366 | 0 | 38.4405 | 0 | 0.19608 | 38.6366 | 0 | 38.4405 | 0 | 0.19608 | 19.3795 | 0 | 5.5112 | 1.1065 | 12.7618 | 2014 | 30 | открытая | КРУЭ | ТРДН-40000/110-80-ВМУ1 - 2 шт. |  | - | мостик с выключателями в цепях линий и в цепях силовых трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны линий | - | - | - | - | ЗРУ | Две одиночные, секционированные выключателями, секции шин | 80 | 2014 | 50 | КМ110-4+6, У100 | AACSR Z 251 | 251 | 2 |  | - | - | - | Олим.
3.120 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | [5 empty] | 15.542 | 2.6694 | 8.1596 | 0 | 4.713 | 15.542 | 2.6694 | 8.1596 | 0 | 4.713 | 1.5783 | 0.423 | 0 | 0 | 1.1553 | 2014 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 251 | 2 | 17.635 |  |  |  | Олим.
3.121 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | [5 empty] | 225.0484 | 9.3992 | 202.4474 | 0 | 13.2018 | 225.0484 | 9.3992 | 202.4474 | 0 | 13.2018 | 544.0642 | 2.513 | 282.4401 | 6.1957 | 252.9156 | 2014 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2014 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251, AACSR Z 339 | 251 | 2 | 12.477 |  |  |  | Олим.
3.122 | Реконструкция ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН на подстанции 110 кВ Адлер | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 0.42372
3.123 | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 7.3845 | 0 | 6.2418 | 0 | 1.1427 | 7.3845 | 0 | 6.2418 | 0 | 1.1427 | 1.6851 | 0 | 0.5369 | 0 | 1.1482 | 2014 | 30 | открытая | КРУЭ | ТРДН-40000/110-80-ВМУ1 - 2 шт. | 0 | - | мостик с выключателями в цепях линий и в цепях силовых трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны линий | - | - | - | - | ЗРУ | Две одиночные, секционированные выключателями, секции шин | 80 | 2014 | 50 | КМ110-4+6, У100 | AACSR Z 251 | 251 | 2 | 1.554 | - | - | - | Олим.
3.124 | Подстанция "Бочаров Ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 91.8908 | 3.7475 | 81.2499 | 0 | 6.8934 | 91.8908 | 3.7475 | 81.2499 | 0 | 6.8934 | 46.4903 | 0 | 19.0991 | 12.4839 | 14.9073 | 2014 | 25 | закрытая | ЗРУ | ТДТН-40000/110-80У1 - 2 шт. | 0 | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин | - | - | - | - | ЗРУ | Одна, секционированная выключателем, система шин | 36 | 2014 | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  | Олим.
3.125 | Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 89.7518 | 0.48751 | 84.0922 | 0 | 5.1721 | 89.7518 | 0.48751 | 84.0922 | 0 | 5.1721 | 183.7064 | 0.41314 | 158.208 | 20.8281 | 4.2573 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 15071 | Олим.
3.126 | Замена аккумуляторной батарей и ВАЗП на ПС 110 кВ Адлер | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 6.7144 | 0 | 6.6678 | 0 | 0.04662 | 6.7144 | 0 | 6.6678 | 0 | 0.04662 | 0.046621 | 0 | 0 | 0 | 0.046621
3.127 | Организация систем оперативного постоянного тока ПС 110 кВ "Хоста", ПС 110 кВ "Ольгинка", ПС 110 кВ "Головинка", ПС 110 кВ "Волконка", ПС 110 кВ "Лоо", ПС 110 кВ "Туапсе", ПС 110 кВ "Небуг" | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 45.2152 | 3.9908 | 40.3244 | 0 | 0.90008 | 45.2152 | 3.9908 | 40.3244 | 0 | 0.90008 | 46.2406 | 3.382 | 7.2571 | 34.1516 | 1.4498 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 |  | 0 | 0 | -
3.128 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 57.9546 | 2.0278 | 53.7468 | 0.28551 | 1.8945 | 57.9546 | 2.0278 | 53.7468 | 0.28551 | 1.8945 | 3.084 | 0.17025 | 0.8083 | 0 | 2.1054 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 |  | 0 | 0 | -
3.129 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 110.0726 | 1.1571 | 99.9384 | 0 | 8.9771 | 110.0726 | 1.1571 | 99.9384 | 0 | 8.9771 | 9.1745 | 0 | 0 | 0 | 9.1745 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - |  | - | 0 | -
3.130 | СМР+ПИР. Реконструкция ПА на ПС 110 кВ Мацеста. | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 2.9223 | 0 | 2.9223 | 0 | 0 | 2.9223 | 0 | 2.9223 | 0 | 0 | 0.42346 | 0 | 0.42346 | 0 | 0 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 95 | 1 |  | - | 0 | -
3.131 | СМР. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ольгинка" с установкой трансформаторов 2х25 МВА;Строительство открытого РУ-110 кВ с элегазовыми выключателями, ошиновки 110 кВ; строительство РУ-10 кВ, реконструкция телемеханики (ТМ), релейной защиты и автоматики (РЗА) 1 ЭТАП | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 71.6798 | 0 | 71.1415 | 0.34365 | 0.19464 | 71.6798 | 0 | 71.1415 | 0.34365 | 0.19464 | 68.892 | 0 | 4.4528 | 58.7876 | 5.6515 | 2015 | 20 | открытая | ОРУ | ТРДН -2х25 | 0 | ОРУ | 110-9 | 2 | - | - | - | ЗРУ | -Одна рабочая секционированная выключателем система шин | 18 | 2015 | - | - | - | - | - | 0
3.132 | СМР.Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 4.5029 | 0.061055 | 4.2864 | 0 | 0.15546 | 4.5029 | 0.061055 | 4.2864 | 0 | 0.15546 | 3.8752 | 0.061055 | 3.5228 | 0.10976 | 0.18163 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 95 | 1 | 1.683 | - | 0 | -
3.133 | СМР.Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 3.0898 | 0 | 2.3629 | 0 | 0.72687 | 3.0898 | 0 | 2.3629 | 0 | 0.72687 | 11.7624 | 0 | 10.6789 | 0.21834 | 0.8651 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 3.382 | - | 0 | -
3.134 | СМР.Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 2.9573 | 0 | 2.6178 | 0 | 0.33954 | 2.9573 | 0 | 2.6178 | 0 | 0.33954 | 4.7904 | 0 | 4.1655 | 0.12487 | 0.50003 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 1.932 | - | 0 | -
3.135 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 4.1116 | 0 | 3.8688 | 0 | 0.24275 | 4.1116 | 0 | 3.8688 | 0 | 0.24275 | 3.5457 | 0 | 3.1872 | 0.0915 | 0.26708 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 1.425 | -
3.136 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.93024 | 0 | 0.93024 | 0 | 0 | 0.93024 | 0 | 0.93024 | 0 | 0 | 0.78834 | 0 | 0.73357 | 0.05477 | 0 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 0.55 | - | 0 | -
3.137 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) | СочЭС | [5 empty] | 0.24476 | 0.091583 | 0 | 0 | 0.15317 | 0.24476 | 0.091583 | 0 | 0 | 0.15317 | 3.4768 | 0.091583 | 2.9131 | 0.26433 | 0.20776 | 2014 | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 0
3.138 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Посёлок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.12004 | 0 | 0 | 0 | 0.12004 | 0.12004 | 0 | 0 | 0 | 0.12004 | 3.2128 | 0 | 2.4572 | 0.69087 | 0.064677 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 95 | 1 | 0 | - | - | -
3.139 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 1.6625 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 1.4089 | 0 | 1.4089 | 0 | 0 | 2014 | - | - | - | - | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 95 | 1 | 1.06 | - | - | -
3.140 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Посёлок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.57196 | 0 | 0.43236 | 0 | 0.1396 | 0.57196 | 0 | 0.43236 | 0 | 0.1396 | 2.26 | 0 | 1.9333 | 0.24223 | 0.08448 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 0 | - | - | -
3.141 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 120.7302 | 0.5 | 0 | 49.9426 | 70.2876 | 120.7302 | 0.5 | 0 | 49.9426 | 70.2876 | 85.6968 | 6.1811 | 77.2794 | 1.3718 | 0.86449 | 2014 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 0.479 | - | - | -
3.142 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 3.427 | 0 | 3.2956 | 0 | 0.13146 | 3.427 | 0 | 3.2956 | 0 | 0.13146 | 3.0934 | 0 | 2.3234 | 0.61648 | 0.15359 | 2014 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 1.707 | - | - | -
3.143 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.64619 | 0 | 0.58595 | 0 | 0.060242 | 0.64619 | 0 | 0.58595 | 0 | 0.060242 | 1.8057 | 0 | 1.2088 | 0.54008 | 0.056884 | 2014 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 0.148 | - | - | -
3.144 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 2.0212 | 0 | 1.9349 | 0 | 0.086298 | 2.0212 | 0 | 1.9349 | 0 | 0.086298 | 1.7406 | 0 | 1.3984 | 0.24138 | 0.10082 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 50 | 1 | 0 | - | -
3.145 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 2.9349 | 0.16319 | 0 | 2.611 | 0.16071 | 2.9349 | 0.16319 | 0 | 2.611 | 0.16071 | 2.826 | 0.16319 | 1.6963 | 0.76775 | 0.19866 | 2014 | - | - | - | - | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 0.503 | - | -
3.146 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.43069 | 0.33681 | 0 | 0 | 0.093889 | 0.43069 | 0.33681 | 0 | 0 | 0.093889 | 3.4953 | 0.78705 | 1.8936 | 0.69915 | 0.11555 | 2015 | - | - | - | - | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | СВ | СИП | 70 | 1 | 2.7
3.147 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 5.3847 | 0 | 5.3847 | 0 | 0 | 5.3847 | 0 | 5.3847 | 0 | 0 | 4.8035 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 300 | 1 | 0 | - | - | -
3.148 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) | СочЭС | [15 empty] | 4.8996 | 0 | 4.8371 | 0 | 0.062517
3.149 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 2.1331 | 0.49021 | 1.5505 | 0 | 0.09239 | 2.1331 | 0.49021 | 1.5505 | 0 | 0.09239 | 1.8965 | 0.49021 | 1.314 | 0 | 0.092376 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 300 | 1 | 0.436 | - | - | -
3.150 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (А) Сочинского РЭС | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 48.9344 | 0 | 48.7147 | 0 | 0.21969 | 48.9344 | 0 | 48.7147 | 0 | 0.21969 | 72.5141 | 0 | 71.8651 | 0 | 0.64901 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 300 | 1 | 0 | - | - | -
3.151 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 7.7445 | 0 | 3.4314 | 3.8607 | 0.45229 | 7.7445 | 0 | 3.4314 | 3.8607 | 0.45229 | 5.7043 | 0 | 5.4782 | 0 | 0.22615 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 300 | 1 | 0 | - | -
3.152 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | [5 empty] | 3.8607 | 0 | 0 | 3.8607 | 0 | [5 empty] | 4.8278 | 0 | 4.548 | 0 | 0.27982 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 300 | 1 | 0 | - | -
3.153 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | [15 empty] | 6.2223 | 0 | 6.1326 | 0 | 0.089736 | 2014 | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 300 | 1 | 0
3.154 | Оснащение КРУ-6-10 кВ ПС 110 кВ Туапсе город, Ольгинка, Ново-Михайловская защитами от дуговых замыканий | СочЭС | [5 empty] | 2.2156 | 0 | 2.1254 | 0 | 0.09022 | [5 empty] | 1.8914 | 0 | 0.82185 | 0.97935 | 0.090233
3.155 | Строительство КЛ6 Кв Р6-РП22 на пересечении транспортной развязки "Краснодарского кольца", Строительство КЛ6 Кв Р6-РП22 на пересечении транспортной развязки "Краснодарского кольца" | СочЭС | [5 empty] | 0.49992 | 0.49992 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.156 | Замена устройств РЗА при замене КЛ-6кВ (Sepam) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47035 | 0.47035 | 0 | 0 | 0
3.157 | СМР. Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 25.3233 | 0.6398 | 23.6688 | 0 | 1.0148 | 25.3233 | 0.6398 | 23.6688 | 0 | 1.0148 | 13.5161 | 0 | 7.3565 | 1.8513 | 4.3083
3.158 | СМР. Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ, ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 37.8724 | 0 | 35.7029 | 0 | 2.1695 | 37.8724 | 0 | 35.7029 | 0 | 2.1695 | 10.0985 | 0 | 4.9415 | 2.8969 | 2.26
3.159 | Земельные участки под КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (строительство) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3742 | 0 | 0 | 0 | 15.3742 | [25 empty] | Олим.
3.160 | Земельные участки под КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (строительство) | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1234 | 0 | 0 | 0 | 4.1234 | [25 empty] | Олим.
3.161 | СМР. Создание интегрированного комплекса оперативного мониторинга безапасности (ИКОМБ) Олимпийских объектов | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 5.782 | 0 | 5.0235 | 0.75853 | 0 | 5.782 | 0 | 5.0235 | 0.75853 | 0 | 7.8609 | 0 | 3.2416 | 4.4105 | 0.20879
3.162 | Реконструкция ПС-110 кВ "Родниковая" | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.163 | Реконструкция РП-18 Адлерского РЭС | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1331 | 0 | 3.1723 | 5.8898 | 0.071032
3.164 | ПИР. Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.165 | ПИР Реконструкция ВЛ 10кВ Д15-Д217 Дагомысского РЭС | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.166 | Выполнение противооползневых мероприятий на ПС 110 кВ Пасечная | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43615 | 0 | 0.43615 | 0 | 0 | [15 empty] | 2014 |  |  | АСКП | 240 / 39 | 2 |  | 14.27 | 14.27 | -
3.167 | ПИР+СМР.Внедрение защит ближнего резервирования тр-ров на 6 ПС | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.40133 | 0.40133 | 0 | 0 | 0 | 0.40133 | 0.40133 | 0 | 0 | 0 | 0.40133 | 0.40133 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | - | - | - | - | -
3.168 | Строительство площадок для размещения модульных подстанций | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 2.5392 | 0.58027 | 1.7957 | 0.082992 | 0.08024 | 2.5392 | 0.58027 | 1.7957 | 0.082992 | 0.08024 | 0.5006 | 0 | 0.42036 | 0 | 0.080238
3.169 | Расширение ПС 110/10/6 кВ Мацеста с установкой Т-3 40 МВА | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 7.5268 | 0 | 7.5268 | 0 | 0 | 7.5268 | 0 | 7.5268 | 0 | 0 | 6.0158 | 0 | 4.2337 | 1.7822 | 0
3.170 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Адлер", Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Адлер" | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 |  | У-330-2; У220; УМ220 | АС 185/128 |  | 2 |  |  | 13.5
3.171 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста", Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста" Этап установка, наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.44816 | 0 | 0.44816 | 0 | 0 | 0.44816 | 0 | 0.44816 | 0 | 0 | 0.44816 | 0 | 0.44816 | 0 | 0 | 2014 | 25 |  |  | ТДН 6300/110-У1 - 2 шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
3.172 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 61 шт.) | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0.00505 | 0 | 0 | 0 | 0.00505 | 0.00505 | 0 | 0 | 0 | 0.00505 | 0.00505 | 0 | 0 | 0 | 0.00505 | [15 empty] | 2014 |  | УМ 110, ПМ 110 | АСКП | 240 / 39 | 2 |  |  |  | -
3.173 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 0.00037
3.174 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 4.8946 | 0 | 4.893 | 0 | 0.00166 | 4.8946 | 0 | 4.893 | 0 | 0.00166 | 0.00166 | 0 | 0 | 0 | 0.00166
3.175 | Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ Свинокомплекс-Компрессорная станция (Индивидуальный тариф) | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 162.414 | 10.8057 | 130 | 0 | 21.6084 | 162.414 | 10.8057 | 130 | 0 | 21.6084 | 41.8775 | 8.623 | 0 | 0 | 33.2546
3.176 | Проектирование и монтаж автоматических пожарных сигнализаций по всем административным зданиям Тимашевских ЭС | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 0.0368 |  |  |  | 0.0368 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0.0368 | 2.0396 | 0.30606 | 1.6967 | 0 | 0.0368
3.177 | СМР+ПИР. Реконструкция системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей пожарной сигнализации объектов Ольгинского сетевого участка Приморско-Ахтарского РЭС | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 0.037962 | 0.020002 | 0 | 0 | 0.01796 | 0.037962 | 0.020002 | 0 | 0 | 0.01796 | 0.30908 | 0.020002 | 0.27112 | 0 | 0.01796 | 2015 | 20 | открытая | ОРУ | ТРДН -2х25 |  | ОРУ | 110-9 | 2 | - | - | - | ЗРУ | Одна рабочая секционированная выключателем система шин | 37 | 2015 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
3.178 | Установка силового оборудования и оборудования связи на ПС 110/10/10 кВ "АПК" со строительством ВОЛС | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 0.58764 | 0.58764 | 0 | 0 | 0 | 0.58764 | 0.58764 | 0 | 0 | 0
3.179 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 29.3019 | 0.13977 | 26.8224 | 0 | 2.3397 | 29.3019 | 0.13977 | 26.8224 | 0 | 2.3397 | 12.9734 | 6.8331 | 2.9842 | 0.0816 | 3.0746 | [21 empty] | 7.006
3.180 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 130.857 | 0.62499 | 79.4372 | 46.178 | 4.6168 | 130.857 | 0.62499 | 79.4372 | 46.178 | 4.6168 | 86.6319 | 0.42372 | 35.1596 | 47.8939 | 3.1546 |  |  | открытая | модульное здание КРУ-10 кВ с ячейками типа К-61М и К-63 -1 п.к | ТДТН 25000/110/35/10У1-1шт. | 0 | 5 новых ячеек в ОРУ 110 по схеме № 110-13 "две рабоиче системы шин. -2п.к | мостик с выключателями в цепях линий и в цепях силовых трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны линий | 3 | новое ОРУ 35 по схеме Одна екция шин с выключателями в цепи линии и трансформаторов | [5 empty] | 2014 | [5 empty] | 0
3.181 | Оснащение КРУ 6-10 кВ подстанций Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий (ПИР и СМР). ПС 110 кВ Архипо-Осиповка ПС 110 кВ Солнечная и Южная, ПС 35 кВ Красный октябрь и Мингрельская. | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 6.1508 | 0 | 5.6636 | 0 | 0.48722 | 6.1508 | 0 | 5.6636 | 0 | 0.48722 | 5.5221 | 0 | 2.7601 | 2.2922 | 0.46989
3.182 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0.48392 | 0.17968 | 0.30424 | 0 | 0 | 0.48392 | 0.17968 | 0.30424 | 0 | 0 | 0.42367 | 0.15227 | 0.2714 | 0 | 0
3.183 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2-х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" дог. №21200-12-00065530-4 от 27.04.2012 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 107.7725 | 3.9203 | 90.0048 | 0 | 13.8474 | 107.7725 | 3.9203 | 90.0048 | 0 | 13.8474 | 127.9241 | 0 | 33.5451 | 81.0662 | 13.3128 | 2014 |  |  |  |  | 12.6 | [9 empty] | 2014 | [5 empty] | 0.246
3.184 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья" по договору ТП №21200-13-00148538-4 от 09.01.2014 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 156.1215 | 16.2978 | 130 | 0 | 9.8237 | 156.1215 | 16.2978 | 130 | 0 | 9.8237 | 30.9904 | 17.2646 | 0 | 0 | 13.7258 | 2014 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | -
3.185 | Реконструкция ВЛ 110кВ Геленджик-Дивноморская с заменой провода на большее сечение | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 4.2266 | 4.2266 | 0 | 0 | 0 | 4.2266 | 4.2266 | 0 | 0 | 0
3.186 | Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 4.967 | 3.9635 | 0 | 0 | 1.0035 | 4.967 | 3.9635 | 0 | 0 | 1.0035 | 4.8072 | 4.1985 | 0 | 0 | 0.60875
3.187 | Реконструкция ПС 110 кВ «РИП» с заменой трансформатора Т-2 25,0 МВА на трансформатор 40,0 МВА, Реконструкция ПС 110 кВ «РИП» с заменой трансформатора Т-2 25,0 МВА на трансформатор 40,0 МВА | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.42188 | 0.42188 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 25 | открытая | КРУЭ ЗРУ | ТДТН-25000/110 /35/10 У1-1 шт. |  | Блочно-комплектное | ОРУ 110 кВ по схеме 110-13Н -две рабочие и обходная система шин | - | Реконструкция ОРУ 35 кВ в полном объеме с подключением ВЛ 35 кВ «Котлома» к II с.ш. 35 кВ | - | - | - | РУ 10 кВ предусматривается по схеме 10-2 типовых решений СТО 56947007-29.240.30.010-2008 (две, секционированные выключателем, системы шин) с подключением I с.ш. к существующему трансформатору Т1 и II с.ш. к проектируемому трансформатору Т2. Ячейки 10 кВ предусматриваются типа К-61МУ3 К-63У3 в модульном здании с вакуумными выключателями | 5 | 2015 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
3.188 | Строительство здания Федоровского сетевого участка Абинского РРЭС (2 этап), Строительство здания Федоровского сетевого участка Абинского РРЭС (2 этап) | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 4.7492 | 0 | 4.7367 | 0 | 0.01247 | 4.7492 | 0 | 4.7367 | 0 | 0.01247
3.189 | Авторский надзор за строительством по проекту "Реконструкция ПС 110 кВ "Геленджик" (2-ой пусковой комплекс. 2-й этап) шифр 158.07.21, Авторский надзор за строительством по проекту "Реконструкция ПС 110 кВ "Геленджик" (2-ой пусковой комплекс. 2-й этап) шифр 158.07.21 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0.29972 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 0.29972 | 0 | 0 | 0
3.190 | Земельные участки, необходимые для проведения СМР по объету электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ "Крымская-Тяговая-Новотроицкая", входящую в электросет, Земельные участки, необходимые для проведения СМР по объету электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ "Крымская-Тяговая-Новотроицкая", входящую в электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с прилегающими ПС и ВЛ, в пролетах опор "66-77 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0.0026 |  |  |  | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.25334 |  |  |  | 0.25334
3.191 | Переустройство ВЛ 110 кВ | ЮЗЭС | [15 empty] | 19.4601 | 1.1015 | 18.3586 | 0 | 0
3.192 | ВЛ 110 кВ "Крымская-Тяговая-Новотроицкая", входящую в электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с прилегающими ПС и ВЛ, в пролетах опор " | ЮЗЭС | [15 empty] | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 1.2989
3.193 | Переустройство участка ВЛ 10 кВ "СА-3" длиной 70м, входящего в состав электросетевого комплекса 10 кВ "СА-3" от ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ и ТП | ЮЗЭС | [15 empty] | 0.37869 | 0 | 0.37869 | 0 | 0 | 2014 | [14 empty] | 2014 | [5 empty] | 0.07
3.194 | ПИР+СМР. Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | [15 empty] | 2.0017 | 0 | 0.04406 | 1.9577 | 0
3.195 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пионерская" с заменой Т-2 10 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | [15 empty] | 0.42287 | 0.42287 | 0 | 0 | 0
3.196 | Строительство здания Фёдоровского с/участка Абинского РРЭС | ЮЗЭС | [15 empty] | 4.2379 | 0 | 3.9989 | 0.22655 | 0.01246
3.197 | Строительство ПС 110 кВ "Первомайская" с установкой трансформаторов 2х40 МВА и заходами ВЛ 110 кВ | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 1.4412 |  |  | 1.4412 |  | 1.4412 | 0 | 0 | 1.4412 | 0
3.198 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Откормбаза" | УЛЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.199 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670 кВт. | все филиалы | 0 |  |  |  |  | 269.5276 | 21.5212 | 165.0838 | 69.0409 | 13.8818 | 269.5276 | 21.5212 | 165.0838 | 69.0409 | 13.8818 | 233.7344 | 9.14 | 190.145 | 19.24 | 15.21 | 2014 | 20 | 0.25 | ЗРУ |  | 2.89 | [15 empty] | 50.431 |  |  |  |  | 1000
3.200 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт | все филиалы | 0 |  |  |  |  | 35.8176 | 6.935 | 9.2029 | 17.3307 | 2.349 | 35.8176 | 6.935 | 9.2029 | 17.3307 | 2.349 | 36.4688 | 8.131 | 19.083 | 7.849 | 1.41 | 2014 | 20 | 0.25 | ЗРУ |  | 2.283 | [12 empty] | СИП-2 СИП-3 АПвПу2г | АСБЛ 3х240 СИП 1х95 |  | 25.278
3.201 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт | все филиалы | [5 empty] | 71.0205 | 6.7768 | 45.1986 | 17.3108 | 1.7343 | [5 empty] | 48.299 | 1.745 | 33.341 | 11.66 | 1.55 | 2014 | 20 | 0.25 | ЗРУ |  | 1.15 | [15 empty] | 13.037
3.202 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | все филиалы | 0 |  |  |  |  | 872.1509 | 149.0021 | 164.241 | 524.6988 | 34.2091 | 872.1509 | 149.0021 | 164.241 | 524.6988 | 34.2091 | 490.0414 | 138.86 | 256.678 | 79.155 | 15.35 | 2014 |  | ТМГ | ЗРУ | ТМГ | 37.87 | [11 empty] | СВ 95-3 - СВ 110-5- СВ 105-5- | СИП-2 СИП-3 АПвПу2г |  |  | 319.85
3.203 | Оборудование, не входящее в сметы строе | все филиалы | 0 |  |  |  |  | 196.3237 | 0.39533 | 0 | 194.0939 | 1.8344 | 196.3237 | 0.39533 | 0 | 194.0939 | 1.8344 | 180.2325 |  |  | 180.2325
3.204 | Оборудование, входящее в сметы строек, в.т.ч.: | все филиалы | 0 |  |  |  |  | 3.9187 | 0 |  | 3.9187 | 0 | 3.9187 | 0 | 0 | 3.9187 | 0
3.205 | КС "Кореновская"(1-я очередь) Южно-Европейского газопровода" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток",, КС "Кореновская"(1-я очередь) Южно-Европейского газопровода" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток", ВЛ10кВ "СГ-1", согласно ТУ №12397 от 03.12.2012г., ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП 10/0,4 кВ"СГ1-305П", согласно ТУ №12149 от 26.10.2012г | УЛЭС | 0 |  |  |  |  | 0.49752 | 0 | 0 | 0.49752 | 0 | 0.49752 | 0 | 0 | 0.49752 | 0
3.206 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | УЛЭС | 0 |  |  |  |  | 1.1195 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 1.1195 | 0 | 0
3.207 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлавЭС | 0 |  |  |  |  | 1.237 |  |  |  | 1.237 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 1.237
3.208 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Голубицкая с заменой ячеек КРУН - 10 (К-34) на ячейки К-59 - 10 шт | СлавЭС | [15 empty] | 1.44 | 0.4237 | 0.1703 | 0.846 | 0
3.209 | Строительство ВЛ-35 кВ Волна - Черноморская | СлавЭС | [15 empty] | 0.3832 | 0 | 0 | 0 | 0.3832
3.210 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк" (заменой силового трансформатора Т1 10 МВА на 16 МВА), Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк" (заменой силового трансформатора Т1 10 МВА на 16 МВА) | СлавЭС | 0 |  |  |  |  | 0.4981 | 0.4981 | 0 | 0 | 0 | 0.4981 | 0.4981 | 0 | 0 | 0 | 0.4221 | 0.4221 | 0 | 0 | 0
3.211 | Монтаж ячеек КРУН-10 кВ и аккумуляторной батареи на ПС 35/10 Голубицкая, Монтаж ячеек КРУН-10 кВ и аккумуляторной батареи на ПС 35/10 Голубицкая | СлавЭС | 0 |  |  |  |  | 0.49991 | 0.49991 | 0 | 0 | 0 | 0.49991 | 0.49991 | 0 | 0 | 0
3.212 | СМР+ПИР. Реконструкция сети 110 кВ на ПС 220 кВ "Вышестеблиевская" (оформление землеотвода) | СлавЭС | 0 |  |  |  |  | 0.62993 | 0 | 0.35992 | 0.27 | 0 | 0.62993 | 0 | 0.35992 | 0.27 | 0
3.213 | Материалы | все филиалы | 0 |  |  |  |  | -4.1e-05 |  |  | -4.1e-05 |  | -4.1e-05 | 0 | 0 | -4.1e-05 | 0
3.214 | Рек-я и техперевооруж. ПС 110 кв "Мацеста" | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 12.2947 | 0.18169 | 12.113 | 0 | 0 | 12.2947 | 0.18169 | 12.113 | 0 | 0 | 0.18169 | 0.18169 | 0 | 0 | 0
3.215 | Доукомплектование ПС Сочи блоками защиты Sepam | СочЭС | [15 empty] | 0.39537 | 0.39537 | 0 | 0 | 0
3.216 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Альпийская" с заменой трансформа-тора 16 МВА на 25 МВА и установка второго трансформатора 25 МВА, с реконструкцией ОРУ-110 кВ и заходом ВЛ-110 кВ - МО г. Сочи | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.217 | АПНУ Сочинского энергорайона | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.218 | Строительство склад.хозяйства СФЭС п.Дагомыс | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 8.8783 | 0 | 8.8783 | 0 | 0 | 8.8783 | 0 | 8.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.219 | СМР. Реконструкция КЛ-6 кВ ф.П24 - ТП225 Сочинского РЭС | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 6.5658 | 0 | 6.2916 | 0 | 0.27417 | 6.5658 | 0 | 6.2916 | 0 | 0.27417 | 5.7602 | 0 | 5.6125 | 0 | 0.14773 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 300 | 1 | 0 | - | - | -
3.220 | СМР. Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 5.0111 | 0 | 5.0111 | 0 | 0 | 5.0111 | 0 | 5.0111 | 0 | 0 | 4.4702 | 0 | 4.4702 | 0 | 0 | 2014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 300 | 1 | 0 | - | - | -
3.221 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 37.686 | 0.5 | 36.2878 | 0 | 0.89817 | 37.686 | 0.5 | 36.2878 | 0 | 0.89817 | 14.7224 | 0 | 13.1394 | 0.68484 | 0.89818
3.222 | Оснащение автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (1,2,3,4,5 этапы) | ЛабЭС | 0 |  |  |  |  | 0.57778 | 0.20865 | 0.33694 | 0 | 0.032192 | 0.57778 | 0.20865 | 0.33694 | 0 | 0.032192 | 1.7752 | 0.20865 | 0.98906 | 0.54529 | 0.032192
3.223 | СМР. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Ейск" с заменой Т2, Т3 с 15 МВА на 25 МВА | ЛенЭС | 0 |  |  |  |  | 0.48267 | 0 | 0 | 0.48267 | 0 | 0.48267 | 0 | 0 | 0.48267 | 0 | 5.7075 | 0 | 2.0573 | 3.6501 | 0 | 2019 | 25 | ПС открытая | ОРУ-110 | 2 шт., ТРДН-25000/110/6-6 | 25 | ОРУ-110 | - | 7 | ОРУ-35 | - | 2 | - | ОРУ-6 | 51 | 2014 | - | - | - | - | - | 0 | - | -
3.224 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП:КМ 4-277; КМ 4-279; КМ 4-655; КМ 4-657; КМ 5-243; КМ 5-240; ЛМ 1-715; Д 5-522; Д 1-502; Д 1-566; Зе 5-375 протяженностью 2,28 км; перенос ВЛ 10 кВ- 0,08 км и КТП ЯС 1-353 проходящих по территории образовательных и дошкольных учреждений Ейского района - Ейский район: ст. Камышеватская, п. Заводской, ст. Должанская, ст. Ясенская. | ЛенЭС | [15 empty] | 0.6272 | 0 | 0.6272 | 0 | 0
3.225 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП: Кт 2-325; Ст5-173; Пм 1-1410; Бл 5-1474; Стп 5-520; Э 6-172; Бк3-591; Шк 3-606; Ст 6-816; Ст 6-825; Ст 6-717; Р 1-713; Р3-831; Шкр 1-567; Шкр 1-660; Шкр1-627; Г 3-278; Ил-249; Пл 3-240; Шк 3-648 протяженностью 8,4 км проходящих по территории образовательных и дошкольных учреждений Кущевского района - Кущевской район: ст.Кисляковская, ст.Кущевская, п.Первомайский, х.Б.Лопатина, с.Красная Поляна, ст.Шкуринская, х.Красное, с.Раздольное, с.Ивано-Слюсаревское, с.Глебовка, с.Ильинское, с.Полтавченское, п.Заводской. | ЛенЭС | [15 empty] | 0.36521 | 0 | 0.36521 | 0 | 0
3.226 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП: СМ 14-19; СМ 20-88; ТД 4-389; СМ 25-35; СМ 14-84; ТД 4-105; СМ 20-337; См20-82; СМ 14-219; СТЖ 11-355; Я 3-95; СЗС 5-156; КН 1-303; КН 3-367; СМ 20-55 протяженностью 2,04 км проходящих по территории образовательных и дошкольных учереждений Староминского района - Староминской район ст. Староминская, х.Восточный Сосык, ст.Новоясенская, п.Рассвет, ст.Канеловская. | ЛенЭС | [15 empty] | 0.24028 | 0 | 0.24028 | 0 | 0
3.227 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, вводов, голого провода на СИП-2А от КТП(ЗТП):Сщ-7-63, Сщ-7-165, Н-1-15, Н-1-32, Сщ-2-85, Н-5-79, Щс-1-156, Щс-3-87, Еу-7-327, Ек-3-528, Ек9-562, Нщ-2-208, Нщ-7-269, Глф-7-456, Глф-7-414 протяженностью 4,67 км. Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой на кабель 10кВ: Сщ-7, Н-1, Сщ-2, Щс-1, Глф-7 протяженностью 0,62 проходящих по территории образовательных и дошкольных учереждений Щербиновского района. - Щербиновский район: ст.Старощербиновская, х.Щербиновский, с.Щербиновский, с.Ей-Укрепление, с.Екатериновка, ст.Новощербиновская, с.Глафировская. | ЛенЭС | [15 empty] | 0.37389 | 0 | 0.37389 | 0 | 0
3.228 | СМР. Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 6 | ЛенЭС | 0 |  |  |  |  | 2.827 | 0 | 2.7163 | 0 | 0.1107 | 2.827 | 0 | 2.7163 | 0 | 0.1107 | 2.6107 | 0.01 | 2.4901 | 0 | 0.1107
3.229 | «Внедрение системы АИИСКУЭ Кущёвского РРЭС." | ЛенЭС | 0 |  |  |  |  | 3.6937 | 0 | 3.6937 | 0 | 0 | 3.6937 | 0 | 3.6937 | 0 | 0
3.230 | НМА Оригинал-макет "Схемы электрических сетей Краснодарского края и Республики Адыгея " в электронном виде | ИА | [5 empty] | 0.389 |  |  |  | 0.389 | [5 empty] | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0.389
3.231 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | ИА | [5 empty] | 2.11 |  |  |  | 2.11
3.232 | ВЛ-110 кВ.Расширение просеки | ИА | [5 empty] | 2.35 | 2.35 | [25 empty] | А.В.Голов
3.233 | ПИР+СМР.Реконструкция ПС-110 кВ "Пасечная" (замена выключателей ММО на элегазовые) | СочЭС | [5 empty] | 6.3145 | 0.49985 | 0.43615 | 5.0795 | 0.29898 | [5 empty] | 4.6036 | 0 | 0.079771 | 4.3046 | 0.21922
3.234 | Рек.ВЛ 110кВ "Адлер-Псоу", "Адлер-Южная" опоры 56а для подключения ПС 110кВ "Адлер тяговая" | СочЭС | [5 empty] | 0.22103 | 0 | 0.22103 | 0 | 0 | [22 empty] | Ю.В. Протасов
3.235 | Рек-я и техперевооруж. ПС 110 кв "Хоста" | СочЭС | [5 empty] | 0.72788 | 0 | 0.72788 | 0 | 0
3.236 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | СочЭС | [5 empty] | 0
3.237 | Оснащение РУ 6-10кВ ПС 110кВ Сочинского энергорайона быстродействущей защитой от дуговых замыканий | СочЭС | [5 empty] | 2.5 | 0.26624 | 2.2338 | 0 | 0 | [22 empty] | С.О. Тельнов
3.238 | Рек.ВЛ 10кВ Д99-Д52 ДРРЭС | СочЭС | [5 empty] | 0.2964 | 0.2964 | 0 | 0 | 0
3.239 | Замена РП-18 | СочЭС | [5 empty] | 7.3323 | 0 | 0.37937 | 6.8211 | 0.13183
3.240 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с заходами ВЛ 110 кВ, 1302640 | КЭС | [5 empty] | 1.638 | 0 | 0 | 1.5797 | 0.05829 | [5 empty] | 0.09541 | 0 | 0 | 0 | 0.09541
3.241 | АИИСКУЭ Адлерского района г.Сочи ( 2 этап). | СочЭС | [5 empty] | 7.382 | 0 | 5.4505 | 0 | 1.9315 | [5 empty] | 3.8785 | 0 | 1.068 | 0.011677 | 2.7989
3.242 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны центра обслуживания клиентов в г. Сочи | СочЭС | [5 empty] | 2.1325 | 0.19015 | 1.8499 | 0 | 0.09249 | [5 empty] | 2.1325 | 0.19015 | 1.149 | 0.70086 | 0.092493
3.243 | Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь" | СочЭС | [5 empty] | 1.2661 | 0 | 1.2661 | 0 | 0
3.244 | Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-279-158/286/201 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель , Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-279-158/286/201 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель | СочЭС | [5 empty] | 0.58976 | 0 | 0.58976 | 0 | 0
3.245 | Реконструкция ПС-110 кВ "Родниковая" | СочЭС | [5 empty] | 6.1734 | 6.1734 | 0 | 0 | 0
3.246 | Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка, Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка | СочЭС | [5 empty] | 1.9876 | 1.9876 | 0 | 0 | 0
3.247 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Посёлок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | [5 empty] | 13.5155 | 0 | 13.1721 | 0 | 0.3434 | [5 empty] | 8.7872 | 0 | 7.0297 | 1.4492 | 0.30831 | 2014 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | [5 empty] | 7.1069 | - | - | -
3.248 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ Небуг с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап) | СочЭС | [5 empty] | 15.5272 | 0 | 14.0014 | 0 | 1.5258 | [5 empty] | 91.2993 | 2.8062 | 22.6081 | 36.1716 | 29.7133
Исполняющий обязанности
заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности | [21 empty] | А.В.Голов
Начальник департамента капитального строительства | [21 empty] | Ю.В. Протасов
Начальник управления инвестиций | [21 empty] | С.О. Тельнов

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Источники финансирования инвестиционной программы на 2014 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 592.5 | 6750.475 | 14.7678 | 1379.9288 | 42.8301 | 2290.1523 | 135.2256 | 1935.5037 | 399.6765 | 1144.8903
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 590 | 442.5439 | 14.7678 | 49.4291 | 42.5801 | 112.1851 | 134.4756 | 192.2368 | 398.1765 | 88.6929
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 2.5 | 6307.9311 | 0 | 1330.4997 | 0.25 | 2177.9672 | 0.75 | 1743.2669 | 1.5 | 1056.1974
1.4.1 | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 0 | 5371.5645 | 0 | 1122.3541 | 0 | 1873.0057 | 0 | 1442.4659 | 0 | 933.7389
1.4.1.1 | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций (федеральный бюджет) | 0 | 4148.7254 | 0 | 651.941 | 0 | 1669.5217 | 0 | 1162.0064 | 0 | 665.2562
1.4.2 | в т.ч. НИОКР | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 | 1.5 | 0
1.4.3 | в т.ч.Технологическое присоединения мощностью до 15 кВт. | 0 | 871.2814 | 0 | 140.4684 | 0 | 283.6202 | 0 | 289.9815 | 0 | 157.2114
1.4.4 | в т.ч. Прочие собственные | 0 | 65.0852 | 0 | 67.6772 | 0 | 21.3413 | 0 | 10.8194 | 0 | -34.7528
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 1691.239 | 0 | 232.6866 | 0 | 208.5308 | 0 | 203.7061 | 0 | 1046.3155
2.1. | Кредиты | 0 | 53.3151 | 0 | 49.8424 | 0 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 1.8299
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 109.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.99
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Прочие привлеченные средства | 0 | 1492.3882 | 0 | 176.1343 | 0 | 202.893 | 0 | 185.0098 | 0 | 928.3512
2.7. | Технологическое присоединения мощностью свыше 15 кВт. | 0 | 35.5457 | 0 | 6.7099 | 0 | 3.995 | 0 | 18.6964 | 0 | 6.1445
| ВСЕГО источников финансирования | 592.5 | 8441.714 | 14.7678 | 1612.6154 | 42.8301 | 2498.6831 | 135.2256 | 2139.2098 | 399.6765 | 2191.2058
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
План ввода/вывода объектов в 2014 год, тыс. рублей
Филиал | № п/п | Наименование проекта | Вводы мощностей | [19 empty] | Выводы мощностей
|  |  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  |  | 1 кв. 2014 года |  | 2 кв. 2014 года |  | 3 кв. 2014 года |  | 4 кв. 2014 года |  | 2014 год |  | 1 кв. 2014 года |  | 2 кв. 2014 года |  | 3 кв. 2014 года |  | 4 кв. 2014 года |  | 2014 год |  | 1 кв. 2014 года |  | 2 кв. 2014 года |  | 3 кв. 2014 года |  | 4 кв. 2014 года |  | 2014 год |  | 1 кв. 2014 года |  | 2 кв. 2014 года |  | 3 кв. 2014 года |  | 4 кв. 2014 года |  | 2014 год
|  |  | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| - | ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 107.8903 | 44.755 | 419.269 | 88.314 | 872.162 | 280.724 | 167.933 | 86.36 | 1567.2543 | 500.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18.449 | 0.28 | 22.372 | 0.323 | 36.652 | 1.155 | 46.188 | 0.418 | 123.661 | 2.176 | #REF! | 228.873 | #REF! | 4.072
| 1 | Важнейшие проекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006 | 0 | 3.14 | 65 | 10.146 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006 | 0 | 3.14 | 65 | 10.146 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006 | 0 | 0 | 0 | 7.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 1.1 | СМР. Реконструкция сети 110кВ, прилегающей к ПС 220кв Восточная Промзона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006 |  |  |  | 7.006 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 10 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 11 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 12 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.14 | 65 | 3.14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 12.1 | Реконструкция ПС 110кВ Анапская с заменой Т-2 16,0МВА на 25,0МВА (2-й пусковой комплекс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 40 | 0.54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | СМР. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Ейск" с заменой Т2, Т3 с 15 МВА на 25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая". Этап-Заходы ВЛ 110 кВ. 2 пусковой комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.6 |  | 2.6 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 13 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 14 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Программы особой важности (федеральные и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.753 | 40.02 | 318.646 | 65.06 | 718.881 | 269.69 | 0 | 0 | 1106.28 | 374.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.199 | 40.02 | 288.534 | 65.06 | 718.881 | 269.69 | 0 | 0 | 1074.614 | 374.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 65.474 | 0 | 219.736 | 0 | 0 | 0 | 290.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 3.1 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | [10 empty] | 4.835 | [7 empty] | 4.835 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | [14 empty] | 42.111 |  |  |  | 42.111 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 3.2 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | [12 empty] | 54.017 | [5 empty] | 54.017 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 2 этап | [14 empty] | 7.288 |  |  |  | 7.288 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)1 этап | [14 empty] | 114.564 |  |  |  | 114.564 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)2 этап | [14 empty] | 6.116 |  |  |  | 6.116 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)2 этап | [14 empty] | 15.256 |  |  |  | 15.256 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | [14 empty] | 14 |  |  |  | 14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап | [14 empty] | 16.083 |  |  |  | 16.083 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап | [14 empty] | 4.318 |  |  |  | 4.318 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 3.3 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 1 этап | [12 empty] | 4.356 | [5 empty] | 4.356 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 3.4 | "Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" 2 этап | [12 empty] | 7.101 | [5 empty] | 7.101 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.364 | 40.02 | 223.06 | 65.06 | 499.145 | 269.69 | 0 | 0 | 784.569 | 374.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.234 | 8.64 | 67.213 | 7.51 | 0 | 0 |  |  | 80.447 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9.1.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.924 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.924 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.1.1.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. | [11 empty] | 1.76 | [6 empty] | 0 | 1.76 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.1.1.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6кВ в КВЛ 10кВ тп-172-к 173-к214 с переводом КЛ в ТРП-172, реконструкция ТП-К173 | [10 empty] | 1.968 | 0.25 | [6 empty] | 1.968 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.1.1.3 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. ТН-К64, строительствоТП-К32н и строительство КЛ 10кВ К32н-К64 | [10 empty] | 1.178 | 0.16 | [6 empty] | 1.178 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.1.1.4 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП Междуречье, строительство КЛ 10кВ К27-ТП Междуречье. К65/К85-ТП Междуречье | [10 empty] | 3.714 | 0.2 | [6 empty] | 3.714 | 0.2 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.1.1.5 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. | [10 empty] | 0.973 | 0.32 | [6 empty] | 0.973 | 0.32 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.1.1.6 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство КЛ 10 кВ К32 - К24н, К24н - К54н, К54н - К173, строительство ТП К24н, ТП К54н реконструкция ТП-К173 | [10 empty] | 1.951 | 0.82 | [6 empty] | 1.951 | 0.82 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.1.1.7 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС.Реконструкция ТП К29 на напряжение 10 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ К29-К79 с переводом КЛ из ТП К29 в РП-104. | [10 empty] | 0.035 | [7 empty] | 0.035 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.1.1.8 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП «Садовое» с КЛ 10 кВ ТП «Садовое» - ТП К143 и ТП «Садовое» - ТП К19. | [10 empty] | 1.105 | 0.63 | [6 empty] | 1.105 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.1.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап | [10 empty] | 2.31 | 4.5 | 67.213 | 7.51 |  |  |  |  | 69.523 | 12.01 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.712 | 22.56 | 30.104 | 6.68 | 169.545 | 56.75 | 0 | 0 | 248.361 | 85.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9.2.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.725 | 22.06 | 1.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.745 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.515 | 0.8 | [6 empty] | 0.515 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.77 | 0.8 | [6 empty] | 0.77 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.3 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №3) (внешнее электроснабжение) | [10 empty] | 4.9 | 0.5 | [6 empty] | 4.9 | 0.5 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.4 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №4) (внешнее электроснабжение) | [10 empty] | 7.325 | 0.8 |  | -0.4 |  |  |  |  | 7.325 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.5 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.291 | 1.26 | [6 empty] | 0.291 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.6 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №46 (внешнее электроснабжение) | [11 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.7 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 1.41 | 0.5 | [6 empty] | 1.41 | 0.5 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.8 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.475 | 0.8 | [6 empty] | 0.475 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.9 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.184 | 0.5 | [6 empty] | 0.184 | 0.5 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.10 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.785 | 0.8 | [6 empty] | 0.785 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.11 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 1.44 | 0.8 | [6 empty] | 1.44 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.12 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). | [11 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.13 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.98 | 0.8 | [6 empty] | 0.98 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.14 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 1.139 | 0.8 | [6 empty] | 1.139 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.15 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.905 | 1.26 | [6 empty] | 0.905 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.16 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). | [11 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.17 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 8.571 | [7 empty] | 8.571 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.18 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Нижне-Шиловского сельского округа (внешнее электроснабжение) | [10 empty] | 2.425 | 1.26 | [6 empty] | 2.425 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.19 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 1.608 | 0.8 | [6 empty] | 1.608 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.20 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.37 | 0.8 | [6 empty] | 0.37 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.21 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.625 | 0.8 | [6 empty] | 0.625 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.22 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. ВНС "Черешня" (внешнее электроснабжение) | [10 empty] | 1.897 | 1.26 | [6 empty] | 1.897 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.23 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). | [12 empty] | 1.02 | 0.8 |  |  |  |  | 1.02 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.24 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.86 | 0.8 | [6 empty] | 0.86 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.25 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.675 | 1.26 | [6 empty] | 0.675 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.26 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №19/1 (внешнее электроснабжение). | [11 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0.5 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.27 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.785 | [7 empty] | 0.785 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.28 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 1.12 | [7 empty] | 1.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.29 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.56 | [7 empty] | 0.56 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.30 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.48 | 0.5 | [6 empty] | 0.48 | 0.5 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.1.31 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | [10 empty] | 0.63 | 0.8 | [6 empty] | 0.63 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап | [10 empty] | 6.987 | 0.5 | 12.616 | 6.28 | 132.545 | 56.75 |  |  | 152.148 | 63.53 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.2.3 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап | [12 empty] | 16.468 |  | 37 |  |  |  | 53.468 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.3.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап | [12 empty] | 39.679 | 16.01 | 5.37 | 3.27 |  |  | 45.049 | 19.28 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.3.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап | [12 empty] | 22.378 |  | 10.781 |  |  |  | 33.159 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап | [14 empty] | 108.599 | 58.11 |  |  | 108.599 | 58.11 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап | [14 empty] | 0.101 |  |  |  | 0.101 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9.4 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 8.82 | 63.686 | 34.86 | 204.749 | 151.56 | 0 | 0 | 268.853 | 195.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9.4.1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 8.82 | 32.706 | 15.76 | 53.402 |  |  |  | 86.526 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
|  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | [14 empty] | 5.542 | 61.01 |  |  | 5.542 | 61.01 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.1 | МУЗ г.Сочи Стоматологическая поликлиника №1 ТП-270 (внешнее электроснабжение) | [12 empty] | 0.738 | 0.8 |  |  |  |  | 0.738 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.2 | Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение) | [12 empty] | 0.876 | 0.8 |  |  |  |  | 0.876 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.3 | МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение) | [12 empty] | 0.835 | 0.8 |  |  |  |  | 0.835 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.4 | МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение) | [12 empty] | 0 | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.5 | Железнодорожный и автовокзал вокзал г.Сочи ТП-120 (внешнее электроснабжение) | [12 empty] | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.6 | МУП Теплоэнерго КНС Северная ТП-69 (внешнее электроснабжение) | [12 empty] | 0.62 | [5 empty] | 0.62 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.7 | Строительство и реконструкция сетей 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» до ПС 110/6-10 кВ «Альпийская». | [12 empty] | 12.655 | 2.52 |  |  |  |  | 12.655 | 2.52 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.8 | МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 | [12 empty] | 0.396 | 0.8 |  |  |  |  | 0.396 | 0.8 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.9 | КНС Морпорта ТП-274 (внешнее электроснабжение) | [12 empty] | 0.25 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.10 | Насосная Теплосети ТП-90 | [12 empty] | 1.743 | 0 |  |  |  |  | 1.743 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.11 | Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение) | [12 empty] | 0.17 | 1.26 |  |  |  |  | 0.17 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.12 | Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Объездная». | [12 empty] | 7.113 | 1.26 |  |  |  |  | 7.113 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.13 | Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». | [12 empty] | 5.284 | 1.26 |  |  |  |  | 5.284 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.14 | Санаторий "Сочи" ТП-54, 73, РП-13 (внешнее электроснабжение) | [12 empty] | 1.65 | 5 |  |  |  |  | 1.65 | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.15 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). | [11 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.16 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). | [11 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.17 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). | [11 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.18 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 14 ТП-160 (внешнее электроснабжение) | [11 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.19 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 13 ТП-162(внешнее электроснабжение) | [11 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.20 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). | [11 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.21 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД Центрального района ТП-279 (внешнее электроснабжение) | [10 empty] | 0.243 | [7 empty] | 0.243 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.1.22 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. | [10 empty] | 0.175 | 1.26 | [6 empty] | 0.175 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 9.4.2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап | [12 empty] | 30.98 | 19.1 | 144.758 | 90.55 |  |  | 175.738 | 109.65 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
|  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап | [14 empty] | 1.047 |  |  |  | 1.047 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 10 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 11 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 12 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 13 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 30.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 7.1 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) | [12 empty] | 17.635 | [5 empty] | 17.635 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 7.2 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) | [12 empty] | 12.477 | [5 empty] | 12.477 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | [10 empty] | 1.554 | [7 empty] | 1.554 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 13 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3.1 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1373 | 4.735 | 100.187 | 23.254 | 144.665 | 10.404 | 143.655 | 18.4 | 427.6443 | 56.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.543 | 0.28 | 15.672 | 0.323 | 24.932 | 0.226 | 46.188 | 0.418 | 96.335 | 1.247 | #REF! | 183.127 | #REF! | 2.214
| 4.1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.146 | 12.6 | 7.635 | 0 | 56.693 | 1 | 69.474 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | #REF! | 22.6 | #REF! | 0
| 4.1.1 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.797 | 0 | 18.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | #REF! | 22.6 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | СМР. Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) | [16 empty] | 18.797 |  | 18.797 | 0 | [14 empty] | 11.3 |  |  |  | 11.3 | 0 | #REF! | 22.6 | #REF! | 0
| 4.1.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.146 | 12.6 | 7.635 | 0 | 37.896 | 1 | 50.677 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.1.2.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2-х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" дог. №21200-12-00065530-4 от 27.04.2012 | [12 empty] | 0.246 | 12.6 |  |  |  |  | 0.246 | 12.6 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство 2-х КЛ-6 и 10 кВ, от РУ-6 и 10 кВ ПС-110/35/10/6 кВ "Геленджик" согласно договора на ТП № 21200-13-00109366-1 заявитель ООО «Азимут | [14 empty] | 1.585 |  |  |  | 1.585 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство 2-х КЛ-6 и 10 кВ, от РУ-6 и 10 кВ ПС-110/35/10/6 кВ "Геленджик" согласно договора на ТП № 21200-13-00109366-1 заявитель ООО «Азимут | [14 empty] | 1.59 |  |  |  | 1.59 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Проектирование и строительство КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Анапская» до 2БКРП-10 кВ (2БКРТП-10/0,4кВ) | [14 empty] | 4.46 |  |  |  | 4.46 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Проектирование и строительство двух ВЛИ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Джигинская» до границ земельного участка заявителя | [16 empty] | 7.8 |  | 7.8 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство объектов 10(6) кВ внешнего электроснабжения БДД МВД РФ Широкая балка (СС) | [16 empty] | 3.827 |  | 3.827 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар. | [16 empty] | 6.01 | 0 | 6.01 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Аэропорт» (2 шт.), прокладка КЛ-10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», проектирование и прокладка четырех труб методом горизонтально направленного бурения для подключения энергопринимающих устройств заявителя – здание международных авиалиний «Международного аэропорта Краснодар», аэропорт «Краснодар», расположенные по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г Краснодар. Заявитель - ОАО "Международный аэропорт Краснодар", Договор от 26.06.2012 № 21200-12-00065654-1 | [16 empty] | 3.276 | 0 | 3.276 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 Ку-3, оп. № 8-6. Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Тамбовский | [16 empty] | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Установка на ПС 110/35/10кВ "Речная" линейных ячеек КРУ-10кВ и строительство КЛ 10кВ (свыше 670кВт) | [16 empty] | 4.808 |  | 4.808 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ РП-3 и линейной ячейки РУ-6 кВ РП-303 для присоединения 2БКТП-6/0,4 кВ, строящегося заявителем ГКУ «ГУСКК» резервуара питьевой воды | [16 empty] | 1.198 |  | 1.198 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" до 2БКТП-10/0,4 кВ ООО "Аутлет" торгового центра "Красная площадь" | [16 empty] | 0.852 |  | 0.852 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Изумрудная» до точки, располагающейся не далее 25 метров от границы участка заявителя: водозабор Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод в Адлерском районе города-курорта Сочи. 1пусковой комплекс. | [16 empty] | 10.115 |  | 10.115 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.1.2.2. | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ «Дагомыс» до РП 10 кВ «ФГУП ОК «Дагомыс» по ТУ № 301-7/61 от 09.12.2011 | [12 empty] | 4.9 | [5 empty] | 4.9 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.4 | 2.65 | 0.5 | 6.311 | 1.89 | 3.978 | 0.25 | 13.037 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | #REF! | 0.08 | #REF! | 0
| 4.2.1 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[21 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4.2.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.4 | 2.65 | 0.5 | 6.311 | 1.89 | 3.978 | 0.25 | 13.037 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | #REF! | 0.08 | #REF! | 0
АдЭС | 4.2.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ , подключаемой к ВЛ 10 кВ Пз-2 оп.№83 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п.Родники , ул.Садовая.(Общество с ограниченной ответственностью "Оксиген-М"три 36-ти квартирных дома и блок-секция на 10 квартир с административно-хозяйственными помещениями договор №20401-13-00117804-1от09.04.2013) | [10 empty] | 0.098 | 0.4 | [6 empty] | 0.098 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.2.2.2 | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 в с. Глебовское, на основании договора на ТП № 10104-12-00098176-1 заявитель муниципальное казенное учреждение «Управление строительства», | [12 empty] | 0.058 | 0.25 |  |  |  |  | 0.058 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.2.2.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 в с. Глебовское, на основании договора на ТП № 10104-12-00098176-1 заявитель муниципальное казенное учреждение «Управление строительства», | [12 empty] | 0.138 | [5 empty] | 0.138 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек II и III с.ш. 10 кВ КРУ10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская”, ТП №20102-12-00079708-1 Потатуев А.А. | [14 empty] | 2.295 |  |  |  | 2.295 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство двух КЛ-6 кВ от разных секций шин РУ-6 кВ РП "Объездная" до 2БКПТ заявителя - "Сети инженерного и транспортного обеспечения в районе с.Раздольное Хостинского района г.Сочи | [14 empty] | 3.74 |  |  |  | 3.74 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.2.2.4 | Внешнее электроснабжение конно-кинологического центра МЧС по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, поселок Ахштырь | [12 empty] | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.2.2.5 | Внешнее электроснабжение конно-кинологического центра МЧС по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, поселок Ахштырь | [12 empty] | 1.12 | [5 empty] | 1.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.2.2.6 | Строительство КЛ 10 кВ для включения I с.ш. 2БКТП-10/0,4 кВ ОАО «В-Сибпромтранс» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А314н (I с.ш.) – ТП-А33н (I с.ш.), КЛ 10 кВ для включения II с.ш. 2БКТП-10/0,4 кВ ОАО «В-Сибпромтранс» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А314н (II с.ш.) – ТП-А33н (II с.ш.) для электроснабжения Базы отдыха по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Урицкого, 14/2 | [12 empty] | 0.194 | [5 empty] | 0.194 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район | [16 empty] | 3.94 | 0 | 3.94 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НМ-7 и КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КВ-5 до места установки проектируемой 2БКТП, строительство 2БКТП по адресу: - Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская д.1 (ТУ № 112-К от 15.11.2012 заявитель - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туберкулезная больница № 2" Департамента здравоохранения Краснодарского края.). | [14 empty] | 0.264 | 1.26 |  |  | 0.264 | 1.26 | [14 empty] | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0 | #REF! | 0.08 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КП-5» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ Администрация Муниципального образования Кавказский райондошкольное образовательное учреждение на 250 местдоговор №20306-13-00146996-1от15.11.2013 | [16 empty] | 0.038 | 0.25 | 0.038 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.2.2.7 | Строительство ВЛ10кВ от ВЛ 10кВ "БИ-8" с установкой КТП 10/0,4кВ в с.Ковалёвское, Новокубанского района..(свыше 150 кВт) | [14 empty] | 0.012 | 0.63 |  |  | 0.012 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.2.2.8 | Стр-во ВЛ0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с.Успенское Успенского р-на.(свыше 150 кВт) | [12 empty] | 0.04 | 0.25 |  |  |  |  | 0.04 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.1 | 5.065 | 0.32 | 12.332 | 1.04 | 7.68 | 0.823 | 25.278 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | #REF! | 3.5 | #REF! | 0
СлЭС | 4.3.1 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ВЛЗ-10кВ ПР-1, ТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4кВ до границы участка заявителя в поселке Забойский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №903-13/сс от 14.08.2013, выданным ООО Агрофирма "Славянская". Максимальная присоединяемая мощность - 60кВ. (Договор ТП №20902-13-00122048-1 от 14.08.2013) | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.051 | 0.1 | [6 empty] | 0.051 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №76 ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в хуторе Трудобеликовский, Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1229-12/сс от 20.11.2012, выданным Зарудневу А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 300 кВт. (Договор ТП № 20903-12-00089018-1 от 20.11.2012) | [14 empty] | 0.163 | 0 |  |  | 0.163 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры 1/1В Ф-1 КТП 10/0,4кВ СГ-11-507 в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1666-13/сс от 20.08.2013, выданным МБУ "Славянская центральная районная больница". Максимальная присоединяемая мощность - 35кВт. (Договор ТП №20902-13-00133082-1 от 20.08.2013) | [14 empty] | 0.094 | 0 |  |  | 0.094 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с силовым трансформатором (тип и мощность определить при проектировании), строительство участка ВЛЗ-10кВ от опоры №241 ВЛ-10кВ ЧМ-9 до проектируемой КТП, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП до границы участка заявителя в поселке Волна Темрюкского района по техническим условиям №902-13/сс от 22.10.2013, выданным ЗАО "Таманьнефтегаз". Максимальная присоединяемая мощность - 50кВт. (Договор ТП №20901-13-00122664-1 от 22.10.2013) | [16 empty] | 0.033 | 0.063 | 0.033 | 0.063
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2А от КТП В-5-141 в станице Вышестеблиевская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №951-13/сс от 11.06.2013, выданным МБУК "Вышестеблиевская централизованная клубная система". Макимальная присоединяемая мощность - 120кВт. (Договор ТП №20901-13-00122056-1 от 11.06.2013) | [16 empty] | 0.125 | 0 | 0.125 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ДМ-18" в х. Воскресенский согласно договоров № 20102-13-00122162-1 заявитель ООО "ФЕЯ" | [14 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ, до проектируемой ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ МИ-7 согласно договору ТП №20101-12-00079178-1 заявитель ООО «Питер Газ" | [16 empty] | 1.34 |  | 1.34 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ, на территории Крымского района согласно договора №20103-12-00071312-1 от 28.05.2012г. Заявитель ООО "Питер газ" | [16 empty] | 3.881 |  | 3.881 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом сечением 70 мм2 от существующей опоры фидера «БЦ-6» ПС 110/10 кВ «Бузиновская» до земельного участка заявителя по договору № 20800-13-00112582-1 от 29.04.2013 г (ТУ № 12949), Агрокомплекс, ст. Выселки, ул. Степная 1. (1301982) | [12 empty] | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.3.3 | Строительство 2-х отпаек ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ «Р37» ПС 35/10 кВ «Раздольная» с длиной 0,733 км и от ВЛ 10 кВ «ЭТ1» ПС 35/10 кВ «Элитная» длиной 1,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» расположенного по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, р-н Кореновский, 29 км. магистрального газопровода перемычки КС «Кубанская» - КС «Кореновская» по договору № 40802-12-00073 от 05.06.2012 г. Заявитель – ООО «Питер Газ" | [12 empty] | 2.141 | 0 |  |  |  |  | 2.141 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.3.4 | Строительство ВЛ3-6 кВ проводом сечением 70 мм2 (в 3 проводоа), от опоры №3-9/9/9 ВЛ-6 кВ «ВЦ-5» до проектируемой КТП 6/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3х70+70 мм2 от проектируемой КТП6/0,4 кВ до земельного участка заявителя. Строительство КТП 6/0,4 кВ на максимальную мощность от 89-355,99 кВт. По договору № 20801-13-00121044-2 от 07.05.2013 г. Заявитель – Волков Александр Викторович. (1301257) | [12 empty] | 0.04 | 0.16 |  |  |  |  | 0.04 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.3.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №53, ВЛ-6 кВ Чм-1 Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Западный | [12 empty] | 0.477 | 0 |  |  |  |  | 0.477 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.3.6 | Строительство ВЛ 10 кВ Т-3 от оп. №28 по адресу: Республика Адыгея Майкопский район, п.Тульский земли АОЗТ "Русь" | [12 empty] | 0.09 | 0 |  |  |  |  | 0.09 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительсто КТПН 10/0,4 кВ , подключаемой к ВЛ 10 кВ Нп-3 оп. №113 до точки присоединения Краснодарский край , Апшеронский район , х.Гуамка | [15 empty] | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | "Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящими ВЛ 0,4 кВ подключаемой к ВЛ 10 кВ Гз-1, оп. №1/19 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Гузерипль, ул. Лесная" | [14 empty] | 0.08 | 0.16 |  |  | 0.08 | 0.16 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ Нп-3 от оп. №41 ВЛ-10 кВ Нп-3, по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нижегородская | [14 empty] | 0.717 | 0 |  |  | 0.717 | 0 | [14 empty] | 0.107 | 0 |  |  | 0.107 | 0 | #REF! | 0.214 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ подключаемой к ВЛ 10 кВ Сд-7, оп. №2/6. Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Курджипская | [14 empty] | 0.026 | 0 |  |  | 0.026 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Дд-7, оп. №112 "А" до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская | [14 empty] | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Г 7-192/100 кВА с отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | [14 empty] | 0.35 | 0.1 |  |  | 0.35 | 0.1 | [14 empty] | 0.35 | 0 |  |  | 0.35 | 0 | #REF! | 0.7 | #REF! | 0
АрЭС | 4.3.6. | Строительство новой ВЛ 10кВ от ВЛ 10 кВ «ВН-2» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г.Кропоткин, Краснодарского края Величко Игорь Геннадиевичкомплекс придорожного сервисадоговор №20306-13-00116704-1от15.04.2013 | [14 empty] | 0.3 | 0.16 |  |  | 0.3 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.3.7 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «СД-3» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в х. Каспаровский, Новокубанский район. (свыше 15кВт) | [14 empty] | 0.121 | 0.1 |  |  | 0.121 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.3.8 | Строительство новой ВЛ10кВ от ВЛ 10кВ "ПО-9" в Отрадненском районе. (свыше 15кВт) | [14 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.3.9 | Строительство новой ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ «О3-46/100 кВА» в ст. Отрадная, Отрадненский район (свыше 15кВт) | [14 empty] | 0.144 |  |  |  | 0.144 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.3.10 | Строительство новой ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ «ВС9-533/Т1-320,Т2-180 кВА» в г. Армавир, п. Нефтекачка (свыше 15кВт) | [14 empty] | 0.041 |  |  |  | 0.041 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичский район. Администрация муниципального образования Гулькевичский райондетское дошкольное образовательное учреждение на 290 местдоговор №20305-13-00131858-1от15.10.2013 | [16 empty] | 0.052 | 0.25 | 0.052 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «О-9» с установкой КТП 10/0,4кВ в ст. Отрадная, Отрадненский район | [16 empty] | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ "ЛЯ-2" в Ляпинском сельскои поселении, Новокубанского района.(свыше 15кВт) | [16 empty] | 0.08 |  | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ "ЗР3-427/250кВА" в х.Тсячный, Гулькевического района. (свыше 15кВт) | [16 empty] | 0.048 |  | 0.048 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в п. Высоком, ул. Садовая 2 | [16 empty] | 0.45 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 23 и замена провода в пролетах опор № 1 - № 23 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-586 с заменой силового трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА в ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-586 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Бондаренко А. И., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, ул. Победы, д.51» | [14 empty] | 5.399 | 0.1 |  |  | 5.399 | 0.1 | [14 empty] | 0.691 | 0 |  |  | 0.691 | 0 | #REF! | 1.382 | #REF! | 0
КЭС |  | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 16 и замена провода в пролетах опор № 1 - № 16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-562 с заменой силового трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА в ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-562 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Лязгиян Ф. Г., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, х. Восточный, ул. Марьянская, д.10» | [14 empty] | 3.456 | 0.1 |  |  | 3.456 | 0.1 | [14 empty] | 0.602 | 0 |  |  | 0.602 | 0 | #REF! | 1.204 | #REF! | 0
КЭС |  | «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 22 л-2 СК2-1275 для электроснабжения энергопринимающих устройств (жилой дом) гр. Рябоконь Н.Н., Маратканова А.В., Косенко В.Н., расположенные по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Цветочная, 20, 26, 34» | [14 empty] | 0.311 | 0 |  |  | 0.311 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Электроснабжение встроенного магазина в капитальном здании по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Молдовка, ул.Костромская, д.46 | [14 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Электроснабжение встроенного магазина в капитальном здании по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Молдовка, ул.Костромская, д.46 | [14 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ от СКТП Ц 5-159 ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 26.09.2013 №20603-13-000079) | [14 empty] | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 3-90 ст. Павловская Павловского района" (Договор ТП от 11.12.2012 №20604-12-000273) | [16 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | "«Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ РПП-6, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: ¶ - Брюх | [16 empty] | 0.437 | 0.25 | 0.437 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 99 ВЛ-10 кВ фидера К-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул., Л | [16 empty] | 0.961 |  | 0.961 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП РПН-1-506 до границ земельного участка по адресу: -Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. О.Кошевого, 23 ( ТУ № 08-01 | [16 empty] | 0.093 |  | 0.093 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.3.11 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Б-8, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий р-н., ст-ца. Брюховецкая, ул. Гагарина, в границах кадастрового квартала 23:04:0502228 (ТУ № 106-Б от 03.10.2013 заявитель – МАДОУ детский сад №11 «Колокольчик») | [12 empty] | 0.332 | 0.16 |  |  |  |  | 0.332 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.3.12 | Строительство участка линии 0,4 кВ от ТП М-11-948 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район ст-ца Медведовская, ул. Профессиональная д. 65 Г (ТУ № 50-Т от 22.05.2012 заявление - Администрация Медведовского сельского поселения) | [12 empty] | 0.185 | [5 empty] | 0.185 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.3.13 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП М-11-854 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст.Медведовская, ул. Мира, д. 160 (ТУ № 14-Т от 04.04.2013 заявитель - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 муниципального образования Тимашевский район). | [8 empty] | 0 | 0 | 0.15 | [7 empty] | 0.15 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8383 | 4.235 | 87.326 | 9.834 | 118.387 | 7.474 | 75.304 | 16.327 | 319.8553 | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.543 | 0.28 | 15.672 | 0.323 | 11.842 | 0.226 | 46.188 | 0.418 | 83.245 | 1.247 | #REF! | 156.947 | #REF! | 2.214
АдЭС | 4.4.1 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ С1-9/160кВА с отходящей ВЛ-0,4кв №2 проводом СИП до оп. №3/17, Республика Адыгея, Майкопский район, х. Пролетарский, ул. 2-ая Зеленая | [10 empty] | 1.046 | 0.25 | [6 empty] | 1.046 | 0.25 | [11 empty] | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0.18 | #REF! | 0 | #REF! | 0.18
АдЭС | 4.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ Бд1-767/100кВА с отходящей ВЛ-0,4кВ №1 проводом СИП до оп. №1/8, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Победа, ул. Шоссейная | [10 empty] | 0.641 | 0.25 | [6 empty] | 0.641 | 0.25 | [11 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | #REF! | 0 | #REF! | 0.1
АдЭС | 4.4.3 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ Т1-253/315 кВА до оп. № 12 "а": Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский | [10 empty] | 0.449 | [7 empty] | 0.449 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп-3-184/63 кВА до оп. №10 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, х. Дунайский, | [12 empty] | 0.51 | 0 |  |  |  |  | 0.51 | 0 | [12 empty] | 0.86 | [5 empty] | 0.86 | 0 | #REF! | 1.72 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Нп3-135/160кВА до оп. №2/4 Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нижегородская, ул. Центральная | [12 empty] | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 1.44 | 0 | [12 empty] | 1.3 | [5 empty] | 1.3 | 0 | #REF! | 2.6 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Р5-256/250 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, ул. Победы, 99" | [12 empty] | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 0.72 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.7 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ Р5-256/250 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, ул. Первомайская, 11 | [12 empty] | 0.93 | 0 |  |  |  |  | 0.93 | 0 | [12 empty] | 1.64 | [5 empty] | 1.64 | 0 | #REF! | 3.28 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пш-7-153/100 кВА до оп. 18 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Новый, пер. Казачий, 8 | [14 empty] | 0.63 | 0 |  |  | 0.63 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ В1-38/160 с отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 до точки присоединения по адресу: Краснодарский край Белореченский район с.Великовечное ул.Толкачева, 3 | [14 empty] | 1.181 | 0.25 |  |  | 1.181 | 0.25 | [14 empty] | 0.92 | 0 |  |  | 0.92 | 0 | #REF! | 1.84 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-395/160 кВА до оп. 1/8: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская | [14 empty] | 0.396 | 0 |  |  | 0.396 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Пм-3-350/63 кВА до оп. №1/6 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Шевченко | [14 empty] | 0.45 | 0 |  |  | 0.45 | 0 | [14 empty] | 0.27 | 0 |  |  | 0.27 | 0 | #REF! | 0.54 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Э2-754/250кВА до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Майский, ул. Заводская, 31 | [14 empty] | 0.09 | 0 |  |  | 0.09 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Виноградная, 67 | [14 empty] | 1.286 | 0.1 |  |  | 1.286 | 0.1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Сд-1-397/160 кВА, по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский | [14 empty] | 0.083 | 0 |  |  | 0.083 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ подключаемой к ВЛ 10 кВ Т-3, оп. № 1/5 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский | [14 empty] | 0.525 | 0 |  |  | 0.525 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ Зр1-141/160 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, п. Южный | [14 empty] | 0.226 | 0 |  |  | 0.226 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ Зр3-859/63 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, п. Южный, ул. Полевая" | [14 empty] | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 0.1 | [14 empty] | 0.18 | 0 |  |  | 0.18 | 0 | #REF! | 0.36 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.8 | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кв по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Ветеранов | [12 empty] | 0.118 | 0.16 |  |  |  |  | 0.118 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №35 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Нп1-241/100кВА до точки присоединения по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Темнолесская, ул. Холмистая, 73 | [12 empty] | 0.136 | 0 |  |  |  |  | 0.136 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ С-1-72/160 кВА до точки присоединения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Хакурате | [12 empty] | 0.344 | 0 |  |  |  |  | 0.344 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ С1-72/160 кВА до точки присоединения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Кужорское шоссе | [12 empty] | 0.318 | 0 |  |  |  |  | 0.318 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.12 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ 0,4 кВ , подключаемой к ВЛ 10 кВ Бд1, оп. №18, по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Удобный. | [12 empty] | 0.549 | 0.16 |  |  |  |  | 0.549 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.13 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Вс-1, оп. №1-120. Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, | [12 empty] | 0.665 | 0.025 |  |  |  |  | 0.665 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.14 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Зр-1, оп. № 1/19 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Южный | [12 empty] | 0.356 | 0.1 |  |  |  |  | 0.356 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.15 | Строительство КТПн 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Пм-1 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тимирязево, ул. Садовая, 92 | [10 empty] | 0.707 | 0.063 | [6 empty] | 0.707 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 4.4.16 | Строительство ВЛ 0,4кВ проводом СИП от оп. №15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Хт5-503/100кВА по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Тепличная | [10 empty] | 0.18 | [7 empty] | 0.18 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Хт5-531/250 кВА и отходящих ВЛ-0,4 кВА №2, №1 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, | [16 empty] | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | [16 empty] | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | #REF! | 3.2 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Пз-2-566/250 кВА с отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ДНТ "Железнодорожник" | [16 empty] | 0.345 | 0.4 | 0.345 | 0.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4кВ Сд3-411/160кВА с отходящей ВЛ-0,4кВ №2 проводом СИП до оп. №16, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный, ул. Красная | [16 empty] | 0.54 | 0.25 | 0.54 | 0.25 | [16 empty] | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | #REF! | 1.04 | #REF! | 0
АдЭС |  | Замена трансформатора в КТП 10/0,4кВ Пш7-437/63 кВА: Белореченский район, п. Южный, ул. Международная | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Рн7-268/100 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Рн 7-268/100 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, ст. Рязанская | [16 empty] | 0.38 | 0.16 | 0.38 | 0.16 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Сд 1-423/160 кВА с отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 до оп. №26 "А" по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский" | [16 empty] | 0.86 | 0.25 | 0.86 | 0.25 | [16 empty] | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | #REF! | 1.72 | #REF! | 0
АдЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Сд 1-597/160 кВА с отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 до оп. № 15 по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский | [16 empty] | 0.7 | 0.25 | 0.7 | 0.25 | [16 empty] | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | #REF! | 1.4 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Ос-13, оп. №7, до точки присоединения, по адресу: Краснодарский край, г.Белореченск. | [16 empty] | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №4 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кв Бж6-416/63 кВА до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская | [16 empty] | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ, подключаемой к КТП 10/0,4кВ Зр1-544/100кВА по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская | [16 empty] | 0.78 | 0.16 | 0.78 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ 0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Рн-1,оп. №103. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, земли АКХ "Русь | [16 empty] | 0.174 | 0.025 | 0.174 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Ос-13, оп. №73, до точки присоединения, по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, с/т "Строитель | [16 empty] | 0.61 | 0.025 | 0.61 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ-10 кВ С-1, оп. №44. Республика Адыгея, Майкопский район, х. Северо-Восточные Сады, ул. Мира | [16 empty] | 0.378 | 0.025 | 0.378 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Т-5, оп. №2-51. Республика Адыгея, Майкопский район, п. Цветочный | [16 empty] | 0.048 | 0.025 | 0.048 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №9/6 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кр5-351/160 кВА, по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | [16 empty] | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 с отходящей ВЛ 0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Дд-9, оп. №14-15 до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская | [16 empty] | 0.29 | 0.025 | 0.29 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ 0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Пз-2, оп. №98, до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, с/мо. Родниковское сельское поселение | [16 empty] | 0.805 | 0.025 | 0.805 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ 0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 К-1, оп. № 9-28. Республика Адыгея, Майкопский район, а. Мафэхабль | [16 empty] | 1.841 | 0.1 | 1.841 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №19, ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ С1-88/400 кВА Республика Адыгея, Майкопский район, а. Мафэхабль, ул. Солнечная | [16 empty] | 0.068 | 0 | 0.068 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №21 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пш7-437/63 до точки присоединения: Краснодарский край, п. Южный, ул. Международная,14 | [16 empty] | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ 0,4кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Зр-1, оп. №29, по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п.Южный | [16 empty] | 0.8 | 0.16 | 0.8 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "КУ4-171/160кВА" в п.Кубань Гулькевичского района | [10 empty] | 0.18 | [7 empty] | 0.18 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ВС2-636/160 кВА" в г.Армавир пос.Южный | [10 empty] | 0.196 | [7 empty] | 0.196 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.19 | Реконструкция и строительство ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ "БИ5-287/250кВА" в п. Прогресс Новокубанского района | [10 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "БС3-512/100" в ст.Подгорная Отрадненского района | [10 empty] | 0.137 | [7 empty] | 0.137 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.21 | Реконструкция и новое строительство ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ «ПР3-461/100кВА» в ст. Прочноокопская Новокубанского района | [10 empty] | 0.08 | [7 empty] | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.22 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ "ПВ3-389/60кВА" в х.Ильич Отрадненского района . | [10 empty] | 0.226 | [7 empty] | 0.226 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.23 | Строительство ВЛ0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "09-72/100кВА" в ст.Отрадная Отрадненского р-на | [10 empty] | 0.06 | [7 empty] | 0.06 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "КУ5-218/100кВА" в с.Новоукраинское Гулькевического района | [10 empty] | 0.205 | [7 empty] | 0.205 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.25 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "ПВ3-387/160 кВА" в х.Ильич Отрадненского района. | [10 empty] | 0.23 | [7 empty] | 0.23 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.26 | Строительство ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ПР3-432/100 кВА" в ст.Прчноокопская Новокубанского района.(выпадающие доходы) | [10 empty] | 0.42 | [7 empty] | 0.42 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ «О8-1032/100 кВА» в ст. Отрадная, Отрадненского района. | [12 empty] | 0.09 | [5 empty] | 0.09 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.28 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ "ПР3-414/160 кВА" в ст.Прочноокопская Новокубанского района | [12 empty] | 0.103 | [5 empty] | 0.103 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.29 | Строительство ВЛ0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "03-51/160кВА" в ст.Отрадная Отрадненского р-на (выпадающие доходы) | [12 empty] | 0.095 | [5 empty] | 0.095 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.30 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "УС5-1226/100кВА" в С.Успенское Успенского р-на. (выпадающие доходы) | [12 empty] | 0.163 | [5 empty] | 0.163 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «В-6» в с. Майкопское, Гулькевичского района. | [14 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП «Р9-870/400 кВА» от опоры №97/11 до ул.Березовая, 6 в п. Прикубанский, Новокубанского района. | [14 empty] | 0.151 |  |  |  | 0.151 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 6/0.4 кВ «Ж5-1001/320 кВА» в пос. Красносельский, Гулькевичского района. | [14 empty] | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0.4 кВ «ВС5-517/63 кВА» в пос. Центральная усадьба совхоза «Восток», Новокубанского района | [14 empty] | 0.495 |  |  |  | 0.495 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ "КУ4-235/60 кВА" в ст.Кубань Гулькевического района | [14 empty] | 0.162 |  |  |  | 0.162 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП10/0,4кВ «О5-55/100 кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района (выпадающие доходы) | [14 empty] | 0.075 |  |  |  | 0.075 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.31 | Вл 0,4кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0.593 |  | 0.435 | 0.063 |  |  |  |  | 1.028 | 0.063 | #REF! | 1.463 | #REF! | 0.126
АрЭС | 4.4.32 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "МА5-1071/63кВА" с заменой силового трансформатора в х..Вольность Успенского района. | [13 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.33 | Реконструкция и новое строительство ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "09-146/400кВА" в ст.Отрадная Отрадненского р-на (выпадающие доходы) | [12 empty] | 0.156 | [5 empty] | 0.156 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.34 | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ПР6-500/100кВА" в ст.Прочноокопская Новокубанского района | [12 empty] | 0.29 | [5 empty] | 0.29 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС | 4.4.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП "З7-389/160 кВА" в пос. Прикубанский, Новокубанского района. | [12 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ «К3-666/160 кВА» до опоры №3/5 в ст. Казанская, Кавказского района | [14 empty] | 0.72 |  |  |  | 0.72 | 0 | [14 empty] | 0.72 |  |  |  | 0.72 | 0 | #REF! | 1.44 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ «КО3-954/160 кВА» в с. Коноково, Успенского района. | [14 empty] | 0.436 |  |  |  | 0.436 | 0 | [14 empty] | 0.436 |  |  |  | 0.436 | 0 | #REF! | 0.872 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП «УС3-1244/160 кВА» в с. Успенское, Успенского района. | [14 empty] | 0.275 |  |  |  | 0.275 | 0 | [14 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0 | #REF! | 0.42 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "06-03/160кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района | [14 empty] | 0.684 |  |  |  | 0.684 | 0 | [14 empty] | 0.684 |  |  |  | 0.684 | 0 | #REF! | 1.368 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП "КО3-972/100кВА" в с.Коноково Успенского района | [14 empty] | 0.339 |  |  |  | 0.339 | 0 | [14 empty] | 0.339 |  |  |  | 0.339 | 0 | #REF! | 0.678 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ "О6-116/100кВА" в ст Отрадная Отрадненского района. | [14 empty] | 0.585 |  |  |  | 0.585 | 0 | [14 empty] | 0.585 |  |  |  | 0.585 | 0 | #REF! | 1.17 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "КО8-976/160кВА" в с.Коноково Успеского района | [14 empty] | 0.441 |  |  |  | 0.441 | 0 | [14 empty] | 0.441 |  |  |  | 0.441 | 0 | #REF! | 0.882 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "О3-70/160кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района | [14 empty] | 0.567 |  |  |  | 0.567 | 0 | [14 empty] | 0.567 |  |  |  | 0.567 | 0 | #REF! | 1.134 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "О5-176/250 кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района | [14 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | [14 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | #REF! | 0.6 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "ПО7-867/40кВА" в ст.Попутная Отрадненского р-на (выпадающие доходы) | [14 empty] | 0.423 |  |  |  | 0.423 | 0 | [14 empty] | 0.423 |  |  |  | 0.423 | 0 | #REF! | 0.846 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "МР10-981/63кВА" с заменой силового трансформатора и реконструкция отходящей ВЛ-0,4кВ ф.2 в с.Марьино Успеского района | [14 empty] | 0.118 | 0.1 |  |  | 0.118 | 0.1 | [14 empty] | 0.118 | 0.063 |  |  | 0.118 | 0.063 | #REF! | 0.236 | #REF! | 0.126
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ «НВ2-117/63 кВА» с заменой силового трансформатора и строительство отходящей ВЛ-0,4 кВ в г. Новокубанск | [14 empty] | 0.207 | 0.1 |  |  | 0.207 | 0.1 | [15 empty] | 0.063 |  |  | 0 | 0.063 | #REF! | 0 | #REF! | 0.126
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/04,кВ "С7-660/100кВА" с заменой силового трансформатора и реконструкция отходящей ВЛ-0,4кВ ф.4 в ст Советская Новокубанского района | [14 empty] | 0.4 | 0.16 |  |  | 0.4 | 0.16 | [14 empty] | 0.4 | 0.1 |  |  | 0.4 | 0.1 | #REF! | 0.8 | #REF! | 0.2
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «З7-499/100 кВА» в пос. Прикубанский, Новокубанского района. | [16 empty] | 0.265 |  | 0.265 | 0 | [16 empty] | 0.245 |  | 0.245 | 0 | #REF! | 0.49 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «СП6-634/250 кВА» в ст. Спокойная, Отрадненского района. | [16 empty] | 0.98 |  | 0.98 | 0 | [16 empty] | 0.98 |  | 0.98 | 0 | #REF! | 1.96 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «КУ5-218/100 кВА» до опоры № 3/4 и строительство от опоры №3/4 до границы земельного участка ул. Фестивальная, 13 в с. Новоукраинское, Гулькевичского района. | [16 empty] | 0.853 |  | 0.853 | 0 | [16 empty] | 0.853 |  | 0.853 | 0 | #REF! | 1.706 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ «КУ5-226/100 кВА» в с. Новоукраинское, Гулькевичского района. | [16 empty] | 0.895 |  | 0.895 | 0 | [16 empty] | 0.895 |  | 0.895 | 0 | #REF! | 1.79 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП «В5-20/400 кВА» до опоры №1/5 и строительство от опоры №1/5 до ул. Звездная, 6 в п. Венцы, Гулькевичского района | [16 empty] | 0.495 |  | 0.495 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ «СТ3-592/160 кВА» в с. Новосельское, Новокубанского района. | [16 empty] | 1.138 |  | 1.138 | 0 | [16 empty] | 1.138 |  | 1.138 | 0 | #REF! | 2.276 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ «КН15-152/100 кВА» в х. Ивановский, Новокубанского района | [16 empty] | 0.42 |  | 0.42 | 0 | [16 empty] | 0.42 |  | 0.42 | 0 | #REF! | 0.84 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «УС2-926/100 кВА» в с. Успенское, Успенского района. | [16 empty] | 0.39 |  | 0.39 | 0 | [16 empty] | 0.39 |  | 0.39 | 0 | #REF! | 0.78 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП «С4-641/250 кВА» в ст. Советская, Новокубанского района. Хоз.способ | [16 empty] | 0.235 |  | 0.235 | 0 | [16 empty] | 0.235 |  | 0.235 | 0 | #REF! | 0.47 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП «ДИ3-1182/63 кВА» в х. Первомайский, Успенского района. | [16 empty] | 0.31 |  | 0.31 | 0 | [16 empty] | 0.285 |  | 0.285 | 0 | #REF! | 0.57 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП «СП2-660/160 кВА» в ст. Спокойная, Отрадненского района. | [16 empty] | 0.92 |  | 0.92 | 0 | [16 empty] | 0.92 |  | 0.92 | 0 | #REF! | 1.84 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2,3 от ТП «СД7-530/400 кВА» в г. Армавире. | [16 empty] | 1.1 |  | 1.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ПД1-1023/160кВА" в а.Коноковский Успеского района хоз.способ | [16 empty] | 0.53 |  | 0.53 | 0 | [16 empty] | 0.53 |  | 0.53 | 0 | #REF! | 1.06 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "ДИ7-1218/60кВА" в п.Дивный Успеского района | [16 empty] | 0.101 |  | 0.101 | 0 | [16 empty] | 0.101 |  | 0.101 | 0 | #REF! | 0.202 | #REF! | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "МТ5-139/160кВА"с заменой силового трансформатора и строительство отходячщей ВЛ-0,4кВ в ст.Отрадная, Отраднненского района. | [16 empty] | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | [17 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | #REF! | 0 | #REF! | 0.32
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "БС5-664/25кВА" с заменой силового трансформатора и реконструкция отходящей ВЛ -0,4кВ в ст.Подгорная Отрадненского района. | [16 empty] | 0.93 | 0.063 | 0.93 | 0.063 | [16 empty] | 0.93 | 0.025 | 0.93 | 0.025 | #REF! | 1.86 | #REF! | 0.05
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "БЛ-5" и ВЛ-0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в х.Чайкин, Отрадненский район. | [16 empty] | 0.144 | 0.025 | 0.144 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ "К-9" и ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в ст.Казанской Кавказского р-на | [16 empty] | 0.78 | 0.04 | 0.78 | 0.04 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «МА9-963/100 кВА» до с/о Успенский, в границах земель ПХ СПК "Надежда", Успенского района. | [16 empty] | 0.463 |  | 0.463 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "К3-623/100 кВА" в ст.Казанская Кавказского район | [16 empty] | 0.08 |  | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.36 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ АГ11-20 до опоры № 19 л-1 ВЛ-0,4 кВ АГ11-20 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Бибиков М., 1300114 | [10 empty] | 0.344 | [7 empty] | 0.344 | 0 | [10 empty] | 0.344 | [7 empty] | 0.344 | 0 | #REF! | 0.344 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.37 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ АГ11-20 до опоры №1-10 л-2 ВЛ-0,4 кВ АГ11-20 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Безбородовой-Рознатовск, 1201097 | [10 empty] | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | 0 | [10 empty] | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | 0 | #REF! | 0.28 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.38 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ НТ7-349 до опоры № 10 л-2 ВЛ-0,4 кВ НТ7-349 до энергопринимающего устройства (склад для хранения и отпуска строительны, 1300411 | [10 empty] | 0.342 | [7 empty] | 0.342 | 0 | [10 empty] | 0.342 | [7 empty] | 0.342 | 0 | #REF! | 0.342 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.39 | Замена провода от опоры № 1 до опоры № 1-4 л-1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ ЛВ2-207 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Цыган, 1201068 | [10 empty] | 0.47 | [7 empty] | 0.47 | 0 | [10 empty] | 0.431 | [7 empty] | 0.431 | 0 | #REF! | 0.431 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.40 | Замена провода от опоры № 1 до опоры № 3-6 л-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ КЖ71-608 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Карпова Е.Н. расп, 1201089 | [10 empty] | 0.35 | [7 empty] | 0.35 | 0 | [10 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 0 | #REF! | 0.3 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.41 | Замена провода от опоры № 1 до опоры № 5 л-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ КЖ71-608 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Тавитовой Н.А.. рас, 1300680 | [10 empty] | 0.21 | [7 empty] | 0.21 | 0 | [10 empty] | 0.186 | [7 empty] | 0.186 | 0 | #REF! | 0.186 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.42 | Замена провода от опоры № 1-80/11 л-3 до опоры № 1-3а л-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ ЛВ1-250 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), 1300752 | [10 empty] | 0.382 | [7 empty] | 0.382 | 0 | [10 empty] | 0.382 | [7 empty] | 0.382 | 0 | #REF! | 0.382 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.43 | Замена провода от опоры №1-10 л-5 ТП-10/0,4 кВ СТМ2-447 до опоры № 10-1/1 л-5 ВЛ-0,4 кВ СТМ2-447 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Евс, 1300728 | [10 empty] | 0.38 | [7 empty] | 0.38 | 0 | [10 empty] | 0.38 | [7 empty] | 0.38 | 0 | #REF! | 0.38 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.44 | Замена провода от опоры №1-6 л-1 ДН12-75 до опоры № 1-9 л-1 ВЛ-0,4 кВ ДН12-75 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Анисимовой Е.Б, распол, 1300696 | [10 empty] | 0.157 | [7 empty] | 0.157 | 0 | [10 empty] | 0.157 | [7 empty] | 0.157 | 0 | #REF! | 0.157 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.45 | Замена провода от опоры №6а до опоры № 14 л-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ ДН12-1121 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр.Заклю, 1201071 | [10 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0 | #REF! | 0.25 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.46 | Замена провода от ТП-10/0,4 кВ НС1-515 до опоры № 4-5 л-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ НС1-515 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), 1300699 | [10 empty] | 1.01 | [7 empty] | 1.01 | 0 | [10 empty] | 0.933 | [7 empty] | 0.933 | 0 | #REF! | 0.933 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.47 | Замена провода от ТП-10/0,4 кВ НС16-5-587 до опоры № 12 л-2 ВЛ-0,4 кВ НС16-5-587 до энергопринимающего устройства (жилые дома), гр. Каракай А.И., расп, 1300708 | [10 empty] | 0.455 | [7 empty] | 0.455 | 0 | [10 empty] | 0.445 | [7 empty] | 0.445 | 0 | #REF! | 0.445 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.48 | Замена провода в пролете опор № 1 - 14, № 22 - 25 ВЛИ-0,4 кВ л-1 от ТП 10/0,4 кВ ПЛ-7-222 для подключения энергопринимающих устройств (жилой дом), гр. Люстровой Е. Л., расположенного в ст. Пластуновской Динского района,1200850 | [12 empty] | 0.615 | 0 |  |  |  |  | 0.615 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.49 | Замена провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 1 - № 9, № 9 – № 1-1А л-3 от ТП-10/0,4 кВ АГ-11-1070 с заменой силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ АГ-11-1070 с трансформатором 60 кВА на трансформатор 100 кВА для подключения энергопринимающего устройства (торговый павильон), гр. Шашко О. Н., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, перекресток улиц Тельмана и Железнодорожная, 1200864 | [12 empty] | 0.226 | 0.1 |  |  |  |  | 0.226 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.50 | Замена провода ВЛ-0,4 кВ л-3 от ТП-10/0,4 кВ ПЛ-1-1129 до опоры № 7 для подючения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Плешаковой Е.А. , расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул.Зеленая, д.44. 1200870 | [12 empty] | 0.266 | 0 |  |  |  |  | 0.266 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.51 | Замена провода от опоры № 3-4 до опоры № 4-2 л-3 от КТП-10/0,4 кВ ЛВ-1-245 с заменой деревянных опор № 3-4, 4-1, 4-2 л-3 от КТП-10/0,4 кВ ЛВ-1-245 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Арутюнянц А.О., расположенный по адресу: Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, пер. Ровный, д.11. 1201039 | [12 empty] | 0.061 | 0 |  |  |  |  | 0.061 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.52 | Замена силового трансформатора 60 кВА на 100 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ-1-264 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Григорян С. Х., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул. Октябрьская, д. 3А/1, 1201053 | [12 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.53 | Замена провода от опоры № 1-1 до опоры № 2-9 л-1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ НД68-616 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Хлытчиева В.И., расположенного по адресу: Северский район, х. Оазис, ул. Длинная. 1201079 | [12 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.54 | Замена силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА в КТП-10/0,4 кВ СМ1-548 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Токарева А.И., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, ул. Северная, д. 32б. 1201086 | [12 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.55 | Замена провода на ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ АГ3-1094 до опоры № 2в л-2 ВЛ-0,4 кВ АГ3-1094 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Великого О.А., расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, пер. Первомайский, 12. 1201095 | [12 empty] | 0.131 | 0 |  |  |  |  | 0.131 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.56 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ ПЛ1-1088 до опоры № 6 л-3 ВЛ-0,4 кВ ПЛ1-1088 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Малых А.М., расположенного по адресу: Динской район, ст. Пластуновская, ул. Красная, д.73.1201105 | [12 empty] | 0.18 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.57 | Замена провода от опоры 1 л-3 ВЛ-0,4 кВ ВЦ7-806 до опоры № 1-6 л-3 ВЛ-0,4 кВ ВЦ7-806 до энергопринимающих устройств (жилые дома), гр. Казаковой В.М., расположенного по адресу: г. Краснодар, с/о Берёзовский, х. Копанской, ул. Брусничная, 72, 74. | [12 empty] | 0.226 | 0 |  |  |  |  | 0.226 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.58 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ Д7-48 до опоры 12 л-1 ВЛ-0,4 кВ Д7-48 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ Д7-48 для подключения энергопринимаюего устройства (жилой дом), гр. Катасон Н.Н., расположенного по адресу: Динской район, ст. Динская, ул. Ульянова, д. 127. | [12 empty] | 0.38 | 0.16 |  |  |  |  | 0.38 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.59 | Замена силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА в КТП-10/0,4 кВ АГ5-1029 для подключения энергопринимающих устройств (жилые дома), гр. Сухоруковой О.И., Боброва П.В., расположенных по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Зарождение. | [12 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.60 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ ЛВ1-249 до опоры 33 л-2 ВЛ-0,4 кВ ЛВ1-249 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ЛВ1-249 для подключения энергопринимаюего устройства (жилой дом), гр. Гринь Т.Т, расположенного по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова, д. 67а. | [12 empty] | 1.215 | 0.16 |  |  |  |  | 1.215 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.61 | Замена провода от опоры 1-13 л-5 ВЛ-0,4 кВ НС17-2-1053 до опоры № 2-7 л-5 ВЛ-0,4 кВ НС17-2-1053 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Падалко М.Н., расположенного по адресу: г. Краснодар, пгт. Лазурный, ул. Советская, д. 54. | [12 empty] | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.24 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.62 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ СК9-743 до опоры № 12 л-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ СК9-743 для электроснабжения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Родионова А.В. расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Чапаева, д. 33/1. | [12 empty] | 0.487 | 0 |  |  |  |  | 0.487 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.63 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ КУ3-991 до опоры № 15 л-2 ВЛ-0,4 кВ КУ3-991 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Сираж К.Ю., расположенного по адресу: Динской район, п. Южный, ул. Советская, д.48. | [12 empty] | 0.46 | 0 |  |  |  |  | 0.46 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.64 | Замена провода от КТП-10/0,4 кВ Л1-1006 до опоры 1-4 л-2 ВЛ-0,4 кВ Л1-1006 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ Л-1006 для подключения энергопринимаюего устройства (жилой дом), гр. Абрамова Г. Н., расположенного по адресу: г. Краснодар, п. Дружелюбный, д. 11 кв. 1. | [12 empty] | 0.28 | 0.16 |  |  |  |  | 0.28 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.65 | Замена провода в пролёте опор № 17 - 24 л-1 ВЛ-0,4 кВ Т7-582 с заменой деревянных опор для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Айрапетова Д.Г., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Примаки 165. | [12 empty] | 0.636 | 0 |  |  |  |  | 0.636 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.66 | Замена провода от опоры № 3-2 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК9-745 до опоры № 2-10 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК9-745 до энергопринимающего устройства (ларёк), гр. Жугиной И.В., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, д. 58. | [12 empty] | 0.345 | 0 |  |  |  |  | 0.345 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС | 4.4.67 | Замена провода от опоры № 11 л-2 до опоры № 1-4а л-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ НД67-626 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Фокина Н.Н., расположенного по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Северная, д.11а. | [12 empty] | 0.248 | 0 |  |  |  |  | 0.248 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 3-2 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК9-745 до опоры № 2-10 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК9-745 до энергопринимающего устройства (ларёк), гр. Жугиной И.В., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, д. 58. | [14 empty] | 3.43 | 0 |  |  | 3.43 | 0 | [14 empty] | 0.28 | 0 |  |  | 0.28 | 0 | #REF! | 0.56 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от опоры 8 до опоры № 1-15 л-4 ВЛ-0,4 кВ ВЦ7-586, строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-15 л-4 ВЦ7-586 для электроснабжения энергопринимающих устройств (жилые дома) гр. Гилязова М.Х., расположенных по адресу: г. Краснодар, х. Копанской, ул. Победы, д. 32, 60» | [14 empty] | 5.573 | 0 |  |  | 5.573 | 0 | [14 empty] | 0.48 | 0 |  |  | 0.48 | 0 | #REF! | 0.96 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от опоры КТП-10/0,4 кВ СК9-700 до опоры 8 л-3 ВЛ-0,4 кВ СК9-700, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 8 л-3 ВЛ-0,4 кВ СК9-700, с заменой силового трансформатора 160 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ СК9-700 для подключения энергопринимающих устройств (ЛПХ), гр. Минасян К.В., расположенных по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. им. Ивана Васюхно / пер. Вишнёвый» | [14 empty] | 3.517 | 0.1 |  |  | 3.517 | 0.1 | [14 empty] | 0.21 | 0 |  |  | 0.21 | 0 | #REF! | 0.42 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 кВ СК9-699 до опоры 2 л-1 ВЛ-0,4 кВ СК9-699, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 2 л-1 ВЛ-0,4 кВ СК9-699 с заменой силового трансформатора со 100 на 400 кВА для подключения энергопринимающих устройств (ИЖС), гр. Миланко М.А., Лушпай Д.В., Мамедова А.Г., Цукманов Т.А., Апанасенко В.Ю., расположенных по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Кирпичная, 28, ул. 2-я Полевая, 1 - 33» | [14 empty] | 1.66 | 0.1 |  |  | 1.66 | 0.1 | [14 empty] | 0.021 | 0 |  |  | 0.021 | 0 | #REF! | 0.042 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 СК5-747 до опоры 2-4 л-2 ВЛ-0,4 кВ СК5-747, с заменой силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ СК5-747 для подключения энергопринимающего устройства (ЛПХ), гр. Кравцова А.Н., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская ул. Стапная, д. 105/1» | [14 empty] | 9.558 | 0.1 |  |  | 9.558 | 0.1 | [14 empty] | 0.395 | 0 |  |  | 0.395 | 0 | #REF! | 0.79 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 кВ НС-17-2-83 до опоры № 5 л-3 ВЛ-0,4 кВ НС-17-2-83, строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5-5 л-3 НС-17-2-83 для электроснабжения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Сердюк Ю.В., расположенного по адресу: г. Краснодар, с/т «Лазурное», ул. Московская, д.11» | [14 empty] | 1.784 | 0 |  |  | 1.784 | 0 | [14 empty] | 0.176 | 0 |  |  | 0.176 | 0 | #REF! | 0.352 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ КУ4-850 для подключения энергопринимающего устройства (магазин), гр. Ермакович А.В. расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Весёлая, д. 1/1.» | [14 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 СК9-750 до опоры 1-10 л-1 ВЛ-0,4 кВ СК9-750, с заменой силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ СК9-750 для подключения энергопринимающего устройства (торговый павильон), гр. Чумак В.В., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская ул. Краснопартизанская, д. 36» | [14 empty] | 9.933 | 0.1 |  |  | 9.933 | 0.1 | [14 empty] | 0.362 | 0 |  |  | 0.362 | 0 | #REF! | 0.724 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ ЕЛ5-848 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Тарасенко Л.И., расположенного по адресу: г Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д. 96» | [14 empty] | 11.213 | 0.1 |  |  | 11.213 | 0.1 | [14 empty] | 0.046 | 0 |  |  | 0.046 | 0 | #REF! | 0.092 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ КУ3-821 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Дурнева С.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район,п. Южный, ул. Крайняя, д. 97» | [14 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от ТП-10/0,4 кВ ЕЛ5-826 до опоры № 2-4 л-4 ВЛ-0,4 кВ ЕЛ5-826 с заменой силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ ЕЛ5-826 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Колобродова Н.И., расположенного по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Кривая, д.73» | [14 empty] | 12.75 | 0.1 |  |  | 12.75 | 0.1 | [14 empty] | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | #REF! | 1.4 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от ТП-10/0,4 кВ ВЦ7-834 до опоры № 9 л-1 ВЛ-0,4 кВ ВЦ7-834 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ВЦ7-834 для подключения энергопринимающего устройства (крестьянское хозяйство), гр. Бабилоевой Н.Г., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 0,5 км к северо-западу от пос. Новый» | [14 empty] | 1.08 | 0.1 |  |  | 1.08 | 0.1 | [14 empty] | 0.28 | 0 |  |  | 0.28 | 0 | #REF! | 0.56 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 кВ КУ3-918 до опоры № 13 л-2 ВЛ-0,4 кВ КУ3-918, строительство участка ВЛ-0,4 от оп. 13 Л-2 ВЛ-0,4 кВ КУ3-918 до энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гайдук Г.В., расположенного по адресу: Динской район, п. Южный, ул. Молодёжная, д.101» | [14 empty] | 2.414 | 0 |  |  | 2.414 | 0 | [14 empty] | 0.539 | 0 |  |  | 0.539 | 0 | #REF! | 1.078 | #REF! | 0
КЭС |  | «Замена провода от КТП-10/0,4 кВ КУ3-917 до опоры 6-9 л-4 ВЛ-0,4 кВ КУ3-917 с заменой силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ КУ3-917 для подключения энергопринимаюего устройства (жилой дом), гр. Бондарёва С.М., расположенного по адресу: Динской район, п. Южный, ул. Линейная, д. 12» | [14 empty] | 3.17 | 0.1 |  |  | 3.17 | 0.1 | [14 empty] | 0.41 | 0 |  |  | 0.41 | 0 | #REF! | 0.82 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ7-219 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гунько С.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская. | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ НС-19-3-62 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Палий Р.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, мкр. Молодёжный, 95а. | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТП-10/0,4 кВ ТМ6-731 для подключения энергопринимающего устройства (аптека), гр. Ачмиз С.Б., расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Космическая д.50 | [16 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА в КТП-10/0,4 кВ ТМ4-677 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Четыз Р.А., расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, с/т «Дружба», ул.Виноградная, д.64 | [16 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Э7-241 для подключения энергопринимающего устройства (жилые дома), гр. Натхо Х.Д., расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Ломоносова, 33. | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Д7-244 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Чекарова А.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Мира, 43 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВа на 250 кВа в КТП-10/0,4 кВ НТ-7-569 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Ткач А.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотатировская, ул Королева, д.22 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ НТ5-941 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Азарян С.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст.Новотитаровская, ул. Крайняя, д. 67 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ АГ13-1011 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Малкова А.М., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Фадеева, д. 18б | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ВС1-604 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Нурлиевой О.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Чапаева, д.33 | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ7-222 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Трубачева Е.Н., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул. Средняя, д.113 | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ АГ11-18 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Коротиной Ю.Ю., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Жлобы, 24 | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 180 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Д3-44 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Трунтовой М.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Линейная, д. 91 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора со 160 на 250 кВА в ТП-10/0,4 кВ СТМ7-434 для электроснабжения энергопринимающего устройства (салона красоты), гр. Трофимцевой В.Ф., расположенного по адресу: Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, д.85 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Т1-355 для подключения энергопринимающего устройства (магазин), гр. Джавадян П.М., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Сельская, д. 92 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ4-179 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Деева М.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул. Пролетарская, 45 | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.68 | Реконструкция ВЛ- 0,4кВ А-1-555 Л-3 в ст. Чернореченская по ул. Октябрьская, 1/1 | [10 empty] | 0.71 | [7 empty] | 0.71 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.69 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП П-11-288 в п. Псебай, ул. Лесная, 4 | [10 empty] | 0.192 | [7 empty] | 0.192 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.70 | Строительство ВЛЗ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в п. Мостовском по ул. Буденного, 78. | [12 empty] | 0.22 | 0.025 |  |  |  |  | 0.22 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.71 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кв от КТП П-35-392 с реконструкцией КТП П-35-392 в п. Псебай, ул. Центральная, 4-А | [12 empty] | 0.564 | [5 empty] | 0.564 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.72 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Во-2" с установкой КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Курганинске" | [12 empty] | 0.026 | 0.025 |  |  |  |  | 0.026 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.73 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кв от КТП П-11-288 с реконструкцией КТП П-11-288 в п. Псебай, ул. Лекаркина, 3, 31 | [12 empty] | 0.352 | 0.025 |  |  |  |  | 0.352 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.74 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Сс-1-1217 Л-2 в г. Лабинске по ул. Коммерческая, 31, 35 | [12 empty] | 0.083 | [5 empty] | 0.083 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.75 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП Я-6-506 в ст. Ярославская, ул. Ленина, 81г | [12 empty] | 0.477 | [5 empty] | 0.477 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.76 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 в ст. Баговская, пер. Хлебный, 10 | [12 empty] | 0.2 | 0.025 |  |  |  |  | 0.2 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.77 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП "Сс-1 1242" в г. Лабинске, ул. Казачья, 90 | [12 empty] | 0.093 | [5 empty] | 0.093 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.78 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ М-2-168 Л-1 в п. Мостовском, ул. Тунникова, 77 | [12 empty] | 0.46 | [5 empty] | 0.46 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.79 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ М-2-168 Л-1 в п. Мостовском, ул. Тунникова, 85 А | [12 empty] | 0.127 | [5 empty] | 0.127 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ А-5-587 Л-1 с заменой трансформатора в КТП А-5-587 в ст. Ахметовская, ул. Советская, 200 | [12 empty] | 0.21 | [5 empty] | 0.21 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.81 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Ш-9-252 с восстановлением полнофазного режима в с. Шедок, ул. Советская 99-А | [12 empty] | 0.617 | [5 empty] | 0.617 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Сс-1-1242 Л-2 в г. Лабинске по ул. Казачья,81 | [10 empty] | 0.42 | [7 empty] | 0.42 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.83 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ П-35-392 Л-1 в п. Псебай. ул. Озерная, 1 | [10 empty] | 0.415 | [7 empty] | 0.415 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Сс-1-1290-Л-2 в г. Лабинске, ул. Кавалерийская, 23 | [10 empty] | 0.233 | [7 empty] | 0.233 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | 4.4.85 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в ст. Ярославская. Мостовский район | [10 empty] | 0.119 | [7 empty] | 0.119 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Петропавловская, ул. Мира, 1у | [14 empty] | 0.723 | 0.025 |  |  | 0.723 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Г-3-857 Л-1 в ст. Баракаевская, ул. Чапаева,47 | [14 empty] | 0.946 |  |  |  | 0.946 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Ярославская, ул. Западная, 1/1, 1/10 | [14 empty] | 1.093 | 0.063 |  |  | 1.093 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ "М-2-168" Л-2 в п. Мостовском, ул. Березуцкого, 83 | [14 empty] | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "П-33-371" Л-1 в с. Соленое, ул. Лесная, 10 | [14 empty] | 0.531 |  |  |  | 0.531 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП "П-15-271" в п. Псебай, пер. Пионерский 32 | [14 empty] | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Р-4-10" Л-1 в ст. Родниковская ул. Ленина, 13а | [14 empty] | 0.245 |  |  |  | 0.245 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "В-3-280"Л-2 в ст. Вознесенская ул. Мира 182 а | [14 empty] | 0.555 | 0.063 |  |  | 0.555 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 к Зс-7-205 Л-2 в ст. Зассовская, ул. Свердлова, 16 | [14 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ с восстановлением полнофазного режима ВЛ 0,4 кВ Пв-2-190 Л-3 в ст. Переправная, ул. Экспедиционная, 1 Б | [14 empty] | 0.235 |  |  |  | 0.235 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "М-9-193" Л-2 в п. Мостовском, ул. Кирова, 148 | [14 empty] | 0.672 |  |  |  | 0.672 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Баракаевская, ул. Северная,2 | [14 empty] | 0.04 | 0.025 |  |  | 0.04 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "М-7-8" Л-1 в п. Мостовском, ул. Буденного 246 | [14 empty] | 0.275 |  |  |  | 0.275 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ "П-15-317" Л-1 в ст. Перевалка, ул. Подгорная, 95 Б | [14 empty] | 0.075 |  |  |  | 0.075 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Бесленеевская, ул. Мира, 172 Б | [14 empty] | 0.14 | 0.025 |  |  | 0.14 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция КТП Г-1-886, стр-во ВЛ 0,4 кВ в ст. Губская, ул. Урицкого, 9а | [16 empty] | 0.28 | 0.1 | 0.28 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП, ВЛИ-0,4 кВв с. Андрюки, ул. Ленина, 10 А | [16 empty] | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП, ВЛИ-0,4 кВв ст. Ярославская, ААП "Ярославское" | [16 empty] | 0.43 | 0.025 | 0.43 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП, ВЛИ-0,4 кВ в с. Соленое, ул. Набережная, 31 А | [16 empty] | 0.53 | 0.025 | 0.53 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция КТП, Я-9-517, ВЛ-0,4 кВ Л-1 Я-9-517 в ст. Ярославская, ул. Первомайская 119 | [16 empty] | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 в ст. Владимирская, ул. Свободы 4/1 | [16 empty] | 0.14 |  | 0.14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ Вл-3-12 Л-6 в ст. Владимирская ул. Лабинская 46 | [16 empty] | 0.57 | 0.16 | 0.57 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст.Баговская, ул. Железнодорожная 1. 3А | [16 empty] | 0.12 | 0.025 | 0.12 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 Ш-10-299 в с. Шедок, ул. Куйбышева 35 кор.А | [16 empty] | 0.33 | 0.1 | 0.33 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ В-5-301 -3 с реконструкцией КТП В-5-301 в ст. Ереминская, ул. Первомайская, 24 | [16 empty] | 0.75 | 0.1 | 0.75 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 А-5-578 Л-1 с реконструкцией КТП В-5-578 в ст. Ахметовская, ул. Первомайская, 35 | [16 empty] | 0.68 | 0.16 | 0.68 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ А-5-587 Л-1 с заменой трансформатора в КТП А -5-587 в ст. Ахметовская, ул. Советская, 190 | [16 empty] | 0.29 |  | 0.29 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Губская, ул. Мира, 2 | [16 empty] | 0.3 | 0.025 | 0.3 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ "Кс-3-671" Л-1" ст. Костромская ул. Ленина, 146, 163 | [16 empty] | 0.22 |  | 0.22 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ "Р-4-36, Л-3в ст. Родниковская ул. Свободы, 37 | [16 empty] | 0.28 |  | 0.28 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Сс-1-1234" Л-2 в г. Лабинске ул. Каваллерийская, 18 | [16 empty] | 0.38 |  | 0.38 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "П-33-332" Л-3 в с.Соленом, ул.Ленина 48,50 | [16 empty] | 0.55 |  | 0.55 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3, Я-6-520 в ст. Ярославская, ул. Первомайская, 6 -Б | [16 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛбЭС | [20 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС | 4.4.86 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП СТп-11-72 до опоры № 5 протяженностью 0,16 км. Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5 до объекта протяженностью 0,34 км, Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Кольцовая 10. | [10 empty] | 0.508 | [7 empty] | 0.508 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС | 4.4.87 | Строительство КТП 10/0,4 кВ.Реконструкция участка ВЛ-10 кВ от опоры №35 Рм-3 до опоры №38 протяженностью 0,14 км. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП до объекта протяженностью 0,14 км, по адресу: Ленинградский район, х. Западный, ул. Светлая, 136. | [10 empty] | 0.2 | 0.063 | [6 empty] | 0.2 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС | 4.4.88 | Замена силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Кр-1-496. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода А-16 на СИП по адресу6 Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Октябрьская . | [10 empty] | 0.543 | 0.1 | [6 empty] | 0.543 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС | 4.4.89 | Замена силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Тд-4-6 мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА по адресу: Староминской район, ст. Староминская. ул. Трудовая, 41б. | [11 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС | 4.4.90 | Строительство КТП 10/0,4 кВ.Реконструкция участка ВЛ-10 кВ от опоры №35 Рм-3 до опоры №38 протяженностью 0,14 км. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП до объекта протяженностью 0,14 км, по адресу: Ленинградский район, х. Западный, ул. Светлая, 136. | [10 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС | 4.4.91 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-11-62 до опоры №11 протяженностью 0,5 км. Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от опоры №11 до объекта протяженностью 0,4 км., по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Сиреневая, 44. | [12 empty] | 0.774 | [5 empty] | 0.774 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА от ВЛ-10 кВ Лг-6 опора №5-21,строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №5-21 ВЛ-10 Лг-6 до проектируемой КТП, строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от проектируемой КТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Набережная,62. | [16 empty] | 0.076 | 0.16 | 0.076 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ – 0,4 кВ Л-4 от КТП Лг - 1 – 5 в части замены провода с А-25 на СИП 3*70+1*54,6 Ленинградская, пер. Ленинский 93 | [16 empty] | 0.52 |  | 0.52 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №11 Л-1 КТП-Лг-6-136, по адресу: Ленинрадский район, ст. Ленинградская, ул. Пролетарская,194 | [16 empty] | 0.466 |  | 0.466 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Лг-9-46 в части замены провода с А-25 на СИП 3х70+1х54,6 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Лг-9-46 протяженностью 0,371 км., по адресу: Ленинградский район, х. Краснострелецкий, ул. Партизанская, 5. | [16 empty] | 0.39 |  | 0.39 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Рщ-10-139 в части замены провода с А-25 на на СИП 3х70+1х54,6 до опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Рщ-10-139 протяженностью 0,414 км., по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Прогонная, 11. | [16 empty] | 0.493 |  | 0.493 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Замена силового трансформатора на проектируемой КТП 100 кВА. Строительство ВЛИ-0,4 кВ: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Кленовая, 25. Договор технологического присоединения от 03.07.2013 №10502-13-00127376-1 | [16 empty] | 0.28 | 0.1 | 0.28 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-10-77: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Пушкина, 174. Договор технологического присоединения от 16.07.2013 №40502-13-00127391-1. | [16 empty] | 0.58 |  | 0.58 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП А-2-104/250 кВА до опоры №4, по адресу: Ейский район, п. Широчанка, ул. Восточная, 50А. Договор технологического присоединения от 29.05.2013 №10501-13-00119804-1. | [16 empty] | 0.134 |  | 0.134 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пк-3-155, строительство ВЛИ-0,23 кВ Л-2 от КТП Пк-3-155: Ейский район, п. Комсомолец, ул. Солнечная, 29. Договор технологического присоединения от 24.06.2013 №10501-13-00124958-1. | [16 empty] | 0.409 |  | 0.409 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Л-11-66 до опоры 1-6 протяженностью 0,455 км, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, пер. Громкий. 11а | [16 empty] | 0.469 |  | 0.469 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ РЩ-10-140 до опоры №18-3 протяженностью 0,607 км, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Платнировская площадь, 35 | [16 empty] | 0.658 |  | 0.658 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛ-0,23 кВ от КТП Лг-3-741, по адресу: ст. Ленинградская, ул. 45 км по ст. Уманская 2, кв. 4 | [16 empty] | 0.243 |  | 0.243 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ – 0,4 кВ от опоры №2 Л-1 КТП Ясн - 1 – 331 до объекта, Ейский район, х. Шиловка, ул. Шоссейная 2/4 | [16 empty] | 0.13 |  | 0.13 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № (определить проектом) проектируемой линии Л-1 КТП-Стп-11-62/100 кВА до объекта, по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Сиреневая, 40. Договор технологического присоединения от 29.05.2013 №10502-13-00122768-1. | [16 empty] | 0.12 |  | 0.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛИ-0,23 кВ, по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Привольная, 4. Договор технологического присоединения от 05.07.2013 №10502-13-00119356-1. | [16 empty] | 0.212 |  | 0.212 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-Л-9-29/160кВА до объекта , по адресу: Ленинрадский район, ст. Ленинградская, ул. Западная. | [16 empty] | 0.192 |  | 0.192 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | [16 empty] | 0.166 |  | 0.166 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА от ВЛ-10 кВ Лг-6 опора №5-21,строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №5-21 ВЛ-10 Лг-6 до проектируемой КТП, строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от проектируемой КТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Набережная,62. | [16 empty] | 0.043 |  | 0.043 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район,ст.Кущевская,ул. Транспортная, 36. | [16 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры № 37 Лг-3 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Юбилейная 2-Л | [16 empty] | 0.075 |  | 0.075 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | ВЛ 0,4кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 11.919 |  | 11.919 | 0 | #REF! | 23.838 | #REF! | 0
ЛнЭС |  | ВЛ10кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 11.41 |  | 11.41 | 0 | #REF! | 22.82 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.92 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Б-1-115 до проектируемой дополнительной опоры №5А в хуторе Бараниковский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 713-13/вд от 14.05.2013, выданным Мягкой В.Д. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00120754-1 от 14.05.2013) | [10 empty] | 0.13 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.93 | Монтаж полнопроводной сети ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ К-8-655 от опоры №6 до опоры №13 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1385-12/вд от 04.12.2012, выданным Джалиловой З.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00101016-1 от 04.12.2012) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.94 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1Б ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-5-555 до границы участка заявителя в поселке Приазовский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2152-12/вд от 07.12.2012, выданным Водопьяновой Т.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100998-1 от 07.12.2012) | [10 empty] | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.95 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №2/4 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Ц-4-966 до границы участка заявителя в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2142-12/вд от 04.12.2012, выданным Смаженковой Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00101052-1 от 04.12.2012) | [10 empty] | 0.095 | 0 | [6 empty] | 0.095 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.96 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП А-3-435 до проектируемой дополнительной опоры № 3/2Б, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП А-3-435 до опоры № 3/2 в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2351-12/вд от 13.03.2013, выданным Нечай А.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00107404-1от 13.03.2013) | [10 empty] | 0.037 | 0 | [6 empty] | 0.037 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.97 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 14 фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-747 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 259-13/вд от 10.04.2013, выданным Журба Е.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00110554-1 от 10.04.2013) | [10 empty] | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.98 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ Ц-6-981 до границы участков заявителей в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2250-12/вд от 05.12.2012, выданным Рамазанову Н.К.; №2249-12/вд от 06.12.2012, выданным Криворогову С.И.Суммарная присоединяемая мощность - 30 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00102994-1 от 05.12.2012; №10902-12-00102996-1 от 06.12.2012) | [10 empty] | 0.331 | 0 | [6 empty] | 0.331 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.99 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Б-8-110 до проектируемой оп. №3/7 с созданием полнопроводной сети; строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп. № 3/6 ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП 10/0,4кВ Б-8-110 до проектируемой оп. №3/7 в х.Бараниковский, Славянского р-на, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №279-13/вд, выданным Бейгул Ю.П. Максимальная присоединяемая мощность 15 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00111218-1 04.03.2013) | [10 empty] | 0.032 | 0 | [6 empty] | 0.032 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.100 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ А-1-409 опоры №2/4 до опоры №3/4 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №3/4 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ А-1-409 до проектируемой дополнительной опоры №3/4А в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №593-13/вд от 28.03.2013, выданным Бойкову Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00115256-1 от 28.03.2013) | [10 empty] | 0.016 | 0 | [6 empty] | 0.016 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.101 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3/11 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ СТ-1-314 в станице Старотитаровская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1687-12/вд от 17.10.2012, выданным Поповой Н.Ю. Максимальная присоединяемая мощность -15 кВт.(Договор ТП № 40901-12-00096882-1 от 17.10.2012) | [10 empty] | 0.085 | 0 | [6 empty] | 0.085 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.102 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/8В ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ Ф-3-487 до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №333-12/вд от 28.03.2013, выданным Аристархову В.Ю. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00112004-1 от 28.03.2013) | [10 empty] | 0.062 | 0 | [6 empty] | 0.062 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.103 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП НП-4-322 до границы участка заявителя в хуторе Галицин Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 025-13/вд от 25.01.2013, выданным Баровской Л.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00107196-1 от 25.01.2013) | [10 empty] | 0.043 | 0 | [6 empty] | 0.043 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.104 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-6-736 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 093-13/вд от 07.02.2013, выданным КФХ Шускин А.П. Максимальная присоединяемая мощность -15 кВт. (Договор ТП № 40902-13-00108362-1 от 07.02.2013) | [10 empty] | 0.048 | 0 | [6 empty] | 0.048 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.105 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-297 до опоры № 5 в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2404-12/вд от 22.01.2013, выданным Матяш А.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00106286-1 от 22.01.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.106 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-224 до опоры № 1/2А в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2195-12/вд от 16.01.2013, выданным ИП Сердюк В.К. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (договор ТП № 40901-12-00102254-1 от 16.01.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.107 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-313 до опоры № 8Б в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 887-13/вд от 29.05.2013, выданным Сурма В.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121258-1 от 29.05.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.108 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-586 до опоры № 16 в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 037-13/вд от 05.02.2013, выданным Комаровой Н.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00107966-1 от 05.02.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.109 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-587 до опоры №7 в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2125-12/вд от 28.12.2012, выданным Вахрамеевой Н.Ю. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100400-1 от 28.12.2012) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.110 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ИВ-5-530 до опоры №8 проводом СИП с созданием полнопроводной сети в станице Ивановская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1842-12/вд от 22.11.2012, выданным Сергиенко Н.Я. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00098544-1 от 22.11.2012) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.111 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИВ-5-212 до границы участка заявителя в станице Ивановская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1465-12/вд от 18.09.2012, выданным Архиповой Е.В. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00091566-1 от 18.09.2012) | [10 empty] | 0.075 | 0 | [6 empty] | 0.075 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.112 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-1-561 от опоры № 4 до опоры № 1/8 в поселке Ильич Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 524-13/вд от 29.03.2013, выданным Межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00114806-1 от 29.03.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.113 | Замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ ЗП-9-587 в п. Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2191-12/вд от 04.12.2012, выданным Апарину Н.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00102394-1 от 04.12.2012) | [10 empty] | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.114 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ ЧМ-9-239 с заменой силового трансформатора мощностью 30 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП ЧМ -9-239 от проектируемой опоры № 1 до границы участка заявителя в поселке Волна Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2088-13/вд от 14.02.2013, выданным Балуеву Ю.В. Максимально присоединяемая мощность-15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00110070-1 от 14.02.2013) | [10 empty] | 0.38 | 0.063 | [6 empty] | 0.38 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.115 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-8-183 до опоры № 17А в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 017-13/вд от 04.02.2013, выданным Борисенко А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00107202-1 от 04.02.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.116 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ СК-11-929 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ СК-11-929 с заменой силового трансформатора мощностью 25 кВА на силовой трансформатор мощностью 40 кВА в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 514-13/вд от 09.04.2013, выданным Крестьянскому (фермерскому) хозяйству Бунтовских Дмитрий Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00114368-1 от 09.04.2013) | [10 empty] | 0.229 | 0.04 | [6 empty] | 0.229 | 0.04 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.117 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4 кВ П-3-681 от опоры № 11 до опоры №1/9 с созданием полнопроводной сети в станице Петровская Славянского района до границы участка заявителя, замена силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 113-13/вд от 22.02.2013, выданным Бучинскому Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00109454-1 от 22.02.2013) | [10 empty] | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.118 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ РД-3-918 от опоры № 2/4; техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ РД-3-918 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в хуторе Белый Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №522-13/вд от 29.03.2013 (Васильев А.Е.), №521-13/вд от 29.03.2013 (Давиденко В.М.).Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 20 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00114232-110901-13-00114230-1 от 29.03.2013) | [10 empty] | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.119 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ М-8-905 до проектируемой дополнительной опоры №13А в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2454-12/вд от 12.03.2013, выданным Вележанину А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107130-1 от 12.03.2013) | [10 empty] | 0.011 | 0 | [6 empty] | 0.011 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.120 | Строительство ТП 6/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА, перевод нагрузки фидера 1 с ТСН ПС 110/35/6 кВ Ханьковская" на проектируемую ТП в хуторе Ханьков Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №772-12/вд от 25.05.2012, выданным Вихтевскому В.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт". (Договор ТП № 10902-12-00078138-1 от 25.05.2012) | [10 empty] | 0.143 | 0.1 | [6 empty] | 0.143 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.121 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ В-3-263 до опоры № 14 в станице Вышестеблиевская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2263-12/вд от 09.01.2013, выданным Галут В.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00103658-1 от 09.01.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.122 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НС-6-1003 до границы участка заявителя «Стройплощадка производственной базы» (с северной стороны вдоль автотрассы Кропоткин - Порт-Кавказ, с южной стороны граничит с кладбищем, с западной стороны – полевая дорога ООО фирма «Аспект», с восточной стороны – дорога на кладбище, уч.4) в Славянском районе согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1033-13/вд от 04.07.2013, выданным Гарган В.В. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00127694-1 от 04.07.2013) | [10 empty] | 0.295 | 0 | [6 empty] | 0.295 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.123 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ П-2-813 в станице Петровская Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2232-12/вд от 06.12.2012, выданным Ефимовой Е.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00102778-1 от 06.12.2012) | [10 empty] | 0.259 | 0 | [6 empty] | 0.259 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.124 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ К-14-817 до опоры №26 а в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1962-12/вд от 20.11.2012, выданным Ефремову Р.В., №2103-12/вд от 22.11.2012, выданным Закировой В.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00099202-1 от 20.11.2012, №10903-12-00100432-1 от 22.11.2012) | [10 empty] | 0.865 | 0 | [6 empty] | 0.865 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.125 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ф-1 КТП 10/0,4 кВ Ф-5-509 до границы участка заявителя в поселке Приморский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 339-13/вд от 14.03.2013, выданным Жуковой В.И. Максимальная присоединяемая мощность – 5 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00112490 от 14.03.2013) | [10 empty] | 0.021 | 0 | [6 empty] | 0.021 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.126 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-1-519 до опоры №7Б в станице Запорожская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2171-12/вд от 24.12.2012, выданным Запорожскому сельскому потребительскому обществу Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00101098-1 от 24.12.2012) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.127 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СТ-7-322 до опоры № 4/11 в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1010-13/вд от 22.05.2013, выданным Игитян Р.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00123052-1 от 22.05.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.128 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/13 ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП М-5-917 до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2426-12-12/вд от 15.01.2013, выданным ИП Анисимов В.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №40903-12-00106630-1 от 15.01.2013) | [10 empty] | 0.15 | 0 | [6 empty] | 0.15 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.129 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ НМ-3-261 от опоры №2/2 до опоры №2/5 с созданием полнопроводной сети в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №347-13/вд от 12.03.2013, выданным ИП Шевченко В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-13-00111828-1 от 12.03.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.130 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-5-984 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района по техническим условиям № 1967-13/вд от 17.09.2013, выданным Капустинской О.С. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00140234-1 от 17.09.2013) | [10 empty] | 0.07 | 0 | [6 empty] | 0.07 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.131 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 от опоры № 15 до опоры №18, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/5 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 784-13/вд от 17.05.2013, выданным Квирквелия Р.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт.(Договор ТП №10901-13-00121266-1 от 17.05.2013) | [10 empty] | 0.125 | 0.16 | [6 empty] | 0.125 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.132 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СГ-11-507 до проектируемой дополнительной опоры № 8А в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 601-13/вд от 18.04.2013,выданным Кириченко Е.П. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00117922-1 от 18.04.2013) | [10 empty] | 0.05 | 0 | [6 empty] | 0.05 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.133 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-5-136 до границ участков заявителей в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическим присоединениям по техническим условиям №424-13/вд от 12.03.2013, выданным Клиновая Е.А.,№ 352-13/вд от 12.03.2013 Детковская Л.И. Максимальная присоединяемая мощность каждого потребителя - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00111950-1 от 12.03.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.134 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 5 от КТП 10/0,4 кВ А-3-434 опоры № 12 до опоры № 1/1 с созданием полнопроводной сети в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 721-13/вд от 17.04.2013, выданным Коломоец А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40902-13-00117782-1 от 17.04.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.135 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-586 до опоры № 3/15 в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2072-12/вд от 11.01.2013, выданным Кузнецовой А.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100396-1 от 11.01.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.136 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СК-5-366 до границы участка заявителя, замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП 10/0,4 кВ СК-5-366 в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 309-13/вд от 01.03.2013, выданным Кучерову Э.В. Максимальная присоединяемая мощность -15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00111272-1 от 01.03.2013) | [10 empty] | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.137 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ М-8-907 до проектируемой дополнительной опоры в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №066-13/вд от 29.01.2013, выданным Мазур В.Ф. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107950-1 от 29.01.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.138 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-224 до опоры № 12А в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2406-12/вд от 14.01.2013, выданным Маматову Б.Д. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (договор ТП № 10901-12-00106274-1 от 14.01.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.139 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ЧМ-5-670 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в поселке Веселовка Темрюкский район согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 196-13/вд от 12.03.2013, выданным Марковой Л.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00110042-1 от 12.03.2013) | [10 empty] | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.140 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-1-531 до опоры №1/3 в станице Запорожская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2159-12/вд от 29.11.2012, выданным Митюрёву А.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100990-1 от 29.11.2012) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.141 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/18 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ М-2-493 до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №392-13/вд от 19.03.2013, выданным Мнацаканян Г.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00111968-1 от 19.03.2013) | [10 empty] | 0.11 | 0 | [6 empty] | 0.11 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.142 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-5-116 до опоры № 13Г в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2374-12/вд от 27.11.2012, выданным Осовик В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 7,5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00099208-1 от 27.11.2012) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.143 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №16 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ А-1-409 до проектируемой дополнительной опоры №16Б в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №465-13/вд от 19.03.2013, выданным Павлову А.С. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 33-09-02-0900-13-01277648 от 19.03.2013) | [10 empty] | 0.03 | 0 | [6 empty] | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.144 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ А-3-459 до опоры №4/5 в станице Ахтанизовская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №451-13/вд от 05.03.2013, выданным Педанову А.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № з5-09-01-0901-13-01277040 от 05.03.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.145 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ ЗЛ-3-62 до опоры № 10 в поселке Полтавский Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 085-13/вд от 05.02.2013, выданным Перенижко Ю.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00108108-1 от 05.02.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.146 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 КТП 10/0,4 кВ ТМ-2-744 от опоры №5 до опоры №14 с созданием полнопроводной сети в поселке Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №282-13/вд от 01.03.2013, выданным Пехото Г.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00111264-1 от 01.03.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.147 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ Ц-2-06 до опоры №19 в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1293-13/вд от 02.07.2013, выданным Пикулиной Н.П. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10902-13-00126518-1 от 02.07.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.148 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ О-6-20 до границы участка заявителя в поселке Рисоопытный Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 087-13/вд от 04.02.2013, выданным Пихотину В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00108096-1 от 04.02.2013) | [10 empty] | 0.18 | 0 | [6 empty] | 0.18 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.149 | Строительство участка ВЛ-10кВ Ф-3, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1569-11/вд от 06.03.2012, выданным Савенкову В.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-11-00063386-1 от 06.03.2012) | [10 empty] | 2.089 | 0.25 | [6 empty] | 2.089 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.150 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7/2 ВЛ -0,4 фидер 3 от КТП А-3-428 до проектируемой дополнительной опоры № 7/2А в ст. Анастасиевская Слаянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 226-13/вд от 04.03.2013, выданным Сапега О.С. Максимальная присоединяемая мощность -6кВт. (Договор ТП № 10902-13-00111244-1 от 04.03.2013) | [10 empty] | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.151 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ К-8-652 до опоры № 9А в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2452-12/вд от 15.01.2013, выданным Свиридову П.Е. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00106640-1 от 15.01.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.152 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП А-3-420 до проектируемой дополнительной опоры № 9А в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2396-12/вд от 14.01.2013, выданным Серафимовой В.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00106170-1 от 14.01.2013) | [10 empty] | 0.03 | 0 | [6 empty] | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.153 | Проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ РС-7-400 до границы участка заявителя в станице Чебургольская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1724-12/сс от 24.10.2012, выданным МКУ МО Красноармейский район "Служба спасения" Максимальная присоединяемая мощность - 25 кВт. (Договор ТП № 20903-12-00096622-1 от 24.10.2012) | [10 empty] | 0.085 | 0 | [6 empty] | 0.085 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.154 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 фидер 2 от КТП 10/0,4 К-9-810 до опоры № 18, замена силового трансформатора 63 КВА на 100 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по ТУ № 2267-12/вд от 13/12/2012, выданным Соловьеву А.К. Максимальная присоединяемая мощность -5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00103566-1 от 13.12.2012) | [10 empty] | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.155 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ЧМ-9-237 до границы участка заявителя в поселке Волна Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2391-12/вд от 01.02.2013, выданным Тарасову А.И. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00106104-1 от 01.02.2013) | [10 empty] | 0.12 | 0 | [6 empty] | 0.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.156 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП СК-9-393 до опоры № 21 в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 937-13/вд от 13.06.2013, выданным Уколовой А.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121822-1 от 13.06.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.157 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ А-5-632 до границы участка заявителя в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2302-12/вд от 31.01.2013, выданным Уманскому А.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00104502-1 от 14.01.2013), по техническим условиям № 151-13/вд от 19.02.2013, выданным Печкурову Е.В. Максимальная присоединяемая мощность -15кВт. (Договор ТП № 10901-13-00109314-1 от 19.02.2013) | [10 empty] | 0.445 | 0 | [6 empty] | 0.445 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.158 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ Ф-5-505 до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №216-13/вд от 07.03.2013, выданным Фарений О.В.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00111774-1 от 07.03.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.159 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ К-8-730 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1650-12/вд от 05.02.2013, выданным Чернооченко Н.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №40903-12-00100264-1 от 05.02.2013) | [10 empty] | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.160 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ П-7-225 до опоры № 2/4 в станице Петровская Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 940-13/вд от 22.05.2013, выданным Шарутиной И.В. Максимальная присоединяемая мощность - 6 кВт». (Договор ТП №10902-13-00121806 от 22.05.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.161 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ П-2-202 до опоры №2/4, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры 2/4 ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ П-2-202 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2360-12/вд от 15.01.2013, выданным Шеламову С.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10902-12-00106138-1 от 15.01.2013) | [10 empty] | 0.076 | 0 | [6 empty] | 0.076 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.162 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ А-3-462 до опоры № 19 в станице Ахтанизовская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2340-12/вд от 21.01.2013, выданным Штокало Ю.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00104974-1 от 21.01.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.163 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-746 до опоры № 20 в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1883-12/вд от 17.01.2013, выданным Шумакову Ю.В.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-0098486-1 от 17.01.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.164 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-3-681 от опоры № 1 до опоры 4/5 с созданием полнопроводной сети в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 768-13/вд от 23.04.2013 выданным Шумской И.М. Максимальная присоединяемая мощность -8- кВт. (Договор ТП № 40902-13-00118334-1 от 23.04.2013) | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.165 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок, строительства участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ А-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Ахтанизовская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 565-12/вд от 15.04.2013, выданным Юренко Г.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00115182-1 от 15.04.2013) | [10 empty] | 0.585 | 0 | [6 empty] | 0.585 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.166 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №8 фидер 1 КТП 10/0,4кВ ПФ-1-968 до границы участка заявителя в с/т Междуречье Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №962-13/вд от 03.06.2013, выданным Кузьмину А.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 7кВт. (Договор ТП №10902-13-00123616-1 от 03.06.2013) | [10 empty] | 0.44 | 0 | [6 empty] | 0.44 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | 4.4.167 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 589-13/вд от 02.04.2013 (Рубцова Г.И.), № 592-13/вд от 29.03.2013 (Коровянский В.И.). Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 17 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00115144-1, №10901-13-00115172-1 от 02.04.2013) | [10 empty] | 0.237 | 0 | [6 empty] | 0.237 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ ЧМ-5-231 до границы участка заявителя в поселке Веселовка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2217-12/вд от 05.12.2012, выданным Плохотник А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-12-001023901-1 от 05.12.2012). | [14 empty] | 0.46 | 0 |  |  | 0.46 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НС-6-936 до границы участка заявителя в г. Славянск-на-Кубани Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1771-13/вд от 13.08.2013, выданным ИП Лыгину А.П. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00135414-1 от 13.08.2013) | [14 empty] | 0.13 | 0 |  |  | 0.13 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ ТМ-2-192 в станице Тамань Темрюкского района до границы участка заявителя, замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА согласно технологическому присоединению по техническим условиям №092-13/вд от 21.02.2013, выданным Слипченко Т.С. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00109442-1 от 21.02.2013) | [14 empty] | 0.07 | 0.16 |  |  | 0.07 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СГ-11-1081 до границы участка заявителя в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 834-13/вд от 20.05.2013,выданным Григорян О.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт (Договор ТП №10902-13-00121062-1 от 20.05.2013). | [14 empty] | 0.106 | 0 |  |  | 0.106 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ГН-1-700А до границы участка заявителя согласно ТЗ №№ 515/вд, 324/вд, 272/вд в поселке Голубая Нива Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 744-13/вд от 16.05.2013, выданным Почепец А.В. Максимальная присоединяемая мощность заявителя - 7 кВт. (Договор ТП №40902-13-00121732-1 от 16.05.2013). | [14 empty] | 0.44 | 0 |  |  | 0.44 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МИ-7-426 фидер 2 до границы участка в хуторе Чигрина Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 696-13/вд от 18.04.2013, выданным Оптовко А.Ф. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю – 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00117954-1 от 11.04.2013) | [14 empty] | 0.22 | 0 |  |  | 0.22 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 6/0,4 кВ КУ-5-44 до границы участка заявителя, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 6/0,4 кВ КУ-5-44 до опоры № 1/9 в станице Курчанская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 904-13/вд от 30.05.2013, выданным Верлан Т.С. Суммарная максимальная присоединяемая мощность – 7 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121782-1 от 30.05.2013). | [14 empty] | 0.389 | 0 |  |  | 0.389 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/14 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Т-6-21 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2199-12/вд от 13.12.2012, выданным Швецовой Л.Э., №2202-12/вд от 12.12.2012, выданным Ковыга Г.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 20 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00102070-1 от 13.12.2012; № 10901-12-00102094-1 от 12.12.2012) | [14 empty] | 0.725 | 0 |  |  | 0.725 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 6/0,4 кВ КУ -13-33 до границы участка заявителя в СОТ. Кооператор Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2367-12/вд от 14.02.2013, выданным Романцовой О.Н. Максимальная присоединяемая мощность -5кВт. (Договор ТП № 40901-12-00104954-1 от 14.02.2013) | [14 empty] | 0.45 | 0 |  |  | 0.45 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ Ф-3-683 до границы участка заявителя, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ Ф-3-683 до опоры №4/7 в поселке Юбилейный Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 702-13/вд от 17.04.2013, выданным Светличному В.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00117730-1 от 17.04.2013) | [14 empty] | 0.57 | 0 |  |  | 0.57 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фидер1 от КТП 10/0,4 кВ Б-4-973 до границы участка заявителя в поселке Садовый Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1380-13/вд от 02.07.2013, выданным Кузьмину С.В. Максимальная присоединяемая мощность -7 кВт. (Договор ТП №10902-13-00128746-1 от 02.07.2013) | [14 empty] | 0.049 | 0 |  |  | 0.049 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ КИ-7-822 до границы участка в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 672-13/вд от 11.04.2013, выданным Дягилевой О.Г. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю – 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00116874-1 от 11.04.2013) | [14 empty] | 0.088 | 0 |  |  | 0.088 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/12 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ Ц-2-08 до границы участка заявителя в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 869-13/вд от 22.05.2013, выданным Филиппову С.И. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №40902-12-00121482-1 от 22.05.2013) | [14 empty] | 0.068 | 0 |  |  | 0.068 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5/3 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ НМ-3-105 до границы участка в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 613-13/вд от 11.04.2013, выданным Тарасенко Л.М. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю – 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00115568-1 от 11.04.2013) | [14 empty] | 0.121 | 0 |  |  | 0.121 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ фидер №(проектируемый) от КТП 10/0,4 кВ А-5-632 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1047-13/вд от 05.06.2013, выданным Бануляк Л.И. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00123230-1 от 05.06.2013) | [14 empty] | 0.142 | 0.16 |  |  | 0.142 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №14 ВЛ-0,4кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ КУ-11-47 до границы участка заявителя в станице Курчанская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №909-13/вд от 21.05.2013, выданным Прохоровой Т.П. Максимальная присоединяемая мощность - 7кВт. (Договор ТП №10901-13-00121810-1 от 24.05.2013). | [14 empty] | 0.236 | 0 |  |  | 0.236 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-3, ТП 10/0,4кВ с трансформатором S=25 кВА, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, монтаж ответвления 0,38кВ до шкафа учета электроэнергии (ШУЭ) в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1596-12/вд от 27.12.2012, выданным Плачкову П.П. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00099146-1 от 27.12.2012) | [14 empty] | 0.321 | 0.025 |  |  | 0.321 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ П-5-116 от опоры №13Б до границы участка заявителя в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №406-13/вд от 12.03.2013, выданным Вертай В.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5кВт. (Договор ТП №10903-13-00111956-1 от 12.03.2013) | [14 empty] | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ КИ-7-418 мощностью 60кВА в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2010-12/вд от 20.11.2012, выданным Воробъевой Е.В.; №1698-12/вд от 20.11.2012, выданным Витохиной Л.Ф.; № 1748-12/вд от 20.11.2012, выданным Тихоступ Н.В.; № 1775-12/вд от 20.11.2012, выданным Семибратову В.М..; № 1762-12/вд от 20.11.2012, выданным Пивоварову И.С.; № 1765-12/вд от 20.11.2012, выданным Степаненко В.В.; № 1778-12/вд от 20.11.2012, выданным Назаровой Н.В.,№ 1770-12/вд от 20.11.2012, выданным Кораблевой И.Н, № 1783-12/вд от 20.11.2012, выданным Кавериной Е.В. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 28 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00099204-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098272-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098376-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098274-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098266-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098292-1 от 20.11.2012; № 10903-12-00098252-1 от 20.11.2012; №10903-12-00097918-1 от 20.11.2012; №10903-12-00098238-1 от 20.11.2012) - КСТ "Дружба". | [14 empty] | 2.735 | 0 |  |  | 2.735 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ К-9-794 до границы участка заявителя в станице Полтавской Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2123-12/вд от 21.12.2012, выданным ООО "Метрополь". (Договор ТП № 40903-12-00101118-1 от 21.12.2012) | [14 empty] | 0.115 | 0 |  |  | 0.115 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4/9 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ М-8-947 до проектируемой дополнительной опоры в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №153-13/вд от 28.02.2013, выданным Абраменко В.Ф. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00109376-1 от 28.02.2013) | [14 empty] | 0.021 | 0 |  |  | 0.021 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ Ф-3-487 до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2305-12/вд от 07.02.2013, выданным Коломиец Б.Б. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП №10901-12-00104492-1 от 07.02.2013) | [14 empty] | 0.04 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ НМ-1-473 до проектируемой дополнительной опоры в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 015-13/вд от 31.01.2013, выданным Савенчук А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107168-1 от 31.01.2013) | [14 empty] | 0.014 | 0 |  |  | 0.014 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ ЗП-9-577 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №152-13/вд от 19.02.2013,выданным Кашириной Е.С.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Догоовр ТП №10901-13-00109302-1 от 19.02.2013) | [14 empty] | 0.02 | 0 |  |  | 0.02 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ А-5-675 до границы участка заявителя в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2388-12/вд от 18.01.2013, выданным Бабаевой Е.Ю. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00106114-1 от 18.01.2013) | [14 empty] | 0.045 | 0 |  |  | 0.045 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ НП-9-241 до проектируемой дополнительной опоры № 31А в хуторе Галицын Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 983-13/вд от 22.05.2013, выданным Гайдарь И.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10902-13-00122692-1 от 22.05.2013). | [14 empty] | 0.025 | 0 |  |  | 0.025 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ МИ-5-149 до границ участков заявителя в поселке Виноградный Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2234.1-12/вд от 18.03.2013, №2234.2-12/вд, выданным ООО "Ореховая Роща". Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 30 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00102384-140901-12-00102380-1 от 18.03.2013) | [14 empty] | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № (определить проектом) ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-986 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 022-13/вд от 12.02.2013, выданным Андриянову А.В. Максимальная присоединяемая мощность -5 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00107156-1 от 14.02.2013) | [14 empty] | 0.341 | 0 |  |  | 0.341 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-7-345 от опоры №8 до проектируемой дополнительной опоры в станице Петровской Славянского района по техническим условиям № 1620-13/вд от 23.07.2013, выданным Курячей Л.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП №10902-13-00132510-1 от 23.07.2013) | [14 empty] | 0.03 | 0 |  |  | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ Ч-5-132 до границ участков заявителей в станице Черноерковская, с/п Черноерковское Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2266-13/вд от 24.10.2013 (Кузнецова И.Д.), № 2467-13/вд от 24.10.2013 (Полторак И.В.). Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00144302-1 от 24.10.2013 (Кузнецова И.Д.), №40902-13-00145720-1 от 24.10.2013 (Полторак И.В.) | [14 empty] | 0.538 | 0 |  |  | 0.538 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МИ-6-75 до границы участка заявителя в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1418-13/вд от 30.07.2013, выданным ИП Рзянин В.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40903-13-00128512-1 от 30.07.2013) | [14 empty] | 0.05 | 0 |  |  | 0.05 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ от опоры № 2/5 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ КИ-5-720 до проектируемой дополнительной опоры в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1399-13/вд от 09.07.2013, выданным Грищенко Н.А. Максимальная присоединяемая мощность -5- кВт. (Договор ТП №10903-13-00128134-1 от 09.07.2013) | [14 empty] | 0.04 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ КИ-7-731 от опоры №3 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП КИ-7-731 до проектируемой дополнительной опоры №3Б в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №446-13/вд от 14.03.2013, выданным Лютиковой М.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 33-09-03-0903-13-01275880 от 14.03.2013) | [14 empty] | 0.037 | 0 |  |  | 0.037 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 6/0,4 кВ КУ-5-103 до проектируемой дополнительной опоры № 14Б в станице Курчанская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 068-13/вд от 07.02.2013, выданным Баландиной Е.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107978-1 от 07.02.2013) | [14 empty] | 0.032 | 0 |  |  | 0.032 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ М-8-976 до проектируемой дополнительной опоры №10А в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №181-13/вд от 26.03.2013, выданным Клищ Т.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00110076-1 от 26.03.2013) | [14 empty] | 0.02 | 0 |  |  | 0.02 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-5-117 от опоры №3/11 до проектируемой дополнительной опоры в станице Новомышастовской Красноармейского района по техническим условиям № 1555-13/вд от 23.07.2013, выданным Охрименко Л.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00132016-1 от 23.07.2013) | [14 empty] | 0.045 | 0 |  |  | 0.045 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 5 от КТП 10/0,4 кВ М-5-944 от опоры № 1/2 до проектируемой дополнительной опоры № 1/2А в станице Марьянская Красноармейского района по техническим условиям № 989-13/вд от 29.08.2013, выданным Тищенко Н.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00122566-1 от 29.08.2013) | [14 empty] | 0.04 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/11 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ М-5-938 до проектируемой дополнительной опоры № 1/11А; техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ М-5-938 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА по ТЗ № 601/вд в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1400-13/вд от 04.07.2013, выданным Новак Т.Н.Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00128566-1 от 04.07.2013) | [14 empty] | 0.04 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП ПБ-1-885 до проектируемой дополнительной опоры № 21А в поселке Кучугуры Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1927-13/вд от 30.09.2013, выданным Акульшину Г.Н. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00138252-1 от 30.09.2013) | [14 empty] | 0.045 | 0 |  |  | 0.045 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП М-7-989 до границы участка заявителя согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1839-13/вд от 10.092013, выданному Башкирцеву Я.Е. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10903-13-00136770-1 от 10.09.2013) | [14 empty] | 0.032 | 0 |  |  | 0.032 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 КТП 10/0,4 кВ В-5-139 до проектируемой дополнительной опоры № 1/1А в станице Вышестеблиевская Темрюкского района по техническим условиям № 2658-13/вд от 30.12.2013, выданным Пивень Л.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00150526-1 от 30.12.2013) | [14 empty] | 0.04 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №16Г ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4 кВ В-5-136 до проектируемой дополнительной опоры в станице Вышестеблиевская Темрюкского района по техническим условиям № 1731-13/вд от 15.08.2013, выданным Бедакову А.О. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00134376-1 от 15.08.2013) | [14 empty] | 0.04 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Д-1-597 фидер 2 от опоры №25 до границы участка заявителя в станице Староджерелиевская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1077-13/вд от 04.06.2013, выданным Бондаренко С.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВ. (Договор ТП №40903-13-00124076-1 от 04.06.2013) | [14 empty] | 0.06 | 0 |  |  | 0.06 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ фидер2 КТП 10/0,4кВ КИ-5-720 до шкафа учета электроэнергии (ШУЭ), установленного на границе участка заявителя, с установкой дополнительной опоры №1/4Б в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1524-12/вд от 18.09.2012, выданным Мартынову Д.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00092712-1 от 18.09.2012) | [14 empty] | 0.022 | 0 |  |  | 0.022 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП КИ-7-716 до опоры №2/2, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ КИ-7-716 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 156-13/вд от 28.02.2013, выданным Кальмус А.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00109392-1 от 28.02.2013) | [14 empty] | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ИВ-5-208 с заменой силового трансформатора мощностью 63 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в станице Ивановская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 063-13/вд от 29.01.2013, выданным Сураеву Д.А. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП №10903-13-00107912-1 от 29.01.2013) | [14 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ П-6-722 с заменой силового трансформатора мощностью 63 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ П-6-722 до опоры № 5 в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2465-12/вд от 19.02.2013, выданным Терещенко В.Т. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10903-13-00109376-1 от 28.02.2013) | [14 empty] | 0.135 | 0.1 |  |  | 0.135 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-4-200 от опоры №8 до опоры №2/6 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/6 до границы участка заявителя в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №443-13/вд от 19.03.2013, выданным Кукушкину Э.П. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00112918-1 от 19.03.2013) | [14 empty] | 0.12 | 0 |  |  | 0.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-7-225 от опоры №17 до границы участка заявителя; техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-7-225 до опоры № 17 по ТЗ № 245/вд в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1333-13/вд, выданным Максимовой Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00127662-1 от 03.07.2013) | [14 empty] | 0.03 | 0 |  |  | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ М-8-902 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 462-13/вд от 12.03.2013, выданным Мухину А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № з3-09-03-0903-13-01276062 от 12.03.2013) | [14 empty] | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СК-9-454 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП СК-9-454 до границы участка заявителя в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 364-13/вд от 22.03.2013, выданным Бондаренко И.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00111796-1 от 22.03.2013) | [14 empty] | 0.321 | 0.16 |  |  | 0.321 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ К-9-642 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/,04 кВ К-9-642 с заменой силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощность 400 кВА в ст Полтавской Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 185-13/вд от 11.03.2013 выданным Макеровой В.Ф ; № 368-13/вд от 11.03.2013, выданным Макеровой В.Ф. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю -15 кВт. (Договор ТП № 40903-13-00110404-1 от 11.03.2013; № 10903-13-00111706-1 от 11.03.2013) | [14 empty] | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 765-13/вд от 23.05.2013 (Логачева Л.Т.), № 766-13/вд от 23.05.2013(Логачева Л.Т.), № 591-13/вд от 16.05.2013 (ЧерненкоВ.М.), № 588-13/вд от 16.05.2013 (Зайцев Н.В.), № 587-13/вд от 23.05.2013 (Ефстафьева В.К.), № 762-13/вд от 23.05.2013 (Титов А.В.) Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 37 кВт. (Договор ТП №10901-13-00115154-1, 10901-13-00115140-1, 40901-13-00121512-1, 40901-13-00121498-1 ,10901-13-00121168-1, 10901-13-00115732-1 от 23.05.2013). | [14 empty] | 0.698 | 0 |  |  | 0.698 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СТ-9-451 до опоры №12; замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ СТ-9-451 в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №290-13/вд от 11.03.2013, выданным Дымна А.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00111250-1 от 11.03.2013) | [14 empty] | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4Кв фидер 1 от КТП 10/0,4кВ А-5-475 до опоры №3/4, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №3/4 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ А-5-475 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ А-5-475 с заменой силового трансформатора мощностью 250кВА на силовой трансформатор мощностью 400кВА в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №722-13/вд от 22.05.2013, выданным Гейко С.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10901-13-00120164-1 от 22.05.2013). | [14 empty] | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-5-557 до опоры № 34, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ИЛ-5-557 с заменой силового трансформатора мощностью 63 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в поселке Ильич Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 808-13/вд от 17.05.2013, выданным Макухину Ю.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт». (Договор ТП №10901-13-00120188-1 от 17.05.2013). | [14 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ А-3-635 до опоры № 17А, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 17А ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ А-3-635 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ А-3-635 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в станице Ахтанизовская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 737-13/вд от 28.05.2013, выданным Монахову В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 1 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121814-1 от 28.05.2013). | [14 empty] | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-2-204 до опоры № 2/11, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-2-204 от опоры № 2/11 до опоры № 2/14 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/14 до проектируемой дополнительной опоры 2/15 в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 852-13/вд от 18.06.2013, выданным Носкову Е.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00121286-1 от 18.06.2013) | [14 empty] | 0.724 | 0 |  |  | 0.724 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-6-705 до опоры № 3/3 в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 770-13/вд от 19.04.2013, выданным Дудникову М.П. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №10902-13-00118314-1 от 19.04.2013) | [14 empty] | 0.737 | 0 |  |  | 0.737 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ТМ-4-197 фидер 3 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ ТМ-4-197 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Тамань, Темрюкский район согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 422-13/вд от 15.03.2013, выданным Хорошилову М.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № з3-09-01-0901-13-01261624 от 15.03.2013) | [14 empty] | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ А-5-472 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в поселке «За Родину» Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1873-13/вд от 24.09.2013, выданным Заливчий Ю.В. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00137628-1 от 24.09.2013) | [14 empty] | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-1034 с заменой силового трансформатора мощностью 160кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №991-13/вд от 17.05.2013, выданным Брянцеву Н.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10901-13-00122116-1 от 17.05.2013). | [14 empty] | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ НМ-1-130 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №172-13/вд от 05.04.2013, выданным Гамаюнов И.А. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00111628-1 от 12.03.2013) | [14 empty] | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ НП-5-589 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ НП-5-589 до границы участка заявителя в хуторе Беликов Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2042-13/вд от 01.10.2013, выданным Нечаевой Е.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00140888-1 от 01.10.2013) | [14 empty] | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ П-4-186 с заменой силового трансформатора мощностью 40 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №474-13/вд от 14.03.2013, выданным Шмелёвой Ю.Д. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 33-09-02-0900-13-01281804 от 14.03.2013) | [14 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-5-546 до опоры № 11; техническое перевооружение КТП с с заменой силового трансформатора 100кВА на силовой трансформатор 160 кВА в поселке Батарейка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1199-13/вд от 04.06.2013, выданным Смагиной И.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00125134-1 от 06.06.2013) | [14 empty] | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Ф-5-506 до опоры № 8 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Ф-5-506 до границ участков заявителей в поселке Приморский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1070-13-13/вд, № 1062-13/вд от 31.05.2013, выданным Самощенко П.А., № 1042-13/вд от 31.05.2013, выданным Шекуновой Т.М., № 1063-13/вд от 31.05.2013, выданным Чибышевой Н.С. Суммарная максимальная присоединяемая мощность – 38 кВт. (Договор ТП №10901-13-00124090-1, №10901-13-00124112-1, №10901-13-00124096-1, №10901-13-00124078-1 от 31.05.2013). | [14 empty] | 0.779 | 0 |  |  | 0.779 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ К-9-631 до опоры № 2/20А, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ К-9-631 с заменой силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 645-13/вд от 11.04.2013 (Левин В.Н.), № 795-13/вд от 07.05.2013 (Проскурина Л.Н.) Суммарная максимальная присоединяемая мощность – 20 кВт. (Договор ТП №10903-13-00116868-1 от 11.04.2013) | [14 empty] | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ П-4-327 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ П-4-327 от опоры № 12 до границы участка заявителя с созданием полнопроводной сети в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1792-13/вд от 14.08.2013, выданным Лешко С.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00135734-1 от 14.08.2013), по техническим условиям № 1405-13/вд от 26.07.2013, выданным ООО «Прайд». Максимальная присоединяемая мощность - 13 кВт. (Договор ТП №40902-13-00129321-1 от 26.07.2013) | [14 empty] | 0.068 | 0.25 |  |  | 0.068 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ГЛ-3-83 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 516-13/вд от 26.03.2013, выданным Кривобоковой О.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00114206-1 от 26.03.2013) | [14 empty] | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4кВ К-1-606 в с. Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1752-12/вд от 11.12.2012, выданным Самолетову С.Н. №1757-12/вд от 11.12.2012, выданным Мананко И.А. Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00097902-1 от 11.12.2012; № 10903-12-00097912-1 от 11.12.2012) | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство КТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА от ВЛ-6 кВ ПБ-1, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до границы участка заявителя в поселке Прибрежный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1973.1-12/вд от 15.11.2012, выданным Сиротенко В.Н.; № 1973.1-12/вд от 15.11.2012, выданным Цепкало А.В.; №1973.3-12/вд от 22.11.2012, выданным Григорьеву А.В.; № 1973.4-12/вд от 23.11.2012, выданным Гребёнкину В.В.; № 1973.5-12/вд от 23.11.2012, выданным Сулеймановой А.И.; №1973.6-12/вд от 19.11.2012, выданным Объедко Д.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №40902-12-00099248-1 от 04.11.2012, №40902-00099252-1 от 15.11.2012; №40902-12-00099230-1 от 19.11.2012; №40902-12-00099262-1 от 22.11.2012; №40902-12-00099266-1 от 23.11.2012; №40902-12-00099246-1 от 23.11.2012; № 40902-12-00099226-1 от 04.12.2012) | [16 empty] | 0.362 | 0 | 0.362 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ ЧМ-5, КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ, в пос. Веселовка, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1600-13/вд от 07.05.2013, выданным Бережному М.П. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 15 кВт (Договор ТП № 40901-13-00117854-1 от 06.07.2013). | [16 empty] | 0.57 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ КУ-3, ТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участков заявителей в поселке Светлый Путь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2179-12/вд от 10.12.201 (Кушнарева Н.М.), №2092-12/вд от 10.12.2012 (Сухой И.В.), №2090-12/вд от 10.12.2012 (Чепурина Е.М.), №2094-12/вд от 10.12.2012 (Зудина А.А.), №2087-12/вд от 10.12.2012 (Чубарь В.Л.), №2091-12/вд от 10.12.2012 (Сухая Т.Г.). Максимальная присоединяемая мощность каждого заявителя - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00102108-1 от 10.12.2012; 10901-12-00100812-1 от 10.12.2012; 10901-12-00100808-1 от 10.12.2012; №10901-12-00100792-1 от 10.12.2012; №10901-12-00100800-1 от 10.12.2012; № 10901-12-00100820-1 от 10.12.2012). | [16 empty] | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ц-4-1108 ТП 10/0,4 кВ в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 725-13/вд от 08.05.2013(Владыка А.Н.), № 727-13/вд от 25.04.2013 (Бобенко Т.В.), № 724-13/вд от 07.09.2013 (Борисов В.А.), № 720-13/вд от 07.05.2013 (Селезнев А.В.), № 729-13/вд от 24.04.2013 Устина Н.В., № 722-13/вд от 17.04.2013 (Ковтун В.) Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 49 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00117946-1 от 08.05.2013; 10902-13-00117880-1от 25.04.2013; 10902-13-00117866-1 от 07.05.2013; 10902-13-00118294-1 от 24.04.2013; 10902-13-00117936-1 от 24.04.2013; 10902-13-00117858-1 от 17.04.2013) | [16 empty] | 0.015 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Ф-(проектируемый) от КТП 10/0,4 кВ Ч-1-531 до границ участков заявителя Стариков Ю.Н. согласно ТУ № 06-01/0068-14; заявителя Семенова И.Ф. согласно ТУ № 06-01/0095-14; заявителя Сидошенко С.М. согласно ТУ № 06-01/0074-14; заявителя Духов И.Р. согласно ТУ № 06-01/0051-14; заявителя Феденко Т.М. согласно ТУ № 06-01/0054-14; заявителя Оковитый Е.О. согласно ТУ № 06-01/0057-14; заявителя Руденко И.И. согласно ТУ № 06-01/0055-14; заявителя Троегубов Ю.В. согласно ТУ № 06-01/0056-14; заявителя Жеглов С.В. согласно ТУ 06-01/0053-14; заявителя Ворошило Д.Г. согласно ТУ № 06-01/0049-14; заявителя Семенов Д.И. согласно ТУ № 06-01/0069-14; заявителя Скрипник Н.И. согласно ТУ № 06-01/0096-14; заявителя Павлик С.Д. согласно ТУ 06-01/0094-14, заявителя Мезелев В.М. согласно ТУ №06-01/0073-14 в целях электроснабжения объектов по адресу: Славянский район, охотбаза Лозовская. Суммарная максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 54кВт. (Договор ТП №40902-14-00164386-1 от 10.04.2014, №40902-14-00169760-1 от 11.04.2014, №40902-14-00165044-1 от 11.04.2014, №40902-14-00163092-1 от 05.03.2014, №40902-14-00162976-1 от 05.03.2014, №40902-14-00163084-1 от 05.03.2014, №40902-14-00163074-1 от 05.03.2014, №40902-14-00162982-1 от 05.03.2014, №40902-14-00163088-1 от 05.03.2014, №40902-14-00162636-1 от 05.03.2014, №40902-14-00164380-1 от 25.03.2014, №40902-14-00169756-1 от 08.05.2014, №40902-14-00169804-1 от 05.05.2014, №40902-14-00164900-1 от 22.04.20104) | [16 empty] | 0.939 | 0 | 0.939 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1117-13/вд от 31.05.2013, выданным Шевинской В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00124040-1 от 31.05.2013) | [16 empty] | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/3 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ АН-3-437 до проектируемой дополнительной опоры №1/3А в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2870-13/вд от 24.12.2013, выданным Бобик В. М. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №10902-13-00153914-1 от 24.12.2013) | [16 empty] | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП НМ-1-131 до границы участка заявителя в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2284-12/вд от 27.12.2012, выданному Литвиновой С.С. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-12-001044901-1 от 27.12.2013) | [16 empty] | 0.096 | 0 | 0.096 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ МИ-1-645 до границы участка заявителя в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 003-13/вд от 29.01.2013, выданным Нороян С.М. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107186-1 от 06.06.2012) | [16 empty] | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/7 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-195 до границы участка заявителя, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-195 до опоры №1/7 в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 712-13/вд от 14.05.2013, выданным Грибанов В.И. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП №10901-13-00117808-1 от 14.05.2013) | [16 empty] | 0.032 | 0 | 0.032 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ А-1-411 до границы участка заявителя в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1831-13/вд от 28.08.2013, выданным Киракосян Г.А. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №10902-13-00136980-1 от 28.08.2013) | [16 empty] | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 6/0,4 кВ КУ-11-107 до границы участка заявителя в станице Курчанская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1966-13/вд от 03.10.2013, выданным Боленок И.М. Максимальная присоединяемая мощность –5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00140228-1 от 03.10.2013) | [16 empty] | 0.127 | 0 | 0.127 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ А-3-421 до проектируемой дополнительной опоры № 3А в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 06-01/0041-14 от 20.02.2014, выданным Щулькиной С.О. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-14-00161704-1 от 20.02.2014) | [16 empty] | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП Ц-2-08 до границы участка заявителя; строительство ТП 10/0,4 кВ; участка ВЛ-10 кВ от опоры № 64 ВЛ-10 кВ Ц-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ; разукрупнение ВЛ-0,4 кВ от КТП Ц-2-08 и перевод нагрузок на проектируемую ТП в поселке Совхозный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2372-12/вд от 14.01.2013, выданным Левченко Д.К. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00106256-1 от 14.01.2013) | [16 empty] | 0.314 | 0 | 0.314 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № (определить проектом) ВЛ-0,4кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ МИ-1-501 до границы участка заявителя в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №866-13/вд от 21.05.2013, выданным Ледневу Г.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10903-13-00121224-1 от 21.05.2013). | [16 empty] | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/0,4 кВ А-1-650 до границы участка заявителя Иванчук В.А. согласно ТУ № 06-01/0042-14 в целях электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д.1/2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15кВт. (Договор ТП №40902-14-00162180-1 от 27.02.2014) | [16 empty] | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/20 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 6/0,4 кВ КУ-11-47 до границы участка заявителя в станице Курчанская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2395-13/вд от 29.10.2013, выданным Слепову В.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00145148-1 от 29.10.2013) | [16 empty] | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ СТ-9-450 до границы участка заявителя в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2778-13/вд от 05.12.2013, выданным Менчайко Н.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00152228-1 от 05.12.2013) | [16 empty] | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 от опоры № 9Б ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-1180 до границы участка заявителя в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2293-13/вд от 31.10.2013, выданным Индивидуальному предпринимателю Погиба Виктор Григорьевич. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-13-00145132-1 от 31.10.2013) | [16 empty] | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ЗП-9, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участков заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района сгласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2140.1-12/вд - 2140.11-12/вд, 2140.13-12/вд - 2140.34-12/вд, выданным 12.12.2012 Малуха А.В. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 170 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00101308-1, №10901-12-00101300-1, №10901-12-00101232-1, №10901-12-00101298-1, №10901-12-00101180-1, № 10901-12-00101220-1, №10901-12-00101254-1, №10901-12-00101314-1, №10901-12-00101274-1, №10901-12-00101286-1, №10901-12-00101294-1, №10901-12-00101260-1, №10901-12-00101336-1, №10901-12-00101202-1, №10901-12-00101362-1, № 10901-12-00101364-1, №10901-12-00101326-1, №10901-12-00101378-1, №10901-12-00101330-1, №10901-12-00101354-1, №10901-12-00101342-1, №10901-12-00101370-1, №10901-12-00101358-1, № 10901-12-00101346-1, №10901-12-00101334-1, №10901-12-00101288-1, №10901-12-00101328-1, №10901-12-00101238-1, № 10901-12-00101304-1, №10901-12-00101252-1, №1090112-00101266-1, №10901-12-00101340-1, №10901-12-00101338-1 от 12.12.2012) | [16 empty] | 0.93 | 0.25 | 0.93 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ СК-9-457 до границы участка заявителя в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1587-13/вд от 23.07.2013, выданным Похилько П.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-13-00132436-1 от 23.07.2013) | [16 empty] | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 678-13/вд от 19.04.2013 (Лавренко В.В.), № 676-13/вд от 19.04.2013 (Колесникова О.Н.), № 594-13/вд от 25.04.2013 (Гурдова Л.А.), № 680-13/вд от 08.05.2013 (Рогоза Л.А.). Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 38 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00116832-1 10901-13-00116858-1 10901-13-00115148-1 10901-13-00116852-1 от 19.04.2013) | [16 empty] | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1299-13/вд от 18.07.2013 (Кириченко С.П.), № 1303-13/вд от 18.07.2013 (Кириченко С.П.), № 1301-13/вд от 05.08.2013 (Енин В.А.). Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 16 кВт. (Договор ТП 10901-13-00126602-1 от 18.07.2013 (Кириченко С.П.), №10901-13-00126608-1 от 18.07.2013 (Кириченко С.П.), №10901-13-00126600-1 от 05.08.2013 (Енин В.А.) | [16 empty] | 0.187 | 0 | 0.187 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Т-8-733 до границ участков заявителей в городе Темрюк Темрюкского района по ТЗ №523/вд, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1321-13/вд от 02.07.2013 (Топчева Т.В.), № 760-13/вд от 18.06.2013 (Лучшев Д.М.). Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00127122-1 от 02.07.2013 (Топчева Т.В.), №40901-13-00124730-1 от 18.06.2013 (Лучшев Д.М.) | [16 empty] | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-213 до границы участка заявителя в станице Тамань Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1402-13/вд от 08.07.2013, выданным Зайцевой В.Б. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00128628-1 от 08.07.2013) | [16 empty] | 0.325 | 0 | 0.325 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Ф-3-606 до границы участка заявителя в поселке Сенной Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1307-13/вд от 02.07.2013, выданным Козлову А.С. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №40901-13-00126974-1 от 02.07.2013) | [16 empty] | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП СТ-5-297 до границы участка заявителя, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-297 от опоры № 5 до опоры № 18 с созданием полнопроводной сети, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СТ-5-297 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1438-13/вд от 01.08.2013, выданным Шплатовой С.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00131818-1 от 01.08.2013) | [16 empty] | 0.139 | 0.25 | 0.139 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от поры № 21 до границы участка заявителя, техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Ц-8-624 до опоры № 21 в поселке Прибрежный Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1729-13/вд от 07.08.2013, выданным Курбанову А.Ш. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00134306-1 от 07.08.2013) | [16 empty] | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 от опоры №3 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ ГЛ-3-1035 до границы участка заявителя в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1137-13/вд от 14.06.2013, выданным Граматикопуло М.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-13-00125154-1 от 14.06.2013) | [16 empty] | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ фидер 1 от опоры № 1/5 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в станице Старотитаровская Темрюкского района по ТЗ № 630/вд, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1453-13/вд от 16.07.2013, выданным Тамашиной Н.Х. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10901-13-00130618-1 от 16.07.2013) | [16 empty] | 0.403 | 0 | 0.403 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-8-608 от опоры № 8 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2923-13/вд от 25.12.2013, выданным Самофал Р.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00154674-1 от 25.12.2013) | [16 empty] | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/3 ВЛ-0,4кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ Г-7-140 до границы участка заявителя в х. Прикубанском Красноармейского района по техническим условиям №2130-13/вд от 01.10.2013, выданным Смирнову Д.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 5кВт. (Договор ТП №10903-13-00142312-1 от 01.10.2013) | [16 empty] | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-6/0,4 кВ ПБ-1-900 согласно ТУ № 06-01/0097-14 до границы участка заявителя Марахиной А.К. по адресу: Славянский район, пос. Кучугуры, участок № 115. Максимальная мощность энергопринимающих устройств - 15кВт. (Договор ТП №40902-14-00169754-1 от 07.05.2014) | [16 empty] | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП-10/0,4кВ КИ-7-418 с заменой силового трансформатора мощностью 60кВА на силовой трансформатор мощностью 160кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2356-12/вд от 15.01.2013, выданным Морарь С.И. Максимальная присоединяемая мощность - 7кВт. (Договор ТП №10903-12-000106642-1 от 15.01.2013), по техническим условиям №193-13/вд от 20.02.2013, выданным Ковалеву А.И. Максимальная присоединяемая мощность - 7кВт. (Договор ТП №10903-13-00110128-1 от 21.02.2013) | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 6/0,4 кВ ПБ-1-900 до границы участка заявителя Курчук Е.А. согласно ТУ № 06-01/0081-14 в целях электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, п. Кучугуры, прим: участок № 24/5. Максимальная мощностьприсоединяемых энергопринимающих устройств - 15кВт. (Договор ТП №40902-14-00168006-1 от 16.04.2014) | [16 empty] | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № ¼ ф-1 от КТП ПБ 1-1112 до гр уч-ов заявителей проектируемой ВЛИ-0,4 по ТЗ № 226/вд до границы участка заявителя Чабанец С.Л. согласно ТУ № 06-01/0085-14 в целях электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, п. Кучугуры прим: участок № 60. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15кВт. (Договор ТП №40902-14-00168022-1 от 04.04.2014) | [16 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-4-761 до опоры № 21А в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 028-13/вд от 19.02.2013, выданным Терещенко В.Т. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 10902-13-00107198-1 от 19.02.2013) | [16 empty] | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ Т-10-131 фидер 2 в городе Темрюк Темрюкского района до опоры № 20, техническое перевооружение с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 256-13/вд от 21.03.2013, выданным Клевцову В.В.; № 155-13/вд от 21.03.2013, выданным Стадницкому А.П. Максимальная присоединяемая мощность - 20 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00109320-1 от 21.03.2013, №10901-13-00110520-1 от 26.03.2013) | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ И-7-486с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Ивановская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 157-13/вд от 21.02.2013, выданным Водолазскому Ю.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-13-00110592-1 от 21.02.2013) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4/кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ НМ-3-146 до опоры №1/5, техническое перевооружение от опоры №1/5 до опоры №1/16Б с созданием полнопроводной сети , строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/16Б до границы участка заявителя, техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ НМ-3-146 с заменой силового трансформатора мощностью 63кВА на силовой трансформатор мощностью 100кВА в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическим присоединениям по техническим условиям №975-13/вд от 28.05.2013, выданным Карпенко И.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №10903-13-00122620-1 от 28.05.2013). | [16 empty] | 0.147 | 0.1 | 0.147 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ПФ-1-36 до опоры №1/1 с созданием полнопроводной сети, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ПФ-1-36 до границы участка заявителя в хуторе Маевский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1623-13/вд от 22.07.2013 выданным Мизанову В.Н Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00132506-1 от 22.07.2013) | [16 empty] | 0.124 | 0 | 0.124 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4 кВ И-9-219 до опоры №2 с созданием полнопроводной сети в станице Ивановская Красноармейского района согласно технологическим присоединениям по техническим условиям №2434-13/вд от 24.10.2013, выданным Подгурской М.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10903-13-00145782-1 от 24.10.2013) | [16 empty] | 0.486 | 0 | 0.486 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ К-14-702 с заменой силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА в станице Полтавская Красноармейского района по согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1933-13/вд от 12.09.2013, выданным Ларичеву В.В. Максимальная присоединяемая мощность – 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00139510-1 от 12.09.2013) | [16 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ГЛ-3-138 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1324-13/вд от 02.07.2013, выданным Каныгиной Л.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00128344-1 от 02.07.2013) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 ГЛ-5-93 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 615-13/вд от 10.04.2013, выданным Касьян В.В. Максимальная присоединяемая мощность -15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00116466-1 от 29.03.2013) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ К-8-655 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 642-13/вд от 17.04.2013, выданным Шумченко Н.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10900-13-00116870-1 от 17.04.2013) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ М-5-908 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ М-5-908 до опоры № 9, в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 769-13/вд от 18.04.2013, выданным Пивень А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП №10903-13-00118300-1 от 18.04.2013) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ НС-11-999 с заменой силового трансформатора мощностью 100кВА на силовой трансформатор мощностью 160кВА в станице Старонижестеблиевская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №775-13/вд от 23.05.2013, выданным Петренко Е.А. Максимальная присоедияемая мощность - 9кВт. (Договор ТП №10903-13-00121804-1 от 23.05.2013). | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ Т-10-6 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в г. Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 191-13/вд от 23.04.2013, выданным Дибров Ю.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00111700-1 от 23.04.2013) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ Т-6-21 до опоры №2/12; техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ Т-6-21 с заменой силового трансформатора мощностью 60 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №369-13/вд от 05.03.2013, выданным Ляшко А.Г., №270-13/вд от 05.03.2013, выданным Ламака В.М. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 20 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00111676-1 от 05.03.2013; № 10901-13-00111248-1 от 05.03.2013) | [16 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ П-5-136 от опоры №5/1 до опоры № 5/8 с созданием полнопроводной сети в станице Новомышастовская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2847-13/вд от 12.12.2013, выданным Пикало В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10903-13-00152970-1 от 12.12.2013) | [16 empty] | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-6-537 до опоры №14, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ П-6-537 с заменой силового трансформатора мощностью 100кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Петровская Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №065-14/вд от 03.02.2014, выданным Иваненко С.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-14-00159102-1 от 03.02.2014) | [16 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СГ-11-11 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1749-13/вд от 30.08.2013, выданным Андрюшину Е.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40902-13-00134394-1 от 30.08.2013) | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 до опоры №29, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ фидер 1от КТП 10/0,4 кВ СТ-1-318 до границы участка заявителя в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 924-13/вд от 04.06.2013, выданным Коркотко К.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-13-00122016-1 от 04.06.2013) | [16 empty] | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ ПП-7-219 до опоры № 12Б с созданием полнопроводной сети в станице Петровская Славянского района по техническим условиям № 2738-13/вд от 02.12.2013, выданным Гайдарь Ю.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00152284-1 от 02.12.2013) | [16 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ К-14-817 до опоры №11, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ К-14-817 с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №036-13/вд от 07.02.2013, выданным Грицай А.В.Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00107956-1 от 07.02.2013) | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СлЭС | [20 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-А369 до границы участка жилого дома гр. Андреева В.В. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, поселок Казачий Брод, за границей отвода садового товарищества «Железнодорожник», рядом с участком № 18 | [14 empty] | 0.325 |  |  |  | 0.325 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-А315 до границы участка заявителя для электроснабжения жилого дома гр. Никульченко Н.М. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Нижняя Шиловка, улица Комарова, дом №61 | [14 empty] | 0.46 |  |  |  | 0.46 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Высокое, участок №5 | [14 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ТП-Л52 ф .Поселок до объекта заявителя для электроснабжения жилого дома гр. Ганончян Л.А. по адресу: Краснодарский край г.Сочи, Лазаревский район п. Сибирский, ул. Бородина дом №3 | [14 empty] | 0.152 |  |  |  | 0.152 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.168 | «Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Верхневеселое, улица Ворошиловградская, дом № 56» | [12 empty] | 0.15 | [5 empty] | 0.15 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.169 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, Центральный район, улица Виноградная, участок № 9 | [12 empty] | 0.13 | [5 empty] | 0.13 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.170 | Внешнее электроснабжение жилых домов по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, район санатория «Известия» | [13 empty] | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.171 | Внешнее электроснабжение жилых домов по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, район санатория «Известия» | [12 empty] | 0.95 | [5 empty] | 0.95 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.172 | Внешнее электроснабжение жилых домов по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, район санатория «Известия» | [12 empty] | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.173 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: МО город Сочи, Адлерский район, село Липники, участок № 69 (ТУ № 201-2/3075 от 15.09.2011) | [12 empty] | 0.13 | [5 empty] | 0.13 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.174 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: МО город Сочи, Адлерский район, село Липники, участок № 69 (ТУ № 201-2/3075 от 15.09.2011) | [12 empty] | 0.04 | [5 empty] | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.175 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: МО город Сочи, Адлерский район, село Липники, участок № 69 (ТУ № 201-2/3075 от 15.09.2011) | [13 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.176 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя, прокладку КЛ-10 кВ-выполнить в рассечку КЛ -10 кВ Н37-Н59 для электроснабжения жилого дома гр. Иванова А.О. по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, ул. Тихая, дом №33 | [12 empty] | 0.027 | [5 empty] | 0.027 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.177 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя, прокладку КЛ-10 кВ-выполнить в рассечку КЛ -10 кВ Н37-Н59 для электроснабжения жилого дома гр. Иванова А.О. по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, ул. Тихая, дом №33 | [12 empty] | 0.29 | [5 empty] | 0.29 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.178 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя, прокладку КЛ-10 кВ-выполнить в рассечку КЛ -10 кВ Н37-Н59 для электроснабжения жилого дома гр. Иванова А.О. по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, ул. Тихая, дом №33 | [13 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.179 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ фидер «Поселок» от ТП-Л65 со строительством нового участка от опоры № 3 до границы участка заявителя для электроснабжения жилого дома гр. Журба В.А. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Лазаревский район, улица Победы, участок при доме № 301 | [12 empty] | 0.13 | [5 empty] | 0.13 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.180 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-Д30 до границы участка заявителя для электроснабжения садового дома гр. Кириченко Ю.Г. по адресу: город Сочи, Лазаревский район, село Верхнее Буу, с/т «Садовод-2», участок №26 | [12 empty] | 0.24 | [5 empty] | 0.24 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.181 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, поселок Дагомыс, улица Армавирская, участок № 38, в районе школы № 82 | [12 empty] | 0.355 | [5 empty] | 0.355 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.182 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-А243 до границы участка заявителя для электроснабжения личного подсобного хозяйства гр. Акопян Г.Г. по адресу Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Орел-Изумруд, выше улицы Петрозаводская | [12 empty] | 0.26 | [5 empty] | 0.26 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.183 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-А111 до границы участка заявителя для электроснабжения жилого дома гр. Варваштян А.С. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Адлерский район, село Веселое, улица Петропавловская, дом № 3/2 | [12 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.184 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ТП-Д97 ф. Поселок до объекта заявителя для электроснабжения личного подсобного хозяйства гр. Марченко Д.В., по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Лазаревский район, с. Нижнее Уч-Дере, уч №35/1 | [12 empty] | 0.38 | [5 empty] | 0.38 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.185 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, строительство двухцепной ВЛ 6 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ в рассечку ВЛ 6 кВ С470-С600 садового дома гр. Греку В.К. по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Хостинский район,с/т «Предгорье», участок № 61 | [12 empty] | 0.18 | [5 empty] | 0.18 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.4.186 | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Лазаревский район, посёлок Лоо, улица Таёжная, дом 7 | [12 empty] | 0.23 | [5 empty] | 0.23 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-Н27 до объекта заявителя гр. Ивановой С.Н. по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Туапсинский район, с. Ольгинка, мкр. «2», №9/33 | [16 empty] | 0.132 |  | 0.132 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ, устанавливаемой согласно ТУ №201-5/646, до объекта заявителя "жилого дома» гр. Зейтунян А.Р. по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. «Черешневый сад», № 9а | [16 empty] | 0.106 |  | 0.106 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ ДМ-1-485 линии № 1 до опоры № 18 линии № 1 ТП-10/0,4 кВ ДМ-1-485 (ТУ № 50-Т от 17.06.2013 заявитель - Трегубова А.В.) | [16 empty] | 0.54 |  | 0.54 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры № 4 ТП-10/0,4 кВ ОК-5-970 до опоры № 13А линии № 2 ТП ОК-5-970, строительство линии 0,4 кВ от опоры № 13А линии №2 ТП ОК-5-970 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, х.Садовый, ул. Речная, д.10 (ТУ № 41-Т от 30.05.2013 заявитель - Келехсаев Т.И); Тимашевский район, х. Садовый, ул. Речная, 3 (ТУ № 37-Т от 27.05.2013 заявитель Мишанина Т.Б.); Тимашевский район, х. Садовый, ул. Речная, д. 6 (ТУ № 38-Т от 27.05.2013 заявитель - Журов А.А.) ВЛИ-0,4 кВ - 0,75 км | [16 empty] | 0.421 |  | 0.421 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ОК-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, х. Дербентский, в границах СПК колхоза "40 лет Октября" секция 16, контур 18 (ТУ № 49-Т от 13.06.2013 заявитель Парфименко С.Н.). | [16 empty] | 0.301 | 0.025 | 0.301 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провода типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ НС-2-7-195 до опоры № 1/4 линии № 2 ТП 10/0,4 кВ НС-2-7-195 , от опоры № 1/4 линии № 2 ТП-10/0,4 кВ НС-2-7-195 до опоры № 1/11, строительство линии 0,4 кВ от опоры № 1/11 линии № 2 ТП-10/0,4 кВ НС-2-7-195 до границ земельного участка по адресу: Калининский район, ст. Калининская, пер. Краснодарский , д.8А (ТУ № 40-КЛ от 25.06.2013 заявитель - Кутепов В.М.); , 1200274 | [16 empty] | 0.467 |  | 0.467 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ БР-2-411 с увеличением трансформаторной мощности; строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №16 линии №3 ТП-10/0,4 кВ БР-2-411 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский р-н., ст-ца. Бриньковская, в районе улиц Красноармейская, Степная (ТУ № 130-ПА от 24.09.2013 заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5) в целях исполнения требований действующего законодательства при исполнении договора ТП № 40704-13-00129558-1 1200281 | [16 empty] | 0.095 |  | 0.095 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ БР-3, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский р-н, ст.Бриньковская, на землях ППС АОЗТ «Бейсуг»,отд.1 поле1(5) (ТУ № 155-ПА от 04.09.2013 заявитель – Джеус Елена Васильевна)1200282 | [16 empty] | 0.055 | 0.025 | 0.055 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры №1 линии №2 ТП ТП-10/0,4 кВ ПВ-1-249 до опоры №2/2 линии №2 ТП ПВ-1-2 | [16 empty] | 0.431 |  | 0.431 | 0 | [16 empty] | 0.42 |  | 0.42 | 0 | #REF! | 0.84 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ НД-5-634 до опоры №5 линии №2 ТП НД-5-634до границ земельного | [16 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [16 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | #REF! | 0.5 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ПЖ-5-63 с увеличением трансформаторной мощности до границ земельного участка по адресу: ¶- Каневской р-н, х. Раков, ул. | [17 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПД-1-167 до границ земельного участка по адресу: ¶- Каневской р-н., х. Бурсаки,10 (ТУ № 151-К от 15.10. | [16 empty] | 0.704 |  | 0.704 | 0 | [16 empty] | 1 |  | 1 | 0 | #REF! | 2 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от опоры №18 линии №2 ТП ЛО-7-590 до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, п. Раздольный, ул. Молодежная, д. 1(ТУ №08-01/0040-14 от 26.03.2014 заявитель – Передерий В.И.) | [16 empty] | 0.15 |  | 0.15 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой линии 0,4 кВ по ТУ № 157-Т от 01.02.2013 фидера № 3 ТП ПЗ-1-73 до границ земельного участка по адресу: -Тимашевский район , г.Тимашевск, п.Садовод, ул.Березовая, д.52 ( ТУ № 08-05/0014-14 от 19.02.2014 заявитель - Горовая О.М.) | [16 empty] | 0.12 |  | 0.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4кВ от опоры № 29 линии№ 1 ТП ВЗ-1-1053 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст.Каневская, ул.Звездная, д.2/30 (ТУ № 160-К от 15.11.2013 заявитель -Кондратенко Н.Д.) | [16 empty] | 0.109 |  | 0.109 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.187 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ М-11-950 с увеличением трансформаторной мощности (ТУ №137-Т от 20.11.2012 заявитель -- Касяненко А.А., Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Чонгорская д.16 корп.Б) | [11 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.188 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ БД-7-64 линия № 3 до опоры № 6/7 линии № 3 ТП БД-7-64 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Степная 1-ул. Морская (ТУ № 20-ПА от 14.05.2013 заявитель - Сотников Ю.В.) | [10 empty] | 0.877 | [7 empty] | 0.877 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.189 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ПЗ-1-73 с увеличением трансформаторной мощности; реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ ПЗ-1-73 линии 3 до опоры № 1/9 линии 3 ТП-10/0,4 кВ ПЗ-1-73; строительство линии 0,4 кВ от опоры № 1/9 линии 3 ТП-10/0,4 кВ ПЗ-1-73 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ул. Березовая, д. З9 (ТУ № 158-Т от 08.04.2013 заявитель - Горовая О.М.); - Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Березовая, д. 28 (ТУ № 157-Т от 01.02.2013 заявитель - Коротков П.А.) | [10 empty] | 0.552 | 0.25 | [6 empty] | 0.552 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.190 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ ЛО-3-213 линия № 4 до опоры № 6 линии № 4 ТП ЛО-3-213 до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, п. Раздольный, ул. Набережная, между жилыми домами № 17 и № 19 (ТУ № 29-Б от 18.04.2013 заявитель - Монастырный В.Г.) | [10 empty] | 0.125 | [7 empty] | 0.125 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.191 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А отТП-10/0,4 кВ НД-1-588 линия № 1 до опоры № 11 линии № 1 ТП НД-1-588 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Новодеревянковская, ул. Донская, д.18 корп. А (ТУ № 39-К от 25.04.2013 заявитель - Соболь В.В.) | [10 empty] | 0.403 | [7 empty] | 0.403 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.192 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ БД-3-54 линии № 1 до опоры № 5/6 линии № 1 ТП БД-3-54, от опоры № 5/6 линии № 1 ТП БД-3-54 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Морская, д. 1/2 (ТУ № 101-ПА от 06.06.2013 заявитель - Бороненко П.А. | [10 empty] | 0.735 | [7 empty] | 0.735 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.193 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провода типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ О-11-322 линия № 1 до опоры № 6А линии № 1 ТП О-11-322, от ТП-10/0,4 кВ О-11-322 линия № 1 до опоры № 1/5В линии № 1 ТП О-11-322, от ТП-10/0,4 кВ О-11-322 линия №1 до опоры № 2/5А линии № 1 ТП О-11-322 до границ земельных участков: Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина д. 87 (ТУ № 96-ПА от 03.06.2013 заявитель - Костко С.А.); Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 75 (ТУ № 59-ПА от 17.06.2013 заявитель - Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район); Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Кичи, д. 41 (100-ПА от 24.06.2013 заявитель - Губаненко С.С.); Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Кичи, д. 74/1 (ТУ № 108-ПА от 24.06.2013 заявитель - Новикова И.А.) Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Кичи, д. 65 (ТУ № 116-ПА от 24.06.2013 заявитель - Новиков И.А.) | [10 empty] | 1.285 | [7 empty] | 1.285 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП ДЖ-9-554 линия № 2 до опоры № 7 линия № 2 ТП ДЖ-9-554, от опоры № 7 линия № 2 ТП-10/0,4 кВ ДЖ-9-554 до опоры № 1-4 линии № 2 ДЖ-9-554: - ТУ № 13-Б от 28.02.2013 заявитель - крестьянско-фермерское хозяйство Голубь А.Я.; - ТУ № 203-Б от 25.01.2013 заявитель - Удалый В.П. | [14 empty] | 0.324 |  |  |  | 0.324 | 0 | [14 empty] | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0 | #REF! | 0.66 | #REF! | 0
ТмЭС |  | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 1-5 ВЛ-10 кВ КН-2, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков: - Каневской район, ст. Каневская, ул. Нестеренко, д.63, кв./оф.1 (ТУ № 202-К от 14.02.2014 заявитель – Гребенюк С.В.); - Каневской район, ст. Каневская, ул. Нестеренко, д.65 (ТУ № 200-К от 17.02.2014 заявитель – Читадзе Г.Р.);- Каневской район, ст. Каневская, ул. Нестеренко, д.59, кв./оф.2/1 (ТУ № 203-К от 20.01.2014 заявитель – Огонянц Ж.А.) | [14 empty] | 0.034 | 0.1 |  |  | 0.034 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТЦ-6, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский р-н., г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №7 (ТУ №71-Т от 23.07.2013 заявитель- Антонов Евгений Анатольевич) ;- р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №8 (ТУ №72-Т от 17.07.2013 заявитель- Мамчиц Ольга Евгеньевна) ;р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №6 (ТУ №73-Т от 23.07.2013 заявитель- Чудинова Ольга Михайловна) ;р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул.Колхозная,102,Б(ТУ №74-Т от 29.07.2013 заявитель- Струков Вячеслав Александров) ;р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №2 (ТУ №75-Т от 23.07.2013 заявитель- Антонова Наталья Михайловна) ;Тимашевский р-н., г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №5 (ТУ №79-Т от 12.08.2013 заявитель - Боброва Наталья Викторовна) ;Тимашевский р-н., г. Тимашевск, СОТ. Энергетик, линия 1 "б", участок №3 (ТУ №80-Т от 12.08.2013 заявитель - Дядьченко Галина Павловна) | [14 empty] | 0.29 | 0.04 |  |  | 0.29 | 0.04 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ О-15-349 линия № 2 до опоры № 8 линии № 2 ТП О-15-349, от опоры № 8 линии № 2 ТП О-15-349 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский, ул. Краснодарская, в районе мазагина РАЙПО (ТУ № 58-ПА от 03.06.2013 заявитель - Ожго Н.А.); Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский, ул. Краснодарская, в районе мазагина РАЙПО (ТУ № 57-ПА от 03.06.2013 заявитель - Савельева О.Н.) | [14 empty] | 0.352 |  |  |  | 0.352 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4кВ от опоры №1-5линии №1 ТП ВЗ-8-1167 до границ земельного участка по адресу: Каневской район ,ст. Каневская, пер. имени Колованова,6 заявитель Ларюшкин Г.В. | [14 empty] | 0.138 |  |  |  | 0.138 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры № 2-4 линии №1 ТП ГВ-5-745 до опоры № 2-7 линии №1 ТП ГВ-5-745, строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2-7 линии №1 ТП ГВ-5-745 до границ земельного участка по адресу:Калининский район, х. Пригибский, ул. Солнечная, д. 33 (ТУ № 94-КЛ от 15.01.2014 заявитель – Чуприна С.Б.);- Калининский район, х. Пригибский, ул. Солнечная, д. 43 (08-02/0002-14 от 05.02.2014 заявитель – Городилова Е.Б.) | [14 empty] | 0.618 |  |  |  | 0.618 | 0 | [14 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0 | #REF! | 0.24 | #REF! | 0
ТмЭС |  | «Строительство линии 0,4 кВ от опоры №1-6 линии №1 ТП КЛ-10-155 до границ земельного участка по адресу: р-н. Калининский, ст-ца. Калининская, ул. Полевая, д. 20, (ТУ № 64-КЛ от 17.09.2013 заявитель – Цыба Ольга Николаевна) | [14 empty] | 0.123 |  |  |  | 0.123 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АБ-5-732 с увеличением трансформаторной мощности по адресу: - Каневской р-н., х. Вольный, ул.Кондруцкого,д.1, корп.К (ТУ № 115-К от 26.09.2013 заявитель – Герасименко Ю.Е) | [15 empty] | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры №2 линии №3 ТП-10/0,4 кВ У-6-163 до опоры №2/4 линии №3 ТП-10/0,4кВ У-6-163, строительство линии ,0,4кВ то опоры №2/4 линии № 3 ТП-10/0,4 кВ У-6-163 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, п.Ахтарский, ул.Космонавтов,д75 заявитель Эминова Н.Ф. | [14 empty] | 0.534 |  |  |  | 0.534 | 0 | [14 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | #REF! | 0.6 | #REF! | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 Кв от ТП К-2-1061 до границ земельного участка по адресу: Каневской район ст.Стародеревянковская, ул.Ейская, д.9; 11. заявитель Перетятько Н.Н.; Сковородко С.Н. | [14 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС |  | «Строительство линии 0,4 кВ от ТП СД-1-231 до границ земельного участка по адресу: - Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки, ул. Кирова, д. 28/9 (ТУ №207-ПА от 20.01.2014 заявитель – Гладунец Е.Г.) | [14 empty] | 0.128 |  |  |  | 0.128 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.194 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП «МЧ-3-555/63 кВА» до опоры №23 с заменой голого провода на СИП-2, замена трансформатора 63 кВА на 100 кВА по договору № 10804-13-00114424-1 от 20.03.2013 г. Заявитель – Берило Татьяна Васильевна, Усть-Лабинский района, х. Финогеновский, ул. Карла Маркса,22. (1300781) | [12 empty] | 0.76 | 0.1 |  |  |  |  | 0.76 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.195 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «КП-5-357/100 кВА» с разделением фидера-2 на два фидера: монтаж нового фидера от ТП до опоры №1, замена голого провода на СИП-2 от опоры №1 до опоры №26 по договору № 10801-13-00115880-1 от 25.04.2013 г. Заявитель – Белоножко Е.А., договор № 10801-13-00115665-1 от 25.04.2013 г. Заявитель – Краус А.А., договор № 10801-13-00115758-1 от 25.04.2013 г. Заявитель – Заставенко В.И., договор №10801-13-00115586-1 от 25.04.2013 г. Заявитель – Беспалый А.П. (1302637) | [12 empty] | 1.05 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.196 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-4 от ТП 10/0,4 кВ «РПН7-774/250 кВА» до опоры № 6. По договору № 10804-13-00153506-1 от 09.01.2014 г. Заявитель – Гаджиалиев Хизри Магомедович. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Некрасовская, ул. Пионерская, 30. (1400124) | [12 empty] | 0.525 | 0 |  |  |  |  | 0.525 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.197 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП-10/0,4 кВ «НК1-795/100 кВА» до опоры №3Б с заменой голого провода на СИП. Демонтаж однофазного ввода от опоры №3Б фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ «НК1-795/100 кВА» по договору № 10804-13-00123762-1 от 29.05.2013 г. Заявитель – Галушкина Ирина Георгиевна. (1301203) | [12 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.198 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-337/315 кВА» от опоры №9/9 до опоры №22. Демонтаж однофазного ввода от опоры №22 фидера-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-337/315 кВ» по договору 10804-13-00133854-1 от 01.08.2013 г. Заявитель – Калугина Татьяна Борисовна. ст. Ладожкая, ул. Победы, 27А. (1302551) | [12 empty] | 0.48 | 0 |  |  |  |  | 0.48 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.199 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-337/315 кВА» от опоры №9/9 до опоры №22. Демонтаж однофазного ввода от опоры №22 фидера-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-337/315 кВ» по договору 10804-13-00133854-1 от 01.08.2013 г. Заявитель – Калугина Татьяна Борисовна. ст. Ладожкая, ул. Победы, 27А. (1302551) | [12 empty] | 0.745 | 0.16 |  |  |  |  | 0.745 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.200 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-5 от ТП «НЛ2-725/250 кВА» до опоры №18 с заменой голого провода на СИП-2 по договору № 10804-13-00115740-1 от 21.03.2013 г. Заявитель – Соколанова Людмила Ивановна. Усть-Лабинский район, ст. Новолабинская, ул. Горького, 9 (1300793) | [12 empty] | 0.66 | 0 |  |  |  |  | 0.66 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.201 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от КТП 10/0,4 кВ «РПУ11-40/160 кВА» до опоры № 22 с заменой голого провода на СИП по договору № 10804-13-00120932-1 14.05.2013. Заявитель – Симоненко Александр Владимирович. | [12 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.202 | Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ЗТП 10/0,4 кВ «ТГ5-713/160 кВА» до опоры №1-8А .По договору № 40804-13-00147350-1 от 07.11.2013 г. Заявитель – Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 32 ст-цы Тенгинской Краснодарского края. (1302579) | [12 empty] | 0.36 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.203 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП от опоры №1 фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «РПН7-814/250 кВА» до опоры №15 по договору №10804-13-00128026-1 от 08.07.2013 г. Заявитель – Чамор Марина Егоровна. (1301415) | [12 empty] | 0.525 | 0 |  |  |  |  | 0.525 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.204 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от КТП 10/0,4 кВ «РПН5-743/160 кВА». Замена в РУ-0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ «РПН5-743/160 кВА» на фидере-2 А-0,4 кВ 80А на 100А. Демонтаж однофазного ввода опора №23 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «РПН5-743/160 кВА» по договору №10804-13-00127820-1 от 01.07.2013 г. Заявитель – Шумилова Земфира Петровна. по договору №10804-13-00125178-1 от 04.07.2013 г. Заявитель – Стаценко Юрий Иванович. (1301432) | [12 empty] | 0.805 | 0 |  |  |  |  | 0.805 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.205 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» до опоры №13. Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100» на 160 кВА. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП от опоры № 8 до опоры № 2-6 фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА». По договору № 10802-13-00138272-1 от 14.10.2013 г. Заявитель – Мудракова Н.Н., Измайлов А.Н. | [12 empty] | 0.65 | 0.16 |  |  |  |  | 0.65 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.206 | Замена голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 «ЭТ10-158/160 кВА» до опоры № 9 по договору № 10802-13-00120628-1 17.05.2013 г. Заявитель- Большакова Мария Александровна, г. Усть-Лабинск, ул. Макарова д.31, кв.2. (1301561) | [12 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.207 | Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ДЯ5-485/100 кВА» на 160 кВА. Замена голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «ДЯ5-485/100 кВА» до опоры № 2-7 по договору №40802-13-00129854-1 от 23.07.2013 г. Заявитель – Бушев Владимир Дмитриевич, ст. Дядьковская, ул. Чернышевского, 44Б" (1302533) | [12 empty] | 0.485 | 0.16 |  |  |  |  | 0.485 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.208 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «КМ5-632/400 кВА» до опоры № 11. По договору № 40802-13-00149504-1 от 20.11.2013 г. Заявитель – Вахрушев Петр Геннадьевич. Магазин, Краснодарский край, Кореновский район, п. Комсомольский, ул. Пионерская, б/н (кадастровый номер-23-12-0102003-790)." (1400113) | [12 empty] | 0.38 | 0 |  |  |  |  | 0.38 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.209 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от КТП 10/0,4 кВ «ЖВ3-701/60 кВА» до опоры № 12. По договору № 10802-13-00134918-1 от 23.09.2013 г. Заявитель – Геталова Валентина Петровна. Индивидуальный жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журовская, ул. Братская, 43А." (1302584) | [12 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.210 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 с заменой голого провода на СИП от ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» до опоры №12Б. Демонтаж однофазного провода от опоры 12Б фидер-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» по договору №10802-13-00131380-1 от 30.07.2013 г. Заявитель – Давыдов Олег Анатольевич, ст. Платнировская, ул. Полевая, 3 (1302541) | [12 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.211 | Разделение фидера-2 на два на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-88/250 кВА» до опоры №2, со строительством нового фидера и установкой дополнительного автомата в РУ-0,4 кВ. Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от опоры №5-12 до объекта по договору №10802-13-00134940-1 от 04.09.2013 г. Заявитель – Деревенец Вера Григорьевна. , г. Кореновск, ул. Запорожская, б/н" (1302560) | [12 empty] | 0.61 | 0 |  |  |  |  | 0.61 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.212 | "Замена голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «РД4-277/160 кВА» до опоры № 1-1Г по договору №10802-13-00128620-1 от 09.07.2013 г. Заявитель – Дибров Александр Александрович" (1302535) | [12 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.213 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ЭТ3-39/180 кВА» от опоры №1/1 до опоры №3-6. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №3-6 фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ЭТ3-39/180 кВА» до объекта по договору №10802-13-00134950-1 от 02.09.2013 г. Заявитель – Дядченко Анна Юрьевна" (1302561) | [12 empty] | 0.43 | 0 |  |  |  |  | 0.43 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.214 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «ЖВ3-707/160 кВА» до опоры № 3-5. По договору № 40802-13-00141018-1 от 14.11.2013 г. Заявитель – Жмайло Александр Андреевич. Нежилое здание, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журавская, ул. Садовая, 63А." (1302591) | [12 empty] | 0.26 | 0 |  |  |  |  | 0.26 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.215 | "Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ "БУ3-52/60 кВА" до опоры №2-9 по договору №40802-13-00134928-1 от 28.08.2013 г. Заявитель - Ислаелян Александр Ефремович. Х. Бураковский, ул. Комсомольская, 19А" (1302556) | [12 empty] | 0.55 | 0 |  |  |  |  | 0.55 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.216 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-158/160 кВА», с заменой силового трансформатора. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера -3 от КТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-158/160 кВА» до опоры № 1-3. По договору № 40802-13-00146636-1 от 11.11.2013 г. Заявитель- Казарян Артур Андраникович. Магазин, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Запорожская, 23А" (1302592) | [12 empty] | 0.13 | 0.25 |  |  |  |  | 0.13 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.217 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «РД1-319/100 кВА» с заменой трансформатора на 160 кВА. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «РД1-319/100 кВА» до опоры № 17. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП 10/0,4 кВ «РД1-319/100 кВА» от опоры № 17 до объекта. По договору № 40802-13-00151598-1 от 13.01.2014 г. Заявитель – Салий Василий Григорьевич. Сельскохозяйственное производство, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, район реки Какайки (кадастровый номер -23:12:0901036:5). (1400119) | [12 empty] | 0.66 | 0.1 |  |  |  |  | 0.66 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.218 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «ПВ-5-327/100 кВА» до опор №25а, 14а, 1-6а с заменой голого провода на СИП-2, по договорам № 10802-13-00114760-1 от 29.03.2013 г., №10802-13-00114878-1 от 12.04.2013 г., №10802-13-00114876-1 от 12.04.2013 г. Заявитель – Гасанов Дахар Ахмед-Оглы, Османов Эльяс Новзруз Огры, Согомоняк Эрик Левикович. Кореновский район, ст. Платнировская, ул.Пролетарская. (1300811) | [12 empty] | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.219 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера -2 от ТП 10/0,4 кВ «СГ7-237/60 кВА» до опоры №24. Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «СГ7-237/60 кВА» на 100 кВА. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 ТП-10/0,4 кВ «СГ7-237/60 кВА» от опоры №24 до опоры № 24А. Замена АВ 0,4 кВ – 100А на 125А в ТП 10/0,4 кВ « СГ7-237/60 кВА». По договору № 10802-13-00146366-1 от 05.11.2013 г. Заявитель- Коряковцев Дмитрий Викторович. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Нижний (1302583) | [12 empty] | 0.825 | 0.1 |  |  |  |  | 0.825 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.220 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «КЦ10-67/63 кВА» до опоры № 23. По договору № 10802-13-00147336-1 от 25.11.2013 г. Заявитель – Лезнюк Надежда Мефодьевна. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Малеванный, ул. Солнечная, б/н (кадастровый номер-23-12-0601054)." (1400115) | [12 empty] | 0.92 | 0 |  |  |  |  | 0.92 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.221 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «БУ3-52/60 кВА» до опоры № 1-12. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «БУ3-52/60 кВА» с заменой трансформатора на 100 кВА. По договору № 10802-13-00151230-1 от 28.11.2013 г., 10802-13-00151716-1 от 10.12.2013г. Заявитель – Лесниченко Е. Д., Букреев Е. В. Кореновский район, х. Бураковский, ул. Пионерская, 2Б, (кадастровый номер 23-12-0701007-274)" (1400101) | [12 empty] | 0.65 | 0.1 |  |  |  |  | 0.65 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.222 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «РД4-280/400 кВА» до опоры №2-3. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 2-3 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ДР4-280/400 кВА». По договору № 10802-13-00127732-1 от 12.09.2013 г. Заявитель – Малявина Ирина Витальевна. Личное подсобное хозяйство, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировскакя, ул. Кирова, 39" (1302582) | [12 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  |  | 0.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.223 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП10/0,4 кВ «ЖВ5-734/100 Ква» до опоры №20: замена голого провода на СИП, замена дефектных опор №8,19,20 с укосом по договору №10802-13-00127644-1 от 03.07.2013 г. Заявитель – Николаева Светлана Анатольевна (1301416) | [12 empty] | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 0.82 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.224 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-158/160 кВА» с заменой трансформатора на 250 кВА. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-158/160 кВА» до опоры № 22. По договору № 10802-13-00156366-1 от 15.01.2014 г. Заявитель – Крипак Владимир Владимирович Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Запорожская, 7А. (1400428) | [12 empty] | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.225 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗС10-106/160 кВА до опоры №10 . Строительство линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 до земельного участка заявителя. Реконструкция ТП "ЗС10-106/160 кВА" с заменой тр-ра на 250 кВА. Заявитель Парфенова И.В. ТУ №14515-14518 (140045 | [12 empty] | 0.65 | 0.25 |  |  |  |  | 0.65 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.226 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «РД4-280/400 кВА» до опоры №10. По договору № 40802-13-00141040-1 от 3.10.2013 г. Заявитель – Рутенко Ирина Ивановна. Магазин, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Ленина, 93А. | [12 empty] | 0.38 | 0 |  |  |  |  | 0.38 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.227 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «ЭТ3-155/160 кВА» до опоры №7А. по договору №10802-13-00134912-1 от 05.09.2013 г.Заявитель – Октябрьское сельское потребительское общество. п. Мирный, ул. Клубная,4 | [12 empty] | 0.28 | 0 |  |  |  |  | 0.28 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.228 | Замена трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «РД4-277/160 кВА» на 250 кВА. Замена голого провода на СИП голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «РД4-277/160 кВА» до опоры №1-12 по договору №10802-13-00130532-1 от 06.08.2013 г. Заявитель – Скорнякова Светлана Александровна, ст. Платнировская, ул. Фрунзе, 88А ( 1302542 ) | [12 empty] | 0.4 | 0.25 |  |  |  |  | 0.4 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.229 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-289/160 кВА» до опоры № 8. По договору № 10802-13-00151592-1 от 11.12.2013 г. Заявитель – Скубий Григорий Федорович. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Казачья, 8." ( 1400095 ) | [12 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.230 | реконструкция с заменой голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-238/100 кВА» по договору №10802-13-00125162-1 от 02.07.2013 г. Заявитель – Федин Виктор Александрович" (1301430) | [12 empty] | 0.725 | 0 |  |  |  |  | 0.725 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.231 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «СГ5-225/100 кВА» до опоры №18. Замена АВ-0,4 кВ 50А на 80А в ТП 10/0,4 кВ «СГ5-225/100 кВА». По договору №10802-13-00144114-1 от 28.10.2013 г. Заявитель – Фолян Рачик Арутюнович. Индивидуальный жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Фрунзе, 2Г. (1302585) | [12 empty] | 0.665 | 0 |  |  |  |  | 0.665 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.232 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 от КТП 10/0,4 кВ «ЖВ7-751/100 кВА» до опоры №23. По договору № 10802-13-00138106-1 от 23.09.2013 г., № 10802-13-00134258-1 от 2.10.2013 г. Заявитель – Чепурной Н.В., Черных В.Г. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журовская, ул. Мостовая, 2, 3" (1400118) | [12 empty] | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.233 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-5 от ТП 10/0,4 кВ «РД4-329/250 кВА» до опоры № 20. По договору № 40802-13-00152232-1 от 10.12.2013 г. Заявитель – Черняева Татьяна Валерьевна. Магазин, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Кирова, 35. (1400096) | [12 empty] | 0.73 | 0 |  |  |  |  | 0.73 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.234 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ДЯ3-518/100 кВА» до опоры № 17. По договору № 40802-13-00141104-1 от 09.12.2013 г. Заявитель – Чернявская Яна Алексеевна. Магазин смешанных товаров, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Комсомольская, 10А" (1400097) | [12 empty] | 0.675 | 0 |  |  |  |  | 0.675 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.235 | Замена голого провода на СИП голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «БС3-466/250 кВА» от опоры №7 до опоры №13 по договору №10801-13-00134462-1 от 08.08.2013 г. Заявитель – Мозгунов Сергей Николаевич.Выселковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Северная, 32. (1302546). | [12 empty] | 0.18 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.236 | Реконструкция с заменой голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3-9/9/9 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ «ВЦ5-18/400 кВА». Демонтаж однофазного ввода от опоры № 1-4 фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ВЦ5-18/400 кВА» по договору №10801-13-00125370-1 от 01.07.2013 г. Заявитель – Рябенко Галина Леонидовна. (1301429). | [12 empty] | 0.16 | 0 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.237 | Строительство и проектирование дополнительного фидера ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «РЦ1-274/250 кВА» до опоры № 14, совместным подвесом с фидером-2. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 КТП 10/0,4 кВ «РЦ1-274/250 кВА» от опоры № 14 до опоры № 24, с заменой провода. По договору № 40801-13-00133608-1 от 16.09.2013 г. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Ленмедснаб - Доктор W». Нежилое строение – аптечный павильон, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Красная, б/н, (кадастровый номер- 23:05:08:01:23:2002-45). (1302587). | [12 empty] | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «БВ7-707/160 кВА» от опоры №3 до опоры №2-6 с заменой голого провода на СИП-2,с заменой деревянных опор №2-1 – 2-6, по договору № 10801-13-00123604-1 от 28.05.2013 г. Заявитель – Серик Андрей Павлович. Выселковский район, ст. Березанская, ул. Первомайская, 1. (1301400) | [12 empty] | 0.14 | 0 |  |  |  |  | 0.14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.239 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ВЦ-5-18/400 кВА» до опоры №17А с заменой голого провода на СИП-2 по договору № 40801-13-00110874-1 от 15.04.2013 г. Заявитель – Цыкалов Анатолий Николаевич. ст. Выселки, ул. Лунева, 31к. (1301185) | [12 empty] | 0.545 | 0 |  |  |  |  | 0.545 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.240 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «РЦ1-287/160 кВА» до опоры № 24. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 24 фидер-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «РЦ1-287/160 кВА». По договору № 10801-13-00118042-1 от 23.04.2013 г. Заявитель – Острась Алексей Петрович.¶Жилой дом, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Гагарина, 3. | [12 empty] | 1.03 | 0 |  |  |  |  | 1.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.241 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП 10/0,4 «ЛЦ7-329/250 кВА» до опоры № 16. Реконструкция КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ7-329/250 кВА» по договору № 40804-13-00122870-1 17.05.2013 г. Заявитель-Радченко Павел Александрович. (1301213) | [12 empty] | 0.565 | 0.4 |  |  |  |  | 0.565 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.242 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ14-302/250 кВА» от опоры № 1 до опоры № 14/2-8Б. По договору № 10804-13-00140934-1 от 27.09.2013 г., № 10804-13-00140936-1 от 27.09.2013г. Заявитель – Фирсов Николай Борисович. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, пер. Западный, 13,15 ( 1400110 ) | [12 empty] | 0.48 | 0 |  |  |  |  | 0.48 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.243 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП фидер-5 от опоры № 12 до опоры № 4-3 КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА».Замена А-0,4 кВ 250А на 400А на фидере-5 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА». По договору № 10804-13-00141954-1 от 21.10.2013г. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Голощапова, 19, жилой дом. Чеботарев В.П. (1400103) | [12 empty] | 0.25 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.244 | Реконструкция участка линии с заменой голого провода на СИП ВЛ-0,4 кВ фидера-4 от ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» до опоры №9. Демонтаж однофазного ввода от опоры №9 фидера-4 ВЛ-0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» по договору № 10804-13-00128014-1 от 04.07.2013 г. Заявитель – Сладкова Раиса Ивановна. (1301423) | [12 empty] | 0.315 | 0 |  |  |  |  | 0.315 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.245 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-5 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» от опоры № 12 до опоры № 6-6. Замена А-0,4 кВ 250А на 400А на фидере-5 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА». По договору № 10804-13-00146548-1 от 31.10.2013 г. Заявитель – Кудряшов Владимир Алексеевич. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Горького, 13. | [12 empty] | 0.525 | 0 |  |  |  |  | 0.525 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.246 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП 10/0,4 кВ «ГЦ11-330/100 кВА» до опоры №32 с заменой голого провода на СИП, с заменой дефектных опор №1,2,17,21,23,32 по договору № 40803-13-00119020-1 от 15.04.2013 г. Заявитель – И/П Красникова Татьяна Павловна (1301190) | [12 empty] | 1.315 | 0 |  |  |  |  | 1.315 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.247 | Реконструкция фидера-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «ПЧ5-397/400 кВА» по договору № 40803-13-00121864-1 15.05.2013 г. Заявитель – Потребительское общество «Коммерческий центр». (1301199) | [12 empty] | 0.36 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.248 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «ТБ3-558/60 кВА»: замена голого провода на СИП от опоры № 3 до опоры № 1-6, замена дефектных опор. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 1-6 фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «ТБ3-558/60 кВА» по договору № 10803-13-00118152-1 от 15.05.2013 г. Заявитель – Хитайлова Ирина Борисовна. (1301197) | [12 empty] | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 0.32 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.249 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-4 ТП 10/0,4 кВ «ГЦ5-307/400 кВА» с разделением фидера на 2 фидера: монтаж провода от ТП 10/0,4 кВ до опоры №23,в РУ-0,4 кВ установить дополнительный автоматический выключатель, демонтаж провода от опоры №3/3 до опоры №23, замена опор от опоры №8 до опоры №23 с установкой дополнительных опор для сокращения длин пролетов по договору № 10803-13-00117074-1 06.05.2013. Заявитель – Гаврилова Надежда Васильевна. (1301210) | [12 empty] | 0.85 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.250 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от КТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА» с заменой голого провода на СИП. Замена в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА на фидере-2 А-0,4 80А на 125А по договору № 10804-13-00122460-1 от 05.06.2013 г. Заявитель – Ращупкина Людмила Алексеевна. (1301208) | [12 empty] | 0.07 | 0 |  |  |  |  | 0.07 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.251 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «ВР13-296/250 кВА» до опоры №18. По договору № 40804-13-00145402-1 от 23.10.2013 г. Заявитель – Амосов Андрей Михайлович. Здание, Краснодарский край, Усть-Лабинский Район, ст. Воронежская, ул. Садовая, 255. (1302610) | [12 empty] | 0.61 | 0 |  |  |  |  | 0.61 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.252 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от КТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА» до опоры № 1-8А с заменой голого провода на СИП. Замена АВ-0,4 кВ фидера-2 вРУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА» с 80А на 124А. Демонтаж однофазного ввода от опоры №1-8А фидера-2 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ВР13-98/250 кВА» по договору № 10804-13-00122460-1 от 18.05.2013 г. Заявитель – Дремина Лилия Анатольевна. (1301207) | [12 empty] | 0.49 | 0 |  |  |  |  | 0.49 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.253 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного фидера-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «ВР9-86/160 кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ «ВР-9» и ВЛ-0,4 кВ фидер-2. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ВР9-86/160 кВА» от опоры № 3-1 до опоры № 3-11. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 3-11 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВР9-86/160 кВА» по договору № 10804-13-00113228-1 08.04.2013 г. Заявитель – Морозова Светлана Петровна. (1301217) | [12 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.254 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 с заменой голого провода на СИП от ТП 10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» до опоры №1-16. Демонтаж однофазного ввода до опоры № 1-16 фидер-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» по договору №10804-13-00129752-1 от 30.07.2013 г. Заявитель – Земский Василий Иванович. ст. Воронежская, ул. Степная, 193 (1302548) | [12 empty] | 0.665 | 0 |  |  |  |  | 0.665 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.255 | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ВР11-269/250 кВА» с заменой голого провода на СИП. Демонтаж однофазного ввода от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВР11-269/250 кВА» по договору № 10804-13-00115508-1 08.04.2013. Заявитель – Кошевцова Татьяна Алексеевна. (1301205) | [12 empty] | 0.65 | 0 |  |  |  |  | 0.65 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-5 от ЗТП 10/0,4 «ЛЦ5-333/400 кВА» до опоры №12Д. Демонтаж однофазного ввода от опоры №12Д фидера-5 ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» по договору №10804-13-00130830-1 от 11.07.2013 г. Заявитель – Агаджанян Владимир Эдикович | [14 empty] | 0.56 | 0 |  |  | 0.56 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 с заменой голого провода на СИП от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-338/160 кВА» от опоры №2-6. Демонтаж однофазного ввода до опоры № 2-6 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-338/160 кВА» по договору №10804-13-00133024-1 от 08.08.2013 г. Заявитель – Есина Валентина Леонидовна. | [14 empty] | 0.58 | 0 |  |  | 0.58 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от ТП 10/0,4 кВ «КВ6-67/160 кВА» до опоры №8. Замена опор СНВ-1.1 на СВ-95 по договору №40803-13-00131464-1 от 16.07.2013 г. Заявитель – Пацева Любовь Николаевна | [14 empty] | 0.29 | 0 |  |  | 0.29 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ВН5-28/60 кВА» до опоры №22. Демонтаж однофазного ввода от опоры №22 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВН5-28/60 кВА» по договору №10803-13-00123114-1 от 02.07.2013 г. Заявитель – Акопян Сако Акопович. | [14 empty] | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП 10/0,4 кВ «ВР9-86/160 кВА» до опоры № 1-14. Демонтаж однофазного ввода от опоры № 1-14 фидер-2 ТП/10,04 кВ «ВР9-86/160 кВА по договору № 10804-13-00117294-1 от 18.04.2013 г. Заявитель – Удовиченко Надежда Николаевна. | [14 empty] | 0.56 | 0 |  |  | 0.56 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП «КР3-212/100 кВА» до опоры № 2-5 с заменой голого провода на СИП-2, по договору № 10804-13-00121496-1 от 06.05.2013 г. Заявитель – Данникова Светлана Валентиновна. Усть-Лабинский район, ст. Кирпильская, ул. Степная, 50б. | [14 empty] | 0.63 | 0 |  |  | 0.63 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП 10/0,4 кВ «КР3-213/100 кВА» до опоры № 1-5 с заменой голого провода на СИП. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «КР3-213/100 кВА» с увеличением мощности трансформатора. Демонтаж однофазного ввода от опоры №1-5 фидер-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «КР3-213/100 кВА» по договору № 10804-13-00118530-1 20.05.2013 г. Заявитель – Зинченко Александр Федорович | [14 empty] | 0.55 | 0.16 |  |  | 0.55 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строит-во ВЛ-0,4 кВ от проет.ТП 10/0,4 кВ, от оп.№7-20 "ТБ-15" до объекта. По дог.№10803-13-00133700-1.Заяв.-Луня Т.К., Лиманова А.В., Калашникова Н.А, 1302565 | [14 empty] | 0.42 | 0 |  |  | 0.42 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.256 | Строит-во две фазы на уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ «СВ5-94/250 кВА» от оп.№ 1-13 до оп.№1-21 дог.№ 10803-13-00122966-1 .Заяв.-Чирков Н.В., 1301422 | [12 empty] | 0.27 | 0 |  |  |  |  | 0.27 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.257 | Реконструкция ТП с заменой автомата в РУ-0,4 кВ на фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «НВ5-290/100 кВА» на 100 А. Строительство нового фидера ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «НВ5-290/100 кВА» до опоры № 1-5А. Демонтаж однофазного ввода от опоры №1-5А фидер-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «НВ5-290/100 кВА» по договору № 40803-13-00118240-1 от 19.06.2013 г. Заявитель – И/П Кононец Наталья Евгеньевна. (1301435) | [12 empty] | 0.22 | 0 |  |  |  |  | 0.22 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.258 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-5 от ТП «ТБ-7-53/250 кВА» до опоры №6 с с подвеской СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 до опоры №13А по договору № 10803-12-00103294-1 от 4.12.2012 г. Заявитель – Мандрусов С.М., ст. Тбилисская, ул. Широкая, 295. (1301188) | [12 empty] | 0.155 | 0 |  |  |  |  | 0.155 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.259 | "Строительство ВЛ-10 кВ «НБ-1». Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ, мощность трансформатора определить при проектировании. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до существующей опоры №4-2А по договору №10802-13-00127658-1 от 03.07.2013 г. Заявитель – Акинин Сергей Владимирович" (1301419) | [12 empty] | 0.35 | 0.16 |  |  |  |  | 0.35 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.260 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от Вл-10 кВ «РЗ-9». Демонтаж однофазного ввода от опоры № 50/7 фидер-4 ТП 10/0,4 кВ «РЗ9-34/160 кВА» по договору №10802-13-00123080-1 от 24.05.2013 г. Заявитель – Ильиных Наталья Валентиновна" (1301411) | [12 empty] | 0.06 | 0.025 |  |  |  |  | 0.06 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.261 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «СГ7-229/60 кВА» с совместным подвесом с ВЛ-10 кВ «СГ-7», до границы земельного участка. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «СГ7-229/60» с заменой трансформатора на 100 кВА. По договору № 10802-13-00152292-1 от 11.12.2013 г. Заявитель – Мозговой Анатолий Петрович. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Нижний, ул. Сургутская, 1Б. (1400093) | [12 empty] | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.262 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 26 «ЗС-10». Строительство и проектирование КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до объекта. По договору № 40802-13-00150144-1 от 19.11.2013 г. Заявитель – Новаковец Марина Константиновна. Автосалон с площадкой для стоянки автомобилей, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Фрунзе, (кадастровый номер-23:12:0601009:676)" (1400111) | [12 empty] | 0.1 | 0.025 |  |  |  |  | 0.1 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.263 | Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №4А фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-348/60 кВА» до объекта по договору №10802-13-00125346-1 от 02.07.2013 г. Заявитель – Павлов Василий Геннадьевич. (1301418) | [12 empty] | 0.03 | 0 |  |  |  |  | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.264 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от опоры № 30 ВЛ-10 кВ «ЭТ-10». Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до существующей опоры № 6 фидера-3 ТП 01/0,4 кВ «ЭТ10-88/250 кВА». Замена голого провода на СИП на участке линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до опоры №3-8 фидера-3 ТП 10/0,4 кВ «ЭТ10-88/250 кВА». –Кубарев Александр Владимирович | [12 empty] | 0.59 | 0.063 |  |  |  |  | 0.59 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.265 | "Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 3-18/19 ВЛ-10 кВ «ПВ-3». Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «ПВ-3». Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» от опоры № 25 до опоры № 28. Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» от опоры № 17 до опоры № 25. Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» от опоры № 2-11 до опоры № 2-18. Реконструкция на участке линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-288/100 кВА» от опоры № 25 до опоры № 25А. По договору № 10802-13-00139452-1 от 23.09.2013 г., №10802-13-00138256-1 от 23.09.2013 г., № 10802-13-00138256-1 от 23.09.2013 г., № 10802-13-00138904-1 от 23.09.2013г., № 10802-13-00139434-1 от 23.09.2013г., №10802-13-00138184-1 от 23.09.2013г. Заявитель – Пивушкова Т.П., Попов В.Н., Курилко А.Ф., Воробьева И.В., Андрющенко В.С., Переверзев Н.В. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Пушкина, 28,57, 52, 26, 42А, Третьякова, 121 (1302588) | [12 empty] | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 1 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.266 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» от опоры № 19 до земельного участка заявителя. Заявитель – Пикулик Александр Константинович. Индивидуальный жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Жукова, уч. 17 (кадастровый номер- 23:12:0901001:30 (1400090) | [12 empty] | 0.45 | 0 |  |  |  |  | 0.45 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.267 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ «БУ-5». Строительство и проектирование ТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 «БУ-5». Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-3 от опоры № 1-1 до опоры № 1-6Б ТП 10/0,4 кВ «БУ5-17/160 кВА» (с переключением на проектируемую ТП 10/0,4 кВ). Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры 1-6Б существующего фидера-3 ТП 10/0,4 кВ «БУ5-17/160 кВА» до потребителя. По договору № 10802-13-00135574-1 от 04.10.2013 г., № 10802-13-00137376-1 от 04.10.2013г. Заявитель – Садыков С. В., Рязанов Д.Н. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Бураковский, ул. Горького, б\н, (кадастровый номер- 23:12:0701009:224), (кадастровый номер 23:12:0701009:223). (1302605) | [12 empty] | 0.305 | 0.063 |  |  |  |  | 0.305 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.268 | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» от опоры № 1-6 до земельного участка заявителя. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» до опоры № 1-6. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ПВ5-240/100 кВА» с заменой трансформатора на 160 кВА. По договору № 10802-13-00151126-1 от 20.11.2013 г. Заявитель – Салий Григорий Гаврилович. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, северная окраина (кадастровый номер 23:12:0910000:20). (1400102) | [12 empty] | 0.455 | 0.16 |  |  |  |  | 0.455 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.269 | Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ «НБ-3». (Выполнено по техническим условиям № 13366, Коновалов А.М. по договору № 40802-13-00123088-1 от 05.06.2013.). Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ. По договору № 10802-13-00143634-1 от 07.11.2013 г., № 10802-13-00143648-1 от 07.11.2013, № 10802-13-00143626-1 от 07.11.2013, № 10802-13-00143612-1 от 07.11.2013, № 10802-13-00143606-1 от 07.11.2013, № 10802-13-00139280-1 от 23.09.2013г, № 10802-13-00139402-1 от 23.09.2013.Заявитель – Мелешко В. Н., Горохов С.И., Пантелеева Л.К., Дорбицкий Ю.В., Бердилов В.И., Ефимов Л.А., Терсенов Д.Ф. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, пос. Новоберезанский, ул. Новая, 36,25,12,15,27,32,24. (1400128) | [12 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.270 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от опоры № 1-14 ВЛ-10 кВ «ЭТ-10». Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до существующей опоры №9А. по договору № 10802-13-00120694-1 от 16.05.2013 г. Заявитель – Туний Наталья Анатольевн, , г. Кореновск, ул. Киевская, б/н, участок №1, гараж" (1301403) | [12 empty] | 0.45 | 0.1 |  |  |  |  | 0.45 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.271 | Проектирование и строительство дополнительного фидера от ТП 10/0,4 кВ «РЗ9-30/400 кВА» до опоры № 1-10 совместным подвесом с фидером-3 по договору № 10802-13-00133222-1 от 31.07.2013 г. Заявитель – Черникова Лариса Измайловна, ст. Раздольная, ул. Степная,100А (1302540) | [12 empty] | 0.65 | 0 |  |  |  |  | 0.65 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.272 | Проектирование и строительство КТП 6/0,4 кВ, от опоры №2-6/9 ВЛ-6 кВ «ВЦ-3», мощность трансформатора определить при проектировании. Проектирование и строительство участка линии ВЛ-6 кВ «ВЦ-3» от опоры №2-6/9 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ. Демонтаж однофазного ввода от опоры №3-9 фидер-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВЦ4-53П/250 кВА» по договору №10801-13-00130538-1 от 16.07.2013 г. Заявитель – Цыкалов Николай Анатольевич. ст. Выселки, ул. Дзержинского, 68. (1302563) | [12 empty] | 0.21 | 0.1 |  |  |  |  | 0.21 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.273 | Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ "ВЦ-9-10/560 кВА" от опоры №7 до объекта по договору №10801-13-00131352-1 от 01.08.2013 г. Заявитель - Демяновский Григорий Макарович, ст. Выселки, ул. Яблочная, 29. Садоводство.(1302543). | [12 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.274 | Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры № 21 фидера-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ТБ15-560/160 кВА» по договору 10803-13-00134442-1 от 28.08.2013 Заявитель - Черников Сергей Васильевич ,ст. Тбилисская по договору 10803-13-00134442-1 от 28.08.2013 | [12 empty] | 0.14 | 0 |  |  |  |  | 0.14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.275 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №4-42 "ИР-1".по договору №40801-13-00150504-1 от 27.11.2013 г. Заявитель - И/П Комисарова С.В.ст.Ирклиевская, 1302611 | [12 empty] | 0.2 | 0.063 |  |  |  |  | 0.2 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.276 | Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от «ВР-15». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ «ВР-15». Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-4 КТП-10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» от существующей опоры №14 до опоры №1-2 с заменой голого провода на СИП. Демонтаж однофазного ввода от опоры №1-14 фидер-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» по договору № 10804-13-00122158-1 от 28.05.2013 г. Заявитель – Шкалева Светлана Анатольевна. Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от «ВР-15». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ «ВР-15». Реконструкция участка линии Вл-0,4 кВ фидер-4 КТП -10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» от существующей опоры №13 до опоры №52/25 заменой голого провода на СИП. Демонтаж однофазного ввода от опоры №52/25 фидер-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «ВР13-94/160 кВА» по договору № 10804-13-00122130-1 от 28.05.2013 г. Заявитель – Лексина Светлана Ивановна. | [12 empty] | 0.571 | 0.1 |  |  |  |  | 0.571 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.277 | Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ВР11-128/60 кВА» от опоры «12-1/1-4 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ до опоры №80 по договору № 40804-13-00123724-1 от 29.05.2013 г. Заявитель – Мкртчян Меружан Мамикович.(1301206) | [12 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.278 | Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «СВ5-567/100 кВА» до объекта от 19.04.2013 г. по договору № 10803-13-00117556-1 от 19.04.2013 г. Заявитель – Филенко Владимир Николаевич. (1301192) | [12 empty] | 0.33 | 0 |  |  |  |  | 0.33 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.279 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП от опоры №2 фидера-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «СВ5-564/100 кВА» до земельного участка заявителя по договору № 40803-13-00121784-1 от 06.05.2013 г. Заявитель – И/П Сидоренко Александр Иванович. | [12 empty] | 0.07 | 0 |  |  |  |  | 0.07 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.280 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №4/4 фидера-4 ТП 10/0,4 кВ «ЖЗ5-114/180 кВА» до границ земельного участка заявителя по договору №40804 12-00103204-1 от 05.03.2013 г. Заявитель – ЗАО «Телеком Евразия», х. Железный Усть-Лабинский район, БС-1205. (1300788) | [12 empty] | 0.133 | 0 |  |  |  |  | 0.133 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | 4.4.281 | Строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «ВН3-39/60 кВА» до объекта по договору № 10803-13-00120494-1 от 24.05.2013 г. Заявитель – Кальдон Людмила Николаевна. ( 1301214 ) | [12 empty] | 0.42 | 0 |  |  |  |  | 0.42 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-5 от ТП 10/0,4 кВ «НЛ2-725/250 кВА» до опоры №25. Демонтаж однофазного ввода от опоры №25 фидера-5 ТП 10/0,4 кВ «НЛ2-725/250 кВА». По договору № 10804-13-00135890-1 от 15.10.2013 г. Заявитель – Гущин Вячеслав Николаевич. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Новолабинская, ул. Горького, 25Б. | [16 empty] | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-5 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА» до опоры № 2-6. Замена автоматического выключателя А-0,4 кВ 100А на 160А в ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА». По договору № 10804-13-00150268-1 от 26.11.2013 г., № 10804-13-00150234-1 от 26.11.2013г. Заявитель – Яковлева Л. А., Караогланян А. Г. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Лебедева, 89,112. | [16 empty] | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ВС1-385/100 кВА» от опоры №8 до опоры №19. Демонтаж однофазного ввода от опоры №19 фидер-2 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ВС1-385/100 кВА» по договору №10804-13-00138524-1 от 05.09.2013 г. Заявитель – Ступа Галина Викторовна.ст. Восточная, ул. Вольная,18, жилой дом. | [16 empty] | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-405/160 кВА» до опоры № 2-7. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-405/160 кВА» с заменой силового трансформатора на 250 кВА. По договору № 10804-13-00148674-1 от 13.11.2013 г. Заявитель – Мелин Георгий Васильевич Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Коншиных, 248А. | [16 empty] | 0.47 | 0.25 | 0.47 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 от ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» до опоры № 4-9/12А. Реконструкция ЗТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-333/400 кВА» с заменой трансформатора на 630 кВА. По договору № 10804-13-00152078-1 от 10.12.2013 г. Заявитель – Пирвердян Вачаган Гургенович Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Театральная, 46. | [16 empty] | 0.525 | 0.63 | 0.525 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ «РПН7-792/100 кВА» до опоры № 2. По договору № 10804-13-00154324-1 от 13.12.2013 г. Заявитель – Бурова Ольга Петровна. Личное подсобное хозяйство, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Некрасовская, ул. Чапаева, 8 А | [16 empty] | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера -1 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-347/100 кВА». Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-347/100 кВА» на 160 кВА. Демонтаж однофазного ввода от опоры 1-4А фидер-1 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-347/100 кВА». По договору № 10804-13-00146694-1 от 11.11.2013 г. Заявитель- Куракин Валерий Михайлович. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, пер. Толочный, 8А. | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера -1 от КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ14-302/250 кВА» до опоры №2-11. Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ14-302/250 кВА». Демонтаж однофазного ввода от опоры № 2-11 фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ14-302/250 кВА». По договору № 10804-13-00146546-1 от 23.10.2013 г. Заявитель- Очнев Николай Алексеевич. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, пер. Западный, 1. | [16 empty] | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 с заменой голого провода на СИП от ТП 10/0,4 кВ "РД-2-261" до опоры № 1-3 по договору № 10802-14-00180258-1 от 23.07.2014 г. Рязанцев Д.Ю. Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красноармейская, 8 | [16 empty] | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ «НЛ2-733/160 кВА» до опоры № 1-10. Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер-3 КТП 10/0,4 кВ «НЛ2-733/160 кВА» от опоры № 1-10 до земельного участка заявителя. Замена А-0,4 кВ на фидере-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «НЛ2-733/160 кВА» 100А на 125А. По договору № 10804-13-00152296-1 от 16.12.2013 г. Заявитель – Манин Андрей Александрович. Недостроенный жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Новолабинская, ул. Свободная, 46Б. | [16 empty] | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «БР3-513 кВА» с заменой трансформатора 63 кВА на 100 кВА по договору №10804-12-00106254-1 от 16.01.2013 г. Заявитель – Мартышов., Усть-Лабинский район, х.Болгов . | [16 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-3 от КТП 10-0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА» до опоры № 20Г. Реконструкция КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА». Демонтаж однофазного ввода от опоры № 20Г фидер-3 КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-321/160 кВА» по договору № 10804-13-00122844-1 от 20.05.2013 г. Заявитель – Тарасова Екатерина Александровна, ст. Ладожская, ул. Свободная д.22 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП с заменой силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «ТБ7-54/160 кВА» на 250 кВА. Демонтаж однофазного ввода от опоры №2-1/10 фидер-5 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ТБ7-54/160 кВА» по договору №10803-13-00127284-1 от 21.06.2013 г. Заявитель – Мороз Павел Алексеевич. | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ "ЖВ7-760/100" до опоры №22, замена трансформатора. Дог.40802-14-00166604-1 от 31.03.2014. Кузьмина Анна Львовна, Кореновский, ст-ца. Журавская прим: ул. Мостовая, №11. | [16 empty] | 1.02 | 0.16 | 1.02 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП фидера-2 от ТП 10/0,4 кВ «ВЦ3-30/160 кВА» до опоры № 1-13. По договору № 10801-14-00159338-1 от 04.02.2014 г. Заявитель – Сахаров Сергей Анатольевич. Жилой дом, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ткаченко, 16/2. | [16 empty] | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ «КР5-62/63 кВА" на 100 кВА. Замена А-0,4 кВ 60А на 100А в РУ-0,4 кВ на фидере-1 ТП 10/0,4 кВ "КР5-62/63 кВА" по договору №40804-13-00136230-1 от 27.08.2013 г. Заявитель - Гончаров Федор Федорович. Ст. Кирпильская, ул. Кубанская, 63 | [16 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «ЖЗ7-197» до объекта. По договору № 10804-14-00168078-1 от 11.04.2014г, 10804-14-00168058-1 от 14.04.2014г 10804-14-00168072-1 от 14.04.2014г 10804-14-00168048-1 от 14.04.2014г, 10804-14-00168042-1 от 14.04.2014г 10804-14-00168026-1 от 14.04.2014г, 10804-14-00168074-1 от 14.04.2014г, 10804-14-00168066-1 от 14.04.2014г, 10804-14-00168076-1 от 11.04.2014г, 10804-14-00168070-1 от 10.04.2014г. Заявитель – Пейсахович В.М., Рыбаченок К.М., Терновский П.Е., Дубровский В.М., Бухтияров В.И., Баранченко И.А., Приходина Т.Н., Дашевский А.Ю., Харламов Ю.В., Силтанов А.А. Личное подсобное хозяйство, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Октябрьский, участок № 25 к №23:35:0554002:93, №31 к№ 23:35:0554002:99, №24 к№23:35:0554002:92,№40 к№23:35:0554002:108, №11 к№23:35:0554002:79, №39 к№ 23:35:0554002:107, №16 к№23:35:0554002:84, №4 к№ 23:35:0554002:72, №27 к№ 23:35:0554002:95, №34 . | [16 empty] | 0.631 | 0 | 0.631 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры №80 «ГЦ-11». Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «ГЦ-11». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до опоры № 36 (фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ГЦ11-330»). Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ от опоры № 36 до опоры № 33 фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ГЦ11-330» с заменой голого провода на СИП и заменой опор. По договору № 10803-14-00161836-1 от 28.02.2014г, 10803-14-00161790-1 от 28.02.2014г, 10803-14-00161758-1 от 28.02.2014г. Заявитель – Волошин А.И., Волошин Г.Г., Мельников С.П. Жилой дом, Краснодарский край, Тбилисский район, х.Дальний, ул. Красная, 7,9,10 | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 64 «РПН-9». Строительство и проектирование КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «РПН-9». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ. По договору № 10804-13-00150472-1 от 26.11.2013 г. Заявитель – Чамор В.А. 10804-13-00150524-1 от 26.11.2013. Заявитель – Гирш Е.Я., №10804-13-00150452-1 от 26.11.2013 г. Заявитель – Гирш Н.А. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Некрасовская. | [16 empty] | 0.15 | 0.063 | 0.15 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 1-26/17 «МЧ-9». Строительство и проектирование КТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ «МЧ-9». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ. По договору № 10804-13-00150396-1 от 22.11.2013 г. Заявитель – Белокур Юлия Петровна. Жилой дом, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Новониколаевка, ул. Красная, 42. | [16 empty] | 0.23 | 0.025 | 0.23 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «НВ7-170/250 кВА» от опоры № 1-4 до проектируемой опоры № 1-6. По договору № 10803-13-00154944-1 от 14.01.2014 г. Заявитель – Дьяконова Татьяна Федоровна. Жилой дом, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Еремин, ул. Светлая, 196 А. | [16 empty] | 0.058 | 0 | 0.058 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛИ-10 кВ проводом сечением 70 мм2 (в 3 провода), от ВЛ-10кВ «КВ-5» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ. Строительство КТП 10/0,4 кВт. По договору № 20803-13-00141118-1 от 24.09.2013 г. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Восход». Объект сельскохозяйственного использования, Краснодарский край, Тбилисский район, кадастровый номер 23:29:0302000:518, находящегося примерно в 5,9 км по направлению на северо-запад от ст. Тбилисской. | [16 empty] | 0.22 | 0.1 | 0.22 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом сечением 70 мм2 от существующей опоры №63 фидера «КБ-5» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА по договору № 20803-13-00119958-1 от 20.05.2013 г. (ТУ №13248), Заявитель – Кузин Валерий Дмитриевич, Тбилисский район, х. Марьинский, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах ЗАО «Марьинское», кадастровый №23:29:0401000:396. | [16 empty] | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство Вл-10 кВ «ТБ-15» от опоры № 7-20. Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта по договору № 10803-13-00119934-1 от 22.04.2013 г. Заявитель – Ломакин Юрий Юрьевич. № 10803-13-00119940-1 от 22.04.2013 г. Заявитель – Ломакин Юрий Юрьевич. № 10803-13-00119944-1 от 22.04.2013 г. Заявитель – Ломакин Юрий Юрьевич, ст. Тбилисская, ул. Редутская, 53Г | [16 empty] | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 1-12 ВЛ-10 кВ «БУ-3». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «БУ-3». Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой дефектных опор и заменой голого провода на СИП фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «БУ3-10/160 кВА» от опоры № 13А-19 до опоры №1-10 с переключением на проектируемую КТП 10/0,4 кВ. По договору № 10802-13-00152882-1 от 06.02.2014 г. Заявитель – Корощуп Александр Николаевич. Жилой дом, Краснодарский край, Кореновский район, х. Бураковский, ул. Октябрьская, 10. | [16 empty] | 0.55 | 0.063 | 0.55 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 251 ВЛ-10 кВ "ЖВ-1". Строительство КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кв "ЖВ-1". Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП "ЖВ-1" до земельного участка заявителя - Ященко В.И. | [16 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование дополнительного фидера ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ «РЦ1-274/250 кВА» до опоры № 14, совместным подвесом с фидером-2. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-2 КТП 10/0,4 кВ «РЦ1-274/250 кВА» от опоры № 14 до опоры № 24, с заменой провода. По договору № 40801-13-00133608-1 от 16.09.2013 г. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Ленмедснаб - Доктор W». Нежилое строение – аптечный павильон, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Красная, б/н, (кадастровый номер- 23:05:08:01:23:2002-45). | [16 empty] | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ от опоры № 87 «СГ-7». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «СГ-7». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ. По договору № 10802-13-00156488-1 от 14.03.2014 г. Заявитель – Постникова Ольга Анатольевна. Индивидуальное жилищное строительство, Краснодарский край, Кореновский район, х. Нижний, ул. Красноармейская, б/н (кадастровый номер- 23:12:0801009:357). | [16 empty] | 0.1 | 0.025 | 0.1 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ «РЗ-3» (по существующей линии Вл-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №14 фидера-4 Вл-0,4 кВ «РЗ3-36». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «РЗ-3». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ с совместным подвесом с проектируемой ВЛ-10 кВ ( на участке линии от опоры №8 до опоры №14 фидера-4 ВЛ-0,4 кВ «РЗ3-36». Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой дефектных опор, заменой голого провода на СИП фидера-4 ВЛ-0,4 кВ «РЗ3-36» от опоры № 14 до опоры №2-20. По договору № 10802-14-00155820-1 от 21.02.2014, 10802-14-00159540-1 от 21.02.2014 г, 10802-14-00159564-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00158474-1 от 21.02.2014г, 10808-14-00158610-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00159580-1 от 21.02.2014г, 40802-14-00159550-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00159448-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00159610-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00158752-1 от 21.02.2014г, 10802-14-00158764-1 от 21.02.2014г. Заявитель – Мкртчан Т.К., Окроперидзе Т.А., Левченко А.С., Сбитнев А.Л., Золотухин Н.А., Шутова А.И., Куроптев В.Н., Винниченко М.И., Клейменова Н.Г., Огарченко Л.Н., Нагайцева Д.П. Домовладение, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Колхозная, 18А,26,29,31,33,37,43,49,50,55,57. | [16 empty] | 1.05 | 0.1 | 1.05 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-10 кВ «ПЧ-9». Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ «ПЧ-9». Проектирование и строительство участка линии ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до опоры №10. Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ с заменой опор, заменой голого провода на СИП фидера-3 ВЛ-0,4 кВ «ПЧ9-387/100 кВА» от опоры № 10 до опоры № 23. По договору № 10803-14-00157102-1 от 19.02.2014г, 10803-14-00157090-1 от 19.02.2014г. Заявитель – Овчинников А.А., Новожилова Е.А. Жилой дом, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Веревкин, ул. Южная, 14,16. | [16 empty] | 0.432 | 0.16 | 0.432 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС |  | Строительство и проектирование участка линии ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ТБ15-25» фидер-3 от опоры № 1-5 до объекта. По договору № 10803-14-00169576-1 от 05.05.2014г. Заявитель – Герасимова Ольга Александровна. Жилой дом, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Тифлисская, 60. | [16 empty] | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
УЛЭС | [20 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.282 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП БП-1-29 до границ земельного участка по адресу: Калининский район, ст. Бойко-Понура, ул. Заречная, 13 (ТУ № 34-КЛ от 31.05.2013 заявитель - Горобец Н.А.) | [10 empty] | 0.188 | [7 empty] | 0.188 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.283 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП ОК-3-923 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, х. Танцура Крамаренко, ул. Молодежная, д. 20 (ТУ № 45-Т от 30.05.2013 заявитель - Моргунова Л.Д.); Тимашевский район, х. Танцура Крамаренко, ул. Молодежная, д. 11 (ТУ № 46-Т от 30.05.2013 заявитель - Левченко И.В.); Тимашевский район, х. Танцура Крамаренко, ул. Молодежная, д. 15 (ТУ № 47-Т от 30.05.2013 заявитель - Левченко Л.И.) ВЛИ-0,4 кВ - 0,499 км | [10 empty] | 0.562 | [7 empty] | 0.562 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.284 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП КЦ-1-870 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, х. Беднягина, ул. Окружная, д.47 (ТУ № 43-Т от 24.05.2013 - Губрич О.А.) | [10 empty] | 0.332 | [7 empty] | 0.332 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.285 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП СД-1-77 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 222/2 (ТУ № 94-ПА от 06.06.2013 заявитель - Макартычан И.А.); Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 222/1 (ТУ № 945-ПА от 06.06.2013 заявитель - Гаврилов А.Ю.); Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 222/1 (ТУ № 97-ПА от 06.06.2013 заявитель - Пушкин В.В.) | [10 empty] | 0.212 | [7 empty] | 0.212 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.286 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4 кВ ПРС-1-537 до опоры 3 линии № 4 ТП ПРС-1-537; реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на проводСИП-2А от опоры 3 до опоры 1-11 линии № 4 ТП ПРС-1-537 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Толстого, д. 22 корпус а (ТУ № 194-Б от 15.01.2013 заявитель Юшманов И.А.) | [12 empty] | 0.575 | [5 empty] | 0.575 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.287 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры № 1-5 линии № 1 ТП-10/0,4 кВ Б-4-74 до опоры № 2-5 линии № 1 ТП Б-4-74: - ТУ № 7-Б от 12.02.2013 Винник А.Б. | [12 empty] | 0.316 | [5 empty] | 0.316 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.288 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП З-3-107 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховцкая, ул. Короткова, д.9 (ТУ № 65-Б от 28.05.2013 заявитель Тараненко Т.Н.) Брюховецкий район, ст. Брюховцкая, ул. Короткова, д.12 (ТУ № 66-Б от 28.05.2013 заяитель Цымбал Н.И. )Брюховецкий район, ст. Брюховцкая, ул. Короткова, д.5 (ТУ № 68-Б от 28.05.2013 заявитель Романкина А.А.) Брюховецкий район, ст. Брюховцкая, ул. Короткова, д.11 (ТУ № 67-Б от 28.05.2013 заявитель - Красуля О.Н.) | [12 empty] | 0.481 | [5 empty] | 0.481 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.289 | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 18 линии № 2 ТП П-7-109 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, с/т "Ветеран", линия 16, д. 13 (ТУ № 93-ПА от 03.06.2013 заявитель Мамонтов А.С.) | [12 empty] | 0.288 | [5 empty] | 0.288 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.290 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3/4 ВЛ-10 кВ СД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарский, х. Садки, восточнее хутора Садки, массив № 1, участок № 37-74 | [12 empty] | 0.816 | 0.63 |  |  |  |  | 0.816 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.290 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: -Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарский. х. Садки, восточнее хутора Садки, массив №1 уч. 1-36 | [12 empty] | 0.697 | 0.63 |  |  |  |  | 0.697 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.291 | Строительство ВЛЗ-10 кВ З-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Депутатская, д. 6 (ТУ № 64-Б от 28.05.2013 заявитель - Набока Т.С.) Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Депутатская, д. 6 (ТУ № 46-Б от 20.05.2013 заявитель - Братусин Е.С.) Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 16 (ТУ № 62-Б от 28.05.2013 заявитель - Мартыненко И.М.)Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Депутатская, д. 7 (ТУ № 63-Б от 28.05.2013 заявитель - Кисиль В.И.)Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Депутатская, д. 15 (ТУ № 61-Б от 27.05.2013 заявитель - Письменный А.В.) | [12 empty] | 1.36 | 0.1 |  |  |  |  | 1.36 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.292 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ БР-6-427 с увеличением трансформаторной мощности ; реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры №1 линии №3 ТП-10/0,4 кВ БР-6-427 до опоры №2/8 линии № 3 ТП БР-6-427, от опоры №1 линии №3 ТП-10/0,4 кВ БР-6-427 до опоры №1/6 линии №3 ТП БР-6-427; строительство линии 0,4кВ от опоры №1/6 линии №3 ТП БР-6-427 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район ,х.им.Тамаровского, ул.Сургутска, д.14; ул.Школьная д.2/4 Заявитель Лавренчук Е.В.; Бурдин Е.Г. | [12 empty] | 1.028 | 0.25 |  |  |  |  | 1.028 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.293 | Реконструкция ТП- 10/0,4 кВ БР-2-411 с увеличением трансформаторной мощности; реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП-10/0,4кВ БР-2-411 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, ст.Бриньковская Ул.Красноармейскаяд.138(ТУ № 119-ПА от 08.07.2013 заявитель Денисова Л.А. ) | [12 empty] | 1.903 | 0.4 |  |  |  |  | 1.903 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.294 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провода типа СИП-2А от опоры №1 линии № 3 ТП- 10/0,4 кВ БР-2-533 до опоры № 1/7 линии № 3 ТП БР-2-533, строительство линии 0,4 кВ от опоры № 1/7 линии № 3 ТП БР-2-533 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтпрский район, станица Бриньковская, ул. Горького, д. 12/1 (ТУ № 110-ПА от 19.06.2013 заявитель - Богданова Н.В.) | [12 empty] | 0.505 | [5 empty] | 0.505 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.295 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от ТП ДЖ-9-171 линия № 3 до опоры № 4 линия № 3 ТП ДЖ-9-171, от опоры № 4 линии № 3 ТП-10/0,4 кВ ДЖ-9-171 до опоры № 1-19 линии № 3 ДЖ-9-171: - ТУ № 15-Б от 04.03.2013 заявитель Роменский А.К. | [12 empty] | 0.845 | [5 empty] | 0.845 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.296 | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 9, линии № 3 ТП М-15-862 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Весенняя д. 13 (ТУ № 9-Т от 19.03.2013 заявитель - Азовскова Г.А.) | [10 empty] | 0.195 | [7 empty] | 0.195 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.297 | Строительство линии 0,4кВ от опоры №7-8 линии №1 ТП ВЗ-7-1070 до границ земельного участка по адресу: Каневской район, ст.Каневская, ул.Толстого д.75 заявитель Пикус Б.В. | [10 empty] | 0.162 | [7 empty] | 0.162 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.298 | Строительство линии 0,4кВ от опоры №13 линии №2 ТП ЛО-7-590 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, п.Раздольный, ул.Молодежная, д.13 заявитель Катюшин А.А. | [10 empty] | 0.126 | [7 empty] | 0.126 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.299 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЗ-8, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Каневской район, ст.Каневская, ул. Длинная, д.238 Заявитель Кирий Ю.Ф. | [10 empty] | 0.093 | 0.025 | [6 empty] | 0.093 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТмЭС | 4.4.300 | ВЛ 0,4кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 4.52 |  | 5.276 |  |  |  | 2.3 |  | 12.096 | 0 | #REF! | 19.672 | #REF! | 0
ТмЭС |  | ВЛ 10кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1.8 |  | 1.8 | 0 | #REF! | 3.6 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.301 | ВЛ 0,4кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6.161 | 0.26 | 0.6 |  | 5.487 | 0.233 | 12.248 | 0.493 | #REF! | 24.496 | #REF! | 0.986
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-8, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст.Фастовецкая Тихорецкого района (Договор ТП от 05.10.2012 №20605-12-000222 ) | [14 empty] | 1.231 | 0.025 |  |  | 1.231 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 6/0,4 кВ пос.Малороссийский Тихорецкого района (Договоры ТП от 07.12.2012 №10605-12-000287, от 10.12.2012 №10605-12-000290, от 10.12.2012 №10605-12-000291, от 11.12.2012 №10605-12-000288 ) | [14 empty] | 1.441 | 0 |  |  | 1.441 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от реконструируемой КТП С-1-27 (в соответствии Договора ТП №10602-13-000004 А.П. Черкашин от 25.02.2013) с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от КТП С-1-27 с. Белая Глина Белоглинский район (Договор ТП от 11.06.2013 №10601-13-000072) | [14 empty] | 0.354 |  |  |  | 0.354 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НП 3-41 ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 10.06.2013 №20603-13-000081) | [14 empty] | 0.102 |  |  |  | 0.102 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП КЛ 5-330 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП КЛ 5-330 ст. Калниболотская Новопокровский район» (Договор ТП от 05.03.2013 №10603-13-000017) | [14 empty] | 0.182 |  |  |  | 0.182 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НП 11-196 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП НП 11-196 ст.Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 22.07.2013 №10603-13-000112) | [14 empty] | 0.479 |  |  |  | 0.479 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НП 1-31 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП НП-1-31 ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 04.06.2013 №10603-13-000060) | [14 empty] | 0.345 |  |  |  | 0.345 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ЗТП ЕК 3-277 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №2 от ЗТП ЕК 3-277 ст. Крыловская Крыловский район (Договор ТП от 31.05.2013 №10602-13-000031) | [14 empty] | 0.316 |  |  |  | 0.316 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП П 3-23 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №2 от КТП П 3-23 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 29.05.2013 №10604-13-000140) | [14 empty] | 0.163 |  |  |  | 0.163 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Т -5-334 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Т-5-334 ст. Павловская Павловский район" (Договор ТП от 18.03.2013 №10604-13-000026) | [14 empty] | 0.172 |  |  |  | 0.172 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Т 3-12 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №4 от КТП Т 3-12 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 15.05.2013 №10604-13-000103) | [14 empty] | 0.086 |  |  |  | 0.086 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП З 3-307 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №1 от КТП З 3-307 ст. Архангельская Тихорецкий район (Договор ТП от 05.06.2013 №20605-13-000067) | [14 empty] | 0.517 |  |  |  | 0.517 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ от КТП А 1-84 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП А 1-84 ст. Краснооктябрьская Тихорецкий район (Договор ТП от 29.08.2013 №10605-13-000232) | [14 empty] | 0.392 |  |  |  | 0.392 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП А 5-70 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №1 от КТП А 5-70 ст. Алексеевская Тихорецкий район (Договор ТП от 06.06.2013 №10605-13-000182) | [14 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Р 5-280 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП Р 5-280 ст.Новорождественская Тихорецкий район (Договор ТП от 28.06.2013 №20605-13-000184) | [14 empty] | 0.191 |  |  |  | 0.191 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП К 5-530 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП К 5-530 п.Кубанский Новопокровский район (Договор ТП от 12.08.2013 №10603-13-000129) | [14 empty] | 0.219 |  |  |  | 0.219 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.302 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Р 7-147 с реконструкцией КТП Р 7-147 и ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Р 7-147 ст.Новорождественская Тихорецкий район» (Договор ТП от 14.03.2013 №20605-13-000035, от 14.03.2013 №20605-13-000036, от 14.03.2013№20605-13-000061, от 13.03.2013№20605-13-000062, от 13.03.2013 №20605-13-000034,от 13.03.2013 №20605-13-000058; от 13.03.2013 №20605-13-000057; от 13.03.2013 №20605-13-000056, от 12.03.2013 №20605-13-000059, от 22.03.2013 №20605-13-000060, от 27.03.2013 №20605-13-000093) | [12 empty] | 0.36 | 0.4 |  |  |  |  | 0.36 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.303 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З- 3-303 с заменой КТП З-3-303 и реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП З-3-303 ст. Архангельская Тихорецкий район» (Договор ТП от 28.03.2013 №10605-13-000055; от 05.03.2013 №10605-13-000054;от 04.03.2013 №10605-13-000052; от 27.03.2013 №10605-13-000040; от 29.03.2013 №10605-13-000092;от 17.04.2013 №10605-13-000117; от 25.03.2013 №10605-13-000074; от 22.03.2013 №10605-13-000075; от 14.03.2013 №10605-13-000076) | [12 empty] | 1.101 | 0.25 |  |  |  |  | 1.101 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.304 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП Ш 1-55 с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш 1-55, ВЛ 0,4 кВ от ТП Ш 1-55 х. Усть-Джигутинка Тихорецкий район» (Договор ТП от 10.01.2013 №20605-12-000307, от 11.01.2013 №20605-12-000308) | [12 empty] | 0.783 | 0.16 |  |  |  |  | 0.783 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.305 | "Строительство ВЛИ 0,4кВ от КТП Х1-610 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП Х1-610 ст.Хоперская Тихорецкий район" (Договор ТП от 20.03.2013 №10605-13-000065, ТП от 20.03.2013 №10605-13-000064) | [12 empty] | 0.623 | [5 empty] | 0.623 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.306 | "Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.3 от КТП НП-6-93 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НП-6-93 ст. Новопокровская Новопокровский район" (Договор ТП от 15.03.2013 №10603-13-000024) | [12 empty] | 0.54 | [5 empty] | 0.54 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.307 | «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП В3-603 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ от КТП В3-603 ст.Веселая, Павловского района» (Договор ТП от 18.04.2013 №10604-13-000077) | [12 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.308 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 8-1026 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 8-1026 х. Междуреченский Павловский район» (Договор ТП от 14.03.2013 №10604-13-000046) | [12 empty] | 0.412 | [5 empty] | 0.412 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.309 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ш 3-44 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ш 3-44 ст. Юго-Северная Тихорецкий район» (Договор ТП от 02.04.2013 № 10605-13-000015) | [12 empty] | 0.788 | [5 empty] | 0.788 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.310 | «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от СКТП НИ 3-707 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от СКТП НИ 3-707 ст.Новоивановская, Новопокровский район» (Договор ТП от 10.04.2013 №10603-13-000032) | [12 empty] | 0.17 | [5 empty] | 0.17 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.311 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП ЕК 3-286 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЕК 3-286 ст. Крыловская Крыловский район» (Договор ТП от 12.07.2013 №20602-12-000140) | [12 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.312 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП Ц 5-8 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Ц 5-8 ст. Новопокровская Новопокровский район» (Договор ТП от 29.04.2013 №10603-13-000059) | [12 empty] | 0.17 | [5 empty] | 0.17 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.313 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от СКТП З-9-634 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.3 от СКТП З-9-634 п. Новопокровский Новопокровский район» (Договор ТП от 17.05.2013 № 10603-13-000047) | [12 empty] | 0.15 | [5 empty] | 0.15 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.314 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП З-7-638 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП З-7-638 п. Новопокровский Новопокровского района» (Договор ТП от 17.05.2013 № 20603-13-000074) | [12 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.315 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП З-2-649 п. Мирный Новопокровский район» (Договор ТП от 27.05.2013 № 20603-13-000084) | [12 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.316 | Строительство ВЛ 10 кВ В-5 с установкой КТП 10/0,4 кВ п.Парковый Тихорецкого района (Договор ТП от 25.10.2012 №20605-12-000241 ) | [10 empty] | 0.047 | 0.063 | [6 empty] | 0.047 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.317 | Строительство ВЛ 10кВ РП-1-5, ВЛИ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Октябрьская Крыловского района" (Договор ТП от 27.12.2012 №20602-12-000123) | [10 empty] | 0.402 | 0.063 | [6 empty] | 0.402 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.318 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10кВ З-3 с реконструкцией КТП З 3-342 и строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4кВ ТП З-3-342 ст. Архангельская Тихорецкий район (Договор ТП от 11.03.2013 №20605-13-000009) | [10 empty] | 0.403 | 0.16 | [6 empty] | 0.403 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.319 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой ТП 10/0,4 кВ и строительство ВЛИ 0,4 кВ ст. Крыловская Крыловского района"(Договор ТП от 21.03.2013 №10602-13-000019, от 28.03.2013 №10602-13-000016) | [10 empty] | 0.694 | 0.16 | [6 empty] | 0.694 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.320 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-1 с установкой ТП 10/0,4 кВ и строительство ВЛИ 0,4 кВ ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 24.06.2013 №20603-13-000088) | [10 empty] | 0.175 | 0.4 | [6 empty] | 0.175 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.321 | Строительство ВЛЗ 10 кВ П-9, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Павловская Павловский район» (Договор ТП от 26.03.2013 №20604-13-000060) | [10 empty] | 0.26 | 0.025 | [6 empty] | 0.26 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.322 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 5-15 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП Т 5-15 ст. Павловская Павловского района (Договор ТП от 31.08.2012 №10604-12-000236) | [10 empty] | 0.428 | [7 empty] | 0.428 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.323 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ЗТП П 7-226 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ЗТП П 7-226 ст. Павловская Павловского района (Договор ТП от 20.09.2012 №10604-12-000262) | [10 empty] | 0.095 | [7 empty] | 0.095 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.324 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 1-903 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 1-903 х. Атаманка Тихорецкого района" (Договор ТП от 04.12.2012 №10605-12-000275) | [10 empty] | 0.338 | [7 empty] | 0.338 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.325 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З 5-969 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З 5-969 ст. Новопластуновская Павловского района (Договор ТП от 09.01.2013 № 20604-12-000374) | [10 empty] | 0.61 | [7 empty] | 0.61 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.326 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 1-1006 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 1-1006 ст. Новопластуновская Павловского района (Договор ТП от 10.01.2013 № 20604-12-000431) | [10 empty] | 0.26 | [7 empty] | 0.26 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.327 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 1-405 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 1-405 п. Красноармейский Новопокровского района (Договор ТП от 17.01.2013 № 10603-12-000173) | [10 empty] | 0.841 | [7 empty] | 0.841 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.328 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Э 4-508 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Э 4-508 с. Белая Глина Белоглинского района (Договоры ТП от 06.02.2013 №10601-13-000002, №10601-13-000003) | [10 empty] | 0.656 | [7 empty] | 0.656 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.329 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 3-22 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 3-22 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 30.01.2013 №10604-12-000451) | [10 empty] | 0.365 | [7 empty] | 0.365 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.330 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НЛ 15-874 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от КТП НЛ 15-874 ст. Новолеушковская Павловский район (Договор ТП от 14.03.2013 №10604-13-000021) | [10 empty] | 0.221 | [7 empty] | 0.221 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.331 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 8-1029 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 8-1029 х. Бальчанский Павловский район (Договор ТП от 27.02.2013 №10604-13-000021, №10604-13-000034) | [10 empty] | 0.341 | [7 empty] | 0.341 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.332 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Б 6-171 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Б 6-171 п. Братский Тихорецкий район (Договор ТП от 05.03.2013 №10605-13-000031) | [10 empty] | 0.815 | [7 empty] | 0.815 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.333 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 1-1059 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 1-1059 п. Полевой Тихорецкий район (Договор ТП от 06.03.2013 №10605-13-000019) | [10 empty] | 0.412 | [7 empty] | 0.412 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС | 4.4.334 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП И 7-209 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП И 7-209 ст. Ильинская Новопокровского района (Договор ТП от 15.04.2013 № 10603-12-000109) | [10 empty] | 0.246 | [7 empty] | 0.246 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП ЗС 5-535 с реконструкцией КТП ЗС 5-535 и ВЛ 0,4кВ ф. №3 от КТП ЗС 5-535 п. Восточный Белоглинский район (Договор ТП от 07.05.2013 №20601-13-000051) | [16 empty] | 0.426 | 0.16 | 0.426 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Е 3-358 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Е 3 -358 х. Балка Грузская Новопокровский район" (Договор ТП от 26.04.2013 №10603-13-000015) | [16 empty] | 0.63 |  | 0.63 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП ГБ 3-807 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП ГБ 3-807 с.Горькая Балка Новопокровский район (Договор ТП от 23.07.2013 №10603-13-000110) | [16 empty] | 0.446 |  | 0.446 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП А 5-152 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП А 5 -152 ст. Атаманская Павловский район (Договор ТП от 27.06.2013 №10604-13-000154) | [16 empty] | 0.12 |  | 0.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Т 1 -41 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Т 1 -41 ст.Павловская Павловский район" (Договор ТП от 22.04.2013 №10604-13-000094) | [16 empty] | 0.182 |  | 0.182 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ ф.2 от КТП В 3 -602 ст. Веселая Павловский район (Договор ТП от 01.10.2013 №10604-13-000239) | [16 empty] | 1.1 |  | 1.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ф.1 от КТП Т1-4 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Т1-4 ст. Павловская Павловский район" (Договор ТП от 02.04.2013 №20604-13-000070) | [16 empty] | 0.54 |  | 0.54 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП НП 1-1030 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №2 от КТП НП 1-1030 ст. Новопластуновская Павловский район (Договор ТП от 16.05.2013 №10604-13-000098) | [16 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ЗТП МТ 9-79 совместным подвесом на ВЛ 10кВ МТ-9 ст.Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 08.04.2013 №20603-13-000023) | [16 empty] | 0.29 |  | 0.29 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП К 5-580 п.Кубанский Новопокровский район (Договор ТП от 06.08.2013 №10603-13-000128) | [16 empty] | 0.35 |  | 0.35 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП З 2-616 с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф. №1 от КТП З 2-616 п. Мирный Новопокровский район (Договор ТП от 04.06.2013 №10603-13-000043) | [16 empty] | 0.37 |  | 0.37 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Е 5 -512 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Е 5 -512 ст. Еремизино-Борисовская Тихорецкий район (Договор ТП от 23.04.2013 №10605-13-000140, от 23.04.2013 №10605-13-000127) | [16 empty] | 0.43 |  | 0.43 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ф.1 от КТП И 7-268 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП И 7-268 ст. Ильинская Новопокровский район (Договор ТП от 25.03.2013 №10603-12-000025) | [16 empty] | 0.37 |  | 0.37 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ц 5-45 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ц 5-45 ст.Новопокровская Новопокровский район» (Договор ТП от 28.03.2013 №10603-13-000013) | [16 empty] | 0.33 |  | 0.33 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ с реконструкцией ВЛ 0,4кВ ф.№2 КТП П 1-81 от РУ-0,4 кВ КТП П 1-81 до опоры №2/8 по адресу Павловский район ст. Павловская пер. Вокзальный 18 (Договор ТП от 14.11.2013 №10604-13-000316) | [16 empty] | 0.32 |  | 0.32 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП З 9-635 Краснодарский край пос. Новопокровский Новопокровский район (Договор ТП от 20.09.2013 №20603-13-000154) | [16 empty] | 0.55 |  | 0.55 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 7-97 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 13.03.2013 №10604-13-000015) | [16 empty] | 0.17 |  | 0.17 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП ТР 5-421 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП ТР 5-421 х.Туркино Белоглинский район (Договор ТП от 24.05.2013 №10601-13-000066) | [16 empty] | 0.52 |  | 0.52 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от СКТП НИ 5-718 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ ф.1 от СКТП НИ 5-718 ст. Новоивановская Новопокровский район (Договор ТП от 13.06.2013 №10603-13-000065) | [16 empty] | 0.33 |  | 0.33 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Анапская, 49 заявителей | [16 empty] | 0.12 | 0.63 | 0.12 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Анапская, 49 заявителей | [16 empty] | 2.753 |  | 2.753 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ пр. № 2 от существующей ТПАх 322-375 в п. Ахтырский согласно договора ТП № 10101-13-00116088-1 заявитель Изюменко И.В. | [16 empty] | 0.563 |  | 0.563 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-375 в п. Ахтырский, согласно договора ТП №10101-13-00144040-1 заявитель Лимайко В.Е. | [16 empty] | 0.296 |  | 0.296 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ТПАх7-153 в ст. Эриванской согласно договора ТП № 10101-12-00099090-1 заявитель Лысенко Д.А. | [16 empty] | 0.08 |  | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в х. Цибанобалка, Анапский район, согласно договора технологического присоединения от 11.11.2014 г. № 10102-13-00142736-1, заявитель Н.П. Меркурьева | [16 empty] | 0.18 |  | 0.18 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-НК-6-365 до границ земельного участка в с. Экономическое на основании договора ТП № 10103-11-00060816-1 заявитель Миронова Н.А., договора ТП № 10103-11-00060808-1 заявитель Удовикина И.В. | [16 empty] | 0.215 |  | 0.215 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0.4 и ВЛ-0.4 в с. Южная Озереевка на основании договора на ТП №10104-13-00125676-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00138422-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00138394-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00137626-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00137652-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00137632-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00138258-1 заявитель Насембаев К.Х.; № 10104-13-00138234-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00138204-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00138250-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00137666-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00138180-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00137672-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00137582-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00137474-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00137606-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00138194-1, заявитель Токмина В.А. | [16 empty] | 0.419 | 0.4 | 0.419 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0.4 и ВЛ-0.4 в с. Южная Озереевка на основании договора на ТП №10104-13-00125676-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00138422-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00138394-1 заявитель Мнацаканова Т.Н.; № 10104-13-00137626-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00137652-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00137632-1 заявитель Долинин Е.Е.; № 10104-13-00138258-1 заявитель Насембаев К.Х.; № 10104-13-00138234-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00138204-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00138250-1 заявитель Чилочь В.А.; № 10104-13-00137666-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00138180-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00137672-1 заявитель Козлов И.И.; № 10104-13-00137582-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00137474-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00137606-1 заявитель Котляр Л.И.; № 10104-13-00138194-1, заявитель Токмина В.А. | [16 empty] | 1.99 |  | 1.99 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 23 пр. № 3 от существующей КТП 6/0,4 кВ Ах322-375 в п. Ахтырский согласно договора ТП № 10101-13-00140358-1 заявитель Плигина О.В. | [16 empty] | 0.074 |  | 0.074 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ х. Верхняя Ставрополька (Договор ТП № 10103-11-00033671 от 12.05.2011г. Заявитель - Тюфтин И. А.) | [16 empty] | 0.05 |  | 0.05 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция существующего ТП ДМ-1-27, с заменой трансформатора на большую мощность, строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП ДМ-1-27, в х. Курбацком, согласно договоров № 10102-13-00124660-1, заявитель Музалева Л.Ю. № 10102-13-00124720-1 заявитель Литвинова С.Э. | [16 empty] | 1.269 |  | 1.269 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция существующего ТП ДМ-1-27, с заменой трансформатора на большую мощность, строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП ДМ-1-27, в х. Курбацком, согласно договоров № 10102-13-00124660-1, заявитель Музалева Л.Ю. № 10102-13-00124720-1 заявитель Литвинова С.Э. | [17 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0.4 и ВЛ-0.4 в с. Глебовское, 2-я очередь освоения на основании договора на ТП № 10104-13-00113374-1 заявитель Васихина Н.А., № 10104-13-00113394-1 заявитель Ниведничий В.И., № 10104-13-0113390-1 заявитель Кривцунова В.С., № 10104-13-00114092-1 заявитель Бурдин Г.И., № 10104-13-00114088-1 заявитель Прохоров С.П., № 10104-13-00114084-1 заявитель Бибин А.А., № 10104-13-00114086-1 заявитель Григорьян А.П., № 10104-13-00114094-1 заявитель Калюта Ю.Б., № 10104-13-00114144-1 заявитель Чичинадзе Б.З., № 10104-10-00017995-1 заявитель Самсонов Н.В., № 10104-13-00121984-1 заявитель Шангараев А.Х. | [16 empty] | 0.21 | 0.4 | 0.21 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0.4 и ВЛ-0.4 в с. Глебовское, 2-я очередь освоения на основании договора на ТП № 10104-13-00113374-1 заявитель Васихина Н.А., № 10104-13-00113394-1 заявитель Ниведничий В.И., № 10104-13-0113390-1 заявитель Кривцунова В.С., № 10104-13-00114092-1 заявитель Бурдин Г.И., № 10104-13-00114088-1 заявитель Прохоров С.П., № 10104-13-00114084-1 заявитель Бибин А.А., № 10104-13-00114086-1 заявитель Григорьян А.П., № 10104-13-00114094-1 заявитель Калюта Ю.Б., № 10104-13-00114144-1 заявитель Чичинадзе Б.З., № 10104-10-00017995-1 заявитель Самсонов Н.В., № 10104-13-00121984-1 заявитель Шангараев А.Х. | [16 empty] | 0.793 |  | 0.793 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, пр.№3, ТП Ра-1-307, в ст-ца Натухаевская, согласно договора № 10104-12-00092646-1 заявитель Герасимова Н.С. | [16 empty] | 0.06 |  | 0.06 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ пр.2 ТП Рк-5-267, ст-ца Раевская на основании договора № 10104-12-00089064-1 заявитель Ефремов А.Д. | [16 empty] | 0.149 |  | 0.149 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП Ра-1-307 в ст-це Натухаевская, согласно договору № 10104-13-00128572-1 заявитель Икрамов Р.А. | [16 empty] | 0.418 |  | 0.418 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Крымский район, х. Свет, ул. Шоссейная, д. 59 (Договор ТП № 10103-11-00041458-1 от 08.11.2011г. заявитель - Авраменко Л. Г.); Крымский район, х. Свет, ул. Шоссейная, д. 62 (Договор ТП № 10103-11-00041940-1 от 10.11.2011г. заявитель - Гаврилюк А. Н.); Крымский район, х. Свет, ул. Шоссейная, д. 58 (Договор ТП № 10103-11-00041463-1 от 08.11.2011г. заявитель - Квашнина И. В.) | [16 empty] | 0.134 |  | 0.134 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция существующего ТП Сп-3-161 с заменой трансформатора на большую мощность, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Супсех, согласно договора на ТП № 1010213-00136032-1 заявитель Безруков А.Б. | [16 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП ВА-9-561, на территории х.Свет Крымского района по договору №10103-12-00101504-1 от 27.12.2012 г., заявитель Богатова И.А. | [16 empty] | 0.26 |  | 0.26 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в с/о Супсехский в границах ЗАО АФ "Кавказ" на основании договора на ТП № 10102-12-00082414-1 заявитель Логвиненко И.В. | [16 empty] | 0.15 |  | 0.15 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП О7-703, замена трансформатора на большую мощность в х. Богдасаров согласно договоров ТП № 10101-12-00081548-1 заявитель Нечаев О.В., № 10101-12-00081616-1 заявитель Нечаева Н.В., № 10101-12-00081640-1 заявитель Явкин В.Я. | [16 empty] | 0.72 |  | 0.72 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ в ст. Холмская согласно договору технологического присоединения от 15.05.2014 № 10101-14-00170126-1, заявитель Попандопуло А.Н. | [16 empty] | 0.46 |  | 0.46 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Светлогорское согласно договору технологического присоединения от 29.04.2014 № 10101-14-00167616-1 заявитель Степаненко Л.С. | [16 empty] | 0.04 |  | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в п. Ахтырский согласно договору технологического присоединения от 31.03.2014 № 10101-14-00164800-1 заявитель Цисарь В.А. | [16 empty] | 0.009 |  | 0.009 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,22 кВ от ТП АД-4-443, на территории х. Адагум Крымского района по договору № 10103-13-00115000-1 от 04.04.2013г., заявитель Шалаев А.Н. | [16 empty] | 0.05 |  | 0.05 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от ТП Ах311-359 в п. Ахтырский согласно договора ТП № 10101-13-00113732-1 заявитель Ульянцов Н.Н. | [14 empty] | 0.013 |  |  |  | 0.013 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ в с.Глебовка (договор ТП № 10104-11-00043372-1 от 05.09.2011 заявитель Трижневский Виктор Станиславович) | [14 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ст.Анапская ( договор ТП №10102-11-00050142-1 от 16.11.2011 заявитель Тащев Валерий Юрьевич, договор № 10102-11-00050792-1 от 03.11.2011 заявитель Шкуренко Елена Владимировна) | [14 empty] | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Выполнение реконструкции ТП, реконструкции ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ТП Г-5-755 с заменой трансформатора на большую мощность, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП Г-5-755 в ст. Гостагаевская, согласно договоров № 10102-13-00116284-1 заявитель Одностеблец П.П., договор № 10102-13-00115278-1 заявитель Нагаева Н.А., договор № 10102-13-00115668-1, договор № 10102-13-00115864-1, договор № 10102-13-00115876-1, договор № 10102-13-00115854-1 заявитель Красилов М.А. | [14 empty] | 0.418 |  |  |  | 0.418 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Выполнение реконструкции ТП, реконструкции ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ТП Г-5-755 с заменой трансформатора на большую мощность, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП Г-5-755 в ст. Гостагаевская, согласно договоров № 10102-13-00116284-1 заявитель Одностеблец П.П., договор № 10102-13-00115278-1 заявитель Нагаева Н.А., договор № 10102-13-00115668-1, договор № 10102-13-00115864-1, договор № 10102-13-00115876-1, договор № 10102-13-00115854-1 заявитель Красилов М.А. | [14 empty] | 0.114 | 0.25 |  |  | 0.114 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ х. Веселый (Договор ТП № 10103-11-00029744-1 от 18.03.2011г. заявитель - Николаев С. А.) | [14 empty] | 0.021 |  |  |  | 0.021 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция ТП НН-1-30 строительство участка ВЛ-0,4кВ № 5 в г. Абинске, согласно договора ТП № 10101-13-00141600-1 заявитель Менжинская Г.И. | [14 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП223 в ст. Холмская согласно договора ТП № 10101-12-00101958-1 заявитель Мазманян Ш.М. | [14 empty] | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-6 ВЛ-0,4 кВ ТП СД-1-207 на территории п. Первенец Крымского района по договору № 10103-12-00073938-1 от 11.05.2013г. заявитель Кряжевских В.Б. | [14 empty] | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ присоединение № 4 ТП Рк-8-227 в ст-ца Раевская согласно договора № 10104-13-00130798-1 заявитель Кирьян Н.И. | [14 empty] | 0.127 |  |  |  | 0.127 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительсто участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Васильевка на основании договора на ТП № 10104-11-0051374-1 заявитель Карпов О.А. | [14 empty] | 0.503 | 0.063 |  |  | 0.503 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительсто участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Васильевка на основании договора на ТП № 10104-11-0051374-1 заявитель Карпов О.А. | [14 empty] | 0.335 |  |  |  | 0.335 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП СД-1-202 в п. Саук-Дере согласно договора технологического присоединения № 10103-13-00120126-1 заявитель С.В. Карпинский | [14 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в ст. Гостагаевская согласно договора ТП №10102-12-00071172-1 заявитель Додонова Л.В. | [14 empty] | 0.115 |  |  |  | 0.115 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в п. Витязево для заявителей: Кочарян З.Ю., Бабаян Р.К., Джалалян М.Л., Дианова И.Н., Сорокин В.В., Зятьков Н.П., Ермолаев Д.Г., Зоров К.А., Чиликиди П.Ю., Марченко Д.Н., Долгодушева Т.М., Соболев Н.Ф. | [14 empty] | 0.102 | 0.25 |  |  | 0.102 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в п. Витязево для заявителей: Кочарян З.Ю., Бабаян Р.К., Джалалян М.Л., Дианова И.Н., Сорокин В.В., Зятьков Н.П., Ермолаев Д.Г., Зоров К.А., Чиликиди П.Ю., Марченко Д.Н., Долгодушева Т.М., Соболев Н.Ф. | [14 empty] | 1.396 |  |  |  | 1.396 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ТП Ра-1-323 в ст. Натухаевская, ул. Анапская согласно договора № 10104-13-00111878-1 заявитель Быков А.А. | [14 empty] | 0.101 |  |  |  | 0.101 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП Ад-3-981 в с. Глебовское, согласно договора на ТП № 10104-12-00088206-1 заявитель Александрова Е.Г | [14 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф-3-635 в ст. Федоровская согласно договора на ТП № 10101-12-00075884-1 заявитель Чалый Н.Ф. | [14 empty] | 0.024 |  |  |  | 0.024 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ми-5-558 в ст. Мингрельской, согласно договора ТП № 10101-13-00136326-1 заявитель Хачатурян Х.Р. | [14 empty] | 0.013 |  |  |  | 0.013 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э-1-207 в ст. Холмская, согласно договора ТП № 10101-13-00136294-1 заявитель Остапенко Л.Г. | [14 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э-4-215 в ст. Холмская, согласно договора ТП № 10101-13-00138572-1 заявитель Нетелева Л.В. | [14 empty] | 0.206 |  |  |  | 0.206 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в ст. Шапсугская (договор ТП №10101-11-00044428-1 от 18.11.2011 заявитель Курбатов Вячеслав Григорьевич, договор №10101-11-00045374-1 от 26.12.2011 заявитель Мордвинов Егор Алексеевич, договор №10101-11-00044433-1 от 26.12.2011 заявитель Рябоконь Максим Николаевич) | [14 empty] | 0.276 |  |  |  | 0.276 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Х25-404 в ст. Холмская согласно договора ТП № 10101-12-00109720-1 заявитель Конобас Н.Н. | [14 empty] | 0.066 |  |  |  | 0.066 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция КТП Ах322-369 и строительство участка ВЛ-0,4 кВ в п. Ахтырский, согласно договора ТП № 10101-13-00142398-1 заявитель Жук И.И. (инв. Стр.) | [14 empty] | 0.155 |  |  |  | 0.155 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство учстка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-705 в х. Нечаевский согласно договора ТП № 10101-12-00102474-1 заявитель Дружинина В.А., № 10101-1200101788-1 заявитель Куницкая Т.М. | [14 empty] | 0.018 |  |  |  | 0.018 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство учстка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-705 в х. Нечаевский согласно договора ТП № 10101-12-00102474-1 заявитель Дружинина В.А., № 10101-1200101788-1 заявитель Куницкая Т.М. | [14 empty] | 0.465 |  |  |  | 0.465 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, г-к. Геленджик, с. Михайловский перевал, ул. Вишневая,8. Согласно договора ТП № 10105-08-005316-1 заявитель Орлов А.К. | [14 empty] | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП БГ-5-801 в ст. Благовещенская, согласно договора № 10102-13-00124812-1 заявитель Непомнящая Н.И.(инв. Строит.) | [14 empty] | 0.155 |  |  |  | 0.155 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0.4 от ТП Рк-3-330 в с. Натухаевская на основании договора на ТП 10104-12-00067510-1 заявитель Кузнецов В.В. | [14 empty] | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 до границы земельного участка заявителя в с. Архипо-Осиповка согласно договора ТП № 10105-13-00125268-1 заявитель Коварж Г.В. | [14 empty] | 0.112 |  |  |  | 0.112 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в х. Новокрымский согласно договора технологического присоединения № 10103-13-00113468-1 заявитель Д.А. Кирияков | [14 empty] | 0.033 |  |  |  | 0.033 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | [20 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.335 | Строительству ВЛ-6 кВ, строительство ТП 6/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП в ст. Холмская на основании договора ТП № 10101-13-00118808-1 заявитель Дузь Т.Е. - выпадающие дохода | [10 empty] | 0.2485 | 0.1 | [6 empty] | 0.2485 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.336 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-202 в ст. Холмская согласно договора ТП № 10101-12-00087168-1 заявитель Казаринова Т.С. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.337 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-208 в ст. Холмская согласно договора ТП № 10101-11-00037401-1 заявитель Селезнев В.А. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.115 | [7 empty] | 0.115 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.338 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 38, на территории п. Саук-Дере Крымского района по договору № 10103-13-00118226-1 от 07.05.2013г., заявитель Паскаль А.Г. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.14 | [7 empty] | 0.14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.339 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ присоединение №3, ТП Рк-5-211, в ст-це Раевская, согласно договора № 10104-12-00092022-1 заявитель Косолапова Н.В. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.078 | [7 empty] | 0.078 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.340 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк-8-227 в ст-ца Раевская, согласно договора № 10104-13-00109374-1 заявитель Куркин В.В., 10104-13-00109380-1 заявитель Паранина Е.А. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.302 | [7 empty] | 0.302 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.341 | Строительству участка ВЛ-0,4кВ в п. Супсех, ул. Дружбы на основании договора ТП №10102-12-00093290-1 заявитель Ваулина Е.В. - выпадающие дохода | [10 empty] | 0.292 | [7 empty] | 0.292 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.342 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ пр.3 от ТП АП-5-138 в п. Су-Псех, согласно договора ТП № 10102-12-00105904-1 заявитель Акопян Д.М. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.449 | [7 empty] | 0.449 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.343 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ БР4-28 в с. Криница согласно договора ТП № 10105-13-00114516-1 заявитель Пономарев А.Б. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.219 | [7 empty] | 0.219 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.344 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ ТП Рк-5-211 в ст-ца Раевская, земельный массив ЗАО АФ «Раевская» согласно договора № 10104-12-00099374-1 заявитель Колесников А.Н. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.243 | [7 empty] | 0.243 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.345 | Реконструкции ВЛ-0,4 кВ пр. № 2, АД-3-912, с. Абрау-Дюрсо, на основании договора № 10104-13-00119514-1 заявитель Кудряшов А.В. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.713 | [7 empty] | 0.713 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.346 | Строительству ВЛ-0,4 кВ в с. Абрау-Дюрсо, Большие Хутора, ул. Майская, на основании договора № 10104-12-00067420-1 заявитель Савельева Н.Г. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.182 | [7 empty] | 0.182 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.347 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП СП-3-114 в п. Су-Псех на основании договора ТП №10102-12-00091126-1 от 25.09.2012 г. - выпадающие дохода | [10 empty] | 0.143 | [7 empty] | 0.143 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.348 | Строительство участка ВЛ-10 кВ в с. Южная Озереевка, договор ТП № 20104-11-000033136-1 от 14.04.2011 г. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.0318 | [7 empty] | 0.0318 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.349 | Строительство участка ВЛ-10 кВ в с. Южная Озереевка, договор ТП № 20104-11-000033136-1 от 14.04.2011 г. - выпадающие доходы | [10 empty] | 0.45 | [7 empty] | 0.45 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.350 | Реконструкция РУ-0,4 кВ существующей ТП 228, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ прю № 3 с устройством совместного подвеса ВЛИ-0,4 кВ пр. № 4 в ст. Холмская на основании договора № 40101-12-00077216-1 заявитель ООО "Алиса" | [12 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.351 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП Э1-220 инв.№2157 на территории Холмского сельского поселения в ст.Холмская, на основании договора № 40101-13-00115418-1, заявитель Китова Н.В. | [12 empty] | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.352 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в х.Песчаный, проезд Песчаный, 6, согласно договора ТП 10102-13-00114932-1 от 08.04.2013г., заявитель Бабич А.В. | [12 empty] | 0.08 | 0.16 |  |  |  |  | 0.08 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.353 | Строительство и реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ра-9-393 в п.Семигорье, согласнодоговоров ТП №0104-13-00133234-1 заявитель Ерискин А.В., №10104-12-00079220-1 заявитель Бакуновец В.П., №10104-09-00013506-1 заявитель Англинишкис В.П. | [12 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.354 | Строительство и реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Ра-9-393 в п.Семигорье, согласнодоговоров ТП №0104-13-00133234-1 заявитель Ерискин А.В., №10104-12-00079220-1 заявитель Бакуновец В.П., №10104-09-00013506-1 заявитель Англинишкис В.П. | [12 empty] | 0.35 | [5 empty] | 0.35 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.355 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ пр.№3 от ТП ДГ-5-653 в с.Юровка, согласно договоров ТП №10102-12-00085098-1 заявитель Бордюг С.П., №10102-12-00085108 заявитель Телех А.Н., №10102-12-00108058-1 заявитель Манташян Ж.Н., №10102-12-00105518-1 заявитель Николаева И.К., №10102-12-00098570-1 заявитель Яковенко А.А., №10102-13-00122658-1 заявитель Петренко П.В. | [12 empty] | 0.797 | [5 empty] | 0.797 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.356 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в с.Архипо-Осиповка, согласно договоров ТП № 101-13-00116766-1 заявитель Гарбузов-Федченко А.В., № 10105-13-00116772-1 заявитель Донич Л.Г., № 10105-13-00116780-1 заявитель Акименко Н.М., № 10105-13-00124796-1 заявитель Григорян Ю.Г., № 10105-13-00124810-1 заявитель Цыганков Н.А., № 10105-13-00124798-1 заявитель Кошман А.А., № 10105-13-00124802-1 заявитель Белоус С.А., № 10105-13-00124806-1 заявитель Романько А.В.,. № 10105-13-00126448-1 заявитель Хащина А.А., № 10105-12-00083052-1 заявитель Власов Р.В., № 10105-13-00116780-1 заявитель Акименко Н.М., № 10105-13-00109554-1, заявитель Свешникова О.А.,№ 10105-13-00125380-1 заявитель Богданова Л.Д., № 10105-13-00125282-1 заявитель Коровина М.Г." | [12 empty] | 0.06 | 0.25 |  |  |  |  | 0.06 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.357 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в с.Архипо-Осиповка, согласно договоров ТП № 101-13-00116766-1 заявитель Гарбузов-Федченко А.В., № 10105-13-00116772-1 заявитель Донич Л.Г., № 10105-13-00116780-1 заявитель Акименко Н.М., № 10105-13-00124796-1 заявитель Григорян Ю.Г., № 10105-13-00124810-1 заявитель Цыганков Н.А., № 10105-13-00124798-1 заявитель Кошман А.А., № 10105-13-00124802-1 заявитель Белоус С.А., № 10105-13-00124806-1 заявитель Романько А.В.,. № 10105-13-00126448-1 заявитель Хащина А.А., № 10105-12-00083052-1 заявитель Власов Р.В., № 10105-13-00116780-1 заявитель Акименко Н.М., № 10105-13-00109554-1, заявитель Свешникова О.А.,№ 10105-13-00125380-1 заявитель Богданова Л.Д., № 10105-13-00125282-1 заявитель Коровина М.Г." | [12 empty] | 0.637 | [5 empty] | 0.637 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.358 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ присоединение №1 от ТП Ра-9-351, ст-ца Натухаевская, на основании договора №10104-12-00097572-1 заявитель Липатов Е.В. | [12 empty] | 0.201 | [5 empty] | 0.201 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.359 | Строительство участка КЛ-10 кВ участковом лесничестве Пшадское согласно договоров ТП №40105-12-00093282-1 заявитель ИП Васильченко И.В | [12 empty] | 0.261 | [5 empty] | 0.261 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.360 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП Э2-140 в п. Ахтырский согласно договоров ТП №10101-12-00073840-1 заявитель Арестова Ю.В., №10101-12-00073878-1 заявитель Арестов П.А., №10101-12-00073900-1 заявитель Ладэ А.А | [12 empty] | 0.754 | [5 empty] | 0.754 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.361 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП АД-4-468, на территории х. Адагум Крымского района по договору № 10103-13-00100008-1 от 22.01.2013г., заявитель Юденко И.С. | [12 empty] | 0.14 | [5 empty] | 0.14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.362 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр. 1 от ТП АО-2-303 до границы земельного участка заявителя в с. Архипо-Осиповка согласно договора ТП № 10105-12-00091488-1 заявитель Саяпин Ю.А.», | [12 empty] | 0.396 | [5 empty] | 0.396 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.363 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ пр. № 1 от ТП 6/0,4 кВ В-25 до оп. 14, от оп. 14 до оп. 3-3д в с. Варнавинское согласно договора ТП № 10101-13-00113762-1 заявитель Лутовинова Л.М.», | [12 empty] | 0.66 | [5 empty] | 0.66 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.364 | Реконструкция ТП АП-16-69 с заменой трансформатора на мощность 250 кВА, в ст. Анапская, согласно договоров № 10102-13-00132270-1, № 10102-13-00130344-1 заявитель Кузьмин С.Ю., № 10102-13-3490-1, № 10102-13-00130412-1 заявитель Авдалян С.В., № 10102-13-00130354-1, № 10102-13-00132240-1 заявитель Гусева О.В., № 10102-13-00129336-1, № 10102-13-00133500-1 заявитель Шевченко Ю.В., № 10102-13-00128952-1 заявитель Костенко А.В. | [13 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.365 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП НП2-43 в с. Варнавинское согласно договора ТП №1010113-00116746-1 заявитель Жуковский Л.А. | [12 empty] | 0.14 | [5 empty] | 0.14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.366 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 на территории с. Фадеево Крымского района по договору №10103-12-00104744-1 от 30.01.2013, заявитель Зотова В.Г. | [12 empty] | 0.125 | [5 empty] | 0.125 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.367 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП ВА-5-524 на территории ст. Варениковская Крымского района, по договору №10103-13-00120212-1 от 31.05.2013 г., заявитель Зотова Ж.Л. | [12 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.368 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ пр. №4 от существующего ТП Ах312-113 в п. Ахтырский, согласно договора ТП №40101-13-00118764-1 заявитель ИП Кнышов Е.М. | [12 empty] | 0.22 | [5 empty] | 0.22 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.369 | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ присоединение №1 ТП АД-3-983 с. Глебовское, на основании договора №10104-12-00090422-1 заявитель Курочкина Л.И. | [12 empty] | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.370 | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ присоединение №1 ТП АД-3-983 с. Глебовское, на основании договора №10104-12-00090422-1 заявитель Курочкина Л.И. | [12 empty] | 0.12 | [5 empty] | 0.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.371 | Реконструкция и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от пр.2 ТП Ра-1-320 в ст. Натухаевская, согласно договора №10104-13-0111420-1 заявитель Муравьева О.А., №10104-12-00068224-1 заявитель Друзяка В.В. | [12 empty] | 0.32 | [5 empty] | 0.32 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.372 | Реконструкция и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от пр.2 ТП Ра-1-320 в ст. Натухаевская, согласно договора №10104-13-0111420-1 заявитель Муравьева О.А., №10104-12-00068224-1 заявитель Друзяка В.В. | [12 empty] | 0.092 | [5 empty] | 0.092 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.373 | Строительству участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП ДМ-9-682 в х. Красном, согласно договора №10102-09-00020957-1 заявитель Богданова А.Л. | [12 empty] | 0.253 | [5 empty] | 0.253 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.374 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ "Х25-417" прис. 2 в ст. Холмская, согласно договора ТП №10101-13-00111792-1 заявитель Друзякин А.Л., ТП №10101-13-00111806-1 заявитель Друзякин С.Л. | [12 empty] | 0.191 | [5 empty] | 0.191 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.375 | Реконструкция "ТП АО6-375" с заменой силового трансформатора 160 кВА на трансформатор большей мощности с. Архипо-Осиповка, согласно договоров ТП №10105-13-00116846-1 заявитель Колесникова Г.А., №10105-13-00116960-1 заявитель Черников Ю.А. | [12 empty] | 0.03 | 0.25 |  |  |  |  | 0.03 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 4.4.376 | Строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ТП ВН-1-534 в х. Красный Курган, согласно договора №20102-07-003277-1 от 04.12.2007 г. с изменениями в ТУ №359-10-07/ВД от 07.12.2001 г., заявитель Мальнева О.В. | [12 empty] | 0.28 | [5 empty] | 0.28 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4.5 | Генерация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4.5.1 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4.5.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 1.61 | 0.63 | 21.138 | 2.96 | 23.184 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.906 | 0 | 6.7 | 0 | 11.72 | 0.929 | 0 | 0 | 27.326 | 0.929 | #REF! | 45.746 | #REF! | 1.858
| 5.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 1.61 | 0.63 | 21.138 | 2.96 | 23.184 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.906 | 0 | 6.7 | 0 | 11.72 | 0.929 | 0 | 0 | 27.326 | 0.929 | #REF! | 45.746 | #REF! | 1.858
| 1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 8.901 | 0.4 | 9.451 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | #REF! | 12.2 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 1.1 | ВЛ 6-10кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | 0 | #REF! | 12.2 | #REF! | 0
СчЭС | 1.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | [14 empty] | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | [16 empty] | 1.683 |  | 1.683 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | [16 empty] | 1.425 |  | 1.425 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | [16 empty] | 3.382 |  | 3.382 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | [16 empty] | 1.932 |  | 1.932 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Реконструкция ВЛ 10кВ с. Ольгинка, ул. Садовая, ул. Речная, ТП-Н428-ТП-Н86-ТП-Н85 | [16 empty] | 0.479 | 0.4 | 0.479 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.63 | 12.237 | 2.56 | 13.297 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.906 | 0 | 0.6 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 21.226 | 0 | #REF! | 33.546 | #REF! | 0
ТхЭС | 2.1 | ВЛ 0,4кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 8.906 | [7 empty] | 8.906 | 0 | #REF! | 8.906 | #REF! | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | [14 empty] | 0.74 |  |  |  | 0.74 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | [14 empty] | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | [15 empty] | 0.63 |  |  | 0 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | [16 empty] | 1.707 | 0.4 | 1.707 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Посёлок " Дагомысского РЭС | [16 empty] | 7.109 | 0.5 | 7.109 | 0.5 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | [16 empty] | 2.7 | 0.63 | 2.7 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | [16 empty] | 0.148 | 0.4 | 0.148 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС |  | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | [16 empty] | 0.503 | 0.63 | 0.503 | 0.63 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС |  | Переустройство участка ВЛ 10 кВ «СА-3» длиной 70 м, входящего в состав электросетевого комплекса 10 кВ «СА-3» от ПС 35/10 кВ «Садовая» с прилегающими ВЛ и ТП | [16 empty] | 0.07 |  | 0.07 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
ЮЗЭС | 2.2 | ВЛ 0,4кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0 | #REF! | 1.2 | #REF! | 0
АрЭС | 2.3 | ВЛ 0,4кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 11.72 |  |  |  | 11.72 | 0 | #REF! | 23.44 | #REF! | 0
| 3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН1) в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
СчЭС | 4.1 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | [12 empty] | 0.436 | [5 empty] | 0.436 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | #REF! | 0 | #REF! | 1.858
АрЭС | 7.1 | КТП | [18 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0.929 |  |  | 0 | 0.929 | #REF! | 0 | #REF! | 1.858
| 5.2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН1) в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 8 | Средства учета, контроля Э/Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 9 | Программы по обеспечению безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 11 | Прочие программы и мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 5.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Апшеронская"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | [18 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
АдЭС | 5.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ерик"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | [18 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 2014
Утверждаю
Отчетный период 4 квартал 2014 | [9 empty] | руководитель организации
по состоянию на 31.12.2014 г. | [9 empty] | (подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс)
(Наименование инвестиционного проекта)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка проектно-сметной документации | 2007-09-21 | 2008-10-16 | 2007-06-10 | 2007-07-10 | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда | 2013-01-10 | 2013-02-26 | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 100
3 | Строительно-монтажные работы
3.1. | Подготовительные работы. Вынос ЛЭП. Демонтаж здания ОПУ, оборудования. | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 2013-01-11 | 2013-03-20 | 100
3.2. | Общестроительные работы. | 2013-05-01 | 2013-08-01 | 2013-10-30 | 2014-12-15 | 100 | 100
3.3. | Монтаж трансформатора Т2 с устройством маслоприемных ям | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 100
3.4. | Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ с заменой приёмного портала, заменой ошиновки 110 кВ, установкой элегазовых выключателей 110 кВ (АВВ) и разъединителей 110 кВ с электродвигательными приводами | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 100
3.5. | Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-35 кВ с установкой баковых выключателей 35 кВ (АВВ) и разъединителей 35 кВ с электродвигательными приводами | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 100
3.6. | Установка ячеек I и II с.ш. 10 кВ. РУ 10 кВ с подключением I с.ш. к существующему трансформатору Т1 и II с.ш. к трансформатору Т2 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 100
3.7. | Монтаж АИИСКУЭ ПС с выдачей информации на сервер АСКУЭ ЮЗЭС, ОАО "Кубаньэнерго" | 2013-12-01 | 2014-02-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | 100 | 100
3.8. | Устройство систем телемеханизации оборудования ПС 110 кВ на базе приборов КОМПАС ТМ 2.0 с передачей информации на ДП ОДС ЮЗЭС. | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
3.9. | Реконструкция каналов в.ч. связи | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 100 | 100
3.10. | Пусконаладочные работы | 2014-04-01 | 2014-06-01 | 2014-05-05 | 2014-12-19 | 100 | 100
3.11. | Благоустройство территории | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 2014-06-05 | 2014-12-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-07-01 | 2014-07-30 | 2014-09-12 | 2014-12-31 | 100 | 100
4.2. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-11-05 | 2014-12-30 | 100 | 100

## приложение 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
ОАО "Кубаньэнерго" (только по важнейшим инвестиционным проектам)
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2 Пусковой комплекс)»
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка проектно-сметной документации | 2007-09-21 | 2008-10-16
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда | 2013-01-10 | 2013-02-26
3 | Строительно-монтажные работы
3.1. | Подготовительные работы. Вынос ЛЭП. Демонтаж здания ОПУ, оборудования. | 2013-02-01 | 2013-05-01
3.2. | Общестроительные работы. | 2013-05-01 | 2013-08-01
3.3. | Монтаж трансформатора Т2 с устройством маслосбросных ям | 2013-09-01 | 2013-10-01
3.4. | Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ с заменой приёмного портала, заменой ошиновки 110 кВ, установкой элегазовых выключателей 110 кВ (АВВ) и разъединителей 110 кВ с электродвигательными приводами | 2013-10-01 | 2013-11-01
3.5. | Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-35 кВ с установкой баковых выключателей 35 кВ (АВВ) и разъединителей 35 кВ с электродвигательными приводами | 2013-10-01 | 2013-11-01
3.6. | Установка ячеек I и II с.ш. 10 кВ. РУ 10 кВ с подключением I с.ш. к существующему трансформатору Т1 и II с.ш. к трансформатору Т2 | 2013-11-01 | 2013-12-01
3.7. | Монтаж АИИСКУЭ ПС с выдачей информации на сервер АСКУЭ ЮЗЭС, ОАО "Кубаньэнерго" | 2013-12-01 | 2014-02-01
3.8. | Устройство систем телемеханизации оборудования ПС 110 кВ на базе приборов КОМПАС ТМ 2.0 с передачей информации на ДП ОДС ЮЗЭС. | 2014-02-01 | 2014-03-01
3.9. | Реконструкция каналов в.ч. связи | 2014-03-01 | 2014-04-01
3.1. | Пусконаладочные работы | 2014-04-01 | 2014-06-01
3.1. | Благоустройство территории | 2014-06-01 | 2014-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-07-01 | 2014-07-30
4.2. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-08-01 | 2014-09-01

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [2014 год]
Утверждаю
генеральный директор
ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец 2014 года/ За 2014 год | На конец 2013 года/ За 2013 год
1 | 2 | 3
Выручка | 29393.384 | 33903.7584
Чистая прибыль | -3632.333 | -2480.1354
Направления распределения чистой прибыли: | 0 | 0
дивиденды | 0 | 0
другое (расшифровать) | 0 | 0
EBITDA | -94.7506 | 264.3115
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 3830.295 | 5123.537
покупатели и заказчики | 3267.641 | 3955.924
авансы выданные | 18.254 | 50.25
Собственный капитал | 29621.099 | 33253.435
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 14900 | 17237
кредиты | 14900 | 17237
облигационные займы | 0 | 0
займы организаций | 0 | 0
прочее | 0 | 0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 16046.927 | 13324.932
кредиты и займы* | 2517 | 400
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 10619.876 | 11651.767
по строительству | 0 | 1838.9122
по ремонтам | 0 | 126.9386
прочее | 0 | 9674.5722
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | -1801.081 | -1535.351
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 11087.7103
Профинансировано на отчетную дату | 8441.714
Обеспеченность источниками финансирования | 7570.4327
Дефицит финансирования | 871.2814
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала: | -
на 2011 г. | -
на период 2011-2013 гг. | -
Пояснения по расчету кредитного потенциала | -
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Note on B25: maslukovaoa: Прибыль до налогооблож.+амор-я+% к уплате-% к получению
Note on B46: maslukovaoa: из 8 таб. - ТП до 15кВт (выпадающие доходы)

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет ОАО "Кубаньэнерго" о техническом состоянии объекта (на 4 кв.2014г.)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие или планируемые даты получения исходно-разрешительной документации |  |  |  | Причины задержки получения ИРД и принимаемые меры | Влияние задержки получения ИРД на сроки строитльства (да/нет) и на какай срок перенесен ввод | ФЭС
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | 25 | ­ | ­ | 2007 | 2014 | + | - | не требуется | - |  |  | ЮЗЭС