## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю:
Генеральный директор ПАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов______________________________
«___»________ 2016 года
М.П.
Источники финансирования инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго" за 6 месяцев 2016 г., млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2016] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 2722.6236 | 1825.948 | 297.6787 | 847.928 | 706.4615 | 978.02 | 776.619 | 0 | 941.8643 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 2471.7331 | 1729.308 | 282.1611 | 777.68 | 659.5329 | 951.628 | 690.2304 | 0 | 839.8088 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 2471.7331 | 1729.308 | 282.1611 | 777.68 | 659.5329 | 951.628 | 690.2304 | 0 | 839.8088 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 198 | 0.07 | 10.5176 | 0.028025 | 36.9287 | 0.041975 | 71.3887 | 0 | 79.165 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 52.8904 | 96.57 | 5 | 70.22 | 10 | 26.35 | 15 | 0 | 22.8904 | 0
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 0 | 68.08 | 0 | 57.62 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | в т.ч.Технологическое присоединения мощностью до 15 кВт. | 52.8904 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 22.8904 | 0
1.4.3. | в т.ч. Прочие собственные | 0 | 28.49 | 0 | 12.6 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 2803.1748 | 431.231 | 9 | 195.64 | 391.4349 | 235.591 | 1028.7944 | 0 | 1373.9455 | 0
2.1. | Кредиты | 1800 | 88.84 | 0 | 0 | 360 | 88.84 | 720 | 0 | 720 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 1003.1748 | 342.391 | 9 | 195.64 | 31.4349 | 146.751 | 308.7944 | 0 | 653.9455 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 5525.7983 | 2257.179 | 306.6787 | 1043.568 | 1097.8964 | 1213.611 | 1805.4135 | 0 | 2315.8098 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Заместитель генерального директора
| по инвестиционной деятельности | [8 empty] | А.В. Голов
| Начальник управления инвестиций | [8 empty] | С.О. Тельнов

## приложение 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 полугодие 2016 года
период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | #VALUE! | -22772.7996 |  | -40.5548 | -3725.5426 | 0 | 0
|  |  |  | 662.7522 | 3392.6583 |  | 25323.4512 | 21638.4634 | 4445.7353 | 21638.4634 | 0 | 0
Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[11 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| ВСЕГО, |  |  | - | 26165.4579 | - | 25364.0061 | 25364.0061 | 4445.7353 | 21638.4634 | 5525.7984 | 2257.1801 | 306.6787 | 1043.567 | 1097.8964 | 1213.613 | 1805.4135 | 0 | 2315.8098 | 0 | 19381.2834 | 852.605 | 60.7%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | - | 10125.3609 | - | 9072.017 | 9072.017 | 692.5213 | 7797.3669 | 3180.2665 | 294.2871 | 157.9947 | 144.7142 | 712.733 | 149.5729 | 1010.2247 | 0 | 1299.3141 | 0 | 7503.0798 | -576.4407 | -66.2%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | 1107.3671 | - | 945.0278 | 945.0278 | 0 | 927.2918 | 506.277 | 36.9972 | 37.1146 | 11.1025 | 173.6817 | 25.8947 | 122.6795 | 0 | 172.8012 | 0 | 890.2946 | -173.7991 | -82.45%
1.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | prj_107000_48153 | - | 571.0649 | - | 483.2813 | 483.2813 | 0 | 483.2813 | 158.7089 | 0 | 14.1708 | 0 | 31.58 | 0 | 51.7081 |  | 61.25 |  | 483.2813 | -45.7508 | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технического задания, с включением по рекомендации ПАО "Россети" инновационной технологии ЦПС, в части РЗА
1.1.2 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | ЮЗЭС | prj_107000_48139 | - | 283.0921 | - | 229.4384 | 229.4384 | 0 | 229.4384 | 229.4384 | 0 | 22.9438 | 0 | 45.8877 | 0 | 68.8315 |  | 91.7754 |  | 229.4384 | -68.8315 | -100% | Изменение технических решений реконструкции сетей 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Бужора" с исключением реконструкции ВЛ 110 кВ "Бужора-Раевская". Объект исключён при корректировкке ИПР 2016 года.
1.1.3 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | КЭС | prj_107000_48166 | - | 70.762 | - | 54.8405 | 54.8405 | 0 | 40.2927 | 40.2922 | 14.997 | 0 | 0 | 40.2922 | 14.997 | 0 |  | 0 |  | 25.2957 | -25.2952 | -62.78% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.1.4 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | СлЭС | prj_107000_47973 | - | 10.1904 | - | 8.8532 | 8.8532 | 0 | 8.165 | 3.7032 | 8.165 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7032 |  | 0 | 8.165 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | КЭС | prj_107000_48144 | - | 1.1613 | - | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.9 | -0.9 | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации, представленной подрядной организацией на утверждение после устранения замечаний в процессе экспертизы.
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | prj_107000_48145 | - | 0.90323 | - | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7 | -0.7 | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации, представленной подрядной организацией на утверждение после устранения замечаний в процессе экспертизы.
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | prj_107000_48146 | - | 0.90323 | - | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7 | -0.7 | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации, представленной подрядной организацией на утверждение после устранения замечаний в процессе экспертизы.
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 в пролетах опор с 53-99 | АдЭС | prj_107000_48885 | - | 7.124 | - | 6.5626 | 6.5626 | 0 | 6.5626 | 2.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32516 |  | 2.1974 |  | 6.5626 | 0 |  | отклонений нет
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | prj_107000_48893 | - | 11.9152 | - | 11.411 | 11.411 | 0 | 11.411 | 11.411 | 0 | 0 | 0 | 0.56042 | 0 | 0 |  | 10.8506 |  | 11.411 | -0.56042 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.1.10 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район | АдЭС | prj_107000_48173 | - | 10.4595 | - | 8.5493 | 8.5493 | 0 | 6.0493 | 6.0493 | 0 | 0 | 0 | 1.2099 | 0 | 1.8148 |  | 3.0246 |  | 6.0493 | -1.2099 | -100% | Не проведены торги
1.1.11 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | prj_107000_48678 | - | 42.7345 | - | 42.7345 | 42.7345 | 0 | 42.7345 | 9.4245 | 10.3599 | 0 | 0 | 9.4245 | 10.3599 | 0 |  | 0 |  | 32.3746 | 0.9354 | 9.925% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.1.12 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | prj_107000_48679 | - | 97.0571 | - | 97.0571 | 97.0571 | 0 | 97.0571 | 42.4271 | 3.4754 | 0 | 2.9376 | 42.4271 | 0.53785 | 0 |  | 0 |  | 93.5817 | -38.9517 | -91.81% | Познее предоставление актов приёмки выполненных работ
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | - | 561.5646 | - | 532.1057 | 532.1057 | 7.6738 | 511.7095 | 140.3362 | 7.4278 | 20 | 0 | 30 | 7.4278 | 40 | 0 | 50.3362 | 0 | 504.2816 | -42.5722 | -85.14%
1.2.1 | Реконструкция системы ПА | КЭС/ИА | prj_107000_48149 | - | 419.7743 | - | 410.4535 | 410.4535 | 0 | 400.4504 | 133.6137 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | 43.6137 |  | 400.4504 | -50 | -100% | Изменение объёмов проектных работ, в результате изменения технических решений в составе ТЗ на проектирование, как следствие задержка выдачи ПСД.
1.2.2 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | 1300057 | - | 22.8658 | - | 22.8658 | 22.8658 | 7.6738 | 12.4725 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 |  | 0 |  | 5.0446 | 7.4278 |  | погашение кредиторской задолженности
1.2.3 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | prj_107000_48289 | - | 48.7167 | - | 39.9747 | 39.9747 | 0 | 39.9747 | 2.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4179 |  | 39.9747 | 0 |  | Отклонений нет
1.2.4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | prj_107000_48290 | - | 70.2079 | - | 58.8118 | 58.8118 | 0 | 58.8118 | 4.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3046 |  | 58.8118 | 0 |  | Отклонений нет
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  | - | 394.6099 | - | 370.9924 | 370.9924 | 0 | 363.9924 | 64.714 | 1.5445 | 6.4714 | 0.04484 | 12.9428 | 1.4996 | 19.4142 | 0 | 25.8856 | 0 | 362.4479 | -17.8697 | -92.04%
1.3.1 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | prj_107000_19833 | - | 175.212 | - | 175.212 | 175.212 | 0 | 175.212 | 29.559 | 0.04484 | 2.9559 | 0.04484 | 5.9118 | 0 | 8.8677 |  | 11.8236 |  | 175.1672 | -8.8229 | -99.49% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур выбора подрядной организации для выполнения СМР.
1.3.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | prj_107000_48150 | - | 6.4031 | - | 5.155 | 5.155 | 0 | 5.155 | 5.155 | 0 | 0.5155 | 0 | 1.031 | 0 | 1.5465 |  | 2.062 |  | 5.155 | -1.5465 | -100% | Задержка оформления документов - ТУ со стороны Ростелеком, обусловило задержку заключения доовора подряда на проектирование
1.3.3 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | prj_107000_48151 | - | 212.9947 | - | 190.6254 | 190.6254 | 0 | 183.6254 | 30 | 1.4996 | 3 | 0 | 6 | 1.4996 | 9 |  | 12 |  | 182.1257 | -7.5004 | -83.34% | Вина подрядчика-несвоевременное устранение замечаний по этапу - Отчёт о проведении предпроектного обследования
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | - | 0 | - | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  |  | - | 8061.8192 | - | 7223.8911 | 7223.8911 | 684.8476 | 5994.3733 | 2468.9393 | 248.3175 | 94.4087 | 133.5668 | 496.1085 | 114.7507 | 828.1309 | 0 | 1050.2911 | 0 | 5746.0557 | -342.1997 | -57.95%
1.5.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49073 | - | 414.9839 | - | 336.4037 | 336.4037 | 0 | 336.4037 | 154.4288 | 8.4233 | 0 | 0 | 33.6404 | 8.4233 | 53.12 |  | 67.6684 |  | 327.9804 | -25.217 | -74.96% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | prj_107000_49074 | - | 473.4742 | - | 383.8184 | 383.8184 | 0 | 383.8184 | 172.7183 | 7.2884 | 0 | 0 | 38.3818 | 7.2884 | 60.75 |  | 73.5864 |  | 376.53 | -31.0935 | -81.01% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49078 | - | 398.6435 | - | 323.1575 | 323.1575 | 0 | 323.1575 | 145.4209 | 7.6232 | 0 | 0 | 32.3157 | 7.6232 | 49.78 |  | 63.3251 |  | 315.5343 | -24.6926 | -76.41% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49081 | - | 380.6177 | - | 308.6195 | 308.6195 | 0 | 308.6195 | 151.2235 | 6.9099 | 0 | 0 | 30.8619 | 6.9099 | 65.23 |  | 55.1316 |  | 301.7095 | -23.952 | -77.61% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.5 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | КЭС | 1600016 | - | 10.5884 | - | 10.5884 | 10.5884 | 1.9789 | 10.5884 | 0 | 4.1984 | 0 | 0.80999 | 0 | 3.3884 | 0 |  | 0 |  | 6.39 | 4.1984 |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | КЭС | 1500748 | - | 62.8354 | - | 62.8354 | 62.8354 | 3.1588 | 61.4787 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 |  | 0 |  | 61.465 | 0.01372 |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.7 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | 1500749 | - | 49.1718 | - | 49.1718 | 49.1718 | 1.9126 | 47.0418 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 |  | 0 |  | 46.2273 | 0.81453 |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.8 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | 1500750 | - | 49.3061 | - | 49.3061 | 49.3061 | 3.2984 | 4.8555 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 |  | 0 |  | 2.366 | 2.4895 |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.9 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | КЭС | 1500765 | - | 5.1929 | - | 5.1929 | 5.1929 | 0 | 5.1929 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 |  | 0 |  | 3.5817 | 1.6112 |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.10 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | 1601301 | - | 0.60516 | - | 0.60516 | 0.60516 | 0 | 0.60516 | 0 | 0.60516 | 0 | 0 | 0 | 0.60516 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.60516 |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.11 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | prj_107000_19816 | - | 506.9357 | - | 506.9357 | 506.9357 | 0 | 503.7525 | 279.0983 | 0.36961 | 0 | 0.0597 | 55.8197 | 0.30991 | 83.7295 |  | 139.5491 |  | 503.3829 | -55.45 | -99.34% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда.
1.5.12 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | prj_107000_48154 | - | 1001.9799 | - | 894.7034 | 894.7034 | 0 | 884.7034 | 260.74 | 0 | 62.2928 | 0 | 50 | 0 | 62.1917 |  | 86.2556 |  | 884.7034 | -112.2928 | -100% | Изменение технических решений по ОРУ 110 кВ подстанции из-за согласования строительства КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.5.13 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | prj_107000_48155 | - | 499.9082 | - | 404.4578 | 404.4578 | 0 | 347.9394 | 109.2615 | 0 | 10.9261 | 0 | 21.8523 | 0 | 32.7784 |  | 43.7046 |  | 347.9394 | -32.7784 | -100% | Изменение технических решений, в части организации перезавода 20-ти потребительских кабелей 10 кВ с существующего ЗРУ на новое КРУН ПС 110 "НовоРЭС", с увеличением протяженности трассы кабелей на 300 м.
1.5.14 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) | ЮЗЭС | 1300002С, 1200003 | - | 306.1305 | - | 365.5338 | 365.5338 | 168.6036 | 27.8349 | 0 | 27.8349 | 0 | 27.3346 | 0 | 0.50035 | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.8349 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.15 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ЮЗЭС | prj_107000_49379 | - | 14.5783 | - | 13.4745 | 13.4745 | 0 | 11.7745 | 11.7745 | 0.74883 | 0 | 0.74883 | 0 | 0 | 11.7745 |  | 0 |  | 11.0256 | 0.74883 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.16 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ЮЗЭС | prj_107000_49380 | - | 14.5783 | - | 13.4745 | 13.4745 | 0 | 11.7745 | 11.7745 | 0.78896 | 0 | 0.78896 | 0 | 0 | 11.7745 |  | 0 |  | 10.9855 | 0.78896 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.5.17 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ЮЗЭС | prj_107000_49381 | - | 14.5783 | - | 13.4745 | 13.4745 | 0 | 10.8745 | 10.8745 | 3.0435 | 0 | 3.0435 | 0 | 0 | 10.8745 |  | 0 |  | 7.831 | 3.0435 |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.5.18 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь | КЭС | prj_107000_48877 | - | 17.1648 | - | 16.4126 | 16.4126 | 0 | 14.4126 | 14.4126 | 0 | 5 | 0 | 9.4126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.4126 | -14.4126 | -100% | Изменение технических решений организации плавки гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь. Объект исключён при корректировкке ИПР 2016 года.
1.5.19 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат II цепь | КЭС | prj_107000_48878 | - | 17.1648 | - | 15.787 | 15.787 | 0 | 13.787 | 4.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.7416 |  | 13.787 | 0 |  | Отклонений нет.Изменение технических решений организации плавки гололёда на проводал ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат Ii цепь. Объект исключён при корректировкке ИПР 2016 года.
1.5.20 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | 1600489 | - | 141.7561 | - | 141.7561 | 141.7561 | 0 | 141.7561 | 0 | 17.4788 | 0 | 9.1606 | 0 | 8.3182 | 0 |  | 0 |  | 124.2773 | 17.4788 |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению о компенсации затрат на переустройство ВЛ 110 кВ в КЛ 110 кВ в зоне строительства стадиона и парка в г.Краснодаре.
1.5.21 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | АрЭС | 1601353 | - | 3.6065 | - | 3.6065 | 3.6065 | 0 | 3.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.6065 | 0 |  | отклонений нет
1.5.22 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | СлЭС | prj_107000_48879 | - | 0.44223 | - | 0.42292 | 0.42292 | 0 | 0.42292 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42292 |  | 0.42292 | 0 |  | отклонений нет
1.5.23 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | СлЭС | prj_107000_48880 | - | 0.44223 | - | 0.42292 | 0.42292 | 0 | 0.42292 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42292 |  | 0.42292 | 0 |  | отклонений нет
1.5.24 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кирова -Полтавская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 1600009 | - | 0.44223 | - | 0.49992 | 0.49992 | 0 | 0.49992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.49992 | 0 |  | отклонений нет
1.5.25 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 1600010 | - | 0.44223 | - | 0.49986 | 0.49986 | 0 | 0.49986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.49986 | 0 |  | отклонений нет
1.5.26 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | prj_107000_48881 | - | 15.6055 | - | 14.9457 | 14.9457 | 0 | 14.9457 | 14.9457 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 3.7364 |  | 10.4437 |  | 14.9457 | -0.76564 | -100% | Задержка оформления документов на аренду лесных участков для рарасширения просек ВЛ 110 кВ
1.5.27 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | АдЭС | prj_107000_48882 | - | 42.0038 | - | 40.2278 | 40.2278 | 0 | 40.2278 | 40.2278 | 0 | 0 | 0 | 2.0607 | 0 | 10.057 |  | 28.1101 |  | 40.2278 | -2.0607 | -100% | Не проведены торги
1.5.28 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | 1400638 | - | 8.115 | - | 8.115 | 8.115 | 0 | 7.2689 | 0 | 0.57942 | 0 | 0.04626 | 0 | 0.53316 | 0 |  | 0 |  | 6.6895 | 0.57942 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.5.29 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | prj_107000_48286 | - | 51.7023 | - | 42.2597 | 42.2597 | 0 | 9.706 | 9.706 | 0 | 0 | 0 | 9.706 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9.706 | -9.706 | -100% | Задержка оформления документов подрядчиком. По проекту освоения лесов не получено положительное заключение Министерства природных ресурсов.
1.5.30 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | ЮЗЭС | 1502845 | - | 11.4155 | - | 11.4155 | 11.4155 | 0.16925 | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.015 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.5.31 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | prj_107000_48160 | - | 13.2266 | - | 10.8447 | 10.8447 | 0 | 9.9547 | 9.9547 | 0 | 0 | 0 | 9.9547 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9.9547 | -9.9547 | -100% | Задержка оформления земельно-правовых документов под установку новой опоры ВЛ 110 кВ
1.5.32 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | prj_107000_48156 | - | 266.8958 | - | 239.8162 | 239.8162 | 0 | 234.0162 | 134.0162 | 0.12812 | 13.4016 | 0.077 | 26.8032 | 0.05112 | 40.2049 |  | 53.6065 |  | 233.8881 | -40.0767 | -99.68% | Изменение объёмов проектных работ, в результате изменения технических решений. Как следствие задержка выдачи ПСД, позднее проведение торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на СМР.
1.5.33 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | prj_107000_10236 | - | 250.4326 | - | 210.4191 | 210.4191 | 0.49999 | 210.4191 | 110.4191 | 0 | 0 | 0 | 18.3733 | 0 | 27.56 |  | 64.4858 |  | 210.4191 | -18.3733 | -100% | Изменение объёмов проектных работ, в результате изменения ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.5.34 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | prj_107000_48157 | - | 125.8863 | - | 101.8501 | 101.8501 | 0 | 101.8501 | 54.3447 | 0 | 0 | 0 | 16.3034 | 0 | 16.3034 |  | 21.7379 |  | 101.8501 | -16.3034 | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации из-за задержки оформления ТЗ на проектирование, как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур, заключение договора подряда на ПИР.
1.5.35 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | prj_107000_48165 | - | 32.7 | - | 32.7 | 32.7 | 2.1684 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 |  | 12 |  | 24 | -4.8 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.36 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | КЭС | prj_107000_48167 | - | 78.2644 | - | 72.0247 | 72.0247 | 0 | 69.0517 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |  | 11.9 |  | 69.0517 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.37 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | prj_107000_48883 | - | 9.7042 | - | 9.2742 | 9.2742 | 0 | 9.2742 | 9.2742 | 0 | 0 | 0 | 0.20827 | 0 | 4.6371 |  | 4.4288 |  | 9.2742 | -0.20827 | -100% | Изменение графика выполнения работ
1.5.38 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | prj_107000_48884 | - | 10.6275 | - | 10.1582 | 10.1582 | 0 | 10.1582 | 10.1582 | 0 | 0.51759 | 0 | 4.1984 | 0 | 1.5 |  | 3.9422 |  | 10.1582 | -4.716 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР.
1.5.39 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | prj_107000_49075 | - | 277.5939 | - | 225.0295 | 225.0295 | 0 | 225.0295 | 128.2668 | 7.966 | 0 | 0 | 22.5029 | 7.966 | 57.39 |  | 48.3739 |  | 217.0635 | -14.5369 | -64.6% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.40 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49079 | - | 333.0573 | - | 270.0557 | 270.0557 | 0 | 270.0557 | 116.1239 | 7.715 | 0 | 0 | 27.0056 | 7.715 | 40.29 |  | 48.8284 |  | 262.3407 | -19.2906 | -71.43% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.41 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | prj_107000_49080 | - | 295.2725 | - | 239.3605 | 239.3605 | 0 | 239.3605 | 143.6163 | 9.0609 | 0 | 0 | 23.936 | 9.0609 | 61.53 |  | 58.1502 |  | 230.2996 | -14.8751 | -62.15% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.42 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | КЭС | prj_107000_49082 | - | 181.4291 | - | 147.0742 | 147.0742 | 0 | 147.0742 | 69.1249 | 7.4509 | 0 | 0 | 14.7074 | 7.4509 | 21.64 |  | 32.7775 |  | 139.6233 | -7.2565 | -49.34% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.43 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | ЮЗЭС | 1400659дп, | - | 349.7285 | - | 349.7285 | 349.7285 | 308.4399 | 28.8108 | 0 | 28.8108 | 0 | 28.8108 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.8108 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.44 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 1400006дп | - | 207.5405 | - | 207.5405 | 207.5405 | 151.9581 | 0.62329 | 0 | 0.62329 | 0 | 0.62329 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.62329 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.45 | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | ЮЗЭС | 1500756 | - | 30.4092 | - | 30.4092 | 30.4092 | 0 | 30.4092 | 0 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 0 |  | 0 |  | 27.2659 | 3.1433 |  | Объект включён в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества и находящуюся в Минэнерго РФ на утверждении
1.5.46 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | ЮЗЭС | 1400658дп | - | 33.9787 | - | 33.9787 | 33.9787 | 26.221 | 6.5967 | 0 | 2.5124 | 0 | 0 | 0 | 2.5124 | 0 |  | 0 |  | 4.0843 | 2.5124 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.47 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | ЮЗЭС | 1401492дп | - | 25.6515 | - | 25.6515 | 25.6515 | 2.5951 | 0.024259 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024259 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.48 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | prj_107000_48170 | - | 91.5904 | - | 76.9159 | 76.9159 | 0 | 76.9159 | 6.9159 | 0 | 0.69159 | 0 | 1.3832 | 0 | 2.0748 |  | 2.7664 |  | 76.9159 | -2.0748 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.49 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | prj_107000_48171 | - | 5 | - | 5 | 5 | 0.4999 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  | 3.15 |  | 4.5 | 0 |  | Досрочное выполнение проектных работ подрядчиком
1.5.50 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | КЭС | prj_107000_49083 | - | 203.8646 | - | 174.9475 | 174.9475 | 0 | 174.9475 | 101.4695 | 5.246 | 0 | 0 | 17.4947 | 5.246 | 46.79 |  | 37.1848 |  | 169.7014 | -12.2487 | -70.01% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.51 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | КЭС | prj_107000_48143 | - | 0.90323 | - | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7 | -0.7 | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации, представленной подрядной организацией на утверждение после устранения замечаний в процессе экспертизы.
1.5.52 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | 1501695 | - | 90.103 | - | 90.103 | 90.103 | 0 | 80.5143 | 0 | 32.7535 | 0 | 32.7535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 47.7608 | 32.7535 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.53 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 1503388 | - | 1.05 | - | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0 |  | 0 |  | 0.5558 | 0.4942 |  | Исполнение обязательствв заключенного договора ТП , погашение кредиторской задолженности.
1.5.54 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | КЭС | 1301259 | - | 2.6782 | - | 2.6782 | 2.6782 | 0 | 2.4151 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 |  | 0 |  | 2.2983 | 0.11681 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.55 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | КЭС | 1503548 | - | 2.276 | - | 2.276 | 2.276 | 0 | 2.276 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.276 |  | Погашение кредиторской задолженности поставки оборудования и материалов
1.5.56 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | 1501794 | - | 7.7954 | - | 7.7954 | 7.7954 | 0 | 7.7954 | 0 | 0.26283 | 0 | 0 | 0 | 0.26283 | 0 |  | 0 |  | 7.5326 | 0.26283 |  | Выполнение работ по ТП
1.5.57 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | КЭС | 1503550 | - | 1.261 | - | 1.261 | 1.261 | 0 | 1.261 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 |  | 0 |  | 1.1241 | 0.13686 |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.58 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | КЭС | 1503549 | - | 1.2892 | - | 1.2892 | 1.2892 | 0.36834 | 1.2892 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 |  | 0 |  | 1.1523 | 0.13686 |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.59 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | 1300378 | - | 3.8277 | - | 3.8277 | 3.8277 | 0 | 0.11603 | 0 | 0.11603 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.11603 |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.60 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | КЭС | 1503546 | - | 4.4817 | - | 4.4817 | 4.4817 | 0 | 4.4817 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 |  | 0 |  | 4.1841 | 0.29767 |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.61 | Установка линейной ячейкиКРУ-10кВ на ПС110/10кВ "Аэропорт"(2шт),прокладкаКЛ-10кВ от двухновых линейных ячеек на разных секциях шинРУ-10кВ, | КЭС | 1301581 | - | 2.0209 | - | 2.0209 | 2.0209 | 0 | 2.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.0209 | 0 |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.62 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | КЭС | 1503547 | - | 2.2812 | - | 2.2812 | 2.2812 | 0 | 2.2812 | 0 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0 |  | 0 |  | 2.1262 | 0.15501 |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.63 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | ЮЗЭС | 1200787 | - | 13.3144 | - | 13.3144 | 13.3144 | 7.8668 | 0.38542 | 0 | 0.38542 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.38542 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
1.5.64 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | prj_107000_48886 | - | 2.5817 | - | 2.4724 | 2.4724 | 0 | 2.4724 | 2.4724 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0 |  | 2.351 |  | 2.4724 | -0.12142 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.65 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | prj_107000_48887 | - | 0.44682 | - | 0.42791 | 0.42791 | 0 | 0.42791 | 0.42791 | 0 | 0 | 0 | 0.02104 | 0 | 0 |  | 0.40687 |  | 0.42791 | -0.02104 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.66 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | 1501940 | - | 18.9084 | - | 18.9084 | 18.9084 | 0 | 13.2418 | 0 | 4.3881 | 0 | 3.1326 | 0 | 1.2554 | 0 |  | 0 |  | 8.8537 | 4.3881 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.67 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | prj_107000_48889 | - | 4.9068 | - | 4.6992 | 4.6992 | 0 | 4.6992 | 4.6992 | 0 | 0 | 0 | 0.23081 | 0 | 0 |  | 4.4684 |  | 4.6992 | -0.23081 | -100% | Не проведены торги
1.5.68 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503222 | - | 37.9631 | - | 37.9631 | 37.9631 | 0 | 26.457 | 0 | 0.33064 | 0 | 0 | 0 | 0.33064 | 0 |  | 0 |  | 26.1264 | 0.33064 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.69 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503195 | - | 14.134 | - | 14.134 | 14.134 | 0 | 13.073 | 0 | 0.16926 | 0 | 0 | 0 | 0.16926 | 0 |  | 0 |  | 12.9037 | 0.16926 |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.70 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | 1601093 | - | 0.80419 | - | 0.80419 | 0.80419 | 0 | 0.80419 | 0 | 0.80419 | 0 | 0 | 0 | 0.80419 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.80419 |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.71 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503223 | - | 38.4865 | - | 38.4865 | 38.4865 | 0 | 26.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.8604 | 0 |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.72 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503222 | - | 38.4865 | - | 38.4865 | 38.4865 | 0 | 26.8604 | 0 | 0.2869 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 | 0 |  | 0 |  | 26.5735 | 0.2869 |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.73 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | 1500494 | - | 1.2322 | - | 1.2322 | 1.2322 | 0 | 1.2322 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0 | 0.43079 | 0 |  | 0 |  | 0.80141 | 0.43079 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.74 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | 1503240 | - | 32.4228 | - | 32.4228 | 32.4228 | 0 | 22.9159 | 0 | 2.7342 | 0 | 1.5973 | 0 | 1.1369 | 0 |  | 0 |  | 20.1816 | 2.7342 |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.75 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | prj_107000_48891 | - | 0.86874 | - | 0.83197 | 0.83197 | 0 | 0.83197 | 0.83197 | 0 | 0 | 0 | 0.04083 | 0 | 0 |  | 0.79114 |  | 0.83197 | -0.04083 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.5.76 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | prj_107000_48892 | - | 11.1733 | - | 11.1733 | 11.1733 | 0 | 11.1733 | 11.1733 | 0 | 0 | 0 | 0.54876 | 0 | 0 |  | 10.6245 |  | 11.1733 | -0.54876 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.77 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | prj_107000_48894 | - | 3.227 | - | 3.0905 | 3.0905 | 0 | 3.0905 | 3.0905 | 0 | 0 | 0 | 0.15178 | 0 | 0 |  | 2.9387 |  | 3.0905 | -0.15178 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.5.78 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | ТихЭС | 1601811 | - | 30.4772 | - | 30.4772 | 30.4772 | 0 | 30.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30.4772 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.79 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | prj_107000_48895 | - | 0.29415 | - | 0.2817 | 0.2817 | 0 | 0.2817 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0.01382 | 0 | 0 |  | 0.26788 |  | 0.2817 | -0.01382 | -100% | Отклонений нет
1.5.80 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | prj_107000_48896 | - | 0.88241 | - | 0.84509 | 0.84509 | 0 | 0.84509 | 0.84509 | 0 | 0 | 0 | 0.04151 | 0 | 0 |  | 0.80358 |  | 0.84509 | -0.04151 | -100% | Отклонений нет
1.5.81 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | prj_107000_48897 | - | 0.61276 | - | 0.58684 | 0.58684 | 0 | 0.58684 | 0.58684 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0 | 0 |  | 0.55802 |  | 0.58684 | -0.02882 | -100% | Отклонений нет
1.5.82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | ТимЭС | prj_107000_48147 | - | 13.5824 | - | 11.1018 | 11.1018 | 0 | 8.6018 | 8.6018 | 0.1473 | 0 | 0 | 1.7204 | 0.1473 | 2.5805 |  | 4.3009 |  | 8.4545 | -1.5731 | -91.44% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.5.83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | prj_107000_48898 | - | 1.1614 | - | 1.1123 | 1.1123 | 0 | 1.1123 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0.05461 | 0 | 0 |  | 1.0576 |  | 1.1123 | -0.05461 | -100% | Отклонений нет
1.5.84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | prj_107000_48899 | - | 0.65948 | - | 0.63159 | 0.63159 | 0 | 0.63159 | 0.63159 | 0 | 0 | 0 | 0.03103 | 0 | 0 |  | 0.60056 |  | 0.63159 | -0.03103 | -100% | позднее заключение договора
1.5.85 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | prj_107000_48900 | - | 0.21115 | - | 0.20223 | 0.20223 | 0 | 0.20223 | 0.20223 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0 | 0 |  | 0.19229 |  | 0.20223 | -0.00994 | -100% | Отклонений нет
1.5.86 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | prj_107000_48901 | - | 0.35202 | - | 0.33711 | 0.33711 | 0 | 0.33711 | 0.33711 | 0 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 |  | 0.32058 |  | 0.33711 | -0.01653 | -100% | Отклонений нет
1.5.87 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | prj_107000_48895 | - | 0.35202 | - | 0.33711 | 0.33711 | 0 | 0.33711 | 0.33711 | 0 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 |  | 0.32058 |  | 0.33711 | -0.01653 | -100% | Отклонений нет
1.5.88 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | prj_107000_48903 | - | 0.17592 | - | 0.16847 | 0.16847 | 0 | 0.16847 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0.00827 | 0 | 0 |  | 0.1602 |  | 0.16847 | -0.00827 | -100% | Отклонений нет
1.5.89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | prj_107000_48904 | - | 0.35202 | - | 0.33711 | 0.33711 | 0 | 0.33711 | 0.33711 | 0 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 |  | 0.32058 |  | 0.33711 | -0.01653 | -100% | Отклонений нет
1.5.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | prj_107000_48905 | - | 0.26398 | - | 0.2528 | 0.2528 | 0 | 0.2528 | 0.2528 | 0 | 0 | 0 | 0.01239 | 0 | 0 |  | 0.24041 |  | 0.2528 | -0.01239 | -100% | Отклонений нет
1.5.91 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | prj_107000_48906 | - | 0.70377 | - | 0.67402 | 0.67402 | 0 | 0.67402 | 0.67402 | 0 | 0 | 0 | 0.03311 | 0 | 0 |  | 0.64091 |  | 0.67402 | -0.03311 | -100% | Отклонений нет
1.5.92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | prj_107000_48907 | - | 0.35202 | - | 0.33711 | 0.33711 | 0 | 0.33711 | 0.33711 | 0 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 |  | 0.32058 |  | 0.33711 | -0.01653 | -100% | Отклонений нет
1.5.93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района | ЮЗЭС | prj_107000_48908 | - | 3.4404 | - | 3.1693 | 3.1693 | 0 | 3.1693 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15567 |  | 1.7404 |  | 3.1693 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | prj_107000_48910 | - | 0.52805 | - | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 |  | 0.4809 |  | 0.5057 | -0.0248 | -100% | Отклонений нет
1.5.95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | prj_107000_48911 | - | 0.52805 | - | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 |  | 0.4809 |  | 0.5057 | -0.0248 | -100% | Отклонений нет
1.5.96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | prj_107000_48912 | - | 0.52805 | - | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 |  | 0.4809 |  | 0.5057 | -0.0248 | -100% | Отклонений нет
1.5.97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | prj_107000_48913 | - | 0.88003 | - | 0.8428 | 0.8428 | 0 | 0.8428 | 0.8428 | 0 | 0 | 0 | 0.04142 | 0 | 0 |  | 0.80138 |  | 0.8428 | -0.04142 | -100% | Отклонений нет
1.5.98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | prj_107000_48914 | - | 0.88003 | - | 0.8428 | 0.8428 | 0 | 0.8428 | 0.8428 | 0 | 0 | 0 | 0.04142 | 0 | 0 |  | 0.80138 |  | 0.8428 | -0.04142 | -100% | Отклонений нет
1.5.99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | prj_107000_48915 | - | 0.52805 | - | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 |  | 0.4809 |  | 0.5057 | -0.0248 | -100% | Отклонений нет
1.5.100 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | ЛабЭС | 1200037, 1500705 | - | 0.074525 | - | 0.074525 | 0.074525 | 4.8554 | 0.074525 | 0 | 0.074525 | 0 | 0.028025 | 0 | 0.0465 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.074525 |  | Иное. Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.5.101 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | prj_107000_48176 | - | 22.4753 | - | 18.8195 | 18.8195 | 0 | 13.8195 | 13.8195 | 0 | 0 | 0 | 2.7639 | 0 | 4.1458 |  | 6.9097 |  | 13.8195 | -2.7639 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.5.102 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | СочЭС | 1500686 1402114 1400640 | - | 0.21686 | - | 0.21686 | 0.21686 | 0 | 0.21686 | 0 | 0.21686 | 0 | 0.21686 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.21686 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.103 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | 1301266дп | - | 0.26374 | - | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.26374 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.104 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | 1301268дп | - | 0.36712 | - | 0.36712 | 0.36712 | 0 | 0.36712 | 0 | 0.36712 | 0 | 0.36712 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36712 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.105 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | prj_107000_48916 | - | 1.1395 | - | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 |  | 1.062 |  | 1.0889 | -0.02693 | -100% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | prj_107000_48917 | - | 1.1395 | - | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 |  | 1.062 |  | 1.0889 | -0.02693 | -100% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.107 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | prj_107000_48918 | - | 1.1395 | - | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 |  | 1.062 |  | 1.0889 | -0.02693 | -100% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.108 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | prj_107000_48919 | - | 1.1395 | - | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 |  | 1.062 |  | 1.0889 | -0.02693 | -100% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.109 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | prj_107000_48920 | - | 1.1395 | - | 0.54451 | 0.54451 | 0 | 0.54451 | 0.54451 | 0 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 |  | 0.53103 |  | 0.54451 | -0.01348 | -100% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.110 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | prj_107000_48921 | - | 0.5698 | - | 0.54451 | 0.54451 | 0 | 0.54451 | 0.54451 | 0 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 |  | 0.53103 |  | 0.54451 | -0.01348 | -100% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.111 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 1501942 | - | 0.24343 | - | 0.24343 | 0.24343 | 0.11502 | 0.41651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.41651 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.112 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 1501943 | - | 0.2459 | - | 0.2459 | 0.2459 | 0.13803 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.43307 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.113 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | prj_107000_48677 | - | 17.9013 | - | 17.9013 | 17.9013 | 0 | 17.9013 | 4.8713 | 3.4836 | 0 | 0 | 4.8713 | 3.4836 | 0 |  | 0 |  | 14.4178 | -1.3878 | -28.49% | Изменение графика оплаты при заключении договора. Скорректирована стоимость СМР в связи с уменьшением объемов работ.
1.5.114 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | prj_107000_48178 | - | 1.3502 | - | 1.1727 | 1.1727 | 0 | 0.58272 | 0.58272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58272 |  | 0 |  | 0.58272 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.115 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | prj_107000_48179 | - | 6.8738 | - | 5.932 | 5.932 | 0 | 5.332 | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.332 |  | 5.332 | 0 |  | отклонений нет
1.5.116 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | prj_107000_48180 | - | 1.3502 | - | 1.108 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  | 0 |  | 1.108 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.117 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | 1600339 | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.002803 | 0 | 0 | 0 | 0.002803 | 0 |  | 0 |  | 0.2472 | 0.002803 |  | Иное. Объект включён в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.118 | Оборудование, не входящее в сметы строек (исполнение в период 2014-2016 года) | ИА | 1400182 | - | 17.4217 | - | 17.4217 | 17.4217 | 0 | 17.4217 | 0 | 17.4217 | 0 | 9.3626 | 0 | 8.0592 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.4217 |  | Погашение кредиторской задолженности ,пополнение аварийного запаса приобретение БКТП
1.5.119 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | 1500730 | - | 4.8299 | - | 4.8299 | 4.8299 | 0 | 4.8299 | 0 | 4.8299 | 0 | 4.8299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.8299 |  | Приобретение мотопомп включёно в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.120 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | prj_107000_48922 | - | 30 | - | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 30 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.121 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | prj_107000_48187 | - | 1.5789 | - | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.5789 | -1.5789 | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.122 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | prj_107000_48923 | - | 0.52632 | - | 0.52632 | 0.52632 | 0 | 0.52632 | 0.52632 | 0 | 0 | 0 | 0.52632 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.52632 | -0.52632 | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.123 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | prj_107000_48925 | - | 1.0526 | - | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.0526 | -1.0526 | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.124 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | prj_107000_48926 | - | 1.0526 | - | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 |  | 0 |  | 1.0526 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.125 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | prj_107000_48927 | - | 1.5789 | - | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 |  | 0 |  | 1.5789 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.126 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | prj_107000_48928 | - | 1.0526 | - | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 |  | 0 |  | 1.0526 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.127 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | prj_107000_48929 | - | 1.0526 | - | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.128 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | prj_107000_48930 | - | 1.0526 | - | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.129 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла | ЛабЭС | prj_107000_48931 | - | 0.264 | - | 0.264 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0.014 | 0.25 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.130 | Приобретение приборов мониторинга для ведения функции учета электроэнергии | ИА | prj_107000_48979 | - | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.131 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | prj_107000_48933 | - | 82.692 | - | 82.692 | 82.692 | 0 | 76.107 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 7.255 |  | 0 |  | 76.107 | -7.255 | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.132 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | prj_107000_48934 | - | 52.625 | - | 52.625 | 52.625 | 0 | 32.723 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |  | 0 |  | 32.723 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.133 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | prj_107000_48935 | - | 11.5969 | - | 9.768 | 9.768 | 0 | 9.268 | 9.268 | 0.02274 | 0 | 0.01774 | 0 | 0.005 | 2.7804 |  | 6.4876 |  | 9.2453 | 0.02274 |  | Иное. Объект 30/34 включён в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.134 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | prj_107000_48936 | - | 17.35 | - | 17.35 | 17.35 | 0 | 17.35 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4315 | 0 | 1.5 |  | 3.5685 |  | 17.35 | -1.4315 | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.135 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | prj_107000_48937 | - | 2.2 | - | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2 |  | затраты нематериального характера по НИОКРУ включён в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.136 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | prj_107000_48938 | - | 16.2445 | - | 16.2445 | 16.2445 | 0 | 16.2445 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 3 |  | 3.9315 |  | 16.2445 | -1.5685 | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.137 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | ИА | prj_107000_48939 | - | 7.68 | - | 7.68 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.68 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.138 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) | ТихЭС | prj_107000_48940 | - | 9.7696 | - | 9.7696 | 9.7696 | 0 | 2.9014 | 0 | 0.00251 | 0 | 0.00146 | 0 | 0.00105 | 0 |  | 0 |  | 2.8989 | 0.00251 |  | Иное. Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом. В результате инвентаризации 2005 года Тихорцкими Э.С. были обнаружены 72 здания ЗТП не находящиеся на учёте как основные средства, которые были до установления прав на здание решением суда, поставлены на учёт как незавершенное строительство.
1.5.139 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Западная | ТихЭС | prj_107000_48941 | - | 0.59064 | - | 0.59064 | 0.59064 | 0 | 0.09916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.09916 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.140 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Меклета | ТихЭС | prj_107000_48942 | - | 0.61702 | - | 0.61702 | 0.61702 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.10601 | 0 |  | Отклонений нет
1.5.141 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | prj_107000_48943 | - | 0.29598 | - | 0.29598 | 0.29598 | 0 | 0.29598 | 0 | 0.29598 | 0 | 0.29598 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.29598 |  | Иное. Объект переходящий, приняты акты выполненных в 2015 году завершающего этапа работ.
1.5.142 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | prj_107000_48189 | - | 1.8125 | - | 1.8125 | 1.8125 | 0 | 1.8125 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 |  | 0 |  | 1.5463 | 0.26616 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.143 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 1502657 | - | 0.068 | - | 0.068 | 0.068 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.068 | 0 |  | Отклонений нет
2 | Новое строительство |  |  | - | 16040.0971 | - | 16291.989 | 16291.989 | 3753.2139 | 13841.0966 | 2345.5319 | 1962.893 | 148.684 | 898.8529 | 385.1634 | 1064.0401 | 795.1888 | 0 | 1016.4957 | 0 | 11878.2036 | 1429.0457 | 267.7%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | 817.0998 | - | 718.8106 | 718.8106 | 17.3034 | 689.3688 | 359.8551 | 465.8927 | 131.2456 | 148.3057 | 189.3254 | 317.5869 | 39.2841 | 0 | 0 | 0 | 223.4762 | 145.3216 | 45.33%
2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | prj_107000_48195 | - | 600.3922 | - | 513.777 | 513.777 | 17.3034 | 494.3356 | 265.1119 | 435.6309 | 131.2456 | 148.3057 | 133.8663 | 287.3252 | 0 |  | 0 |  | 58.7047 | 170.519 | 64.32% | Погашение кредиторской задолженности
2.1.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | prj_107000_48195 | - | 108.0854 | - | 100.29 | 100.29 | 0 | 100.29 | 0 | 30.2617 | 0 | 0 | 0 | 30.2617 | 0 |  | 0 |  | 70.0282 | 30.2617 |  | Иное. Оплата аванса по условиям заключённого договора подряда
2.1.3 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | КЭС | prj_107000_48198 | - | 59.7436 | - | 59.7436 | 59.7436 | 0 | 49.7432 | 49.7432 | 0 | 0 | 0 | 49.7432 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49.7432 | -49.7432 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
2.1.4 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | prj_107000_48976 | - | 7.0237 | - | 6.4664 | 6.4664 | 0 | 6.4664 | 6.4664 | 0 | 0 | 0 | 0.82136 | 0 | 5.645 |  | 0 |  | 6.4664 | -0.82136 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), соответсвенно позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда.
2.1.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | prj_107000_49507 | - | 41.8549 | - | 38.5336 | 38.5336 | 0 | 38.5336 | 38.5336 | 0 | 0 | 0 | 4.8945 | 0 | 33.6391 |  | 0 |  | 38.5336 | -4.8945 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), соответсвенно позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда.
2.2. | Прочее новое строительство |  |  | - | 15222.9973 | - | 15573.1784 | 15573.1784 | 3735.9105 | 13151.7277 | 1985.6768 | 1497.0003 | 17.4384 | 750.5471 | 195.838 | 746.4532 | 755.9047 | 0 | 1016.4957 | 0 | 11654.7274 | 1283.724 | 601.9%
2.2.1 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | prj_107000_48192 | - | 404.4003 | - | 312.4464 | 312.4464 | 0 | 312.4464 | 20 | 8.5469 | 0 | 0 | 0 | 8.5469 | 0 |  | 20 |  | 303.8995 | 8.5469 |  | Оплата аванса по условиям заключённого договора подряда
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | prj_107000_49076 | - | 703.3018 | - | 581.5497 | 581.5497 | 0 | 581.5497 | 343.1143 | 22.5088 | 0 | 0 | 58.155 | 22.5088 | 170.31 |  | 114.6494 |  | 559.0409 | -35.6461 | -61.3% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
2.2.3 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | prj_107000_49084 | - | 425.9771 | - | 345.3152 | 345.3152 | 0 | 345.3152 | 155.3918 | 0 | 0 | 0 | 34.5315 | 0 | 51.98 |  | 68.8803 |  | 345.3152 | -34.5315 | -100% | Изменение технических решений, с условием полного погашения подстанции для организации её реконструкции. Срок разработки проекта перенесён на период создания возможности подключения потребителей к другим центрам электроснабжения.
2.2.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | АрЭС | prj_107000_49084 | - | 0.50184 | - | 0.50184 | 0.50184 | 0.46584 | 0.01536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.01536 | 0 |  | отклонений нет
2.2.5 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | ЮЗЭС | prj_107000_48194 | - | 222.5891 | - | 181.2488 | 181.2488 | 0 | 176.2488 | 176.2488 | 0 | 3.4384 | 0 | 35.2498 | 0 | 52.8746 |  | 84.6861 |  | 176.2488 | -38.6881 | -100% | Изменение технических решений строительства ВЛ 110 кВ на КЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
2.2.6 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 1400639 | - | 597.5181 | - | 597.5181 | 597.5181 | 0 | 480.4642 | 0 | -10.5365 | 0 | 0.3 | 0 | -10.8365 | 0 |  | 0 |  | 491.0007 | -10.5365 |  | Иное. Возврат денежных средств по требованию Заказчика
2.2.7 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | КЭС | prj_107000_49077 | - | 320.0766 | - | 264.6687 | 264.6687 | 0 | 264.6687 | 119.1009 | 0 | 0 | 0 | 26.4669 | 0 | 41.19 |  | 51.4441 |  | 264.6687 | -26.4669 | -100% | Изменение технических решений реконструкции ПС 110 кВ "Дальняя", с условием полного погашения для организации её реконструкции. Срок разработки проекта перенесён на период создания возможности подключения потребителей к другим центрам электроснабжения.
2.2.8 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48957 | - | 3714.7453 | - | 4202.9295 | 4202.9295 | 0 | 4202.9295 | 445.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8929 |  | 277.4158 |  | 4202.9295 | 0 |  | Отклонений нет
2.2.9 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48958 | - | 2097.9884 | - | 2271.0685 | 2271.0685 | 0 | 2253.7585 | 224.2363 | 0.35012 | 0 | 0 | 0 | 0.35012 | 74.4361 |  | 149.8002 |  | 2253.4084 | 0.35012 |  | Погашение кредиторской задолженности
2.2.10 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | prj_107000_48959 | - | 2.8732 | - | 2.7521 | 2.7521 | 0 | 2.7521 | 2.7521 | 0.49997 | 0 | 0 | 0.13261 | 0.49997 | 0 |  | 2.6195 |  | 2.2522 | 0.36736 | 277% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.11 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) | СочЭС | prj_107000_48960 | - | 31.3816 | - | 30.0277 | 30.0277 | 0 | 30.0277 | 30.0277 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 |  | 26.7449 |  | 30.0277 | -3.2828 | -100% | Изменение объёмов проектных работ, в результате изменения ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков предоставления ПСД на экспертизу.
2.2.12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | prj_107000_48961 | - | 7.5637 | - | 7.2436 | 7.2436 | 0 | 7.2436 | 7.2436 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 0 | 0 |  | 6.8891 |  | 7.2436 | -0.35444 | -100% | Задержка оформления подрядной организацией документов согласования трассы ВЛ 10 кВ с совхозом Победа, администрацией г. Сочи.
2.2.13 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | prj_107000_48962 | - | 44.2202 | - | 42.3568 | 42.3568 | 0 | 42.3568 | 42.3568 | 0 | 0 | 0 | 2.0404 | 0 | 0 |  | 40.3164 |  | 42.3568 | -2.0404 | -100% | Из-за длительности проведенния конкурсных процедур, была задержка оформления договора с подрядной организацией. Выбранная трасса КЛ 6 кВ направлена на согласование в администрацию г. Туапсе.
2.2.14 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | prj_107000_48962 | - | 2.4708 | - | 2.4708 | 2.4708 | 0 | 2.4708 | 0 | 2.4708 | 0 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4708 |  | Погашение кредиторской задолженности
2.2.15 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | СочЭС | prj_107000_48962 | - | 0.2267 | - | 0.2267 | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2267 |  | Погашение кредиторской задолженности
2.2.16 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | prj_107000_48962 | - | 5.0589 | - | 5.0589 | 5.0589 | 0 | 5.0589 | 0 | 4.3527 | 0 | 0 | 0 | 4.3527 | 0 |  | 0 |  | 0.70612 | 4.3527 |  | Погашение кредиторской задолженности
2.2.17 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402127 | - | 13.4758 | - | 13.4758 | 13.4758 | 0 | 13.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.0524 | 0 |  | Отклонений нет
2.2.18 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402128.12 | - | 23.9296 | - | 23.9296 | 23.9296 | 1.2487 | 23.5059 | 0 | 0.99146 | 0 | 0 | 0 | 0.99146 | 0 |  | 0 |  | 22.5145 | 0.99146 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП
2.2.19 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48963 | - | 750.1268 | - | 812.1743 | 812.1743 | 0 | 812.1743 | 80.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6263 |  | 54.1896 |  | 812.1743 | 0 |  | отклонений нет
2.2.20 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48965 | - | 235.6062 | - | 255.3264 | 255.3264 | 0 | 255.3264 | 25.3572 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 8.316 |  | 17.0413 |  | 247.4045 | 7.922 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП
2.2.21 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48966 | - | 137.7502 | - | 149.2488 | 149.2488 | 0 | 149.2488 | 14.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.869 |  | 9.9605 |  | 149.2488 | 0 |  | отклонений нет
2.2.22 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 1400811 | - | 41.7761 | - | 41.7761 | 41.7761 | 0 | 27.0453 | 0 | 3.0713 | 0 | 0.28598 | 0 | 2.7854 | 0 |  | 0 |  | 23.9739 | 3.0713 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП с ЗАО "Таманьнефтегаз"
2.2.23 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по опорам ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2» 2 цепь» | СлЭС | 1300650 | - | 83.2906 | - | 83.2906 | 83.2906 | 0 | 83.2906 | 0 | 67.2632 | 0 | 0 | 0 | 67.2632 | 0 |  | 0 |  | 16.0273 | 67.2632 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП с ЗАО "Таманьнефтегаз"
2.2.24 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 1300144 | - | 343.46 | - | 343.46 | 343.46 | 308.7609 | 4.7441 | 0 | 4.7441 | 0 | 4.7381 | 0 | 0.006 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.7441 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП , погашение кредиторской задолженности.
2.2.25 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | ЮЗЭС | 1400665 | - | 847.2473 | - | 847.2473 | 847.2473 | 975.9588 | 48.2649 | 0 | 48.2649 | 0 | 48.2649 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.2649 |  | Погашение кредиторской задолженности.
2.2.26 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | ЮЗЭС | 1400666 | - | 167.0784 | - | 167.0784 | 167.0784 | 159.1235 | 8.5992 | 0 | 8.5992 | 0 | 8.5992 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5992 |  | Погашение кредиторской задолженности.
2.2.27 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | ЮЗЭС | 1402340, 1400001 | - | 404.1862 | - | 404.1862 | 404.1862 | 730.2087 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.03613 | 0 |  | отклонений нет
2.2.28 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 1400634 | - | 12.1061 | - | 10.7507 | 10.7507 | 1.6806 | 5.6271 | 0 | 2.334 | 0 | 2.2482 | 0 | 0.085889 | 0 |  | 0 |  | 3.293 | 2.334 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП , погашение кредиторской задолженности.
2.2.29 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | ЮЗЭС | 1502606 | - | 42.4804 | - | 34.0947 | 34.0947 | 0 | 34.0947 | 0 | 1.7989 | 0 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 32.2957 | 1.7989 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП , погашение кредиторской задолженности.
2.2.30 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | КЭС | 1503548 | - | 4.3741 | - | 4.3741 | 4.3741 | 0 | 4.0366 | 0 | 2.5418 | 0 | 0.00296 | 0 | 2.5388 | 0 |  | 0 |  | 1.4948 | 2.5418 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП
2.2.31 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | КЭС | 298 | - | 0.87268 | - | 0.87268 | 0.87268 | 0 | 0.03874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.03874 | 0 |  | отклонений нет
2.2.32 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | 229 | - | 143.894 | - | 143.894 | 143.894 | 0 | 135.8311 | 0 | 0.01043 | 0 | 0.00522 | 0 | 0.00521 | 0 |  | 0 |  | 135.8206 | 0.01043 |  | Иное. Оплата аренды земельного участка под незавершённую строительством ПС 110 кВ
2.2.33 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 1401494 | - | 13.8298 | - | 13.8298 | 13.8298 | 0 | 13.8298 | 0 | 13.8298 | 0 | 0 | 0 | 13.8298 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.8298 |  | Выполнение работ по ТП
2.2.34 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 1501804 | - | 0.86493 | - | 1.9975 | 1.9975 | 0.69195 | 1.9975 | 0 | 1.9975 | 0 | 0.17299 | 0 | 1.8245 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9975 |  | погашение кредиторской задолженности
2.2.35 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | ТимЭС | 1400657 | - | 32.745 | - | 32.745 | 32.745 | 1037.1428 | 32.745 | 0 | 32.745 | 0 | 26.8544 | 0 | 5.8906 | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.745 |  | погашение кредиторской задолженности.
2.2.36 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | prj_107000_48967 | - | 4.3051 | - | 4.123 | 4.123 | 0 | 4.123 | 4.123 | 1.7848 | 0 | 0.02288 | 0.20197 | 1.762 | 0 |  | 3.921 |  | 2.3381 | 1.5829 | 783.7% | Выполнение работ по ТП
2.2.37 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | prj_107000_48968 | - | 4.6206 | - | 4.715 | 4.715 | 0 | 4.715 | 4.4206 | 4.715 | 0 | 3.8422 | 0.51422 | 0.87278 | 0 |  | 3.9064 |  | 0 | 4.2008 | 816.9% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.38 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | prj_107000_48969 | - | 1.6308 | - | 1.5602 | 1.5602 | 0.466 | 1.5602 | 1.5602 | 0.54954 | 0 | 0 | 0.18141 | 0.54954 | 0 |  | 1.3788 |  | 1.0107 | 0.36813 | 202.9% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.39 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | prj_107000_48970 | - | 5.5463 | - | 5.6 | 5.6 | 4.0512 | 5.6 | 5.3073 | 0.053347 | 0 | 0 | 0.56563 | 0.053347 | 0 |  | 4.7416 |  | 5.5467 | -0.51228 | -90.57% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП, погашение кредиторской задолженности.
2.2.40 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | СочЭС | prj_107000_48971 | - | 3.367 | - | 3.2215 | 3.2215 | 0.55247 | 5.4469 | 3.2215 | 5.4469 | 0 | 5.4469 | 0.36752 | 0 | 0 |  | 2.8539 |  | 0 | 5.0793 | 1382% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП, погашение кредиторской задолженности.
2.2.41 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | prj_107000_48972 | - | 1.461 | - | 1.3994 | 1.3994 | 0.11912 | 1.3994 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 0.06754 | 0 | 0 |  | 1.3319 |  | 1.3994 | -0.06754 | -100% | Задержка в оформлении документов
2.2.42 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | prj_107000_48973 | - | 15.4758 | - | 14.821 | 14.821 | 0.68045 | 14.821 | 14.821 | 2.5092 | 0 | 0 | 0.72634 | 2.5092 | 0 |  | 14.0947 |  | 12.3118 | 1.7829 | 245.5% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП, погашение кредиторской задолженности за поставку материалов.
2.2.43 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | КЭС | 1201230 | - | 2.6914 | - | 2.6914 | 2.6914 | 0 | 2.6914 | 0 | 0.02191 | 0 | 0.02191 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.6694 | 0.02191 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.44 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | КЭС | 1201229 | - | 7.7441 | - | 7.7441 | 7.7441 | 1.8649 | 0.09815 | 0 | 0.09815 | 0 | 0.09815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.09815 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.45 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 1400452 | - | 0.47645 | - | 0.47645 | 0.47645 | 0 | 0.24825 | 0 | 0.24825 | 0 | 0.24825 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.24825 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.46 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | КЭС | 1302314 | - | 2.0648 | - | 2.0648 | 2.0648 | 0 | 1.692 | 0 | 0.08658 | 0 | 0.08658 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.6054 | 0.08658 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.47 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | 1200838 | - | 3.4087 | - | 3.4087 | 3.4087 | 0.37759 | 0.24825 | 0 | 0.14495 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1033 | 0.14495 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.48 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 1500507 | - | 20.2774 | - | 20.2774 | 20.2774 | 0 | 19.7783 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 |  | 0 |  | 19.545 | 0.2333 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.49 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | 1402528 | - | 20.2774 | - | 20.2774 | 20.2774 | 0 | 19.7783 | 0 | 7.1556 | 0 | 6.9847 | 0 | 0.17092 | 0 |  | 0 |  | 12.6227 | 7.1556 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.50 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | 1301555.1602 | - | 5.4533 | - | 5.4533 | 5.4533 | 0.06 | 1.4209 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0 |  | 0 |  | 0.98357 | 0.43736 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.51 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | АрЭС | 1502132 | - | 0.88306 | - | 0.88306 | 0.88306 | 0 | 0.5817 | 0 | 0.5817 | 0 | 0.5817 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5817 |  | погашение кредиторской задолженности
2.2.52 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 1600104 | - | 5.445 | - | 5.445 | 5.445 | 0 | 5.445 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 |  | 0 |  | 4.95 | 0.495 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.53 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | 1401129 | - | 0.43454 | - | 0.43454 | 0.43454 | 0.023572 | 0.017915 | 0 | 0.017915 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017915 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.54 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | 1502450 | - | 4.0502 | - | 4.0502 | 4.0502 | 0 | 3.7372 | 0 | 0.86049 | 0 | 0.31307 | 0 | 0.54742 | 0 |  | 0 |  | 2.8767 | 0.86049 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.55 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | СочЭС | 1501276 | - | 6.5758 | - | 6.5758 | 6.5758 | 0 | 6.5758 | 0 | 6.5758 | 0 | 6.5758 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5758 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.56 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | 1500937 | - | 12.3513 | - | 12.3513 | 12.3513 | 1.0418 | 12.3513 | 0 | 12.3513 | 0 | 3.8864 | 0 | 8.4649 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.3513 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.57 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | СочЭС | 1400453 | - | 1.5676 | - | 1.5676 | 1.5676 | 0.39388 | 1.5676 | 0 | 1.5676 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5676 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.58 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | СочЭС | 1500618 | - | 3.3088 | - | 3.3088 | 3.3088 | 1.212 | 3.3088 | 0 | 3.3088 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.3088 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.59 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | СочЭС | 1501796 | - | 10.4805 | - | 10.4805 | 10.4805 | 0 | 10.4805 | 0 | 10.4805 | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.4805 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.60 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | СочЭС | 1503418 | - | 1.2648 | - | 1.2648 | 1.2648 | 0 | 1.2648 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 |  | 0 |  | 1.0027 | 0.26206 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.61 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | СочЭС | 1501535 | - | 5.962 | - | 5.962 | 5.962 | 0.48649 | 5.962 | 0 | 5.962 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.962 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.62 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт | - | prj_107000_48974 | - | 293.8073 | - | 293.8073 | 293.8073 | 17.5825 | 275.5699 | 95.3941 | 26.9957 | 9 | 16.1118 | 23 | 10.8839 | 26.6541 |  | 36.74 |  | 248.5742 | -5.0043 | -15.64% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.63 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | - | prj_107000_48975 | - | 2763.6265 | - | 2763.6265 | 2763.6265 | 491.7167 | 2246.5728 | 52.8904 | 1169.6188 | 5 | 586.1684 | 10 | 583.4504 | 15 |  | 22.8904 |  | 1076.954 | 1154.6188 | 7697% | Перевыполнение в части финансирования - погашение кредиторской задолженности. Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.2.64 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | 9991373 | - | 0.28383 | - | 0.28383 | 0.28383 | 0 | 0.28383 | 0 | 0.28383 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.28383 |  | Иное. По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены эл. объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.2.65 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | 9991374 | - | 0.47998 | - | 0.47998 | 0.47998 | 0 | 0.47998 | 0 | 0.47998 | 0 | 0 | 0 | 0.47998 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.47998 |  | Иное. По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены эл. объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.2.66 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | 9991372 | - | 0.26431 | - | 0.26431 | 0.26431 | 0 | 0.26431 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0 | 0.26431 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.26431 |  | Иное. По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены эл. объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.2.67 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | 9991371 | - | 0.18499 | - | 0.18499 | 0.18499 | 0 | 0.18499 | 0 | 0.18499 | 0 | 0 | 0 | 0.18499 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18499 |  | Иное. По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены эл. объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.2.68 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | 9991370 | - | 0.20842 | - | 0.20842 | 0.20842 | 0 | 0.20842 | 0 | 0.20842 | 0 | 0 | 0 | 0.20842 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.20842 |  | Иное. По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены эл. объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.2.69 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | 1600641 | - | 4.03 | - | 4.03 | 4.03 | 0 | 4.03 | 0 | 0.28118 | 0 | 0 | 0 | 0.28118 | 0 |  | 0 |  | 3.7488 | 0.28118 |  | Иное. Приобретение прав на земельные участки включёно в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества и находящуюся в Минэнерго РФ на утверждении
2.2.70 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА |  | - | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 |  | Иное. По договору мены с ОАО "Краснодарэнергосбыт" получены помещения, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.2.71 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | prj_107000_48203 | - | 115.7556 | - | 115.7556 | 115.7556 | 0 | 115.7556 | 115.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7556 |  | 0 |  | 115.7556 | 0 |  | Отклонений нет
2.2.72 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0000008.1 | - | 4.7645 | - | 4.7645 | 4.7645 | 0 | 3.9625 | 0 | 0.00184 | 0 | 0.00069 | 0 | 0.00115 | 0 |  | 0 |  | 3.9606 | 0.00184 |  | Иное. Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
2.2.73 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 1500743 | - | 5.3283 | - | 5.3283 | 5.3283 | 0 | 5.3283 | 0 | 5.3283 | 0 | 1.8046 | 0 | 3.5237 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.3283 |  | Погашение кредиторской задолженности за выполненые работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытых паводком опор
2.2.74 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки | СочЭС | 1600636 | - | 0.2806 | - | 0.2806 | 0.2806 | 0 | 0.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.2806 | 0 |  | Отклонений нет
2.2.75 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 1400953, 1500738 | - | 1.2716 | - | 1.2716 | 1.2716 | 0 | 1.2716 | 0 | 1.2716 | 0 | 0.90313 | 0 | 0.36851 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2716 |  | погашение кредиторской задолженности.

## приложение 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 полугодие 2016года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  |  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО, |  | 1404.5751 | 0 | 0 | 1004.1402 | 400.4349 | 2257.1801 | 0 | 0 | 1825.9492 | 431.2309 | 1097.8964 | 0 | 0 | 706.4615 | 391.4349 | 1213.613 | 0 | 0 | 978.0225 | 235.5905
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 870.7278 | 0 | 0 | 629.8811 | 240.8466 | 294.2871 | 0 | 0 | 182.1843 | 112.1028 | 712.733 | 0 | 0 | 471.8864 | 240.8466 | 149.5729 | 0 | 0 | 71.7401 | 77.8328
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 210.7963 | 0 | 0 | 210.7963 | 0 | 36.9972 | 0 | 0 | 36.9972 | 0 | 173.6817 | 0 | 0 | 173.6817 | 0 | 25.8947 | 0 | 0 | 25.8947 | 0
1.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | 45.7508 | 0 | 0 | 45.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | 0 | 0 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | ЮЗЭС | 68.8315 | 0 | 0 | 68.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8877 | 0 | 0 | 45.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | КЭС | 40.2922 | 0 | 0 | 40.2922 | 0 | 14.997 | 0 | 0 | 14.997 | 0 | 40.2922 | 0 | 0 | 40.2922 | 0 | 14.997 | 0 | 0 | 14.997 | 0
1.1.4 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | КЭС | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 в пролетах опор с 53-99 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | 0.56042 | 0 | 0 | 0.56042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56042 | 0 | 0 | 0.56042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район | АдЭС | 1.2099 | 0 | 0 | 1.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2099 | 0 | 0 | 1.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | 9.4245 | 0 | 0 | 9.4245 | 0 | 10.3599 | 0 | 0 | 10.3599 | 0 | 9.4245 | 0 | 0 | 9.4245 | 0 | 10.3599 | 0 | 0 | 10.3599 | 0
1.1.12 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | 42.4271 | 0 | 0 | 42.4271 | 0 | 3.4754 | 0 | 0 | 3.4754 | 0 | 42.4271 | 0 | 0 | 42.4271 | 0 | 0.53785 | 0 | 0 | 0.53785 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 7.4278 | 0
1.2.1 | Реконструкция системы ПА | КЭС/ИА | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 7.4278 | 0
1.2.3 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 19.4142 | 0 | 0 | 19.4142 | 0 | 1.5445 | 0 | 0 | 1.5445 | 0 | 12.9428 | 0 | 0 | 12.9428 | 0 | 1.4996 | 0 | 0 | 1.4996 | 0
1.3.1 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | 8.8677 | 0 | 0 | 8.8677 | 0 | 0.04484 | 0 | 0 | 0.04484 | 0 | 5.9118 | 0 | 0 | 5.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | 1.5465 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.4996 | 0 | 0 | 1.4996 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.4996 | 0 | 0 | 1.4996 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | 590.5172 | 0 | 0 | 349.6706 | 240.8466 | 248.3175 | 0 | 0 | 136.2147 | 112.1028 | 496.1085 | 0 | 0 | 255.2619 | 240.8466 | 114.7507 | 0 | 0 | 36.9179 | 77.8328
1.5.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | 33.6404 | 0 | 0 | 0 | 33.6404 | 8.4233 | 0 | 0 | 0.12667 | 8.2967 | 33.6404 | 0 | 0 | 0 | 33.6404 | 8.4233 | 0 | 0 | 0.12667 | 8.2967
1.5.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | 38.3818 | 0 | 0 | 0 | 38.3818 | 7.2884 | 0 | 0 | 0.1096 | 7.1787 | 38.3818 | 0 | 0 | 0 | 38.3818 | 7.2884 | 0 | 0 | 0.1096 | 7.1787
1.5.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | 32.3157 | 0 | 0 | 0 | 32.3157 | 7.6232 | 0 | 0 | 0.11464 | 7.5085 | 32.3157 | 0 | 0 | 0 | 32.3157 | 7.6232 | 0 | 0 | 0.11464 | 7.5085
1.5.4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | 30.8619 | 0 | 0 | 0 | 30.8619 | 6.9099 | 0 | 0 | 0.10391 | 6.806 | 30.8619 | 0 | 0 | 0 | 30.8619 | 6.9099 | 0 | 0 | 0.10391 | 6.806
1.5.5 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1984 | 0 | 0 | 4.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 3.3884 | 0
1.5.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0.01372 | 0
1.5.7 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0.81453 | 0
1.5.8 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 2.4895 | 0
1.5.9 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 1.6112 | 0
1.5.10 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60516 | 0 | 0 | 0.60516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60516 | 0 | 0 | 0.60516 | 0
1.5.11 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | 55.8197 | 0 | 0 | 55.8197 | 0 | 0.36961 | 0 | 0 | 0.36961 | 0 | 55.8197 | 0 | 0 | 55.8197 | 0 | 0.30991 | 0 | 0 | 0.30991 | 0
1.5.12 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | 112.2928 | 0 | 0 | 112.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.13 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | 32.7784 | 0 | 0 | 32.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8523 | 0 | 0 | 21.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.14 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8349 | 0 | 0 | 27.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50035 | 0 | 0 | 0.50035 | 0
1.5.15 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74883 | 0 | 0 | 0.74883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.16 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78896 | 0 | 0 | 0.78896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.17 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0435 | 0 | 0 | 3.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.18 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь | КЭС | 14.4126 | 0 | 0 | 14.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4126 | 0 | 0 | 9.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.19 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат II цепь | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.20 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4788 | 0 | 0 | 17.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3182 | 0 | 0 | 8.3182 | 0
1.5.21 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.22 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.23 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.24 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кирова -Полтавская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.25 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.26 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | 0.76564 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.27 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | АдЭС | 2.0607 | 0 | 0 | 2.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0607 | 0 | 0 | 2.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.28 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57942 | 0 | 0 | 0.57942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53316 | 0 | 0 | 0.53316 | 0
1.5.29 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | 9.706 | 0 | 0 | 9.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.706 | 0 | 0 | 9.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.30 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.31 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | 9.9547 | 0 | 0 | 9.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9547 | 0 | 0 | 9.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.32 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | 40.2049 | 0 | 0 | 40.2049 | 0 | 0.12812 | 0 | 0 | 0.12812 | 0 | 26.8032 | 0 | 0 | 26.8032 | 0 | 0.05112 | 0 | 0 | 0.05112 | 0
1.5.33 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | 18.3733 | 0 | 0 | 18.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3733 | 0 | 0 | 18.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.34 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | 16.3034 | 0 | 0 | 16.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3034 | 0 | 0 | 16.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.35 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.37 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | 0.20827 | 0 | 0 | 0.20827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20827 | 0 | 0 | 0.20827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.38 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | 4.716 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1984 | 0 | 0 | 4.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.39 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | 22.5029 | 0 | 0 | 0 | 22.5029 | 7.966 | 0 | 0 | 0.11979 | 7.8462 | 22.5029 | 0 | 0 | 0 | 22.5029 | 7.966 | 0 | 0 | 0.11979 | 7.8462
1.5.40 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | 27.0056 | 0 | 0 | 0 | 27.0056 | 7.715 | 0 | 0 | 0.11602 | 7.5989 | 27.0056 | 0 | 0 | 0 | 27.0056 | 7.715 | 0 | 0 | 0.11602 | 7.5989
1.5.41 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | 23.936 | 0 | 0 | 0 | 23.936 | 9.0609 | 0 | 0 | 0.13626 | 8.9246 | 23.936 | 0 | 0 | 0 | 23.936 | 9.0609 | 0 | 0 | 0.13626 | 8.9246
1.5.42 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | КЭС | 14.7074 | 0 | 0 | 0 | 14.7074 | 7.4509 | 0 | 0 | 0.11205 | 7.3388 | 14.7074 | 0 | 0 | 0 | 14.7074 | 7.4509 | 0 | 0 | 0.11205 | 7.3388
1.5.43 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8108 | 0 | 0 | 28.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.44 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62329 | 0 | 0 | 0.62329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.45 | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 0 | 0 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 0 | 0 | 3.1433 | 0
1.5.46 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5124 | 0 | 0 | 2.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5124 | 0 | 0 | 2.5124 | 0
1.5.47 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0.024259 | 0
1.5.48 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | 2.0748 | 0 | 0 | 2.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.49 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.50 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | КЭС | 17.4947 | 0 | 0 | 0 | 17.4947 | 5.246 | 0 | 0 | 0.07889 | 5.1671 | 17.4947 | 0 | 0 | 0 | 17.4947 | 5.246 | 0 | 0 | 0.07889 | 5.1671
1.5.51 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | КЭС | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.52 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7535 | 0 | 0 | 0 | 32.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.53 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0.4942
1.5.54 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0.11681
1.5.55 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 2.276
1.5.56 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26283 | 0 | 0 | 0 | 0.26283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26283 | 0 | 0 | 0 | 0.26283
1.5.57 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686
1.5.58 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686
1.5.59 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.60 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0.29767
1.5.61 | Установка линейной ячейкиКРУ-10кВ на ПС110/10кВ "Аэропорт"(2шт),прокладкаКЛ-10кВ от двухновых линейных ячеек на разных секциях шинРУ-10кВ, | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.62 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0.15501
1.5.63 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.64 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | 0.12142 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.65 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | 0.02104 | 0 | 0 | 0.02104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02104 | 0 | 0 | 0.02104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.66 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3881 | 0 | 0 | 4.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2554 | 0 | 0 | 1.2554 | 0
1.5.67 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | 0.23081 | 0 | 0 | 0.23081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23081 | 0 | 0 | 0.23081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.68 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33064 | 0 | 0 | 0.33064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33064 | 0 | 0 | 0.33064 | 0
1.5.69 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16926 | 0 | 0 | 0.16926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16926 | 0 | 0 | 0.16926 | 0
1.5.70 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80419 | 0 | 0 | 0.80419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80419 | 0 | 0 | 0.80419 | 0
1.5.71 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.72 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 | 0 | 0 | 0.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 | 0 | 0 | 0.2869 | 0
1.5.73 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0.43079 | 0
1.5.74 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7342 | 0 | 0 | 2.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 1.1369 | 0
1.5.75 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | 0.04083 | 0 | 0 | 0.04083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04083 | 0 | 0 | 0.04083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.76 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | 0.54876 | 0 | 0 | 0.54876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54876 | 0 | 0 | 0.54876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.77 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | 0.15178 | 0 | 0 | 0.15178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15178 | 0 | 0 | 0.15178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.78 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.79 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | 0.01382 | 0 | 0 | 0.01382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01382 | 0 | 0 | 0.01382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.80 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | 0.04151 | 0 | 0 | 0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04151 | 0 | 0 | 0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.81 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | 0.02882 | 0 | 0 | 0.02882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0 | 0 | 0.02882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | ТимЭС | 1.7204 | 0 | 0 | 1.7204 | 0 | 0.1473 | 0 | 0 | 0.1473 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 1.7204 | 0 | 0.1473 | 0 | 0 | 0.1473 | 0
1.5.83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | 0.05461 | 0 | 0 | 0.05461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05461 | 0 | 0 | 0.05461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | 0.03103 | 0 | 0 | 0.03103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03103 | 0 | 0 | 0.03103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.85 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | 0.00994 | 0 | 0 | 0.00994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0 | 0 | 0.00994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.86 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | 0.01653 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.87 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | 0.01653 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.88 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | 0.00827 | 0 | 0 | 0.00827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00827 | 0 | 0 | 0.00827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | 0.01653 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | 0.01239 | 0 | 0 | 0.01239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01239 | 0 | 0 | 0.01239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.91 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | 0.03311 | 0 | 0 | 0.03311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03311 | 0 | 0 | 0.03311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | 0.01653 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | 0.0248 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | 0.0248 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | 0.0248 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | 0.04142 | 0 | 0 | 0.04142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04142 | 0 | 0 | 0.04142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | 0.04142 | 0 | 0 | 0.04142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04142 | 0 | 0 | 0.04142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | 0.0248 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.100 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074525 | 0 | 0 | 0.074525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0.0465 | 0
1.5.101 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | 2.7639 | 0 | 0 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7639 | 0 | 0 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.102 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21686 | 0 | 0 | 0.21686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.103 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26374 | 0 | 0 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.104 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36712 | 0 | 0 | 0.36712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.105 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | 0.02693 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | 0.02693 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.107 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | 0.02693 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.108 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | 0.02693 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.109 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | 0.01348 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.110 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | 0.01348 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.111 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.112 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.113 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | 4.8713 | 0 | 0 | 4.8713 | 0 | 3.4836 | 0 | 0 | 3.4836 | 0 | 4.8713 | 0 | 0 | 4.8713 | 0 | 3.4836 | 0 | 0 | 3.4836 | 0
1.5.114 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.115 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.116 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.117 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002803 | 0 | 0 | 0.002803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002803 | 0 | 0 | 0.002803 | 0
1.5.118 | Оборудование, не входящее в сметы строек (исполнение в период 2014-2016 года) | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4217 | 0 | 0 | 10.1309 | 7.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0592 | 0 | 0 | 0.76838 | 7.2908
1.5.119 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8299 | 0 | 0 | 4.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.120 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.121 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | 1.5789 | 0 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.122 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | 0.52632 | 0 | 0 | 0.52632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52632 | 0 | 0 | 0.52632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.123 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | 1.0526 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.124 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.125 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.126 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.127 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.128 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.129 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1.5.130 | Приобретение приборов мониторинга для ведения функции учета электроэнергии | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.131 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | 7.255 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.132 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.133 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02274 | 0 | 0 | 0.02274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0
1.5.134 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | 1.4315 | 0 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.135 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0
1.5.136 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | 1.5685 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.137 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.138 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0 | 0 | 0.00251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0.00105 | 0
1.5.139 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Западная | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.140 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Меклета | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.141 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29598 | 0 | 0 | 0.29598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.142 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0.26616 | 0
1.5.143 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  | 533.8473 | 0 | 0 | 374.2591 | 159.5882 | 1962.893 | 0 | 0 | 1643.7649 | 319.1281 | 385.1634 | 0 | 0 | 234.5752 | 150.5882 | 1064.0401 | 0 | 0 | 906.2824 | 157.7578
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 320.571 | 0 | 0 | 320.571 | 0 | 465.8927 | 0 | 0 | 465.8927 | 0 | 189.3254 | 0 | 0 | 189.3254 | 0 | 317.5869 | 0 | 0 | 317.5869 | 0
2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | 265.1119 | 0 | 0 | 265.1119 | 0 | 435.6309 | 0 | 0 | 435.6309 | 0 | 133.8663 | 0 | 0 | 133.8663 | 0 | 287.3252 | 0 | 0 | 287.3252 | 0
2.1.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2617 | 0 | 0 | 30.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2617 | 0 | 0 | 30.2617 | 0
2.1.3 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | КЭС | 49.7432 | 0 | 0 | 49.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7432 | 0 | 0 | 49.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | 0.82136 | 0 | 0 | 0.82136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82136 | 0 | 0 | 0.82136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | 4.8945 | 0 | 0 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8945 | 0 | 0 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 213.2763 | 0 | 0 | 53.6881 | 159.5882 | 1497.0003 | 0 | 0 | 1177.8722 | 319.1281 | 195.838 | 0 | 0 | 45.2498 | 150.5882 | 746.4532 | 0 | 0 | 588.6955 | 157.7578
2.2.1 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5469 | 0 | 0 | 8.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5469 | 0 | 0 | 8.5469 | 0
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | 58.155 | 0 | 0 | 0 | 58.155 | 22.5088 | 0 | 0 | 0.33849 | 22.1703 | 58.155 | 0 | 0 | 0 | 58.155 | 22.5088 | 0 | 0 | 0.33849 | 22.1703
2.2.3 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | 34.5315 | 0 | 0 | 0 | 34.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5315 | 0 | 0 | 0 | 34.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | ЮЗЭС | 38.6881 | 0 | 0 | 38.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2498 | 0 | 0 | 35.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5365 | 0 | 0 | -10.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8365 | 0 | 0 | -10.8365 | 0
2.2.7 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | КЭС | 26.4669 | 0 | 0 | 0 | 26.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4669 | 0 | 0 | 0 | 26.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35012 | 0 | 0 | 0 | 0.35012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35012 | 0 | 0 | 0 | 0.35012
2.2.10 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0.49997 | 0 | 0 | 0 | 0.49997 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0.49997 | 0 | 0 | 0 | 0.49997
2.2.11 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) | СочЭС | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | 2.0404 | 0 | 0 | 0 | 2.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0404 | 0 | 0 | 0 | 2.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3527 | 0 | 0 | 0 | 4.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3527 | 0 | 0 | 0 | 4.3527
2.2.17 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.18 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99146 | 0 | 0 | 0 | 0.99146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99146 | 0 | 0 | 0 | 0.99146
2.2.19 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.20 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 7.922
2.2.21 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.22 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0713 | 0 | 0 | 0 | 3.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7854 | 0 | 0 | 0 | 2.7854
2.2.23 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по опорам ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2» 2 цепь» | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2632 | 0 | 0 | 0 | 67.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2632 | 0 | 0 | 0 | 67.2632
2.2.24 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7441 | 0 | 0 | 0 | 4.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006
2.2.25 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2649 | 0 | 0 | 0 | 48.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.26 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5992 | 0 | 0 | 0 | 8.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.27 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.28 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085889 | 0 | 0 | 0 | 0.085889
2.2.29 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.30 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5418 | 0 | 0 | 0 | 2.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5388 | 0 | 0 | 0 | 2.5388
2.2.31 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.32 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01043 | 0 | 0 | 0 | 0.01043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00521 | 0 | 0 | 0 | 0.00521
2.2.33 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8298 | 0 | 0 | 0 | 13.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8298 | 0 | 0 | 0 | 13.8298
2.2.34 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8245 | 0 | 0 | 0 | 1.8245
2.2.35 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.745 | 0 | 0 | 0 | 32.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8906 | 0 | 0 | 0 | 5.8906
2.2.36 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | 0.20197 | 0 | 0 | 0 | 0.20197 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.20197 | 0 | 0 | 0 | 0.20197 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 1.762
2.2.37 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | 0.51422 | 0 | 0 | 0 | 0.51422 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0.51422 | 0 | 0 | 0 | 0.51422 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 0.87278
2.2.38 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | 0.18141 | 0 | 0 | 0 | 0.18141 | 0.54954 | 0 | 0 | 0 | 0.54954 | 0.18141 | 0 | 0 | 0 | 0.18141 | 0.54954 | 0 | 0 | 0 | 0.54954
2.2.39 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | 0.56563 | 0 | 0 | 0 | 0.56563 | 0.053347 | 0 | 0 | 0 | 0.053347 | 0.56563 | 0 | 0 | 0 | 0.56563 | 0.053347 | 0 | 0 | 0 | 0.053347
2.2.40 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | СочЭС | 0.36752 | 0 | 0 | 0 | 0.36752 | 5.4469 | 0 | 0 | 0 | 5.4469 | 0.36752 | 0 | 0 | 0 | 0.36752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.41 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | 0.06754 | 0 | 0 | 0 | 0.06754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06754 | 0 | 0 | 0 | 0.06754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.42 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | 0.72634 | 0 | 0 | 0 | 0.72634 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 0.72634 | 0 | 0 | 0 | 0.72634 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 2.5092
2.2.43 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02191 | 0 | 0 | 0 | 0.02191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.44 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09815 | 0 | 0 | 0 | 0.09815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.45 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24825 | 0 | 0 | 0 | 0.24825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.46 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08658 | 0 | 0 | 0 | 0.08658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.47 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.48 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0.2333
2.2.49 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1556 | 0 | 0 | 0 | 7.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17092 | 0 | 0 | 0 | 0.17092
2.2.50 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0.43736
2.2.51 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5817 | 0 | 0 | 0 | 0.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.52 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495
2.2.53 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.54 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86049 | 0 | 0 | 0 | 0.86049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54742 | 0 | 0 | 0 | 0.54742
2.2.55 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5758 | 0 | 0 | 0 | 6.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.56 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3513 | 0 | 0 | 0 | 12.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4649 | 0 | 0 | 0 | 8.4649
2.2.57 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.58 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.59 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.60 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0 | 0.26206
2.2.61 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.62 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26.9957 | 0 | 0 | 0 | 26.9957 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10.8839 | 0 | 0 | 0 | 10.8839
2.2.63 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | - | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1169.6188 | 0 | 0 | 1169.6188 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 583.4504 | 0 | 0 | 583.4504 | 0
2.2.64 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 | 0 | 0 | 0.28383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 | 0 | 0 | 0.28383 | 0
2.2.65 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47998 | 0 | 0 | 0.47998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47998 | 0 | 0 | 0.47998 | 0
2.2.66 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0.26431 | 0
2.2.67 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18499 | 0 | 0 | 0.18499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18499 | 0 | 0 | 0.18499 | 0
2.2.68 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20842 | 0 | 0 | 0.20842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20842 | 0 | 0 | 0.20842 | 0
2.2.69 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28118 | 0 | 0 | 0.28118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28118 | 0 | 0 | 0.28118 | 0
2.2.70 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0
2.2.71 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.72 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0.00115 | 0
2.2.73 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3283 | 0 | 0 | 5.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5237 | 0 | 0 | 3.5237 | 0
2.2.74 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.75 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36851 | 0 | 0 | 0.36851 | 0
|  |  | 1404.5751 | 0 | 0 | 1004.1402 | 400.4349 | 2257.1801 | 0 | 0 | 1825.9492 | 431.2309 | 1097.8964 | 0 | 0 | 706.4615 | 391.4349 | 1213.613 | 0 | 0 | 978.0225 | 235.5905
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 12 освоение квартал
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2016 г. г., тыс. рублей
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
Год раскрытия информации: 2016год | [33 empty] | Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
Отчет за 2 квартал 2016 года | [33 empty] | от «__» _____ 2016 г. №___
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за 1 полугодие 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№№ | Наименование | ФЭС | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2016г, млн.рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на начало 2016 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения 2016 год | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений (по освоению)
[8 empty] | всего |  |  |  | 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  | 3 кв |  |  |  | 4 кв | [5 empty] | тыс.рублей |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
- | ВСЕГО, | - | - | - | 2228.6997 | - | 16719.9522 | - | 4644.3641 | - | 1622.8641 | - | 232.0915 | - | 620.9999 | - | 954.0519 | - | 1001.8642 | - | 1563.4194 | - | 0 | - | 1894.8013 | - | 1.8465e-05 | - | 15097.0881 | - | 436.7207 | - | 36.82%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | - | - | 1751.4224 | - | 6250.0233 | - | 2691.5791 | - | 212.1907 | - | 133.8938 | - | 42.4569 | - | 604.011 | - | 169.7337 | - | 856.1226 | - | 0 | - | 1097.5516 | - | 1.8465e-05 | - |  | - |  | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | - | - | 9.1437 | - | 704.3957 | - | 425.9101 | - | 104.3119 | - | 31.4531 | - | 3.8098 | - | 147.1879 | - | 100.5021 | - | 103.9657 | - | 0 | - | 143.3034 | - | 1.8644e-05 | - |  | - |  | -
1.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | prj_107000_48153 | - | 0 | - | 409.5605 | - | 134.499 | - | 0 | - | 12.0092 | - | 0 | - | 26.7627 | - | 0 | - | 43.8204 | - | 0 | - | 51.9068 | - | 0 | - | 409.5605 | - | -38.7719 | - | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технического задания, с включением по рекомендации ПАО "Россети" инновационной технологии ЦПС, в части РЗА
1.1.2 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | ЮЗЭС | prj_107000_48139 | - | 0 | - | 194.4393 | - | 194.4393 | - | 0 | - | 19.4439 | - | 0 | - | 38.8879 | - | 0 | - | 58.3318 | - | 0 | - | 77.7757 | - | 0 | - | 194.4393 | - | -58.3318 | - | -100% | Изменение технических решений реконструкции сетей 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Бужора" с исключением реконструкции ВЛ 110 кВ "Бужора-Раевская". Объект исключён при корректировкке ИПР 2016 года.
1.1.3 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | КЭС | prj_107000_48166 | - | 7.3964 | - | 34.1464 | - | 34.1459 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 34.1459 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 34.1464 | - | -34.1459 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.1.4 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | СлЭС | prj_107000_47973 | - | 0 | - | 1.8644e-05 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8644e-05 | - | 1.8644e-05 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | КЭС | prj_107000_48144 | - | 0 | - | 0.76271 | - | 0.76271 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.76271 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.76271 | - | -0.76271 | - | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации, представленной подрядной организацией на утверждение после устранения замечаний в процессе экспертизы.
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | prj_107000_48145 | - | 0 | - | 0.59322 | - | 0.59322 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59322 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59322 | - | -0.59322 | - | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации, представленной подрядной организацией на утверждение после устранения замечаний в процессе экспертизы.
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | prj_107000_48146 | - | 0 | - | 0.59322 | - | 0.59322 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59322 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59322 | - | -0.59322 | - | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации, представленной подрядной организацией на утверждение после устранения замечаний в процессе экспертизы.
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 в пролетах опор с 53-99 | АдЭС | prj_107000_48885 | - | 0 | - | 5.5615 | - | 2.1378 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27556 | - | 0 | - | 1.8622 | - | 0 | - | 5.5615 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | prj_107000_48893 | - | 0 | - | 9.6704 | - | 9.6704 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47493 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.1954 | - | 0 | - | 9.6704 | - | -0.47493 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.1.10 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район | АдЭС | prj_107000_48173 | - | 0 | - | 5.1265 | - | 5.1265 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0253 | - | 0 | - | 1.5379 | - | 0 | - | 2.5632 | - | 0 | - | 5.1265 | - | -1.0253 | - | -100% | Не проведены торги
1.1.11 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | prj_107000_48678 | - | 0.42373 | - | 7.9868 | - | 7.9868 | - | 39.5662 | - | 0 | - | 0.70201 | - | 7.9868 | - | 38.8642 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.6415e-14 | - | -31.5793 | - | 31.5793 | - | 395.4% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.1.12 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | prj_107000_48679 | - | 1.3236 | - | 35.9551 | - | 35.9551 | - | 64.7457 | - | 0 | - | 3.1078 | - | 35.9551 | - | 61.6379 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -28.7905 | - | 28.7905 | - | 80.07% | Познее предоставление актов приёмки выполненных работ
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 1300057 | - | 0 | - | 423.0822 | - | 118.929 | - | 0 | - | 16.9492 | - | 0 | - | 25.4237 | - | 0 | - | 33.8983 | - | 0 | - | 42.6578 | - | 0 | - |  | - |  | -
1.2.1 | Реконструкция системы ПА | КЭС/ИА | prj_107000_48149 | - | 0 | - | 339.3648 | - | 113.232 | - | 0 | - | 16.9492 | - | 0 | - | 25.4237 | - | 0 | - | 33.8983 | - | 0 | - | 36.9608 | - | 0 | - | 339.3648 | - | -42.3729 | - | -100% | Изменение объёмов проектных работ, в результате изменения технических решений в составе ТЗ на проектирование, как следствие задержка выдачи ПСД.
1.2.2 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | 1300057 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности
1.2.3 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | prj_107000_48289 | - | 0 | - | 33.8768 | - | 2.0491 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0491 | - | 0 | - | 33.8768 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | prj_107000_48290 | - | 0 | - | 49.8405 | - | 3.648 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.648 | - | 0 | - | 49.8405 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | - | - | 11.0151 | - | 308.4681 | - | 54.8424 | - | 1.6372 | - | 5.4842 | - | 0.038 | - | 10.9685 | - | 1.5992 | - | 16.4527 | - | 0 | - | 21.9369 | - | 0 | - |  | - |  | -
1.3.1 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | prj_107000_19833 | - | 11.0151 | - | 148.4848 | - | 25.05 | - | 0.038 | - | 2.505 | - | 0.038 | - | 5.01 | - | 0 | - | 7.515 | - | 0 | - | 10.02 | - | 0 | - | 148.4468 | - | -7.477 | - | -99.49% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур выбора подрядной организации для выполнения СМР.
1.3.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | prj_107000_48150 | - | 0 | - | 4.3686 | - | 4.3686 | - | 0 | - | 0.43686 | - | 0 | - | 0.87373 | - | 0 | - | 1.3106 | - | 0 | - | 1.7475 | - | 0 | - | 4.3686 | - | -1.3106 | - | -100% | Задержка оформления документов - ТУ со стороны Ростелеком, обусловило задержку заключения доовора подряда на проектирование
1.3.3 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | prj_107000_48151 | - | 0 | - | 155.6147 | - | 25.4237 | - | 1.5992 | - | 2.5424 | - | 0 | - | 5.0847 | - | 1.5992 | - | 7.6271 | - | 0 | - | 10.1695 | - | 0 | - | 154.0155 | - | -6.0279 | - | -79.03% | Вина подрядчика-несвоевременное устранение замечаний по этапу - Отчёт о проведении предпроектного обследования
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | 55461685 | - | 1731.2637 | - | 4814.0773 | - | 2091.8977 | - | 106.2416 | - | 80.0074 | - | 38.6091 | - | 420.431 | - | 67.6325 | - | 701.8059 | - | 0 | - | 889.6535 | - | -1.7862e-07 | - |  | - |  | -
1.5.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49073 | - | 0 | - | 285.0879 | - | 130.8718 | - | 0.12667 | - | 0 | - | 0 | - | 28.5088 | - | 0.12667 | - | 45.0169 | - | 0 | - | 57.3461 | - | 0 | - | 284.9612 | - | -28.3821 | - | -99.56% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | prj_107000_49074 | - | 0 | - | 325.2698 | - | 146.3714 | - | 0.1096 | - | 0 | - | 0 | - | 32.527 | - | 0.1096 | - | 51.4831 | - | 0 | - | 62.3614 | - | 0 | - | 325.1602 | - | -32.4174 | - | -99.66% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49078 | - | 0 | - | 273.8623 | - | 123.238 | - | 0.11464 | - | 0 | - | 0 | - | 27.3862 | - | 0.11464 | - | 42.1864 | - | 0 | - | 53.6654 | - | 0 | - | 273.7476 | - | -27.2716 | - | -99.58% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49081 | - | 0 | - | 261.5419 | - | 128.1555 | - | 0.10391 | - | 0 | - | 0 | - | 26.1542 | - | 0.10391 | - | 55.2797 | - | 0 | - | 46.7217 | - | 0 | - | 261.438 | - | -26.0503 | - | -99.6% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.5 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | КЭС | 1600016 | - | 0 | - | 8.9732 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.9732 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | КЭС | 1500748 | - | 3.1941 | - | 53.2503 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 53.2503 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.7 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | 1500749 | - | 2.3189 | - | 41.671 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 41.671 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.8 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | 1500750 | - | 0 | - | 41.7848 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 41.7848 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.9 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | КЭС | 1500765 | - | 0 | - | 6.1276 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1276 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.10 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | 1601301 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42343 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42343 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.42343 | - | 0.42343 | - |  | Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования
1.5.11 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | prj_107000_19816 | - | 0.01475 | - | 426.912 | - | 236.524 | - | 0.79088 | - | 0 | - | 0.06 | - | 47.3048 | - | 0.73088 | - | 70.9572 | - | 0 | - | 118.262 | - | 0 | - | 426.1211 | - | -46.5139 | - | -98.33% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда.
1.5.12 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | prj_107000_48154 | - | 0 | - | 749.7487 | - | 220.9661 | - | 0 | - | 52.7905 | - | 0 | - | 42.3729 | - | 0 | - | 52.7048 | - | 0 | - | 73.0979 | - | 0 | - | 749.7487 | - | -95.1634 | - | -100% | Изменение технических решений по ОРУ 110 кВ подстанции из-за согласования строительства КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.5.13 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | prj_107000_48155 | - | 0 | - | 294.8639 | - | 92.5945 | - | 0 | - | 9.2594 | - | 0 | - | 18.5189 | - | 0 | - | 27.7783 | - | 0 | - | 37.0378 | - | 0 | - | 294.8639 | - | -27.7783 | - | -100% | Изменение технических решений, в части организации перезавода 20-ти потребительских кабелей 10 кВ с существующего ЗРУ на новое КРУН ПС 110 "НовоРЭС", с увеличением протяженности трассы кабелей на 300 м.
1.5.14 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) | ЮЗЭС | 1300002С, 1200003 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.15 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ЮЗЭС | prj_107000_49379 | - | 0 | - | 9.9784 | - | 9.9784 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.9784 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.9784 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.16 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ЮЗЭС | prj_107000_49380 | - | 0 | - | 9.9784 | - | 9.9784 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.9784 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.9784 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.5.17 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ЮЗЭС | prj_107000_49381 | - | 1.6849 | - | 9.2157 | - | 9.2157 | - | 1.4529 | - | 0 | - | 1.4529 | - | 0 | - | 0 | - | 9.2157 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.7628 | - | 1.4529 | - |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.5.18 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь | КЭС | prj_107000_48877 | - | 0 | - | 12.2141 | - | 12.2141 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 0 | - | 7.9768 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.2141 | - | -12.2141 | - | -100% | Изменение технических решений организации плавки гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь. Объект исключён при корректировкке ИПР 2016 года.
1.5.19 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат II цепь | КЭС | prj_107000_48878 | - | 0 | - | 11.6839 | - | 4.0183 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6949 | - | 0 | - | 2.3234 | - | 0 | - | 11.6839 | - | 0 | - |  | Отклонений нет.Изменение технических решений организации плавки гололёда на проводал ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат Ii цепь. Объект исключён при корректировкке ИПР 2016 года.
1.5.20 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | 1600489 | - | 0 | - | 120.1323 | - | 0 | - | 16.9821 | - | 0 | - | 8.664 | - | 0 | - | 8.3182 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 103.1502 | - | 16.9821 | - |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению о компенсации затрат на переустройство ВЛ 110 кВ в КЛ 110 кВ в зоне строительства стадиона и парка в г.Краснодаре.
1.5.21 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | АрЭС | 1601353 | - | 0 | - | 3.0564 | - | 0 | - | 0.3362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7202 | - | 0.3362 | - |  | отклонений нет
1.5.22 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | СлЭС | prj_107000_48879 | - | 0 | - | 0.35841 | - | 0.35841 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.35841 | - | 0 | - | 0.35841 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.5.23 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | СлЭС | prj_107000_48880 | - | 0 | - | 0.35841 | - | 0.35841 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.35841 | - | 0 | - | 0.35841 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.5.24 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кирова -Полтавская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 1600009 | - | 0 | - | 0.35841 | - | 0 | - | 0.42366 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42366 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.065253 | - | 0.42366 | - |  | отклонений нет
1.5.25 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 1600010 | - | 0 | - | 0.35841 | - | 0 | - | 0.42361 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42361 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.065203 | - | 0.42361 | - |  | отклонений нет
1.5.26 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | prj_107000_48881 | - | 0 | - | 12.6659 | - | 12.6659 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.64885 | - | 0 | - | 3.1665 | - | 0 | - | 8.8506 | - | 0 | - | 12.6659 | - | -0.64885 | - | -100% | Задержка оформления документов на аренду лесных участков для рарасширения просек ВЛ 110 кВ
1.5.27 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | АдЭС | prj_107000_48882 | - | 0 | - | 34.0914 | - | 34.0914 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7464 | - | 0 | - | 8.5228 | - | 0 | - | 23.8222 | - | 0 | - | 34.0914 | - | -1.7464 | - | -100% | Не проведены торги
1.5.28 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | 1400638 | - | 0.84609 | - | 8.2254 | - | 0 | - | 0.50458 | - | 0 | - | 0.4686 | - | 0 | - | 0.03598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.7208 | - | 0.50458 | - |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.5.29 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | prj_107000_48286 | - | 0 | - | 8.2254 | - | 8.2254 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.2254 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.102e-08 | - | 8.2254 | - | -8.2254 | - | -100% | Задержка оформления документов подрядчиком. По проекту освоения лесов не получено положительное заключение Министерства природных ресурсов.
1.5.30 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | ЮЗЭС | 1502845 | - | 1.9084 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.5.31 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | prj_107000_48160 | - | 0 | - | 8.4362 | - | 8.4362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.4362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.4362 | - | -8.4362 | - | -100% | Задержка оформления земельно-правовых документов под установку новой опоры ВЛ 110 кВ
1.5.32 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | prj_107000_48156 | - | 0.42329 | - | 198.3188 | - | 113.573 | - | 0 | - | 11.3573 | - | 0 | - | 22.7146 | - | 0 | - | 34.0719 | - | 0 | - | 45.4292 | - | 0 | - | 198.3188 | - | -34.0719 | - | -100% | Изменение объёмов проектных работ, в результате изменения технических решений. Как следствие задержка выдачи ПСД, позднее проведение торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на СМР.
1.5.33 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | prj_107000_10236 | - | 0.42372 | - | 177.8976 | - | 93.1518 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15.5706 | - | 0 | - | 23.3559 | - | 0 | - | 54.2253 | - | 0 | - | 177.8976 | - | -15.5706 | - | -100% | Изменение объёмов проектных работ, в результате изменения ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.5.34 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | prj_107000_48157 | - | 0 | - | 86.3136 | - | 46.0548 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13.8164 | - | 0 | - | 13.8164 | - | 0 | - | 18.4219 | - | 0 | - | 86.3136 | - | -13.8164 | - | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации из-за задержки оформления ТЗ на проектирование, как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур, заключение договора подряда на ПИР.
1.5.35 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | prj_107000_48165 | - | 1.4647 | - | 20.339 | - | 20.339 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0678 | - | 0 | - | 6.1017 | - | 0 | - | 10.1695 | - | 0 | - | 20.339 | - | -4.0678 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.36 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | КЭС | prj_107000_48167 | - | 0.47443 | - | 58.5184 | - | 14.4068 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.322 | - | 0 | - | 10.0847 | - | 0 | - | 58.5184 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.37 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | prj_107000_48883 | - | 0 | - | 7.8595 | - | 7.8595 | - | 0.41737 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1765 | - | 0.41737 | - | 3.9298 | - | 0 | - | 3.7533 | - | 0 | - | 7.4421 | - | 0.24087 | - | 136.5% | Изменение графика выполнения работ
1.5.38 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | prj_107000_48884 | - | 0 | - | 8.6086 | - | 8.6086 | - | 0.42335 | - | 0.43864 | - | 0 | - | 3.558 | - | 0.42335 | - | 1.2712 | - | 0 | - | 3.3408 | - | 0 | - | 8.1853 | - | -3.5733 | - | -89.41% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР.
1.5.39 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | prj_107000_49075 | - | 4.666 | - | 190.7029 | - | 108.7007 | - | 0.11979 | - | 0 | - | 0 | - | 19.0703 | - | 0.11979 | - | 48.6356 | - | 0 | - | 40.9948 | - | 0 | - | 190.5832 | - | -18.9505 | - | -99.37% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.40 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49079 | 270.0557 | 0 | - | 228.8607 | - | 98.4101 | - | 0.11602 | - | 0 | - | 0 | - | 22.8861 | - | 0.11602 | - | 34.1441 | - | 0 | - | 41.38 | - | 0 | - | 228.7447 | - | -22.7701 | - | -99.49% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.41 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | prj_107000_49080 | 239.3605 | 54.3097 | - | 202.8479 | - | 121.7087 | - | 0.13626 | - | 0 | - | 0 | - | 20.2848 | - | 0.13626 | - | 52.1441 | - | 0 | - | 49.2799 | - | 0 | - | 202.7116 | - | -20.1485 | - | -99.33% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.42 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | КЭС | prj_107000_49082 | - | 0 | - | 124.6392 | - | 58.5804 | - | 0.11205 | - | 0 | - | 0 | - | 12.4639 | - | 0.11205 | - | 18.339 | - | 0 | - | 27.7775 | - | 0 | - | 124.5271 | - | -12.3519 | - | -99.1% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.43 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | ЮЗЭС | 1400659дп, | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.44 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 1400006дп | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.45 | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | ЮЗЭС | 1500756 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3298 | - | 0 | - | 3.3298 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3298 | - | 3.3298 | - |  | Объект включён в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества и находящуюся в Минэнерго РФ на утверждении
1.5.46 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | ЮЗЭС | 1400658дп | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.47 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | ЮЗЭС | 1401492дп | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.48 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | prj_107000_48170 | - | 0 | - | 65.183 | - | 5.8609 | - | 0 | - | 0.58609 | - | 0 | - | 1.1722 | - | 0 | - | 1.7583 | - | 0 | - | 2.3444 | - | 0 | - | 65.183 | - | -1.7583 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.49 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | prj_107000_48171 | - | 0.42365 | - | 3.8136 | - | 3.8136 | - | 0.38421 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38421 | - | 1.1441 | - | 0 | - | 2.6695 | - | 0 | - | 3.4293 | - | 0.38421 | - |  | Досрочное выполнение проектных работ подрядчиком
1.5.50 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | КЭС | prj_107000_49083 | - | 0 | - | 148.2606 | - | 85.9911 | - | 0.07889 | - | 0 | - | 0 | - | 14.8261 | - | 0.07889 | - | 39.6525 | - | 0 | - | 31.5125 | - | 0 | - | 148.1817 | - | -14.7472 | - | -99.47% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.51 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | КЭС | prj_107000_48143 | - | 0 | - | 0.59322 | - | 0.59322 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59322 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59322 | - | -0.59322 | - | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации, представленной подрядной организацией на утверждение после устранения замечаний в процессе экспертизы.
1.5.52 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | 1501695 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.53 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 1503388 | - | 0.04239 | - | 0 | - | 0 | - | 0.82651 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.82651 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.82651 | - | 0.82651 | - |  | Исполнение обязательствв заключенного договора ТП , погашение кредиторской задолженности.
1.5.54 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | КЭС | 1301259 | - | 0 | - | 2.2697 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2697 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.55 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | КЭС | 1503548 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности поставки оборудования и материалов
1.5.56 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | 1501794 | - | 0 | - | 6.6063 | - | 0 | - | 0.22274 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22274 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.3836 | - | 0.22274 | - |  | Выполнение работ по ТП
1.5.57 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | КЭС | 1503550 | - | 0 | - | 1.0686 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.95266 | - | 0.11598 | - |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.58 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | КЭС | 1503549 | - | 0 | - | 1.0925 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.97655 | - | 0.11598 | - |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.59 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | 1300378 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.60 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | КЭС | 1503546 | - | 0 | - | 3.7981 | - | 0 | - | 0.25227 | - | 0 | - | 0.25227 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5458 | - | 0.25227 | - |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.61 | Установка линейной ячейкиКРУ-10кВ на ПС110/10кВ "Аэропорт"(2шт),прокладкаКЛ-10кВ от двухновых линейных ячеек на разных секциях шинРУ-10кВ, | КЭС | 1301581 | - | 1.7127 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.62 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | КЭС | 1503547 | - | 0 | - | 1.9332 | - | 0 | - | 0.13136 | - | 0 | - | 0.13136 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8019 | - | 0.13136 | - |  | Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.63 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | ЮЗЭС | 1200787 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
1.5.64 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | prj_107000_48886 | - | 0 | - | 2.0953 | - | 2.0953 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1029 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9924 | - | 0 | - | 2.0953 | - | -0.1029 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.65 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | prj_107000_48887 | - | 0 | - | 0.36264 | - | 0.36264 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.017831 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.34481 | - | 0 | - | 0.36264 | - | -0.017831 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.66 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | 1501940 | - | 3.4426 | - | 16.0241 | - | 0 | - | 9.528 | - | 0 | - | 9.528 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.4961 | - | 9.528 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.67 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | prj_107000_48889 | - | 0 | - | 3.9824 | - | 3.9824 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1956 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7868 | - | 0 | - | 3.9824 | - | -0.1956 | - | -100% | Не проведены торги
1.5.68 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503222 | - | 22.4212 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.69 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503195 | - | 11.0788 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14344 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14344 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.14344 | - | 0.14344 | - |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.70 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | 1601093 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.68152 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.68152 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.68152 | - | 0.68152 | - |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.71 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503223 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24313 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24313 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.24313 | - | 0.24313 | - |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.72 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503222 | - | 22.763 | - | 0 | - | 0 | - | 0.28021 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.28021 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.28021 | - | 0.28021 | - |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.73 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | 1500494 | - | 0 | - | 1.454 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.454 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.74 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | 1503240 | - | 19.4202 | - | 6.4594 | - | 0 | - | 2.2241 | - | 0 | - | 1.5972 | - | 0 | - | 0.62687 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2354 | - | 2.2241 | - |  | Иное. Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.5.75 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | prj_107000_48891 | - | 0 | - | 0.70506 | - | 0.70506 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.034602 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.67046 | - | 0 | - | 0.70506 | - | -0.034602 | - | -100% | Задержка в оформлении документов
1.5.76 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | prj_107000_48892 | - | 0 | - | 9.4689 | - | 9.4689 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46505 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.0039 | - | 0 | - | 9.4689 | - | -0.46505 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.77 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | prj_107000_48894 | - | 0 | - | 2.619 | - | 2.619 | - | 0.34451 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12863 | - | 0.34451 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4904 | - | 0 | - | 2.2745 | - | 0.21588 | - | 167.8% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.5.78 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | ТихЭС | 1601811 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19.8015 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19.8015 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.8015 | - | 19.8015 | - |  | Отклонений нет
1.5.79 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | prj_107000_48895 | - | 0 | - | 0.23873 | - | 0.23873 | - | 0.02094 | - | 0 | - | 0 | - | 0.011712 | - | 0.02094 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22702 | - | 0 | - | 0.21779 | - | 0.0092281 | - | 78.79% | Отклонений нет
1.5.80 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | prj_107000_48896 | - | 0 | - | 0.71618 | - | 0.71618 | - | 0.05381 | - | 0 | - | 0 | - | 0.035178 | - | 0.05381 | - | 0 | - | 0 | - | 0.681 | - | 0 | - | 0.66237 | - | 0.018632 | - | 52.97% | Отклонений нет
1.5.81 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | prj_107000_48897 | - | 0 | - | 0.49732 | - | 0.49732 | - | 0.03875 | - | 0 | - | 0 | - | 0.024424 | - | 0.03875 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4729 | - | 0 | - | 0.45857 | - | 0.014326 | - | 58.66% | Отклонений нет
1.5.82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | ТимЭС | prj_107000_48147 | - | 1.6597 | - | 7.2897 | - | 7.2896 | - | 0.4161 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4579 | - | 0.4161 | - | 2.1869 | - | 0 | - | 3.6448 | - | 0 | - | 6.8736 | - | -1.0418 | - | -71.46% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.5.83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | prj_107000_48898 | - | 0 | - | 0.94259 | - | 0.94259 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.04628 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89631 | - | 0 | - | 0.94259 | - | -0.04628 | - | -100% | Отклонений нет
1.5.84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | prj_107000_48899 | - | 0 | - | 0.53525 | - | 0.53525 | - | 0.055854 | - | 0 | - | 0 | - | 0.026297 | - | 0.055854 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50895 | - | 0 | - | 0.47939 | - | 0.029557 | - | 112.4% | позднее заключение договора
1.5.85 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | prj_107000_48900 | - | 0 | - | 0.17138 | - | 0.17138 | - | 0.01956 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0084237 | - | 0.01956 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16296 | - | 0 | - | 0.15182 | - | 0.011136 | - | 132.2% | Отклонений нет
1.5.86 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | prj_107000_48901 | - | 0 | - | 0.28569 | - | 0.28569 | - | 0.0296 | - | 0 | - | 0 | - | 0.014008 | - | 0.0296 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27168 | - | 0 | - | 0.25609 | - | 0.015592 | - | 111.3% | Отклонений нет
1.5.87 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | prj_107000_48895 | - | 0 | - | 0.28569 | - | 0.28569 | - | 0.02959 | - | 0 | - | 0 | - | 0.014008 | - | 0.02959 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27168 | - | 0 | - | 0.2561 | - | 0.015582 | - | 111.2% | Отклонений нет
1.5.88 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | prj_107000_48903 | - | 0 | - | 0.14277 | - | 0.14277 | - | 0.01705 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0070085 | - | 0.01705 | - | 0 | - | 0 | - | 0.13576 | - | 0 | - | 0.12572 | - | 0.010042 | - | 143.3% | Отклонений нет
1.5.89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | prj_107000_48904 | - | 0 | - | 0.28569 | - | 0.28569 | - | 0.02959 | - | 0 | - | 0 | - | 0.014008 | - | 0.02959 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27168 | - | 0 | - | 0.2561 | - | 0.015582 | - | 111.2% | Отклонений нет
1.5.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | prj_107000_48905 | - | 0 | - | 0.21424 | - | 0.21424 | - | 0.02332 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0105 | - | 0.02332 | - | 0 | - | 0 | - | 0.20374 | - | 0 | - | 0.19092 | - | 0.01282 | - | 122.1% | Отклонений нет
1.5.91 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | prj_107000_48906 | - | 0 | - | 0.5712 | - | 0.5712 | - | 0.0547 | - | 0 | - | 0 | - | 0.028059 | - | 0.0547 | - | 0 | - | 0 | - | 0.54314 | - | 0 | - | 0.5165 | - | 0.026641 | - | 94.94% | Отклонений нет
1.5.92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | prj_107000_48907 | - | 0 | - | 0.28569 | - | 0.28569 | - | 0.0296 | - | 0 | - | 0 | - | 0.014008 | - | 0.0296 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27168 | - | 0 | - | 0.25609 | - | 0.015592 | - | 111.3% | Отклонений нет
1.5.93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района | ЮЗЭС | prj_107000_48908 | - | 0 | - | 2.6858 | - | 1.6069 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.13192 | - | 0 | - | 1.4749 | - | 0 | - | 2.6858 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | prj_107000_48910 | - | 0 | - | 0.42856 | - | 0.42856 | - | 0.0971 | - | 0 | - | 0 | - | 0.021017 | - | 0.0971 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40754 | - | 0 | - | 0.33146 | - | 0.076083 | - | 362% | Отклонений нет
1.5.95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | prj_107000_48911 | - | 0 | - | 0.42856 | - | 0.42856 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.021017 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40754 | - | 0 | - | 0.42856 | - | -0.021017 | - | -100% | Отклонений нет
1.5.96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | prj_107000_48912 | - | 0 | - | 0.42856 | - | 0.42856 | - | 0.01868 | - | 0 | - | 0 | - | 0.021017 | - | 0.01868 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40754 | - | 0 | - | 0.40988 | - | -0.0023369 | - | -11.12% | Отклонений нет
1.5.97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | prj_107000_48913 | - | 0 | - | 0.71424 | - | 0.71424 | - | 0.06724 | - | 0 | - | 0 | - | 0.035102 | - | 0.06724 | - | 0 | - | 0 | - | 0.67914 | - | 0 | - | 0.647 | - | 0.032138 | - | 91.56% | Отклонений нет
1.5.98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | prj_107000_48914 | - | 0 | - | 0.71424 | - | 0.71424 | - | 0.06724 | - | 0 | - | 0 | - | 0.035102 | - | 0.06724 | - | 0 | - | 0 | - | 0.67914 | - | 0 | - | 0.647 | - | 0.032138 | - | 91.56% | Отклонений нет
1.5.99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | prj_107000_48915 | - | 0 | - | 0.42856 | - | 0.42856 | - | 0.04215 | - | 0 | - | 0 | - | 0.021017 | - | 0.04215 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40754 | - | 0 | - | 0.38641 | - | 0.021133 | - | 100.6% | Отклонений нет
1.5.100 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | ЛабЭС | 1200037, 1500705 | - | 4.3881 | - | 0 | - | 0 | - | 0.056698 | - | 0 | - | 0.028025 | - | 0 | - | 0.028673 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.056698 | - | 0.056698 | - |  | Иное. Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.5.101 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | prj_107000_48176 | - | 0 | - | 11.7114 | - | 11.7114 | - | 2.4576 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3423 | - | 2.4576 | - | 3.5134 | - | 0 | - | 5.8557 | - | 0 | - | 9.2538 | - | 0.11535 | - | 4.924% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.5.102 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | СочЭС | 1500686 1402114 1400640 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.103 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | 1301266дп | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.104 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | 1301268дп | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.105 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | prj_107000_48916 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.18336 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022822 | - | 0.18336 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89999 | - | 0 | - | 0.73945 | - | 0.16054 | - | 703.4% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | prj_107000_48917 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022822 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89999 | - | 0 | - | 0.92281 | - | -0.022822 | - | -100% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.107 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | prj_107000_48918 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022822 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89999 | - | 0 | - | 0.92281 | - | -0.022822 | - | -100% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.108 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | prj_107000_48919 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.12444 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022822 | - | 0.12444 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89999 | - | 0 | - | 0.79837 | - | 0.10162 | - | 445.3% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.109 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | prj_107000_48920 | - | 0 | - | 0.46145 | - | 0.46145 | - | 0.08932 | - | 0 | - | 0 | - | 0.011424 | - | 0.08932 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45003 | - | 0 | - | 0.37213 | - | 0.077896 | - | 681.9% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.110 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | prj_107000_48921 | - | 0 | - | 0.46145 | - | 0.46145 | - | 0.08931 | - | 0 | - | 0 | - | 0.011424 | - | 0.08931 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45003 | - | 0 | - | 0.37214 | - | 0.077886 | - | 681.8% | Изменение графика оплаты при заключении договора
1.5.111 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 1501942 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2204e-16 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.112 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 1501943 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2204e-16 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.113 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | prj_107000_48677 | - | 0.42373 | - | 4.1282 | - | 4.1282 | - | 15.6996 | - | 0 | - | 0.41404 | - | 4.1282 | - | 15.2856 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4639e-14 | - | -11.5714 | - | 11.5714 | - | 280.3% | Изменение графика оплаты при заключении договора. Скорректирована стоимость СМР в связи с уменьшением объемов работ.
1.5.114 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | prj_107000_48178 | - | 0 | - | 0.49383 | - | 0.49383 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49383 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6041e-06 | - | 0.49383 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.115 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | prj_107000_48179 | - | 0.33549 | - | 4.5186 | - | 4.5186 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.5186 | - | 2.4465e-06 | - | 4.5186 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.5.116 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | prj_107000_48180 | - | 0 | - | 0.93894 | - | 0.5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.93894 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.117 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | 1600339 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21186 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21186 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.21186 | - | 0.21186 | - |  | Иное. Объект включён в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.118 | Оборудование, не входящее в сметы строек (исполнение в период 2014-2016 года) | ИА | 1400182 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.0352 | - | 0 | - | 6.6164 | - | 0 | - | 5.4188 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.0352 | - | 12.0352 | - |  | Погашение кредиторской задолженности ,пополнение аварийного запаса приобретение БКТП
1.5.119 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | 1500730 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0931 | - | 0 | - | 4.0931 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0931 | - | 4.0931 | - |  | Приобретение мотопомп включёно в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.120 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | prj_107000_48922 | - | 0 | - | 25.4237 | - | 4.2373 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 0 | - | 25.4237 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.121 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | prj_107000_48187 | - | 0 | - | 1.3381 | - | 1.3381 | - | 0 | - | 1.3381 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3381 | - | -1.3381 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.122 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | prj_107000_48923 | - | 0 | - | 0.44603 | - | 0.44603 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44603 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44603 | - | -0.44603 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.123 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | prj_107000_48925 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89206 | - | -0.89206 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.124 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | prj_107000_48926 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.125 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | prj_107000_48927 | - | 0 | - | 1.3381 | - | 1.3381 | - | 1.2836 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2836 | - | 1.3381 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.054511 | - | 1.2836 | - |  | Отклонений нет
1.5.126 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | prj_107000_48928 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.85572 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.85572 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.036341 | - | 0.85572 | - |  | Отклонений нет
1.5.127 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | prj_107000_48929 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.8864 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8864 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0.0056607 | - | 0.8864 | - |  | Отклонений нет
1.5.128 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | prj_107000_48930 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.8864 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8864 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0.0056607 | - | 0.8864 | - |  | Отклонений нет
1.5.129 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла | ЛабЭС | prj_107000_48931 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.130 | Приобретение приборов мониторинга для ведения функции учета электроэнергии | ИА | prj_107000_48979 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 4.2373 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.131 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | prj_107000_48933 | - | 0 | - | 64.4975 | - | 12.2966 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1483 | - | 0 | - | 6.1483 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 64.4975 | - | -6.1483 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.132 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | prj_107000_48934 | - | 0 | - | 27.7314 | - | 4.6525 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6525 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 27.7314 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.133 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | prj_107000_48935 | - | 0.42045 | - | 7.8543 | - | 7.8543 | - | 0.023 | - | 0 | - | 0.018 | - | 0 | - | 0.005 | - | 2.3563 | - | 0 | - | 5.498 | - | 0 | - | 7.8313 | - | 0.023 | - |  | Иное. Объект 30/34 включён в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.134 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | prj_107000_48936 | - | 0 | - | 14.7034 | - | 5.5085 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2131 | - | 0 | - | 1.2712 | - | 0 | - | 3.0242 | - | 0 | - | 14.7034 | - | -1.2131 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.135 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | prj_107000_48937 | - | 32.3848 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2 | - | 2.2 | - |  | затраты нематериального характера по НИОКРУ включён в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.136 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | prj_107000_48938 | - | 0 | - | 13.7665 | - | 7.2034 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3292 | - | 0 | - | 2.5424 | - | 0 | - | 3.3318 | - | 0 | - | 13.7665 | - | -1.3292 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.5.137 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | ИА | prj_107000_48939 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.138 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) | ТихЭС | prj_107000_48940 | - | 5.8205 | - | 2.4588 | - | 0 | - | 0.00251 | - | 0 | - | 0.00146 | - | 0 | - | 0.00105 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4563 | - | 0.00251 | - |  | Иное. Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом. В результате инвентаризации 2005 года Тихорцкими Э.С. были обнаружены 72 здания ЗТП не находящиеся на учёте как основные средства, которые были до установления прав на здание решением суда, поставлены на учёт как незавершенное строительство.
1.5.139 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Западная | ТихЭС | prj_107000_48941 | - | 0.41651 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.140 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Меклета | ТихЭС | prj_107000_48942 | - | 0.43307 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.5.141 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | prj_107000_48943 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.25083 | - | 0 | - | 0.25083 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.25083 | - | 0.25083 | - |  | Иное. Объект переходящий, приняты акты выполненных в 2015 году завершающего этапа работ.
1.5.142 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | prj_107000_48189 | - | 0.15681 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8125 | - | 0 | - | 1.7031 | - | 0 | - | 0.10935 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8125 | - | 1.8125 | - |  | погашение кредиторской задолженности.
1.5.143 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 1502657 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.068 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.068 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.068 | - | 0.068 | - |  | Отклонений нет
1.5.144 | Оборудование, входящее в сметы строек(сч.07) |  | - | - | 928.3254 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1.5.145 | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | - | 603.4654 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | Новое строительство |  | - | - | 477.2773 | - | 10469.9289 | - | 1952.785 | - | 1410.6734 | - | 98.1976 | - | 578.543 | - | 350.0409 | - | 832.1304 | - | 707.2968 | - | 0 | - | 797.2496 | - | 0 | - |  | - |  | -
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | - | - | 16.5485 | - | 360.1396 | - | 270.008 | - | 490.3804 | - | 76.2712 | - | 246.7577 | - | 160.4452 | - | 243.6227 | - | 33.2916 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | - |  | -
2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | prj_107000_48195 | - | 16.5485 | - | 194.8573 | - | 189.7172 | - | 448.3878 | - | 76.2712 | - | 246.7577 | - | 113.446 | - | 201.63 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -253.5305 | - | 258.6706 | - | 136.3% | Погашение кредиторской задолженности
2.1.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | prj_107000_48195 | - | 0 | - | 84.9915 | - | 0 | - | 41.9926 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 41.9926 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 42.9989 | - | 41.9926 | - |  | Иное. Оплата аванса по условиям заключённого договора подряда
2.1.3 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | КЭС | prj_107000_48198 | - | 0 | - | 42.1553 | - | 42.1553 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 42.1553 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 42.1553 | - | -42.1553 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
2.1.4 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | prj_107000_48976 | - | 0 | - | 5.48 | - | 5.48 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.69607 | - | 0 | - | 4.7839 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.48 | - | -0.69607 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), соответсвенно позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда.
2.1.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | prj_107000_49507 | - | 0 | - | 32.6556 | - | 32.6556 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1479 | - | 0 | - | 28.5077 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 32.6556 | - | -4.1479 | - | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), соответсвенно позднее проведение закупочных процедур и заключение договора подряда.
2.2. | Прочее новое строительство |  | - | - | 460.7287 | - | 10109.7893 | - | 1682.7769 | - | 920.293 | - | 21.9264 | - | 331.7852 | - | 189.5956 | - | 588.5078 | - | 674.0052 | - | 0 | - | 797.2496 | - | 0 | - |  | - |  | -
2.2.1 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | prj_107000_48192 | - | 0 | - | 264.7851 | - | 16.9492 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.9492 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 264.7851 | - | -16.9492 | - | -100% | Оплата аванса по условиям заключённого договора подряда
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | prj_107000_49076 | - | 0 | - | 492.8387 | - | 290.7749 | - | 0.33849 | - | 0 | - | 0 | - | 49.2839 | - | 0.33849 | - | 144.3305 | - | 0 | - | 97.1605 | - | 0 | - | 492.5002 | - | -48.9454 | - | -99.31% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
2.2.3 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | prj_107000_49084 | - | 0 | - | 292.64 | - | 131.688 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 29.264 | - | 0 | - | 44.0508 | - | 0 | - | 58.3732 | - | 0 | - | 292.64 | - | -29.264 | - | -100% | Изменение технических решений, с условием полного погашения подстанции для организации её реконструкции. Срок разработки проекта перенесён на период создания возможности подключения потребителей к другим центрам электроснабжения.
2.2.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | АрЭС | prj_107000_49084 | - | 0.41543 | - | 0.01536 | - | 0 | - | 0.00254 | - | 0 | - | 0.00128 | - | 0 | - | 0.00126 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.01282 | - | 0.00254 | - |  | отклонений нет
2.2.5 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | ЮЗЭС | prj_107000_48194 | - | 0 | - | 149.3634 | - | 149.3634 | - | 0 | - | 2.9139 | - | 0 | - | 29.8727 | - | 0 | - | 44.809 | - | 0 | - | 71.7678 | - | 0 | - | 149.3634 | - | -32.7865 | - | -100% | Изменение технических решений строительства ВЛ 110 кВ на КЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
2.2.6 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 1400639 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.8232 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.8232 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.8232 | - | -8.8232 | - |  | Иное. Возврат денежных средств по требованию Заказчика
2.2.7 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | КЭС | prj_107000_49077 | - | 0 | - | 224.2955 | - | 100.933 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 22.4296 | - | 0 | - | 34.9068 | - | 0 | - | 43.5967 | - | 0 | - | 224.2955 | - | -22.4296 | - | -100% | Изменение технических решений реконструкции ПС 110 кВ "Дальняя", с условием полного погашения для организации её реконструкции. Срок разработки проекта перенесён на период создания возможности подключения потребителей к другим центрам электроснабжения.
2.2.8 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48957 | - | 0 | - | 3561.8046 | - | 377.3803 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 148.0296 | - | 0 | - | 229.3507 | - | 0 | - | 3561.8046 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
2.2.9 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48958 | - | 0 | - | 1909.9648 | - | 190.0308 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 63.0814 | - | 0 | - | 126.9493 | - | 0 | - | 1909.9648 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
2.2.10 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | prj_107000_48959 | - | 0 | - | 2.3323 | - | 2.3323 | - | 0.4237 | - | 0.11238 | - | 0.42369 | - | 0.33299 | - | 1.562e-05 | - | 0.66598 | - | 0 | - | 1.221 | - | 0 | - | 1.9086 | - | -0.021671 | - | -4.866% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.11 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) | СочЭС | prj_107000_48960 | - | 0 | - | 25.4472 | - | 25.4472 | - | 0 | - | 2.782 | - | 0 | - | 3.3998 | - | 0 | - | 6.7995 | - | 0 | - | 12.4658 | - | 0 | - | 25.4472 | - | -6.1818 | - | -100% | Изменение объёмов проектных работ, в результате изменения ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков предоставления ПСД на экспертизу.
2.2.12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | prj_107000_48961 | - | 0 | - | 6.1386 | - | 6.1386 | - | 0 | - | 0.30037 | - | 0 | - | 0.87574 | - | 0 | - | 1.7515 | - | 0 | - | 3.211 | - | 0 | - | 6.1386 | - | -1.1761 | - | -100% | Задержка оформления подрядной организацией документов согласования трассы ВЛ 10 кВ с совхозом Победа, администрацией г. Сочи.
2.2.13 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | prj_107000_48962 | - | 0 | - | 35.8956 | - | 35.8956 | - | 0 | - | 1.7292 | - | 0 | - | 5.125 | - | 0 | - | 10.2499 | - | 0 | - | 18.7916 | - | 0 | - | 35.8956 | - | -6.8541 | - | -100% | Из-за длительности проведенния конкурсных процедур, была задержка оформления договора с подрядной организацией. Выбранная трасса КЛ 6 кВ направлена на согласование в администрацию г. Туапсе.
2.2.14 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | prj_107000_48962 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
2.2.15 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | СочЭС | prj_107000_48962 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
2.2.16 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | prj_107000_48962 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.8699 | - | 0 | - | 3.8699 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.8699 | - | 3.8699 | - |  | Погашение кредиторской задолженности
2.2.17 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402127 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42344 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42344 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.42344 | - | 0.42344 | - |  | Отклонений нет
2.2.18 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402128.12 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4151 | - | 0 | - | 0.42369 | - | 0 | - | 0.99146 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4151 | - | 1.4151 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП
2.2.19 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48963 | - | 0 | - | 688.2833 | - | 68.488 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 22.5646 | - | 0 | - | 45.9234 | - | 0 | - | 688.2833 | - | 0 | - |  | отклонений нет
2.2.20 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48965 | - | 0 | - | 216.3783 | - | 21.4892 | - | 5.6907 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.6907 | - | 7.0474 | - | 0 | - | 14.4417 | - | 0 | - | 210.6876 | - | 5.6907 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП
2.2.21 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48966 | - | 0 | - | 126.482 | - | 12.5674 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1263 | - | 0 | - | 8.4411 | - | 0 | - | 126.482 | - | 0 | - |  | отклонений нет
2.2.22 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 1400811 | - | 22.9203 | - | 12.4838 | - | 0 | - | 5.4867 | - | 0 | - | 0.42398 | - | 0 | - | 5.0628 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.997 | - | 5.4867 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП с ЗАО "Таманьнефтегаз"
2.2.23 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по опорам ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2» 2 цепь» | СлЭС | 1300650 | - | 26.4296 | - | 0 | - | 0 | - | 83.2906 | - | 0 | - | 0.94436 | - | 0 | - | 82.3462 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -83.2906 | - | 83.2906 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП с ЗАО "Таманьнефтегаз"
2.2.24 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 1300144 | - | 72.5588 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49379 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49379 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.49379 | - | 0.49379 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП , погашение кредиторской задолженности.
2.2.25 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | ЮЗЭС | 1400665 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности.
2.2.26 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | ЮЗЭС | 1400666 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Погашение кредиторской задолженности.
2.2.27 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | ЮЗЭС | 1402340, 1400001 | - | 17.4161 | - | 0 | - | 0 | - | 0.03613 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.03613 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.03613 | - | 0.03613 | - |  | отклонений нет
2.2.28 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 1400634 | - | 3.4681 | - | 5.6271 | - | 0 | - | 2.1525 | - | 0 | - | 0.01555 | - | 0 | - | 2.137 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4746 | - | 2.1525 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП , погашение кредиторской задолженности.
2.2.29 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | ЮЗЭС | 1502606 | - | 1.9057 | - | 34.0947 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 34.0947 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП , погашение кредиторской задолженности.
2.2.30 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | КЭС | 1503548 | - | 0.28592 | - | 3.7069 | - | 0 | - | 0.22569 | - | 0 | - | 0.22569 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4812 | - | 0.22569 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП
2.2.31 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | КЭС | 298 | - | 0.72019 | - | 0.73956 | - | 0 | - | 0.03874 | - | 0 | - | 0.01937 | - | 0 | - | 0.01937 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.70082 | - | 0.03874 | - |  | отклонений нет
2.2.32 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | 229 | - | 8.0629 | - | 135.8311 | - | 0 | - | 0.01043 | - | 0 | - | 0.00522 | - | 0 | - | 0.00521 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 135.8206 | - | 0.01043 | - |  | Иное. Начислена оплата аренды земельного участка под незавершённую строительством ПС 110 кВ
2.2.33 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 1401494 | - | 1.4621 | - | 12.4324 | - | 0 | - | 12.4324 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.4324 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.4324 | - |  | Выполнение работ по ТП
2.2.34 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 1501804 | - | 0.73299 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности
2.2.35 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | ТимЭС | 1400657 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности.
2.2.36 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | prj_107000_48967 | - | 0.33946 | - | 3.494 | - | 3.494 | - | 1.5912 | - | 0.17116 | - | 0 | - | 0.49843 | - | 1.5912 | - | 0.99686 | - | 0 | - | 1.8276 | - | 0 | - | 1.9028 | - | 0.92164 | - | 137.6% | Выполнение работ по ТП
2.2.37 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | prj_107000_48968 | - | 0.33891 | - | 3.7462 | - | 3.7462 | - | 4.6813 | - | 0.43578 | - | 4.6813 | - | 0.49657 | - | 0 | - | 0.99314 | - | 0 | - | 1.8208 | - | 0 | - | -0.93501 | - | 3.7489 | - | 402.1% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.38 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | prj_107000_48969 | - | 0.17388 | - | 1.3222 | - | 1.3222 | - | 0.84237 | - | 0.15374 | - | 0 | - | 0.17527 | - | 0.84237 | - | 0.35054 | - | 0 | - | 0.64265 | - | 0 | - | 0.47982 | - | 0.51337 | - | 156% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.39 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | prj_107000_48970 | - | 0.12689 | - | 4.4977 | - | 4.4977 | - | 5.6 | - | 0.47935 | - | 0 | - | 0.60275 | - | 5.6 | - | 1.2055 | - | 0 | - | 2.2101 | - | 0 | - | -1.1023 | - | 4.5179 | - | 417.5% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП, погашение кредиторской задолженности.
2.2.40 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | СочЭС | prj_107000_48971 | - | 0 | - | 2.7301 | - | 2.7301 | - | 0 | - | 0.31146 | - | 0 | - | 0.36279 | - | 0 | - | 0.72558 | - | 0 | - | 1.3302 | - | 0 | - | 2.7301 | - | -0.67425 | - | -100% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП, погашение кредиторской задолженности.
2.2.41 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | prj_107000_48972 | - | 0.095045 | - | 1.1859 | - | 1.1859 | - | 0 | - | 0.057237 | - | 0 | - | 0.1693 | - | 0 | - | 0.33861 | - | 0 | - | 0.62078 | - | 0 | - | 1.1859 | - | -0.22654 | - | -100% | Задержка в оформлении документов
2.2.42 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | prj_107000_48973 | - | 0.57666 | - | 12.5602 | - | 12.5602 | - | 0 | - | 0.61554 | - | 0 | - | 1.7917 | - | 0 | - | 3.5834 | - | 0 | - | 6.5696 | - | 0 | - | 12.5602 | - | -2.4072 | - | -100% | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП, погашение кредиторской задолженности за поставку материалов.
2.2.43 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | КЭС | 1201230 | - | 0 | - | 2.2808 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2808 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.44 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | КЭС | 1201229 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.45 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 1400452 | - | 0.28637 | - | 0.40377 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40377 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.46 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | КЭС | 1302314 | - | 0 | - | 1.7499 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7499 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.47 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | 1200838 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.48 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 1500507 | - | 0.17791 | - | 17.1842 | - | 0 | - | 1.1808 | - | 0 | - | 0.21158 | - | 0 | - | 0.96918 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.0035 | - | 1.1808 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.49 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | 1402528 | - | 11.2019 | - | 17.1842 | - | 0 | - | 0.53895 | - | 0 | - | 0.53895 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.6453 | - | 0.53895 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.50 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | 1301555.1602 | - | 0 | - | 4.6215 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6215 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.51 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | АрЭС | 1502132 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | погашение кредиторской задолженности
2.2.52 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 1600104 | - | 0 | - | 4.6144 | - | 0 | - | 0.41949 | - | 0 | - | 0.41949 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1949 | - | 0.41949 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.53 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | 1401129 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.54 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | 1502450 | - | 0.26531 | - | 3.1671 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1671 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.55 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | СочЭС | 1501276 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.56 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | 1500937 | - | 0.42359 | - | 0 | - | 0 | - | 11.2453 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.2453 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.2453 | - | 11.2453 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.57 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | СочЭС | 1400453 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.58 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | СочЭС | 1500618 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.59 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | СочЭС | 1501796 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.60 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | СочЭС | 1503418 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.61 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | СочЭС | 1501535 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.62 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт | - | prj_107000_48974 | - | 3.4842 | - | 80.8425 | - | 80.8425 | - | 14.905 | - | 7.6271 | - | 9.6282 | - | 19.4915 | - | 5.2767 | - | 22.5882 | - | 0 | - | 31.1356 | - | 0 | - | 65.9375 | - | -12.2137 | - | -45.04% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.2.63 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | - | prj_107000_48975 | - | 284.0862 | - | 1643.9231 | - | 44.8224 | - | 764.5835 | - | 4.2373 | - | 308.8571 | - | 8.4746 | - | 455.7263 | - | 12.7119 | - | 0 | - | 19.3987 | - | 0 | - | 879.3397 | - | 751.8716 | - | 5915%
2.2.64 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | 9991373 | - | 0 | - | 0.24053 | - | 0 | - | 0.24053 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24053 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24053 | - |  | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.65 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | 9991374 | - | 0 | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40676 | - |  | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.66 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | 9991372 | - | 0 | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26431 | - |  | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.67 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | 9991371 | - | 0 | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15677 | - |  | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.68 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | 9991370 | - | 0 | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.17663 | - |  | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.69 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | 1600641 | - | 0.044 | - | 0 | - | 0 | - | 0.61549 | - | 0 | - | 0.47063 | - | 0 | - | 0.14486 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.61549 | - | 0.61549 | - |  | Иное. Приобретение прав на земельные участки включёно в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
2.2.70 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3559 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3559 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3559 | - | 1.3559 | - |  | Иное. По договору мены с ОАО "Краснодарэнергосбыт" получены помещения, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.2.71 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | prj_107000_48203 | - | 0 | - | 98.098 | - | 98.098 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 98.098 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 98.098 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
2.2.72 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0000008.1 | - | 0.67968 | - | 3.358 | - | 0 | - | 0.00184 | - | 0 | - | 0.00069 | - | 0 | - | 0.00115 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3562 | - | 0.00184 | - |  | Иное. Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
2.2.73 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 1500743 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3.782 | - | 0 | - | 0.62459 | - | 0 | - | 3.1574 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.782 | - | 3.782 | - |  | финансирование за счет страхового возмещения для предупреждения аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытых паводком опор
2.2.74 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки | СочЭС | 1600636 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.01 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.01 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.01 | - | 0.01 | - |  | Отклонений нет
2.2.75 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 1400953, 1500738 | - | 1.0506 | - | 0 | - | 0 | - | 0.18729 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.18729 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.18729 | - | 0.18729 | - |  | погашение кредиторской задолженности.

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2016 года]
Утверждаю
Исполняющий обязанности
генерального директора
ПАО "Кубаньэнерго"
Э.Г. Армаганян
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец 2 квартала 2016 года/ За 2 квартал 2016 года | На конец 2015 года/ За 2015 год
1 | 2 | 3
Выручка | 8550792 | 35704161
Чистая прибыль | -154599 | 1452479
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA | 1417465.8877 | 7669552.8493
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 6887004 | 4900772
покупатели и заказчики | 6309745 | 4601989
авансы выданные | 51235 | 25236
Собственный капитал | 31409396 | 32330542
Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 9560000 | 10000000
кредиты | 2560000 | 3000000
облигационные займы | 7000000 | 7000000
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 22700859 | 21396145
кредиты и займы | 7600182 | 7071346
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 11994333 | 11799752
по строительству | 708102.071 | 861218.7466
по ремонтам | 101169.1 | 50127.2511
прочее | 11185061.829 | 10888406.0023
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | -458588 | -2261263
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1543405.8103
Профинансировано на отчетную дату | 2257180.091
Обеспеченность источниками финансирования | 1087561.8888
Дефицит финансирования | 1169618.2022
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала: | -
на 2011 г. | -
на период 2011-2013 гг. | -
Пояснения по расчету кредитного потенциала | -
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам |  | О.В. Очередько
Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности |  | А.В. Голов

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 полугодие 2016
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО, |  |  | 1404.5751 | 254.9538 | 849.3813 | 251.4465 | 48.7935 | 2257.1801 | 271.1073 | 983.0557 | 832.8522 | 170.1649 | 852.605 | 16.1536 | 133.6744 | 581.4057 | 121.3713 | 1622.8641 | 146.4923 | 737.8444 | 592.4664 | 146.061
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 870.7278 | 177.1057 | 462.8516 | 215.1455 | 15.625 | 294.2871 | 93.7567 | 118.6863 | 33.178 | 48.6661 | -576.4407 | -83.349 | -344.1653 | -181.9675 | 33.0411 | 212.1907 | 14.7417 | 48.6398 | 112.0802 | 36.729
1.1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 210.7963 | 39.9574 | 147.5743 | 17.7508 | 5.5138 | 36.9972 | 14.997 | 16.9865 | 0 | 5.0138 | -173.7991 | -24.9604 | -130.5879 | -17.7508 | -0.5 | 104.3119 | 0 | 16.7681 | 78.3468 | 9.1969
1.1.2 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | prj_107000_48153 | 45.7508 | 10 | 30 | 5.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.7508 | -10 | -30 | -5.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | ЮЗЭС | prj_107000_48139 | 68.8315 | 7.4 | 50.5315 | 10.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.8315 | -7.4 | -50.5315 | -10.4 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | КЭС | prj_107000_48166 | 40.2922 | 14.997 | 25.2952 | 0 | 0 | 14.997 | 14.997 | 0 | 0 | 0 | -25.2952 | 0 | -25.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | СлЭС | prj_107000_47973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.165 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 8.165 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | КЭС | prj_107000_48144 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | prj_107000_48145 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | prj_107000_48146 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 в пролетах опор с 53-99 | АдЭС | prj_107000_48885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | prj_107000_48893 | 0.56042 | 0.56042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56042 | -0.56042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район | АдЭС | prj_107000_48173 | 1.2099 | 0.5 | 0.70985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2099 | -0.5 | -0.70985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | prj_107000_48678 | 9.4245 | 0 | 7.8861 | 0 | 1.5384 | 10.3599 | 0 | 8.8215 | 0 | 1.5384 | 0.9354 | 0 | 0.9354 | 0 | 0 | 39.5662 | 0 | 6.8719 | 29.5389 | 3.1554
1.2. | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | prj_107000_48679 | 42.4271 | 4.2 | 33.1517 | 1.6 | 3.4754 | 3.4754 | 0 | 0 | 0 | 3.4754 | -38.9517 | -4.2 | -33.1517 | -1.6 | 0 | 64.7457 | 0 | 9.8962 | 48.808 | 6.0415
1.2.1 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 1300057 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7.4278 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | -42.5722 | 0 | 7.4278 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция системы ПА | КЭС/ИА | prj_107000_48149 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | 1300057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | prj_107000_48289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | prj_107000_48290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 19.4142 | 0 | 4 | 15.3342 | 0.08 | 1.5445 | 1.4996 | 0 | 0 | 0.04484 | -17.8697 | 1.4996 | -4 | -15.3342 | -0.03516 | 1.6372 | 1.6372 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | prj_107000_19833 | 8.8677 | 0 | 2 | 6.7877 | 0.08 | 0.04484 | 0 | 0 | 0 | 0.04484 | -8.8229 | 0 | -2 | -6.7877 | -0.03516 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | prj_107000_48150 | 1.5465 | 0 | 1 | 0.54649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5465 | 0 | -1 | -0.54649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | prj_107000_48151 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.4996 | 1.4996 | 0 | 0 | 0 | -7.5004 | 1.4996 | -1 | -8 | 0 | 1.5992 | 1.5992 | 0 | 0 | 0
1.5. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | 55461685 | 590.5172 | 137.1483 | 311.2772 | 132.0605 | 10.0313 | 248.3175 | 77.2601 | 94.272 | 33.178 | 43.6075 | -342.1997 | -59.8882 | -217.0052 | -98.8825 | 33.5762 | 106.2416 | 13.1045 | 31.8717 | 33.7333 | 27.5321
1.5.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49073 | 33.6404 | 9 | 20.1 | 3.5404 | 1 | 8.4233 | 8.2967 | 0 | 0 | 0.12667 | -25.217 | -0.70332 | -20.1 | -3.5404 | -0.87333 | 0.12667 | 0 | 0 | 0 | 0.12667
1.5.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | prj_107000_49074 | 38.3818 | 10 | 19.8818 | 8 | 0.5 | 7.2884 | 7.1787 | 0 | 0 | 0.1096 | -31.0935 | -2.8213 | -19.8818 | -8 | -0.3904 | 0.1096 | 0 | 0 | 0 | 0.1096
1.5.4 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49078 | 32.3157 | 9.5 | 3.6157 | 18.4 | 0.8 | 7.6232 | 7.5085 | 0 | 0 | 0.11464 | -24.6926 | -1.9915 | -3.6157 | -18.4 | -0.68536 | 0.11464 | 0 | 0 | 0 | 0.11464
1.5.5 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49081 | 30.8619 | 8.4 | 7.9619 | 14 | 0.5 | 6.9099 | 6.806 | 0 | 0 | 0.10391 | -23.952 | -1.594 | -7.9619 | -14 | -0.39609 | 0.10391 | 0 | 0 | 0 | 0.10391
1.5.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | КЭС | 1600016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1984 | 0 | 0.8539 | 3.3445 | 0 | 4.1984 | 0 | 0.8539 | 3.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | КЭС | 1500748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | 1500749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | 1500750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 1.9946 | 0.49489 | 0 | 2.4895 | 0 | 1.9946 | 0.49489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | КЭС | 1500765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | 1601301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60516 | 0 | 0 | 0.60516 | 0 | 0.60516 | 0 | 0 | 0.60516 | 0 | 0.42343 | 0.42343 | 0 | 0 | 0
1.5.12 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | prj_107000_19816 | 55.8197 | 10 | 29.4197 | 15.4 | 1 | 0.36961 | 0 | 0 | 0 | 0.36961 | -55.45 | -10 | -29.4197 | -15.4 | -0.63039 | 0.79088 | 0.71072 | 0 | 0 | 0.08016
1.5.13 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | prj_107000_48154 | 112.2928 | 24 | 81.4928 | 5.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.2928 | -24 | -81.4928 | -5.4 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.14 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | prj_107000_48155 | 32.7784 | 5.4 | 10.3 | 17.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7784 | -5.4 | -10.3 | -17.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.15 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) | ЮЗЭС | 1300002С, 1200003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8349 | 0.99145 | 21.3325 | 0 | 5.511 | 27.8349 | 0.99145 | 21.3325 | 0 | 5.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.16 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ЮЗЭС | prj_107000_49379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74883 | 0.74883 | 0 | 0 | 0 | 0.74883 | 0.74883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.17 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ЮЗЭС | prj_107000_49380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78896 | 0.78896 | 0 | 0 | 0 | 0.78896 | 0.78896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.18 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ЮЗЭС | prj_107000_49381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0435 | 1.5906 | 0 | 0 | 1.4529 | 3.0435 | 1.5906 | 0 | 0 | 1.4529 | 1.4529 | 0 | 0 | 0 | 1.4529
1.5.19 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь | КЭС | prj_107000_48877 | 14.4126 | 3.1 | 3.4126 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4126 | -3.1 | -3.4126 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.20 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат II цепь | КЭС | prj_107000_48878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.21 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | 1600489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4788 | 0 | 0 | 0.49666 | 16.9822 | 17.4788 | 0 | 0 | 0.49666 | 16.9822 | 16.9821 | 0 | 0 | 0 | 16.9821
1.5.22 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | АрЭС | 1601353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3362 | 0.3362 | 0 | 0 | 0
1.5.23 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | СлЭС | prj_107000_48879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.24 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | СлЭС | prj_107000_48880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.25 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кирова -Полтавская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 1600009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42366 | 0.42366 | 0 | 0 | 0
1.5.26 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 1600010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0.42361 | 0 | 0 | 0
1.5.27 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | prj_107000_48881 | 0.76564 | 0.1 | 0.66564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76564 | -0.1 | -0.66564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.28 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | АдЭС | prj_107000_48882 | 2.0607 | 0.4 | 0.99074 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0607 | -0.4 | -0.99074 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.29 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | 1400638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57942 | 0.49718 | 0 | 0 | 0.08224 | 0.57942 | 0.49718 | 0 | 0 | 0.08224 | 0.50458 | 0.42134 | 0 | 0 | 0.08324
1.5.30 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | prj_107000_48286 | 9.706 | 2.3 | 3.106 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.706 | -2.3 | -3.106 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.31 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | ЮЗЭС | 1502845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.32 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | prj_107000_48160 | 9.9547 | 1.48 | 5.0537 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9547 | -1.48 | -5.0537 | -3.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.33 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | prj_107000_48156 | 40.2049 | 3.1 | 21.5049 | 15.4 | 0.2 | 0.12812 | 0 | 0 | 0.12812 | 0 | -40.0767 | -3.1 | -21.5049 | -15.2719 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.34 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | prj_107000_10236 | 18.3733 | 3.8 | 11.0933 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3733 | -3.8 | -11.0933 | -3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.35 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | prj_107000_48157 | 16.3034 | 2.2 | 12.3334 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3034 | -2.2 | -12.3334 | -1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | prj_107000_48165 | 4.8 | 0.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -0.5 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.37 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | КЭС | prj_107000_48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.38 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | prj_107000_48883 | 0.20827 | 0.20827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20827 | -0.20827 | 0 | 0 | 0 | 0.41737 | 0.41737 | 0 | 0 | 0
1.5.39 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | prj_107000_48884 | 4.716 | 1.3 | 2.416 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.716 | -1.3 | -2.416 | -0.6 | -0.4 | 0.42335 | 0.42335 | 0 | 0 | 0
1.5.40 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | prj_107000_49075 | 22.5029 | 7.8462 | 14.5369 | 0 | 0.11979 | 7.966 | 7.8462 | 0 | 0 | 0.11979 | -14.5369 | 0 | -14.5369 | 0 | 0 | 0.11979 | 0 | 0 | 0 | 0.11979
1.5.41 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | prj_107000_49079 | 27.0056 | 7.5989 | 19.2906 | 0 | 0.11602 | 7.715 | 7.5989 | 0 | 0 | 0.11602 | -19.2906 | 0 | -19.2906 | 0 | 0 | 0.11602 | 0 | 0 | 0 | 0.11602
1.5.42 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | prj_107000_49080 | 23.936 | 8.9246 | 14.8751 | 0 | 0.13626 | 9.0609 | 8.9246 | 0 | 0 | 0.13626 | -14.8751 | 0 | -14.8751 | 0 | 0 | 0.13626 | 0 | 0 | 0 | 0.13626
1.5.43 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | КЭС | prj_107000_49082 | 14.7074 | 7.3388 | 7.2565 | 0 | 0.11205 | 7.4509 | 7.3388 | 0 | 0 | 0.11205 | -7.2565 | 0 | -7.2565 | 0 | 0 | 0.11205 | 0 | 0 | 0 | 0.11205
1.5.44 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | ЮЗЭС | 1400659дп, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8108 | 0 | 28.7137 | 0 | 0.097113 | 28.8108 | 0 | 28.7137 | 0 | 0.097113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.45 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 1400006дп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62329 | 0 | 0.62329 | 0 | 0 | 0.62329 | 0 | 0.62329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.46 | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | ЮЗЭС | 1500756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 3.3298 | 3.3298 | 0 | 0 | 0
1.5.47 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | ЮЗЭС | 1400658дп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5124 | 0.39981 | 2.1126 | 0 | 0 | 2.5124 | 0.39981 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.48 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | ЮЗЭС | 1401492дп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.49 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | prj_107000_48170 | 2.0748 | 0.3 | 0.77477 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0748 | -0.3 | -0.77477 | -0.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.50 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | prj_107000_48171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38421 | 0 | 0.38421 | 0 | 0
1.5.51 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | КЭС | prj_107000_49083 | 17.4947 | 6 | 11.4098 | 0 | 0.085 | 5.246 | 5.1671 | 0 | 0 | 0.07889 | -12.2487 | -0.83286 | -11.4098 | 0 | -0.00611 | 0.07889 | 0 | 0 | 0 | 0.07889
1.5.52 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | КЭС | prj_107000_48143 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.53 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | 1501695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7535 | 0 | 32.7535 | 0 | 0 | 32.7535 | 0 | 32.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.54 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 1503388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0 | 0 | 0.4942 | 0 | 0.4942 | 0 | 0 | 0.4942 | 0 | 0.82651 | 0 | 0.47828 | 0.29716 | 0.05107
1.5.55 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | КЭС | 1301259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.56 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | КЭС | 1503548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.57 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | 1501794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26283 | 0.26283 | 0 | 0 | 0 | 0.26283 | 0.26283 | 0 | 0 | 0 | 0.22274 | 0.22274 | 0 | 0 | 0
1.5.58 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | КЭС | 1503550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0.11598 | 0 | 0 | 0
1.5.59 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | КЭС | 1503549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0.11598 | 0 | 0 | 0
1.5.60 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | 1300378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0.11603 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.61 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | КЭС | 1503546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0.25227 | 0.25227 | 0 | 0 | 0
1.5.62 | Установка линейной ячейкиКРУ-10кВ на ПС110/10кВ "Аэропорт"(2шт),прокладкаКЛ-10кВ от двухновых линейных ячеек на разных секциях шинРУ-10кВ, | КЭС | 1301581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.63 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | КЭС | 1503547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0.13136 | 0.13136 | 0 | 0 | 0
1.5.64 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | ЮЗЭС | 1200787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38542 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0.38542 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.65 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | prj_107000_48886 | 0.12142 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12142 | -0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.66 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | prj_107000_48887 | 0.02104 | 0.02104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02104 | -0.02104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.67 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | 1501940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3881 | 1.2554 | 0 | 0 | 3.1326 | 4.3881 | 1.2554 | 0 | 0 | 3.1326 | 9.528 | 1.2554 | 7.117 | 1.0481 | 0.1075
1.5.68 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | prj_107000_48889 | 0.23081 | 0.23081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23081 | -0.23081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.69 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33064 | 0 | 0 | 0 | 0.33064 | 0.33064 | 0 | 0 | 0 | 0.33064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.70 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16926 | 0 | 0 | 0 | 0.16926 | 0.16926 | 0 | 0 | 0 | 0.16926 | 0.14344 | 0 | 0 | 0 | 0.14344
1.5.71 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | 1601093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80419 | 0 | 0 | 0 | 0.80419 | 0.80419 | 0 | 0 | 0 | 0.80419 | 0.68152 | 0 | 0 | 0 | 0.68152
1.5.72 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24313 | 0 | 0 | 0 | 0.24313
1.5.73 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 | 0.2869 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 | 0.28021 | 0 | 0 | 0 | 0.28021
1.5.74 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | 1500494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43079 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0.43079 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.75 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | 1503240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7342 | 0 | 0 | 0.39736 | 2.3369 | 2.7342 | 0 | 0 | 0.39736 | 2.3369 | 2.2241 | 0 | 0 | 0 | 2.2241
1.5.76 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | prj_107000_48891 | 0.04083 | 0.04083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04083 | -0.04083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.77 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | prj_107000_48892 | 0.54876 | 0.54876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54876 | -0.54876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.78 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | prj_107000_48894 | 0.15178 | 0.15178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15178 | -0.15178 | 0 | 0 | 0 | 0.34451 | 0.34451 | 0 | 0 | 0
1.5.79 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | ТихЭС | 1601811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8015 | 0 | 19.8015 | 0 | 0
1.5.80 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | prj_107000_48895 | 0.01382 | 0.01382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01382 | -0.01382 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0.02094 | 0 | 0 | 0
1.5.81 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | prj_107000_48896 | 0.04151 | 0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04151 | -0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0.05381 | 0.05381 | 0 | 0 | 0
1.5.82 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | prj_107000_48897 | 0.02882 | 0.02882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02882 | -0.02882 | 0 | 0 | 0 | 0.03875 | 0.03875 | 0 | 0 | 0
1.5.83 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | ТимЭС | prj_107000_48147 | 1.7204 | 0.72037 | 1 | 0 | 0 | 0.1473 | 0 | 0 | 0 | 0.1473 | -1.5731 | -0.72037 | -1 | 0 | 0.1473 | 0.4161 | 0 | 0 | 0 | 0.4161
1.5.84 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | prj_107000_48898 | 0.05461 | 0.05461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05461 | -0.05461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | prj_107000_48899 | 0.03103 | 0.03103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03103 | -0.03103 | 0 | 0 | 0 | 0.055854 | 0.055854 | 0 | 0 | 0
1.5.86 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | prj_107000_48900 | 0.00994 | 0.00994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00994 | -0.00994 | 0 | 0 | 0 | 0.01956 | 0.01956 | 0 | 0 | 0
1.5.87 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | prj_107000_48901 | 0.01653 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01653 | -0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 | 0.0296 | 0 | 0 | 0
1.5.88 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | prj_107000_48895 | 0.01653 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01653 | -0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0.02959 | 0.02959 | 0 | 0 | 0
1.5.89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | prj_107000_48903 | 0.00827 | 0.00827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00827 | -0.00827 | 0 | 0 | 0 | 0.01705 | 0.01705 | 0 | 0 | 0
1.5.90 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | prj_107000_48904 | 0.01653 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01653 | -0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0.02959 | 0.02959 | 0 | 0 | 0
1.5.91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | prj_107000_48905 | 0.01239 | 0.01239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01239 | -0.01239 | 0 | 0 | 0 | 0.02332 | 0.02332 | 0 | 0 | 0
1.5.92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | prj_107000_48906 | 0.03311 | 0.03311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03311 | -0.03311 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 | 0.0547 | 0 | 0 | 0
1.5.93 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | prj_107000_48907 | 0.01653 | 0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01653 | -0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 | 0.0296 | 0 | 0 | 0
1.5.94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района | ЮЗЭС | prj_107000_48908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | prj_107000_48910 | 0.0248 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0248 | -0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.0971 | 0.0971 | 0 | 0 | 0
1.5.96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | prj_107000_48911 | 0.0248 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0248 | -0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | prj_107000_48912 | 0.0248 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0248 | -0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.01868 | 0.01868 | 0 | 0 | 0
1.5.98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | prj_107000_48913 | 0.04142 | 0.04142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04142 | -0.04142 | 0 | 0 | 0 | 0.06724 | 0.06724 | 0 | 0 | 0
1.5.99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | prj_107000_48914 | 0.04142 | 0.04142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04142 | -0.04142 | 0 | 0 | 0 | 0.06724 | 0.06724 | 0 | 0 | 0
1.5.100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | prj_107000_48915 | 0.0248 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0248 | -0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.04215 | 0.04215 | 0 | 0 | 0
1.5.101 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | ЛабЭС | 1200037, 1500705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074525 | 0 | 0 | 0 | 0.074525 | 0.074525 | 0 | 0 | 0 | 0.074525 | 0.056698 | 0 | 0 | 0 | 0.056698
1.5.102 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | prj_107000_48176 | 2.7639 | 1.2 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7639 | -1.2 | -1.5639 | 0 | 0 | 2.4576 | 2.4576 | 0 | 0 | 0
1.5.103 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | СочЭС | 1500686 1402114 1400640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21686 | 0 | 0.21686 | 0 | 0 | 0.21686 | 0 | 0.21686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.104 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | 1301266дп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.105 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | 1301268дп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36712 | 0 | 0.36712 | 0 | 0 | 0.36712 | 0 | 0.36712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | prj_107000_48916 | 0.02693 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02693 | -0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0.18336 | 0.18336 | 0 | 0 | 0
1.5.107 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | prj_107000_48917 | 0.02693 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02693 | -0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.108 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | prj_107000_48918 | 0.02693 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02693 | -0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.109 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | prj_107000_48919 | 0.02693 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02693 | -0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0.12444 | 0.12444 | 0 | 0 | 0
1.5.110 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | prj_107000_48920 | 0.01348 | 0.01348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01348 | -0.01348 | 0 | 0 | 0 | 0.08932 | 0.08932 | 0 | 0 | 0
1.5.111 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | prj_107000_48921 | 0.01348 | 0.01348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01348 | -0.01348 | 0 | 0 | 0 | 0.08931 | 0.08931 | 0 | 0 | 0
1.5.112 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 1501942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.113 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 1501943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.114 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | prj_107000_48677 | 4.8713 | 0 | 2.9214 | 1.3878 | 0.56216 | 3.4836 | 0 | 2.9214 | 0 | 0.56216 | -1.3878 | 0 | 0 | -1.3878 | 0 | 15.6996 | 0 | 2.1965 | 12.1608 | 1.3423
1.5.115 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | prj_107000_48178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.116 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | prj_107000_48179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.117 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | prj_107000_48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.118 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | 1600339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002803 | 0 | 0 | 0 | 0.002803 | 0.002803 | 0 | 0 | 0 | 0.002803 | 0.21186 | 0.022192 | 0.18687 | 0 | 0.002803
1.5.119 | Оборудование, не входящее в сметы строек (исполнение в период 2014-2016 года) | ИА | 1400182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4217 | 0 | 0 | 17.4217 | 0 | 17.4217 | 0 | 0 | 17.4217 | 0 | 12.0352 | 0 | 0 | 12.0352 | 0
1.5.120 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | 1500730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8299 | 0 | 0 | 4.8299 | 0 | 4.8299 | 0 | 0 | 4.8299 | 0 | 4.0931 | 0 | 0 | 4.0931 | 0
1.5.121 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | prj_107000_48922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.122 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | prj_107000_48187 | 1.5789 | 0 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5789 | 0 | 0 | -1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.123 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | prj_107000_48923 | 0.52632 | 0 | 0 | 0.52632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52632 | 0 | 0 | -0.52632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.124 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | prj_107000_48925 | 1.0526 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0526 | 0 | 0 | -1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.125 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | prj_107000_48926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.126 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | prj_107000_48927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 1.2836 | 0
1.5.127 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | prj_107000_48928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85572 | 0 | 0 | 0.85572 | 0
1.5.128 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | prj_107000_48929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8864 | 0 | 0 | 0.8864 | 0
1.5.129 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | prj_107000_48930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8864 | 0 | 0 | 0.8864 | 0
1.5.130 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла | ЛабЭС | prj_107000_48931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.131 | Приобретение приборов мониторинга для ведения функции учета электроэнергии | ИА | prj_107000_48979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.132 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | prj_107000_48933 | 7.255 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.255 | 0 | 0 | -7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.133 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | prj_107000_48934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.134 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | prj_107000_48935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02274 | 0 | 0 | 0 | 0.02274 | 0.02274 | 0 | 0 | 0 | 0.02274 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023
1.5.135 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | prj_107000_48936 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4315 | 0 | 0 | 0 | -1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.136 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | prj_107000_48937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2
1.5.137 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | prj_107000_48938 | 1.5685 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5685 | 0 | 0 | 0 | -1.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.138 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | ИА | prj_107000_48939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.139 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) | ТихЭС | prj_107000_48940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0.00251 | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0.00251 | 0 | 0 | 0 | 0.00251
1.5.140 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Западная | ТихЭС | prj_107000_48941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.141 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Меклета | ТихЭС | prj_107000_48942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.142 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | prj_107000_48943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29598 | 0.032711 | 0.26327 | 0 | 0 | 0.29598 | 0.032711 | 0.26327 | 0 | 0 | 0.25083 | 0.027721 | 0.079078 | 0.11195 | 0.03209
1.5.143 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | prj_107000_48189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0.15681 | 0 | 0 | 0.10935 | 0.26616 | 0.15681 | 0 | 0 | 0.10935 | 1.8125 | 0 | 1.6283 | 0.074846 | 0.10935
2 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 1502657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0
2.1. | Новое строительство |  | 95300636.2802 | 533.8473 | 77.8481 | 386.5297 | 36.301 | 33.1685 | 1962.893 | 177.3506 | 864.3694 | 799.6742 | 121.4988 | 1429.0457 | 99.5025 | 477.8396 | 763.3732 | 88.3303 | 1410.6734 | 131.7506 | 689.2045 | 480.3862 | 109.332
2.1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 320.571 | 15.3 | 264.2551 | 10.7159 | 30.3 | 465.8927 | 0.02 | 422.0037 | 1.169 | 42.6999 | 145.3216 | -15.28 | 157.7486 | -9.5468 | 12.3999 | 490.3804 | 14.8196 | 112.2879 | 320.5249 | 42.748
2.1.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | prj_107000_48195 | 265.1119 | 0 | 233.9119 | 1.2 | 30 | 435.6309 | 0.02 | 392.1519 | 1.169 | 42.2899 | 170.519 | 0.02 | 158.24 | -0.03095 | 12.2899 | 448.3878 | 14.8196 | 105.3096 | 285.9227 | 42.3359
2.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | prj_107000_48195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2617 | 0 | 29.8518 | 0 | 0.40999 | 30.2617 | 0 | 29.8518 | 0 | 0.40999 | 41.9926 | 0 | 6.9783 | 34.6022 | 0.41211
2.1.4 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | КЭС | prj_107000_48198 | 49.7432 | 15.3 | 30.3432 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.7432 | -15.3 | -30.3432 | -3.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | prj_107000_48976 | 0.82136 | 0 | 0 | 0.82136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82136 | 0 | 0 | -0.82136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | prj_107000_49507 | 4.8945 | 0 | 0 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8945 | 0 | 0 | -4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Прочее новое строительство |  | 95300636.2802 | 213.2763 | 62.5481 | 122.2746 | 25.5851 | 2.8685 | 1497.0003 | 177.3306 | 442.3657 | 798.5052 | 78.7988 | 1283.724 | 114.7825 | 320.0911 | 772.9201 | 75.9303 | 920.293 | 116.931 | 576.9166 | 159.8613 | 66.5841
2.2.2 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5469 | 8.5469 | 0 | 0 | 0 | 8.5469 | 8.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | prj_107000_49076 | 58.155 | 22.1703 | 35.6461 | 0 | 0.33849 | 22.5088 | 22.1703 | 0 | 0 | 0.33849 | -35.6461 | 0 | -35.6461 | 0 | 0 | 0.33849 | 0 | 0 | 0 | 0.33849
2.2.4 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | prj_107000_49084 | 34.5315 | 15.4 | 10.4315 | 8.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5315 | -15.4 | -10.4315 | -8.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | АрЭС | prj_107000_49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00254 | 0 | 0 | 0 | 0.00254
2.2.6 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | ЮЗЭС | prj_107000_48194 | 38.6881 | 6.5 | 31.1881 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6881 | -6.5 | -31.1881 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 1400639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5365 | 0 | -10.8365 | 0 | 0.3 | -10.5365 | 0 | -10.8365 | 0 | 0.3 | -8.8232 | 0 | -8.8232 | 0 | 0
2.2.8 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | КЭС | prj_107000_49077 | 26.4669 | 9.4 | 16.9669 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4669 | -9.4 | -16.9669 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35012 | 0 | 0 | 0 | 0.35012 | 0.35012 | 0 | 0 | 0 | 0.35012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | prj_107000_48959 | 0.13261 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0.49997 | 0.49997 | 0 | 0 | 0 | 0.36736 | 0.36736 | 0 | 0 | 0 | 0.4237 | 0.4237 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) | СочЭС | prj_107000_48960 | 3.2828 | 1.2828 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2828 | -1.2828 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | prj_107000_48961 | 0.35444 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35444 | -0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | prj_107000_48962 | 2.0404 | 1.0404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0404 | -1.0404 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | prj_107000_48962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 2.4328 | 0 | 0.037974 | 2.4708 | 0 | 2.4328 | 0 | 0.037974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | СочЭС | prj_107000_48962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.17 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | prj_107000_48962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3527 | 0.29274 | 4.06 | 0 | 0 | 4.3527 | 0.29274 | 4.06 | 0 | 0 | 3.8699 | 0.24808 | 3.4308 | 0.18016 | 0.010851
2.2.18 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42344 | 0.42344 | 0 | 0 | 0
2.2.19 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402128.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99146 | 0 | 0 | 0 | 0.99146 | 0.99146 | 0 | 0 | 0 | 0.99146 | 1.4151 | 0.42369 | 0 | 0 | 0.99146
2.2.20 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.21 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 5.6907 | 0 | 0 | 0 | 5.6907
2.2.22 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | prj_107000_48966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.23 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 1400811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0713 | 0.31597 | 0 | 0.22876 | 2.5266 | 3.0713 | 0.31597 | 0 | 0.22876 | 2.5266 | 5.4867 | 0 | 4.5037 | 0 | 0.98302
2.2.24 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по опорам ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2» 2 цепь» | СлЭС | 1300650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2632 | 0 | 62.403 | 0.80671 | 4.0536 | 67.2632 | 0 | 62.403 | 0.80671 | 4.0536 | 83.2906 | 0.23511 | 73.7858 | 0.34156 | 8.928
2.2.25 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 1300144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7441 | 0 | 4.7375 | 0.0005046 | 0.006076 | 4.7441 | 0 | 4.7375 | 0.0005046 | 0.006076 | 0.49379 | 0 | 0 | 0 | 0.49379
2.2.26 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | ЮЗЭС | 1400665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2649 | 0 | 48.2643 | 0.00055497 | 0 | 48.2649 | 0 | 48.2643 | 0.00055497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.27 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | ЮЗЭС | 1400666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5992 | 0 | 8.5672 | 0 | 0.03198 | 8.5992 | 0 | 8.5672 | 0 | 0.03198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.28 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | ЮЗЭС | 1402340, 1400001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0.03613
2.2.29 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 1400634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 2.2326 | 0 | 0.10144 | 2.334 | 0 | 2.2326 | 0 | 0.10144 | 2.1525 | 0 | 2.0511 | 0 | 0.10144
2.2.30 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | ЮЗЭС | 1502606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.31 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | КЭС | 1503548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5418 | 0.26283 | 0 | 2.276 | 0.00296 | 2.5418 | 0.26283 | 0 | 2.276 | 0.00296 | 0.22569 | 0.22274 | 0.00295 | 0 | -1.1546e-17
2.2.32 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | КЭС | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03874 | 0 | 0 | 0 | 0.03874
2.2.33 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01043 | 0 | 0 | 0 | 0.01043 | 0.01043 | 0 | 0 | 0 | 0.01043 | 0.01043 | 0 | 0 | 0 | 0.01043
2.2.34 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 1401494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8298 | 0 | 13.4893 | 0 | 0.3405 | 13.8298 | 0 | 13.4893 | 0 | 0.3405 | 12.4324 | 0 | 12.0332 | 0 | 0.39919
2.2.35 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 1501804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0.17299 | 0 | 1.8245 | 0 | 1.9975 | 0.17299 | 0 | 1.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.36 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | ТимЭС | 1400657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.745 | 0 | 30.8906 | 1.1135 | 0.74088 | 32.745 | 0 | 30.8906 | 1.1135 | 0.74088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.37 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | prj_107000_48967 | 0.20197 | 0 | 0.20197 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.3162 | 0.42486 | 0.04379 | 1.5829 | 0 | 1.1142 | 0.42486 | 0.04379 | 1.5912 | 0 | 1.5474 | 0 | 0.04379
2.2.38 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | prj_107000_48968 | 0.51422 | 0 | 0 | 0.51422 | 0 | 4.715 | 0 | 0.87278 | 3.8422 | 0 | 4.2008 | 0 | 0.87278 | 3.328 | 0 | 4.6813 | 0 | 0.92356 | 3.7132 | 0.044482
2.2.39 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | prj_107000_48969 | 0.18141 | 0 | 0 | 0.18141 | 0 | 0.54954 | 0 | 0 | 0.54547 | 0.0040671 | 0.36813 | 0 | 0 | 0.36406 | 0.0040671 | 0.84237 | 0 | 0.15129 | 0.66853 | 0.022547
2.2.40 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | prj_107000_48970 | 0.56563 | 0.1 | 0.14 | 0.19563 | 0.13 | 0.053347 | 0 | 0 | 0 | 0.053347 | -0.51228 | -0.1 | -0.14 | -0.19563 | -0.076653 | 5.6 | 0 | 1.7267 | 3.7895 | 0.083721
2.2.41 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | СочЭС | prj_107000_48971 | 0.36752 | 0 | 0 | 0.36752 | 0 | 5.4469 | 0 | 5.4469 | 0 | 0 | 5.0793 | 0 | 5.4469 | -0.36752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.42 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | prj_107000_48972 | 0.06754 | 0.06754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06754 | -0.06754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.43 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | prj_107000_48973 | 0.72634 | 0 | 0 | 0.72634 | 0 | 2.5092 | 0 | 0 | 2.5092 | 0 | 1.7829 | 0 | 0 | 1.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.44 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | КЭС | 1201230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02191 | 0 | 0.02191 | 0 | 0 | 0.02191 | 0 | 0.02191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.45 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | КЭС | 1201229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09815 | 0 | 0.09815 | 0 | 0 | 0.09815 | 0 | 0.09815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.46 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 1400452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24825 | 0.00583 | 0.24242 | 0 | 0 | 0.24825 | 0.00583 | 0.24242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.47 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | КЭС | 1302314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08658 | 0.08658 | 0 | 0 | 0 | 0.08658 | 0.08658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.48 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | 1200838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14495 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0.14495 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.49 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 1500507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0.02172 | 0.21158 | 0.2333 | 0 | 0 | 0.02172 | 0.21158 | 1.1808 | 0 | 0.53424 | 0.43494 | 0.21158
2.2.50 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | 1402528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1556 | 0 | 6.4475 | 0.17092 | 0.53718 | 7.1556 | 0 | 6.4475 | 0.17092 | 0.53718 | 0.53895 | 0 | 0 | 0 | 0.53895
2.2.51 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | 1301555.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.52 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | АрЭС | 1502132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5817 | 0.09039 | 0.12998 | 0.36133 | 0 | 0.5817 | 0.09039 | 0.12998 | 0.36133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.53 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 1600104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.41949 | 0 | 0 | 0
2.2.54 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | 1401129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017915 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0.017915 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.55 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | 1502450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86049 | 0.31307 | 0 | 0.54742 | 0 | 0.86049 | 0.31307 | 0 | 0.54742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.56 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | СочЭС | 1501276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5758 | 0 | 6.5758 | 0 | 0 | 6.5758 | 0 | 6.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.57 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | 1500937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3513 | 0 | 8.2565 | 3.8864 | 0.20841 | 12.3513 | 0 | 8.2565 | 3.8864 | 0.20841 | 11.2453 | 0 | 7.1064 | 3.6716 | 0.46725
2.2.58 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | СочЭС | 1400453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5676 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 1.5676 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.59 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | СочЭС | 1500618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3088 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 3.3088 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.60 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | СочЭС | 1501796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4805 | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 10.4805 | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.61 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | СочЭС | 1503418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.62 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | СочЭС | 1501535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.63 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт | - | prj_107000_48974 | 32 | 2.7 | 21.9 | 6 | 1.4 | 26.9957 | 3.7323 | 6.1187 | 14.0354 | 3.1093 | -5.0043 | 1.0323 | -15.7813 | 8.0354 | 1.7093 | 14.905 | 1.4406 | 7.4165 | 5.2973 | 0.75057
2.2.64 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | - | prj_107000_48975 | 15 | 3.4 | 2.8 | 8 | 0.8 | 1169.6188 | 135.8788 | 215.4958 | 762.3449 | 55.8994 | 1154.6188 | 132.4788 | 212.6958 | 754.3449 | 55.0994 | 764.5835 | 113.0841 | 467.4986 | 139.1636 | 44.8372
2.2.65 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | 9991373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 | 0 | 0 | 0.28383 | 0 | 0.28383 | 0 | 0 | 0.28383 | 0 | 0.24053 | 0 | 0 | 0.24053 | 0
2.2.66 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | 9991374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47998 | 0 | 0 | 0.47998 | 0 | 0.47998 | 0 | 0 | 0.47998 | 0 | 0.40676 | 0 | 0 | 0.40676 | 0
2.2.67 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | 9991372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0.26431 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0.26431 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0.26431 | 0
2.2.68 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | 9991371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18499 | 0 | 0 | 0.18499 | 0 | 0.18499 | 0 | 0 | 0.18499 | 0 | 0.15677 | 0 | 0 | 0.15677 | 0
2.2.69 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | 9991370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20842 | 0 | 0 | 0.20842 | 0 | 0.20842 | 0 | 0 | 0.20842 | 0 | 0.17663 | 0 | 0 | 0.17663 | 0
2.2.70 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | 1600641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28118 | 0 | 0 | 0.28118 | 0 | 0.28118 | 0 | 0 | 0.28118 | 0 | 0.61549 | 0 | 0 | 0 | 0.61549
2.2.71 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 1.3559 | 0
2.2.72 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | prj_107000_48203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.73 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0000008.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0.00184
2.2.74 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 1500743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3283 | 1.18 | 3.3938 | 0 | 0.75451 | 5.3283 | 1.18 | 3.3938 | 0 | 0.75451 | 3.782 | 0 | 3.0275 | 0 | 0.75451
2.2.75 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки | СочЭС | 1600636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
| Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 1400953, 1500738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 1.0506 | 0 | 0 | 0.221 | 1.2716 | 1.0506 | 0 | 0 | 0.221 | 0.18729 | 0 | 0 | 0 | 0.18729

## приложение 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за 1 полугодие 2016
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
- | ВСЕГО, | - | - | 12.7119 | 2670.0692 | 172.8028 | 0 | 136.1372 | 0 | - | 0 | 15.7449 | 2.3342 | 0 | 3.0181 | 0 | - | 0 | 691.1193 | 83.2398 | 0 | 27.2508 | 0 | - | 0 | 224.945 | 4.2442 | 0 | 12.8818 | 0 | - | 12711.8644 | 1738260.0562 | 82.9846 | 0 | 92.9865 | 0 | - | 7.7 | 1130.8788 | 108.11 | 0 | 305.976 | 0 | - | 0 | 215.7139 | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 | - | 7.7 | 915.1649 | 90.603 | 0 | 174.384 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 424.0146 | 59.99% | 7.7 | -
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | 12.7119 | 1719.8157 | 119.02 | 0 | 60.42 | 0 | - | 0 | 3.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 227.7489 | 47.77 | 0 | 15.22 | 0 | - | 0 | 53.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12711.8644 | 1434775.0461 | 71.25 | 0 | 45.2 | 0 | - | 7.7 | 160.1878 | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 | - | 0 | 13.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.7 | 146.6652 | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -71.4415 | -30.84% | 7.7 | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | 0 | 464.3213 | 44.37 | 0 | 23.29 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 118.4674 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 345853.8671 | 25 | 0 | 23.29 | 0 | - | 0 | 106.0592 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 106.0592 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12.4082 | -10.47% | 0 | -
1.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | 3: prj_107000_48153; 4: 0; 5: 134.499; 6: 25; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 134499.0428; 34: 25; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.2 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48139; 4: 0; 5: 194.4393; 6: 0; 8: 13.37; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 194439.3046; 36: 13.37; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.3 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | КЭС | 3: prj_107000_48166; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.4 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | СлЭС | 3: prj_107000_47973; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | КЭС | 3: prj_107000_48144; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | 3: prj_107000_48145; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | 3: prj_107000_48146; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 в пролетах опор с 53-99 | АдЭС | 3: prj_107000_48885; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | 3: prj_107000_48893; 4: 0; 5: 9.6704; 6: 0; 8: 4.8; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 9670.3814; 36: 4.8; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.10 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район | АдЭС | 3: prj_107000_48173; 4: 0; 5: 7.2451; 6: 0; 8: 5.12; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 7245.1384; 36: 5.12; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.1.11 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | 3: prj_107000_48678; 4: 0; 5: 36.2157; 6: 6.97; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 36.2157; 20: 6.97; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 39.9899; 41: 6.97; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 39.9899; 55: 6.97; 74: 3.7743; 75: 10.42%; 76: 0; 77: -; 78: Изменение графика ввода
1.1.12 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | 3: prj_107000_48679; 4: 0; 5: 82.2517; 6: 12.4; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 82.2517; 20: 12.4; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 66.0692; 41: 10.34; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 66.0692; 55: 10.34; 74: -16.1825; 75: -19.67%; 76: 0; 77: -; 78: Познее предоставление актов приёмки выполненных работ
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | 0 | 121.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121709.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.1 | Реконструкция системы ПА | КЭС/ИА | 3: prj_107000_48149; 4: 0; 5: 121.7091; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 121709.1014; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.2.2 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | 3: 1300057; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.2.3 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | 3: prj_107000_48289; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.2.4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | 3: prj_107000_48290; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | - | 0 | 4.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.3.1 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | 3: prj_107000_19833; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.3.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | 3: prj_107000_48150; 4: 0; 5: 4.3686; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 4368.6284; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.3.3 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | 3: prj_107000_48151; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 3: -; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | - |  | 12.7119 | 1129.4167 | 74.65 | 0 | 37.13 | 0 | 0 | 0 | 3.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2815 | 28.4 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 53.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12711.8644 | 962843.4491 | 46.25 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 7.7 | 54.1287 | 4.28 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 13.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 40.606 | 4.28 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.0333 | -52.17% | 7.7 | -
1.5.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | 3: prj_107000_49073; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | 3: prj_107000_49074; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | 3: prj_107000_49078; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | 3: prj_107000_49081; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.5 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | КЭС | 3: 1600016; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | КЭС | 3: 1500748; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.7 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | 3: 1500749; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.8 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | 3: 1500750; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.9 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | КЭС | 3: 1500765; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.10 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | 3: 1601301; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.11 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | 3: prj_107000_19816; 4: 0; 5: 236.5387; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 236538.7257; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.12 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48154; 4: 0; 5: 229.4407; 6: 40; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 229440.678; 34: 40; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.13 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48155; 4: 0; 5: 140.4914; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 140491.4338; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.14 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (СМР) | ЮЗЭС | 3: 1300002С, 1200003; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.15 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ЮЗЭС | 3: prj_107000_49379; 4: 0; 5: 11.419; 6: 0; 8: 0; 10: ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 11.419; 31: ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.16 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ЮЗЭС | 3: prj_107000_49380; 4: 0; 5: 11.419; 6: 0; 8: 0; 10: ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 11.419; 31: ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.17 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ЮЗЭС | 3: prj_107000_49381; 4: 0; 5: 11.419; 6: 0; 8: 0; 10: ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 11.419; 31: ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.18 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь | КЭС | 3: prj_107000_48877; 4: 0; 5: 13.909; 6: 0; 8: 0; 10: ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 13.909; 24: ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -13.909; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: Изменение технических решений организации плавки гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь. Объект исключён при корректировкке ИПР 2016 года.
1.5.19 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат II цепь | КЭС | 3: prj_107000_48878; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.20 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | 3: 1600489; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.21 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | АрЭС | 3: 1601353; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.22 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | СлЭС | 3: prj_107000_48879; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.23 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | СлЭС | 3: prj_107000_48880; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.24 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кирова -Полтавская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 3: 1600009; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.25 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская с оснащением системной плавки гололеда на грозотросе | СлЭС | 3: 1600010; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.26 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | 3: prj_107000_48881; 4: 0; 5: 12.6659; 6: 0; 8: 0; 10: 48,00 ГА; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 12665.8814; 38: 48,00 ГА; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.27 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | АдЭС | 3: prj_107000_48882; 4: 0; 5: 34.0914; 6: 0; 8: 0; 10: 129,20 ГА; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 34091.3983; 38: 129,20 ГА; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.28 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | 3: 1400638; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.29 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | 3: prj_107000_48286; 4: 0; 5: 35.8133; 6: 0; 8: 0; 10: 180,00 ГА; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 35.8133; 24: 180,00 ГА; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -35.8133; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: Задержка оформления документов подрядчиком.
1.5.30 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | ЮЗЭС | 3: 1502845; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.31 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48160; 4: 0; 5: 9.1904; 6: 0; 8: 15.22; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 9.1904; 22: 15.22; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -9.1904; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: Задержка оформления земельно-правовых документов под установку новой опоры ВЛ 110 кВ
1.5.32 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | 3: prj_107000_48156; 4: 0; 5: 118.4883; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 118488.2943; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.33 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | 3: prj_107000_10236; 4: 0; 5: 93.5755; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 93575.5184; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.34 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | 3: prj_107000_48157; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.35 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | 3: prj_107000_48165; 4: 0; 5: 27.7119; 6: 25; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 27.7119; 20: 25; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -27.7119; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.5.36 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | КЭС | 3: prj_107000_48167; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.37 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | 3: prj_107000_48883; 4: 0; 5: 7.8595; 6: 0; 8: 0; 10: 1 шт; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 7859.5169; 38: 1 шт; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.38 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | 3: prj_107000_48884; 4: 0; 5: 8.6086; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 8608.6271; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.39 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | 3: prj_107000_49075; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.40 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | 3: prj_107000_49079; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.41 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | 3: prj_107000_49080; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.42 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | КЭС | 3: prj_107000_49082; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.43 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | ЮЗЭС | 3: 1400659дп,; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.44 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 3: 1400006дп; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.45 | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | ЮЗЭС | 3: 1500756; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.46 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | ЮЗЭС | 3: 1400658дп; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.47 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | ЮЗЭС | 3: 1401492дп; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.48 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | 3: prj_107000_48170; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.49 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | 3: prj_107000_48171; 4: 0; 5: 4.2373; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 4237.2881; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.50 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | КЭС | 3: prj_107000_49083; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.51 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | КЭС | 3: prj_107000_48143; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.52 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | 3: 1501695; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.53 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 3: 1503388; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.54 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | КЭС | 3: 1301259; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.55 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | КЭС | 3: 1503548; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.56 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | 3: 1501794; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.57 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | КЭС | 3: 1503550; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.58 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | КЭС | 3: 1503549; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.59 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | 3: 1300378; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.60 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | КЭС | 3: 1503546; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.61 | Установка линейной ячейкиКРУ-10кВ на ПС110/10кВ "Аэропорт"(2шт),прокладкаКЛ-10кВ от двухновых линейных ячеек на разных секциях шинРУ-10кВ, | КЭС | 3: 1301581; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 1.7127; 41: 0; 43: 0; 45: 1 шт; 46: 0; 47: 1.7127; 52: 1 шт; 53: 0; 54: 0; 74: 1.7127; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение ПИР для исполнения обязательств по заключённому договору ТП
1.5.62 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | КЭС | 3: 1503547; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.63 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | ЮЗЭС | 3: 1200787; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.64 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | 3: prj_107000_48886; 4: 0; 5: 2.0953; 6: 0; 8: 1.04; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 2095.2712; 36: 1.04; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.65 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | 3: prj_107000_48887; 4: 0; 5: 0.36264; 6: 0; 8: 0.18; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 362.6356; 36: 0.18; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.66 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | 3: 1501940; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 12.9706; 41: 0.88; 43: 7.196; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 12.9706; 55: 0.88; 57: 7.196; 74: 12.9706; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Внеплановый объект включен в перечень выполняемых в соответствии с решением штаба администрации Краснодарского края по надёжности
1.5.67 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | 3: prj_107000_48889; 4: 0; 5: 3.9824; 6: 0; 8: 2; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 3982.3814; 36: 2; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.68 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 3: 1503222; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.69 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 3: 1503195; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.70 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | 3: 1601093; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.71 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 3: 1503223; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.72 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 3: 1503222; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.73 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | 3: 1500494; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.74 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | 3: 1503240; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.75 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | 3: prj_107000_48891; 4: 0; 5: 0.70506; 6: 0; 8: 0.35; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 705.0593; 36: 0.35; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.76 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | 3: prj_107000_48892; 4: 0; 5: 9.4689; 6: 0; 8: 4.7; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 9468.9068; 36: 4.7; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.77 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | 3: prj_107000_48894; 4: 0; 5: 2.619; 6: 0; 8: 1.3; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 2619.0339; 36: 1.3; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.78 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | ТихЭС | 3: 1601811; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.79 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | 3: prj_107000_48895; 4: 0; 5: 0.23873; 6: 0; 8: 0.12; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 238.7288; 36: 0.12; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.80 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | 3: prj_107000_48896; 4: 0; 5: 0.71618; 6: 0; 8: 0.36; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 716.178; 36: 0.36; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.81 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | 3: prj_107000_48897; 4: 0; 5: 0.49732; 6: 0; 8: 0.25; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 497.322; 36: 0.25; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | ТимЭС | 3: prj_107000_48147; 4: 0; 5: 9.4083; 6: 0; 8: 2.1; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 9408.285; 36: 2.1; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | 3: prj_107000_48898; 4: 0; 5: 0.94259; 6: 0; 8: 0.66; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 942.5932; 36: 0.66; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | 3: prj_107000_48899; 4: 0; 5: 0.53525; 6: 0; 8: 0.37; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 535.2458; 36: 0.37; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.85 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | 3: prj_107000_48900; 4: 0; 5: 0.17138; 6: 0; 8: 0.12; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 171.3814; 36: 0.12; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.86 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | 3: prj_107000_48901; 4: 0; 5: 0.28569; 6: 0; 8: 0.2; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 285.6864; 36: 0.2; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.87 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | 3: prj_107000_48895; 4: 0; 5: 0.28569; 6: 0; 8: 0.2; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 285.6864; 36: 0.2; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.88 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | 3: prj_107000_48903; 4: 0; 5: 0.14277; 6: 0; 8: 0.1; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 142.7712; 36: 0.1; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | 3: prj_107000_48904; 4: 0; 5: 0.28569; 6: 0; 8: 0.2; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 285.6864; 36: 0.2; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | 3: prj_107000_48905; 4: 0; 5: 0.21424; 6: 0; 8: 0.15; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 214.2373; 36: 0.15; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.91 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | 3: prj_107000_48906; 4: 0; 5: 0.5712; 6: 0; 8: 0.4; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 571.2034; 36: 0.4; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | 3: prj_107000_48907; 4: 0; 5: 0.28569; 6: 0; 8: 0.2; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 285.6864; 36: 0.2; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48908; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | 3: prj_107000_48910; 4: 0; 5: 0.42856; 6: 0; 8: 0.3; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 428.5593; 36: 0.3; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | 3: prj_107000_48911; 4: 0; 5: 0.42856; 6: 0; 8: 0.3; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 428.5593; 36: 0.3; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | 3: prj_107000_48912; 4: 0; 5: 0.42856; 6: 0; 8: 0.3; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 428.5593; 36: 0.3; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | 3: prj_107000_48913; 4: 0; 5: 0.71424; 6: 0; 8: 0.5; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 714.2373; 36: 0.5; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | 3: prj_107000_48914; 4: 0; 5: 0.71424; 6: 0; 8: 0.5; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 714.2373; 36: 0.5; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | 3: prj_107000_48915; 4: 0; 5: 0.42856; 6: 0; 8: 0.3; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 428.5593; 36: 0.3; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.100 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | ЛабЭС | 3: 1200037, 1500705; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.101 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | 3: prj_107000_48176; 4: 0; 5: 15.9487; 6: 6.25; 8: 4.71; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 15948.7131; 34: 6.25; 36: 4.71; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.102 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | СочЭС | 3: 1500686 1402114 1400640; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.103 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | 3: 1301266дп; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.104 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | 3: 1301268дп; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.105 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | 3: prj_107000_48916; 4: 0; 5: 0.92281; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 922.8136; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | 3: prj_107000_48917; 4: 0; 5: 0.92281; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 922.8136; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.107 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | 3: prj_107000_48918; 4: 0; 5: 0.92281; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 922.8136; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.108 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | 3: prj_107000_48919; 4: 0; 5: 0.92281; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 922.8136; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.109 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48920; 4: 0; 5: 0.46145; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 461.4492; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.110 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48921; 4: 0; 5: 0.46145; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 461.4492; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.111 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 3: 1501942; 4: 0; 5: 1.2712; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 1.2712; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -1.2712; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.112 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 3: 1501943; 4: 0; 5: 1.2712; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 1.2712; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -1.2712; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.113 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | 3: prj_107000_48677; 4: 0; 5: 15.1706; 6: 3.4; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 15.1706; 20: 3.4; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 16.1234; 41: 3.4; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 16.1234; 55: 3.4; 74: 0.95277; 75: 6.28%; 76: 0; 77: -; 78: Изменение графика ввода
1.5.114 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48178; 4: 0; 5: 0.99383; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0.99383; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.115 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | 3: prj_107000_48179; 4: 0; 5: 5.0271; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 5027.1124; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.116 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48180; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.117 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | 3: 1600339; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.21186; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.21186; 74: 0.21186; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Объект включён в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.118 | Оборудование, не входящее в сметы строек (исполнение в период 2014-2016 года) | ИА | 3: 1400182; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 12.0352; 46: 0; 47: 6.6164; 53: 0; 54: 5.4188; 74: 12.0352; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: пополнение аварийного запаса и приобретение БКТП
1.5.119 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | 3: 1500730; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 4.0931; 46: 0; 47: 4.0931; 53: 0; 54: 0; 74: 4.0931; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Приобретение мотопомп включено в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
1.5.120 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | 3: prj_107000_48922; 4: 0; 5: 4.2373; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 4237.2881; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.121 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | 3: prj_107000_48187; 4: 0; 5: 1.3381; 6: 0; 8: 0; 10: 3,00 комплекта; 11: 0; 12: 1.3381; 17: 3,00 комплекта; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -1.3381; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: Задержка оформления документов.
1.5.122 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | 3: prj_107000_48923; 4: 0; 5: 0.44603; 6: 0; 8: 0; 10: 1,00 комплект; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0.44603; 24: 1,00 комплект; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -0.44603; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: Задержка оформления документов.
1.5.123 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | 3: prj_107000_48925; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 8: 0; 10: 2,00 комплекта; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0.89206; 24: 2,00 комплекта; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -0.89206; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: Задержка оформления документов.
1.5.124 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | 3: prj_107000_48926; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 8: 0; 10: 2,00 комплекта; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0.89206; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.125 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | 3: prj_107000_48927; 4: 0; 5: 1.3381; 6: 0; 8: 0; 10: 3,00 комплекта; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 1.3381; 33: 0; 39: 0; 40: 1.2836; 41: 0; 43: 0; 45: 3,00 комплекта; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 1.2836; 59: 3,00 комплекта; 74: 1.2836; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.126 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | 3: prj_107000_48928; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 8: 0; 10: 2,00 комплекта; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0.89206; 33: 0; 39: 0; 40: 0.85572; 41: 0; 43: 0; 45: 2,00 комплекта; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.85572; 59: 2,00 комплекта; 74: 0.85572; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.127 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | 3: prj_107000_48929; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 8: 0; 10: 2,00 комплекта; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 892.0607; 38: 2,00 комплекта; 39: 0; 40: 0.8864; 41: 0; 43: 0; 45: 2,00 комплекта; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.8864; 59: 2,00 комплекта; 74: 0.8864; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.128 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | 3: prj_107000_48930; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 8: 0; 10: 2,00 комплекта; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 892.0607; 38: 2,00 комплекта; 39: 0; 40: 0.8864; 41: 0; 43: 0; 45: 2,00 комплекта; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.8864; 59: 2,00 комплекта; 74: 0.8864; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.129 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла | ЛабЭС | 3: prj_107000_48931; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.130 | Приобретение приборов мониторинга для ведения функции учета электроэнергии | ИА | 3: prj_107000_48979; 4: 0; 5: 4.2373; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 4.2373; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.131 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | 3: prj_107000_48933; 4: 0; 5: 12.2966; 6: 0; 8: 0; 10: 31,00 шт.; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 6.1483; 25: 0; 26: 6.1483; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: -6.1483; 75: -100%; 76: 0; 77: -; 78: Задержка оформления документов.
1.5.132 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | 3: prj_107000_48934; 4: 0; 5: 4.6525; 6: 0; 8: 0; 10: 2,00 шт.; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 4.6525; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.133 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | 3: prj_107000_48935; 4: 0; 5: 8.278; 6: 0; 8: 0; 10: 1,00система; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 8278.0078; 38: 1,00система; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.134 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | 3: prj_107000_48936; 4: 5.5085; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 5508.4746; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.135 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | 3: prj_107000_48937; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 7.7; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 7.7; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 7.7; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.136 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | 3: prj_107000_48938; 4: 7.2034; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 7203.3898; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.137 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | ИА | 3: prj_107000_48939; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.138 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) | ТихЭС | 3: prj_107000_48940; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.139 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Западная | ТихЭС | 3: prj_107000_48941; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.41651; 46: 0; 47: 0.41651; 53: 0; 54: 0; 74: 0.41651; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.140 | Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Меклета | ТихЭС | 3: prj_107000_48942; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.43307; 46: 0; 47: 0.43307; 53: 0; 54: 0; 74: 0.43307; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.141 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | 3: prj_107000_48943; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.25083; 46: 0; 47: 0.25083; 53: 0; 54: 0; 74: 0.25083; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Объект переходящий, приняты акты выполненных в 2015 году завершающего этапа работ.
1.5.142 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | 3: prj_107000_48189; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 1.9693; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 1.9693; 74: 1.9693; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Ввод объекта осуществлялся в соответствии с скорректированной программой
1.5.143 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 3: 1502657; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.144 | Оборудование, входящее в сметы строек(сч.07) | - | 3: -; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
1.5.145 | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | - | 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2 | Новое строительство | - | - | 0 | 950.2535 | 53.7828 | 0 | 75.7172 | 0 | - | 0 | 11.8644 | 2.3342 | 0 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 463.3704 | 35.4698 | 0 | 12.0308 | 0 | 0 | 0 | 171.5337 | 4.2442 | 0 | 12.8818 | 0 | - | 0 | 303485.0101 | 11.7346 | 0 | 47.7865 | 0 | 0 | 0 | 970.691 | 86.52 | 0 | 298.78 | 0 | 0 | 0 | 202.1912 | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 | 0 | 0 | 768.4997 | 69.013 | 0 | 167.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4562 | 104.3% | 0 | -
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | 0 | 473.5399 | 32 | 0 | 1.8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.4043 | 32 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9363 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9363 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.532 | 6.783% | 0 | -
2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | 3: prj_107000_48195; 4: 0; 5: 435.4043; 6: 32; 8: 1.8; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 435.4043; 20: 32; 22: 1.8; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 464.9363; 41: 32; 43: 1.18; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 464.9363; 55: 32; 57: 1.18; 74: 29.532; 75: 6.783%; 76: 0; 77: -; 78: Ввод объекта осуществлялся в соответствии с скорректированной программой (1 этап ИПР)
2.1.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | 3: prj_107000_48195; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.1.3 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | КЭС | 3: prj_107000_48198; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.1.4 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | 3: prj_107000_48976; 4: 0; 5: 5.48; 6: 0; 8: 0; 10: 319,00 точек учета; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 5.48; 31: 319,00 точек учета; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.1.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | 3: prj_107000_49507; 4: 0; 5: 32.6556; 6: 0; 8: 0; 10: 1829,00 точек учета; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 32.6556; 31: 1829,00 точек учета; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2. | Прочее новое строительство | - | - | 0 | 476.7136 | 21.7828 | 0 | 73.9172 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 2.3342 | 0 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 27.9661 | 3.4698 | 0 | 10.2308 | 0 | 0 | 0 | 133.3981 | 4.2442 | 0 | 12.8818 | 0 | 0 | 0 | 303485.0101 | 11.7346 | 0 | 47.7865 | 0 | 0 | 0 | 505.7547 | 54.52 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 202.1912 | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 | 0 | 0 | 303.5634 | 37.013 | 0 | 166.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.9242 | 1170% | 0 | -
2.2.1 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | 3: prj_107000_48192; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | 3: prj_107000_49076; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.3 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | 3: prj_107000_49084; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | АрЭС | 3: prj_107000_49084; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.5 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48194; 4: 0; 5: 153.6007; 6: 0; 8: 14; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 153600.6948; 36: 14; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.6 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 3: 1400639; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: -8.8232; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: -8.8232; 74: -8.8232; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Возврат денежных средств по требованию Заказчика
2.2.7 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | КЭС | 3: prj_107000_49077; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.8 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 3: prj_107000_48957; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.9 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 3: prj_107000_48958; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.10 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | 3: prj_107000_48959; 4: 0; 5: 2.3323; 6: 0; 8: 0.8; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 2332.3305; 36: 0.8; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.11 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) | СочЭС | 3: prj_107000_48960; 4: 0; 5: 25.4472; 6: 2.52; 8: 0.5; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 25447.161; 34: 2.52; 36: 0.5; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | 3: prj_107000_48961; 4: 0; 5: 6.1386; 6: 0; 8: 3; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 6138.6186; 36: 3; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.13 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | 3: prj_107000_48962; 4: 0; 5: 35.8956; 6: 0; 8: 1.2; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 35895.6186; 36: 1.2; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.14 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | 3: prj_107000_48962; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.15 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | СочЭС | 3: prj_107000_48962; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.16 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | 3: prj_107000_48962; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 3.8699; 41: 0; 43: 0.472; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 3.8699; 57: 0.472; 74: 3.8699; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение работ по ТП
2.2.17 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 3: 1402127; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.18 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 3: 1402128.12; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.19 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 3: prj_107000_48963; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.20 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 3: prj_107000_48965; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.21 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | 3: prj_107000_48966; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.22 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 3: 1400811; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.23 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по опорам ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2» 2 цепь» | СлЭС | 3: 1300650; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.34156; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0.34156; 53: 0; 54: 0; 74: 0.34156; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Исполнение обязательств по заключенному договору ТП с ЗАО "Таманьнефтегаз"
2.2.24 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 3: 1300144; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.25 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | ЮЗЭС | 3: 1400665; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.26 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | ЮЗЭС | 3: 1400666; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.27 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | ЮЗЭС | 3: 1402340, 1400001; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.28 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 3: 1400634; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.29 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | ЮЗЭС | 3: 1502606; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.30 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | КЭС | 3: 1503548; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.31 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | КЭС | 3: 298; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.32 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | 3: 229; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.33 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 3: 1401494; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 13.8945; 41: 0; 43: 4.32; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 13.8945; 57: 4.32; 74: 13.8945; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение работ по ТП
2.2.34 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 3: 1501804; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.35 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | ТимЭС | 3: 1400657; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.36 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | 3: prj_107000_48967; 4: 0; 5: 3.494; 6: 0; 8: 1.73; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 3494.0339; 36: 1.73; 39: 0; 40: 1.9307; 41: 0; 43: 1.73; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 1.9307; 57: 1.73; 74: 1.9307; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение работ по ТП
2.2.37 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | 3: prj_107000_48968; 4: 0; 5: 3.7462; 6: 1.26; 8: 0.221; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 3746.2458; 34: 1.26; 36: 0.221; 39: 0; 40: 5.0202; 41: 1.26; 43: 0.263; 46: 0; 47: 5.0202; 48: 1.26; 50: 0.263; 53: 0; 54: 0; 74: 5.0202; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
2.2.38 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | 3: prj_107000_48969; 4: 0; 5: 1.3222; 6: 0.4; 8: 0.04; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 1322.1949; 34: 0.4; 36: 0.04; 39: 0; 40: 1.0163; 41: 0.4; 43: 0.019; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 1.0163; 55: 0.4; 57: 0.019; 74: 1.0163; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение работ по ТП
2.2.39 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | 3: prj_107000_48970; 4: 0; 5: 4.4977; 6: 1.26; 8: 0.378; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 4497.678; 34: 1.26; 36: 0.378; 39: 0; 40: 5.7269; 41: 1.26; 43: 0.54; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 5.7269; 55: 1.26; 57: 0.54; 74: 5.7269; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение работ по ТП
2.2.40 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | СочЭС | 3: prj_107000_48971; 4: 0; 5: 2.7301; 6: 0.8; 8: 0.1; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 2730.0508; 34: 0.8; 36: 0.1; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.41 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | 3: prj_107000_48972; 4: 0; 5: 1.1859; 6: 0; 8: 0.43; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 1185.9322; 36: 0.43; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.42 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | 3: prj_107000_48973; 4: 0; 5: 12.5602; 6: 0; 8: 6.24; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 33: 12560.1864; 36: 6.24; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.43 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | КЭС | 3: 1201230; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.44 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | КЭС | 3: 1201229; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.45 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 3: 1400452; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.28637; 41: 0; 43: 0.504; 46: 0; 47: 0.28637; 50: 0.504; 53: 0; 54: 0; 74: 0.28637; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение работ по ТП
2.2.46 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | КЭС | 3: 1302314; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.47 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | 3: 1200838; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.48 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 3: 1500507; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.49 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | 3: 1402528; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.50 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | 3: 1301555.1602; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.51 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | АрЭС | 3: 1502132; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.52 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 3: 1600104; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.53 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | 3: 1401129; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.54 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | 3: 1502450; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.55 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | СочЭС | 3: 1501276; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.56 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | 3: 1500937; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 11.6688; 41: 0.8; 43: 0.796; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 11.6688; 55: 0.8; 57: 0.796; 74: 11.6688; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение работ по ТП
2.2.57 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | СочЭС | 3: 1400453; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.58 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | СочЭС | 3: 1500618; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.59 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | СочЭС | 3: 1501796; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.60 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | СочЭС | 3: 1503418; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.61 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | СочЭС | 3: 1501535; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.62 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт.до 150 кВт | - | 3: prj_107000_48974; 4: 0; 5: 80.8425; 6: 12.0076; 8: 29.4849; 11: 0; 12: 7.6271; 13: 2; 15: 1.5251; 18: 0; 19: 19.4915; 20: 2.8014; 22: 7.2447; 25: 0; 26: 22.5882; 27: 3.2416; 29: 8.4028; 33: 31135.5932; 34: 3.9646; 36: 12.3123; 39: 0; 40: 11.6717; 41: 1.435; 43: 4.02; 46: 0; 47: 4.3536; 48: 0.55; 50: 1.809; 53: 0; 54: 7.3181; 55: 0.885; 57: 2.211; 74: -15.447; 75: -56.96%; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.2.63 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | - | 3: prj_107000_48975; 4: 0; 5: 44.8224; 6: 3.5352; 8: 15.7933; 11: 0; 12: 4.2373; 13: 0.3342; 15: 1.493; 18: 0; 19: 8.4746; 20: 0.6684; 22: 2.986; 25: 0; 26: 12.7119; 27: 1.0026; 29: 4.4791; 33: 19398.6712; 34: 1.53; 36: 6.8352; 39: 0; 40: 455.9346; 41: 49.365; 43: 284.936; 46: 0; 47: 191.719; 48: 15.697; 50: 129.016; 53: 0; 54: 264.2157; 55: 33.668; 57: 155.92; 74: 443.2228; 75: 3487%; 76: 0; 77: -; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.2.64 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | 3: 9991373; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.24053; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.24053; 74: 0.24053; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.65 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | 3: 9991374; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.40676; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.40676; 74: 0.40676; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.66 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | 3: 9991372; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.26431; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.26431; 74: 0.26431; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.67 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | 3: 9991371; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.15677; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.15677; 74: 0.15677; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.68 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | 3: 9991370; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.17663; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.17663; 74: 0.17663; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район получены активы по делу А01-1525/2015 от 20.02.2016
2.2.69 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | 3: 1600641; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0.61549; 46: 0; 47: 0.47063; 53: 0; 54: 0.14486; 74: 0.61549; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: Приобретение прав на земельные участки включёно в корректировку ИПР 2016, одобренную СД Общества
2.2.70 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА | 3: -; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 1.3559; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 1.3559; 74: 1.3559; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: По договору мены с ОАО "Краснодарэнергосбыт" получены помещения, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.2.71 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | 3: prj_107000_48203; 4: 0; 5: 98.098; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 98.098; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.72 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 3: 0000008.1; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.73 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 3: 1500743; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.74 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки | СочЭС | 3: 1600636; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет
2.2.75 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 3: 1400953, 1500738; 4: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 39: 0; 40: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 74: 0; 75: -; 76: 0; 77: -; 78: отклонений нет

## Приложение 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчёт о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | 2016
|  |  | План | [24 empty] | Факт | [24 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
- | ВСЕГО, | - | 172.8028 | 3.36 | 136.1372 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 3.0181 | 0 | 0 | 83.2398 | 0 | 27.2508 | 0 | 0 | 4.2442 | 0 | 12.8818 | 0 | 0 | 82.9846 | 3.36 | 92.9865 | 0 | 0 | 108.112 | 0 | 305.968 | 0 | 0 | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 | 0 | 90.605 | 0 | 174.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 172.8028 | 3.36 | 136.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.77 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | 3.36 | 45.2 | 0 | 0 | 51.929 | 0 | 163.984 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 66.408 | 0 | 0 | 42.683 | 0 | 97.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 172.8028 | 3.36 | 136.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23.29 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | prj_107000_48139 | 0 | 0 | 13.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | prj_107000_47973 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | prj_107000_48144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | prj_107000_48145 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.9 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | prj_107000_48153 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.10 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | prj_107000_48166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 в пролетах опор с 53-99 | prj_107000_48885 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.12 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | prj_107000_48893 | 0 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.13 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район | prj_107000_48173 | 0 | 0 | 5.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.14 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | prj_107000_48678 | 6.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.97 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6.97
1.1.15 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | prj_107000_48679 | 12.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.34 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 10.34 | [14 empty] | Позднее оформление документов
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция системы ПА | prj_107000_48149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | prj_107000_48289 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | prj_107000_48290 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.3 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | prj_107000_48151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | - | 74.65 | 3.36 | 37.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 3.36 | 21.91 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49073 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49078 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.5 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | prj_107000_19816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | prj_107000_48154 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.7 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | prj_107000_48155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.9 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | prj_107000_49379 | 0 | 0 | 0 |  | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.10 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | prj_107000_49380 | 0 | 0 | 0 |  | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.11 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | prj_107000_49381 | 0 | 0 | 0 |  | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.15 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь | prj_107000_48877 | 0 | 0 | 0 |  | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.16 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат II цепь | prj_107000_48878 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.17 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | prj_107000_48879 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.18 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | prj_107000_48880 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.20 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | prj_107000_48881 | 0 | 0 | 0 |  | 48,00 ГА | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48,00 ГА | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.21 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 |  | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.22 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | prj_107000_48286 | 0 | 0 | 0 |  | 180,00 ГА | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180,00 ГА | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.23 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | prj_107000_48160 | 0 | 0 | 15.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | Длительное оформление земельно-правой документации
1.5.28 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.29 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | prj_107000_10236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.30 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | prj_107000_48157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.31 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | prj_107000_48165 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | Позднее согласование задания на проектирование со стороны Кубанского РДУ (в скорректированной ИПР срок ввода 4 квартал)
1.5.32 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | prj_107000_48167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.34 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.36 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | prj_107000_48884 | 0 | 3.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.37 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.38 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49079 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.39 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.40 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | prj_107000_49082 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.41 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.42 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | prj_107000_48171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.44 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | prj_107000_48886 | 0 | 0 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.45 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | prj_107000_48887 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.46 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | prj_107000_48889 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.47 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.48 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | prj_107000_48892 | 0 | 0 | 4.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.49 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | prj_107000_48894 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.50 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | prj_107000_48895 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.51 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.52 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | prj_107000_48897 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | prj_107000_48898 | 0 | 0 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | prj_107000_48899 | 0 | 0 | 0.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | prj_107000_48900 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | prj_107000_48901 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | prj_107000_48902 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | prj_107000_48903 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.60 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | prj_107000_48904 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | prj_107000_48905 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.62 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | prj_107000_48906 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.63 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | prj_107000_48907 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района | prj_107000_48908 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | prj_107000_48910 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.66 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | prj_107000_48911 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | prj_107000_48912 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.68 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | prj_107000_48913 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.69 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | prj_107000_48914 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.70 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | prj_107000_48915 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.71 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | prj_107000_48176 | 6.25 | 0 | 4.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.25 | 0 | 4.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.73 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.74 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.75 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.76 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.77 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.78 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.79 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48287 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.80 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48288 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.81 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | prj_107000_48677 | 3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3.4
1.5.82 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | prj_107000_48178 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.83 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | prj_107000_48179 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.84 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | prj_107000_48180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.95 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | prj_107000_48922 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.97 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | prj_107000_48923 | 0 | 0 | 0 |  | 3,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 3,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.98 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | prj_107000_48925 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.99 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | prj_107000_48926 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.100 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | prj_107000_48927 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.101 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | prj_107000_48928 | 0 | 0 | 0 |  | 3,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.102 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | prj_107000_48929 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.103 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | prj_107000_48930 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.104 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | prj_107000_48931 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.105 | Приобретение приборов мониторинга для ведения функции учета электроэнергии | prj_107000_48979 | 0 | 0 | 0 |  | 31,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.106 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | prj_107000_48933 | 0 | 0 | 0 |  | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.110 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | prj_107000_48937 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.117 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | prj_107000_48189 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 система | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 система | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.118 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | prj_107000_49508 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.119 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | prj_107000_49509 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10 кВ "Ильская" фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский, 1501940 | 1501940 | [25 empty] | 0.88 | 0 | 7.196 |  | 0 | [5 empty] | 0.88 | 0 | 7.196 |  | 0 | [10 empty] | Внеплановый объект включен в перечень выполняемых в соответствии с решением штаба администрации Краснодарского края по надёжности
1.5.124 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | prj_107000_49083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.125 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | prj_107000_48143 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.126 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | prj_107000_48147 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт (2016 год) | prj_107000_48974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнеие работ по ТП
| Льготное технологическое присоединение до 15 кВт (2016 год) | prj_107000_48975 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.239 | 0 | 156.554 |  | 0 | 9.246 | 0 | 66.408 |  | 0 | 20.993 | 0 | 90.146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнеие работ по ТП
2. | Новое строительство | - | 53.7828 | 0 | 75.7172 |  | 0 | 2.3342 | 0 | 3.0181 |  | 0 | 35.4698 | 0 | 12.0308 |  | 0 | 4.2442 | 0 | 12.8818 |  | 0 | 11.7346 | 0 | 47.7865 |  | 0 | 56.183 | 0 | 141.984 |  | 0 | 8.261 | 0 | 65.184 |  | 0 | 47.922 | 0 | 76.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 32 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | prj_107000_48976 | 0 | 0 | 0 |  | 319,00 точек учета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319,00 точек учета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | prj_107000_49507 | 0 | 0 | 0 |  | 1829,00 точек учета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1829,00 точек учета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | prj_107000_48195 | 32 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0 | 1.18 |  | 0 | [5 empty] | 32 | 0 | 1.18 |  | 0 | [10 empty] | Ввод объекта осуществлялся в соответствии с скорректированной программой (1 этап ИПР)
2.1.5 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | prj_107000_48198 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | - | 6.24 | 0 | 28.639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.24 | 0 | 28.639 |  | 0 | 3.72 | 0 | 8.644 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0.767 |  | 0 | 2.46 | 0 | 7.877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.1 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | prj_107000_49084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | prj_107000_49077 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.6 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | prj_107000_48194 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.8 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48957 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.9 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48958 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.10 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.11 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) | prj_107000_48960 | 2.52 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.52 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | prj_107000_48961 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.13 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | prj_107000_48962 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.14 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.15 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.16 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48966 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.17 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | prj_107000_48967 | 0 | 0 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 1.73 |  | 0 | [7 empty] | 1.73 | [12 empty] | Выполнение работ по ТП
| Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | 1401494 | [25 empty] | 0 | 0 | 4.32 |  | 0 | [7 empty] | 4.32 | [12 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.18 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | prj_107000_48968 | 1.26 | 0 | 0.221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0.221 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0.263 |  | 0 | 1.26 |  | 0.263 | [17 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.19 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | prj_107000_48969 | 0.4 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.019 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.019 | [12 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.20 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | prj_107000_48970 | 1.26 | 0 | 0.378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0.378 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0.54 |  | 0 | [5 empty] | 1.26 |  | 0.54 | [12 empty] | Выполнение работ по ТП
| Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | 1502133 | [25 empty] | 0 | 0 | 0.472 |  | 0 | [7 empty] | 0.472 | [12 empty] | Выполнение работ по ТП
| Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | 1500937 | [25 empty] | 0.8 | 0 | 0.796 |  | 0 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.796 | [12 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.21 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | prj_107000_48971 | 0.8 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.22 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | prj_107000_48972 | 0 | 0 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.23 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | prj_107000_48973 | 0 | 0 | 6.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | 1400452 | [25 empty] | 0 | 0 | 0.504 |  | 0 | 0 |  | 0.504 | [17 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.24 | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт (2016 год) | prj_107000_48974 | 12.0076 | 0 | 29.4849 |  | 0 | 2 | 0 | 1.5251 |  | 0 | 2.8014 | 0 | 7.2447 |  | 0 | 3.2416 | 0 | 8.4028 |  | 0 | 3.9646 | 0 | 12.3123 |  | 0 | 1.335 | 0 | 3.786 |  | 0 | 0.55 | 0 | 1.809 |  | 0 | 0.785 | 0 | 1.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнение работ по ТП
2.2.25 | Льготное технологическое присоединение до 15 кВт (2016 год) | prj_107000_48975 | 3.5352 | 0 | 15.7933 |  | 0 | 0.3342 | 0 | 1.493 |  | 0 | 0.6684 | 0 | 2.986 |  | 0 | 1.0026 | 0 | 4.4791 |  | 0 | 1.53 | 0 | 6.8352 |  | 0 | 19.128 | 0 | 128.374 |  | 0 | 6.451 | 0 | 62.608 |  | 0 | 12.677 | 0 | 65.766 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнение работ по ТП
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".
| Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности | [8 empty] | А.В. Голов

## приложение 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию | [40 empty] | 305.968 | [7 empty] | 131.592 | [5 empty] | 174.376
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [69 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
- | ВСЕГО, | - | 0 | 175.5028 | 3.36 | 95.9452 | 43.09 | 3.42 | 0 | 0 | 3.7342 | 0 | 6.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9398 | 0 | 13.1688 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 4.6442 | 0 | 13.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1846 | 3.36 | 62.6645 | 27.37 | 3.42 | 0 | 0 | 108.112 | 0 | 295.959 | 0 | 10.009 | 0 | 0 | 17.507 | 0 | 131.232 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 90.605 | 0 | 164.727 | 0 | 9.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 0 | 121.72 | 3.36 | 38.148 | 28.59 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.47 | 0 | 1.638 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.45 | 3.36 | 32.298 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 51.929 | 0 | 163.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 66.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.683 | 0 | 97.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | 44.37 | 0 | 9.92 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9.92 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | prj_107000_48139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | prj_107000_47973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | prj_107000_48144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | prj_107000_48145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | prj_107000_48153 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | prj_107000_48166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 в пролетах опор с 53-99 | prj_107000_48885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | prj_107000_48893 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район | prj_107000_48173 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | prj_107000_48678 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.97
1.1.15 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | prj_107000_48679 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.34 | [19 empty] | Позднее оформление документов
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция системы ПА | prj_107000_48149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | prj_107000_48289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | prj_107000_48290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | prj_107000_48151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | - | 0 | 74.65 | 3.36 | 21.91 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 3.36 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | prj_107000_19816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | prj_107000_48154 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | prj_107000_48155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | prj_107000_49379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | prj_107000_49380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | prj_107000_49381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.15 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь | prj_107000_48877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 1 шт, выпрямительная установка - 1 шт, разъединители 110 кВ - 2 шт, ЗКР - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.16 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат II цепь | prj_107000_48878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.17 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | prj_107000_48879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.18 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | prj_107000_48880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.20 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | prj_107000_48881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.21 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.22 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | prj_107000_48286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.23 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | Длительное оформление земельно-правой документации
1.5.28 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.29 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | prj_107000_10236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.30 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | prj_107000_48157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.31 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | prj_107000_48165 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | Позднее согласование задания на проектирование со стороны Кубанского РДУ (в скорректированной ИПР срок ввода 4 квартал)
1.5.32 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | prj_107000_48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.34 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | prj_107000_48884 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.37 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.38 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.39 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.40 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | prj_107000_49082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.41 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.42 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | prj_107000_48171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.44 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | prj_107000_48886 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.45 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | prj_107000_48887 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.46 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.47 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.48 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | prj_107000_48892 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.49 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | prj_107000_48894 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.50 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | prj_107000_48895 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.51 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.52 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | prj_107000_48897 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | prj_107000_48898 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | prj_107000_48899 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | prj_107000_48900 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | prj_107000_48901 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | prj_107000_48902 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | prj_107000_48903 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.60 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | prj_107000_48904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | prj_107000_48905 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.62 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | prj_107000_48906 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.63 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | prj_107000_48907 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района | prj_107000_48908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | prj_107000_48910 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.66 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | prj_107000_48911 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | prj_107000_48912 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.68 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | prj_107000_48913 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.69 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | prj_107000_48914 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.70 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | prj_107000_48915 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.71 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | prj_107000_48176 | 0 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.73 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.74 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.75 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.76 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.77 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.78 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.79 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.80 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.81 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | prj_107000_48677 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.4
1.5.82 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | prj_107000_48178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.83 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | prj_107000_48179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.84 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | prj_107000_48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.95 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | prj_107000_48922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.97 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | prj_107000_48923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.98 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | prj_107000_48925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.99 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | prj_107000_48926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.100 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | prj_107000_48927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.101 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | prj_107000_48928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.102 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | prj_107000_48929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.103 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | prj_107000_48930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.104 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | prj_107000_48931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.105 | Приобретение приборов мониторинга для ведения функции учета электроэнергии | prj_107000_48979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.106 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | prj_107000_48933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.110 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | prj_107000_48937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.117 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | prj_107000_48189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 система | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 система | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.118 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | prj_107000_49508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.119 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | prj_107000_49509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10 кВ "Ильская" фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский, 1501940 | 1501940 | [35 empty] | 0 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Внеплановый объект включен в перечень выполняемых в соответствии с решением штаба администрации Краснодарского края по надёжности
1.5.124 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | prj_107000_49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.125 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | prj_107000_48143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.126 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | prj_107000_48147 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт (2016 год) | prj_107000_48974 | 0 | 2.7 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнеие работ по ТП
| Льготное технологическое присоединение до 15 кВт (2016 год) | prj_107000_48975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.239 | 0 | 156.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 66.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.993 | 0 | 90.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнеие работ по ТП
2. | Новое строительство | - | 0 | 53.7828 | 0 | 57.7972 | 14.5 | 3.42 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4698 | 0 | 11.5308 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2442 | 0 | 12.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7346 | 0 | 30.3665 | 14 | 3.42 | 0 | 0 | 56.183 | 0 | 131.975 | 0 | 10.009 | 0 | 0 | 8.261 | 0 | 64.824 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 47.922 | 0 | 67.151 | 0 | 9.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | 32 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | prj_107000_48976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,00 точек учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,00 точек учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | prj_107000_49507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829,00 точек учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829,00 точек учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | prj_107000_48195 | 0 | 32 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 | [7 empty] | 0 | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 | [14 empty] | Ввод объекта осуществлялся в соответствии с скорректированной программой (1 этап ИПР)
2.1.5 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | prj_107000_48198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | - | 0 | 6.24 | 0 | 11.219 | 14 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 11.219 | 14 | 3.42 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 2.436 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.687 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 1.749 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | prj_107000_49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | prj_107000_49077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | prj_107000_48194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) | prj_107000_48960 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | prj_107000_48961 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | prj_107000_48962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.17 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | prj_107000_48967 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.73 | [17 empty] | Выполнение работ по ТП
| Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | [12 empty] | 4.32 | [15 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.18 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | prj_107000_48968 | 0 | 1.26 | 0 | 0.177 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.177 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.183 | 0 | 0.08 | 0 |  | 1.26 |  | 0.183 |  | 0.08 | [22 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.19 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | prj_107000_48969 | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.019 | [17 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.20 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | prj_107000_48970 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | [8 empty] | 1.26 |  |  |  | 0.54 | [15 empty] | Выполнение работ по ТП
| Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | 1502133 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | [12 empty] | 0.472 | [15 empty] | Выполнение работ по ТП
| Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | 1500937 | [35 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | [8 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.796 | [15 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.21 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | prj_107000_48971 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.22 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | prj_107000_48972 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.23 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | prj_107000_48973 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | 1400452 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | Выполнение работ по ТП
2.2.24 | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт (2016 год) | prj_107000_48974 | 0 | 12.0076 | 0 | 29.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8014 | 0 | 7.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2416 | 0 | 8.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9646 | 0 | 12.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 3.528 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.617 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 1.911 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
2.2.25 | Льготное технологическое присоединение до 15 кВт (2016 год) | prj_107000_48975 | 0 | 3.5352 | 0 | 15.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3342 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6684 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0 | 4.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 6.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.128 | 0 | 125.311 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 6.451 | 0 | 62.52 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 12.677 | 0 | 62.791 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
2.2.31 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | prj_107000_48203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".
| Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности | [9 empty] | А.В. Голов

## приложение 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчёт о выводе мощностей из эксплуатации
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | Мвт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 35 | 36 | 37 |  | 38 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 45 | 46 | 47 |  | 48 | 50 | 51 | 52 |  | 53 | 54
| ВСЕГО, | - | 10 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0.76 | 0 |  | 0 | 1.013 | 0 | 104.461 |  | 0 | 0.625 | 0 | 48.431 |  | 0 | 0.388 | 0 | 56.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 10 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0.76 | 0 |  | 0 | 1.013 | 0 | 103.491 |  | 0 | 0.625 | 0 | 47.791 |  | 0 | 0.388 | 0 | 55.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | prj_107000_48139 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | prj_107000_47973 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | prj_107000_48144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | prj_107000_48145 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.9 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | prj_107000_48153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.10 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | prj_107000_48166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 в пролетах опор с 53-99 | prj_107000_48885 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.12 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | prj_107000_48893 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.13 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район | prj_107000_48173 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.14 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | prj_107000_48678 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.15 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | prj_107000_48679 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | Реконструкция системы ПА | prj_107000_48149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | prj_107000_48289 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | prj_107000_48290 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.3 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | prj_107000_48151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | - | 10 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49073 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49078 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.5 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | prj_107000_19816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | prj_107000_48154 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.7 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | prj_107000_48155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.9 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | prj_107000_49379 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.10 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | prj_107000_49380 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.11 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | prj_107000_49381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.15 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат I цепь | prj_107000_48877 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.16 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II – Витаминкомбинат II цепь | prj_107000_48878 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.17 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | prj_107000_48879 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.18 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | prj_107000_48880 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.20 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | prj_107000_48881 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.21 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.22 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | prj_107000_48286 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.23 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.28 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.29 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | prj_107000_10236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.30 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | prj_107000_48157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.31 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | prj_107000_48165 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.32 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | prj_107000_48167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.34 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.36 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | prj_107000_48884 | 0 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.37 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.38 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49079 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.39 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.40 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | prj_107000_49082 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.41 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.42 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | prj_107000_48171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.44 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | prj_107000_48886 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.45 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | prj_107000_48887 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.46 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.47 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.48 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | prj_107000_48892 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.49 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | prj_107000_48894 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.50 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | prj_107000_48895 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.51 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.52 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | prj_107000_48897 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | prj_107000_48898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | prj_107000_48899 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | prj_107000_48900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | prj_107000_48901 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | prj_107000_48902 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | prj_107000_48903 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.60 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | prj_107000_48904 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | prj_107000_48905 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.62 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | prj_107000_48906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.63 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | prj_107000_48907 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района | prj_107000_48908 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | prj_107000_48910 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.66 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | prj_107000_48911 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | prj_107000_48912 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.68 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | prj_107000_48913 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.69 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | prj_107000_48914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.70 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | prj_107000_48915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.71 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | prj_107000_48176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.73 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.74 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.75 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.76 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.77 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.78 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.79 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48287 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.80 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | prj_107000_48288 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.81 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | prj_107000_48677 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.82 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | prj_107000_48178 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.83 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | prj_107000_48179 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.84 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | prj_107000_48180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.95 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | prj_107000_48922 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.97 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | prj_107000_48923 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.98 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | prj_107000_48925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.99 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | prj_107000_48926 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.100 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | prj_107000_48927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.101 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | prj_107000_48928 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.102 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | prj_107000_48929 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.103 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | prj_107000_48930 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.104 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | prj_107000_48931 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.105 | Приобретение приборов мониторинга для ведения функции учета электроэнергии | prj_107000_48979 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.106 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | prj_107000_48933 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.110 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | prj_107000_48937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.117 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | prj_107000_48189 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 система | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,00 система | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.118 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | prj_107000_49508 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.119 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | prj_107000_49509 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10 кВ "Ильская" фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский, 1501940 | 1501940 | [25 empty] | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | [7 empty] | 0.9 | [12 empty] | Внеплановый объект включен в перечень выполняемых в соответствии с решением штаба администрации Краснодарского края по надёжности
1.5.124 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | prj_107000_49083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.125 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | prj_107000_48143 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.126 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | prj_107000_48147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт (2016 год) | prj_107000_48974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Льготное технологическое присоединение до 15 кВт (2016 год) | prj_107000_48975 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.013 | 0 | 102.591 |  | 0 | 0.625 | 0 | 47.791 |  | 0 | 0.388 | 0 | 54.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнение работ по ТП
2. | Новое строительство | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | prj_107000_48976 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | prj_107000_49507 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | prj_107000_48195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.5 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | prj_107000_48198 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.1 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | prj_107000_49084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | prj_107000_49077 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.6 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | prj_107000_48194 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.8 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48957 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.9 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48958 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.10 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.11 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) | prj_107000_48960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | prj_107000_48961 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.13 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | prj_107000_48962 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.14 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.15 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.16 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48966 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.17 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | prj_107000_48967 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.18 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | prj_107000_48968 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.19 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | prj_107000_48969 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.20 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | prj_107000_48970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.21 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | prj_107000_48971 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.22 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | prj_107000_48972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.23 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | prj_107000_48973 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.24 | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт (2016 год) | prj_107000_48974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.25 | Льготное технологическое присоединение до 15 кВт (2016 год) | prj_107000_48975 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнение работ по ТП
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".
| Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности | [8 empty] | А.В. Голов

## приложение 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
| ВСЕГО, |  | 0 | 726 | 0 | 98 | 65 | 31.24
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49073 |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | не требуется | -
1.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | prj_107000_49074 |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | не требуется | -
1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА. | prj_107000_49078 |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | не требуется | -
1.4. | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49081 |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | не требуется | -
1.5. | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | prj_107000_48153 |  | 75 | [5 empty] | 2015 | 2018 | - | - | - | - | -
1.6. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | prj_107000_19816 |  | 25 | [5 empty] | 2009 | 2017 | - | + | + | + | +
1.7. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | prj_107000_48154 |  | 80 | [5 empty] | 2015 | 2017 | - | - | - | - | -
1.8. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | prj_107000_48155 | [6 empty] | ОПУ и ЗРУ | 2015 | 2017 | - | - | - | - | -
2. | Новое строительство |  | 0 | 346 | 0 | 98 | 65 | 31.24 |  |  |  | -
2.1. | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | prj_107000_48192 | [5 empty] | 10.7 |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - | -
2.2. | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | prj_107000_49076 | [5 empty] | 17 |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - | -
2.3. | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | prj_107000_49084 |  | 32 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | - | -
2.4. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | prj_107000_48195 |  | 32 | [5 empty] | 2015 | 2016 | - | + | + | + | +
2.5. | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48957 |  | 282 | [5 empty] | 2015 | 2017 | - | - | - | - | -
2.6. | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48958 |  |  |  |  | 65 |  |  | 2015 | 2017 | - | - | - | - | -
2.7. | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48963 |  |  |  | 39 |  |  |  | 2015 | 2017 | - | - | - | - | -
2.8. | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48965 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2015 | 2017 | - | - | - | - | -
2.9. | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48966 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2015 | 2017 | - | - | - | - | -
2.10 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | prj_107000_48191 |  |  |  | 43 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | - | - | - | -
2.11 | Строительство КЛ-110 кВ между ПС 110/10 кВ РИП - Южная, ПВПу-1х630/110 (1х3,5 км) | prj_107000_48193 | [5 empty] | 3.54 |  | 2016 | 2019 | - | - | - | - | -
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
2) Технические характеристики проекта заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3) Сроки реализации проекта заполняются как прогнозные (фактические) сроки на дату заполнения отчета.
4) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии документации, оформленной в порядке установленном законодательством Российской Федерации, по состоянию на отчетную дату .
5) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации. Если подготовка проектной документации не требуется, то указывается "Не требуется".
6) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации. Если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности экспертиза в отношении проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренного инвестиционным проектом, не проводится, то указывается "Не требуется".
7) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок. Если для реализации инвестиционного проекта требуется наличие правоустанавливающих документов на несколько земельных участков, то знак "+" ставится при наличии правоустанавливающих документов на все земельные участки, в противном случае ставится знак "-". Если в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (участки) не требуется, то указывается "Не требуется".
8) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии оформленного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство, действующего на отчетную дату . Если получение разрешения на строительство не требуется, то указывается "Не требуется".".

## Результаты
Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей ПАО "Кубаньэнерго" за 1 полугодие 2016 г.
№№ | Наименование | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года N - 1 | 2016 | факт года N - 1 | 2016 | факт года N - 1 | 2016 | факт года N - 1 | 2016
| Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | Республика Адыгея. МО г. Адыгейск |  | 32 |  | 29 904 (14 952)* |  | - |  | -
2
3
* - величина резерва мощности для присоединения нагрузки по III категории надежности электроснабжения, в скобках - по I и II категории