## 1 Год финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за год 2016
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 1388 от 22.12.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[11 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 32885.1223 |  | 32885.1223 | 32885.1223 | 5084.5227 | 24011.4957 | 6049.9371 | 0 | 0 | 3861.3766 | 2188.5605 | 6078.7401 | 0 | 0 | 4182.4495 | 1896.2907 | 17932.7556 | 28.8031 | 0.4761%
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 18296.7711 |  | 18296.7711 | 18296.7711 | 3829.6797 | 11785.1758 | 2008.2758 | 0 | 0 | 1266.7578 | 741.5179 | 3245.0099 | 0 | 0 | 2471.7258 | 773.2842 | 8540.1659 | 1236.7342 | 61.58%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 9574.8962 |  | 9574.8962 | 9574.8962 | 1215.5541 | 7882.996 | 2526.3327 | 0 | 0 | 1212.6038 | 1313.7289 | 1882.9201 | 0 | 0 | 830.5566 | 1052.3635 | 6000.0759 | -643.4126 | -25.47%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 2893.721 |  | 2893.721 | 2893.721 | 17.3034 | 2271.7615 | 858.9055 | 0 | 0 | 821.0055 | 37.9 | 642.7325 | 0 | 0 | 618.9364 | 23.7961 | 1629.0289 | -216.173 | -25.17%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 110.9417 |  | 110.9417 | 110.9417 | 0 | 110.9417 | 8.5394 | 0 | 0 | 2.5459 | 5.9935 | 0.37886 | 0 | 0 | 0.37886 | 0 | 110.5628 | -8.1606 | -95.56%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 404.7951 |  | 404.7951 | 404.7951 | 0 | 404.7951 | 91.7043 | 0 | 0 | 2.2842 | 89.4201 | 23.5236 | 0 | 0 | 0.57419 | 22.9494 | 381.2714 | -68.1807 | -74.35%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 1603.9973 |  | 1603.9973 | 1603.9973 | 21.9856 | 1555.8257 | 556.1793 | 0 | 0 | 556.1793 | 0 | 284.1751 | 0 | 0 | 260.2777 | 23.8974 | 1271.6506 | -272.0042 | -48.91%
1 | Краснодарский край |  |  |  | 30325.4975 |  | 30325.4975 | 30325.4975 | 5062.8013 | 21485.207 | 4781.7399 | 0 | 0 | 2680.4994 | 2101.2405 | 4666.4819 | 0 | 0 | 2898.4946 | 1767.9873 | 16818.725 | -115.258 | -2.41%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 17725.7708 |  | 17725.7708 | 17725.7708 | 3827.5261 | 11222.1352 | 1895.1379 | 0 | 0 | 1154.9499 | 740.1879 | 2938.0289 | 0 | 0 | 2184.2645 | 753.7644 | 8284.1062 | 1042.8911 | 55.03%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  | 17678.1055 |  | 17678.1055 | 17678.1055 | 3827.4069 | 11174.589 | 1847.5916 | 0 | 0 | 1154.9499 | 692.6417 | 2935.625 | 0 | 0 | 2184.2645 | 751.3605 | 8238.9639 | 1088.0334 | 58.89%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_48975 | 3: ИА; 5: 2008.5731; 7: 2008.5731; 8: 2008.5731; 10: 1873.6301; 11: 558.1483; 14: 558.1483; 16: 1364.8431; 19: 1364.8431; 21: 508.7871; 22: 806.6947; 23: 144.5%; 24: Оплата выполненных работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50854 | ИА |  | 2222.6783 |  | 2222.6783 | 2222.6783 | 491.7167 | 2070.4128 | 581.8816 |  |  | 581.8816 |  | 818.5826 |  |  | 818.5826 |  | 1251.8303 | 236.701 | 40.68% | Оплата выполненных работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_48974 | ИА |  | 33.4008 |  | 33.4008 | 33.4008 |  | 33.4008 | 7.9621 |  |  | 2.0888 | 5.8733 | 0.80603 |  |  |  | 0.80603 | 32.5948 | -7.156 | -89.88% | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50852 | ИА |  | 205.1766 |  | 205.1766 | 205.1766 | 17.5825 | 205.1766 | 48.9099 |  |  | 12.8312 | 36.0787 | 49.6591 |  |  | 0.83885 | 48.8202 | 155.5175 | 0.74917 | 1.532% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 13208.2766 |  | 13208.2766 | 13208.2766 | 3318.1077 | 6991.9686 | 650.6897 | 0 | 0 | 0 | 650.6897 | 701.7343 | 0 | 0 | 0 | 701.7343 | 6290.2343 | 51.0445 | 7.845%
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | 1501695 | 3: СлЭС; 5: 90.103; 7: 90.103; 8: 90.103; 9: 0; 10: 80.5143; 16: 32.7535; 20: 32.7535; 21: 47.7608; 22: 32.7535; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | 1503388 | 3: ЮЗЭС; 5: 1.05; 7: 1.05; 8: 1.05; 9: 0; 10: 1.05; 16: 1.0012; 20: 1.0012; 21: 0.048751; 22: 1.0012; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | 1301259 | 3: КЭС; 5: 2.6782; 7: 2.6782; 8: 2.6782; 9: 0; 10: 2.4151; 11: 0; 15: 0; 16: 0.11681; 20: 0.11681; 21: 2.2983; 22: 0.11681; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | 1503700 | 3: КЭС; 5: 2.276; 7: 2.276; 8: 2.276; 9: 0; 10: 2.276; 11: 0; 15: 0; 16: 2.276; 20: 2.276; 21: 0; 22: 2.276; 24: Погашение кредиторской задолженности поставки оборудования и материалов
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | 1501794 | 3: КЭС; 5: 7.7954; 7: 7.7954; 8: 7.7954; 9: 0; 10: 7.7954; 11: 0; 15: 0; 16: 3.8828; 20: 3.8828; 21: 3.9126; 22: 3.8828; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | 1300378 | 3: КЭС; 5: 3.8277; 7: 3.8277; 8: 3.8277; 9: 0; 10: 0.11603; 11: 0; 15: 0; 16: 0.11603; 20: 0.11603; 21: 0; 22: 0.11603; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | 1503546 | 3: КЭС; 5: 4.4817; 7: 4.4817; 8: 4.4817; 9: 0; 10: 4.4817; 11: 0; 15: 0; 16: 0.29767; 20: 0.29767; 21: 4.1841; 22: 0.29767; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар.¶ | 1301581 1602467 | 3: КЭС; 5: 2.0209; 7: 2.0209; 8: 2.0209; 9: 0; 10: 0.86711; 11: 0; 15: 0; 16: 0.86711; 20: 0.86711; 21: 0; 22: 0.86711; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | 1503547 | 3: КЭС; 5: 2.2812; 7: 2.2812; 8: 2.2812; 9: 0; 10: 2.2812; 11: 0; 15: 0; 16: 1.485; 20: 1.485; 21: 0.79618; 22: 1.485; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС |  | 3047.9136 |  | 3047.9136 | 3047.9136 | 0 | 3047.9136 | 209.2407 |  |  |  | 209.2407 | 105.5311 |  |  |  | 105.5311 | 2942.3824 | -103.7095 | -49.56% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС |  | 2049.185 |  | 2049.185 | 2049.185 | 0 | 2049.185 | 103.784 |  |  |  | 103.784 | 126.7741 |  |  |  | 126.7741 | 1922.4109 | 22.9901 | 22.15% | Досрочная приемка работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | F_prj_107000_48959 | СочЭС |  | 8.1404 |  | 8.1404 | 8.1404 | 0 | 8.1404 | 8.1404 |  |  |  | 8.1404 | 0.49997 |  |  |  | 0.49997 | 7.6405 | -7.6405 | -93.86% | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком, в связи с их корректировкой по замечаниям.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС |  | 30.0277 |  | 30.0277 | 30.0277 | 0 | 30.0277 | 30.0277 |  |  |  | 30.0277 | 16.4885 |  |  |  | 16.4885 | 13.5392 | -13.5392 | -45.09% | Частичная закупка оборудования подрядчиком , экономия расходов на содержание службы заказчика (авторский надзор, премия за ввод и т.д.)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | F_prj_107000_48961 | СочЭС |  | 7.2436 |  | 7.2436 | 7.2436 | 0 | 7.2436 | 7.2436 |  |  |  | 7.2436 | 3.6077 |  |  |  | 3.6077 | 3.6359 | -3.6359 | -50.19% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | 1601298 | 3: СлЭС; 5: 2.4437; 7: 2.4437; 8: 2.4437; 9: 0; 10: 2.4437; 11: 0; 15: 0; 16: 0.49943; 20: 0.49943; 21: 1.9443; 22: 0.49943; 24: Работы выполнены в 2015 году акты в связи с задержкой оформления приняты в 2016
1.1.1.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | 1301082 1501785 1500689 1402350 | 3: СочЭС; 5: 1150.0125; 7: 1150.0125; 8: 1150.0125; 9: 74.0024; 10: 2.4708; 11: 0; 15: 0; 16: 2.4708; 20: 2.4708; 21: 0; 22: 2.4708; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | 1500012 | 3: СочЭС; 5: 7.7769; 7: 7.7769; 8: 7.7769; 9: 4.8064; 10: 2.9704; 11: 0; 15: 0; 16: 0.2267; 20: 0.2267; 21: 2.7437; 22: 0.2267; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | 1502133 | 3: СочЭС; 5: 5.0589; 7: 5.0589; 8: 5.0589; 9: 0; 10: 5.0589; 11: 0; 15: 0; 16: 4.5664; 20: 4.5664; 21: 0.49243; 22: 4.5664; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | 1402127 | 3: СочЭС; 5: 7.7569; 7: 7.7569; 8: 7.7569; 9: 0; 10: 6.7063; 11: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 21: 6.7063; 22: 0; 24: отклонений нет
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | 1402128, 1200043 | 3: СочЭС; 5: 23.9296; 7: 23.9296; 8: 23.9296; 9: 1.2487; 10: 23.5059; 11: 0; 15: 0; 16: 4.8778; 20: 4.8778; 21: 18.6281; 22: 4.8778; 24: Выполнены работ для предупреждения аварии ВЛ из-за возникновения оползня
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС |  | 28.7833 |  | 28.7833 | 28.7833 | 0 | 28.7833 | 23.0266 |  |  |  | 23.0266 | 24.5012 |  |  |  | 24.5012 | 4.282 | 1.4746 | 6.404% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС |  | 9.3678 |  | 9.3678 | 9.3678 | 0 | 9.3678 | 7.4942 |  |  |  | 7.4942 | 2.17 |  |  |  | 2.17 | 7.1978 | -5.3242 | -71.04% | Задержка оформления проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС |  | 241.0706 |  | 241.0706 | 241.0706 | 0 | 241.0706 | 15.0483 |  |  |  | 15.0483 | 14.6287 |  |  |  | 14.6287 | 226.4419 | -0.41958 | -2.788% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС |  | 143.1526 |  | 143.1526 | 143.1526 | 0 | 143.1526 | 13.2595 |  |  |  | 13.2595 | 12.5039 |  |  |  | 12.5039 | 130.6487 | -0.75567 | -5.699% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | 1400811 | 3: СлЭС; 5: 41.7761; 7: 41.7761; 8: 41.7761; 9: 0; 10: 27.0453; 11: 0; 15: 0; 16: 5.0221; 20: 5.0221; 21: 22.0231; 22: 5.0221; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | G_p rj_1 07000_ 5 0843 | СлЭС |  | 159.9298 |  | 159.9298 | 159.9298 | 0 | 126.9202 | 126.9202 |  |  |  | 126.9202 | 119.2861 |  |  |  | 119.2861 | 7.634 | -7.634 | -6.015% | Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | 1300144 | 3: ЮЗЭС; 5: 343.46; 7: 343.46; 8: 343.46; 9: 308.7609; 10: 5.2319; 11: 0; 15: 0; 16: 5.2319; 20: 5.2319; 21: 0; 22: 5.2319; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | 1400665 | 3: ЮЗЭС; 5: 1024.2397; 7: 1024.2397; 8: 1024.2397; 9: 975.9588; 10: 48.2809; 11: 0; 15: 0; 16: 48.2809; 20: 48.2809; 21: 0; 22: 48.2809; 24: Погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | 1400666 | 3: ЮЗЭС; 5: 167.7227; 7: 167.7227; 8: 167.7227; 9: 159.1235; 10: 8.5992; 11: 0; 15: 0; 16: 8.5992; 20: 8.5992; 21: 0; 22: 8.5992; 24: Погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | 1402340, 1400001 | 3: ЮЗЭС; 5: 853.201; 7: 853.201; 8: 853.201; 9: 730.2087; 10: 0.18536; 11: 0; 15: 0; 16: 0.036126; 20: 0.036126; 21: 0.14923; 22: 0.036126; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | 1400634, 1502465 | 3: ЮЗЭС; 5: 12.1712; 7: 12.1712; 8: 12.1712; 9: 1.6806; 10: 10.7507; 11: 0; 15: 0; 16: 10.4906; 20: 10.4906; 21: 0.26009; 22: 10.4906; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС |  | 39.9604 |  | 39.9604 | 39.9604 | 0 | 39.9604 | 30 |  |  |  | 30 | 4.8887 |  |  |  | 4.8887 | 35.0717 | -25.1113 | -83.7% | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком
1.1.1.3 | Внешнее эл.снабжение спец.объектов ПС ФСБ России в с.Прасковеевка | 1503145 | 3: ЮЗЭС; 5: 1605.37; 7: 1605.37; 8: 1605.37; 9: 0; 10: 0.31249; 11: 0; 15: 0; 16: 0.31249; 20: 0.31249; 21: 4.41e-06; 22: 0.31249; 24: Погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейнфх ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | 1602468 | 3: ЮЗЭС; 5: 29.6066; 7: 29.6066; 8: 29.6066; 9: 0; 10: 29.6066; 11: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 21: 29.6066; 22: 0; 24: отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | 1602469 | 3: ЮЗЭС; 5: 15.986; 7: 15.986; 8: 15.986; 9: 0; 10: 15.986; 11: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 21: 15.986; 22: 0; 24: отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | 1503548 | 3: КЭС; 5: 4.3741; 7: 4.3741; 8: 4.3741; 9: 0; 10: 4.0366; 11: 0; 15: 0; 16: 2.5418; 20: 2.5418; 21: 1.4948; 22: 2.5418; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | 298 | 3: КЭС; 5: 0.87268; 7: 0.87268; 8: 0.87268; 9: 0; 10: 0.72019; 11: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 21: 0.72019; 22: 0; 24: отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, | 1402135 | 3: КЭС; 5: 3.5612; 7: 3.5612; 8: 3.5612; 9: 0; 10: 1.9847; 11: 0; 15: 0; 16: 0.39518; 20: 0.39518; 21: 1.5895; 22: 0.39518; 24: Погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | _prj_107000_49857 | 3: АдЭС; 5: 312.7317; 7: 312.7317; 8: 312.7317; 9: 0.17706; 10: 343; 11: 0; 15: 0; 16: 0.02087; 20: 0.02087; 21: 342.9791; 22: 0.02087; 24: Оплата аренды земельного участка под незавершённую строительством ПС 110 кВ
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | 1501804 | 3: АрЭС; 5: 8.1342; 7: 8.1342; 8: 8.1342; 9: 0.69195; 10: 7.4422; 11: 0; 15: 0; 16: 7.4422; 20: 7.4422; 21: 0; 22: 7.4422; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | 1400657 | 3: ТимЭС; 5: 1474.2325; 7: 1474.2325; 8: 1474.2325; 9: 1037.1428; 10: 437.0898; 11: 0; 15: 0; 16: 33.7786; 20: 33.7786; 21: 403.3112; 22: 33.7786; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | 1200787 | 3: ЮЗЭС; 5: 13.3144; 7: 13.3144; 8: 13.3144; 9: 7.8668; 10: 0.38542; 11: 0; 15: 0; 16: 0.38542; 20: 0.38542; 21: 3.9e-06; 22: 0.38542; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-II» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств Овчинникова И.Ю. (многоэтажное и среднеэтажное строительство), расположенные по адресу Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Заполярная, 39 | 1503551 | 3: КЭС; 5: 2.3; 7: 2.3; 8: 2.3; 9: 0; 10: 2.3; 11: 0; 15: 0; 16: 2.3; 20: 2.3; 21: 0; 22: 2.3; 24: Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | 1503545 1301554 | 3: КЭС; 5: 4.6433; 7: 4.6433; 8: 4.6433; 9: 0; 10: 3.5296; 11: 0; 15: 0; 16: 2.3; 20: 2.3; 21: 1.2296; 22: 2.3; 24: Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | F_prj_107000_48967 | АдЭС |  | 2.864 |  | 2.864 | 2.864 | 0.33946 | 2.5245 | 2.5245 |  |  |  | 2.5245 | 2.2946 |  |  |  | 2.2946 | 0.22991 | -0.22991 | -9.107% | Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | F_prj_107000_48968 | СочЭС |  | 5.9637 |  | 5.9637 | 5.9637 | 1.2487 | 4.715 | 4.6751 |  |  |  | 4.6751 | 4.715 |  |  |  | 4.715 | 0 | 0.039901 | 0.8535% | погашение кредиторской задолженности за ПИР и СМР
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | F_prj_107000_48969 | СочЭС |  | 1.2433 |  | 1.2433 | 1.2433 | 0.466 | 0.77728 | 0.77728 |  |  |  | 0.77728 | 0.71912 |  |  |  | 0.71912 | 0.058155 | -0.058155 | -7.482% | Корректировка объемов работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | F _ pr j _107 000_48970 | СочЭС |  | 6.92 |  | 6.92 | 6.92 | 4.0512 | 2.3845 | 2.3845 |  |  |  | 2.3845 | 2.1267 |  |  |  | 2.1267 | 0.25773 | -0.25773 | -10.81% | Задержка оформления документов
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | F_prj_107000_48971 | 3: СочЭС; 5: 5.9993; 7: 5.9993; 8: 5.9993; 9: 0.55247; 10: 5.4469; 11: 0; 15: 0; 16: 5.4469; 20: 5.4469; 21: 0; 22: 5.4469; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | 1501516 | 3: СочЭС; 5: 2.8794; 7: 2.8794; 8: 2.8794; 9: 0.10726; 10: 2.7722; 11: 0; 15: 0; 16: 2.7722; 20: 2.7722; 21: 0; 22: 2.7722; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | 1603406 | 3: СочЭС; 5: 2.4525; 7: 2.4525; 8: 2.4525; 9: 0.10726; 10: 2.2403; 11: 0; 15: 0; 16: 0.70017; 20: 0.70017; 21: 1.5402; 22: 0.70017; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | 1601075 | 3: СочЭС; 5: 1.9798; 7: 1.9798; 8: 1.9798; 9: 0; 10: 1.7969; 11: 0; 15: 0; 16: 0.48102; 20: 0.48102; 21: 1.3158; 22: 0.48102; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | 1602828 | 3: СочЭС; 5: 4.8022; 7: 4.8022; 8: 4.8022; 9: 0; 10: 4.3929; 11: 0; 15: 0; 16: 2.0758; 20: 2.0758; 21: 2.3172; 22: 2.0758; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кв в ст.Натухаевская на основании договора на ТП №20104-12-00106792-1 заявитель Баутина С.А. | 1301745 | 3: ЮЗЭС; 5: 6.458; 7: 6.458; 8: 6.458; 9: 0; 10: 0.15099; 11: 0; 15: 0; 16: 0.15099; 20: 0.15099; 21: 0; 22: 0.15099; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | 1502393 | 3: ЮЗЭС; 5: 0.36807; 7: 0.36807; 8: 0.36807; 9: 0.11585; 10: 0.36707; 11: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 21: 0.36707; 22: 0; 24: отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МД-1 до границ земельного участка по адресу: -Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, д.5А (ТУ № 140-Т от 17.01.2013 заявитель - Администрация муниципального образования Тимашевский район)¶ | 1301559 | 3: ТимЭС; 5: 1.7363; 7: 1.7363; 8: 1.7363; 9: 0.005; 10: 0.95732; 11: 0; 15: 0; 16: 0.95732; 20: 0.95732; 21: 0; 22: 0.95732; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС |  | 16.5225 |  | 16.5225 | 16.5225 | 0.68045 | 13.5803 | 13.5803 |  |  |  | 13.5803 | 3.2204 |  |  |  | 3.2204 | 10.3599 | -10.3599 | -76.29% | Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | 1201230 | 3: КЭС; 5: 2.6914; 7: 2.6914; 8: 2.6914; 9: 0; 10: 2.6914; 11: 0; 15: 0; 16: 0.02191; 20: 0.02191; 21: 2.6694; 22: 0.02191; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | 1201229 | 3: КЭС; 5: 7.7441; 7: 7.7441; 8: 7.7441; 9: 1.8649; 10: 0.09815; 11: 0; 15: 0; 16: 0.09815; 20: 0.09815; 21: 0; 22: 0.09815; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | 1302314 1602454 | 3: КЭС; 5: 2.0648; 7: 2.0648; 8: 2.0648; 9: 0; 10: 1.692; 11: 0; 15: 0; 16: 0.19515; 20: 0.19515; 21: 1.4968; 22: 0.19515; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | 1200838 | 3: КЭС; 5: 3.4087; 7: 3.4087; 8: 3.4087; 9: 0.37759; 10: 0.14495; 11: 0; 15: 0; 16: 0.14495; 20: 0.14495; 21: 0; 22: 0.14495; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | 1500507 1601514 | 3: КЭС; 5: 1.7955; 7: 1.7955; 8: 1.7955; 9: 0; 10: 1.5856; 11: 0; 15: 0; 16: 0.61578; 20: 0.61578; 21: 0.96978; 22: 0.61578; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | G_prj_107000_50782 | КЭС |  | 18.9286 |  | 18.9286 | 18.9286 | 0 | 13.4499 | 13.4499 |  |  |  | 13.4499 | 7.4949 |  |  |  | 7.4949 | 5.955 | -5.955 | -44.28% | Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ 1825п для подключения энергопринимающих устройств (2БРТП-10/0,4 кВ), ООО «Партнер и Развитие», расположенн, | 1302826 | 3: КЭС; 5: 0.27473; 7: 0.27473; 8: 0.27473; 9: 0; 10: 0.27473; 11: 0; 15: 0; 16: 0.27473; 20: 0.27473; 21: 0; 22: 0.27473; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 110/35/6-10 «Южная», с установкой БКТП, для подключения энергопринимающих устройств (здания склада почтампа), УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 5/2.(1401508) | 1400451 | 3: КЭС; 5: 0.02101; 7: 0.02101; 8: 0.02101; 9: 0; 10: 0.02101; 11: 0; 15: 0; 16: 0.02101; 20: 0.02101; 21: 0; 22: 0.02101; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-2, опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-9, прокладка двух КЛ-10 кВ до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (потребительская) для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки детского дошкольного образовательного учреждения) ООО Строительная Компания «Регион», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Постовая, д. 3 | 1502770 | 3: КЭС; 5: 15.0608; 7: 15.0608; 8: 15.0608; 9: 0; 10: 15.0608; 11: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 21: 15.0608; 22: 0; 24: отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | 1502132 | 3: АрЭС; 5: 0.88306; 7: 0.88306; 8: 0.88306; 9: 0; 10: 0.5817; 11: 0; 15: 0; 16: 0.5817; 20: 0.5817; 21: 0; 22: 0.5817; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | 1600104 | 3: АрЭС; 5: 5.445; 7: 5.445; 8: 5.445; 9: 0; 10: 5.445; 11: 0; 15: 0; 16: 0.495; 20: 0.495; 21: 4.95; 22: 0.495; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | 1401129 | 3: ЛенЭС; 5: 0.43454; 7: 0.43454; 8: 0.43454; 9: 0.023572; 10: 0.017915; 11: 0; 15: 0; 16: 0.017915; 20: 0.017915; 21: 0; 22: 0.017915; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | 1401130 | 3: ЛенЭС; 5: 0.97593; 7: 0.97593; 8: 0.97593; 9: 0; 10: 0.012361; 11: 0; 15: 0; 16: 0.012361; 20: 0.012361; 21: 0; 22: 0.012361; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | 1502450 | 3: ТихЭС; 5: 4.0502; 7: 4.0502; 8: 4.0502; 9: 0; 10: 3.7372; 11: 0; 15: 0; 16: 2.0523; 20: 2.0523; 21: 1.6848; 22: 2.0523; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | G_prj_107000_50783 | СочЭС |  | 7.3771 |  | 7.3771 | 7.3771 | 0.75534 | 6.6218 | 6.6218 |  |  |  | 6.6218 | 6.5758 |  |  |  | 6.5758 | 0.045986 | -0.045986 | -0.6945% | Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | G_prj_107000_50784 | СочЭС |  | 13.8277 |  | 13.8277 | 13.8277 | 1.0418 | 12.7858 | 12.6598 |  |  |  | 12.6598 | 12.7858 |  |  |  | 12.7858 | 0 | 0.12609 | 0.996% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | 1400453 | 3: СочЭС; 5: 4.1774; 7: 4.1774; 8: 4.1774; 9: 2.6098; 10: 1.5676; 11: 0; 15: 0; 16: 1.5676; 20: 1.5676; 21: 0; 22: 1.5676; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | G_prj_107000_50785 | СочЭС |  | 3.7178 |  | 3.7178 | 3.7178 | 0.39388 | 3.324 | 3.324 |  |  |  | 3.324 | 3.3088 |  |  |  | 3.3088 | 0.015177 | -0.015177 | -0.4566% | Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | G_prj_107000_50786 | СочЭС |  | 11.7466 |  | 11.7466 | 11.7466 | 1.212 | 10.5346 | 10.5346 |  |  |  | 10.5346 | 10.4805 |  |  |  | 10.4805 | 0.054039 | -0.054039 | -0.513% | Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | 1601076 | 3: СочЭС; 5: 11.1369; 7: 11.1369; 8: 11.1369; 9: 0; 10: 11.1369; 11: 0; 15: 0; 16: 6.9899; 20: 6.9899; 21: 4.1471; 22: 6.9899; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | 1601327 | 3: СочЭС; 5: 28.8748; 7: 28.8748; 8: 28.8748; 9: 0; 10: 28.8748; 11: 0; 15: 0; 16: 1.8964; 20: 1.8964; 21: 26.9784; 22: 1.8964; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | 1503418 | 3: СочЭС; 5: 1.0267; 7: 1.0267; 8: 1.0267; 9: 0; 10: 1.0267; 11: 0; 15: 0; 16: 1.0267; 20: 1.0267; 21: 0; 22: 1.0267; 24: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | G_prj_107000_50787 | СочЭС |  | 6.4594 |  | 6.4594 | 6.4594 | 0.48649 | 5.9729 | 5.9729 |  |  |  | 5.9729 | 5.962 |  |  |  | 5.962 | 0.010891 | -0.010891 | -0.1823% | Задержка в оформлении документов
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 |  |  | 47.6653 |  | 47.6653 | 47.6653 | 0.11912 | 47.5462 | 47.5462 | 0 | 0 | 0 | 47.5462 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 45.1423 | -45.1423 | -94.94%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 |  |  | 3.2215 |  | 3.2215 | 3.2215 | 0 | 3.2215 | 3.2215 | 0 | 0 | 0 | 3.2215 | 0.49951 | 0 | 0 | 0 | 0.49951 | 2.7219 | -2.7219 | -84.49%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 21: 0; 22: 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 21: 0; 22: 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  | 3.2215 |  | 3.2215 | 3.2215 | 0 | 3.2215 | 3.2215 | 0 | 0 | 0 | 3.2215 | 0.49951 | 0 | 0 | 0 | 0.49951 | 2.7219 | -2.7219 | -84.49%
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | 1603409 | 3: СлЭС; 5: 3.2215; 7: 3.2215; 8: 3.2215; 10: 3.2215; 11: 3.2215; 15: 3.2215; 16: 0.49951; 20: 0.49951; 21: 2.7219; 22: -2.7219; 23: -84.49%; 24: Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР. Приняты и оплачены ПИР.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 44.4439 |  | 44.4439 | 44.4439 | 0.11912 | 44.3248 | 44.3248 | 0 | 0 | 0 | 44.3248 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 42.4204 | -42.4204 | -95.7%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 44.4439 |  | 44.4439 | 44.4439 | 0.11912 | 44.3248 | 44.3248 | 0 | 0 | 0 | 44.3248 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 42.4204 | -42.4204 | -95.7%
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | F_prj_107000_48962 | СочЭС |  | 42.3568 |  | 42.3568 | 42.3568 | 0 | 42.3568 | 42.3568 |  |  |  | 42.3568 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 40.4568 | -40.4568 | -95.51% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС |  | 2.087 |  | 2.087 | 2.087 | 0.11912 | 1.9679 | 1.9679 |  |  |  | 1.9679 | 0.004383 |  |  |  | 0.004383 | 1.9635 | -1.9635 | -99.78% | Задержка в оформлении документов
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 8315.3108 |  | 8315.3108 | 8315.3108 | 1213.2896 | 6629.3457 | 2079.4497 | 0 | 0 | 851.7108 | 1227.7389 | 1366.8122 | 0 | 0 | 423.2323 | 943.5799 | 5262.5335 | -712.6376 | -34.27%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 6471.3508 |  | 6471.3508 | 6471.3508 | 781.4705 | 5378.6583 | 1597.9221 | 0 | 0 | 593.2754 | 1004.6467 | 1174.3002 | 0 | 0 | 337.6883 | 836.6119 | 4204.3581 | -423.6219 | -26.51%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 6471.3508 |  | 6471.3508 | 6471.3508 | 781.4705 | 5378.6583 | 1597.9221 | 0 | 0 | 593.2754 | 1004.6467 | 1174.3002 | 0 | 0 | 337.6883 | 836.6119 | 4204.3581 | -423.6219 | -26.51%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС |  | 483.2813 |  | 483.2813 | 483.2813 | 0 | 483.2813 | 38.0962 |  |  | 38.0962 |  | 0 |  |  | 0 |  | 483.2813 | -38.0962 | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технического задания, с включением по рекомендации ПАО "Россети" инновационной технологии ЦПС, в части РЗА
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС |  | 336.4037 |  | 336.4037 | 336.4037 | 0 | 336.4037 | 77.12 |  |  | 0 | 77.12 | 73.3045 |  |  |  | 73.3045 | 263.0992 | -3.8155 | -4.947% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС |  | 383.8183 |  | 383.8183 | 383.8183 | 0 | 383.8183 | 33.76 |  |  | 0 | 33.76 | 22.382 |  |  |  | 22.382 | 361.4363 | -11.378 | -33.7% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС |  | 323.1575 |  | 323.1575 | 323.1575 | 0 | 323.1575 | 113.53 |  |  | 0 | 113.53 | 65.3494 |  |  |  | 65.3494 | 257.8081 | -48.1806 | -42.44% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС |  | 308.6195 |  | 308.6195 | 308.6195 | 0 | 308.6195 | 116.11 |  |  | 0 | 116.11 | 65.6098 |  |  |  | 65.6098 | 243.0097 | -50.5002 | -43.49% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | 1500748 | 3: КЭС; 5: 62.8354; 7: 62.8354; 8: 62.8354; 9: 3.1588; 10: 61.4787; 11: 0; 14: 0; 16: 0.01372; 19: 0.01372; 21: 61.465; 22: 0.01372; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | 1500750 | 3: КЭС; 5: 49.3061; 7: 49.3061; 8: 49.3061; 9: 3.2984; 10: 4.8555; 11: 0; 14: 0; 16: 2.4895; 19: 2.4895; 21: 2.366; 22: 2.4895; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | 1500765 | 3: КЭС; 5: 5.1929; 7: 5.1929; 8: 5.1929; 9: 0; 10: 5.1929; 11: 0; 14: 0; 16: 1.6112; 19: 1.6112; 21: 3.5817; 22: 1.6112; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | 1601301 | 3: СлЭС; 5: 13.6505; 7: 13.6505; 8: 13.6505; 9: 0; 10: 13.6505; 11: 0; 14: 0; 16: 1.4115; 19: 1.4115; 21: 12.2389; 22: 1.4115; 24: Погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС |  | 572.978 |  | 572.978 | 572.978 | 0 | 572.978 | 247.8646 |  |  | 54.0846 | 193.78 | 181.1615 |  |  | 35.3437 | 145.8178 | 391.8165 | -66.7031 | -26.91% | Изменение технических решений по ОРУ 110 кВ подстанции из-за согласования строительства КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | F_prj_107000_49847 | ЮЗЭС |  | 337.2507 |  | 337.2507 | 337.2507 | 308.4399 | 29.4341 | 29.4341 |  |  |  | 29.4341 | 28.8108 |  |  |  | 28.8108 | 0.62329 | -0.62329 | -2.118% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС |  | 404.4578 |  | 404.4578 | 404.4578 | 0 | 404.4578 | 28.6607 |  |  | 28.6607 |  | 30.3159 |  |  | 30.3159 |  | 374.1419 | 1.6552 | 5.775% | Изменение технических решений, в части организации перезавода 20-ти потребительских кабелей 10 кВ с существующего ЗРУ на новое КРУН ПС 110 "НовоРЭС", с увеличением протяженности трассы кабелей на 300 м.
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 3: КЭС; 5: 345.3152; 7: 345.3152; 8: 345.3152; 9: 0; 10: 345.3152; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 345.3152; 22: 0; 24: отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | 1500702 | 3: АрЭС; 5: 0.50184; 7: 0.50184; 8: 0.50184; 9: 0.46584; 10: 0.01536; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 0.01536; 22: 0; 24: отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС |  | 167.9401 |  | 167.9401 | 167.9401 | 0 | 167.9401 | 167.9401 |  |  | 167.9401 |  | 144.7138 |  |  | 144.7138 |  | 23.2263 | -23.2263 | -13.83% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС |  | 210.4191 |  | 210.4191 | 210.4191 | 0.49999 | 210.4191 | 22.7905 |  |  | 22.7905 |  | 0.60451 |  |  | 0.60451 |  | 209.8146 | -22.186 | -97.35% | Отсутствие ПСД из-за изменения объёмов проектных работ, изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошиновки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | 1200012 | 3: СочЭС; 5: 16.8551; 7: 16.8551; 8: 16.8551; 9: 0; 10: 1.9073; 11: 0; 14: 0; 16: 1.9073; 19: 1.9073; 21: 0; 22: 1.9073; 24: Погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | F_prj_107000_48165 | КЭС |  | 32.7 |  | 32.7 | 32.7 | 2.1684 | 30.9716 | 30.9716 |  |  | 30.9716 |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.9716 | -30.9716 | -100% | Отсутствие ПСД из-за изменения объёмов проектных работ, изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС |  | 49.99 |  | 49.99 | 49.99 | 0 | 49.99 | 49.99 |  |  | 49.99 |  | 15.0082 |  |  | 15.0082 |  | 34.9818 | -34.9818 | -69.98% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | КЭС |  | 4.1114 |  | 4.1114 | 4.1114 | 0 | 4.1114 | 4.1114 |  |  | 4.1114 |  | 0.03363 |  |  | 0.03363 |  | 4.0778 | -4.0778 | -99.18% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | F_prj_107000_47973 | СлЭС |  | 10.7894 |  | 10.7894 | 10.7894 | 2.6245 | 8.165 | 8.165 |  |  | 8.165 |  | 8.165 |  |  | 8.165 |  | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС |  | 9.2742 |  | 9.2742 | 9.2742 | 0 | 9.2742 | 9.2742 |  |  | 9.2742 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.2742 | -9.2742 | -100% | Изменение графиков оплаты и выполнения работ при заключении договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС |  | 10.1582 |  | 10.1582 | 10.1582 | 0 | 10.1582 | 10.1582 |  |  | 10.1582 |  | 0.49955 |  |  | 0.49955 |  | 9.6586 | -9.6586 | -95.08% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС |  | 168.7589 |  | 168.7589 | 168.7589 | 0 | 168.7589 | 53.7418 |  |  | 53.7418 |  | 41.4944 |  |  | 41.4944 |  | 127.2645 | -12.2474 | -22.79% | Позднее заключение договора подряда на выполнение СМР. Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования и материалов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС |  | 225.0295 |  | 225.0295 | 225.0295 | 0 | 225.0295 | 132.04 |  |  | 0 | 132.04 | 115.4151 |  |  |  | 115.4151 | 109.6144 | -16.6249 | -12.59% | Задержка оформления документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС |  | 270.0557 |  | 270.0557 | 270.0557 | 0 | 270.0557 | 64.86 |  |  | 0 | 64.86 | 64.4222 |  |  |  | 64.4222 | 205.6335 | -0.43784 | -0.6751% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС |  | 239.3605 |  | 239.3605 | 239.3605 | 0 | 239.3605 | 79.75 |  |  | 0 | 79.75 | 92.486 |  |  |  | 92.486 | 146.8745 | 12.736 | 15.97% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС |  | 147.0742 |  | 147.0742 | 147.0742 | 0 | 147.0742 | 98.59 |  |  | 0 | 98.59 | 111.919 |  |  |  | 111.919 | 35.1552 | 13.329 | 13.52% | Досрочная приемка работ по разработке ПСД, поставка оборудования и материалов
1.2.1.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | 1400006дп | 3: ЮЗЭС; 5: 207.5405; 7: 207.5405; 8: 207.5405; 9: 0; 10: 0.62329; 11: 0; 14: 0; 16: 0.62329; 20: 0.62329; 21: 0; 22: 0.62329; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС |  | 3.9291 |  | 3.9291 | 3.9291 | 0 | 3.9291 | 3.9291 |  |  | 3.9291 |  | 3.1433 |  |  | 3.1433 |  | 0.78583 | -0.78583 | -20% | Задержка в оформлении документов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | F_prj_107000_49887 | ЮЗЭС |  | 31.0546 |  | 31.0546 | 31.0546 | 27.382 | 3.6726 | 3.6726 |  |  |  | 3.6726 | 3.018 |  |  |  | 3.018 | 0.65458 | -0.65458 | -17.82% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | 1401492дп | 3: ЮЗЭС; 5: 53.124; 7: 53.124; 8: 53.124; 9: 2.5951; 10: 0.024259; 11: 0; 14: 0; 16: 0.024259; 20: 0.024259; 21: 0; 22: 0.024259; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | 1300087 | 3: ЮЗЭС; 5: 325.5463; 7: 325.5463; 8: 325.5463; 9: 325.4265; 10: 0.98607; 11: 0; 14: 0; 16: 0.11978; 19: 0.11978; 21: 0.86629; 22: 0.11978; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Архипо- Осиповка» с заменой трансформатора Т- 1 и Т-2 по 10,0 МВА на трансформаторы 25,0 МВА | 1500751 | 3: ЮЗЭС; 5: 5; 7: 5; 8: 5; 9: 1.3814; 10: 0.042022; 11: 0; 14: 0; 16: 0.042022; 19: 0.042022; 21: 0; 22: 0.042022; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС |  | 7.6123 |  | 7.6123 | 7.6123 | 0 | 7.1013 | 7.1013 |  |  | 7.1013 |  | 0.65042 |  |  | 0.65042 |  | 6.4508 | -6.4508 | -90.84% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 0.39487 |  |  | 0.39487 |  | 1.6051 | -1.6051 | -80.26% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | 1500721 | 3: ЛенЭС; 5: 73.5459; 7: 73.5459; 8: 73.5459; 9: 0; 10: 73.5459; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 73.5459; 22: 0; 24: отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | F_prj_107000_49888 | КЭС |  | 7.2529 |  | 7.2529 | 7.2529 | 1.9789 | 5.3 | 5.3 |  |  | 5.3 |  | 5.0523 |  |  | 5.0523 |  | 0.24768 | -0.24768 | -4.673% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС |  | 3.8836 |  | 3.8836 | 3.8836 | 0 | 3.3722 | 3.3722 |  |  | 3.3722 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.3722 | -3.3722 | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС |  | 3.5188 |  | 3.5188 | 3.5188 | 0 | 3.5188 | 3.5188 |  |  | 3.5188 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.5188 | -3.5188 | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС |  | 76.9159 |  | 76.9159 | 76.9159 | 0 | 76.9159 | 16 |  |  | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 76.9159 | -16 | -100% | Задержка приёмки выполненных ПИР, из-за длительного устранения замечаний экспертизы.
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС |  | 4.8124 |  | 4.8124 | 4.8124 | 0.4999 | 4.3125 | 4.3125 |  |  | 4.3125 |  | 3.9528 |  |  | 3.9528 |  | 0.35966 | -0.35966 | -8.34% | Экономия при торгах
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | КЭС |  | 174.9475 |  | 174.9475 | 174.9475 | 0 | 174.9475 | 62 |  |  | 0 | 62 | 47.4298 |  |  |  | 47.4298 | 127.5177 | -14.5702 | -23.5% | Позднее заключение договора подряда на выполнение СМР. Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования и материалов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС |  | 37.2845 |  | 37.2845 | 37.2845 | 0 | 37.2845 | 2.1543 |  |  | 2.1543 |  | 0 |  |  | 0 |  | 37.2845 | -2.1543 | -100% | Задержка оформления документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | 1501545 | 3: КЭС; 5: 32.0206; 7: 32.0206; 8: 32.0206; 9: 0; 10: 31.9906; 11: 0; 14: 0; 16: 0.43; 19: 0.43; 21: 31.5606; 22: 0.43; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС |  | 1.9412 |  | 1.9412 | 1.9412 | 0 | 1.9412 | 1.0889 |  |  | 1.0889 |  | 1.9412 |  |  | 1.9412 |  | 0 | 0.85233 | 78.27% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | ЛенЭС |  | 1.0889 |  | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 0.20915 | 1.0889 |  |  | 1.0889 |  | 0.14337 |  |  | 0.14337 |  | 0.065781 | -0.94555 | -86.83% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС |  | 1.0889 |  | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 10.8242 | 1.0889 |  |  | 1.0889 |  | 0.1479 |  |  | 0.1479 |  | 10.6763 | -0.94102 | -86.42% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС |  | 1.0889 |  | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 1.0889 | 1.0889 |  |  | 1.0889 |  | 0.18279 |  |  | 0.18279 |  | 0.90613 | -0.90613 | -83.21% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС |  | 0.89107 |  | 0.89107 | 0.89107 | 0 | 0.89107 | 0.891 |  |  | 0.891 |  | 0.13745 |  |  | 0.13745 |  | 0.75362 | -0.75355 | -84.57% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС |  | 0.90717 |  | 0.90717 | 0.90717 | 0 | 0.90717 | 0.907 |  |  | 0.907 |  | 0.13814 |  |  | 0.13814 |  | 0.76903 | -0.76886 | -84.77% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48287 | ТихЭС |  | 0.65533 |  | 0.65533 | 0.65533 | 0.44272 | 0.21261 | 0.21261 |  |  | 0.21261 |  | 0.21261 |  |  | 0.21261 |  | 4.52e-06 | -4.52e-06 | -0.002126% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48288 | ТихЭС |  | 0.51102 |  | 0.51102 | 0.51102 | 0.13803 | 0.20915 | 0.20915 |  |  | 0.20915 |  | 0.20915 |  |  | 0.20915 |  | -4.9e-07 | 4.9e-07 | 0.0002343% | Задержка оформления документов
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_ p rj_10 7000 _486 77 | СочЭС |  | 19.9013 |  | 19.9013 | 19.9013 | 13.03 | 4.8713 | 4.8713 |  |  | 4.8713 |  | 3.6373 |  |  | 3.6373 |  | 1.234 | -1.234 | -25.33% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_p rj _107000 _ 4 8678 | СочЭС |  | 48.1342 |  | 48.1342 | 48.1342 | 33.31 | 10.8242 | 9.4245 |  |  | 9.4245 |  | 10.8242 |  |  | 10.8242 |  | 0 | 1.3997 | 14.85% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | СочЭС |  | 97.0571 |  | 97.0571 | 97.0571 | 54.63 | 42.4271 | 42.4271 |  |  | 42.4271 |  | 18.4567 |  |  | 18.4567 |  | 23.9703 | -23.9703 | -56.5% | Задержка оформления документов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС |  | 58.8118 |  | 58.8118 | 58.8118 | 0 | 58.8118 | 4.3046 |  |  | 4.3046 |  | 4.2601 |  |  | 4.2601 |  | 54.5517 | -0.044469 | -1.033% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 21: 0; 22: 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 1303.4779 |  | 1303.4779 | 1303.4779 | 382.9191 | 762.848 | 338.5643 | 0 | 0 | 167.8999 | 170.6644 | 123.3907 | 0 | 0 | 69.4995 | 53.8912 | 639.4573 | -215.1736 | -63.55%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 1303.4779 |  | 1303.4779 | 1303.4779 | 382.9191 | 762.848 | 338.5643 | 0 | 0 | 167.8999 | 170.6644 | 123.3907 | 0 | 0 | 69.4995 | 53.8912 | 639.4573 | -215.1736 | -63.55%
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (инвестиционные мероприятия в объеме производства строительных и пусконаладочных работ) | F_prj_107000_49846 | ЮЗЭС |  | 207.6347 |  | 207.6347 | 207.6347 | 179.7997 | 28.0703 | 28.0703 |  |  |  | 28.0703 | 27.8349 |  |  |  | 27.8349 | 0.23535 | -0.23535 | -0.8384% | погашение кредиторской задолженности.
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | F_prj_107000_48139 | 3: ЮЗЭС; 5: 229.4384; 7: 229.4384; 8: 229.4384; 9: 0; 10: 229.4384; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 229.4384; 22: 0; 24: отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС |  | 1.4218 |  | 1.4218 | 1.4218 | 0 | 1.4218 | 1.4218 |  |  | 1.4218 |  | 0.93604 |  |  | 0.93604 |  | 0.48578 | -0.48578 | -34.17% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС |  | 1.4989 |  | 1.4989 | 1.4989 | 0 | 1.4989 | 1.4989 |  |  | 1.4989 |  | 0.9862 |  |  | 0.9862 |  | 0.51265 | -0.51265 | -34.2% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС |  | 18.6933 |  | 18.6933 | 18.6933 | 0 | 18.6933 | 18.6933 |  |  | 18.6933 |  | 5.4974 |  |  | 5.4974 |  | 13.1959 | -13.1959 | -70.59% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | 1601353 | 3: АрЭС; 5: 3.6065; 7: 3.6065; 8: 3.6065; 9: 0.69195; 10: 3.6065; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 3.6065; 22: 0; 24: отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС |  | 14.9457 |  | 14.9457 | 14.9457 | 0 | 14.9457 | 14.9457 |  |  | 14.9457 |  | 0.70243 |  |  | 0.70243 |  | 14.2433 | -14.2433 | -95.3% | Задержка оформления документов на аренду лесных участков для рарасширения просек ВЛ 110 кВ
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС |  | 40.2278 |  | 40.2278 | 40.2278 | 0 | 40.2278 | 20.1139 |  |  | 20.1139 |  | 3.1216 |  |  | 3.1216 |  | 37.1063 | -16.9924 | -84.48% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС |  | 42.2597 |  | 42.2597 | 42.2597 | 0 | 42.2597 | 42.2597 |  |  | 42.2597 |  | 36.4896 |  |  | 36.4896 |  | 5.7701 | -5.7701 | -13.65% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | КЭС |  | 0.67705 |  | 0.67705 | 0.67705 | 0 | 0.67705 | 0.67703 |  |  | 0.67703 |  | 0.04754 |  |  | 0.04754 |  | 0.62951 | -0.62949 | -92.98% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС |  | 49.0987 |  | 49.0987 | 49.0987 | 0 | 49.0987 | 2.9664 |  |  | 2.9664 |  | 0 |  |  | 0 |  | 49.0987 | -2.9664 | -100% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | prj_107000_48160 | ЮЗЭС |  | 10.8447 |  | 10.8447 | 10.8447 | 0 | 10.367 | 10.367 |  |  | 10.367 |  | 0.39095 |  |  | 0.39095 |  | 9.9761 | -9.9761 | -96.23% | Задержка в оформлении документов на землеотвод
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС |  | 141.75 |  | 141.75 | 141.75 | 0 | 141.75 | 141.7464 |  |  |  | 141.7464 | 17.4788 |  |  |  | 17.4788 | 124.2712 | -124.2676 | -87.67% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | F_prj_107000_48886 | КЭС |  | 2.4724 |  | 2.4724 | 2.4724 | 0 | 2.4724 | 2.4724 |  |  | 2.4724 |  | 0.15643 |  |  | 0.15643 |  | 2.316 | -2.316 | -93.67% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | F_prj_107000_48887 | КЭС |  | 0.65113 |  | 0.65113 | 0.65113 | 0 | 0.65113 | 0.42791 |  |  | 0.42791 |  | 0.65113 |  |  | 0.65113 |  | 0 | 0.22322 | 52.17% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | КЭС |  | 15.3053 |  | 15.3053 | 15.3053 | 8.0025 | 7.3028 | 7.3028 |  |  | 7.3028 |  | 4.3881 |  |  | 4.3881 |  | 2.9148 | -2.9148 | -39.91% | Задержка оформления документов.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС |  | 4.6992 |  | 4.6992 | 4.6992 | 0 | 4.6992 | 4.6992 |  |  | 4.6992 |  | 0.075115 |  |  | 0.075115 |  | 4.6241 | -4.6241 | -98.4% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503195 | 3: СлЭС; 5: 11.8133; 7: 11.8133; 8: 11.8133; 9: 0; 10: 0.59106; 11: 0; 14: 0; 16: 0.22004; 20: 0.22004; 21: 0.37102; 22: 0.22004; 24: Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | 1601093 | 3: СлЭС; 5: 80.4163; 7: 80.4163; 8: 80.4163; 9: 0; 10: 1.1327; 11: 0; 14: 0; 16: 1.1327; 20: 1.1327; 21: 0; 22: 1.1327; 24: Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503223 | 3: СлЭС; 5: 39.938; 7: 39.938; 8: 39.938; 9: 0; 10: 10.4761; 11: 0; 14: 0; 16: 0.37297; 20: 0.37297; 21: 10.1031; 22: 0.37297; 24: Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503222 | 3: СлЭС; 5: 39.1259; 7: 39.1259; 8: 39.1259; 9: 0; 10: 10.8396; 11: 0; 14: 0; 16: 0.42984; 20: 0.42984; 21: 10.4098; 22: 0.42984; 24: Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | 1502094 | 3: ТихЭС; 5: 0.72697; 7: 0.72697; 8: 0.72697; 9: 0; 10: 0.72697; 11: 0; 14: 0; 16: 0.72697; 20: 0.72697; 21: 0; 22: 0.72697; 24: Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «ТР-9» 516 км ПК1+94,00¶ | 1502095 | 3: ТихЭС; 5: 0.76171; 7: 0.76171; 8: 0.76171; 9: 0; 10: 0.76171; 11: 0; 14: 0; 16: 0.76171; 20: 0.76171; 21: 0; 22: 0.76171; 24: Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | 1500494 | 3: КЭС; 5: 1.2322; 7: 1.2322; 8: 1.2322; 9: 0; 10: 1.2322; 11: 0; 14: 0; 16: 0.43079; 19: 0.43079; 21: 0.80141; 22: 0.43079; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | 1604675 | 3: ТимЭС; 5: 0.62305; 7: 0.62305; 8: 0.62305; 9: 0; 10: 0.34741; 11: 0; 14: 0; 16: 0.26185; 20: 0.26185; 21: 0.085556; 22: 0.26185; 24: Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство участка ВЛ-10кВ Б-1 в пролете опор №75-80, находящиеся на территории земельного участка по адресу: ст. Брюховецкая, пересечение ул. О. | 1602155 | 3: ТимЭС; 5: 0.71321; 7: 0.71321; 8: 0.71321; 9: 0; 10: 0.71321; 11: 0; 14: 0; 16: 0.60442; 20: 0.60442; 21: 0.1088; 22: 0.60442; 24: Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | 1503240 | СлЭС |  | 32.4228 |  | 32.4228 | 32.4228 | 0 | 22.9159 | 0 |  |  | 0 |  | 2.9561 |  |  | 0.1233 | 2.8328 | 19.9598 | 2.9561 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС |  | 0.83197 |  | 0.83197 | 0.83197 | 0 | 0.83197 | 0.83197 |  |  | 0.83197 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.83197 | -0.83197 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС |  | 11.1733 |  | 11.1733 | 11.1733 | 0 | 11.1733 | 11.1733 |  |  | 11.1733 |  | 5.72 |  |  | 5.72 |  | 5.4533 | -5.4533 | -48.81% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС |  | 11.411 |  | 11.411 | 11.411 | 0 | 11.411 | 11.411 |  |  | 11.411 |  | 3.388 |  |  | 3.388 |  | 8.0231 | -8.0231 | -70.31% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее получение ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС |  | 3.0905 |  | 3.0905 | 3.0905 | 0 | 3.0905 | 3.0905 |  |  | 3.0905 |  | 1.995 |  |  | 1.995 |  | 1.0955 | -1.0955 | -35.45% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | 1601811 | 3: ТихЭС; 5: 30.4772; 7: 30.4772; 8: 30.4772; 9: 0; 10: 30.4772; 11: 0; 14: 0; 16: 0.25742; 20: 0.25742; 21: 30.2197; 22: 0.25742; 24: Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк", выполнялось за счёт средств ПАО "ФСК ЕЭС" по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая -2 этап | 1602791 | 3: ТихЭС; 5: 10.0448; 7: 10.0448; 8: 10.0448; 9: 0; 10: 10.0448; 11: 0; 14: 0; 16: 0.12907; 20: 0.12907; 21: 9.9158; 22: 0.12907; 24: Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "реконструкция и ТП ПС 500кВ Тихорецкая 2 этап , выполнялось за счёт средств ООО Велесстрой по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС |  | 0.66783 |  | 0.66783 | 0.66783 | 0 | 0.66783 | 0.66783 |  |  | 0.66783 |  | 0.16552 |  |  | 0.16552 |  | 0.50231 | -0.50231 | -75.22% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | ТихЭС |  | 1.1963 |  | 1.1963 | 1.1963 | 0 | 1.1963 | 1.1963 |  |  | 1.1963 |  | 0.4755 |  |  | 0.4755 |  | 0.72076 | -0.72076 | -60.25% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС |  | 0.39657 |  | 0.39657 | 0.39657 | 0 | 0.39657 | 0.39657 |  |  | 0.39657 |  | 0.19996 |  |  | 0.19996 |  | 0.19661 | -0.19661 | -49.58% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС |  | 0.4637 |  | 0.4637 | 0.4637 | 0 | 0.4637 | 0.4637 |  |  | 0.4637 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.4637 | -0.4637 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС |  | 0.40735 |  | 0.40735 | 0.40735 | 0 | 0.40735 | 0.40735 |  |  | 0.40735 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.40735 | -0.40735 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС |  | 0.68345 |  | 0.68345 | 0.68345 | 0 | 0.68345 | 0.03972 |  |  | 0.03972 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.68345 | -0.03972 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС |  | 0.10417 |  | 0.10417 | 0.10417 | 0 | 0.10417 | 0.10417 |  |  | 0.10417 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.10417 | -0.10417 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС |  | 0.22929 |  | 0.22929 | 0.22929 | 0 | 0.22929 | 0.22929 |  |  | 0.22929 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.22929 | -0.22929 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС |  | 0.32117 |  | 0.32117 | 0.32117 | 0 | 0.32117 | 0.32117 |  |  | 0.32117 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.32117 | -0.32117 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС |  | 0.11898 |  | 0.11898 | 0.11898 | 0 | 0.11898 | 0.11898 |  |  | 0.11898 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.11898 | -0.11898 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС |  | 1.6792 |  | 1.6792 | 1.6792 | 0 | 1.6792 | 0.21171 |  |  | 0.21171 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.6792 | -0.21171 | -100% | Корректировка сроков реализации объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | АрЭС |  | 1.1123 |  | 1.1123 | 1.1123 | 0 | 1.1123 | 1.1123 |  |  | 1.1123 |  | 0.08244 |  |  | 0.08244 |  | 1.0298 | -1.0298 | -92.59% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС |  | 0.63159 |  | 0.63159 | 0.63159 | 0 | 0.63159 | 0.63159 |  |  | 0.63159 |  | 0.34278 |  |  | 0.34278 |  | 0.28881 | -0.28881 | -45.73% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС |  | 0.47309 |  | 0.47309 | 0.47309 | 0 | 0.47309 | 0.47309 |  |  | 0.47309 |  | 0.1872 |  |  | 0.1872 |  | 0.28589 | -0.28589 | -60.43% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС |  | 0.50658 |  | 0.50658 | 0.50658 | 0 | 0.50658 | 0.50658 |  |  | 0.50658 |  | 0.19724 |  |  | 0.19724 |  | 0.30934 | -0.30934 | -61.06% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС |  | 0.43714 |  | 0.43714 | 0.43714 | 0 | 0.43714 | 0.43714 |  |  | 0.43714 |  | 0.18388 |  |  | 0.18388 |  | 0.25326 | -0.25326 | -57.94% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС |  | 0.1494 |  | 0.1494 | 0.1494 | 0 | 0.1494 | 0.1494 |  |  | 0.1494 |  | 0.06626 |  |  | 0.06626 |  | 0.083139 | -0.083139 | -55.65% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС |  | 0.44377 |  | 0.44377 | 0.44377 | 0 | 0.44377 | 0.44377 |  |  | 0.44377 |  | 0.17053 |  |  | 0.17053 |  | 0.27324 | -0.27324 | -61.57% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС |  | 0.38258 |  | 0.38258 | 0.38258 | 0 | 0.38258 | 0.38258 |  |  | 0.38258 |  | 0.16625 |  |  | 0.16625 |  | 0.21633 | -0.21633 | -56.55% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС |  | 0.48594 |  | 0.48594 | 0.48594 | 0 | 0.48594 | 0.48594 |  |  | 0.48594 |  | 0.22797 |  |  | 0.22797 |  | 0.25797 | -0.25797 | -53.09% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС |  | 0.45235 |  | 0.45235 | 0.45235 | 0 | 0.45235 | 0.45235 |  |  | 0.45235 |  | 0.21185 |  |  | 0.21185 |  | 0.2405 | -0.2405 | -53.17% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС |  | 0.78512 |  | 0.78512 | 0.78512 | 0 | 0.78512 | 0.78512 |  |  | 0.78512 |  | 0.37225 |  |  | 0.37225 |  | 0.41287 | -0.41287 | -52.59% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | F_prj_107000_48911 | ТихЭС |  | 0.5057 |  | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0.5057 | 0.5057 |  |  | 0.5057 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.5057 | -0.5057 | -100% | Не заключен договор подряда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС |  | 0.52268 |  | 0.52268 | 0.52268 | 0 | 0.52268 | 0.52268 |  |  | 0.52268 |  | 0.11042 |  |  | 0.11042 |  | 0.41226 | -0.41226 | -78.87% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС |  | 1.1403 |  | 1.1403 | 1.1403 | 0 | 1.1403 | 1.1403 |  |  | 1.1403 |  | 0.51771 |  |  | 0.51771 |  | 0.62262 | -0.62262 | -54.6% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС |  | 0.8108 |  | 0.8108 | 0.8108 | 0 | 0.8108 | 0.8108 |  |  | 0.8108 |  | 0.37948 |  |  | 0.37948 |  | 0.43132 | -0.43132 | -53.2% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС |  | 0.55087 |  | 0.55087 | 0.55087 | 0 | 0.55087 | 0.55087 |  |  | 0.55087 |  | 0.2404 |  |  | 0.2404 |  | 0.31047 | -0.31047 | -56.36% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | F_prj_107000_19850 | 3: ЛабЭС; 5: 37.5738; 7: 37.5738; 8: 37.5738; 9: 5.0541; 10: 32.3958; 11: 0; 14: 0; 16: 0.10234; 19: 0.10234; 21: 32.2934; 22: 0.10234; 24: Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.2.2.1 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | F_prj_107000_49911 | СочЭС |  | 176.3866 |  | 176.3866 | 176.3866 | 176.1697 | 0.21686 | 0.21686 |  |  |  | 0.21686 | 0.21686 |  |  |  | 0.21686 | 2.7478e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | F_prj_107000_49910 | СочЭС |  | 5.809 |  | 5.809 | 5.809 | 5.5453 | 0.26374 | 0.26374 |  |  |  | 0.26374 | 0.26374 |  |  |  | 0.26374 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | F_prj_107000_49913 | СочЭС |  | 8.0229 |  | 8.0229 | 8.0229 | 7.6558 | 0.36712 | 0.36712 |  |  |  | 0.36712 | 0.36712 |  |  |  | 0.36712 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 16: 0; 21: 0; 22: 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 45.9351 |  | 45.9351 | 45.9351 | 0 | 45.9351 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0 | 0 | 0 | 45.649 | 0.28606 | 0.64901 | 1.442%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 45.9351 |  | 45.9351 | 45.9351 | 0 | 45.9351 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0 | 0 | 0 | 45.649 | 0.28606 | 0.64901 | 1.442%
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | F_prj_107000_48976 | 3: СлЭС/ИА; 5: 7.4015; 7: 7.4015; 8: 7.4015; 10: 7.4015; 11: 6.4664; 15: 6.4664; 16: 7.4015; 20: 7.4015; 21: 0; 22: 0.93507; 23: 14.46%; 24: Досрочное выполнеие работ подрядчиком
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | F_prj_107000_49507 | 3: СлЭС/ИА; 5: 38.5336; 7: 38.5336; 8: 38.5336; 10: 38.5336; 11: 38.5336; 15: 38.5336; 16: 38.2475; 20: 38.2475; 21: 0.28606; 22: -0.28606; 23: -0.7424%; 24: Экономия при торгах
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 494.5471 |  | 494.5471 | 494.5471 | 48.9 | 441.9044 | 97.9634 | 0 | 0 | 90.5355 | 7.4278 | 23.4723 | 0 | 0 | 16.0445 | 7.4278 | 418.4321 | -74.4911 | -76.04%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 269.3958 |  | 269.3958 | 269.3958 | 11.5779 | 257.818 | 63.2484 | 0 | 0 | 55.8205 | 7.4278 | 19.3495 | 0 | 0 | 11.9217 | 7.4278 | 238.4684 | -43.8989 | -69.41%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС |  | 92.5119 |  | 92.5119 | 92.5119 | 0 | 92.5119 | 39.0823 |  |  | 39.0823 |  | 10.4859 |  |  | 10.4859 |  | 82.026 | -28.5964 | -73.17% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | ЭG_prj_107000_49935 | КЭС |  | 5.5069 |  | 5.5069 | 5.5069 | 0 | 5.5069 | 5.5069 |  |  | 5.5069 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.5069 | -5.5069 | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА |  | 105.9464 |  | 105.9464 | 105.9464 | 0 | 105.9464 | 2.3792 |  |  | 2.3792 |  | 0 |  |  | 0 |  | 105.9464 | -2.3792 | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | F_prj_107000_49940 | ЮЗЭС |  | 17.8211 |  | 17.8211 | 17.8211 | 10.3933 | 7.4278 | 7.4278 |  |  |  | 7.4278 | 7.4278 |  |  |  | 7.4278 | -5e-08 | 5e-08 | 6.731e-07% | отклонений нет
1.2.4.1 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» | 1400641 | 3: ЮЗЭС; 5: 0.70449; 7: 0.70449; 8: 0.70449; 9: 0.68848; 10: 0.01601; 11: 0; 14: 0; 16: 0.016013; 19: 0.016013; 21: -2.59e-06; 22: 0.016013; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС |  | 39.9747 |  | 39.9747 | 39.9747 | 0 | 39.9747 | 2.4179 |  |  | 2.4179 |  | 0 |  |  | 0 |  | 39.9747 | -2.4179 | -100% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС |  | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 1.3877 |  |  | 1.3877 |  | 2.8123 | -2.8123 | -66.96% | Экономия, в связи с выполнением части работ хоз. способом
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС |  | 2.7303 |  | 2.7303 | 2.7303 | 0.49613 | 2.2342 | 2.2342 |  |  | 2.2342 |  | 0.03203 |  |  | 0.03203 |  | 2.2022 | -2.2022 | -98.57% | Задержка оформления документов.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 225.1513 |  | 225.1513 | 225.1513 | 37.3221 | 184.0864 | 34.715 | 0 | 0 | 34.715 | 0 | 4.1228 | 0 | 0 | 4.1228 | 0 | 179.9637 | -30.5922 | -88.12%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск"(Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар-Динская-Кореновская-Тихорецк, Кореновская-Усть-Лабинск") | F_prj_107000_19833 | ИА |  | 175.212 |  | 175.212 | 175.212 | 7.4703 | 163.999 | 29.56 |  |  | 29.56 |  | 0.28321 |  |  | 0.28321 |  | 163.7158 | -29.2768 | -99.04% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | АрЭС |  | 5.155 |  | 5.155 | 5.155 | 0 | 5.155 | 5.155 |  |  | 5.155 |  | 0.02242 |  |  | 0.02242 |  | 5.1326 | -5.1326 | -99.57% | Задержка оформления документов.
1.2.4.2 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | 1602408 | СочЭС | 1.2.4.2 | 44.7843 |  | 44.7843 | 44.7843 | 29.8518 | 14.9325 | 0 |  |  | 0 |  | 3.8172 |  |  | 3.8172 |  | 11.1153 | 3.8172 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  |  | 2166.1033 |  | 2166.1033 | 2166.1033 | 0 | 1563.5852 | 150.7292 | 0 | 0 | 112.8292 | 37.9 | 54.9848 | 0 | 0 | 31.1886 | 23.7961 | 1508.6004 | -95.7444 | -63.52%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 21: 0; 22: 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  | 2166.1033 |  | 2166.1033 | 2166.1033 | 0 | 1563.5852 | 150.7292 | 0 | 0 | 112.8292 | 37.9 | 54.9848 | 0 | 0 | 31.1886 | 23.7961 | 1508.6004 | -95.7444 | -63.52%
1.3.2 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | 3: КЭС; 5: 312.4464; 7: 312.4464; 8: 312.4464; 10: 312.4464; 11: 34; 14: 34; 16: 22.7918; 19: 22.7918; 21: 289.6546; 22: -11.2082; 23: -32.97%; 24: корректировка графика финансирования на основании заключенного договора подряда
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 3: КЭС; 5: 581.5497; 7: 581.5497; 8: 581.5497; 10: 581.5497; 11: 28; 15: 28; 16: 23.7961; 20: 23.7961; 21: 557.7536; 22: -4.2039; 23: -15.01%; 24: Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование, землеотвода), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | prj_107000_48194 | 3: ЮЗЭС; 5: 181.2488; 7: 181.2488; 8: 181.2488; 10: 176.2488; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 176.2488; 22: 0; 24: отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 3: КЭС; 5: 149.8423; 7: 149.8423; 8: 149.8423; 10: 149.8423; 11: 9.9; 15: 9.9; 16: 0; 19: 0; 21: 149.8423; 22: -9.9; 23: -100%; 24: Задерка оформления земельно-правовых документов
1.3.2 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | 1400639 | 3: СлЭС; 5: 597.5181; 7: 597.5181; 8: 597.5181; 10: 0; 11: 0; 14: 0; 16: -11.4831; 19: -11.4831; 21: 11.4831; 22: -11.4831; 24: Возврат излишне, выплаченных денежных средств по требованию Заказчика, в соответствие Акту проверки Минэнерго России.
1.3.2 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | 3: КЭС; 5: 54.0401; 7: 54.0401; 8: 54.0401; 10: 54.0401; 11: 54.0401; 14: 54.0401; 16: 0; 19: 0; 21: 54.0401; 22: -54.0401; 23: -100%; 24: Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48194 | 3: ЮЗЭС; 5: 24.7892; 7: 24.7892; 8: 24.7892; 10: 24.7892; 11: 24.7892; 14: 24.7892; 16: 19.8799; 19: 19.8799; 21: 4.9093; 22: -4.9093; 23: -19.8%; 24: Изменение технических решений по строительству КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | prj_107000_49077 | 3: КЭС; 5: 264.6687; 7: 264.6687; 8: 264.6687; 10: 264.6687; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 264.6687; 22: 0; 24: отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 110.9417 |  | 110.9417 | 110.9417 | 0 | 110.9417 | 8.5394 | 0 | 0 | 2.5459 | 5.9935 | 0.37886 | 0 | 0 | 0.37886 | 0 | 110.5628 | -8.1606 | -95.56%
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | 3: ЮЗЭС; 5: 108.3958; 7: 108.3958; 8: 108.3958; 10: 108.3958; 11: 5.9935; 15: 5.9935; 16: 0; 19: 0; 21: 108.3958; 22: -5.9935; 23: -100%; 24: Задержка оформления документов.
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | 1600635 | 3: СочЭС; 5: 1.8659; 7: 1.8659; 8: 1.8659; 10: 1.8659; 11: 1.8659; 14: 1.8659; 16: 0; 19: 0; 21: 1.8659; 22: -1.8659; 23: -100%; 24: Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | 1600644 | 3: ЛенЭС; 5: 0.68; 7: 0.68; 8: 0.68; 10: 0.68; 11: 0.68; 14: 0.68; 16: 0.37886; 19: 0.37886; 21: 0.30114; 22: -0.30114; 23: -44.29%; 24: Экономия при торгах
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  |  | 404.7951 | 0 | 404.7951 | 404.7951 | 0 | 404.7951 | 91.7043 | 0 | 0 | 2.2842 | 89.4201 | 23.5236 | 0 | 0 | 0.57419 | 22.9494 | 381.2714 | -68.1807 | -74.35%
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС |  | 305.1892 |  | 305.1892 | 305.1892 | 0 | 305.1892 | 68.2119 |  |  |  | 68.2119 | 15.9539 |  |  |  | 15.9539 | 289.2352 | -52.258 | -76.61% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | F_prj_107000_48965 | СлЭС |  | 60.8694 |  | 60.8694 | 60.8694 | 0 | 60.8694 | 17.0188 |  |  |  | 17.0188 | 6.9955 |  |  |  | 6.9955 | 53.8738 | -10.0232 | -58.9% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС |  | 36.4524 |  | 36.4524 | 36.4524 | 0 | 36.4524 | 4.1895 |  |  |  | 4.1895 | 0 |  |  |  | 0 | 36.4524 | -4.1895 | -100% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | G_prj_107000_49955 | СлЭС |  | 2.2842 |  | 2.2842 | 2.2842 | 0 | 2.2842 | 2.2842 |  |  | 2.2842 |  | 0.57419 |  |  | 0.57419 | 0 | 1.71 | -1.71 | -74.86% | Задержка оформления документов.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 1602.5758 |  | 1602.5758 | 1602.5758 | 21.9856 | 1554.4041 | 556.1793 | 0 | 0 | 556.1793 | 0 | 282.7536 | 0 | 0 | 258.8561 | 23.8974 | 1271.6506 | -273.4257 | -49.16%
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ИА |  | 86.0779 |  | 86.0779 | 86.0779 | 0 | 86.0779 | 22.2938 |  |  | 22.2938 |  | 3.4371 |  |  | 3.4371 |  | 82.6407 | -18.8567 | -84.58% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | F_prj_107000_48879 | 3: СочЭС; 5: 0.49986; 7: 0.49986; 8: 0.49986; 9: 0; 10: 0.49986; 11: 0; 14: 0; 16: 0.49986; 19: 0.49986; 21: 0; 22: 0.49986; 24: Выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | F_prj_107000_48880 | 3: ИА; 5: 0.49992; 7: 0.49992; 8: 0.49992; 9: 0; 10: 0.49992; 11: 0; 14: 0; 16: 0.49992; 19: 0.49992; 21: 0; 22: 0.49992; 24: Выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | 1502845 | 3: ИА; 5: 12.1591; 7: 12.1591; 8: 12.1591; 9: 11.1441; 10: 1.015; 11: 0; 14: 0; 16: 1.015; 20: 1.015; 21: 0; 22: 1.015; 24: Погашение кредиторской задолженности.
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | ИА |  | 9.0581 |  | 9.0581 | 9.0581 | 0 | 9.0581 | 9.0581 |  |  | 9.0581 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.0581 | -9.0581 | -100% | Задержка приёмки выполненных ПИР, из-за длительного устранения замечаний экспертизы.
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская»(Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район) | G_prj_107000_50833 | ИА |  | 27.8102 |  | 27.8102 | 27.8102 | 0.90794 | 26.9022 | 24.2 |  |  | 24.2 |  | 0.2653 |  |  | 0.2653 |  | 26.6369 | -23.9347 | -98.9% | Позднее заключение договора на ПИР, с сприменением инновационного технического решения
1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | F_prj_107000_48147 | ИА |  | 28.4015 |  | 28.4015 | 28.4015 | 0 | 26.8347 | 23.5 |  |  | 23.5 |  | 0.491 |  |  | 0.491 |  | 26.3437 | -23.009 | -97.91% | Позднее заключение договора на ПИР, с сприменением инновационного технического решения
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | prj_107000_48176 | ИА |  | 18.8195 |  | 18.8195 | 18.8195 | 0 | 18.8195 | 18.8195 |  |  | 18.8195 |  | 13.925 |  |  | 13.925 |  | 4.8945 | -4.8945 | -26.01% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | F_prj_107000_48151 | ИА |  | 190.6254 |  | 190.6254 | 190.6254 | 0 | 190.6254 | 37 |  |  | 37 |  | 1.4997 |  |  | 1.4997 |  | 189.1257 | -35.5003 | -95.95% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ИА |  | 2.9881 |  | 2.9881 | 2.9881 | 0 | 2.9881 | 2.9881 |  |  | 2.9881 |  | 0.49046 |  |  | 0.49046 |  | 2.4976 | -2.4976 | -83.59% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | ИА |  | 5.932 |  | 5.932 | 5.932 | 0 | 5.932 | 5.932 |  |  | 5.932 |  | 0.3219 |  |  | 0.3219 |  | 5.6101 | -5.6101 | -94.57% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ИА |  | 1.108 |  | 1.108 | 1.108 | 0 | 1.108 | 1.108 |  |  | 1.108 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.108 | -1.108 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки Сочинских ЭС – 1 комплект | G_prj_107000_49950 | ИА |  | 0.2806 |  | 0.2806 | 0.2806 | 0 | 0.2806 | 0.2806 |  |  | 0.2806 |  | 0.22565 |  |  | 0.22565 |  | 0.05495 | -0.05495 | -19.58% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | G_prj_107000_49951 | ИА |  | 0.29598 |  | 0.29598 | 0.29598 | 0 | 0.29598 | 0.29598 |  |  | 0.29598 |  | 0.29598 |  |  | 0.29598 |  | 2.9e-07 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго"(Монтаж пожарно-охранной сигнализации производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" ) | F_prj_107000_48183 | ИА |  | 2.2802 |  | 2.2802 | 2.2802 | 0 | 2.2802 | 2.2802 |  |  | 2.2802 |  | 1.9693 |  |  | 1.9693 |  | 0.31088 | -0.31088 | -13.63% | Экономия при торгах
1.6 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | G_prj_107000_49954 | ИА |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.2455 |  |  | 0.2455 |  | 0.004499 | -0.004499 | -1.8% | отклонений нет
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ИА |  | 2.5272 |  | 2.5272 | 2.5272 | 0 | 2.5272 | 2.5272 |  |  | 2.5272 |  | 0.49631 |  |  | 0.49631 |  | 2.0309 | -2.0309 | -80.36% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | - | 3: ИА; 5: 1.6; 7: 1.6; 8: 1.6; 9: 0; 10: 1.6; 11: 0; 14: 0; 16: 1.6; 19: 1.6; 21: 0; 22: 1.6; 24: По договору мены с ОАО "Краснодарэнергосбыт" получены помещения, с переводом на счёт 01 Основные средства
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | ИА |  | 29.86 |  | 29.86 | 29.86 | 0 | 29.86 | 29.86 |  |  | 29.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.86 | -29.86 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА |  | 115.7556 |  | 115.7556 | 115.7556 | 0 | 115.7556 | 115.7556 |  |  | 115.7556 |  | 76.8644 |  |  | 76.8644 |  | 38.8913 | -38.8913 | -33.6% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА |  | 2.8965 |  | 2.8965 | 2.8965 | 0 | 2.8965 | 0.1931 |  |  | 0.1931 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.8965 | -0.1931 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА |  | 3.5728 |  | 3.5728 | 3.5728 | 0 | 3.5728 | 0.2552 |  |  | 0.2552 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.5728 | -0.2552 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА |  | 5.442 |  | 5.442 | 5.442 | 0 | 5.442 | 0.3628 |  |  | 0.3628 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.442 | -0.3628 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение 68 сушильных камер и заземления (КШЗ-6-10 S-25- 53 шт., КШЗ-1 S-16 -48 шт.) | G_prj_107000_50828 | ИА |  | 9.2264 |  | 9.2264 | 9.2264 | 0 | 9.2264 | 9.2264 |  |  | 9.2264 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.2264 | -9.2264 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА |  | 0.66088 |  | 0.66088 | 0.66088 | 0 | 0.66088 | 0.094411 |  |  | 0.094411 |  | 0.093694 |  |  | 0.093694 |  | 0.56719 | -0.0007173 | -0.7598% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА/АдЭС |  | 0.96207 |  | 0.96207 | 0.96207 | 0 | 0.96207 | 0.096207 |  |  | 0.096207 |  | 0.095572 |  |  | 0.095572 |  | 0.8665 | -0.00063556 | -0.6606% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА |  | 10.027 |  | 10.027 | 10.027 | 0 | 10.027 | 2.3593 |  |  | 2.3593 |  | 2.3437 |  |  | 2.3437 |  | 7.6833 | -0.015586 | -0.6606% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА/УЛЭС |  | 6.3109 |  | 6.3109 | 6.3109 | 0 | 6.3109 | 1.4024 |  |  | 1.4024 |  | 1.3932 |  |  | 1.3932 |  | 4.9177 | -0.0092646 | -0.6606% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА |  | 18.2405 |  | 18.2405 | 18.2405 | 0 | 18.2405 | 1.4031 |  |  | 1.4031 |  | 1.3932 |  |  | 1.3932 |  | 16.8474 | -0.0099651 | -0.7102% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА |  | 3.5425 |  | 3.5425 | 3.5425 | 0 | 3.5425 | 0.59041 |  |  | 0.59041 |  | 0.58593 |  |  | 0.58593 |  | 2.9565 | -0.0044857 | -0.7598% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА |  | 3.8681 |  | 3.8681 | 3.8681 | 0 | 3.8681 | 0.64468 |  |  | 0.64468 |  | 0.63978 |  |  | 0.63978 |  | 3.2283 | -0.004898 | -0.7598% | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА |  | 7.1725 |  | 7.1725 | 7.1725 | 0 | 7.1725 | 0.84383 |  |  | 0.84383 |  | 0.78554 |  |  | 0.78554 |  | 6.387 | -0.058292 | -6.908% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА |  | 0.78057 |  | 0.78057 | 0.78057 | 0 | 0.78057 | 0.43365 |  |  | 0.43365 |  | 0.4307 |  |  | 0.4307 |  | 0.34987 | -0.00295 | -0.6803% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА |  | 1.7601 |  | 1.7601 | 1.7601 | 0 | 1.7601 | 0.64003 |  |  | 0.64003 |  | 0.63248 |  |  | 0.63248 |  | 1.1276 | -0.007552 | -1.18% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | ИА |  | 0.97208 |  | 0.97208 | 0.97208 | 0 | 0.97208 | 0.24302 |  |  | 0.24302 |  | 0.24072 |  |  | 0.24072 |  | 0.73136 | -0.002301 | -0.9468% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА |  | 1.1559 |  | 1.1559 | 1.1559 | 0 | 1.1559 | 0.21016 |  |  | 0.21016 |  | 0.20768 |  |  | 0.20768 |  | 0.94819 | -0.002478 | -1.179% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА |  | 1.4667 |  | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 0.29335 |  |  | 0.29335 |  | 0.28792 |  |  | 0.28792 |  | 1.1788 | -0.005428 | -1.85% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА/АрмЭС/ЛенЭС/СлавЭС |  | 1.8677 |  | 1.8677 | 1.8677 | 0 | 1.8677 | 0.38911 |  |  | 0.38911 |  | 0.3835 |  |  | 0.3835 |  | 1.4842 | -0.005605 | -1.44% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА |  | 0.72481 |  | 0.72481 | 0.72481 | 0 | 0.72481 | 0.10354 |  |  | 0.10354 |  | 0.10266 |  |  | 0.10266 |  | 0.62216 | -0.000885 | -0.8547% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | ЛенЭС |  | 0.29901 |  | 0.29901 | 0.29901 | 0 | 0.29901 | 0.074753 |  |  | 0.074753 |  | 0.074163 |  |  | 0.074163 |  | 0.22485 | -0.00059 | -0.7893% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | СЛЭС |  | 0.98194 |  | 0.98194 | 0.98194 | 0 | 0.98194 | 0.44633 |  |  | 0.44633 |  | 0.4425 |  |  | 0.4425 |  | 0.53944 | -0.003835 | -0.8592% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ЮЗЭС |  | 0.79862 |  | 0.79862 | 0.79862 | 0 | 0.79862 | 0.1331 |  |  | 0.1331 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.79862 | -0.1331 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА |  | 12.6567 |  | 12.6567 | 12.6567 | 0 | 12.6567 | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  | 1.1686 |  |  | 1.1686 |  | 11.4881 | -0.056215 | -4.59% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА |  | 12.8364 |  | 12.8364 | 12.8364 | 0 | 12.8364 | 6.7957 |  |  | 6.7957 |  | 4.1852 |  |  | 4.1852 |  | 8.6512 | -2.6105 | -38.41% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА/КЭС |  | 72.5448 |  | 72.5448 | 72.5448 | 0 | 72.5448 | 14.509 |  |  | 14.509 |  | 14.73 |  |  | 14.73 |  | 57.8148 | 0.22104 | 1.523% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА/ФЭС |  | 66.0383 |  | 66.0383 | 66.0383 | 0 | 66.0383 | 9.434 |  |  | 9.434 |  | 9.213 |  |  | 9.213 |  | 56.8253 | -0.22102 | -2.343% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА |  | 8.96 |  | 8.96 | 8.96 | 0 | 8.96 | 3.584 |  |  | 3.584 |  | 5.286 |  |  | 5.286 |  | 3.674 | 1.702 | 47.49% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» ШТСН для пополнения аварийного запаса - 4 комплекта | G_prj_107000_50868 | ИА |  | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 0.54 |  |  | 0.54 |  | 1.66 | -0.56 | -50.91% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА/ЮЗЭС |  | 11.99 |  | 11.99 | 11.99 | 0 | 11.99 | 11.99 |  |  | 11.99 |  | 6.028 |  |  | 6.028 |  | 5.962 | -5.962 | -49.72% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА |  | 13.6 |  | 13.6 | 13.6 | 0 | 13.6 | 13.6 |  |  | 13.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.6 | -13.6 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА |  | 8.34 |  | 8.34 | 8.34 | 0 | 8.34 | 8.34 |  |  | 8.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.34 | -8.34 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле КамАЗ - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА |  | 10.9 |  | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.9 | 10.9 |  |  | 10.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.9 | -10.9 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей КамАЗ с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | СочЭС |  | 12.89 |  | 12.89 | 12.89 | 0 | 12.89 | 12.89 |  |  | 12.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.89 | -12.89 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА |  | 13.65 |  | 13.65 | 13.65 | 0 | 13.65 | 13.65 |  |  | 13.65 |  | 4.116 |  |  | 4.116 |  | 9.534 | -9.534 | -69.85% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА |  | 18 |  | 18 | 18 | 0 | 18 | 6 |  |  | 6 |  | 11.269 |  |  | 11.269 |  | 6.731 | 5.269 | 87.82% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА |  | 3.82 |  | 3.82 | 3.82 | 0 | 3.82 | 1.91 |  |  | 1.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.82 | -1.91 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 3 шт. | G_prj_107000_49988 | ИА |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 1.4113 |  |  | 1.4113 |  | 1.5887 | -1.5887 | -52.96% | Задержка оформления документов.
1.6 | Пиобретение агрегата резервного питания (АРП) в Красноармейском РЭС Славянских ЭС | G_prj_107000_49990 | ИА |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.47043 |  |  | 0.47043 |  | 0.52957 | -0.52957 | -52.96% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение специализированных столов и вытяжных шкафов - 7 комплектов | G_prj_107000_49992 | СочЭС |  | 1.2719 |  | 1.2719 | 1.2719 | 0 | 1.2719 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 1.2719 |  |  | 1.2719 |  | 0 | 0.37191 | 41.32% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение РИСЭ - 3 шт. | G_prj_107000_49993 | ИА |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 3.5163 |  |  | 3.5163 |  | 0.4837 | -0.4837 | -12.09% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение межсетевого экрана ASA 5545-Х - 1 комплект | G_prj_107000_49994 | КЭС |  | 4.45 |  | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 4.45 |  |  | 4.45 |  | 4.3485 |  |  | 4.3485 |  | 0.1015 | -0.1015 | -2.281% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 69 ед. | G_prj_107000_49995 | 3: КЭС; 5: 4.4786; 7: 4.4786; 8: 4.4786; 9: 0; 10: 4.4786; 11: 3.5793; 14: 3.5793; 16: 0.1362; 19: 0.1362; 21: 4.3424; 22: -3.4431; 23: -96.19%
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса |  | 3: КЭС; 5: 11.2342; 7: 11.2342; 8: 11.2342; 9: 0; 10: 11.2342; 11: 0; 14: 0; 16: 10.0045; 19: 2.7137; 20: 7.2908; 21: 1.2297; 22: 10.0045
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49996 | СлЭС |  | 19.84 |  | 19.84 | 19.84 | 0 | 19.84 | 7.69 |  |  | 7.69 |  | 7.5957 |  |  | 7.5957 |  | 12.2443 | -0.094325 | -1.227% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле ГАЗ - 2 шт. | G_prj_107000_50002 | СочЭС |  | 7.972 |  | 7.972 | 7.972 | 0 | 7.972 | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 7.972 |  |  | 7.972 |  | 0 | 0.472 | 6.293% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей ГАЗЕЛЬ - 2 шт. | G_prj_107000_50004 | СочЭС |  | 2.492 |  | 2.492 | 2.492 | 0 | 2.492 | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2.492 |  |  | 2.492 |  | 0 | 0.392 | 18.67% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. |  | 3: СочЭС; 5: 16.928; 7: 16.928; 8: 16.928; 9: 0; 10: 16.928; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 16.928; 22: 0; 24: отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. |  | 3: СочЭС; 5: 14.8625; 7: 14.8625; 8: 14.8625; 9: 0; 10: 14.8625; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 14.8625; 22: 0; 24: отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. |  | 3: ЛабЭС; 5: 28.1911; 7: 28.1911; 8: 28.1911; 9: 0; 10: 28.1911; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 28.1911; 22: 0; 24: отклонений нет
1.6 | Подъёмник автомобильный г/п 3,5 тонны П-1018, в комплекте Анкер клиновой 20х300 (8шт) |  | 3: ИА; 5: 0.12; 7: 0.12; 8: 0.12; 9: 0; 10: 0.12; 11: 0; 14: 0; 16: 0.12; 19: 0.12; 21: 0; 22: 0.12; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-2 |  | 3: ИА/АрмЭС/СлавЭС; 5: 2.0824; 7: 2.0824; 8: 2.0824; 9: 0; 10: 2.0824; 11: 0; 14: 0; 16: 2.0824; 19: 2.0824; 21: 0; 22: 2.0824; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-4 |  | 3: ИА; 5: 1.4435; 7: 1.4435; 8: 1.4435; 9: 0; 10: 1.4435; 11: 0; 14: 0; 16: 1.4435; 19: 1.4435; 21: 0; 22: 1.4435; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Заземление КШЗ-1 S-16 (со штангами для установки с земли) переносное линейное |  | 3: ИА; 5: 2.9816; 7: 2.9816; 8: 2.9816; 9: 0; 10: 2.9816; 11: 0; 14: 0; 16: 2.9816; 19: 2.9816; 21: 0; 22: 2.9816; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Заземление КШЗ-6-10 S-25 (со штангами для установки с земли) переносное линейное |  | 3: ИА; 5: 2.7189; 7: 2.7189; 8: 2.7189; 9: 0; 10: 2.7189; 11: 0; 14: 0; 16: 2.7189; 19: 2.7189; 21: 0; 22: 2.7189; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Трансформатор ТРДН-40000 -110 /10,5/10,5 |  | 3: ИА; 5: 0.48607; 7: 0.48607; 8: 0.48607; 9: 0; 10: 0.48607; 11: 0; 14: 0; 16: 0.48607; 19: 0.48607; 21: 0; 22: 0.48607; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | G_prj_107000_49987 | ИА |  | 4.8299 |  | 4.8299 | 4.8299 | 0 | 4.8299 | 4.8299 |  |  | 4.8299 |  | 4.8299 |  |  | 4.8299 |  | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА |  | 45 |  | 45 | 45 | 0 | 45 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 45 | -5 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | F_prj_107000_48923 | ИА |  | 1.5789 |  | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 1.5789 |  |  | 1.5789 |  | 1.2989 |  |  | 1.2989 |  | 0.28003 | -0.28003 | -17.74% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | F_prj_107000_48925 | ИА |  | 0.52632 |  | 0.52632 | 0.52632 | 0 | 0.52632 | 0.52632 |  |  | 0.52632 |  | 0.42786 |  |  | 0.42786 |  | 0.098456 | -0.098456 | -18.71% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | F_prj_107000_48926 | ИА |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | F_prj_107000_48927 | ТихЭС |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | F_prj_107000_48928 | ТихЭС |  | 1.5789 |  | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 1.5789 |  |  | 1.5789 |  | 1.2989 |  |  | 1.2989 |  | 0.28003 | -0.28003 | -17.74% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | F_prj_107000_48929 | СочЭС |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | F_prj_107000_48930 | СочЭС |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | F_prj_107000_48931 | СочЭС |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 - 1 шт. | G_ prj_107000_49984 | СочЭС |  | 0.264 |  | 0.264 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0.264 |  |  | 0.264 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.014 | -0.014 | -5.303% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение портативного многофункционального прибора энергетика тип СЕ-602М-400К - 31 шт. | F_prj_107000_48979 | СочЭС |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 4.9817 |  |  | 4.9817 |  | 0.0183 | -0.0183 | -0.366% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение серверного оборудования | G_prj_107000_49994 | КЭС |  | 6.7517 |  | 6.7517 | 6.7517 | 0 | 6.7517 | 6.7517 |  |  | 6.7517 |  | 1.968 |  |  | 1.968 |  | 4.7837 | -4.7837 | -70.85% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48936 | КЭС |  | 87.06 |  | 87.06 | 87.06 | 0 | 87.06 | 43.53 |  |  | 43.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 87.06 | -43.53 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | КЭС |  | 32.94 |  | 32.94 | 32.94 | 0 | 32.94 | 5.49 |  |  | 5.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 32.94 | -5.49 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА |  | 17 |  | 17 | 17 | 0 | 17 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 14.5 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | G_prj_107000_50007 | ИА |  | 9.086 |  | 9.086 | 9.086 | 0 | 2.2 | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА |  | 12.7945 |  | 12.7945 | 12.7945 | 0 | 12.7945 | 3.5533 |  |  | 3.5533 |  | 3.5533 |  |  | 3.5533 |  | 9.2411 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание единой интегрированной, распределенной и расширяемой системы учета и хранения разнородных данных, в стандартизованном виде, для учета ТОиР, действий РЗиА, уставок РЗиА, с привязкой к графической схеме расположения оборудования | G_prj_107000_50008 | 5: 13.4992; 7: 13.4992; 8: 13.4992; 9: 0; 10: 1.3782; 11: 1.3782; 14: 1.3782; 16: 1.3737; 19: 1.3737; 21: 0.0045; 22: -0.0045; 23: -0.3265%; 24: отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка и внедрение лазерного измерителя тока высокого напряжения |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 0; 22: 0; 24: отклонений нет
1.6 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | 1400935 | 5: 7.68; 7: 7.68; 8: 7.68; 9: 0; 10: 7.68; 11: 0; 14: 0; 16: 7.68; 19: 7.68; 21: 0; 22: 7.68; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.6 | ВЛ 500 кВ Крымская-Центральная с расширением ПС 500 кВ "Крымская" и ПС 500 кВ "Центральная" |  | 5: 33.8438; 7: 33.8438; 8: 33.8438; 9: 0; 10: 33.8438; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 33.8438; 22: 0; 24: отклонений нет
1.6 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 71 шт.) | - | 5: 9.7696; 7: 9.7696; 8: 9.7696; 9: 5.8234; 10: 2.9014; 11: 0; 14: 0; 16: 0.20162; 19: 0.20162; 21: 2.6998; 22: 0.20162; 24: Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом, выявленнымпо итогам инвентаризации
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | 0000008.1 | 5: 4.7645; 7: 4.7645; 8: 4.7645; 9: 0.68268; 10: 3.9625; 11: 0; 14: 0; 16: 0.00416; 19: 0.00416; 21: 3.9583; 22: 0.00416; 24: отклонений нет
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | 1500743 | 5: 13.7188; 7: 13.7188; 8: 13.7188; 9: 0; 10: 13.7188; 11: 0; 14: 0; 16: 13.7188; 20: 13.7188; 21: 0; 22: 13.7188; 24: Погашение кредиторской задолженности за выполненые работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытых паводком опор
1.6 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | 1400953, 1500738 | 5: 6.832; 7: 6.832; 8: 6.832; 9: 0; 10: 6.832; 11: 0; 14: 0; 16: 6.832; 19: 6.832; 21: 0; 22: 6.832; 24: погашение кредиторской задолженности.
1.6 | АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | 1200624 | 5: 184.7918; 7: 184.7918; 8: 184.7918; 9: 0.92752; 10: 183.8642; 11: 0; 14: 0; 16: 0.33123; 19: 0.33123; 21: 183.533; 22: 0.33123; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | 1603408 | 5: 32.1458; 7: 32.1458; 8: 32.1458; 9: 0; 10: 32.1458; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 32.1458; 22: 0; 24: отклонений нет
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | 1601059 | 5: 28.5047; 7: 28.5047; 8: 28.5047; 9: 0; 10: 26.8547; 11: 0; 14: 0; 16: 1.65; 20: 1.65; 21: 25.2047; 22: 1.65; 24: Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, подключаемой к ВЛ-10 кВ РП-7-3 ПС 35/10 кВ «Шапсуг», с переустройством существующей ВЛ-0,4 кВ | 1501960 | 5: 8.5475; 7: 8.5475; 8: 8.5475; 9: 0; 10: 3.2494; 11: 0; 14: 0; 16: 1.6853; 19: 1.6853; 21: 1.5641; 22: 1.6853; 24: Работы выполнялись в соответствии с решением совещания под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко (протокол от 25.12.2015 г. №203-32/15-08-15)
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482), | 1604437 | 5: 0.22284; 7: 0.22284; 8: 0.22284; 9: 0; 10: 0.22284; 11: 0; 14: 0; 16: 0.22284; 20: 0.22284; 21: 0; 22: 0.22284; 24: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с орг, | 1602489 | 5: 3.3647; 7: 3.3647; 8: 3.3647; 9: 0; 10: 3.3647; 11: 0; 14: 0; 16: 0; 19: 0; 21: 3.3647; 22: 0; 24: отклонений нет
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 | 5: 0.072326; 7: 0.072326; 8: 0.072326; 9: 0; 10: 0.072326; 11: 0; 14: 0; 16: 0.072326; 19: 0.072326; 21: 0; 22: 0.072326; 24: Аванс за участие в открытых торгах по программе ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов 2017-2020
1.6 | Реконструкция наружных сетей канализации исполнительного аппарата ОАО "Кубаньэнерго" | 1502538 | 5: 6.6406; 7: 6.6406; 8: 6.6406; 9: 2.5; 10: 6.6406; 11: 0; 14: 0; 16: 0.48847; 19: 0.48847; 21: 6.1521; 22: 0.48847; 24: Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | 1502657 | 5: 0.96695; 7: 0.96695; 8: 0.96695; 9: 0; 10: 0.96695; 11: 0; 14: 0; 16: 0.96695; 19: 0.96695; 21: 0; 22: 0.96695; 24: Выполнен в целях приведения объекта «Серверная литер В1» к требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности, а также для исключения возникновения аварийных ситуаций при выходе из строя серверного оборудования ПАО «Кубаньэнерго».
[21 empty] | 0 | 0
2 | Республика Адыгея |  |  |  | 2559.6248 |  | 2559.6248 | 2559.6248 | 21.7215 | 2526.2887 | 1268.1972 | 0 | 0 | 1180.8772 | 87.32 | 1412.2582 | 0 | 0 | 1283.9549 | 128.3033 | 1114.0305 | 144.061 | 11.36%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 571.0003 | 0 | 571.0003 | 571.0003 | 2.1536 | 563.0407 | 113.1379 | 0 | 0 | 111.8079 | 1.33 | 306.981 | 0 | 0 | 287.4613 | 19.5197 | 256.0597 | 193.8431 | 171.3%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  | 571.0003 | 0 | 571.0003 | 571.0003 | 2.1536 | 563.0407 | 113.1379 | 0 | 0 | 111.8079 | 1.33 | 306.981 | 0 | 0 | 287.4613 | 19.5197 | 256.0597 | 193.8431 | 171.3%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_50494 | 3: ИА; 5: 203.8078; 7: 203.8078; 8: 203.8078; 10: 203.0388; 11: 42.2932; 14: 42.2932; 16: 198.372; 19: 198.372; 21: 4.6668; 22: 156.0788; 23: 369%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50855 | 3: ИА; 5: 332.5286; 7: 332.5286; 8: 332.5286; 10: 331.2738; 11: 69.0047; 14: 69.0047; 16: 89.081; 19: 89.081; 21: 242.1928; 22: 20.0763; 23: 29.09%; 24: Оплата выполненных работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_50493 | ИА |  | 2.3558 |  | 2.3558 | 2.3558 |  | 2.3025 | 0.46 |  |  | 0.1275 | 0.3325 | 0 |  |  |  | 0 | 2.3025 | -0.46 | -100% | Задержка оформления документов
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50853 | ИА |  | 7.0674 |  | 7.0674 | 7.0674 |  | 6.9075 | 1.38 |  |  | 0.3825 | 0.9975 | 2.3402 |  |  | 0.008227 | 2.332 | 4.5672 | 0.96022 | 69.58%
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 25.2408 |  | 25.2408 | 25.2408 | 2.1536 | 19.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1877 | 0 | 0 | 0 | 17.1877 | 2.3303 | 17.1877
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | 1503550 | 3: КЭС; 5: 1.261; 7: 1.261; 8: 1.261; 9: 0; 10: 1.261; 11: 0; 15: 0; 16: 1.0969; 20: 1.0969; 21: 0.16413; 22: 1.0969; 24: Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | 1503549 | 3: КЭС; 5: 1.2892; 7: 1.2892; 8: 1.2892; 9: 0.36834; 10: 1.2892; 11: 0; 15: 0; 16: 0.80686; 20: 0.80686; 21: 0.48233; 22: 0.80686; 24: Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | 1401494 | 3: АдЭС; 5: 16.7608; 7: 16.7608; 8: 16.7608; 9: 1.7252; 10: 15.2987; 11: 0; 15: 0; 16: 14.5984; 20: 14.5984; 21: 0.70031; 22: 14.5984; 24: Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | 1400452 | 3: КЭС; 5: 0.47645; 7: 0.47645; 8: 0.47645; 9: 0; 10: 0.24825; 11: 0; 15: 0; 16: 0.24825; 20: 0.24825; 21: 0; 22: 0.24825; 24: погашение кредиторской задолженности.
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | 1301555.1602 | 3: КЭС; 5: 5.4533; 7: 5.4533; 8: 5.4533; 9: 0.06; 10: 1.4209; 11: 0; 15: 0; 16: 0.43736; 20: 0.43736; 21: 0.98357; 22: 0.43736; 24: Выполнение работ по ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 1259.5854 |  | 1259.5854 | 1259.5854 | 2.2645 | 1253.6503 | 446.883 | 0 | 0 | 360.893 | 85.99 | 516.1079 | 0 | 0 | 407.3243 | 108.7836 | 737.5424 | 69.2249 | 15.49%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 1246.1165 | 0 | 1246.1165 | 1246.1165 | 1.9126 | 1240.5333 | 437.806 | 0 | 0 | 351.816 | 85.99 | 512.5196 | 0 | 0 | 403.736 | 108.7836 | 728.0137 | 74.7136 | 17.07%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 1246.1165 | 0 | 1246.1165 | 1246.1165 | 1.9126 | 1240.5333 | 437.806 | 0 | 0 | 351.816 | 85.99 | 512.5196 | 0 | 0 | 403.736 | 108.7836 | 728.0137 | 74.7136 | 17.07%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | 1500749 | КЭС |  | 49.1718 | 0 | 49.1718 | 49.1718 | 1.9126 | 47.0418 | 0 |  |  | 0 |  | 0.81453 |  |  | 0.81453 |  | 46.2273 | 0.81453 |  | погашение кредиторской задолженности.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС |  | 588.8329 |  | 588.8329 | 588.8329 | 0 | 585.6497 | 274.4713 |  |  | 274.4713 |  | 308.8664 |  |  | 308.8664 |  | 276.7833 | 34.3951 | 12.53% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС |  | 460.1417 |  | 460.1417 | 460.1417 | 0 | 460.1417 | 85.99 |  |  |  | 85.99 | 108.7836 |  |  |  | 108.7836 | 351.3581 | 22.7936 | 26.51% | Погашение кредиторской задолженности.
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС |  | 101.8501 |  | 101.8501 | 101.8501 | 0 | 101.8501 | 54.3447 |  |  | 54.3447 |  | 92.7615 |  |  | 92.7615 |  | 9.0886 | 38.4168 | 70.69% | Досрочная поставку оборудования и выполнение СМР поставщиками иподрядчиками.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС |  | 23.55 |  | 23.55 | 23.55 | 0 | 23.55 | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.55441 |  |  | 0.55441 |  | 22.9956 | -0.14559 | -20.8% | Экономия при торгах
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС |  | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 0.71322 |  |  | 0.71322 |  | 0.18678 | -0.18678 | -20.75% | Задержка оформления документов
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F _ p rj_ 107000_ 48145 | АдЭС |  | 20.97 |  | 20.97 | 20.97 | 0 | 20.7 | 20.7 |  |  | 20.7 |  | 0.02599 |  |  | 0.02599 |  | 20.674 | -20.674 | -99.87% | Задержка оформления документов.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | АдЭС |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.7 | -0.7 | -100% | Позднее представление актов выполненных работ
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 16: 0; 21: 0; 22: 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 13.4689 |  | 13.4689 | 13.4689 | 0.35187 | 13.117 | 9.077 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 3.5883 | 0 | 0 | 3.5883 | 0 | 9.5287 | -5.4887 | -60.47%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 13.4689 | 0 | 13.4689 | 13.4689 | 0.35187 | 13.117 | 9.077 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 3.5883 | 0 | 0 | 3.5883 | 0 | 9.5287 | -5.4887 | -60.47%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС |  | 6.9063 | 0 | 6.9063 | 6.9063 | 0.35187 | 6.5544 | 6.5544 |  |  | 6.5544 |  | 3.0895 |  |  | 3.0895 |  | 3.465 | -3.465 | -52.86% | Позднее представление актов выполненных работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС |  | 6.5626 |  | 6.5626 | 6.5626 | 0 | 6.5626 | 2.5226 |  |  | 2.5226 |  | 0.49886 |  |  | 0.49886 |  | 6.0637 | -2.0237 | -80.22% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  |  | 727.6176 |  | 727.6176 | 727.6176 | 17.3034 | 708.1762 | 708.1762 | 0 | 0 | 708.1762 | 0 | 587.7477 | 0 | 0 | 587.7477 | 0 | 120.4285 | -120.4285 | -17.01%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 16: 0; 21: 0; 22: 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  | 727.6176 |  | 727.6176 | 727.6176 | 17.3034 | 708.1762 | 708.1762 | 0 | 0 | 708.1762 | 0 | 587.7477 | 0 | 0 | 587.7477 | 0 | 120.4285 | -120.4285 | -17.01%
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | F_prj_107000_48195 | КЭС |  | 590.8361 |  | 590.8361 | 590.8361 | 17.3034 | 571.3947 | 571.3947 |  |  | 571.3947 |  | 524.7646 |  |  | 524.7646 |  | 46.6301 | -46.6301 | -8.161% | откорректированы объемы работ по благоустройству территории, исключены затраты на проведение ТЗП, затраты на перевозку рабочих автотранспортом, затраты на командировочные расходы.
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | G_prj_107000_49947 | КЭС |  | 136.7815 |  | 136.7815 | 136.7815 | 0 | 136.7815 | 136.7815 |  |  | 136.7815 |  | 62.9831 |  |  | 62.9831 |  | 73.7984 | -73.7984 | -53.95% | исключены затраты на проведение ТЗП, затрат на перевозку рабочих автотранспортом, затраты на командировочные расходы, снижены затраты на содержание службы заказчика.
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 1.4215 |  | 1.4215 | 1.4215 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 1.4215
2.6 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | - | 3: АдЭС; 5: 0.28383; 7: 0.28383; 8: 0.28383; 10: 0.28383; 16: 0.28383; 19: 0.28383; 21: 0; 22: 0.28383; 24: Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | - | 3: АдЭС; 5: 0.47998; 7: 0.47998; 8: 0.47998; 10: 0.47998; 16: 0.47998; 19: 0.47998; 21: 0; 22: 0.47998; 24: Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | - | 3: АдЭС; 5: 0.26431; 7: 0.26431; 8: 0.26431; 10: 0.26431; 16: 0.26431; 19: 0.26431; 21: 0; 22: 0.26431; 24: Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | - | 3: АдЭС; 5: 0.18499; 7: 0.18499; 8: 0.18499; 10: 0.18499; 16: 0.18499; 19: 0.18499; 21: 0; 22: 0.18499; 24: Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | - | 3: АдЭС; 5: 0.20842; 7: 0.20842; 8: 0.20842; 10: 0.20842; 16: 0.20842; 19: 0.20842; 21: 0; 22: 0.20842; 24: Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016

## 2 Год освоение
Приложение № 2
Год раскрытия информации: 2016 год | [19 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
|  |  |  | 28958.7593 | - | 2228.6556 | - | 20150.7051 | - | 4497.9533 | - | 4913.1927 | - | 15237.5124 | - | 415.2393 | - | 0.092317
|  |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
№№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016г, млн.рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | всего | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | План |  | Факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 28958.7593 | - | 2228.6556 | - | 20150.7051 | - | 4497.9533 | - | 4913.1927 | - | 15237.5124 | - | 415.2393 | - | 9.232%
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 15404.6457 | - | 604.6132 | - | 9717.5919 | - | 1740.6162 | - | 2675.0974 | - | 7042.4945 | - | 934.4813 | - | 53.69%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 7916.1605 | - | 201.4905 | - | 6683.2478 | - | 1420.9339 | - | 1160.5369 | - | 5522.7109 | - | -260.3969 | - | -18.33%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 2452.3059 | - | 16.5485 | - | 1924.6322 | - | 727.2966 | - | 569.5939 | - | 1355.0383 | - | -157.7027 | - | -21.68%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 94.0184 | - | 0 | - | 94.0184 | - | 7.2368 | - | 1.7778 | - | 92.2406 | - | -5.459 | - | -75.43%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 343.7468 | - | 0 | - | 401.6502 | - | 88.5595 | - | 25.4099 | - | 376.2403 | - | -63.1496 | - | -71.31%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 2747.882 | - | 1406.0034 | - | 1329.5646 | - | 513.3104 | - | 480.7767 | - | 848.7878 | - | -32.5337 | -
1 | Краснодарский край |  |  | 26771.2964 | - | 2156.4629 | - | 18005.6422 | - | 3452.2183 | - | 3828.4299 | - | 14177.2124 | - | 376.2116 | - | 10.9%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 14902.6196 | - | 552.1488 | - | 9237.3601 | - | 1644.7359 | - | 2425.1142 | - | 6812.2458 | - | 780.3783 | - | 47.45%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 14862.2253 | - | 552.0537 | - | 9197.0608 | - | 1604.4366 | - | 2421.694 | - | 6775.3668 | - | 817.2574 | - | 50.94%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48975 | 1702.1806 | - | 138.2382 | - | 1587.8795 | - | 473.0644 | - | 698.4753 | - | 889.4042 | - | 225.4109 | - | 47.65% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной категории заявителей ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50854 | 1883.6257 | - | 226.4172 | - | 1754.5872 | - | 493.12 | - | 1102.3299 | - | 652.2573 | - | 609.2099 | - | 123.5% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной категории заявителей ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48974 | 28.3058 | - | 0.8053 | - | 26.9469 | - | 5.3886 | - | 7.4387 | - | 19.5081 | - | 2.0501 | - | 38.05% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50852 | 173.8785 | - | 5.3324 | - | 165.5308 | - | 33.1014 | - | 32.0926 | - | 133.4382 | - | -1.0088 | - | -3.048% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 11074.2347 | - | 181.2606 | - | 5662.1165 | - | 599.7622 | - | 581.3575 | - | 5080.759 | - | -18.4047 | - | -3.069%
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | 1501695 | 76.3585 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 1503388 | 0.88983 | - | 0.04239 | - | 0.88983 | - | 0 | - | 0.82651 | - | 0.063321 | - | 0.82651 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | КЭС | 1301259 | 2.2697 | - | 0.22264 | - | 2.2697 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2697 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | КЭС | 1503700 | 1.9288 | - | 0 | - | 1.9288 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9288 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | 1501794 | 6.6063 | - | 0 | - | 6.6063 | - | 0 | - | 0.22274 | - | 6.3836 | - | 0.22274 | - |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | 1300378 | 3.2438 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | КЭС | 1503546 | 3.7981 | - | 0 | - | 3.7981 | - | 0 | - | 0.25227 | - | 3.5458 | - | 0.25227 | - |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар.¶ | КЭС | 1301581 1602467 | 1.7127 | - | 1.7127 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | КЭС | 1503547 | 1.9332 | - | 0 | - | 1.9332 | - | 0 | - | 0.13136 | - | 1.8019 | - | 0.13136 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 2582.9776 | - | 0 | - | 2582.9776 | - | 216.2002 | - | 109.3672 | - | 2473.6104 | - | -106.833 | - | -49.41% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с корректировкой сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 1736.5975 | - | 0 | - | 1736.5975 | - | 109.9407 | - | 170.0552 | - | 1566.5422 | - | 60.1145 | - | 54.68% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с корректировкой сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 6.8987 | - | 0 | - | 6.8987 | - | 6.8987 | - | 0.4237 | - | 6.475 | - | -6.475 | - | -93.86% | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком, в связи с их корректировкой по замечаниям.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48960 | 25.4472 | - | 0 | - | 25.4472 | - | 25.4472 | - | 17.2659 | - | 8.1813 | - | -8.1813 | - | -32.15% | Частичная закупка оборудования подрядчиком , экономия расходов на содержание службы заказчика (авторский надзор, премия за ввод и т.д.)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48961 | 6.1386 | - | 0 | - | 6.1386 | - | 6.1386 | - | 0.4237 | - | 5.7149 | - | -5.7149 | - | -93.1% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | СлЭС | 1601298 | 2.071 | - | 0 | - | 2.071 | - | 0 | - | 0.42325 | - | 1.6477 | - | 0.42325 | - |  | Работы выполнены в 2015 году акты в связи с задержкой оформление приняты в 2016
1.1.1.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | 1301082 1501785 1500689 1402350 | 974.5869 | - | 0 | - | 2.0939 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0939 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | СочЭС | 1500012 | 6.5906 | - | 0 | - | 2.5173 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5173 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | 1502133 | 4.2872 | - | 0 | - | 4.2872 | - | 0 | - | 3.8699 | - | 0.41732 | - | 3.8699 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402127 | 6.5736 | - | 0 | - | 5.6833 | - | 0 | - | 0.42344 | - | 5.2598 | - | 0.42344 | - |  | Выполнены работ для предупреждения аварии ВЛ из-за возникновения оползня
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402128, 1200043 | 20.2793 | - | 0 | - | 19.9203 | - | 0 | - | 5.3015 | - | 14.6188 | - | 5.3015 | - |  | Выполнены работы для предупреждения аварии ВЛ из-за возникновения оползня
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | F_prj_107000_48963 | 32.9577 | - | 0 | - | 32.9577 | - | 24.3926 | - | 32.9577 | - | 0 | - | 8.5651 | - | 35.11% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | G_prj_107000_49900 | 7.9388 | - | 0 | - | 7.9388 | - | 7.9388 | - | 1.3136 | - | 6.6252 | - | -6.6252 | - | -83.45% | Задержка оформления проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 204.2971 | - | 0 | - | 204.2971 | - | 14.8858 | - | 15.0959 | - | 189.2012 | - | 0.21011 | - | 1.411% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 121.3157 | - | 0 | - | 121.3157 | - | 12.508 | - | 12.4914 | - | 108.8244 | - | -0.016659 | - | -0.1332% | Экономия при разработке ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 1400811 | 61.463 | - | 22.9203 | - | 38.5427 | - | 0 | - | 38.5427 | - | 0 | - | 38.5427 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | СлЭС | G_prj_107000_50843 | 132.0526 | - | 35.8922 | - | 107.5595 | - | 107.5595 | - | 96.1605 | - | 11.399 | - | -11.399 | - | -10.6% | Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 1300144 | 291.0678 | - | 72.5588 | - | 0.58957 | - | 0 | - | 0.58957 | - | 0 | - | 0.58957 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | ЮЗЭС | 1400665 | 718.0062 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | ЮЗЭС | 1400666 | 141.5918 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | ЮЗЭС | 1402340, 1400001 | 723.0517 | - | 17.4161 | - | 0.15708 | - | 0 | - | 0.03613 | - | 0.12095 | - | 0.03613 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 1400634, 1502465 | 10.9419 | - | 3.4681 | - | 7.4738 | - | 0 | - | 7.4738 | - | 0 | - | 7.4738 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 33.8647 | - | 1.9057 | - | 33.8647 | - | 25.4237 | - | 0 | - | 33.8647 | - | -25.4237 | - | -100% | Задержка оформления документов
1.1.1.3 | Внешнее эл.снабжение спец.объектов ПС ФСБ России в с.Прасковеевка | ЮЗЭС | 1503145 | 1360.4831 | - | 0 | - | 0.26482 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26482 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейнфх ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | ЮЗЭС | 1602468 | 25.0903 | - | 0 | - | 25.0903 | - | 0 | - | 0.41886 | - | 24.6715 | - | 0.41886 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | ЮЗЭС | 1602469 | 13.5475 | - | 0 | - | 13.5475 | - | 0 | - | 0.29432 | - | 13.2531 | - | 0.29432 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | КЭС | 1503548 | 3.7069 | - | 0.28592 | - | 3.7069 | - | 0 | - | 0.22569 | - | 3.4812 | - | 0.22569 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | КЭС | 298 | 0.79768 | - | 0.72019 | - | 0.73956 | - | 0 | - | 0.07749 | - | 0.66207 | - | 0.07749 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, | КЭС | 1402135 | 3.0179 | - | 1.336 | - | 1.682 | - | 0 | - | 0 | - | 1.682 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | _prj_107000_49857 | 265.0269 | - | 8.0629 | - | 135.8311 | - | 0 | - | 0.02087 | - | 135.8102 | - | 0.02087 | - |  | Начислена оплата аренды земельного участка под незавершённую строительством ПС 110 кВ
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 1501804 | 7.1186 | - | 0.73299 | - | 6.3856 | - | 0 | - | 6.3856 | - | 0 | - | 6.3856 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | ТимЭС | 1400657 | 1249.3496 | - | 0 | - | 370.4151 | - | 0 | - | 0 | - | 370.4151 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | ЮЗЭС | 1200787 | 11.2834 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-II» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств Овчинникова И.Ю. (многоэтажное и среднеэтажное строительство), расположенные по адресу Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Заполярная, 39 | КЭС | 1503551 | 1.9492 | - | 0 | - | 1.9492 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9492 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | КЭС | 1503545 1301554 | 3.935 | - | 0.22693 | - | 3.935 | - | 0 | - | 0 | - | 3.935 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | F_prj_107000_48967 | 2.4271 | - | 0.33946 | - | 2.0877 | - | 2.0877 | - | 1.5912 | - | 0.49643 | - | -0.49643 | - | -23.78% | Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48968 | 5.0202 | - | 0.33891 | - | 4.6813 | - | 4.6813 | - | 4.6813 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48969 | 1.0536 | - | 0.17388 | - | 0.87975 | - | 0.87975 | - | 0.84237 | - | 0.037372 | - | -0.037372 | - | -4.248% | Корректировка объемов работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | F_prj_107000_48970 | 5.7269 | - | 0.12689 | - | 5.6 | - | 5.3271 | - | 5.6 | - | 0 | - | 0.27291 | - | 5.123% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48971 | 4.616 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | 1501516 | 2.5784 | - | 0.034122 | - | 2.5443 | - | 0 | - | 2.5443 | - | 0 | - | 2.5443 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | 1603406 | 2.0784 | - | 0 | - | 1.8986 | - | 0 | - | 0.21213 | - | 1.6865 | - | 0.21213 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | 1601075 | 1.6778 | - | 0 | - | 1.5228 | - | 0 | - | 0.18295 | - | 1.3398 | - | 0.18295 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | СочЭС | 1602828 | 4.0696 | - | 0 | - | 3.7228 | - | 0 | - | 0.40923 | - | 3.3136 | - | 0.40923 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кв в ст.Натухаевская на основании договора на ТП №20104-12-00106792-1 заявитель Баутина С.А. | ЮЗЭС | 1301745 | 5.4729 | - | 0 | - | 0.12796 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12796 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | ЮЗЭС | 1502393 | 0.31192 | - | 0.09818 | - | 0.31108 | - | 0 | - | 0.1598 | - | 0.15128 | - | 0.1598 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МД-1 до границ земельного участка по адресу: -Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, д.5А (ТУ № 140-Т от 17.01.2013 заявитель - Администрация муниципального образования Тимашевский район)¶ | ТимЭС | 1301559 | 1.4714 | - | 0 | - | 0.81129 | - | 0 | - | 0 | - | 0.81129 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | F_prj_107000_48973 | 14.0022 | - | 0.57666 | - | 13.4255 | - | 13.4255 | - | 7.782 | - | 5.6435 | - | -5.6435 | - | -42.04% | Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | КЭС | 1201230 | 2.2808 | - | 0 | - | 2.2808 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2808 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | КЭС | 1201229 | 6.5628 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | КЭС | 1302314 1602454 | 1.7499 | - | 0 | - | 1.7499 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7499 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | 1200838 | 2.8887 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 1500507 1601514 | 1.5216 | - | 0.17791 | - | 17.1842 | - | 0 | - | 1.2289 | - | 15.9553 | - | 1.2289 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | G_prj_107000_50782 | 16.0412 | - | 11.2019 | - | 4.8393 | - | 4.8393 | - | 0.53895 | - | 4.3003 | - | -4.3003 | - | -88.86% | Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ 1825п для подключения энергопринимающих устройств (2БРТП-10/0,4 кВ), ООО «Партнер и Развитие», расположенн, | КЭС | 1302826 | 0.23282 | - | 0 | - | 0.23282 | - | 0 | - | 0 | - | 0.23282 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 110/35/6-10 «Южная», с установкой БКТП, для подключения энергопринимающих устройств (здания склада почтампа), УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 5/2.(1401508) | КЭС | 1400451 | 0.017805 | - | 0 | - | 0.017805 | - | 0 | - | 0 | - | 0.017805 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-2, опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-9, прокладка двух КЛ-10 кВ до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (потребительская) для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки детского дошкольного образовательного учреждения) ООО Строительная Компания «Регион», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Постовая, д. 3 | КЭС | 1502770 | 12.7634 | - | 0 | - | 12.7634 | - | 0 | - | 0.6786 | - | 12.0848 | - | 0.6786 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | АрЭС | 1502132 | 0.74836 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 1600104 | 4.6144 | - | 0 | - | 4.6144 | - | 0 | - | 4.2374 | - | 0.37702 | - | 4.2374 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | 1401129 | 0.36825 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | ЛенЭС | 1401130 | 0.82706 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | 1502450 | 3.4324 | - | 0.26531 | - | 3.1671 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1671 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | СочЭС | G_prj_107000_50783 | 6.2518 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | G_prj_107000_50784 | 11.6688 | - | 0.42359 | - | 11.2453 | - | 11.1879 | - | 11.2453 | - | 0 | - | 0.057345 | - | 0.5126% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | СочЭС | 1400453 | 3.3563 | - | 0 | - | 1.3284 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3284 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | СочЭС | G_prj_107000_50785 | 3.1507 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | СочЭС | G_prj_107000_50786 | 9.9548 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | СочЭС | 1601076 | 9.4381 | - | 0 | - | 9.4381 | - | 0 | - | 5.9236 | - | 3.5145 | - | 5.9236 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | 1601327 | 24.4701 | - | 0 | - | 24.4701 | - | 0 | - | 12.4288 | - | 12.0413 | - | 12.4288 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | СочЭС | 1503418 | 0.87005 | - | 0 | - | 0.87005 | - | 0 | - | 0 | - | 0.87005 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | СочЭС | G_prj_107000_50787 | 5.4741 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 40.3943 | - | 0.095045 | - | 40.2993 | - | 40.2993 | - | 3.4203 | - | 36.879 | - | -36.879 | - | -91.51%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 2.7301 | - | 0 | - | 2.7301 | - | 2.7301 | - | 0.42308 | - | 2.307 | - | -2.307 | - | -84.5%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 2.7301 | - | 0 | - | 2.7301 | - | 2.7301 | - | 0.42308 | - | 2.307 | - | -2.307 | - | -84.5%
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | 1603409 | 2.7301 | - | 0 | - | 2.7301 | - | 2.7301 | - | 0.42308 | - | 2.307 | - | -2.307 | - | -84.5% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР. Приняты и оплачены ПИР.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 37.6643 | - | 0.095045 | - | 37.5693 | - | 37.5693 | - | 2.9972 | - | 34.5721 | - | -34.5721 | - | -92.02%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 37.6643 | - | 0.095045 | - | 37.5693 | - | 37.5693 | - | 2.9972 | - | 34.5721 | - | -34.5721 | - | -92.02%
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48962 | 35.8956 | - | 0 | - | 35.8956 | - | 35.8956 | - | 1.6102 | - | 34.2854 | - | -34.2854 | - | -95.51% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | F_prj_107000_48972 | 1.7687 | - | 0.095045 | - | 1.6736 | - | 1.6736 | - | 1.387 | - | 0.28663 | - | -0.28663 | - | -17.13% | Экономия при торгах
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 6848.5938 | - | 198.3107 | - | 5619.2218 | - | 1070.639 | - | 860.2902 | - | 4758.9316 | - | -210.3488 | - | -19.65%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 5246.4544 | - | 74.9444 | - | 4561.0336 | - | 693.4304 | - | 493.0006 | - | 4068.033 | - | -200.4298 | - | -28.9%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 5246.4544 | - | 74.9444 | - | 4561.0336 | - | 693.4304 | - | 493.0006 | - | 4068.033 | - | -200.4298 | - | -28.9%
1.2.1.1. | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | F_prj_107000_48153 | 409.5605 | - | 0 | - | 409.5605 | - | 32.2849 | - | 13.2937 | - | 396.2667 | - | -18.9912 | - | -58.82% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технического задания, с включением по рекомендации ПАО "Россети" инновационной технологии ЦПС, в части РЗА
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 285.0879 | - | 0 | - | 285.0879 | - | 28.5088 | - | 1.0738 | - | 284.0141 | - | -27.4349 | - | -96.23% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 325.2698 | - | 0 | - | 325.2698 | - | 28.6102 | - | 0.72326 | - | 324.5465 | - | -27.8869 | - | -97.47% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 273.8623 | - | 0 | - | 273.8623 | - | 27.3862 | - | 22.2532 | - | 251.6091 | - | -5.133 | - | -18.74% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 261.5419 | - | 0 | - | 261.5419 | - | 26.1542 | - | 22.6996 | - | 238.8423 | - | -3.4546 | - | -13.21% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | КЭС | 1500748 | 53.2503 | - | 3.1941 | - | 53.2503 | - | 0 | - | 0 | - | 53.2503 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | 1500750 | 41.7848 | - | 4.666 | - | 41.7848 | - | 0 | - | 0 | - | 41.7848 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | КЭС | 1500765 | 4.4007 | - | 0 | - | 6.1276 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1276 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | 1601301 | 11.5682 | - | 0 | - | 11.5682 | - | 0 | - | 3.1225 | - | 8.4457 | - | 3.1225 | - |  | Выполнение работ по реконструкции ПС с установкой 2-го трансформатора для предотвращения аварийной ситуации. По результатам замеров роста нагрузки (перегруза) за август 2016 г. % загрузки по 10 кВ составлял до 147%
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 485.5746 | - | 0 | - | 485.5746 | - | 31 | - | 20.6926 | - | 464.8819 | - | -10.3074 | - | -33.25% | Изменение технических решений по ОРУ 110 кВ подстанции из-за согласования строительства КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49847 | 281.3359 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 342.7608 | - | 0 | - | 342.7608 | - | 24.2887 | - | 15.6774 | - | 327.0834 | - | -8.6113 | - | -35.45% | Изменение технических решений, в части организации перезавода 20-ти потребительских кабелей 10 кВ с существующего ЗРУ на новое КРУН ПС 110 "НовоРЭС", с увеличением протяженности трассы кабелей на 300 м.
1.2.1.1. | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | F_prj_107000_49084 | 292.64 | - | 0 | - | 292.64 | - | 0 | - | 0 | - | 292.64 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | АрЭС | 1500702 | 0.42529 | - | 0.41543 | - | 0.01536 | - | 0 | - | 0.00761 | - | 0.00775 | - | 0.00761 | - |  | Оформление земельно-правовых документов для строительства
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | F_prj_107000_48156 | 142.3221 | - | 0.42329 | - | 142.3221 | - | 142.3221 | - | 134.1724 | - | 8.1498 | - | -8.1498 | - | -5.726% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 178.3213 | - | 0.42372 | - | 178.3213 | - | 19.314 | - | 0.64037 | - | 177.6809 | - | -18.6736 | - | -96.68% | Изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошиновки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | СочЭС | 1200012 | 14.284 | - | 0 | - | 1.6164 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6164 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | F_prj_107000_48165 | 27.7119 | - | 1.4647 | - | 26.2471 | - | 26.2471 | - | 0 | - | 26.2471 | - | -26.2471 | - | -100% | Изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | КЭС | F_prj_107000_48166 | 42.3644 | - | 7.3964 | - | 42.3644 | - | 42.3644 | - | 0.0095 | - | 42.3549 | - | -42.3549 | - | -99.98% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.2.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | КЭС | F_prj_107000_48167 | 3.4843 | - | 0 | - | 3.4843 | - | 3.4843 | - | 0.0285 | - | 3.4558 | - | -3.4558 | - | -99.18% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | СлЭС | F_prj_107000_47973 | 9.1436 | - | 0 | - | 1.3119e-05 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3119e-05 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | F_prj_107000_48883 | 7.8595 | - | 0 | - | 7.8595 | - | 7.8595 | - | 7.5838 | - | 0.27569 | - | -0.27569 | - | -3.508% | Корректировка объемов работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | F_prj_107000_48884 | 8.6086 | - | 0 | - | 8.6086 | - | 8.6086 | - | 3.2096 | - | 5.399 | - | -5.399 | - | -62.72% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 143.016 | - | 0 | - | 143.016 | - | 45.5439 | - | 4.6655 | - | 138.3505 | - | -40.8784 | - | -89.76% | Позднее заключение договора подряда на выполнение СМР
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 190.7029 | - | 0 | - | 190.7029 | - | 19.0703 | - | 23.25 | - | 167.4529 | - | 4.1797 | - | 21.92% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 228.8607 | - | 0 | - | 228.8607 | - | 22.8861 | - | 22.5291 | - | 206.3316 | - | -0.35693 | - | -1.56% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 202.8479 | - | 0 | - | 202.8479 | - | 22.2377 | - | 27.6053 | - | 175.2426 | - | 5.3676 | - | 24.14% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 124.6392 | - | 0 | - | 124.6392 | - | 27.5779 | - | 22.0141 | - | 102.6251 | - | -5.5638 | - | -20.17% | Задержка выдачи ПСД, из-за устранения замечаний, как следствие задержка проведения торгово-закупочных процедур, заключение договора подряда на СМР.
1.2.1.1. | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 1400006дп | 175.8817 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_49889 | 3.3298 | - | 0 | - | 3.3298 | - | 3.3298 | - | 3.3298 | - | -1.8898e-06 | - | 0 | - | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | ЮЗЭС | F_prj_107000_49887 | 26.3174 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | ЮЗЭС | 1401492дп | 45.0203 | - | 0 | - | 0.020559 | - | 0 | - | 0 | - | 0.020559 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | ЮЗЭС | 1300087 | 45.0203 | - | 0 | - | 0.83565 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83565 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Архипо- Осиповка» с заменой трансформатора Т- 1 и Т-2 по 10,0 МВА на трансформаторы 25,0 МВА | ЮЗЭС | 1500751 | 4.2373 | - | 0 | - | 0.035612 | - | 0 | - | 0 | - | 0.035612 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49890 | 6.4511 | - | 0.43511 | - | 6.016 | - | 6.018 | - | 1.0953 | - | 4.9207 | - | -4.9227 | - | -81.8% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | G_prj_107000_49894 | 1.6949 | - | 0 | - | 1.6949 | - | 1.6949 | - | 0.41829 | - | 1.2766 | - | -1.2766 | - | -75.32% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1. | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | ЛенЭС | 1500721 | 62.327 | - | 52.6205 | - | 2.4303 | - | 0 | - | 2.4303 | - | 0 | - | 2.4303 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", при реконструкции и расширении ПС 220 кВ "Староминская", выполнялось за счёт средств ПАО "ФСК ЕЭС" по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49888 | 6.1465 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49891 | 3.2912 | - | 0.43545 | - | 2.8558 | - | 2.8578 | - | 2.8479 | - | 0.0079246 | - | -0.0099249 | - | -0.3473% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | G_prj_107000_49892 | 2.982 | - | 0 | - | 2.982 | - | 2.982 | - | 2.646 | - | 0.336 | - | -0.336 | - | -11.27% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 65.183 | - | 0 | - | 65.183 | - | 13.5593 | - | 0 | - | 65.183 | - | -13.5593 | - | -100% | Задержка приёмки выполненных ПИР, из-за длительного устранения замечаний экспертизы.
1.2.1.1. | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | F_prj_107000_48171 | 4.0783 | - | 0.42365 | - | 3.6546 | - | 3.6546 | - | 3.5413 | - | 0.11338 | - | -0.11338 | - | -3.102% | Экономия при торгах
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | КЭС | F_prj_107000_49083 | 148.2606 | - | 0 | - | 148.2606 | - | 14.8261 | - | 1.4601 | - | 146.8004 | - | -13.3659 | - | -90.15% | Позднее заключение договора подряда на выполнение СМР
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 31.597 | - | 0 | - | 31.597 | - | 1.8257 | - | 1.8038 | - | 29.7932 | - | -0.021893 | - | -1.199% | Экономия при торгах
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | КЭС | 1501545 | 27.1361 | - | 0.02542 | - | 27.1361 | - | 0 | - | 0 | - | 27.1361 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | F_prj_107000_48916 | 0.92281 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.86156 | - | 0.061254 | - | -0.061254 | - | -6.638% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48916 | 0.92281 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.66347 | - | 0.25935 | - | -0.25935 | - | -28.1% | Изменение объемов работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48918 | 0.92281 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.82643 | - | 0.096387 | - | -0.096387 | - | -10.44% | Изменение объемов работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | F_prj_107000_48919 | 0.92281 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.8 | - | 0.12281 | - | -0.12281 | - | -13.31% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48920 | 0.75514 | - | 0 | - | 0.75514 | - | 0.75508 | - | 0.69715 | - | 0.057993 | - | -0.057935 | - | -7.673% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48921 | 0.76879 | - | 0 | - | 0.76879 | - | 0.76864 | - | 0.70552 | - | 0.063268 | - | -0.063124 | - | -8.212% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | F_prj_107000_48287 | 0.41651 | - | 0.41651 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | F_prj_107000_48288 | 0.43307 | - | 0.43307 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | F_prj_107000_48677 | 16.1234 | - | 0.42373 | - | 15.6996 | - | 4.1282 | - | 15.6996 | - | 0 | - | 11.5714 | - | 280.3% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1. | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | F_prj_107000_48678 | 39.9899 | - | 0.42373 | - | 39.5662 | - | 7.9868 | - | 39.5662 | - | 0 | - | 31.5793 | - | 395.4% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1. | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | F_prj_107000_48679 | 82.2517 | - | 1.3236 | - | 64.7457 | - | 35.9551 | - | 64.7457 | - | 0 | - | 28.7905 | - | 80.07% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 49.8405 | - | 0 | - | 49.8405 | - | 3.648 | - | 3.6103 | - | 46.2303 | - | -0.037685 | - | -1.033% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 1143.4653 | - | 111.9308 | - | 651.6957 | - | 263.8605 | - | 275.2079 | - | 376.4878 | - | 11.3475 | - | 4.301%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 1143.4653 | - | 111.9308 | - | 651.6957 | - | 263.8605 | - | 275.2079 | - | 376.4878 | - | 11.3475 | - | 4.301%
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (инвестиционные мероприятия в объеме производства строительных и пусконаладочных работ) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49846 | 146.6286 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48139 | 194.4393 | - | 0 | - | 194.4393 | - | 0 | - | 0 | - | 194.4393 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49379 | 1.2049 | - | 0.79326 | - | 0.41167 | - | 0.41167 | - | 0 | - | 0.41167 | - | -0.41167 | - | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49380 | 1.2702 | - | 0.83576 | - | 0.43445 | - | 0.43445 | - | 0 | - | 0.43445 | - | -0.43445 | - | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | F_prj_107000_49869 | 15.8418 | - | 0 | - | 15.8418 | - | 15.8418 | - | 7.1433 | - | 8.6985 | - | -8.6985 | - | -54.91% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | АрЭС | 1601353 | 3.0564 | - | 0 | - | 3.0564 | - | 0 | - | 0.3362 | - | 2.7202 | - | 0.3362 | - |  | Выполнение работ по замене дефектных опор на металлические опоры, с заменой провода АСО-300 и грозозащитного троса
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | F_prj_107000_48881 | 12.6659 | - | 0 | - | 12.6659 | - | 12.6659 | - | 1.5149 | - | 11.1509 | - | -11.1509 | - | -88.04% | Задержка оформления документов на аренду лесных участков для рарасширения просек ВЛ 110 кВ
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 34.0914 | - | 0 | - | 34.0914 | - | 17.0457 | - | 3.902 | - | 30.1894 | - | -13.1437 | - | -77.11% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | F_prj_107000_48286 | 36.4896 | - | 0 | - | 36.4896 | - | 35.8133 | - | 36.4896 | - | 0 | - | 0.67629 | - | 1.888% | Досрочное выполнение работ
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | КЭС | G_prj_107000_49872 | 0.57377 | - | 0 | - | 0.57377 | - | 0.57375 | - | 0.27307 | - | 0.3007 | - | -0.30068 | - | -52.41% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 41.609 | - | 0 | - | 41.609 | - | 2.5139 | - | 0 | - | 41.609 | - | -2.5139 | - | -100% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | prj_107000_48160 | 9.1904 | - | 0.6666 | - | 8.5238 | - | 8.5238 | - | 0.14 | - | 8.3838 | - | -8.3838 | - | -98.36% | Задержка в оформлении документов на землеотвод
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | G_prj_107000_50781 | 158.9464 | - | 0 | - | 158.9464 | - | 120.1241 | - | 158.9464 | - | 0 | - | 38.8223 | - | 32.32% | Изменение технических решений при переустройстве КЛ 110 кВ с использованием кабеля с медными жилами, вместо алюминиевых
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | F_prj_107000_48886 | 2.0953 | - | 0 | - | 2.0953 | - | 2.0953 | - | 0.20571 | - | 1.8896 | - | -1.8896 | - | -90.18% | Экономия за счет выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | F_prj_107000_48887 | 0.85785 | - | 0 | - | 0.85785 | - | 0.36264 | - | 0.85785 | - | 0 | - | 0.49521 | - | 136.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | G_prj_107000_49914 | 12.9706 | - | 3.4426 | - | 9.528 | - | 9.528 | - | 9.528 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | F_prj_107000_48889 | 3.9824 | - | 0 | - | 3.9824 | - | 3.9824 | - | 1.0337 | - | 2.9487 | - | -2.9487 | - | -74.04% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503195 | 11.2223 | - | 11.0788 | - | 0.5009 | - | 0 | - | 0.14344 | - | 0.35746 | - | 0.14344 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | 1601093 | 68.1494 | - | 0 | - | 0.9599 | - | 0 | - | 0.76256 | - | 0.19734 | - | 0.76256 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503223 | 33.8458 | - | 22.763 | - | 8.878 | - | 0 | - | 0.24313 | - | 8.6349 | - | 0.24313 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503222 | 33.1575 | - | 22.4212 | - | 9.1861 | - | 0 | - | 0.28021 | - | 8.9059 | - | 0.28021 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | ТихЭС | 1502094 | 13.9268 | - | 13.1998 | - | 0.72697 | - | 0 | - | 0.72697 | - | 0 | - | 0.72697 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги , выполнялось за счёт средствОАО РЖД по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «ТР-9» 516 км ПК1+94,00¶ | ТихЭС | 1502095 | 13.6831 | - | 12.9213 | - | 0.76171 | - | 0 | - | 0.76171 | - | 0 | - | 0.76171 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги , выполнялось за счёт средствОАО РЖД по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | 1500494 | 1.0442 | - | 0 | - | 1.454 | - | 0 | - | 0 | - | 1.454 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | ТимЭС | 1604675 | 0.52801 | - | 0 | - | 0.29442 | - | 0 | - | 0.27564 | - | 0.01878 | - | 0.27564 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с Заявителем о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ на территории з.у Заявителя
1.2.2.1 | Переустройство участка ВЛ-10кВ Б-1 в пролете опор №75-80, находящиеся на территории земельного участка по адресу: ст. Брюховецкая, пересечение ул. О. | ТимЭС | 1602155 | 0.60442 | - | 0 | - | 0.60442 | - | 0 | - | 0.60442 | - | 0 | - | 0.60442 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с Заявителем о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ на территории з.у Заявителя
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | 1503240 | 27.4769 | - | 19.4202 | - | 6.4594 | - | 0 | - | 0.88228 | - | 5.5771 | - | 0.88228 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | F_prj_107000_48891 | 0.70506 | - | 0 | - | 0.70506 | - | 0.70506 | - | 0.28696 | - | 0.4181 | - | -0.4181 | - | -59.3% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | F_prj_107000_48892 | 10.2641 | - | 0 | - | 10.2641 | - | 9.4689 | - | 10.2641 | - | 0 | - | 0.79517 | - | 8.398% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 9.6704 | - | 0 | - | 9.6704 | - | 9.6704 | - | 1.5643 | - | 8.106 | - | -8.106 | - | -83.82% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее получение ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | F_prj_107000_48894 | 2.619 | - | 0 | - | 2.619 | - | 2.619 | - | 2.1283 | - | 0.49071 | - | -0.49071 | - | -18.74% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | ТихЭС | 1601811 | 25.8281 | - | 0 | - | 25.8281 | - | 0 | - | 20.0589 | - | 5.7692 | - | 20.0589 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк", выполнялось за счёт средств ПАО "ФСК ЕЭС" по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая -2 этап | ТихЭС | 1602791 | 8.5126 | - | 0 | - | 8.5126 | - | 0 | - | 8.5105 | - | 0.0020378 | - | 8.5105 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "реконструкция и ТП ПС 500кВ Тихорецкая 2 этап , выполнялось за счёт средств ООО Велесстрой по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48895 | 0.56596 | - | 0 | - | 0.56596 | - | 0.56596 | - | 0.40883 | - | 0.15713 | - | -0.15713 | - | -27.76% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 1.0138 | - | 0 | - | 1.0138 | - | 1.0138 | - | 0.91088 | - | 0.1029 | - | -0.1029 | - | -10.15% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | F_prj_107000_48897 | 0.33608 | - | 0 | - | 0.33608 | - | 0.33608 | - | 0.31269 | - | 0.023389 | - | -0.023389 | - | -6.959% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50790 | 0.39297 | - | 0 | - | 0.39297 | - | 0.39297 | - | 0.06596 | - | 0.32701 | - | -0.32701 | - | -83.21% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50791 | 0.34521 | - | 0 | - | 0.34521 | - | 0.34521 | - | 0.04978 | - | 0.29543 | - | -0.29543 | - | -85.58% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0.57919 | - | 0 | - | 0.57919 | - | 0.033661 | - | 0.10708 | - | 0.47211 | - | 0.073419 | - | 218.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50793 | 0.08828 | - | 0 | - | 0.08828 | - | 0.08828 | - | 0.01864 | - | 0.06964 | - | -0.06964 | - | -78.89% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50794 | 0.19431 | - | 0 | - | 0.19431 | - | 0.19431 | - | 0.02309 | - | 0.17122 | - | -0.17122 | - | -88.12% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50795 | 0.27218 | - | 0 | - | 0.27218 | - | 0.27218 | - | 0.04019 | - | 0.23199 | - | -0.23199 | - | -85.23% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50796 | 0.10083 | - | 0 | - | 0.10083 | - | 0.10083 | - | 0.01864 | - | 0.082191 | - | -0.082191 | - | -81.51% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 1.423 | - | 0 | - | 1.423 | - | 0.17942 | - | 0.0996 | - | 1.3234 | - | -0.079815 | - | -44.49% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | F_prj_107000_48898 | 0.94259 | - | 0 | - | 0.94259 | - | 0.94259 | - | 0.47253 | - | 0.47006 | - | -0.47006 | - | -49.87% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | F_prj_107000_48899 | 0.53525 | - | 0 | - | 0.53525 | - | 0.53525 | - | 0.37717 | - | 0.15807 | - | -0.15807 | - | -29.53% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | F_prj_107000_48900 | 0.40093 | - | 0 | - | 0.40093 | - | 0.40093 | - | 0.28834 | - | 0.11259 | - | -0.11259 | - | -28.08% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | F_prj_107000_48901 | 0.4293 | - | 0 | - | 0.4293 | - | 0.4293 | - | 0.30931 | - | 0.11999 | - | -0.11999 | - | -27.95% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48902 | 0.37046 | - | 0 | - | 0.37046 | - | 0.37046 | - | 0.27046 | - | 0.099998 | - | -0.099998 | - | -26.99% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | F_prj_107000_48903 | 0.12661 | - | 0 | - | 0.12661 | - | 0.12661 | - | 0.0947 | - | 0.031909 | - | -0.031909 | - | -25.2% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48904 | 0.37608 | - | 0 | - | 0.37608 | - | 0.37608 | - | 0.27294 | - | 0.10314 | - | -0.10314 | - | -27.42% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48905 | 0.32422 | - | 0 | - | 0.32422 | - | 0.32422 | - | 0.24387 | - | 0.080353 | - | -0.080353 | - | -24.78% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48906 | 0.41182 | - | 0 | - | 0.41182 | - | 0.41182 | - | 0.30905 | - | 0.10277 | - | -0.10277 | - | -24.95% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48907 | 0.38335 | - | 0 | - | 0.38335 | - | 0.38335 | - | 0.27736 | - | 0.10599 | - | -0.10599 | - | -27.65% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48910 | 0.66535 | - | 0 | - | 0.66535 | - | 0.66535 | - | 0.53104 | - | 0.13431 | - | -0.13431 | - | -20.19% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48911 | 0.42856 | - | 0 | - | 0.42856 | - | 0.42856 | - | 0 | - | 0.42856 | - | -0.42856 | - | -100% | Не заключен договор подряда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48912 | 0.44295 | - | 0 | - | 0.44295 | - | 0.44295 | - | 0.13879 | - | 0.30416 | - | -0.30416 | - | -68.67% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48913 | 0.96638 | - | 0 | - | 0.96638 | - | 0.96638 | - | 0.71995 | - | 0.24643 | - | -0.24643 | - | -25.5% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48914 | 0.68712 | - | 0 | - | 0.68712 | - | 0.68712 | - | 0.5127 | - | 0.17442 | - | -0.17442 | - | -25.38% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48915 | 0.46684 | - | 0 | - | 0.46684 | - | 0.46684 | - | 0.3573 | - | 0.10954 | - | -0.10954 | - | -23.46% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 31.8422 | - | 4.3881 | - | 27.4541 | - | 0 | - | 0.11285 | - | 27.3412 | - | 0.11285 | - |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.2.2.1 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | СочЭС | F_prj_107000_49911 | 149.4802 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | F_prj_107000_49910 | 4.9229 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.2.1 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | F_prj_107000_49913 | 6.7991 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 39.8044 | - | 0 | - | 39.8044 | - | 38.1356 | - | 38.7102 | - | 1.0942 | - | 0.57461 | - | 1.507%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 39.8044 | - | 0 | - | 39.8044 | - | 38.1356 | - | 38.7102 | - | 1.0942 | - | 0.57461 | - | 1.507%
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | F_prj_107000_48976 | 7.1489 | - | 0 | - | 7.1489 | - | 5.48 | - | 7.1489 | - | 0 | - | 1.6689 | - | 30.45% | Досрочное выполнеие работ подрядчиком
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | F_prj_107000_49507 | 32.6556 | - | 0 | - | 32.6556 | - | 32.6556 | - | 31.5613 | - | 1.0942 | - | -1.0942 | - | -3.351% | Экономия при торгах
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 418.8697 | - | 11.4355 | - | 366.688 | - | 75.2125 | - | 53.3715 | - | 313.3165 | - | -21.841 | - | -29.04%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 228.0636 | - | 0.42045 | - | 212.195 | - | 47.3055 | - | 18.1351 | - | 194.0599 | - | -29.1704 | - | -61.66%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 78.3999 | - | 0 | - | 78.3999 | - | 33.1206 | - | 10.9078 | - | 67.4922 | - | -22.2128 | - | -67.07% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | КЭС | ЭG_prj_107000_49935 | 4.6669 | - | 0 | - | 4.6669 | - | 4.6669 | - | 0 | - | 4.6669 | - | -4.6669 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 89.7851 | - | 0 | - | 89.7851 | - | 2.0163 | - | 0 | - | 89.7851 | - | -2.0163 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | F_prj_107000_49940 | 15.1026 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.4.1 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» | ЮЗЭС | 1400641 | 0.35904 | - | 0 | - | 0.013568 | - | 0 | - | 0 | - | 0.013568 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 33.8768 | - | 0 | - | 33.8768 | - | 2.0491 | - | 2.0287 | - | 31.8481 | - | -0.020325 | - | -0.9919% | Экономия при торгах
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | ЛабЭС | G_prj_107000_49957 | 3.5593 | - | 0 | - | 3.5593 | - | 3.5593 | - | 3.5585 | - | 0.00086766 | - | -0.00086766 | - | -0.02438% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48189 | 2.3138 | - | 0.42045 | - | 1.8934 | - | 1.8934 | - | 1.6401 | - | 0.25327 | - | -0.25327 | - | -13.38% | Экономия при проведении торгов.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 190.8061 | - | 11.0151 | - | 154.493 | - | 27.907 | - | 35.2364 | - | 119.2566 | - | 7.3294 | - | 26.26%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск"(Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар-Динская-Кореновская-Тихорецк, Кореновская-Усть-Лабинск") | ИА | F_prj_107000_19833 | 148.4848 | - | 11.0151 | - | 137.4697 | - | 23.5384 | - | 34.7961 | - | 102.6736 | - | 11.2578 | - | 47.83% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | F_prj_107000_48150 | 4.3686 | - | 0 | - | 4.3686 | - | 4.3686 | - | 0.44025 | - | 3.9284 | - | -3.9284 | - | -89.92% | Задержка оформления документов.
1.2.4.2 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | СочЭС | 1602408 | 37.9528 | - | 0 | - | 12.6546 | - | 0 | - | 0 | - | 12.6546 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 1835.6808 | - | 0 | - | 1325.0722 | - | 127.7366 | - | 36.306 | - | 1288.7663 | - | -91.4307 | - | -71.58%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 5: -; 7: -; 9: -; 11: -; 13: -; 14: 0; 15: -; 16: 0; 17: -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 1835.6808 | - | 0 | - | 1325.0722 | - | 127.7366 | - | 36.306 | - | 1288.7663 | - | -91.4307 | - | -71.58%
1.3.2 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 264.7851 | - | 0 | - | 264.7851 | - | 28.8136 | - | 24.1439 | - | 240.6413 | - | -4.6697 | - | -16.21% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 492.8387 | - | 0 | - | 492.8387 | - | 23.7288 | - | 1.6258 | - | 491.2129 | - | -22.103 | - | -93.15% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование, землеотвода), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | ЮЗЭС | prj_107000_48194 | 153.6007 | - | 0 | - | 149.3634 | - | 0 | - | 0 | - | 149.3634 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 126.985 | - | 0 | - | 126.985 | - | 8.3898 | - | 0 | - | 126.985 | - | -8.3898 | - | -100% | Задерка оформления земельно-правовых документов
1.3.2 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 1400639 | 506.3713 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.6254 | - | 9.6254 | - | -9.6254 | - |  | Корректировка расхождений объемов работ выполненных в 2015 году, выявленных при проведении выездной проверки Минэнерго России.
1.3.2 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | КЭС | F_prj_107000_48198 | 45.7967 | - | 0 | - | 45.7967 | - | 45.7967 | - | 0 | - | 45.7967 | - | -45.7967 | - | -100% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48194 | 21.0078 | - | 0 | - | 21.0078 | - | 21.0078 | - | 20.1617 | - | 0.84607 | - | -0.84607 | - | -4.027% | Изменение технических решений по строительству КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | КЭС | prj_107000_49077 | 224.2955 | - | 0 | - | 224.2955 | - | 0 | - | 0 | - | 224.2955 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 94.0184 | - | 0 | - | 94.0184 | - | 7.2368 | - | 1.7778 | - | 92.2406 | - | -5.459 | - | -75.43%
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 91.8608 | - | 0 | - | 91.8608 | - | 5.0792 | - | 0 | - | 91.8608 | - | -5.0792 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | СочЭС | 1600635 | 1.5813 | - | 0 | - | 1.5813 | - | 1.5813 | - | 1.4567 | - | 0.12459 | - | -0.12459 | - | -7.879% | Экономия при торгах
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | ЛенЭС | 1600644 | 0.57627 | - | 0 | - | 0.57627 | - | 0.57627 | - | 0.32106 | - | 0.25521 | - | -0.25521 | - | -44.29% | Экономия при торгах
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 343.7468 | - | 0 | - | 401.6502 | - | 88.5595 | - | 25.4099 | - | 376.2403 | - | -63.1496 | - | -71.31%
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | G_prj_107000_49955 | 2.6359 | - | 0 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | Стоимость земельных участков уточнена при заключении договора
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 258.6349 | - | 0 | - | 303.3325 | - | 66.3553 | - | 14.4355 | - | 288.8969 | - | -51.9197 | - | -78.25% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 51.5842 | - | 0 | - | 59.8685 | - | 16.0179 | - | 8.3384 | - | 51.5301 | - | -7.6795 | - | -47.94% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50838 | 30.8918 | - | 0 | - | 35.8133 | - | 3.5504 | - | 0 | - | 35.8133 | - | -3.5504 | - | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 2746.637 | - | 1406.0034 | - | 1328.3196 | - | 513.3104 | - | 479.5317 | - | 848.7878 | - | -33.7787 | -
1.6 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА | - | 1.3559 | - | 0 | - | 1.3559 | - | 0 | - | 1.3559 | - | 0 | - | 1.3559 | - |  | По договору мены с ОАО "Краснодарэнергосбыт" получены помещения, с переводом на счёт 01 Основные средства
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 72.9473 | - | 1.6849 | - | 71.2624 | - | 17.2081 | - | 1.8726 | - | 69.3898 | - | -15.3355 | - | -89.12% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | СлЭС | F_prj_107000_48879 | 0.42361 | - | 0 | - | 0.42366 | - | 0 | - | 0.42366 | - | 0 | - | 0.42366 | - |  | Выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | СлЭС | F_prj_107000_48880 | 0.42366 | - | 0 | - | 0.42361 | - | 0 | - | 0.42361 | - | 0 | - | 0.42361 | - |  | Выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | ЮЗЭС | 1502845 | 9.6741 | - | 1.9084 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" (проектно-изыскательские работы) | СочЭС | G_prj_107000_49893 | 7.6764 | - | 0 | - | 7.6764 | - | 7.6764 | - | 2.0128 | - | 5.6636 | - | -5.6636 | - | -73.78% | Задержка приёмки выполненных ПИР, из-за длительного устранения замечаний экспертизы.
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская»(Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район) | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 23.5679 | - | 0.76944 | - | 22.7985 | - | 20.5085 | - | 0.22483 | - | 22.5737 | - | -20.2836 | - | -98.9% | Позднее заключение договора на ПИР, с сприменением инновационного технического решения и длительное согласование ПСД.
1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | ТимЭС | F_prj_107000_48147 | 24.0691 | - | 1.6597 | - | 22.4093 | - | 19.5833 | - | 0.4161 | - | 21.9932 | - | -19.1672 | - | -97.88% | Позднее заключение договора на ПИР, с сприменением инновационного технического решения и длительное согласование ПСД.
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | prj_107000_48176 | 15.9487 | - | 0 | - | 15.9487 | - | 15.9487 | - | 4.0253 | - | 11.9234 | - | -11.9234 | - | -74.76% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | F_prj_107000_48151 | 161.5469 | - | 0 | - | 161.5469 | - | 31.3559 | - | 5.9328 | - | 155.6141 | - | -25.4231 | - | -81.08% | Задержка выполнения работ в связи с устранением замечаний к ПСД по этапу - Отчёт о проведении предпроектного обследования
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48178 | 2.5323 | - | 0.38344 | - | 2.1488 | - | 2.1488 | - | 1.5953 | - | 0.55354 | - | -0.55354 | - | -25.76% | Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | F_prj_107000_48179 | 5.0271 | - | 0.33549 | - | 4.6916 | - | 4.6916 | - | 0.3219 | - | 4.3697 | - | -4.3697 | - | -93.14% | Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48180 | 0.93894 | - | 0 | - | 0.93894 | - | 0.93894 | - | 0.49999 | - | 0.43895 | - | -0.43895 | - | -46.75% | Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки Сочинских ЭС – 1 комплект | СочЭС | G_prj_107000_49950 | 0.2378 | - | 0 | - | 0.2378 | - | 0.2378 | - | 0.237 | - | 0.00079661 | - | -0.00079661 | - | -0.335% | отклонений нет
1.6 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | G_prj_107000_49951 | 0.25083 | - | 0 | - | 0.25083 | - | 0.25083 | - | 0.25083 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго"(Монтаж пожарно-охранной сигнализации производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" ) | ИА | F_prj_107000_48183 | 1.9693 | - | 0.15681 | - | 1.9323 | - | 1.9323 | - | 1.8125 | - | 0.11986 | - | -0.11986 | - | -6.203% | Экономия при торгах
1.6 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | G_prj_107000_49954 | 0.21186 | - | 0 | - | 0.21186 | - | 0.21186 | - | 0.21186 | - | 1.5678e-07 | - | -1.5678e-07 | - | -7.4e-05% | отклонений нет
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | ЛенЭС | G_prj_107000_49953 | 2.3128 | - | 0 | - | 2.3128 | - | 2.1417 | - | 2.3128 | - | 0 | - | 0.17107 | - | 7.988% | Корректировка объема выполненных работ
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_50788 | 25.3051 | - | 0 | - | 25.3051 | - | 25.3051 | - | 24.3136 | - | 0.99153 | - | -0.99153 | - | -3.918% | рыночная стоимость приобретения объекта снижена в процессе устранения замечаний к отчету об оценке при согласовании проекта сделки в профильных департаментах ПАО "Россети"
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | F_prj_107000_48203 | 98.098 | - | 0 | - | 98.098 | - | 98.098 | - | 85.716 | - | 12.382 | - | -12.382 | - | -12.62% | рыночная стоимость приобретения объекта снижена в процессе устранения замечаний к отчету об оценке при согласовании проекта сделки в профильных департаментах ПАО "Россети"
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 2.4547 | - | 0 | - | 2.4547 | - | 0.16364 | - | 0 | - | 2.4547 | - | -0.16364 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 3.0278 | - | 0 | - | 3.0278 | - | 0.21627 | - | 0 | - | 3.0278 | - | -0.21627 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 4.6119 | - | 0 | - | 4.6119 | - | 0.30746 | - | 0 | - | 4.6119 | - | -0.30746 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение 68 сушильных камер и заземления (КШЗ-6-10 S-25- 53 шт., КШЗ-1 S-16 -48 шт.) | ИА | G_prj_107000_50828 | 7.819 | - | 0 | - | 7.819 | - | 0 | - | 0 | - | 7.819 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0.56007 | - | 0 | - | 0.56007 | - | 0.08001 | - | 0.079402 | - | 0.48067 | - | -0.0006077 | - | -0.7595% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0.81531 | - | 0 | - | 0.81531 | - | 0.081531 | - | 0.080993 | - | 0.73432 | - | -0.00053845 | - | -0.6604% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 8.4974 | - | 0 | - | 8.4974 | - | 1.9994 | - | 1.9862 | - | 6.5112 | - | -0.013207 | - | -0.6606% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 5.3482 | - | 0 | - | 5.3482 | - | 1.1885 | - | 1.1806 | - | 4.1676 | - | -0.0078513 | - | -0.6606% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 15.4581 | - | 0 | - | 15.4581 | - | 1.1891 | - | 1.1806 | - | 14.2774 | - | -0.0084449 | - | -0.7102% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 3.0021 | - | 0 | - | 3.0021 | - | 0.50035 | - | 0.49655 | - | 2.5055 | - | -0.0038017 | - | -0.7598% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 3.278 | - | 0 | - | 3.278 | - | 0.54634 | - | 0.54219 | - | 2.7359 | - | -0.0041505 | - | -0.7597% | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 6.0784 | - | 0 | - | 6.0784 | - | 0.71511 | - | 0.66571 | - | 5.4127 | - | -0.0494 | - | -6.908% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0.6615 | - | 0 | - | 0.6615 | - | 0.3675 | - | 0.365 | - | 0.2965 | - | -0.0025 | - | -0.6803% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 1.4916 | - | 0 | - | 1.4916 | - | 0.5424 | - | 0.536 | - | 0.9556 | - | -0.0064 | - | -1.18% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50878 | 0.8238 | - | 0 | - | 0.8238 | - | 0.20595 | - | 0.204 | - | 0.6198 | - | -0.00195 | - | -0.9468% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50879 | 0.97955 | - | 0 | - | 0.97955 | - | 0.1781 | - | 0.176 | - | 0.80355 | - | -0.0021 | - | -1.179% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 1.243 | - | 0 | - | 1.243 | - | 0.2486 | - | 0.244 | - | 0.999 | - | -0.0046 | - | -1.85% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 1.5828 | - | 0 | - | 1.5828 | - | 0.32975 | - | 0.325 | - | 1.2578 | - | -0.00475 | - | -1.44% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0.61425 | - | 0 | - | 0.61425 | - | 0.08775 | - | 0.087 | - | 0.52725 | - | -0.00075 | - | -0.8547% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0.2534 | - | 0 | - | 0.2534 | - | 0.06335 | - | 0.06285 | - | 0.19055 | - | -0.0005 | - | -0.7893% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50883 | 0.83215 | - | 0 | - | 0.83215 | - | 0.37825 | - | 0.375 | - | 0.45715 | - | -0.00325 | - | -0.8592% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0.6768 | - | 0 | - | 0.6768 | - | 0.1128 | - | 0 | - | 0.6768 | - | -0.1128 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА/АдЭС | G_prj_107000_49981 | 10.726 | - | 0 | - | 10.726 | - | 1.038 | - | 0.99036 | - | 9.7356 | - | -0.047644 | - | -4.59% | приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 10.8783 | - | 0 | - | 10.8783 | - | 5.7591 | - | 3.5468 | - | 7.3315 | - | -2.2123 | - | -38.41% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА/УЛЭС | G_prj_107000_50866 | 61.4786 | - | 0 | - | 61.4786 | - | 12.2957 | - | 20.673 | - | 40.8056 | - | 8.3773 | - | 68.13% | приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 55.9647 | - | 0 | - | 55.9647 | - | 7.995 | - | 7.8076 | - | 48.1571 | - | -0.18733 | - | -2.343% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 7.5932 | - | 0 | - | 7.5932 | - | 3.0373 | - | 4.4797 | - | 3.1136 | - | 1.4424 | - | 47.49% | Досрочное выполнение мероприятий
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» ШТСН для пополнения аварийного запаса - 4 комплекта | ИА | G_prj_107000_50868 | 1.8644 | - | 0 | - | 1.8644 | - | 0.9322 | - | 0.45763 | - | 1.4068 | - | -0.47458 | - | -50.91% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_49998 | 10.2169 | - | 0 | - | 10.2169 | - | 10.161 | - | 10.2169 | - | 0 | - | 0.055923 | - | 0.5504% | приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м -2 шт. | ИА | G_prj_107000_49999 | 11.5254 | - | 0 | - | 11.5254 | - | 11.5254 | - | 11.3678 | - | 0.15763 | - | -0.15763 | - | -1.368% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50000 | 7.3678 | - | 0 | - | 7.3678 | - | 7.0678 | - | 7.3678 | - | 0 | - | 0.3 | - | 4.245% | Корректировка стоимости приобретаемой спецтехники
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле КамАЗ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50001 | 9.8966 | - | 0 | - | 9.8966 | - | 9.2373 | - | 9.8966 | - | 0 | - | 0.65933 | - | 7.138% | Корректировка стоимости приобретаемой спецтехники
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей КамАЗ с краном манипулятором - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50003 | 10.9237 | - | 0 | - | 10.9237 | - | 10.9237 | - | 10.7271 | - | 0.19662 | - | -0.19662 | - | -1.8% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | ИА | G_prj_107000_50005 | 11.5678 | - | 0 | - | 11.5678 | - | 11.5678 | - | 10.4644 | - | 1.1034 | - | -1.1034 | - | -9.538% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА/АрмЭС/ЛенЭС/СлавЭС | G_ prj_107000_49985 | 15.2542 | - | 0 | - | 15.2542 | - | 5.0847 | - | 14.2495 | - | 1.0047 | - | 9.1648 | - | 180.2% | Досрочное выполнение мероприятий
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 3.2373 | - | 0 | - | 3.2373 | - | 1.6186 | - | 1.8977 | - | 1.3396 | - | 0.27901 | - | 17.24% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 3 шт. | ЛенЭС | G_prj_107000_49988 | 2.5424 | - | 0 | - | 2.5424 | - | 2.5424 | - | 1.8782 | - | 0.66421 | - | -0.66421 | - | -26.13% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Пиобретение агрегата резервного питания (АРП) в Красноармейском РЭС Славянских ЭС | СЛЭС | G_prj_107000_49990 | 0.84746 | - | 0 | - | 0.84746 | - | 0.84746 | - | 0.39867 | - | 0.44879 | - | -0.44879 | - | -52.96% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение специализированных столов и вытяжных шкафов - 7 комплектов | ЮЗЭС | G_prj_107000_49992 | 1.0779 | - | 0 | - | 1.0779 | - | 0.76271 | - | 1.0779 | - | 0 | - | 0.31517 | - | 41.32% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение РИСЭ - 3 шт. | ИА | G_prj_107000_49993 | 3.3898 | - | 0 | - | 3.3898 | - | 3.3898 | - | 2.2978 | - | 1.0921 | - | -1.0921 | - | -32.22% | Задержка поставки оборудования
1.6 | Приобретение межсетевого экрана ASA 5545-Х - 1 комплект | ИА | G_prj_107000_49994 | 4.375 | - | 0 | - | 4.375 | - | 3.7712 | - | 4.375 | - | 0 | - | 0.60377 | - | 16.01% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 69 ед. | ИА/КЭС | G_prj_107000_49995 | 11.6458 |  | 0 |  | 11.6458 |  | 3.0333 |  | 5.2088 |  | 6.437 | - | 2.1755 | - | 71.72% | Изменение количества приобретаемой оргтехники, в замен вышедшей из строя.
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса |  | 4: 10.1669; 6: 0; 8: 10.1669; 10: 0; 12: 10.1687; 14: -0.0018857; 16: 10.1687; 18: 0%
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49996 | 16.8136 | - | 0 | - | 16.8136 | - | 6.5169 | - | 6.437 | - | 10.3765 | - | -0.079936 | - | -1.227% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле ГАЗ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50002 | 6.7559 | - | 0 | - | 6.7559 | - | 6.3559 | - | 6.7559 | - | 0 | - | 0.4 | - | 6.293% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей ГАЗЕЛЬ - 2 шт. | ИА/ЮЗЭС | G_prj_107000_50004 | 2.1119 | - | 0 | - | 2.1119 | - | 1.7797 | - | 2.1119 | - | 0 | - | 0.3322 | - | 18.67% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА | - | 14.3457 | - | 0 | - | 14.3457 | - | 14.3457 | - | 14.3255 | - | 0.020189 | - | -0.020189 | - | -0.1407% | Экономия при торгах
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА | - | 12.5954 | - | 0 | - | 12.5954 | - | 12.5954 | - | 12.5954 | - | 2.428e-05 | - | -2.428e-05 | - | -0.0001928% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА | - | 23.8908 | - | 0 | - | 23.8908 | - | 23.8908 | - | 23.8908 | - | -6.275e-05 | - | 6.275e-05 | - | 0.0002627% | отклонений нет
1.6 | Подъёмник автомобильный г/п 3,5 тонны П-1018, в комплекте Анкер клиновой 20х300 (8шт) | СочЭС | - | 0.10169 | - | 0 | - | 0.10169 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10169 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-2 | ИА | - | 1.7647 | - | 0 | - | 1.7647 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7647 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-4 | ИА | - | 1.2233 | - | 0 | - | 1.2233 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2233 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Заземление КШЗ-1 S-16 (со штангами для установки с земли) переносное линейное | ИА | - | 2.5268 | - | 0 | - | 2.5268 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5268 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Заземление КШЗ-6-10 S-25 (со штангами для установки с земли) переносное линейное | ИА | - | 2.3042 | - | 0 | - | 2.3042 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3042 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Трансформатор ТРДН-40000 -110 /10,5/10,5 | ИА | - | 0.41192 | - | 0 | - | 0.41192 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41192 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | G_prj_107000_49987 | 4.0931 | - | 0 | - | 4.0931 | - | 4.0931 | - | 4.0931 | - | -2.1968e-06 | - | 0 | - | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | ИА | F_prj_107000_48922 | 38.1356 | - | 0 | - | 38.1356 | - | 4.2373 | - | 3.3958 | - | 34.7398 | - | -0.84153 | - | -19.86% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | F_prj_107000_48923 | 1.3381 | - | 0 | - | 1.3381 | - | 1.3381 | - | 1.2836 | - | 0.054511 | - | -0.054511 | - | -4.074% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | F_prj_107000_48925 | 0.44603 | - | 0 | - | 0.44603 | - | 0.44603 | - | 0.42786 | - | 0.01817 | - | -0.01817 | - | -4.074% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_48926 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.8864 | - | 0.0056607 | - | -0.0056607 | - | -0.6346% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | F_prj_107000_48927 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.87106 | - | 0.021001 | - | -0.021001 | - | -2.354% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48928 | 1.3381 | - | 0 | - | 1.3381 | - | 1.3381 | - | 1.2836 | - | 0.054511 | - | -0.054511 | - | -4.074% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | F_prj_107000_48929 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.85572 | - | 0.036341 | - | -0.036341 | - | -4.074% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | F_prj_107000_48930 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.8864 | - | 0.0056607 | - | -0.0056607 | - | -0.6346% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | F_prj_107000_48931 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.8864 | - | 0.0056607 | - | -0.0056607 | - | -0.6346% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 - 1 шт. | ЛабЭС | G_ prj_107000_49984 | 0.22373 | - | 0 | - | 0.22373 | - | 0.22373 | - | 0.21186 | - | 0.011864 | - | -0.011864 | - | -5.303% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение портативного многофункционального прибора энергетика тип СЕ-602М-400К - 31 шт. | ИА | F_prj_107000_48979 | 4.2373 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 4.2373 | - | 4.2218 | - | 0.015508 | - | -0.015508 | - | -0.366% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение серверного оборудования | ИА/АрмЭС/СлавЭС | G_prj_107000_49994 | 5.7218 | - | 0 | - | 5.7218 | - | 5.7218 | - | 5.232 | - | 0.48974 | - | -0.48974 | - | -8.559% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | ИА | F_prj_107000_48936 | 73.7797 | - | 0 | - | 73.7797 | - | 36.8898 | - | 37.4042 | - | 36.3754 | - | 0.51441 | - | 1.394% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | ИА | F_prj_107000_48937 | 27.9153 | - | 0 | - | 27.9153 | - | 4.6525 | - | 4.6898 | - | 23.2254 | - | 0.037288 | - | 0.8014% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | F_prj_107000_49508 | 14.4068 | - | 0 | - | 14.4068 | - | 3.8136 | - | 4.5 | - | 9.9068 | - | 0.68644 | - | 18% | Закупка услуг у подрядчика работающего без НДС
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | G_prj_107000_50007 | 7.7 | - | 5.5 | - | 2.2 | - | 1.8644 | - | 2.2 | - | 0 | - | 0.33559 | - | 18% | Закупка услуг у подрядчика работающего без НДС
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | F_prj_107000_49509 | 10.8428 | - | 0 | - | 10.8428 | - | 3.0113 | - | 3.0113 | - | 7.8314 | - | -4.4068e-09 | - | -1.463e-07% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание единой интегрированной, распределенной и расширяемой системы учета и хранения разнородных данных, в стандартизованном виде, для учета ТОиР, действий РЗиА, уставок РЗиА, с привязкой к графической схеме расположения оборудования | ИА | - | 11.44 | - | 9.9848 | - | 1.1679 | - | 1.1679 | - | 0.69212 | - | 0.47583 | - | -0.47583 | - | -40.74% | Экономия при торгах
1.6 | НИОКР. Разработка и внедрение лазерного измерителя тока высокого напряжения | ИА | - | 16.9 | - | 16.9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | ИА | 1400935 | 6.5085 | - | 0 | - | 6.5085 | - | 0 | - | 0 | - | 6.5085 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 кВ Крымская-Центральная с расширением ПС 500 кВ "Крымская" и ПС 500 кВ "Центральная" | ИА | - | 28.6812 | - | 0 | - | 28.6812 | - | 0 | - | 28.6812 | - | 0 | - | 28.6812 | - |  | Приняты работы выполненные за счёт средств ПАО "ФСК ЕЭС" по Соглашению о компенсации затрат на переустройтво ВЛ в зоне строительства ВЛ 500 кВ
1.6 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 71 шт.) | ТихЭС | - | 8.2793 | - | 5.8205 | - | 2.4588 | - | 0 | - | 0.20162 | - | 2.2572 | - | 0.20162 | - |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектами по итогам инвентаризации
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0000008.1 | 4.0377 | - | 0.67968 | - | 3.358 | - | 0 | - | 0.00416 | - | 3.3539 | - | 0.00416 | - |  | отклонений нет
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 1500743 | 12.6041 | - | 1 | - | 11.6261 | - | 0 | - | 11.6041 | - | 0.021929 | - | 11.6041 | - |  | Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 1400953, 1500738 | 6.7983 | - | 1.0506 | - | 5.7898 | - | 0 | - | 5.7477 | - | 0.042178 | - | 5.7477 | - |  | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС для устранения неочищенного стока в реку Паук (предупреждение Предписани й и штрафов экологов и Санэпиднадзора)
1.6 | АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | СочЭС | 1200624 | 156.6032 | - | 0 | - | 155.8172 | - | 0 | - | 0 | - | 155.8172 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 1603408 | 27.2422 | - | 0 | - | 27.2422 | - | 0 | - | 1.1123 | - | 26.1299 | - | 1.1123 | - |  | Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | СочЭС | 1601059 | 24.1565 | - | 0 | - | 22.7582 | - | 0 | - | 1.65 | - | 21.1082 | - | 1.65 | - |  | Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, подключаемой к ВЛ-10 кВ РП-7-3 ПС 35/10 кВ «Шапсуг», с переустройством существующей ВЛ-0,4 кВ | КЭС | 1501960 | 7.2436 | - | 0.92898 | - | 4.0539 | - | 0 | - | 4.0539 | - | 0 | - | 4.0539 | - |  | Работы выполнялись в соответствии с решением совещания под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко (протокол от 25.12.2015 г. №203-32/15-08-15)
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482), | КЭС | - | 0.22284 | - | 0 | - | 0.22284 | - | 0 | - | 0.22284 | - | 0 | - | 0.22284 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с орг, | КЭС | - | 2.8514 | - | 0 | - | 2.8514 | - | 0 | - | 0.17373 | - | 2.6777 | - | 0.17373 | - |  | Выполнены работы для устранения замечаний по Предписанию пожнадзора
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА | - | 2.7119 | - | 0 | - | 2.7119 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7119 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Реконструкция наружных сетей канализации исполнительного аппарата ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | 1502538 | 5.6276 | - | 0 | - | 5.6276 | - | 0 | - | 0 | - | 5.6276 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 1502657 | 0.83625 | - | 0 | - | 0.83625 | - | 0 | - | 0.83625 | - | 0 | - | 0.83625 | - |  | Выполнен в целях приведения объекта «Серверная литер В1» к требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности, а также для исключения возникновения аварийных ситуаций при выходе из строя серверного оборудования ПАО «Кубаньэнерго».
1.6 | Оборудование, входящее в сметы строек(сч.07) |  | - | 928.3254 | - | 928.3254 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.6 | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | - | 428.9151 | - | 428.9151 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2 | Республика Адыгея |  |  | 2187.4628 | - | 72.1927 | - | 2145.0629 | - | 1045.7351 | - | 1084.7628 | - | 1060.3 | - | 39.0277 | - | 3.732%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 502.026 | - | 52.4644 | - | 480.2319 | - | 95.8803 | - | 249.9832 | - | 230.2487 | - | 154.1029 | - | 160.7%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 502.026 | - | 52.4644 | - | 480.2319 | - | 95.8803 | - | 249.9832 | - | 230.2487 | - | 154.1029 | - | 160.7%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_50494 | 190.846 | - | 31.8134 | - | 172.0668 | - | 35.8417 | - | 159.0326 | - | 13.0342 | - | 123.1909 | - | 343.7% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50855 | 281.8039 | - | 18.7086 | - | 280.7405 | - | 58.4786 | - | 75.8386 | - | 204.902 | - | 17.36 | - | 29.69% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_50493 | 1.9964 | - | 0 | - | 1.9514 | - | 0.39 | - | 0 | - | 1.9514 | - | -0.39 | - | -100% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50853 | 5.9893 | - | 0.19392 | - | 5.8543 | - | 1.17 | - | 2.4476 | - | 3.4066 | - | 1.2776 | - | 109.2% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 21.3905 | - | 1.7484 | - | 19.6188 | - | 0 | - | 12.6644 | - | 6.9544 | - | 12.6644 | -
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | КЭС | 1503550 | 1.0686 | - | 0 | - | 1.0686 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0.95266 | - | 0.11598 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | КЭС | 1503549 | 1.0925 | - | 0 | - | 1.0925 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0.97655 | - | 0.11598 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 1401494 | 14.2041 | - | 1.4621 | - | 12.4324 | - | 0 | - | 12.4324 | - | 0 | - | 12.4324 | - |  | Работы по объекту выполнены в 2015 году и не приняты из-за позднего оформления
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 1400452 | 0.40377 | - | 0.28637 | - | 0.40377 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40377 | - | 0 | - |  | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | 1301555.1602 | 4.6215 | - | 0 | - | 4.6215 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6215 | - | 0 | - |  | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 1067.5667 | - | 3.1798 | - | 1064.0261 | - | 350.2949 | - | 300.2467 | - | 763.7793 | - | -50.0482 | - | -14.29%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 1056.0159 | - | 2.3337 | - | 1053.3214 | - | 343.1504 | - | 294.6808 | - | 758.6406 | - | -48.4697 | - | -14.12%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 1056.0159 | - | 2.3337 | - | 1053.3214 | - | 343.1504 | - | 294.6808 | - | 758.6406 | - | -48.4697 | - | -14.12%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | 1500749 | 41.671 | - | 2.3189 | - | 41.671 | - | 0 | - | 0 | - | 41.671 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 499.011 | - | 0.01475 | - | 496.3164 | - | 232.6028 | - | 252.0287 | - | 244.2877 | - | 19.4259 | - | 8.352% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 389.9506 | - | 0 | - | 389.9506 | - | 45.0012 | - | 17.7469 | - | 372.2036 | - | -27.2543 | - | -60.56% | Задержка оформления документов
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 86.3136 | - | 0 | - | 86.3136 | - | 46.0548 | - | 5.3839 | - | 80.9297 | - | -40.6709 | - | -88.31% | Позднее заключение договора подряда на выполнени СМР, с поставкой оборудования и материалов.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | КЭС | F_prj_107000_48143 | 19.9576 | - | 0 | - | 19.9576 | - | 0.59322 | - | 0.5873 | - | 19.3703 | - | -0.0059222 | - | -0.9983% | Экономия при торгах
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | КЭС | F_prj_107000_48144 | 0.76271 | - | 0 | - | 0.76271 | - | 0.76271 | - | 0.75553 | - | 0.0071814 | - | -0.0071814 | - | -0.9416% | Экономия при торгах
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48145 | 17.7561 | - | 0 | - | 17.7561 | - | 17.5424 | - | 17.7561 | - | 0 | - | 0.21376 | - | 1.219% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48146 | 0.59322 | - | 0 | - | 0.59322 | - | 0.59322 | - | 0.42219 | - | 0.17103 | - | -0.17103 | - | -28.83% | Экономия при торгах
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 11.5508 | - | 0.84609 | - | 10.7047 | - | 7.1445 | - | 5.566 | - | 5.1387 | - | -1.5785 | - | -22.09%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 11.5508 | - | 0.84609 | - | 10.7047 | - | 7.1445 | - | 5.566 | - | 5.1387 | - | -1.5785 | - | -22.09%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_49870 | 5.9893 | - | 0.84609 | - | 5.1432 | - | 5.0067 | - | 5.1432 | - | 0 | - | 0.13648 | - | 2.726% | Досрочное выполнение работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 5.5615 | - | 0 | - | 5.5615 | - | 2.1378 | - | 0.42277 | - | 5.1387 | - | -1.715 | - | -80.22% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 616.6251 | - | 16.5485 | - | 599.5599 | - | 599.5599 | - | 533.2879 | - | 66.272 | - | -66.272 | - | -11.05%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 616.6251 | - | 16.5485 | - | 599.5599 | - | 599.5599 | - | 533.2879 | - | 66.272 | - | -66.272 | - | -11.05%
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | F_prj_107000_48195 | 500.7086 | - | 16.5485 | - | 483.6434 | - | 483.6434 | - | 448.3878 | - | 35.2556 | - | -35.2556 | - | -7.29% | откорректированы объемы работ по благоустройству территории, исключены затраты на проведение ТЗП, затраты на перевозку рабочих автотранспортом, затраты на командировочные расходы.
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | G_prj_107000_49947 | 115.9166 | - | 0 | - | 115.9166 | - | 115.9166 | - | 84.9001 | - | 31.0164 | - | -31.0164 | - | -26.76% | исключены затраты на проведение ТЗП, затрат на перевозку рабочих автотранспортом, затраты на командировочные расходы, снижены затраты на содержание службы заказчика.
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 1.245 | - | 0 | - | 1.245 | - | 0 | - | 1.245 | - | 0 | - | 1.245 | -
2.6 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | - | 0.24054 | - | 0 | - | 0.24053 | - | 0 | - | 0.24053 | - | 0 | - | 0.24053 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0.40676 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0.26431 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0.15677 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0.17663 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [6 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [10 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  |  | Всего | [6 empty] | Всего
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 19.14 | 3300.8553 | 215.0362 | 0 | 918.4278 | 0 | 0 | 18.377 | 3583.6145 | 277.727 | 0 | 1149.861 | 0 | 0 | 282.7592 | 8.566% | -0.76305 | -3.987%
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0 | 1603.7974 | 115.5362 | 0 | 870.5998 | 0 | 0 | 0 | 2239.2859 | 211.437 | 0 | 1126.035 | 0 | 0 | 635.4886 | 39.62% | 0 | 0%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | 668.4996 | 61.25 | 0 | 41.548 | 0 | 0 | 0 | 376.1906 | 34.19 | 0 | 19.609 | 0 | 0 | -292.309 | -43.73% | 0 | 0%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 616.6251 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 540.211 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | -76.4141 | -12.39% | 0 | 0%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70086 | -32.48% | 0 | 0%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6562 | 33.9% | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 19.14 | 407.8399 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 18.377 | 423.8782 | 0.1 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 16.0384 | 3.933% | -0.76305 | -3.987%
1 | Краснодарский край |  |  | 19.14 | 2563.0597 | 159.73 | 0 | 865.9905 | 0 | 0 | 18.377 | 2793.4638 | 202.957 | 0 | 1033.078 | 0 | 0 | 230.4041 | 8.989% | -0.76305 | -3.987%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 0 | 1506.0221 | 104.83 | 0 | 819.7325 | 0 | 0 | 0 | 2023.9621 | 181.267 | 0 | 1010.432 | 0 | 0 | 517.94 | 34.39% | 0 | 0%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 0 | 1465.6277 | 104.83 | 0 | 818.1025 | 0 | 0 | 0 | 2022.4801 | 181.267 | 0 | 1009.939 | 0 | 0 | 556.8523 | 37.99% | 0 | 0%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48975 | 0 | 587.3656 | 44.8902 | 0 | 363.2582 | 0 | 0 | 0 | 630.5366 | 107.349 | 0 | 591.61 | 0 | 0 | 43.171 | 7.35% | 0 | 0% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50854 | 0 | 622.1585 | 51.7998 | 0 | 419.6218 | 0 | 0 | 0 | 990.7879 | 60.072 | 0 | 367.057 | 0 | 0 | 368.6293 | 59.25% | 0 | 0% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48974 | 0 | 5.8422 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 7.4736 | 0.1 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 1.6314 | 27.93% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП Заявителей льготной категирии "малый и средний бизнес".
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50852 | 0 | 35.8878 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 28.4221 | 3.106 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | -7.4657 | -20.8% | 0 | 0% | Не заключение и расторжение договоров ТП по стандартизированной ставке.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 0 | 214.3737 | 6.74 | 0 | 30.3225 | 0 | 0 | 0 | 365.2599 | 10.64 | 0 | 37.511 | 0 | 0 | 150.8862 | 70.38% | 0 | 0%
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 1503388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8689 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0.8689 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар.¶ | КЭС | 1301581 1602467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7127 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 0 | 6.8987 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8987 | -100% | 0 | 0% | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком, в связи с их корректировкой по замечаниям.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48960 | 0 | 25.4472 | 2.52 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 17.2659 | 3.26 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | -8.1813 | -32.15% | 0 | 0% | Частичная закупка оборудования подрядчиком , экономия расходов на содержание службы заказчика (авторский надзор, премия за ввод и т.д.)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48961 | 0 | 6.1386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1386 | -100% | 0 | 0% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | 1502133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8699 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 3.8699 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 1400811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4629 | 0 | 0 | 11.155 | 0 | 0 | 61.4629 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | СлЭС | G_prj_107000_50843 | 0 | 120.2795 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 132.0526 | 0 | 0 | 11.108 | 0 | 0 | 11.7732 | 9.788% | 0 | 0% | Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 1300144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1483 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 1400634, 1502465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9419 | 1.4 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 10.9419 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | F_prj_107000_48967 | 0 | 2.4271 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 1.9307 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | -0.49643 | -20.45% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48968 | 0 | 5.0202 | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 5.0202 | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48969 | 0 | 1.0536 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 0.4 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | -0.037372 | -3.547% | 0 | 0% | Корректировка объемов работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | F_prj_107000_48970 | 0 | 5.454 | 1.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 5.7269 | 1.26 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.27291 | 5.004% | 0 | 0% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | 1501516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 2.5784 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | ЮЗЭС | 1502393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25798 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.25798 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | F_prj_107000_48973 | 0 | 14.0022 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0022 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 1500507 1601514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.25 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 1.4068 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | G_prj_107000_50782 | 0 | 16.0412 | 0.5 | 0 | 5.4715 | 0 | 0 | 0 | 11.7409 | 0.5 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | -4.3003 | -26.81% | 0 | 0% | Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 1600104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2374 | 0.25 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 4.2374 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | G_prj_107000_50784 | 0 | 11.6115 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 11.6688 | 0.8 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0.057345 | 0.4939% | 0 | 0% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | СочЭС | 1601076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9236 | 1.26 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 5.9236 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | 1601327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4288 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 12.4288 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 40.3943 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | -38.9123 | -96.33% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 2.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7301 | -100% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 2.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7301 | -100% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | 1603409 | 0 | 2.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7301 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР. Приняты и оплачены ПИР.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 37.6643 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | -36.1822 | -96.07% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 37.6643 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | -36.1822 | -96.07% | 0 | 0%
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48962 | 0 | 35.8956 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8956 | -100% | 0 | 0% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | F_prj_107000_48972 | 0 | 1.7687 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | -0.28663 | -16.21% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 645.1044 | 48.65 | 0 | 41.548 | 0 | 0 | 0 | 352.4452 | 21.59 | 0 | 19.609 | 0 | 0 | -292.6592 | -45.37% | 0 | 0%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 344.7063 | 47.77 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 275.188 | 20.71 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | -69.5183 | -20.17% | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 344.7063 | 47.77 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 275.188 | 20.71 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | -69.5183 | -20.17% | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | F_prj_107000_48156 | 0 | 142.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1498 | -5.726% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | F_prj_107000_48165 | 0 | 27.7119 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.7119 | -100% | 0 | 0% | Изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | F_prj_107000_48883 | 0 | 7.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27569 | -3.508% | 0 | 0% | Корректировка объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | F_prj_107000_48884 | 0 | 8.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6086 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49890 | 0 | 6.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4531 | -100% | 0 | 0% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | G_prj_107000_49894 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6949 | -100% | 0 | 0% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49891 | 0 | 3.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0099249 | -0.3014% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | G_prj_107000_49892 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.982 | -100% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | F_prj_107000_48171 | 0 | 4.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9649 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | -0.11338 | -2.78% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | F_prj_107000_48916 | 0 | 0.92281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061254 | -6.638% | 0 | 0% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48916 | 0 | 0.92281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25935 | -28.1% | 0 | 0% | Изменение объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48918 | 0 | 0.92281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096387 | -10.44% | 0 | 0% | Изменение объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | F_prj_107000_48919 | 0 | 0.92281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12281 | -13.31% | 0 | 0% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48920 | 0 | 0.75508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75508 | -100% | 0 | 0% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48921 | 0 | 0.76864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76864 | -100% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | F_prj_107000_48287 | 0 | 0.41651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | F_prj_107000_48288 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | F_prj_107000_48677 | 0 | 15.1706 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1234 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95277 | 6.28% | 0 | 0% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | F_prj_107000_48678 | 0 | 36.2157 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9899 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7743 | 10.42% | 0 | 0% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | F_prj_107000_48679 | 0 | 82.2517 | 12.4 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 66.0692 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.1825 | -19.67% | 0 | 0% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 247.3539 | 0.88 | 0 | 38.428 | 0 | 0 | 0 | 32.928 | 0.88 | 0 | 19.408 | 0 | 0 | -214.4259 | -86.69% | 0 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 247.3539 | 0.88 | 0 | 38.428 | 0 | 0 | 0 | 32.928 | 0.88 | 0 | 19.408 | 0 | 0 | -214.4259 | -86.69% | 0 | 0%
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | F_prj_107000_49869 | 0 | 15.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.8418 | -100% | 0 | 0% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | F_prj_107000_48881 | 0 | 12.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6659 | -100% | 0 | 0% | Задержка оформления документов на аренду лесных участков для рарасширения просек ВЛ 110 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | F_prj_107000_48286 | 0 | 35.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8133 | -100% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | КЭС | G_prj_107000_49872 | 0 | 0.57375 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57375 | -100% | 0 | 0% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | prj_107000_48160 | 0 | 9.1904 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1904 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов на землеотвод
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | G_prj_107000_50781 | 0 | 120.1271 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.1271 | -100% | 0 | 0% | Изменение технических решений при переустройстве КЛ 110 кВ с использованием кабеля с медными жилами, вместо алюминиевых
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | F_prj_107000_48886 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.20571 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | -1.8896 | -90.18% | 0 | 0% | Экономия за счет выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | F_prj_107000_48887 | 0 | 0.36264 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.85785 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.49521 | 136.6% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | G_prj_107000_49914 | 0 | 12.9706 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 12.9706 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | F_prj_107000_48889 | 0 | 3.9824 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9824 | -100% | 0 | 0% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
1.2.2.1 | Переустройство участка ВЛ-10кВ Б-1 в пролете опор №75-80, находящиеся на территории земельного участка по адресу: ст. Брюховецкая, пересечение ул. О. | ТимЭС | 1602155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60442 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0.60442 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с Заявителем о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ на территории з.у Заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | F_prj_107000_48891 | 0 | 0.70506 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70506 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | F_prj_107000_48892 | 0 | 9.4689 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 10.2641 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0.79517 | 8.398% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 0 | 9.6704 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6704 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее получение ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | F_prj_107000_48894 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | -0.49071 | -18.74% | 0 | 0% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48895 | 0 | 0.56596 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.40883 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -0.15713 | -27.76% | 0 | 0% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0138 | -100% | 0 | 0% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | F_prj_107000_48897 | 0 | 0.33608 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.31269 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | -0.023389 | -6.959% | 0 | 0% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50790 | 0 | 0.39297 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39297 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50791 | 0 | 0.34521 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34521 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50793 | 0 | 0.08828 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08828 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50794 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19431 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50795 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27218 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50796 | 0 | 0.10083 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10083 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | F_prj_107000_48898 | 0 | 0.94259 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.47253 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | -0.47006 | -49.87% | 0 | 0% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | F_prj_107000_48899 | 0 | 0.53525 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.37717 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | -0.15807 | -29.53% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | F_prj_107000_48900 | 0 | 0.40093 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0.28834 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | -0.11259 | -28.08% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | F_prj_107000_48901 | 0 | 0.4293 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.30931 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | -0.11999 | -27.95% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48902 | 0 | 0.37046 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0.27046 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | -0.099998 | -26.99% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | F_prj_107000_48903 | 0 | 0.12661 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.0947 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.031909 | -25.2% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48904 | 0 | 0.37608 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0.27294 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | -0.10314 | -27.42% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48905 | 0 | 0.32422 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.24387 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -0.080353 | -24.78% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48906 | 0 | 0.41182 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.30905 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | -0.10277 | -24.95% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48907 | 0 | 0.38335 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.27736 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.10599 | -27.65% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48910 | 0 | 0.66535 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0.53104 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.13431 | -20.19% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48911 | 0 | 0.42856 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42856 | -100% | 0 | 0% | Не заключен договор подряда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48912 | 0 | 0.44295 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.13879 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.30416 | -68.67% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48913 | 0 | 0.96638 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0.71995 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.24643 | -25.5% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48914 | 0 | 0.68712 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0.5127 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | -0.17442 | -25.38% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48915 | 0 | 0.46684 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3573 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | -0.10954 | -23.46% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57461 | 1.507% | 0 | 0%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57461 | 1.507% | 0 | 0%
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | F_prj_107000_48976 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | 30.45% | 0 | 0% | Досрочное выполнеие работ подрядчиком
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | F_prj_107000_49507 | 0 | 32.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0942 | -3.351% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 14.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2896 | -62.31% | 0 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.921 | -46.69% | 0 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | КЭС | ЭG_prj_107000_49935 | 0 | 4.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6669 | -100% | 0 | 0% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | ЛабЭС | G_prj_107000_49957 | 0 | 3.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00086766 | -0.02438% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48189 | 0 | 2.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25327 | -10.95% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 4.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3686 | -100% | 0 | 0%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | F_prj_107000_48150 | 0 | 4.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3686 | -100% | 0 | 0% | Задержка оформления документов.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0% | 0 | 0%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0% | 0 | 0%
1.3.2 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 1400639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0% | 0 | 0% | Снятие с выполнения, выявленного при проверке фактически е выполненного объёма работ, в соответствие Акта проверки.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70086 | -32.48% | 0 | 0%
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | СочЭС | 1600635 | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12459 | -7.879% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | ЛенЭС | G_prj_107000_49958 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57627 | -100% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6562 | 33.9% | 0 | 0%
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | G_prj_107000_49955 | 0 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6562 | 33.9% | 0 | 0% | Стоимость земельных участков уточнена при заключении договора
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 19.14 | 407.8399 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 18.377 | 422.6332 | 0.1 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 14.7934 | 3.627% | -0.76305 | -3.987%
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | prj_107000_48176 | 0 | 15.9487 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9487 | -100% | 0 | 0% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48178 | 0 | 2.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5323 | -100% | 0 | 0% | Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | F_prj_107000_48179 | 0 | 5.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0271 | -100% | 0 | 0% | Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48180 | 0 | 0.93894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93894 | -100% | 0 | 0% | Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки Сочинских ЭС – 1 комплект | СочЭС | G_prj_107000_49950 | 0 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00079661 | -0.335% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | G_prj_107000_49951 | 0 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго"(Монтаж пожарно-охранной сигнализации производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" ) | ИА | F_prj_107000_48183 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036943 | 1.912% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.6 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | G_prj_107000_49954 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5678e-07 | -7.4e-05% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | ЛенЭС | G_prj_107000_49953 | 0 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17107 | 7.988% | 0 | 0% | Корректировка объема выполненных работ
1.6 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 0% | 0 | 0% | По договору мены с ОАО "Краснодарэнергосбыт" получены помещения, с переводом на счёт 01 Основные средства
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_50788 | 0 | 25.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99153 | -3.918% | 0 | 0% | рыночная стоимость приобретения объекта снижена в процессе устранения замечаний к отчету об оценке при согласовании проекта сделки в профильных департаментах ПАО "Россети"
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | F_prj_107000_48203 | 0 | 98.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.382 | -12.62% | 0 | 0% | рыночная стоимость приобретения объекта снижена в процессе устранения замечаний к отчету об оценке при согласовании проекта сделки в профильных департаментах ПАО "Россети"
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16364 | -100% | 0 | 0% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 0 | 0.21627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21627 | -100% | 0 | 0% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 0 | 0.30746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30746 | -100% | 0 | 0% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0 | 0.08001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0006077 | -0.7595% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0 | 0.081531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00053845 | -0.6604% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 0 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013207 | -0.6606% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 0 | 1.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0078513 | -0.6606% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 0 | 1.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0084449 | -0.7102% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 0 | 0.50035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038017 | -0.7598% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 0 | 0.54634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0041505 | -0.7597% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 0 | 0.71511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0494 | -6.908% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | -0.6803% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 0 | 0.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0064 | -1.18% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50878 | 0 | 0.20595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00195 | -0.9468% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50879 | 0 | 0.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0021 | -1.179% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 0 | 0.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0046 | -1.85% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 0 | 0.32975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00475 | -1.44% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0 | 0.08775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.8547% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50883 | 0 | 0.06335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0005 | -0.7893% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0 | 0.37825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00325 | -0.8592% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1128 | -100% | 0 | 0% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА/АдЭС | G_prj_107000_49981 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047644 | -4.59% | 0 | 0% | приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 0 | 5.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2123 | -38.41% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА/УЛЭС | G_prj_107000_50866 | 0 | 12.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3773 | 68.13% | 0 | 0% | приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18733 | -2.343% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 0 | 3.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4424 | 47.49% | 0 | 0% | Досрочное выполнение мероприятий
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» ШТСН для пополнения аварийного запаса - 4 комплекта | ИА | G_prj_107000_50868 | 0 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47458 | -50.91% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_49998 | 0 | 10.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055923 | 0.5504% | 0 | 0% | приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м -2 шт. | ИА | G_prj_107000_49999 | 0 | 11.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15763 | -1.368% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50000 | 0 | 7.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.245% | 0 | 0% | Корректировка стоимости приобретаемой спецтехники
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле КамАЗ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50001 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65933 | 7.138% | 0 | 0% | Корректировка стоимости приобретаемой спецтехники
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей КамАЗ с краном манипулятором - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50003 | 0 | 10.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19662 | -1.8% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | ИА | G_prj_107000_50005 | 0 | 11.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1034 | -9.538% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА/АрмЭС/ЛенЭС/СлавЭС | G_ prj_107000_49985 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1648 | 180.2% | 0 | 0% | Досрочное выполнение мероприятий
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27901 | 17.24% | 0 | 0% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 3 шт. | ЛенЭС | G_prj_107000_49988 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66421 | -26.13% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Пиобретение агрегата резервного питания (АРП) в Красноармейском РЭС Славянских ЭС | СЛЭС | G_prj_107000_49990 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44879 | -52.96% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение специализированных столов и вытяжных шкафов - 7 комплектов | ЮЗЭС | G_prj_107000_49992 | 0 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31517 | 41.32% | 0 | 0% | Задержка поставки оборудования
1.6 | Приобретение РИСЭ - 3 шт. | ИА | G_prj_107000_49993 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0921 | -32.22% | 0 | 0% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение межсетевого экрана ASA 5545-Х - 1 комплект | ИА | G_prj_107000_49994 | 0 | 3.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60377 | 16.01% | 0 | 0% | Изменение количества приобретаемой оргтехники, в замен вышедшей из строя.
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 69 ед. | ИА/КЭС | G_prj_107000_49995 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1755 | 71.72% | 0 | 0%
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | ИА/ФЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1687 | 0% | 0 | 0%
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49996 | 0 | 6.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079936 | -1.227% | 0 | 0% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле ГАЗ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50002 | 0 | 6.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.293% | 0 | 0% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей ГАЗЕЛЬ - 2 шт. | ИА/ЮЗЭС | G_prj_107000_50004 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3322 | 18.67% | 0 | 0% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА |  | 0 | 14.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020189 | -0.1407% | 0 | 0% | Экономия при торгах
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА |  | 0 | 12.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.428e-05 | -0.0001928% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА |  | 0 | 23.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.275e-05 | 0.0002627% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | G_prj_107000_49987 | 0 | 4.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | ИА | F_prj_107000_48922 | 0 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84153 | -19.86% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | F_prj_107000_48923 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054511 | -4.074% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | F_prj_107000_48925 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01817 | -4.074% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_48926 | 0 | 0.89206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056607 | -0.6346% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | F_prj_107000_48927 | 0 | 0.89206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021001 | -2.354% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48928 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054511 | -4.074% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | F_prj_107000_48929 | 0 | 0.89206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036341 | -4.074% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | F_prj_107000_48930 | 0 | 0.89206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056607 | -0.6346% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | F_prj_107000_48931 | 0 | 0.89206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056607 | -0.6346% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 - 1 шт. | ЛабЭС | G_ prj_107000_49984 | 0 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011864 | -5.303% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение портативного многофункционального прибора энергетика тип СЕ-602М-400К - 31 шт. | ИА | F_prj_107000_48979 | 0 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015508 | -0.366% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение серверного оборудования | ИА/АрмЭС/СлавЭС | G_prj_107000_49994 | 0 | 5.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48974 | -8.559% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | ИА | F_prj_107000_48936 | 0 | 36.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51441 | 1.394% | 0 | 0% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | ИА | F_prj_107000_48937 | 0 | 4.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037288 | 0.8014% | 0 | 0% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | G_prj_107000_50007 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | затраты нематериального характера по НИОКРУ
1.6 | НИОКР. Создание единой интегрированной, распределенной и расширяемой системы учета и хранения разнородных данных, в стандартизованном виде, для учета ТОиР, действий РЗиА, уставок РЗиА, с привязкой к графической схеме расположения оборудования | ИА | G_prj_107000_50008 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.76305 | -6.67% | затраты нематериального характера по НИОКРУ
1.6 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 71 шт.) | ТихЭС | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16328 | 0% | 0 | 0% | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектами по итогам инвентаризации
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 1500743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6041 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 12.6041 | 0% | 0 | 0% | Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 1400953, 1500738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7983 | 0% | 0 | 0% | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС для устранения неочищенного стока в реку Паук (предупреждение Предписани й и штрафов экологов и Санэпиднадзора)
1.6 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, подключаемой к ВЛ-10 кВ РП-7-3 ПС 35/10 кВ «Шапсуг», с переустройством существующей ВЛ-0,4 кВ | КЭС | 1501960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9829 | 0.1 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 4.9829 | 0% | 0 | 0% | Работы выполнялись в соответствии с решением совещания под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко (протокол от 25.12.2015 г. №203-32/15-08-15)
1.6 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 1502657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83625 | 0% | 0 | 0% | Выполнен в целях приведения объекта «Серверная литер В1» к требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности, а также для исключения возникновения аварийных ситуаций при выходе из строя серверного оборудования ПАО «Кубаньэнерго».
2 | Республика Адыгея |  |  | 0 | 737.7956 | 55.3062 | 0 | 52.4373 | 0 | 0 | 0 | 790.1507 | 74.77 | 0 | 116.783 | 0 | 0 | 52.3551 | 7.096% | 0 | 0%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 0 | 97.7753 | 10.7062 | 0 | 50.8673 | 0 | 0 | 0 | 215.3238 | 30.17 | 0 | 115.603 | 0 | 0 | 117.5485 | 120.2% | 0 | 0%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 0 | 97.7753 | 10.7062 | 0 | 50.8673 | 0 | 0 | 0 | 215.3238 | 30.17 | 0 | 115.603 | 0 | 0 | 117.5485 | 120.2% | 0 | 0%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_50494 | 0 | 36.4934 | 3.9734 | 0 | 19.2156 | 0 | 0 | 0 | 130.5484 | 26.41 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 94.0549 | 257.7% | 0 | 0% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50855 | 0 | 59.5419 | 6.4829 | 0 | 31.3517 | 0 | 0 | 0 | 68.3667 | 3.76 | 0 | 32.371 | 0 | 0 | 8.8248 | 14.82% | 0 | 0% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_50493 | 0 | 0.435 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.435 | -100% | 0 | 0% | Не заключение и расторжение договоров ТП по стандартизированной ставке.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50853 | 0 | 1.305 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 2.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92294 | 70.72% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1809 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 14.1809 | 0% | 0 | 0%
2.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 1401494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8945 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 13.8945 | 0% | 0 | 0% | Работы по объекту выполнены в 2015 году и не приняты из-за позднего оформления
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 1400452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28637 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.28637 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 23.3952 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7454 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35024 | 1.497% | 0 | 0%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 17.5424 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7561 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21376 | 1.219% | 0 | 0%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 17.5424 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7561 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21376 | 1.219% | 0 | 0%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48145 | 0 | 17.5424 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7561 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21376 | 1.219% | 0 | 0% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13648 | 2.332% | 0 | 0%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13648 | 2.332% | 0 | 0%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_49870 | 0 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13648 | 2.332% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 0 | 616.6251 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 549.8364 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | -66.7887 | -10.83% | 0 | 0%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 0 | 616.6251 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 549.8364 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | -66.7887 | -10.83% | 0 | 0%
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | F_prj_107000_48195 | 0 | 500.7086 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 464.9363 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | -35.7722 | -7.144% | 0 | 0% | Экономия при проведении торгов.
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | G_prj_107000_49947 | 0 | 115.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.0164 | -26.76% | 0 | 0% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0% | 0 | 0%
2.6 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24053 | 0% | 0 | 0% | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40676 | 0% | 0 | 0% | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.6 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26431 | 0% | 0 | 0% | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15677 | 0% | 0 | 0% | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0% | 0 | 0% | По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период __2016__
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчёт о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | 2016
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | Всего
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 215.0362 | 3.36 | 918.4288 | 0 | НД | 277.727 | 0 | 1149.861 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 115.5362 | 0 | 870.6008 | 0 | НД | 211.437 | 0 | 1126.035 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 61.25 | 3.36 | 41.548 | 0 | НД | 34.29 | 0 | 22.646 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 32 | 0 | 1.57 | 0 | НД | 32 | 0 | 1.18 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 4.824 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 159.73 | 3.36 | 865.9915 | 0 | НД | 202.957 | 0 | 1033.078 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 104.83 | 0 | 819.7335 | 0 | НД | 181.267 | 0 | 1010.432 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 104.83 | 0 | 818.1025 | 0 | НД | 181.267 | 0 | 1009.337 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 44.8902 | 0 | 363.2582 | 0 | 0 | 107.349 | 0 | 591.61 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 51.7998 | 0 | 419.6218 | 0 | 0 | 60.072 | 0 | 367.057 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.051 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 12.71 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6.74 | 0 | 30.3225 | 0 | НД | 10.64 | 0 | 36.909 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | F_prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального города Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 17.04.2012) | F_prj_107000_48960 | 2.52 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | F_prj_107000_48961 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0.353 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | G_prj_107000_50843 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ "Волна-Черноморская" | [6 empty] | 0 | 0 | 11.155 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | [6 empty] | 0 | 0 | 1.639 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | F_prj_107000_48967 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | F_prj_107000_48968 | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | F_prj_107000_48969 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.019 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | F_prj_107000_48970 | 1.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.54 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | G_prj_107000_50782 | 0.5 | 0 | 5.4715 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.186 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | G_prj_107000_50784 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.796 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.295 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.765 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения , 1500507 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.276 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.969 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.631 | 0 | НД | 0 | 0 | 1.095 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 канала ВОЛС, приемники и передатчик ПА АК Кедр | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.631 | 0 | НД | 0 | 0 | 1.095 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.631 | 0 | НД | 0 | 0 | 1.095 | 0
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | F_prj_107000_48962 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0
1.1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
1.1.3.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 48.65 | 3.36 | 41.548 | 0 | НД | 21.69 | 0 | 22.646 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 47.77 | 3.36 | 3.12 | 0 | НД | 21.69 | 0 | 22.646 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 47.77 | 3.36 | 3.12 | 0 | НД | 20.71 | 0 | 0.201 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2» с установкой силового трансформатора Т-5 мощностью 25 МВА | F_prj_107000_48165 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_prj_107000_48677 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_prj_107000_48678 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 12.4 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 |  | Позднее оформление документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0.201 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.88 | 0 | 38.428 | 0 | НД | 0.98 | 0 | 22.445 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.88 | 0 | 38.428 | 0 | НД | 0.98 | 0 | 22.445 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | ВОЛС 20,82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | F_prj_107000_48886 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | F_prj_107000_48887 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0
1.2.2.1 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с , 1501960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.321 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 |  | Внеплановый объект включен в перечень выполняемых в соответствии с решением штаба администрации Краснодарского края по надёжности
| Переустройство участка ВЛ-10 Б-1 в пролете опор №75-80 находящиеся на теретории земельного участка по адресу: ст.Брюховецкая, пересечения ул.О.Кошевого и ул.Ленина, кадастровый номер 23:04:0502085:740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | F_prj_107000_48911 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР-1-1079, проходящей на территории ДС №20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | F_prj_107000_48976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,00 точек учета | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | F_prj_107000_49507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829,00 точек учета | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | ЭG_prj_107000_49935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шкаф УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 1,00 локальное устройств ПА, шкаф. | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 цифровых каналов связи с компелктом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 55.3062 | 0 | 52.4373 | 0 | НД | 74.77 | 0 | 116.783 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.7062 | 0 | 50.8673 | 0 | НД | 30.17 | 0 | 110.779 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.7062 | 0 | 50.8673 | 0 | НД | 30.17 | 0 | 110.779 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 3.9734 | 0 | 19.2156 | 0 | 0 | 26.41 | 0 | 78.408 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 6.4829 | 0 | 31.3517 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 32.371 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.6 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.6 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.6 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 | 1.57 | 0 | НД | 32 | 0 | 1.18 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 | 1.57 | 0 | НД | 32 | 0 | 1.18 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15 | ЭF_prj_107000_48195 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.18 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект оборудования | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 4.824 | 0
| Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 |  | Выполнение работ по ТП
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период __2016__
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | 2016
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего | [6 empty] | Всего
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 215.0362 | 3.36 | 906.0753 | 1.55 | 10.8035 | 0 | НД | 277.727 | 0 | 1125.315 | 2.28 | 22.266 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 115.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 211.437 | 0 | 1101.714 | 2.28 | 17.217 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 61.25 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 34.29 | 0 | 22.397 | 0 | 0.249 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 4.32 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 159.73 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 202.957 | 0 | 1013.332 | 2.28 | 17.466 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 104.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 181.267 | 0 | 990.935 | 2.28 | 17.217 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 104.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 181.267 | 0 | 990.903 | 2.28 | 16.154 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 44.8902 | 0 | 363.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.349 | 0 | 591.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 51.7998 | 0 | 419.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.072 | 0 | 359.708 | 0 | 7.349 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 11.93 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6.74 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 10.64 | 0 | 26.604 | 2.28 | 8.025 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | F_prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального города Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 17.04.2012) | F_prj_107000_48960 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | F_prj_107000_48961 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | G_prj_107000_50843 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ "Волна-Черноморская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.155 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | F_prj_107000_48967 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | F_prj_107000_48968 | 1.26 | 0 | 0.219 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.183 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | F_prj_107000_48969 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | F_prj_107000_48970 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | G_prj_107000_50782 | 0.5 | 0 | 4.652 | 0 | 0.8195 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.076 | 2.28 | 0.83 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | G_prj_107000_50784 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.287 | 0
| Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0
| Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения , 1500507 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1.063 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 канала ВОЛС, приемники и передатчик ПА АК Кедр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1.063 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1.063 | 0
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | F_prj_107000_48962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.461 | 0
1.1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
1.1.3.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 48.65 | 3.36 |  |  |  | 0 | НД | 21.69 | 0 | 22.397 | 0 | 0.249 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 47.77 | 3.36 |  |  |  | 0 | НД | 21.69 | 0 | 22.397 | 0 | 0.249 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 47.77 | 3.36 |  |  |  | 0 | НД | 20.71 | 0 | 0.067 | 0 | 0.134 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2» с установкой силового трансформатора Т-5 мощностью 25 МВА | F_prj_107000_48165 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_prj_107000_48677 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_prj_107000_48678 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позднее оформление документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.134 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.88 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0.98 | 0 | 22.33 | 0 | 0.115 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.88 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0.98 | 0 | 22.33 | 0 | 0.115 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0 | ВОЛС 20,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | F_prj_107000_48886 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | F_prj_107000_48887 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0
| Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с , 1501960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект включен в перечень выполняемых в соответствии с решением штаба администрации Краснодарского края по надёжности
| Переустройство участка ВЛ-10 Б-1 в пролете опор №75-80 находящиеся на теретории земельного участка по адресу: ст.Брюховецкая, пересечения ул.О.Кошевого и ул.Ленина, кадастровый номер 23:04:0502085:740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | F_prj_107000_48911 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР-1-1079, проходящей на территории ДС №20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | F_prj_107000_48976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,00 точек учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | F_prj_107000_49507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829,00 точек учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | ЭG_prj_107000_49935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шкаф УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 1,00 локальное устройств ПА, шкаф. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 цифровых каналов связи с компелктом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.25 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 55.3062 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 74.77 | 0 | 111.983 | 0 | 4.8 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.7062 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 30.17 | 0 | 110.779 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.7062 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 30.17 | 0 | 110.779 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 3.9734 | 0 | 19.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.41 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 6.4829 | 0 | 31.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 32.371 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15 | ЭF_prj_107000_48195 | 32 | 0 | 0 | 0.25 | 1.32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 4.32 | 0
| Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _____2016_____
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчёт о выводе мощностей из эксплуатации
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | 2016
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | Всего
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 13.64 | 0.76 | 0 | 0 |  | 7.892 | 0 | 306.931 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.389 | 0 | 269.832 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13.64 | 0.76 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 7.14 | 0.76 | 0 | 0 |  | 7.892 | 0 | 275.464 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.389 | 0 | 238.365 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.389 | 0 | 238.365 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.389 | 0 | 231.587 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.776 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.986 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.016 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | [6 empty] | 0 | 0 | 0.016 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7.14 | 0.76 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7.14 | 0.76 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7.14 | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_prj_107000_48677 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_prj_107000_48678 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 3.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0
1.2.2.1 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | [6 empty] | 0 | 0 | 0.716 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.189 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0
1.2.2.1 | Реконсрукция ВЛ 10кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 31.378 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС (ТП) | [6 empty] | 2.503 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.416 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.467 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.467 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.467 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.467 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
Год раскрытия информации: 2016 год | [49 empty] | от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 2016 год
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой 2016-2020 на период 2016
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
приказ Минэнерго от 22.12.2017 №1388
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии |  | Максимальная мощность присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | Максимальная мощность энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | Степень загрузки трансформаторной подстанции |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов |  | Замена линий электропередачи |  | Замена выключателей |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности |  | Оценка изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Оценка изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Число обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 151.96 | 104.69 | 67.4142 | 103.988 | 1.57 | 4.735 | 490.627 | 762.775 | 58.1567 | 57.8667 | 8.144 | 0.3 | 0 | 0 | НД | НД | 281.0221 | 266.45 | 475.7227 | 434.923 | 186 | 173 | 0 | 0 | 264.446 | 264.446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6600 | 8186 | 0 | 0 | 2247.2577 | 3337.0502 | 542.1642 | 275.1634 | 0 | 0 | 61.5508 | 24.1086 | 3048.4688 | 2361.9812 | 150.4956 | 80.4367
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 67.4142 | 103.988 | 0 | 0 | 490.627 | 762.775 | 58.1567 | 57.8667 | 8.144 | 0.3 | 0 | 0 | НД | НД | 49.1221 | 133.86 | 383.2347 | 363.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6600 | 8186 | 0 | 0 | 2008.2758 | 3245.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 113.71 | 72.59 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 225.65 | 132.59 | 87.778 | 71.663 | 185 | 172 | 0 | 0 | 264.446 | 264.446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2532 | 68.0528 | 345.4686 | 234.6841 | 0 | 0 | 34.715 | 4.1228 | 2002.696 | 1574.6727 | 4.2 | 1.3877
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 32 | 32 | 0 | 0 | 1.57 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8292 | 19.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.0762 | 622.8526 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 0 | 1.8659 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.37886
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4201 | 22.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0.57419 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3086 | 1.038 | 111.8728 | 20.5993 | 0 | 0 | 24.9699 | 19.9859 | 263.4124 | 163.8818 | 145.6156 | 78.6701
1 | Краснодарский край | Г | 113.86 | 60.09 | 60.7438 | 73.818 | 0 | 3.555 | 459.0503 | 647.172 | 58.1567 | 57.8667 | 8.144 | 0.3 | 0 | 0 | НД | НД | 264.3862 | 227.44 | 456.4322 | 434.923 | 185 | 172 | 0 | 0 | 264.446 | 264.446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6007 | 6949 | 0 | 0 | 2127.5654 | 3026.9797 | 542.1642 | 275.1634 | 0 | 0 | 61.5508 | 24.1086 | 1899.964 | 1259.7935 | 150.4956 | 80.4367
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 60.7438 | 73.818 | 0 | 0 | 459.0503 | 647.172 | 58.1567 | 57.8667 | 8.144 | 0.3 | 0 | 0 | НД | НД | 45.0862 | 107.45 | 363.9442 | 363.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6007 | 6949 | 0 | 0 | 1895.1379 | 2938.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 60.7438 | 73.818 | 0 | 0 | 457.4193 | 646.679 | 58.1567 | 57.8667 | 0 |  | 0 |  | НД |  | 45.0862 | 107.45 | 363.9442 | 363.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6004 | 6948 | 0 | 0 | 1847.5916 | 2935.625 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228.35 | НД |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | 44.8902 | 107.35 | 363.2582 | 363.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2773 | 4198 | 0 | 0 | 558.1483 | 1364.8431 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 |  | 51.7998 | 60.072 | 0 |  | 419.6218 | 367.057 | НД |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3087 | 2604 | 0 | 0 | 581.8816 | 818.5826 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.051 | НД |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | 0.196 | 0.1 | 0.686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62 | 60 | НД | 0 | 7.9621 | 0.80603 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 |  | 1.204 | 3.106 | 0 |  | 4.214 | 12.71 | НД |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67 | 63 | НД | 0 | 48.9099 | 49.6591 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 7.74 | 10.64 | 0 | 0 | 33.5835 | 37.511 | 58.1567 | 57.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 15 | 21 | 0 | 0 | 650.6897 | 701.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 209.2407 | 105.5311 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 103.784 | 126.7741 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | F_prj_107000_48959 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.738 |  | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1404 | 0.49997 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального города Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 17.04.2012) | F_prj_107000_48960 | 0 |  | 2.52 | 3.26 | 0 |  | 0.5 | 0.353 | 2.606 | 2.606 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.0277 | 16.4885 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | F_prj_107000_48961 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0.99745 | 0.99745 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2436 | 3.6077 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 4.8887 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | G_prj_107000_50843 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.16 | 11.108 | 47.6 | 47.6 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 126.9202 | 119.2861 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.4942 | 2.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.0266 | 24.5012 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.0483 | 14.6287 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.2595 | 12.5039 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | F_prj_107000_48967 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.73 | 1.73 | 0.665 | 0.665 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5245 | 2.2946 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | F_prj_107000_48968 | 0 |  | 1.26 | 1.26 | 0 |  | 0.263 | 0.263 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.6751 | 4.715 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | F_prj_107000_48969 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0.04 | 0.019 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.77728 | 0.71912 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | F_prj_107000_48970 | 0 |  | 1.26 | 1.26 | 0 |  | 0.38 | 0.54 | 0.407 | 0.407 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3845 | 2.1267 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | G_prj_107000_50782 | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 5.4715 | 3.186 | 0.24 | 0.24 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4499 | 7.4949 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | G_prj_107000_50783 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.28 |  | 0.66 | 0.66 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6218 | 6.5758 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | G_prj_107000_50784 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0.796 | 0.35315 | 0.35315 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.6598 | 12.7858 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | G_prj_107000_50785 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.306 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 3.324 | 3.3088 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | G_prj_107000_50786 | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1.365 |  | 0.1881 | 0.1881 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 10.5346 | 10.4805 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | G_prj_107000_50787 | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 5.9729 | 5.962 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.24 |  | 0.65 | 0.65 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 13.5803 | 3.2204 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | 1501695 | [35 empty] | 0 |  | 32.7535
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | 1503388 | [7 empty] | 1.639 | [25 empty] | 1 |  | 0 |  | 1.0012
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | 1301259 | [35 empty] | 0 |  | 0.11681
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | 1503700 | [35 empty] | 0 |  | 2.276
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | 1501794 | [35 empty] | 0 |  | 3.8828
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | 1300378 | [35 empty] | 0 |  | 0.11603
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | 1503546 | [35 empty] | 0 |  | 0.29767
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар.¶ | 1301581 1602467 | [35 empty] | 0 |  | 0.86711
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | 1503547 | [35 empty] | 0 |  | 1.485
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | 1601298 | [35 empty] | 0 |  | 0.49943
1.1.1.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | 1301082 1501785 1500689 1402350 | [35 empty] | 0 |  | 2.4708
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | 1500012 | [35 empty] | 0 |  | 0.2267
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | 1502133 | [7 empty] | 0.472 | [25 empty] | 1 |  | 0 |  | 4.5664
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | 1402127 | [35 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | 1402128, 1200043 | [35 empty] | 0 |  | 4.8778
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | 1400811 | [7 empty] | 11.155 | [25 empty] | 1 |  | 0 |  | 5.0221
1.1.1.3 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | 1300144 | [35 empty] | 0 |  | 5.2319
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | 1400665 | [35 empty] | 0 |  | 48.2809
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | 1400666 | [35 empty] | 0 |  | 8.5992
1.1.1.3 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | 1402340, 1400001 | [35 empty] | 0 |  | 0.036126
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | 1400634, 1502465 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.765 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 10.4906
1.1.1.3 | Внешнее эл.снабжение спец.объектов ПС ФСБ России в с.Прасковеевка | 1503145 | [35 empty] | 0 |  | 0.31249
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейнфх ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | 1602468 | [35 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | 1602469 | [35 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | 1503548 | [35 empty] | 0 |  | 2.5418
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | 298 | [35 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, | 1402135 | [35 empty] | 0 |  | 0.39518
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | _prj_107000_49857 | [35 empty] | 0 |  | 0.02087
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | 1501804 | [35 empty] | 0 |  | 7.4422
1.1.1.3 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | 1400657 | [35 empty] | 0 |  | 33.7786
1.1.1.3 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | 1200787 | [35 empty] | 0 |  | 0.38542
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-II» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств Овчинникова И.Ю. (многоэтажное и среднеэтажное строительство), расположенные по адресу Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Заполярная, 39 | 1503551 | [35 empty] | 0 |  | 2.3
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | 1503545 1301554 | [35 empty] | 0 |  | 2.3
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | F_prj_107000_48971 | [35 empty] | 0 |  | 5.4469
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | 1501516 | [7 empty] | 0.375 | [25 empty] | 1 |  | 0 |  | 2.7722
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | 1603406 | [35 empty] | 0 |  | 0.70017
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | 1601075 | [35 empty] | 0 |  | 0.48102
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | 1602828 | [35 empty] | 0 |  | 2.0758
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кв в ст.Натухаевская на основании договора на ТП №20104-12-00106792-1 заявитель Баутина С.А. | 1301745 | [35 empty] | 0 |  | 0.15099
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | 1502393 | [7 empty] | 0.13 | [25 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МД-1 до границ земельного участка по адресу: -Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, д.5А (ТУ № 140-Т от 17.01.2013 заявитель - Администрация муниципального образования Тимашевский район)¶ | 1301559 | [35 empty] | 0 |  | 0.95732
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | 1201230 | [35 empty] | 0 |  | 0.02191
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | 1201229 | [35 empty] | 0 |  | 0.09815
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | 1302314 1602454 | [35 empty] | 0 |  | 0.19515
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | 1200838 | [35 empty] | 0 |  | 0.14495
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | 1500507 1601514 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.276 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.61578
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ 1825п для подключения энергопринимающих устройств (2БРТП-10/0,4 кВ), ООО «Партнер и Развитие», расположенн, | 1302826 | [35 empty] | 0 |  | 0.27473
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 110/35/6-10 «Южная», с установкой БКТП, для подключения энергопринимающих устройств (здания склада почтампа), УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 5/2.(1401508) | 1400451 | [35 empty] | 0 |  | 0.02101
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-2, опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-9, прокладка двух КЛ-10 кВ до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (потребительская) для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки детского дошкольного образовательного учреждения) ООО Строительная Компания «Регион», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Постовая, д. 3 | 1502770 | [35 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | 1502132 | [35 empty] | 0 |  | 0.5817
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | 1600104 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 1.969 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.495
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | 1401129 | [35 empty] | 0 |  | 0.017915
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | 1401130 | [35 empty] | 0 |  | 0.012361
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | 1502450 | [35 empty] | 0 |  | 2.0523
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | 1400453 | [35 empty] | 0 |  | 1.5676
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | 1601076 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 0.295 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 6.9899
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | 1601327 | [7 empty] | 1.44 | [25 empty] | 1 |  | 0 |  | 1.8964
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | 1503418 | [35 empty] | 0 |  | 1.0267
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.631 | 0.493 | 0 |  | 8.144 | 0.3 | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 | 1 | 0 | 0 | 47.5462 | 2.4039 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 |  | 0 | 0 | 3.2215 | 0.49951 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2215 | 0.49951 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2215 | 0.49951 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.631 | 0.493 | 0 |  | 6.144 | 0.3 | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 |  | 0 | 0 | 44.3248 | 1.9044 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.631 | 0.493 | 0 |  | 6.144 | 0.3 | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 |  | 0 | 0 | 44.3248 | 1.9044 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | F_prj_107000_48962 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  | 5.844 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 42.3568 | 1.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.431 | 0.493 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9679 | 0.004383 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 107.61 | 59.99 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 213.05 | 119.99 | 87.778 | 71.663 | 184 | 171 | 0 | 0 | 264.446 | 264.446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6987 | 64.9634 | 345.4686 | 234.6841 | 0 | 0 | 34.715 | 4.1228 | 1562.3674 | 1061.6542 | 4.2 | 1.3877
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 104.33 | 56.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 209.77 | 116.71 | 4.76 | 4.76 | 174 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3046 | 4.2601 | 342.5022 | 234.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.1153 | 935.3559 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 104.33 | 56.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 209.77 | 116.71 | 4.76 | 4.76 | 174 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3046 | 4.2601 | 342.5022 | 234.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.1153 | 935.3559 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.0962 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.12 | 73.3045 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.76 | 22.382 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 113.53 | 65.3494 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 116.11 | 65.6098 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 247.8646 | 181.1615 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | F_prj_107000_49847 | 15 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76% | 76% | 40 | 40 | 1.64 | 1.64 | 24 | 24 | 0 |  | 0 |  | 0.0012092 |  | 0.00099386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.4341 | 28.8108 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2» с установкой силового трансформатора Т-5 мощностью 25 МВА | F_prj_107000_48165 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.5% | 55.5% | 25 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.9716 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49.99 | 15.0082 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | F_prj_107000_47973 | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71% | 71% | 16 | 16 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 9.1741e-08 |  | 2.755e-06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.165 | 8.165 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132.04 | 115.4151 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64.86 | 64.4222 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.75 | 92.486 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98.59 | 111.919 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | F_prj_107000_49887 | 15 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55% | 55% | 40 | 40 | 0 |  | 66 | 66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6726 | 3.018 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81% | 81% | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1013 | 0.65042 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91% | 91% | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.142e-06 |  | 1.428e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3722 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53.7418 | 41.4944 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62 | 47.4298 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1543 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_prj_107000_48677 | 2.55 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8713 | 3.6373 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_prj_107000_48678 | 4.64 | 6.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 6.97 | 6.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.4245 | 10.8242 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 8.44 | 10.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 12.4 | 10.34 | 3.12 | 3.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.4271 | 18.4567 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.6607 | 30.3159 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74.1% | 74.1% | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 4.4385e-06 |  | 2.2958e-06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 167.9401 | 144.7138 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.7905 | 0.60451 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.1114 | 0.03363 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.2% | 14.2% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.2742 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.68% | 12.68% | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.1582 | 0.49955 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | F_prj_107000_49888 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81.7% | 81.7% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3 | 5.0523 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49889 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9291 | 3.1433 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59% | 59% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5188 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.9% | 16.9% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0.39487 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.4% | 13.4% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3125 | 3.9528 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.78% | 27.78% | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0889 | 1.9412 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.7% | 38.7% | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0889 | 0.14337 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33% | 33% | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0889 | 0.1479 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46% | 46% | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0889 | 0.18279 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.25% | 30.25% | 0 |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.891 | 0.13745 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.6% | 28.6% | 0 |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.013122 | 0.01 | 0.0096016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.907 | 0.13814 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48287 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.5% | 31.5% | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.21261 | 0.21261 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48288 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.9% | 44.9% | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.20915 | 0.20915 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.3046 | 4.2601 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | 1500748 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.01372
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | 1500750 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 2.4895
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | 1500765 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 1.6112
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | 1601301 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 1.4115
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошиновки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | 1200012 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 1.9073
1.2.1.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | 1400006дп | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.62329
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | 1401492дп | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.024259
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | 1300087 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.11978
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Архипо- Осиповка» с заменой трансформатора Т- 1 и Т-2 по 10,0 МВА на трансформаторы 25,0 МВА | 1500751 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.042022
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | 1501545 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.43
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3.28 | 3.28 | 83.018 | 66.903 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3142 | 53.2434 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2836 | 70.1473 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3.28 | 3.28 | 83.018 | 66.903 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3142 | 53.2434 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2836 | 70.1473 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (инвестиционные мероприятия в объеме производства строительных и пусконаладочных работ) | ЭF_prj_107000_49846 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 15.403 | 15.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.0703 | 27.8349 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3752e-05 |  | 6.1832e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.367 | 0.39095 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00175 |  | 0.0017746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.67703 | 0.04754 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.9664 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 8.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 141.7464 | 17.4788 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | F_prj_107000_48886 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 1.04 | 0.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.4724 | 0.15643 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | F_prj_107000_48887 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.18 | 0.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0037616 |  | 0.00043328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.42791 | 0.65113 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0047864 |  | 0.0011916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6992 | 0.075115 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5338e-05 |  | 5.0508e-06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.83197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 4.7 | 5.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004139 |  | 0.00010828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.1733 | 5.72 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0012929 |  | 0.00025024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.411 | 3.388 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 1.3 | 1.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.0905 | 1.995 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.147 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.66783 | 0.16552 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1963 | 0.4755 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.098 | 0.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.39657 | 0.19996 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | 0.88 | 0.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0.88 | 0.88 | 7.2 | 7.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0028362 |  | 0.00027183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3028 | 4.3881 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4637 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.40735 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.03972 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.32117 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.11898 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.21171 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.66 | 0.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1123 | 0.08244 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.37 | 0.24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.63159 | 0.34278 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.244 | 0.24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.47309 | 0.1872 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.206 | 0.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.50658 | 0.19724 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.187 | 0.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.43714 | 0.18388 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.036 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1494 | 0.06626 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.243 | 0.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.44377 | 0.17053 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.171 | 0.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.38258 | 0.16625 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.284 | 0.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.48594 | 0.22797 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.201 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.45235 | 0.21185 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.681 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.78512 | 0.37225 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | F_prj_107000_48911 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5057 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.108 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.52268 | 0.11042 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.601 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1403 | 0.51771 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.466 | 0.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.8108 | 0.37948 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР-1-1079, проходящей на территории ДС №20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.28 | 0.27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.55087 | 0.2404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | F_prj_107000_49910 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0.534 | 0.534 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26374 | 0.21686 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | F_prj_107000_49911 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 2.4 | 2.4 | 27.549 | 27.549 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21686 | 0.26374 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | F_prj_107000_49913 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 1.1 | 1.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0030527 |  | 0.00067856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.36712 | 0.36712 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49379 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4218 | 0.93604 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49380 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4989 | 0.9862 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.9457 | 0.70243 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.1139 | 3.1216 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" в части расширения просек | F_prj_107000_48286 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.2597 | 36.4896 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | F_prj_107000_49869 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.005487 | 0.01 | 0.00076563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.6933 | 5.4974 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503195 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.22004
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | 1601093 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 1.1327
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503223 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.37297
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503222 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.42984
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | 1502094 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.72697
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «ТР-9» 516 км ПК1+94,00¶ | 1502095 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.76171
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | 1500494 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.43079
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | 1604675 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.26185
1.2.2.1 | Переустройство участка ВЛ-10кВ Б-1 в пролете опор №75-80, находящиеся на территории земельного участка по адресу: ст. Брюховецкая, пересечение ул. О. | 1602155 | [5 empty] | 0.317 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0.60442
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | 1503240 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 2.9561
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | 1601811 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.25742
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая -2 этап | 1602791 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.12907
1.2.2.1 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | F_prj_107000_19850 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.10234
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.446 | 264.446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.446 | 264.446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | F_prj_107000_48976 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132.223 | 132.223 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4664 | 7.4015 | 0
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | F_prj_107000_49507 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132.223 | 132.223 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.5336 | 38.2475 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0799 | 7.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.715 | 4.1228 | 46.9685 | 10.502 | 4.2 | 1.3877
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0799 | 7.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9685 | 10.502 | 4.2 | 1.3877
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.0823 | 10.4859 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | ЭG_prj_107000_49935 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47% | 47% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5069 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3792 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | F_prj_107000_49940 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8645e-07 |  | 7.729e-06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.4278 | 7.4278 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.4179 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2 | 1.3877
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.2342 | 0.03203 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» | 1400641 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.016013
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.715 | 4.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.56 | 0.28321 | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.155 | 0.02242 | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | 1602408 | [35 empty] | 0 | [7 empty] | 3.8172
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8292 | 19.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 35.1049 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8292 | 19.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 35.1049 | 0 | 0
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34 | 22.7918 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28 | 23.7961 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48194 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.7892 | 19.8799 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.9 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 54.0401 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | 1400639 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | -11.4831
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 0 | 1.8659 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.37886
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.9935 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8659 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49958 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 | 0.37886
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4201 | 22.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0.57419 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 68.2119 | 15.9539 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.1895 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.0188 | 6.9955 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | G_prj_107000_49955 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2842 | 0.57419 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3086 | 1.038 | 111.8728 | 20.5993 | 0 | 0 | 24.9699 | 19.9859 | 263.4124 | 162.4603 | 145.6156 | 78.6701
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 115.7556 | 76.8644
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.86
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1931 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2552 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3628 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 68 сушильных камер и заземления (КШЗ-6-10 S-25- 53 шт., КШЗ-1 S-16 -48 шт.) | G_prj_107000_50828 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.2264 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.094411 | 0.093694 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.096207 | 0.095572 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3593 | 2.3437 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4024 | 1.3932 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4031 | 1.3932 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59041 | 0.58593 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64468 | 0.63978 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84383 | 0.78554 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43365 | 0.4307 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64003 | 0.63248 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24302 | 0.24072 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21016 | 0.20768 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29335 | 0.28792 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38911 | 0.3835 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10354 | 0.10266 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.074753 | 0.074163 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44633 | 0.4425 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1331 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2248 | 1.1686 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7957 | 4.1852 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.509 | 14.73 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.434 | 9.213 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.584 | 5.286 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» ШТСН для пополнения аварийного запаса - 4 комплекта | G_prj_107000_50868 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1 | 0.54 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.99 | 6.028 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.6 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.34 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле КамАЗ - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.9 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей КамАЗ с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.89 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.65 | 4.116 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | F_prj_107000_48923 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5789 | 1.2989 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | F_prj_107000_48925 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52632 | 0.42786 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | F_prj_107000_48926 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0526 | 0.87106 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | F_prj_107000_48927 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0526 | 0.87106 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | F_prj_107000_48928 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5789 | 1.2989 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | F_prj_107000_48929 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0526 | 0.87106 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | F_prj_107000_48930 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0526 | 0.87106 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | F_prj_107000_48931 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0526 | 0.87106 | 0
1.6 | Приобретение портативного многофункционального прибора энергетика тип СЕ-602М-400К - 31 шт. | F_prj_107000_48979 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 4.9817 | 0
1.6 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 - 1 шт. | G_ prj_107000_49984 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.264 | 0.25 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 11.269 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.91 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час - 3 шт. | G_prj_107000_49987 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8299 | 4.8299 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 3 шт. | G_prj_107000_49988 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 1.4113 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Пиобретение агрегата резервного питания (АРП) в Красноармейском РЭС Славянских ЭС | G_prj_107000_49990 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.47043 | 0
1.6 | Приобретение специализированных столов и вытяжных шкафов - 7 комплектов | G_prj_107000_49992 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 | 1.2719 | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ - 3 шт. | G_prj_107000_49993 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 3.5163 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7517 | 1.968 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение межсетевого экрана ASA 5545-Х - 1 комплект | G_prj_107000_49995 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.45 | 4.3485 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 69 ед. | G_prj_107000_49996 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5793 | 0.1362 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.69 | 7.5957 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле ГАЗ - 2 шт. | G_prj_107000_50002 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5 | 7.972 | 0
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей ГАЗЕЛЬ - 2 шт. | G_prj_107000_50004 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 | 2.492 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.53 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.49 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5533 | 3.5533 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | G_prj_107000_50007 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2 | 2.2 | 0 |  | 0
1.6 | НИОКР. Создание единой интегрированной, распределенной и расширяемой системы учета и хранения разнородных данных, в стандартизованном виде, для учета ТОиР, действий РЗиА, уставок РЗиА, с привязкой к графической схеме расположения оборудования | G_prj_107000_50008 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3782 | 1.3737 | 0 |  | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.2938 | 3.4371 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.2 | 0.2653 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.201 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.5 | 0.491 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 6.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 6.25 |  | 4.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18.8195 | 13.925 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.0581 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 1.4997 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.4% | 17.4% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.9881 | 0.49046 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.5% | 91.5% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.932 | 0.3219 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.9% | 18.9% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки Сочинских ЭС – 1 комплект | G_prj_107000_49950 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2806 | 0.22565 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | G_prj_107000_49951 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.29598 | 0.29598 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Монтаж пожарно-охранной сигнализации производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | G_prj_107000_49952 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2802 | 1.9693 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.5272 | 0.49631 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | G_prj_107000_49954 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.2455 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78.5% | 78.5% | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | F_prj_107000_48879 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.49986
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | F_prj_107000_48880 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.49992
1.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | 1502845 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 1.015
1.6 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | - | [35 empty] | 0 | [11 empty] | 1.6
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 10.0045
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.6 | Подъёмник автомобильный г/п 3,5 тонны П-1018, в комплекте Анкер клиновой 20х300 (8шт) | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 0.12
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-2 | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 2.0824
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-4 | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 1.4435
1.6 | Заземление КШЗ-1 S-16 (со штангами для установки с земли) переносное линейное | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 2.9816
1.6 | Заземление КШЗ-6-10 S-25 (со штангами для установки с земли) переносное линейное | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 2.7189
1.6 | Трансформатор ТРДН-40000 -110 /10,5/10,5 | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 0.48607
1.6 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | 1400935 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 7.68
1.6 | ВЛ 500 кВ Крымская-Центральная с расширением ПС 500 кВ "Крымская" и ПС 500 кВ "Центральная" | [36 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.6 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 71 шт.) | - | [35 empty] | 0 | [11 empty] | 0.20162
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | 0000008.1 | [35 empty] | 0 | [11 empty] | 0.00416
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | 1500743 | [5 empty] | 0.716 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 13.7188
1.6 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | 1400953, 1500738 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 6.832
1.6 | АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | 1200624 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.33123
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | 1603408 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | 1601059 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 1.65
1.6 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, подключаемой к ВЛ-10 кВ РП-7-3 ПС 35/10 кВ «Шапсуг», с переустройством существующей ВЛ-0,4 кВ | 1501960 |  | 0.1 |  |  |  | 2.321 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 1.6853
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482), | 1604437 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.22284
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с орг, | 1602489 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.072326
1.6 | Реконструкция наружных сетей канализации исполнительного аппарата ОАО "Кубаньэнерго" | 1502538 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.48847
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | 1502657 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.96695
2 | Республика Адыгея | Г | 38.1 | 44.6 | 6.6704 | 30.17 | 1.57 | 1.18 | 31.5767 | 115.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 16.6359 | 39.01 | 19.2906 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 593 | 1237 | 0 | 0 | 119.6924 | 310.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.5048 | 1102.1877 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 6.6704 | 30.17 | 0 | 0 | 31.5767 | 115.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 4.0359 | 26.41 | 19.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 593 | 1237 | 0 | 0 | 113.1379 | 306.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 6.6704 | 30.17 | 0 | 0 | 31.5767 | 115.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 4.0359 | 26.41 | 19.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 593 | 1237 | 0 | 0 | 113.1379 | 306.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 |  | 0 | 26.41 | 0 |  | 0 | 78.408 | НД |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | 3.9734 | 26.41 | 19.2156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 183 | 871 | 0 | 0 | 42.2932 | 198.372 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 |  | 6.4829 | 3.76 | 0 |  | 31.3517 | 32.371 | НД |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 401 | 360 | 0 | 0 | 69.0047 | 89.081 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | НД |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | 0.0625 |  | 0.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | НД | 0 | 0.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 |  | 0.1875 |  | 0 |  | 0.225 |  | НД |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 3 | НД | 0 | 1.38 | 2.3402 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 17.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | 1503550 | [35 empty] | 0 |  | 1.0969
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | 1503549 | [35 empty] | 0 |  | 0.80686
2.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | 1401494 | [7 empty] | 4.32 | [25 empty] | 1 |  | 0 |  | 14.5984
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | 1400452 | [7 empty] | 0.504 | [25 empty] | 1 |  | 0 |  | 0.24825
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | 1301555.1602 | [35 empty] | 0 |  | 0.43736
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5544 | 3.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.3286 | 513.0185 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.806 | 512.5196 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.806 | 512.5196 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 274.4713 | 308.8664 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85.99 | 108.7836 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.3447 | 92.7615 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 | 0.55441 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 | 0.71322 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86% | 86% | 12.6 | 12.6 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.7 | 0.02599 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | 1500749 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.81453
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5544 | 3.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5226 | 0.49886 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5544 | 3.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5226 | 0.49886 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5226 | 0.49886 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00102 |  | 0.00388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.5544 | 3.0895 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 32 | 32 | 0 | 0 | 1.57 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 708.1762 | 587.7477 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 32 | 32 | 0 | 0 | 1.57 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 708.1762 | 587.7477 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15 | ЭF_prj_107000_48195 | 32 | 32 | 0 |  | 1.57 | 1.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 571.3947 | 524.7646 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 136.7815 | 62.9831 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [36 empty] | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | [36 empty] | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0
2.6 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | - | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.28383
2.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | - | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.47998
2.6 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | - | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.26431
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | - | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.18499
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | - | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.20842
1) Структура групп инвестиционных проектов и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в группах инвестиционных проектов, номера которых начинаются с цифры 1.

## 8 Расширение проп способ
Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей ПАО "Кубаньэнерго" за 12 месяцев 2016 г.
№№ | Наименование | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016
1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | Республика Адыгея. Гиагинский район | 6.5 | 12.6 | 0 | 752 | - | - | - | -
2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | Республика Адыгея. Теучежский район | - | 32 | - | 14952 | - | - | - | -

## Источники
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Источники финансирования (заполняется по финансированию) инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 4 квартал 2016
период реализации инвестиционной программы
млн рублей
№пп | Источник финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  | Факт | Факт | Факт | План | Факт | План | Факт (предложение по корректировке плана) | План(2016-2017гг) | Факт(2013-2016гг)
1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | 14825.1388 | 8441.714 | 9956.4153 | 6049.9371 | 6078.7401 | 14741.0198 |  | 20790.9568 | 39302.0083
1 | Собственные средства всего, в том числе | 11805.3712 | 6750.475 | 7009.8698 | 4117.5755 | 4353.1251 | 6445.9625 |  | 10563.538 | 29918.8412
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | [7 empty] | 0 | 0
1.1.2 | прибыль со свободного сектора | [7 empty] | 0 | 0
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе | [7 empty] | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | [7 empty] | 0 | 0
| авансовое использование прибыли | [7 empty] | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | [7 empty] | 0 | 0
| авансовое использование прибыли | [7 empty] | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | [7 empty] | 0 | 0
1.2 | Амортизация всего, в том числе | 702.7731 | 442.5439 | 1628.1245 | 3861.3766 | 4182.4494 | 3245.9625 |  | 7107.3391 | 6955.891
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | 702.7731 | 442.5439 | 1628.1245 | 3670.1566 | 3620.0019 | 3245.9625 |  | 6916.1191 | 6393.4435
1.2.2 | прочая амортизация | [7 empty] | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  | 191.22 | 562.4475 |  |  | 191.22 | 562.4475
1.3 | Возврат НДС |  |  | 597.1938 |  |  |  |  | 0 | 597.1938
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 11102.598 | 6307.9311 | 4784.5515 | 256.1989 | 170.6757 | 3200 |  | 3456.1989 | 22365.7564
1.4.1 | средства допэмиссии | 9947.3892 | 5371.5645 | 609.3082 | 69.4525 | 68.5868 | 3200 |  | 3269.4525 | 15996.8488
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | [7 empty] | 0 | 0
2 | Привлеченные средства всего, в том числе: | 3019.7677 | 1691.239 | 2946.5455 | 1932.3616 | 1725.615 | 8295.0573 | 0 | 10227.4189 | 9383.1672
2.1 | Кредиты | 1099.0864 | 53.3151 |  | 1101.4235 | 921.0755 | 2800.7523 |  | 3902.1758 | 2073.477
2.2 | Облигационные займы | [7 empty] | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | [7 empty] | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование |  | 109.99 | 15.575 |  |  |  |  | 0 | 125.565
| средства федерального бюджета текущего периода | [7 empty] | 0 | 0
| средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | [7 empty] | 0 | 0
| средства регионального и местных бюджетов текущего периода | [7 empty] | 0 | 0
| средства регионального и местных бюджетов, недоиспользованные в прошлых периодах | [7 empty] | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | [7 empty] | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | [7 empty] | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 1920.6813 | 1527.9339 | 2930.9705 | 830.9381 | 804.5395 | 5494.305 |  | 6325.2431 | 7184.1252
| Справочно для компаний на RAB регулировании (в части инвестиций по передаче электроэнергии): | [7 empty] | 0 | 0
| Возврат инвестированного капитала направляемый на инвестиции * | 206.997 | 825.656 | -395.7748 | 3186.159 |  |  |  | 3186.159 | 636.8782
| Доход на инвестированный капитал направляемый на инвестиции * | [7 empty] | 0 | 0
| Заемные средства направляемые на инвестиции |  |  |  | 1101.4235 |  | 2800.7523 |  | 3902.1758 | 0
| Справочно: | [7 empty] | 0 | 0
| Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | 379.7168 | 871.2814 | 1719.2964 |  | 2471.7258 |  |  | 0 | 5442.0204
| инвестиционной составляющей в тарифе | [7 empty] | 0 | 0
| амортизации, учтенной в тарифе | 379.7168 | 871.2814 | 1719.2964 |  | 2471.7258 |  |  | 0 | 5442.0204
| кредитов | [7 empty] | 0 | 0
* Величина возврата инвестированного капитала и дохода на инвестированный капитал не утверждается регулятором как источник финансирования инвестиционной программы. Указана расчетная величина собственных средств на реализацию инвестиционных программ, предусмотренных в необходимой валовой выручке (в соответствии с п.42 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 30.03.2012 №228-э). В 2016 году величина определена исходя из прогнозных расходов из прибыли и процентов за кредит.

## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[11 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 32885.1223 |  | 32885.1223 | 32885.1223 | 5084.5227 | 24011.4957 | 6049.9371 | 6078.7401 | 1043.5671 | 1043.567 | 1213.613 | 1213.613 | 1040.9069 | 1256.0242 | 2751.85 | 2565.5359 | 17932.7556 | 28.8031 | 0.4761%
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 18296.7711 |  | 18296.7711 | 18296.7711 | 3829.6797 | 11785.1758 | 2008.2758 | 3245.0099 | 607.6847 | 780.7937 | 530.6202 | 722.9141 | 177.8333 | 822.9978 | 692.1375 | 918.3044 | 8540.1659 | 1236.7342 | 61.58%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 9574.8962 |  | 9574.8962 | 9574.8962 | 1215.5541 | 7882.996 | 2526.3327 | 1882.9201 | 176.6283 | 85.2308 | 268.7157 | 133.2706 | 484.0845 | 280.7012 | 1596.9043 | 1383.7176 | 6000.0759 | -643.4126 | -25.47%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 2893.721 |  | 2893.721 | 2893.721 | 17.3034 | 2271.7615 | 858.9055 | 642.7325 | 241.8583 | 148.6057 | 385.4462 | 337.8062 | 171.5797 | 114.4781 | 60.0213 | 41.8425 | 1629.0289 | -216.173 | -25.17%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 110.9417 |  | 110.9417 | 110.9417 | 0 | 110.9417 | 8.5394 | 0.37886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55978 | 0 | 7.9797 | 0.37886 | 110.5628 | -8.1606 | -95.56%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 404.7951 |  | 404.7951 | 404.7951 | 0 | 404.7951 | 91.7043 | 23.5236 | 0 | 0 | 0.30419 | 0.28118 | 0 | 1.5882 | 91.4001 | 21.6543 | 381.2714 | -68.1807 | -74.35%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 1603.9973 |  | 1603.9973 | 1603.9973 | 21.9856 | 1555.8257 | 556.1793 | 284.1751 | 17.3957 | 28.9368 | 28.5268 | 19.341 | 206.8496 | 36.259 | 303.4072 | 199.6383 | 1271.6506 | -272.0042
1 | Краснодарский край |  |  |  | 30325.4975 |  | 30325.4975 | 30325.4975 | 5062.8013 | 21485.207 | 4781.7399 | 4666.4819 | 641.7615 | 838.6838 | 885.9314 | 818.9661 | 701.6951 | 868.4067 | 2552.3519 | 2140.4253 | 16818.725 | -115.258 | -2.41%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 17725.7708 |  | 17725.7708 | 17725.7708 | 3827.5261 | 11222.1352 | 1895.1379 | 2938.0289 | 551.5647 | 724.3222 | 517.3402 | 648.9332 | 159.1133 | 711.4104 | 667.1196 | 853.3632 | 8284.1062 | 1042.8911 | 55.03%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  | 17678.1055 |  | 17678.1055 | 17678.1055 | 3827.4069 | 11174.589 | 1847.5916 | 2935.625 | 551.5647 | 724.3222 | 514.7998 | 648.9332 | 158.5933 | 711.406 | 622.6338 | 850.9637 | 8238.9639 | 1088.0334 | 58.89%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_48975 | ИА |  | 2008.5731 |  | 2008.5731 | 2008.5731 |  | 1873.6301 | 558.1483 | 1364.8431 | 230.3724 | 322.1403 | 211.6766 | 323.9505 | 99.2766 | 422.6643 | 16.8228 | 296.0879 | 508.7871 | 806.6947 | 144.5% | Оплата выполненных работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50854 | ИА |  | 2222.6783 |  | 2222.6783 | 2222.6783 | 491.7167 | 2070.4128 | 581.8816 | 818.5826 | 264.2029 | 208.2089 | 265.3556 | 200.6361 | 30.8331 | 236.1136 | 21.49 | 173.624 | 1251.8303 | 236.701 | 40.68% | Оплата выполненных работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_48974 | ИА |  | 33.4008 |  | 33.4008 | 33.4008 |  | 33.4008 | 7.9621 | 0.80603 | 2.212 | 0.80603 | 1.4311 | 0 | 2.3478 | 2e-09 | 1.9712 | 5.58e-07 | 32.5948 | -7.156 | -89.88% | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50852 | ИА |  | 205.1766 |  | 205.1766 | 205.1766 | 17.5825 | 205.1766 | 48.9099 | 49.6591 | 13.588 | 14.9017 | 8.7909 | 10.3076 | 14.4222 | 8.9034 | 12.1088 | 15.5464 | 155.5175 | 0.74917 | 1.532% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 13208.2766 |  | 13208.2766 | 13208.2766 | 3318.1077 | 6991.9686 | 650.6897 | 701.7343 | 41.1894 | 178.2653 | 27.5456 | 114.0389 | 11.7136 | 43.7247 | 570.2411 | 365.7054 | 6290.2343 | 51.0445 | 7.845%
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | 1501695 | СлЭС |  | 90.103 |  | 90.103 | 90.103 | 0 | 80.5143 | 0 | 32.7535 | 0 | 32.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7608 | 32.7535 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | 1503388 | ЮЗЭС |  | 1.05 |  | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0 | 0.50704 | 0 | 2e-06 | 0.048751 | 1.0012 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | 1301259 | КЭС |  | 2.6782 |  | 2.6782 | 2.6782 | 0 | 2.4151 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2983 | 0.11681 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | 1503700 | КЭС |  | 2.276 |  | 2.276 | 2.276 | 0 | 2.276 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 |  | Погашение кредиторской задолженности поставки оборудования и материалов
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | 1501794 | КЭС |  | 7.7954 |  | 7.7954 | 7.7954 | 0 | 7.7954 | 0 | 3.8828 | 0 | 0 | 0 | 0.26283 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 3.9126 | 3.8828 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | 1300378 | КЭС |  | 3.8277 |  | 3.8277 | 3.8277 | 0 | 0.11603 | 0 | 0.11603 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11603 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | 1503546 | КЭС |  | 4.4817 |  | 4.4817 | 4.4817 | 0 | 4.4817 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1841 | 0.29767 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар.¶ | 1301581 1602467 | КЭС |  | 2.0209 |  | 2.0209 | 2.0209 | 0 | 0.86711 | 0 | 0.86711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86711 | 0 | 0 | 0 | 0.86711 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | 1503547 | КЭС |  | 2.2812 |  | 2.2812 | 2.2812 | 0 | 2.2812 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0.79618 | 1.485 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС |  | 3047.9136 |  | 3047.9136 | 3047.9136 | 0 | 3047.9136 | 209.2407 | 105.5311 | 0 | 0 | 7.922 | 7.922 | 0 | 3.4824 | 201.3187 | 94.1268 | 2942.3824 | -103.7095 | -49.56% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС |  | 2049.185 |  | 2049.185 | 2049.185 | 0 | 2049.185 | 103.784 | 126.7741 | 0 | 0 | 0.35012 | 0.35012 | 0 | 0 | 103.4339 | 126.424 | 1922.4109 | 22.9901 | 22.15% | Досрочная приемка работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | F_prj_107000_48959 | СочЭС |  | 8.1404 |  | 8.1404 | 8.1404 | 0 | 8.1404 | 8.1404 | 0.49997 | 0 | 0 | 0.63029 | 0.49997 | 0 | 0 | 7.5101 | 0 | 7.6405 | -7.6405 | -93.86% | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком, в связи с их корректировкой по замечаниям.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС |  | 30.0277 |  | 30.0277 | 30.0277 | 0 | 30.0277 | 30.0277 | 16.4885 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 | 1.5805 | 26.7449 | 14.9079 | 13.5392 | -13.5392 | -45.09% | Частичная закупка оборудования подрядчиком , экономия расходов на содержание службы заказчика (авторский надзор, премия за ввод и т.д.)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | F_prj_107000_48961 | СочЭС |  | 7.2436 |  | 7.2436 | 7.2436 | 0 | 7.2436 | 7.2436 | 3.6077 | 0 | 0 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 6.8891 | 3.6077 | 3.6359 | -3.6359 | -50.19% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | 1601298 | СлЭС |  | 2.4437 |  | 2.4437 | 2.4437 | 0 | 2.4437 | 0 | 0.49943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49943 | 0 | 0 | 1.9443 | 0.49943 |  | Работы выполнены в 2015 году акты в связи с задержкой оформления приняты в 2016
1.1.1.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | 1301082 1501785 1500689 1402350 | СочЭС |  | 1150.0125 |  | 1150.0125 | 1150.0125 | 74.0024 | 2.4708 | 0 | 2.4708 | 0 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | 1500012 | СочЭС |  | 7.7769 |  | 7.7769 | 7.7769 | 4.8064 | 2.9704 | 0 | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7437 | 0.2267 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | 1502133 | СочЭС |  | 5.0589 |  | 5.0589 | 5.0589 | 0 | 5.0589 | 0 | 4.5664 | 0 | 0 | 0 | 4.3527 | 0 | 0.21368 | 0 | 0 | 0.49243 | 4.5664 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | 1402127 | СочЭС |  | 7.7569 |  | 7.7569 | 7.7569 | 0 | 6.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7063 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | 1402128, 1200043 | СочЭС |  | 23.9296 |  | 23.9296 | 23.9296 | 1.2487 | 23.5059 | 0 | 4.8778 | 0 | 0 | 0 | 0.99146 | 0 | 1.8137 | 0 | 2.0727 | 18.6281 | 4.8778 |  | Выполнены работ для предупреждения аварии ВЛ из-за возникновения оползня
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС |  | 28.7833 |  | 28.7833 | 28.7833 | 0 | 28.7833 | 23.0266 | 24.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0266 | 24.5012 | 4.282 | 1.4746 | 6.404% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС |  | 9.3678 |  | 9.3678 | 9.3678 | 0 | 9.3678 | 7.4942 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 7.4942 | 0.62001 | 7.1978 | -5.3242 | -71.04% | Задержка оформления проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС |  | 241.0706 |  | 241.0706 | 241.0706 | 0 | 241.0706 | 15.0483 | 14.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0483 | 14.6287 | 226.4419 | -0.41958 | -2.788% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС |  | 143.1526 |  | 143.1526 | 143.1526 | 0 | 143.1526 | 13.2595 | 12.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88804 | 13.2595 | 11.6158 | 130.6487 | -0.75567 | -5.699% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | 1400811 | СлЭС |  | 41.7761 |  | 41.7761 | 41.7761 | 0 | 27.0453 | 0 | 5.0221 | 0 | 0.28598 | 0 | 2.7854 | 0 | 2.1276 | 0 | -0.17677 | 22.0231 | 5.0221 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | G_p rj_1 07000_ 5 0843 | СлЭС |  | 159.9298 |  | 159.9298 | 159.9298 | 0 | 126.9202 | 126.9202 | 119.2861 | 0 | 0 | 0 | 67.2632 | 0 | 1.5279 | 126.9202 | 50.495 | 7.634 | -7.634 | -6.015% | Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | 1300144 | ЮЗЭС |  | 343.46 |  | 343.46 | 343.46 | 308.7609 | 5.2319 | 0 | 5.2319 | 0 | 4.7381 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.48773 | 0 | 5.2319 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | 1400665 | ЮЗЭС |  | 1024.2397 |  | 1024.2397 | 1024.2397 | 975.9588 | 48.2809 | 0 | 48.2809 | 0 | 48.2649 | 0 | 0 | 0 | 0.015997 | 0 | 0 | 0 | 48.2809 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | 1400666 | ЮЗЭС |  | 167.7227 |  | 167.7227 | 167.7227 | 159.1235 | 8.5992 | 0 | 8.5992 | 0 | 8.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5992 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | 1402340, 1400001 | ЮЗЭС |  | 853.201 |  | 853.201 | 853.201 | 730.2087 | 0.18536 | 0 | 0.036126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036126 | 0 | 0 | 0.14923 | 0.036126 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | 1400634, 1502465 | ЮЗЭС |  | 12.1712 |  | 12.1712 | 12.1712 | 1.6806 | 10.7507 | 0 | 10.4906 | 0 | 2.2482 | 0 | 0.085889 | 0 | 8.0652 | 0 | 0.091314 | 0.26009 | 10.4906 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС |  | 39.9604 |  | 39.9604 | 39.9604 | 0 | 39.9604 | 30 | 4.8887 | 0 | 1.7989 | 0 | 0 | 2.8176 | 2.64 | 27.1824 | 0.44974 | 35.0717 | -25.1113 | -83.7% | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком
1.1.1.3 | Внешнее эл.снабжение спец.объектов ПС ФСБ России в с.Прасковеевка | 1503145 | ЮЗЭС |  | 1605.37 |  | 1605.37 | 1605.37 | 0 | 0.31249 | 0 | 0.31249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31249 | 0 | 0 | 4.41e-06 | 0.31249 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейнфх ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | 1602468 | ЮЗЭС |  | 29.6066 |  | 29.6066 | 29.6066 | 0 | 29.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6066 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | 1602469 | ЮЗЭС |  | 15.986 |  | 15.986 | 15.986 | 0 | 15.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.986 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | 1503548 | КЭС |  | 4.3741 |  | 4.3741 | 4.3741 | 0 | 4.0366 | 0 | 2.5418 | 0 | 0.00296 | 0 | 2.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 2.5418 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | 298 | КЭС |  | 0.87268 |  | 0.87268 | 0.87268 | 0 | 0.72019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72019 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, | 1402135 | КЭС |  | 3.5612 |  | 3.5612 | 3.5612 | 0 | 1.9847 | 0 | 0.39518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39518 | 1.5895 | 0.39518 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | _prj_107000_49857 | АдЭС |  | 312.7317 |  | 312.7317 | 312.7317 | 0.17706 | 343 | 0 | 0.02087 | 0 | 0.00522 | 0 | 0.00521 | 0 | 0.00522 | 0 | 0.00522 | 342.9791 | 0.02087 |  | Оплата аренды земельного участка под незавершённую строительством ПС 110 кВ
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | 1501804 | АрЭС |  | 8.1342 |  | 8.1342 | 8.1342 | 0.69195 | 7.4422 | 0 | 7.4422 | 0 | 0.17299 | 0 | 1.8245 | 0 | 1.179 | 0 | 4.2657 | 0 | 7.4422 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | 1400657 | ТимЭС |  | 1474.2325 |  | 1474.2325 | 1474.2325 | 1037.1428 | 437.0898 | 0 | 33.7786 | 0 | 26.8544 | 0 | 5.8906 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 403.3112 | 33.7786 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | 1200787 | ЮЗЭС |  | 13.3144 |  | 13.3144 | 13.3144 | 7.8668 | 0.38542 | 0 | 0.38542 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-06 | 0.38542 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-II» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств Овчинникова И.Ю. (многоэтажное и среднеэтажное строительство), расположенные по адресу Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Заполярная, 39 | 1503551 | КЭС |  | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | 1503545 1301554 | КЭС |  | 4.6433 |  | 4.6433 | 4.6433 | 0 | 3.5296 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.2296 | 2.3 |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП по стандартизированной ставке, погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | F_prj_107000_48967 | АдЭС |  | 2.864 |  | 2.864 | 2.864 | 0.33946 | 2.5245 | 2.5245 | 2.2946 | 0.02288 | 0.02288 | 2.5017 | 1.762 | 0 | 0.50979 | 0 | 0 | 0.22991 | -0.22991 | -9.107% | Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | F_prj_107000_48968 | СочЭС |  | 5.9637 |  | 5.9637 | 5.9637 | 1.2487 | 4.715 | 4.6751 | 4.715 | 3.8422 | 3.8422 | 0.83288 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039901 | 0.8535% | погашение кредиторской задолженности за ПИР и СМР
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | F_prj_107000_48969 | СочЭС |  | 1.2433 |  | 1.2433 | 1.2433 | 0.466 | 0.77728 | 0.77728 | 0.71912 | 0 | 0 | 0.77728 | 0.54954 | 0 | 0.16958 | 0 | 0 | 0.058155 | -0.058155 | -7.482% | Корректировка объемов работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | F _ pr j _107 000_48970 | СочЭС |  | 6.92 |  | 6.92 | 6.92 | 4.0512 | 2.3845 | 2.3845 | 2.1267 | 0 | 0 | 2.3845 | 0.053347 | 0 | 1.9697 | 0 | 0.10367 | 0.25773 | -0.25773 | -10.81% | Задержка оформления документов
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | F_prj_107000_48971 | СочЭС |  | 5.9993 |  | 5.9993 | 5.9993 | 0.55247 | 5.4469 | 0 | 5.4469 | 0 | 5.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4469 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | 1501516 | СочЭС |  | 2.8794 |  | 2.8794 | 2.8794 | 0.10726 | 2.7722 | 0 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7722 | 0 | 2.7722 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | 1603406 | СочЭС |  | 2.4525 |  | 2.4525 | 2.4525 | 0.10726 | 2.2403 | 0 | 0.70017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70017 | 1.5402 | 0.70017 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | 1601075 | СочЭС |  | 1.9798 |  | 1.9798 | 1.9798 | 0 | 1.7969 | 0 | 0.48102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48102 | 1.3158 | 0.48102 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | 1602828 | СочЭС |  | 4.8022 |  | 4.8022 | 4.8022 | 0 | 4.3929 | 0 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0758 | 2.3172 | 2.0758 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кв в ст.Натухаевская на основании договора на ТП №20104-12-00106792-1 заявитель Баутина С.А. | 1301745 | ЮЗЭС |  | 6.458 |  | 6.458 | 6.458 | 0 | 0.15099 | 0 | 0.15099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15099 | 0 | 0 | 0 | 0.15099 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | 1502393 | ЮЗЭС |  | 0.36807 |  | 0.36807 | 0.36807 | 0.11585 | 0.36707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36707 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МД-1 до границ земельного участка по адресу: -Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, д.5А (ТУ № 140-Т от 17.01.2013 заявитель - Администрация муниципального образования Тимашевский район)¶ | 1301559 | ТимЭС |  | 1.7363 |  | 1.7363 | 1.7363 | 0.005 | 0.95732 | 0 | 0.95732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95732 | 0 | 0.95732 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС |  | 16.5225 |  | 16.5225 | 16.5225 | 0.68045 | 13.5803 | 13.5803 | 3.2204 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 5.9615 | 0.15012 | 7.6187 | 0.56107 | 10.3599 | -10.3599 | -76.29% | Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | 1201230 | КЭС |  | 2.6914 |  | 2.6914 | 2.6914 | 0 | 2.6914 | 0 | 0.02191 | 0 | 0.02191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6694 | 0.02191 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | 1201229 | КЭС |  | 7.7441 |  | 7.7441 | 7.7441 | 1.8649 | 0.09815 | 0 | 0.09815 | 0 | 0.09815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09815 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | 1302314 1602454 | КЭС |  | 2.0648 |  | 2.0648 | 2.0648 | 0 | 1.692 | 0 | 0.19515 | 0 | 0.08658 | 0 | 0 | 0 | 0.08357 | 0 | 0.025 | 1.4968 | 0.19515 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | 1200838 | КЭС |  | 3.4087 |  | 3.4087 | 3.4087 | 0.37759 | 0.14495 | 0 | 0.14495 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14495 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | 1500507 1601514 | КЭС |  | 1.7955 |  | 1.7955 | 1.7955 | 0 | 1.5856 | 0 | 0.61578 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0.38248 | 0 | 0 | 0.96978 | 0.61578 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | G_prj_107000_50782 | КЭС |  | 18.9286 |  | 18.9286 | 18.9286 | 0 | 13.4499 | 13.4499 | 7.4949 | 6.9846 | 6.9847 | 0.17092 | 0.17092 | 2.5 | 0 | 3.7944 | 0.33934 | 5.955 | -5.955 | -44.28% | Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ 1825п для подключения энергопринимающих устройств (2БРТП-10/0,4 кВ), ООО «Партнер и Развитие», расположенн, | 1302826 | КЭС |  | 0.27473 |  | 0.27473 | 0.27473 | 0 | 0.27473 | 0 | 0.27473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27473 | 0 | 0 | 0 | 0.27473 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 110/35/6-10 «Южная», с установкой БКТП, для подключения энергопринимающих устройств (здания склада почтампа), УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 5/2.(1401508) | 1400451 | КЭС |  | 0.02101 |  | 0.02101 | 0.02101 | 0 | 0.02101 | 0 | 0.02101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02101 | 0 | 0.02101 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-2, опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-9, прокладка двух КЛ-10 кВ до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (потребительская) для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки детского дошкольного образовательного учреждения) ООО Строительная Компания «Регион», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Постовая, д. 3 | 1502770 | КЭС |  | 15.0608 |  | 15.0608 | 15.0608 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | 1502132 | АрЭС |  | 0.88306 |  | 0.88306 | 0.88306 | 0 | 0.5817 | 0 | 0.5817 | 0 | 0.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5817 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | 1600104 | АрЭС |  | 5.445 |  | 5.445 | 5.445 | 0 | 5.445 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0.495 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | 1401129 | ЛенЭС |  | 0.43454 |  | 0.43454 | 0.43454 | 0.023572 | 0.017915 | 0 | 0.017915 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017915 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | 1401130 | ЛенЭС |  | 0.97593 |  | 0.97593 | 0.97593 | 0 | 0.012361 | 0 | 0.012361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012361 | 0 | 0 | 0 | 0.012361 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | 1502450 | ТихЭС |  | 4.0502 |  | 4.0502 | 4.0502 | 0 | 3.7372 | 0 | 2.0523 | 0 | 0.31307 | 0 | 0.54742 | 0 | 1.1918 | 0 | 0 | 1.6848 | 2.0523 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | G_prj_107000_50783 | СочЭС |  | 7.3771 |  | 7.3771 | 7.3771 | 0.75534 | 6.6218 | 6.6218 | 6.5758 | 6.6218 | 6.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045986 | -0.045986 | -0.6945% | Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | G_prj_107000_50784 | СочЭС |  | 13.8277 |  | 13.8277 | 13.8277 | 1.0418 | 12.7858 | 12.6598 | 12.7858 | 3.8864 | 3.8864 | 8.3388 | 8.4649 | 0.43455 | 0.43455 | 0 | 0 | 0 | 0.12609 | 0.996% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | 1400453 | СочЭС |  | 4.1774 |  | 4.1774 | 4.1774 | 2.6098 | 1.5676 | 0 | 1.5676 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5676 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | G_prj_107000_50785 | СочЭС |  | 3.7178 |  | 3.7178 | 3.7178 | 0.39388 | 3.324 | 3.324 | 3.3088 | 3.324 | 3.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015177 | -0.015177 | -0.4566% | Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | G_prj_107000_50786 | СочЭС |  | 11.7466 |  | 11.7466 | 11.7466 | 1.212 | 10.5346 | 10.5346 | 10.4805 | 10.5346 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054039 | -0.054039 | -0.513% | Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | 1601076 | СочЭС |  | 11.1369 |  | 11.1369 | 11.1369 | 0 | 11.1369 | 0 | 6.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49992 | 0 | 6.4899 | 4.1471 | 6.9899 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | 1601327 | СочЭС |  | 28.8748 |  | 28.8748 | 28.8748 | 0 | 28.8748 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 26.9784 | 1.8964 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | 1503418 | СочЭС |  | 1.0267 |  | 1.0267 | 1.0267 | 0 | 1.0267 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 1.0267 |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | G_prj_107000_50787 | СочЭС |  | 6.4594 |  | 6.4594 | 6.4594 | 0.48649 | 5.9729 | 5.9729 | 5.962 | 5.9729 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010891 | -0.010891 | -0.1823% | Задержка в оформлении документов
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 |  |  | 47.6653 |  | 47.6653 | 47.6653 | 0.11912 | 47.5462 | 47.5462 | 2.4039 | 0 | 0 | 2.5404 | 0 | 0.52 | 0.004383 | 44.4858 | 2.3995 | 45.1423 | -45.1423 | -94.94%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 |  |  | 3.2215 |  | 3.2215 | 3.2215 | 0 | 3.2215 | 3.2215 | 0.49951 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7215 | 0.49951 | 2.7219 | -2.7219 | -84.49%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  | 3.2215 |  | 3.2215 | 3.2215 | 0 | 3.2215 | 3.2215 | 0.49951 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7215 | 0.49951 | 2.7219 | -2.7219 | -84.49%
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | 1603409 | СлЭС |  | 3.2215 |  | 3.2215 | 3.2215 |  | 3.2215 | 3.2215 | 0.49951 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7215 | 0.49951 | 2.7219 | -2.7219 | -84.49% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР. Приняты и оплачены ПИР.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 44.4439 |  | 44.4439 | 44.4439 | 0.11912 | 44.3248 | 44.3248 | 1.9044 | 0 | 0 | 2.0404 | 0 | 0.52 | 0.004383 | 41.7643 | 1.9 | 42.4204 | -42.4204 | -95.7%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 44.4439 |  | 44.4439 | 44.4439 | 0.11912 | 44.3248 | 44.3248 | 1.9044 | 0 | 0 | 2.0404 | 0 | 0.52 | 0.004383 | 41.7643 | 1.9 | 42.4204 | -42.4204 | -95.7%
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | F_prj_107000_48962 | СочЭС |  | 42.3568 |  | 42.3568 | 42.3568 | 0 | 42.3568 | 42.3568 | 1.9 | 0 | 0 | 2.0404 | 0 | 0 | 0 | 40.3164 | 1.9 | 40.4568 | -40.4568 | -95.51% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС |  | 2.087 |  | 2.087 | 2.087 | 0.11912 | 1.9679 | 1.9679 | 0.004383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.004383 | 1.4479 | 0 | 1.9635 | -1.9635 | -99.78% | Задержка в оформлении документов
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 8315.3108 |  | 8315.3108 | 8315.3108 | 1213.2896 | 6629.3457 | 2079.4497 | 1366.8122 | 72.8011 | 85.1248 | 249.0522 | 131.613 | 335.1723 | 119.388 | 1422.424 | 1030.6863 | 5262.5335 | -712.6376 | -34.27%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 6471.3508 |  | 6471.3508 | 6471.3508 | 781.4705 | 5378.6583 | 1597.9221 | 1174.3002 | 41.4236 | 41.4236 | 196.0227 | 110.9009 | 247.8819 | 107.4268 | 1112.5939 | 914.5489 | 4204.3581 | -423.6219 | -26.51%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 6471.3508 |  | 6471.3508 | 6471.3508 | 781.4705 | 5378.6583 | 1597.9221 | 1174.3002 | 41.4236 | 41.4236 | 196.0227 | 110.9009 | 247.8819 | 107.4268 | 1112.5939 | 914.5489 | 4204.3581 | -423.6219 | -26.51%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС |  | 483.2813 |  | 483.2813 | 483.2813 | 0 | 483.2813 | 38.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0962 | 0 | 483.2813 | -38.0962 | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технического задания, с включением по рекомендации ПАО "Россети" инновационной технологии ЦПС, в части РЗА
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС |  | 336.4037 |  | 336.4037 | 336.4037 | 0 | 336.4037 | 77.12 | 73.3045 | 0 | 0 | 8.4234 | 8.4234 | 0 | 0.26487 | 68.6967 | 64.6163 | 263.0992 | -3.8155 | -4.947% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС |  | 383.8183 |  | 383.8183 | 383.8183 | 0 | 383.8183 | 33.76 | 22.382 | 0 | 0 | 7.2884 | 7.2884 | 0 | 0.22918 | 26.4716 | 14.8645 | 361.4363 | -11.378 | -33.7% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС |  | 323.1575 |  | 323.1575 | 323.1575 | 0 | 323.1575 | 113.53 | 65.3494 | 0 | 0 | 7.6232 | 7.6232 | 0 | 0.2397 | 105.9068 | 57.4865 | 257.8081 | -48.1806 | -42.44% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС |  | 308.6195 |  | 308.6195 | 308.6195 | 0 | 308.6195 | 116.11 | 65.6098 | 0 | 0 | 6.9099 | 6.9099 | 0 | 0.21727 | 109.2001 | 58.4826 | 243.0097 | -50.5002 | -43.49% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | 1500748 | КЭС |  | 62.8354 |  | 62.8354 | 62.8354 | 3.1588 | 61.4787 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.465 | 0.01372 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | 1500750 | КЭС |  | 49.3061 |  | 49.3061 | 49.3061 | 3.2984 | 4.8555 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 2.4895 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | 1500765 | КЭС |  | 5.1929 |  | 5.1929 | 5.1929 | 0 | 5.1929 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5817 | 1.6112 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | 1601301 | СлЭС |  | 13.6505 |  | 13.6505 | 13.6505 | 0 | 13.6505 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0.60516 | 0 | 0.80639 | 0 | 0 | 12.2389 | 1.4115 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС |  | 572.978 |  | 572.978 | 572.978 | 0 | 572.978 | 247.8646 | 181.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0846 | 0 | 193.78 | 181.1615 | 391.8165 | -66.7031 | -26.91% | Изменение технических решений по ОРУ 110 кВ подстанции из-за согласования строительства КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | F_prj_107000_49847 | ЮЗЭС |  | 337.2507 |  | 337.2507 | 337.2507 | 308.4399 | 29.4341 | 29.4341 | 28.8108 | 29.4341 | 28.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62329 | -0.62329 | -2.118% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС |  | 404.4578 |  | 404.4578 | 404.4578 | 0 | 404.4578 | 28.6607 | 30.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6607 | 30.3159 | 374.1419 | 1.6552 | 5.775% | Изменение технических решений, в части организации перезавода 20-ти потребительских кабелей 10 кВ с существующего ЗРУ на новое КРУН ПС 110 "НовоРЭС", с увеличением протяженности трассы кабелей на 300 м.
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС |  | 345.3152 |  | 345.3152 | 345.3152 | 0 | 345.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.3152 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | 1500702 | АрЭС |  | 0.50184 |  | 0.50184 | 0.50184 | 0.46584 | 0.01536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01536 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС |  | 167.9401 |  | 167.9401 | 167.9401 | 0 | 167.9401 | 167.9401 | 144.7138 | 0.077 | 0.077 | 0.05112 | 0.05112 | 145.1805 | 81.2277 | 22.6315 | 63.358 | 23.2263 | -23.2263 | -13.83% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС |  | 210.4191 |  | 210.4191 | 210.4191 | 0.49999 | 210.4191 | 22.7905 | 0.60451 | 0 | 0 | 4.9136 | 0 | 8.2523 | 0 | 9.6246 | 0.60451 | 209.8146 | -22.186 | -97.35% | Отсутствие ПСД из-за изменения объёмов проектных работ, изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошиновки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | 1200012 | СочЭС |  | 16.8551 |  | 16.8551 | 16.8551 | 0 | 1.9073 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 1.9073 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | F_prj_107000_48165 | КЭС |  | 32.7 |  | 32.7 | 32.7 | 2.1684 | 30.9716 | 30.9716 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 12.3 | 0 | 13.8716 | 0 | 30.9716 | -30.9716 | -100% | Отсутствие ПСД из-за изменения объёмов проектных работ, изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС |  | 49.99 |  | 49.99 | 49.99 | 0 | 49.99 | 49.99 | 15.0082 | 0 | 0 | 49.99 | 14.997 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 34.9818 | -34.9818 | -69.98% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | КЭС |  | 4.1114 |  | 4.1114 | 4.1114 | 0 | 4.1114 | 4.1114 | 0.03363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1114 | 0.03363 | 0 | 0 | 4.0778 | -4.0778 | -99.18% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | F_prj_107000_47973 | СлЭС |  | 10.7894 |  | 10.7894 | 10.7894 | 2.6245 | 8.165 | 8.165 | 8.165 | 8.165 | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС |  | 9.2742 |  | 9.2742 | 9.2742 | 0 | 9.2742 | 9.2742 | 0 | 0 | 0 | 0.20827 | 0 | 4.6371 | 0 | 4.4288 | 0 | 9.2742 | -9.2742 | -100% | Изменение графиков оплаты и выполнения работ при заключении договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС |  | 10.1582 |  | 10.1582 | 10.1582 | 0 | 10.1582 | 10.1582 | 0.49955 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 1.5 | 0.49955 | 3.9422 | 0 | 9.6586 | -9.6586 | -95.08% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС |  | 168.7589 |  | 168.7589 | 168.7589 | 0 | 168.7589 | 53.7418 | 41.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1963 | 0.01121 | 43.5455 | 41.4832 | 127.2645 | -12.2474 | -22.79% | Позднее заключение договора подряда на выполнение СМР. Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования и материалов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС |  | 225.0295 |  | 225.0295 | 225.0295 | 0 | 225.0295 | 132.04 | 115.4151 | 0 | 0 | 7.966 | 7.966 | 0 | 0.25048 | 124.074 | 107.1986 | 109.6144 | -16.6249 | -12.59% | Задержка оформления документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС |  | 270.0557 |  | 270.0557 | 270.0557 | 0 | 270.0557 | 64.86 | 64.4222 | 0 | 0 | 7.715 | 7.715 | 0 | 0.24258 | 57.145 | 56.4646 | 205.6335 | -0.43784 | -0.6751% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС |  | 239.3605 |  | 239.3605 | 239.3605 | 0 | 239.3605 | 79.75 | 92.486 | 0 | 0 | 9.0609 | 9.0609 | 0 | 0.9849 | 70.6891 | 82.4402 | 146.8745 | 12.736 | 15.97% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС |  | 147.0742 |  | 147.0742 | 147.0742 | 0 | 147.0742 | 98.59 | 111.919 | 0 | 0 | 7.4509 | 7.4509 | 1.7797 | 2.014 | 89.3594 | 102.4541 | 35.1552 | 13.329 | 13.52% | Досрочная приемка работ по разработке ПСД, поставка оборудования и материалов
1.2.1.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | 1400006дп | ЮЗЭС |  | 207.5405 |  | 207.5405 | 207.5405 | 0 | 0.62329 | 0 | 0.62329 | 0 | 0.62329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62329 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС |  | 3.9291 |  | 3.9291 | 3.9291 | 0 | 3.9291 | 3.9291 | 3.1433 | 0 | 0 | 3.9291 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78583 | -0.78583 | -20% | Задержка в оформлении документов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | F_prj_107000_49887 | ЮЗЭС |  | 31.0546 |  | 31.0546 | 31.0546 | 27.382 | 3.6726 | 3.6726 | 3.018 | 0 | 0 | 3.6726 | 2.5124 | 0 | 0.40564 | 0 | 0.099953 | 0.65458 | -0.65458 | -17.82% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | 1401492дп | ЮЗЭС |  | 53.124 |  | 53.124 | 53.124 | 2.5951 | 0.024259 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024259 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | 1300087 | ЮЗЭС |  | 325.5463 |  | 325.5463 | 325.5463 | 325.4265 | 0.98607 | 0 | 0.11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11978 | 0.86629 | 0.11978 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Архипо- Осиповка» с заменой трансформатора Т- 1 и Т-2 по 10,0 МВА на трансформаторы 25,0 МВА | 1500751 | ЮЗЭС |  | 5 |  | 5 | 5 | 1.3814 | 0.042022 | 0 | 0.042022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042022 | 0 | 0 | 0 | 0.042022 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС |  | 7.6123 |  | 7.6123 | 7.6123 | 0 | 7.1013 | 7.1013 | 0.65042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26142 | 7.1013 | 0.389 | 6.4508 | -6.4508 | -90.84% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.39487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.39487 | 1.6051 | -1.6051 | -80.26% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | 1500721 | ЛенЭС |  | 73.5459 |  | 73.5459 | 73.5459 | 0 | 73.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5459 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | F_prj_107000_49888 | КЭС |  | 7.2529 |  | 7.2529 | 7.2529 | 1.9789 | 5.3 | 5.3 | 5.0523 | 0.80999 | 0.80999 | 0 | 3.3884 | 4.49 | 0.8539 | 0 | 0 | 0.24768 | -0.24768 | -4.673% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС |  | 3.8836 |  | 3.8836 | 3.8836 | 0 | 3.3722 | 3.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3722 | 0 | 3.3722 | -3.3722 | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС |  | 3.5188 |  | 3.5188 | 3.5188 | 0 | 3.5188 | 3.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5188 | 0 | 3.5188 | -3.5188 | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС |  | 76.9159 |  | 76.9159 | 76.9159 | 0 | 76.9159 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.7166 | 0 | 0 | 0 | 14.2834 | 0 | 76.9159 | -16 | -100% | Задержка приёмки выполненных ПИР, из-за длительного устранения замечаний экспертизы.
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС |  | 4.8124 |  | 4.8124 | 4.8124 | 0.4999 | 4.3125 | 4.3125 | 3.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.4307 | 2.9625 | 3.5221 | 0.35966 | -0.35966 | -8.34% | Экономия при торгах
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | КЭС |  | 174.9475 |  | 174.9475 | 174.9475 | 0 | 174.9475 | 62 | 47.4298 | 0 | 0 | 5.246 | 5.246 | 0 | 0.89742 | 56.754 | 41.2863 | 127.5177 | -14.5702 | -23.5% | Позднее заключение договора подряда на выполнение СМР. Погашение кредиторской задолженности за поставку оборудования и материалов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС |  | 37.2845 |  | 37.2845 | 37.2845 | 0 | 37.2845 | 2.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1543 | 0 | 37.2845 | -2.1543 | -100% | Задержка оформления документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | 1501545 | КЭС |  | 32.0206 |  | 32.0206 | 32.0206 | 0 | 31.9906 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 31.5606 | 0.43 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС |  | 1.9412 |  | 1.9412 | 1.9412 | 0 | 1.9412 | 1.0889 | 1.9412 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 1.9412 | 0 | 0.85233 | 78.27% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | ЛенЭС |  | 1.0889 |  | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 0.20915 | 1.0889 | 0.14337 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.14337 | 0.065781 | -0.94555 | -86.83% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС |  | 1.0889 |  | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 10.8242 | 1.0889 | 0.1479 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.1479 | 10.6763 | -0.94102 | -86.42% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС |  | 1.0889 |  | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 1.0889 | 1.0889 | 0.18279 | 0 | 0 | 0.02693 | 0 | 0 | 0.14684 | 1.062 | 0.03595 | 0.90613 | -0.90613 | -83.21% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС |  | 0.89107 |  | 0.89107 | 0.89107 | 0 | 0.89107 | 0.891 | 0.13745 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 | 0.084314 | 0.87752 | 0.053137 | 0.75362 | -0.75355 | -84.57% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС |  | 0.90717 |  | 0.90717 | 0.90717 | 0 | 0.90717 | 0.907 | 0.13814 | 0 | 0 | 0.01348 | 0 | 0 | 0.084314 | 0.89352 | 0.053828 | 0.76903 | -0.76886 | -84.77% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48287 | ТихЭС |  | 0.65533 |  | 0.65533 | 0.65533 | 0.44272 | 0.21261 | 0.21261 | 0.21261 | 0 | 0 | 0.21261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21261 | 4.52e-06 | -4.52e-06 | -0.002126% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48288 | ТихЭС |  | 0.51102 |  | 0.51102 | 0.51102 | 0.13803 | 0.20915 | 0.20915 | 0.20915 | 0 | 0 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20915 | -4.9e-07 | 4.9e-07 | 0.0002343% | Задержка оформления документов
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_ p rj_10 7000 _486 77 | СочЭС |  | 19.9013 |  | 19.9013 | 19.9013 | 13.03 | 4.8713 | 4.8713 | 3.6373 | 0 | 0 | 4.8713 | 3.4836 | 0 | 0.15376 | 0 | 0 | 1.234 | -1.234 | -25.33% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_p rj _107000 _ 4 8678 | СочЭС |  | 48.1342 |  | 48.1342 | 48.1342 | 33.31 | 10.8242 | 9.4245 | 10.8242 | 0 | 0 | 9.4245 | 10.3599 | 0 | 0.46429 | 0 | 0 | 0 | 1.3997 | 14.85% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | СочЭС |  | 97.0571 |  | 97.0571 | 97.0571 | 54.63 | 42.4271 | 42.4271 | 18.4567 | 2.9376 | 2.9376 | 39.4895 | 0.53785 | 0 | 14.2323 | 0 | 0.74907 | 23.9703 | -23.9703 | -56.5% | Задержка оформления документов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС |  | 58.8118 |  | 58.8118 | 58.8118 | 0 | 58.8118 | 4.3046 | 4.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3046 | 4.2601 | 54.5517 | -0.044469 | -1.033% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 1303.4779 |  | 1303.4779 | 1303.4779 | 382.9191 | 762.848 | 338.5643 | 123.3907 | 31.3149 | 43.6387 | 39.1744 | 13.2792 | 44.3315 | 3.8656 | 223.7434 | 62.6072 | 639.4573 | -215.1736 | -63.55%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 1303.4779 |  | 1303.4779 | 1303.4779 | 382.9191 | 762.848 | 338.5643 | 123.3907 | 31.3149 | 43.6387 | 39.1744 | 13.2792 | 44.3315 | 3.8656 | 223.7434 | 62.6072 | 639.4573 | -215.1736 | -63.55%
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (инвестиционные мероприятия в объеме производства строительных и пусконаладочных работ) | F_prj_107000_49846 | ЮЗЭС |  | 207.6347 |  | 207.6347 | 207.6347 | 179.7997 | 28.0703 | 28.0703 | 27.8349 | 27.3346 | 27.3346 | 0.73569 | 0.50035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23535 | -0.23535 | -0.8384% | погашение кредиторской задолженности.
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | F_prj_107000_48139 | ЮЗЭС |  | 229.4384 |  | 229.4384 | 229.4384 | 0 | 229.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4384 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС |  | 1.4218 |  | 1.4218 | 1.4218 | 0 | 1.4218 | 1.4218 | 0.93604 | 0 | 0.74883 | 0 | 0 | 0 | 0.18721 | 1.4218 | 0 | 0.48578 | -0.48578 | -34.17% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС |  | 1.4989 |  | 1.4989 | 1.4989 | 0 | 1.4989 | 1.4989 | 0.9862 | 0 | 0.78896 | 0 | 0 | 0 | 0.19724 | 1.4989 | 0 | 0.51265 | -0.51265 | -34.2% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС |  | 18.6933 |  | 18.6933 | 18.6933 | 0 | 18.6933 | 18.6933 | 5.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6933 | 5.4974 | 13.1959 | -13.1959 | -70.59% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | 1601353 | АрЭС |  | 3.6065 |  | 3.6065 | 3.6065 | 0.69195 | 3.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6065 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС |  | 14.9457 |  | 14.9457 | 14.9457 | 0 | 14.9457 | 14.9457 | 0.70243 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 3.7364 | 0 | 10.4437 | 0.70243 | 14.2433 | -14.2433 | -95.3% | Задержка оформления документов на аренду лесных участков для рарасширения просек ВЛ 110 кВ
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС |  | 40.2278 |  | 40.2278 | 40.2278 | 0 | 40.2278 | 20.1139 | 3.1216 | 0 | 0 | 2.0607 | 0 | 5 | 0 | 13.0532 | 3.1216 | 37.1063 | -16.9924 | -84.48% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС |  | 42.2597 |  | 42.2597 | 42.2597 | 0 | 42.2597 | 42.2597 | 36.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4661 | 42.2597 | 36.0235 | 5.7701 | -5.7701 | -13.65% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | КЭС |  | 0.67705 |  | 0.67705 | 0.67705 | 0 | 0.67705 | 0.67703 | 0.04754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67703 | 0.04754 | 0.62951 | -0.62949 | -92.98% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС |  | 49.0987 |  | 49.0987 | 49.0987 | 0 | 49.0987 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9664 | 0 | 49.0987 | -2.9664 | -100% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | prj_107000_48160 | ЮЗЭС |  | 10.8447 |  | 10.8447 | 10.8447 | 0 | 10.367 | 10.367 | 0.39095 | 0 | 0 | 0.30896 | 0 | 0 | 0.22575 | 10.0581 | 0.1652 | 9.9761 | -9.9761 | -96.23% | Задержка в оформлении документов на землеотвод
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС |  | 141.75 |  | 141.75 | 141.75 | 0 | 141.75 | 141.7464 | 17.4788 | 0 | 9.1606 | 28.488 | 8.3182 | 35.402 | 0 | 77.8564 | 0 | 124.2712 | -124.2676 | -87.67% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | F_prj_107000_48886 | КЭС |  | 2.4724 |  | 2.4724 | 2.4724 | 0 | 2.4724 | 2.4724 | 0.15643 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0.15643 | 2.316 | -2.316 | -93.67% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | F_prj_107000_48887 | КЭС |  | 0.65113 |  | 0.65113 | 0.65113 | 0 | 0.65113 | 0.42791 | 0.65113 | 0 | 0 | 0.02104 | 0 | 0 | 0.16749 | 0.40687 | 0.48364 | 0 | 0.22322 | 52.17% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | КЭС |  | 15.3053 |  | 15.3053 | 15.3053 | 8.0025 | 7.3028 | 7.3028 | 4.3881 | 3.1326 | 3.1326 | 4.1702 | 1.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9148 | -2.9148 | -39.91% | Задержка оформления документов.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС |  | 4.6992 |  | 4.6992 | 4.6992 | 0 | 4.6992 | 4.6992 | 0.075115 | 0 | 0 | 0.23081 | 0 | 0 | 0 | 4.4684 | 0.075115 | 4.6241 | -4.6241 | -98.4% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503195 | СлЭС |  | 11.8133 |  | 11.8133 | 11.8133 | 0 | 0.59106 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0.16926 | 0 | 0 | 0 | 0.050778 | 0.37102 | 0.22004 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | 1601093 | СлЭС |  | 80.4163 |  | 80.4163 | 80.4163 | 0 | 1.1327 | 0 | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 0.80419 | 0 | 0 | 0 | 0.3285 | 0 | 1.1327 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503223 | СлЭС |  | 39.938 |  | 39.938 | 39.938 | 0 | 10.4761 | 0 | 0.37297 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 | 0 | 0 | 0 | 0.086068 | 10.1031 | 0.37297 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503222 | СлЭС |  | 39.1259 |  | 39.1259 | 39.1259 | 0 | 10.8396 | 0 | 0.42984 | 0 | 0 | 0 | 0.33064 | 0 | 0 | 0 | 0.099197 | 10.4098 | 0.42984 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | 1502094 | ТихЭС |  | 0.72697 |  | 0.72697 | 0.72697 | 0 | 0.72697 | 0 | 0.72697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72697 | 0 | 0.72697 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «ТР-9» 516 км ПК1+94,00¶ | 1502095 | ТихЭС |  | 0.76171 |  | 0.76171 | 0.76171 | 0 | 0.76171 | 0 | 0.76171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 0 | 0.76171 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | 1500494 | КЭС |  | 1.2322 |  | 1.2322 | 1.2322 | 0 | 1.2322 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80141 | 0.43079 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | 1604675 | ТимЭС |  | 0.62305 |  | 0.62305 | 0.62305 | 0 | 0.34741 | 0 | 0.26185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26185 | 0.085556 | 0.26185 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство участка ВЛ-10кВ Б-1 в пролете опор №75-80, находящиеся на территории земельного участка по адресу: ст. Брюховецкая, пересечение ул. О. | 1602155 | ТимЭС |  | 0.71321 |  | 0.71321 | 0.71321 | 0 | 0.71321 | 0 | 0.60442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60442 | 0.1088 | 0.60442 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | 1503240 | СлЭС |  | 32.4228 |  | 32.4228 | 32.4228 | 0 | 22.9159 | 0 | 2.9561 | 0 | 1.5973 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0.22187 | 19.9598 | 2.9561 |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС |  | 0.83197 |  | 0.83197 | 0.83197 | 0 | 0.83197 | 0.83197 | 0 | 0 | 0 | 0.04083 | 0 | 0 | 0 | 0.79114 | 0 | 0.83197 | -0.83197 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС |  | 11.1733 |  | 11.1733 | 11.1733 | 0 | 11.1733 | 11.1733 | 5.72 | 0 | 0 | 0.54876 | 0 | 0 | 0 | 10.6245 | 5.72 | 5.4533 | -5.4533 | -48.81% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС |  | 11.411 |  | 11.411 | 11.411 | 0 | 11.411 | 11.411 | 3.388 | 0 | 0 | 0.56042 | 0 | 0 | 0 | 10.8506 | 3.388 | 8.0231 | -8.0231 | -70.31% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее получение ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС |  | 3.0905 |  | 3.0905 | 3.0905 | 0 | 3.0905 | 3.0905 | 1.995 | 0 | 0 | 0.15178 | 0 | 0 | 0 | 2.9387 | 1.995 | 1.0955 | -1.0955 | -35.45% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | 1601811 | ТихЭС |  | 30.4772 |  | 30.4772 | 30.4772 | 0 | 30.4772 | 0 | 0.25742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25742 | 0 | 0 | 30.2197 | 0.25742 |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк", выполнялось за счёт средств ПАО "ФСК ЕЭС" по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая -2 этап | 1602791 | ТихЭС |  | 10.0448 |  | 10.0448 | 10.0448 | 0 | 10.0448 | 0 | 0.12907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12907 | 9.9158 | 0.12907 |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "реконструкция и ТП ПС 500кВ Тихорецкая 2 этап , выполнялось за счёт средств ООО Велесстрой по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС |  | 0.66783 |  | 0.66783 | 0.66783 | 0 | 0.66783 | 0.66783 | 0.16552 | 0 | 0 | 0.030963 | 0 | 0 | 0.11015 | 0.63687 | 0.05537 | 0.50231 | -0.50231 | -75.22% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | ТихЭС |  | 1.1963 |  | 1.1963 | 1.1963 | 0 | 1.1963 | 1.1963 | 0.4755 | 0 | 0 | 0.074422 | 0 | 0 | 0.37374 | 1.1218 | 0.10176 | 0.72076 | -0.72076 | -60.25% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС |  | 0.39657 |  | 0.39657 | 0.39657 | 0 | 0.39657 | 0.39657 | 0.19996 | 0 | 0 | 0.055811 | 0 | 0 | 0.18586 | 0.34076 | 0.0141 | 0.19661 | -0.19661 | -49.58% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС |  | 0.4637 |  | 0.4637 | 0.4637 | 0 | 0.4637 | 0.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02696 | 0 | 0.43674 | 0 | 0.4637 | -0.4637 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС |  | 0.40735 |  | 0.40735 | 0.40735 | 0 | 0.40735 | 0.40735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02366 | 0 | 0.38369 | 0 | 0.40735 | -0.40735 | -100% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС |  | 0.68345 |  | 0.68345 | 0.68345 | 0 | 0.68345 | 0.03972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03972 | 0 | 0.68345 | -0.03972 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС |  | 0.10417 |  | 0.10417 | 0.10417 | 0 | 0.10417 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00604 | 0 | 0.09813 | 0 | 0.10417 | -0.10417 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС |  | 0.22929 |  | 0.22929 | 0.22929 | 0 | 0.22929 | 0.22929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01331 | 0 | 0.21598 | 0 | 0.22929 | -0.22929 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС |  | 0.32117 |  | 0.32117 | 0.32117 | 0 | 0.32117 | 0.32117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01866 | 0 | 0.30251 | 0 | 0.32117 | -0.32117 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС |  | 0.11898 |  | 0.11898 | 0.11898 | 0 | 0.11898 | 0.11898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00691 | 0 | 0.11207 | 0 | 0.11898 | -0.11898 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС |  | 1.6792 |  | 1.6792 | 1.6792 | 0 | 1.6792 | 0.21171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09754 | 0 | 0.11417 | 0 | 1.6792 | -0.21171 | -100% | Корректировка сроков реализации объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | АрЭС |  | 1.1123 |  | 1.1123 | 1.1123 | 0 | 1.1123 | 1.1123 | 0.08244 | 0 | 0 | 0.05461 | 0 | 0 | 0 | 1.0577 | 0.08244 | 1.0298 | -1.0298 | -92.59% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС |  | 0.63159 |  | 0.63159 | 0.63159 | 0 | 0.63159 | 0.63159 | 0.34278 | 0 | 0 | 0.03103 | 0 | 0 | 0 | 0.60056 | 0.34278 | 0.28881 | -0.28881 | -45.73% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС |  | 0.47309 |  | 0.47309 | 0.47309 | 0 | 0.47309 | 0.47309 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.030568 | 0 | 0 | 0.10013 | 0.44253 | 0.08707 | 0.28589 | -0.28589 | -60.43% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС |  | 0.50658 |  | 0.50658 | 0.50658 | 0 | 0.50658 | 0.50658 | 0.19724 | 0 | 0 | 0.042945 | 0 | 0 | 0.10013 | 0.46363 | 0.09711 | 0.30934 | -0.30934 | -61.06% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС |  | 0.43714 |  | 0.43714 | 0.43714 | 0 | 0.43714 | 0.43714 | 0.18388 | 0 | 0 | 0.042828 | 0 | 0 | 0.08678 | 0.39431 | 0.0971 | 0.25326 | -0.25326 | -57.94% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС |  | 0.1494 |  | 0.1494 | 0.1494 | 0 | 0.1494 | 0.1494 | 0.06626 | 0 | 0 | 0.024497 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.1249 | 0.03956 | 0.083139 | -0.083139 | -55.65% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС |  | 0.44377 |  | 0.44377 | 0.44377 | 0 | 0.44377 | 0.44377 | 0.17053 | 0 | 0 | 0.042838 | 0 | 0 | 0.07343 | 0.40093 | 0.0971 | 0.27324 | -0.27324 | -61.57% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС |  | 0.38258 |  | 0.38258 | 0.38258 | 0 | 0.38258 | 0.38258 | 0.16625 | 0 | 0 | 0.033806 | 0 | 0 | 0.10762 | 0.34878 | 0.05863 | 0.21633 | -0.21633 | -56.55% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС |  | 0.48594 |  | 0.48594 | 0.48594 | 0 | 0.48594 | 0.48594 | 0.22797 | 0 | 0 | 0.078605 | 0 | 0 | 0.14463 | 0.40734 | 0.08334 | 0.25797 | -0.25797 | -53.09% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС |  | 0.45235 |  | 0.45235 | 0.45235 | 0 | 0.45235 | 0.45235 | 0.21185 | 0 | 0 | 0.042849 | 0 | 0 | 0.12838 | 0.40951 | 0.08347 | 0.2405 | -0.2405 | -53.17% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС |  | 0.78512 |  | 0.78512 | 0.78512 | 0 | 0.78512 | 0.78512 | 0.37225 | 0 | 0 | 0.043403 | 0 | 0 | 0.09513 | 0.74171 | 0.27712 | 0.41287 | -0.41287 | -52.59% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | F_prj_107000_48911 | ТихЭС |  | 0.5057 |  | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.4809 | 0 | 0.5057 | -0.5057 | -100% | Не заключен договор подряда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС |  | 0.52268 |  | 0.52268 | 0.52268 | 0 | 0.52268 | 0.52268 | 0.11042 | 0 | 0 | 0.060796 | 0 | 0 | 0.04673 | 0.46188 | 0.06369 | 0.41226 | -0.41226 | -78.87% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС |  | 1.1403 |  | 1.1403 | 1.1403 | 0 | 1.1403 | 1.1403 | 0.51771 | 0 | 0 | 0.097521 | 0 | 0 | 0.31966 | 1.0428 | 0.19805 | 0.62262 | -0.62262 | -54.6% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС |  | 0.8108 |  | 0.8108 | 0.8108 | 0 | 0.8108 | 0.8108 | 0.37948 | 0 | 0 | 0.096978 | 0 | 0 | 0.23955 | 0.71383 | 0.13993 | 0.43132 | -0.43132 | -53.2% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС |  | 0.55087 |  | 0.55087 | 0.55087 | 0 | 0.55087 | 0.55087 | 0.2404 | 0 | 0 | 0.060871 | 0 | 0 | 0.14986 | 0.49 | 0.09054 | 0.31047 | -0.31047 | -56.36% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.2.1 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС |  | 37.5738 |  | 37.5738 | 37.5738 | 5.0541 | 32.3958 | 0 | 0.10234 | 0 | 0.028025 | 0 | 0.0465 | 0 | 0.075928 | 0 | -0.048117 | 32.2934 | 0.10234 |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.2.2.1 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | F_prj_107000_49911 | СочЭС |  | 176.3866 |  | 176.3866 | 176.3866 | 176.1697 | 0.21686 | 0.21686 | 0.21686 | 0.21686 | 0.21686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7478e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | F_prj_107000_49910 | СочЭС |  | 5.809 |  | 5.809 | 5.809 | 5.5453 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | F_prj_107000_49913 | СочЭС |  | 8.0229 |  | 8.0229 | 8.0229 | 7.6558 | 0.36712 | 0.36712 | 0.36712 | 0.36712 | 0.36712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 45.9351 |  | 45.9351 | 45.9351 | 0 | 45.9351 | 45 | 45.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0.28606 | 0.64901 | 1.442%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 45.9351 |  | 45.9351 | 45.9351 | 0 | 45.9351 | 45 | 45.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0.28606 | 0.64901 | 1.442%
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | F_prj_107000_48976 | СлЭС/ИА |  | 7.4015 |  | 7.4015 | 7.4015 |  | 7.4015 | 6.4664 | 7.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4664 | 7.4015 | 0 | 0.93507 | 14.46% | Досрочное выполнеие работ подрядчиком
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | F_prj_107000_49507 | СлЭС/ИА |  | 38.5336 |  | 38.5336 | 38.5336 |  | 38.5336 | 38.5336 | 38.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5336 | 38.2475 | 0.28606 | -0.28606 | -0.7424% | Экономия при торгах
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 494.5471 |  | 494.5471 | 494.5471 | 48.9 | 441.9044 | 97.9634 | 23.4723 | 0.06258 | 0.06258 | 13.8551 | 7.4328 | 42.9589 | 8.0957 | 41.0867 | 7.8812 | 418.4321 | -74.4911 | -76.04%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 269.3958 |  | 269.3958 | 269.3958 | 11.5779 | 257.818 | 63.2484 | 19.3495 | 0.01774 | 0.01774 | 7.4278 | 7.4328 | 32.2012 | 4.2561 | 23.6016 | 7.6429 | 238.4684 | -43.8989 | -69.41%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС |  | 92.5119 |  | 92.5119 | 92.5119 | 0 | 92.5119 | 39.0823 | 10.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0775 | 3.3747 | 7.0048 | 7.1112 | 82.026 | -28.5964 | -73.17% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | ЭG_prj_107000_49935 | КЭС |  | 5.5069 |  | 5.5069 | 5.5069 | 0 | 5.5069 | 5.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12366 | 0 | 5.3832 | 0 | 5.5069 | -5.5069 | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА |  | 105.9464 |  | 105.9464 | 105.9464 | 0 | 105.9464 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3792 | 0 | 105.9464 | -2.3792 | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | F_prj_107000_49940 | ЮЗЭС |  | 17.8211 |  | 17.8211 | 17.8211 | 10.3933 | 7.4278 | 7.4278 | 7.4278 | 0 | 0 | 7.4278 | 7.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-08 | 5e-08 | 6.731e-07% | отклонений нет
1.2.4.1 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» | 1400641 | ЮЗЭС |  | 0.70449 |  | 0.70449 | 0.70449 | 0.68848 | 0.01601 | 0 | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0 | 0 | -2.59e-06 | 0.016013 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС |  | 39.9747 |  | 39.9747 | 39.9747 | 0 | 39.9747 | 2.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4179 | 0 | 39.9747 | -2.4179 | -100% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС |  | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 1.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85604 | 4.2 | 0.53165 | 2.8123 | -2.8123 | -66.96% | Экономия, в связи с выполнением части работ хоз. способом
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС |  | 2.7303 |  | 2.7303 | 2.7303 | 0.49613 | 2.2342 | 2.2342 | 0.03203 | 0.01774 | 0.01774 | 0 | 0.005 | 0 | 0.00929 | 2.2165 | 0 | 2.2022 | -2.2022 | -98.57% | Задержка оформления документов.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 225.1513 |  | 225.1513 | 225.1513 | 37.3221 | 184.0864 | 34.715 | 4.1228 | 0.04484 | 0.04484 | 6.4273 | 0 | 10.7577 | 3.8396 | 17.4851 | 0.23837 | 179.9637 | -30.5922 | -88.12%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск"(Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар-Динская-Кореновская-Тихорецк, Кореновская-Усть-Лабинск") | F_prj_107000_19833 | ИА |  | 175.212 |  | 175.212 | 175.212 | 7.4703 | 163.999 | 29.56 | 0.28321 | 0.04484 | 0.04484 | 5.9118 | 0 | 8.8677 | 0 | 14.7357 | 0.23837 | 163.7158 | -29.2768 | -99.04% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | АрЭС |  | 5.155 |  | 5.155 | 5.155 | 0 | 5.155 | 5.155 | 0.02242 | 0 | 0 | 0.5155 | 0 | 1.89 | 0.02242 | 2.7495 | 0 | 5.1326 | -5.1326 | -99.57% | Задержка оформления документов.
1.2.4.2 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | 1602408 | СочЭС | 1.2.4.2 | 44.7843 |  | 44.7843 | 44.7843 | 29.8518 | 14.9325 | 0 | 3.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8172 | 0 | 0 | 11.1153 | 3.8172 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  |  | 2166.1033 |  | 2166.1033 | 2166.1033 | 0 | 1563.5852 | 150.7292 | 54.9848 | 0 | 0.3 | 90.708 | 20.2193 | 0 | -0.23885 | 60.0213 | 34.7044 | 1508.6004 | -95.7444 | -63.52%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 21: 0; 22: 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  | 2166.1033 |  | 2166.1033 | 2166.1033 | 0 | 1563.5852 | 150.7292 | 54.9848 | 0 | 0.3 | 90.708 | 20.2193 | 0 | -0.23885 | 60.0213 | 34.7044 | 1508.6004 | -95.7444 | -63.52%
1.3.2 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | КЭС |  | 312.4464 |  | 312.4464 | 312.4464 |  | 312.4464 | 34 | 22.7918 | 0 | 0 | 15.5154 | 8.5469 | 0 | 0 | 18.4846 | 14.2449 | 289.6546 | -11.2082 | -32.97% | корректировка графика финансирования на основании заключенного договора подряда
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС |  | 581.5497 |  | 581.5497 | 581.5497 |  | 581.5497 | 28 | 23.7961 | 0 | 0 | 21.1525 | 22.5088 | 0 | 0.70775 | 6.8475 | 0.57958 | 557.7536 | -4.2039 | -15.01% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование, землеотвода), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | prj_107000_48194 | ЮЗЭС |  | 181.2488 |  | 181.2488 | 181.2488 |  | 176.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2488 | 0 |  | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | КЭС |  | 149.8423 |  | 149.8423 | 149.8423 |  | 149.8423 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 149.8423 | -9.9 | -100% | Задерка оформления земельно-правовых документов
1.3.2 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | 1400639 | СлЭС |  | 597.5181 |  | 597.5181 | 597.5181 |  | 0 | 0 | -11.4831 | 0 | 0.3 | 0 | -10.8365 | 0 | -0.9466 | 0 | 0 | 11.4831 | -11.4831 |  | Возврат излишне, выплаченных денежных средств по требованию Заказчика, в соответствие Акту проверки Минэнерго России.
1.3.2 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | КЭС |  | 54.0401 |  | 54.0401 | 54.0401 |  | 54.0401 | 54.0401 | 0 | 0 | 0 | 54.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0401 | -54.0401 | -100% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС |  | 24.7892 |  | 24.7892 | 24.7892 |  | 24.7892 | 24.7892 | 19.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7892 | 19.8799 | 4.9093 | -4.9093 | -19.8% | Изменение технических решений по строительству КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | prj_107000_49077 | КЭС |  | 264.6687 |  | 264.6687 | 264.6687 |  | 264.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6687 | 0 |  | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 110.9417 |  | 110.9417 | 110.9417 | 0 | 110.9417 | 8.5394 | 0.37886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55978 | 0 | 7.9797 | 0.37886 | 110.5628 | -8.1606 | -95.56%
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС |  | 108.3958 |  | 108.3958 | 108.3958 |  | 108.3958 | 5.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 108.3958 | -5.9935 | -100% | Задержка оформления документов.
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | 1600635 | СочЭС |  | 1.8659 |  | 1.8659 | 1.8659 |  | 1.8659 | 1.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55978 | 0 | 1.3061 | 0 | 1.8659 | -1.8659 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | 1600644 | ЛенЭС |  | 0.68 |  | 0.68 | 0.68 |  | 0.68 | 0.68 | 0.37886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.37886 | 0.30114 | -0.30114 | -44.29% | Экономия при торгах
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  |  | 404.7951 | 0 | 404.7951 | 404.7951 | 0 | 404.7951 | 91.7043 | 23.5236 | 0 | 0 | 0.30419 | 0.28118 | 0 | 1.5882 | 91.4001 | 21.6543 | 381.2714 | -68.1807 | -74.35%
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС |  | 305.1892 |  | 305.1892 | 305.1892 | 0 | 305.1892 | 68.2119 | 15.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2119 | 15.9539 | 289.2352 | -52.258 | -76.61% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | F_prj_107000_48965 | СлЭС |  | 60.8694 |  | 60.8694 | 60.8694 | 0 | 60.8694 | 17.0188 | 6.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2951 | 17.0188 | 5.7004 | 53.8738 | -10.0232 | -58.9% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС |  | 36.4524 |  | 36.4524 | 36.4524 | 0 | 36.4524 | 4.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1895 | 0 | 36.4524 | -4.1895 | -100% | корректировка сроков реализации инвестиционного проекта.
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | G_prj_107000_49955 | СлЭС |  | 2.2842 |  | 2.2842 | 2.2842 | 0 | 2.2842 | 2.2842 | 0.57419 | 0 | 0 | 0.30419 | 0.28118 | 0 | 0.29301 | 1.98 | 0 | 1.71 | -1.71 | -74.86% | Задержка оформления документов.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 1602.5758 |  | 1602.5758 | 1602.5758 | 21.9856 | 1554.4041 | 556.1793 | 282.7536 | 17.3957 | 28.9368 | 28.5268 | 17.9195 | 206.8496 | 36.259 | 303.4072 | 199.6383 | 1271.6506 | -273.4257 | -49.16%
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ИА |  | 86.0779 |  | 86.0779 | 86.0779 | 0 | 86.0779 | 22.2938 | 3.4371 | 3.0435 | 3.0435 | 0 | 0 | 2.0348 | 0.39765 | 17.2156 | -0.0039886 | 82.6407 | -18.8567 | -84.58% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | F_prj_107000_48879 | СочЭС |  | 0.49986 |  | 0.49986 | 0.49986 | 0 | 0.49986 | 0 | 0.49986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49986 | 0 | 0.49986 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | F_prj_107000_48880 | ИА |  | 0.49992 |  | 0.49992 | 0.49992 | 0 | 0.49992 | 0 | 0.49992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49992 | 0 | 0.49992 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | 1502845 | ИА |  | 12.1591 |  | 12.1591 | 12.1591 | 11.1441 | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 |  | Погашение кредиторской задолженности.
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | ИА |  | 9.0581 |  | 9.0581 | 9.0581 | 0 | 9.0581 | 9.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0581 | 0 | 0 | 0 | 9.0581 | -9.0581 | -100% | Задержка приёмки выполненных ПИР, из-за длительного устранения замечаний экспертизы.
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская»(Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район) | G_prj_107000_50833 | ИА |  | 27.8102 |  | 27.8102 | 27.8102 | 0.90794 | 26.9022 | 24.2 | 0.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0.07959 | 18.31 | 0.18571 | 26.6369 | -23.9347 | -98.9% | Позднее заключение договора на ПИР, с сприменением инновационного технического решения
1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | F_prj_107000_48147 | ИА |  | 28.4015 |  | 28.4015 | 28.4015 | 0 | 26.8347 | 23.5 | 0.491 | 0 | 0 | 0.1473 | 0.1473 | 5.25 | 0.3437 | 18.1027 | 0 | 26.3437 | -23.009 | -97.91% | Позднее заключение договора на ПИР, с сприменением инновационного технического решения
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | prj_107000_48176 | ИА |  | 18.8195 |  | 18.8195 | 18.8195 | 0 | 18.8195 | 18.8195 | 13.925 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 5.6458 | 4.4339 | 9.4097 | 9.4911 | 4.8945 | -4.8945 | -26.01% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | F_prj_107000_48151 | ИА |  | 190.6254 |  | 190.6254 | 190.6254 | 0 | 190.6254 | 37 | 1.4997 | 0 | 0 | 12.0858 | 1.4997 | 5 | 0 | 19.9142 | 0 | 189.1257 | -35.5003 | -95.95% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ИА |  | 2.9881 |  | 2.9881 | 2.9881 | 0 | 2.9881 | 2.9881 | 0.49046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9881 | 0.38344 | 0 | 0.10702 | 2.4976 | -2.4976 | -83.59% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | ИА |  | 5.932 |  | 5.932 | 5.932 | 0 | 5.932 | 5.932 | 0.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3219 | 5.932 | 0 | 5.6101 | -5.6101 | -94.57% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ИА |  | 1.108 |  | 1.108 | 1.108 | 0 | 1.108 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0.78695 | 0 | 1.108 | -1.108 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки Сочинских ЭС – 1 комплект | G_prj_107000_49950 | ИА |  | 0.2806 |  | 0.2806 | 0.2806 | 0 | 0.2806 | 0.2806 | 0.22565 | 0 | 0 | 0.2806 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.21565 | 0.05495 | -0.05495 | -19.58% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | G_prj_107000_49951 | ИА |  | 0.29598 |  | 0.29598 | 0.29598 | 0 | 0.29598 | 0.29598 | 0.29598 | 0.29598 | 0.29598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9e-07 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго"(Монтаж пожарно-охранной сигнализации производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" ) | F_prj_107000_48183 | ИА |  | 2.2802 |  | 2.2802 | 2.2802 | 0 | 2.2802 | 2.2802 | 1.9693 | 0 | 0 | 2.2802 | 0.26616 | 0 | 1.7031 | 0 | 0 | 0.31088 | -0.31088 | -13.63% | Экономия при торгах
1.6 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | G_prj_107000_49954 | ИА |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2455 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0028193 | 0 | 0.22051 | 0 | 0.022176 | 0.004499 | -0.004499 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ИА |  | 2.5272 |  | 2.5272 | 2.5272 | 0 | 2.5272 | 2.5272 | 0.49631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5272 | 0.49631 | 2.0309 | -2.0309 | -80.36% | Позднее предоставление актов выполненных работ для оформления заявки на оплату.
1.6 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | - | ИА |  | 1.6 |  | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | По договору мены с ОАО "Краснодарэнергосбыт" получены помещения, с переводом на счёт 01 Основные средства
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | ИА |  | 29.86 |  | 29.86 | 29.86 | 0 | 29.86 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 0 | 29.86 | -29.86 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА |  | 115.7556 |  | 115.7556 | 115.7556 | 0 | 115.7556 | 115.7556 | 76.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7556 | 0 | 0 | 76.8644 | 38.8913 | -38.8913 | -33.6% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА |  | 2.8965 |  | 2.8965 | 2.8965 | 0 | 2.8965 | 0.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1931 | 0 | 2.8965 | -0.1931 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА |  | 3.5728 |  | 3.5728 | 3.5728 | 0 | 3.5728 | 0.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 3.5728 | -0.2552 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА |  | 5.442 |  | 5.442 | 5.442 | 0 | 5.442 | 0.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 0 | 5.442 | -0.3628 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение 68 сушильных камер и заземления (КШЗ-6-10 S-25- 53 шт., КШЗ-1 S-16 -48 шт.) | G_prj_107000_50828 | ИА |  | 9.2264 |  | 9.2264 | 9.2264 | 0 | 9.2264 | 9.2264 | 0 | 9.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2264 | -9.2264 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА |  | 0.66088 |  | 0.66088 | 0.66088 | 0 | 0.66088 | 0.094411 | 0.093694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094411 | 0.093694 | 0 | 0 | 0.56719 | -0.0007173 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА/АдЭС |  | 0.96207 |  | 0.96207 | 0.96207 | 0 | 0.96207 | 0.096207 | 0.095572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096207 | 0.095572 | 0 | 0 | 0.8665 | -0.00063556 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА |  | 10.027 |  | 10.027 | 10.027 | 0 | 10.027 | 2.3593 | 2.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3593 | 2.3437 | 0 | 0 | 7.6833 | -0.015586 | -0.6606% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА/УЛЭС |  | 6.3109 |  | 6.3109 | 6.3109 | 0 | 6.3109 | 1.4024 | 1.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4024 | 1.3932 | 0 | 0 | 4.9177 | -0.0092646 | -0.6606% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА |  | 18.2405 |  | 18.2405 | 18.2405 | 0 | 18.2405 | 1.4031 | 1.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4031 | 1.3932 | 0 | 0 | 16.8474 | -0.0099651 | -0.7102% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА |  | 3.5425 |  | 3.5425 | 3.5425 | 0 | 3.5425 | 0.59041 | 0.58593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59041 | 0.58593 | 0 | 0 | 2.9565 | -0.0044857 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА |  | 3.8681 |  | 3.8681 | 3.8681 | 0 | 3.8681 | 0.64468 | 0.63978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64468 | 0.63978 | 0 | 0 | 3.2283 | -0.004898 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА |  | 7.1725 |  | 7.1725 | 7.1725 | 0 | 7.1725 | 0.84383 | 0.78554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84383 | 0.78554 | 0 | 0 | 6.387 | -0.058292 | -6.908% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА |  | 0.78057 |  | 0.78057 | 0.78057 | 0 | 0.78057 | 0.43365 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43365 | 0.4307 | 0 | 0 | 0.34987 | -0.00295 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА |  | 1.7601 |  | 1.7601 | 1.7601 | 0 | 1.7601 | 0.64003 | 0.63248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64003 | 0.63248 | 0 | 0 | 1.1276 | -0.007552 | -1.18% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | ИА |  | 0.97208 |  | 0.97208 | 0.97208 | 0 | 0.97208 | 0.24302 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24302 | 0.24072 | 0 | 0 | 0.73136 | -0.002301 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА |  | 1.1559 |  | 1.1559 | 1.1559 | 0 | 1.1559 | 0.21016 | 0.20768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21016 | 0.20768 | 0 | 0 | 0.94819 | -0.002478 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА |  | 1.4667 |  | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 0.29335 | 0.28792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29335 | 0.28792 | 0 | 0 | 1.1788 | -0.005428 | -1.85% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА/АрмЭС/ЛенЭС/СлавЭС |  | 1.8677 |  | 1.8677 | 1.8677 | 0 | 1.8677 | 0.38911 | 0.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38911 | 0.3835 | 0 | 0 | 1.4842 | -0.005605 | -1.44% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА |  | 0.72481 |  | 0.72481 | 0.72481 | 0 | 0.72481 | 0.10354 | 0.10266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10354 | 0.10266 | 0 | 0 | 0.62216 | -0.000885 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | ЛенЭС |  | 0.29901 |  | 0.29901 | 0.29901 | 0 | 0.29901 | 0.074753 | 0.074163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074753 | 0.074163 | 0 | 0 | 0.22485 | -0.00059 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | СЛЭС |  | 0.98194 |  | 0.98194 | 0.98194 | 0 | 0.98194 | 0.44633 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44633 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.53944 | -0.003835 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ЮЗЭС |  | 0.79862 |  | 0.79862 | 0.79862 | 0 | 0.79862 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0.79862 | -0.1331 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА |  | 12.6567 |  | 12.6567 | 12.6567 | 0 | 12.6567 | 1.2248 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2248 | 1.1686 | 11.4881 | -0.056215 | -4.59% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА |  | 12.8364 |  | 12.8364 | 12.8364 | 0 | 12.8364 | 6.7957 | 4.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7957 | 4.1852 | 8.6512 | -2.6105 | -38.41% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА/КЭС |  | 72.5448 |  | 72.5448 | 72.5448 | 0 | 72.5448 | 14.509 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.509 | 14.73 | 57.8148 | 0.22104 | 1.523% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА/ФЭС |  | 66.0383 |  | 66.0383 | 66.0383 | 0 | 66.0383 | 9.434 | 9.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.434 | 9.213 | 56.8253 | -0.22102 | -2.343% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА |  | 8.96 |  | 8.96 | 8.96 | 0 | 8.96 | 3.584 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 5.286 | 3.674 | 1.702 | 47.49% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» ШТСН для пополнения аварийного запаса - 4 комплекта | G_prj_107000_50868 | ИА |  | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.1 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.54 | 1.66 | -0.56 | -50.91% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА/ЮЗЭС |  | 11.99 |  | 11.99 | 11.99 | 0 | 11.99 | 11.99 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 6.028 | 5.962 | -5.962 | -49.72% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА |  | 13.6 |  | 13.6 | 13.6 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | -13.6 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА |  | 8.34 |  | 8.34 | 8.34 | 0 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | -8.34 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле КамАЗ - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА |  | 10.9 |  | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 10.9 | -10.9 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей КамАЗ с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | СочЭС |  | 12.89 |  | 12.89 | 12.89 | 0 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 12.89 | -12.89 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА |  | 13.65 |  | 13.65 | 13.65 | 0 | 13.65 | 13.65 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 4.116 | 9.534 | -9.534 | -69.85% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА |  | 18 |  | 18 | 18 | 0 | 18 | 6 | 11.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.269 | 6.731 | 5.269 | 87.82% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА |  | 3.82 |  | 3.82 | 3.82 | 0 | 3.82 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 3.82 | -1.91 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 3 шт. | G_prj_107000_49988 | ИА |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.1 | 1.4113 | 1.5887 | -1.5887 | -52.96% | Задержка оформления документов.
1.6 | Пиобретение агрегата резервного питания (АРП) в Красноармейском РЭС Славянских ЭС | G_prj_107000_49990 | ИА |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.47043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.47043 | 0.52957 | -0.52957 | -52.96% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение специализированных столов и вытяжных шкафов - 7 комплектов | G_prj_107000_49992 | СочЭС |  | 1.2719 |  | 1.2719 | 1.2719 | 0 | 1.2719 | 0.9 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2719 | 0 | 0.37191 | 41.32% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение РИСЭ - 3 шт. | G_prj_107000_49993 | ИА |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.5163 | 0.4837 | -0.4837 | -12.09% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение межсетевого экрана ASA 5545-Х - 1 комплект | G_prj_107000_49994 | КЭС |  | 4.45 |  | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 4.45 | 4.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 4.3485 | 0.1015 | -0.1015 | -2.281% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 69 ед. | G_prj_107000_49995 | КЭС |  | 4.4786 |  | 4.4786 | 4.4786 | 0 | 4.4786 | 3.5793 | 0.1362 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5793 | 0 | 4.3424 | -3.4431 | -96.19%
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса |  | КЭС |  | 11.2342 |  | 11.2342 | 11.2342 | 0 | 11.2342 | 0 | 10.0045 | 0 | 0 | 0 | 7.5731 | 0 | 1.044 | 0 | 1.3874 | 1.2297 | 10.0045
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49996 | СлЭС |  | 19.84 |  | 19.84 | 19.84 | 0 | 19.84 | 7.69 | 7.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 7.5957 | 12.2443 | -0.094325 | -1.227% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле ГАЗ - 2 шт. | G_prj_107000_50002 | СочЭС |  | 7.972 |  | 7.972 | 7.972 | 0 | 7.972 | 7.5 | 7.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.972 | 0 | 0.472 | 6.293% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей ГАЗЕЛЬ - 2 шт. | G_prj_107000_50004 | СочЭС |  | 2.492 |  | 2.492 | 2.492 | 0 | 2.492 | 2.1 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.492 | 0 | 0.392 | 18.67% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. |  | СочЭС |  | 16.928 |  | 16.928 | 16.928 | 0 | 16.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.928 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. |  | СочЭС |  | 14.8625 |  | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. |  | ЛабЭС |  | 28.1911 |  | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Подъёмник автомобильный г/п 3,5 тонны П-1018, в комплекте Анкер клиновой 20х300 (8шт) |  | ИА |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-2 |  | ИА/АрмЭС/СлавЭС |  | 2.0824 |  | 2.0824 | 2.0824 | 0 | 2.0824 | 0 | 2.0824 | 0 | 2.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0824 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-4 |  | ИА |  | 1.4435 |  | 1.4435 | 1.4435 | 0 | 1.4435 | 0 | 1.4435 | 0 | 1.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4435 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Заземление КШЗ-1 S-16 (со штангами для установки с земли) переносное линейное |  | ИА |  | 2.9816 |  | 2.9816 | 2.9816 | 0 | 2.9816 | 0 | 2.9816 | 0 | 2.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9816 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Заземление КШЗ-6-10 S-25 (со штангами для установки с земли) переносное линейное |  | ИА |  | 2.7189 |  | 2.7189 | 2.7189 | 0 | 2.7189 | 0 | 2.7189 | 0 | 2.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7189 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Трансформатор ТРДН-40000 -110 /10,5/10,5 |  | ИА |  | 0.48607 |  | 0.48607 | 0.48607 | 0 | 0.48607 | 0 | 0.48607 | 0 | 0 | 0 | 0.48607 | 0 | 0 | 0 | -4e-06 | 0 | 0.48607 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | G_prj_107000_49987 | ИА |  | 4.8299 |  | 4.8299 | 4.8299 | 0 | 4.8299 | 4.8299 | 4.8299 | 4.8299 | 4.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА |  | 45 |  | 45 | 45 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | -5 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | F_prj_107000_48923 | ИА |  | 1.5789 |  | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 1.5789 | 0 | 0.28003 | -0.28003 | -17.74% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | F_prj_107000_48925 | ИА |  | 0.52632 |  | 0.52632 | 0.52632 | 0 | 0.52632 | 0.52632 | 0.42786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42786 | 0.52632 | 0 | 0.098456 | -0.098456 | -18.71% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | F_prj_107000_48926 | ИА |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0.87106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87106 | 1.0526 | 0 | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | F_prj_107000_48927 | ТихЭС |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0.87106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87106 | 1.0526 | 0 | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | F_prj_107000_48928 | ТихЭС |  | 1.5789 |  | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 1.5789 | 0 | 0.28003 | -0.28003 | -17.74% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | F_prj_107000_48929 | СочЭС |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0.87106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87106 | 1.0526 | 0 | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | F_prj_107000_48930 | СочЭС |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0.87106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87106 | 1.0526 | 0 | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | F_prj_107000_48931 | СочЭС |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 1.0526 | 1.0526 | 0.87106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87106 | 1.0526 | 0 | 0.18157 | -0.18157 | -17.25% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 - 1 шт. | G_ prj_107000_49984 | СочЭС |  | 0.264 |  | 0.264 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0.25 | 0 | 0 | 0.264 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | -0.014 | -5.303% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение портативного многофункционального прибора энергетика тип СЕ-602М-400К - 31 шт. | F_prj_107000_48979 | СочЭС |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.9817 | 0 | 0 | 0.0183 | -0.0183 | -0.366% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение серверного оборудования | G_prj_107000_49994 | КЭС |  | 6.7517 |  | 6.7517 | 6.7517 | 0 | 6.7517 | 6.7517 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7517 | 1.968 | 0 | 0 | 4.7837 | -4.7837 | -70.85% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48936 | КЭС |  | 87.06 |  | 87.06 | 87.06 | 0 | 87.06 | 43.53 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 7.255 | 0 | 29.02 | 0 | 87.06 | -43.53 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | КЭС |  | 32.94 |  | 32.94 | 32.94 | 0 | 32.94 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | -5.49 | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА |  | 17 |  | 17 | 17 | 0 | 17 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 14.5 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | G_prj_107000_50007 | ИА |  | 9.086 |  | 9.086 | 9.086 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА |  | 12.7945 |  | 12.7945 | 12.7945 | 0 | 12.7945 | 3.5533 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2899 | 1.2899 | 2.2635 | 2.2635 | 9.2411 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание единой интегрированной, распределенной и расширяемой системы учета и хранения разнородных данных, в стандартизованном виде, для учета ТОиР, действий РЗиА, уставок РЗиА, с привязкой к графической схеме расположения оборудования | G_prj_107000_50008 |  |  | 13.4992 |  | 13.4992 | 13.4992 | 0 | 1.3782 | 1.3782 | 1.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 1.3737 | 0.0045 | -0.0045 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка и внедрение лазерного измерителя тока высокого напряжения |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | 1400935 |  |  | 7.68 |  | 7.68 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | ВЛ 500 кВ Крымская-Центральная с расширением ПС 500 кВ "Крымская" и ПС 500 кВ "Центральная" |  |  |  | 33.8438 |  | 33.8438 | 33.8438 | 0 | 33.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8438 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 71 шт.) | - |  |  | 9.7696 |  | 9.7696 | 9.7696 | 5.8234 | 2.9014 | 0 | 0.20162 | 0 | 0.00146 | 0 | 0.00105 | 0 | 0.00032 | 0 | 0.19879 | 2.6998 | 0.20162 |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом, выявленнымпо итогам инвентаризации
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | 0000008.1 |  |  | 4.7645 |  | 4.7645 | 4.7645 | 0.68268 | 3.9625 | 0 | 0.00416 | 0 | 0.00069 | 0 | 0.00115 | 0 | 0.00116 | 0 | 0.00116 | 3.9583 | 0.00416 |  | отклонений нет
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | 1500743 |  |  | 13.7188 |  | 13.7188 | 13.7188 | 0 | 13.7188 | 0 | 13.7188 | 0 | 1.8046 | 0 | 3.5237 | 0 | 0.07739 | 0 | 8.3131 | 0 | 13.7188 |  | Погашение кредиторской задолженности за выполненые работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытых паводком опор
1.6 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | 1400953, 1500738 |  |  | 6.832 |  | 6.832 | 6.832 | 0 | 6.832 | 0 | 6.832 | 0 | 0.90313 | 0 | 0.36851 | 0 | 0.036119 | 0 | 5.5242 | 0 | 6.832 |  | погашение кредиторской задолженности.
1.6 | АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | 1200624 |  |  | 184.7918 |  | 184.7918 | 184.7918 | 0.92752 | 183.8642 | 0 | 0.33123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33123 | 0 | 0 | 183.533 | 0.33123 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | 1603408 |  |  | 32.1458 |  | 32.1458 | 32.1458 | 0 | 32.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1458 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | 1601059 |  |  | 28.5047 |  | 28.5047 | 28.5047 | 0 | 26.8547 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 25.2047 | 1.65 |  | Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, подключаемой к ВЛ-10 кВ РП-7-3 ПС 35/10 кВ «Шапсуг», с переустройством существующей ВЛ-0,4 кВ | 1501960 |  |  | 8.5475 |  | 8.5475 | 8.5475 | 0 | 3.2494 | 0 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42075 | 0 | 1.2646 | 1.5641 | 1.6853 |  | Работы выполнялись в соответствии с решением совещания под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко (протокол от 25.12.2015 г. №203-32/15-08-15)
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482), | 1604437 |  |  | 0.22284 |  | 0.22284 | 0.22284 | 0 | 0.22284 | 0 | 0.22284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22284 | 0 | 0.22284 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с орг, | 1602489 |  |  | 3.3647 |  | 3.3647 | 3.3647 | 0 | 3.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3647 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  |  | 0.072326 |  | 0.072326 | 0.072326 | 0 | 0.072326 | 0 | 0.072326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072326 | 0 | 0.072326 |  | Аванс за участие в открытых торгах по программе ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов 2017-2020
1.6 | Реконструкция наружных сетей канализации исполнительного аппарата ОАО "Кубаньэнерго" | 1502538 |  |  | 6.6406 |  | 6.6406 | 6.6406 | 2.5 | 6.6406 | 0 | 0.48847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48847 | 0 | 0 | 6.1521 | 0.48847 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | 1502657 |  |  | 0.96695 |  | 0.96695 | 0.96695 | 0 | 0.96695 | 0 | 0.96695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092399 | 0 | 0.87455 | 0 | 0.96695 |  | Выполнен в целях приведения объекта «Серверная литер В1» к требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности, а также для исключения возникновения аварийных ситуаций при выходе из строя серверного оборудования ПАО «Кубаньэнерго».
2 | Республика Адыгея |  |  |  | 2559.6248 |  | 2559.6248 | 2559.6248 | 21.7215 | 2526.2887 | 1268.1972 | 1412.2582 | 401.8055 | 204.8832 | 327.6816 | 394.647 | 339.2118 | 387.6174 | 199.4981 | 425.1106 | 1114.0305 | 144.061 | 11.36%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 571.0003 | 0 | 571.0003 | 571.0003 | 2.1536 | 563.0407 | 113.1379 | 306.981 | 56.12 | 56.4715 | 13.28 | 73.981 | 18.72 | 111.5873 | 25.0179 | 64.9412 | 256.0597 | 193.8431 | 171.3%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  | 571.0003 | 0 | 571.0003 | 571.0003 | 2.1536 | 563.0407 | 113.1379 | 306.981 | 56.12 | 56.4715 | 13.28 | 73.981 | 18.72 | 111.5873 | 25.0179 | 64.9412 | 256.0597 | 193.8431 | 171.3%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_50494 | ИА |  | 203.8078 |  | 203.8078 | 203.8078 |  | 203.0388 | 42.2932 | 198.372 | 21.2116 | 32.4441 | 4.788 | 44.6164 | 7.03 | 79.2426 | 9.2636 | 42.0689 | 4.6668 | 156.0788 | 369%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50855 | ИА |  | 332.5286 |  | 332.5286 | 332.5286 |  | 331.2738 | 69.0047 | 89.081 | 34.6084 | 23.3751 | 7.812 | 14.2474 | 11.47 | 29.7109 | 15.1143 | 21.7477 | 242.1928 | 20.0763 | 29.09% | Оплата выполненных работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_50493 | ИА |  | 2.3558 |  | 2.3558 | 2.3558 |  | 2.3025 | 0.46 | 0 | 0.075 | 0 | 0.17 | 0 | 0.055 | 0 | 0.16 | 0 | 2.3025 | -0.46 | -100% | Задержка оформления документов
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50853 | ИА |  | 7.0674 |  | 7.0674 | 7.0674 |  | 6.9075 | 1.38 | 2.3402 | 0.225 | 0.40408 | 0.51 | 0.57628 | 0.165 | 0.23517 | 0.48 | 1.1247 | 4.5672 | 0.96022 | 69.58%
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 25.2408 |  | 25.2408 | 25.2408 | 2.1536 | 19.5181 | 0 | 17.1877 | 0 | 0.24825 | 0 | 14.5408 | 0 | 2.3987 | 0 | 0 | 2.3303 | 17.1877
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | 1503550 | КЭС |  | 1.261 |  | 1.261 | 1.261 | 0 | 1.261 | 0 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.16413 | 1.0969 |  | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | 1503549 | КЭС |  | 1.2892 |  | 1.2892 | 1.2892 | 0.36834 | 1.2892 | 0 | 0.80686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.48233 | 0.80686 |  | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | 1401494 | АдЭС |  | 16.7608 |  | 16.7608 | 16.7608 | 1.7252 | 15.2987 | 0 | 14.5984 | 0 | 0 | 0 | 13.8298 | 0 | 0.76865 | 0 | 0 | 0.70031 | 14.5984 |  | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | 1400452 | КЭС |  | 0.47645 |  | 0.47645 | 0.47645 | 0 | 0.24825 | 0 | 0.24825 | 0 | 0.24825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24825 |  | погашение кредиторской задолженности.
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | 1301555.1602 | КЭС |  | 5.4533 |  | 5.4533 | 5.4533 | 0.06 | 1.4209 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98357 | 0.43736 |  | Выполнение работ по ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 1259.5854 |  | 1259.5854 | 1259.5854 | 2.2645 | 1253.6503 | 446.883 | 516.1079 | 103.8272 | 0.10596 | 19.6634 | 1.6576 | 148.9121 | 161.3131 | 174.4802 | 353.0312 | 737.5424 | 69.2249 | 15.49%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 1246.1165 | 0 | 1246.1165 | 1246.1165 | 1.9126 | 1240.5333 | 437.806 | 512.5196 | 103.781 | 0.0597 | 19.1634 | 1.1244 | 146.7821 | 160.208 | 168.0795 | 351.1275 | 728.0137 | 74.7136 | 17.07%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 1246.1165 | 0 | 1246.1165 | 1246.1165 | 1.9126 | 1240.5333 | 437.806 | 512.5196 | 103.781 | 0.0597 | 19.1634 | 1.1244 | 146.7821 | 160.208 | 168.0795 | 351.1275 | 728.0137 | 74.7136 | 17.07%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | 1500749 | КЭС |  | 49.1718 | 0 | 49.1718 | 49.1718 | 1.9126 | 47.0418 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2273 | 0.81453 |  | погашение кредиторской задолженности.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС |  | 588.8329 |  | 588.8329 | 588.8329 | 0 | 585.6497 | 274.4713 | 308.8664 | 103.781 | 0.0597 | 0 | 0.30991 | 130.2787 | 160.182 | 40.4116 | 148.3148 | 276.7833 | 34.3951 | 12.53% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС |  | 460.1417 |  | 460.1417 | 460.1417 | 0 | 460.1417 | 85.99 | 108.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.99 | 108.7836 | 351.3581 | 22.7936 | 26.51% | Погашение кредиторской задолженности.
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС |  | 101.8501 |  | 101.8501 | 101.8501 | 0 | 101.8501 | 54.3447 | 92.7615 | 0 | 0 | 16.3034 | 0 | 16.3034 | 0 | 21.7379 | 92.7615 | 9.0886 | 38.4168 | 70.69% | Досрочная поставку оборудования и выполнение СМР поставщиками иподрядчиками.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС |  | 23.55 |  | 23.55 | 23.55 | 0 | 23.55 | 0.7 | 0.55441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.55441 | 22.9956 | -0.14559 | -20.8% | Экономия при торгах
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС |  | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.71322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.71322 | 0.18678 | -0.18678 | -20.75% | Задержка оформления документов
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F _ p rj_ 107000_ 48145 | АдЭС |  | 20.97 |  | 20.97 | 20.97 | 0 | 20.7 | 20.7 | 0.02599 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0.02599 | 18.34 | 0 | 20.674 | -20.674 | -99.87% | Задержка оформления документов.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | АдЭС |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.7 | -100% | Позднее представление актов выполненных работ
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 13.4689 |  | 13.4689 | 13.4689 | 0.35187 | 13.117 | 9.077 | 3.5883 | 0.04626 | 0.04626 | 0.5 | 0.53316 | 2.13 | 1.1051 | 6.4007 | 1.9038 | 9.5287 | -5.4887 | -60.47%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 13.4689 | 0 | 13.4689 | 13.4689 | 0.35187 | 13.117 | 9.077 | 3.5883 | 0.04626 | 0.04626 | 0.5 | 0.53316 | 2.13 | 1.1051 | 6.4007 | 1.9038 | 9.5287 | -5.4887 | -60.47%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС |  | 6.9063 | 0 | 6.9063 | 6.9063 | 0.35187 | 6.5544 | 6.5544 | 3.0895 | 0.04626 | 0.04626 | 0 | 0.53316 | 2.13 | 1.1051 | 4.3782 | 1.4049 | 3.465 | -3.465 | -52.86% | Позднее представление актов выполненных работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС |  | 6.5626 |  | 6.5626 | 6.5626 | 0 | 6.5626 | 2.5226 | 0.49886 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.0226 | 0.49886 | 6.0637 | -2.0237 | -80.22% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  |  | 727.6176 |  | 727.6176 | 727.6176 | 17.3034 | 708.1762 | 708.1762 | 587.7477 | 241.8583 | 148.3057 | 294.7382 | 317.5869 | 171.5797 | 114.717 | 0 | 7.1381 | 120.4285 | -120.4285 | -17.01%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  | 727.6176 |  | 727.6176 | 727.6176 | 17.3034 | 708.1762 | 708.1762 | 587.7477 | 241.8583 | 148.3057 | 294.7382 | 317.5869 | 171.5797 | 114.717 | 0 | 7.1381 | 120.4285 | -120.4285 | -17.01%
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | F_prj_107000_48195 | КЭС |  | 590.8361 |  | 590.8361 | 590.8361 | 17.3034 | 571.3947 | 571.3947 | 524.7646 | 241.8583 | 148.3057 | 292.9665 | 287.3252 | 36.5699 | 82.2276 | 0 | 6.9061 | 46.6301 | -46.6301 | -8.161% | откорректированы объемы работ по благоустройству территории, исключены затраты на проведение ТЗП, затраты на перевозку рабочих автотранспортом, затраты на командировочные расходы.
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | G_prj_107000_49947 | КЭС |  | 136.7815 |  | 136.7815 | 136.7815 | 0 | 136.7815 | 136.7815 | 62.9831 | 0 | 0 | 1.7718 | 30.2617 | 135.0098 | 32.4893 | 0 | 0.23201 | 73.7984 | -73.7984 | -53.95% | исключены затраты на проведение ТЗП, затрат на перевозку рабочих автотранспортом, затраты на командировочные расходы, снижены затраты на содержание службы заказчика.
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 1.4215 |  | 1.4215 | 1.4215 | 0 | 1.4215 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215
2.6 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | - | АдЭС |  | 0.28383 |  | 0.28383 | 0.28383 |  | 0.28383 | 0 | 0.28383 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | - | АдЭС |  | 0.47998 |  | 0.47998 | 0.47998 |  | 0.47998 | 0 | 0.47998 | 0 | 0 | 0 | 0.47998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47998 |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | - | АдЭС |  | 0.26431 |  | 0.26431 | 0.26431 |  | 0.26431 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0 | 0.26431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26431 |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | - | АдЭС |  | 0.18499 |  | 0.18499 | 0.18499 |  | 0.18499 | 0 | 0.18499 | 0 | 0 | 0 | 0.18499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18499 |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | - | АдЭС |  | 0.20842 |  | 0.20842 | 0.20842 |  | 0.20842 | 0 | 0.20842 | 0 | 0 | 0 | 0.20842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20842 |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 4 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 4 квартал 2016 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6049.9371 | 0 | 0 | 3861.3766 | 2188.5605 | 6078.7401 | 0 | 0 | 4182.4495 | 1896.2907 | 2751.85 | 0 | 0 | 899.3189 | 1852.5311 | 2565.5359 | 0 | 0 | 1260.396 | 1305.1399
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 2008.2758 | 0 | 0 | 1266.7578 | 741.5179 | 3245.0099 | 0 | 0 | 2471.7258 | 773.2842 | 781.5577 | 0 | 0 | 62.6907 | 629.4469 | 918.3044 | 0 | 0 | 534.3755 | 383.9289
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 2526.3327 | 0 | 0 | 1212.6038 | 1313.7289 | 1882.9201 | 0 | 0 | 830.5566 | 1052.3635 | 1596.9043 | 0 | 0 | 485.9811 | 1110.9231 | 1383.7176 | 0 | 0 | 494.9264 | 888.7912
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 858.9055 | 0 | 0 | 821.0055 | 37.9 | 642.7325 | 0 | 0 | 618.9364 | 23.7961 | 60.0213 | 0 | 0 | 43.2738 | 16.7475 | 41.8425 | 0 | 0 | 41.2629 | 0.57958
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 8.5394 | 0 | 0 | 2.5459 | 5.9935 | 0.37886 | 0 | 0 | 0.37886 | 0 | 7.9797 | 0 | 0 | 1.9861 | 5.9935 | 0.37886 | 0 | 0 | 0.37886 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 91.7043 | 0 | 0 | 2.2842 | 89.4201 | 23.5236 | 0 | 0 | 0.57419 | 22.9494 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 89.4201 | 21.6543 | 0 | 0 | 0 | 21.6543
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 556.1793 | 0 | 0 | 556.1793 | 0 | 284.1751 | 0 | 0 | 260.2777 | 23.8974 | 303.4072 | 0 | 0 | 303.4072 | 0 | 199.6383 | 0 | 0 | 189.4523 | 10.1859
1 | Краснодарский край |  |  | 4781.7399 | 0 | 0 | 2680.4994 | 2101.2405 | 4666.4819 | 0 | 0 | 2898.4946 | 1767.9873 | 2552.3519 | 0 | 0 | 786.4507 | 1765.9011 | 2140.4253 | 0 | 0 | 945.1854 | 1195.2398
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 1895.1379 | 0 | 0 | 1154.9499 | 740.1879 | 2938.0289 | 0 | 0 | 2184.2645 | 753.7644 | 667.1196 | 0 | 0 | 38.3127 | 628.8069 | 853.3632 | 0 | 0 | 470.5508 | 382.8124
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 1847.5916 | 0 | 0 | 1154.9499 | 692.6417 | 2935.625 | 0 | 0 | 2184.2645 | 751.3605 | 622.6338 | 0 | 0 | 38.3127 | 584.3211 | 850.9637 | 0 | 0 | 470.5508 | 380.4129
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_48975 | ИА | 3: 558.1483; 6: 558.1483; 8: 1364.8431; 11: 1364.8431; 13: 16.8228; 16: 16.8228; 18: 296.0879; 21: 296.0879
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50854 | ИА | 3: 581.8816; 6: 581.8816; 8: 818.5826; 11: 818.5826; 13: 21.49; 16: 21.49; 18: 173.624; 21: 173.624
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_48974 | ИА | 3: 7.9621; 6: 2.0888; 7: 5.8733; 8: 0.80603; 12: 0.80603; 13: 1.9712; 17: 1.9712; 18: 5.58e-07; 22: 5.58e-07
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50852 | ИА | 3: 48.9099; 6: 12.8312; 7: 36.0787; 8: 49.6591; 11: 0.83885; 12: 48.8202; 13: 12.1088; 17: 12.1088; 18: 15.5464; 21: 0.83885; 22: 14.7076
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 650.6897 | 0 | 0 | 0 | 650.6897 | 701.7343 | 0 | 0 | 0 | 701.7343 | 570.2411 | 0 | 0 | 0 | 570.2411 | 365.7054 | 0 | 0 | 0 | 365.7054
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | 1501695 | СлЭС | 8: 32.7535; 12: 32.7535; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | 1503388 | ЮЗЭС | 8: 1.0012; 12: 1.0012; 13: 0; 17: 0; 18: 2e-06; 22: 2e-06
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | 1301259 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.11681; 12: 0.11681; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | 1503700 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 2.276; 12: 2.276; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | 1501794 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 3.8828; 12: 3.8828; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | 1300378 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.11603; 12: 0.11603; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | 1503546 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.29767; 12: 0.29767; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар.¶ | 1301581 1602467 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.86711; 12: 0.86711; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | 1503547 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 1.485; 12: 1.485; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 3: 209.2407; 7: 209.2407; 8: 105.5311; 12: 105.5311; 13: 201.3187; 17: 201.3187; 18: 94.1268; 22: 94.1268
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 3: 103.784; 7: 103.784; 8: 126.7741; 12: 126.7741; 13: 103.4339; 17: 103.4339; 18: 126.424; 22: 126.424
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 3: 8.1404; 7: 8.1404; 8: 0.49997; 12: 0.49997; 13: 7.5101; 17: 7.5101; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 3: 30.0277; 7: 30.0277; 8: 16.4885; 12: 16.4885; 13: 26.7449; 17: 26.7449; 18: 14.9079; 22: 14.9079
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 3: 7.2436; 7: 7.2436; 8: 3.6077; 12: 3.6077; 13: 6.8891; 17: 6.8891; 18: 3.6077; 22: 3.6077
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | 1601298 | СлЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.49943; 12: 0.49943; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | 1301082 1501785 1500689 1402350 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 2.4708; 12: 2.4708; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | 1500012 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.2267; 12: 0.2267; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | 1502133 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 4.5664; 12: 4.5664; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | 1402127 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | 1402128, 1200043 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 4.8778; 12: 4.8778; 13: 0; 17: 0; 18: 2.0727; 22: 2.0727
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 3: 23.0266; 7: 23.0266; 8: 24.5012; 12: 24.5012; 13: 23.0266; 17: 23.0266; 18: 24.5012; 22: 24.5012
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 3: 7.4942; 7: 7.4942; 8: 2.17; 12: 2.17; 13: 7.4942; 17: 7.4942; 18: 0.62001; 22: 0.62001
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 3: 15.0483; 7: 15.0483; 8: 14.6287; 12: 14.6287; 13: 15.0483; 17: 15.0483; 18: 14.6287; 22: 14.6287
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 3: 13.2595; 7: 13.2595; 8: 12.5039; 12: 12.5039; 13: 13.2595; 17: 13.2595; 18: 11.6158; 22: 11.6158
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | 1400811 | СлЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 5.0221; 12: 5.0221; 13: 0; 17: 0; 18: -0.17677; 22: -0.17677
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 3: 126.9202; 7: 126.9202; 8: 119.2861; 12: 119.2861; 13: 126.9202; 17: 126.9202; 18: 50.495; 22: 50.495
1.1.1.3 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | 1300144 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 5.2319; 12: 5.2319; 13: 0; 17: 0; 18: 0.48773; 22: 0.48773
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | 1400665 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 48.2809; 12: 48.2809; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | 1400666 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 8.5992; 12: 8.5992; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | 1402340, 1400001 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.036126; 12: 0.036126; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | 1400634, 1502465 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 10.4906; 12: 10.4906; 13: 0; 17: 0; 18: 0.091314; 22: 0.091314
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 3: 30; 7: 30; 8: 4.8887; 12: 4.8887; 13: 27.1824; 17: 27.1824; 18: 0.44974; 22: 0.44974
1.1.1.3 | Внешнее эл.снабжение спец.объектов ПС ФСБ России в с.Прасковеевка | 1503145 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.31249; 12: 0.31249; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейнфх ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | 1602468 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | 1602469 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | 1503548 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 2.5418; 12: 2.5418; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | 298 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, | 1402135 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.39518; 12: 0.39518; 13: 0; 17: 0; 18: 0.39518; 22: 0.39518
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | _prj_107000_49857 | АдЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.02087; 12: 0.02087; 13: 0; 17: 0; 18: 0.00522; 22: 0.00522
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | 1501804 | АрЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 7.4422; 12: 7.4422; 13: 0; 17: 0; 18: 4.2657; 22: 4.2657
1.1.1.3 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | 1400657 | ТимЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 33.7786; 12: 33.7786; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | 1200787 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.38542; 12: 0.38542; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-II» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств Овчинникова И.Ю. (многоэтажное и среднеэтажное строительство), расположенные по адресу Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Заполярная, 39 | 1503551 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 2.3; 12: 2.3; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | 1503545 1301554 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 2.3; 12: 2.3; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | F_prj_107000_48967 | АдЭС | 3: 2.5245; 7: 2.5245; 8: 2.2946; 12: 2.2946; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | F_prj_107000_48968 | СочЭС | 3: 4.6751; 7: 4.6751; 8: 4.715; 12: 4.715; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | F_prj_107000_48969 | СочЭС | 3: 0.77728; 7: 0.77728; 8: 0.71912; 12: 0.71912; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | F_prj_107000_48970 | СочЭС | 3: 2.3845; 7: 2.3845; 8: 2.1267; 12: 2.1267; 13: 0; 17: 0; 18: 0.10367; 22: 0.10367
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | F_prj_107000_48971 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 5.4469; 12: 5.4469; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | 1501516 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 2.7722; 12: 2.7722; 13: 0; 17: 0; 18: 2.7722; 22: 2.7722
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | 1603406 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.70017; 12: 0.70017; 13: 0; 17: 0; 18: 0.70017; 22: 0.70017
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | 1601075 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.48102; 12: 0.48102; 13: 0; 17: 0; 18: 0.48102; 22: 0.48102
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | 1602828 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 2.0758; 12: 2.0758; 13: 0; 17: 0; 18: 2.0758; 22: 2.0758
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кв в ст.Натухаевская на основании договора на ТП №20104-12-00106792-1 заявитель Баутина С.А. | 1301745 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.15099; 12: 0.15099; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | 1502393 | ЮЗЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МД-1 до границ земельного участка по адресу: -Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, д.5А (ТУ № 140-Т от 17.01.2013 заявитель - Администрация муниципального образования Тимашевский район)¶ | 1301559 | ТимЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.95732; 12: 0.95732; 13: 0; 17: 0; 18: 0.95732; 22: 0.95732
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 3: 13.5803; 7: 13.5803; 8: 3.2204; 12: 3.2204; 13: 7.6187; 17: 7.6187; 18: 0.56107; 22: 0.56107
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | 1201230 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.02191; 12: 0.02191; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | 1201229 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.09815; 12: 0.09815; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | 1302314 1602454 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.19515; 12: 0.19515; 13: 0; 17: 0; 18: 0.025; 22: 0.025
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | 1200838 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.14495; 12: 0.14495; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | 1500507 1601514 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.61578; 12: 0.61578; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | G_prj_107000_50782 | КЭС | 3: 13.4499; 7: 13.4499; 8: 7.4949; 12: 7.4949; 13: 3.7944; 17: 3.7944; 18: 0.33934; 22: 0.33934
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ 1825п для подключения энергопринимающих устройств (2БРТП-10/0,4 кВ), ООО «Партнер и Развитие», расположенн, | 1302826 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.27473; 12: 0.27473; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 110/35/6-10 «Южная», с установкой БКТП, для подключения энергопринимающих устройств (здания склада почтампа), УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 5/2.(1401508) | 1400451 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.02101; 12: 0.02101; 13: 0; 17: 0; 18: 0.02101; 22: 0.02101
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-2, опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-9, прокладка двух КЛ-10 кВ до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (потребительская) для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки детского дошкольного образовательного учреждения) ООО Строительная Компания «Регион», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Постовая, д. 3 | 1502770 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | 1502132 | АрЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.5817; 12: 0.5817; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | 1600104 | АрЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.495; 12: 0.495; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | 1401129 | ЛенЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.017915; 12: 0.017915; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | 1401130 | ЛенЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.012361; 12: 0.012361; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | 1502450 | ТихЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 2.0523; 12: 2.0523; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | G_prj_107000_50783 | СочЭС | 3: 6.6218; 7: 6.6218; 8: 6.5758; 12: 6.5758; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | G_prj_107000_50784 | СочЭС | 3: 12.6598; 7: 12.6598; 8: 12.7858; 12: 12.7858; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | 1400453 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 1.5676; 12: 1.5676; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | G_prj_107000_50785 | СочЭС | 3: 3.324; 7: 3.324; 8: 3.3088; 12: 3.3088; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | G_prj_107000_50786 | СочЭС | 3: 10.5346; 7: 10.5346; 8: 10.4805; 12: 10.4805; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | 1601076 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 6.9899; 12: 6.9899; 13: 0; 17: 0; 18: 6.4899; 22: 6.4899
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | 1601327 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 1.8964; 12: 1.8964; 13: 0; 17: 0; 18: 1.8964; 22: 1.8964
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | 1503418 | СочЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 1.0267; 12: 1.0267; 13: 0; 17: 0; 18: 0.7646; 22: 0.7646
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | G_prj_107000_50787 | СочЭС | 3: 5.9729; 7: 5.9729; 8: 5.962; 12: 5.962; 13: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 |  | 47.5462 | 0 | 0 | 0 | 47.5462 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 44.4858 | 0 | 0 | 0 | 44.4858 | 2.3995 | 0 | 0 | 0 | 2.3995
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 |  | 3.2215 | 0 | 0 | 0 | 3.2215 | 0.49951 | 0 | 0 | 0 | 0.49951 | 2.7215 | 0 | 0 | 0 | 2.7215 | 0.49951 | 0 | 0 | 0 | 0.49951
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 3.2215 | 0 | 0 | 0 | 3.2215 | 0.49951 | 0 | 0 | 0 | 0.49951 | 2.7215 | 0 | 0 | 0 | 2.7215 | 0.49951 | 0 | 0 | 0 | 0.49951
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | 1603409 | СлЭС | 3: 3.2215; 7: 3.2215; 8: 0.49951; 12: 0.49951; 13: 2.7215; 17: 2.7215; 18: 0.49951; 22: 0.49951
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 44.3248 | 0 | 0 | 0 | 44.3248 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 41.7643 | 0 | 0 | 0 | 41.7643 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 44.3248 | 0 | 0 | 0 | 44.3248 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 41.7643 | 0 | 0 | 0 | 41.7643 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 3: 42.3568; 7: 42.3568; 8: 1.9; 12: 1.9; 13: 40.3164; 17: 40.3164; 18: 1.9; 22: 1.9
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 3: 1.9679; 7: 1.9679; 8: 0.004383; 12: 0.004383; 13: 1.4479; 17: 1.4479; 18: 0; 22: 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 2079.4497 | 0 | 0 | 851.7108 | 1227.7389 | 1366.8122 | 0 | 0 | 423.2323 | 943.5799 | 1422.424 | 0 | 0 | 397.4909 | 1024.9331 | 1030.6863 | 0 | 0 | 250.6787 | 780.0076
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 1597.9221 | 0 | 0 | 593.2754 | 1004.6467 | 1174.3002 | 0 | 0 | 337.6883 | 836.6119 | 1112.5939 | 0 | 0 | 210.5171 | 902.0767 | 914.5489 | 0 | 0 | 183.3374 | 731.2115
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 1000 | 1597.9221 | 0 | 0 | 593.2754 | 1004.6467 | 1174.3002 | 0 | 0 | 337.6883 | 836.6119 | 1112.5939 | 0 | 0 | 210.5171 | 902.0767 | 914.5489 | 0 | 0 | 183.3374 | 731.2115
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 3: 38.0962; 6: 38.0962; 8: 0; 11: 0; 13: 38.0962; 16: 38.0962; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 3: 77.12; 6: 0; 7: 77.12; 8: 73.3045; 12: 73.3045; 13: 68.6967; 17: 68.6967; 18: 64.6163; 22: 64.6163
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 3: 33.76; 6: 0; 7: 33.76; 8: 22.382; 12: 22.382; 13: 26.4716; 17: 26.4716; 18: 14.8645; 22: 14.8645
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 3: 113.53; 6: 0; 7: 113.53; 8: 65.3494; 12: 65.3494; 13: 105.9068; 17: 105.9068; 18: 57.4865; 22: 57.4865
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 3: 116.11; 6: 0; 7: 116.11; 8: 65.6098; 12: 65.6098; 13: 109.2001; 17: 109.2001; 18: 58.4826; 22: 58.4826
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | 1500748 | КЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.01372; 11: 0.01372; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | 1500750 | КЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 2.4895; 11: 2.4895; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | 1500765 | КЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 1.6112; 11: 1.6112; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | 1601301 | СлЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 1.4115; 11: 1.4115; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 3: 247.8646; 6: 54.0846; 7: 193.78; 8: 181.1615; 11: 35.3437; 12: 145.8178; 13: 193.78; 17: 193.78; 18: 181.1615; 21: 35.3437; 22: 145.8178
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | F_prj_107000_49847 | ЮЗЭС | 3: 29.4341; 7: 29.4341; 8: 28.8108; 12: 28.8108; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 3: 28.6607; 6: 28.6607; 8: 30.3159; 11: 30.3159; 13: 28.6607; 16: 28.6607; 18: 30.3159; 21: 30.3159
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | 1500702 | АрЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС | 3: 167.9401; 6: 167.9401; 8: 144.7138; 11: 144.7138; 13: 22.6315; 16: 22.6315; 18: 63.358; 21: 63.358
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 3: 22.7905; 6: 22.7905; 8: 0.60451; 11: 0.60451; 13: 9.6246; 16: 9.6246; 18: 0.60451; 21: 0.60451
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошиновки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | 1200012 | СочЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 1.9073; 11: 1.9073; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | F_prj_107000_48165 | КЭС | 3: 30.9716; 6: 30.9716; 8: 0; 11: 0; 13: 13.8716; 16: 13.8716; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС | 3: 49.99; 6: 49.99; 8: 15.0082; 11: 15.0082; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | КЭС | 3: 4.1114; 6: 4.1114; 8: 0.03363; 11: 0.03363; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | F_prj_107000_47973 | СлЭС | 3: 8.165; 6: 8.165; 8: 8.165; 11: 8.165; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 3: 9.2742; 6: 9.2742; 8: 0; 11: 0; 13: 4.4288; 16: 4.4288; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 3: 10.1582; 6: 10.1582; 8: 0.49955; 11: 0.49955; 13: 3.9422; 16: 3.9422; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 3: 53.7418; 6: 53.7418; 8: 41.4944; 11: 41.4944; 13: 43.5455; 16: 43.5455; 18: 41.4832; 21: 41.4832
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 3: 132.04; 6: 0; 7: 132.04; 8: 115.4151; 12: 115.4151; 13: 124.074; 17: 124.074; 18: 107.1986; 22: 107.1986
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 3: 64.86; 6: 0; 7: 64.86; 8: 64.4222; 12: 64.4222; 13: 57.145; 17: 57.145; 18: 56.4646; 22: 56.4646
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 3: 79.75; 6: 0; 7: 79.75; 8: 92.486; 12: 92.486; 13: 70.6891; 17: 70.6891; 18: 82.4402; 22: 82.4402
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС | 3: 98.59; 6: 0; 7: 98.59; 8: 111.919; 12: 111.919; 13: 89.3594; 17: 89.3594; 18: 102.4541; 22: 102.4541
1.2.1.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | 1400006дп | ЮЗЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.62329; 12: 0.62329; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 3: 3.9291; 6: 3.9291; 8: 3.1433; 11: 3.1433; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | F_prj_107000_49887 | ЮЗЭС | 3: 3.6726; 7: 3.6726; 8: 3.018; 12: 3.018; 13: 0; 16: 0; 18: 0.099953; 22: 0.099953
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | 1401492дп | ЮЗЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.024259; 12: 0.024259; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | 1300087 | ЮЗЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.11978; 11: 0.11978; 13: 0; 16: 0; 18: 0.11978; 21: 0.11978
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Архипо- Осиповка» с заменой трансформатора Т- 1 и Т-2 по 10,0 МВА на трансформаторы 25,0 МВА | 1500751 | ЮЗЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.042022; 11: 0.042022; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 3: 7.1013; 6: 7.1013; 8: 0.65042; 11: 0.65042; 13: 7.1013; 16: 7.1013; 18: 0.389; 21: 0.389
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 3: 2; 6: 2; 8: 0.39487; 11: 0.39487; 13: 2; 16: 2; 18: 0.39487; 21: 0.39487
1.2.1.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | 1500721 | ЛенЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | F_prj_107000_49888 | КЭС | 3: 5.3; 6: 5.3; 8: 5.0523; 11: 5.0523; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 3: 3.3722; 6: 3.3722; 8: 0; 11: 0; 13: 3.3722; 16: 3.3722; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 3: 3.5188; 6: 3.5188; 8: 0; 11: 0; 13: 3.5188; 16: 3.5188; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 3: 16; 6: 16; 8: 0; 11: 0; 13: 14.2834; 16: 14.2834; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС | 3: 4.3125; 6: 4.3125; 8: 3.9528; 11: 3.9528; 13: 2.9625; 16: 2.9625; 18: 3.5221; 21: 3.5221
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | КЭС | 3: 62; 6: 0; 7: 62; 8: 47.4298; 12: 47.4298; 13: 56.754; 17: 56.754; 18: 41.2863; 22: 41.2863
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 3: 2.1543; 6: 2.1543; 8: 0; 11: 0; 13: 2.1543; 16: 2.1543; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | 1501545 | КЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.43; 11: 0.43; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС | 3: 1.0889; 6: 1.0889; 8: 1.9412; 11: 1.9412; 13: 1.062; 16: 1.062; 18: 1.9412; 21: 1.9412
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | ЛенЭС | 3: 1.0889; 6: 1.0889; 8: 0.14337; 11: 0.14337; 13: 1.062; 16: 1.062; 18: 0.14337; 21: 0.14337
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 3: 1.0889; 6: 1.0889; 8: 0.1479; 11: 0.1479; 13: 1.062; 16: 1.062; 18: 0.1479; 21: 0.1479
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 3: 1.0889; 6: 1.0889; 8: 0.18279; 11: 0.18279; 13: 1.062; 16: 1.062; 18: 0.03595; 21: 0.03595
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 3: 0.891; 6: 0.891; 8: 0.13745; 11: 0.13745; 13: 0.87752; 16: 0.87752; 18: 0.053137; 21: 0.053137
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | 3: 0.907; 6: 0.907; 8: 0.13814; 11: 0.13814; 13: 0.89352; 16: 0.89352; 18: 0.053828; 21: 0.053828
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48287 | ТихЭС | 3: 0.21261; 6: 0.21261; 8: 0.21261; 11: 0.21261; 13: 0; 16: 0; 18: 0.21261; 21: 0.21261
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48288 | ТихЭС | 3: 0.20915; 6: 0.20915; 8: 0.20915; 11: 0.20915; 13: 0; 16: 0; 18: 0.20915; 21: 0.20915
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_prj_107000_48677 | СочЭС | 3: 4.8713; 6: 4.8713; 8: 3.6373; 11: 3.6373; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_prj_107000_48678 | СочЭС | 3: 9.4245; 6: 9.4245; 8: 10.8242; 11: 10.8242; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | СочЭС | 3: 42.4271; 6: 42.4271; 8: 18.4567; 11: 18.4567; 13: 0; 16: 0; 18: 0.74907; 21: 0.74907
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 3: 4.3046; 6: 4.3046; 8: 4.2601; 11: 4.2601; 13: 4.3046; 16: 4.3046; 18: 4.2601; 21: 4.2601
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 338.5643 | 0 | 0 | 167.8999 | 170.6644 | 123.3907 | 0 | 0 | 69.4995 | 53.8912 | 223.7434 | 0 | 0 | 145.887 | 77.8564 | 62.6072 | 0 | 0 | 59.4601 | 3.1471
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 338.5643 | 0 | 0 | 167.8999 | 170.6644 | 123.3907 | 0 | 0 | 69.4995 | 53.8912 | 223.7434 | 0 | 0 | 145.887 | 77.8564 | 62.6072 | 0 | 0 | 59.4601 | 3.1471
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (инвестиционные мероприятия в объеме производства строительных и пусконаладочных работ) | F_prj_107000_49846 | ЮЗЭС | 3: 28.0703; 7: 28.0703; 8: 27.8349; 12: 27.8349; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | F_prj_107000_48139 | ЮЗЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 3: 1.4218; 6: 1.4218; 8: 0.93604; 11: 0.93604; 13: 1.4218; 16: 1.4218; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 3: 1.4989; 6: 1.4989; 8: 0.9862; 11: 0.9862; 13: 1.4989; 16: 1.4989; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 3: 18.6933; 6: 18.6933; 8: 5.4974; 11: 5.4974; 13: 18.6933; 16: 18.6933; 18: 5.4974; 21: 5.4974
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | 1601353 | АрЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 3: 14.9457; 6: 14.9457; 8: 0.70243; 11: 0.70243; 13: 10.4437; 16: 10.4437; 18: 0.70243; 21: 0.70243
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 3: 20.1139; 6: 20.1139; 8: 3.1216; 11: 3.1216; 13: 13.0532; 16: 13.0532; 18: 3.1216; 21: 3.1216
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 3: 42.2597; 6: 42.2597; 8: 36.4896; 11: 36.4896; 13: 42.2597; 16: 42.2597; 18: 36.0235; 21: 36.0235
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | КЭС | 3: 0.67703; 6: 0.67703; 8: 0.04754; 11: 0.04754; 13: 0.67703; 16: 0.67703; 18: 0.04754; 21: 0.04754
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС | 3: 2.9664; 6: 2.9664; 8: 0; 11: 0; 13: 2.9664; 16: 2.9664; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 3: 10.367; 6: 10.367; 8: 0.39095; 11: 0.39095; 13: 10.0581; 16: 10.0581; 18: 0.1652; 21: 0.1652
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 3: 141.7464; 7: 141.7464; 8: 17.4788; 12: 17.4788; 13: 77.8564; 17: 77.8564; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | F_prj_107000_48886 | КЭС | 3: 2.4724; 6: 2.4724; 8: 0.15643; 11: 0.15643; 13: 2.351; 16: 2.351; 18: 0.15643; 21: 0.15643
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | F_prj_107000_48887 | КЭС | 3: 0.42791; 6: 0.42791; 8: 0.65113; 11: 0.65113; 13: 0.40687; 16: 0.40687; 18: 0.48364; 21: 0.48364
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | КЭС | 3: 7.3028; 6: 7.3028; 8: 4.3881; 11: 4.3881; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 3: 4.6992; 6: 4.6992; 8: 0.075115; 11: 0.075115; 13: 4.4684; 16: 4.4684; 18: 0.075115; 21: 0.075115
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503195 | СлЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.22004; 12: 0.22004; 13: 0; 16: 0; 18: 0.050778; 22: 0.050778
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | 1601093 | СлЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 1.1327; 12: 1.1327; 13: 0; 16: 0; 18: 0.3285; 22: 0.3285
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503223 | СлЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.37297; 12: 0.37297; 13: 0; 16: 0; 18: 0.086068; 22: 0.086068
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | 1503222 | СлЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.42984; 12: 0.42984; 13: 0; 16: 0; 18: 0.099197; 22: 0.099197
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | 1502094 | ТихЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.72697; 12: 0.72697; 13: 0; 16: 0; 18: 0.72697; 22: 0.72697
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «ТР-9» 516 км ПК1+94,00¶ | 1502095 | ТихЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.76171; 12: 0.76171; 13: 0; 16: 0; 18: 0.76171; 22: 0.76171
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | 1500494 | КЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.43079; 11: 0.43079; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | 1604675 | ТимЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.26185; 12: 0.26185; 13: 0; 16: 0; 18: 0.26185; 22: 0.26185
1.2.2.1 | Переустройство участка ВЛ-10кВ Б-1 в пролете опор №75-80, находящиеся на территории земельного участка по адресу: ст. Брюховецкая, пересечение ул. О. | 1602155 | ТимЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.60442; 12: 0.60442; 13: 0; 16: 0; 18: 0.60442; 22: 0.60442
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | 1503240 | СлЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 2.9561; 11: 0.1233; 12: 2.8328; 13: 0; 16: 0; 18: 0.22187; 21: 0.1233; 22: 0.098572
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 3: 0.83197; 6: 0.83197; 8: 0; 11: 0; 13: 0.79114; 16: 0.79114; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 3: 11.1733; 6: 11.1733; 8: 5.72; 11: 5.72; 13: 10.6245; 16: 10.6245; 18: 5.72; 21: 5.72
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 3: 11.411; 6: 11.411; 8: 3.388; 11: 3.388; 13: 10.8506; 16: 10.8506; 18: 3.388; 21: 3.388
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 3: 3.0905; 6: 3.0905; 8: 1.995; 11: 1.995; 13: 2.9387; 16: 2.9387; 18: 1.995; 21: 1.995
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | 1601811 | ТихЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.25742; 12: 0.25742; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 22: 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая -2 этап | 1602791 | ТихЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.12907; 12: 0.12907; 13: 0; 16: 0; 18: 0.12907; 22: 0.12907
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 3: 0.66783; 6: 0.66783; 8: 0.16552; 11: 0.16552; 13: 0.63687; 16: 0.63687; 18: 0.05537; 21: 0.05537
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 3: 1.1963; 6: 1.1963; 8: 0.4755; 11: 0.4755; 13: 1.1218; 16: 1.1218; 18: 0.10176; 21: 0.10176
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 3: 0.39657; 6: 0.39657; 8: 0.19996; 11: 0.19996; 13: 0.34076; 16: 0.34076; 18: 0.0141; 21: 0.0141
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 3: 0.4637; 6: 0.4637; 8: 0; 11: 0; 13: 0.43674; 16: 0.43674; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 3: 0.40735; 6: 0.40735; 8: 0; 11: 0; 13: 0.38369; 16: 0.38369; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 3: 0.03972; 6: 0.03972; 8: 0; 11: 0; 13: 0.03972; 16: 0.03972; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 3: 0.10417; 6: 0.10417; 8: 0; 11: 0; 13: 0.09813; 16: 0.09813; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 3: 0.22929; 6: 0.22929; 8: 0; 11: 0; 13: 0.21598; 16: 0.21598; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 3: 0.32117; 6: 0.32117; 8: 0; 11: 0; 13: 0.30251; 16: 0.30251; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 3: 0.11898; 6: 0.11898; 8: 0; 11: 0; 13: 0.11207; 16: 0.11207; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 3: 0.21171; 6: 0.21171; 8: 0; 11: 0; 13: 0.11417; 16: 0.11417; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | АрЭС | 3: 1.1123; 6: 1.1123; 8: 0.08244; 11: 0.08244; 13: 1.0577; 16: 1.0577; 18: 0.08244; 21: 0.08244
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 3: 0.63159; 6: 0.63159; 8: 0.34278; 11: 0.34278; 13: 0.60056; 16: 0.60056; 18: 0.34278; 21: 0.34278
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 3: 0.47309; 6: 0.47309; 8: 0.1872; 11: 0.1872; 13: 0.44253; 16: 0.44253; 18: 0.08707; 21: 0.08707
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 3: 0.50658; 6: 0.50658; 8: 0.19724; 11: 0.19724; 13: 0.46363; 16: 0.46363; 18: 0.09711; 21: 0.09711
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 3: 0.43714; 6: 0.43714; 8: 0.18388; 11: 0.18388; 13: 0.39431; 16: 0.39431; 18: 0.0971; 21: 0.0971
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 3: 0.1494; 6: 0.1494; 8: 0.06626; 11: 0.06626; 13: 0.1249; 16: 0.1249; 18: 0.03956; 21: 0.03956
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 3: 0.44377; 6: 0.44377; 8: 0.17053; 11: 0.17053; 13: 0.40093; 16: 0.40093; 18: 0.0971; 21: 0.0971
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 3: 0.38258; 6: 0.38258; 8: 0.16625; 11: 0.16625; 13: 0.34878; 16: 0.34878; 18: 0.05863; 21: 0.05863
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 3: 0.48594; 6: 0.48594; 8: 0.22797; 11: 0.22797; 13: 0.40734; 16: 0.40734; 18: 0.08334; 21: 0.08334
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 3: 0.45235; 6: 0.45235; 8: 0.21185; 11: 0.21185; 13: 0.40951; 16: 0.40951; 18: 0.08347; 21: 0.08347
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 3: 0.78512; 6: 0.78512; 8: 0.37225; 11: 0.37225; 13: 0.74171; 16: 0.74171; 18: 0.27712; 21: 0.27712
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | F_prj_107000_48911 | ТихЭС | 3: 0.5057; 6: 0.5057; 8: 0; 11: 0; 13: 0.4809; 16: 0.4809; 18: 0; 21: 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 3: 0.52268; 6: 0.52268; 8: 0.11042; 11: 0.11042; 13: 0.46188; 16: 0.46188; 18: 0.06369; 21: 0.06369
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 3: 1.1403; 6: 1.1403; 8: 0.51771; 11: 0.51771; 13: 1.0428; 16: 1.0428; 18: 0.19805; 21: 0.19805
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 3: 0.8108; 6: 0.8108; 8: 0.37948; 11: 0.37948; 13: 0.71383; 16: 0.71383; 18: 0.13993; 21: 0.13993
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 3: 0.55087; 6: 0.55087; 8: 0.2404; 11: 0.2404; 13: 0.49; 16: 0.49; 18: 0.09054; 21: 0.09054
1.2.2.1 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.10234; 11: 0.10234; 13: 0; 16: 0; 18: -0.048117; 21: -0.048117
1.2.2.1 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | F_prj_107000_49911 | СочЭС | 3: 0.21686; 7: 0.21686; 8: 0.21686; 12: 0.21686; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 22: 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | F_prj_107000_49910 | СочЭС | 3: 0.26374; 7: 0.26374; 8: 0.26374; 12: 0.26374; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 22: 0
1.2.2.1 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | F_prj_107000_49913 | СочЭС | 3: 0.36712; 7: 0.36712; 8: 0.36712; 12: 0.36712; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 22: 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 3: 0; 8: 0; 18: 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0 | 0 | 0 | 45.649 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0 | 0 | 0 | 45.649
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0 | 0 | 0 | 45.649 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.649 | 0 | 0 | 0 | 45.649
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | F_prj_107000_48976 | СлЭС/ИА | 3: 6.4664; 7: 6.4664; 8: 7.4015; 12: 7.4015; 13: 6.4664; 17: 6.4664; 18: 7.4015; 22: 7.4015
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | F_prj_107000_49507 | СлЭС/ИА | 3: 38.5336; 7: 38.5336; 8: 38.2475; 12: 38.2475; 13: 38.5336; 17: 38.5336; 18: 38.2475; 22: 38.2475
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 97.9634 | 0 | 0 | 90.5355 | 7.4278 | 23.4723 | 0 | 0 | 16.0445 | 7.4278 | 41.0867 | 0 | 0 | 41.0867 | 0 | 7.8812 | 0 | 0 | 7.8812 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 63.2484 | 0 | 0 | 55.8205 | 7.4278 | 19.3495 | 0 | 0 | 11.9217 | 7.4278 | 23.6016 | 0 | 0 | 23.6016 | 0 | 7.6429 | 0 | 0 | 7.6429 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 3: 39.0823; 6: 39.0823; 8: 10.4859; 11: 10.4859; 13: 7.0048; 16: 7.0048; 18: 7.1112; 21: 7.1112
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | ЭG_prj_107000_49935 | КЭС | 3: 5.5069; 6: 5.5069; 8: 0; 11: 0; 13: 5.3832; 16: 5.3832; 18: 0; 21: 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА | 3: 2.3792; 6: 2.3792; 8: 0; 11: 0; 13: 2.3792; 16: 2.3792; 18: 0; 21: 0
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | F_prj_107000_49940 | ЮЗЭС | 3: 7.4278; 7: 7.4278; 8: 7.4278; 12: 7.4278; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.4.1 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» | 1400641 | ЮЗЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.016013; 11: 0.016013; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 3: 2.4179; 6: 2.4179; 8: 0; 11: 0; 13: 2.4179; 16: 2.4179; 18: 0; 21: 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 3: 4.2; 6: 4.2; 8: 1.3877; 11: 1.3877; 13: 4.2; 16: 4.2; 18: 0.53165; 21: 0.53165
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 3: 2.2342; 6: 2.2342; 8: 0.03203; 11: 0.03203; 13: 2.2165; 16: 2.2165; 18: 0; 21: 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 34.715 | 0 | 0 | 34.715 | 0 | 4.1228 | 0 | 0 | 4.1228 | 0 | 17.4851 | 0 | 0 | 17.4851 | 0 | 0.23837 | 0 | 0 | 0.23837 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск"(Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар-Динская-Кореновская-Тихорецк, Кореновская-Усть-Лабинск") | F_prj_107000_19833 | ИА | 3: 29.56; 6: 29.56; 8: 0.28321; 11: 0.28321; 13: 14.7357; 16: 14.7357; 18: 0.23837; 21: 0.23837
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 3: 5.155; 6: 5.155; 8: 0.02242; 11: 0.02242; 13: 2.7495; 16: 2.7495; 18: 0; 21: 0
1.2.4.2 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | 1602408 | СочЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 3.8172; 11: 3.8172; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 150.7292 | 0 | 0 | 112.8292 | 37.9 | 54.9848 | 0 | 0 | 31.1886 | 23.7961 | 60.0213 | 0 | 0 | 43.2738 | 16.7475 | 34.7044 | 0 | 0 | 34.1248 | 0.57958
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 150.7292 | 0 | 0 | 112.8292 | 37.9 | 54.9848 | 0 | 0 | 31.1886 | 23.7961 | 60.0213 | 0 | 0 | 43.2738 | 16.7475 | 34.7044 | 0 | 0 | 34.1248 | 0.57958
1.3.2 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | КЭС | 3: 34; 6: 34; 8: 22.7918; 11: 22.7918; 13: 18.4846; 16: 18.4846; 18: 14.2449; 21: 14.2449
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 3: 28; 7: 28; 8: 23.7961; 12: 23.7961; 13: 6.8475; 17: 6.8475; 18: 0.57958; 22: 0.57958
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | КЭС | 3: 9.9; 7: 9.9; 8: 0; 11: 0; 13: 9.9; 17: 9.9; 18: 0; 21: 0
1.3.2 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | 1400639 | СлЭС | 3: 0; 6: 0; 8: -11.4831; 11: -11.4831; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.3.2 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | КЭС | 3: 54.0401; 6: 54.0401; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 3: 24.7892; 6: 24.7892; 8: 19.8799; 11: 19.8799; 13: 24.7892; 16: 24.7892; 18: 19.8799; 21: 19.8799
1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | prj_107000_49077 | КЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 8.5394 | 0 | 0 | 2.5459 | 5.9935 | 0.37886 | 0 | 0 | 0.37886 | 0 | 7.9797 | 0 | 0 | 1.9861 | 5.9935 | 0.37886 | 0 | 0 | 0.37886 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 3: 5.9935; 7: 5.9935; 8: 0; 11: 0; 13: 5.9935; 17: 5.9935; 18: 0; 21: 0
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | 1600635 | СочЭС | 3: 1.8659; 6: 1.8659; 8: 0; 11: 0; 13: 1.3061; 16: 1.3061; 18: 0; 21: 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | 1600644 | ЛенЭС | 3: 0.68; 6: 0.68; 8: 0.37886; 11: 0.37886; 13: 0.68; 16: 0.68; 18: 0.37886; 21: 0.37886
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 91.7043 | 0 | 0 | 2.2842 | 89.4201 | 23.5236 | 0 | 0 | 0.57419 | 22.9494 | 91.4001 | 0 | 0 | 1.98 | 89.4201 | 21.6543 | 0 | 0 | 0 | 21.6543
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | G_prj_107000_49955 | СлЭС | 3: 2.2842; 6: 2.2842; 8: 0.57419; 11: 0.57419; 13: 1.98; 16: 1.98
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС | 3: 68.2119; 7: 68.2119; 8: 15.9539; 12: 15.9539; 13: 68.2119; 17: 68.2119; 18: 15.9539; 22: 15.9539
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 3: 17.0188; 7: 17.0188; 8: 6.9955; 12: 6.9955; 13: 17.0188; 17: 17.0188; 18: 5.7004; 22: 5.7004
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС | 3: 4.1895; 7: 4.1895; 8: 0; 12: 0; 13: 4.1895; 17: 4.1895; 18: 0; 22: 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 556.1793 | 0 | 0 | 556.1793 | 0 | 282.7536 | 0 | 0 | 258.8561 | 23.8974 | 303.4072 | 0 | 0 | 303.4072 | 0 | 199.6383 | 0 | 0 | 189.4523 | 10.1859
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ИА | 3: 22.2938; 6: 22.2938; 8: 3.4371; 11: 3.4371; 13: 17.2156; 16: 17.2156; 18: -0.0039886; 21: -0.0039886
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | F_prj_107000_48879 | СочЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.49986; 11: 0.49986; 13: 0; 16: 0; 18: 0.49986; 21: 0.49986
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | F_prj_107000_48880 | ИА | 3: 0; 6: 0; 8: 0.49992; 11: 0.49992; 13: 0; 16: 0; 18: 0.49992; 21: 0.49992
1.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | 1502845 | ИА | 3: 0; 6: 0; 8: 1.015; 12: 1.015; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | ИА | 3: 9.0581; 6: 9.0581; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская»(Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район) | G_prj_107000_50833 | ИА | 3: 24.2; 6: 24.2; 8: 0.2653; 11: 0.2653; 13: 18.31; 16: 18.31; 18: 0.18571; 21: 0.18571
1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | F_prj_107000_48147 | ИА | 3: 23.5; 6: 23.5; 8: 0.491; 11: 0.491; 13: 18.1027; 16: 18.1027; 18: 0; 21: 0
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | prj_107000_48176 | ИА | 3: 18.8195; 6: 18.8195; 8: 13.925; 11: 13.925; 13: 9.4097; 16: 9.4097; 18: 9.4911; 21: 9.4911
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | F_prj_107000_48151 | ИА | 3: 37; 6: 37; 8: 1.4997; 11: 1.4997; 13: 19.9142; 16: 19.9142; 18: 0; 21: 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ИА | 3: 2.9881; 6: 2.9881; 8: 0.49046; 11: 0.49046; 13: 0; 16: 0; 18: 0.10702; 21: 0.10702
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | ИА | 3: 5.932; 6: 5.932; 8: 0.3219; 11: 0.3219; 13: 5.932; 16: 5.932; 18: 0; 21: 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ИА | 3: 1.108; 6: 1.108; 8: 0; 11: 0; 13: 0.78695; 16: 0.78695; 18: 0; 21: 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки Сочинских ЭС – 1 комплект | G_prj_107000_49950 | ИА | 3: 0.2806; 6: 0.2806; 8: 0.22565; 11: 0.22565; 13: 0; 16: 0; 18: 0.21565; 21: 0.21565
1.6 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | G_prj_107000_49951 | ИА | 3: 0.29598; 6: 0.29598; 8: 0.29598; 11: 0.29598; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго"(Монтаж пожарно-охранной сигнализации производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" ) | F_prj_107000_48183 | ИА | 3: 2.2802; 6: 2.2802; 8: 1.9693; 11: 1.9693; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | G_prj_107000_49954 | ИА | 3: 0.25; 6: 0.25; 8: 0.2455; 11: 0.2455; 13: 0; 16: 0; 18: 0.022176; 21: 0.022176
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ИА | 3: 2.5272; 6: 2.5272; 8: 0.49631; 11: 0.49631; 13: 2.5272; 16: 2.5272; 18: 0.49631; 21: 0.49631
1.6 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | - | ИА | 3: 0; 6: 0; 8: 1.6; 11: 1.6; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | ИА | 3: 29.86; 6: 29.86; 8: 0; 11: 0; 13: 29.86; 16: 29.86; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 3: 115.7556; 6: 115.7556; 8: 76.8644; 11: 76.8644; 13: 0; 16: 0; 18: 76.8644; 21: 76.8644
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА | 3: 0.1931; 6: 0.1931; 8: 0; 11: 0; 13: 0.1931; 16: 0.1931; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА | 3: 0.2552; 6: 0.2552; 8: 0; 11: 0; 13: 0.2552; 16: 0.2552; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА | 3: 0.3628; 6: 0.3628; 8: 0; 11: 0; 13: 0.3628; 16: 0.3628; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение 68 сушильных камер и заземления (КШЗ-6-10 S-25- 53 шт., КШЗ-1 S-16 -48 шт.) | G_prj_107000_50828 | ИА | 3: 9.2264; 6: 9.2264; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА | 3: 0.094411; 6: 0.094411; 8: 0.093694; 11: 0.093694; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА/АдЭС | 3: 0.096207; 6: 0.096207; 8: 0.095572; 11: 0.095572; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА | 3: 2.3593; 6: 2.3593; 8: 2.3437; 11: 2.3437; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА/УЛЭС | 3: 1.4024; 6: 1.4024; 8: 1.3932; 11: 1.3932; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА | 3: 1.4031; 6: 1.4031; 8: 1.3932; 11: 1.3932; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА | 3: 0.59041; 6: 0.59041; 8: 0.58593; 11: 0.58593; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА | 3: 0.64468; 6: 0.64468; 8: 0.63978; 11: 0.63978; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 3: 0.84383; 6: 0.84383; 8: 0.78554; 11: 0.78554; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА | 3: 0.43365; 6: 0.43365; 8: 0.4307; 11: 0.4307; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 3: 0.64003; 6: 0.64003; 8: 0.63248; 11: 0.63248; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | ИА | 3: 0.24302; 6: 0.24302; 8: 0.24072; 11: 0.24072; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА | 3: 0.21016; 6: 0.21016; 8: 0.20768; 11: 0.20768; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 3: 0.29335; 6: 0.29335; 8: 0.28792; 11: 0.28792; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА/АрмЭС/ЛенЭС/СлавЭС | 3: 0.38911; 6: 0.38911; 8: 0.3835; 11: 0.3835; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 3: 0.10354; 6: 0.10354; 8: 0.10266; 11: 0.10266; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | ЛенЭС | 3: 0.074753; 6: 0.074753; 8: 0.074163; 11: 0.074163; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | СЛЭС | 3: 0.44633; 6: 0.44633; 8: 0.4425; 11: 0.4425; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ЮЗЭС | 3: 0.1331; 6: 0.1331; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 3: 1.2248; 6: 1.2248; 8: 1.1686; 11: 1.1686; 13: 1.2248; 16: 1.2248; 18: 1.1686; 21: 1.1686
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 3: 6.7957; 6: 6.7957; 8: 4.1852; 11: 4.1852; 13: 6.7957; 16: 6.7957; 18: 4.1852; 21: 4.1852
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА/КЭС | 3: 14.509; 6: 14.509; 8: 14.73; 11: 14.73; 13: 14.509; 16: 14.509; 18: 14.73; 21: 14.73
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА/ФЭС | 3: 9.434; 6: 9.434; 8: 9.213; 11: 9.213; 13: 9.434; 16: 9.434; 18: 9.213; 21: 9.213
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 3: 3.584; 6: 3.584; 8: 5.286; 11: 5.286; 13: 3.584; 16: 3.584; 18: 5.286; 21: 5.286
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» ШТСН для пополнения аварийного запаса - 4 комплекта | G_prj_107000_50868 | ИА | 3: 1.1; 6: 1.1; 8: 0.54; 11: 0.54; 13: 1.1; 16: 1.1; 18: 0.54; 21: 0.54
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА/ЮЗЭС | 3: 11.99; 6: 11.99; 8: 6.028; 11: 6.028; 13: 11.99; 16: 11.99; 18: 6.028; 21: 6.028
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА | 3: 13.6; 6: 13.6; 8: 0; 11: 0; 13: 13.6; 16: 13.6; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА | 3: 8.34; 6: 8.34; 8: 0; 11: 0; 13: 8.34; 16: 8.34; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле КамАЗ - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА | 3: 10.9; 6: 10.9; 8: 0; 11: 0; 13: 10.9; 16: 10.9; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей КамАЗ с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | СочЭС | 3: 12.89; 6: 12.89; 8: 0; 11: 0; 13: 12.89; 16: 12.89; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА | 3: 13.65; 6: 13.65; 8: 4.116; 11: 4.116; 13: 13.65; 16: 13.65; 18: 4.116; 21: 4.116
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА | 3: 6; 6: 6; 8: 11.269; 11: 11.269; 13: 6; 16: 6; 18: 11.269; 21: 11.269
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 3: 1.91; 6: 1.91; 8: 0; 11: 0; 13: 1.91; 16: 1.91; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 3 шт. | G_prj_107000_49988 | ИА | 3: 3; 6: 3; 8: 1.4113; 11: 1.4113; 13: 2.1; 16: 2.1; 18: 1.4113; 21: 1.4113
1.6 | Пиобретение агрегата резервного питания (АРП) в Красноармейском РЭС Славянских ЭС | G_prj_107000_49990 | ИА | 3: 1; 6: 1; 8: 0.47043; 11: 0.47043; 13: 0.7; 16: 0.7; 18: 0.47043; 21: 0.47043
1.6 | Приобретение специализированных столов и вытяжных шкафов - 7 комплектов | G_prj_107000_49992 | СочЭС | 3: 0.9; 6: 0.9; 8: 1.2719; 11: 1.2719; 13: 0.9; 16: 0.9; 18: 1.2719; 21: 1.2719
1.6 | Приобретение РИСЭ - 3 шт. | G_prj_107000_49993 | ИА | 3: 4; 6: 4; 8: 3.5163; 11: 3.5163; 13: 0; 16: 0; 18: 3.5163; 21: 3.5163
1.6 | Приобретение межсетевого экрана ASA 5545-Х - 1 комплект | G_prj_107000_49994 | КЭС | 3: 4.45; 6: 4.45; 8: 4.3485; 11: 4.3485; 13: 0; 16: 0; 18: 4.3485; 21: 4.3485
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 69 ед. | G_prj_107000_49995 | КЭС | 3: 3.5793; 6: 3.5793; 8: 0.1362; 11: 0.1362; 13: 3.5793; 16: 3.5793; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса |  | КЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 10.0045; 11: 2.7137; 12: 7.2908; 13: 0; 16: 0; 18: 1.3874; 21: 1.3874
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49996 | СлЭС | 3: 7.69; 6: 7.69; 8: 7.5957; 11: 7.5957; 13: 0; 16: 0; 18: 7.5957; 21: 7.5957
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле ГАЗ - 2 шт. | G_prj_107000_50002 | СочЭС | 3: 7.5; 6: 7.5; 8: 7.972; 11: 7.972; 13: 7.5; 16: 7.5; 18: 7.972; 21: 7.972
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей ГАЗЕЛЬ - 2 шт. | G_prj_107000_50004 | СочЭС | 3: 2.1; 6: 2.1; 8: 2.492; 11: 2.492; 13: 2.1; 16: 2.1; 18: 2.492; 21: 2.492
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. |  | СочЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. |  | СочЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. |  | ЛабЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Подъёмник автомобильный г/п 3,5 тонны П-1018, в комплекте Анкер клиновой 20х300 (8шт) |  | ИА | 3: 0; 6: 0; 8: 0.12; 11: 0.12; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-2 |  | ИА/АрмЭС/СлавЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 2.0824; 11: 2.0824; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-4 |  | ИА | 3: 0; 6: 0; 8: 1.4435; 11: 1.4435; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Заземление КШЗ-1 S-16 (со штангами для установки с земли) переносное линейное |  | ИА | 3: 0; 6: 0; 8: 2.9816; 11: 2.9816; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Заземление КШЗ-6-10 S-25 (со штангами для установки с земли) переносное линейное |  | ИА | 3: 0; 6: 0; 8: 2.7189; 11: 2.7189; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Трансформатор ТРДН-40000 -110 /10,5/10,5 |  | ИА | 3: 0; 6: 0; 8: 0.48607; 11: 0.48607; 13: 0; 16: 0; 18: -4e-06; 21: -4e-06
1.6 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | G_prj_107000_49987 | ИА | 3: 4.8299; 6: 4.8299; 8: 4.8299; 11: 4.8299; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА | 3: 5; 6: 5; 8: 0; 11: 0; 13: 5; 16: 5; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | F_prj_107000_48923 | ИА | 3: 1.5789; 6: 1.5789; 8: 1.2989; 11: 1.2989; 13: 1.5789; 16: 1.5789; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | F_prj_107000_48925 | ИА | 3: 0.52632; 6: 0.52632; 8: 0.42786; 11: 0.42786; 13: 0.52632; 16: 0.52632; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | F_prj_107000_48926 | ИА | 3: 1.0526; 6: 1.0526; 8: 0.87106; 11: 0.87106; 13: 1.0526; 16: 1.0526; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | F_prj_107000_48927 | ТихЭС | 3: 1.0526; 6: 1.0526; 8: 0.87106; 11: 0.87106; 13: 1.0526; 16: 1.0526; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | F_prj_107000_48928 | ТихЭС | 3: 1.5789; 6: 1.5789; 8: 1.2989; 11: 1.2989; 13: 1.5789; 16: 1.5789; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | F_prj_107000_48929 | СочЭС | 3: 1.0526; 6: 1.0526; 8: 0.87106; 11: 0.87106; 13: 1.0526; 16: 1.0526; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | F_prj_107000_48930 | СочЭС | 3: 1.0526; 6: 1.0526; 8: 0.87106; 11: 0.87106; 13: 1.0526; 16: 1.0526; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | F_prj_107000_48931 | СочЭС | 3: 1.0526; 6: 1.0526; 8: 0.87106; 11: 0.87106; 13: 1.0526; 16: 1.0526; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 - 1 шт. | G_ prj_107000_49984 | СочЭС | 3: 0.264; 6: 0.264; 8: 0.25; 11: 0.25; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение портативного многофункционального прибора энергетика тип СЕ-602М-400К - 31 шт. | F_prj_107000_48979 | СочЭС | 3: 5; 6: 5; 8: 4.9817; 11: 4.9817; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования | G_prj_107000_49994 | КЭС | 3: 6.7517; 6: 6.7517; 8: 1.968; 11: 1.968; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48936 | КЭС | 3: 43.53; 6: 43.53; 8: 0; 11: 0; 13: 29.02; 16: 29.02; 18: 0; 21: 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | КЭС | 3: 5.49; 6: 5.49; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 3: 2.5; 6: 2.5; 8: 2.5; 11: 2.5; 13: 2.5; 16: 2.5; 18: 2.5; 21: 2.5
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | G_prj_107000_50007 | ИА | 3: 2.2; 6: 2.2; 8: 2.2; 11: 2.2; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 3: 3.5533; 6: 3.5533; 8: 3.5533; 11: 3.5533; 13: 2.2635; 16: 2.2635; 18: 2.2635; 21: 2.2635
1.6 | НИОКР. Создание единой интегрированной, распределенной и расширяемой системы учета и хранения разнородных данных, в стандартизованном виде, для учета ТОиР, действий РЗиА, уставок РЗиА, с привязкой к графической схеме расположения оборудования | G_prj_107000_50008 |  | 3: 1.3782; 6: 1.3782; 8: 1.3737; 11: 1.3737; 13: 0; 16: 0; 18: 1.3737; 21: 1.3737
1.6 | НИОКР. Разработка и внедрение лазерного измерителя тока высокого напряжения |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | 1400935 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 7.68; 11: 7.68; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | ВЛ 500 кВ Крымская-Центральная с расширением ПС 500 кВ "Крымская" и ПС 500 кВ "Центральная" |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 71 шт.) | - |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0.20162; 11: 0.20162; 13: 0; 16: 0; 18: 0.19879; 21: 0.19879
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | 0000008.1 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0.00416; 11: 0.00416; 13: 0; 16: 0; 18: 0.00116; 21: 0.00116
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | 1500743 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 13.7188; 12: 13.7188; 13: 0; 16: 0; 18: 8.3131; 22: 8.3131
1.6 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | 1400953, 1500738 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 6.832; 11: 6.832; 13: 0; 16: 0; 18: 5.5242; 21: 5.5242
1.6 | АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | 1200624 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0.33123; 11: 0.33123; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | 1603408 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | 1601059 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 1.65; 12: 1.65; 13: 0; 16: 0; 18: 1.65; 22: 1.65
1.6 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, подключаемой к ВЛ-10 кВ РП-7-3 ПС 35/10 кВ «Шапсуг», с переустройством существующей ВЛ-0,4 кВ | 1501960 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 1.6853; 11: 1.6853; 13: 0; 16: 0; 18: 1.2646; 21: 1.2646
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482), | 1604437 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0.22284; 12: 0.22284; 13: 0; 16: 0; 18: 0.22284; 22: 0.22284
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с орг, | 1602489 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0.072326; 11: 0.072326; 13: 0; 16: 0; 18: 0.072326; 21: 0.072326
1.6 | Реконструкция наружных сетей канализации исполнительного аппарата ОАО "Кубаньэнерго" | 1502538 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0.48847; 11: 0.48847; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
1.6 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | 1502657 |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0.96695; 11: 0.96695; 13: 0; 16: 0; 18: 0.87455; 21: 0.87455
2 | Республика Адыгея |  |  | 1268.1972 | 0 | 0 | 1180.8772 | 87.32 | 1412.2582 | 0 | 0 | 1283.9549 | 128.3033 | 199.4981 | 0 | 0 | 112.8681 | 86.63 | 425.1106 | 0 | 0 | 315.2105 | 109.9
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 113.1379 | 0 | 0 | 111.8079 | 1.33 | 306.981 | 0 | 0 | 287.4613 | 19.5197 | 25.0179 | 0 | 0 | 24.3779 | 0.64 | 64.9412 | 0 | 0 | 63.8248 | 1.1165
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 113.1379 | 0 | 0 | 111.8079 | 1.33 | 306.981 | 0 | 0 | 287.4613 | 19.5197 | 25.0179 | 0 | 0 | 24.3779 | 0.64 | 64.9412 | 0 | 0 | 63.8248 | 1.1165
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_50494 | ИА | 3: 42.2932; 6: 42.2932; 8: 198.372; 11: 198.372; 13: 9.2636; 16: 9.2636; 18: 42.0689; 21: 42.0689
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50855 | ИА | 3: 69.0047; 6: 69.0047; 8: 89.081; 11: 89.081; 13: 15.1143; 16: 15.1143; 18: 21.7477; 21: 21.7477
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | F_prj_107000_50493 | ИА | 3: 0.46; 6: 0.1275; 7: 0.3325; 8: 0; 12: 0; 13: 0.16; 17: 0.16; 18: 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | F_prj_107000_50853 | ИА | 3: 1.38; 6: 0.3825; 7: 0.9975; 8: 2.3402; 11: 0.008227; 12: 2.332; 13: 0.48; 17: 0.48; 18: 1.1247; 21: 0.008227; 22: 1.1165
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1877 | 0 | 0 | 0 | 17.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | 1503550 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 1.0969; 12: 1.0969
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | 1503549 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.80686; 12: 0.80686
2.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | 1401494 | АдЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 14.5984; 12: 14.5984
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | 1400452 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.24825; 12: 0.24825
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | 1301555.1602 | КЭС | 3: 0; 7: 0; 8: 0.43736; 12: 0.43736
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 446.883 | 0 | 0 | 360.893 | 85.99 | 516.1079 | 0 | 0 | 407.3243 | 108.7836 | 174.4802 | 0 | 0 | 88.4902 | 85.99 | 353.0312 | 0 | 0 | 244.2477 | 108.7836
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 437.806 | 0 | 0 | 351.816 | 85.99 | 512.5196 | 0 | 0 | 403.736 | 108.7836 | 168.0795 | 0 | 0 | 82.0895 | 85.99 | 351.1275 | 0 | 0 | 242.3439 | 108.7836
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 437.806 | 0 | 0 | 351.816 | 85.99 | 512.5196 | 0 | 0 | 403.736 | 108.7836 | 168.0795 | 0 | 0 | 82.0895 | 85.99 | 351.1275 | 0 | 0 | 242.3439 | 108.7836
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | 1500749 | КЭС | 3: 0; 6: 0; 8: 0.81453; 11: 0.81453; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 3: 274.4713; 6: 274.4713; 8: 308.8664; 11: 308.8664; 13: 40.4116; 16: 40.4116; 18: 148.3148; 21: 148.3148
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 3: 85.99; 7: 85.99; 8: 108.7836; 12: 108.7836; 13: 85.99; 17: 85.99; 18: 108.7836; 22: 108.7836
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 3: 54.3447; 6: 54.3447; 8: 92.7615; 11: 92.7615; 13: 21.7379; 16: 21.7379; 18: 92.7615; 21: 92.7615
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС | 3: 0.7; 6: 0.7; 8: 0.55441; 11: 0.55441; 13: 0.7; 16: 0.7; 18: 0.55441; 21: 0.55441
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС | 3: 0.9; 6: 0.9; 8: 0.71322; 11: 0.71322; 13: 0.9; 16: 0.9; 18: 0.71322; 21: 0.71322
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 3: 20.7; 6: 20.7; 8: 0.02599; 11: 0.02599; 13: 18.34; 16: 18.34; 18: 0; 21: 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | АдЭС | 3: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 3: 0; 8: 0; 18: 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 9.077 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 3.5883 | 0 | 0 | 3.5883 | 0 | 6.4007 | 0 | 0 | 6.4007 | 0 | 1.9038 | 0 | 0 | 1.9038 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 9.077 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 3.5883 | 0 | 0 | 3.5883 | 0 | 6.4007 | 0 | 0 | 6.4007 | 0 | 1.9038 | 0 | 0 | 1.9038 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 3: 6.5544; 6: 6.5544; 8: 3.0895; 11: 3.0895; 13: 4.3782; 16: 4.3782; 18: 1.4049; 21: 1.4049
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 3: 2.5226; 6: 2.5226; 8: 0.49886; 11: 0.49886; 13: 2.0226; 16: 2.0226; 18: 0.49886; 21: 0.49886
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 708.1762 | 0 | 0 | 708.1762 | 0 | 587.7477 | 0 | 0 | 587.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1381 | 0 | 0 | 7.1381 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: 0; 18: 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 708.1762 | 0 | 0 | 708.1762 | 0 | 587.7477 | 0 | 0 | 587.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1381 | 0 | 0 | 7.1381 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | F_prj_107000_48195 | КЭС | 3: 571.3947; 6: 571.3947; 8: 524.7646; 11: 524.7646; 18: 6.9061; 21: 6.9061
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | G_prj_107000_49947 | КЭС | 3: 136.7815; 6: 136.7815; 8: 62.9831; 11: 62.9831; 18: 0.23201; 21: 0.23201
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | - | АдЭС | 8: 0.28383; 11: 0.28383
2.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | - | АдЭС | 8: 0.47998; 11: 0.47998
2.6 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | - | АдЭС | 8: 0.26431; 11: 0.26431
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | - | АдЭС | 8: 0.18499; 11: 0.18499
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | - | АдЭС | 8: 0.20842; 11: 0.20842

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
Год раскрытия информации: 2016 год | [35 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
|  |  |  | 28958.7593 | - | 2228.6556 | - | 20150.7051 | - | 4497.9533 | - | 4913.1927
|  |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
№№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016г, млн.рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | всего |  |  |  | 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  | 3 кв |  |  |  | 4 кв | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 28958.7593 | - | 2228.6556 | - | 20150.7051 | - | 4497.9533 | - | 4913.1927 | - | 623.6359 | - | 623.1653 | - | 1004.2423 | - | 1004.3552 | - | 577.0722 | - | 1064.2555 | - | 2299.9528 | - | 2228.665 | - | 15237.5124 | - | 415.2393 | - | 9.232%
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 15404.6457 | - | 604.6132 | - | 9717.5919 | - | 1740.6162 | - | 2675.0974 | - | 323.5932 | - | 330.7301 | - | 539.1342 | - | 592.1708 | - | 219.7165 | - | 709.0481 | - | 658.1723 | - | 1043.1484 | - | 7042.4945 | - | 934.4813 | - | 53.69%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 7916.1605 | - | 201.4905 | - | 6683.2478 | - | 1420.9339 | - | 1160.5369 | - | 17.6663 | - | 27.9567 | - | 151.0764 | - | 151.2124 | - | 148.5785 | - | 276.9179 | - | 1103.6127 | - | 704.4499 | - | 5522.7109 | - | -260.3969 | - | -18.33%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 2452.3059 | - | 16.5485 | - | 1924.6322 | - | 727.2966 | - | 569.5939 | - | 272.2405 | - | 246.7577 | - | 288.1968 | - | 235.1379 | - | 113.7329 | - | 1.535 | - | 53.1264 | - | 86.1632 | - | 1355.0383 | - | -157.7027 | - | -21.68%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 94.0184 | - | 0 | - | 94.0184 | - | 7.2368 | - | 1.7778 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1 | - | 0 | - | 0.95066 | - | 0.32106 | - | 6.1861 | - | 1.4567 | - | 92.2406 | - | -5.459 | - | -75.43%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 343.7468 | - | 0 | - | 401.6502 | - | 88.5595 | - | 25.4099 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 6.9265 | - | 87.6015 | - | 20.4599 | - | 376.2403 | - | -63.1496 | - | -71.31%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 2747.882 | - | 1406.0034 | - | 1329.5646 | - | 513.3104 | - | 480.7767 | - | 7.5 | - | 15.0847 | - | 23.099 | - | 23.1981 | - | 91.4577 | - | 69.507 | - | 391.2537 | - | 372.9869 | - | 848.7878 | - | -32.5337 | -
1 | Краснодарский край |  |  | 26771.2964 | - | 2156.4629 | - | 18005.6422 | - | 3452.2183 | - | 3828.4299 | - | 331.8368 | - | 356.3051 | - | 718.5039 | - | 708.8733 | - | 447.3052 | - | 954.0149 | - | 1961.5222 | - | 1816.4848 | - | 14177.2124 | - | 376.2116 | - | 10.9%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 14902.6196 | - | 552.1488 | - | 9237.3601 | - | 1644.7359 | - | 2425.1142 | - | 304.5632 | - | 311.1563 | - | 499.3111 | - | 542.3234 | - | 203.8086 | - | 654.9248 | - | 637.053 | - | 916.7096 | - | 6812.2458 | - | 780.3783 | - | 47.45%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 14862.2253 | - | 552.0537 | - | 9197.0608 | - | 1604.4366 | - | 2421.694 | - | 304.5632 | - | 311.1563 | - | 497.1582 | - | 542.3234 | - | 187.9871 | - | 654.4979 | - | 614.7281 | - | 913.7163 | - | 6775.3668 | - | 817.2574 | - | 50.94%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48975 | 1702.1806 | - | 138.2382 | - | 1587.8795 | - | 473.0644 | - | 698.4753 | - | 134.4474 | - | 104.2923 | - | 207.8861 | - | 145.9038 | - | 100.0902 | - | 161.0752 | - | 30.6407 | - | 287.204 | - | 889.4042 | - | 225.4109 | - | 47.65% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной категории заявителей ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50854 | 1883.6257 | - | 226.4172 | - | 1754.5872 | - | 493.12 | - | 1102.3299 | - | 155.1419 | - | 185.8376 | - | 256.3166 | - | 272.6558 | - | 46.4233 | - | 265.98 | - | 35.2381 | - | 377.8564 | - | 652.2573 | - | 609.2099 | - | 123.5% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной категории заявителей ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48974 | 28.3058 | - | 0.8053 | - | 26.9469 | - | 5.3886 | - | 7.4387 | - | 1.3062 | - | 1.5812 | - | 0.658 | - | 2.5442 | - | 1.8802 | - | 3.0431 | - | 1.5442 | - | 0.27028 | - | 19.5081 | - | 2.0501 | - | 38.05% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50852 | 173.8785 | - | 5.3324 | - | 165.5308 | - | 33.1014 | - | 32.0926 | - | 8.0238 | - | 7.2005 | - | 4.042 | - | 2.7162 | - | 11.5498 | - | 6.1463 | - | 9.4858 | - | 16.0296 | - | 133.4382 | - | -1.0088 | - | -3.048% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 11074.2347 | - | 181.2606 | - | 5662.1165 | - | 599.7622 | - | 581.3575 | - | 5.6439 | - | 12.2447 | - | 28.2555 | - | 118.5034 | - | 28.0436 | - | 218.2533 | - | 537.8192 | - | 232.3561 | - | 5080.759 | - | -18.4047 | - | -3.069%
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | 1501695 | 76.3585 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 1503388 | 0.88983 | - | 0.04239 | - | 0.88983 | - | 0 | - | 0.82651 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.82651 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.063321 | - | 0.82651 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | КЭС | 1301259 | 2.2697 | - | 0.22264 | - | 2.2697 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2697 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | КЭС | 1503700 | 1.9288 | - | 0 | - | 1.9288 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9288 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | 1501794 | 6.6063 | - | 0 | - | 6.6063 | - | 0 | - | 0.22274 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22274 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.3836 | - | 0.22274 | - |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | 1300378 | 3.2438 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | КЭС | 1503546 | 3.7981 | - | 0 | - | 3.7981 | - | 0 | - | 0.25227 | - | 0 | - | 0.25227 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5458 | - | 0.25227 | - |  | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар.¶ | КЭС | 1301581 1602467 | 1.7127 | - | 1.7127 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | КЭС | 1503547 | 1.9332 | - | 0 | - | 1.9332 | - | 0 | - | 0.13136 | - | 0 | - | 0.13136 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8019 | - | 0.13136 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 2582.9776 | - | 0 | - | 2582.9776 | - | 216.2002 | - | 109.3672 | - | 0 | - | 0 | - | 5.6907 | - | 5.6907 | - | 0 | - | 47.599 | - | 210.5094 | - | 56.0775 | - | 2473.6104 | - | -106.833 | - | -49.41% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с корректировкой сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 1736.5975 | - | 0 | - | 1736.5975 | - | 109.9407 | - | 170.0552 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 122.2167 | - | 109.9407 | - | 47.8385 | - | 1566.5422 | - | 60.1145 | - | 54.68% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с корректировкой сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 6.8987 | - | 0 | - | 6.8987 | - | 6.8987 | - | 0.4237 | - | 0.42369 | - | 0.42369 | - | 0 | - | 1.562e-05 | - | 1.56 | - | 0 | - | 4.915 | - | 0 | - | 6.475 | - | -6.475 | - | -93.86% | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком, в связи с их корректировкой по замечаниям.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48960 | 25.4472 | - | 0 | - | 25.4472 | - | 25.4472 | - | 17.2659 | - | 0 | - | 0 | - | 2.782 | - | 0 | - | 10.1993 | - | 1.6743 | - | 12.4658 | - | 15.5916 | - | 8.1813 | - | -8.1813 | - | -32.15% | Частичная закупка оборудования подрядчиком , экономия расходов на содержание службы заказчика (авторский надзор, премия за ввод и т.д.)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48961 | 6.1386 | - | 0 | - | 6.1386 | - | 6.1386 | - | 0.4237 | - | 0 | - | 0 | - | 0.30037 | - | 0 | - | 2.6272 | - | 0 | - | 3.211 | - | 0.4237 | - | 5.7149 | - | -5.7149 | - | -93.1% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | СлЭС | 1601298 | 2.071 | - | 0 | - | 2.071 | - | 0 | - | 0.42325 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42325 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6477 | - | 0.42325 | - |  | Работы выполнены в 2015 году акты в связи с задержкой оформление приняты в 2016
1.1.1.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | 1301082 1501785 1500689 1402350 | 974.5869 | - | 0 | - | 2.0939 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0939 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | СочЭС | 1500012 | 6.5906 | - | 0 | - | 2.5173 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5173 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | 1502133 | 4.2872 | - | 0 | - | 4.2872 | - | 0 | - | 3.8699 | - | 0 | - | 3.8699 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41732 | - | 3.8699 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402127 | 6.5736 | - | 0 | - | 5.6833 | - | 0 | - | 0.42344 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42344 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.2598 | - | 0.42344 | - |  | Выполнены работ для предупреждения аварии ВЛ из-за возникновения оползня
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402128, 1200043 | 20.2793 | - | 0 | - | 19.9203 | - | 0 | - | 5.3015 | - | 0 | - | 0.42369 | - | 0 | - | 0.99146 | - | 0 | - | 1.8137 | - | 0 | - | 2.0727 | - | 14.6188 | - | 5.3015 | - |  | Выполнены работы для предупреждения аварии ВЛ из-за возникновения оползня
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | F_prj_107000_48963 | 32.9577 | - | 0 | - | 32.9577 | - | 24.3926 | - | 32.9577 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24.46 | - | 24.3926 | - | 8.4977 | - | 0 | - | 8.5651 | - | 35.11% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | G_prj_107000_49900 | 7.9388 | - | 0 | - | 7.9388 | - | 7.9388 | - | 1.3136 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.9388 | - | 1.3136 | - | 6.6252 | - | -6.6252 | - | -83.45% | Задержка оформления проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 204.2971 | - | 0 | - | 204.2971 | - | 14.8858 | - | 15.0959 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14.8858 | - | 15.0959 | - | 189.2012 | - | 0.21011 | - | 1.411% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 121.3157 | - | 0 | - | 121.3157 | - | 12.508 | - | 12.4914 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.0355 | - | 12.508 | - | 7.4559 | - | 108.8244 | - | -0.016659 | - | -0.1332% | Экономия при разработке ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 1400811 | 61.463 | - | 22.9203 | - | 38.5427 | - | 0 | - | 38.5427 | - | 0 | - | 0.42398 | - | 0 | - | 5.0628 | - | 0 | - | 0.0359 | - | 0 | - | 33.02 | - | 0 | - | 38.5427 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | СлЭС | G_prj_107000_50843 | 132.0526 | - | 35.8922 | - | 107.5595 | - | 107.5595 | - | 96.1605 | - | 0 | - | 0.6028 | - | 0 | - | 82.3462 | - | 0 | - | 1.914 | - | 107.5595 | - | 11.2975 | - | 11.399 | - | -11.399 | - | -10.6% | Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 1300144 | 291.0678 | - | 72.5588 | - | 0.58957 | - | 0 | - | 0.58957 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49379 | - | 0 | - | 0.09578 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.58957 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | ЮЗЭС | 1400665 | 718.0062 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | ЮЗЭС | 1400666 | 141.5918 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | ЮЗЭС | 1402340, 1400001 | 723.0517 | - | 17.4161 | - | 0.15708 | - | 0 | - | 0.03613 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.03613 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12095 | - | 0.03613 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 1400634, 1502465 | 10.9419 | - | 3.4681 | - | 7.4738 | - | 0 | - | 7.4738 | - | 0 | - | 0.01555 | - | 0 | - | 2.137 | - | 0 | - | 5.1436 | - | 0 | - | 0.17769 | - | 0 | - | 7.4738 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 33.8647 | - | 1.9057 | - | 33.8647 | - | 25.4237 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3878 | - | 0 | - | 23.036 | - | 0 | - | 33.8647 | - | -25.4237 | - | -100% | Задержка оформления документов
1.1.1.3 | Внешнее эл.снабжение спец.объектов ПС ФСБ России в с.Прасковеевка | ЮЗЭС | 1503145 | 1360.4831 | - | 0 | - | 0.26482 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26482 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейнфх ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | ЮЗЭС | 1602468 | 25.0903 | - | 0 | - | 25.0903 | - | 0 | - | 0.41886 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41886 | - | 24.6715 | - | 0.41886 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | ЮЗЭС | 1602469 | 13.5475 | - | 0 | - | 13.5475 | - | 0 | - | 0.29432 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.29432 | - | 13.2531 | - | 0.29432 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | КЭС | 1503548 | 3.7069 | - | 0.28592 | - | 3.7069 | - | 0 | - | 0.22569 | - | 0 | - | 0.22569 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4812 | - | 0.22569 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | КЭС | 298 | 0.79768 | - | 0.72019 | - | 0.73956 | - | 0 | - | 0.07749 | - | 0 | - | 0.01937 | - | 0 | - | 0.01937 | - | 0 | - | 0.01937 | - | 0 | - | 0.01938 | - | 0.66207 | - | 0.07749 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, | КЭС | 1402135 | 3.0179 | - | 1.336 | - | 1.682 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.682 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | _prj_107000_49857 | 265.0269 | - | 8.0629 | - | 135.8311 | - | 0 | - | 0.02087 | - | 0 | - | 0.00522 | - | 0 | - | 0.00521 | - | 0 | - | 0.00522 | - | 0 | - | 0.00522 | - | 135.8102 | - | 0.02087 | - |  | Начислена оплата аренды земельного участка под незавершённую строительством ПС 110 кВ
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 1501804 | 7.1186 | - | 0.73299 | - | 6.3856 | - | 0 | - | 6.3856 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.3856 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.3856 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | ТимЭС | 1400657 | 1249.3496 | - | 0 | - | 370.4151 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 370.4151 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | ЮЗЭС | 1200787 | 11.2834 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-II» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств Овчинникова И.Ю. (многоэтажное и среднеэтажное строительство), расположенные по адресу Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Заполярная, 39 | КЭС | 1503551 | 1.9492 | - | 0 | - | 1.9492 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9492 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | КЭС | 1503545 1301554 | 3.935 | - | 0.22693 | - | 3.935 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.935 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | F_prj_107000_48967 | 2.4271 | - | 0.33946 | - | 2.0877 | - | 2.0877 | - | 1.5912 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0877 | - | 1.5912 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49643 | - | -0.49643 | - | -23.78% | Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48968 | 5.0202 | - | 0.33891 | - | 4.6813 | - | 4.6813 | - | 4.6813 | - | 4.6813 | - | 4.6813 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48969 | 1.0536 | - | 0.17388 | - | 0.87975 | - | 0.87975 | - | 0.84237 | - | 0 | - | 0 | - | 0.87975 | - | 0.84237 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.037372 | - | -0.037372 | - | -4.248% | Корректировка объемов работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | F_prj_107000_48970 | 5.7269 | - | 0.12689 | - | 5.6 | - | 5.3271 | - | 5.6 | - | 0 | - | 0 | - | 5.3271 | - | 5.6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27291 | - | 5.123% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48971 | 4.616 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | 1501516 | 2.5784 | - | 0.034122 | - | 2.5443 | - | 0 | - | 2.5443 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5443 | - | 0 | - | 2.5443 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | 1603406 | 2.0784 | - | 0 | - | 1.8986 | - | 0 | - | 0.21213 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21213 | - | 1.6865 | - | 0.21213 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | 1601075 | 1.6778 | - | 0 | - | 1.5228 | - | 0 | - | 0.18295 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.18295 | - | 1.3398 | - | 0.18295 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | СочЭС | 1602828 | 4.0696 | - | 0 | - | 3.7228 | - | 0 | - | 0.40923 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40923 | - | 3.3136 | - | 0.40923 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кв в ст.Натухаевская на основании договора на ТП №20104-12-00106792-1 заявитель Баутина С.А. | ЮЗЭС | 1301745 | 5.4729 | - | 0 | - | 0.12796 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12796 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | ЮЗЭС | 1502393 | 0.31192 | - | 0.09818 | - | 0.31108 | - | 0 | - | 0.1598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15164 | - | 0 | - | 0.00816 | - | 0.15128 | - | 0.1598 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МД-1 до границ земельного участка по адресу: -Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, д.5А (ТУ № 140-Т от 17.01.2013 заявитель - Администрация муниципального образования Тимашевский район)¶ | ТимЭС | 1301559 | 1.4714 | - | 0 | - | 0.81129 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.81129 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | F_prj_107000_48973 | 14.0022 | - | 0.57666 | - | 13.4255 | - | 13.4255 | - | 7.782 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.9689 | - | 0 | - | 6.4566 | - | 7.782 | - | 5.6435 | - | -5.6435 | - | -42.04% | Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | КЭС | 1201230 | 2.2808 | - | 0 | - | 2.2808 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2808 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | КЭС | 1201229 | 6.5628 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | КЭС | 1302314 1602454 | 1.7499 | - | 0 | - | 1.7499 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7499 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | 1200838 | 2.8887 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 1500507 1601514 | 1.5216 | - | 0.17791 | - | 17.1842 | - | 0 | - | 1.2289 | - | 0 | - | 0.21158 | - | 0 | - | 0.96918 | - | 0 | - | 0.04817 | - | 0 | - | 0 | - | 15.9553 | - | 1.2289 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | G_prj_107000_50782 | 16.0412 | - | 11.2019 | - | 4.8393 | - | 4.8393 | - | 0.53895 | - | 0.53895 | - | 0.53895 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3003 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3003 | - | -4.3003 | - | -88.86% | Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ 1825п для подключения энергопринимающих устройств (2БРТП-10/0,4 кВ), ООО «Партнер и Развитие», расположенн, | КЭС | 1302826 | 0.23282 | - | 0 | - | 0.23282 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.23282 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 110/35/6-10 «Южная», с установкой БКТП, для подключения энергопринимающих устройств (здания склада почтампа), УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 5/2.(1401508) | КЭС | 1400451 | 0.017805 | - | 0 | - | 0.017805 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.017805 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-2, опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-9, прокладка двух КЛ-10 кВ до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (потребительская) для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки детского дошкольного образовательного учреждения) ООО Строительная Компания «Регион», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Постовая, д. 3 | КЭС | 1502770 | 12.7634 | - | 0 | - | 12.7634 | - | 0 | - | 0.6786 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6786 | - | 12.0848 | - | 0.6786 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | АрЭС | 1502132 | 0.74836 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 1600104 | 4.6144 | - | 0 | - | 4.6144 | - | 0 | - | 4.2374 | - | 0 | - | 0.41949 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.8179 | - | 0.37702 | - | 4.2374 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | 1401129 | 0.36825 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | ЛенЭС | 1401130 | 0.82706 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | 1502450 | 3.4324 | - | 0.26531 | - | 3.1671 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1671 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | СочЭС | G_prj_107000_50783 | 6.2518 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | G_prj_107000_50784 | 11.6688 | - | 0.42359 | - | 11.2453 | - | 11.1879 | - | 11.2453 | - | 0 | - | 0 | - | 11.1879 | - | 11.2453 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.057345 | - | 0.5126% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | СочЭС | 1400453 | 3.3563 | - | 0 | - | 1.3284 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3284 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | СочЭС | G_prj_107000_50785 | 3.1507 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | СочЭС | G_prj_107000_50786 | 9.9548 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | СочЭС | 1601076 | 9.4381 | - | 0 | - | 9.4381 | - | 0 | - | 5.9236 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42366 | - | 0 | - | 5.4999 | - | 3.5145 | - | 5.9236 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | 1601327 | 24.4701 | - | 0 | - | 24.4701 | - | 0 | - | 12.4288 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.80784 | - | 0 | - | 11.621 | - | 12.0413 | - | 12.4288 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | СочЭС | 1503418 | 0.87005 | - | 0 | - | 0.87005 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.87005 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | СочЭС | G_prj_107000_50787 | 5.4741 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 40.3943 | - | 0.095045 | - | 40.2993 | - | 40.2993 | - | 3.4203 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1529 | - | 0 | - | 15.8215 | - | 0.42694 | - | 22.3249 | - | 2.9933 | - | 36.879 | - | -36.879 | - | -91.51%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 2.7301 | - | 0 | - | 2.7301 | - | 2.7301 | - | 0.42308 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42373 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42332 | - | 2.3063 | - | -0.00024 | - | 2.307 | - | -2.307 | - | -84.5%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 2.7301 | - | 0 | - | 2.7301 | - | 2.7301 | - | 0.42308 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42373 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42332 | - | 2.3063 | - | -0.00024 | - | 2.307 | - | -2.307 | - | -84.5%
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | 1603409 | 2.7301 | - | 0 | - | 2.7301 | - | 2.7301 | - | 0.42308 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42373 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42332 | - | 2.3063 | - | -0.00024 | - | 2.307 | - | -2.307 | - | -84.5% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР. Приняты и оплачены ПИР.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 37.6643 | - | 0.095045 | - | 37.5693 | - | 37.5693 | - | 2.9972 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7292 | - | 0 | - | 15.8215 | - | 0.0036235 | - | 20.0186 | - | 2.9936 | - | 34.5721 | - | -34.5721 | - | -92.02%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 37.6643 | - | 0.095045 | - | 37.5693 | - | 37.5693 | - | 2.9972 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7292 | - | 0 | - | 15.8215 | - | 0.0036235 | - | 20.0186 | - | 2.9936 | - | 34.5721 | - | -34.5721 | - | -92.02%
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48962 | 35.8956 | - | 0 | - | 35.8956 | - | 35.8956 | - | 1.6102 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7292 | - | 0 | - | 15.3749 | - | 0 | - | 18.7916 | - | 1.6102 | - | 34.2854 | - | -34.2854 | - | -95.51% | Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | F_prj_107000_48972 | 1.7687 | - | 0.095045 | - | 1.6736 | - | 1.6736 | - | 1.387 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44658 | - | 0.0036235 | - | 1.2271 | - | 1.3834 | - | 0.28663 | - | -0.28663 | - | -17.13% | Экономия при торгах
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 6848.5938 | - | 198.3107 | - | 5619.2218 | - | 1070.639 | - | 860.2902 | - | 17.1377 | - | 27.4281 | - | 134.4125 | - | 150.4456 | - | 132.7874 | - | 220.8216 | - | 786.3014 | - | 461.595 | - | 4758.9316 | - | -210.3488 | - | -19.65%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 5246.4544 | - | 74.9444 | - | 4561.0336 | - | 693.4304 | - | 493.0006 | - | 7.5536 | - | 7.5549 | - | 100.1846 | - | 118.9415 | - | 80.6786 | - | 192.328 | - | 505.0135 | - | 174.1761 | - | 4068.033 | - | -200.4298 | - | -28.9%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 5246.4544 | - | 74.9444 | - | 4561.0336 | - | 693.4304 | - | 493.0006 | - | 7.5536 | - | 7.5549 | - | 100.1846 | - | 118.9415 | - | 80.6786 | - | 192.328 | - | 505.0135 | - | 174.1761 | - | 4068.033 | - | -200.4298 | - | -28.9%
1.2.1.1. | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | F_prj_107000_48153 | 409.5605 | - | 0 | - | 409.5605 | - | 32.2849 | - | 13.2937 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 32.2849 | - | 13.2937 | - | 396.2667 | - | -18.9912 | - | -58.82% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технического задания, с включением по рекомендации ПАО "Россети" инновационной технологии ЦПС, в части РЗА
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 285.0879 | - | 0 | - | 285.0879 | - | 28.5088 | - | 1.0738 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12667 | - | 0 | - | 0.26486 | - | 28.5088 | - | 0.68231 | - | 284.0141 | - | -27.4349 | - | -96.23% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 325.2698 | - | 0 | - | 325.2698 | - | 28.6102 | - | 0.72326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1096 | - | 0 | - | 0.22917 | - | 28.6102 | - | 0.38449 | - | 324.5465 | - | -27.8869 | - | -97.47% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 273.8623 | - | 0 | - | 273.8623 | - | 27.3862 | - | 22.2532 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11464 | - | 0 | - | 21.4503 | - | 27.3862 | - | 0.6883 | - | 251.6091 | - | -5.133 | - | -18.74% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 261.5419 | - | 0 | - | 261.5419 | - | 26.1542 | - | 22.6996 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10391 | - | 0 | - | 19.4433 | - | 26.1542 | - | 3.1524 | - | 238.8423 | - | -3.4546 | - | -13.21% | Отсутствие утверждённой ПСД, в связи с длительностью устранения замечаний и проведения экспертизы
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | КЭС | 1500748 | 53.2503 | - | 3.1941 | - | 53.2503 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 53.2503 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | 1500750 | 41.7848 | - | 4.666 | - | 41.7848 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 41.7848 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | КЭС | 1500765 | 4.4007 | - | 0 | - | 6.1276 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1276 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | 1601301 | 11.5682 | - | 0 | - | 11.5682 | - | 0 | - | 3.1225 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42343 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.699 | - | 8.4457 | - | 3.1225 | - |  | Выполнение работ по реконструкции ПС с установкой 2-го трансформатора для предотвращения аварийной ситуации. По результатам замеров роста нагрузки (перегруза) за август 2016 г. % загрузки по 10 кВ составлял до 147%
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 485.5746 | - | 0 | - | 485.5746 | - | 31 | - | 20.6926 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13.27 | - | 31 | - | 7.4226 | - | 464.8819 | - | -10.3074 | - | -33.25% | Изменение технических решений по ОРУ 110 кВ подстанции из-за согласования строительства КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49847 | 281.3359 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 342.7608 | - | 0 | - | 342.7608 | - | 24.2887 | - | 15.6774 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15.6774 | - | 24.2887 | - | 0 | - | 327.0834 | - | -8.6113 | - | -35.45% | Изменение технических решений, в части организации перезавода 20-ти потребительских кабелей 10 кВ с существующего ЗРУ на новое КРУН ПС 110 "НовоРЭС", с увеличением протяженности трассы кабелей на 300 м.
1.2.1.1. | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | F_prj_107000_49084 | 292.64 | - | 0 | - | 292.64 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 292.64 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | АрЭС | 1500702 | 0.42529 | - | 0.41543 | - | 0.01536 | - | 0 | - | 0.00761 | - | 0 | - | 0.00128 | - | 0 | - | 0.00126 | - | 0 | - | 0.00127 | - | 0 | - | 0.0038 | - | 0.00775 | - | 0.00761 | - |  | Оформление земельно-правовых документов для строительства
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | F_prj_107000_48156 | 142.3221 | - | 0.42329 | - | 142.3221 | - | 142.3221 | - | 134.1724 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 38.2886 | - | 83.7634 | - | 104.0336 | - | 50.409 | - | 8.1498 | - | -8.1498 | - | -5.726% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 178.3213 | - | 0.42372 | - | 178.3213 | - | 19.314 | - | 0.64037 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1641 | - | 0 | - | 6.9934 | - | 0 | - | 8.1565 | - | 0.64037 | - | 177.6809 | - | -18.6736 | - | -96.68% | Изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошиновки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | СочЭС | 1200012 | 14.284 | - | 0 | - | 1.6164 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6164 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | F_prj_107000_48165 | 27.7119 | - | 1.4647 | - | 26.2471 | - | 26.2471 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0678 | - | 0 | - | 10.4237 | - | 0 | - | 11.7556 | - | 0 | - | 26.2471 | - | -26.2471 | - | -100% | Изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | КЭС | F_prj_107000_48166 | 42.3644 | - | 7.3964 | - | 42.3644 | - | 42.3644 | - | 0.0095 | - | 0 | - | 0 | - | 42.3644 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0095 | - | 42.3549 | - | -42.3549 | - | -99.98% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.2.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | КЭС | F_prj_107000_48167 | 3.4843 | - | 0 | - | 3.4843 | - | 3.4843 | - | 0.0285 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4843 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0285 | - | 3.4558 | - | -3.4558 | - | -99.18% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | СлЭС | F_prj_107000_47973 | 9.1436 | - | 0 | - | 1.3119e-05 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3119e-05 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | F_prj_107000_48883 | 7.8595 | - | 0 | - | 7.8595 | - | 7.8595 | - | 7.5838 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1765 | - | 0.41737 | - | 3.9298 | - | 0 | - | 3.7533 | - | 7.1665 | - | 0.27569 | - | -0.27569 | - | -3.508% | Корректировка объемов работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | F_prj_107000_48884 | 8.6086 | - | 0 | - | 8.6086 | - | 8.6086 | - | 3.2096 | - | 0 | - | 0 | - | 3.9966 | - | 0.42335 | - | 1.2712 | - | 0 | - | 3.3408 | - | 2.7863 | - | 5.399 | - | -5.399 | - | -62.72% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 143.016 | - | 0 | - | 143.016 | - | 45.5439 | - | 4.6655 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.6409 | - | 0 | - | 36.903 | - | 4.6655 | - | 138.3505 | - | -40.8784 | - | -89.76% | Позднее заключение договора подряда на выполнение СМР
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 190.7029 | - | 0 | - | 190.7029 | - | 19.0703 | - | 23.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11979 | - | 0 | - | 0.25048 | - | 19.0703 | - | 22.8798 | - | 167.4529 | - | 4.1797 | - | 21.92% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 228.8607 | - | 0 | - | 228.8607 | - | 22.8861 | - | 22.5291 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11602 | - | 0 | - | 0.24258 | - | 22.8861 | - | 22.1705 | - | 206.3316 | - | -0.35693 | - | -1.56% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 202.8479 | - | 0 | - | 202.8479 | - | 22.2377 | - | 27.6053 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.13626 | - | 0 | - | 26.1957 | - | 22.2377 | - | 1.2733 | - | 175.2426 | - | 5.3676 | - | 24.14% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 124.6392 | - | 0 | - | 124.6392 | - | 27.5779 | - | 22.0141 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11205 | - | 0 | - | 0.23428 | - | 27.5779 | - | 21.6678 | - | 102.6251 | - | -5.5638 | - | -20.17% | Задержка выдачи ПСД, из-за устранения замечаний, как следствие задержка проведения торгово-закупочных процедур, заключение договора подряда на СМР.
1.2.1.1. | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 1400006дп | 175.8817 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_49889 | 3.3298 | - | 0 | - | 3.3298 | - | 3.3298 | - | 3.3298 | - | 3.3298 | - | 3.3298 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8898e-06 | - | 0 | - | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | ЮЗЭС | F_prj_107000_49887 | 26.3174 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | ЮЗЭС | 1401492дп | 45.0203 | - | 0 | - | 0.020559 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.020559 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | ЮЗЭС | 1300087 | 45.0203 | - | 0 | - | 0.83565 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83565 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Архипо- Осиповка» с заменой трансформатора Т- 1 и Т-2 по 10,0 МВА на трансформаторы 25,0 МВА | ЮЗЭС | 1500751 | 4.2373 | - | 0 | - | 0.035612 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.035612 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49890 | 6.4511 | - | 0.43511 | - | 6.016 | - | 6.018 | - | 1.0953 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.68512 | - | 6.018 | - | 0.41018 | - | 4.9207 | - | -4.9227 | - | -81.8% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | G_prj_107000_49894 | 1.6949 | - | 0 | - | 1.6949 | - | 1.6949 | - | 0.41829 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6949 | - | 0.41829 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2766 | - | -1.2766 | - | -75.32% | Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1. | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | ЛенЭС | 1500721 | 62.327 | - | 52.6205 | - | 2.4303 | - | 0 | - | 2.4303 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4303 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4303 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", при реконструкции и расширении ПС 220 кВ "Староминская", выполнялось за счёт средств ПАО "ФСК ЕЭС" по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49888 | 6.1465 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49891 | 3.2912 | - | 0.43545 | - | 2.8558 | - | 2.8578 | - | 2.8479 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.8578 | - | 2.8479 | - | 0.0079246 | - | -0.0099249 | - | -0.3473% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | G_prj_107000_49892 | 2.982 | - | 0 | - | 2.982 | - | 2.982 | - | 2.646 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.982 | - | 0 | - | 0 | - | 2.646 | - | 0.336 | - | -0.336 | - | -11.27% | Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 65.183 | - | 0 | - | 65.183 | - | 13.5593 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4547 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.1046 | - | 0 | - | 65.183 | - | -13.5593 | - | -100% | Задержка приёмки выполненных ПИР, из-за длительного устранения замечаний экспертизы.
1.2.1.1. | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | F_prj_107000_48171 | 4.0783 | - | 0.42365 | - | 3.6546 | - | 3.6546 | - | 3.5413 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38421 | - | 1.1441 | - | 3.017 | - | 2.5106 | - | 0.14 | - | 0.11338 | - | -0.11338 | - | -3.102% | Экономия при торгах
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | КЭС | F_prj_107000_49083 | 148.2606 | - | 0 | - | 148.2606 | - | 14.8261 | - | 1.4601 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.07889 | - | 0 | - | 0.89742 | - | 14.8261 | - | 0.48382 | - | 146.8004 | - | -13.3659 | - | -90.15% | Позднее заключение договора подряда на выполнение СМР
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 31.597 | - | 0 | - | 31.597 | - | 1.8257 | - | 1.8038 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8257 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8038 | - | 29.7932 | - | -0.021893 | - | -1.199% | Экономия при торгах
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | КЭС | 1501545 | 27.1361 | - | 0.02542 | - | 27.1361 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 27.1361 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | F_prj_107000_48916 | 0.92281 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.86156 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022822 | - | 0.18336 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89999 | - | 0.6782 | - | 0.061254 | - | -0.061254 | - | -6.638% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48916 | 0.92281 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.66347 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022822 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1215 | - | 0.89999 | - | 0.54197 | - | 0.25935 | - | -0.25935 | - | -28.1% | Изменение объемов работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48918 | 0.92281 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.82643 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022822 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12534 | - | 0.89999 | - | 0.70109 | - | 0.096387 | - | -0.096387 | - | -10.44% | Изменение объемов работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | F_prj_107000_48919 | 0.92281 | - | 0 | - | 0.92281 | - | 0.92281 | - | 0.8 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022822 | - | 0.12444 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89999 | - | 0.67556 | - | 0.12281 | - | -0.12281 | - | -13.31% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48920 | 0.75514 | - | 0 | - | 0.75514 | - | 0.75508 | - | 0.69715 | - | 0 | - | 0 | - | 0.011424 | - | 0.08932 | - | 0 | - | 0 | - | 0.74366 | - | 0.60783 | - | 0.057993 | - | -0.057935 | - | -7.673% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48921 | 0.76879 | - | 0 | - | 0.76879 | - | 0.76864 | - | 0.70552 | - | 0 | - | 0 | - | 0.011424 | - | 0.08931 | - | 0 | - | 0 | - | 0.75722 | - | 0.61621 | - | 0.063268 | - | -0.063124 | - | -8.212% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | F_prj_107000_48287 | 0.41651 | - | 0.41651 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | F_prj_107000_48288 | 0.43307 | - | 0.43307 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | F_prj_107000_48677 | 16.1234 | - | 0.42373 | - | 15.6996 | - | 4.1282 | - | 15.6996 | - | 0.41404 | - | 0.41404 | - | 3.7142 | - | 15.2856 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.5714 | - | 280.3% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1. | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | F_prj_107000_48678 | 39.9899 | - | 0.42373 | - | 39.5662 | - | 7.9868 | - | 39.5662 | - | 0.70201 | - | 0.70201 | - | 7.2848 | - | 38.8642 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 31.5793 | - | 395.4% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1. | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | F_prj_107000_48679 | 82.2517 | - | 1.3236 | - | 64.7457 | - | 35.9551 | - | 64.7457 | - | 3.1078 | - | 3.1078 | - | 32.8473 | - | 61.6379 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 28.7905 | - | 80.07% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 49.8405 | - | 0 | - | 49.8405 | - | 3.648 | - | 3.6103 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.6103 | - | 3.648 | - | 0 | - | 46.2303 | - | -0.037685 | - | -1.033% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 1143.4653 | - | 111.9308 | - | 651.6957 | - | 263.8605 | - | 275.2079 | - | 9.528 | - | 19.8172 | - | 28.781 | - | 31.499 | - | 37.5674 | - | 14.7672 | - | 187.984 | - | 209.1246 | - | 376.4878 | - | 11.3475 | - | 4.301%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 1143.4653 | - | 111.9308 | - | 651.6957 | - | 263.8605 | - | 275.2079 | - | 9.528 | - | 19.8172 | - | 28.781 | - | 31.499 | - | 37.5674 | - | 14.7672 | - | 187.984 | - | 209.1246 | - | 376.4878 | - | 11.3475 | - | 4.301%
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (инвестиционные мероприятия в объеме производства строительных и пусконаладочных работ) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49846 | 146.6286 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48139 | 194.4393 | - | 0 | - | 194.4393 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 194.4393 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49379 | 1.2049 | - | 0.79326 | - | 0.41167 | - | 0.41167 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41167 | - | 0 | - | 0.41167 | - | -0.41167 | - | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49380 | 1.2702 | - | 0.83576 | - | 0.43445 | - | 0.43445 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.43445 | - | 0 | - | 0.43445 | - | -0.43445 | - | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | F_prj_107000_49869 | 15.8418 | - | 0 | - | 15.8418 | - | 15.8418 | - | 7.1433 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.8718 | - | 15.8418 | - | 0.27153 | - | 8.6985 | - | -8.6985 | - | -54.91% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | АрЭС | 1601353 | 3.0564 | - | 0 | - | 3.0564 | - | 0 | - | 0.3362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7202 | - | 0.3362 | - |  | Выполнение работ по замене дефектных опор на металлические опоры, с заменой провода АСО-300 и грозозащитного троса
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | F_prj_107000_48881 | 12.6659 | - | 0 | - | 12.6659 | - | 12.6659 | - | 1.5149 | - | 0 | - | 0 | - | 0.64885 | - | 0 | - | 3.1665 | - | 1.0704 | - | 8.8506 | - | 0.44449 | - | 11.1509 | - | -11.1509 | - | -88.04% | Задержка оформления документов на аренду лесных участков для рарасширения просек ВЛ 110 кВ
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 34.0914 | - | 0 | - | 34.0914 | - | 17.0457 | - | 3.902 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7464 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 0 | - | 11.062 | - | 3.902 | - | 30.1894 | - | -13.1437 | - | -77.11% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | F_prj_107000_48286 | 36.4896 | - | 0 | - | 36.4896 | - | 35.8133 | - | 36.4896 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4661 | - | 35.8133 | - | 36.0235 | - | 0 | - | 0.67629 | - | 1.888% | Досрочное выполнение работ
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | КЭС | G_prj_107000_49872 | 0.57377 | - | 0 | - | 0.57377 | - | 0.57375 | - | 0.27307 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.57375 | - | 0.27307 | - | 0.3007 | - | -0.30068 | - | -52.41% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 41.609 | - | 0 | - | 41.609 | - | 2.5139 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5139 | - | 0 | - | 41.609 | - | -2.5139 | - | -100% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | prj_107000_48160 | 9.1904 | - | 0.6666 | - | 8.5238 | - | 8.5238 | - | 0.14 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.5238 | - | 0.14 | - | 8.3838 | - | -8.3838 | - | -98.36% | Задержка в оформлении документов на землеотвод
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | G_prj_107000_50781 | 158.9464 | - | 0 | - | 158.9464 | - | 120.1241 | - | 158.9464 | - | 0 | - | 8.664 | - | 24.1441 | - | 8.3182 | - | 30 | - | 0 | - | 65.98 | - | 141.9643 | - | 0 | - | 38.8223 | - | 32.32% | Изменение технических решений при переустройстве КЛ 110 кВ с использованием кабеля с медными жилами, вместо алюминиевых
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | F_prj_107000_48886 | 2.0953 | - | 0 | - | 2.0953 | - | 2.0953 | - | 0.20571 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1029 | - | 0 | - | 0 | - | 0.041387 | - | 1.9924 | - | 0.16432 | - | 1.8896 | - | -1.8896 | - | -90.18% | Экономия за счет выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | F_prj_107000_48887 | 0.85785 | - | 0 | - | 0.85785 | - | 0.36264 | - | 0.85785 | - | 0 | - | 0 | - | 0.017831 | - | 0 | - | 0 | - | 0.064907 | - | 0.34481 | - | 0.79294 | - | 0 | - | 0.49521 | - | 136.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | G_prj_107000_49914 | 12.9706 | - | 3.4426 | - | 9.528 | - | 9.528 | - | 9.528 | - | 9.528 | - | 9.528 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | F_prj_107000_48889 | 3.9824 | - | 0 | - | 3.9824 | - | 3.9824 | - | 1.0337 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1956 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7868 | - | 1.0337 | - | 2.9487 | - | -2.9487 | - | -74.04% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503195 | 11.2223 | - | 11.0788 | - | 0.5009 | - | 0 | - | 0.14344 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14344 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.35746 | - | 0.14344 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | 1601093 | 68.1494 | - | 0 | - | 0.9599 | - | 0 | - | 0.76256 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.68152 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.08104 | - | 0.19734 | - | 0.76256 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503223 | 33.8458 | - | 22.763 | - | 8.878 | - | 0 | - | 0.24313 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24313 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.6349 | - | 0.24313 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503222 | 33.1575 | - | 22.4212 | - | 9.1861 | - | 0 | - | 0.28021 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.28021 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.9059 | - | 0.28021 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | ТихЭС | 1502094 | 13.9268 | - | 13.1998 | - | 0.72697 | - | 0 | - | 0.72697 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.72697 | - | 0 | - | 0.72697 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги , выполнялось за счёт средствОАО РЖД по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «ТР-9» 516 км ПК1+94,00¶ | ТихЭС | 1502095 | 13.6831 | - | 12.9213 | - | 0.76171 | - | 0 | - | 0.76171 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.76171 | - | 0 | - | 0.76171 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги , выполнялось за счёт средствОАО РЖД по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | 1500494 | 1.0442 | - | 0 | - | 1.454 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.454 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | ТимЭС | 1604675 | 0.52801 | - | 0 | - | 0.29442 | - | 0 | - | 0.27564 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27564 | - | 0.01878 | - | 0.27564 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с Заявителем о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ на территории з.у Заявителя
1.2.2.1 | Переустройство участка ВЛ-10кВ Б-1 в пролете опор №75-80, находящиеся на территории земельного участка по адресу: ст. Брюховецкая, пересечение ул. О. | ТимЭС | 1602155 | 0.60442 | - | 0 | - | 0.60442 | - | 0 | - | 0.60442 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.60442 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.60442 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с Заявителем о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ на территории з.у Заявителя
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | 1503240 | 27.4769 | - | 19.4202 | - | 6.4594 | - | 0 | - | 0.88228 | - | 0 | - | 1.5972 | - | 0 | - | 0.62687 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3418 | - | 5.5771 | - | 0.88228 | - |  | Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с ФКУ "Ространсмодернизация" о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ в зоне развития существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | F_prj_107000_48891 | 0.70506 | - | 0 | - | 0.70506 | - | 0.70506 | - | 0.28696 | - | 0 | - | 0 | - | 0.034602 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.67046 | - | 0.28696 | - | 0.4181 | - | -0.4181 | - | -59.3% | Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | F_prj_107000_48892 | 10.2641 | - | 0 | - | 10.2641 | - | 9.4689 | - | 10.2641 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46505 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5348 | - | 9.0039 | - | 8.7293 | - | 0 | - | 0.79517 | - | 8.398% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 9.6704 | - | 0 | - | 9.6704 | - | 9.6704 | - | 1.5643 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47493 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5643 | - | 9.1954 | - | 0 | - | 8.106 | - | -8.106 | - | -83.82% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее получение ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | F_prj_107000_48894 | 2.619 | - | 0 | - | 2.619 | - | 2.619 | - | 2.1283 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12863 | - | 0.34451 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4904 | - | 1.7838 | - | 0.49071 | - | -0.49071 | - | -18.74% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | ТихЭС | 1601811 | 25.8281 | - | 0 | - | 25.8281 | - | 0 | - | 20.0589 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19.8015 | - | 0 | - | 0.25742 | - | 0 | - | 0 | - | 5.7692 | - | 20.0589 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк", выполнялось за счёт средств ПАО "ФСК ЕЭС" по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая -2 этап | ТихЭС | 1602791 | 8.5126 | - | 0 | - | 8.5126 | - | 0 | - | 8.5105 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.5105 | - | 0.0020378 | - | 8.5105 | - |  | Переустройство электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго", в целях реализации проекта по титулу "реконструкция и ТП ПС 500кВ Тихорецкая 2 этап , выполнялось за счёт средств ООО Велесстрой по Соглашению о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48895 | 0.56596 | - | 0 | - | 0.56596 | - | 0.56596 | - | 0.40883 | - | 0 | - | 0 | - | 0.026239 | - | 0.02094 | - | 0 | - | 0 | - | 0.53972 | - | 0.38789 | - | 0.15713 | - | -0.15713 | - | -27.76% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 1.0138 | - | 0 | - | 1.0138 | - | 1.0138 | - | 0.91088 | - | 0 | - | 0 | - | 0.06307 | - | 0.05381 | - | 0 | - | 0 | - | 0.95071 | - | 0.85707 | - | 0.1029 | - | -0.1029 | - | -10.15% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | F_prj_107000_48897 | 0.33608 | - | 0 | - | 0.33608 | - | 0.33608 | - | 0.31269 | - | 0 | - | 0 | - | 0.047298 | - | 0.03875 | - | 0 | - | 0.25984 | - | 0.28878 | - | 0.0141 | - | 0.023389 | - | -0.023389 | - | -6.959% | Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50790 | 0.39297 | - | 0 | - | 0.39297 | - | 0.39297 | - | 0.06596 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022847 | - | 0 | - | 0.37012 | - | 0.06596 | - | 0.32701 | - | -0.32701 | - | -83.21% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50791 | 0.34521 | - | 0 | - | 0.34521 | - | 0.34521 | - | 0.04978 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.020051 | - | 0 | - | 0.32516 | - | 0.04978 | - | 0.29543 | - | -0.29543 | - | -85.58% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0.57919 | - | 0 | - | 0.57919 | - | 0.033661 | - | 0.10708 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.033661 | - | 0.10708 | - | 0.47211 | - | 0.073419 | - | 218.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50793 | 0.08828 | - | 0 | - | 0.08828 | - | 0.08828 | - | 0.01864 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0051186 | - | 0 | - | 0.083161 | - | 0.01864 | - | 0.06964 | - | -0.06964 | - | -78.89% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50794 | 0.19431 | - | 0 | - | 0.19431 | - | 0.19431 | - | 0.02309 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.01128 | - | 0 | - | 0.18303 | - | 0.02309 | - | 0.17122 | - | -0.17122 | - | -88.12% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50795 | 0.27218 | - | 0 | - | 0.27218 | - | 0.27218 | - | 0.04019 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.015814 | - | 0 | - | 0.25636 | - | 0.04019 | - | 0.23199 | - | -0.23199 | - | -85.23% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50796 | 0.10083 | - | 0 | - | 0.10083 | - | 0.10083 | - | 0.01864 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0058559 | - | 0 | - | 0.094975 | - | 0.01864 | - | 0.082191 | - | -0.082191 | - | -81.51% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 1.423 | - | 0 | - | 1.423 | - | 0.17942 | - | 0.0996 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.082661 | - | 0 | - | 0.096754 | - | 0.0996 | - | 1.3234 | - | -0.079815 | - | -44.49% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | F_prj_107000_48898 | 0.94259 | - | 0 | - | 0.94259 | - | 0.94259 | - | 0.47253 | - | 0 | - | 0 | - | 0.04628 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.89631 | - | 0.47253 | - | 0.47006 | - | -0.47006 | - | -49.87% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | F_prj_107000_48899 | 0.53525 | - | 0 | - | 0.53525 | - | 0.53525 | - | 0.37717 | - | 0 | - | 0 | - | 0.026297 | - | 0.055854 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50895 | - | 0.32132 | - | 0.15807 | - | -0.15807 | - | -29.53% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | F_prj_107000_48900 | 0.40093 | - | 0 | - | 0.40093 | - | 0.40093 | - | 0.28834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.025905 | - | 0.01956 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37502 | - | 0.26878 | - | 0.11259 | - | -0.11259 | - | -28.08% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | F_prj_107000_48901 | 0.4293 | - | 0 | - | 0.4293 | - | 0.4293 | - | 0.30931 | - | 0 | - | 0 | - | 0.036394 | - | 0.0296 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39291 | - | 0.27971 | - | 0.11999 | - | -0.11999 | - | -27.95% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48902 | 0.37046 | - | 0 | - | 0.37046 | - | 0.37046 | - | 0.27046 | - | 0 | - | 0 | - | 0.036295 | - | 0.02959 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33416 | - | 0.24087 | - | 0.099998 | - | -0.099998 | - | -26.99% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | F_prj_107000_48903 | 0.12661 | - | 0 | - | 0.12661 | - | 0.12661 | - | 0.0947 | - | 0 | - | 0 | - | 0.02076 | - | 0.01705 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10585 | - | 0.07765 | - | 0.031909 | - | -0.031909 | - | -25.2% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48904 | 0.37608 | - | 0 | - | 0.37608 | - | 0.37608 | - | 0.27294 | - | 0 | - | 0 | - | 0.036304 | - | 0.02959 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33977 | - | 0.24335 | - | 0.10314 | - | -0.10314 | - | -27.42% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48905 | 0.32422 | - | 0 | - | 0.32422 | - | 0.32422 | - | 0.24387 | - | 0 | - | 0 | - | 0.028649 | - | 0.02332 | - | 0 | - | 0.20693 | - | 0.29557 | - | 0.01362 | - | 0.080353 | - | -0.080353 | - | -24.78% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48906 | 0.41182 | - | 0 | - | 0.41182 | - | 0.41182 | - | 0.30905 | - | 0 | - | 0 | - | 0.066614 | - | 0.0547 | - | 0 | - | 0.23852 | - | 0.3452 | - | 0.01583 | - | 0.10277 | - | -0.10277 | - | -24.95% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48907 | 0.38335 | - | 0 | - | 0.38335 | - | 0.38335 | - | 0.27736 | - | 0 | - | 0 | - | 0.036313 | - | 0.0296 | - | 0 | - | 0.2318 | - | 0.34704 | - | 0.01596 | - | 0.10599 | - | -0.10599 | - | -27.65% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48910 | 0.66535 | - | 0 | - | 0.66535 | - | 0.66535 | - | 0.53104 | - | 0 | - | 0 | - | 0.036782 | - | 0.0971 | - | 0 | - | 0 | - | 0.62857 | - | 0.43394 | - | 0.13431 | - | -0.13431 | - | -20.19% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48911 | 0.42856 | - | 0 | - | 0.42856 | - | 0.42856 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.021017 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40754 | - | 0 | - | 0.42856 | - | -0.42856 | - | -100% | Не заключен договор подряда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48912 | 0.44295 | - | 0 | - | 0.44295 | - | 0.44295 | - | 0.13879 | - | 0 | - | 0 | - | 0.051522 | - | 0.01868 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39142 | - | 0.12011 | - | 0.30416 | - | -0.30416 | - | -68.67% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48913 | 0.96638 | - | 0 | - | 0.96638 | - | 0.96638 | - | 0.71995 | - | 0 | - | 0 | - | 0.082645 | - | 0.06724 | - | 0 | - | 0.61217 | - | 0.88374 | - | 0.04054 | - | 0.24643 | - | -0.24643 | - | -25.5% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48914 | 0.68712 | - | 0 | - | 0.68712 | - | 0.68712 | - | 0.5127 | - | 0 | - | 0 | - | 0.082184 | - | 0.06724 | - | 0 | - | 0.41804 | - | 0.60494 | - | 0.02742 | - | 0.17442 | - | -0.17442 | - | -25.38% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48915 | 0.46684 | - | 0 | - | 0.46684 | - | 0.46684 | - | 0.3573 | - | 0 | - | 0 | - | 0.051585 | - | 0.04215 | - | 0 | - | 0.29618 | - | 0.41526 | - | 0.01897 | - | 0.10954 | - | -0.10954 | - | -23.46% | Экономия при торгах
1.2.2.1 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 31.8422 | - | 4.3881 | - | 27.4541 | - | 0 | - | 0.11285 | - | 0 | - | 0.028025 | - | 0 | - | 0.028673 | - | 0 | - | 0.028087 | - | 0 | - | 0.028069 | - | 27.3412 | - | 0.11285 | - |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.2.2.1 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | СочЭС | F_prj_107000_49911 | 149.4802 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | F_prj_107000_49910 | 4.9229 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.2.1 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | F_prj_107000_49913 | 6.7991 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 39.8044 | - | 0 | - | 39.8044 | - | 38.1356 | - | 38.7102 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9945 | - | 38.1356 | - | 36.7157 | - | 1.0942 | - | 0.57461 | - | 1.507%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 39.8044 | - | 0 | - | 39.8044 | - | 38.1356 | - | 38.7102 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9945 | - | 38.1356 | - | 36.7157 | - | 1.0942 | - | 0.57461 | - | 1.507%
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | F_prj_107000_48976 | 7.1489 | - | 0 | - | 7.1489 | - | 5.48 | - | 7.1489 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9945 | - | 5.48 | - | 5.1544 | - | 0 | - | 1.6689 | - | 30.45% | Досрочное выполнеие работ подрядчиком
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | F_prj_107000_49507 | 32.6556 | - | 0 | - | 32.6556 | - | 32.6556 | - | 31.5613 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 32.6556 | - | 31.5613 | - | 1.0942 | - | -1.0942 | - | -3.351% | Экономия при торгах
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 418.8697 | - | 11.4355 | - | 366.688 | - | 75.2125 | - | 53.3715 | - | 0.056 | - | 0.056 | - | 5.4469 | - | 0.005 | - | 14.5414 | - | 11.732 | - | 55.1682 | - | 41.5785 | - | 313.3165 | - | -21.841 | - | -29.04%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 228.0636 | - | 0.42045 | - | 212.195 | - | 47.3055 | - | 18.1351 | - | 0.018 | - | 0.018 | - | 0 | - | 0.005 | - | 5.4247 | - | 11.713 | - | 41.8628 | - | 6.3991 | - | 194.0599 | - | -29.1704 | - | -61.66%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 78.3999 | - | 0 | - | 78.3999 | - | 33.1206 | - | 10.9078 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7606 | - | 10.9078 | - | 31.36 | - | 0 | - | 67.4922 | - | -22.2128 | - | -67.07% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | КЭС | ЭG_prj_107000_49935 | 4.6669 | - | 0 | - | 4.6669 | - | 4.6669 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1048 | - | 0 | - | 4.5621 | - | 0 | - | 4.6669 | - | -4.6669 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 89.7851 | - | 0 | - | 89.7851 | - | 2.0163 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0163 | - | 0 | - | 89.7851 | - | -2.0163 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | F_prj_107000_49940 | 15.1026 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.4.1 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» | ЮЗЭС | 1400641 | 0.35904 | - | 0 | - | 0.013568 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.013568 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 33.8768 | - | 0 | - | 33.8768 | - | 2.0491 | - | 2.0287 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0491 | - | 2.0287 | - | 31.8481 | - | -0.020325 | - | -0.9919% | Экономия при торгах
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | ЛабЭС | G_prj_107000_49957 | 3.5593 | - | 0 | - | 3.5593 | - | 3.5593 | - | 3.5585 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5593 | - | 0.79517 | - | 0 | - | 2.7633 | - | 0.00086766 | - | -0.00086766 | - | -0.02438% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48189 | 2.3138 | - | 0.42045 | - | 1.8934 | - | 1.8934 | - | 1.6401 | - | 0.018 | - | 0.018 | - | 0 | - | 0.005 | - | 0 | - | 0.01 | - | 1.8754 | - | 1.6071 | - | 0.25327 | - | -0.25327 | - | -13.38% | Экономия при проведении торгов.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 190.8061 | - | 11.0151 | - | 154.493 | - | 27.907 | - | 35.2364 | - | 0.038 | - | 0.038 | - | 5.4469 | - | 0 | - | 9.1167 | - | 0.019 | - | 13.3054 | - | 35.1794 | - | 119.2566 | - | 7.3294 | - | 26.26%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск"(Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар-Динская-Кореновская-Тихорецк, Кореновская-Усть-Лабинск") | ИА | F_prj_107000_19833 | 148.4848 | - | 11.0151 | - | 137.4697 | - | 23.5384 | - | 34.7961 | - | 0.038 | - | 0.038 | - | 5.01 | - | 0 | - | 7.515 | - | 0 | - | 10.9754 | - | 34.7581 | - | 102.6736 | - | 11.2578 | - | 47.83% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | F_prj_107000_48150 | 4.3686 | - | 0 | - | 4.3686 | - | 4.3686 | - | 0.44025 | - | 0 | - | 0 | - | 0.43686 | - | 0 | - | 1.6017 | - | 0.019 | - | 2.3301 | - | 0.42125 | - | 3.9284 | - | -3.9284 | - | -89.92% | Задержка оформления документов.
1.2.4.2 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | СочЭС | 1602408 | 37.9528 | - | 0 | - | 12.6546 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.6546 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 1835.6808 | - | 0 | - | 1325.0722 | - | 127.7366 | - | 36.306 | - | 0 | - | 0 | - | 58.9453 | - | -8.4847 | - | 15.6649 | - | 1.514 | - | 53.1264 | - | 43.2767 | - | 1288.7663 | - | -91.4307 | - | -71.58%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 5: -; 7: -; 9: -; 11: -; 13: -; 15: -; 17: -; 19: -; 21: -; 23: -; 25: -; 27: -; 29: -; 30: 0; 31: -; 32: 0; 33: -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 1835.6808 | - | 0 | - | 1325.0722 | - | 127.7366 | - | 36.306 | - | 0 | - | 0 | - | 58.9453 | - | -8.4847 | - | 15.6649 | - | 1.514 | - | 53.1264 | - | 43.2767 | - | 1288.7663 | - | -91.4307 | - | -71.58%
1.3.2 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 264.7851 | - | 0 | - | 264.7851 | - | 28.8136 | - | 24.1439 | - | 0 | - | 0 | - | 13.1487 | - | 0 | - | 15.6649 | - | 0 | - | 0 | - | 24.1439 | - | 240.6413 | - | -4.6697 | - | -16.21% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 492.8387 | - | 0 | - | 492.8387 | - | 23.7288 | - | 1.6258 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33849 | - | 0 | - | 0.70776 | - | 23.7288 | - | 0.57957 | - | 491.2129 | - | -22.103 | - | -93.15% | Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование, землеотвода), как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на ПИР.
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | ЮЗЭС | prj_107000_48194 | 153.6007 | - | 0 | - | 149.3634 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 149.3634 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 126.985 | - | 0 | - | 126.985 | - | 8.3898 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.3898 | - | 0 | - | 126.985 | - | -8.3898 | - | -100% | Задерка оформления земельно-правовых документов
1.3.2 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 1400639 | 506.3713 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.6254 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.8232 | - | 0 | - | -0.80218 | - | 0 | - | 0 | - | 9.6254 | - | -9.6254 | - |  | Корректировка расхождений объемов работ выполненных в 2015 году, выявленных при проведении выездной проверки Минэнерго России.
1.3.2 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | КЭС | F_prj_107000_48198 | 45.7967 | - | 0 | - | 45.7967 | - | 45.7967 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 45.7967 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 45.7967 | - | -45.7967 | - | -100% | Изменение технических решений, внесённых в ТЗ, с продлением срока разработки ПСД
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48194 | 21.0078 | - | 0 | - | 21.0078 | - | 21.0078 | - | 20.1617 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6084 | - | 21.0078 | - | 18.5533 | - | 0.84607 | - | -0.84607 | - | -4.027% | Изменение технических решений по строительству КЛ 110 кВ вместо ВЛ 110 кВ, в связи с отсутствием трассы под воздушную линию.
1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | КЭС | prj_107000_49077 | 224.2955 | - | 0 | - | 224.2955 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 224.2955 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 94.0184 | - | 0 | - | 94.0184 | - | 7.2368 | - | 1.7778 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1 | - | 0 | - | 0.95066 | - | 0.32106 | - | 6.1861 | - | 1.4567 | - | 92.2406 | - | -5.459 | - | -75.43%
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 91.8608 | - | 0 | - | 91.8608 | - | 5.0792 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.0792 | - | 0 | - | 91.8608 | - | -5.0792 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | СочЭС | 1600635 | 1.5813 | - | 0 | - | 1.5813 | - | 1.5813 | - | 1.4567 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47439 | - | 0 | - | 1.1069 | - | 1.4567 | - | 0.12459 | - | -0.12459 | - | -7.879% | Экономия при торгах
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | ЛенЭС | 1600644 | 0.57627 | - | 0 | - | 0.57627 | - | 0.57627 | - | 0.32106 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1 | - | 0 | - | 0.47627 | - | 0.32106 | - | 0 | - | 0 | - | 0.25521 | - | -0.25521 | - | -44.29% | Экономия при торгах
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 343.7468 | - | 0 | - | 401.6502 | - | 88.5595 | - | 25.4099 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 6.9265 | - | 87.6015 | - | 20.4599 | - | 376.2403 | - | -63.1496 | - | -71.31%
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | G_prj_107000_49955 | 2.6359 | - | 0 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 2.6359 | - | 1.678 | - | 1.9765 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | Стоимость земельных участков уточнена при заключении договора
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 258.6349 | - | 0 | - | 303.3325 | - | 66.3553 | - | 14.4355 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 66.3553 | - | 14.4355 | - | 288.8969 | - | -51.9197 | - | -78.25% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 51.5842 | - | 0 | - | 59.8685 | - | 16.0179 | - | 8.3384 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2906 | - | 16.0179 | - | 4.0479 | - | 51.5301 | - | -7.6795 | - | -47.94% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50838 | 30.8918 | - | 0 | - | 35.8133 | - | 3.5504 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5504 | - | 0 | - | 35.8133 | - | -3.5504 | - | -100% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 2746.637 | - | 1406.0034 | - | 1328.3196 | - | 513.3104 | - | 479.5317 | - | 7.5 | - | 15.0847 | - | 23.099 | - | 21.9531 | - | 91.4577 | - | 69.507 | - | 391.2537 | - | 372.9869 | - | 848.7878 | - | -33.7787 | -
1.6 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА | - | 1.3559 | - | 0 | - | 1.3559 | - | 0 | - | 1.3559 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3559 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3559 | - |  | По договору мены с ОАО "Краснодарэнергосбыт" получены помещения, с переводом на счёт 01 Основные средства
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 72.9473 | - | 1.6849 | - | 71.2624 | - | 17.2081 | - | 1.8726 | - | 1.4529 | - | 1.4529 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7244 | - | 0 | - | 14.0309 | - | 0.41973 | - | 69.3898 | - | -15.3355 | - | -89.12% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | СлЭС | F_prj_107000_48879 | 0.42361 | - | 0 | - | 0.42366 | - | 0 | - | 0.42366 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42366 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42366 | - |  | Выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | СлЭС | F_prj_107000_48880 | 0.42366 | - | 0 | - | 0.42361 | - | 0 | - | 0.42361 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42361 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42361 | - |  | Выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | ЮЗЭС | 1502845 | 9.6741 | - | 1.9084 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" (проектно-изыскательские работы) | СочЭС | G_prj_107000_49893 | 7.6764 | - | 0 | - | 7.6764 | - | 7.6764 | - | 2.0128 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.6764 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0128 | - | 5.6636 | - | -5.6636 | - | -73.78% | Задержка приёмки выполненных ПИР, из-за длительного устранения замечаний экспертизы.
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская»(Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район) | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 23.5679 | - | 0.76944 | - | 22.7985 | - | 20.5085 | - | 0.22483 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.9915 | - | 0.22483 | - | 15.5169 | - | 0 | - | 22.5737 | - | -20.2836 | - | -98.9% | Позднее заключение договора на ПИР, с сприменением инновационного технического решения и длительное согласование ПСД.
1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | ТимЭС | F_prj_107000_48147 | 24.0691 | - | 1.6597 | - | 22.4093 | - | 19.5833 | - | 0.4161 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4161 | - | 0.4161 | - | 4.4492 | - | 0 | - | 14.7181 | - | 0 | - | 21.9932 | - | -19.1672 | - | -97.88% | Позднее заключение договора на ПИР, с сприменением инновационного технического решения и длительное согласование ПСД.
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | prj_107000_48176 | 15.9487 | - | 0 | - | 15.9487 | - | 15.9487 | - | 4.0253 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1897 | - | 2.4576 | - | 4.7846 | - | 1.1464 | - | 7.9744 | - | 0.42119 | - | 11.9234 | - | -11.9234 | - | -74.76% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | F_prj_107000_48151 | 161.5469 | - | 0 | - | 161.5469 | - | 31.3559 | - | 5.9328 | - | 0 | - | 0 | - | 10.2422 | - | 1.5992 | - | 4.2373 | - | 0 | - | 16.8764 | - | 4.3336 | - | 155.6141 | - | -25.4231 | - | -81.08% | Задержка выполнения работ в связи с устранением замечаний к ПСД по этапу - Отчёт о проведении предпроектного обследования
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48178 | 2.5323 | - | 0.38344 | - | 2.1488 | - | 2.1488 | - | 1.5953 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1488 | - | -2.6041e-06 | - | 0 | - | 1.5953 | - | 0.55354 | - | -0.55354 | - | -25.76% | Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | F_prj_107000_48179 | 5.0271 | - | 0.33549 | - | 4.6916 | - | 4.6916 | - | 0.3219 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3219 | - | 4.6916 | - | 0 | - | 4.3697 | - | -4.3697 | - | -93.14% | Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48180 | 0.93894 | - | 0 | - | 0.93894 | - | 0.93894 | - | 0.49999 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27203 | - | 0 | - | 0.66691 | - | 0.49999 | - | 0.43895 | - | -0.43895 | - | -46.75% | Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки Сочинских ЭС – 1 комплект | СочЭС | G_prj_107000_49950 | 0.2378 | - | 0 | - | 0.2378 | - | 0.2378 | - | 0.237 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2378 | - | 0.01 | - | 0 | - | 0.227 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00079661 | - | -0.00079661 | - | -0.335% | отклонений нет
1.6 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | G_prj_107000_49951 | 0.25083 | - | 0 | - | 0.25083 | - | 0.25083 | - | 0.25083 | - | 0.25083 | - | 0.25083 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго"(Монтаж пожарно-охранной сигнализации производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" ) | ИА | F_prj_107000_48183 | 1.9693 | - | 0.15681 | - | 1.9323 | - | 1.9323 | - | 1.8125 | - | 1.7031 | - | 1.7031 | - | 0.22921 | - | 0.10935 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11986 | - | -0.11986 | - | -6.203% | Экономия при торгах
1.6 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | G_prj_107000_49954 | 0.21186 | - | 0 | - | 0.21186 | - | 0.21186 | - | 0.21186 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21186 | - | 0.21186 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5678e-07 | - | -1.5678e-07 | - | -7.4e-05% | отклонений нет
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | ЛенЭС | G_prj_107000_49953 | 2.3128 | - | 0 | - | 2.3128 | - | 2.1417 | - | 2.3128 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1417 | - | 0.42373 | - | 0 | - | 1.889 | - | 0 | - | 0.17107 | - | 7.988% | Корректировка объема выполненных работ
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_50788 | 25.3051 | - | 0 | - | 25.3051 | - | 25.3051 | - | 24.3136 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25.3051 | - | 24.3136 | - | 0.99153 | - | -0.99153 | - | -3.918% | рыночная стоимость приобретения объекта снижена в процессе устранения замечаний к отчету об оценке при согласовании проекта сделки в профильных департаментах ПАО "Россети"
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | F_prj_107000_48203 | 98.098 | - | 0 | - | 98.098 | - | 98.098 | - | 85.716 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 98.098 | - | 85.716 | - | 12.382 | - | -12.382 | - | -12.62% | рыночная стоимость приобретения объекта снижена в процессе устранения замечаний к отчету об оценке при согласовании проекта сделки в профильных департаментах ПАО "Россети"
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 2.4547 | - | 0 | - | 2.4547 | - | 0.16364 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16364 | - | 0 | - | 2.4547 | - | -0.16364 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 3.0278 | - | 0 | - | 3.0278 | - | 0.21627 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21627 | - | 0 | - | 3.0278 | - | -0.21627 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 4.6119 | - | 0 | - | 4.6119 | - | 0.30746 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.30746 | - | 0 | - | 4.6119 | - | -0.30746 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение 68 сушильных камер и заземления (КШЗ-6-10 S-25- 53 шт., КШЗ-1 S-16 -48 шт.) | ИА | G_prj_107000_50828 | 7.819 | - | 0 | - | 7.819 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.819 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0.56007 | - | 0 | - | 0.56007 | - | 0.08001 | - | 0.079402 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.08001 | - | 0.079402 | - | 0 | - | 0 | - | 0.48067 | - | -0.0006077 | - | -0.7595% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0.81531 | - | 0 | - | 0.81531 | - | 0.081531 | - | 0.080993 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.081531 | - | 0.080993 | - | 0 | - | 0 | - | 0.73432 | - | -0.00053845 | - | -0.6604% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 8.4974 | - | 0 | - | 8.4974 | - | 1.9994 | - | 1.9862 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9994 | - | 1.9862 | - | 0 | - | 0 | - | 6.5112 | - | -0.013207 | - | -0.6606% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 5.3482 | - | 0 | - | 5.3482 | - | 1.1885 | - | 1.1806 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1885 | - | 1.1806 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1676 | - | -0.0078513 | - | -0.6606% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 15.4581 | - | 0 | - | 15.4581 | - | 1.1891 | - | 1.1806 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1891 | - | 1.1806 | - | 0 | - | 0 | - | 14.2774 | - | -0.0084449 | - | -0.7102% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 3.0021 | - | 0 | - | 3.0021 | - | 0.50035 | - | 0.49655 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50035 | - | 0.49655 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5055 | - | -0.0038017 | - | -0.7598% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 3.278 | - | 0 | - | 3.278 | - | 0.54634 | - | 0.54219 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.54634 | - | 0.54219 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7359 | - | -0.0041505 | - | -0.7597% | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 6.0784 | - | 0 | - | 6.0784 | - | 0.71511 | - | 0.66571 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.71511 | - | 0.66571 | - | 0 | - | 0 | - | 5.4127 | - | -0.0494 | - | -6.908% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0.6615 | - | 0 | - | 0.6615 | - | 0.3675 | - | 0.365 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3675 | - | 0.365 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2965 | - | -0.0025 | - | -0.6803% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 1.4916 | - | 0 | - | 1.4916 | - | 0.5424 | - | 0.536 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5424 | - | 0.536 | - | 0 | - | 0 | - | 0.9556 | - | -0.0064 | - | -1.18% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50878 | 0.8238 | - | 0 | - | 0.8238 | - | 0.20595 | - | 0.204 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.20595 | - | 0.204 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6198 | - | -0.00195 | - | -0.9468% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50879 | 0.97955 | - | 0 | - | 0.97955 | - | 0.1781 | - | 0.176 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1781 | - | 0.176 | - | 0 | - | 0 | - | 0.80355 | - | -0.0021 | - | -1.179% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 1.243 | - | 0 | - | 1.243 | - | 0.2486 | - | 0.244 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2486 | - | 0.244 | - | 0 | - | 0 | - | 0.999 | - | -0.0046 | - | -1.85% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 1.5828 | - | 0 | - | 1.5828 | - | 0.32975 | - | 0.325 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.32975 | - | 0.325 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2578 | - | -0.00475 | - | -1.44% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0.61425 | - | 0 | - | 0.61425 | - | 0.08775 | - | 0.087 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.08775 | - | 0.087 | - | 0 | - | 0 | - | 0.52725 | - | -0.00075 | - | -0.8547% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0.2534 | - | 0 | - | 0.2534 | - | 0.06335 | - | 0.06285 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.06335 | - | 0.06285 | - | 0 | - | 0 | - | 0.19055 | - | -0.0005 | - | -0.7893% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50883 | 0.83215 | - | 0 | - | 0.83215 | - | 0.37825 | - | 0.375 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37825 | - | 0.375 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45715 | - | -0.00325 | - | -0.8592% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0.6768 | - | 0 | - | 0.6768 | - | 0.1128 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1128 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6768 | - | -0.1128 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА/АдЭС | G_prj_107000_49981 | 10.726 | - | 0 | - | 10.726 | - | 1.038 | - | 0.99036 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.038 | - | 0.99036 | - | 8.466 | - | 1.222 | - | 117.7% | приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 10.8783 | - | 0 | - | 10.8783 | - | 5.7591 | - | 3.5468 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.7591 | - | 3.5468 | - | 8.6012 | - | -3.4819 | - | -60.46% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА/УЛЭС | G_prj_107000_50866 | 61.4786 | - | 0 | - | 61.4786 | - | 12.2957 | - | 20.673 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20.673 | - | 12.2957 | - | 0 | - | 40.8056 | - | 8.3773 | - | 68.13% | приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 55.9647 | - | 0 | - | 55.9647 | - | 7.995 | - | 7.8076 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.8076 | - | 7.995 | - | 0 | - | 48.1571 | - | -0.18733 | - | -2.343% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 7.5932 | - | 0 | - | 7.5932 | - | 3.0373 | - | 4.4797 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.4797 | - | 3.0373 | - | 0 | - | 3.1136 | - | 1.4424 | - | 47.49% | Досрочное выполнение мероприятий
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» ШТСН для пополнения аварийного запаса - 4 комплекта | ИА | G_prj_107000_50868 | 1.8644 | - | 0 | - | 1.8644 | - | 0.9322 | - | 0.45763 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45763 | - | 0.9322 | - | 0 | - | 1.4068 | - | -0.47458 | - | -50.91% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_49998 | 10.2169 | - | 0 | - | 10.2169 | - | 10.161 | - | 10.2169 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.161 | - | 10.2169 | - | 0 | - | 0.055923 | - | 0.5504% | приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м -2 шт. | ИА | G_prj_107000_49999 | 11.5254 | - | 0 | - | 11.5254 | - | 11.5254 | - | 11.3678 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.5254 | - | 11.3678 | - | 0.15763 | - | -0.15763 | - | -1.368% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50000 | 7.3678 | - | 0 | - | 7.3678 | - | 7.0678 | - | 7.3678 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.0678 | - | 7.3678 | - | 0 | - | 0.3 | - | 4.245% | Корректировка стоимости приобретаемой спецтехники
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле КамАЗ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50001 | 9.8966 | - | 0 | - | 9.8966 | - | 9.2373 | - | 9.8966 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.2373 | - | 9.8966 | - | 0 | - | 0.65933 | - | 7.138% | Корректировка стоимости приобретаемой спецтехники
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей КамАЗ с краном манипулятором - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50003 | 10.9237 | - | 0 | - | 10.9237 | - | 10.9237 | - | 10.7271 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.9237 | - | 10.7271 | - | 0.19662 | - | -0.19662 | - | -1.8% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | ИА | G_prj_107000_50005 | 11.5678 | - | 0 | - | 11.5678 | - | 11.5678 | - | 10.4644 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.5678 | - | 10.4644 | - | 1.1034 | - | -1.1034 | - | -9.538% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА/АрмЭС/ЛенЭС/СлавЭС | G_ prj_107000_49985 | 15.2542 | - | 0 | - | 15.2542 | - | 5.0847 | - | 14.2495 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.0847 | - | 14.2495 | - | 1.0047 | - | 9.1648 | - | 180.2% | Досрочное выполнение мероприятий
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 3.2373 | - | 0 | - | 3.2373 | - | 1.6186 | - | 1.8977 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6186 | - | 1.8977 | - | 1.3396 | - | 0.27901 | - | 17.24% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 3 шт. | ЛенЭС | G_prj_107000_49988 | 2.5424 | - | 0 | - | 2.5424 | - | 2.5424 | - | 1.8782 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5424 | - | 1.8782 | - | 0 | - | 0 | - | 0.66421 | - | -0.66421 | - | -26.13% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Пиобретение агрегата резервного питания (АРП) в Красноармейском РЭС Славянских ЭС | СЛЭС | G_prj_107000_49990 | 0.84746 | - | 0 | - | 0.84746 | - | 0.84746 | - | 0.39867 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.84746 | - | 0.39867 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44879 | - | -0.44879 | - | -52.96% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение специализированных столов и вытяжных шкафов - 7 комплектов | ЮЗЭС | G_prj_107000_49992 | 1.0779 | - | 0 | - | 1.0779 | - | 0.76271 | - | 1.0779 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.76271 | - | 1.0779 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.31517 | - | 41.32% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение РИСЭ - 3 шт. | ИА | G_prj_107000_49993 | 3.3898 | - | 0 | - | 3.3898 | - | 3.3898 | - | 2.2978 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3898 | - | 2.2978 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0921 | - | -1.0921 | - | -32.22% | Задержка поставки оборудования
1.6 | Приобретение межсетевого экрана ASA 5545-Х - 1 комплект | ИА | G_prj_107000_49994 | 4.375 | - | 0 | - | 4.375 | - | 3.7712 | - | 4.375 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7712 | - | 0 | - | 0 | - | 4.375 | - | 0 | - | 0.60377 | - | 16.01% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 69 ед. | ИА/КЭС | 3: G_prj_107000_49995; 4: 11.6458; 6: 0; 8: 11.6458; 10: 3.0333; 12: 5.2088; 14: 0; 16: 0.55496; 18: 0; 20: 0.70101; 22: 0; 24: 0; 26: 3.0333; 28: 3.9528; 30: -1.7271e-05; 32: 8.6125; 34: 283.9%; 35: Изменение количества приобретаемой оргтехники, в замен вышедшей из строя.
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса |  | 4: 10.1669; 6: 0; 8: 10.1669; 10: 0; 12: 10.1687; 14: 0; 16: 6.1786; 18: 0; 20: 1.037; 22: 0; 24: 0.93042; 26: 0; 28: 2.0227; 30: -0.0018857; 32: 10.1687; 34: 0%
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49996 | 16.8136 | - | 0 | - | 16.8136 | - | 6.5169 | - | 6.437 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.5169 | - | 0 | - | 0 | - | 6.437 | - | 16.8136 | - | -6.5169 | - | -100% | Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле ГАЗ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50002 | 6.7559 | - | 0 | - | 6.7559 | - | 6.3559 | - | 6.7559 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.3559 | - | 6.7559 | - | 0 | - | 0.4 | - | 6.293% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей ГАЗЕЛЬ - 2 шт. | ИА/ЮЗЭС | G_prj_107000_50004 | 2.1119 | - | 0 | - | 2.1119 | - | 1.7797 | - | 2.1119 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7797 | - | 2.1119 | - | 0 | - | 0.3322 | - | 18.67% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА | - | 14.3457 | - | 0 | - | 14.3457 | - | 14.3457 | - | 14.3255 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14.3457 | - | 14.3255 | - | 0.020189 | - | -0.020189 | - | -0.1407% | Экономия при торгах
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА | - | 12.5954 | - | 0 | - | 12.5954 | - | 12.5954 | - | 12.5954 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.5954 | - | 12.5954 | - | 2.428e-05 | - | -2.428e-05 | - | -0.0001928% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА | - | 23.8908 | - | 0 | - | 23.8908 | - | 23.8908 | - | 23.8908 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 23.8908 | - | 23.8908 | - | -6.275e-05 | - | 6.275e-05 | - | 0.0002627% | отклонений нет
1.6 | Подъёмник автомобильный г/п 3,5 тонны П-1018, в комплекте Анкер клиновой 20х300 (8шт) | СочЭС | - | 0.10169 | - | 0 | - | 0.10169 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10169 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-2 | ИА | - | 1.7647 | - | 0 | - | 1.7647 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7647 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-4 | ИА | - | 1.2233 | - | 0 | - | 1.2233 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2233 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Заземление КШЗ-1 S-16 (со штангами для установки с земли) переносное линейное | ИА | - | 2.5268 | - | 0 | - | 2.5268 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5268 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Заземление КШЗ-6-10 S-25 (со штангами для установки с земли) переносное линейное | ИА | - | 2.3042 | - | 0 | - | 2.3042 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3042 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Трансформатор ТРДН-40000 -110 /10,5/10,5 | ИА | - | 0.41192 | - | 0 | - | 0.41192 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41192 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | G_prj_107000_49987 | 4.0931 | - | 0 | - | 4.0931 | - | 4.0931 | - | 4.0931 | - | 4.0931 | - | 4.0931 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1968e-06 | - | 0 | - | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | ИА | F_prj_107000_48922 | 38.1356 | - | 0 | - | 38.1356 | - | 4.2373 | - | 3.3958 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 3.3958 | - | 34.7398 | - | -0.84153 | - | -19.86% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | F_prj_107000_48923 | 1.3381 | - | 0 | - | 1.3381 | - | 1.3381 | - | 1.2836 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2836 | - | 1.3381 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.054511 | - | -0.054511 | - | -4.074% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | F_prj_107000_48925 | 0.44603 | - | 0 | - | 0.44603 | - | 0.44603 | - | 0.42786 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42786 | - | 0.44603 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.01817 | - | -0.01817 | - | -4.074% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_48926 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.8864 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8864 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0056607 | - | -0.0056607 | - | -0.6346% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | F_prj_107000_48927 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.87106 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.87106 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.021001 | - | -0.021001 | - | -2.354% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48928 | 1.3381 | - | 0 | - | 1.3381 | - | 1.3381 | - | 1.2836 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2836 | - | 1.3381 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.054511 | - | -0.054511 | - | -4.074% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | F_prj_107000_48929 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.85572 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.85572 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.036341 | - | -0.036341 | - | -4.074% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | F_prj_107000_48930 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.8864 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8864 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0056607 | - | -0.0056607 | - | -0.6346% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | F_prj_107000_48931 | 0.89206 | - | 0 | - | 0.89206 | - | 0.89206 | - | 0.8864 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8864 | - | 0.89206 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0056607 | - | -0.0056607 | - | -0.6346% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 - 1 шт. | ЛабЭС | G_ prj_107000_49984 | 0.22373 | - | 0 | - | 0.22373 | - | 0.22373 | - | 0.21186 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22373 | - | 0.21186 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.011864 | - | -0.011864 | - | -5.303% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение портативного многофункционального прибора энергетика тип СЕ-602М-400К - 31 шт. | ИА | F_prj_107000_48979 | 4.2373 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 4.2373 | - | 4.2218 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2373 | - | 4.2218 | - | 0 | - | 0 | - | 0.015508 | - | -0.015508 | - | -0.366% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение серверного оборудования | ИА/АрмЭС/СлавЭС | G_prj_107000_49994 | 5.7218 | - | 0 | - | 5.7218 | - | 5.7218 | - | 5.232 | - | 0 | - | 0.22438 | - | 0 | - | 0 | - | 5.7218 | - | 1.6678 | - | 0 | - | 3.3399 | - | 0.48974 | - | -0.48974 | - | -8.559% | Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | ИА | F_prj_107000_48936 | 73.7797 | - | 0 | - | 73.7797 | - | 36.8898 | - | 37.4042 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1483 | - | 0 | - | 6.1483 | - | 0 | - | 24.5932 | - | 37.4042 | - | 36.3754 | - | 0.51441 | - | 1.394% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | ИА | F_prj_107000_48937 | 27.9153 | - | 0 | - | 27.9153 | - | 4.6525 | - | 4.6898 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6525 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6898 | - | 23.2254 | - | 0.037288 | - | 0.8014% | Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | F_prj_107000_49508 | 14.4068 | - | 0 | - | 14.4068 | - | 3.8136 | - | 4.5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1186 | - | 2.5 | - | 1.6949 | - | 2 | - | 9.9068 | - | 0.68644 | - | 18% | Закупка услуг у подрядчика работающего без НДС
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | G_prj_107000_50007 | 7.7 | - | 5.5 | - | 2.2 | - | 1.8644 | - | 2.2 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8644 | - | 2.2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33559 | - | 18% | Закупка услуг у подрядчика работающего без НДС
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | F_prj_107000_49509 | 10.8428 | - | 0 | - | 10.8428 | - | 3.0113 | - | 3.0113 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33559 | - | 0 | - | 0.75753 | - | 1.0931 | - | 1.9182 | - | 1.9182 | - | 7.8314 | - | -4.4068e-09 | - | -1.463e-07% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание единой интегрированной, распределенной и расширяемой системы учета и хранения разнородных данных, в стандартизованном виде, для учета ТОиР, действий РЗиА, уставок РЗиА, с привязкой к графической схеме расположения оборудования | ИА | - | 11.44 | - | 9.9848 | - | 1.1679 | - | 1.1679 | - | 0.69212 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1679 | - | 0 | - | 0 | - | 0.69212 | - | 0.47583 | - | -0.47583 | - | -40.74% | Экономия при торгах
1.6 | НИОКР. Разработка и внедрение лазерного измерителя тока высокого напряжения | ИА | - | 16.9 | - | 16.9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | ИА | 1400935 | 6.5085 | - | 0 | - | 6.5085 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.5085 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 кВ Крымская-Центральная с расширением ПС 500 кВ "Крымская" и ПС 500 кВ "Центральная" | ИА | - | 28.6812 | - | 0 | - | 28.6812 | - | 0 | - | 28.6812 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 28.6812 | - | 0 | - | 28.6812 | - |  | Приняты работы выполненные за счёт средств ПАО "ФСК ЕЭС" по Соглашению о компенсации затрат на переустройтво ВЛ в зоне строительства ВЛ 500 кВ
1.6 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 71 шт.) | ТихЭС | - | 8.2793 | - | 5.8205 | - | 2.4588 | - | 0 | - | 0.20162 | - | 0 | - | 0.00146 | - | 0 | - | 0.00105 | - | 0 | - | 0.00032 | - | 0 | - | 0.19879 | - | 2.2572 | - | 0.20162 | - |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектами по итогам инвентаризации
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0000008.1 | 4.0377 | - | 0.67968 | - | 3.358 | - | 0 | - | 0.00416 | - | 0 | - | 0.00069 | - | 0 | - | 0.00115 | - | 0 | - | 0.00116 | - | 0 | - | 0.00116 | - | 3.3539 | - | 0.00416 | - |  | отклонений нет
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 1500743 | 12.6041 | - | 1 | - | 11.6261 | - | 0 | - | 11.6041 | - | 0 | - | 0.62459 | - | 0 | - | 3.1574 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.8222 | - | 0.021929 | - | 11.6041 | - |  | Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 1400953, 1500738 | 6.7983 | - | 1.0506 | - | 5.7898 | - | 0 | - | 5.7477 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.18729 | - | 0 | - | 5.5604 | - | 0 | - | 0 | - | 0.042178 | - | 5.7477 | - |  | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС для устранения неочищенного стока в реку Паук (предупреждение Предписани й и штрафов экологов и Санэпиднадзора)
1.6 | АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | СочЭС | 1200624 | 156.6032 | - | 0 | - | 155.8172 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 155.8172 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 1603408 | 27.2422 | - | 0 | - | 27.2422 | - | 0 | - | 1.1123 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1123 | - | 0 | - | 0 | - | 26.1299 | - | 1.1123 | - |  | Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | СочЭС | 1601059 | 24.1565 | - | 0 | - | 22.7582 | - | 0 | - | 1.65 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.65 | - | 0 | - | 0 | - | 21.1082 | - | 1.65 | - |  | Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, подключаемой к ВЛ-10 кВ РП-7-3 ПС 35/10 кВ «Шапсуг», с переустройством существующей ВЛ-0,4 кВ | КЭС | 1501960 | 7.2436 | - | 0.92898 | - | 4.0539 | - | 0 | - | 4.0539 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0539 | - | 0 | - | 4.0539 | - |  | Работы выполнялись в соответствии с решением совещания под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко (протокол от 25.12.2015 г. №203-32/15-08-15)
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482), | КЭС | - | 0.22284 | - | 0 | - | 0.22284 | - | 0 | - | 0.22284 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22284 | - | 0 | - | 0.22284 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с орг, | КЭС | - | 2.8514 | - | 0 | - | 2.8514 | - | 0 | - | 0.17373 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.17373 | - | 2.6777 | - | 0.17373 | - |  | Выполнены работы для устранения замечаний по Предписанию пожнадзора
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА | - | 2.7119 | - | 0 | - | 2.7119 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7119 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Реконструкция наружных сетей канализации исполнительного аппарата ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | 1502538 | 5.6276 | - | 0 | - | 5.6276 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.6276 | - | 0 | - |  | отклонений нет
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 1502657 | 0.83625 | - | 0 | - | 0.83625 | - | 0 | - | 0.83625 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.068 | - | 0 | - | 0.76825 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83625 | - |  | Выполнен в целях приведения объекта «Серверная литер В1» к требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности, а также для исключения возникновения аварийных ситуаций при выходе из строя серверного оборудования ПАО «Кубаньэнерго».
1.6 | Оборудование, входящее в сметы строек(сч.07) |  | - | 928.3254 | - | 928.3254 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.6 | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | - | 428.9151 | - | 428.9151 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2 | Республика Адыгея |  |  | 2187.4628 | - | 72.1927 | - | 2145.0629 | - | 1045.7351 | - | 1084.7628 | - | 291.7991 | - | 266.8601 | - | 285.7384 | - | 295.4819 | - | 129.767 | - | 110.2406 | - | 338.4306 | - | 412.1802 | - | 1060.3 | - | 39.0277 | - | 3.732%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 502.026 | - | 52.4644 | - | 480.2319 | - | 95.8803 | - | 249.9832 | - | 19.03 | - | 19.5738 | - | 39.8231 | - | 49.8474 | - | 15.908 | - | 54.1233 | - | 21.1192 | - | 126.4388 | - | 230.2487 | - | 154.1029 | - | 160.7%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 502.026 | - | 52.4644 | - | 480.2319 | - | 95.8803 | - | 249.9832 | - | 19.03 | - | 19.5738 | - | 39.8231 | - | 49.8474 | - | 15.908 | - | 54.1233 | - | 21.1192 | - | 126.4388 | - | 230.2487 | - | 154.1029 | - | 160.7%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_50494 | 190.846 | - | 31.8134 | - | 172.0668 | - | 35.8417 | - | 159.0326 | - | 7.1174 | - | 12.4466 | - | 14.9162 | - | 28.6095 | - | 5.9576 | - | 34.4043 | - | 7.8505 | - | 83.5722 | - | 13.0342 | - | 123.1909 | - | 343.7% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50855 | 281.8039 | - | 18.7086 | - | 280.7405 | - | 58.4786 | - | 75.8386 | - | 11.6126 | - | 6.2806 | - | 24.3369 | - | 8.5571 | - | 9.7203 | - | 19.6566 | - | 12.8087 | - | 41.3443 | - | 204.902 | - | 17.36 | - | 29.69% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_50493 | 1.9964 | - | 0 | - | 1.9514 | - | 0.39 | - | 0 | - | 0.075 | - | 0 | - | 0.1425 | - | 0 | - | 0.0575 | - | 0 | - | 0.115 | - | 0 | - | 1.9514 | - | -0.39 | - | -100% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50853 | 5.9893 | - | 0.19392 | - | 5.8543 | - | 1.17 | - | 2.4476 | - | 0.225 | - | 0.84657 | - | 0.4275 | - | 0.016333 | - | 0.1725 | - | 0.062417 | - | 0.345 | - | 1.5223 | - | 3.4066 | - | 1.2776 | - | 109.2% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 21.3905 | - | 1.7484 | - | 19.6188 | - | 0 | - | 12.6644 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.6644 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.9544 | - | 12.6644 | -
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | КЭС | 1503550 | 1.0686 | - | 0 | - | 1.0686 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.95266 | - | 0.11598 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | КЭС | 1503549 | 1.0925 | - | 0 | - | 1.0925 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.97655 | - | 0.11598 | - |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 1401494 | 14.2041 | - | 1.4621 | - | 12.4324 | - | 0 | - | 12.4324 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.4324 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.4324 | - |  | Работы по объекту выполнены в 2015 году и не приняты из-за позднего оформления
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 1400452 | 0.40377 | - | 0.28637 | - | 0.40377 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40377 | - | 0 | - |  | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | 1301555.1602 | 4.6215 | - | 0 | - | 4.6215 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6215 | - | 0 | - |  | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 1067.5667 | - | 3.1798 | - | 1064.0261 | - | 350.2949 | - | 300.2467 | - | 0.5286 | - | 0.5286 | - | 16.6639 | - | 0.76686 | - | 15.791 | - | 56.0963 | - | 317.3114 | - | 242.8549 | - | 763.7793 | - | -50.0482 | - | -14.29%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 1056.0159 | - | 2.3337 | - | 1053.3214 | - | 343.1504 | - | 294.6808 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 16.2402 | - | 0.73088 | - | 13.9859 | - | 53.5495 | - | 312.8643 | - | 240.3404 | - | 758.6406 | - | -48.4697 | - | -14.12%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 1056.0159 | - | 2.3337 | - | 1053.3214 | - | 343.1504 | - | 294.6808 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 16.2402 | - | 0.73088 | - | 13.9859 | - | 53.5495 | - | 312.8643 | - | 240.3404 | - | 758.6406 | - | -48.4697 | - | -14.12%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | 1500749 | 41.671 | - | 2.3189 | - | 41.671 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 41.671 | - | 0 | - |  | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 499.011 | - | 0.01475 | - | 496.3164 | - | 232.6028 | - | 252.0287 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0 | - | 0.73088 | - | 0 | - | 47.4076 | - | 232.5428 | - | 203.8302 | - | 244.2877 | - | 19.4259 | - | 8.352% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 389.9506 | - | 0 | - | 389.9506 | - | 45.0012 | - | 17.7469 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 45.0012 | - | 17.7469 | - | 372.2036 | - | -27.2543 | - | -60.56% | Задержка оформления документов
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 86.3136 | - | 0 | - | 86.3136 | - | 46.0548 | - | 5.3839 | - | 0 | - | 0 | - | 13.8164 | - | 0 | - | 13.8164 | - | 4.7777 | - | 18.4219 | - | 0.60629 | - | 80.9297 | - | -40.6709 | - | -88.31% | Позднее заключение договора подряда на выполнени СМР, с поставкой оборудования и материалов.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | КЭС | F_prj_107000_48143 | 19.9576 | - | 0 | - | 19.9576 | - | 0.59322 | - | 0.5873 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5873 | - | 0.59322 | - | 0 | - | 19.3703 | - | -0.0059222 | - | -0.9983% | Экономия при торгах
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | КЭС | F_prj_107000_48144 | 0.76271 | - | 0 | - | 0.76271 | - | 0.76271 | - | 0.75553 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.75553 | - | 0.76271 | - | 0 | - | 0.0071814 | - | -0.0071814 | - | -0.9416% | Экономия при торгах
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48145 | 17.7561 | - | 0 | - | 17.7561 | - | 17.5424 | - | 17.7561 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0.02137 | - | 15.5424 | - | 17.7348 | - | 0 | - | 0.21376 | - | 1.219% | Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48146 | 0.59322 | - | 0 | - | 0.59322 | - | 0.59322 | - | 0.42219 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42373 | - | 0 | - | 0.16949 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42219 | - | 0.17103 | - | -0.17103 | - | -28.83% | Экономия при торгах
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 11.5508 | - | 0.84609 | - | 10.7047 | - | 7.1445 | - | 5.566 | - | 0.4686 | - | 0.4686 | - | 0.42373 | - | 0.03598 | - | 1.8051 | - | 2.5469 | - | 4.4471 | - | 2.5145 | - | 5.1387 | - | -1.5785 | - | -22.09%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 11.5508 | - | 0.84609 | - | 10.7047 | - | 7.1445 | - | 5.566 | - | 0.4686 | - | 0.4686 | - | 0.42373 | - | 0.03598 | - | 1.8051 | - | 2.5469 | - | 4.4471 | - | 2.5145 | - | 5.1387 | - | -1.5785 | - | -22.09%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_49870 | 5.9893 | - | 0.84609 | - | 5.1432 | - | 5.0067 | - | 5.1432 | - | 0.4686 | - | 0.4686 | - | 0 | - | 0.03598 | - | 1.8051 | - | 2.1241 | - | 2.733 | - | 2.5145 | - | 0 | - | 0.13648 | - | 2.726% | Досрочное выполнение работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 5.5615 | - | 0 | - | 5.5615 | - | 2.1378 | - | 0.42277 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42373 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42277 | - | 1.714 | - | 0 | - | 5.1387 | - | -1.715 | - | -80.22% | Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 616.6251 | - | 16.5485 | - | 599.5599 | - | 599.5599 | - | 533.2879 | - | 272.2405 | - | 246.7577 | - | 229.2515 | - | 243.6227 | - | 98.068 | - | 0.021 | - | 0 | - | 42.8865 | - | 66.272 | - | -66.272 | - | -11.05%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 616.6251 | - | 16.5485 | - | 599.5599 | - | 599.5599 | - | 533.2879 | - | 272.2405 | - | 246.7577 | - | 229.2515 | - | 243.6227 | - | 98.068 | - | 0.021 | - | 0 | - | 42.8865 | - | 66.272 | - | -66.272 | - | -11.05%
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | F_prj_107000_48195 | 500.7086 | - | 16.5485 | - | 483.6434 | - | 483.6434 | - | 448.3878 | - | 272.2405 | - | 246.7577 | - | 211.4029 | - | 201.63 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 35.2556 | - | -35.2556 | - | -7.29% | откорректированы объемы работ по благоустройству территории, исключены затраты на проведение ТЗП, затраты на перевозку рабочих автотранспортом, затраты на командировочные расходы.
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | G_prj_107000_49947 | 115.9166 | - | 0 | - | 115.9166 | - | 115.9166 | - | 84.9001 | - | 0 | - | 0 | - | 17.8486 | - | 41.9926 | - | 98.068 | - | 0.021 | - | 0 | - | 42.8865 | - | 31.0164 | - | -31.0164 | - | -26.76% | исключены затраты на проведение ТЗП, затрат на перевозку рабочих автотранспортом, затраты на командировочные расходы, снижены затраты на содержание службы заказчика.
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 1.245 | - | 0 | - | 1.245 | - | 0 | - | 1.245 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.245 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.245 | -
2.6 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | - | 0.24054 | - | 0 | - | 0.24053 | - | 0 | - | 0.24053 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24053 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24053 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40676 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40676 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26431 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26431 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15677 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15677 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.17663 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.17663 | - |  | Выполнение в соответствии с протоколом штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея от 19.08.2016 № 8-Ш-2016

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 4 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6049.9371 | 976.0241 | 1811.6928 | 2011.0918 | 1251.1283 | 6078.7401 | 939.0914 | 1990.619 | 2751.9889 | 397.0408 | 28.8031 | -36.9327 | 178.9262 | 740.8971 | -854.0875 | 4913.1487 | 1015.5181 | 2183.9101 | 1280.5289 | 433.1915
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 2008.2758 | 342.1835 | 1061.1544 | 125.1601 | 479.7778 | 3245.0099 | 543.4221 | 869.7659 | 1614.1728 | 217.6492 | 1236.7342 | 201.2386 | -191.3885 | 1489.0127 | -262.1286 | 2675.0974 | 628.1161 | 1463.3565 | 422.7779 | 160.8469
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 2526.3327 | 426.3788 | 509.8741 | 1275.5898 | 314.49 | 1882.9201 | 300.5564 | 586.4166 | 913.744 | 82.2031 | -643.4126 | -125.8224 | 76.5425 | -361.8458 | -232.2869 | 1160.5369 | 312.6483 | 554.8725 | 222.7192 | 70.297
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 858.9055 | 173.4622 | 178.5661 | 317.4836 | 189.3936 | 642.7325 | 82.9518 | 511.615 | 1.4635 | 46.7022 | -216.173 | -90.5104 | 333.0489 | -316.0201 | -142.6914 | 569.5939 | 58.7015 | 112.7302 | 352.8587 | 45.3035
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 8.5394 | 6.0138 | 0.92488 | 1.02 | 0.58076 | 0.37886 | 0.37886 | 0 | 0 | 0 | -8.1606 | -5.635 | -0.92488 | -1.02 | -0.58076 | 1.7778 | 0 | 0.59416 | 0 | 1.1836
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 91.7043 | 0 | 0 | 0 | 91.7043 | 23.5236 | 0 | 0 | 0.57419 | 22.9494 | -68.1807 | 0 | 0 | 0.57419 | -68.7549 | 25.3659 | 0 | 0 | 0 | 25.3659
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 556.1793 | 27.9857 | 61.1733 | 291.8384 | 175.1818 | 284.1751 | 11.7822 | 22.8215 | 222.0345 | 27.5369 | -272.0042 | -16.2035 | -38.3518 | -69.804 | -147.6449 | 480.7767 | 16.0522 | 52.3567 | 282.1732 | 130.1946
1 | Краснодарский край |  |  | 4781.7399 | 860.8946 | 1481.5258 | 1422.0917 | 1017.2278 | 4666.4819 | 862.386 | 1126.7862 | 2366.6892 | 310.6206 | -115.258 | 1.4914 | -354.7396 | 944.5975 | -706.6073 | 3828.3859 | 937.2128 | 1670.0778 | 865.2088 | 355.8865
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 1895.1379 | 330.8696 | 989.877 | 119.5031 | 454.8881 | 2938.0289 | 509.7872 | 829.0274 | 1410.806 | 188.4083 | 1042.8911 | 178.9176 | -160.8496 | 1291.3028 | -266.4797 | 2425.1142 | 590.6519 | 1323.2593 | 371.3648 | 139.8383
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 1847.5916 | 328.7569 | 950.048 | 118.0679 | 450.7189 | 2935.625 | 507.3877 | 829.0274 | 1410.8016 | 188.4083 | 1088.0334 | 178.6308 | -121.0206 | 1292.7337 | -262.3105 | 2421.694 | 588.6186 | 1321.9359 | 371.3648 | 139.7747
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48975 | 558.1483 | 55.8148 | 351.6335 | 27.9074 | 122.7926 | 1364.8431 | 144.1093 | 260.1117 | 875.314 | 85.308 | 806.6947 | 88.2945 | -91.5218 | 847.4066 | -37.4846 | 698.4753 | 130.4432 | 429.9125 | 101.6141 | 36.5055
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50854 | 581.8816 | 58.1882 | 366.5854 | 29.0941 | 128.0139 | 818.5826 | 87.3687 | 216.7766 | 463.2546 | 51.1827 | 236.701 | 29.1805 | -149.8088 | 434.1605 | -76.8312 | 1102.3299 | 119.0486 | 692.3578 | 228.2736 | 62.6499
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48974 | 7.9621 | 0.79621 | 5.0161 | 0.3981 | 1.7517 | 0.80603 | 0 | 0.80603 | 0 | 0 | -7.156 | -0.79621 | -4.2101 | -0.3981 | -1.7517 | 7.4387 | 0.51 | 5.56 | 1.13 | 0.23875
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50852 | 48.9099 | 4.891 | 30.8132 | 2.4455 | 10.7602 | 49.6591 | 5.8966 | 9.8641 | 29.5032 | 4.3952 | 0.74917 | 1.0056 | -20.9491 | 27.0577 | -6.365 | 32.0926 | 4.46 | 14.415 | 11.41 | 1.8076
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 650.6897 | 209.0667 | 195.9998 | 58.2228 | 187.4005 | 701.7343 | 270.0131 | 341.469 | 42.7298 | 47.5224 | 51.0445 | 60.9464 | 145.4691 | -15.493 | -139.878 | 581.3575 | 334.1568 | 179.6906 | 28.9371 | 38.573
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | 1501695 | 0 |  |  |  |  | 32.7535 | 0 | 32.7535 | 0 | 0 | 32.7535 | 0 | 32.7535 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 1503388 | 0 |  |  |  |  | 1.0012 | 0.050017 | 0.45703 | 0.4942 | 0 | 1.0012 | 0.050017 | 0.45703 | 0.4942 | 0 | 0.82651 | 0 | 0.47828 | 0.29716 | 0.05107
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств заявителя Двадненко В.А. (жилой комплекс), расположенных по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, | КЭС | 1301259 | 0 |  |  |  |  | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» (электроустановки земельного участка для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено - пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый номер 23:43:0116030:4, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110-10 кВ «Военгородок» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО строительно - инвестиционной к | КЭС | 1503700 | 0 |  |  |  |  | 2.276 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | 1501794 | 0 |  |  |  |  | 3.8828 | 0.26283 | 0 | 3.62 | 0 | 3.8828 | 0.26283 | 0 | 3.62 | 0 | 0.22274 | 0.22274 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | 1300378 | 0 |  |  |  |  | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0.11603 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0.11603 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Набережная» (2шт.), для подключения энергопринимающих устройств ООО «Кристалл Инвест»(18-ти этажно, | КЭС | 1503546 | 0 |  |  |  |  | 0.29767 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0.25227 | 0.25227 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар.¶ | КЭС | 1301581 1602467 | 0 |  |  |  |  | 0.86711 | 0 | 0.86711 | 0 | 0 | 0.86711 | 0 | 0.86711 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | КЭС | 1503547 | 0 |  |  |  |  | 1.485 | 0.15501 | 0 | 1.33 | 0 | 1.485 | 0.15501 | 0 | 1.33 | 0 | 0.13136 | 0.13136 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 209.2407 | 82.5872 | 0 | 0 | 126.6535 | 105.5311 | 92.7339 | 0 | 0 | 12.7973 | -103.7095 | 10.1467 | 0 | 0 | -113.8562 | 109.3672 | 98.235 | 0 | 0 | 11.1322
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 103.784 | 72.6633 | 0 | 0 | 31.1207 | 126.7741 | 122.1623 | 0 | 0 | 4.6118 | 22.9901 | 49.499 | 0 | 0 | -26.5089 | 170.0552 | 170.0552 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 8.1404 | 0.63029 | 6.5202 | 0 | 0.98992 | 0.49997 | 0.49997 | 0 | 0 | 0 | -7.6405 | -0.13032 | -6.5202 | 0 | -0.98992 | 0.4237 | 0.4237 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48960 | 30.0277 | 3.2828 | 18.4819 | 6.0432 | 2.2198 | 16.4885 | 1.9757 | 14.5128 | 0 | 0 | -13.5392 | -1.3071 | -3.9691 | -6.0432 | -2.2198 | 17.2659 | 1.6743 | 5.8799 | 8.4785 | 1.2331
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48961 | 7.2436 | 0.35444 | 6.2084 | 0.21923 | 0.4615 | 3.6077 | 0.49996 | 0 | 3.1077 | 0 | -3.6359 | 0.14552 | -6.2084 | 2.8885 | -0.4615 | 0.4237 | 0.4237 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | СлЭС | 1601298 | 0 |  |  |  |  | 0.49943 | 0.49943 | 0 | 0 | 0 | 0.49943 | 0.49943 | 0 | 0 | 0 | 0.42325 | 0.42325 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | 1301082 1501785 1500689 1402350 | 0 |  |  |  |  | 2.4708 | 0 | 2.4328 | 0 | 0.037974 | 2.4708 | 0 | 2.4328 | 0 | 0.037974 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (I)» и двух КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «Сочи-ТП-63 (II)» до границы объекта заявителя: перинатальный центр по адресу: ул. Пластунская, 22 в Центральном районе города-курорта Сочи | СочЭС | 1500012 | 0 |  |  |  |  | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | 1502133 | 0 |  |  |  |  | 4.5664 | 0.29274 | 4.2737 | 0 | 0 | 4.5664 | 0.29274 | 4.2737 | 0 | 0 | 3.8699 | 0.24808 | 3.4308 | 0.18016 | 0.010851
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402127 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42344 | 0.42344 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 1402128, 1200043 | 0 |  |  |  |  | 4.8778 | 0 | 0 | 0 | 4.8778 | 4.8778 | 0 | 0 | 0 | 4.8778 | 5.3015 | 0.42369 | 0 | 0 | 4.8778
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | F_prj_107000_48963 | 23.0266 | 23.0266 | 0 | 0 | 0 | 24.5012 | 22.0813 | 0 | 0 | 2.4199 | 1.4746 | -0.94528 | 0 | 0 | 2.4199 | 32.9577 | 32.9577 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | G_prj_107000_49900 | 7.4942 | 7.4942 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | -5.3242 | -7.4942 | 0 | 0 | 2.17 | 1.3136 | 1.3136 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 15.0483 | 10.0681 | 0 | 0 | 4.9801 | 14.6287 | 12.6217 | 0 | 0 | 2.007 | -0.41958 | 2.5536 | 0 | 0 | -2.9732 | 15.0959 | 13.3704 | 0 | 0 | 1.7255
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 13.2595 | 5.9998 | 0 | 0 | 7.2597 | 12.5039 | 8.754 | 0 | 0 | 3.7498 | -0.75567 | 2.7542 | 0 | 0 | -3.5099 | 12.4914 | 9.2733 | 0 | 0 | 3.218
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 1400811 | 0 |  |  |  |  | 5.0221 | 0.31596 | 1.6228 | 0.52726 | 2.5561 | 5.0221 | 0.31596 | 1.6228 | 0.52726 | 2.5561 | 38.5427 | 0 | 36.6183 | 0 | 1.9243
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | СлЭС | G_prj_107000_50843 | 126.9202 | 0 | 91.0808 | 30.6775 | 5.1619 | 119.2861 | 0.27743 | 111.3963 | 0.80671 | 6.8057 | -7.634 | 0.27743 | 20.3155 | -29.8708 | 1.6438 | 96.1605 | 0.23511 | 85.8543 | 0 | 10.0711
1.1.1.3 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 1300144 | 0 |  |  |  |  | 5.2319 | 0 | 4.7376 | 0.0005046 | 0.49381 | 5.2319 | 0 | 4.7376 | 0.0005046 | 0.49381 | 0.58957 | 0 | 0 | 0 | 0.58957
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья". | ЮЗЭС | 1400665 | 0 |  |  |  |  | 48.2809 | 0 | 48.2803 | 0.00055497 | 0 | 48.2809 | 0 | 48.2803 | 0.00055497 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ "Анапская - Сукко" на ПС 110/10 кВ "Русская" | ЮЗЭС | 1400666 | 0 |  |  |  |  | 8.5992 | 0 | 8.5672 | 0 | 0.03198 | 8.5992 | 0 | 8.5672 | 0 | 0.03198 | 0
1.1.1.3 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | ЮЗЭС | 1402340, 1400001 | 0 |  |  |  |  | 0.036126 | 0 | 0 | 0 | 0.036126 | 0.036126 | 0 | 0 | 0 | 0.036126 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0.03613
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 1400634, 1502465 | 0 |  |  |  |  | 10.4906 | 0 | 10.2978 | 0 | 0.19275 | 10.4906 | 0 | 10.2978 | 0 | 0.19275 | 7.4738 | 0 | 4.6248 | 2.5913 | 0.25768
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 30 | 2.8176 | 23.0712 | 2.6362 | 1.475 | 4.8887 | 2.2487 | 0 | 2.64 | 0 | -25.1113 | -0.56888 | -23.0712 | 0.0037774 | -1.475 | 0
1.1.1.3 | Внешнее эл.снабжение спец.объектов ПС ФСБ России в с.Прасковеевка | ЮЗЭС | 1503145 | 0 |  |  |  |  | 0.31249 | 0 | 0 | 0 | 0.31249 | 0.31249 | 0 | 0 | 0 | 0.31249 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейнфх ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | ЮЗЭС | 1602468 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41886 | 0.41886 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | ЮЗЭС | 1602469 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29432 | 0.29432 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (много, | КЭС | 1503548 | 0 |  |  |  |  | 2.5418 | 0.26283 | 0 | 2.276 | 0.00296 | 2.5418 | 0.26283 | 0 | 2.276 | 0.00296 | 0.22569 | 0.22274 | 0.00295 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | КЭС | 298 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07749 | 0 | 0 | 0 | 0.07749
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, | КЭС | 1402135 | 0 |  |  |  |  | 0.39518 | 0 | 0.39518 | 0 | 0 | 0.39518 | 0 | 0.39518 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | _prj_107000_49857 | 0 |  |  |  |  | 0.02087 | 0 | 0 | 0 | 0.02087 | 0.02087 | 0 | 0 | 0 | 0.02087 | 0.02087 | 0 | 0 | 0 | 0.02087
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 1501804 | 0 |  |  |  |  | 7.4422 | 0.17299 | 4.2657 | 2.7745 | 0.22899 | 7.4422 | 0.17299 | 4.2657 | 2.7745 | 0.22899 | 6.3856 | 0 | 5.3515 | 0.80508 | 0.229
1.1.1.3 | "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ "Свинокомплекс - Компрессорная станция" | ТимЭС | 1400657 | 0 |  |  |  |  | 33.7786 | 0.53361 | 30.8906 | 1.1135 | 1.2409 | 33.7786 | 0.53361 | 30.8906 | 1.1135 | 1.2409 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России | ЮЗЭС | 1200787 | 0 |  |  |  |  | 0.38542 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0.38542 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-II» (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств Овчинникова И.Ю. (многоэтажное и среднеэтажное строительство), расположенные по адресу Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Заполярная, 39 | КЭС | 1503551 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | КЭС | 1503545 1301554 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | F_prj_107000_48967 | 2.5245 | 0.061103 | 2.0708 | 0.041086 | 0.35152 | 2.2946 | 0 | 1.826 | 0.42486 | 0.04379 | -0.22991 | -0.061103 | -0.24485 | 0.38377 | -0.30773 | 1.5912 | 0 | 1.5474 | 0 | 0.04379
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48968 | 4.6751 | 0 | 0.80215 | 3.5829 | 0.29 | 4.715 | 0 | 0.87278 | 3.8422 | 0 | 0.039901 | 0 | 0.07063 | 0.25927 | -0.29 | 4.6813 | 0 | 0.92356 | 3.7132 | 0.044482
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48969 | 0.77728 | 0 | 0.26134 | 0.15222 | 0.36371 | 0.71912 | 0 | 0.16958 | 0.54547 | 0.0040671 | -0.058155 | 0 | -0.091758 | 0.39325 | -0.35964 | 0.84237 | 0 | 0.15129 | 0.66853 | 0.022547
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | F_prj_107000_48970 | 2.3845 | 0 | 2.0569 | 0 | 0.32754 | 2.1267 | 0 | 2.0734 | 0 | 0.053347 | -0.25773 | 0 | 0.016465 | 0 | -0.27419 | 5.6 | 0 | 1.7267 | 3.7895 | 0.083731
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-10» - ТП-А021, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -ой секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ фидер «Кудепста-14» - ТП-А96 для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ г. Сочи «Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста, Хостинского по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пос. Кудепста (Договор ТП №20206-15-00230074-1 от 12.03.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48971 | 0 |  |  |  |  | 5.4469 | 0 | 5.4469 | 0 | 0 | 5.4469 | 0 | 5.4469 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | 1501516 | 0 |  |  |  |  | 2.7722 | 0 | 2.7722 | 0 | 0 | 2.7722 | 0 | 2.7722 | 0 | 0 | 2.5443 | 0 | 2.4734 | 0.052568 | 0.018287
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | 1603406 | 0 |  |  |  |  | 0.70017 | 0.20025 | 0 | 0.49992 | 0 | 0.70017 | 0.20025 | 0 | 0.49992 | 0 | 0.21213 | 0.21213 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | 1601075 | 0 |  |  |  |  | 0.48102 | 0.1727 | 0 | 0.30832 | 0 | 0.48102 | 0.1727 | 0 | 0.30832 | 0 | 0.18295 | 0.18295 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | СочЭС | 1602828 | 0 |  |  |  |  | 2.0758 | 0.48289 | 0 | 1.5929 | 0 | 2.0758 | 0.48289 | 0 | 1.5929 | 0 | 0.40923 | 0.40923 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кв в ст.Натухаевская на основании договора на ТП №20104-12-00106792-1 заявитель Баутина С.А. | ЮЗЭС | 1301745 | 0 |  |  |  |  | 0.15099 | 0 | 0.15099 | 0 | 0 | 0.15099 | 0 | 0.15099 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | ЮЗЭС | 1502393 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 0.15029 | 0 | 0.00951
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МД-1 до границ земельного участка по адресу: -Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, д.5А (ТУ № 140-Т от 17.01.2013 заявитель - Администрация муниципального образования Тимашевский район)¶ | ТимЭС | 1301559 | 0 |  |  |  |  | 0.95732 | 0 | 0.89732 | 0 | 0.06 | 0.95732 | 0 | 0.89732 | 0 | 0.06 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | F_prj_107000_48973 | 13.5803 | 0 | 12.1916 | 0 | 1.3887 | 3.2204 | 0 | 0 | 2.6593 | 0.56107 | -10.3599 | 0 | -12.1916 | 2.6593 | -0.82761 | 7.782 | 0 | 7.2209 | 0 | 0.56107
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 "Юго-Восточная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мастер Пласт" (трасформаторная подстанция №816П), расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138¶ | КЭС | 1201230 | 0 |  |  |  |  | 0.02191 | 0 | 0.02191 | 0 | 0 | 0.02191 | 0 | 0.02191 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 «Воронцовская», строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающих устройств (системы газоснабжения), ООО «Питер Газ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, | КЭС | 1201229 | 0 |  |  |  |  | 0.09815 | 0 | 0.09815 | 0 | 0 | 0.09815 | 0 | 0.09815 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств НСТ «Бригантина», расположенные по адресау: г. Краснодар, ст. Елизаветинская , | КЭС | 1302314 1602454 | 0 |  |  |  |  | 0.19515 | 0.08658 | 0 | 0.08357 | 0.025 | 0.19515 | 0.08658 | 0 | 0.08357 | 0.025 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | 1200838 | 0 |  |  |  |  | 0.14495 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0.14495 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 1500507 1601514 | 0 |  |  |  |  | 0.61578 | 0 | 0.3347 | 0.02172 | 0.25936 | 0.61578 | 0 | 0.3347 | 0.02172 | 0.25936 | 1.2289 | 0 | 0.53424 | 0.43494 | 0.25975
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | G_prj_107000_50782 | 13.4499 | 0 | 11.5332 | 0 | 1.9167 | 7.4949 | 0 | 6.7868 | 0.17092 | 0.53718 | -5.955 | 0 | -4.7464 | 0.17092 | -1.3796 | 0.53895 | 0 | 0 | 0 | 0.53895
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ 1825п для подключения энергопринимающих устройств (2БРТП-10/0,4 кВ), ООО «Партнер и Развитие», расположенн, | КЭС | 1302826 | 0 |  |  |  |  | 0.27473 | 0 | 0.27473 | 0 | 0 | 0.27473 | 0 | 0.27473 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 110/35/6-10 «Южная», с установкой БКТП, для подключения энергопринимающих устройств (здания склада почтампа), УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 5/2.(1401508) | КЭС | 1400451 | 0 |  |  |  |  | 0.02101 | 0.02101 | 0 | 0 | 0 | 0.02101 | 0.02101 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-2, опоры № 3 ВЛ-10 кВ ВК-9, прокладка двух КЛ-10 кВ до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (потребительская) для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки детского дошкольного образовательного учреждения) ООО Строительная Компания «Регион», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Постовая, д. 3 | КЭС | 1502770 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6786 | 0.6786 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры №12/20 и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Новоукраинское, Гулькевичского района | АрЭС | 1502132 | 0 |  |  |  |  | 0.5817 | 0.09039 | 0.12998 | 0.36133 | 0 | 0.5817 | 0.09039 | 0.12998 | 0.36133 | 0 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 1600104 | 0 |  |  |  |  | 0.495 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 4.2374 | 0.41949 | 2.5694 | 1.2485 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | 1401129 | 0 |  |  |  |  | 0.017915 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0.017915 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | ЛенЭС | 1401130 | 0 |  |  |  |  | 0.012361 | 0 | 0.012361 | 0 | 0 | 0.012361 | 0 | 0.012361 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | 1502450 | 0 |  |  |  |  | 2.0523 | 0.31307 | 0 | 1.7393 | 0 | 2.0523 | 0.31307 | 0 | 1.7393 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ РП-Л15 до границ объекта заявителя для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-Л98 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения гостиничного комплекса ООО «Санаторий Бирюза» по адресу: г. Сочи, Лазаревского район, ул. Лазарева, ¶зем. уч. кад. №23:49:0109013:2 | СочЭС | G_prj_107000_50783 | 6.6218 | 0 | 6.2396 | 0 | 0.38218 | 6.5758 | 0 | 6.5758 | 0 | 0 | -0.045986 | 0 | 0.3362 | 0 | -0.38218 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | G_prj_107000_50784 | 12.6598 | 0 | 7.4259 | 4.9386 | 0.29527 | 12.7858 | 0 | 8.691 | 3.8864 | 0.20841 | 0.12609 | 0 | 1.2652 | -1.0522 | -0.086859 | 11.2453 | 0 | 7.1064 | 3.6716 | 0.46725
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная,47а | СочЭС | 1400453 | 0 |  |  |  |  | 1.5676 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 1.5676 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-77н до границ объекта заявителя для подключения I с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-311 до границ объекта заявителя для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ заявителя в целях технологического присоединения нежилых помещений ОАО «Вымпелком» по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 10 | СочЭС | G_prj_107000_50785 | 3.324 | 0 | 2.7564 | 0 | 0.56756 | 3.3088 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | -0.015177 | 0 | 0.55238 | 0 | -0.56756 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от IV с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка» до II с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ от I с.ш. 10 ¶кВ ТП-Л106 до I с.ш. 10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя МКУ «Управление капитального строительства» объект «Строительство дошкольного учреждения по ул. Калараш-ул. Малышева Лазаревского район | СочЭС | G_prj_107000_50786 | 10.5346 | 0 | 4.5644 | 4.9453 | 1.0248 | 10.4805 | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | -0.054039 | 0 | 5.9161 | -4.9453 | -1.0248 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | СочЭС | 1601076 | 0 |  |  |  |  | 6.9899 | 0.49992 | 6.4899 | 0 | 0 | 6.9899 | 0.49992 | 6.4899 | 0 | 0 | 5.9236 | 0.42366 | 2.4215 | 3.006 | 0.072461
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | 1601327 | 0 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.95326 | 0 | 0 | 0.94315 | 1.8964 | 0.95326 | 0 | 0 | 0.94315 | 12.4288 | 0.80784 | 10.6246 | 0 | 0.9964
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137)¶ | СочЭС | 1503418 | 0 |  |  |  |  | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Платинум": вилла №2 по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 22 | СочЭС | G_prj_107000_50787 | 5.9729 | 0.081277 | 0.73491 | 4.9864 | 0.1703 | 5.962 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | -0.010891 | -0.081277 | 5.2271 | -4.9864 | -0.1703 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 47.5462 | 2.1128 | 39.829 | 1.4353 | 4.1692 | 2.4039 | 2.3995 | 0 | 0.004383 | 0 | -45.1423 | 0.28675 | -39.829 | -1.4309 | -4.1692 | 3.4203 | 2.0332 | 1.3234 | 0 | 0.063624
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 3.2215 | 0.07235 | 1.2935 | 1.4353 | 0.42032 | 0.49951 | 0.49951 | 0 | 0 | 0 | -2.7219 | 0.42716 | -1.2935 | -1.4353 | -0.42032 | 0.42308 | 0.42308 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 3.2215 | 0.07235 | 1.2935 | 1.4353 | 0.42032 | 0.49951 | 0.49951 | 0 | 0 | 0 | -2.7219 | 0.42716 | -1.2935 | -1.4353 | -0.42032 | 0.42308 | 0.42308 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | 1603409 | 3.2215 | 0.07235 | 1.2935 | 1.4353 | 0.42032 | 0.49951 | 0.49951 | 0 | 0 | 0 | -2.7219 | 0.42716 | -1.2935 | -1.4353 | -0.42032 | 0.42308 | 0.42308 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 44.3248 | 2.0404 | 38.5355 | 0 | 3.7489 | 1.9044 | 1.9 | 0 | 0.004383 | 0 | -42.4204 | -0.14041 | -38.5355 | 0.004383 | -3.7489 | 2.9972 | 1.6102 | 1.3234 | 0 | 0.063624
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 44.3248 | 2.0404 | 38.5355 | 0 | 3.7489 | 1.9044 | 1.9 | 0 | 0.004383 | 0 | -42.4204 | -0.14041 | -38.5355 | 0.004383 | -3.7489 | 2.9972 | 1.6102 | 1.3234 | 0 | 0.063624
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | F_prj_107000_48962 | 42.3568 | 2.0404 | 36.8547 | 0 | 3.4617 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | -40.4568 | -0.14041 | -36.8547 | 0 | -3.4617 | 1.6102 | 1.6102 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | F_prj_107000_48972 | 1.9679 | 0 | 1.6807 | 0 | 0.28719 | 0.004383 | 0 | 0 | 0.004383 | 0 | -1.9635 | 0 | -1.6807 | 0.004383 | -0.28719 | 1.387 | 0 | 1.3234 | 0 | 0.063624
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 2079.4497 | 364.9634 | 429.5506 | 1009.7302 | 275.2055 | 1366.8122 | 276.843 | 286.7203 | 733.2746 | 69.9743 | -712.6376 | -88.1205 | -142.8303 | -276.4556 | -205.2312 | 860.2902 | 286.6269 | 303.493 | 211.6709 | 58.4995
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 1597.9221 | 328.1865 | 134.3318 | 940.2843 | 195.1196 | 1174.3002 | 215.7074 | 208.2893 | 719.698 | 30.6055 | -423.6219 | -112.479 | 73.9575 | -220.5862 | -164.5141 | 493.0006 | 207.2988 | 71.7614 | 183.8475 | 30.0929
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 1597.9221 | 328.1865 | 134.3318 | 940.2843 | 195.1196 | 1174.3002 | 215.7074 | 208.2893 | 719.698 | 30.6055 | -423.6219 | -112.479 | 73.9575 | -220.5862 | -164.5141 | 493.0006 | 207.2988 | 71.7614 | 183.8475 | 30.0929
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | F_prj_107000_48153 | 38.0962 | 29.7748 | 0 | 0 | 8.3214 | 0 |  |  |  |  | -38.0962 | -29.7748 | 0 | 0 | -8.3214 | 13.2937 | 13.2937 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 77.12 | 20.3253 | 0 | 43.4796 | 13.3151 | 73.3045 | 8.2967 | 0 | 63.934 | 1.0738 | -3.8155 | -12.0286 | 0 | 20.4544 | -12.2412 | 1.0738 | 0 | 0 | 0 | 1.0738
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 33.76 | 23.19 | 0 | 0 | 10.57 | 22.382 | 7.19 | 0 | 14.6214 | 0.57066 | -11.378 | -16.0001 | 0 | 14.6214 | -9.9993 | 0.72326 | 0.0095 | 0 | 0 | 0.71376
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 113.53 | 19.5249 | 0 | 81.2143 | 12.7908 | 65.3494 | 20.0228 | 0 | 43.0951 | 2.2315 | -48.1806 | 0.49786 | 0 | -38.1191 | -10.5593 | 22.2532 | 21.2106 | 0 | 0 | 1.0426
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 116.11 | 18.3347 | 0 | 85.2481 | 12.5273 | 65.6098 | 18.1494 | 0 | 42.9338 | 4.5266 | -50.5002 | -0.18533 | 0 | -42.3142 | -8.0007 | 22.6996 | 19.226 | 0 | 0 | 3.4736
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП» | КЭС | 1500748 | 0 |  |  |  |  | 0.01372 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 | 0.01372 | 0 | 0 | 0.01372 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | 1500750 | 0 |  |  |  |  | 2.4895 | 0 | 1.9946 | 0.49489 | 0 | 2.4895 | 0 | 1.9946 | 0.49489 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ), Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» (строительство ОРУ) | КЭС | 1500765 | 0 |  |  |  |  | 1.6112 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Запорожская. Установка Т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | 1601301 | 0 |  |  |  |  | 1.4115 | 0.49965 | 0 | 0.9119 | 0 | 1.4115 | 0.49965 | 0 | 0.9119 | 0 | 3.1225 | 0.42343 | 2.699 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 247.8646 | 34.619 | 0 | 211.2846 | 1.961 | 181.1615 | 19.096 | 0 | 160.4392 | 1.6263 | -66.7031 | -15.523 | 0 | -50.8454 | -0.33474 | 20.6926 | 20.2288 | 0 | 0 | 0.4638
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49847 | 29.4341 | 0 | 29.4341 | 0 | 0 | 28.8108 | 0 | 28.7137 | 0 | 0.097113 | -0.62329 | 0 | -0.72041 | 0 | 0.097113 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 28.6607 | 24.9185 | 0 | 0 | 3.7422 | 30.3159 | 14.7995 | 0 | 14.6214 | 0.89502 | 1.6552 | -10.119 | 0 | 14.6214 | -2.8472 | 15.6774 | 15.6774 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | F_prj_107000_49084 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" | АрЭС | 1500702 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00761 | 0 | 0 | 0 | 0.00761
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | F_prj_107000_48156 | 167.9401 | 11.3779 | 27.8662 | 106.8585 | 21.8376 | 144.7138 | 8.4308 | 131.3479 | 0.12812 | 4.807 | -23.2263 | -2.9471 | 103.4817 | -106.7303 | -17.0306 | 134.1724 | 8.9309 | 33.49 | 86.9444 | 4.807
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 22.7905 | 4.9136 | 12.8029 | 0 | 5.074 | 0.60451 | 0.60451 | 0 | 0 | 0 | -22.186 | -4.3091 | -12.8029 | 0 | -5.074 | 0.64037 | 0.64037 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошиновки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | СочЭС | 1200012 | 0 |  |  |  |  | 1.9073 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 1.9073 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | F_prj_107000_48165 | 30.9716 | 3.0068 | 0 | 24.501 | 3.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.9716 | -3.0068 | 0 | -24.501 | -3.4639 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | КЭС | F_prj_107000_48166 | 49.99 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 15.0082 | 15.0082 | 0 | 0 | 0 | -34.9818 | -34.9818 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.0095 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | КЭС | F_prj_107000_48167 | 4.1114 | 4.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.03363 | 0.03363 | 0 | 0 | 0 | -4.0778 | -4.0778 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.0285 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Темрюк с заменой силового трансформатора Т1(ТДТН-10000/110) на ТДТН-16000/110 | СлЭС | F_prj_107000_47973 | 8.165 | 0 | 4.8463 | 2.4187 | 0.89998 | 8.165 |  | 8.165 |  |  | 0 | 0 | 3.3187 | -2.4187 | -0.89998 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | F_prj_107000_48883 | 9.2742 | 0.20827 | 3.7239 | 4.132 | 1.21 | 0 |  |  |  |  | -9.2742 | -0.20827 | -3.7239 | -4.132 | -1.21 | 7.5838 | 0.41737 | 1.8649 | 5.3016 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | F_prj_107000_48884 | 10.1582 | 0.51759 | 4.3153 | 4.2443 | 1.081 | 0.49955 | 0.49955 |  |  |  | -9.6586 | -0.01804 | -4.3153 | -4.2443 | -1.081 | 3.2096 | 0.42335 | 2.4043 | 0.38191 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 53.7418 | 10.1963 | 9.44 | 31.6275 | 2.478 | 41.4944 | 4.4064 | 0 | 37.088 | 0 | -12.2474 | -5.7899 | -9.44 | 5.4605 | -2.478 | 4.6655 | 4.6655 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 132.04 | 13.5961 | 0 | 109.5371 | 8.9069 | 115.4151 | 20.9232 | 0 | 93.4063 | 1.0856 | -16.6249 | 7.3271 | 0 | -16.1308 | -7.8212 | 23.25 | 22.1644 | 0 | 0 | 1.0856
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 64.86 | 16.0436 | 0 | 37.8544 | 10.9619 | 64.4222 | 20.2638 | 0 | 43.0951 | 1.0632 | -0.43784 | 4.2202 | 0 | 5.2407 | -9.8987 | 22.5291 | 21.4659 | 0 | 0 | 1.0632
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 79.75 | 14.462 | 0 | 53.5095 | 11.7785 | 92.486 | 23.799 | 0 | 64.8659 | 3.8211 | 12.736 | 9.337 | 0 | 11.3564 | -7.9575 | 27.6053 | 25.2108 | 0 | 0 | 2.3945
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 98.59 | 8.8861 | 0 | 66.0481 | 23.6558 | 111.919 | 19.5703 | 0 | 91.0659 | 1.2829 | 13.329 | 10.6841 | 0 | 25.0178 | -22.373 | 22.0141 | 20.7312 | 0 | 0 | 1.2829
1.2.1.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 1400006дп | 0 |  |  |  |  | 0.62329 | 0 | 0.62329 | 0 | 0 | 0.62329 | 0 | 0.62329 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геленджик" с разделением систем шин 110кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_49889 | 3.9291 | 3.9291 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | -0.78583 | -0.78583 | 0 | 0 | 0 | 3.3298 | 3.3298 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская" 3-ий пусковой комплекс | ЮЗЭС | F_prj_107000_49887 | 3.6726 | 0 | 1.9911 | 1.6815 | 0 | 3.018 | 0.49977 | 2.5182 | 0 | 0 | -0.65458 | 0.49977 | 0.52712 | -1.6815 | 0 | 0
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " (2-й Пусковой комплекс) 3 этап | ЮЗЭС | 1401492дп | 0 |  |  |  |  | 0.024259 | 0 | 0.02426 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0.02426 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | ЮЗЭС | 1300087 | 0 |  |  |  |  | 0.11978 | 0 | 0.11978 | 0 | 0 | 0.11978 | 0 | 0.11978 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Архипо- Осиповка» с заменой трансформатора Т- 1 и Т-2 по 10,0 МВА на трансформаторы 25,0 МВА | ЮЗЭС | 1500751 | 0 |  |  |  |  | 0.042022 | 0 | 0.042022 | 0 | 0 | 0.042022 | 0 | 0.042022 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49890 | 7.1013 | 0 | 3.9299 | 1.6702 | 1.5012 | 0.65042 | 0 | 0.40252 | 0 | 0.2479 | -6.4508 | 0 | -3.5273 | -1.6702 | -1.2533 | 1.0953 | 0 | 0.8474 | 0 | 0.2479
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | G_prj_107000_49894 | 2 | 0.05992 | 0.75723 | 0.89123 | 0.29162 | 0.39487 | 0.39487 |  | 0 | 0 | -1.6051 | 0.33495 | -0.75723 | -0.89123 | -0.29162 | 0.41829 | 0.41829 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | ЛенЭС | 1500721 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4303 | 0 | 2.4303 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» с заменой ДГР-10 4 сш-10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49888 | 5.3 | 0 | 1.1016 | 4.1984 | 0 | 5.0523 | 0 | 0.8539 | 4.1984 | 0 | -0.24768 | 0 | -0.24768 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49891 | 3.3722 | 0 | 2.1692 | 0.34378 | 0.85922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3722 | 0 | -2.1692 | -0.34378 | -0.85922 | 2.8479 | 0 | 2.4611 | 0.28517 | 0.10161
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | G_prj_107000_49892 | 3.5188 | 0.07904 | 1.4129 | 1.5678 | 0.45905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5188 | -0.07904 | -1.4129 | -1.5678 | -0.45905 | 2.646 | 2.646 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 16 | 1.7166 | 1.1 | 13.0841 | 0.099307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -1.7166 | -1.1 | -13.0841 | -0.099307 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | F_prj_107000_48171 | 4.3125 | 0 | 2.4255 | 1.0027 | 0.88424 | 3.9528 | 0 | 3.8128 | 0 | 0.14 | -0.35966 | 0 | 1.3873 | -1.0027 | -0.74424 | 3.5413 | 0 | 3.4013 | 0 | 0.14
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | КЭС | F_prj_107000_49083 | 62 | 10.5702 | 0 | 32.7438 | 18.686 | 47.4298 | 5.1671 | 0 | 40.8025 | 1.4601 | -14.5702 | -5.4031 | 0 | 8.0587 | -17.2258 | 1.4601 | 0 | 0 | 0 | 1.4601
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 2.1543 | 2.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1543 | -2.1543 | 0 | 0 | 0 | 1.8038 | 1.8038 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | КЭС | 1501545 | 0 |  |  |  |  | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | F_prj_107000_48916 | 1.0889 | 0.02693 | 0.34056 | 0.40078 | 0.32065 | 1.9412 | 0 | 0 | 1.9412 | 0 | 0.85233 | -0.02693 | -0.34056 | 1.5405 | -0.32065 | 0.86156 | 0.18337 | 0.25137 | 0.42682 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48916 | 1.0889 | 0.02693 | 0.34056 | 0.40078 | 0.32065 | 0.14337 | 0.14337 | 0 | 0 | 0 | -0.94555 | 0.11644 | -0.34056 | -0.40078 | -0.32065 | 0.66347 | 0.1215 | 0.54197 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48918 | 1.0889 | 0.02693 | 0.34056 | 0.40078 | 0.32065 | 0.1479 | 0.1479 | 0 | 0 | 0 | -0.94102 | 0.12097 | -0.34056 | -0.40078 | -0.32065 | 0.82643 | 0.12534 | 0.70109 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | F_prj_107000_48919 | 1.0889 | 0.02693 | 0.34056 | 0.40078 | 0.32065 | 0.18279 | 0.14684 | 0 | 0 | 0.03595 | -0.90613 | 0.11991 | -0.34056 | -0.40078 | -0.2847 | 0.8 | 0.12444 | 0.63961 | 0 | 0.03595
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48920 | 0.891 | 0.13397 | 0.63645 | 0 | 0.12059 | 0.13745 | 0.10539 | 0 | 0 | 0.032059 | -0.75355 | -0.028573 | -0.63645 | 0 | -0.088526 | 0.69715 | 0.08932 | 0.52978 | 0 | 0.07805
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48921 | 0.907 | 0.134 | 0.64801 | 0 | 0.12499 | 0.13814 | 0.10539 | 0 | 0 | 0.03275 | -0.76886 | -0.028607 | -0.64801 | 0 | -0.092243 | 0.70552 | 0.08931 | 0.53464 | 0 | 0.08157
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | F_prj_107000_48287 | 0.21261 | 0 | 0.067258 | 0.055546 | 0.08981 | 0.21261 | 0 | 0.21261 | 0 | 0 | -4.52e-06 | 0 | 0.14535 | -0.055546 | -0.08981 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | F_prj_107000_48288 | 0.20915 | 0 | 0.064034 | 0.034807 | 0.11031 | 0.20915 | 0 | 0.20915 | 0 | 0 | 4.9e-07 | 0 | 0.14512 | -0.034807 | -0.11031 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | F_prj_107000_48677 | 4.8713 | 0 | 2.9878 | 0.62279 | 1.2607 | 3.6373 | 0 | 3.0752 | 0 | 0.56216 | -1.234 | 0 | 0.087334 | -0.62279 | -0.69854 | 15.6996 | 0 | 2.1965 | 12.1608 | 1.3423
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | F_prj_107000_48678 | 9.4245 | 0 | 6.7619 | 0 | 2.6626 | 10.8242 | 0 | 9.2858 | 0 | 1.5384 | 1.3997 | 0 | 2.5239 | 0 | -1.1242 | 39.5662 | 0 | 6.8719 | 29.5389 | 3.1554
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | F_prj_107000_48679 | 42.4271 | 0 | 14.4881 | 18.827 | 9.1119 | 18.4567 | 0 | 14.9813 | 0 | 3.4754 | -23.9703 | 0 | 0.49322 | -18.827 | -5.6365 | 64.7457 | 0 | 9.8962 | 48.808 | 6.0415
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 4.3046 | 1.3046 | 0 | 0 | 3 | 4.2601 | 4.2601 | 0 | 0 | 0 | -0.044469 | 2.9555 | 0 | 0 | -3 | 3.6103 | 3.6103 | 0 | 0 | 1e-05
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 338.5643 | 23.6856 | 252.9785 | 10.0227 | 51.8774 | 123.3907 | 51.6709 | 24.8095 | 12.4359 | 34.4753 | -215.1736 | 27.9853 | -228.169 | 2.4132 | -17.4021 | 275.2079 | 56.2596 | 180.3761 | 16.1915 | 22.3807
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 338.5643 | 23.6856 | 252.9785 | 10.0227 | 51.8774 | 123.3907 | 51.6709 | 24.8095 | 12.4359 | 34.4753 | -215.1736 | 27.9853 | -228.169 | 2.4132 | -17.4021 | 275.2079 | 56.2596 | 180.3761 | 16.1915 | 22.3807
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап) (инвестиционные мероприятия в объеме производства строительных и пусконаладочных работ) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49846 | 28.0703 | 0 | 28.0703 | 0 | 0 | 27.8349 | 0.99145 | 21.3325 | 0 | 5.511 | -0.23535 | 0.99145 | -6.7377 | 0 | 5.511 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст.Анапская (3-й этап, ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48139 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49379 | 1.4218 | 1.4218 | 0 | 0 | 0 | 0.93604 | 0.93604 | 0 | 0 | 0 | -0.48578 | -0.48578 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49380 | 1.4989 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0.9862 | 0.9862 | 0 | 0 | 0 | -0.51265 | -0.51265 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | F_prj_107000_49869 | 18.6933 | 0.98393 | 14.2638 | 0 | 3.4455 | 5.4974 | 5.4974 | 0 | 0 | 0 | -13.1959 | 4.5135 | -14.2638 | 0 | -3.4455 | 7.1433 | 7.1433 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | АрЭС | 1601353 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3362 | 0.3362 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | F_prj_107000_48881 | 14.9457 | 0.76564 | 12.5162 | 0 | 1.6639 | 0.70243 | 0 | 0 | 0 | 0.70243 | -14.2433 | -0.76564 | -12.5162 | 0 | -0.96149 | 1.5149 | 1.4931 | 0 | 0 | 0.021838
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 20.1139 | 2.0607 | 16.8432 | 0 | 1.21 | 3.1216 | 3.1216 | 0 | 0 | 0 | -16.9924 | 1.0608 | -16.8432 | 0 | -1.21 | 3.902 | 3.902 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | F_prj_107000_48286 | 42.2597 | 2.9806 | 29.2518 | 1.8449 | 8.1824 | 36.4896 | 36.0235 | 0 | 0 | 0.4661 | -5.7701 | 33.0428 | -29.2518 | -1.8449 | -7.7163 | 36.4896 | 36.0235 | 0 | 0 | 0.4661
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | КЭС | G_prj_107000_49872 | 0.67703 | 0.04091 | 0.4907 | 0 | 0.14542 | 0.04754 | 0 | 0 | 0 | 0.04754 | -0.62949 | -0.04091 | -0.4907 | 0 | -0.09788 | 0.27307 | 0.118 | 0.15507 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 2.9664 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9664 | -2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | prj_107000_48160 | 10.367 | 0.3129 | 7.241 | 0 | 2.8131 | 0.39095 | 0.22575 | 0 | 0 | 0.1652 | -9.9761 | -0.087153 | -7.241 | 0 | -2.6479 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | G_prj_107000_50781 | 141.7464 | 7.7802 | 97.1712 | 6.7341 | 30.0609 | 17.4788 | 0 | 0 | 0.49666 | 16.9821 | -124.2676 | -7.7802 | -97.1712 | -6.2375 | -13.0787 | 158.9464 | 0 | 126.8201 | 15.1434 | 16.9829
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | F_prj_107000_48886 | 2.4724 | 0.12142 | 2.1267 | 0.0751 | 0.14919 | 0.15643 | 0.04884 | 0 | 0.045015 | 0.06258 | -2.316 | -0.07258 | -2.1267 | -0.030085 | -0.08661 | 0.20571 | 0.041387 | 0.16432 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | F_prj_107000_48887 | 0.42791 | 0.02104 | 0.36807 | 0.01297 | 0.02583 | 0.65113 | 0.07659 | 0 | 0.28346 | 0.29108 | 0.22322 | 0.05555 | -0.36807 | 0.27049 | 0.26525 | 0.85785 | 0.064907 | 0.78694 | 0 | 0.006
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | G_prj_107000_49914 | 7.3028 | 0 | 6.2028 | 0 | 1.1 | 4.3881 | 1.2554 | 0 | 0 | 3.1326 | -2.9148 | 1.2554 | -6.2028 | 0 | 2.0326 | 9.528 | 1.2554 | 7.117 | 1.0481 | 0.1075
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | F_prj_107000_48889 | 4.6992 | 0.23081 | 4.0422 | 0.1427 | 0.2835 | 0.075115 | 0 | 0 | 0 | 0.075115 | -4.6241 | -0.23081 | -4.0422 | -0.1427 | -0.20839 | 1.0337 | 0.95855 | 0 | 0 | 0.075114
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503195 | 0 |  |  |  |  | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0.14344 | 0 | 0 | 0 | 0.14344
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | 1601093 | 0 |  |  |  |  | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 0.76256 | 0 | 0 | 0 | 0.76256
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503223 | 0 |  |  |  |  | 0.37297 | 0 | 0 | 0 | 0.37297 | 0.37297 | 0 | 0 | 0 | 0.37297 | 0.24313 | 0 | 0 | 0 | 0.24313
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | 1503222 | 0 |  |  |  |  | 0.42984 | 0 |  | 0 | 0.43079 | 0.42984 | 0 | 0 | 0 | 0.43079 | 0.28021 | 0 | 0 | 0 | 0.28021
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | ТихЭС | 1502094 | 0 |  |  |  |  | 0.72697 | 0 | 0 | 0 | 0.72697 | 0.72697 | 0 | 0 | 0 | 0.72697 | 0.72697 | 0 | 0 | 0 | 0.72697
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «ТР-9» 516 км ПК1+94,00¶ | ТихЭС | 1502095 | 0 |  |  |  |  | 0.76171 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 0.76171 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 0.76171 | 0 | 0 | 0 | 0.76171
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | 1500494 | 0 |  |  |  |  | 0.43079 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0.43079 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | ТимЭС | 1604675 | 0 |  |  |  |  | 0.26185 | 0 | 0.26185 | 0 | 0 | 0.26185 | 0 | 0.26185 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0.27564 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство участка ВЛ-10кВ Б-1 в пролете опор №75-80, находящиеся на территории земельного участка по адресу: ст. Брюховецкая, пересечение ул. О. | ТимЭС | 1602155 | 0 |  |  |  |  | 0.60442 | 0 | 0.60442 | 0 | 0 | 0.60442 | 0 | 0.60442 | 0 | 0 | 0.60442 | 0 | 0.60442 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | 1503240 | 0 |  |  |  |  | 2.9561 | 0 | 0 | 0.39736 | 2.5587 | 2.9561 | 0 | 0 | 0.39736 | 2.5587 | 0.88228 | 0 | 0 | 0 | 0.88228
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | F_prj_107000_48891 | 0.83197 | 0.04083 | 0.71566 | 0.02525 | 0.05023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83197 | -0.04083 | -0.71566 | -0.02525 | -0.05023 | 0.28696 | 0.28696 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | F_prj_107000_48892 | 11.1733 | 0.54876 | 9.6111 | 0.33932 | 0.67415 | 5.72 | 1.8111 | 0 | 3.9089 | 0 | -5.4533 | 1.2623 | -9.6111 | 3.5696 | -0.67415 | 10.2641 | 1.5348 | 8.7293 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 11.411 | 0.56042 | 9.8155 | 0.34652 | 0.68857 | 3.388 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | -8.0231 | -0.56042 | -9.8155 | 3.0415 | -0.68857 | 1.5643 | 1.5643 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | F_prj_107000_48894 | 3.0905 | 0.15178 | 2.6584 | 0.09385 | 0.18642 | 1.995 | 0 | 1.1444 | 0.78486 | 0.065662 | -1.0955 | -0.15178 | -1.514 | 0.69101 | -0.12076 | 2.1283 | 0.34451 | 1.7009 | 0 | 0.08291
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | ТихЭС | 1601811 | 0 |  |  |  |  | 0.25742 | 0 | 0 | 0 | 0.25742 | 0.25742 | 0 | 0 | 0 | 0.25742 | 20.0589 | 0 | 19.8015 | 0 | 0.25742
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая -2 этап | ТихЭС | 1602791 | 0 |  |  |  |  | 0.12907 | 0 | 0 | 0 | 0.12907 | 0.12907 | 0 | 0 | 0 | 0.12907 | 8.5105 | 0 | 8.3815 | 0 | 0.12907
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48895 | 0.66783 | 0.0265 | 0.52256 | 0.053051 | 0.065727 | 0.16552 | 0.02094 | 0 | 0.14458 | 0 | -0.50231 | -0.0055598 | -0.52256 | 0.091529 | -0.065727 | 0.40883 | 0.02094 | 0.38789 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 1.1963 | 0.074395 | 0.91681 | 0.10946 | 0.095598 | 0.4755 | 0.05381 | 0 | 0.37443 | 0.04726 | -0.72076 | -0.020585 | -0.91681 | 0.26497 | -0.048338 | 0.91088 | 0.05381 | 0.80981 | 0 | 0.04726
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | F_prj_107000_48897 | 0.39657 | 0.055811 | 0.27314 | 0.036492 | 0.031126 | 0.19996 | 0.04572 | 0 | 0.14014 | 0.0141 | -0.19661 | -0.010091 | -0.27314 | 0.10365 | -0.017026 | 0.31269 | 0.03875 | 0.25984 | 0 | 0.0141
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50790 | 0.4637 | 0.02696 | 0.34625 | 0.01665 | 0.07384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4637 | -0.02696 | -0.34625 | -0.01665 | -0.07384 | 0.06596 | 0.06596 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50791 | 0.40735 | 0.02366 | 0.30412 | 0.01463 | 0.06494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40735 | -0.02366 | -0.30412 | -0.01463 | -0.06494 | 0.04978 | 0.04978 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0.03972 | 0.03972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03972 | -0.03972 | 0 | 0 | 0 | 0.10708 | 0.10708 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50793 | 0.10417 | 0.00604 | 0.07777 | 0.00376 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10417 | -0.00604 | -0.07777 | -0.00376 | -0.0166 | 0.01864 | 0.01864 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50794 | 0.22929 | 0.01331 | 0.17118 | 0.00824 | 0.03656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22929 | -0.01331 | -0.17118 | -0.00824 | -0.03656 | 0.02309 | 0.02309 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50795 | 0.32117 | 0.01866 | 0.23986 | 0.01153 | 0.05112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32117 | -0.01866 | -0.23986 | -0.01153 | -0.05112 | 0.04019 | 0.04019 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50796 | 0.11898 | 0.00691 | 0.08887 | 0.00428 | 0.01892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11898 | -0.00691 | -0.08887 | -0.00428 | -0.01892 | 0.01864 | 0.01864 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 0.21171 | 0.09754 | 0 | 0.06031 | 0.05386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21171 | -0.09754 | 0 | -0.06031 | -0.05386 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | F_prj_107000_48898 | 1.1123 | 0.05461 | 0.95678 | 0.0338 | 0.06707 | 0.08244 | 0 | 0 | 0 | 0.08244 | -1.0298 | -0.05461 | -0.95678 | -0.0338 | 0.01537 | 0.47253 | 0.07492 | 0.39761 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | F_prj_107000_48899 | 0.63159 | 0.03103 | 0.54327 | 0.01916 | 0.03813 | 0.34278 | 0 | 0.18778 | 0.15 | 0.005 | -0.28881 | -0.03103 | -0.35549 | 0.13084 | -0.03313 | 0.37717 | 0.055854 | 0.31632 | 0 | 0.005
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | F_prj_107000_48900 | 0.47309 | 0.030568 | 0.40441 | 0 | 0.038112 | 0.1872 | 0.01956 | 0 | 0.16764 | 0 | -0.28589 | -0.011008 | -0.40441 | 0.16764 | -0.038112 | 0.28834 | 0.01956 | 0.26878 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | F_prj_107000_48901 | 0.50658 | 0.042945 | 0.42145 | 0.0029344 | 0.03925 | 0.19724 | 0.0296 | 0 | 0.16764 | 0 | -0.30934 | -0.013345 | -0.42145 | 0.16471 | -0.03925 | 0.30931 | 0.0296 | 0.27971 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48902 | 0.43714 | 0.042828 | 0.35969 | 0 | 0.034623 | 0.18388 | 0.02959 | 0 | 0.15429 | 0 | -0.25326 | -0.013238 | -0.35969 | 0.15429 | -0.034623 | 0.27046 | 0.02959 | 0.24087 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | F_prj_107000_48903 | 0.1494 | 0.024497 | 0.11252 | 0.0013509 | 0.011034 | 0.06626 | 0.01705 | 0 | 0.04921 | 0 | -0.083139 | -0.0074474 | -0.11252 | 0.047859 | -0.011034 | 0.0947 | 0.01705 | 0.07765 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48904 | 0.44377 | 0.042838 | 0.36431 | 0.0022276 | 0.034399 | 0.17053 | 0.02959 | 0 | 0.14094 | 0 | -0.27324 | -0.013248 | -0.36431 | 0.13871 | -0.034399 | 0.27294 | 0.02959 | 0.24335 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48905 | 0.38258 | 0.033806 | 0.31701 | 0.002004 | 0.029762 | 0.16625 | 0.02752 | 0 | 0.12511 | 0.01362 | -0.21633 | -0.0062864 | -0.31701 | 0.12311 | -0.016142 | 0.24387 | 0.02332 | 0.20693 | 0 | 0.01362
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48906 | 0.48594 | 0.078605 | 0.37056 | 0.0018161 | 0.03496 | 0.22797 | 0.06453 | 0 | 0.14761 | 0.01583 | -0.25797 | -0.014075 | -0.37056 | 0.14579 | -0.01913 | 0.30905 | 0.0547 | 0.23852 | 0 | 0.01583
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48907 | 0.45235 | 0.042849 | 0.37271 | 0.0011183 | 0.035679 | 0.21185 | 0.03493 | 0 | 0.16096 | 0.01596 | -0.2405 | -0.0079191 | -0.37271 | 0.15984 | -0.019719 | 0.27736 | 0.0296 | 0.2318 | 0 | 0.01596
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48910 | 0.78512 | 0.043403 | 0.67908 | 0.0026928 | 0.059942 | 0.37225 | 0.0971 | 0 | 0.27515 | 0 | -0.41287 | 0.053697 | -0.67908 | 0.27246 | -0.059942 | 0.53104 | 0.0971 | 0.43394 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48911 | 0.5057 | 0.0248 | 0.43495 | 0.01532 | 0.03063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5057 | -0.0248 | -0.43495 | -0.01532 | -0.03063 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48912 | 0.52268 | 0.060796 | 0.42145 | 0.0029344 | 0.037497 | 0.11042 | 0.01868 | 0 | 0.09174 | 0 | -0.41226 | -0.042116 | -0.42145 | 0.088806 | -0.037497 | 0.13879 | 0.01868 | 0.12011 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48913 | 1.1403 | 0.097521 | 0.94553 | 0.0042852 | 0.092996 | 0.51771 | 0.07935 | 0 | 0.39782 | 0.04054 | -0.62262 | -0.018171 | -0.94553 | 0.39353 | -0.052456 | 0.71995 | 0.06724 | 0.61217 | 0 | 0.04054
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48914 | 0.8108 | 0.096978 | 0.65076 | 0 | 0.06307 | 0.37948 | 0.07935 | 0 | 0.27271 | 0.02742 | -0.43132 | -0.017628 | -0.65076 | 0.27271 | -0.03565 | 0.5127 | 0.06724 | 0.41804 | 0 | 0.02742
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48915 | 0.55087 | 0.060871 | 0.44715 | 0 | 0.04285 | 0.2404 | 0.04973 | 0 | 0.1717 | 0.01897 | -0.31047 | -0.011141 | -0.44715 | 0.1717 | -0.02388 | 0.3573 | 0.04215 | 0.29618 | 0 | 0.01897
1.2.2.1 | Строительство ВЛ 0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского р-на | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 0 |  |  |  |  | 0.10234 | 0 | 0 | 0 | 0.10234 | 0.10234 | 0 | 0 | 0 | 0.10234 | 0.11285 | 0 | 0 | 0 | 0.11285
1.2.2.1 | СМР.+ПИР. Реконструкция ВЛ-10кВ с.Ольгинка, ул.Садовая, ул.Речная, ТП – Н428 – ТП – Н86 –ТП – Н85 | СочЭС | F_prj_107000_49911 | 0.21686 | 0 | 0.21686 | 0 | 0 | 0.21686 | 0 | 0.21686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | F_prj_107000_49910 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | F_prj_107000_49913 | 0.36712 | 0 | 0.36712 | 0 | 0 | 0.36712 | 0 | 0.36712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 45 | 5.7159 | 5.0716 | 15.3008 | 18.9117 | 45.649 | 2.3534 | 42.3605 | 0 | 0.93507 | 0.64901 | -3.3624 | 37.2889 | -15.3008 | -17.9767 | 38.7102 | 1.9945 | 35.8987 | 0 | 0.81703
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 45 | 5.7159 | 5.0716 | 15.3008 | 18.9117 | 45.649 | 2.3534 | 42.3605 | 0 | 0.93507 | 0.64901 | -3.3624 | 37.2889 | -15.3008 | -17.9767 | 38.7102 | 1.9945 | 35.8987 | 0 | 0.81703
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | F_prj_107000_48976 | 6.4664 | 0.82136 | 0.72878 | 2.1987 | 2.7176 | 7.4015 | 2.3534 | 4.1129 | 0 | 0.93507 | 0.93507 | 1.5321 | 3.3842 | -2.1987 | -1.7825 | 7.1489 | 0.33806 | 6.8108 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | F_prj_107000_49507 | 38.5336 | 4.8945 | 4.3428 | 13.1021 | 16.1942 | 38.2475 |  | 38.2475 |  |  | -0.28606 | -4.8945 | 33.9047 | -13.1021 | -16.1942 | 31.5613 | 1.6564 | 29.0879 | 0 | 0.81703
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 97.9634 | 7.3755 | 37.1687 | 44.1224 | 9.2968 | 23.4723 | 7.1112 | 11.261 | 1.1406 | 3.9585 | -74.4911 | -0.26433 | -25.9077 | -42.9817 | -5.3383 | 53.3715 | 21.0741 | 15.4567 | 11.6318 | 5.2089
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 63.2484 | 7.1241 | 15.7748 | 36.6261 | 3.7233 | 19.3495 | 7.1112 | 7.4439 | 1.1406 | 3.6529 | -43.8989 | -0.012855 | -8.331 | -35.4855 | -0.070454 | 18.1351 | 9.5618 | 5.1656 | 0 | 3.4077
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 39.0823 | 2.0775 | 10.3048 | 24.6 | 2.1 | 10.4859 | 7.1112 | 0 | 0 | 3.3747 | -28.5964 | 5.0337 | -10.3048 | -24.6 | 1.2747 | 10.9078 | 7.5331 | 0 | 0 | 3.3747
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | КЭС | ЭG_prj_107000_49935 | 5.5069 | 0.12366 | 2.2112 | 2.4536 | 0.71838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5069 | -0.12366 | -2.2112 | -2.4536 | -0.71838 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 2.3792 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3792 | -2.3792 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | F_prj_107000_49940 | 7.4278 | 0 | 1.6013 | 5.8265 | 0 | 7.4278 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 5e-08 | 0 | 5.8265 | -5.8265 | 0 | 0
1.2.4.1 | СМР Автоматическое отключение нагрузок 6 кВ реконструируемого цементного завода «Первомайский» на ПС 110/6 кВ «Первомайская» от устройства АРТ АТ 1, 2 на ПС 220 кВ «Кирилловская» с организацией ВЧ канала ПА по ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Тоннельная» | ЮЗЭС | 1400641 | 0 |  |  |  |  | 0.016013 | 0 | 0.016013 | 0 | 0 | 0.016013 | 0 | 0.016013 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 2.4179 | 2.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4179 | -2.4179 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 2.0287 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | ЛабЭС | G_prj_107000_49957 | 4.2 | 0.12572 | 1.5893 | 1.8704 | 0.61458 | 1.3877 | 0 | 0 | 1.1406 | 0.24707 | -2.8123 | -0.12572 | -1.5893 | -0.72974 | -0.36751 | 3.5585 | 0 | 3.5585 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48189 | 2.2342 | 0 | 0.068161 | 1.8757 | 0.29038 | 0.03203 | 0 | 0 | 0 | 0.03108 | -2.2022 | 0 | -0.068161 | -1.8757 | -0.2593 | 1.6401 | 0 | 1.6071 | 0 | 0.033
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 34.715 | 0.25147 | 21.3938 | 7.4962 | 5.5735 | 4.1228 | 0 | 3.8172 | 0 | 0.30563 | -30.5922 | -0.25147 | -17.5767 | -7.4962 | -5.2678 | 35.2364 | 11.5123 | 10.2911 | 11.6318 | 1.8012
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск"(Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар-Динская-Кореновская-Тихорецк, Кореновская-Усть-Лабинск") | ИА | F_prj_107000_19833 | 29.56 | 0 | 17.3103 | 7.4962 | 4.7535 | 0.28321 | 0 | 0 | 0 | 0.28321 | -29.2768 | 0 | -17.3103 | -7.4962 | -4.4702 | 34.7961 | 11.0911 | 10.2911 | 11.6318 | 1.7822
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | F_prj_107000_48150 | 5.155 | 0.25147 | 4.0835 | 0 | 0.82001 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0.02242 | -5.1326 | -0.25147 | -4.0835 | 0 | -0.79759 | 0.44025 | 0.42125 | 0 | 0 | 0.019
1.2.4.2 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | СочЭС | 1602408 | 0 |  |  |  |  | 3.8172 | 0 | 3.8172 | 0 | 0 | 3.8172 | 0 | 3.8172 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 150.7292 | 131.0619 | 0 | 0 | 19.6673 | 54.9848 | 63.5948 | -11.7831 | 0 | 3.1731 | -95.7444 | -67.4671 | -11.7831 | 0 | -16.4942 | 36.306 | 43.8818 | -9.6254 | 0 | 2.0495
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 150.7292 | 131.0619 | 0 | 0 | 19.6673 | 54.9848 | 63.5948 | -11.7831 | 0 | 3.1731 | -95.7444 | -67.4671 | -11.7831 | 0 | -16.4942 | 36.306 | 43.8818 | -9.6254 | 0 | 2.0495
1.3.2 | «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 34 | 15.5154 | 0 | 0 | 18.4846 | 22.7918 | 22.7918 | 0 | 0 | 0 | -11.2082 | 7.2764 | 0 | 0 | -18.4846 | 24.1439 | 24.1439 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 28 | 27.7372 | 0 | 0 | 0.26279 | 23.7961 | 22.1703 | 0 | 0 | 1.6258 | -4.2039 | -5.5669 | 0 | 0 | 1.363 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 1.6258
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС "Пионерская" | ЮЗЭС | prj_107000_48194 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 9.9 | 8.9801 | 0 | 0 | 0.91993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9 | -8.9801 | 0 | 0 | -0.91993 | 0
1.3.2 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 1400639 | 0 |  |  |  |  | -11.4831 | 0 | -11.7831 | 0 | 0.3 | -11.4831 | 0 | -11.7831 | 0 | 0.3 | -9.6254 | 0 | -9.6254 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | КЭС | F_prj_107000_48198 | 54.0401 | 54.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.0401 | -54.0401 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48194 | 24.7892 | 24.7892 | 0 | 0 | 0 | 19.8799 | 18.6327 | 0 | 0 | 1.2473 | -4.9093 | -6.1565 | 0 | 0 | 1.2473 | 20.1617 | 19.738 | 0 | 0 | 0.42373
1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ "Северная-Дальняя" | КЭС | prj_107000_49077 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 8.5394 | 6.0138 | 0.92488 | 1.02 | 0.58076 | 0.37886 | 0.37886 | 0 | 0 | 0 | -8.1606 | -5.635 | -0.92488 | -1.02 | -0.58076 | 1.7778 | 0 | 0.59416 | 0 | 1.1836
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 5.9935 | 5.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9935 | -5.9935 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | СочЭС | 1600635 | 1.8659 | 0 | 0.66765 | 0.71719 | 0.48108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8659 | 0 | -0.66765 | -0.71719 | -0.48108 | 1.4567 | 0 | 0.59416 | 0 | 0.86254
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | ЛенЭС | 1600644 | 0.68 | 0.02033 | 0.25723 | 0.30276 | 0.09968 | 0.37886 | 0.37886 | 0 | 0 | 0 | -0.30114 | 0.35853 | -0.25723 | -0.30276 | -0.09968 | 0.32106 | 0 | 0 | 0 | 0.32106
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 91.7043 | 0 | 0 | 0 | 91.7043 | 23.5236 | 0 | 0 | 0.57419 | 22.9494 | -68.1807 | 0 | 0 | 0.57419 | -68.7549 | 25.3659 | 0 | 0 | 0 | 25.3659
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 68.2119 | 0 | 0 | 0 | 68.2119 | 15.9539 | 0 | 0 | 0 | 15.9539 | -52.258 | 0 | 0 | 0 | -52.258 | 14.4355 | 0 | 0 | 0 | 14.4355
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 17.0188 | 0 | 0 | 0 | 17.0188 | 6.9955 | 0 | 0 | 0 | 6.9955 | -10.0232 | 0 | 0 | 0 | -10.0232 | 8.3384 | 0 | 0 | 0 | 8.3384
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50838 | 4.1895 | 0 | 0 | 0 | 4.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1895 | 0 | 0 | 0 | -4.1895 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | G_prj_107000_49955 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0.57419 | 0 | 0 | 0.57419 | 0 | -1.71 | 0 | 0 | 0.57419 | -2.2842 | 2.5919 | 0 | 0 | 0 | 2.5919
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 556.1793 | 27.9857 | 61.1733 | 291.8384 | 175.1818 | 282.7536 | 11.7822 | 22.8215 | 222.0345 | 26.1154 | -273.4257 | -16.2035 | -38.3518 | -69.804 | -149.0664 | 479.5317 | 16.0522 | 52.3567 | 282.1732 | 128.9496
1.6 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА | - | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.3559 |  |  |  | 1.3559
1.6 | НМА Комплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории раснодарского краяи Республики Адыгея | ИА | 1400935 | 0 |  |  |  |  | 7.68 |  |  |  | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0
1.6 | ВЛ 500 кВ Крымская-Центральная с расширением ПС 500 кВ "Крымская" и ПС 500 кВ "Центральная" | ИА | - | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6812 | 0 | 28.6812 | 0 | 0
1.6 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 71 шт.) | ТихЭС | - | 0 |  |  |  |  | 0.20162 | 0 | 0 | 0 | 0.20162 | 0.20162 | 0 | 0 | 0 | 0.20162 | 0.20162 | 0 | 0 | 0 | 0.20162
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0000008.1 | 0 |  |  |  |  | 0.00416 | 0 | 0 | 0 | 0.00416 | 0.00416 | 0 | 0 | 0 | 0.00416 | 0.00416 | 0 | 0 | 0 | 0.00416
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 1500743 | 0 |  |  |  |  | 13.7188 | 1.18 | 11.7069 | 0 | 0.8319 | 13.7188 | 1.18 | 11.7069 | 0 | 0.8319 | 11.6041 | 0 | 10.8496 | 0 | 0.75451
1.6 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 1400953, 1500738 | 0 |  |  |  |  | 6.832 | 1.0506 | 5.5242 | 0 | 0.25712 | 6.832 | 1.0506 | 5.5242 | 0 | 0.25712 | 5.7477 | 0 | 4.6462 | 0.84583 | 0.25564
1.6 | АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | СочЭС | 1200624 | 0 |  |  |  |  | 0.33123 | 0 | 0.33123 | 0 | 0 | 0.33123 | 0 | 0.33123 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 1603408 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 | 1.1123 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | СочЭС | 1601059 | 0 |  |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, подключаемой к ВЛ-10 кВ РП-7-3 ПС 35/10 кВ «Шапсуг», с переустройством существующей ВЛ-0,4 кВ | КЭС | 1501960 | 0 |  |  |  |  | 1.6853 | 0.42075 | 0 | 0 | 1.2646 | 1.6853 | 0.42075 | 0 | 0 | 1.2646 | 4.0539 | 0 | 3.549 | 0.50493 | 0
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482), | КЭС | - | 0 |  |  |  |  | 0.22284 | 0 | 0 | 0 | 0.22284 | 0.22284 | 0 | 0 | 0 | 0.22284 | 0.22284 | 0 | 0 | 0 | 0.22284
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с орг, | КЭС | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17373 | 0.17373 | 0 | 0 | 0
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА | - | 0 |  |  |  |  | 0.072326 | 0 | 0 | 0.072326 | 0 | 0.072326 | 0 | 0 | 0.072326 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция наружных сетей канализации исполнительного аппарата ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | 1502538 | 0 |  |  |  |  | 0.48847 | 0 | 0.48847 | 0 | 0 | 0.48847 | 0 | 0.48847 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 1502657 | 0 |  |  |  |  | 0.96695 | 0.068 | 0.85681 | 0 | 0.04214 | 0.96695 | 0.068 | 0.85681 | 0 | 0.04214 | 0.83625 | 0.068 | 0 | 0 | 0.76825
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 22.2938 | 2.0348 | 3.9996 | 12.3 | 3.9594 | 3.4371 | 1.9882 | 0 | 0 | 1.4489 | -18.8567 | -0.046544 | -3.9996 | -12.3 | -2.5105 | 1.8726 | 0.42372 | 0 | 0 | 1.4489
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Ханиковская-ПАОС | СлЭС | F_prj_107000_48879 | 0 |  |  |  |  | 0.49986 | 0.49986 | 0 | 0 | 0 | 0.49986 | 0.49986 | 0 | 0 | 0 | 0.42366 | 0.42366 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | СлЭС | F_prj_107000_48880 | 0 |  |  |  |  | 0.49992 | 0.49992 | 0 | 0 | 0 | 0.49992 | 0.49992 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0.42361 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | ЮЗЭС | 1502845 | 0 |  |  |  |  | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" (проектно-изыскательские работы) | СочЭС | G_prj_107000_49893 | 9.0581 | 9.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0581 | -9.0581 | 0 | 0 | 0 | 2.0128 | 2.0128 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская»(Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП х.Цуревский Апшеронский район) | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 24.2 | 1.6156 | 18.7534 | 0.999 | 2.832 | 0.2653 | 0 | 0 | 0 | 0.2653 | -23.9347 | -1.6156 | -18.7534 | -0.999 | -2.5667 | 0.22483 | 0.22483 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП | ТимЭС | F_prj_107000_48147 | 23.5 | 0 | 18.8695 | 0.58082 | 4.0497 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | -23.009 | 0 | -18.8695 | -0.58082 | -3.5587 | 0.4161 | 0 | 0 | 0 | 0.4161
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | prj_107000_48176 | 18.8195 | 2.1782 | 9.2626 | 4.2539 | 3.1248 | 13.925 | 2.32 | 0 | 9.9673 | 1.6377 | -4.8945 | 0.14184 | -9.2626 | 5.7134 | -1.4871 | 4.0253 | 2.4576 | 0 | 0 | 1.5676
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | F_prj_107000_48151 | 37 | 12.0858 | 5.2 | 16.6142 | 3.1 | 1.4997 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | -35.5003 | -10.5862 | -5.2 | -16.6142 | -3.1 | 5.9328 | 5.9328 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48178 | 2.9881 | 0.45246 | 1.1375 | 0.92544 | 0.47262 | 0.49046 | 0.38344 | 0 | 0 | 0.10702 | -2.4976 | -0.069018 | -1.1375 | -0.92544 | -0.3656 | 1.5953 | 0.16549 | 0.70944 | 0.45448 | 0.26587
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | F_prj_107000_48179 | 5.932 | 0.36422 | 1.4752 | 2.7122 | 1.3803 | 0.3219 | 0 | 0 | 0 | 0.3219 | -5.6101 | -0.36422 | -1.4752 | -2.7122 | -1.0584 | 0.3219 | 0 | 0 | 0 | 0.3219
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48180 | 1.108 | 0.068035 | 0.2196 | 0.54388 | 0.27644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.108 | -0.068035 | -0.2196 | -0.54388 | -0.27644 | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки Сочинских ЭС – 1 комплект | СочЭС | G_prj_107000_49950 | 0.2806 | 0.00839 | 0.10615 | 0.12497 | 0.04109 | 0.22565 | 0.01 | 0.21565 | 0 | 0 | -0.05495 | 0.00161 | 0.1095 | -0.12497 | -0.04109 | 0.237 | 0.01 | 0.13808 | 0.062965 | 0.025957
1.6 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | G_prj_107000_49951 | 0.29598 | 0.00664 | 0.11883 | 0.13184 | 0.038674 | 0.29598 | 0.032711 | 0.26327 | 0 | 0 | 0 | 0.026071 | 0.14444 | -0.13184 | -0.038674 | 0.25083 | 0.027721 | 0.079078 | 0.11194 | 0.032089
1.6 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго"(Монтаж пожарно-охранной сигнализации производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" ) | ИА | F_prj_107000_48183 | 2.2802 | 0.05119 | 0.91562 | 1.0159 | 0.29742 | 1.9693 | 0.15681 | 1.7031 | 0 | 0.10935 | -0.31088 | 0.10562 | 0.7875 | -1.0159 | -0.18807 | 1.8125 | 0 | 1.6283 | 0.074846 | 0.10935
1.6 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | G_prj_107000_49954 | 0.25 | 0.00564 | 0.10039 | 0.11142 | 0.03255 | 0.2455 | 0.022192 | 0.22051 | 0 | 0.002803 | -0.004499 | 0.016552 | 0.12012 | -0.11142 | -0.029747 | 0.21186 | 0.022192 | 0.18687 | 0 | 0.002803
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | ЛенЭС | G_prj_107000_49953 | 2.5272 | 0.05673 | 1.0149 | 1.126 | 0.32958 | 0.49631 | 0 | 0.49631 | 0 | 0 | -2.0309 | -0.05673 | -0.51855 | -1.126 | -0.32958 | 2.3128 | 0.42373 | 1.889 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_50788 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.86 | 0 | 0 | 0 | -29.86 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 24.3136
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | F_prj_107000_48203 | 115.7556 | 0 | 0 | 0 | 115.7556 | 76.8644 | 0 | 0 | 76.8644 | 0 | -38.8913 | 0 | 0 | 76.8644 | -115.7556 | 85.716 | 0 | 0 | 0 | 85.716
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 0.1931 |  |  | 0.1931 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.1931 | 0 | 0 | -0.1931 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 0.2552 |  |  | 0.2552 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.2552 | 0 | 0 | -0.2552 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 0.3628 |  |  | 0.3628 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.3628 | 0 | 0 | -0.3628 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 68 сушильных камер и заземления (КШЗ-6-10 S-25- 53 шт., КШЗ-1 S-16 -48 шт.) | ИА | G_prj_107000_50828 | 9.2264 |  |  | 9.2264 |  | 0 |  |  | 0 |  | -9.2264 | 0 | 0 | -9.2264 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0.094411 |  |  | 0.094411 |  | 0.093694 |  |  | 0.093694 |  | -0.0007173 | 0 | 0 | -0.0007173 | 0 | 0.079402 |  |  | 0.079402
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0.096207 |  |  | 0.096207 |  | 0.095572 |  |  | 0.095572 |  | -0.00063556 | 0 | 0 | -0.00063556 | 0 | 0.080993 |  |  | 0.080993
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 2.3593 |  |  | 2.3593 |  | 2.3437 |  |  | 2.3437 |  | -0.015586 | 0 | 0 | -0.015586 | 0 | 1.9862 |  |  | 1.9862
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 1.4024 |  |  | 1.4024 |  | 1.3932 |  |  | 1.3932 |  | -0.0092646 | 0 | 0 | -0.0092646 | 0 | 1.1806 |  |  | 1.1806
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 1.4031 |  |  | 1.4031 |  | 1.3932 |  |  | 1.3932 |  | -0.0099651 | 0 | 0 | -0.0099651 | 0 | 1.1806 |  |  | 1.1806
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 0.59041 |  |  | 0.59041 |  | 0.58593 |  |  | 0.58593 |  | -0.0044857 | 0 | 0 | -0.0044857 | 0 | 0.49655 |  |  | 0.49655
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 0.64468 |  |  | 0.64468 |  | 0.63978 |  |  | 0.63978 |  | -0.004898 | 0 | 0 | -0.004898 | 0 | 0.54219 |  |  | 0.54219
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 0.84383 |  |  | 0.84383 |  | 0.78554 |  |  | 0.78554 |  | -0.058292 | 0 | 0 | -0.058292 | 0 | 0.66571 |  |  | 0.66571
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0.43365 |  |  | 0.43365 |  | 0.4307 |  |  | 0.4307 |  | -0.00295 | 0 | 0 | -0.00295 | 0 | 0.365 |  |  | 0.365
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 0.64003 |  |  | 0.64003 |  | 0.63248 |  |  | 0.63248 |  | -0.007552 | 0 | 0 | -0.007552 | 0 | 0.536 |  |  | 0.536
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50878 | 0.24302 |  |  | 0.24302 |  | 0.24072 |  |  | 0.24072 |  | -0.002301 | 0 | 0 | -0.002301 | 0 | 0.204 |  |  | 0.204
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50879 | 0.21016 |  |  | 0.21016 |  | 0.20768 |  |  | 0.20768 |  | -0.002478 | 0 | 0 | -0.002478 | 0 | 0.176 |  |  | 0.176
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 0.29335 |  |  | 0.29335 |  | 0.28792 |  |  | 0.28792 |  | -0.005428 | 0 | 0 | -0.005428 | 0 | 0.244 |  |  | 0.244
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 0.38911 |  |  | 0.38911 |  | 0.3835 |  |  | 0.3835 |  | -0.005605 | 0 | 0 | -0.005605 | 0 | 0.325 |  |  | 0.325
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0.10354 |  |  | 0.10354 |  | 0.10266 |  |  | 0.10266 |  | -0.000885 | 0 | 0 | -0.000885 | 0 | 0.087 |  |  | 0.087
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50883 | 0.074753 |  |  | 0.074753 |  | 0.074163 |  |  | 0.074163 |  | -0.00059 | 0 | 0 | -0.00059 | 0 | 0.06285 |  |  | 0.06285
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0.44633 |  |  | 0.44633 |  | 0.4425 |  |  | 0.4425 |  | -0.003835 | 0 | 0 | -0.003835 | 0 | 0.375 |  |  | 0.375
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0.1331 |  |  | 0.1331 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.1331 | 0 | 0 | -0.1331 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА/АдЭС | G_prj_107000_49981 | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  | 1.1686 |  |  | 1.1686 |  | -0.056215 | 0 | 0 | -0.056215 | 0 | 0.99036 |  |  | 0.99036
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 6.7957 |  |  | 6.7957 |  | 4.1852 |  |  | 4.1852 |  | -2.6105 | 0 | 0 | -2.6105 | 0 | 3.5468 |  |  | 3.5468
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА/УЛЭС | G_prj_107000_50866 | 14.509 |  |  | 14.509 |  | 14.73 |  |  | 14.73 |  | 0.22104 | 0 | 0 | 0.22104 | 0 | 20.673 |  |  | 20.673
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 9.434 |  |  | 9.434 |  | 9.213 |  |  | 9.213 |  | -0.22102 | 0 | 0 | -0.22102 | 0 | 7.8076 |  |  | 7.8076
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 3.584 |  |  | 3.584 |  | 5.286 |  |  | 5.286 |  | 1.702 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 4.4797 |  |  | 4.4797
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» ШТСН для пополнения аварийного запаса - 4 комплекта | ИА | G_prj_107000_50868 | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 0.54 |  |  | 0.54 |  | -0.56 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 0.45763 |  |  | 0.45763
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_49998 | 11.99 |  |  | 11.99 |  | 6.028 |  |  | 6.028 |  | -5.962 | 0 | 0 | -5.962 | 0 | 10.2169 |  |  | 10.2169
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м -2 шт. | ИА | G_prj_107000_49999 | 13.6 |  |  | 13.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | -13.6 | 0 | 0 | -13.6 | 0 | 11.3678 |  |  | 11.3678
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50000 | 8.34 |  |  | 8.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | -8.34 | 0 | 0 | -8.34 | 0 | 7.3678 |  |  | 7.3678
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле КамАЗ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50001 | 10.9 |  |  | 10.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | -10.9 | 0 | 0 | -10.9 | 0 | 9.8966 |  |  | 9.8966
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей КамАЗ с краном манипулятором - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50003 | 12.89 |  |  | 12.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | -12.89 | 0 | 0 | -12.89 | 0 | 10.7271 |  |  | 10.7271
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | ИА | G_prj_107000_50005 | 13.65 |  |  | 13.65 |  | 4.116 |  |  | 4.116 |  | -9.534 | 0 | 0 | -9.534 | 0 | 10.4644 |  |  | 10.4644
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА/АрмЭС/ЛенЭС/СлавЭС | G_ prj_107000_49985 | 6 |  |  | 6 |  | 11.269 |  |  | 11.269 |  | 5.269 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 14.2495 |  |  | 14.2495
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 1.91 |  |  | 1.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | -1.91 | 0 | 0 | -1.91 | 0 | 1.8977 |  |  | 1.8977
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 3 шт. | ЛенЭС | G_prj_107000_49988 | 3 |  |  | 3 |  | 1.4113 |  |  | 1.4113 |  | -1.5887 | 0 | 0 | -1.5887 | 0 | 1.8782 |  |  | 1.8782
1.6 | Пиобретение агрегата резервного питания (АРП) в Красноармейском РЭС Славянских ЭС | СЛЭС | G_prj_107000_49990 | 1 |  |  | 1 |  | 0.47043 |  |  | 0.47043 |  | -0.52957 | 0 | 0 | -0.52957 | 0 | 0.39867 |  |  | 0.39867
1.6 | Приобретение специализированных столов и вытяжных шкафов - 7 комплектов | ЮЗЭС | G_prj_107000_49992 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 1.2719 |  |  | 1.2719 |  | 0.37191 | 0 | 0 | 0.37191 | 0 | 1.0779 |  |  | 1.0779
1.6 | Приобретение РИСЭ - 3 шт. | ИА | G_prj_107000_49993 | 4 |  |  | 4 |  | 3.5163 |  |  | 3.5163 |  | -0.4837 | 0 | 0 | -0.4837 | 0 | 2.2978 |  |  | 2.2978
1.6 | Приобретение межсетевого экрана ASA 5545-Х - 1 комплект | ИА | G_prj_107000_49994 | 4.45 |  |  | 4.45 |  | 4.3485 |  |  | 4.3485 |  | -0.1015 | 0 | 0 | -0.1015 | 0 | 4.375 |  |  | 4.375
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 69 ед. | ИА/КЭС | G_prj_107000_49995 | 3.5793 |  |  | 3.5793 |  | 0.1362 |  |  | 0.1362 |  | -3.4431 | 0 | 0 | -3.4431 | 0 | 5.2088 |  |  | 4.4458 | 0.763
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | ИА/ФЭС |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.0045 |  |  | 10.0045 |  | 10.0045 | 0 | 0 | 10.0045 | 0 | 10.1687 |  |  | 10.1687
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49996 | 7.69 |  |  | 7.69 |  | 7.5957 |  |  | 7.5957 |  | -0.094325 | 0 | 0 | -0.094325 | 0 | 6.437 |  |  | 6.437
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле ГАЗ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50002 | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 7.972 |  |  | 7.972 |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 6.7559 |  |  | 6.7559
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей ГАЗЕЛЬ - 2 шт. | ИА/ЮЗЭС | G_prj_107000_50004 | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2.492 |  |  | 2.492 |  | 0.392 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 2.1119 |  |  | 2.1119
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3255 |  |  | 14.3255
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5954 |  |  | 12.5954
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8908 |  |  | 23.8908
1.6 | Подъёмник автомобильный г/п 3,5 тонны П-1018, в комплекте Анкер клиновой 20х300 (8шт) | СочЭС |  | 0 |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-2 | ИА |  | 0 |  |  |  |  | 2.0824 |  |  | 2.0824 |  | 2.0824 | 0 | 0 | 2.0824 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Электрическая воздушно-сушильная камера для спецодежды и обуви СКС-4 | ИА |  | 0 |  |  |  |  | 1.4435 |  |  | 1.4435 |  | 1.4435 | 0 | 0 | 1.4435 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Заземление КШЗ-1 S-16 (со штангами для установки с земли) переносное линейное | ИА |  | 0 |  |  |  |  | 2.9816 |  |  | 2.9816 |  | 2.9816 | 0 | 0 | 2.9816 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Заземление КШЗ-6-10 S-25 (со штангами для установки с земли) переносное линейное | ИА |  | 0 |  |  |  |  | 2.7189 |  |  | 2.7189 |  | 2.7189 | 0 | 0 | 2.7189 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Трансформатор ТРДН-40000 -110 /10,5/10,5 | ИА |  | 0 |  |  |  |  | 0.48607 |  |  | 0.48607 |  | 0.48607 | 0 | 0 | 0.48607 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | G_prj_107000_49987 | 4.8299 |  |  | 4.8299 |  | 4.8299 |  |  | 4.8299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0931 |  |  | 4.0931
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | ИА | F_prj_107000_48922 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 3.3958 |  |  | 3.3958
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | F_prj_107000_48923 | 1.5789 |  |  | 1.5789 |  | 1.2989 |  |  | 1.2989 |  | -0.28003 | 0 | 0 | -0.28003 | 0 | 1.2836 |  |  | 1.2836
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | F_prj_107000_48925 | 0.52632 |  |  | 0.52632 |  | 0.42786 |  |  | 0.42786 |  | -0.098456 | 0 | 0 | -0.098456 | 0 | 0.42786 |  |  | 0.42786
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_48926 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | -0.18157 | 0 | 0 | -0.18157 | 0 | 0.8864 |  |  | 0.8864
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | F_prj_107000_48927 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | -0.18157 | 0 | 0 | -0.18157 | 0 | 0.87106 |  |  | 0.87106
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48928 | 1.5789 |  |  | 1.5789 |  | 1.2989 |  |  | 1.2989 |  | -0.28003 | 0 | 0 | -0.28003 | 0 | 1.2836 |  |  | 1.2836
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | F_prj_107000_48929 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | -0.18157 | 0 | 0 | -0.18157 | 0 | 0.85572 |  |  | 0.85572
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | F_prj_107000_48930 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | -0.18157 | 0 | 0 | -0.18157 | 0 | 0.8864 |  |  | 0.8864
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | F_prj_107000_48931 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 0.87106 |  |  | 0.87106 |  | -0.18157 | 0 | 0 | -0.18157 | 0 | 0.8864 |  |  | 0.8864
1.6 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 - 1 шт. | ЛабЭС | G_ prj_107000_49984 | 0.264 |  |  | 0.264 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | -0.014 | 0 | 0 | -0.014 | 0 | 0.21186 |  |  | 0.21186
1.6 | Приобретение портативного многофункционального прибора энергетика тип СЕ-602М-400К - 31 шт. | ИА | F_prj_107000_48979 | 5 |  |  | 5 |  | 4.9817 |  |  | 4.9817 |  | -0.0183 | 0 | 0 | -0.0183 | 0 | 4.2218 |  |  | 4.2218
1.6 | Приобретение серверного оборудования | ИА/АрмЭС/СлавЭС | G_prj_107000_49994 | 6.7517 |  |  | 6.7517 |  | 1.968 |  |  | 1.968 |  | -4.7837 | 0 | 0 | -4.7837 | 0 | 5.232 |  |  | 5.232
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | ИА | F_prj_107000_48936 | 43.53 |  |  | 43.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | -43.53 | 0 | 0 | -43.53 | 0 | 37.4042 |  |  | 37.4042
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | ИА | F_prj_107000_48937 | 5.49 |  |  | 5.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | -5.49 | 0 | 0 | -5.49 | 0 | 4.6898 |  |  | 4.6898
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | F_prj_107000_49508 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  |  |  | 4.5
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | G_prj_107000_50007 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  |  | 2.2
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | F_prj_107000_49509 | 3.5533 |  |  |  | 3.5533 | 3.5533 |  |  |  | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0113 |  |  |  | 3.0113
1.6 | НИОКР. Создание единой интегрированной, распределенной и расширяемой системы учета и хранения разнородных данных, в стандартизованном виде, для учета ТОиР, действий РЗиА, уставок РЗиА, с привязкой к графической схеме расположения оборудования | ИА | - | 1.3782 |  |  |  | 1.3782 | 1.3737 |  |  |  | 1.3737 | -0.0045 | 0 | 0 | 0 | -0.0045 | 0.69212 |  |  |  | 0.69212
1.6 | НИОКР. Разработка и внедрение лазерного измерителя тока высокого напряжения | ИА | - | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Оборудование, входящее в сметы строек(сч.07) |  | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея |  |  | 1268.1972 | 115.1295 | 330.167 | 589.0001 | 233.9005 | 1412.2582 | 76.7053 | 863.8328 | 385.2998 | 86.4203 | 144.061 | -38.4242 | 533.6658 | -203.7004 | -147.4803 | 1084.7628 | 78.3053 | 513.8324 | 415.3201 | 77.3051
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 113.1379 | 11.3139 | 71.2774 | 5.6569 | 24.8897 | 306.981 | 33.6349 | 40.7385 | 203.3668 | 29.2408 | 193.8431 | 22.321 | -30.5389 | 197.7099 | 4.3511 | 249.9832 | 37.4643 | 140.0972 | 51.4131 | 21.0086
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 113.1379 | 11.3139 | 71.2774 | 5.6569 | 24.8897 | 306.981 | 33.6349 | 40.7385 | 203.3668 | 29.2408 | 193.8431 | 22.321 | -30.5389 | 197.7099 | 4.3511 | 249.9832 | 37.4643 | 140.0972 | 51.4131 | 21.0086
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_50494 | 42.2932 | 4.2293 | 26.6447 | 2.1147 | 9.3045 | 198.372 | 23.8493 | 17.09 | 139.5965 | 17.8362 | 156.0788 | 19.6199 | -9.5547 | 137.4819 | 8.5317 | 159.0326 | 27.0499 | 86.1101 | 36.4188 | 9.4537
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50855 | 69.0047 | 6.9005 | 43.473 | 3.4502 | 15.181 | 89.081 | 8.9825 | 8.3747 | 61.0448 | 10.6791 | 20.0763 | 2.082 | -35.0983 | 57.5945 | -4.5019 | 75.8386 | 9.9423 | 40.9539 | 13.9443 | 10.9981
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_50493 | 0.46 | 0.04602 | 0.28993 | 0.02301 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | -0.04602 | -0.28993 | -0.02301 | -0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50853 | 1.38 | 0.13806 | 0.86978 | 0.06903 | 0.30313 | 2.3402 | 0.02753 | 0.83218 | 1.0956 | 0.38496 | 0.96022 | -0.11053 | -0.037598 | 1.0265 | 0.081828 | 2.4476 | 0.24 | 1 | 1.05 | 0.15764
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1877 | 0.7756 | 14.4416 | 1.63 | 0.3405 | 17.1877 | 0.7756 | 14.4416 | 1.63 | 0.3405 | 12.6644 | 0.23197 | 12.0332 | 0 | 0.39919
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприят | КЭС | 1503550 | 0 |  |  |  |  | 1.0969 | 0.13686 | 0 | 0.96 | 0 | 1.0969 | 0.13686 | 0 | 0.96 | 0 | 0.11598 | 0.11598 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1., Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Пред | КЭС | 1503549 | 0 |  |  |  |  | 0.80686 | 0.13686 | 0 | 0.67 | 0 | 0.80686 | 0.13686 | 0 | 0.67 | 0 | 0.11598 | 0.11598 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 1401494 | 0 |  |  |  |  | 14.5984 | 0.05869 | 14.1992 | 0 | 0.3405 | 14.5984 | 0.05869 | 14.1992 | 0 | 0.3405 | 12.4324 | 0 | 12.0332 | 0 | 0.39919
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 1400452 | 0 |  |  |  |  | 0.24825 | 0.00583 | 0.24242 | 0 | 0 | 0.24825 | 0.00583 | 0.24242 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | 1301555.1602 | 0 |  |  |  |  | 0.43736 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 446.883 | 61.4154 | 80.3235 | 265.8597 | 39.2845 | 516.1079 | 23.7134 | 299.6963 | 180.4695 | 12.2288 | 69.2249 | -37.7019 | 219.3728 | -85.3902 | -27.0557 | 300.2467 | 26.0214 | 251.3795 | 11.0483 | 11.7975
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 437.806 | 60.8167 | 73.1929 | 265.6993 | 38.0971 | 512.5196 | 22.2232 | 297.8418 | 180.4695 | 11.9852 | 74.7136 | -38.5935 | 224.649 | -85.2298 | -26.112 | 294.6808 | 25.1773 | 247.3306 | 11.0483 | 11.1245
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 437.806 | 60.8167 | 73.1929 | 265.6993 | 38.0971 | 512.5196 | 22.2232 | 297.8418 | 180.4695 | 11.9852 | 74.7136 | -38.5935 | 224.649 | -85.2298 | -26.112 | 294.6808 | 25.1773 | 247.3306 | 11.0483 | 11.1245
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | 1500749 | 0 |  |  |  |  | 0.81453 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 | 0.81453 | 0 | 0 | 0.81453 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 274.4713 | 23.8208 | 54.86 | 187.523 | 8.2675 | 308.8664 | 0.49616 | 297.8418 | 0.00103 | 10.5273 | 34.3951 | -23.3246 | 242.9818 | -187.522 | 2.2598 | 252.0287 | 0.71073 | 241.045 | 0 | 10.273
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 85.99 | 27.8015 | 0 | 32.8885 | 25.3 | 108.7836 | 15.9492 | 0 | 91.9828 | 0.85154 | 22.7936 | -11.8522 | 0 | 59.0943 | -24.4485 | 17.7469 | 16.8954 | 0 | 0 | 0.85155
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 54.3447 | 6.2749 | 10.5 | 36.0697 | 1.5 | 92.7615 | 4.5101 | 0 | 87.6451 | 0.60628 | 38.4168 | -1.7648 | -10.5 | 51.5754 | -0.89372 | 5.3839 | 5.3839 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | КЭС | F_prj_107000_48143 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.55441 | 0.55441 | 0 | 0 | 0 | -0.14559 | -0.14559 | 0 | 0 | 0 | 0.5873 | 0.5873 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Энем кВ с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на тр-ры 2х10 МВА | КЭС | F_prj_107000_48144 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.71322 | 0.71322 | 0 | 0 | 0 | -0.18678 | -0.18678 | 0 | 0 | 0 | 0.75553 | 0.75553 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48145 | 20.7 | 0.6195 | 7.8329 | 9.218 | 3.0296 | 0.02599 | 0 | 0 | 0.02599 | 0 | -20.674 | -0.6195 | -7.8329 | -9.192 | -3.0296 | 17.7561 | 0.42219 | 6.2856 | 11.0483 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48146 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.42219 | 0.42219 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 9.077 | 0.59867 | 7.1306 | 0.16037 | 1.1874 | 3.5883 | 1.4903 | 1.8544 | 0 | 0.24363 | -5.4887 | 0.89159 | -5.2762 | -0.16037 | -0.94373 | 5.566 | 0.84411 | 4.0489 | 0 | 0.67296
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 9.077 | 0.59867 | 7.1306 | 0.16037 | 1.1874 | 3.5883 | 1.4903 | 1.8544 | 0 | 0.24363 | -5.4887 | 0.89159 | -5.2762 | -0.16037 | -0.94373 | 5.566 | 0.84411 | 4.0489 | 0 | 0.67296
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_49870 | 6.5544 | 0.27351 | 5.2936 | 0 | 0.98736 | 3.0895 | 0.9914 | 1.8544 | 0 | 0.24363 | -3.465 | 0.71789 | -3.4391 | 0 | -0.74373 | 5.1432 | 0.42134 | 4.0489 | 0 | 0.67296
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 2.5226 | 0.32516 | 1.837 | 0.16037 | 0.2 | 0.49886 | 0.49886 | 0 | 0 | 0 | -2.0237 | 0.1737 | -1.837 | -0.16037 | -0.2 | 0.42277 | 0.42277 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 708.1762 | 42.4003 | 178.5661 | 317.4836 | 169.7263 | 587.7477 | 19.3571 | 523.3981 | 1.4635 | 43.5291 | -120.4285 | -23.0432 | 344.832 | -316.0201 | -126.1972 | 533.2879 | 14.8196 | 122.3556 | 352.8587 | 43.254
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 708.1762 | 42.4003 | 178.5661 | 317.4836 | 169.7263 | 587.7477 | 19.3571 | 523.3981 | 1.4635 | 43.5291 | -120.4285 | -23.0432 | 344.832 | -316.0201 | -126.1972 | 533.2879 | 14.8196 | 122.3556 | 352.8587 | 43.254
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | F_prj_107000_48195 | 571.3947 | 36.2559 | 123.0979 | 293.2695 | 118.7715 | 524.7646 | 19.3571 | 461.6541 | 1.4635 | 42.29 | -46.6301 | -16.8988 | 338.5562 | -291.806 | -76.4814 | 448.3878 | 14.8196 | 105.3096 | 285.9227 | 42.3359
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | G_prj_107000_49947 | 136.7815 | 6.1444 | 55.4682 | 24.2141 | 50.9548 | 62.9831 | 0 | 61.744 | 0 | 1.2391 | -73.7984 | -6.1444 | 6.2758 | -24.2141 | -49.7158 | 84.9001 | 0 | 17.0461 | 66.9359 | 0.9181
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1.245
2.6 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | - | 0 |  |  |  |  | 0.28383 |  |  |  | 0.28383 | 0.28383 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 | 0.24053 | 0 | 0 | 0 | 0.24053
2.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | - | 0 |  |  |  |  | 0.47998 |  |  |  | 0.47998 | 0.47998 | 0 | 0 | 0 | 0.47998 | 0.40676 | 0 | 0 | 0 | 0.40676
2.6 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | - | 0 |  |  |  |  | 0.26431 |  |  |  | 0.26431 | 0.26431 | 0 | 0 | 0 | 0.26431 | 0.26431 | 0 | 0 | 0 | 0.26431
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | - | 0 |  |  |  |  | 0.18499 |  |  |  | 0.18499 | 0.18499 | 0 | 0 | 0 | 0.18499 | 0.15677 | 0 | 0 | 0 | 0.15677
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | - | 0 |  |  |  |  | 0.20842 |  |  |  | 0.20842 | 0.20842 | 0 | 0 | 0 | 0.20842 | 0.17663 | 0 | 0 | 0 | 0.17663

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 19.14 | 3300.8553 | 215.0362 | 0 | 918.4278 | 0 | 0 | 0 | 215.7135 | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 | 0 | 7.7 | 915.1653 | 90.605 | 0 | 174.384 | 0 | 0 | 11.44 | 499.9962 | 25.1581 | 0 | 188.829 | 0 | 0 | 0 | 1669.9803 | 81.7662 | 0 | 423.6228 | 0 | 0 | 18.377 | 3583.6145 | 277.727 | 0 | 1149.861 | 0 | 0 | 0 | 215.7139 | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 | 0 | 7.7 | 915.1649 | 90.605 | 0 | 174.376 | 0 | 0 | 0 | 531.4549 | 52.156 | 0 | 267.954 | 0 | 0 | 10.677 | 1921.2808 | 117.459 | 0 | 575.939 | 0 | 0 | 282.7592 | 8.566% | -0.76305 | -3.987%
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0 | 1603.7974 | 115.5362 | 0 | 870.5998 | 0 | 0 | 0 | 210.52 | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 | 0 | 0 | 259.3059 | 34.955 | 0 | 162.498 | 0 | 0 | 0 | 442.2644 | 25.1581 | 0 | 188.829 | 0 | 0 | 0 | 691.7072 | 37.9162 | 0 | 387.6808 | 0 | 0 | 0 | 2239.2859 | 211.437 | 0 | 1126.035 | 0 | 0 | 0 | 203.0917 | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 | 0 | 0 | 309.6409 | 37.015 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 469.5406 | 52.156 | 0 | 267.637 | 0 | 0 | 0 | 1257.0127 | 104.759 | 0 | 560.806 | 0 | 0 | 635.4886 | 39.62% | 0 | 0%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | 668.4996 | 61.25 | 0 | 41.548 | 0 | 0 | 0 | 0.84958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6086 | 23.65 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.0414 | 37.6 | 0 | 31.232 | 0 | 0 | 0 | 376.1906 | 34.19 | 0 | 19.609 | 0 | 0 | 0 | 0.84958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1532 | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0.60442 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 239.5835 | 12.6 | 0 | 12.096 | 0 | 0 | -292.309 | -43.73% | 0 | 0%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 616.6251 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.7086 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.211 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.1131 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | -0.80218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.4141 | -12.39% | 0 | 0%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70086 | -32.48% | 0 | 0%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6562 | 33.9% | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 19.14 | 407.8399 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 4.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 8.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 57.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2219 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 18.377 | 423.8782 | 0.1 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 11.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 14.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.677 | 336.3513 | 0.1 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 16.0384 | 3.933% | -0.76305 | -3.987%
1 | Краснодарский край |  |  | 19.14 | 2563.0597 | 159.73 | 0 | 865.9905 | 0 | 0 | 0 | 213.3535 | 16.827 | 0 | 129.235 | 0 | 0 | 7.7 | 374.3037 | 55.9723 | 0 | 153.0995 | 0 | 0 | 11.44 | 477.0216 | 21.7681 | 0 | 175.429 | 0 | 0 | 0 | 1498.3809 | 65.1626 | 0 | 408.227 | 0 | 0 | 18.377 | 2793.4638 | 202.957 | 0 | 1033.078 | 0 | 0 | 0 | 213.1158 | 16.877 | 0 | 127.936 | 0 | 0 | 7.7 | 419.9735 | 55.945 | 0 | 159.067 | 0 | 0 | 0 | 477.281 | 43.792 | 0 | 235.425 | 0 | 0 | 10.677 | 1683.0936 | 86.343 | 0 | 510.65 | 0 | 0 | 230.4041 | 8.989% | -0.76305 | -3.987%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 0 | 1506.0221 | 104.83 | 0 | 819.7325 | 0 | 0 | 0 | 208.16 | 16.827 | 0 | 129.235 | 0 | 0 | 0 | 219.1529 | 32.3223 | 0 | 142.7835 | 0 | 0 | 0 | 419.2898 | 21.7681 | 0 | 175.429 | 0 | 0 | 0 | 659.4194 | 33.9126 | 0 | 372.285 | 0 | 0 | 0 | 2023.9621 | 181.267 | 0 | 1010.432 | 0 | 0 | 0 | 200.4936 | 16.877 | 0 | 127.936 | 0 | 0 | 0 | 280.6307 | 34.355 | 0 | 151.871 | 0 | 0 | 0 | 415.3667 | 43.792 | 0 | 235.108 | 0 | 0 | 0 | 1127.4711 | 86.243 | 0 | 495.517 | 0 | 0 | 517.94 | 34.39% | 0 | 0%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 0 | 1465.6277 | 104.83 | 0 | 818.1025 | 0 | 0 | 0 | 208.16 | 16.827 | 0 | 129.235 | 0 | 0 | 0 | 219.1529 | 32.3223 | 0 | 142.7835 | 0 | 0 | 0 | 419.2898 | 21.7681 | 0 | 175.429 | 0 | 0 | 0 | 619.0251 | 33.9126 | 0 | 370.655 | 0 | 0 | 0 | 2022.4801 | 181.267 | 0 | 1009.939 | 0 | 0 | 0 | 200.4936 | 16.877 | 0 | 127.936 | 0 | 0 | 0 | 280.6307 | 34.355 | 0 | 151.871 | 0 | 0 | 0 | 415.3667 | 43.792 | 0 | 235.108 | 0 | 0 | 0 | 1125.989 | 86.243 | 0 | 495.024 | 0 | 0 | 556.8523 | 37.99% | 0 | 0%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48975 | 0 | 587.3656 | 44.8902 | 0 | 363.2582 | 0 | 0 | 0 | 93.2855 | 7.1809 |  | 59.8777 |  |  | 0 | 89.8366 | 13.7436 |  | 64.1269 |  |  | 0 | 190.6886 | 9.7032 |  | 78.308 |  |  | 0 | 213.5548 | 14.2625 |  | 160.9455 |  |  | 0 | 630.5366 | 107.349 | 0 | 591.61 | 0 | 0 | 0 | 68.7328 | 9.246 |  | 64.378 |  |  | 0 | 71.3578 | 19.643 |  | 83.735 |  |  | 0 | 157.5193 | 28.438 |  | 152.955 |  |  | 0 | 332.9266 | 50.022 |  | 290.542 |  |  | 43.171 | 7.35% | 0 | 0% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50854 | 0 | 622.1585 | 51.7998 | 0 | 419.6218 | 0 | 0 | 0 | 107.6443 | 8.2861 |  | 69.0943 |  |  | 0 | 100.25 | 15.859 |  | 74.4475 |  |  | 0 | 201.59 | 11.1968 |  | 90.3613 |  |  | 0 | 212.6743 | 16.4578 |  | 185.7187 |  |  | 0 | 990.7879 | 60.072 | 0 | 367.057 | 0 | 0 | 0 | 120.6745 | 5.821 |  | 61.486 |  |  | 0 | 178.6918 | 11.367 |  | 62.368 |  |  | 0 | 241.369 | 14.361 |  | 77.029 |  |  | 0 | 450.0527 | 28.523 |  | 166.174 |  |  | 368.6293 | 59.25% | 0 | 0% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_48974 | 0 | 5.8422 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0.3094 | 0.014 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1928 | 0.03636 |  | 0.17626 |  |  | 0 | 1.5358 | 0.051528 |  | 0.18035 |  |  | 0 | 2.8042 | 0.094112 |  | 0.32939 |  |  | 0 | 7.4736 | 0.1 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.6545 | 0.1 |  | 0.234 |  |  | 0 | 2.4639 |  |  | 0.373 |  |  | 0 | 3.3552 |  |  | 0.444 |  |  | 1.6314 | 27.93% | 0 | 0% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП Заявителей льготной категирии "малый и средний бизнес".
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50852 | 0 | 35.8878 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0.086 |  | 0 |  |  | 0 | 7.3272 | 0.22336 |  | 1.0827 |  |  | 0 | 9.4342 | 0.31653 |  | 1.1079 |  |  | 0 | 17.2258 | 0.57811 |  | 2.0234 |  |  | 0 | 28.4221 | 3.106 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 4.3536 | 0.55 |  | 1.809 |  |  | 0 | 4.7141 | 0.785 |  | 1.977 |  |  | 0 | 2.2736 | 0.493 |  | 1.565 |  |  | 0 | 17.0808 | 1.278 |  | 7.359 |  |  | -7.4657 | -20.8% | 0 | 0% | Не заключение и расторжение договоров ТП по стандартизированной ставке.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 0 | 214.3737 | 6.74 | 0 | 30.3225 | 0 | 0 | 0 | 5.0202 | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 20.5462 | 2.46 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 16.0412 | 0.5 | 0 | 5.4715 | 0 | 0 | 0 | 172.7661 | 2.52 | 0 | 21.638 | 0 | 0 | 0 | 365.2599 | 10.64 | 0 | 37.511 | 0 | 0 | 0 | 6.7328 | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 24.2125 | 2.46 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 11.7409 | 0.5 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 322.5737 | 6.42 | 0 | 30.505 | 0 | 0 | 150.8862 | 70.38% | 0 | 0%
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | 3: 1503388; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.8689; 41: 0; 42: 0; 43: 1.639; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.8689; 71: 1.639; 74: 0.8689; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Аэропорт" (2 шт.), прокладка КЛ 10 кВ от двух новых линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт",до границы земельного участка для подключения энергопринимающих устройств заявителя - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"), расположенный по адресу ул. Евдокии Бершанской, д. 355, г. Краснодар.¶ | КЭС | 3: 1301581 1602467; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 1.7127; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 1.7127; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: 1.7127; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | СочЭС | 3: F_prj_107000_48959; 4: 0; 5: 6.8987; 6: 0; 7: 0; 8: 0.738; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 6.8987; 36: 0.738; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -6.8987; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее предоставление актов выполненных работ подрядчиком, в связи с их корректировкой по замечаниям.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | 3: F_prj_107000_48960; 4: 0; 5: 25.4472; 6: 2.52; 7: 0; 8: 0.5; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 25.4472; 34: 2.52; 36: 0.5; 39: 0; 40: 17.2659; 41: 3.26; 42: 0; 43: 0.353; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 17.2659; 69: 3.26; 71: 0.353; 74: -8.1813; 75: -32.15%; 76: 0; 77: 0%; 78: Частичная закупка оборудования подрядчиком , экономия расходов на содержание службы заказчика (авторский надзор, премия за ввод и т.д.)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | СочЭС | 3: F_prj_107000_48961; 4: 0; 5: 6.1386; 6: 0; 7: 0; 8: 3; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 6.1386; 36: 3; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -6.1386; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | СочЭС | 3: 1502133; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 3.8699; 41: 0; 42: 0; 43: 0.472; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 3.8699; 57: 0.472; 61: 0; 68: 0; 74: 3.8699; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | 3: 1400811; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 61.4629; 41: 0; 42: 0; 43: 11.155; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 61.4629; 71: 11.155; 74: 61.4629; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | СлЭС | 3: G_prj_107000_50843; 4: 0; 5: 120.2795; 6: 0; 7: 0; 8: 11.16; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 120.2795; 36: 11.16; 39: 0; 40: 132.0526; 41: 0; 42: 0; 43: 11.108; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 132.0526; 71: 11.108; 74: 11.7732; 75: 9.788%; 76: 0; 77: 0%; 78: Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка Р, строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | 3: 1300144; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 73.1483; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 73.1483; 74: 73.1483; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | 3: 1400634, 1502465; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 10.9419; 41: 1.4; 42: 0; 43: 1.765; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 10.9419; 69: 1.4; 71: 1.765; 74: 10.9419; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | АдЭС | 3: F_prj_107000_48967; 4: 0; 5: 2.4271; 6: 0; 7: 0; 8: 1.73; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 2.4271; 22: 1.73; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 1.9307; 41: 0; 42: 0; 43: 1.73; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 1.9307; 57: 1.73; 61: 0; 68: 0; 74: -0.49643; 75: -20.45%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | СочЭС | 3: F_prj_107000_48968; 4: 0; 5: 5.0202; 6: 1.26; 7: 0; 8: 0.263; 9: 0; 10: 0; 12: 5.0202; 13: 1.26; 15: 0.263; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 5.0202; 41: 1.26; 42: 0; 43: 0.263; 44: 0; 45: 0; 47: 5.0202; 48: 1.26; 50: 0.263; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | СочЭС | 3: F_prj_107000_48969; 4: 0; 5: 1.0536; 6: 0.4; 7: 0; 8: 0.04; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 1.0536; 20: 0.4; 22: 0.04; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 1.0163; 41: 0.4; 42: 0; 43: 0.019; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 1.0163; 55: 0.4; 57: 0.019; 61: 0; 68: 0; 74: -0.037372; 75: -3.547%; 76: 0; 77: 0%; 78: Корректировка объемов работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | СочЭС | 3: F_prj_107000_48970; 4: 0; 5: 5.454; 6: 1.26; 7: 0; 8: 0.38; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 5.454; 20: 1.26; 22: 0.38; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 5.7269; 41: 1.26; 42: 0; 43: 0.54; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 5.7269; 55: 1.26; 57: 0.54; 61: 0; 68: 0; 74: 0.27291; 75: 5.004%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | 3: 1501516; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 2.5784; 41: 0; 42: 0; 43: 0.375; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 2.5784; 71: 0.375; 74: 2.5784; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | ЮЗЭС | 3: 1502393; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.25798; 41: 0; 42: 0; 43: 0.13; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.25798; 71: 0.13; 74: 0.25798; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48973; 4: 0; 5: 14.0022; 6: 0; 7: 0; 8: 6.24; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 14.0022; 36: 6.24; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -14.0022; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (детский сад) Управление образования МО Северский район, расположенного по адресу: Северский район, пгт. Ильский, ул. Абрикосовая, д.2 1601514 | КЭС | 3: 1500507 1601514; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 1.4068; 41: 0.25; 42: 0; 43: 0.276; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 1.4068; 69: 0.25; 71: 0.276; 74: 1.4068; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | КЭС | 3: G_prj_107000_50782; 4: 0; 5: 16.0412; 6: 0.5; 7: 0; 8: 5.4715; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 16.0412; 27: 0.5; 29: 5.4715; 33: 0; 39: 0; 40: 11.7409; 41: 0.5; 42: 0; 43: 3.186; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 11.7409; 62: 0.5; 64: 3.186; 68: 0; 74: -4.3003; 75: -26.81%; 76: 0; 77: 0%; 78: Корректировка объемов работ при принятии актов приемки-передачи выполненных работ.
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | АрЭС | 3: 1600104; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 4.2374; 41: 0.25; 42: 0; 43: 1.969; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 4.2374; 69: 0.25; 71: 1.969; 74: 4.2374; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | СочЭС | 3: G_prj_107000_50784; 4: 0; 5: 11.6115; 6: 0.8; 7: 0; 8: 0.8; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 11.6115; 20: 0.8; 22: 0.8; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 11.6688; 41: 0.8; 42: 0; 43: 0.796; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 11.6688; 55: 0.8; 57: 0.796; 61: 0; 64: 0; 68: 0; 74: 0.057345; 75: 0.4939%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | СочЭС | 3: 1601076; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 5.9236; 41: 1.26; 42: 0; 43: 0.295; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 5.9236; 69: 1.26; 71: 0.295; 74: 5.9236; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | 3: 1601327; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 12.4288; 41: 0; 42: 0; 43: 1.44; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 12.4288; 71: 1.44; 74: 12.4288; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 40.3943 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3943 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | -38.9123 | -96.33% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 2.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7301 | -100% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 0 | 2.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7301 | -100% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | 3: 1603409; 4: 0; 5: 2.7301; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 2.7301; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -2.7301; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР. Приняты и оплачены ПИР.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 37.6643 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6643 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | -36.1822 | -96.07% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 37.6643 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6643 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | -36.1822 | -96.07% | 0 | 0%
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | СочЭС | 3: F_prj_107000_48962; 4: 0; 5: 35.8956; 6: 0; 7: 0; 8: 1.2; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 35.8956; 36: 1.2; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -35.8956; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее предоставление актов выполненных работ, из-за устранения замечаний.
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | 3: F_prj_107000_48972; 4: 0; 5: 1.7687; 6: 0; 7: 0; 8: 0.43; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 1.7687; 36: 0.43; 39: 0; 40: 1.4821; 41: 0; 42: 0; 43: 0.493; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 1.4821; 71: 0.493; 74: -0.28663; 75: -16.21%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 645.1044 | 48.65 | 0 | 41.548 | 0 | 0 | 0 | 0.84958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6086 | 23.65 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.6462 | 25 | 0 | 31.232 | 0 | 0 | 0 | 352.4452 | 21.59 | 0 | 19.609 | 0 | 0 | 0 | 0.84958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1532 | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0.60442 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 215.8381 | 0 | 0 | 12.096 | 0 | 0 | -292.6592 | -45.37% | 0 | 0%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 344.7063 | 47.77 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0.84958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.638 | 22.77 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2187 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.188 | 20.71 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.84958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1825 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1558 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | -69.5183 | -20.17% | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 344.7063 | 47.77 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0.84958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.638 | 22.77 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2187 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.188 | 20.71 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.84958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1825 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1558 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | -69.5183 | -20.17% | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | 3: F_prj_107000_48156; 4: 0; 5: 142.3221; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 142.3221; 39: 0; 40: 134.1724; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 134.1724; 74: -8.1498; 75: -5.726%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маслоприёмника и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА) | КЭС | 3: F_prj_107000_48165; 4: 0; 5: 27.7119; 6: 25; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 27.7119; 34: 25; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -27.7119; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменением технических решений ТЗ на проектирование. Как следствие продление срока проведения торгово-закупочных процедур для заключения договора подряда на ПИР. Изменение сроков разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | 3: F_prj_107000_48883; 4: 0; 5: 7.8595; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 7.8595; 39: 0; 40: 7.5838; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 7.5838; 74: -0.27569; 75: -3.508%; 76: 0; 77: 0%; 78: Корректировка объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | 3: F_prj_107000_48884; 4: 0; 5: 8.6086; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 8.6086; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -8.6086; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора подряда на СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_49890; 4: 0; 5: 6.4531; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 6.4531; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -6.4531; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | 3: G_prj_107000_49894; 4: 0; 5: 1.6949; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 1.6949; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -1.6949; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка выполнения СМР, в связи ограничением филиалом ОАО "СО ЕЭС" отключений сети 110 кВ по режиму эксплуатации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_49891; 4: 0; 5: 3.2932; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 3.2932; 39: 0; 40: 3.2833; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 3.2833; 74: -0.0099249; 75: -0.3014%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | 3: G_prj_107000_49892; 4: 0; 5: 2.982; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 2.982; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -2.982; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | 3: F_prj_107000_48171; 4: 0; 5: 4.0783; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 4.0783; 39: 0; 40: 3.9649; 41: 0; 42: 0; 43: 0.201; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 3.9649; 71: 0.201; 74: -0.11338; 75: -2.78%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | 3: F_prj_107000_48916; 4: 0; 5: 0.92281; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.92281; 39: 0; 40: 0.86156; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.86156; 74: -0.061254; 75: -6.638%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | 3: F_prj_107000_48916; 4: 0; 5: 0.92281; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.92281; 39: 0; 40: 0.66347; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.66347; 74: -0.25935; 75: -28.1%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | 3: F_prj_107000_48918; 4: 0; 5: 0.92281; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.92281; 39: 0; 40: 0.82643; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.82643; 74: -0.096387; 75: -10.44%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | 3: F_prj_107000_48919; 4: 0; 5: 0.92281; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.92281; 39: 0; 40: 0.8; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.8; 74: -0.12281; 75: -13.31%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_48920; 4: 0; 5: 0.75508; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.75508; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.75508; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_48921; 4: 0; 5: 0.76864; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.76864; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.76864; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48287; 4: 0; 5: 0.41651; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0.41651; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.41651; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0.41651; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48288; 4: 0; 5: 0.43307; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0.43307; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.43307; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0.43307; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: 0; 75: 2.22e-14%; 76: 0; 77: 0%; 78: Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | СочЭС | 3: F_prj_107000_48677; 4: 0; 5: 15.1706; 6: 3.4; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 15.1706; 20: 3.4; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 16.1234; 41: 3.4; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 16.1234; 55: 3.4; 61: 0; 68: 0; 74: 0.95277; 75: 6.28%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | СочЭС | 3: F_prj_107000_48678; 4: 0; 5: 36.2157; 6: 6.97; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 36.2157; 20: 6.97; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 39.9899; 41: 6.97; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 39.9899; 55: 6.97; 61: 0; 68: 0; 74: 3.7743; 75: 10.42%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | СочЭС | 3: F_prj_107000_48679; 4: 0; 5: 82.2517; 6: 12.4; 7: 0; 8: 3.12; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 82.2517; 20: 12.4; 22: 3.12; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 66.0692; 41: 10.34; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 66.0692; 55: 10.34; 61: 0; 68: 0; 74: -16.1825; 75: -19.67%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 247.3539 | 0.88 | 0 | 38.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9706 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3833 | 0 | 0 | 31.232 | 0 | 0 | 0 | 32.928 | 0.88 | 0 | 19.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9706 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0.60442 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 19.353 | 0 | 0 | 11.895 | 0 | 0 | -214.4259 | -86.69% | 0 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 247.3539 | 0.88 | 0 | 38.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9706 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3833 | 0 | 0 | 31.232 | 0 | 0 | 0 | 32.928 | 0.88 | 0 | 19.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9706 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0.60442 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 19.353 | 0 | 0 | 11.895 | 0 | 0 | -214.4259 | -86.69% | 0 | 0%
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_49869; 4: 0; 5: 15.8418; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 15.8418; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -15.8418; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | 3: F_prj_107000_48881; 4: 0; 5: 12.6659; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 12.6659; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -12.6659; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка оформления документов на аренду лесных участков для рарасширения просек ВЛ 110 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | 3: F_prj_107000_48286; 4: 0; 5: 35.8133; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 35.8133; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -35.8133; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Досрочное выполнение работ
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | КЭС | 3: G_prj_107000_49872; 4: 0; 5: 0.57375; 6: 0; 7: 0; 8: 0.1; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.57375; 36: 0.1; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.57375; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | 3: prj_107000_48160; 4: 0; 5: 9.1904; 6: 0; 7: 0; 8: 1.2; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 9.1904; 36: 1.2; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -9.1904; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов на землеотвод
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | 3: G_prj_107000_50781; 4: 0; 5: 120.1271; 6: 0; 7: 0; 8: 8.01; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 120.1271; 36: 8.01; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -120.1271; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение технических решений при переустройстве КЛ 110 кВ с использованием кабеля с медными жилами, вместо алюминиевых
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | КЭС | 3: F_prj_107000_48886; 4: 0; 5: 2.0953; 6: 0; 7: 0; 8: 1.04; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 2.0953; 36: 1.04; 39: 0; 40: 0.20571; 41: 0; 42: 0; 43: 0.208; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.20571; 71: 0.208; 74: -1.8896; 75: -90.18%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия за счет выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | КЭС | 3: F_prj_107000_48887; 4: 0; 5: 0.36264; 6: 0; 7: 0; 8: 0.18; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.36264; 36: 0.18; 39: 0; 40: 0.85785; 41: 0; 42: 0; 43: 0.359; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.85785; 71: 0.359; 74: 0.49521; 75: 136.6%; 76: 0; 77: 0%; 78: Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | КЭС | 3: G_prj_107000_49914; 4: 0; 5: 12.9706; 6: 0.88; 7: 0; 8: 7.196; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 12.9706; 20: 0.88; 22: 7.196; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 12.9706; 41: 0.88; 42: 0; 43: 7.196; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 12.9706; 55: 0.88; 57: 7.196; 61: 0; 68: 0; 74: 0; 75: -1.11e-14%; 76: 0; 77: 0%; 78: Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | 3: F_prj_107000_48889; 4: 0; 5: 3.9824; 6: 0; 7: 0; 8: 2; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 3.9824; 36: 2; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -3.9824; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка заключения договора на ПИР, позднее получение ПСД и задержка заключения договора на СМР
1.2.2.1 | Переустройство участка ВЛ-10кВ Б-1 в пролете опор №75-80, находящиеся на территории земельного участка по адресу: ст. Брюховецкая, пересечение ул. О. | ТимЭС | 3: 1602155; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.60442; 41: 0; 42: 0; 43: 0.317; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.60442; 64: 0.317; 68: 0; 74: 0.60442; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ за счёт средств полученных по заключенному Соглашению с Заявителем о компенсации затрат ПАО "Кубаньэнерго" на переустройство ВЛ на территории з.у Заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | 3: F_prj_107000_48891; 4: 0; 5: 0.70506; 6: 0; 7: 0; 8: 0.35; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.70506; 36: 0.35; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.70506; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | 3: F_prj_107000_48892; 4: 0; 5: 9.4689; 6: 0; 7: 0; 8: 4.7; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 9.4689; 36: 4.7; 39: 0; 40: 10.2641; 41: 0; 42: 0; 43: 5.59; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 10.2641; 71: 5.59; 74: 0.79517; 75: 8.398%; 76: 0; 77: 0%; 78: Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | 3: F_prj_107000_48893; 4: 0; 5: 9.6704; 6: 0; 7: 0; 8: 4.8; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 9.6704; 36: 4.8; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -9.6704; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее получение ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | 3: F_prj_107000_48894; 4: 0; 5: 2.619; 6: 0; 7: 0; 8: 1.3; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 2.619; 36: 1.3; 39: 0; 40: 2.1283; 41: 0; 42: 0; 43: 1.127; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 2.1283; 71: 1.127; 74: -0.49071; 75: -18.74%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48895; 4: 0; 5: 0.56596; 6: 0; 7: 0; 8: 0.147; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.56596; 36: 0.147; 39: 0; 40: 0.40883; 41: 0; 42: 0; 43: 0.15; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.40883; 71: 0.15; 74: -0.15713; 75: -27.76%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48896; 4: 0; 5: 1.0138; 6: 0; 7: 0; 8: 0.375; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 1.0138; 36: 0.375; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -1.0138; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48897; 4: 0; 5: 0.33608; 6: 0; 7: 0; 8: 0.098; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.33608; 36: 0.098; 39: 0; 40: 0.31269; 41: 0; 42: 0; 43: 0.115; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.31269; 71: 0.115; 74: -0.023389; 75: -6.959%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экномия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | ЮЗЭС | 3: G_prj_107000_50790; 4: 0; 5: 0.39297; 6: 0; 7: 0; 8: 0.534; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.39297; 36: 0.534; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.39297; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | ЮЗЭС | 3: G_prj_107000_50791; 4: 0; 5: 0.34521; 6: 0; 7: 0; 8: 0.469; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.34521; 36: 0.469; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.34521; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | ЮЗЭС | 3: G_prj_107000_50793; 4: 0; 5: 0.08828; 6: 0; 7: 0; 8: 0.12; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.08828; 36: 0.12; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.08828; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | ЮЗЭС | 3: G_prj_107000_50794; 4: 0; 5: 0.19431; 6: 0; 7: 0; 8: 0.264; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.19431; 36: 0.264; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.19431; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | ЮЗЭС | 3: G_prj_107000_50795; 4: 0; 5: 0.27218; 6: 0; 7: 0; 8: 0.37; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.27218; 36: 0.37; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.27218; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | ЮЗЭС | 3: G_prj_107000_50796; 4: 0; 5: 0.10083; 6: 0; 7: 0; 8: 0.137; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.10083; 36: 0.137; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.10083; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка в оформлении документов (ТЗ на проектирование), как следствие позднее заключение договора на разработку ПСД и заключение договора подряда на СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | АрЭС | 3: F_prj_107000_48898; 4: 0; 5: 0.94259; 6: 0; 7: 0; 8: 0.66; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.94259; 36: 0.66; 39: 0; 40: 0.47253; 41: 0; 42: 0; 43: 0.416; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.47253; 71: 0.416; 74: -0.47006; 75: -49.87%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при выполнении работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | 3: F_prj_107000_48899; 4: 0; 5: 0.53525; 6: 0; 7: 0; 8: 0.37; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.53525; 36: 0.37; 39: 0; 40: 0.37717; 41: 0; 42: 0; 43: 0.235; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.37717; 71: 0.235; 74: -0.15807; 75: -29.53%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48900; 4: 0; 5: 0.40093; 6: 0; 7: 0; 8: 0.244; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.40093; 36: 0.244; 39: 0; 40: 0.28834; 41: 0; 42: 0; 43: 0.24; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.28834; 71: 0.24; 74: -0.11259; 75: -28.08%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48901; 4: 0; 5: 0.4293; 6: 0; 7: 0; 8: 0.206; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.4293; 36: 0.206; 39: 0; 40: 0.30931; 41: 0; 42: 0; 43: 0.21; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.30931; 71: 0.21; 74: -0.11999; 75: -27.95%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48902; 4: 0; 5: 0.37046; 6: 0; 7: 0; 8: 0.187; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.37046; 36: 0.187; 39: 0; 40: 0.27046; 41: 0; 42: 0; 43: 0.19; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.27046; 71: 0.19; 74: -0.099998; 75: -26.99%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48903; 4: 0; 5: 0.12661; 6: 0; 7: 0; 8: 0.036; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.12661; 36: 0.036; 39: 0; 40: 0.0947; 41: 0; 42: 0; 43: 0.03; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.0947; 71: 0.03; 74: -0.031909; 75: -25.2%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48904; 4: 0; 5: 0.37608; 6: 0; 7: 0; 8: 0.243; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.37608; 36: 0.243; 39: 0; 40: 0.27294; 41: 0; 42: 0; 43: 0.23; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.27294; 71: 0.23; 74: -0.10314; 75: -27.42%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48905; 4: 0; 5: 0.32422; 6: 0; 7: 0; 8: 0.171; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.32422; 36: 0.171; 39: 0; 40: 0.24387; 41: 0; 42: 0; 43: 0.17; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.24387; 71: 0.17; 74: -0.080353; 75: -24.78%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48906; 4: 0; 5: 0.41182; 6: 0; 7: 0; 8: 0.284; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.41182; 36: 0.284; 39: 0; 40: 0.30905; 41: 0; 42: 0; 43: 0.285; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.30905; 71: 0.285; 74: -0.10277; 75: -24.95%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48907; 4: 0; 5: 0.38335; 6: 0; 7: 0; 8: 0.201; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.38335; 36: 0.201; 39: 0; 40: 0.27736; 41: 0; 42: 0; 43: 0.2; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.27736; 71: 0.2; 74: -0.10599; 75: -27.65%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48910; 4: 0; 5: 0.66535; 6: 0; 7: 0; 8: 0.681; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.66535; 36: 0.681; 39: 0; 40: 0.53104; 41: 0; 42: 0; 43: 0.7; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.53104; 71: 0.7; 74: -0.13431; 75: -20.19%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48911; 4: 0; 5: 0.42856; 6: 0; 7: 0; 8: 0.3; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.42856; 36: 0.3; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.42856; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Не заключен договор подряда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48912; 4: 0; 5: 0.44295; 6: 0; 7: 0; 8: 0.108; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.44295; 36: 0.108; 39: 0; 40: 0.13879; 41: 0; 42: 0; 43: 0.1; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.13879; 71: 0.1; 74: -0.30416; 75: -68.67%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48913; 4: 0; 5: 0.96638; 6: 0; 7: 0; 8: 0.601; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.96638; 36: 0.601; 39: 0; 40: 0.71995; 41: 0; 42: 0; 43: 0.6; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.71995; 71: 0.6; 74: -0.24643; 75: -25.5%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48914; 4: 0; 5: 0.68712; 6: 0; 7: 0; 8: 0.466; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.68712; 36: 0.466; 39: 0; 40: 0.5127; 41: 0; 42: 0; 43: 0.47; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.5127; 71: 0.47; 74: -0.17442; 75: -25.38%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48915; 4: 0; 5: 0.46684; 6: 0; 7: 0; 8: 0.28; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.46684; 36: 0.28; 39: 0; 40: 0.3573; 41: 0; 42: 0; 43: 0.27; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.3573; 71: 0.27; 74: -0.10954; 75: -23.46%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57461 | 1.507% | 0 | 0%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57461 | 1.507% | 0 | 0%
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | СлЭС/ИА | 3: F_prj_107000_48976; 4: 0; 5: 5.48; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 5.48; 39: 0; 40: 7.1489; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 7.1489; 74: 1.6689; 75: 30.45%; 76: 0; 77: 0%; 78: Досрочное выполнеие работ подрядчиком
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | СлЭС/ИА | 3: F_prj_107000_49507; 4: 0; 5: 32.6556; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 32.6556; 39: 0; 40: 31.5613; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 31.5613; 74: -1.0942; 75: -3.351%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 14.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2896 | -62.31% | 0 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.921 | -46.69% | 0 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | КЭС | 3: ЭG_prj_107000_49935; 4: 0; 5: 4.6669; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 4.6669; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -4.6669; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка оформления документов.
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | ЛабЭС | 3: G_prj_107000_49957; 4: 0; 5: 3.5593; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 3.5593; 39: 0; 40: 3.5585; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 3.5585; 74: -0.00086766; 75: -0.02438%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | 3: F_prj_107000_48189; 4: 0; 5: 2.3138; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 2.3138; 39: 0; 40: 2.0606; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 2.0606; 74: -0.25327; 75: -10.95%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 4.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3686 | -100% | 0 | 0%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | 3: F_prj_107000_48150; 4: 0; 5: 4.3686; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 4.3686; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -4.3686; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка оформления документов.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0% | 0 | 0%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6254 | 0% | 0 | 0%
1.3.2 | СМР+ПИР. Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская – Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская» | СлЭС | 3: 1400639; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: -9.6254; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: -8.8232; 61: -0.80218; 68: 0; 74: -9.6254; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Снятие с выполнения, выявленного при проверке фактически е выполненного объёма работ, в соответствие Акта проверки.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70086 | -32.48% | 0 | 0%
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | СочЭС | 3: 1600635; 4: 0; 5: 1.5813; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 1.5813; 39: 0; 40: 1.4567; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 1.4567; 74: -0.12459; 75: -7.879%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | ЛенЭС | 3: G_prj_107000_49958; 4: 0; 5: 0.57627; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.57627; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.57627; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6562 | 33.9% | 0 | 0%
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под 2-мя одноцепными ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна | СлЭС | 3: G_prj_107000_49955; 4: 0; 5: 1.9358; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 1.9358; 39: 0; 40: 2.5919; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0.47063; 54: 0.14486; 61: 0; 68: 1.9765; 74: 0.6562; 75: 33.9%; 76: 0; 77: 0%; 78: Стоимость земельных участков уточнена при заключении договора
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 19.14 | 407.8399 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 4.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 8.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 57.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2219 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 18.377 | 422.6332 | 0.1 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 11.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 12.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.677 | 336.3513 | 0.1 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 14.7934 | 3.627% | -0.76305 | -3.987%
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | 3: prj_107000_48176; 4: 0; 5: 15.9487; 6: 6.25; 7: 0; 8: 4.71; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 15.9487; 34: 6.25; 36: 4.71; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -15.9487; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее предоставление актов выполненных работ
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_48178; 4: 0; 5: 2.5323; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 2.5323; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -2.5323; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | КЭС | 3: F_prj_107000_48179; 4: 0; 5: 5.0271; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 5.0271; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -5.0271; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_48180; 4: 0; 5: 0.93894; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.93894; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.93894; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Позднее представление актов выполненных работ на проверку.
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки Сочинских ЭС – 1 комплект | СочЭС | 3: G_prj_107000_49950; 4: 0; 5: 0.2378; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0.2378; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.237; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.237; 74: -0.00079661; 75: -0.335%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Оснащение здания дизельной электростанции литер «Г» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» автоматической установкой пожаротушения | ИА | 3: G_prj_107000_49951; 4: 0; 5: 0.25083; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0.25083; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.25083; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0.25083; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Оснощение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго"(Монтаж пожарно-охранной сигнализации производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" ) | ИА | 3: F_prj_107000_48183; 4: 0; 5: 1.9323; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 1.9323; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 1.9693; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 1.9693; 61: 0; 68: 0; 74: 0.036943; 75: 1.912%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.6 | Монтаж автоматической пожарной сигнилизации и систем оповещения и управления людей при пожаре" в помещениях здания Ярославского сетевого участка Мостовского района | ЛабЭС | 3: G_prj_107000_49954; 4: 0; 5: 0.21186; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.21186; 33: 0; 39: 0; 40: 0.21186; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0.21186; 61: 0; 68: 0; 74: -1.5678e-07; 75: -7.4e-05%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | ЛенЭС | 3: G_prj_107000_49953; 4: 0; 5: 2.1417; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 2.1417; 39: 0; 40: 2.3128; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 2.3128; 74: 0.17107; 75: 7.988%; 76: 0; 77: 0%; 78: Корректировка объема выполненных работ
1.6 | Здание конторы - комнаты № 7- 11 Литер Б (1 шт.) | ИА | 3: -; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 1.3559; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 1.3559; 61: 0; 68: 0; 74: 1.3559; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: По договору мены с ОАО "Краснодарэнергосбыт" получены помещения, с переводом на счёт 01 Основные средства
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | 3: G_prj_107000_50788; 4: 0; 5: 25.3051; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 25.3051; 39: 0; 40: 24.3136; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 24.3136; 74: -0.99153; 75: -3.918%; 76: 0; 77: 0%; 78: рыночная стоимость приобретения объекта снижена в процессе устранения замечаний к отчету об оценке при согласовании проекта сделки в профильных департаментах ПАО "Россети"
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | 3: F_prj_107000_48203; 4: 0; 5: 98.098; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 98.098; 39: 0; 40: 85.716; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 85.716; 74: -12.382; 75: -12.62%; 76: 0; 77: 0%; 78: рыночная стоимость приобретения объекта снижена в процессе устранения замечаний к отчету об оценке при согласовании проекта сделки в профильных департаментах ПАО "Россети"
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50824; 4: 0; 5: 0.16364; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.16364; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.16364; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50825; 4: 0; 5: 0.21627; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.21627; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.21627; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50826; 4: 0; 5: 0.30746; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.30746; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.30746; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_49983; 4: 0; 5: 0.08001; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.08001; 33: 0; 39: 0; 40: 0.079402; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.079402; 68: 0; 74: -0.0006077; 75: -0.7595%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50869; 4: 0; 5: 0.081531; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.081531; 33: 0; 39: 0; 40: 0.080993; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.080993; 68: 0; 74: -0.00053845; 75: -0.6604%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50870; 4: 0; 5: 1.9994; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 1.9994; 33: 0; 39: 0; 40: 1.9862; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 1.9862; 68: 0; 74: -0.013207; 75: -0.6606%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50871; 4: 0; 5: 1.1885; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 1.1885; 33: 0; 39: 0; 40: 1.1806; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 1.1806; 68: 0; 74: -0.0078513; 75: -0.6606%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50872; 4: 0; 5: 1.1891; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 1.1891; 33: 0; 39: 0; 40: 1.1806; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 1.1806; 68: 0; 74: -0.0084449; 75: -0.7102%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50873; 4: 0; 5: 0.50035; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.50035; 33: 0; 39: 0; 40: 0.49655; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.49655; 68: 0; 74: -0.0038017; 75: -0.7598%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50874; 4: 0; 5: 0.54634; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.54634; 33: 0; 39: 0; 40: 0.54219; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.54219; 68: 0; 74: -0.0041505; 75: -0.7597%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50875; 4: 0; 5: 0.71511; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.71511; 33: 0; 39: 0; 40: 0.66571; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.66571; 68: 0; 74: -0.0494; 75: -6.908%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50876; 4: 0; 5: 0.3675; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.3675; 33: 0; 39: 0; 40: 0.365; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.365; 68: 0; 74: -0.0025; 75: -0.6803%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50877; 4: 0; 5: 0.5424; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.5424; 33: 0; 39: 0; 40: 0.536; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.536; 68: 0; 74: -0.0064; 75: -1.18%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50878; 4: 0; 5: 0.20595; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.20595; 33: 0; 39: 0; 40: 0.204; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.204; 68: 0; 74: -0.00195; 75: -0.9468%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50879; 4: 0; 5: 0.1781; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.1781; 33: 0; 39: 0; 40: 0.176; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.176; 68: 0; 74: -0.0021; 75: -1.179%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50880; 4: 0; 5: 0.2486; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.2486; 33: 0; 39: 0; 40: 0.244; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.244; 68: 0; 74: -0.0046; 75: -1.85%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50881; 4: 0; 5: 0.32975; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.32975; 33: 0; 39: 0; 40: 0.325; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.325; 68: 0; 74: -0.00475; 75: -1.44%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50882; 4: 0; 5: 0.08775; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.08775; 33: 0; 39: 0; 40: 0.087; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.087; 68: 0; 74: -0.00075; 75: -0.8547%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50883; 4: 0; 5: 0.06335; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.06335; 33: 0; 39: 0; 40: 0.06285; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.06285; 68: 0; 74: -0.0005; 75: -0.7893%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50884; 4: 0; 5: 0.37825; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.37825; 33: 0; 39: 0; 40: 0.375; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.375; 68: 0; 74: -0.00325; 75: -0.8592%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50885; 4: 0; 5: 0.1128; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.1128; 33: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: -0.1128; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА/АдЭС | 3: G_prj_107000_49981; 4: 0; 5: 1.038; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 1.038; 39: 0; 40: 0.99036; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.99036; 74: -0.047644; 75: -4.59%; 76: 0; 77: 0%; 78: приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50865; 4: 0; 5: 5.7591; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 5.7591; 39: 0; 40: 3.5468; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 3.5468; 74: -2.2123; 75: -38.41%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА/УЛЭС | 3: G_prj_107000_50866; 4: 0; 5: 12.2957; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 12.2957; 39: 0; 40: 20.673; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 20.673; 68: 0; 74: 8.3773; 75: 68.13%; 76: 0; 77: 0%; 78: приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50867; 4: 0; 5: 7.995; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 7.995; 39: 0; 40: 7.8076; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 7.8076; 68: 0; 74: -0.18733; 75: -2.343%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | 3: G_prj_107000_49982; 4: 0; 5: 3.0373; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 3.0373; 39: 0; 40: 4.4797; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 4.4797; 68: 0; 74: 1.4424; 75: 47.49%; 76: 0; 77: 0%; 78: Досрочное выполнение мероприятий
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» ШТСН для пополнения аварийного запаса - 4 комплекта | ИА | 3: G_prj_107000_50868; 4: 0; 5: 0.9322; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0.9322; 39: 0; 40: 0.45763; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.45763; 68: 0; 74: -0.47458; 75: -50.91%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т - 2 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_49998; 4: 0; 5: 10.161; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 10.161; 39: 0; 40: 10.2169; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 10.2169; 74: 0.055923; 75: 0.5504%; 76: 0; 77: 0%; 78: приобретение оборудования для пополнения авраийного резерва
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м -2 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_49999; 4: 0; 5: 11.5254; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 11.5254; 39: 0; 40: 11.3678; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 11.3678; 74: -0.15763; 75: -1.368%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50000; 4: 0; 5: 7.0678; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 7.0678; 39: 0; 40: 7.3678; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 7.3678; 74: 0.3; 75: 4.245%; 76: 0; 77: 0%; 78: Корректировка стоимости приобретаемой спецтехники
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле КамАЗ - 2 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50001; 4: 0; 5: 9.2373; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 9.2373; 39: 0; 40: 9.8966; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 9.8966; 74: 0.65933; 75: 7.138%; 76: 0; 77: 0%; 78: Корректировка стоимости приобретаемой спецтехники
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей КамАЗ с краном манипулятором - 2 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50003; 4: 0; 5: 10.9237; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 10.9237; 39: 0; 40: 10.7271; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 10.7271; 74: -0.19662; 75: -1.8%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50005; 4: 0; 5: 11.5678; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 11.5678; 39: 0; 40: 10.4644; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 10.4644; 74: -1.1034; 75: -9.538%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА/АрмЭС/ЛенЭС/СлавЭС | 3: G_ prj_107000_49985; 4: 0; 5: 5.0847; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 5.0847; 39: 0; 40: 14.2495; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 14.2495; 74: 9.1648; 75: 180.2%; 76: 0; 77: 0%; 78: Досрочное выполнение мероприятий
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | 3: G_prj_107000_49986; 4: 0; 5: 1.6186; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 1.6186; 39: 0; 40: 1.8977; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 1.8977; 74: 0.27901; 75: 17.24%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 3 шт. | ЛенЭС | 3: G_prj_107000_49988; 4: 0; 5: 2.5424; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 2.5424; 33: 0; 39: 0; 40: 1.8782; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 1.8782; 68: 0; 74: -0.66421; 75: -26.13%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Пиобретение агрегата резервного питания (АРП) в Красноармейском РЭС Славянских ЭС | СЛЭС | 3: G_prj_107000_49990; 4: 0; 5: 0.84746; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.84746; 33: 0; 39: 0; 40: 0.39867; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.39867; 68: 0; 74: -0.44879; 75: -52.96%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение специализированных столов и вытяжных шкафов - 7 комплектов | ЮЗЭС | 3: G_prj_107000_49992; 4: 0; 5: 0.76271; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.76271; 33: 0; 39: 0; 40: 1.0779; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 1.0779; 68: 0; 74: 0.31517; 75: 41.32%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка поставки оборудования
1.6 | Приобретение РИСЭ - 3 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_49993; 4: 0; 5: 3.3898; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 3.3898; 33: 0; 39: 0; 40: 2.2978; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 2.2978; 68: 0; 74: -1.0921; 75: -32.22%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение межсетевого экрана ASA 5545-Х - 1 комплект | ИА | 3: G_prj_107000_49994; 4: 0; 5: 3.7712; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 3.7712; 33: 0; 39: 0; 40: 4.375; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 4.375; 74: 0.60377; 75: 16.01%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение количества приобретаемой оргтехники, в замен вышедшей из строя.
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 69 ед. | ИА/КЭС | 3: G_prj_107000_49995; 4: 0; 5: 3.0333; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 26: 0; 27: 0; 29: 0; 33: 3.0333; 34: 0; 36: 0; 39: 0; 40: 5.2088; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0.55496; 48: 0; 50: 0; 54: 0.70101; 55: 0; 57: 0; 61: 0; 62: 0; 64: 0; 68: 3.9528; 69: 0; 71: 0; 74: 2.1755; 75: 71.72%; 76: 0; 77: 0%
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | ИА/ФЭС | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 26: 0; 27: 0; 29: 0; 33: 0; 34: 0; 36: 0; 39: 0; 40: 10.1687; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 6.1786; 48: 0; 50: 0; 54: 1.037; 55: 0; 57: 0; 61: 0.93042; 62: 0; 64: 0; 68: 2.0227; 69: 0; 71: 0; 74: 10.1687; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | 3: G_prj_107000_49996; 4: 0; 5: 6.5169; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 6.5169; 33: 0; 39: 0; 40: 6.437; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 6.437; 74: -0.079936; 75: -1.227%; 76: 0; 77: 0%; 78: Задержка оформления документов.
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле ГАЗ - 2 шт. | ИА | 3: G_prj_107000_50002; 4: 0; 5: 6.3559; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 6.3559; 39: 0; 40: 6.7559; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 6.7559; 74: 0.4; 75: 6.293%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей ГАЗЕЛЬ - 2 шт. | ИА/ЮЗЭС | 3: G_prj_107000_50004; 4: 0; 5: 1.7797; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 1.7797; 39: 0; 40: 2.1119; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 2.1119; 74: 0.3322; 75: 18.67%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА | 4: 0; 5: 14.3457; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 14.3457; 39: 0; 40: 14.3255; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 14.3255; 74: -0.020189; 75: -0.1407%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при торгах
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА | 4: 0; 5: 12.5954; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 12.5954; 39: 0; 40: 12.5954; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 12.5954; 74: -2.428e-05; 75: -0.0001928%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА | 4: 0; 5: 23.8908; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 23.8908; 39: 0; 40: 23.8908; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 23.8908; 74: 6.275e-05; 75: 0.0002627%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение мотопомп производительностью 360 и 540 м3 в час | СочЭС | 3: G_prj_107000_49987; 4: 0; 5: 4.0931; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 4.0931; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 4.0931; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 4.0931; 54: 0; 61: 0; 68: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | ИА | 3: F_prj_107000_48922; 4: 0; 5: 4.2373; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 4.2373; 39: 0; 40: 3.3958; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 3.3958; 74: -0.84153; 75: -19.86%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Почтовая | КЭС | 3: F_prj_107000_48923; 4: 0; 5: 1.3381; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 1.3381; 33: 0; 39: 0; 40: 1.2836; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 1.2836; 61: 0; 68: 0; 74: -0.054511; 75: -4.074%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Аэропорт | КЭС | 3: F_prj_107000_48925; 4: 0; 5: 0.44603; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.44603; 33: 0; 39: 0; 40: 0.42786; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0.42786; 61: 0; 68: 0; 74: -0.01817; 75: -4.074%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Лорис | КЭС | 3: F_prj_107000_48926; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.89206; 33: 0; 39: 0; 40: 0.8864; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0.8864; 61: 0; 68: 0; 74: -0.0056607; 75: -0.6346%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Забойская | СлЭС | 3: F_prj_107000_48927; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.89206; 33: 0; 39: 0; 40: 0.87106; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0.87106; 61: 0; 68: 0; 74: -0.021001; 75: -2.354%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Сочи | СочЭС | 3: F_prj_107000_48928; 4: 0; 5: 1.3381; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 1.3381; 33: 0; 39: 0; 40: 1.2836; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 1.2836; 61: 0; 68: 0; 74: -0.054511; 75: -4.074%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Бытха | СочЭС | 3: F_prj_107000_48929; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.89206; 33: 0; 39: 0; 40: 0.85572; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0.85572; 61: 0; 68: 0; 74: -0.036341; 75: -4.074%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Вишневая | СочЭС | 3: F_prj_107000_48930; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.89206; 33: 0; 39: 0; 40: 0.8864; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0.8864; 61: 0; 68: 0; 74: -0.0056607; 75: -0.6346%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Родниковая | СочЭС | 3: F_prj_107000_48931; 4: 0; 5: 0.89206; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0.89206; 33: 0; 39: 0; 40: 0.8864; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0.8864; 61: 0; 68: 0; 74: -0.0056607; 75: -0.6346%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение аппарата для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 - 1 шт. | ЛабЭС | 3: G_ prj_107000_49984; 4: 0; 5: 0.22373; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0.22373; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.21186; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0.21186; 61: 0; 68: 0; 74: -0.011864; 75: -5.303%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение портативного многофункционального прибора энергетика тип СЕ-602М-400К - 31 шт. | ИА | 3: F_prj_107000_48979; 4: 0; 5: 4.2373; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 4.2373; 33: 0; 39: 0; 40: 4.2218; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 4.2218; 68: 0; 74: -0.015508; 75: -0.366%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение серверного оборудования | ИА/АрмЭС/СлавЭС | 3: G_prj_107000_49994; 4: 0; 5: 5.7218; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 5.7218; 33: 0; 39: 0; 40: 5.232; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0.22438; 54: 0; 61: 1.6678; 68: 3.3399; 74: -0.48974; 75: -8.559%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | ИА | 3: F_prj_107000_48936; 4: 0; 5: 36.8898; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 6.1483; 26: 6.1483; 33: 24.5932; 39: 0; 40: 37.4042; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 37.4042; 74: 0.51441; 75: 1.394%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | ИА | 3: F_prj_107000_48937; 4: 0; 5: 4.6525; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 4.6525; 33: 0; 39: 0; 40: 4.6898; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 4.6898; 74: 0.037288; 75: 0.8014%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение стоимости, в результате изменения технических условий на приобретение.
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО "Кубаньэнерго" | ИА | 3: G_prj_107000_50007; 4: 7.7; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 18: 7.7; 25: 0; 33: 0; 39: 7.7; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 53: 7.7; 61: 0; 67: 0; 68: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: затраты нематериального характера по НИОКРУ
1.6 | НИОКР. Создание единой интегрированной, распределенной и расширяемой системы учета и хранения разнородных данных, в стандартизованном виде, для учета ТОиР, действий РЗиА, уставок РЗиА, с привязкой к графической схеме расположения оборудования | ИА | 3: G_prj_107000_50008; 4: 11.44; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 18: 0; 25: 11.44; 33: 0; 39: 10.677; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 61: 0; 67: 10.677; 74: 0; 75: 0%; 76: -0.76305; 77: -6.67%; 78: затраты нематериального характера по НИОКРУ
1.6 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 71 шт.) | ТихЭС | 3: -; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.16328; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 0.16328; 74: 0.16328; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектами по итогам инвентаризации
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | 3: 1500743; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 12.6041; 41: 0; 42: 0; 43: 0.716; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 12.6041; 71: 0.716; 74: 12.6041; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнены работы для предупреждения развития аварии в сети 110 кВ из-за падения подмытой паводком опоры
1.6 | Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС (ПИР, прочие затраты) | СочЭС | 3: 1400953, 1500738; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 6.7983; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 6.7983; 68: 0; 74: 6.7983; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС для устранения неочищенного стока в реку Паук (предупреждение Предписани й и штрафов экологов и Санэпиднадзора)
1.6 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, подключаемой к ВЛ-10 кВ РП-7-3 ПС 35/10 кВ «Шапсуг», с переустройством существующей ВЛ-0,4 кВ | КЭС | 3: 1501960; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 4.9829; 41: 0.1; 42: 0; 43: 2.321; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0; 68: 4.9829; 69: 0.1; 71: 2.321; 74: 4.9829; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Работы выполнялись в соответствии с решением совещания под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко (протокол от 25.12.2015 г. №203-32/15-08-15)
1.6 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | ИА | 3: 1502657; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.83625; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 0; 61: 0.83625; 68: 0; 74: 0.83625; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнен в целях приведения объекта «Серверная литер В1» к требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности, а также для исключения возникновения аварийных ситуаций при выходе из строя серверного оборудования ПАО «Кубаньэнерго».
2 | Республика Адыгея |  |  | 0 | 737.7956 | 55.3062 | 0 | 52.4373 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.68 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 540.8616 | 34.6327 | 0 | 21.2845 | 0 | 0 | 0 | 22.9745 | 3.39 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 171.5994 | 16.6036 | 0 | 15.3958 | 0 | 0 | 0 | 790.1507 | 74.77 | 0 | 116.783 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 0.63 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 495.1914 | 34.66 | 0 | 15.309 | 0 | 0 | 0 | 54.174 | 8.364 | 0 | 32.529 | 0 | 0 | 0 | 238.1872 | 31.116 | 0 | 65.289 | 0 | 0 | 52.3551 | 7.096% | 0 | 0%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 0 | 97.7753 | 10.7062 | 0 | 50.8673 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.68 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 40.1531 | 2.6327 | 0 | 19.7145 | 0 | 0 | 0 | 22.9745 | 3.39 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 32.2877 | 4.0036 | 0 | 15.3958 | 0 | 0 | 0 | 215.3238 | 30.17 | 0 | 115.603 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 0.63 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 29.0101 | 2.66 | 0 | 14.129 | 0 | 0 | 0 | 54.174 | 8.364 | 0 | 32.529 | 0 | 0 | 0 | 129.5417 | 18.516 | 0 | 65.289 | 0 | 0 | 117.5485 | 120.2% | 0 | 0%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 0 | 97.7753 | 10.7062 | 0 | 50.8673 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.68 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 40.1531 | 2.6327 | 0 | 19.7145 | 0 | 0 | 0 | 22.9745 | 3.39 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 32.2877 | 4.0036 | 0 | 15.3958 | 0 | 0 | 0 | 215.3238 | 30.17 | 0 | 115.603 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 0.63 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 29.0101 | 2.66 | 0 | 14.129 | 0 | 0 | 0 | 54.174 | 8.364 | 0 | 32.529 | 0 | 0 | 0 | 129.5417 | 18.516 | 0 | 65.289 | 0 | 0 | 117.5485 | 120.2% | 0 | 0%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | F_prj_107000_50494 | 0 | 36.4934 | 3.9734 | 0 | 19.2156 | 0 | 0 | 0 | 0.8778 | 0.2394 |  | 0.89566 |  |  | 0 | 14.9162 | 0.95076 |  | 7.4291 |  |  | 0 | 8.6961 | 1.2882 |  | 5.092 |  |  | 0 | 12.0033 | 1.495 |  | 5.7988 |  |  | 0 | 130.5484 | 26.41 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 1.5902 | 0.63 |  | 2.224 |  |  | 0 | 7.9168 | 1.35 |  | 6.066 |  |  | 0 | 34.5191 | 7.71 |  | 20.907 |  |  | 0 | 86.5222 | 16.72 |  | 49.211 |  |  | 94.0549 | 257.7% | 0 | 0% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | F_prj_107000_50855 | 0 | 59.5419 | 6.4829 | 0 | 31.3517 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0.3906 |  | 1.4613 |  |  | 0 | 24.3369 | 1.5512 |  | 12.1212 |  |  | 0 | 14.1884 | 2.1018 |  | 8.308 |  |  | 0 | 19.5844 | 2.4392 |  | 9.4612 |  |  | 0 | 68.3667 | 3.76 | 0 | 32.371 | 0 | 0 | 0 | 0.72152 | 0 |  | 0.928 |  |  | 0 | 6.2493 | 1.31 |  | 3.743 |  |  | 0 | 18.3764 | 0.654 |  | 11.622 |  |  | 0 | 43.0194 | 1.796 |  | 16.078 |  |  | 8.8248 | 14.82% | 0 | 0% | Перевыполнение в части освоения - выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | 3: F_prj_107000_50493; 4: 0; 5: 0.435; 6: 0.0625; 7: 0; 8: 0.075; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0.0125; 13: 0.0125; 15: 0; 18: 0; 19: 0.225; 20: 0.032665; 22: 0.041059; 25: 0; 26: 0.0225; 27: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.175; 34: 0.017335; 36: 0.033941; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 0; 74: -0.435; 75: -100%; 76: 0; 77: 0%; 78: Не заключение и расторжение договоров ТП по стандартизированной ставке.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | 3: F_prj_107000_50853; 4: 0; 5: 1.305; 6: 0.1875; 7: 0; 8: 0.225; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0.0375; 13: 0.0375; 15: 0; 18: 0; 19: 0.675; 20: 0.097995; 22: 0.12318; 25: 0; 26: 0.0675; 27: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.525; 34: 0.052005; 36: 0.10182; 39: 0; 40: 2.2279; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.94952; 60: 0; 61: 1.2784; 67: 0; 68: 0; 74: 0.92294; 75: 70.72%; 76: 0; 77: 0%; 78: Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1809 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0.28637 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 13.8945 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1809 | 0% | 0 | 0%
2.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | АдЭС | 3: 1401494; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 13.8945; 41: 0; 42: 0; 43: 4.32; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 54: 13.8945; 57: 4.32; 61: 0; 68: 0; 74: 13.8945; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: Работы по объекту выполнены в 2015 году и не приняты из-за позднего оформления
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | КЭС | 3: 1400452; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 19: 0; 26: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.28637; 41: 0; 42: 0; 43: 0.504; 44: 0; 45: 0; 47: 0.28637; 50: 0.504; 54: 0; 61: 0; 64: 0; 68: 0; 74: 0.28637; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 23.3952 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3952 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7454 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7454 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35024 | 1.497% | 0 | 0%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 17.5424 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5424 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7561 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7561 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21376 | 1.219% | 0 | 0%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 17.5424 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5424 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7561 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7561 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21376 | 1.219% | 0 | 0%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | 3: F_prj_107000_48145; 4: 0; 5: 17.5424; 6: 12.6; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 0; 33: 17.5424; 34: 12.6; 39: 0; 40: 17.7561; 41: 12.6; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 17.7561; 69: 12.6; 74: 0.21376; 75: 1.219%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, внесённых в ТЗ.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13648 | 2.332% | 0 | 0%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13648 | 2.332% | 0 | 0%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | 3: F_prj_107000_49870; 4: 0; 5: 5.8528; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 0; 33: 5.8528; 39: 0; 40: 5.9893; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 5.9893; 74: 0.13648; 75: 2.332%; 76: 0; 77: 0%; 78: Досрочное выполнение работ
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | 0 | 616.6251 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.7086 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.8364 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9363 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.7887 | -10.83% | 0 | 0%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 0 | 616.6251 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.7086 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.8364 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9363 | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.7887 | -10.83% | 0 | 0%
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | КЭС | 3: F_prj_107000_48195; 4: 0; 5: 500.7086; 6: 32; 7: 0; 8: 1.57; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 500.7086; 20: 32; 22: 1.57; 25: 0; 26: 0; 32: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 464.9363; 41: 32; 42: 0; 43: 1.18; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 464.9363; 55: 32; 57: 1.18; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 0; 74: -35.7722; 75: -7.144%; 76: 0; 77: 0%; 78: Экономия при проведении торгов.
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика | КЭС | 3: G_prj_107000_49947; 4: 0; 5: 115.9166; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 0; 33: 115.9166; 39: 0; 40: 84.9001; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 84.9001; 74: -31.0164; 75: -26.76%; 76: 0; 77: 0%; 78: Изменение объёмов работ, в результате изменения технических решений, с переносом сроков реализации инвестиционного проекта.
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 74: 0; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0% | 0 | 0%
2.6 | Воздушные ЛЭП высокого напряженияВЛ-10 кВ, 009991373 | АдЭС | 3: -; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.24053; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.24053; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 0; 74: 0.24053; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991374 | АдЭС | 3: -; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.40676; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.40676; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 0; 74: 0.40676; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.6 | Земельный участок,категории земель:"земли населенных пунктов", 009991372 | АдЭС | 3: -; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.26431; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.26431; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 0; 74: 0.26431; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-100 кВА, 009991371 | АдЭС | 3: -; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.15677; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.15677; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 0; 74: 0.15677; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства
2.6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП-160 кВА,009991370 | АдЭС | 3: -; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 18: 0; 19: 0; 25: 0; 26: 0; 32: 0; 33: 0; 39: 0; 40: 0.17663; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 53: 0; 54: 0.17663; 60: 0; 61: 0; 67: 0; 68: 0; 74: 0.17663; 75: 0%; 76: 0; 77: 0%; 78: По мировому соглашению с Комитетом имущественных отношений администрации МО Майкопский район (дело А01-1525/2015 от 20.02.2016), получены элекктросетевые объекты, с переводом на счёт 01 Основные средства

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 4 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период __2016_______________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчёт о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | 2016
|  |  | План | [24 empty] | Факт | [24 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 215.0362 | 3.36 | 918.4288 | 0 | НД | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 |  | 90.605 | 3.36 | 174.384 | 0 |  | 25.1581 | 0 | 188.8288 | 0 |  | 81.7662 | 0 | 423.6238 | 0 |  | 277.727 | 0 | 1149.861 | 0 |  | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 |  | 90.605 | 0 | 174.376 | 0 |  | 52.156 | 0 | 267.954 | 0 |  | 117.459 | 0 | 575.939 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 115.5362 | 0 | 870.6008 | 0 | НД | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 |  | 34.955 | 0 | 162.498 | 0 |  | 25.1581 | 0 | 188.8288 | 0 |  | 37.9162 | 0 | 387.6818 | 0 |  | 211.437 | 0 | 1126.035 | 0 |  | 17.507 | 0 | 131.592 | 0 |  | 37.015 | 0 | 166 | 0 |  | 52.156 | 0 | 267.637 | 0 |  | 104.759 | 0 | 560.806 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 61.25 | 3.36 | 41.548 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.65 | 3.36 | 10.316 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.6 | 0 | 31.232 | 0 |  | 34.29 | 0 | 22.646 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 |  | 12.7 | 0 | 15.133 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 32 | 0 | 1.57 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 1.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.824 | 0 |  | 0 | 0 | 0.504 | 0 |  | 0 | 0 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 159.73 | 3.36 | 865.9915 | 0 | НД | 16.827 | 0 | 129.235 | 0 |  | 55.9723 | 3.36 | 153.0995 | 0 |  | 21.7681 | 0 | 175.4288 | 0 |  | 65.1626 | 0 | 408.228 | 0 |  | 202.957 | 0 | 1033.078 | 0 |  | 16.877 | 0 | 127.936 | 0 |  | 55.945 | 0 | 159.067 | 0 |  | 43.792 | 0 | 235.425 | 0 |  | 86.343 | 0 | 510.65 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 104.83 | 0 | 819.7335 | 0 | НД | 16.827 | 0 | 129.235 | 0 |  | 32.3223 | 0 | 142.7835 | 0 |  | 21.7681 | 0 | 175.4288 | 0 |  | 33.9126 | 0 | 372.286 | 0 |  | 181.267 | 0 | 1010.432 | 0 |  | 16.877 | 0 | 127.936 | 0 |  | 34.355 | 0 | 151.871 | 0 |  | 43.792 | 0 | 235.108 | 0 |  | 86.243 | 0 | 495.517 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 104.83 | 0 | 818.1025 | 0 | НД | 16.827 | 0 | 129.235 | 0 |  | 32.3223 | 0 | 142.7835 | 0 |  | 21.7681 | 0 | 175.4288 | 0 |  | 33.9126 | 0 | 370.655 | 0 |  | 181.267 | 0 | 1009.337 | 0 |  | 16.877 | 0 | 127.936 | 0 |  | 34.355 | 0 | 151.399 | 0 |  | 43.792 | 0 | 235.108 | 0 |  | 86.243 | 0 | 494.894 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 44.8902 | 0 | 363.2582 | 0 | 0 | 7.1809 |  | 59.8777 |  |  | 13.7436 |  | 64.1269 |  |  | 9.7032 |  | 78.308 |  |  | 14.2625 |  | 160.9455 |  |  | 107.349 | 0 | 591.61 | 0 | 0 | 9.246 |  | 64.378 |  |  | 19.643 |  | 83.735 |  |  | 28.438 |  | 152.955 |  |  | 50.022 |  | 290.542
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 51.7998 | 0 | 419.6218 | 0 | 0 | 8.2861 |  | 69.0943 |  |  | 15.859 |  | 74.4475 |  |  | 11.1968 |  | 90.3613 |  |  | 16.4578 |  | 185.7187 |  |  | 60.072 | 0 | 367.057 | 0 | 0 | 5.821 |  | 61.486 |  |  | 11.367 |  | 62.368 |  |  | 14.361 |  | 77.029 |  |  | 28.523 |  | 166.174
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0.014 |  |  |  |  | 0.03636 |  | 0.17626 |  |  | 0.051528 |  | 0.18 |  |  | 0.094112 |  | 0.32939 |  |  | 0.1 | 0 | 1.051 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.234 |  |  |  |  | 0.373 |  |  |  |  | 0.444
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0.086 |  |  |  |  | 0.22336 |  | 1.0827 |  |  | 0.31653 |  | 1.108 |  |  | 0.57811 |  | 2.0234 |  |  | 3.106 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.809 |  | 0 | 0.785 | 0 | 1.977 |  | 0 | 0.493 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 7.359 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6.74 | 0 | 30.3225 | 0 | НД | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 |  | 2.46 | 0 | 2.95 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5.4715 | 0 |  | 2.52 | 0 | 21.638 | 0 |  | 10.64 | 0 | 36.909 | 0 |  | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 |  | 2.46 | 0 | 3.085 | 0 |  | 0.5 | 0 | 3.186 | 0 |  | 6.42 | 0 | 30.375 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | F_prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального города Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 17.04.2012) | F_prj_107000_48960 | 2.52 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.52 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | F_prj_107000_48961 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 3.26 | 0 | 0.353 | 0 | [16 empty] | 3.26 |  | 0.353
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | G_prj_107000_50843 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0 | [18 empty] | 11.108
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ "Волна-Черноморская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 11.155 | 0 | [18 empty] | 11.155
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 1.639 | 0 | [18 empty] | 1.639
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | F_prj_107000_48967 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.73
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | F_prj_107000_48968 | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.26 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 1.26 |  | 0.263
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | F_prj_107000_48969 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.019
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | F_prj_107000_48970 | 1.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.26 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.26 |  | 0.54
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | G_prj_107000_50782 | 0.5 | 0 | 5.4715 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 5.4715 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 3.186 | 0 | [11 empty] | 0.5 |  | 3.186
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | G_prj_107000_50784 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.8 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.796
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | [26 empty] | 0 | 0 | 0.375 | 0 | [18 empty] | 0.375
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | [26 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | [18 empty] | 1.44
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | [26 empty] | 1.26 | 0 | 0.295 | 0 | [16 empty] | 1.26 |  | 0.295
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | [26 empty] | 1.4 | 0 | 1.765 | 0 | [16 empty] | 1.4 |  | 1.765
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения , 1500507 | [26 empty] | 0.25 | 0 | 0.276 | 0 | [16 empty] | 0.25 |  | 0.276
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | [26 empty] | 0.25 | 0 | 1.969 | 0 | [16 empty] | 0.25 |  | 1.969
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.631 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.631 | 0 |  | 0 | 0 | 1.095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.623 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 канала ВОЛС, приемники и передатчик ПА АК Кедр | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.631 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.631 | 0 |  | 0 | 0 | 1.095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.623 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.631 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.631 | 0 |  | 0 | 0 | 1.095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.623 | 0
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | F_prj_107000_48962 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | [18 empty] | 0.493
1.1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | [26 empty] | 0 | 0 | 0.13 | 0 | [18 empty] | 0.13
1.1.3.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | [26 empty] | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.472
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 48.65 | 3.36 | 41.548 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.65 | 3.36 | 10.316 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 31.232 | 0 |  | 21.69 | 0 | 22.646 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 |  | 0.1 | 0 | 15.133 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 47.77 | 3.36 | 3.12 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.65 | 3.36 | 10.316 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 31.232 | 0 |  | 21.69 | 0 | 22.646 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 |  | 0.1 | 0 | 15.133 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 47.77 | 3.36 | 3.12 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.77 | 3.36 | 3.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 20.71 | 0 | 0.201 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.201 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2» с установкой силового трансформатора Т-5 мощностью 25 МВА | F_prj_107000_48165 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_prj_107000_48677 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.4
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_prj_107000_48678 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.97
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 12.4 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.4 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | [10 empty] | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.34
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2,00 шт. | [5 empty] | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2,00 шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | [20 empty] | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 1,00 шт. | [17 empty] | 0.201
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.88 | 0 | 38.428 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.232 | 0 |  | 0.98 | 0 | 22.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 |  | 0.1 | 0 | 14.932 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.88 | 0 | 38.428 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.232 | 0 |  | 0.98 | 0 | 22.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 |  | 0.1 | 0 | 14.932 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | ВОЛС 20,82 | [15 empty] | 0 | 0 | 8.01 | 0 | ВОЛС 20,82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | [26 empty] | 0 | 0 | 0.716 | 0 | [18 empty] | 0.716
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | F_prj_107000_48886 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | [18 empty] | 0.208
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | F_prj_107000_48887 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | [18 empty] | 0.359
1.2.2.1 | Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с , 1501960 | [26 empty] | 0.1 | 0 | 2.321 | 0 | [16 empty] | 0.1 |  | 2.321
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | [18 empty] | 5.59
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | [18 empty] | 1.127
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | [18 empty] | 0.15
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | [18 empty] | 0.115
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.88 | 0 | 7.196 |  | 0
| Переустройство участка ВЛ-10 Б-1 в пролете опор №75-80 находящиеся на теретории земельного участка по адресу: ст.Брюховецкая, пересечения ул.О.Кошевого и ул.Ленина, кадастровый номер 23:04:0502085:740 | [43 empty] | 0.317
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | [18 empty] | 0.416
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | [18 empty] | 0.235
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | [18 empty] | 0.24
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | [18 empty] | 0.21
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | [18 empty] | 0.19
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | [18 empty] | 0.03
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | [18 empty] | 0.23
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | [18 empty] | 0.17
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | [18 empty] | 0.285
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | [18 empty] | 0.2
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | [18 empty] | 0.7
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | F_prj_107000_48911 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0.1
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | [18 empty] | 0.6
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | [18 empty] | 0.47
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР-1-1079, проходящей на территории ДС №20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | [18 empty] | 0.27
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | F_prj_107000_48976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,00 точек учета | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,00 точек учета
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | F_prj_107000_49507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829,00 точек учета | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829,00 точек учета
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | ЭG_prj_107000_49935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шкаф УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 1,00 локальное устройств ПА, шкаф. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 цифровых каналов связи | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 цифровых каналов связи с компелктом оборудования | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | [15 empty] | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 55.3062 | 0 | 52.4373 | 0 | НД | 0.68 | 0 | 2.357 | 0 |  | 34.6327 | 0 | 21.2845 | 0 |  | 3.39 | 0 | 13.4 | 0 |  | 16.6036 | 0 | 15.3958 | 0 |  | 74.77 | 0 | 116.783 | 0 |  | 0.63 | 0 | 3.656 | 0 |  | 34.66 | 0 | 15.309 | 0 |  | 8.364 | 0 | 32.529 | 0 |  | 31.116 | 0 | 65.289 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.7062 | 0 | 50.8673 | 0 | НД | 0.68 | 0 | 2.357 | 0 |  | 2.6327 | 0 | 19.7145 | 0 |  | 3.39 | 0 | 13.4 | 0 |  | 4.0036 | 0 | 15.3958 | 0 |  | 30.17 | 0 | 110.779 | 0 |  | 0.63 | 0 | 3.152 | 0 |  | 2.66 | 0 | 9.809 | 0 |  | 8.364 | 0 | 32.529 | 0 |  | 18.516 | 0 | 65.289 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.7062 | 0 | 50.8673 | 0 | НД | 0.68 | 0 | 2.357 | 0 |  | 2.6327 | 0 | 19.7145 | 0 |  | 3.39 | 0 | 13.4 | 0 |  | 4.0036 | 0 | 15.3958 | 0 |  | 30.17 | 0 | 110.779 | 0 |  | 0.63 | 0 | 3.152 | 0 |  | 2.66 | 0 | 9.809 | 0 |  | 8.364 | 0 | 32.529 | 0 |  | 18.516 | 0 | 65.289 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 3.9734 | 0 | 19.2156 | 0 | 0 | 0.2394 |  | 0.89566 |  |  | 0.95076 |  | 7.4291 |  |  | 1.2882 |  | 5.092 |  |  | 1.495 |  | 5.7988 |  |  | 26.41 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 0.63 |  | 2.224 |  |  | 1.35 |  | 6.066 |  |  | 7.71 |  | 20.907 |  |  | 16.72 |  | 49.211
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 6.4829 | 0 | 31.3517 | 0 | 0 | 0.3906 |  | 1.4613 |  |  | 1.5512 |  | 12.1212 |  |  | 2.1018 |  | 8.308 |  |  | 2.4392 |  | 9.4612 |  |  | 3.76 | 0 | 32.371 | 0 | 0 |  |  | 0.928 |  |  | 1.31 |  | 3.743 |  |  | 0.654 |  | 11.622 |  |  | 1.796 |  | 16.078
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.0125 |  |  |  |  | 0.032665 |  | 0.041059 | [7 empty] | 0.017335 |  | 0.033941 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.0375 |  |  |  |  | 0.097995 |  | 0.12318 | [7 empty] | 0.052005 |  | 0.10182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12.6
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 | 1.57 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 1.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 | 1.57 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 1.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15 | ЭF_prj_107000_48195 | 32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | [5 empty] | 32 |  | 1.57 | [12 empty] | 32 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | [5 empty] | 32 | 0 | 1.18 |  | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект оборудования | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект оборудования
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.824 | 0 |  | 0 | 0 | 0.504 | 0 |  | 0 | 0 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | [26 empty] | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.32
| Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | [26 empty] | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 |  | 0.504
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 4 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период __2016_______________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | 2016
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 215.0362 | 3.36 | 906.0753 | 1.55 | 10.8035 | 0 | НД | 17.507 | 0 | 131.548 | 0 | 0.044 | 0 |  | 90.605 | 3.36 | 168.514 | 0.25 | 5.62 | 0 |  | 25.1581 | 0 | 188.0095 | 0 | 0.8195 | 0 |  | 81.7662 | 0 | 418.0038 | 1.3 | 4.32 | 0 |  | 277.727 | 0 | 1125.315 | 2.28 | 22.266 | 0 |  | 17.507 | 0 | 131.268 | 0 | 0.324 | 0 |  | 90.605 | 0 | 164.727 | 0 | 9.649 | 0 |  | 52.156 | 0 | 263.988 | 2.28 | 1.686 | 0 |  | 117.459 | 0 | 565.332 | 0 | 10.607 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 115.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.507 | 0 |  |  |  | 0 |  | 34.955 | 0 |  |  |  | 0 |  | 25.1581 | 0 |  |  |  | 0 |  | 37.9162 | 0 |  |  |  | 0 |  | 211.437 | 0 | 1101.714 | 2.28 | 17.217 | 0 |  | 17.507 | 0 | 130.764 | 0 | 0.324 | 0 |  | 37.015 | 0 | 156.831 | 0 | 4.849 | 0 |  | 52.156 | 0 | 263.671 | 2.28 | 1.686 | 0 |  | 104.759 | 0 | 550.448 | 0 | 10.358 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 61.25 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 23.65 | 3.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 37.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 34.29 | 0 | 22.397 | 0 | 0.249 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 |  | 12.7 | 0 | 14.884 | 0 | 0.249 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 159.73 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.827 | 0 |  |  |  | 0 |  | 55.9723 | 3.36 |  |  |  | 0 |  | 21.7681 | 0 |  |  |  | 0 |  | 65.1626 | 0 |  |  |  | 0 |  | 202.957 | 0 | 1013.332 | 2.28 | 17.466 | 0 |  | 16.877 | 0 | 127.612 | 0 | 0.324 | 0 |  | 55.945 | 0 | 154.218 | 0 | 4.849 | 0 |  | 43.792 | 0 | 231.459 | 2.28 | 1.686 | 0 |  | 86.343 | 0 | 500.043 | 0 | 10.607 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 104.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.827 | 0 |  |  |  | 0 |  | 32.3223 | 0 |  |  |  | 0 |  | 21.7681 | 0 |  |  |  | 0 |  | 33.9126 | 0 |  |  |  | 0 |  | 181.267 | 0 | 990.935 | 2.28 | 17.217 | 0 |  | 16.877 | 0 | 127.612 | 0 | 0.324 | 0 |  | 34.355 | 0 | 147.022 | 0 | 4.849 | 0 |  | 43.792 | 0 | 231.142 | 2.28 | 1.686 | 0 |  | 86.243 | 0 | 485.159 | 0 | 10.358 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 104.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.827 | 0 |  |  |  | 0 |  | 32.3223 | 0 |  |  |  | 0 |  | 21.7681 | 0 |  |  |  | 0 |  | 33.9126 | 0 |  |  |  | 0 |  | 181.267 | 0 | 990.903 | 2.28 | 16.154 | 0 |  | 16.877 | 0 | 127.612 | 0 | 0.324 | 0 |  | 34.355 | 0 | 147.022 | 0 | 4.377 | 0 |  | 43.792 | 0 | 231.142 | 2.28 | 1.686 | 0 |  | 86.243 | 0 | 485.127 | 0 | 9.767 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 44.8902 | 0 | 363.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1809 |  | 59.8777 | 0 | 0 |  |  | 13.7436 |  | 64.1269 | 0 | 0 |  |  | 9.7032 |  | 78.308 | 0 | 0 |  |  | 14.2625 |  | 160.9455 | 0 | 0 |  |  | 107.349 | 0 | 591.844 | 0 | 0 | 0 |  | 9.246 |  | 64.378 |  |  |  |  | 19.643 |  | 83.969 |  |  |  |  | 28.438 |  | 152.955 |  |  |  |  | 50.022 |  | 290.542
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 51.7998 | 0 | 419.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2861 |  | 69.0943 | 0 | 0 |  |  | 15.859 |  | 74.4475 | 0 | 0 |  |  | 11.1968 |  | 90.3613 | 0 | 0 |  |  | 16.4578 |  | 185.7187 | 0 | 0 |  |  | 60.072 | 0 | 359.708 | 0 | 7.349 | 0 |  | 5.821 |  | 61.434 |  | 0.052 |  |  | 11.367 |  | 59.393 |  | 2.975 |  |  | 14.361 |  | 76.337 |  | 0.692 |  |  | 28.523 |  | 162.544 |  | 3.63
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03636 |  | 0.17626 | 0 | 0 |  |  | 0.051528 |  | 0.18035 | 0 | 0 |  |  | 0.094112 |  | 0.32939 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.1 | [8 empty] | 0.373 | [6 empty] | 0.444
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.22336 |  | 1.0827 | 0 | 0 |  |  | 0.31653 |  | 1.1079 | 0 | 0 |  |  | 0.57811 |  | 2.0234 | 0 | 0 |  |  | 3.106 | 0 | 11.93 | 0 | 0.78 | 0 |  | 0.55 | 0 | 1.617 |  | 0.192 |  | 0 | 0.785 | 0 | 1.911 |  | 0.066 |  | 0 | 0.493 | 0 | 1.401 |  | 0.164 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 7.001 |  | 0.358 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6.74 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 1.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.46 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.64 | 0 | 26.604 | 2.28 | 8.025 | 0 |  | 1.26 | 0 | 0.183 | 0 | 0.08 | 0 |  | 2.46 | 0 | 1.749 | 0 | 1.336 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0.076 | 2.28 | 0.83 | 0 |  | 6.42 | 0 | 24.596 | 0 | 5.779 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 (Договор ТП №20206-14-00167264-1 от 16.04.2015) | F_prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального города Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 17.04.2012) | F_prj_107000_48960 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 (Договор ТП №21200-15-00228954-1 от 18.05.2015) | F_prj_107000_48961 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 (двух) 2БКТП-10/0,4 кВ, установка 2 (двух) ячеек в РУ-10 кВ РП-32, строительство двух КЛ-10 кВ для присоединения проектируемых 2БКТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек 10 кВ разных с.ш. РУ-10 кВ РП-32 в целях электроснабжения ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по улице Виноградная, 53, Центрального района города-курорта Сочи (Договор ТП №20201-12-00082704-1 от 29.04.2013) | [36 empty] | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | [22 empty] | 3.26 |  |  |  | 0.353
1.1.1.3 | Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна 2» от двух цепей ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна» 1, 2 цепь с подвесом ВОЛС по ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна, Волна 2 цепь 2 | G_prj_107000_50843 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 11.108
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ "Волна-Черноморская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 11.155 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 11.155
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | [26 empty] | 1.639
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ст-3, оп.№88. Краснодарский край, Белореченский район, с/мо Родниковское сельское поселение (Договор ТП №20401-15-00246186-1 от 07.07.2015) | F_prj_107000_48967 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.73
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Н324-ТП-Н153, двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений образования Туапсинского района» «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района» по адресу: Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13 с кадастровым номером 23:33:0701007:383 (Договор ТП №20205-14-00218162-1 от 14.01.2015) | F_prj_107000_48968 | 1.26 | 0 | 0.219 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.219 | 0 | 0.044 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.26 | 0 | 0.183 | 0 | 0.08 | 0 |  | 1.26 |  | 0.183 |  | 0.08
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ фидер «Магри-2» - РП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя жилищно-строительного кооператива «Кристина» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Восточная, 5, ЖСК «Кристина» (кадастровый №23:49:1405007:0211) (Договор ТП №20205-14-00217420-1 от 27.01.2015) | F_prj_107000_48969 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.019
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-553-ТП-65 для технологического присоединения электроустановок заявителя Рогулина А.А.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора (Договор ТП №20206-14-00179352-1 от 27.05.2014) | F_prj_107000_48970 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | [8 empty] | 1.26 |  | 0 |  | 0.54
1.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой ячейки, строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения энергопринимающих устройств (кладбище), расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» ( 1501959) | G_prj_107000_50782 | 0.5 | 0 | 4.652 | 0 | 0.8195 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 4.652 | 0 | 0.8195 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.076 | 2.28 | 0.83 | 0 | [15 empty] | 0.5 |  | 0.076 | 2.28 | 0.83
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения II-ой с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А368, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II-ой с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Петрозаводская | G_prj_107000_50784 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | [8 empty] | 0.8 |  | 0 |  | 0.796
| Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | [36 empty] | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.287 | 0 | [24 empty] | 0.088 |  | 0.287
| Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | [26 empty] | 1.44
| Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ от I-ой и II-ой с.ш. 6 кВ 2БКТП-6/0,4 кВ, устанавливаемой по ТУ №301-7/10 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ здания поликлиники №2 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 58 | [36 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | [22 empty] | 1.26 |  |  |  | 0.295
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | [36 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | [22 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.765
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения , 1500507 | [36 empty] | 0.25 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.25 |  | 0.276
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | [36 empty] | 0.25 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.25 |  | 1.969
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1.063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.591 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 канала ВОЛС, приемники и передатчик ПА АК Кедр |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 канала ВОЛС, приемники и передатчик ПА АК Кедр
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1.063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.591 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1.063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.591 | 0
1.1.3.2 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | F_prj_107000_48962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.399 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.461 | 0 | [24 empty] | 0.032 |  | 0.461
1.1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 18.05.2014г. № 20102-13-00110892-1, заявитель ООО "УК "Гарант" | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | [26 empty] | 0.13
1.1.3.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Черномор» – Многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарскимй край, город-курорт Сочи, ул. Крымская (кадастровый номер участка 23:49:0201005:17) | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0.472
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 48.65 | 3.36 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 23.65 | 3.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 21.69 | 0 | 22.397 | 0 | 0.249 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 14.884 | 0 | 0.249 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 47.77 | 3.36 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 23.65 | 3.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 21.69 | 0 | 22.397 | 0 | 0.249 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.59 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 14.884 | 0 | 0.249 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 47.77 | 3.36 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 22.77 | 3.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.71 | 0 | 0.067 | 0 | 0.134 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.134 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2» с установкой силового трансформатора Т-5 мощностью 25 МВА | F_prj_107000_48165 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_prj_107000_48677 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.4
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_prj_107000_48678 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.97
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.34
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.134 | 0 | 1,00 шт. | [23 empty] | 0.067 |  | 0.134
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Западная" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Меклета" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская"
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.88 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.98 | 0 | 22.33 | 0 | 0.115 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 14.817 | 0 | 0.115 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.88 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.98 | 0 | 22.33 | 0 | 0.115 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 14.817 | 0 | 0.115 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0 | ВОЛС 20,82 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0 | ВОЛС 20,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | [36 empty] | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.716
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ к ТП 6/0.4 кВ НД66-631 и КЖ71-606, проходящих на территории школ в ст.Калужская | F_prj_107000_48886 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.208
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в пролетах 133-135 к ТП-6/0,4 кВ НД-66-631, проходящей на территории СОШ №36 в ст.Н.Дмитриевской | F_prj_107000_48887 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.359
| Строительство фидера связи ВЛЗ-10 кВ ЕЛ-1 ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» по ул. Кубанская ст-цы Елизаветинской до проектируемой КТПП-250-10/0,4 кВ с , 1501960 | [36 empty] | 0.1 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.1 |  | 2.321
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.59
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.127
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.15
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | [26 empty] | 0.115
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.88 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.88 | 0 | 7.196 |  |  |  | 0
| Переустройство участка ВЛ-10 Б-1 в пролете опор №75-80 находящиеся на теретории земельного участка по адресу: ст.Брюховецкая, пересечения ул.О.Кошевого и ул.Ленина, кадастровый номер 23:04:0502085:740 | [59 empty] | 0.317
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.416
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.235
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.24
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.21
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.19
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.03
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.23
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.17
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.285
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.2
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.7
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР3-745, проходящей на территории ДС "Петушок" ст.Терновская | F_prj_107000_48911 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.1
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.6
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.47
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР-1-1079, проходящей на территории ДС №20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.27
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 кВ | F_prj_107000_48976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,00 точек учета |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,00 точек учета
1.2.3.5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,2 кВ | F_prj_107000_49507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829,00 точек учета |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829,00 точек учета
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-2 | ЭG_prj_107000_49935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шкаф УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 1,00 локальное устройств ПА, шкаф. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 цифровых каналов связи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 цифровых каналов связи с компелктом оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.25 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.25 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 55.3062 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | 34.6327 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.39 | 0 |  |  |  | 0 |  | 16.6036 | 0 |  |  |  | 0 |  | 74.77 | 0 | 111.983 | 0 | 4.8 | 0 |  | 0.63 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 |  | 34.66 | 0 | 10.509 | 0 | 4.8 | 0 |  | 8.364 | 0 | 32.529 | 0 | 0 | 0 |  | 31.116 | 0 | 65.289 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.7062 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.6327 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.39 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.0036 | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.17 | 0 | 110.779 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 0 |  | 2.66 | 0 | 9.809 | 0 | 0 | 0 |  | 8.364 | 0 | 32.529 | 0 | 0 | 0 |  | 18.516 | 0 | 65.289 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.7062 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.6327 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.39 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.0036 | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.17 | 0 | 110.779 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 0 |  | 2.66 | 0 | 9.809 | 0 | 0 | 0 |  | 8.364 | 0 | 32.529 | 0 | 0 | 0 |  | 18.516 | 0 | 65.289 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 3.9734 | 0 | 19.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2394 |  | 0.89566 | 0 | 0 |  |  | 0.95076 |  | 7.4291 | 0 | 0 |  |  | 1.2882 |  | 5.092 | 0 | 0 |  |  | 1.495 |  | 5.7988 | 0 | 0 |  |  | 26.41 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63 |  | 2.224 |  |  |  |  | 1.35 |  | 6.066 |  |  |  |  | 7.71 |  | 20.907 |  |  |  |  | 16.72 |  | 49.211
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 6.4829 | 0 | 31.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3906 |  | 1.4613 | 0 | 0 |  |  | 1.5512 |  | 12.1212 | 0 | 0 |  |  | 2.1018 |  | 8.308 | 0 | 0 |  |  | 2.4392 |  | 9.4612 | 0 | 0 |  |  | 3.76 | 0 | 32.371 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.928 |  |  |  |  | 1.31 |  | 3.743 |  |  |  |  | 0.654 |  | 11.622 |  |  |  |  | 1.796 |  | 16.078
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032665 |  | 0.041059 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.017335 |  | 0.033941 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.097995 |  | 0.12318 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.052005 |  | 0.10182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 12.6
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15 | ЭF_prj_107000_48195 | 32 | 0 | 0 | 0.25 | 1.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 |  | 0 | 0.25 | 1.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 | [8 empty] | 32 | 0 | 0.7 |  | 0.48 |  | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект оборудования
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка двух КЛ-6 кВ для включения от РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границ объекта заявителя, торгово-развлекательного комплекса по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.1 и многоуровневой стоянки по адресу Республика Адыгея. г.Майкоп, ул.Депутатская, д.2-а . | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 4.32
| Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | [36 empty] | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.504
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  |  |  | 0 | НД | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 4 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _____2016____________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчёт о выводе мощностей из эксплуатации | [27 empty] | 7.892
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | 2016
|  |  | План | [24 empty] | Факт | [24 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 13.64 | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.892 | 0 | 306.931 | 0 |  | 0.625 | 0 | 48.431 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 56.03 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 69.25 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 133.22 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.389 | 0 | 269.832 | 0 |  | 0.625 | 0 | 48.431 | 0 |  | 0.388 | 0 | 55.13 | 0 |  | 1.053 | 0 | 69.25 | 0 |  | 3.323 | 0 | 97.021 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13.64 | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 36.199 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 7.14 | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.892 | 0 | 275.464 | 0 |  | 0.625 | 0 | 45.691 | 0 |  | 0.388 | 0 | 48.022 | 0 |  | 1.053 | 0 | 65.42 | 0 |  | 5.826 | 0 | 116.331 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.389 | 0 | 238.365 | 0 |  | 0.625 | 0 | 45.691 | 0 |  | 0.388 | 0 | 47.122 | 0 |  | 1.053 | 0 | 65.42 | 0 |  | 3.323 | 0 | 80.132 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.389 | 0 | 238.365 | 0 |  | 0.625 | 0 | 45.691 | 0 |  | 0.388 | 0 | 47.122 | 0 |  | 1.053 | 0 | 65.42 | 0 |  | 3.323 | 0 | 80.132 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 5.389; 30: 0; 31: 231.587; 32: 0; 34: 0.625; 36: 45.051; 39: 0.388; 41: 46.792; 44: 1.053; 46: 61.891; 49: 3.323; 51: 77.853
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 4.776; 32: 0; 36: 0.64; 41: 0.33; 46: 1.543; 51: 2.263
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 1.986; 32: 0; 46: 1.986
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.016 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района (св.150кВ) | [6 empty] | 29: 0; 30: 0; 31: 0.016; 32: 0; 51: 0.016
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7.14 | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 36.199 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7.14 | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 36.199 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7.14 | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций Адлерского района Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район | F_prj_107000_48677 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  | 14: 0.85; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП распределительной сети 6-10 кВ Хостинского и Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район | F_prj_107000_48678 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |  | 14: 2.33; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 3.96 | 0 | 0 | 0 |  | 14: 3.96; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 36.199 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 37.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.503 | 0 | 36.199 | 0
1.2.2.1 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | [6 empty] | 29: 0; 30: 0; 31: 0.716; 32: 0; 51: 0.716
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0.189; 32: 0; 51: 0.189
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ильская» фидер "ИЛ-1" в Северском районе, пгт.Ильский | G_prj_107000_49914 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0.9; 32: 0; 41: 0.9
1.2.2.1 | Реконсрукция ВЛ 10кВ | [6 empty] | 29: 0; 30: 0; 31: 3.5; 32: 0; 51: 3.5
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | [6 empty] | 29: 0; 30: 0; 31: 31.378; 32: 0; 51: 31.378
1.2.2.1 | Реконструкция ПС (ТП) | [6 empty] | 29: 2.503; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 49: 2.503
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку-5-229. | F_prj_107000_48898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0.416; 32: 0; 51: 0.416
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 24: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 24: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2 | Республика Адыгея | Г | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.467 | 0 |  | 0 | 0 | 2.74 | 0 |  | 0 | 0 | 8.008 | 0 |  | 0 | 0 | 3.83 | 0 |  | 0 | 0 | 16.889 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.467 | 0 |  | 0 | 0 | 2.74 | 0 |  | 0 | 0 | 8.008 | 0 |  | 0 | 0 | 3.83 | 0 |  | 0 | 0 | 16.889 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.467 | 0 |  | 0 | 0 | 2.74 | 0 |  | 0 | 0 | 8.008 | 0 |  | 0 | 0 | 3.83 | 0 |  | 0 | 0 | 16.889 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 31.467; 32: 0; 36: 2.74; 41: 8.008; 46: 3.83; 51: 16.889
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 24: 6.5; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49073 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 |  |  |  | не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | prj_107000_49074 |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 |  |  |  | не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49078 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 |  |  |  | не требуется
| Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49081 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 |  |  |  | не требуется
| «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | prj_107000_48192 | [6 empty] | 10.7 |  | 2016 | 2017
| Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | prj_107000_49076 | [6 empty] | 17 |  | 2016 | 2017
| Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15 | prj_107000_48195 |  |  | 32 | [5 empty] | 2015 | 2016 |  | + | + | + | +
| Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48957 |  |  | 282 | [5 empty] | 2016 | 2017 |  | + | + | +
| Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48958 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 2016 | 2017 |  |  | +
| Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48963 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  | +
| Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48965 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2016 | 2017 |  | + | +
| Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48966 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2016 | 2017 |  | + | +
| Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | prj_107000_48153 |  |  | 75 | [5 empty] | 2016 | 2019
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | prj_107000_19816 |  |  | 25 | [5 empty] | 2009 | 2018 |  | + | + | + | +
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | prj_107000_48154 |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 |  | + | + | + | +
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | prj_107000_48155 | [7 empty] | ОПУ и ЗРУ | 2016 | 2018 |  | + | + | +
| Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | prj_107000_48191 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 2018 | 2020
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## Результаты
Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей ПАО "Кубаньэнерго" за 12 месяцев 2016 г.
№№ | Наименование | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года N - 1 | 2016 | факт года N - 1 | 2016 | факт года N - 1 | 2016 | факт года N - 1 | 2016
1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | Республика Адыгея. Гиагинский район | 6.5 | 12.6 | 0 | 752 | - | - | - | -
2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Шенджи-Мартанская" (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. | Республика Адыгея. Теучежский район | - | 32 | - | 14952 | - | - | - | -