## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1605 | 0 | 0 | #VALUE!
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 квартал 2017 года
период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | 24700.0035 | 22742.4861 | 2386.5712 | 21124.5937 | 14741.0198 | 1432.3842 | 2538.7734 | 1432.3842 | 3135.7258 | 0 | 3450.9559 | 0 | 5615.5648 | 0 | 19705.37 | -1106.3892 | -0.4358 | НД
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[11 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 24700.0035 | 22742.4861 | 2386.5712 | 21124.5937 | 14741.0198 | 1432.3842 | 2538.7734 | 1432.3842 | 3135.7258 | 0 | 3450.9559 | 0 | 5615.5648 | 0 | 19692.2095 | -1106.3892 | -43.58% | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 11042.0449 | 10575.0216 | 463.8416 | 8943.4437 | 6010.021 | 388.5721 | 1193.4053 | 388.5721 | 1000.2866 | 0 | 984.8963 | 0 | 2831.4329 | 0 | 8554.8717 | -804.8332 | -67.44% | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 7584.4978 | 6381.6896 | 1760.68 | 6082.9071 | 3842.5664 | 673.3897 | 834.2735 | 673.3897 | 769.9525 | 0 | 913.7624 | 0 | 1324.578 | 0 | 5409.5174 | -160.8838 | -19.28% | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 1269.6059 | 1043.8384 | 46.5879 | 971.9384 | 867.676 | 4.4843 | 138.1103 | 4.4843 | 168.1886 | 0 | 192.0927 | 0 | 369.2844 | 0 | 967.4541 | -133.626 | -96.75% | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 218.8795 | 206.2024 | 5.1565 | 195.0309 | 144.8923 | 14.8021 | 50 | 14.8021 | 65.8419 | 0 | 11 | 0 | 18.0504 | 0 | 180.2287 | -35.1979 | -70.4% | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 402.5109 | 402.5109 | 22.9494 | 313.0907 | 313.0907 | 47.806 | 125.2363 | 47.806 | 125.2363 | 0 | 31.3091 | 0 | 31.3091 | 0 | 265.2847 | -77.4303 | -61.83% | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 4182.4645 | 4133.2232 | 87.3558 | 4618.1829 | 3562.7733 | 303.33 | 197.7481 | 303.33 | 1006.2199 | 0 | 1317.8953 | 0 | 1040.91 | 0 | 4314.8529 | 105.5819 | 53.39% | НД
1 | Краснодарский край | Г | НД | НД | НД | НД | 22675.363 | 20938.1568 | 1808.7131 | 19769.6947 | 13993.8221 | 1280.2919 | 2422.0214 | 1280.2919 | 2981.7858 | 0 | 3199.9636 | 0 | 5390.0512 | 0 | 18489.4028 | -1141.7295 | -47.14% | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 10496.2854 | 10029.2621 | 463.3442 | 8491.4382 | 5919.0576 | 345.8919 | 1181.8548 | 345.8919 | 974.9912 | 0 | 954.5552 | 0 | 2807.6563 | 0 | 8145.5462 | -835.9629 | -70.73% | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 10496.2854 | 10029.2621 | 463.3442 | 8491.4382 | 5919.0576 | 345.8919 | 1181.8548 | 345.8919 | 974.9912 | 0 | 954.5552 | 0 | 2807.6563 | 0 | 8145.5462 | -835.9629 | -70.73% | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2008.5731 | 2008.5731 | НД | 1315.4818 | 333.2243 | 149.2557 | 113.2359 | 149.2557 | 109.5779 | 0 | 78.2234 | 0 | 32.1871 | 0 | 1166.2261 | 36.0198 | 31.81% | Оплата выполненных работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2222.6783 | 2222.6783 | НД | 1488.5313 | 382.827 | 94.607 | 125.6137 | 94.607 | 115.7068 | 0 | 91.7055 | 0 | 49.8011 | 0 | 1393.9243 | -31.0067 | -24.68% | Оплата выполненных работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 33.4008 | 33.4008 | НД | 25.4388 | 6.3597 | 0 | 0.95395 | 0 | 1.5899 | 0 | 1.9079 | 0 | 1.9079 | 0 | 25.4388 | -0.95395 | -100% | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 205.1766 | 205.1766 | НД | 156.2667 | 39.0667 | 15.5157 | 5.86 | 15.5157 | 9.7667 | 0 | 11.72 | 0 | 11.72 | 0 | 140.751 | 9.6557 | 164.8% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 6026.4565 | 5559.4332 | 463.3442 | 5505.7197 | 5157.5799 | 86.5136 | 936.1913 | 86.5136 | 738.35 | 0 | 770.9984 | 0 | 2712.0402 | 0 | 5419.2061 | -849.6777 | -90.76% | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС | НД | 3455.854 | НД | 3455.854 | 3047.9136 | 105.5311 | 2838.6729 | 2838.6729 | 7.3835 | 507.3176 | 7.3835 | 407.7701 | 0 | 425.8009 | 0 | 1497.7843 | 0 | 2831.2894 | -499.9341 | -98.54% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС | НД | НД | НД | 2049.185 | 2049.185 | 126.7741 | 1945.401 | 1945.401 | 38.3698 | 347.6752 | 38.3698 | 279.4533 | 0 | 291.8102 | 0 | 1026.4624 | 0 | 1907.0312 | -309.3054 | -88.96% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | НД | 42.4804 | НД | 45.0292 | 39.9604 | 4.8887 | 9.9604 | 9.9604 | 0 | 9.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9604 | -9.9604 | -100% | Корректировка сроков выполнения работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС | НД | НД | НД | 9.3678 | 9.3678 | 2.17 | 1.8736 | 1.8736 | 0 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | -1.8736 | -100% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС | НД | НД | НД | 28.7833 | 28.7833 | 24.5012 | 9.0308 | 5.7567 | 9.0308 | 5.7567 | 9.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0832e-06 | 3.2741 | 56.88% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС | НД | 274.8431 | НД | 274.8431 | 241.0706 | 14.6287 | 226.0224 | 226.0224 | 0.25632 | 40.3939 | 0.25632 | 32.4677 | 0 | 33.9034 | 0 | 119.2574 | 0 | 225.766 | -40.1376 | -99.37% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС | НД | 163.3941 | НД | 163.3941 | 143.1526 | 12.5039 | 129.893 | 129.893 | 0 | 23.214 | 0 | 18.6589 | 0 | 19.484 | 0 | 68.5362 | 0 | 129.893 | -23.214 | -100% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | А1601298 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.49943 | 2.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4437 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | G_prj_107000_50030 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.49951 | 13.1572 | 0 | 0.20966 | 0 | 0.20966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9475 | 0.20966 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | А1501804 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 8.1342 | 1.994 | 0 | 0.14977 | 0 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8443 | 0.14977 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ | А298 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0.96408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96408 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | А1402128 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 6.1265 | 19.7623 | 0 | 0.89768 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8646 | 0.89768 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.49997 | 7.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6405 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 12.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9774 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | А1600681 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 7.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9177 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.48102 | 1.256 | 0 | 0.56966 | 0 | 0.56966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68637 | 0.56966 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.0523 | 1.8473 | 0 | 0.1253 | 0 | 0.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0.1253 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0.13874 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0.13874 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 12.6311 | 0 | 0.54397 | 0 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0871 | 0.54397 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 6.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2881 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | А1400811 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 5.0221 | 72.5263 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.40733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.119 | 0.40733 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 119.2861 | 126.9202 | 0 | 6.3118 | 0 | 6.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6084 | 6.3118 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 16.4885 | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-08 | 3.8853 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.6077 | 7.2436 | 0 | 0.9188 | 0 | 0.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3248 | 0.9188 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.1235 | 1.6297 | 0 | 1.1947 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43496 | 1.1947 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.9009 | 10.3599 | 0 | 3.319 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0409 | 3.319 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | А1401129 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.041487 | 0.43454 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42888 | 0.0056574 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | А1501516 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.8794 | 1.2352 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0893 | 0.1459 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | А1601327 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.8964 | 26.9784 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3785 | 12.5999 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | А1603406 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.80743 | 1.6962 | 0 | 0.050062 | 0 | 0.050062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 0.050062 | #DIV/0! | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 6166.4645 | 5183.3527 | 1183.3193 | 5240.2465 | 3196.4264 | 563.9775 | 729.0719 | 563.9775 | 645.0288 | 0 | 693.1113 | 0 | 1129.2144 | 0 | 4676.269 | -165.0945 | -22.64% | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 5491.3611 | 4564.3431 | 1088.866 | 4302.4232 | 2826.645 | 506.2633 | 699.1643 | 506.2633 | 583.8132 | 0 | 589.8604 | 0 | 953.8072 | 0 | 3796.16 | -192.901 | -27.59% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 5491.3611 | 4564.3431 | 1088.866 | 4302.4232 | 2826.645 | 506.2633 | 699.1643 | 506.2633 | 583.8132 | 0 | 589.8604 | 0 | 953.8072 | 0 | 3796.16 | -192.901 | -27.59% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | НД | НД | НД | 571.0649 | 483.2813 | 0 | 445.1851 | 148.39 | 56.0672 | 91 | 56.0672 | 15 | 0 | 5 | 0 | 37.39 | 0 | 389.1179 | -34.9328 | -38.39% | Не выкуплен земельный участок под строительство
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | НД | НД | НД | 414.9839 | 336.4037 | 73.3045 | 259.2837 | 259.2837 | 3.6978 | 65.1579 | 3.6978 | 59.0498 | 0 | 51.9521 | 0 | 83.1239 | 0 | 255.5859 | -61.4601 | -94.32% | Корректировка сроков выполнения работ по объекту
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | НД | НД | НД | 473.4742 | 383.8183 | 22.382 | 350.0583 | 350.0583 | 0.69126 | 0 | 0.69126 | 0 | 0 | 157.5263 | 0 | 192.5321 | 0 | 349.3671 | 0.69126 | 0% | Перенос срока реализации объекта в скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | НД | НД | НД | 398.6435 | 323.1575 | 65.3494 | 209.6275 | 209.6275 | 6.5127 | 0 | 6.5127 | 55.0352 | 0 | 38.3095 | 0 | 116.2829 | 0 | 203.1148 | 6.5127 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные проектные работы, оплата за приобретенные материалы и оборудование.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | НД | НД | НД | 380.6177 | 308.6195 | 65.6098 | 192.5095 | 192.5095 | 9.4054 | 66.486 | 9.4054 | 56.3533 | 0 | 31.3516 | 0 | 38.3186 | 0 | 183.104 | -57.0805 | -85.85% | Корректировка сроков выполнения работ по объекту
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 646.6314 | 572.978 | 181.1615 | 325.1134 | 325.1134 | 118.4452 | 140 | 118.4452 | 185.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6682 | -21.5548 | -15.4% | Задержка оформления документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | НД | НД | НД | 277.5939 | 225.0295 | 115.4151 | 92.9895 | 92.9895 | 4.7308 | 35.3437 | 4.7308 | 30.9562 | 0 | 12.0103 | 0 | 14.6793 | 0 | 88.2586 | -30.6128 | -86.61% | Корректировка сроков выполнения работ по объекту
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | НД | НД | НД | 333.0573 | 270.0557 | 64.4222 | 205.1957 | 205.1957 | 3.2303 | 69.0776 | 3.2303 | 57.4774 | 0 | 35.3883 | 0 | 43.2524 | 0 | 201.9654 | -65.8473 | -95.32% | Корректировка сроков выполнения работ по объекту
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | НД | НД | НД | 295.2725 | 239.3605 | 92.486 | 159.6105 | 159.6105 | 10.6592 | 0 | 10.6592 | 0 | 0 | 71.8247 | 0 | 87.7858 | 0 | 148.9513 | 10.6592 | 0% | Перенос срока реализации объекта в скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС | НД | НД | НД | 182.0593 | 147.0742 | 111.919 | 48.4842 | 48.4842 | 7.6349 | 22.4157 | 7.6349 | 19.8482 | 0 | 2.7991 | 0 | 3.4212 | 0 | 40.8494 | -14.7808 | -65.94% | Корректировка сроков выполнения работ по объекту
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | НД | НД | НД | 91.5904 | 76.9159 | 0 | 60.9159 | 60.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3206 | 0 | 39.5953 | 0 | 60.9159 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | НД | НД | НД | 195.5867 | 168.7589 | 41.4944 | 115.0171 | 115.0171 | 0 | 17.2526 | 0 | 23.0034 | 0 | 34.5051 | 0 | 40.256 | 0 | 115.0171 | -17.2526 | -100% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 92.5474 | 79.4334 | 0 | 79.4334 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 1.1954 | 0 | 79.4334 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | НД | НД | НД | 203.8646 | 174.9475 | 47.4298 | 112.9475 | 112.9475 | 6.2398 | 35.2593 | 6.2398 | 24.9806 | 0 | 23.7184 | 0 | 28.9892 | 0 | 106.7077 | -29.0195 | -82.3% | Корректировка сроков выполнения работ по объекту
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 | КЭС | НД | НД | НД | 4.8701 | 4.538 | 0 | 4.538 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | НД | НД | НД | 42.8757 | 37.2845 | 0 | 35.1302 | 35.1302 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 12.2956 | 0 | 19.3216 | 0 | 35.1302 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 499.9082 | 404.4578 | 30.3159 | 375.7971 | 204.4817 | 93.9253 | 30.6723 | 93.9253 | 40.8963 | 0 | 61.3445 | 0 | 71.5686 | 0 | 281.8718 | 63.2531 | 206.2% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | НД | НД | НД | 250.4326 | 210.4191 | 1.1045 | 187.6286 | 187.6286 | 0 | 121.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.58 | 0 | 187.6286 | -121.0486 | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации Не заключен договор подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | НД | НД | НД | 12.4422 | 10.817 | 0 | 10.817 | 10.817 | 0 | 0 | 0 | 0.24294 | 0 | 4.8196 | 0 | 5.7545 | 0 | 10.817 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | НД | НД | НД | 15.9635 | 14.787 | 0 | 14.787 | 10.0057 | 0 | 0 | 0 | 0.44257 | 0 | 0 | 0 | 9.5632 | 0 | 14.787 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 | КЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | НД | НД | НД | 3.9656 | 3.5152 | 0 | 3.5152 | 3.5152 | 0 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 3.5152 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | НД | НД | НД | 3.9656 | 3.5152 | 0 | 3.5152 | 3.5152 | 0 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 3.5152 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | НД | НД | НД | 3.9656 | 3.5152 | 0 | 3.5152 | 3.5152 | 0 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 3.5152 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС | НД | НД | НД | 70.2079 | 58.8118 | 4.2601 | 54.5072 | 54.5072 | 0 | 5.4507 | 0 | 10.9014 | 0 | 16.3522 | 0 | 21.8029 | 0 | 54.5072 | -5.4507 | -100% | Корректировка сроков выполнения работ по объекту
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | А1601301 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.4115 | 0.49 | 0 | 0.49041 | 0 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000406 | 0.49041 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в прошлые периоды
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.413 | 400.5942 | 0 | 0.066031 | 0 | 0.066031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5282 | 0.066031 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.1433 | 33.4135 | 0 | 0.73361 | 0 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6799 | 0.73361 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.65042 | 6.4508 | 0 | 0.068355 | 0 | 0.068355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3825 | 0.068355 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 19.8799 | 447.595 | 0 | 169.7779 | 0 | 169.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8171 | 169.7779 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 144.7138 | 13.6096 | 0 | 10.7648 | 0 | 10.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 10.7648 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 27.2997 | 0 | 3.1223 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1774 | 3.1223 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 169.9655 | 158.7863 | 76.2138 | 562.2524 | 126.2469 | 9.7328 | 10.6169 | 9.7328 | 17.8964 | 0 | 29.5228 | 0 | 68.2108 | 0 | 552.5197 | -0.88417 | -8.328% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 169.9655 | 158.7863 | 76.2138 | 562.2524 | 126.2469 | 9.7328 | 10.6169 | 9.7328 | 17.8964 | 0 | 29.5228 | 0 | 68.2108 | 0 | 552.5197 | -0.88417 | -8.328% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС | НД | НД | НД | 53.0192 | 49.0987 | 0 | 46.1322 | 46.1322 | 0 | 6.9198 | 0 | 9.2264 | 0 | 13.8397 | 0 | 16.1463 | 0 | 46.1322 | -6.9198 | -100% | Корректировка сроков разработки проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 | КЭС | НД | НД | НД | 4.558 | 4.3433 | 0 | 4.3433 | 4.3433 | 0 | 0 | 0 | 0.25313 | 0 | 1.23 | 0 | 2.8601 | 0 | 4.3433 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 8.4235 | 8.0259 | 0 | 8.0259 | 8.0259 | 0 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 2.59 | 0 | 4.9673 | 0 | 8.0259 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 | КЭС | НД | НД | НД | 2.2043 | 2.1003 | 0 | 2.1003 | 2.1002 | 0 | 0 | 0 | 0.12263 | 0 | 0.85 | 0 | 1.1276 | 0 | 2.1003 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 | КЭС | НД | НД | НД | 5.3369 | 5.0858 | 0 | 5.0858 | 5.0858 | 0 | 0 | 0 | 0.29605 | 0 | 1.98 | 0 | 2.8097 | 0 | 5.0858 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 | КЭС | НД | НД | НД | 3.5628 | 3.395 | 0 | 3.395 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0.19785 | 0 | 1.23 | 0 | 1.9671 | 0 | 3.395 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.71713 | 0.68345 | 0 | 0.64373 | 0.64373 | 0 | 0.22 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64373 | -0.22 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.7619 | 1.6792 | 0 | 1.4675 | 1.4675 | 0 | 0.46 | 0 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4675 | -0.46 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 | ТимЭС | НД | НД | НД | 6.5603 | 5.0903 | 0 | 5.0903 | 5.0903 | 0 | 0 | 0 | 0.40537 | 0 | 1.25 | 0 | 3.4349 | 0 | 5.0903 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 | СочЭС | НД | НД | НД | 4.9306 | 4.4613 | 0 | 4.4613 | 4.4613 | 0 | 0 | 0 | 0.21386 | 0 | 0 | 0 | 4.2474 | 0 | 4.4613 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 14.5783 | 13.7652 | 0 | 13.7652 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51895 | 0 | 4.0387 | 0 | 13.7652 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | НД | НД | НД | 22.3087 | 20.8303 | 0 | 20.8303 | 20.8303 | 0 | 0 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 19.5718 | 0 | 20.8303 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | НД | НД | НД | 42.0038 | 40.2278 | 3.1216 | 20.1139 | 20.1139 | 0 | 3.0171 | 0 | 4.0228 | 0 | 6.0342 | 0 | 7.0399 | 0 | 20.1139 | -3.0171 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | А1503240 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.9561 | 32.4228 | 0 | 0.9178 | 0 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.505 | 0.9178 | 0% | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 36.4896 | 210.3598 | 0 | 1.8155 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5443 | 1.8155 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | А1603408 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 32.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1458 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 2.1044 | 0 | 0.29145 | 0 | 0.29145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8129 | 0.29145 | 0% | Выполнение работ хозспособом. Предотвращение возможной аварийной ситуации. Включен в корректировку ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.388 | 10.1182 | 0 | 6.708 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4102 | 6.708 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | А1604675 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.26185 | 0.62305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62305 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 5.4974 | 18.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6933 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.39095 | 9.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9761 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | А1602791 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.12907 | 7.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.4755 | 0.72076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72076 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | НД | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 6.025 | 6.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6173 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | G_prj_107000_50781 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 17.4788 | 95.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9868 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 505.1379 | 460.2233 | 18.2395 | 375.5709 | 243.5345 | 47.9815 | 19.2908 | 47.9815 | 43.3192 | 0 | 73.7281 | 0 | 107.1964 | 0 | 327.5894 | 28.6907 | 148.7% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 329.9259 | 285.0113 | 10.4859 | 241.1319 | 208.1355 | 21.6753 | 19.2908 | 21.6753 | 36.623 | 0 | 66.7481 | 0 | 85.4736 | 0 | 219.4566 | 2.3845 | 12.36% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | НД | НД | НД | 107.1777 | 92.5119 | 10.4859 | 53.4296 | 53.4296 | 21.6753 | 0 | 21.6753 | 8.0144 | 0 | 18.7004 | 0 | 26.7148 | 0 | 31.7543 | 21.6753 | 0% | Аванс по договору подряда на СМР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА | НД | НД | НД | 122.7419 | 105.9464 | 0 | 103.5671 | 103.5671 | 0 | 15.5351 | 0 | 20.7134 | 0 | 31.0701 | 0 | 36.2485 | 0 | 103.5671 | -15.5351 | -100% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 | ИА | НД | НД | НД | 36.8225 | 33.7544 | 0 | 33.7544 | 0.75803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75803 | 0 | 33.7544 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | НД | НД | НД | 48.7167 | 39.9747 | 0 | 37.5568 | 37.5568 | 0 | 3.7557 | 0 | 7.5114 | 0 | 11.267 | 0 | 15.0227 | 0 | 37.5568 | -3.7557 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | НД | НД | НД | 14.4671 | 12.8239 | 0 | 12.8239 | 12.8239 | 0 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 5.7106 | 0 | 6.7295 | 0 | 12.8239 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 175.212 | НД | 175.212 | 175.212 | 7.7535 | 134.439 | 35.399 | 26.3062 | 0 | 26.3062 | 6.6962 | 0 | 6.98 | 0 | 21.7228 | 0 | 108.1328 | 26.3062 | 0% | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | НД | 175.212 | НД | 175.212 | 175.212 | 7.7535 | 134.439 | 35.399 | 26.3062 | 0 | 26.3062 | 6.6962 | 0 | 6.98 | 0 | 21.7228 | 0 | 108.1328 | 26.3062 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1269.6059 | 1043.8384 | 46.5879 | 971.9384 | 867.676 | 4.4843 | 138.1103 | 4.4843 | 168.1886 | 0 | 192.0927 | 0 | 369.2844 | 0 | 967.4541 | -133.626 | -96.75% | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1269.6059 | 1043.8384 | 46.5879 | 971.9384 | 867.676 | 4.4843 | 138.1103 | 4.4843 | 168.1886 | 0 | 192.0927 | 0 | 369.2844 | 0 | 967.4541 | -133.626 | -96.75% | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | КЭС | НД | НД | НД | 404.4003 | 312.4464 | 22.7918 | 278.4464 | 174.184 | 1.9528 | 66.1276 | 1.9528 | 34.8368 | 0 | 32.2552 | 0 | 40.9644 | 0 | 276.4936 | -64.1748 | -97.05% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | НД | НД | НД | 703.3018 | 581.5497 | 23.7961 | 553.5497 | 553.5497 | 2.5315 | 30 | 2.5315 | 103.9639 | 0 | 128.9802 | 0 | 290.6055 | 0 | 551.0182 | -27.4685 | -91.56% | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | КЭС | НД | НД | НД | 161.9039 | 149.8423 | 0 | 139.9423 | 139.9423 | 0 | 41.9827 | 0 | 29.3879 | 0 | 30.8573 | 0 | 37.7144 | 0 | 139.9423 | -41.9827 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 37.5738 | НД | 158.0319 | 145.9695 | 5.1565 | 134.798 | 134.798 | 14.8021 | 50 | 14.8021 | 62.121 | 0 | 11 | 0 | 11.677 | 0 | 119.9959 | -35.1979 | -70.4% | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | НД | 37.5738 | НД | 37.5738 | 37.5738 | 5.1565 | 32.3958 | 32.3958 | 0.020493 | 0 | 0.020493 | 9.7187 | 0 | 11 | 0 | 11.677 | 0 | 32.3753 | 0.020493 | 0% | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 120.4581 | 108.3958 | 0 | 102.4022 | 102.4022 | 14.7817 | 50 | 14.7817 | 52.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6206 | -35.2183 | -70.44% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 402.5109 | 402.5109 | 22.9494 | 313.0907 | 313.0907 | 47.806 | 125.2363 | 47.806 | 125.2363 | 0 | 31.3091 | 0 | 31.3091 | 0 | 265.2847 | -77.4303 | -61.83% | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС | НД | НД | НД | 305.1892 | 305.1892 | 15.9539 | 236.9772 | 236.9772 | 44.062 | 94.7909 | 44.062 | 94.7909 | 0 | 23.6977 | 0 | 23.6977 | 0 | 192.9152 | -50.7289 | -53.52% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.4524 | 36.4524 | 0 | 32.2629 | 32.2629 | 0 | 12.9052 | 0 | 12.9052 | 0 | 3.2263 | 0 | 3.2263 | 0 | 32.2629 | -12.9052 | -100% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 | СлЭС | НД | НД | НД | 60.8694 | 60.8694 | 6.9955 | 43.8506 | 43.8506 | 3.744 | 17.5402 | 3.744 | 17.5402 | 0 | 4.3851 | 0 | 4.3851 | 0 | 40.1066 | -13.7962 | -78.65% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 815.8106 | НД | 4182.4645 | 4133.2232 | 87.3558 | 4618.1829 | 3562.7733 | 303.33 | 197.7481 | 303.33 | 1006.2199 | 0 | 1317.8953 | 0 | 1040.91 | 0 | 4314.8529 | 105.5819 | 53.39% | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 | ИА/АрЭС | НД | НД | НД | 3200 | 3200 | 0.072326 | 3200 | 3200 | 0.29767 | 78.016 | 0.29767 | 977.739 | 0 | 1244.732 | 0 | 899.513 | 0 | 3199.7023 | -77.7183 | -99.62% | Отсутствие утвержденной программы консолидации
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | НД | НД | НД | 1.6535 | 1.6535 | 0 | 1.6535 | 0.35946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35946 | 0 | 0 | 0 | 1.6535 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | НД | НД | НД | 4.0515 | 4.0515 | 0 | 4.0515 | 0.90033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90033 | 0 | 0 | 0 | 4.0515 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | НД | НД | НД | 2.478 | 2.478 | 0 | 2.478 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | НД | НД | НД | 7.6995 | 7.6995 | 0 | 7.6995 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 7.6995 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | НД | НД | НД | 2.9183 | 2.9183 | 0 | 2.9183 | 0.83379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0 | 0 | 2.9183 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | НД | НД | НД | 6.886 | 6.886 | 0 | 6.886 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | НД | НД | НД | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | НД | НД | НД | 0.99275 | 0.99275 | 0 | 0.99275 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.99275 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | НД | НД | НД | 0.744 | 0.744 | 0 | 0.744 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА | НД | НД | НД | 2.8965 | 2.8965 | 0 | 2.7034 | 0.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1931 | 0 | 2.7034 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА | НД | НД | НД | 3.5728 | 3.5728 | 0 | 3.3176 | 0.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 3.3176 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА | НД | НД | НД | 5.442 | 5.442 | 0 | 5.0792 | 0.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 0 | 5.0792 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | НД | НД | НД | 12.46 | 12.46 | 0 | 12.46 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | НД | НД | НД | 2.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | НД | НД | НД | 2.1714 | 2.1714 | 0 | 2.1714 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 2.1714 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | НД | НД | НД | 54.7368 | 54.7368 | 0 | 54.7368 | 17.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8947 | 0 | 0 | 0 | 54.7368 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | НД | НД | НД | 2.21 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2.21 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | НД | НД | НД | 1.2474 | 1.2474 | 0 | 1.2474 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 1.2474 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | НД | НД | НД | 2.375 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 2.375 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | НД | НД | НД | 4.24 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 4.24 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | НД | НД | НД | 1.3843 | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0.15381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 1.3843 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | НД | НД | НД | 0.25087 | 0.25087 | 0 | 0.25087 | 0.062717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062717 | 0 | 0.25087 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | НД | НД | НД | 2.1019 | 2.1019 | 0 | 2.1019 | 0.55312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55312 | 0 | 2.1019 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА | НД | НД | НД | 0.66088 | 0.66088 | 0 | 0.56647 | 0.18882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18882 | 0 | 0.56647 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА | НД | НД | НД | 0.96207 | 0.96207 | 0 | 0.86586 | 0.096207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096207 | 0 | 0.86586 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА | НД | НД | НД | 10.027 | 10.027 | 0 | 7.6677 | 1.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 0 | 7.6677 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА | НД | НД | НД | 6.3109 | 6.3109 | 0 | 4.9085 | 0.70121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70121 | 0 | 4.9085 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА | НД | НД | НД | 18.2405 | 18.2405 | 0 | 16.8374 | 4.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 16.8374 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА | НД | НД | НД | 3.5425 | 3.5425 | 0 | 2.9521 | 0.59041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59041 | 0 | 2.9521 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА | НД | НД | НД | 3.8681 | 3.8681 | 0 | 3.2234 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2894 | 0 | 3.2234 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | НД | НД | НД | 7.1725 | 7.1725 | 0 | 6.3287 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | 6.3287 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА | НД | НД | НД | 0.78057 | 0.78057 | 0 | 0.34692 | 0.08673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08673 | 0 | 0.34692 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | НД | НД | НД | 1.7601 | 1.7601 | 0 | 1.1201 | 0.32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32002 | 0 | 1.1201 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | НД | НД | НД | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.1734 | 0.14667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 0 | 1.1734 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА | НД | НД | НД | 1.8677 | 1.8677 | 0 | 1.4786 | 0.46693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46693 | 0 | 1.4786 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | НД | НД | НД | 0.72481 | 0.72481 | 0 | 0.62127 | 0.10354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10354 | 0 | 0.62127 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | НД | НД | НД | 0.98194 | 0.98194 | 0 | 0.5356 | 0.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2678 | 0 | 0.5356 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | НД | НД | НД | 0.79862 | 0.79862 | 0 | 0.66552 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0.66552 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | НД | НД | НД | 6.4607 | 6.4607 | 0 | 6.4607 | 0.58734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 6.4607 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | ИА | НД | НД | НД | 0.56277 | 0.56277 | 0 | 0.56277 | 0.28139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28139 | 0 | 0.56277 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | НД | НД | НД | 0.45359 | 0.45359 | 0 | 0.45359 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0.45359 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | НД | НД | НД | 12.6567 | 12.6567 | 0 | 11.4318 | 3.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2662 | 0 | 11.4318 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | НД | НД | НД | 12.8364 | 12.8364 | 0 | 6.0407 | 1.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8877 | 0 | 6.0407 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | НД | НД | НД | 72.5448 | 72.5448 | 0 | 58.0358 | 14.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.509 | 0 | 58.0358 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА | НД | НД | НД | 66.0383 | 66.0383 | 0 | 56.6043 | 9.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.434 | 0 | 56.6043 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | НД | НД | НД | 8.96 | 8.96 | 0 | 5.376 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 5.376 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | НД | НД | НД | 11.3053 | 11.3053 | 0 | 11.3053 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 11.3053 | 0 | #DIV/0! | отклонений нет
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА | НД | НД | НД | 18 | 18 | 0 | 12 | 12 | 5.5454 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6.4546 | 5.5454 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | НД | НД | НД | 3.82 | 3.82 | 0 | 2.2392 | 1.91 | 2.2392 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 3e-06 | 2.2392 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | НД | НД | НД | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | НД | НД | НД | 0.58481 | 0.58481 | 0 | 0.58481 | 0.58481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58481 | 0 | 0.58481 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | НД | НД | НД | 19.84 | 19.84 | 0 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 12.15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | НД | НД | НД | 16.928 | 16.928 | 0 | 16.928 | 16.928 | 16.9041 | 16.928 | 16.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023832 | -0.023832 | -0.1408% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | НД | НД | НД | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68e-08 | -8.68e-08 | -5.84e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | НД | НД | НД | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-07 | -3.1e-07 | -1.1e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 124.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.267 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 31.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.548 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0.55337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55337 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0.23569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23569 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0.22043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22043 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | А1600645 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 12.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.272 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | G_prj_107000_50000 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 8.694 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0058e-06 | 8.694 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | G_prj_107000_49999 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 13.414 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2e-07 | 13.414 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | F_prj_107000_48937 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 33.204 | 0 | 5.534 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 5.534 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | F_prj_107000_48933 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 88.274 | 0 | 44.137 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.137 | 44.137 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | G_prj_107000_49998 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 6.028 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-07 | 6.028 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | G_prj_107000_50005 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 8.232 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088e-05 | 8.232 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | G_prj_107000_50001 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 11.678 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7944e-06 | 11.678 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | G_prj_107000_50003 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 12.658 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5966e-06 | 12.658 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | F_prj_107000_48922 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 44.007 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.007 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0.12262 | 0 | 0.087375 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035246 | 0.087375 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0.60876 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25876 | 0.35 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 66.7409 | 0 | 60.0668 | 0 | 60.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6741 | 60.0668 | 0% | объект включен в корректировку ИПР
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | НД | НД | НД | 17 | 17 | 2.5 | 14.5 | 8.35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | НД | НД | НД | 12.7945 | 12.7945 | 3.5533 | 9.2411 | 7.6803 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 | 0 | 2.5915 | 0 | 2.2605 | 0 | 9.2411 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | НД | НД | НД | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 5 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | НД | НД | НД | 16 | 16 | 0 | 16 | 7.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4851 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 99.6357 | 86.0779 | 0 | 63.784 | 63.784 | 0.49999 | 9.5676 | 0.49999 | 12.7568 | 0 | 19.1352 | 0 | 22.3244 | 0 | 63.2841 | -9.0676 | -94.77% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 | АдЭС | НД | НД | НД | 29.1802 | 27.8102 | 1.1732 | 2.7022 | 2.7022 | 1.0034 | 2.7022 | 1.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6988 | -1.6988 | -62.87% | Задержка оформления документов
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | НД | 31.8322 | НД | 33.7421 | 28.4015 | 0 | 3.3347 | 3.3347 | 0.83603 | 3.3347 | 0.83603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4987 | -2.4987 | -74.93% | Задержка оформления документов
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | НД | НД | НД | 212.9947 | 190.6254 | 0 | 153.6254 | 54 | 4.0909 | 0 | 4.0909 | 10.8 | 0 | 16.2 | 0 | 27 | 0 | 149.5344 | 4.0909 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.3489 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0.066949 | 0 | 0.54388 | 0 | 0.49604 | 0 | 1.1069 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | ИА | НД | НД | НД | 28.3274 | 24.3134 | 1.9693 | 24.3134 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 24.3134 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.49046 | 4.3868 | 0 | 1.4828 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9039 | 1.4828 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | НД | НД | НД | 1.1776 | 0.94813 | 0 | 0.94813 | 0.94813 | 0 | 0 | 0 | 0.028863 | 0 | 0.43063 | 0 | 0.48864 | 0 | 0.94813 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | НД | НД | НД | 44.3709 | 42.2531 | 0 | 42.146 | 42.146 | 0 | 42.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.146 | -42.146 | -100% | Задержка оформления документов
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | F_prj_107000_48179 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.3219 | 7.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1189 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.37886 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700224 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700222 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 15.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9097 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700223 | АдЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 13.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6741 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 24.3136 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 76.8644 | 115.7556 | 0 | 24.2805 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4751 | 24.2805 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.03203 | 2.2342 | 0 | 1.8964 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 1.8964 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
2 | Республика Адыгея | Г | НД | НД | НД | НД | 2024.6405 | 1804.3293 | 577.8581 | 1354.899 | 747.1978 | 152.0923 | 116.752 | 152.0923 | 153.94 | 0 | 250.9923 | 0 | 225.5136 | 0 | 1202.8067 | 35.3403 | 30.27% | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 545.7595 | 545.7595 | 0.49736 | 452.0056 | 90.9635 | 42.6801 | 11.5505 | 42.6801 | 25.2954 | 0 | 30.3411 | 0 | 23.7766 | 0 | 409.3255 | 31.1297 | 269.5% | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 545.7595 | 545.7595 | 0.49736 | 452.0056 | 90.9635 | 42.6801 | 11.5505 | 42.6801 | 25.2954 | 0 | 30.3411 | 0 | 23.7766 | 0 | 409.3255 | 31.1297 | 269.5% | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 203.8078 | 203.8078 | НД | 160.7456 | 33.866 | 29.2098 | 4.2372 | 29.2098 | 9.3518 | 0 | 11.427 | 0 | 8.85 | 0 | 131.5358 | 24.9726 | 589.4% | Погашение кредиторской задолженности и выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 332.5286 | 332.5286 | НД | 262.2691 | 55.255 | 13.1778 | 6.9133 | 13.1778 | 15.3635 | 0 | 18.6441 | 0 | 14.3341 | 0 | 249.0913 | 6.2645 | 90.62% | Погашение кредиторской задолженности и выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2.3558 | 2.3558 | НД | 1.8425 | 0.46062 | 0 | 0.1 | 0 | 0.145 | 0 | 0.0675 | 0 | 0.14812 | 0 | 1.8425 | -0.1 | -100% | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 7.0674 | 7.0674 | НД | 5.5275 | 1.3819 | 0.29258 | 0.3 | 0.29258 | 0.435 | 0 | 0.2025 | 0 | 0.44437 | 0 | 5.2349 | -0.0074163 | -2.472% | НД
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.49736 | 21.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6209 | 0 | 0% | НД
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 16.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9587 | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | А1301555 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.49736 | 4.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6623 | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 31.8322 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1418.0333 | 1198.337 | 577.3607 | 842.6606 | 646.14 | 109.4122 | 105.2015 | 109.4122 | 124.9237 | 0 | 220.6512 | 0 | 195.3636 | 0 | 733.2484 | 4.2107 | 4.002% | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1368.9357 | 1152.5823 | 573.4205 | 792.874 | 602.9079 | 104.0767 | 105.2015 | 104.0767 | 122.5559 | 0 | 219.4392 | 0 | 155.7113 | 0 | 688.7973 | -1.1248 | -1.069% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1368.9357 | 1152.5823 | 573.4205 | 792.874 | 602.9079 | 104.0767 | 105.2015 | 104.0767 | 122.5559 | 0 | 219.4392 | 0 | 155.7113 | 0 | 688.7973 | -1.1248 | -1.069% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | НД | 707.7754 | НД | 707.7754 | 588.8329 | 308.8664 | 311.1784 | 179.4932 | 36.785 | 75.2015 | 36.785 | 33.602 | 0 | 30.4031 | 0 | 40.2866 | 0 | 274.3934 | -38.4165 | -51.08% | Задержка оформления документов
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | НД | 44.3709 | НД | 533.2912 | 460.1417 | 108.7836 | 374.1517 | 374.1517 | 20.9337 | 30 | 20.9337 | 77.0249 | 0 | 172.4092 | 0 | 94.7176 | 0 | 353.218 | -9.0663 | -30.22% | Корректировка сроков выполнения работ по объекту
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | НД | НД | НД | 125.8863 | 101.8501 | 92.7615 | 47.5054 | 47.5054 | 1.2295 | 0 | 1.2295 | 11.8764 | 0 | 16.6269 | 0 | 19.0022 | 0 | 46.276 | 1.2295 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 1.7576 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | F_prj_107000_48195 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 62.9831 | 37.3547 | 0 | 37.3547 | 0 | 37.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.94e-06 | 37.3547 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные проектные работы, за приобретенные материалы и оборудование.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.02599 | 20.9262 | 0 | 7.7738 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1525 | 7.7738 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 49.0977 | 45.7547 | 3.9402 | 49.7866 | 43.2321 | 5.3355 | 0 | 5.3355 | 2.3679 | 0 | 1.212 | 0 | 39.6522 | 0 | 44.4511 | 5.3355 | 0% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 49.0977 | 45.7547 | 3.9402 | 49.7866 | 43.2321 | 5.3355 | 0 | 5.3355 | 2.3679 | 0 | 1.212 | 0 | 39.6522 | 0 | 44.4511 | 5.3355 | 0% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | НД | НД | НД | 7.124 | 6.5626 | 0.49886 | 4.04 | 4.04 | 1.9884 | 0 | 1.9884 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 2.828 | 0 | 2.0516 | 1.9884 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 | АдЭС | НД | НД | НД | 41.9737 | 39.1921 | 0 | 39.1921 | 39.1921 | 0 | 0 | 0 | 2.3679 | 0 | 0 | 0 | 36.8242 | 0 | 39.1921 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.4413 | 6.5544 | 0 | 3.347 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2074 | 3.347 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 60.8477 | 60.2328 | 0 | 60.2328 | 10.0943 | 0 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 6.3734 | 0 | 60.2328 | 0 | 0% | НД
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 | КЭС | НД | НД | НД | 60.8477 | 60.2328 | 0 | 60.2328 | 10.0943 | 0 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 6.3734 | 0 | 60.2328 | 0 | 0% | отклонений нет
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
0 | Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу | НД | ФЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
0 | Оборудование, входящее в сметы строек(сч. 07) | НД | ФЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
0 | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | НД | ФЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | НД

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | к приказу Минэнерго России
|  |  |  | 14741.0198 | 0 | 0 | 3245.9625 | 11495.0573 | 1432.3842 | 0 | 0 | 994.2942 | 438.09 | 2538.7734 | 0 | 0 | 950 | 1588.7734 | 1432.3842 | 0 | 0 | 994.2942 | 438.09
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 квартал 2017 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 14741.0198 | 0 | 0 | 3245.9625 | 11495.0573 | 1432.3842 | 0 | 0 | 994.2942 | 438.09 | 2538.7734 | 0 | 0 | 950 | 1588.7734 | 1432.3842 | 0 | 0 | 994.2942 | 438.09
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 6010.021 | 0 | 0 | 828.8067 | 5181.2143 | 388.5721 | 0 | 0 | 288.4149 | 100.1572 | 1193.4053 | 0 | 0 | 253.607 | 939.7983 | 388.5721 | 0 | 0 | 288.4149 | 100.1572
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 3842.5664 | 0 | 0 | 1837.7084 | 2004.858 | 673.3897 | 0 | 0 | 425.327 | 248.0627 | 834.2735 | 0 | 0 | 510.5333 | 323.7401 | 673.3897 | 0 | 0 | 425.327 | 248.0627
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 867.676 | 0 | 0 | 174.184 | 693.492 | 4.4843 | 0 | 0 | 1.9528 | 2.5315 | 138.1103 | 0 | 0 | 66.1276 | 71.9827 | 4.4843 | 0 | 0 | 1.9528 | 2.5315
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 144.8923 | 0 | 0 | 42.4901 | 102.4022 | 14.8021 | 0 | 0 | 0.020493 | 14.7817 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14.8021 | 0 | 0 | 0.020493 | 14.7817
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 313.0907 | 0 | 0 | 0 | 313.0907 | 47.806 | 0 | 0 | 0 | 47.806 | 125.2363 | 0 | 0 | 0 | 125.2363 | 47.806 | 0 | 0 | 0 | 47.806
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 3562.7733 | 0 | 0 | 362.7733 | 3200 | 303.33 | 0 | 0 | 278.579 | 24.7509 | 197.7481 | 0 | 0 | 119.7321 | 78.016 | 303.33 | 0 | 0 | 278.579 | 24.7509
1 | Краснодарский край | Г | НД | 13993.8221 | 0 | 0 | 2873.8377 | 11119.9844 | 1280.2919 | 0 | 0 | 863.4282 | 416.8637 | 2422.0214 | 0 | 0 | 863.448 | 1558.5734 | 1280.2919 | 0 | 0 | 863.4282 | 416.8637
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 5919.0576 | 0 | 0 | 738.7644 | 5180.2931 | 345.8919 | 0 | 0 | 246.0273 | 99.8646 | 1181.8548 | 0 | 0 | 242.2565 | 939.5983 | 345.8919 | 0 | 0 | 246.0273 | 99.8646
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 5919.0576 | 0 | 0 | 738.7644 | 5180.2931 | 345.8919 | 0 | 0 | 246.0273 | 99.8646 | 1181.8548 | 0 | 0 | 242.2565 | 939.5983 | 345.8919 | 0 | 0 | 246.0273 | 99.8646
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 333.2243 | 0 | 0 | 333.2243 | 0 | 149.2557 | 0 | 0 | 149.2557 | 0 | 113.2359 | 0 | 0 | 113.2359 | 0 | 149.2557 | 0 | 0 | 149.2557 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 382.827 | 0 | 0 | 382.827 | 0 | 94.607 | 0 | 0 | 94.607 | 0 | 125.6137 | 0 | 0 | 125.6137 | 0 | 94.607 | 0 | 0 | 94.607 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 6.3597 | 0 | 0 | 3.1798 | 3.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95395 | 0 | 0 | 0.47698 | 0.47698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 39.0667 | 0 | 0 | 19.5333 | 19.5333 | 15.5157 | 0 | 0 | 2.1647 | 13.351 | 5.86 | 0 | 0 | 2.93 | 2.93 | 15.5157 | 0 | 0 | 2.1647 | 13.351
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 5157.5799 | 0 | 0 | 0 | 5157.5799 | 86.5136 | 0 | 0 | 0 | 86.5136 | 936.1913 | 0 | 0 | 0 | 936.1913 | 86.5136 | 0 | 0 | 0 | 86.5136
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 2838.6729 | 0 | 0 | 0 | 2838.6729 | 7.3835 | 0 | 0 | 0 | 7.3835 | 507.3176 | 0 | 0 | 0 | 507.3176 | 7.3835 | 0 | 0 | 0 | 7.3835
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 1945.401 | 0 | 0 | 0 | 1945.401 | 38.3698 | 0 | 0 | 0 | 38.3698 | 347.6752 | 0 | 0 | 0 | 347.6752 | 38.3698 | 0 | 0 | 0 | 38.3698
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 9.9604 | 0 | 0 | 0 | 9.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9604 | 0 | 0 | 0 | 9.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 5.7567 | 0 | 0 | 0 | 5.7567 | 9.0308 | 0 | 0 | 0 | 9.0308 | 5.7567 | 0 | 0 | 0 | 5.7567 | 9.0308 | 0 | 0 | 0 | 9.0308
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 226.0224 | 0 | 0 | 0 | 226.0224 | 0.25632 | 0 | 0 | 0 | 0.25632 | 40.3939 | 0 | 0 | 0 | 40.3939 | 0.25632 | 0 | 0 | 0 | 0.25632
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 129.893 | 0 | 0 | 0 | 129.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | А1601298 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20966 | 0 | 0 | 0 | 0.20966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20966 | 0 | 0 | 0 | 0.20966
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | А1501804 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0.14977
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ | А298 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | А1402128 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | А1600681 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56966 | 0 | 0 | 0 | 0.56966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56966 | 0 | 0 | 0 | 0.56966
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1253 | 0 | 0 | 0 | 0.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1253 | 0 | 0 | 0 | 0.1253
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0.13874
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0.54397
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | А1400811 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40733 | 0 | 0 | 0 | 0.40733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40733 | 0 | 0 | 0 | 0.40733
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3118 | 0 | 0 | 0 | 6.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3118 | 0 | 0 | 0 | 6.3118
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 3.8853
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9188 | 0 | 0 | 0 | 0.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9188 | 0 | 0 | 0 | 0.9188
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 1.1947
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 3.319
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | А1401129 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | А1501516 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0.1459
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | А1601327 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 12.5999
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | А1603406 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050062 | 0 | 0 | 0 | 0.050062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050062 | 0 | 0 | 0 | 0.050062
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 3196.4264 | 0 | 0 | 1565.7201 | 1630.7063 | 563.9775 | 0 | 0 | 336.8485 | 227.129 | 729.0719 | 0 | 0 | 435.3318 | 293.7401 | 563.9775 | 0 | 0 | 336.8485 | 227.129
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 2826.645 | 0 | 0 | 1195.9387 | 1630.7063 | 506.2633 | 0 | 0 | 280.0521 | 226.2112 | 699.1643 | 0 | 0 | 405.4241 | 293.7401 | 506.2633 | 0 | 0 | 280.0521 | 226.2112
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 2826.645 | 0 | 0 | 1195.9387 | 1630.7063 | 506.2633 | 0 | 0 | 280.0521 | 226.2112 | 699.1643 | 0 | 0 | 405.4241 | 293.7401 | 506.2633 | 0 | 0 | 280.0521 | 226.2112
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 148.39 | 0 | 0 | 148.39 | 0 | 56.0672 | 0 | 0 | 56.0672 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 56.0672 | 0 | 0 | 56.0672 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 259.2837 | 0 | 0 | 0 | 259.2837 | 3.6978 | 0 | 0 | 0 | 3.6978 | 65.1579 | 0 | 0 | 0 | 65.1579 | 3.6978 | 0 | 0 | 0 | 3.6978
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 350.0583 | 0 | 0 | 0 | 350.0583 | 0.69126 | 0 | 0 | 0 | 0.69126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69126 | 0 | 0 | 0 | 0.69126
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 209.6275 | 0 | 0 | 0 | 209.6275 | 6.5127 | 0 | 0 | 0 | 6.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5127 | 0 | 0 | 0 | 6.5127
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 192.5095 | 0 | 0 | 0 | 192.5095 | 9.4054 | 0 | 0 | 0 | 9.4054 | 66.486 | 0 | 0 | 0 | 66.486 | 9.4054 | 0 | 0 | 0 | 9.4054
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 325.1134 | 0 | 0 | 325.1134 | 0 | 118.4452 | 0 | 0 | 114.8196 | 3.6256 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 118.4452 | 0 | 0 | 114.8196 | 3.6256
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 92.9895 | 0 | 0 | 0 | 92.9895 | 4.7308 | 0 | 0 | 0 | 4.7308 | 35.3437 | 0 | 0 | 0 | 35.3437 | 4.7308 | 0 | 0 | 0 | 4.7308
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 205.1957 | 0 | 0 | 0 | 205.1957 | 3.2303 | 0 | 0 | 0 | 3.2303 | 69.0776 | 0 | 0 | 0 | 69.0776 | 3.2303 | 0 | 0 | 0 | 3.2303
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 159.6105 | 0 | 0 | 0 | 159.6105 | 10.6592 | 0 | 0 | 0 | 10.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6592 | 0 | 0 | 0 | 10.6592
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС | 48.4842 | 0 | 0 | 0 | 48.4842 | 7.6349 | 0 | 0 | 0 | 7.6349 | 22.4157 | 0 | 0 | 0 | 22.4157 | 7.6349 | 0 | 0 | 0 | 7.6349
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 60.9159 | 0 | 0 | 60.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 115.0171 | 0 | 0 | 115.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2526 | 0 | 0 | 17.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | ЛенЭС | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 112.9475 | 0 | 0 | 0 | 112.9475 | 6.2398 | 0 | 0 | 0 | 6.2398 | 35.2593 | 0 | 0 | 0 | 35.2593 | 6.2398 | 0 | 0 | 0 | 6.2398
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 | КЭС | 4.538 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 35.1302 | 0 | 0 | 35.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 204.4817 | 0 | 0 | 204.4817 | 0 | 93.9253 | 0 | 0 | 93.9253 | 0 | 30.6723 | 0 | 0 | 30.6723 | 0 | 93.9253 | 0 | 0 | 93.9253 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 187.6286 | 0 | 0 | 187.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0486 | 0 | 0 | 121.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 10.817 | 0 | 0 | 10.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 10.0057 | 0 | 0 | 10.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 | КЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 | ЛенЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | СлЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 3.5152 | 0 | 0 | 3.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 3.5152 | 0 | 0 | 3.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 3.5152 | 0 | 0 | 3.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 54.5072 | 0 | 0 | 54.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4507 | 0 | 0 | 5.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | А1601301 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 | 0 | 0 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 | 0 | 0 | 0.49041 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066031 | 0 | 0 | 0.060521 | 0.00551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066031 | 0 | 0 | 0.060521 | 0.00551
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73361 | 0 | 0 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73361 | 0 | 0 | 0.73361 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068355 | 0 | 0 | 0.068355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068355 | 0 | 0 | 0.068355 | 0
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7779 | 0 | 0 | 0 | 169.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7779 | 0 | 0 | 0 | 169.7779
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7648 | 0 | 0 | 10.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7648 | 0 | 0 | 10.7648 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 3.1223 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 126.2469 | 0 | 0 | 126.2469 | 0 | 9.7328 | 0 | 0 | 8.815 | 0.9178 | 10.6169 | 0 | 0 | 10.6169 | 0 | 9.7328 | 0 | 0 | 8.815 | 0.9178
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 126.2469 | 0 | 0 | 126.2469 | 0 | 9.7328 | 0 | 0 | 8.815 | 0.9178 | 10.6169 | 0 | 0 | 10.6169 | 0 | 9.7328 | 0 | 0 | 8.815 | 0.9178
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС | 46.1322 | 0 | 0 | 46.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9198 | 0 | 0 | 6.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 | КЭС | 4.3433 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 | ЮЗЭС | 8.0259 | 0 | 0 | 8.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 | КЭС | 2.1002 | 0 | 0 | 2.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 | КЭС | 5.0858 | 0 | 0 | 5.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 | КЭС | 3.395 | 0 | 0 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.64373 | 0 | 0 | 0.64373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 1.4675 | 0 | 0 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 | ТимЭС | 5.0903 | 0 | 0 | 5.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 | СочЭС | 4.4613 | 0 | 0 | 4.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 4.5576 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 20.8303 | 0 | 0 | 20.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 20.1139 | 0 | 0 | 20.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0171 | 0 | 0 | 3.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | А1503240 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.9178
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155 | 0
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | А1603408 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29145 | 0 | 0 | 0.29145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29145 | 0 | 0 | 0.29145 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 6.708 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | А1604675 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | А1602791 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | НД | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | G_prj_107000_50781 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 243.5345 | 0 | 0 | 243.5345 | 0 | 47.9815 | 0 | 0 | 47.9815 | 0 | 19.2908 | 0 | 0 | 19.2908 | 0 | 47.9815 | 0 | 0 | 47.9815 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 208.1355 | 0 | 0 | 208.1355 | 0 | 21.6753 | 0 | 0 | 21.6753 | 0 | 19.2908 | 0 | 0 | 19.2908 | 0 | 21.6753 | 0 | 0 | 21.6753 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 53.4296 | 0 | 0 | 53.4296 | 0 | 21.6753 | 0 | 0 | 21.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6753 | 0 | 0 | 21.6753 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА | 103.5671 | 0 | 0 | 103.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5351 | 0 | 0 | 15.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 | ИА | 0.75803 | 0 | 0 | 0.75803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 37.5568 | 0 | 0 | 37.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7557 | 0 | 0 | 3.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 12.8239 | 0 | 0 | 12.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 35.399 | 0 | 0 | 35.399 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 26.3062 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 35.399 | 0 | 0 | 35.399 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 26.3062 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 867.676 | 0 | 0 | 174.184 | 693.492 | 4.4843 | 0 | 0 | 1.9528 | 2.5315 | 138.1103 | 0 | 0 | 66.1276 | 71.9827 | 4.4843 | 0 | 0 | 1.9528 | 2.5315
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 867.676 | 0 | 0 | 174.184 | 693.492 | 4.4843 | 0 | 0 | 1.9528 | 2.5315 | 138.1103 | 0 | 0 | 66.1276 | 71.9827 | 4.4843 | 0 | 0 | 1.9528 | 2.5315
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | КЭС | 174.184 | 0 | 0 | 174.184 | 0 | 1.9528 | 0 | 0 | 1.9528 | 0 | 66.1276 | 0 | 0 | 66.1276 | 0 | 1.9528 | 0 | 0 | 1.9528 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 553.5497 | 0 | 0 | 0 | 553.5497 | 2.5315 | 0 | 0 | 0 | 2.5315 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.5315 | 0 | 0 | 0 | 2.5315
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | КЭС | 139.9423 | 0 | 0 | 0 | 139.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9827 | 0 | 0 | 0 | 41.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 134.798 | 0 | 0 | 32.3958 | 102.4022 | 14.8021 | 0 | 0 | 0.020493 | 14.7817 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14.8021 | 0 | 0 | 0.020493 | 14.7817
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 32.3958 | 0 | 0 | 32.3958 | 0 | 0.020493 | 0 | 0 | 0.020493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020493 | 0 | 0 | 0.020493 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 102.4022 | 0 | 0 | 0 | 102.4022 | 14.7817 | 0 | 0 | 0 | 14.7817 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14.7817 | 0 | 0 | 0 | 14.7817
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 313.0907 | 0 | 0 | 0 | 313.0907 | 47.806 | 0 | 0 | 0 | 47.806 | 125.2363 | 0 | 0 | 0 | 125.2363 | 47.806 | 0 | 0 | 0 | 47.806
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС | 236.9772 | 0 | 0 | 0 | 236.9772 | 44.062 | 0 | 0 | 0 | 44.062 | 94.7909 | 0 | 0 | 0 | 94.7909 | 44.062 | 0 | 0 | 0 | 44.062
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС | 32.2629 | 0 | 0 | 0 | 32.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9052 | 0 | 0 | 0 | 12.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 | СлЭС | 43.8506 | 0 | 0 | 0 | 43.8506 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 17.5402 | 0 | 0 | 0 | 17.5402 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 3.744
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 3562.7733 | 0 | 0 | 362.7733 | 3200 | 303.33 | 0 | 0 | 278.579 | 24.7509 | 197.7481 | 0 | 0 | 119.7321 | 78.016 | 303.33 | 0 | 0 | 278.579 | 24.7509
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 | ИА/АрЭС | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 78.016 | 0 | 0 | 0 | 78.016 | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0.35946 | 0 | 0 | 0.35946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0.90033 | 0 | 0 | 0.90033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0.6195 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 1.2833 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0.83379 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0.7825 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0.397 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА | 0.1931 | 0 | 0 | 0.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА | 0.2552 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА | 0.3628 | 0 | 0 | 0.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0.1156 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 17.8947 | 0 | 0 | 17.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0.15381 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0.062717 | 0 | 0 | 0.062717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0.55312 | 0 | 0 | 0.55312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА | 0.18882 | 0 | 0 | 0.18882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА | 0.096207 | 0 | 0 | 0.096207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА | 1.1796 | 0 | 0 | 1.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА | 0.70121 | 0 | 0 | 0.70121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА | 0.59041 | 0 | 0 | 0.59041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА | 1.2894 | 0 | 0 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 1.2657 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА | 0.08673 | 0 | 0 | 0.08673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0.32002 | 0 | 0 | 0.32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0.14667 | 0 | 0 | 0.14667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА | 0.46693 | 0 | 0 | 0.46693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0.10354 | 0 | 0 | 0.10354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0.2678 | 0 | 0 | 0.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0.26621 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0.58734 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | ИА | 0.28139 | 0 | 0 | 0.28139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0.1134 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 3.2662 | 0 | 0 | 3.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 1.8877 | 0 | 0 | 1.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 14.509 | 0 | 0 | 14.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА | 9.434 | 0 | 0 | 9.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 0.896 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 11.3053 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 1.91 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0.58481 | 0 | 0 | 0.58481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 12.15 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 16.928 | 0 | 0 | 16.928 | 0 | 16.9041 | 0 | 0 | 16.9041 | 0 | 16.928 | 0 | 0 | 16.928 | 0 | 16.9041 | 0 | 0 | 16.9041 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | А1600645 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | G_prj_107000_50000 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | G_prj_107000_49999 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | F_prj_107000_48937 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | F_prj_107000_48933 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | G_prj_107000_49998 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | G_prj_107000_50005 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | G_prj_107000_50001 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | G_prj_107000_50003 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | F_prj_107000_48922 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0.087375
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0668 | 0 | 0 | 60.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0668 | 0 | 0 | 60.0668 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 8.35 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 7.6803 | 0 | 0 | 7.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 1.227 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 7.4851 | 0 | 0 | 7.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 63.784 | 0 | 0 | 63.784 | 0 | 0.49999 | 0 | 0 | 0.49999 | 0 | 9.5676 | 0 | 0 | 9.5676 | 0 | 0.49999 | 0 | 0 | 0.49999 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 2.7022 | 0 | 0 | 2.7022 | 0 | 1.0034 | 0 | 0 | 1.0034 | 0 | 2.7022 | 0 | 0 | 2.7022 | 0 | 1.0034 | 0 | 0 | 1.0034 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 3.3347 | 0 | 0 | 3.3347 | 0 | 0.83603 | 0 | 0 | 0.83603 | 0 | 3.3347 | 0 | 0 | 3.3347 | 0 | 0.83603 | 0 | 0 | 0.83603 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4.0909 | 0 | 0 | 4.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0909 | 0 | 0 | 4.0909 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 1.1069 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | ИА | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 1.4828 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.94813 | 0 | 0 | 0.94813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 42.146 | 0 | 0 | 42.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.146 | 0 | 0 | 42.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | F_prj_107000_48179 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700224 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700222 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700223 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 24.3136
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 1.8964 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 747.1978 | 0 | 0 | 372.1248 | 375.0729 | 152.0923 | 0 | 0 | 130.866 | 21.2263 | 116.752 | 0 | 0 | 86.552 | 30.2 | 152.0923 | 0 | 0 | 130.866 | 21.2263
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 90.9635 | 0 | 0 | 90.0422 | 0.92124 | 42.6801 | 0 | 0 | 42.3876 | 0.29258 | 11.5505 | 0 | 0 | 11.3505 | 0.2 | 42.6801 | 0 | 0 | 42.3876 | 0.29258
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 90.9635 | 0 | 0 | 90.0422 | 0.92124 | 42.6801 | 0 | 0 | 42.3876 | 0.29258 | 11.5505 | 0 | 0 | 11.3505 | 0.2 | 42.6801 | 0 | 0 | 42.3876 | 0.29258
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 33.866 | 0 | 0 | 33.866 | 0 | 29.2098 | 0 | 0 | 29.2098 | 0 | 4.2372 | 0 | 0 | 4.2372 | 0 | 29.2098 | 0 | 0 | 29.2098 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 55.255 | 0 | 0 | 55.255 | 0 | 13.1778 | 0 | 0 | 13.1778 | 0 | 6.9133 | 0 | 0 | 6.9133 | 0 | 13.1778 | 0 | 0 | 13.1778 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0.46062 | 0 | 0 | 0.23031 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 1.3819 | 0 | 0 | 0.69093 | 0.69093 | 0.29258 | 0 | 0 | 0 | 0.29258 | 0.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.29258 | 0 | 0 | 0 | 0.29258
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | А1301555 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 646.14 | 0 | 0 | 271.9883 | 374.1517 | 109.4122 | 0 | 0 | 88.4785 | 20.9337 | 105.2015 | 0 | 0 | 75.2015 | 30 | 109.4122 | 0 | 0 | 88.4785 | 20.9337
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 602.9079 | 0 | 0 | 228.7562 | 374.1517 | 104.0767 | 0 | 0 | 83.143 | 20.9337 | 105.2015 | 0 | 0 | 75.2015 | 30 | 104.0767 | 0 | 0 | 83.143 | 20.9337
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 602.9079 | 0 | 0 | 228.7562 | 374.1517 | 104.0767 | 0 | 0 | 83.143 | 20.9337 | 105.2015 | 0 | 0 | 75.2015 | 30 | 104.0767 | 0 | 0 | 83.143 | 20.9337
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 179.4932 | 0 | 0 | 179.4932 | 0 | 36.785 | 0 | 0 | 36.785 | 0 | 75.2015 | 0 | 0 | 75.2015 | 0 | 36.785 | 0 | 0 | 36.785 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 374.1517 | 0 | 0 | 0 | 374.1517 | 20.9337 | 0 | 0 | 0 | 20.9337 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20.9337 | 0 | 0 | 0 | 20.9337
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 47.5054 | 0 | 0 | 47.5054 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | 1.2295 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | F_prj_107000_48195 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3547 | 0 | 0 | 37.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3547 | 0 | 0 | 37.3547 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 7.7738 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 43.2321 | 0 | 0 | 43.2321 | 0 | 5.3355 | 0 | 0 | 5.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3355 | 0 | 0 | 5.3355 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 43.2321 | 0 | 0 | 43.2321 | 0 | 5.3355 | 0 | 0 | 5.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3355 | 0 | 0 | 5.3355 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 4.04 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 1.9884 | 0 | 0 | 1.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9884 | 0 | 0 | 1.9884 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 | АдЭС | 39.1921 | 0 | 0 | 39.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 3.347 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 10.0943 | 0 | 0 | 10.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 | КЭС | 10.0943 | 0 | 0 | 10.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу | НД | ФЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, входящее в сметы строек(сч. 07) | НД | ФЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | НД | ФЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Источники
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Источники финансирования (заполняется по финансированию) инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 квартал 2017
период реализации инвестиционной программы
млн рублей
№пп | Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  | Факт | Факт | Факт | План | Факт | План | Факт (предложение по корректировке плана) | План(2016-2017гг) | Факт(2014- 1 кв.2017гг)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | 8441.714 | 9956.4153 | 6078.7401 | 14741.0198 | 1432.3842 | 1909.8711 | 0 | 16650.8909 | 25909.2537 | 0 | 0
1 | Собственные средства всего, в том числе | 8278.4089 | 9940.8403 | 5157.6646 | 11940.2675 | 1196.8971 | 1909.8711 | 0 | 13850.1386 | 24573.8109
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 1527.9339 | 2930.9705 | 804.5395 | 5494.305 | 147.9687 | 4.727 |  | 5499.032 | 5411.4126
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | прибыль со свободного сектора | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе | 1527.9339 | 2930.9705 | 804.5395 | 5494.305 | 147.9687 | 4.727 |  | 5499.032 | 5411.4126
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| авансовое использование прибыли | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | 1527.9339 | 2930.9705 | 804.5395 | 5494.305 | 147.9687 | 4.727 |  | 5499.032 | 5411.4126
| авансовое использование прибыли | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Прочая прибыль | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Амортизация всего, в том числе | 442.5439 | 1628.1245 | 4182.4494 | 3245.9625 | 994.2942 | 1905.1441 |  | 5151.1066 | 7247.4121
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | 442.5439 | 1628.1245 | 3620.0019 | 3245.9625 | 994.2942 | 1905.1441 |  | 5151.1066 | 6684.9646
1.2.2 | прочая амортизация | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет | НД | НД | 562.4475 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Возврат НДС | НД | 597.1938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 597.1938
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 6307.9311 | 4784.5515 | 170.6757 | 3200 | 54.6341 |  |  | 3200 | 11317.7924
1.4.1 | средства допэмиссии | 5371.5645 | 609.3082 | 68.5868 | 3200 |  |  |  | 3200 | 6049.4596
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | НД | НД | НД | НД | НД |  |  | НД | НД
2 | Привлеченные средства всего, в том числе: | 163.3051 | 15.575 | 921.0755 | 2800.7523 | 235.4872 | 0 | 0 | 2800.7523 | 1335.4428
2.1 | Кредиты | 53.3151 |  | 921.0755 | 2800.7523 | 235.4872 | НД |  | 2800.7523 | 1209.8778
2.2 | Облигационные займы | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.3 | Займы организаций | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.4 | Бюджетное финансирование | 109.99 | 15.575 |  |  |  | НД |  | НД | 125.565
| средства федерального бюджета текущего периода | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства регионального и местных бюджетов текущего периода | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства регионального и местных бюджетов, недоиспользованные в прошлых периодах | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.5 | Средства внешних инвесторов | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.6 | Использование лизинга | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Справочно для компаний на RAB регулировании (в части инвестиций по передаче электроэнергии): | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Возврат инвестированного капитала направляемый на инвестиции * | 825.656 | -395.7748 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 429.8812
Доход на инвестированный капитал направляемый на инвестиции *
| Заемные средства направляемые на инвестиции | НД | НД | НД | 2800.7523 | НД | НД | НД | 2800.7523 | НД
| Справочно: | [7 empty] | 0 | 0
| Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | 871.2814 | 1719.2964 | 2471.7258 | 828.8067 | 288.4149 |  |  | 828.8067 | 5350.7184
| инвестиционной составляющей в тарифе | [7 empty] | 0 | 0
| амортизации, учтенной в тарифе | 871.2814 | 1719.2964 | 2471.7258 | 828.8067 | 288.4149 |  |  | 828.8067 | 5350.7184
| кредитов | [7 empty] | 0 | 0
* Величина возврата инвестированного капитала и дохода на инвестированный капитал не утверждается регулятором как источник финансирования инвестиционной программы. Указана расчетная величина собственных средств на реализацию инвестиционных программ, предусмотренных в необходимой валовой выручке (в соответствии с п.42 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 30.03.2012 №228-э). В 2016 году величина определена исходя из прогнозных расходов из прибыли и процентов за кредит.
|  | 8441.714 | 9956.4153 | 6078.7401 | 14741.0198 | 1432.3842 | 1909.8711
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.83e-08 | 0

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
Год раскрытия информации: 2017 год | [35 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00055
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  |  | 21178.1812 |  | 4344.4354 |  | 18011.8698 |  | 13376.7931 |  | 984.4358
на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017г, млн.рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2017г, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | всего |  |  |  | 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  | 3 кв |  |  |  | 4 кв | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | НД | Г | 21178.1812 | НД | 4344.4354 | НД | 18011.8698 | НД | 13376.7931 | НД | 984.4352 | НД | 1059.2476 | НД | 984.4352 | НД | 2867.0144 | НД | 0 | НД | 4037.3691 | НД | 0 | НД | 5413.1621 | НД | 0 | НД | 17027.4346 | НД | -74.8124 | НД | -7.063% | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | НД | Г | 9309.0566 | НД | 676.062 | НД | 7514.5091 | НД | 5022.5019 | НД | 241.7291 | НД | 230.8319 | НД | 241.7291 | НД | 844.5419 | НД | 0 | НД | 1559.2104 | НД | 0 | НД | 2387.9177 | НД | 0 | НД | 7272.78 | НД | 10.8971 | НД | 4.721% | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | НД | Г | 6450.4367 | НД | 803.4857 | НД | 5348.4761 | НД | 4161.9831 | НД | 515.5996 | НД | 615.2177 | НД | 515.5996 | НД | 820.6487 | НД | 0 | НД | 1060.8906 | НД | 0 | НД | 1665.2261 | НД | 0 | НД | 4832.8765 | НД | -99.6182 | НД | -16.19% | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | НД | Г | 884.6088 | НД | 25.7697 | НД | 823.6766 | НД | 823.6766 | НД | 0.67944 | НД | 87.3938 | НД | 0.67944 | НД | 170.1608 | НД | 0 | НД | 206.0731 | НД | 0 | НД | 360.0489 | НД | 0 | НД | 822.9972 | НД | -86.7144 | НД | -99.22% | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | НД | Г | 174.7478 | НД | 4.501 | НД | 165.2804 | НД | 122.7901 | НД | 11.2584 | НД | 42.3729 | НД | 11.2584 | НД | 55.7982 | НД | 0 | НД | 9.322 | НД | 0 | НД | 15.297 | НД | 0 | НД | 154.022 | НД | -31.1145 | НД | -73.43% | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | НД | Г | 399.0143 | НД | 22.774 | НД | 313.0907 | НД | 313.0907 | НД | 43.8822 | НД | 0 | НД | 43.8822 | НД | 125.2363 | НД | 0 | НД | 85.3091 | НД | 0 | НД | 102.5454 | НД | 0 | НД | 269.2085 | НД | 43.8822 | НД | НД | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | НД | Г | 3960.317 | НД | 21.413 | НД | 3846.8369 | НД | 2932.7506 | НД | 171.2865 | НД | 83.4312 | НД | 171.2865 | НД | 850.6285 | НД | 0 | НД | 1116.5638 | НД | 0 | НД | 882.1271 | НД | 0 | НД | 3675.5504 | НД | 87.8553 | НД | 105.3% | НД
1 | Краснодарский край | НД | Г | 19504.3455 | НД | 1234.5345 | НД | 16768.2304 | НД | 12604.1023 | НД | 869.4112 | НД | 985.9834 | НД | 869.4112 | НД | 2701.6132 | НД | 0 | НД | 3779.3988 | НД | 0 | НД | 5137.1068 | НД | 0 | НД | 15898.8192 | НД | -116.5722 | НД | -11.82% | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 8841.4675 | НД | 632.1883 | НД | 7148.625 | НД | 4945.4143 | НД | 195.5078 | НД | 221.0434 | НД | 195.5078 | НД | 823.1052 | НД | 0 | НД | 1533.4976 | НД | 0 | НД | 2367.768 | НД | 0 | НД | 6953.1172 | НД | -25.5356 | НД | -11.55% | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 8841.4675 | НД | 632.1883 | НД | 7148.625 | НД | 4945.4143 | НД | 195.5078 | НД | 221.0434 | НД | 195.5078 | НД | 823.1052 | НД | 0 | НД | 1533.4976 | НД | 0 | НД | 2367.768 | НД | 0 | НД | 6953.1172 | НД | -25.5356 | НД | -11.55% | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 1702.1806 | НД | 80.95 | НД | 1114.8151 | НД | 282.3934 | НД | 48.734 | НД | 95.9626 | НД | 48.734 | НД | 92.8626 | НД | 0 | НД | 66.291 | НД | 0 | НД | 27.2772 | НД | 0 | НД | 1066.0811 | НД | -47.2286 | НД | -49.22% | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 1883.6257 | НД | 182.997 | НД | 1261.4672 | НД | 324.4297 | НД | 88.112 | НД | 106.4523 | НД | 88.112 | НД | 98.0566 | НД | 0 | НД | 77.7165 | НД | 0 | НД | 42.2043 | НД | 0 | НД | 1173.3552 | НД | -18.3403 | НД | -17.23% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 28.3058 | НД | 0.88039 | НД | 21.5583 | НД | 5.3896 | НД | 3.213 | НД | 0.80844 | НД | 3.213 | НД | 1.3474 | НД | 0 | НД | 1.6169 | НД | 0 | НД | 1.6169 | НД | 0 | НД | 18.3453 | НД | 2.4046 | НД | 297.4% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 173.8785 | НД | 0.86 | НД | 132.4294 | НД | 33.1073 | НД | 14.898 | НД | 4.9661 | НД | 14.898 | НД | 8.2768 | НД | 0 | НД | 9.9322 | НД | 0 | НД | 9.9322 | НД | 0 | НД | 117.5314 | НД | 9.9319 | НД | 200% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 5053.4769 | НД | 366.5009 | НД | 4618.3551 | НД | 4300.0942 | НД | 40.5508 | НД | 12.854 | НД | 40.5508 | НД | 622.5618 | НД | 0 | НД | 1377.941 | НД | 0 | НД | 2286.7375 | НД | 0 | НД | 4577.8043 | НД | 27.6968 | НД | 215.5% | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 2582.9776 | НД | 109.3672 | НД | 2366.7774 | НД | 2366.7774 | НД | 7.1328 | НД | 0.103 | НД | 7.1328 | НД | 345.5679 | НД | 0 | НД | 751.7978 | НД | 0 | НД | 1269.3087 | НД | 0 | НД | 2359.6447 | НД | 7.0298 | НД | 6825% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 1736.5975 | НД | 170.0552 | НД | 1626.6568 | НД | 1626.6568 | НД | 5.983 | НД | 4.077 | НД | 5.983 | НД | 233.6662 | НД | 0 | НД | 530.6319 | НД | 0 | НД | 858.2817 | НД | 0 | НД | 1620.6738 | НД | 1.906 | НД | 46.75% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 33.8647 | НД | 1.9057 | НД | 8.441 | НД | 8.441 | НД | 0 | НД | 8.441 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.441 | НД | -8.441 | НД | -100% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | G_prj_107000_49900 | 7.9388 | НД | 1.3136 | НД | 6.0998 | НД | 0 | НД | 0.52543 | НД | 0 | НД | 0.52543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.5744 | НД | 0.52543 | НД | НД | Позднее предоставление актов выполненных работ по ГЭ ПД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | F_prj_107000_48963 | 34.0463 | НД | 32.9577 | НД | 1.0886 | НД | 0 | НД | 1.0886 | НД | 0 | НД | 1.0886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0886 | НД | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 204.2971 | НД | 15.0959 | НД | 189.4113 | НД | 189.4113 | НД | 0.23851 | НД | 0.233 | НД | 0.23851 | НД | 27.515 | НД | 0 | НД | 60.5977 | НД | 0 | НД | 101.0656 | НД | 0 | НД | 189.1728 | НД | 0.00551 | НД | 2.365% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 121.3157 | НД | 12.4914 | НД | 108.8077 | НД | 108.8077 | НД | 0.2152 | НД | 0 | НД | 0.2152 | НД | 15.8126 | НД | 0 | НД | 34.9136 | НД | 0 | НД | 58.0815 | НД | 0 | НД | 108.5925 | НД | 0.2152 | НД | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | СлЭС | А1601298 | 2.071 | НД | 0.42325 | НД | 0.85541 | НД | 0 | НД | 0.85231 | НД | 0 | НД | 0.85231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0030978 | НД | 0.85231 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | G_prj_107000_50030 | 2.5053 | НД | 0.42308 | НД | 2.0822 | НД | 0 | НД | 2.0822 | НД | 0 | НД | 2.0822 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0822 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | А1501804 | 7.2684 | НД | 7.1186 | НД | 0.14977 | НД | 0 | НД | 0.14977 | НД | 0 | НД | 0.14977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14977 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ | КЭС | А298 | 0.81702 | НД | 0.79768 | НД | 0.01934 | НД | 0 | НД | 0.01934 | НД | 0 | НД | 0.01934 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01934 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | А1402128 | 20.2793 | НД | 5.3015 | НД | 14.0802 | НД | 0 | НД | 0.89768 | НД | 0 | НД | 0.89768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.1825 | НД | 0.89768 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 5.0537 | НД | 0.4237 | НД | 5.0537 | НД | 0 | НД | 5.0537 | НД | 0 | НД | 5.0537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.0537 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | СочЭС | H_prj_107000_51020 | 0.16759 | НД | 0 | НД | 0.16759 | НД | 0 | НД | 0.16759 | НД | 0 | НД | 0.16759 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16759 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | СочЭС | H_prj_107000_51019 | 0.13751 | НД | 0 | НД | 0.13751 | НД | 0 | НД | 0.13751 | НД | 0 | НД | 0.13751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13751 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | СочЭС | А1600681 | 6.7099 | НД | 0 | НД | 6.7099 | НД | 0 | НД | 6.7099 | НД | 0 | НД | 6.7099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.7099 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | H_prj_107000_51021 | 1.2021 | НД | 0.18295 | НД | 1.0192 | НД | 0 | НД | 1.0192 | НД | 0 | НД | 1.0192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0192 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | H_prj_107000_51027 | 0.39061 | НД | 0.26531 | НД | 0.1253 | НД | 0 | НД | 0.1253 | НД | 0 | НД | 0.1253 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1253 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | ТихЭС | H_prj_107000_51026 | 1.063 | НД | 0 | НД | 1.063 | НД | 0 | НД | 1.063 | НД | 0 | НД | 1.063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.063 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51016 | 12.1864 | НД | 0.29432 | НД | 7.0222 | НД | 0 | НД | 4.8699 | НД | 0 | НД | 4.8699 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1523 | НД | 4.8699 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51014 | 2.2199 | НД | 0 | НД | 2.2199 | НД | 0 | НД | 2.2199 | НД | 0 | НД | 2.2199 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2199 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская»¶ | СлЭС | А1400811 | 61.463 | НД | 0 | НД | 61.463 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 61.463 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | СлЭС | G_prj_107000_50843 | 132.0526 | НД | 0 | НД | 132.0526 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 132.0526 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48960 | 25.4472 | НД | 0 | НД | 25.4472 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.4472 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | СочЭС | F_prj_107000_48961 | 6.1386 | НД | 0 | НД | 6.1386 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.1386 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | F_prj_107000_48972 | 1.7687 | НД | 0 | НД | 1.7687 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7687 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | F_prj_107000_48973 | 14.0022 | НД | 0 | НД | 14.0022 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.0022 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | А1401129 | 0.36825 | НД | 0 | НД | 0.36825 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36825 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | А1501516 | 2.5784 | НД | 0 | НД | 2.5784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5784 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | А1601327 | 24.4701 | НД | 0 | НД | 24.4701 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.4701 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | А1603406 | 2.0784 | НД | 0 | НД | 2.0784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0784 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 5295.235 | НД | 527.8885 | НД | 4521.7655 | НД | 3474.9345 | НД | 446.7969 | НД | 551.7421 | НД | 446.7969 | НД | 679.8376 | НД | 0 | НД | 828.6332 | НД | 0 | НД | 1414.7216 | НД | 0 | НД | 4074.9686 | НД | -104.9452 | НД | -19.02% | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 4465.2227 | НД | 233.4017 | НД | 4024.1929 | НД | 3161.5604 | НД | 392.0423 | НД | 526.3966 | НД | 392.0423 | НД | 627.9599 | НД | 0 | НД | 741.1324 | НД | 0 | НД | 1266.0715 | НД | 0 | НД | 3632.1506 | НД | -134.3543 | НД | -25.52% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 4465.2227 | НД | 233.4017 | НД | 4024.1929 | НД | 3161.5604 | НД | 392.0423 | НД | 526.3966 | НД | 392.0423 | НД | 627.9599 | НД | 0 | НД | 741.1324 | НД | 0 | НД | 1266.0715 | НД | 0 | НД | 3632.1506 | НД | -134.3543 | НД | -25.52% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | F_prj_107000_48153 | 409.5605 | НД | 13.2937 | НД | 377.2755 | НД | 125.7542 | НД | 22.1561 | НД | 77.1186 | НД | 22.1561 | НД | 12.7119 | НД | 0 | НД | 4.2373 | НД | 0 | НД | 31.6864 | НД | 0 | НД | 355.1195 | НД | -54.9626 | НД | -71.27% | Не заключен договор подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 285.0879 | НД | 1.0738 | НД | 256.5791 | НД | 256.5791 | НД | 1.8379 | НД | 55.2186 | НД | 1.8379 | НД | 50.0422 | НД | 0 | НД | 44.0272 | НД | 0 | НД | 107.2911 | НД | 0 | НД | 254.7412 | НД | -53.3807 | НД | -96.67% | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 325.2698 | НД | 0.72326 | НД | 296.6596 | НД | 296.6596 | НД | 0.54816 | НД | 0 | НД | 0.54816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 133.4968 | НД | 0 | НД | 163.1628 | НД | 0 | НД | 296.1115 | НД | 0.54816 | НД | НД | % за пользование целевыми кредитными средствами
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 273.8623 | НД | 22.2532 | НД | 246.4761 | НД | 246.4761 | НД | 2.7527 | НД | 0 | НД | 2.7527 | НД | 46.64 | НД | 0 | НД | 32.4657 | НД | 0 | НД | 167.3704 | НД | 0 | НД | 243.7234 | НД | 2.7527 | НД | НД | % за пользование целевыми кредитными средствами
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 261.5419 | НД | 22.6996 | НД | 235.3877 | НД | 235.3877 | НД | 5.7594 | НД | 11.7694 | НД | 5.7594 | НД | 44.7237 | НД | 0 | НД | 78.2664 | НД | 0 | НД | 100.6283 | НД | 0 | НД | 229.6283 | НД | -6.01 | НД | -51.06% | Позднее заключение договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 485.5746 | НД | 20.6926 | НД | 454.5746 | НД | 454.5746 | НД | 277.3653 | НД | 194.0678 | НД | 277.3653 | НД | 260.5068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 177.2092 | НД | 83.2975 | НД | 42.92% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 190.7029 | НД | 23.25 | НД | 171.6326 | НД | 171.6326 | НД | 2.8953 | НД | 8.5816 | НД | 2.8953 | НД | 32.6102 | НД | 0 | НД | 57.0679 | НД | 0 | НД | 73.373 | НД | 0 | НД | 168.7373 | НД | -5.6863 | НД | -66.26% | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 228.8607 | НД | 22.5291 | НД | 205.9747 | НД | 205.9747 | НД | 1.6346 | НД | 10.2987 | НД | 1.6346 | НД | 39.1352 | НД | 0 | НД | 68.4866 | НД | 0 | НД | 88.0542 | НД | 0 | НД | 204.3401 | НД | -8.6642 | НД | -84.13% | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 202.8479 | НД | 27.6053 | НД | 180.6101 | НД | 180.6101 | НД | 3.6226 | НД | 0 | НД | 3.6226 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 60.8684 | НД | 0 | НД | 119.7417 | НД | 0 | НД | 176.9876 | НД | 3.6226 | НД | НД | % за пользование целевыми кредитными средствами
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 124.6392 | НД | 22.0141 | НД | 97.0613 | НД | 97.0613 | НД | 2.8104 | НД | 4.8531 | НД | 2.8104 | НД | 18.4416 | НД | 0 | НД | 32.2729 | НД | 0 | НД | 41.4937 | НД | 0 | НД | 94.2509 | НД | -2.0427 | НД | -42.09% | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 65.183 | НД | 0 | НД | 51.6236 | НД | 51.6236 | НД | 11.3222 | НД | 0 | НД | 11.3222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.0683 | НД | 0 | НД | 33.5554 | НД | 0 | НД | 40.3014 | НД | 11.3222 | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 143.016 | НД | 4.6655 | НД | 97.4721 | НД | 97.4721 | НД | 3.6576 | НД | 14.6208 | НД | 3.6576 | НД | 19.4944 | НД | 0 | НД | 29.2416 | НД | 0 | НД | 34.1152 | НД | 0 | НД | 93.8145 | НД | -10.9633 | НД | -74.98% | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | ЛенЭС | F_prj_107000_48142 | 67.3165 | НД | 0 | НД | 67.3165 | НД | 5.0847 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0717 | НД | 0 | НД | 1.0131 | НД | 0 | НД | 67.3165 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | КЭС | ЭF_prj_107000_49083 | 148.2606 | НД | 1.4601 | НД | 133.4345 | НД | 133.4345 | НД | 1.1634 | НД | 6.6717 | НД | 1.1634 | НД | 25.3526 | НД | 0 | НД | 44.367 | НД | 0 | НД | 57.0433 | НД | 0 | НД | 132.2711 | НД | -5.5083 | НД | -82.56% | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | КЭС | ЭG_prj_107000_50842 | 3.8458 | НД | 0 | НД | 3.8458 | НД | 3.8458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8458 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 31.597 | НД | 1.8038 | НД | 29.7713 | НД | 29.7713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9771 | НД | 0 | НД | 10.42 | НД | 0 | НД | 16.3742 | НД | 0 | НД | 29.7713 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 342.7608 | НД | 15.6774 | НД | 318.4721 | НД | 318.4721 | НД | 0.75849 | НД | 35.9934 | НД | 0.75849 | НД | 64.6579 | НД | 0 | НД | 101.9869 | НД | 0 | НД | 115.8339 | НД | 0 | НД | 317.7136 | НД | -35.2349 | НД | -97.89% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 178.3213 | НД | 1.0641 | НД | 159.0073 | НД | 159.0073 | НД | 11.5766 | НД | 102.5836 | НД | 11.5766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 56.4237 | НД | 0 | НД | 147.4307 | НД | -91.0069 | НД | -88.71% | Не заключен договор подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | ТихЭС | G_prj_107000_49874 | 9.167 | НД | 0 | НД | 9.167 | НД | 9.167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20588 | НД | 0 | НД | 4.0844 | НД | 0 | НД | 4.8767 | НД | 0 | НД | 9.167 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50517 | 12.5314 | НД | 0 | НД | 12.5314 | НД | 8.4794 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37506 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.1044 | НД | 0 | НД | 12.5314 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | G_prj_107000_50696 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50708 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | G_prj_107000_50724 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50729 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50732 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50737 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50746 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50747 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50761 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50763 | 2.979 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 2.979 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.089169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8898 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50734 | 2.979 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 2.979 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.089169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8898 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50717 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50713 | 2.979 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 2.979 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.089169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8898 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50706 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50697 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50681 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 49.8405 | НД | 3.6103 | НД | 46.1926 | НД | 46.1926 | НД | 0 | НД | 4.6193 | НД | 0 | НД | 9.2385 | НД | 0 | НД | 13.8578 | НД | 0 | НД | 18.477 | НД | 0 | НД | 46.1926 | НД | -4.6193 | НД | -100% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | А1601301 | 11.5682 | НД | 3.1225 | НД | 0.49 | НД | 0 | НД | 0.49041 | НД | 0 | НД | 0.49041 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.00041 | НД | 0.49041 | НД | НД | затраты на содержание службы заказчика
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | G_prj_107000_49894 | 342.2195 | НД | 10.3715 | НД | 331.789 | НД | 0 | НД | 0.0589 | НД | 0 | НД | 0.0589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 331.7301 | НД | 0.0589 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49889 | 34.5951 | НД | 3.3298 | НД | 27.1676 | НД | 0 | НД | 4.0976 | НД | 0 | НД | 4.0976 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.07 | НД | 4.0976 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49890 | 7.4319 | НД | 1.5304 | НД | 4.2217 | НД | 0 | НД | 1.6797 | НД | 0 | НД | 1.6797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.542 | НД | 1.6797 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48194 | 56.0167 | НД | 20.1617 | НД | 35.855 | НД | 0 | НД | 35.8549 | НД | 0 | НД | 35.8549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.8549 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | F_prj_107000_48156 | 142.3221 | НД | 0 | НД | 142.3221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 142.3221 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | G_prj_107000_49892 | 2.982 | НД | 0 | НД | 2.982 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.982 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 439.9925 | НД | 246.7921 | НД | 179.2922 | НД | 106.9889 | НД | 32.5831 | НД | 8.9974 | НД | 32.5831 | НД | 15.1665 | НД | 0 | НД | 25.0193 | НД | 0 | НД | 57.8058 | НД | 0 | НД | 146.7091 | НД | 23.5857 | НД | 262.1% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 439.9925 | НД | 246.7921 | НД | 179.2922 | НД | 106.9889 | НД | 32.5831 | НД | 8.9974 | НД | 32.5831 | НД | 15.1665 | НД | 0 | НД | 25.0193 | НД | 0 | НД | 57.8058 | НД | 0 | НД | 146.7091 | НД | 23.5857 | НД | 262.1% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 41.609 | НД | 0 | НД | 39.0951 | НД | 39.0951 | НД | 0 | НД | 5.8643 | НД | 0 | НД | 7.819 | НД | 0 | НД | 11.7285 | НД | 0 | НД | 13.6833 | НД | 0 | НД | 39.0951 | НД | -5.8643 | НД | -100% | Отсутствие проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | КЭС | G_prj_107000_49917 | 3.6807 | НД | 0 | НД | 3.6807 | НД | 3.6807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21452 | НД | 0 | НД | 1.0424 | НД | 0 | НД | 2.4238 | НД | 0 | НД | 3.6807 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | ЮЗЭС | G_prj_107000_49920 | 6.8016 | НД | 0 | НД | 6.8016 | НД | 6.8016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39708 | НД | 0 | НД | 2.1949 | НД | 0 | НД | 4.2096 | НД | 0 | НД | 6.8016 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50583 | 1.7799 | НД | 0 | НД | 1.7799 | НД | 1.7799 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10392 | НД | 0 | НД | 0.72034 | НД | 0 | НД | 0.95561 | НД | 0 | НД | 1.7799 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50584 | 4.31 | НД | 0 | НД | 4.31 | НД | 4.31 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25089 | НД | 0 | НД | 1.678 | НД | 0 | НД | 2.3811 | НД | 0 | НД | 4.31 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50585 | 2.8771 | НД | 0 | НД | 2.8771 | НД | 2.8771 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16767 | НД | 0 | НД | 1.0424 | НД | 0 | НД | 1.6671 | НД | 0 | НД | 2.8771 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0.57919 | НД | 0.10708 | НД | 0.54553 | НД | 0.54553 | НД | 0 | НД | 0.18644 | НД | 0 | НД | 0.35909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54553 | НД | -0.18644 | НД | -100% | Не проведены торги
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 1.423 | НД | 0.0996 | НД | 1.2436 | НД | 1.2436 | НД | 0 | НД | 0.38983 | НД | 0 | НД | 0.8538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2436 | НД | -0.38983 | НД | -100% | Не проведены торги
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | ТимЭС | F_prj_107000_48148 | 4.3138 | НД | 0 | НД | 4.3138 | НД | 4.3138 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.34353 | НД | 0 | НД | 1.0593 | НД | 0 | НД | 2.9109 | НД | 0 | НД | 4.3138 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | СочЭС | G_prj_107000_49912 | 3.7807 | НД | 0 | НД | 3.7807 | НД | 3.7807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18124 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5995 | НД | 0 | НД | 3.7807 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | ЮЗЭС | F_prj_107000_49384 | 11.6654 | НД | 0 | НД | 11.6654 | НД | 3.8624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43979 | НД | 0 | НД | 3.4226 | НД | 0 | НД | 11.6654 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49859 | 17.6528 | НД | 0 | НД | 17.6528 | НД | 17.6528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.5862 | НД | 0 | НД | 17.6528 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 34.0914 | НД | 3.902 | НД | 17.0457 | НД | 17.0457 | НД | 1.871 | НД | 2.5569 | НД | 1.871 | НД | 3.4091 | НД | 0 | НД | 5.1137 | НД | 0 | НД | 5.966 | НД | 0 | НД | 15.1747 | НД | -0.68583 | НД | -26.82% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | А1503240 | 27.4769 | НД | 20.3025 | НД | 6.2566 | НД | 0 | НД | 0.9178 | НД | 0 | НД | 0.9178 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.3388 | НД | 0.9178 | НД | НД | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | F_prj_107000_48286 | 39.6525 | НД | 36.4896 | НД | 3.1629 | НД | 0 | НД | 3.1629 | НД | 0 | НД | 3.1629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1629 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | А1603408 | 27.2422 | НД | 1.1123 | НД | 15.5722 | НД | 0 | НД | 10.5577 | НД | 0 | НД | 10.5577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.0146 | НД | 10.5577 | НД | НД | страховой случай
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | ТимЭС | H_prj_107000_51042 | 1.3194 | НД | 0 | НД | 1.3194 | НД | 0 | НД | 1.3194 | НД | 0 | НД | 1.3194 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3194 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 9.6704 | НД | 1.5643 | НД | 9.6704 | НД | 0 | НД | 8.1366 | НД | 0 | НД | 8.1366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5338 | НД | 8.1366 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | ТимЭС | А1604675 | 0.52801 | НД | 0.27564 | НД | 0.52801 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.52801 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | F_prj_107000_49869 | 7.4148 | НД | 7.1433 | НД | 0.27153 | НД | 0 | НД | 0.27153 | НД | 0 | НД | 0.27153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27153 | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48160 | 9.1904 | НД | 0.8066 | НД | 8.3236 | НД | 0 | НД | 0.06016 | НД | 0 | НД | 0.06016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.2635 | НД | 0.06016 | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | ТихЭС | А1602791 | 8.5105 | НД | 8.5105 | НД | 8.5105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.5105 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0.91088 | НД | 0.91088 | НД | 0.91088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91088 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | ТихЭС | - | 8.2793 | НД | 5.8589 | НД | 3.6881 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6881 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | КЭС | G_prj_107000_50781 | 165.2324 | НД | 158.9464 | НД | 6.286 | НД | 0 | НД | 6.286 | НД | 0 | НД | 6.286 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.286 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 390.0198 | НД | 47.6947 | НД | 318.2804 | НД | 206.3851 | НД | 22.1715 | НД | 16.3481 | НД | 22.1715 | НД | 36.7112 | НД | 0 | НД | 62.4814 | НД | 0 | НД | 90.8444 | НД | 0 | НД | 296.1089 | НД | 5.8234 | НД | 35.62% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 241.535 | НД | 12.9365 | НД | 204.349 | НД | 176.386 | НД | 22.1715 | НД | 16.3481 | НД | 22.1715 | НД | 31.0365 | НД | 0 | НД | 56.5662 | НД | 0 | НД | 72.4352 | НД | 0 | НД | 182.1776 | НД | 5.8234 | НД | 35.62% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 78.3999 | НД | 10.9078 | НД | 45.2793 | НД | 45.2793 | НД | 19.4911 | НД | 0 | НД | 19.4911 | НД | 6.7919 | НД | 0 | НД | 15.8478 | НД | 0 | НД | 22.6397 | НД | 0 | НД | 25.7882 | НД | 19.4911 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 89.7851 | НД | 0 | НД | 87.7688 | НД | 87.7688 | НД | 2.6804 | НД | 13.1653 | НД | 2.6804 | НД | 17.5538 | НД | 0 | НД | 26.3306 | НД | 0 | НД | 30.7191 | НД | 0 | НД | 85.0884 | НД | -10.4849 | НД | -79.64% | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ИА | ЭG_prj_107000_49937 | 28.6054 | НД | 0 | НД | 28.6054 | НД | 0.6424 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.6424 | НД | 0 | НД | 28.6054 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 33.8768 | НД | 2.0287 | НД | 31.8278 | НД | 31.8278 | НД | 0 | НД | 3.1828 | НД | 0 | НД | 6.3656 | НД | 0 | НД | 9.5483 | НД | 0 | НД | 12.7311 | НД | 0 | НД | 31.8278 | НД | -3.1828 | НД | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_49956 | 10.8677 | НД | 0 | НД | 10.8677 | НД | 10.8677 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32525 | НД | 0 | НД | 4.8395 | НД | 0 | НД | 5.703 | НД | 0 | НД | 10.8677 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 148.4848 | НД | 34.7581 | НД | 113.9314 | НД | 29.9992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6747 | НД | 0 | НД | 5.9153 | НД | 0 | НД | 18.4092 | НД | 0 | НД | 113.9314 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | F_prj_107000_19833 | 148.4848 | НД | 34.7581 | НД | 113.9314 | НД | 29.9992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6747 | НД | 0 | НД | 5.9153 | НД | 0 | НД | 18.4092 | НД | 0 | НД | 113.9314 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 884.6088 | НД | 25.7697 | НД | 823.6766 | НД | 823.6766 | НД | 0.67944 | НД | 87.3938 | НД | 0.67944 | НД | 170.1608 | НД | 0 | НД | 206.0731 | НД | 0 | НД | 360.0489 | НД | 0 | НД | 822.9972 | НД | -86.7144 | НД | -99.22% | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 884.6088 | НД | 25.7697 | НД | 823.6766 | НД | 823.6766 | НД | 0.67944 | НД | 87.3938 | НД | 0.67944 | НД | 170.1608 | НД | 0 | НД | 206.0731 | НД | 0 | НД | 360.0489 | НД | 0 | НД | 822.9972 | НД | -86.7144 | НД | -99.22% | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 264.7851 | НД | 24.1439 | НД | 235.9716 | НД | 235.9716 | НД | 0.01825 | НД | 56.0403 | НД | 0.01825 | НД | 59.5227 | НД | 0 | НД | 57.3349 | НД | 0 | НД | 63.0736 | НД | 0 | НД | 235.9533 | НД | -56.0221 | НД | -99.97% | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 492.8387 | НД | 1.6258 | НД | 469.1099 | НД | 469.1099 | НД | 0.66119 | НД | 25.4237 | НД | 0.66119 | НД | 88.105 | НД | 0 | НД | 109.3053 | НД | 0 | НД | 246.2759 | НД | 0 | НД | 468.4487 | НД | -24.7625 | НД | -97.4% | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 126.985 | НД | 0 | НД | 118.5952 | НД | 118.5952 | НД | 0 | НД | 5.9298 | НД | 0 | НД | 22.5331 | НД | 0 | НД | 39.4329 | НД | 0 | НД | 50.6994 | НД | 0 | НД | 118.5952 | НД | -5.9298 | НД | -100% | Задержка в оформлении документов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 123.703 | НД | 4.501 | НД | 114.2356 | НД | 114.2356 | НД | 11.2584 | НД | 42.3729 | НД | 11.2584 | НД | 52.6449 | НД | 0 | НД | 9.322 | НД | 0 | НД | 9.8958 | НД | 0 | НД | 102.9772 | НД | -31.1145 | НД | -73.43% | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 31.8422 | НД | 4.501 | НД | 27.4541 | НД | 27.4541 | НД | 0.0254 | НД | 0 | НД | 0.0254 | НД | 8.2362 | НД | 0 | НД | 9.322 | НД | 0 | НД | 9.8958 | НД | 0 | НД | 27.4287 | НД | 0.0254 | НД | НД | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 91.8608 | НД | 0 | НД | 86.7816 | НД | 86.7816 | НД | 11.233 | НД | 42.3729 | НД | 11.233 | НД | 44.4087 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 75.5486 | НД | -31.1399 | НД | -73.49% | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 399.0143 | НД | 22.774 | НД | 313.0907 | НД | 313.0907 | НД | 43.8822 | НД | 0 | НД | 43.8822 | НД | 125.2363 | НД | 0 | НД | 85.3091 | НД | 0 | НД | 102.5454 | НД | 0 | НД | 269.2085 | НД | 43.8822 | НД | НД | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 303.3325 | НД | 14.4355 | НД | 236.9772 | НД | 236.9772 | НД | 41.2432 | НД | 0 | НД | 41.2432 | НД | 94.7909 | НД | 0 | НД | 63.6977 | НД | 0 | НД | 78.4886 | НД | 0 | НД | 195.734 | НД | 41.2432 | НД | НД | Получение положительного заключения Главгосэкпертизы
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50838 | 35.8133 | НД | 0 | НД | 32.2629 | НД | 32.2629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.9052 | НД | 0 | НД | 9.2263 | НД | 0 | НД | 10.1314 | НД | 0 | НД | 32.2629 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50839 | 59.8685 | НД | 8.3384 | НД | 43.8506 | НД | 43.8506 | НД | 2.639 | НД | 0 | НД | 2.639 | НД | 17.5402 | НД | 0 | НД | 12.3851 | НД | 0 | НД | 13.9253 | НД | 0 | НД | 41.2116 | НД | 2.639 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 3960.317 | НД | 21.413 | НД | 3846.8369 | НД | 2932.7506 | НД | 171.2865 | НД | 83.4312 | НД | 171.2865 | НД | 850.6285 | НД | 0 | НД | 1116.5638 | НД | 0 | НД | 882.1271 | НД | 0 | НД | 3675.5504 | НД | 87.8553 | НД | 105.3% | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА/АрЭС | G_prj_107000_50502 | 2711.8644 | НД | 0 | НД | 2711.8644 | НД | 2711.8644 | НД | 0.37 | НД | 66.1153 | НД | 0.37 | НД | 828.5924 | НД | 0 | НД | 1054.8576 | НД | 0 | НД | 762.2992 | НД | 0 | НД | 2711.4944 | НД | -65.7453 | НД | -99.44% | Отсутствие утвержденной программы консолидации
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50798 | 1.4013 | НД | 0 | НД | 1.4013 | НД | 0.30462 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30462 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4013 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50801 | 3.4335 | НД | 0 | НД | 3.4335 | НД | 0.76299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.76299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4335 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50802 | 2.1 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД | 0.525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | ИА | G_prj_107000_50803 | 6.525 | НД | 0 | НД | 6.525 | НД | 1.0875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.525 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50806 | 2.4731 | НД | 0 | НД | 2.4731 | НД | 0.7066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4731 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | ИА | G_prj_107000_50814 | 5.8356 | НД | 0 | НД | 5.8356 | НД | 0.66314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.8356 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50816 | 0.4322 | НД | 0 | НД | 0.4322 | НД | 0.14407 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14407 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4322 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50817 | 0.84131 | НД | 0 | НД | 0.84131 | НД | 0.33644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84131 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | ИА | G_prj_107000_50819 | 0.63051 | НД | 0 | НД | 0.63051 | НД | 0.15763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63051 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 2.4547 | НД | 0 | НД | 2.291 | НД | 0.16364 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16364 | НД | 0 | НД | 2.291 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 3.0278 | НД | 0 | НД | 2.8115 | НД | 0.21627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21627 | НД | 0 | НД | 2.8115 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 4.6119 | НД | 0 | НД | 4.3044 | НД | 0.30746 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30746 | НД | 0 | НД | 4.3044 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | ИА | G_prj_107000_50830 | 10.5593 | НД | 0 | НД | 10.5593 | НД | 0.59322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.5593 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | ИА | G_prj_107000_50831 | 2.4492 | НД | 0 | НД | 2.4492 | НД | 0.097966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.097966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4492 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | ИА | G_prj_107000_50832 | 1.8402 | НД | 0 | НД | 1.8402 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8402 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | ИА | G_prj_107000_49970 | 46.3872 | НД | 0 | НД | 46.3872 | НД | 15.165 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.165 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 46.3872 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | ИА | G_prj_107000_49960 | 1.8729 | НД | 0 | НД | 1.8729 | НД | 0.11017 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11017 | НД | 0 | НД | 1.8729 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | ИА | G_prj_107000_49961 | 1.0571 | НД | 0 | НД | 1.0571 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 1.0571 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | ИА | G_prj_107000_49962 | 2.0127 | НД | 0 | НД | 2.0127 | НД | 0.40254 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40254 | НД | 0 | НД | 2.0127 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | ИА | G_prj_107000_49964 | 3.5932 | НД | 0 | НД | 3.5932 | НД | 0.44915 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44915 | НД | 0 | НД | 3.5932 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_49968 | 1.1731 | НД | 0 | НД | 1.1731 | НД | 0.13035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13035 | НД | 0 | НД | 1.1731 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | АрЭС | G_prj_107000_49969 | 0.2126 | НД | 0 | НД | 0.2126 | НД | 0.05315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05315 | НД | 0 | НД | 0.2126 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | ИА | G_prj_107000_50862 | 1.7812 | НД | 0 | НД | 1.7812 | НД | 0.46875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46875 | НД | 0 | НД | 1.7812 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0.56007 | НД | 0 | НД | 0.48006 | НД | 0.16002 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16002 | НД | 0 | НД | 0.48006 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0.81531 | НД | 0 | НД | 0.73378 | НД | 0.081531 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.081531 | НД | 0 | НД | 0.73378 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 8.4974 | НД | 0 | НД | 6.498 | НД | 0.9997 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9997 | НД | 0 | НД | 6.498 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 5.3482 | НД | 0 | НД | 4.1597 | НД | 0.59424 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59424 | НД | 0 | НД | 4.1597 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 15.4581 | НД | 0 | НД | 14.269 | НД | 3.5672 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5672 | НД | 0 | НД | 14.269 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 3.0021 | НД | 0 | НД | 2.5017 | НД | 0.50035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50035 | НД | 0 | НД | 2.5017 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 3.278 | НД | 0 | НД | 2.7317 | НД | 1.0927 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0927 | НД | 0 | НД | 2.7317 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 6.0784 | НД | 0 | НД | 5.3633 | НД | 1.0727 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0727 | НД | 0 | НД | 5.3633 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0.6615 | НД | 0 | НД | 0.294 | НД | 0.0735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0735 | НД | 0 | НД | 0.294 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 1.4916 | НД | 0 | НД | 0.9492 | НД | 0.2712 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2712 | НД | 0 | НД | 0.9492 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 1.243 | НД | 0 | НД | 0.9944 | НД | 0.1243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1243 | НД | 0 | НД | 0.9944 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 1.5828 | НД | 0 | НД | 1.253 | НД | 0.3957 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3957 | НД | 0 | НД | 1.253 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0.61425 | НД | 0 | НД | 0.5265 | НД | 0.08775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.08775 | НД | 0 | НД | 0.5265 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0.83215 | НД | 0 | НД | 0.4539 | НД | 0.22695 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22695 | НД | 0 | НД | 0.4539 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0.6768 | НД | 0 | НД | 0.564 | НД | 0.2256 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2256 | НД | 0 | НД | 0.564 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50886 | 5.4752 | НД | 0 | НД | 5.4752 | НД | 0.49775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49775 | НД | 0 | НД | 5.4752 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50857 | 0.47693 | НД | 0 | НД | 0.47693 | НД | 0.23846 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23846 | НД | 0 | НД | 0.47693 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50858 | 0.3844 | НД | 0 | НД | 0.3844 | НД | 0.0961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0961 | НД | 0 | НД | 0.3844 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА | G_prj_107000_49981 | 10.726 | НД | 0 | НД | 9.688 | НД | 2.768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.768 | НД | 0 | НД | 9.688 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 10.8783 | НД | 0 | НД | 5.1192 | НД | 1.5998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5998 | НД | 0 | НД | 5.1192 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50866 | 61.4786 | НД | 0 | НД | 49.1829 | НД | 12.2957 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.2957 | НД | 0 | НД | 49.1829 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 55.9647 | НД | 0 | НД | 47.9697 | НД | 7.995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.995 | НД | 0 | НД | 47.9697 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 7.5932 | НД | 0 | НД | 4.5559 | НД | 0.75932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75932 | НД | 0 | НД | 4.5559 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | ИА | F_prj_107000_48190 | 9.5807 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 9.5807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА | G_ prj_107000_49985 | 15.2542 | НД | 0 | НД | 10.1695 | НД | 10.1695 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.1695 | НД | 0 | НД | 10.1695 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 3.2373 | НД | 0 | НД | 1.6186 | НД | 1.6186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6186 | НД | 0 | НД | 1.6186 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_49989 | 1.5 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 1.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | КЭС | G_prj_107000_49991 | 0.4956 | НД | 0 | НД | 0.4956 | НД | 0.4956 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4956 | НД | 0 | НД | 0.4956 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49997 | 16.8136 | НД | 0 | НД | 10.2966 | НД | 10.2966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.2966 | НД | 0 | НД | 10.2966 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50773 | 14.3457 | НД | 0 | НД | 14.3457 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.3457 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА | G_prj_107000_50774 | 12.5954 | НД | 0 | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА | G_prj_107000_50775 | 23.8908 | НД | 0 | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | КЭС | H_prj_107000_50972 | 0.42356 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД | 0 | НД | 0.42348 | НД | 0 | НД | 0.42348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.6262e-05 | НД | 0.42348 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51049 | 26.7356 | НД | 0 | НД | 39.1156 | НД | 0 | НД | 39.1195 | НД | 0 | НД | 39.1195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.0038932 | НД | 39.1195 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50995 | 0.46896 | НД | 0 | НД | 0.46896 | НД | 0 | НД | 0.073068 | НД | 0 | НД | 0.073068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39589 | НД | 0.073068 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50992 | 0.19974 | НД | 0 | НД | 0.19974 | НД | 0 | НД | 0.13904 | НД | 0 | НД | 0.13904 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.060695 | НД | 0.13904 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50994 | 0.10437 | НД | 0 | НД | 0.10437 | НД | 0 | НД | 0.075815 | НД | 0 | НД | 0.075815 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.028557 | НД | 0.075815 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50993 | 0.18681 | НД | 0 | НД | 0.18681 | НД | 0 | НД | 0.12953 | НД | 0 | НД | 0.12953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.057278 | НД | 0.12953 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | ЮЗЭС | H_prj_107000_50996 | 7.822 | НД | 0 | НД | 7.822 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.422 | НД | 0.4 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | ИА | А1600645 | 0.37 | НД | 0 | НД | 10.396 | НД | 0 | НД | 10.396 | НД | 0 | НД | 10.396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.396 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | ИА | G_prj_107000_50000 | 7.3678 | НД | 0 | НД | 7.3678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.3678 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | ИА | G_prj_107000_49999 | 11.3678 | НД | 0 | НД | 11.3678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.3678 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | F_prj_107000_48937 | 28.139 | НД | 0 | НД | 28.139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.139 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | F_prj_107000_48933 | 74.8085 | НД | 0 | НД | 74.8085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 74.8085 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | ИА | G_prj_107000_49998 | 10.2169 | НД | 0 | НД | 10.2169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.2169 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | ИА | G_prj_107000_50005 | 10.4644 | НД | 0 | НД | 10.4644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.4644 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | ИА | G_prj_107000_50001 | 9.8966 | НД | 0 | НД | 9.8966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.8966 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | ИА | G_prj_107000_50003 | 10.7271 | НД | 0 | НД | 10.7271 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.7271 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | F_prj_107000_48922 | 37.2941 | НД | 0 | НД | 37.2941 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 37.2941 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50990 | 0.10392 | НД | 0 | НД | 0.10392 | НД | 0 | НД | 0.074047 | НД | 0 | НД | 0.074047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.029869 | НД | 0.074047 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50991 | 0.5159 | НД | 0 | НД | 0.5159 | НД | 0 | НД | 0.29661 | НД | 0 | НД | 0.29661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21929 | НД | 0.29661 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51070 | 56.5601 | НД | 0 | НД | 56.5601 | НД | 0 | НД | 44.083 | НД | 0 | НД | 44.083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.4771 | НД | 44.083 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | F_prj_107000_49508 | 14.4068 | НД | 4.5 | НД | 10.5932 | НД | 7.0763 | НД | 2 | НД | 1.6949 | НД | 2 | НД | 1.9915 | НД | 0 | НД | 1.6949 | НД | 0 | НД | 1.6949 | НД | 0 | НД | 8.5932 | НД | 0.30508 | НД | 18% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | F_prj_107000_49509 | 10.8428 | НД | 3.0113 | НД | 7.8314 | НД | 6.5087 | НД | 2.3969 | НД | 2.3969 | НД | 2.3969 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1962 | НД | 0 | НД | 1.9156 | НД | 0 | НД | 5.4346 | НД | -2.7966e-07 | НД | -1.167e-05% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | ИА | F_prj_107000_49511 | 4.2373 | НД | 0 | НД | 4.2373 | НД | 1.0399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0399 | НД | 0 | НД | 4.2373 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | ИА | F_prj_107000_49512 | 13.5593 | НД | 0 | НД | 13.5593 | НД | 6.3433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.3433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.5593 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 72.9473 | НД | 3.5576 | НД | 54.0543 | НД | 54.0543 | НД | 0 | НД | 8.1081 | НД | 0 | НД | 10.8109 | НД | 0 | НД | 16.2163 | НД | 0 | НД | 18.919 | НД | 0 | НД | 54.0543 | НД | -8.1081 | НД | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 23.5679 | НД | 0.99427 | НД | 19.0563 | НД | 2.29 | НД | 19.0563 | НД | 2.29 | НД | 19.0563 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.7627e-05 | НД | 16.7663 | НД | 732.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | ТимЭС | G_prj_107000_50834 | 24.0691 | НД | 2.0758 | НД | 2.826 | НД | 2.826 | НД | 0.26522 | НД | 2.826 | НД | 0.26522 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5608 | НД | -2.5608 | НД | -90.62% | Задержка оформления документов
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | ЭF_prj_107000_48151 | 161.5469 | НД | 5.9328 | НД | 130.191 | НД | 45.7627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.1525 | НД | 0 | НД | 13.7288 | НД | 0 | НД | 22.8814 | НД | 0 | НД | 130.191 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | СлЭС | F_prj_107000_48181 | 0.93802 | НД | 0 | НД | 0.93802 | НД | 0.93802 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.056737 | НД | 0 | НД | 0.46091 | НД | 0 | НД | 0.42038 | НД | 0 | НД | 0.93802 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | F_prj_107000_48183 | 20.6046 | НД | 0 | НД | 20.6046 | НД | 0.7 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7 | НД | 0 | НД | 20.6046 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48178 | 2.5323 | НД | 0 | НД | 2.5323 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5323 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48185 | 0.8035 | НД | 0 | НД | 0.8035 | НД | 0.8035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.02446 | НД | 0 | НД | 0.36494 | НД | 0 | НД | 0.41411 | НД | 0 | НД | 0.8035 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | УЛЭС | F_prj_107000_10355 | 35.8077 | НД | 0 | НД | 35.8077 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.8077 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | КЭС | F_prj_107000_48179 | 3.5614 | НД | 0.65739 | НД | 2.904 | НД | 0 | НД | 2.904 | НД | 0 | НД | 2.904 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.904 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | ЛенЭС | G_prj_107000_49958 | 20.4028 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | ЮЗЭС | А1700224 | 3.6102 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | НД | Выполнение работ за счет средста ПАО ФСК за счет средств, полученных по соглашению
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | КЭС | А1700222 | 13.4828 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | НД | Выполнение работ за счет средста ПАО ФСК за счет средств, полученных по соглашению
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | АдЭС | А1700223 | 11.5882 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | НД | Выполнение работ за счет средста ПАО ФСК за счет средств, полученных по соглашению
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_50788 | 20.6047 | НД | 0 | НД | 20.6047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.6047 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | F_prj_107000_48203 | 85.716 | НД | 0 | НД | 85.716 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 85.716 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48189 | 2.3138 | НД | 0 | НД | 2.3138 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3138 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | НД | Г | 1673.8357 | НД | 319.4709 | НД | 1243.6395 | НД | 772.6908 | НД | 115.024 | НД | 73.2642 | НД | 115.024 | НД | 165.4011 | НД | 0 | НД | 257.9702 | НД | 0 | НД | 276.0553 | НД | 0 | НД | 1128.6154 | НД | 41.7598 | НД | 57% | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 467.5891 | НД | 43.8738 | НД | 365.8841 | НД | 77.0877 | НД | 46.2213 | НД | 9.7885 | НД | 46.2213 | НД | 21.4367 | НД | 0 | НД | 25.7128 | НД | 0 | НД | 20.1496 | НД | 0 | НД | 319.6628 | НД | 36.4328 | НД | 372.2% | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 467.5891 | НД | 43.8738 | НД | 365.8841 | НД | 77.0877 | НД | 46.2213 | НД | 9.7885 | НД | 46.2213 | НД | 21.4367 | НД | 0 | НД | 25.7128 | НД | 0 | НД | 20.1496 | НД | 0 | НД | 319.6628 | НД | 36.4328 | НД | 372.2% | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 172.7185 | НД | 28.748 | НД | 136.2251 | НД | 28.7 | НД | 29.638 | НД | 3.5908 | НД | 29.638 | НД | 7.9253 | НД | 0 | НД | 9.6839 | НД | 0 | НД | 7.5 | НД | 0 | НД | 106.5871 | НД | 26.0472 | НД | 725.4% | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 281.8039 | НД | 10.454 | НД | 222.262 | НД | 46.8263 | НД | 14.947 | НД | 5.8587 | НД | 14.947 | НД | 13.0199 | НД | 0 | НД | 15.8001 | НД | 0 | НД | 12.1476 | НД | 0 | НД | 207.315 | НД | 9.0883 | НД | 155.1% | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 1.9964 | НД | 0 | НД | 1.5614 | НД | 0.39036 | НД | 0 | НД | 0.084746 | НД | 0 | НД | 0.12288 | НД | 0 | НД | 0.057203 | НД | 0 | НД | 0.12553 | НД | 0 | НД | 1.5614 | НД | -0.084746 | НД | -100% | Задержка оформления документов
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 5.9893 | НД | 0.742 | НД | 4.6843 | НД | 1.1711 | НД | 0.485 | НД | 0.25424 | НД | 0.485 | НД | 0.36864 | НД | 0 | НД | 0.17161 | НД | 0 | НД | 0.37658 | НД | 0 | НД | 4.1993 | НД | 0.23076 | НД | 90.77% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 5.0811 | НД | 3.9298 | НД | 1.1513 | НД | 0 | НД | 1.1513 | НД | 0 | НД | 1.1513 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1513 | НД | НД | НД
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | КЭС | H_prj_107000_51017 | 1.13 | НД | 0 | НД | 1.13 | НД | 0 | НД | 1.13 | НД | 0 | НД | 1.13 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.13 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | А1301555 | 3.9511 | НД | 3.9298 | НД | 0.02131 | НД | 0 | НД | 0.02131 | НД | 0 | НД | 0.02131 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.02131 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 1155.2018 | НД | 275.5971 | НД | 826.7106 | НД | 687.0486 | НД | 68.8027 | НД | 63.4756 | НД | 68.8027 | НД | 140.8111 | НД | 0 | НД | 232.2574 | НД | 0 | НД | 250.5044 | НД | 0 | НД | 757.9079 | НД | 5.3271 | НД | 8.392% | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 1110.4373 | НД | 275.1744 | НД | 784.0839 | НД | 650.4112 | НД | 66.6611 | НД | 63.4756 | НД | 66.6611 | НД | 138.8044 | НД | 0 | НД | 231.2303 | НД | 0 | НД | 216.9008 | НД | 0 | НД | 717.4228 | НД | 3.1854 | НД | 5.018% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 1110.4373 | НД | 275.1744 | НД | 784.0839 | НД | 650.4112 | НД | 66.6611 | НД | 63.4756 | НД | 66.6611 | НД | 138.8044 | НД | 0 | НД | 231.2303 | НД | 0 | НД | 216.9008 | НД | 0 | НД | 717.4228 | НД | 3.1854 | НД | 5.018% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 499.011 | НД | 252.0435 | НД | 263.7136 | НД | 263.7136 | НД | 52.7188 | НД | 38.0519 | НД | 52.7188 | НД | 63.4199 | НД | 0 | НД | 71.0302 | НД | 0 | НД | 91.2116 | НД | 0 | НД | 210.9948 | НД | 14.6669 | НД | 38.54% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 389.9506 | НД | 17.7469 | НД | 344.9493 | НД | 344.9493 | НД | 2.7418 | НД | 25.4237 | НД | 2.7418 | НД | 65.2753 | НД | 0 | НД | 146.1095 | НД | 0 | НД | 108.1408 | НД | 0 | НД | 342.2075 | НД | -22.6819 | НД | -89.22% | Задержка проведение торгов в выборе подрядчика на СМР
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 86.3136 | НД | 5.384 | НД | 40.2588 | НД | 40.2588 | НД | 11.2005 | НД | 0 | НД | 11.2005 | НД | 10.0647 | НД | 0 | НД | 14.0906 | НД | 0 | НД | 16.1035 | НД | 0 | НД | 29.0583 | НД | 11.2005 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АдЭС | G_prj_107000_50689 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | КЭС | F_prj_107000_48195 | 115.9166 | НД | 0 | НД | 115.9166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 115.9166 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48145 | 17.7561 | НД | 0 | НД | 17.7561 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.7561 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 44.7644 | НД | 0.42277 | НД | 42.6267 | НД | 36.6374 | НД | 2.1416 | НД | 0 | НД | 2.1416 | НД | 2.0067 | НД | 0 | НД | 1.0271 | НД | 0 | НД | 33.6036 | НД | 0 | НД | 40.4851 | НД | 2.1416 | НД | НД | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 44.7644 | НД | 0.42277 | НД | 42.6267 | НД | 36.6374 | НД | 2.1416 | НД | 0 | НД | 2.1416 | НД | 2.0067 | НД | 0 | НД | 1.0271 | НД | 0 | НД | 33.6036 | НД | 0 | НД | 40.4851 | НД | 2.1416 | НД | НД | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 5.5615 | НД | 0.42277 | НД | 3.4237 | НД | 3.4237 | НД | 2.1416 | НД | 0 | НД | 2.1416 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0271 | НД | 0 | НД | 2.3966 | НД | 0 | НД | 1.2821 | НД | 2.1416 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49873 | 33.2137 | НД | 0 | НД | 33.2137 | НД | 33.2137 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.207 | НД | 0 | НД | 33.2137 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_49870 | 5.9893 | НД | 0 | НД | 5.9893 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.9893 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 51.0448 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | 8.5545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4012 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | КЭС | F_prj_107000_48199 | 51.0448 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | 8.5545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4012 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
| Оборудование, входящее в сметы строек(сч. 07) | ФЭС | Г | 0 | НД | 1758.288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | ФЭС | Г | 0 | НД | 1032.142 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1e-06 | 0 | 0 | 0 | -1e-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
на период 2017
период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | 2538.7734 | 296.7868 | 988.541 | 734.5435 | 518.9021 | 1432.3842 | 135.2947 | 627.7927 | 501.3984 | 167.8984 | [5 empty] | 984.4352 | 94.4882 | 364.6965 | 364.947 | 160.3022
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | НД | Г | 2538.7734 | 296.7868 | 988.541 | 734.5435 | 518.9021 | 1432.3842 | 135.2947 | 627.7927 | 501.3984 | 167.8984 | -1106.3892 | -161.4921 | -360.7484 | -233.1451 | -351.0036 | 984.4352 | 94.4882 | 364.6965 | 364.947 | 160.3022
0.1 | Технологическое присоединение, всего | НД | Г | 1193.4053 | 210.667 | 442.6788 | 258.2875 | 281.772 | 388.5721 | 101.9286 | 141.1988 | 101.6017 | 43.843 | -804.8332 | -108.7384 | -301.48 | -156.6858 | -237.929 | 241.7291 | 29.8477 | 139.2745 | 40.5843 | 32.0213
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | НД | Г | 834.2735 | 71.7198 | 457.6795 | 234.608 | 70.2662 | 673.3897 | 16.1698 | 483.2146 | 107.6169 | 66.3884 | -160.8838 | -55.5501 | 25.5351 | -126.9911 | -3.8778 | 515.5996 | 53.958 | 175.5124 | 229.0527 | 57.0765
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | НД | Г | 138.1103 | 9.4 | 67.4827 | 45.5 | 15.7276 | 4.4843 | 0 | 0 | 0 | 4.4843 | -133.626 | -9.4 | -67.4827 | -45.5 | -11.2433 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 0.67944
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | НД | Г | 50 | 4 | 15 | 10 | 21 | 14.8021 | 12.6054 | 0 | 0 | 2.1967 | -35.1979 | 8.6054 | -15 | -10 | -18.8033 | 11.2584 | 10.6825 | 0 | 0 | 0.57584
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | НД | Г | 125.2363 | 0 | 0 | 0 | 125.2363 | 47.806 | 0 | 0 | 0 | 47.806 | -77.4303 | 0 | 0 | 0 | -77.4303 | 43.8822 | 0 | 0 | 0 | 43.8822
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | НД | Г | 197.7481 | 1 | 5.7 | 186.1481 | 4.9 | 303.33 | 4.5909 | 3.3792 | 292.1798 | 3.18 | 105.5819 | 3.5909 | -2.3208 | 106.0318 | -1.72 | 171.2865 | 0 | 49.9096 | 95.31 | 26.0669
1 | Краснодарский край | НД | Г | 2422.0214 | 284.6572 | 927.6915 | 699.3141 | 510.3586 | 1280.2919 | 127.381 | 528.6381 | 472.2816 | 151.9912 | -1141.7295 | -157.2762 | -399.0534 | -227.0325 | -358.3674 | 869.4112 | 87.7848 | 270.7464 | 356.6437 | 154.2359
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 1181.8548 | 208.6374 | 439.5971 | 255.2697 | 278.3506 | 345.8919 | 94.5131 | 126.2883 | 92.1771 | 32.9134 | -835.9629 | -114.1243 | -313.3088 | -163.0926 | -245.4373 | 195.5078 | 23.1443 | 110.5845 | 32.281 | 29.4976
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 1181.8548 | 208.6374 | 439.5971 | 255.2697 | 278.3506 | 345.8919 | 94.5131 | 126.2883 | 92.1771 | 32.9134 | -835.9629 | -114.1243 | -313.3088 | -163.0926 | -245.4373 | 195.5078 | 23.1443 | 110.5845 | 32.281 | 29.4976
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 113.2359 | 23.9359 | 40.9345 | 38.2608 | 10.1046 | 149.2557 | 31.5499 | 53.9556 | 50.4314 | 13.3189 | 36.0198 | 7.6139 | 13.0211 | 12.1706 | 3.2142 | 48.734 | 1.8329 | 32.8558 | 10.0764 | 3.9688
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 125.6137 | 18.844 | 55.8211 | 39.0945 | 11.8541 | 94.607 | 14.1925 | 42.0421 | 29.4443 | 8.928 | -31.0067 | -4.6515 | -13.779 | -9.6502 | -2.9261 | 88.112 | 10.1779 | 56.7563 | 13.3231 | 7.8547
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0.95395 | 0.245 | 0.34 | 0.28 | 0.088953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95395 | -0.245 | -0.34 | -0.28 | -0.088953 | 3.213 | 0.31194 | 1.5402 | 1.3604 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 5.86 | 0.48227 | 1.0839 | 4.0908 | 0.20297 | 15.5157 | 1.2769 | 2.8699 | 10.8314 | 0.53742 | 9.6557 | 0.79465 | 1.786 | 6.7406 | 0.33445 | 14.898 | 1.4263 | 6.6682 | 6.326 | 0.47769
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 936.1913 | 165.1302 | 341.4176 | 173.5435 | 256.1 | 86.5136 | 47.4938 | 27.4207 | 1.47 | 10.1291 | -849.6777 | -117.6364 | -313.9969 | -172.0736 | -245.9709 | 40.5508 | 9.3952 | 12.7641 | 1.1951 | 17.1963
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 507.3176 | 100 | 163.3176 | 96 | 148 | 7.3835 | 0 | 0 | 0 | 7.3835 | -499.9341 | -100 | -163.3176 | -96 | -140.6165 | 7.1328 | 0 | 0 | 0 | 7.1328
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 347.6752 | 42 | 141 | 66.6752 | 98 | 38.3698 | 38.3698 | 0 | 0 | 0 | -309.3054 | -3.6302 | -141 | -66.6752 | -98 | 5.983 | 0 | 0 | 0 | 5.983
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 9.9604 | 2.5 | 6.1 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9604 | -2.5 | -6.1 | -1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | G_prj_107000_49900 | 1.8736 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8736 | -1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0.52543 | 0 | 0 | 0 | 0.52543
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | F_prj_107000_48963 | 5.7567 | 5.7567 | 0 | 0 | 0 | 9.0308 | 9.0308 | 0 | 0 | 0 | 3.2741 | 3.2741 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 1.0886
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 40.3939 | 5 | 21 | 4.2939 | 10.1 | 0.25632 | 0 | 0 | 0 | 0.25632 | -40.1376 | -5 | -21 | -4.2939 | -9.8437 | 0.23851 | 0 | 0 | 0 | 0.23851
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 23.214 | 8 | 10 | 5.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.214 | -8 | -10 | -5.214 | 0 | 0.2152 | 0 | 0 | 0 | 0.2152
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | СлЭС | А1601298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85231 | 0 | 0.85231 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20966 | 0 | 0 | 0.024677 | 0.18499 | 0.20966 | 0 | 0 | 0.024677 | 0.18499 | 2.0822 | 0 | 1.8972 | 0 | 0.18499
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | А1501804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0.14977 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0.14977 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0.14977
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ | КЭС | А298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01934 | 0 | 0 | 0 | 0.01934
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | А1402128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0537 | 0 | 5.0424 | 0 | 0.011254
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | СочЭС | H_prj_107000_51020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16759 | 0.16759 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | СочЭС | H_prj_107000_51019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13751 | 0.13751 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | СочЭС | А1600681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7099 | 6.7099 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | H_prj_107000_51021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56966 | 0.043176 | 0 | 0.52649 | 0 | 0.56966 | 0.043176 | 0 | 0.52649 | 0 | 1.0192 | 0 | 0.32201 | 0.66553 | 0.031648
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | H_prj_107000_51027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1253 | 0 | 0 | 0 | 0.1253 | 0.1253 | 0 | 0 | 0 | 0.1253 | 0.1253 | 0 | 0 | 0 | 0.1253
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | ТихЭС | H_prj_107000_51026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 1.063 | 0.16031 | 0.32418 | 0.52959 | 0.04891
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0.54397 | 4.8699 | 0 | 4.326 | 0 | 0.54397
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | 2.2199 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская»¶ | СлЭС | А1400811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.40733 | 0 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.40733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | СлЭС | G_prj_107000_50843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3118 | 0 | 5.863 | 0 | 0.44881 | 6.3118 | 0 | 5.863 | 0 | 0.44881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | СочЭС | F_prj_107000_48961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9188 | 0 | 0 | 0.9188 | 0 | 0.9188 | 0 | 0 | 0.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | F_prj_107000_48972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | А1401129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | А1501516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | А1601327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | А1603406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050062 | 0.050062 | 0 | 0 | 0 | 0.050062 | 0.050062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 729.0719 | 61.6198 | 399.9117 | 202.3964 | 65.144 | 563.9775 | 15.6716 | 398.9705 | 87.9247 | 61.4107 | -165.0945 | -45.9482 | -0.94114 | -114.4718 | -3.7333 | 446.7969 | 53.958 | 110.2523 | 229.0527 | 53.5339
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 699.1643 | 60.8 | 391.0666 | 185.0507 | 62.2469 | 506.2633 | 15.6716 | 345.0889 | 87.4249 | 58.0779 | -192.901 | -45.1284 | -45.9777 | -97.6258 | -4.1691 | 392.0423 | 48.7125 | 77.6419 | 216.0954 | 49.5925
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 699.1643 | 60.8 | 391.0666 | 185.0507 | 62.2469 | 506.2633 | 15.6716 | 345.0889 | 87.4249 | 58.0779 | -192.901 | -45.1284 | -45.9777 | -97.6258 | -4.1691 | 392.0423 | 48.7125 | 77.6419 | 216.0954 | 49.5925
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | F_prj_107000_48153 | 91 | 14 | 28.4 | 45 | 3.6 | 56.0672 | 12.5493 | 0 | 43.5179 | 0 | -34.9328 | -1.4507 | -28.4 | -1.4821 | -3.6 | 22.1561 | 22.1561 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 65.1579 | 7 | 35.7 | 15.3 | 7.1579 | 3.6978 | 0 | 0 | 0.41559 | 3.2823 | -61.4601 | -7 | -35.7 | -14.8844 | -3.8757 | 1.8379 | 0 | 0 | 0 | 1.8379
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69126 | 0 | 0 | 0 | 0.69126 | 0.69126 | 0 | 0 | 0 | 0.69126 | 0.54816 | 0 | 0 | 0 | 0.54816
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5127 | 0 | 0 | 4.7461 | 1.7666 | 6.5127 | 0 | 0 | 4.7461 | 1.7666 | 2.7527 | 0 | 0 | 0 | 2.7527
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 66.486 | 10 | 41.6 | 8 | 6.886 | 9.4054 | 0 | 0 | 4.5432 | 4.8623 | -57.0805 | -10 | -41.6 | -3.4568 | -2.0237 | 5.7594 | 0 | 0 | 0 | 5.7594
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 140 | 8 | 109.5087 | 12.5 | 9.9913 | 118.4452 | 0 | 109.5087 | 0.98095 | 7.9555 | -21.5548 | -8 | 0 | -11.5191 | -2.0358 | 277.3653 | 0 | 56.1313 | 213.5854 | 7.6487
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 35.3437 | 7 | 20.2437 | 6 | 2.1 | 4.7308 | 0 | 0 | 0.46676 | 4.2641 | -30.6128 | -7 | -20.2437 | -5.5332 | 2.1641 | 2.8953 | 0 | 0 | 0 | 2.8953
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 69.0776 | 5 | 31.8 | 27.6 | 4.6776 | 3.2303 | 0 | 0 | 0.26843 | 2.9618 | -65.8473 | -5 | -31.8 | -27.3316 | -1.7158 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 1.6346
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6592 | 0 | 0 | 8.2242 | 2.435 | 10.6592 | 0 | 0 | 8.2242 | 2.435 | 3.6226 | 0 | 0 | 0 | 3.6226
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 22.4157 | 0 | 7.4157 | 10 | 5 | 7.6349 | 0 | 0 | 3.5188 | 4.1161 | -14.7808 | 0 | -7.4157 | -6.4812 | -0.88391 | 2.8104 | 0 | 0 | 0 | 2.8104
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3222 | 11.3222 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 17.2526 | 1 | 8 | 6.4 | 1.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.2526 | -1 | -8 | -6.4 | -1.8526 | 3.6576 | 3.6576 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | ЛенЭС | F_prj_107000_48142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | КЭС | ЭF_prj_107000_49083 | 35.2593 | 3 | 20.45 | 9.4 | 2.4093 | 6.2398 | 0 | 0 | 5.0764 | 1.1634 | -29.0195 | -3 | -20.45 | -4.3236 | -1.2459 | 1.1634 | 0 | 0 | 0 | 1.1634
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | КЭС | ЭG_prj_107000_50842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 30.6723 | 0 | 25.4 | 1 | 4.2723 | 93.9253 | 0 | 93.5407 | 0.38465 | 0 | 63.2531 | 0 | 68.1407 | -0.61535 | -4.2723 | 0.75849 | 0 | 0 | 0 | 0.75849
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 121.0486 | 5.8 | 59.4486 | 41.5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.0486 | -5.8 | -59.4486 | -41.5 | -14.3 | 11.5766 | 11.5766 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | ТихЭС | G_prj_107000_49874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | G_prj_107000_50696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | G_prj_107000_50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 5.4507 | 0 | 3.1 | 2.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4507 | 0 | -3.1 | -2.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | А1601301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0.49041
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | G_prj_107000_49894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066031 | 0 | 0 | 0 | 0.066031 | 0.060521 | 0 | 0 | 0 | 0.059971 | 0.0589 | 0 | 0 | 0 | 0.0589
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 0.73361 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 0.73361 | 4.0976 | 0 | 1.1986 | 2.2228 | 0.67626
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068355 | 0 | 0 | 0 | 0.068355 | 0.068355 | 0 | 0 | 0 | 0.068355 | 1.6797 | 0 | 1.208 | 0.28716 | 0.18461
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7779 | 0 | 131.6955 | 14.8613 | 23.2212 | 169.7779 | 0 | 131.6955 | 14.8613 | 23.2212 | 35.8549 | 0 | 19.1041 | 0 | 16.7508
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | F_prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7648 | 0 | 10.344 | 0.42075 | 0 | 10.7648 | 0 | 10.344 | 0.42075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | G_prj_107000_49892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 10.6169 | 0.81984 | 4.21 | 2.69 | 2.8971 | 9.7328 | 0 | 6.3999 | 0 | 3.3328 | -0.88417 | -0.81984 | 2.1899 | -2.69 | 0.43576 | 32.5831 | 2.5651 | 26.6232 | 0 | 3.3948
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 10.6169 | 0.81984 | 4.21 | 2.69 | 2.8971 | 9.7328 | 0 | 6.3999 | 0 | 3.3328 | -0.88417 | -0.81984 | 2.1899 | -2.69 | 0.43576 | 32.5831 | 2.5651 | 26.6232 | 0 | 3.3948
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 6.9198 | 0.31984 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9198 | -0.31984 | -2.4 | -1.5 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | КЭС | G_prj_107000_49917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | ЮЗЭС | G_prj_107000_49920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.1 | -0.09 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | 0 | -0.21 | -0.1 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | ТимЭС | F_prj_107000_48148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | СочЭС | G_prj_107000_49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | ЮЗЭС | F_prj_107000_49384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 3.0171 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.017089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0171 | -0.5 | -1.5 | -1 | -0.017089 | 1.871 | 1.871 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | А1503240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.9178
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | F_prj_107000_48286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 3.1629 | 0 | 1.3475 | 0 | 1.8155
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | А1603408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5577 | 0 | 10.5577 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | ТимЭС | H_prj_107000_51042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29145 | 0 | 0 | 0 | 0.29145 | 0.29145 | 0 | 0 | 0 | 0.29145 | 1.3194 | 0.42251 | 0.60549 | 0 | 0.29145
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 6.3999 | 0 | 0.30813 | 6.708 | 0 | 6.3999 | 0 | 0.30813 | 8.1366 | 0 | 7.827 | 0 | 0.30961
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | ТимЭС | А1604675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | F_prj_107000_49869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27153 | 0.27153 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06016 | 0 | 0 | 0 | 0.06016
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | ТихЭС | А1602791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | КЭС | G_prj_107000_50781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.286 | 0 | 6.2857 | 0 | 0.00032
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 19.2908 | 0 | 4.6351 | 14.6557 | 0 | 47.9815 | 0 | 47.4818 | 0.49971 | 0 | 28.6907 | 0 | 42.8467 | -14.156 | 0 | 22.1715 | 2.6804 | 5.9872 | 12.9573 | 0.54661
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 19.2908 | 0 | 4.6351 | 14.6557 | 0 | 21.6753 | 0 | 21.1756 | 0.49971 | 0 | 2.3845 | 0 | 16.5405 | -14.156 | 0 | 22.1715 | 2.6804 | 5.9872 | 12.9573 | 0.54661
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6753 | 0 | 21.1756 | 0.49971 | 0 | 21.6753 | 0 | 21.1756 | 0.49971 | 0 | 19.4911 | 0 | 5.9872 | 12.9573 | 0.54661
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 15.5351 | 0 | 3.1351 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5351 | 0 | -3.1351 | -12.4 | 0 | 2.6804 | 2.6804 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ИА | ЭG_prj_107000_49937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 3.7557 | 0 | 1.5 | 2.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7557 | 0 | -1.5 | -2.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_49956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3062 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 26.3062 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | F_prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3062 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 26.3062 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 138.1103 | 9.4 | 67.4827 | 45.5 | 15.7276 | 4.4843 | 0 | 0 | 0 | 4.4843 | -133.626 | -9.4 | -67.4827 | -45.5 | -11.2433 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 0.67944
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 138.1103 | 9.4 | 67.4827 | 45.5 | 15.7276 | 4.4843 | 0 | 0 | 0 | 4.4843 | -133.626 | -9.4 | -67.4827 | -45.5 | -11.2433 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 0.67944
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 66.1276 | 9.4 | 28.9 | 20.1 | 7.7276 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | -64.1748 | -9.4 | -28.9 | -20.1 | -5.7748 | 0.01825 | 0 | 0 | 0 | 0.01825
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 30 | 0 | 19 | 8 | 3 | 2.5315 | 0 | 0 | 0 | 2.5315 | -27.4685 | 0 | -19 | -8 | -0.46851 | 0.66119 | 0 | 0 | 0 | 0.66119
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 41.9827 | 0 | 19.5827 | 17.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9827 | 0 | -19.5827 | -17.4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 50 | 4 | 15 | 10 | 21 | 14.8021 | 12.6054 | 0 | 0 | 2.1967 | -35.1979 | 8.6054 | -15 | -10 | -18.8033 | 11.2584 | 10.6825 | 0 | 0 | 0.57584
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020493 | 0 | 0 | 0 | 0.020493 | 0.020493 | 0 | 0 | 0 | 0.020493 | 0.0254 | 0 | 0 | 0 | 0.0254
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 50 | 4 | 15 | 10 | 21 | 14.7817 | 12.6054 | 0 | 0 | 2.1762 | -35.2183 | 8.6054 | -15 | -10 | -18.8238 | 11.233 | 10.6825 | 0 | 0 | 0.55044
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 125.2363 | 0 | 0 | 0 | 125.2363 | 47.806 | 0 | 0 | 0 | 47.806 | -77.4303 | 0 | 0 | 0 | -77.4303 | 43.8822 | 0 | 0 | 0 | 43.8822
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 94.7909 | 0 | 0 | 0 | 94.7909 | 44.062 | 0 | 0 | 0 | 44.062 | -50.7289 | 0 | 0 | 0 | -50.7289 | 41.2432 | 0 | 0 | 0 | 41.2432
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50838 | 12.9052 | 0 | 0 | 0 | 12.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9052 | 0 | 0 | 0 | -12.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50839 | 17.5402 | 0 | 0 | 0 | 17.5402 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | -13.7962 | 0 | 0 | 0 | -13.7962 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 2.639
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 197.7481 | 1 | 5.7 | 186.1481 | 4.9 | 303.33 | 4.5909 | 3.3792 | 292.1798 | 3.18 | 105.5819 | 3.5909 | -2.3208 | 106.0318 | -1.72 | 171.2865 | 0 | 49.9096 | 95.31 | 26.0669
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА/АрЭС | G_prj_107000_50502 | 78.016 | 0 | 0 | 78.016 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | -77.7183 | 0 | 0 | -77.7183 | 0 | 0.37 | 0 | 0.2701 | 0.0999 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | ИА | G_prj_107000_50803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | ИА | G_prj_107000_50814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | ИА | G_prj_107000_50819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | ИА | G_prj_107000_50830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | ИА | G_prj_107000_50831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | ИА | G_prj_107000_50832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | ИА | G_prj_107000_49970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | ИА | G_prj_107000_49960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | ИА | G_prj_107000_49961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | ИА | G_prj_107000_49962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | ИА | G_prj_107000_49964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_49968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | АрЭС | G_prj_107000_49969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | ИА | G_prj_107000_50862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА | G_prj_107000_49981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | ИА | F_prj_107000_48190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА | G_ prj_107000_49985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_49989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | КЭС | G_prj_107000_49991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50773 | 16.928 | 0 | 0 | 16.928 | 0 | 16.9041 | 0 | 0 | 16.9041 | 0 | -0.023832 | 0 | 0 | -0.023832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА | G_prj_107000_50774 | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | -8.68e-08 | 0 | 0 | -8.68e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА | G_prj_107000_50775 | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | -3.1e-07 | 0 | 0 | -3.1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | КЭС | H_prj_107000_50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0.42348 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1195 | 0 | 0 | 39.1195 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0.073068 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0.13904 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0.075815 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0.12953 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | ЮЗЭС | H_prj_107000_50996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | ИА | А1600645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 10.396 | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | ИА | G_prj_107000_50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | ИА | G_prj_107000_49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | F_prj_107000_48937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | F_prj_107000_48933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | ИА | G_prj_107000_49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | ИА | G_prj_107000_50005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | ИА | G_prj_107000_50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | ИА | G_prj_107000_50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | F_prj_107000_48922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0.074047 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0.29661 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0668 | 0 | 0 | 60.0668 | 0 | 60.0668 | 0 | 0 | 60.0668 | 0 | 44.083 | 0 | 0 | 44.083 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | F_prj_107000_49508 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | F_prj_107000_49509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 2.3969
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | ИА | F_prj_107000_49511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | ИА | F_prj_107000_49512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 9.5676 | 1 | 4.7 | 3.3676 | 0.5 | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | -9.0676 | -0.50001 | -4.7 | -3.3676 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 2.7022 | 0 | 0 | 0.70219 | 2 | 1.0034 | 0 | 0 | 0.0055746 | 0.99785 | -1.6988 | 0 | 0 | -0.69662 | -1.0021 | 19.0563 | 0 | 18.0543 | 0 | 1.002
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | ТимЭС | G_prj_107000_50834 | 3.3347 | 0 | 1 | 1.9347 | 0.4 | 0.83603 | 0 | 0 | 0.65389 | 0.18214 | -2.4987 | 0 | -1 | -1.2808 | -0.21786 | 0.26522 | 0 | 0 | 0 | 0.26522
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | ЭF_prj_107000_48151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0909 | 4.0909 | 0 | 0 | 0 | 4.0909 | 4.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | СлЭС | F_prj_107000_48181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | F_prj_107000_48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | УЛЭС | F_prj_107000_10355 | 42.146 | 0 | 0 | 42.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.146 | 0 | 0 | -42.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | КЭС | F_prj_107000_48179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 0
1.6 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | ЛенЭС | G_prj_107000_49958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4028 | 0 | 0 | 0 | 20.4028
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | ЮЗЭС | А1700224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6102 | 0 | 3.6102 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | КЭС | А1700222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4828 | 0 | 13.4828 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | АдЭС | А1700223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5882 | 0 | 11.5882 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_50788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | F_prj_107000_48203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | НД | Г | 116.752 | 12.1296 | 60.8495 | 35.2294 | 8.5435 | 152.0923 | 7.9137 | 99.1546 | 29.1168 | 15.9073 | 35.3403 | -4.2159 | 38.305 | -6.1126 | 7.3638 | 115.024 | 6.7034 | 93.9501 | 8.3033 | 6.0663
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 11.5505 | 2.0296 | 3.0817 | 3.0178 | 3.4214 | 42.6801 | 7.4155 | 14.9105 | 9.4246 | 10.9296 | 31.1297 | 5.3859 | 11.8287 | 6.4068 | 7.5082 | 46.2213 | 6.7034 | 28.69 | 8.3033 | 2.5237
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 11.5505 | 2.0296 | 3.0817 | 3.0178 | 3.4214 | 42.6801 | 7.4155 | 14.9105 | 9.4246 | 10.9296 | 31.1297 | 5.3859 | 11.8287 | 6.4068 | 7.5082 | 46.2213 | 6.7034 | 28.69 | 8.3033 | 2.5237
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 4.2372 | 0.71849 | 1.8347 | 0.77346 | 0.91054 | 29.2098 | 4.953 | 12.6478 | 5.332 | 6.277 | 24.9726 | 4.2346 | 10.8131 | 4.5585 | 5.3664 | 29.638 | 3.3222 | 19.0479 | 5.5965 | 1.6714
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 6.9133 | 1.2717 | 1.187 | 2.087 | 2.3676 | 13.1778 | 2.424 | 2.2627 | 3.9782 | 4.5129 | 6.2645 | 1.1523 | 1.0756 | 1.8912 | 2.1454 | 14.947 | 2.0984 | 9.3297 | 2.7068 | 0.81163
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.06 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0.3 | 0.039407 | 0 | 0.11733 | 0.14326 | 0.29258 | 0.038433 | 0 | 0.11443 | 0.13972 | -0.0074163 | -0.00097419 | 0 | -0.0029006 | -0.0035416 | 0.485 | 0.15287 | 0.31242 | 0 | 0.01936
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1513 | 1.13 | 0 | 0 | 0.02131
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | КЭС | H_prj_107000_51017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | А1301555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02131 | 0 | 0 | 0 | 0.02131
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 105.2015 | 10.1 | 57.7678 | 32.2116 | 5.1221 | 109.4122 | 0.49819 | 84.2441 | 19.6922 | 4.9777 | 4.2107 | -9.6018 | 26.4763 | -12.5194 | -0.14446 | 68.8027 | 0 | 65.2601 | 0 | 3.5426
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 105.2015 | 10.1 | 57.7678 | 32.2116 | 5.1221 | 104.0767 | 0.49819 | 81.3208 | 17.7518 | 4.506 | -1.1248 | -9.6018 | 23.553 | -14.4598 | -0.61619 | 66.6611 | 0 | 63.1685 | 0 | 3.4926
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 105.2015 | 10.1 | 57.7678 | 32.2116 | 5.1221 | 104.0767 | 0.49819 | 81.3208 | 17.7518 | 4.506 | -1.1248 | -9.6018 | 23.553 | -14.4598 | -0.61619 | 66.6611 | 0 | 63.1685 | 0 | 3.4926
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 75.2015 | 10.1 | 48.7015 | 15 | 1.4 | 36.785 | 0 | 36.6905 | 0 | 0.09455 | -38.4165 | -10.1 | -12.011 | -15 | -1.3054 | 52.7188 | 0 | 52.538 | 0 | 0.18079
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 30 | 0 | 9.0663 | 17.2116 | 3.7221 | 20.9337 | 0 | 0 | 17.2116 | 3.7221 | -9.0663 | 0 | -9.0663 | 0 | 0 | 2.7418 | 0 | 0 | 0 | 2.7418
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | 0.5402 | 0.68926 | 1.2295 | 0 | 0 | 0.5402 | 0.68926 | 11.2005 | 0 | 10.6305 | 0 | 0.57
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АдЭС | G_prj_107000_50689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | КЭС | F_prj_107000_48195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3547 | 0 | 37.3547 | 0 | 0 | 37.3547 | 0 | 37.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7738 | 0.49819 | 7.2756 | 0 | 0 | 7.7738 | 0.49819 | 7.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3355 | 0 | 2.9233 | 1.9404 | 0.47173 | 5.3355 | 0 | 2.9233 | 1.9404 | 0.47173 | 2.1416 | 0 | 2.0916 | 0 | 0.05
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3355 | 0 | 2.9233 | 1.9404 | 0.47173 | 5.3355 | 0 | 2.9233 | 1.9404 | 0.47173 | 2.1416 | 0 | 2.0916 | 0 | 0.05
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9884 | 0 | 0 | 1.9404 | 0.048 | 1.9884 | 0 | 0 | 1.9404 | 0.048 | 2.1416 | 0 | 2.0916 | 0 | 0.05
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_49870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 2.9233 | 0 | 0.42373 | 3.347 | 0 | 2.9233 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | КЭС | F_prj_107000_48199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, входящее в сметы строек(сч. 07) | ФЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | ФЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.059971

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | НД | Г | 0 | 14448.9587 | 2189.6914 | 6.08 | 3170.1091 | 0 | НД | 0 | 296.8617 | 33.4035 | 0 | 148.9393 | 0 | НД | 0 | 1583.7071 | 358.8503 | 0 | 883.585 | 0 | НД | 0 | 1273.7054 | 349.3601 | 0 | 1100.4049 | 0 | НД | 0 | 1037.18 | 1448.0774 | 6.08 | 1037.18 | 0 | НД | 0 | 396.2275 | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | НД | 0 | 396.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 99.3657 | 33.47% | 0 | НД | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | НД | Г | 0 | 5401.4604 | 491.0214 | 0 | 469.9991 | 0 | НД | 0 | 183.1095 | 12.5135 | 0 | 77.551 | 0 | НД | 0 | 175.6772 | 14.5003 | 0 | 85.8478 | 0 | НД | 0 | 198.1469 | 16.0101 | 0 | 94.5914 | 0 | НД | 0 | 212.0089 | 447.9974 | 0 | 212.0089 | 0 | НД | 0 | 258.6118 | 28.756 | 0 | 143.901 | 0 | НД | 0 | 258.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 75.5023 | 41.23% | 0 | НД | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | НД | Г | 0 | 4732.0016 | 798.25 | 6.08 | 38.953 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 487.5768 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 36.084 | 718.25 | 6.08 | 36.084 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.985 | НД | 0 | НД | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | НД | Г | 0 | 884.6088 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | НД | Г | 0 | 123.703 | 3.42 | 0 | 19.33 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.53 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | НД | Г | 0 | 303.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | НД | Г | 0 | 3003.8524 | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | НД | 0 | 113.7522 | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 0 | 828.5924 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 0 | 1075.5584 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 0 | 726.8571 | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 0 | 115.6307 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | НД | 0 | 115.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8784 | 1.651% | 0 | НД | НД
1 | Краснодарский край | НД | Г | 0 | 13359.0109 | 2000.0977 | 6.08 | 3141.6965 | 0 | НД | 0 | 287.0732 | 32.8058 | 0 | 145.929 | 0 | НД | 0 | 1569.0501 | 357.9569 | 0 | 879.0755 | 0 | НД | 0 | 1247.9926 | 347.8578 | 0 | 1092.4182 | 0 | НД | 0 | 1024.2738 | 1261.4771 | 6.08 | 1024.2738 | 0 | НД | 0 | 370.1265 | 25.091 | 0 | 144.557 | 0 | НД | 0 | 370.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 83.0532 | 28.93% | 0 | НД | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 5324.3727 | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 0 | 173.321 | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 0 | 161.0201 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 0 | 172.4341 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 0 | 203.6757 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 0 | 232.5108 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 0 | 232.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 59.1898 | 34.15% | 0 | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 5324.3727 | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 0 | 173.321 | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 0 | 161.0201 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 0 | 172.4341 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 0 | 203.6757 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 0 | 232.5108 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 0 | 232.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 59.1898 | 34.15% | 0 | НД | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 282.3934 | 24.6191 | 0 | 148.7767 | 0 | 0 | 0 | 62.0643 | 5.4346 | 0 | 32.8422 | 0 | 0 | 0 | 70.2884 | 6.1548 | 0 | 37.1942 | 0 | 0 | 0 | 74.694 | 6.5406 | 0 | 39.5254 | 0 | 0 | 0 | 39.2148 | 6.4892 | 0 | 39.2148 | 0 | 0 | 0 | 64.508 | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | 0 | 64.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4437 | 3.937% | 0 | НД | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 324.4297 | 28.4086 | 0 | 171.6768 | 0 | 0 | 0 | 71.6174 | 6.2712 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | 0 | 81.1074 | 7.1021 | 0 | 42.9192 | 0 | 0 | 0 | 86.1911 | 7.5473 | 0 | 45.6093 | 0 | 0 | 0 | 45.2509 | 7.488 | 0 | 45.2509 | 0 | 0 | 0 | 153.751 | 11.115 | 0 | 50.096 | 0 | 0 | 0 | 153.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1336 | 114.7% | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 5.3896 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0.80844 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0.88339 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0.88339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074955 | 9.272% | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 33.1073 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 4.9661 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 9.9322 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 6.828 | 0.863 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 6.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8619 | 37.49% | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 4679.0527 | 432 | 0 | 120.806 | 0 | НД | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 117.74 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | НД | 0 | 6.5404 | 0.4 | 0 | 0.997 | 0 | НД | 0 | 6.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -27.3244 | -80.69% | 0 | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 0 | 2582.9776 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 0 | 1736.5975 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8647 | -100% | 0 | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 0 | 204.2971 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 0 | 121.3157 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | НД | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | ТихЭС | H_prj_107000_51026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | НД | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3719.1415 | 613.25 | 6.08 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 487.5768 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 31.511 | 533.25 | 6.08 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.985 | НД | 0 | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3383.3127 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3383.3127 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 0 | 285.0879 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 0 | 325.2698 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | % за пользование целевыми кредитными средствами
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 0 | 273.8623 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | % за пользование целевыми кредитными средствами
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 0 | 261.5419 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Позднее заключение договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 0 | 190.7029 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 0 | 228.8607 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 0 | 202.8479 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | % за пользование целевыми кредитными средствами
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 0 | 124.6392 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 0 | 65.183 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 0 | 143.016 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | КЭС | ЭF_prj_107000_49083 | 0 | 148.2606 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 0 | 31.597 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 0 | 342.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 0 | 178.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не заключен договор подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | ТихЭС | G_prj_107000_49874 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50517 | 0 | 8.4794 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | G_prj_107000_50696 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50708 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | G_prj_107000_50724 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50729 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50732 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50737 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50746 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50747 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50761 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50763 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50734 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50717 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50713 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50706 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50697 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50681 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 0 | 49.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 122.8992 | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 31.511 | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.985 | НД | 0 | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 122.8992 | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 31.511 | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.985 | НД | 0 | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 0 | 41.609 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Отсутствие проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | КЭС | G_prj_107000_49917 | 0 | 3.6807 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | ЮЗЭС | G_prj_107000_49920 | 0 | 6.8016 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50583 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50584 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50585 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | ТимЭС | F_prj_107000_48148 | 0 | 4.3138 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | СочЭС | G_prj_107000_49912 | 0 | 3.7807 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49859 | 0 | 17.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 0 | 34.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | ТимЭС | H_prj_107000_51042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | ТимЭС | А1604675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | ТихЭС | А1602791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | ТихЭС | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 212.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 212.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 0 | 78.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 0 | 89.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 0 | 33.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_49956 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 884.6088 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 884.6088 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 0 | 264.7851 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 0 | 492.8387 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Задержка в оформлении документов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 123.703 | 3.42 | 0 | 19.33 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.53 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 303.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 0 | 303.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Получение положительного заключения Главгосэкпертизы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3003.8524 | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | 0 | 0 | 113.7522 | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 0 | 828.5924 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 0 | 1075.5584 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 0 | 726.8571 | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 0 | 115.6307 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | НД | 0 | 115.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8784 | 1.651% | 0 | НД | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА/АрЭС | G_prj_107000_50502 | 0 | 2711.8644 | 857 | 0 | 2585.78 | 0 | 0 | 0 | 66.1153 | 20.89 | 0 | 63.0413 | 0 | 0 | 0 | 828.5924 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | 0 | 0 | 1054.8576 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | 0 | 0 | 726.8571 | 240.91 | 0 | 726.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.7453 | -99.44% | 0 | НД | Отсутствие утвержденной программы консолидации
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50798 | 0 | 0.30462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50801 | 0 | 0.76299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50802 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | ИА | G_prj_107000_50803 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50806 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | ИА | G_prj_107000_50814 | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50816 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50817 | 0 | 0.33644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | ИА | G_prj_107000_50819 | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 0 | 0.21627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 0 | 0.30746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | ИА | G_prj_107000_50830 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | ИА | G_prj_107000_50831 | 0 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | ИА | G_prj_107000_50832 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | ИА | G_prj_107000_49970 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | ИА | G_prj_107000_49960 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | ИА | G_prj_107000_49961 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | ИА | G_prj_107000_49962 | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | ИА | G_prj_107000_49964 | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_49968 | 0 | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | АрЭС | G_prj_107000_49969 | 0 | 0.05315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | ИА | G_prj_107000_50862 | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0 | 0.16002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0 | 0.081531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 0 | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 0 | 0.59424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 0 | 3.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 0 | 0.50035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 0 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 0 | 0.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 0 | 0.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0 | 0.08775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0 | 0.22695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50886 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50857 | 0 | 0.23846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50858 | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА | G_prj_107000_49981 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50866 | 0 | 12.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 0 | 0.75932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | ИА | F_prj_107000_48190 | 0 | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА | G_ prj_107000_49985 | 0 | 10.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_49989 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | КЭС | G_prj_107000_49991 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49997 | 0 | 10.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | КЭС | H_prj_107000_50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1195 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | ЮЗЭС | H_prj_107000_50996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | ИА | А1600645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 0 | 72.9473 | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 0 | 23.5679 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 23.5679 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5173 | -14.92% | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | ТимЭС | G_prj_107000_50834 | 0 | 24.0691 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 24.0691 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.0691 | -100% | 0 | НД | Задержка оформления документов
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | ЭF_prj_107000_48151 | 0 | 77.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | СлЭС | F_prj_107000_48181 | 0 | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48185 | 0 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | НД | Г | 0 | 1089.9477 | 189.5937 | 0 | 28.4126 | 0 | НД | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0 | 14.6571 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 0 | 12.9061 | 186.6003 | 0 | 12.9061 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.3125 | 166.6% | 0 | НД | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 77.0877 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0 | 14.6571 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 0 | 8.3331 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.3125 | 166.6% | 0 | НД | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 77.0877 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0 | 14.6571 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 0 | 8.3331 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.3125 | 166.6% | 0 | НД | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 28.7 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 3.5908 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 5.3829 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 9.6839 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 3.1299 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 21.492 | 3.69 | 0 | 11.455 | 0 | 0 | 0 | 21.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9012 | 498.5% | 0 | НД | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 46.8263 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 5.8587 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 8.7826 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 15.8001 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0 | 5.1067 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0.05 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2467 | -38.35% | 0 | НД | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 0.39036 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0 | 0.057203 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0 | 0.024118 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084746 | -100% | 0 | НД | Задержка оформления документов
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 1.1711 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0.36864 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0.17161 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0.072353 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74276 | 292.2% | 0 | НД | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 1012.86 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4.573 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 974.0849 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.573 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 974.0849 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.573 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 0 | 496.3312 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 0 | 389.9506 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Задержка проведение торгов в выборе подрядчика на СМР
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 0 | 86.3136 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АдЭС | G_prj_107000_50689 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 38.7751 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 38.7751 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 0 | 5.5615 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49873 | 0 | 33.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «22» декабря 2016 г. №1388
Форма 15. Отчет об исполнении плана постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за I квартал 2017 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестицонной программой ПАО "Кубаньэнерго" на период 2016-2020, утверждённой приказом от 22.12.2016 №1388 Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [24 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [24 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 2189.6914 | 6.08 | 3170.1091 | 0 | НД | 33.4035 | 0 | 148.9393 | 0 | НД | 358.8503 | 0 | 883.585 | 0 | НД | 349.3601 | 0 | 1100.4049 | 0 | НД | 1448.0774 | 6.08 | 1037.18 | 0 | НД | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | НД | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2160.8354 | 6.08 | 3011.6551 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 491.0214 | 0 | 469.9991 | 0 | НД | 12.5135 | 0 | 77.551 | 0 | НД | 14.5003 | 0 | 85.8478 | 0 | НД | 16.0101 | 0 | 94.5914 | 0 | НД | 447.9974 | 0 | 212.0089 | 0 | НД | 28.756 | 0 | 143.901 | 0 | НД | 28.756 | 0 | 143.901 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 462.2654 | 0 | 326.0981 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 798.25 | 6.08 | 38.953 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 718.25 | 6.08 | 36.084 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 798.25 | 6.08 | 31.988 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 798.25 | 6.08 | 38.953 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 718.25 | 6.08 | 36.084 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 798.25 | 6.08 | 31.988 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | НД | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 896.9 | 0 | 2586.539 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 2000.0977 | 6.08 | 3141.6965 | 0 | НД | 32.8058 | 0 | 145.929 | 0 | НД | 357.9569 | 0 | 879.0755 | 0 | НД | 347.8578 | 0 | 1092.4182 | 0 | НД | 1261.4771 | 6.08 | 1024.2738 | 0 | НД | 25.091 | 0 | 144.557 | 0 | НД | 25.091 | 0 | 144.557 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1975.0067 | 6.08 | 2997.1395 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 461.4367 | 0 | 316.1555 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 461.4367 | 0 | 316.1555 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 24.6191 | 0 | 148.7767 | 0 | 0 | 5.4346 | 0 | 32.8422 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 37.1942 | 0 | 0 | 6.5406 | 0 | 39.5254 | 0 | 0 | 6.4892 | 0 | 39.2148 | 0 | 0 | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | 12.613 |  | 76.447 | [17 empty] | 12.0061 | 0 | 72.3297 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 28.4086 | 0 | 171.6768 | 0 | 0 | 6.2712 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | 42.9192 | 0 | 0 | 7.5473 | 0 | 45.6093 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 45.2509 | 0 | 0 | 11.115 | 0 | 50.096 | 0 | 0 | 11.115 |  | 50.096 | [17 empty] | 17.2936 | 0 | 121.5808 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 |  | 0.876 | [17 empty] | 0.196 | 0 | -0.19 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0.863 |  | 1.588 | [17 empty] | 0.341 | 0 | 2.626 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 432 | 0 | 120.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.6 | 0 | 119.809 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 432 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 107.47 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 3.066 | 0
1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.278
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | [27 empty] | 0.719
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 6.1 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 4.17 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 613.25 | 6.08 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533.25 | 6.08 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 613.25 | 6.08 | 27.415 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 613 | 6.08 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 613 | 6.08 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 80 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 80 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 80 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 65 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 32 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 6.08 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 |  | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 27.415 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 |  | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 27.415 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 8.14 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3.16 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 5.58 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 1.9 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 4.991 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3.24 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.83 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 2.039 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ; 3: H_prj_107000_51042 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.834 | 0 |  |  |  | 0.834
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12; 3: F_prj_107000_48893 | [20 empty] | 0 | 0 | 5.711 | 0 |  |  |  | 5.711
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.25 | 0 | 4.1 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | [20 empty] | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  |  |  | 0.42
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 10.7 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 17 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 20 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 3.42 | 0 | 19.33 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.42 | 0 | 19.33 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.92 | 0 | 14.53 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2.5 | 0 | 4.8 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | НД | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 896.9 | 0 | 2586.539 | 0
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 857 | 0 | 2585.78 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 63.0413 | 0 | 0 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | 0 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | 0 | 240.91 | 0 | 726.8571 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 |  | 2.3 | [17 empty] | 856.9 | 0 | 2583.48 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  |  |  | 5.2 | [17 empty] | 0 | 0 | -0.066 | 0
2: Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | [20 empty] | 0 | 0 | 0.088 | 0 |  |  |  | 0.088
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3.213 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 189.5937 | 0 | 28.4126 | 0 | НД | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 186.6003 | 0 | 12.9061 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185.8287 | 0 | 14.5156 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.82867 | 0 | 9.9426 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.82867 | 0 | 9.9426 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 11.455 | 0 | 0 | 3.69 |  | 11.455 | [17 empty] | -2.0394 | 0 | -2.51 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0.05 |  | 2.165 | [17 empty] | 2.6431 | 0 | 12.4295 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0.277 | [17 empty] | 0.1625 | 0 | -0.052 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 4.573 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 1.573 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 1.573 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 25 | 0 | 1.573 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 80 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 80 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «22» декабря 2016 г. №1388
Форма 16. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за I квартал 2017 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой ПАО "Кубаньэнерго" на период 2016-2020, утверждённой приказом от 22.12.2016 №1388 Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [34 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 2189.6914 | 6.08 | 2085.8531 | 28.84 | 1055.416 | НД | 0 | 33.4035 | 0 | 121.002 | 0 | 27.9373 | НД | 0 | 358.8503 | 0 | 567.0848 | 0 | 316.5001 | НД | 0 | 349.3601 | 0 | 703.5882 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 1448.0774 | 6.08 | 694.178 | 28.84 | 314.1619 | НД | 0 | 28.856 | 0 | 156.843 | 0 | 1.611 | НД | 0 | 28.856 | 0 | 156.843 | 0 | 1.611 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2160.8354 | 6.08 | 1929.0101 | 28.84 | 1053.805
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 491.0214 | 0 | 466.9331 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 12.5135 | 0 | 74.485 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 14.5003 | 0 | 85.8478 | 0 | 0 | НД | 0 | 16.0101 | 0 | 94.5914 | 0 | 0 | НД | 0 | 447.9974 | 0 | 212.0089 | 0 | 0 | НД | 0 | 28.756 | 0 | 142.71 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 28.756 | 0 | 142.71 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 462.2654 | 0 | 324.2231 | 0 | 1.875
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 798.25 | 6.08 | 30.413 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 718.25 | 6.08 | 27.544 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 798.25 | 6.08 | 23.868 | 8.14 | -0.02
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 798.25 | 6.08 | 30.413 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 718.25 | 6.08 | 27.544 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 798.25 | 6.08 | 23.868 | 8.14 | -0.02
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 897 | 0 | 1573.977 | 0 | 1020.15 | НД | 0 | 20.89 | 0 | 46.5171 | 0 | 24.8713 | НД | 0 | 261.85 | 0 | 478.368 | 0 | 311.7001 | НД | 0 | 333.35 | 0 | 608.9968 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 280.91 | 0 | 440.0952 | 0 | 286.7619 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 896.9 | 0 | 1566.389 | 0 | 1020.15
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 2000.0977 | 6.08 | 2057.4405 | 28.84 | 1055.416 | НД | 0 | 32.8058 | 0 | 117.9917 | 0 | 27.9373 | НД | 0 | 357.9569 | 0 | 562.5753 | 0 | 316.5001 | НД | 0 | 347.8578 | 0 | 695.6015 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 1261.4771 | 6.08 | 681.2719 | 28.84 | 314.1619 | НД | 0 | 25.091 | 0 | 142.946 | 0 | 1.611 | НД | 0 | 25.091 | 0 | 142.946 | 0 | 1.611 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1975.0067 | 6.08 | 1914.4945 | 28.84 | 1053.805
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 486.4277 | 0 | 443.0935 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 11.9158 | 0 | 71.4747 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | 0 | НД | 0 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | 0 | НД | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 461.4367 | 0 | 314.2805 | 0 | 1.875
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 486.4277 | 0 | 443.0935 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 11.9158 | 0 | 71.4747 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | 0 | НД | 0 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | 0 | НД | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 461.4367 | 0 | 314.2805 | 0 | 1.875
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 24.6191 | 0 | 148.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4346 | 0 | 32.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 37.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5406 | 0 | 39.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4892 | 0 | 39.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.613 |  | 76.447 | [24 empty] | 0 | 12.0061 | 0 | 72.3297 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 28.4086 | 0 | 171.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2712 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | 42.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5473 | 0 | 45.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 45.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.115 | 0 | 49.824 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 11.115 |  | 49.824 |  | 0.272 | [22 empty] | 0 | 17.2936 | 0 | 121.8528 | 0 | -0.272
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.876 | [24 empty] | 0 | 0.196 | 0 | -0.19 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 1.388 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.863 |  | 1.388 |  | 0.2 | [22 empty] | 0 | 0.341 | 0 | 2.826 | 0 | -0.2
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.6 | 0 | 117.462 | 0 | 2.347
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066
1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | [28 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 |  | 0.278
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | [40 empty] | 0.719
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 613.25 | 6.08 | 25.84 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 533.25 | 6.08 | 22.971 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 613.25 | 6.08 | 19.295 | 8.14 | -0.02
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.25 | 0 | 25.84 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.25 | 0 | 22.971 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.25 | 0 | 19.295 | 8.14 | -0.02
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.25 | 0 | 25.84 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.25 | 0 | 22.971 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.25 | 0 | 19.295 | 8.14 | -0.02
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ; 3: H_prj_107000_51042 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.834
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12; 3: F_prj_107000_48893 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.711
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | [6 empty] | 0.42
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 3.42 | 0 | 14.53 | 0 | 4.8 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.42 | 0 | 14.53 | 0 | 4.8
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 897 | 0 | 1573.977 | 0 | 1020.15 | НД | 0 | 20.89 | 0 | 46.5171 | 0 | 24.8713 | НД | 0 | 261.85 | 0 | 478.368 | 0 | 311.7001 | НД | 0 | 333.35 | 0 | 608.9968 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 280.91 | 0 | 440.0952 | 0 | 286.7619 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 896.9 | 0 | 1566.389 | 0 | 1020.15
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 0 | 857 | 0 | 1565.63 | 0 | 1020.15 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 38.1701 | 0 | 24.8713 | 0 | 0 | 261.85 | 0 | 478.368 | 0 | 311.7001 | 0 | 0 | 333.35 | 0 | 608.9968 | 0 | 396.8167 | 0 | 0 | 240.91 | 0 | 440.0952 | 0 | 286.7619 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 2.3 | [24 empty] | 0 | 856.9 | 0 | 1563.33 | 0 | 1020.15
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.066 | 0 | 0
2: Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.088
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 189.5937 | 0 | 28.4126 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | НД | 0 | 186.6003 | 0 | 12.9061 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185.8287 | 0 | 14.5156 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.82867 | 0 | 9.9426 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.82867 | 0 | 9.9426 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 11.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 |  | 11.455 | [24 empty] | 0 | -2.0394 | 0 | -2.51 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 2.165 | [24 empty] | 0 | 2.6431 | 0 | 12.4295 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0.277 | [24 empty] | 0 | 0.1625 | 0 | -0.052 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «22» декабря 2016 г. №1388
Форма 17. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за I квартал 2017 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой ПАО "Кубани"на период 2016-2020, утверждённой приказом от 22.12.2016 №1388 Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 258 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 238 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 37.918 | НД | 0 | 0 | 0 | 37.918 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 258 | 0.96 | -37.918
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 31.062 | НД | 0 | 0 | 0 | 31.062 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | -31.062
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 242 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 222 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 242 | 0.96 | -1.655
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 242 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 222 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 242 | 0.96 | -1.655
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | -5.201
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 177.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 157.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 33.333 | НД | 0 | 0 | 0 | 33.333 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 177.5 | 0.96 | -33.333
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.477 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.477 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | -26.477
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.477 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.477 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | -26.477
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.397
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 161.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 141.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 161.5 | 0.96 | -1.655
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 161.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 141.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 161.5 | 0.96 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 161.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 141.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 161.5 | 0.96 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 32 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 0 | 0.96 | 0 | РУОМ - 480/11 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | РУОМ - 480/11 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.96 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | -1.655
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | -1.655
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ; 3: H_prj_107000_51042; 4: ВЛ-35 на ж/б опорах | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.085 |  |  |  |  | 1.085
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12; 3: F_prj_107000_48893; 4: ВЛ-10 кв на ж/б П-2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1: 1.2.2.1; 2: Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3; 3: -; 4: Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | -5.201
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 16 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 |  |  |  |  | 5.201 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | -5.201
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | -4.585
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | -4.585
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | -4.585
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.585
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 4 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 56.5 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал года 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49073 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | не требуется | -
2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | prj_107000_49074 |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | не требуется | -
3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49078 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | + | не требуется | -
4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49081 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | + | не требуется | -
5 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | prj_107000_48192 | [6 empty] | 10.7 |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - | -
6 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | prj_107000_49076 | [6 empty] | 17 |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - | -
7 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48957 |  |  | 432 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
8 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48958 |  |  |  |  | 53.71 | 53.71 |  |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
9 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48965 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | -
10 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48966 |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | -
11 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | prj_107000_48153 |  |  | 75 | [5 empty] | 2016 | 2018 | - | - | - | - | -
12 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | prj_107000_19816 |  |  | 25/1,57 | [5 empty] | 2009 | 2017 | - | + | + | + | +
13 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | prj_107000_48154 |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
14 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА |  |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | + | -
15 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | prj_107000_48155 | [7 empty] | ОПУ и ЗРУ | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
16 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | prj_107000_48191 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | - | - | - | -
17 | п. 1584 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 7,951 (КВЛ) | 2016 | 2017 | - | - | не требуется | - | не требуется
18 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 3,871 (КВЛ) | 2016 | 2017 | - | - | не требуется | - | не требуется
19 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Х455-ТП-Х527 для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «Сочинский Оздоровительный Комплекс «Спутник» комплекс футбольных полей по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Чекменёва (усл. номера: 23-23/19/018/2010-212; 23-23-18/017-2010-18; 23-23-19/017/2010-240; 23-23-19/018/2010-242; 23-23-19/017/2010-242; 23-23-19/017/2010-187) |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.2 |  | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | не требуется | не требуется
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности