## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.00041308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00041308 | -1802.6086 | 0% | #VALUE!
Отчет за 1 полугодие 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 полугодие 2017 года
период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | 24700.0035 | 22742.4861 | 2443.0371 | 21595.2991 | 14741.0198 | 3234.9929 | 2538.7734 | 1432.3842 | 3135.7258 | 1802.6086 | 3450.9559 | 0 | 5615.5648 | 0 | 18360.3062 | -4242.115 | -42.99%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.00041308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00041308 | -1802.6086 | 0%
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[11 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 24700.0035 | 22742.4861 | 2443.0371 | 21595.2995 | 14741.0198 | 3234.9929 | 2538.7734 | 1432.3842 | 3135.7258 | 1802.6086 | 3450.9559 | 0 | 5615.5648 | 0 | 18360.3067 | -2439.5063 | -42.99% | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 11042.0449 | 10575.0216 | 510.5371 | 9025.9335 | 6010.021 | 1250.0816 | 1193.4053 | 388.5721 | 1000.2866 | 861.5096 | 984.8963 | 0 | 2831.4329 | 0 | 7775.8518 | -943.6102 | -43.01% | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 7584.4978 | 6381.6896 | 1770.4504 | 6350.5985 | 3842.5664 | 1328.8867 | 834.2735 | 673.3897 | 769.9525 | 655.497 | 913.7624 | 0 | 1324.578 | 0 | 5021.7118 | -275.3393 | -17.16% | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 1269.6059 | 1043.8384 | 46.5879 | 971.9384 | 867.676 | 5.0325 | 138.1103 | 4.4843 | 168.1886 | 0.54815 | 192.0927 | 0 | 369.2844 | 0 | 966.906 | -301.2664 | -98.36% | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 218.8795 | 206.2024 | 5.1565 | 233.1492 | 144.8923 | 140.5411 | 50 | 14.8021 | 65.8419 | 125.739 | 11 | 0 | 18.0504 | 0 | 92.6081 | 24.6992 | 21.32% | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 402.5109 | 402.5109 | 22.9494 | 313.0907 | 313.0907 | 100.0503 | 125.2363 | 47.806 | 125.2363 | 52.2443 | 31.3091 | 0 | 31.3091 | 0 | 213.0404 | -150.4222 | -60.06% | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 4182.4645 | 4133.2232 | 87.3558 | 4700.5892 | 3562.7733 | 410.4006 | 197.7481 | 303.33 | 1006.2199 | 107.0707 | 1317.8953 | 0 | 1040.91 | 0 | 4290.1885 | -793.5674 | -65.91% | НД
1 | Краснодарский край | Г | НД | НД | НД | НД | 22675.363 | 20938.1568 | 1865.179 | 20240.4005 | 13993.8221 | 2992.0926 | 2422.0214 | 1280.2919 | 2981.7858 | 1711.8007 | 3199.9636 | 0 | 5390.0512 | 0 | 17248.3079 | -2411.7147 | -44.63% | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 10496.2854 | 10029.2621 | 510.0397 | 8573.9279 | 5919.0576 | 1184.7361 | 1181.8548 | 345.8919 | 974.9912 | 838.8442 | 954.5552 | 0 | 2807.6563 | 0 | 7389.1918 | -972.1099 | -45.07% | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 10496.2854 | 10029.2621 | 510.0397 | 8573.9279 | 5919.0576 | 1184.7361 | 1181.8548 | 345.8919 | 974.9912 | 838.8442 | 954.5552 | 0 | 2807.6563 | 0 | 7389.1918 | -972.1099 | -45.07% | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2008.5731 | 2008.5731 | НД | 1315.4818 | 333.2243 | 220.908 | 113.2359 | 149.2557 | 109.5779 | 71.6523 | 78.2234 |  | 32.1871 |  | 1094.5738 | -1.9058 | -0.8553% | экономия по финансированию связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2222.6783 | 2222.6783 | НД | 1488.5313 | 382.827 | 143.5797 | 125.6137 | 94.607 | 115.7068 | 48.9727 | 91.7055 |  | 49.8011 |  | 1344.9516 | -97.7407 | -40.5% | экономия по финансированию связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 33.4008 | 33.4008 | НД | 25.4388 | 6.3597 |  | 0.95395 |  | 1.5899 | 0 | 1.9079 |  | 1.9079 |  | 25.4388 | -2.5439 | -100% | экономия по финансированию связана с несвоевременным предоставлением подрядчиком расчетных документов
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 205.1766 | 205.1766 | НД | 156.2667 | 39.0667 | 24.0879 | 5.86 | 15.5157 | 9.7667 | 8.5723 | 11.72 |  | 11.72 |  | 132.1787 | 8.4613 | 54.15% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НДТП | НД | НД | НД | 6026.4565 | 5559.4332 | 510.0397 | 5588.2094 | 5157.5799 | 796.1605 | 936.1913 | 86.5136 | 738.35 | 709.6469 | 770.9984 | 0 | 2712.0402 | 0 | 4792.0489 | -878.3808 | -52.46% | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС | НД | 3455.854 | НД | 3455.854 | 3047.9136 | 105.5311 | 2838.6729 | 2838.6729 | 7.5863 | 507.3176 | 7.3835 | 407.7701 | 0.20279 | 425.8009 |  | 1497.7843 |  | 2831.0866 | -907.5014 | -99.17% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС | НД | НД | НД | 2049.185 | 2049.185 | 126.7741 | 1945.401 | 1945.401 | 609.4649 | 347.6752 | 38.3698 | 279.4533 | 571.095 | 291.8102 |  | 1026.4624 |  | 1335.9361 | -17.6636 | -2.817% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | НД | 42.4804 | НД | 45.0292 | 39.9604 | 4.8887 | 9.9604 | 9.9604 | 1.17 | 9.9604 |  | 0 | 1.17 | 0 |  | 0 |  | 8.7904 | -8.7904 | -88.25% | экономия по финансированию связана с несвоевременным предоставлением подрядчиком расчетных документов
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС | НД | НД | НД | 9.3678 | 9.3678 | 2.17 | 1.8736 | 1.8736 |  | 1.8736 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.8736 | -1.8736 | -100% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС | НД | НД | НД | 28.7833 | 28.7833 | 24.5012 | 9.0308 | 5.7567 | 9.0308 | 5.7567 | 9.0308 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.2741 | 56.88% | Выполнение работ по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС | НД | 274.8431 | НД | 274.8431 | 241.0706 | 14.6287 | 226.0224 | 226.0224 | 56.6784 | 40.3939 | 0.25632 | 32.4677 | 56.4221 | 33.9034 |  | 119.2574 |  | 169.344 | -16.1832 | -22.21% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС | НД | 163.3941 | НД | 163.3941 | 143.1526 | 12.5039 | 129.893 | 129.893 | 33.1296 | 23.214 |  | 18.6589 | 33.1296 | 19.484 |  | 68.5362 |  | 96.7635 | -8.7433 | -20.88% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | А1601298 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49943 | 2.4437 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.4437 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | G_prj_107000_50030 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49951 | 13.1572 |  | 2.7492 |  | 0.20966 |  | 2.5395 |  |  |  |  | 10.408 | 2.7492 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | А1501804 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  | 8.1342 | 8.8526 | 0 | 0.42568 | 0 | 0.14977 | 0 | 0.27591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4269 | 0.42568 |  | Выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | А1402128 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 6.1265 | 19.7623 |  | 0.89768 |  | 0.89768 |  | 0 |  |  |  |  | 18.8646 | 0.89768 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49997 | 7.6405 |  | 5.9634 |  |  |  | 5.9634 |  |  |  |  | 1.6771 | 5.9634 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 12.9774 |  | 0.19776 |  |  |  | 0.19776 |  |  |  |  | 12.7797 | 0.19776 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 1.808 |  | 0.25593 |  |  |  | 0.25593 |  |  |  |  | 1.5521 | 0.25593 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | А1600681 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 28.0931 |  | 28.0931 |  |  |  | 28.0931 |  |  |  |  | 0 | 28.0931 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.48102 | 1.256 |  | 0.92248 |  | 0.56966 |  | 0.35282 |  |  |  |  | 0.33355 | 0.92248 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 2.0523 | 1.8473 |  | 0.15352 |  | 0.1253 |  | 0.028219 |  |  |  |  | 1.6937 | 0.15352 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 1.269 |  | 0.13874 |  | 0.13874 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1303 | 0.13874 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 12.6311 |  | 0.54397 |  | 0.54397 |  | 0 |  |  |  |  | 12.0871 | 0.54397 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 6.2881 |  | 2.0956 |  |  |  | 2.0956 |  |  |  |  | 4.1925 | 2.0956 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | А1400811 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 5.0221 | 72.5263 |  | 0.60364 |  | 0.40733 |  | 0.19631 |  |  |  |  | 71.9226 | 0.60364 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 119.2861 | 126.9202 |  | 7.0248 |  | 6.3118 |  | 0.71307 |  |  |  |  | 119.8953 | 7.0248 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 16.4885 | 3.8853 |  | 3.8853 |  | 3.8853 |  | 0 |  |  |  |  | 3e-08 | 3.8853 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 3.6077 | 7.2436 |  | 0.9188 |  | 0.9188 |  | 0 |  |  |  |  | 6.3248 | 0.9188 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.1235 | 1.6297 |  | 1.1947 |  | 1.1947 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43496 | 1.1947 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 6.1627 | 10.3599 |  | 3.3269 |  | 3.319 |  | 0.00792 |  |  |  |  | 7.033 | 3.3269 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | А1401129 | ЛенЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.041487 | 0.43454 |  | 0.0056574 |  | 0.0056574 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42888 | 0.0056574 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | А1501516 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 2.8794 | 1.2352 |  | 0.1459 |  | 0.1459 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0893 | 0.1459 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | А1601327 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.8964 | 26.9784 |  | 12.5999 |  | 12.5999 |  | 0 |  |  |  |  | 14.3785 | 12.5999 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | А1501695 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 32.7535 | 0.15389 |  | 0.15389 |  |  |  | 0.15389 |  |  |  |  | 0 | 0.15389 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | А1501794 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 3.8828 | 0.00027301 |  | 0.00027301 |  |  |  | 0.00027301 |  |  |  |  | 0 | 0.00027301 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | А1400634, А1502465 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.64393 |  | 0.64393 |  |  |  | 0.64393 |  |  |  |  | 0 | 0.64393 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Стр. двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик заяв. ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 27.2843 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2072 | 1.0771 |  | Выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | А1503545 А1301554 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 2.3 | 0.16658 |  | 0.16658 |  |  |  | 0.16658 |  |  |  |  | 0 | 0.16658 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | А1600104 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.495 | 3.3954 |  | 3.3954 |  |  |  | 3.3954 |  |  |  |  | 0 | 3.3954 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | А1700554 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.1088 |  | 0.1088 |  |  |  | 0.1088 |  |  |  |  | 0 | 0.1088 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | А1602828 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 2.0758 | 0.244 |  | 0.244 |  |  |  | 0.244 |  |  |  |  | 0 | 0.244 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | А1700250 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.27993 |  | 0.27993 |  |  |  | 0.27993 |  |  |  |  | 0 | 0.27993 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | А1503418 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.0267 | 0.090744 | [10 empty] | 0.090744 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.9 | 16.8486 | [10 empty] | 16.8486 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | А1503388 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.024054 |  | 0.024054 |  |  |  | 0.024054 |  |  |  |  | 0 | 0.024054 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | А1700465 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.071661 | [10 empty] | 0.071661 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 2.2387 | [10 empty] | 2.2387 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | А1604305 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 1.3157 | [10 empty] | 1.3157 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | А1700414 | УЛЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.092035 | [10 empty] | 0.092035 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 1.4118 | [10 empty] | 1.4118 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | А1604674 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 2.0495 | [10 empty] | 2.0495 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | А1603406 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.80743 | 1.6962 |  | 0.86394 |  | 0.050062 |  | 0.81388 |  |  |  |  | 0.83227 | 0.86394 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 6166.4645 | 5183.3527 | 1193.0896 | 5507.9379 | 3196.4264 | 1151.3319 | 729.0719 | 563.9775 | 645.0288 | 587.3544 | 693.1113 | 0 | 1129.2144 | 0 | 4356.606 | -222.7688 | -16.21% | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 5491.3611 | 4564.3431 | 1089.8767 | 4497.632 | 2826.645 | 1058.4594 | 699.1643 | 506.2633 | 583.8132 | 552.1961 | 589.8604 | 0 | 953.8072 | 0 | 3439.1726 | -224.5181 | -17.5% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 5491.3611 | 4564.3431 | 1089.8767 | 4497.632 | 2826.645 | 1058.4594 | 699.1643 | 506.2633 | 583.8132 | 552.1961 | 589.8604 | 0 | 953.8072 | 0 | 3439.1726 | -224.5181 | -17.5% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | НД | НД | НД | 571.0649 | 483.2813 | 0 | 445.1851 | 148.39 | 76.9826 | 91 | 56.0672 | 15 | 20.9154 | 5 |  | 37.39 |  | 368.2026 | -29.0174 | -27.37% | Длительность проведения переговоров с администрацией города Туапсе о выделении земельного участка для увеличения площади подстанции в целях установки трансформатора Т-3, привела к корректировке графиков выполнения работ в связи с необходимостью решения вопроса о предоставлении земельного участка в судебном порядке.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | НД | НД | НД | 414.9839 | 336.4037 | 73.3045 | 259.2837 | 259.2837 | 27.9295 | 65.1579 | 3.6978 | 59.0498 | 24.2316 | 51.9521 |  | 83.1239 |  | 231.3542 | -96.2783 | -77.51% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | НД | НД | НД | 473.4742 | 383.8183 | 22.382 | 350.0583 | 350.0583 | 1.1997 | 0 | 0.69126 | 0 | 0.50843 | 157.5263 |  | 192.5321 |  | 348.8587 | 1.1997 |  | Перенос срока реализации объекта на 2022 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | НД | НД | НД | 398.6435 | 323.1575 | 65.3494 | 209.6275 | 209.6275 | 32.4541 | 0 | 6.5127 | 55.0352 | 25.9414 | 38.3095 |  | 116.2829 |  | 177.1734 | -22.5811 | -41.03% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | НД | НД | НД | 380.6177 | 308.6195 | 65.6098 | 192.5095 | 192.5095 | 42.3421 | 66.486 | 9.4054 | 56.3533 | 32.9366 | 31.3516 |  | 38.3186 |  | 150.1674 | -80.4972 | -65.53% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 646.6314 | 572.978 | 181.1615 | 325.1134 | 325.1134 | 280.1923 | 140 | 118.4452 | 185.1134 | 161.7471 | 0 |  | 0 |  | 44.9211 | -44.9211 | -13.82% | Скорректирован график выполнения работ в связи невозможностью проведения работ (отказы ввода ограничения энергоснабжения) в периоды РПГ (курортный сезон) и ОЗП (осенне-зимний сезон) 2016 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | НД | НД | НД | 277.5939 | 225.0295 | 115.4151 | 92.9895 | 92.9895 | 35.1993 | 35.3437 | 4.7308 | 30.9562 | 30.4685 | 12.0103 |  | 14.6793 |  | 57.7902 | -31.1006 | -46.91% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | НД | НД | НД | 333.0573 | 270.0557 | 64.4222 | 205.1957 | 205.1957 | 35.598 | 69.0776 | 3.2303 | 57.4774 | 32.3678 | 35.3883 |  | 43.2524 |  | 169.5976 | -90.957 | -71.87% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | НД | НД | НД | 295.2725 | 239.3605 | 92.486 | 159.6105 | 159.6105 | 31.3847 | 0 | 10.6592 | 0 | 20.7255 | 71.8247 |  | 87.7858 |  | 128.2258 | 31.3847 |  | Перенос срока реализации объекта на 2021 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС | НД | НД | НД | 182.0593 | 147.0742 | 111.919 | 48.4842 | 48.4842 | 26.8212 | 22.4157 | 7.6349 | 19.8482 | 19.1864 | 2.7991 |  | 3.4212 |  | 21.663 | -15.4427 | -36.54% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | НД | НД | НД | 91.5904 | 76.9159 | 0 | 60.9159 | 60.9159 | 10.6882 | 0 |  | 0 | 10.6882 | 21.3206 |  | 39.5953 |  | 50.2277 | 10.6882 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | НД | НД | НД | 195.5867 | 168.7589 | 41.4944 | 115.0171 | 115.0171 |  | 17.2526 |  | 23.0034 | 0 | 34.5051 |  | 40.256 |  | 115.0171 | -40.256 | -100% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 92.5474 | 79.4334 | 0 | 79.4334 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.8046 |  | 1.1954 |  | 79.4334 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | НД | НД | НД | 203.8646 | 174.9475 | 47.4298 | 112.9475 | 112.9475 | 7.7101 | 35.2593 | 6.2398 | 24.9806 | 1.4703 | 23.7184 |  | 28.9892 |  | 105.2373 | -52.5298 | -87.2% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 | КЭС | НД | НД | НД | 4.8701 | 4.538 | 0 | 4.538 | 4.538 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.538 |  | 0 |  | 4.538 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | НД | НД | НД | 42.8757 | 37.2845 | 0 | 35.1302 | 35.1302 | 1.443 | 0 |  | 3.513 | 1.443 | 12.2956 |  | 19.3216 |  | 33.6871 | -2.07 | -58.92% | Позднее предоставление расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 8.9489 |  | 8.9489 |  |  |  | 8.9489 |  |  |  |  | 0 | 8.9489 |  | объект включен в проект корректировки ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 499.9082 | 404.4578 | 30.3159 | 375.7971 | 204.4817 | 100.0824 | 30.6723 | 93.9253 | 40.8963 | 6.157 | 61.3445 |  | 71.5686 |  | 275.7147 | 28.5138 | 39.84% | авансирование работ выполняемых подрядчиком планируемое в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | НД | НД | НД | 250.4326 | 210.4191 | 1.1045 | 187.6286 | 187.6286 | 10.9283 | 121.0486 |  | 0 | 10.9283 | 0 |  | 66.58 |  | 176.7003 | -110.1203 | -90.97% | Отсутствие проектно-сметной документации, как следствие не заключен договор подряда на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | НД | НД | НД | 12.4422 | 10.817 | 0 | 10.817 | 10.817 |  | 0 |  | 0.24294 | 0 | 4.8196 |  | 5.7545 |  | 10.817 | -0.24294 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | НД | НД | НД | 15.9635 | 14.787 | 0 | 14.787 | 10.0057 |  | 0 |  | 0.44257 | 0 | 0 |  | 9.5632 |  | 14.787 | -0.44257 | -100% | задержка проведения ТЗП в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | задержка проведения ТЗП в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 | КЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | объект исключен в скорректированной ИПР в связи с включением данных работ в общий титул рекострукции ПС "Лорис"
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, данное мероприятие выполнено по ремонтной программе в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | длительное согласование тех.задания, задержка проведения ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2018 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | НД | НД | НД | 3.9656 | 3.5152 | 0 | 3.5152 | 3.5152 |  | 0 |  | 0.10522 | 0 | 0 |  | 3.4099 |  | 3.5152 | -0.10522 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | НД | НД | НД | 3.9656 | 3.5152 | 0 | 3.5152 | 3.5152 |  | 0 |  | 0.10522 | 0 | 0 |  | 3.4099 |  | 3.5152 | -0.10522 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | НД | НД | НД | 3.9656 | 3.5152 | 0 | 3.5152 | 3.5152 |  | 0 |  | 0.10522 | 0 | 0 |  | 3.4099 |  | 3.5152 | -0.10522 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | в связи с поздним согласованием задержка проведения ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | в связи с поздним согласованием задержка проведения ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС | НД | НД | НД | 70.2079 | 58.8118 | 4.2601 | 54.5072 | 54.5072 |  | 5.4507 |  | 10.9014 | 0 | 16.3522 |  | 21.8029 |  | 54.5072 | -16.3522 | -100% | отсутствие предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | А1601301 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.4115 | 0.49041 |  | 0.49041 |  | 0.49041 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.49041 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 2.413 | 401.0826 | 0 | 0.89621 | 0 | 0.066031 | 0 | 0.83018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1864 | 0.89621 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 3.1433 | 33.4135 |  | 6.8083 |  | 0.73361 |  | 6.0747 |  |  |  |  | 26.6052 | 6.8083 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.1615 | 6.4508 |  | 1.8747 |  | 0.068355 |  | 1.8063 |  |  |  |  | 4.5761 | 1.8747 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 19.8799 | 447.595 |  | 298.0836 |  | 169.7779 |  | 128.3057 |  |  |  |  | 149.5114 | 298.0836 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  | 144.7138 | 167.9401 |  | 12.9043 |  | 10.7648 |  | 2.1395 |  |  |  |  | 155.0358 | 12.9043 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Голубицкая. Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ,КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.22908 |  | 0.22908 |  |  |  | 0.22908 |  |  |  |  | 0 | 0.22908 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 11.9212 |  | 0.077613 |  |  |  | 0.077613 |  |  |  |  | 11.8436 | 0.077613 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49955 | 14.8664 |  | 0.72538 |  |  |  | 0.72538 |  |  |  |  | 14.141 | 0.72538 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 2.8851 |  | 2.8851 |  |  |  | 2.8851 |  |  |  |  | 0 | 2.8851 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | А1600032 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.45797 |  | 0.45797 |  |  |  | 0.45797 |  |  |  |  | 0 | 0.45797 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | А1700740 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА, 1700579 | H_prj_107000_51003 | КЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.008673 | [10 empty] | 0.008673 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.036275 | [10 empty] | 0.036275 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.036275 | [10 empty] | 0.036275 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.49959 | [10 empty] | 0.49959 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 27.2997 |  | 3.1223 |  | 3.1223 |  | 0 |  |  |  |  | 24.1774 | 3.1223 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 169.9655 | 158.7863 | 84.9735 | 634.735 | 126.2469 | 39.558 | 10.6169 | 9.7328 | 17.8964 | 29.8253 | 29.5228 | 0 | 68.2108 | 0 | 595.177 | 11.0447 | 38.74% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 169.9655 | 158.7863 | 84.9735 | 634.735 | 126.2469 | 39.558 | 10.6169 | 9.7328 | 17.8964 | 29.8253 | 29.5228 | 0 | 68.2108 | 0 | 595.177 | 11.0447 | 38.74% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС | НД | НД | НД | 53.0192 | 49.0987 | 0 | 46.1322 | 46.1322 |  | 6.9198 |  | 9.2264 | 0 | 13.8397 |  | 16.1463 |  | 46.1322 | -16.1463 | -100% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 | КЭС | НД | НД | НД | 4.558 | 4.3433 | 0 | 4.3433 | 4.3433 |  | 0 |  | 0.25313 | 0 | 1.23 |  | 2.8601 |  | 4.3433 | -0.25313 | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 8.4235 | 8.0259 | 0 | 8.0259 | 8.0259 |  | 0 |  | 0.46855 | 0 | 2.59 |  | 4.9673 |  | 8.0259 | -0.46855 | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 | КЭС | НД | НД | НД | 2.2043 | 2.1003 | 0 | 2.1003 | 2.1002 |  | 0 |  | 0.12263 | 0 | 0.85 |  | 1.1276 |  | 2.1003 | -0.12263 | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 | КЭС | НД | НД | НД | 5.3369 | 5.0858 | 0 | 5.0858 | 5.0858 |  | 0 |  | 0.29605 | 0 | 1.98 |  | 2.8097 |  | 5.0858 | -0.29605 | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 | КЭС | НД | НД | НД | 3.5628 | 3.395 | 0 | 3.395 | 3.395 |  | 0 |  | 0.19785 | 0 | 1.23 |  | 1.9671 |  | 3.395 | -0.19785 | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.71713 | 0.68345 | 0 | 0.64373 | 0.64373 |  | 0.22 |  | 0.42373 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.64373 | -0.64373 | -100% | Задержка сроков в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП. Невозможность введения ограничений в период школьных занятий
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.7619 | 1.6792 | 0 | 1.4675 | 1.4675 |  | 0.46 |  | 1.0075 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.4675 | -1.4675 | -100% | Задержка сроков в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП. Невозможность введения ограничений в период школьных занятий
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 | ТимЭС | НД | НД | НД | 6.5603 | 5.0903 | 0 | 5.0903 | 5.0903 |  | 0 |  | 0.40537 | 0 | 1.25 |  | 3.4349 |  | 5.0903 | -0.40537 | -100% | Срок реконструкции объекта перенесен на 2020 год при корректировке ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 | СочЭС | НД | НД | НД | 4.9306 | 4.4613 | 0 | 4.4613 | 4.4613 |  | 0 |  | 0.21386 | 0 | 0 |  | 4.2474 |  | 4.4613 | -0.21386 | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 14.5783 | 13.7652 | 0 | 13.7652 | 4.5576 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.51895 |  | 4.0387 |  | 13.7652 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | НД | НД | НД | 22.3087 | 20.8303 | 0 | 20.8303 | 20.8303 |  | 0 |  | 1.2585 | 0 | 0 |  | 19.5718 |  | 20.8303 | -1.2585 | -100% | отсутствие предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | НД | НД | НД | 42.0038 | 40.2278 | 3.1216 | 20.1139 | 20.1139 | 1.207 | 3.0171 |  | 4.0228 | 1.207 | 6.0342 |  | 7.0399 |  | 18.907 | -5.8329 | -82.86% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503195 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.22004 | 0.55574 |  | 0.55574 |  |  |  | 0.55574 |  |  |  |  | 0 | 0.55574 |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | А1503240 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 2.9561 | 32.4228 |  | 0.9178 |  | 0.9178 |  | 0 |  |  |  |  | 31.505 | 0.9178 |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503223 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.37297 | 1.5043 |  | 1.5043 |  |  |  | 1.5043 |  |  |  |  | 0 | 1.5043 |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | А1503222 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.42984 | 0.099191 | [10 empty] | 0.099191 | 0 |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | А1604436 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 28.7208 | [10 empty] | 28.7208 | 0 |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 | А1604435 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 32.1016 | [10 empty] | 32.1016 | 0 |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 36.4896 | 210.3598 |  | 5.9969 |  | 1.8155 |  | 4.1814 |  |  |  |  | 204.3629 | 5.9969 |  | Увеличение стоимости объекта в связи с необходимостью включения дополнительных затарат по коомпенсационным высадкам. Изменение стоимости учтено в проекте корректировки ИПР
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | А1603408 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 32.1458 |  | 11.8351 |  |  |  | 11.8351 |  |  |  |  | 20.3106 | 11.8351 |  | страховой случай
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 2.1044 |  | 0.79001 |  | 0.29145 |  | 0.49856 |  |  |  |  | 1.3143 | 0.79001 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  | 3.388 | 10.1182 |  | 7.6126 |  | 6.708 |  | 0.90456 |  |  |  |  | 2.5056 | 7.6126 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  | 5.72 | 6.3999 |  | 6.3999 |  |  |  | 6.3999 |  |  |  |  | 0 | 6.3999 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.42999 |  | 0.42999 |  |  |  | 0.42999 |  |  |  |  | 0 | 0.42999 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.065908 |  | 0.065908 |  |  |  | 0.065908 |  |  |  |  | 0 | 0.065908 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.46675 |  | 0.46675 |  |  |  | 0.46675 |  |  |  |  | 0 | 0.46675 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | А1604675 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.26185 | 0.62305 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.62305 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 5.4974 | 18.6933 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.6933 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.39285 | [10 empty] | 0.39285 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.86858 | 9.9761 |  | 0.080899 |  |  |  | 0.080899 |  |  |  |  | 9.8952 | 0.080899 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | А1602791 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.12907 | 7.0297 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7.0297 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.4755 | 0.72076 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.72076 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | - | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 6.025 | 6.6173 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.6173 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.70243 | 0.56402 |  | 0.56402 |  |  |  | 0.56402 |  |  |  |  | 0 | 0.56402 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.075115 | 1.1311 |  | 1.1311 |  |  |  | 1.1311 |  |  |  |  | 0 | 1.1311 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | А1502095 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.76171 | 0.050433 | [10 empty] | 0.050433 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | G_prj_107000_50781 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 17.4788 | 95.9868 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 95.9868 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 505.1379 | 460.2233 | 18.2395 | 375.5709 | 243.5345 | 53.3145 | 19.2908 | 47.9815 | 43.3192 | 5.3331 | 73.7281 | 0 | 107.1964 | 0 | 322.2563 | -9.2954 | -14.85% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 329.9259 | 285.0113 | 10.4859 | 241.1319 | 208.1355 | 26.5995 | 19.2908 | 21.6753 | 36.623 | 4.9242 | 66.7481 | 0 | 85.4736 | 0 | 214.5324 | -29.3143 | -52.43% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | НД | НД | НД | 107.1777 | 92.5119 | 10.4859 | 53.4296 | 53.4296 | 21.6753 | 0 | 21.6753 | 8.0144 | 0 | 18.7004 |  | 26.7148 |  | 31.7543 | 13.6608 | 170.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА | НД | НД | НД | 122.7419 | 105.9464 | 0 | 103.5671 | 103.5671 | 2.5303 | 15.5351 |  | 20.7134 | 2.5303 | 31.0701 |  | 36.2485 |  | 101.0369 | -33.7182 | -93.02% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 | ИА | НД | НД | НД | 36.8225 | 33.7544 | 0 | 33.7544 | 0.75803 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.75803 |  | 33.7544 | 0 |  | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | НД | НД | НД | 48.7167 | 39.9747 | 0 | 37.5568 | 37.5568 | 2.3939 | 3.7557 |  | 7.5114 | 2.3939 | 11.267 |  | 15.0227 |  | 35.1629 | -8.8731 | -78.75% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | НД | НД | НД | 14.4671 | 12.8239 | 0 | 12.8239 | 12.8239 |  | 0 |  | 0.3838 | 0 | 5.7106 |  | 6.7295 |  | 12.8239 | -0.3838 | -100% | Отсутствие утвержденной проектной документации
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 175.212 | НД | 175.212 | 175.212 | 7.7535 | 134.439 | 35.399 | 26.7151 | 0 | 26.3062 | 6.6962 | 0.40887 | 6.98 | 0 | 21.7228 | 0 | 107.7239 | 20.0189 | 299% | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | НД | 175.212 | НД | 175.212 | 175.212 | 7.7535 | 134.439 | 35.399 | 26.3062 | 0 | 26.3062 | 6.6962 | 0 | 6.98 |  | 21.7228 |  | 108.1328 | 19.61 | 292.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 5.155 |  | 0.40887 |  |  |  | 0.40887 |  |  |  |  | 4.7461 | 0.40887 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1269.6059 | 1043.8384 | 46.5879 | 971.9384 | 867.676 | 5.0325 | 138.1103 | 4.4843 | 168.1886 | 0.54815 | 192.0927 | 0 | 369.2844 | 0 | 966.906 | -301.2664 | -98.36% | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1269.6059 | 1043.8384 | 46.5879 | 971.9384 | 867.676 | 5.0325 | 138.1103 | 4.4843 | 168.1886 | 0.54815 | 192.0927 | 0 | 369.2844 | 0 | 966.906 | -301.2664 | -98.36% | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | КЭС | НД | НД | НД | 404.4003 | 312.4464 | 22.7918 | 278.4464 | 174.184 | 1.9528 | 66.1276 | 1.9528 | 34.8368 | 0 | 32.2552 |  | 40.9644 |  | 276.4936 | -99.0116 | -98.07% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | НД | НД | НД | 703.3018 | 581.5497 | 23.7961 | 553.5497 | 553.5497 | 3.0796 | 30 | 2.5315 | 103.9639 | 0.54815 | 128.9802 |  | 290.6055 |  | 550.4701 | -130.8843 | -97.7% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | КЭС | НД | НД | НД | 161.9039 | 149.8423 | 0 | 139.9423 | 139.9423 |  | 41.9827 |  | 29.3879 | 0 | 30.8573 |  | 37.7144 |  | 139.9423 | -71.3706 | -100% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 37.5738 | НД | 158.0319 | 145.9695 | 5.1565 | 172.9164 | 134.798 | 140.5411 | 50 | 14.8021 | 62.121 | 125.739 | 11 | 0 | 11.677 | 0 | 32.3753 | 28.4201 | 25.35% | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | НД | 37.5738 | НД | 37.5738 | 37.5738 | 5.1565 | 32.3958 | 32.3958 | 0.020493 | 0 | 0.020493 | 9.7187 | 0 | 11 |  | 11.677 |  | 32.3753 | -9.6982 | -99.79% | В проекте скорректированной ИПР срок объекта перенесен на более поздний для синхронизации с СИПР Краснодарского края.
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 120.4581 | 108.3958 | 0 | 140.5206 | 102.4022 | 140.5206 | 50 | 14.7817 | 52.4022 | 125.739 | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.1184 | 37.22% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 402.5109 | 402.5109 | 22.9494 | 313.0907 | 313.0907 | 100.0503 | 125.2363 | 47.806 | 125.2363 | 52.2443 | 31.3091 | 0 | 31.3091 | 0 | 213.0404 | -150.4222 | -60.06% | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС | НД | НД | НД | 305.1892 | 305.1892 | 15.9539 | 236.9772 | 236.9772 | 69.5477 | 94.7909 | 44.062 | 94.7909 | 25.4857 | 23.6977 |  | 23.6977 |  | 167.4295 | -120.0341 | -63.32% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.4524 | 36.4524 | 0 | 32.2629 | 32.2629 | 26.6943 | 12.9052 |  | 12.9052 | 26.6943 | 3.2263 |  | 3.2263 |  | 5.5686 | 0.88398 | 3.425% | Выполнение работ по заключенным договорам ТП
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 | СлЭС | НД | НД | НД | 60.8694 | 60.8694 | 6.9955 | 43.8506 | 43.8506 | 3.8083 | 17.5402 | 3.744 | 17.5402 | 0.064268 | 4.3851 |  | 4.3851 |  | 40.0423 | -31.2722 | -89.14% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 815.8106 | НД | 4182.4645 | 4133.2232 | 87.3558 | 4700.5892 | 3562.7733 | 410.4006 | 197.7481 | 303.33 | 1006.2199 | 107.0707 | 1317.8953 | 0 | 1040.91 | 0 | 4290.1885 | -793.5674 | -65.91% | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 | ИА/АрЭС | НД | НД | НД | 3200 | 3200 | 0.072326 | 3200 | 3200 | 0.29767 | 78.016 | 0.29767 | 977.739 | 0 | 1244.732 |  | 899.513 |  | 3199.7023 | -1055.4573 | -99.97% | Отсутствие утвержденной программы консолидации
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | НД | НД | НД | 1.6535 | 1.6535 | 0 | 1.6535 | 0.35946 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.35946 |  | 0 |  | 1.6535 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | НД | НД | НД | 4.0515 | 4.0515 | 0 | 4.0515 | 0.90033 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.90033 |  | 0 |  | 4.0515 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | НД | НД | НД | 2.478 | 2.478 | 0 | 2.478 | 0.6195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.6195 |  | 0 |  | 2.478 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | НД | НД | НД | 7.6995 | 7.6995 | 0 | 7.6995 | 1.2833 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.2833 |  | 0 |  | 7.6995 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | НД | НД | НД | 2.9183 | 2.9183 | 0 | 2.9183 | 0.83379 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.83379 |  | 0 |  | 2.9183 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | НД | НД | НД | 6.886 | 6.886 | 0 | 6.886 | 0.7825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.7825 |  | 0 |  | 6.886 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | НД | НД | НД | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 |  | 0 |  | 0.51 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | НД | НД | НД | 0.99275 | 0.99275 | 0 | 0.99275 | 0.397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.397 |  | 0 |  | 0.99275 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | НД | НД | НД | 0.744 | 0.744 | 0 | 0.744 | 0.186 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.186 |  | 0 |  | 0.744 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА | НД | НД | НД | 2.8965 | 2.8965 | 0 | 2.7034 | 0.1931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1931 |  | 2.7034 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА | НД | НД | НД | 3.5728 | 3.5728 | 0 | 3.3176 | 0.2552 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2552 |  | 3.3176 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА | НД | НД | НД | 5.442 | 5.442 | 0 | 5.0792 | 0.3628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3628 |  | 5.0792 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | НД | НД | НД | 12.46 | 12.46 | 0 | 12.46 | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 |  | 12.46 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | НД | НД | НД | 2.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0.1156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1156 |  | 0 |  | 2.89 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | НД | НД | НД | 2.1714 | 2.1714 | 0 | 2.1714 | 0.1848 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1848 |  | 0 |  | 2.1714 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | НД | НД | НД | 54.7368 | 54.7368 | 0 | 54.7368 | 17.8947 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.8947 |  | 0 |  | 54.7368 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | НД | НД | НД | 2.21 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.13 |  | 2.21 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | НД | НД | НД | 1.2474 | 1.2474 | 0 | 1.2474 | 0.1848 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1848 |  | 1.2474 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | НД | НД | НД | 2.375 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0.475 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.475 |  | 2.375 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | НД | НД | НД | 4.24 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.53 |  | 4.24 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | НД | НД | НД | 1.3843 | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0.15381 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.15381 |  | 1.3843 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | НД | НД | НД | 0.25087 | 0.25087 | 0 | 0.25087 | 0.062717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.062717 |  | 0.25087 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | НД | НД | НД | 2.1019 | 2.1019 | 0 | 2.1019 | 0.55312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.55312 |  | 2.1019 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА | НД | НД | НД | 0.66088 | 0.66088 | 0 | 0.56647 | 0.18882 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.18882 |  | 0.56647 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА | НД | НД | НД | 0.96207 | 0.96207 | 0 | 0.86586 | 0.096207 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.096207 |  | 0.86586 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА | НД | НД | НД | 10.027 | 10.027 | 0 | 7.6677 | 1.1796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1796 |  | 7.6677 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА | НД | НД | НД | 6.3109 | 6.3109 | 0 | 4.9085 | 0.70121 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.70121 |  | 4.9085 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА | НД | НД | НД | 18.2405 | 18.2405 | 0 | 16.8374 | 4.2093 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2093 |  | 16.8374 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА | НД | НД | НД | 3.5425 | 3.5425 | 0 | 2.9521 | 0.59041 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.59041 |  | 2.9521 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА | НД | НД | НД | 3.8681 | 3.8681 | 0 | 3.2234 | 1.2894 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2894 |  | 3.2234 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | НД | НД | НД | 7.1725 | 7.1725 | 0 | 6.3287 | 1.2657 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2657 |  | 6.3287 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА | НД | НД | НД | 0.78057 | 0.78057 | 0 | 0.34692 | 0.08673 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.08673 |  | 0.34692 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | НД | НД | НД | 1.7601 | 1.7601 | 0 | 1.1201 | 0.32002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.32002 |  | 1.1201 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | НД | НД | НД | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.1734 | 0.14667 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.14667 |  | 1.1734 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА | НД | НД | НД | 1.8677 | 1.8677 | 0 | 1.4786 | 0.46693 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.46693 |  | 1.4786 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | НД | НД | НД | 0.72481 | 0.72481 | 0 | 0.62127 | 0.10354 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.10354 |  | 0.62127 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | НД | НД | НД | 0.98194 | 0.98194 | 0 | 0.5356 | 0.2678 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2678 |  | 0.5356 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | НД | НД | НД | 0.79862 | 0.79862 | 0 | 0.66552 | 0.26621 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.26621 |  | 0.66552 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | НД | НД | НД | 6.4607 | 6.4607 | 0 | 6.4607 | 0.58734 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.58734 |  | 6.4607 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | ИА | НД | НД | НД | 0.56277 | 0.56277 | 0 | 0.56277 | 0.28139 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.28139 |  | 0.56277 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | НД | НД | НД | 0.45359 | 0.45359 | 0 | 0.45359 | 0.1134 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1134 |  | 0.45359 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | НД | НД | НД | 12.6567 | 12.6567 | 0 | 11.4318 | 3.2662 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.2662 |  | 11.4318 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | НД | НД | НД | 12.8364 | 12.8364 | 0 | 6.0407 | 1.8877 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8877 |  | 6.0407 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | НД | НД | НД | 72.5448 | 72.5448 | 0 | 58.0358 | 14.509 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.509 |  | 58.0358 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА | НД | НД | НД | 66.0383 | 66.0383 | 0 | 56.6043 | 9.434 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.434 |  | 56.6043 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | НД | НД | НД | 8.96 | 8.96 | 0 | 5.376 | 0.896 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.896 |  | 5.376 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | НД | НД | НД | 11.3053 | 11.3053 | 0 | 31.438 | 11.3053 | 31.438 | 0 |  | 0 | 31.438 | 0 |  | 11.3053 |  | 0 | 31.438 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА | НД | НД | НД | 18 | 18 | 0 | 12 | 12 | 5.5454 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 6.4546 | 5.5454 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | НД | НД | НД | 3.82 | 3.82 | 0 | 2.2392 | 1.91 | 2.2392 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 |  | 1.91 |  | 3e-06 | 2.2392 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | НД | НД | НД | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.77 |  | 1.77 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | НД | НД | НД | 0.58481 | 0.58481 | 0 | 0.58481 | 0.58481 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.58481 |  | 0.58481 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | НД | НД | НД | 19.84 | 19.84 | 0 | 12.15 | 12.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.15 |  | 12.15 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | НД | НД | НД | 16.928 | 16.928 | 0 | 16.928 | 16.928 | 16.9041 | 16.928 | 16.9041 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.023832 | -0.023832 | -0.1408% | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | НД | НД | НД | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.68e-08 | -8.68e-08 | -5.84e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | НД | НД | НД | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.1e-07 | -3.1e-07 | -1.1e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 124.267 |  | 3.7639 |  |  |  | 3.7639 |  |  |  |  | 120.5031 | 3.7639 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 31.548 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 31.548 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.55337 |  | 0.08622 |  |  |  | 0.08622 |  |  |  |  | 0.46715 | 0.08622 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.23569 |  | 0.16407 |  |  |  | 0.16407 |  |  |  |  | 0.071621 | 0.16407 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.12316 |  | 0.089461 |  |  |  | 0.089461 |  |  |  |  | 0.033698 | 0.089461 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.22043 |  | 0.15285 |  |  |  | 0.15285 |  |  |  |  | 0.067588 | 0.15285 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 9.23 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.23 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | НД | НД | НД |  |  |  | 12.272 |  | 12.2673 |  |  |  | 12.2673 |  |  |  |  | 0.00472 | 12.2673 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА/КЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.06486 | [10 empty] | 0.06486 | 0 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА/КЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.04991 | [10 empty] | 0.04991 | 0 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА/КЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.06191 | [10 empty] | 0.06191 | 0 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА/ТихЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.23692 | [10 empty] | 0.23692 | 0 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | НД | НД | НД |  |  |  | 1.36 | [10 empty] | 1.36 | 0 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | G_prj_107000_50000 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 8.694 |  | 8.694 |  | 8.694 |  | 0 |  |  |  |  | 2.0058e-06 | 8.694 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | G_prj_107000_49999 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 13.414 |  | 13.414 |  | 13.414 |  | 0 |  |  |  |  | 2.8e-07 | 13.414 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | F_prj_107000_48937 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 33.204 |  | 5.534 |  | 5.534 |  | 0 |  |  |  |  | 27.67 | 5.534 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | F_prj_107000_48933 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 88.274 |  | 44.137 |  | 44.137 |  | 0 |  |  |  |  | 44.137 | 44.137 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | G_prj_107000_49998 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 6.028 |  | 6.028 |  | 6.028 |  | 0 |  |  |  |  | 2e-07 | 6.028 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | G_prj_107000_50005 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 8.232 |  | 8.232 |  | 8.232 |  | 0 |  |  |  |  | 1.088e-05 | 8.232 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | G_prj_107000_50001 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 11.678 |  | 11.678 |  | 11.678 |  | 0 |  |  |  |  | 5.7944e-06 | 11.678 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | G_prj_107000_50003 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 12.658 |  | 12.658 |  | 12.658 |  | 0 |  |  |  |  | 2.5966e-06 | 12.658 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | F_prj_107000_48922 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 44.007 |  | 4.007 |  | 4.007 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 4.007 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.12262 |  | 0.087375 |  | 0.087375 |  | 0 |  |  |  |  | 0.035246 | 0.087375 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.60876 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25876 | 0.35 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 66.7409 |  | 66.7409 |  | 60.0668 |  | 6.6741 |  |  |  |  | 0 | 66.7409 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА/ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 9.2303 | [10 empty] | 9.2303 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ИА/ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.499 | [10 empty] | 0.499 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | H_prj_107000_51089 | ИА/ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.498 | [10 empty] | 0.498 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 4.0052 | [10 empty] | 4.0052 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования | G_prj_107000_49994 | ИА | НД | НД | НД |  |  |  | 4.755 |  | 4.755 |  |  |  | 4.755 |  |  |  |  | 0 | 4.755 |  | погашение кредиторской задолженности за оборудование, поставленное в 2016
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС | H_prj_107000_60002 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 0.485 |  | 0.485 |  |  |  | 0.485 |  |  |  |  | 0 | 0.485 |  | погашение кредиторской задолженности за оборудование, поставленное в 2016
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | НД | НД | НД | 17 | 17 | 2.5 | 14.5 | 8.35 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.35 |  | 2 |  | 10.5 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | НД | НД | НД | 12.7945 | 12.7945 | 3.5533 | 9.2411 | 7.6803 | 2.8283 | 0 |  | 2.8283 | 2.8283 | 2.5915 |  | 2.2605 |  | 6.4128 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | НД | НД | НД | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.227 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.227 |  | 5 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | НД | НД | НД | 16 | 16 | 0 | 16 | 7.4851 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.4851 |  | 0 |  | 16 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 99.6357 | 86.0779 | 0 | 63.784 | 63.784 | 0.49999 | 9.5676 | 0.49999 | 12.7568 | 0 | 19.1352 |  | 22.3244 |  | 63.2841 | -21.8244 | -97.76% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 | АдЭС | НД | НД | НД | 29.1802 | 27.8102 | 1.1732 | 20.8756 | 2.7022 | 20.8756 | 2.7022 | 1.0034 | 0 | 19.8722 | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.1734 | 672.5% | Выполнение работ запланированных в 2016 году
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | НД | 31.8322 | НД | 33.7421 | 28.4015 | 0 | 17.3151 | 3.3347 | 17.3151 | 3.3347 | 0.83603 | 0 | 16.479 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.9803 | 419.2% | Выполнение работ запланированных в 2016 году
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | НД | НД | НД | 212.9947 | 190.6254 | 0 | 153.6254 | 54 | 5.685 | 0 | 4.0909 | 10.8 | 1.594 | 16.2 |  | 27 |  | 147.9404 | -5.115 | -47.36% | в связи с поздним утверждение ПСД задержка ТЗП на СМР
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.3489 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | 1.1069 |  | 0 |  | 0.066949 | 0 | 0.54388 |  | 0.49604 |  | 1.1069 | -0.066949 | -100% | отсутствие утвержденной ПСД
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | ИА | НД | НД | НД | 28.3274 | 24.3134 | 1.9693 | 24.3134 | 0.826 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.826 |  | 24.3134 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49046 | 4.3868 |  | 1.4828 |  | 1.4828 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9039 | 1.4828 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | НД | НД | НД | 1.1776 | 0.94813 | 0 | 0.94813 | 0.94813 |  | 0 |  | 0.028863 | 0 | 0.43063 |  | 0.48864 |  | 0.94813 | -0.028863 | -100% | отсутствие согласованного ТЗ на проектирование
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | НД | НД | НД | 44.3709 | 42.2531 | 0 | 42.146 | 42.146 | 0.070126 | 42.146 |  | 0 | 0.070126 | 0 |  | 0 |  | 42.0758 | -42.0758 | -99.83% | Задержка оплаты связана с несвоевременным предоставлением расчетных документов
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | F_prj_107000_48179 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.3219 | 7.1189 |  | 3.2554 |  |  |  | 3.2554 |  |  |  |  | 3.8635 | 3.2554 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.37886 | 2.3277 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.3277 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700224 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 4.26 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.26 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700222 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 15.9097 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 15.9097 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700223 | АдЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 13.6741 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 13.6741 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 24.3136 |  | 24.3136 |  | 24.3136 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 24.3136 |  | Погашение кредиторской задолженности за активы приобретенные в 2016 году
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 76.8644 | 115.7556 |  | 24.2805 |  | 24.2805 |  | 0 |  |  |  |  | 91.4751 | 24.2805 |  | Погашение кредиторской задолженности за активы приобретенные в 2016 году
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | А1500743 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 1.0957 |  | 1.0957 |  |  |  | 1.0957 |  |  |  |  | 0 | 1.0957 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | А1400935 | ИА | НД | НД | НД |  |  |  | 6.5 | [10 empty] | 6.5 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО Кубаньэнерго | А1200235 | ИА | НД | НД | НД |  |  |  | 1.2781 | [10 empty] | 1.2781 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.03203 | 2.2342 |  | 1.8964 |  | 1.8964 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3378 | 1.8964 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
2 | Республика Адыгея | Г | НД | НД | НД | НД | 2024.6405 | 1804.3293 | 577.8581 | 1354.899 | 747.1978 | 242.9003 | 116.752 | 152.0923 | 153.94 | 90.808 | 250.9923 | 0 | 225.5136 | 0 | 1111.9987 | -27.7917 | -10.27% | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 545.7595 | 545.7595 | 0.49736 | 452.0056 | 90.9635 | 65.3455 | 11.5505 | 42.6801 | 25.2954 | 22.6654 | 30.3411 | 0 | 23.7766 | 0 | 386.6601 | 28.4997 | 77.35% | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 545.7595 | 545.7595 | 0.49736 | 452.0056 | 90.9635 | 65.3455 | 11.5505 | 42.6801 | 25.2954 | 22.6654 | 30.3411 | 0 | 23.7766 | 0 | 386.6601 | 28.4997 | 77.35% | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 203.8078 | 203.8078 | НД | 160.7456 | 33.866 | 43.2191 | 4.2372 | 29.2098 | 9.3518 | 14.0093 | 11.427 |  | 8.85 |  | 117.5265 | 29.6301 | 218% | Погашение кредиторской задолженности и выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 332.5286 | 332.5286 | НД | 262.2691 | 55.255 | 21.1575 | 6.9133 | 13.1778 | 15.3635 | 7.9797 | 18.6441 |  | 14.3341 |  | 241.1117 | -1.1193 | -5.025% | экономия по финансированию связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2.3558 | 2.3558 | НД | 1.8425 | 0.46062 |  | 0.1 |  | 0.145 | 0 | 0.0675 |  | 0.14812 |  | 1.8425 | -0.245 | -100% | экономия по финансированию связана с несвоевременным предоставлением подрядчиком расчетных документов
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 7.0674 | 7.0674 | НД | 5.5275 | 1.3819 | 0.969 | 0.3 | 0.29258 | 0.435 | 0.67642 | 0.2025 |  | 0.44437 |  | 4.5585 | 0.234 | 31.84% | Выполнение работ по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.49736 | 21.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6209 | 0 |  | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 16.9587 | [10 empty] | 16.9587 | 0 |  | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | А1301555 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49736 | 4.6623 | [10 empty] | 4.6623 | 0 |  | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 31.8322 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1418.0333 | 1198.337 | 577.3607 | 842.6606 | 646.14 | 177.5548 | 105.2015 | 109.4122 | 124.9237 | 68.1426 | 220.6512 | 0 | 195.3636 | 0 | 665.1058 | -52.5705 | -22.84% | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1368.9357 | 1152.5823 | 573.4205 | 792.874 | 602.9079 | 170.6189 | 105.2015 | 104.0767 | 122.5559 | 66.5421 | 219.4392 | 0 | 155.7113 | 0 | 622.2552 | -57.1385 | -25.09% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1368.9357 | 1152.5823 | 573.4205 | 792.874 | 602.9079 | 170.6189 | 105.2015 | 104.0767 | 122.5559 | 66.5421 | 219.4392 | 0 | 155.7113 | 0 | 622.2552 | -57.1385 | -25.09% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | НД | 707.7754 | НД | 707.7754 | 588.8329 | 308.8664 | 311.1784 | 179.4932 | 77.3033 | 75.2015 | 36.785 | 33.602 | 40.5183 | 30.4031 |  | 40.2866 |  | 233.875 | -31.5002 | -28.95% | Задержка оформления документов
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | НД | 44.3709 | НД | 533.2912 | 460.1417 | 108.7836 | 374.1517 | 374.1517 | 33.7237 | 30 | 20.9337 | 77.0249 | 12.79 | 172.4092 |  | 94.7176 |  | 340.428 | -73.3012 | -68.49% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР , что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | НД | НД | НД | 125.8863 | 101.8501 | 92.7615 | 47.5054 | 47.5054 | 14.4633 | 0 | 1.2295 | 11.8764 | 13.2338 | 16.6269 |  | 19.0022 |  | 33.0421 | 2.5869 | 21.78% | Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 |  | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | отсутствие утвержденной ПСД
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 62.9831 | 37.3547 |  | 37.3547 |  | 37.3547 |  | 0 |  |  |  |  | 6e-08 | 37.3547 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.02599 | 20.9262 |  | 7.7738 |  | 7.7738 |  | 0 |  |  |  |  | 13.1525 | 7.7738 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 49.0977 | 45.7547 | 3.9402 | 49.7866 | 43.2321 | 6.9359 | 0 | 5.3355 | 2.3679 | 1.6005 | 1.212 | 0 | 39.6522 | 0 | 42.8506 | 4.568 | 192.9% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 49.0977 | 45.7547 | 3.9402 | 49.7866 | 43.2321 | 6.9359 | 0 | 5.3355 | 2.3679 | 1.6005 | 1.212 | 0 | 39.6522 | 0 | 42.8506 | 4.568 | 192.9% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | НД | НД | НД | 7.124 | 6.5626 | 0.49886 | 4.04 | 4.04 | 3.5889 | 0 | 1.9884 | 0 | 1.6005 | 1.212 |  | 2.828 |  | 0.4511 | 3.5889 |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 | АдЭС | НД | НД | НД | 41.9737 | 39.1921 | 0 | 39.1921 | 39.1921 |  | 0 |  | 2.3679 | 0 | 0 |  | 36.8242 |  | 39.1921 | -2.3679 | -100% | задержка заключения договора аренды
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | НД | НД | НД |  |  | 3.4413 | 6.5544 |  | 3.347 |  | 3.347 |  | 0 |  |  |  |  | 3.2074 | 3.347 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 60.8477 | 60.2328 | 0 | 60.2328 | 10.0943 | 0 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 6.3734 | 0 | 60.2328 | -3.7209 | -100% | НД
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 | КЭС | НД | НД | НД | 60.8477 | 60.2328 | 0 | 60.2328 | 10.0943 |  | 0 |  | 3.7209 |  | 0 |  | 6.3734 |  | 60.2328 | -3.7209 | -100% | Срок реконструкции объекта перенесен на 2021 год при корректировке ИПР
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | НД | НД | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | НД
| Оборудование, входящее в сметы строек(сч. 07) |  | ФЭС | НД | НД | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | НД
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | ФЭС | НД | НД | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | НД

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
|  |  |  | 5674.4992 | 0 | 0 | 1671.9525 | 4002.5467 | 3234.9929 | 0 | 0 | 1411.2332 | 1823.7597 | 3135.7258 | 0 | 0 | 721.9525 | 2413.7732 | 1802.6086 | 0 | 0 | 416.9389 | 1385.6697
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 полугодие 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 полугодие 2017 года _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 5674.4992 | 0 | 0 | 1671.9525 | 4002.5467 | 3234.9929 | 0 | 0 | 1411.2332 | 1823.7597 | 3135.7258 | 0 | 0 | 721.9525 | 2413.7732 | 1802.6086 | 0 | 0 | 416.9389 | 1385.6697 | 3234.9929 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 2193.6918 | 0 | 0 | 509.5753 | 1684.1166 | 1250.0816 | 0 | 0 | 435.5045 | 814.5771 | 1000.2866 | 0 | 0 | 255.9683 | 744.3183 | 861.5096 | 0 | 0 | 147.0896 | 714.42 | 1250.0816 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 1604.226 | 0 | 0 | 899.7602 | 704.4658 | 1328.8867 | 0 | 0 | 589.6939 | 739.1928 | 769.9525 | 0 | 0 | 389.2269 | 380.7256 | 655.497 | 0 | 0 | 164.367 | 491.1301 | 1328.8867 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 306.2989 | 0 | 0 | 100.9644 | 205.3345 | 5.0325 | 0 | 0 | 1.9528 | 3.0796 | 168.1886 | 0 | 0 | 34.8368 | 133.3518 | 0.54815 | 0 | 0 | 0 | 0.54815 | 5.0325 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 115.8419 | 0 | 0 | 13.4396 | 102.4022 | 140.5411 | 0 | 0 | 0.020493 | 140.5206 | 65.8419 | 0 | 0 | 13.4396 | 52.4022 | 125.739 | 0 | 0 | 0 | 125.739 | 140.5411 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 250.4726 | 0 | 0 | 0 | 250.4726 | 100.0503 | 0 | 0 | 0 | 100.0503 | 125.2363 | 0 | 0 | 0 | 125.2363 | 52.2443 | 0 | 0 | 0 | 52.2443 | 100.0503 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 1203.968 | 0 | 0 | 148.213 | 1055.755 | 410.4006 | 0 | 0 | 384.0614 | 26.3392 | 1006.2199 | 0 | 0 | 28.4809 | 977.739 | 107.0707 | 0 | 0 | 105.4824 | 1.5883 | 410.4006 | 0
1 | Краснодарский край | Г | НД | 5403.8073 | 0 | 0 | 1508.7755 | 3895.0318 | 2992.0926 | 0 | 0 | 1202.7745 | 1789.3181 | 2981.7858 | 0 | 0 | 645.3275 | 2336.4584 | 1711.8007 | 0 | 0 | 339.3463 | 1372.4544 | 2992.0926 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 2156.846 | 0 | 0 | 473.2195 | 1683.6266 | 1184.7361 | 0 | 0 | 370.8769 | 813.8592 | 974.9912 | 0 | 0 | 230.9629 | 744.0283 | 838.8442 | 0 | 0 | 124.8496 | 713.9946 | 1184.7361 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 2156.846 | 0 | 0 | 473.2195 | 1683.6266 | 1184.7361 | 0 | 0 | 370.8769 | 813.8592 | 974.9912 | 0 | 0 | 230.9629 | 744.0283 | 838.8442 | 0 | 0 | 124.8496 | 713.9946 | 1184.7361 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 222.8138 | 0 | 0 | 222.8138 | 0 | 220.908 |  |  | 220.908 |  | 109.5779 | 0 | 0 | 109.5779 | 0 | 71.6523 |  |  | 71.6523 | 0 | 220.908 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 241.3204 | 0 | 0 | 241.3204 | 0 | 143.5797 |  |  | 143.5797 |  | 115.7068 | 0 | 0 | 115.7068 | 0 | 48.9727 |  |  | 48.9727 | 0 | 143.5797 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 2.5439 | 0 | 0 | 1.2719 | 1.2719 | 0 |  |  |  |  | 1.5899 | 0 | 0 | 0.79496 | 0.79496 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 15.6267 | 0 | 0 | 7.8133 | 7.8133 | 24.0879 |  |  | 6.1115 | 17.9764 | 9.7667 | 0 | 0 | 4.8833 | 4.8833 | 8.5723 |  |  | 3.9468 | 4.6254 | 24.0879 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НДТП | 1674.5413 | 0 | 0 | 0 | 1674.5413 | 796.1605 | 0 | 0 | 0.27771 | 795.8828 | 738.35 | 0 | 0 | 0 | 738.35 | 709.6469 | 0 | 0 | 0.27771 | 709.3692 | 796.1605 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 915.0877 | 0 | 0 | 0 | 915.0877 | 7.5863 |  |  |  | 7.5863 | 407.7701 | 0 | 0 | 0 | 407.7701 | 0.20279 |  |  | 0 | 0.20279 | 7.5863 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 627.1284 | 0 | 0 | 0 | 627.1284 | 609.4649 |  |  |  | 609.4649 | 279.4533 | 0 | 0 | 0 | 279.4533 | 571.095 |  |  | 0 | 571.095 | 609.4649 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 9.9604 | 0 | 0 | 0 | 9.9604 | 1.17 |  |  |  | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | 0 | 1.17 | 1.17 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 5.7567 | 0 | 0 | 0 | 5.7567 | 9.0308 |  |  |  | 9.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.0308 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 72.8616 | 0 | 0 | 0 | 72.8616 | 56.6784 |  |  |  | 56.6784 | 32.4677 | 0 | 0 | 0 | 32.4677 | 56.4221 |  |  | 0 | 56.4221 | 56.6784 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 41.8729 | 0 | 0 | 0 | 41.8729 | 33.1296 |  |  |  | 33.1296 | 18.6589 | 0 | 0 | 0 | 18.6589 | 33.1296 |  |  | 0 | 33.1296 | 33.1296 | 0
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | А1601298 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7492 |  |  | 0.0018 | 2.7474 | [5 empty] | 2.5395 |  |  | 0.0018 | 2.5377 | 2.7492 | 0
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | А1501804 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42568 | 0 | 0 | 0.27591 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27591 | 0 | 0 | 0.27591 | 0 | 0.42568 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | А1402128 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 |  |  |  | 0.89768 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.89768 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9634 |  |  |  | 5.9634 | [5 empty] | 5.9634 |  |  | 0 | 5.9634 | 5.9634 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19776 |  |  |  | 0.19776 | [5 empty] | 0.19776 |  |  | 0 | 0.19776 | 0.19776 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25593 |  |  |  | 0.25593 | [5 empty] | 0.25593 |  |  | 0 | 0.25593 | 0.25593 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | А1600681 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0931 |  |  |  | 28.0931 | [5 empty] | 28.0931 |  |  | 0 | 28.0931 | 28.0931 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92248 |  |  |  | 0.92248 | [5 empty] | 0.35282 |  |  | 0 | 0.35282 | 0.92248 | 0
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15352 |  |  |  | 0.15352 | [5 empty] | 0.028219 |  |  | 0 | 0.028219 | 0.15352 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 |  |  |  | 0.13874 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.13874 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54397 |  |  |  | 0.54397 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.54397 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0956 |  |  |  | 2.0956 | [5 empty] | 2.0956 |  |  | 0 | 2.0956 | 2.0956 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | А1400811 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60364 |  |  |  | 0.60364 | [5 empty] | 0.19631 |  |  | 0 | 0.19631 | 0.60364 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 |  |  |  | 7.0248 | [5 empty] | 0.71307 |  |  | 0 | 0.71307 | 7.0248 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 |  |  |  | 3.8853 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.8853 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9188 |  |  |  | 0.9188 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9188 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 |  |  |  | 1.1947 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1947 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3269 |  |  |  | 3.3269 | [5 empty] | 0.00792 |  |  | 0 | 0.00792 | 3.3269 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | А1401129 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 |  |  |  | 0.0056574 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0056574 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | А1501516 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 |  |  |  | 0.1459 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1459 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | А1601327 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 |  |  |  | 12.5999 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.5999 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | А1501695 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 |  |  |  | 0.15389 | [5 empty] | 0.15389 |  |  | 0 | 0.15389 | 0.15389 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | А1501794 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 |  |  |  | 0.00027301 | [5 empty] | 0.00027301 |  |  | 0 | 0.00027301 | 0.00027301 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | А1400634, А1502465 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 |  |  |  | 0.64393 | [5 empty] | 0.64393 |  |  | 0 | 0.64393 | 0.64393 | 0
1.1.1.3 | Стр. двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик заяв. ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 1.0771 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | А1503545 А1301554 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16658 |  |  |  | 0.16658 | [5 empty] | 0.16658 |  |  | 0 | 0.16658 | 0.16658 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | А1600104 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 |  |  |  | 3.3954 | [5 empty] | 3.3954 |  |  | 0 | 3.3954 | 3.3954 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | А1700554 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1088 |  |  |  | 0.1088 | [5 empty] | 0.1088 |  |  | 0 | 0.1088 | 0.1088 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | А1602828 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |  |  |  | 0.244 | [5 empty] | 0.244 |  |  | 0 | 0.244 | 0.244 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | А1700250 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27993 |  |  |  | 0.27993 | [5 empty] | 0.27993 |  |  | 0 | 0.27993 | 0.27993 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | А1503418 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | А1503388 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 |  |  |  | 0.024054 | [5 empty] | 0.024054 |  |  | 0 | 0.024054 | 0.024054 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | А1700465 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | А1604305 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | А1700414 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | А1604674 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | А1603406 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86394 |  |  |  | 0.86394 | [5 empty] | 0.81388 |  |  | 0 | 0.81388 | 0.86394 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 1374.1008 | 0 | 0 | 776.6599 | 597.4409 | 1151.3319 | 0 | 0 | 445.8629 | 705.469 | 645.0288 | 0 | 0 | 341.3281 | 303.7008 | 587.3544 | 0 | 0 | 109.0144 | 478.3401 | 1151.3319 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 1282.9774 | 0 | 0 | 685.5365 | 597.4409 | 1058.4594 | 0 | 0 | 367.8033 | 690.656 | 583.8132 | 0 | 0 | 280.1124 | 303.7008 | 552.1961 | 0 | 0 | 87.7512 | 464.4449 | 1058.4594 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 1282.9774 | 0 | 0 | 685.5365 | 597.4409 | 1058.4594 | 0 | 0 | 367.8033 | 690.656 | 583.8132 | 0 | 0 | 280.1124 | 303.7008 | 552.1961 | 0 | 0 | 87.7512 | 464.4449 | 1058.4594 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 76.9826 |  |  | 76.9826 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20.9154 |  |  | 20.9154 | 0 | 76.9826 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 124.2077 | 0 | 0 | 0 | 124.2077 | 27.9295 |  |  |  | 27.9295 | 59.0498 | 0 | 0 | 0 | 59.0498 | 24.2316 |  |  | 0 | 24.2316 | 27.9295 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 |  |  |  | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50843 |  |  | 0 | 0.50843 | 1.1997 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 55.0352 | 0 | 0 | 0 | 55.0352 | 32.4541 |  |  |  | 32.4541 | 55.0352 | 0 | 0 | 0 | 55.0352 | 25.9414 |  |  | 0 | 25.9414 | 32.4541 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 122.8392 | 0 | 0 | 0 | 122.8392 | 42.3421 |  |  |  | 42.3421 | 56.3533 | 0 | 0 | 0 | 56.3533 | 32.9366 |  |  | 0 | 32.9366 | 42.3421 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 325.1134 | 0 | 0 | 325.1134 | 0 | 280.1923 |  |  | 128.8594 | 151.3329 | 185.1134 | 0 | 0 | 185.1134 | 0 | 161.7471 |  |  | 14.0398 | 147.7073 | 280.1923 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 66.2999 | 0 | 0 | 0 | 66.2999 | 35.1993 |  |  |  | 35.1993 | 30.9562 | 0 | 0 | 0 | 30.9562 | 30.4685 |  |  | 0 | 30.4685 | 35.1993 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 126.555 | 0 | 0 | 0 | 126.555 | 35.598 |  |  |  | 35.598 | 57.4774 | 0 | 0 | 0 | 57.4774 | 32.3678 |  |  | 0 | 32.3678 | 35.598 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3847 |  |  |  | 31.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7255 |  |  | 0 | 20.7255 | 31.3847 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС | 42.2639 | 0 | 0 | 0 | 42.2639 | 26.8212 |  |  |  | 26.8212 | 19.8482 | 0 | 0 | 0 | 19.8482 | 19.1864 |  |  | 0 | 19.1864 | 26.8212 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6882 |  |  | 10.6882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6882 |  |  | 10.6882 | 0 | 10.6882 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 40.256 | 0 | 0 | 40.256 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.0034 | 0 | 0 | 23.0034 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 60.2399 | 0 | 0 | 0 | 60.2399 | 7.7101 |  |  |  | 7.7101 | 24.9806 | 0 | 0 | 0 | 24.9806 | 1.4703 |  |  | 0 | 1.4703 | 7.7101 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 3.513 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 1.443 |  |  | 1.443 |  | 3.513 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 1.443 |  |  | 1.443 | 0 | 1.443 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9489 |  |  | 8.9489 | [6 empty] | 8.9489 |  |  | 8.9489 | 0 | 8.9489 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 71.5686 | 0 | 0 | 71.5686 | 0 | 100.0824 |  |  | 100.0824 |  | 40.8963 | 0 | 0 | 40.8963 | 0 | 6.157 |  |  | 6.157 | 0 | 100.0824 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 121.0486 | 0 | 0 | 121.0486 | 0 | 10.9283 |  |  | 10.9283 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9283 |  |  | 10.9283 | 0 | 10.9283 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 0.24294 | 0 | 0 | 0.24294 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.24294 | 0 | 0 | 0.24294 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 0.44257 | 0 | 0 | 0.44257 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.44257 | 0 | 0 | 0.44257 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 | КЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 | ЛенЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | СлЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 16.3522 | 0 | 0 | 16.3522 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.9014 | 0 | 0 | 10.9014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | А1601301 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 |  |  | 0.49041 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49041 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89621 | 0 | 0 | 0.26042 | 0.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83018 | 0 | 0 | 0.19989 | 0.63029 | 0.89621 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8083 |  |  | 6.8083 | [6 empty] | 6.0747 |  |  | 6.0747 | 0 | 6.8083 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 |  |  | 1.8747 | [6 empty] | 1.8063 |  |  | 1.8063 | 0 | 1.8747 | 0
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0836 |  |  | 0.035 | 298.0486 | [5 empty] | 128.3057 |  |  | 0.035 | 128.2707 | 298.0836 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9043 |  |  | 12.9043 | [6 empty] | 2.1395 |  |  | 2.1395 | 0 | 12.9043 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Голубицкая. Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ,КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22908 |  |  | 0.22908 | [6 empty] | 0.22908 |  |  | 0.22908 | 0 | 0.22908 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077613 |  |  | 0.077613 | [6 empty] | 0.077613 |  |  | 0.077613 | 0 | 0.077613 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72538 |  |  | 0.72538 | [6 empty] | 0.72538 |  |  | 0.72538 | 0 | 0.72538 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8851 |  |  | 2.8851 | [6 empty] | 2.8851 |  |  | 2.8851 | 0 | 2.8851 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | А1600032 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45797 |  |  | 0.45797 | [6 empty] | 0.45797 |  |  | 0.45797 | 0 | 0.45797 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | А1700740 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА, 1700579 | H_prj_107000_51003 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 |  |  | 3.1223 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.1223 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 28.5133 | 0 | 0 | 28.5133 | 0 | 39.558 | 0 | 0 | 24.745 | 14.813 | 17.8964 | 0 | 0 | 17.8964 | 0 | 29.8253 | 0 | 0 | 15.9301 | 13.8952 | 39.558 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 28.5133 | 0 | 0 | 28.5133 | 0 | 39.558 | 0 | 0 | 24.745 | 14.813 | 17.8964 | 0 | 0 | 17.8964 | 0 | 29.8253 | 0 | 0 | 15.9301 | 13.8952 | 39.558 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС | 16.1463 | 0 | 0 | 16.1463 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2264 | 0 | 0 | 9.2264 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 | КЭС | 0.25313 | 0 | 0 | 0.25313 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25313 | 0 | 0 | 0.25313 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 | ЮЗЭС | 0.46855 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.46855 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 | КЭС | 0.12263 | 0 | 0 | 0.12263 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.12263 | 0 | 0 | 0.12263 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 | КЭС | 0.29605 | 0 | 0 | 0.29605 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.29605 | 0 | 0 | 0.29605 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 | КЭС | 0.19785 | 0 | 0 | 0.19785 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.19785 | 0 | 0 | 0.19785 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.64373 | 0 | 0 | 0.64373 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.42373 | 0 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 1.4675 | 0 | 0 | 1.4675 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.0075 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 | ТимЭС | 0.40537 | 0 | 0 | 0.40537 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.40537 | 0 | 0 | 0.40537 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 | СочЭС | 0.21386 | 0 | 0 | 0.21386 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.21386 | 0 | 0 | 0.21386 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 1.2585 | 0 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2585 | 0 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 7.0399 | 0 | 0 | 7.0399 | 0 | 1.207 |  |  | 1.207 |  | 4.0228 | 0 | 0 | 4.0228 | 0 | 1.207 |  |  | 1.207 | 0 | 1.207 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503195 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55574 |  |  |  | 0.55574 | [5 empty] | 0.55574 |  |  | 0 | 0.55574 | 0.55574 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | А1503240 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 |  |  |  | 0.9178 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9178 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503223 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 |  |  |  | 1.5043 | [5 empty] | 1.5043 |  |  | 0 | 1.5043 | 1.5043 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | А1503222 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | А1604436 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 | А1604435 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9969 |  |  | 5.9969 | [6 empty] | 4.1814 |  |  | 4.1814 | 0 | 5.9969 | 0
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | А1603408 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8351 |  |  |  | 11.8351 | [5 empty] | 11.8351 |  |  | 0 | 11.8351 | 11.8351 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79001 |  |  | 0.79001 | [6 empty] | 0.49856 |  |  | 0.49856 | 0 | 0.79001 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6126 |  |  | 7.6126 | [6 empty] | 0.90456 |  |  | 0.90456 | 0 | 7.6126 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3999 |  |  | 6.3999 | [6 empty] | 6.3999 |  |  | 6.3999 | 0 | 6.3999 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42999 |  |  | 0.42999 | [6 empty] | 0.42999 |  |  | 0.42999 | 0 | 0.42999 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065908 |  |  | 0.065908 | [6 empty] | 0.065908 |  |  | 0.065908 | 0 | 0.065908 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46675 |  |  | 0.46675 | [6 empty] | 0.46675 |  |  | 0.46675 | 0 | 0.46675 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | А1604675 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080899 |  |  | 0.080899 | [6 empty] | 0.080899 |  |  | 0.080899 | 0 | 0.080899 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | А1602791 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | - | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56402 |  |  | 0.56402 | [6 empty] | 0.56402 |  |  | 0.56402 | 0 | 0.56402 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 |  |  | 1.1311 | [6 empty] | 1.1311 |  |  | 1.1311 | 0 | 1.1311 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | А1502095 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | G_prj_107000_50781 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 62.61 | 0 | 0 | 62.61 | 0 | 53.3145 | 0 | 0 | 53.3145 | 0 | 43.3192 | 0 | 0 | 43.3192 | 0 | 5.3331 | 0 | 0 | 5.3331 | 0 | 53.3145 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 55.9138 | 0 | 0 | 55.9138 | 0 | 26.5995 | 0 | 0 | 26.5995 | 0 | 36.623 | 0 | 0 | 36.623 | 0 | 4.9242 | 0 | 0 | 4.9242 | 0 | 26.5995 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 8.0144 | 0 | 0 | 8.0144 | 0 | 21.6753 |  |  | 21.6753 |  | 8.0144 | 0 | 0 | 8.0144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.6753 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА | 36.2485 | 0 | 0 | 36.2485 | 0 | 2.5303 |  |  | 2.5303 |  | 20.7134 | 0 | 0 | 20.7134 | 0 | 2.5303 |  |  | 2.5303 | 0 | 2.5303 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 11.267 | 0 | 0 | 11.267 | 0 | 2.3939 |  |  | 2.3939 |  | 7.5114 | 0 | 0 | 7.5114 | 0 | 2.3939 |  |  | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 0.3838 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3838 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 6.6962 | 0 | 0 | 6.6962 | 0 | 26.7151 | 0 | 0 | 26.7151 | 0 | 6.6962 | 0 | 0 | 6.6962 | 0 | 0.40887 | 0 | 0 | 0.40887 | 0 | 26.7151 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 6.6962 | 0 | 0 | 6.6962 | 0 | 26.3062 |  |  | 26.3062 |  | 6.6962 | 0 | 0 | 6.6962 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.3062 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40887 |  |  | 0.40887 | [6 empty] | 0.40887 |  |  | 0.40887 | 0 | 0.40887 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 306.2989 | 0 | 0 | 100.9644 | 205.3345 | 5.0325 | 0 | 0 | 1.9528 | 3.0796 | 168.1886 | 0 | 0 | 34.8368 | 133.3518 | 0.54815 | 0 | 0 | 0 | 0.54815 | 5.0325 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 306.2989 | 0 | 0 | 100.9644 | 205.3345 | 5.0325 | 0 | 0 | 1.9528 | 3.0796 | 168.1886 | 0 | 0 | 34.8368 | 133.3518 | 0.54815 | 0 | 0 | 0 | 0.54815 | 5.0325 | 0
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | КЭС | 100.9644 | 0 | 0 | 100.9644 | 0 | 1.9528 |  |  | 1.9528 |  | 34.8368 | 0 | 0 | 34.8368 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9528 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 133.9639 | 0 | 0 | 0 | 133.9639 | 3.0796 |  |  |  | 3.0796 | 103.9639 | 0 | 0 | 0 | 103.9639 | 0.54815 |  |  | 0 | 0.54815 | 3.0796 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | КЭС | 71.3706 | 0 | 0 | 0 | 71.3706 | 0 |  |  |  |  | 29.3879 | 0 | 0 | 0 | 29.3879 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 112.121 | 0 | 0 | 9.7187 | 102.4022 | 140.5411 | 0 | 0 | 0.020493 | 140.5206 | 62.121 | 0 | 0 | 9.7187 | 52.4022 | 125.739 | 0 | 0 | 0 | 125.739 | 140.5411 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 9.7187 | 0 | 0 | 9.7187 | 0 | 0.020493 |  |  | 0.020493 |  | 9.7187 | 0 | 0 | 9.7187 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.020493 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 102.4022 | 0 | 0 | 0 | 102.4022 | 140.5206 |  |  |  | 140.5206 | 52.4022 | 0 | 0 | 0 | 52.4022 | 125.739 |  |  | 0 | 125.739 | 140.5206 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 250.4726 | 0 | 0 | 0 | 250.4726 | 100.0503 | 0 | 0 | 0 | 100.0503 | 125.2363 | 0 | 0 | 0 | 125.2363 | 52.2443 | 0 | 0 | 0 | 52.2443 | 100.0503 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС | 189.5818 | 0 | 0 | 0 | 189.5818 | 69.5477 |  |  |  | 69.5477 | 94.7909 | 0 | 0 | 0 | 94.7909 | 25.4857 |  |  | 0 | 25.4857 | 69.5477 | 0
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС | 25.8103 | 0 | 0 | 0 | 25.8103 | 26.6943 |  |  |  | 26.6943 | 12.9052 | 0 | 0 | 0 | 12.9052 | 26.6943 |  |  | 0 | 26.6943 | 26.6943 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 | СлЭС | 35.0805 | 0 | 0 | 0 | 35.0805 | 3.8083 |  |  |  | 3.8083 | 17.5402 | 0 | 0 | 0 | 17.5402 | 0.064268 |  |  | 0 | 0.064268 | 3.8083 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 1203.968 | 0 | 0 | 148.213 | 1055.755 | 410.4006 | 0 | 0 | 384.0614 | 26.3392 | 1006.2199 | 0 | 0 | 28.4809 | 977.739 | 107.0707 | 0 | 0 | 105.4824 | 1.5883 | 410.4006 | 0
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 | ИА/АрЭС | 1055.755 | 0 | 0 | 0 | 1055.755 | 0.29767 |  |  | 0.29767 |  | 977.739 | 0 | 0 | 0 | 977.739 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29767 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.438 |  |  | 31.438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.438 |  |  | 31.438 | 0 | 31.438 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5454 |  |  | 5.5454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.5454 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 |  |  | 2.2392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.2392 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 16.928 | 0 | 0 | 16.928 | 0 | 16.9041 |  |  | 16.9041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.9041 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 14.8625 |  |  | 14.8625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.8625 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 28.1911 |  |  | 28.1911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.1911 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7639 |  |  | 3.7639 | [6 empty] | 3.7639 |  |  | 3.7639 | 0 | 3.7639 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08622 |  |  |  | 0.08622 | [5 empty] | 0.08622 |  |  | 0 | 0.08622 | 0.08622 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16407 |  |  |  | 0.16407 | [5 empty] | 0.16407 |  |  | 0 | 0.16407 | 0.16407 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089461 |  |  |  | 0.089461 | [5 empty] | 0.089461 |  |  | 0 | 0.089461 | 0.089461 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15285 |  |  |  | 0.15285 | [5 empty] | 0.15285 |  |  | 0 | 0.15285 | 0.15285 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2673 |  |  | 12.2673 | [6 empty] | 12.2673 |  |  | 12.2673 | 0 | 12.2673 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА/ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | G_prj_107000_50000 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.694 |  |  | 8.694 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.694 | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | G_prj_107000_49999 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.414 |  |  | 13.414 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 13.414 | 0
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | F_prj_107000_48937 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534 |  |  | 5.534 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.534 | 0
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | F_prj_107000_48933 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.137 |  |  | 44.137 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 44.137 | 0
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | G_prj_107000_49998 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 |  |  | 6.028 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.028 | 0
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | G_prj_107000_50005 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232 |  |  | 8.232 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.232 | 0
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | G_prj_107000_50001 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.678 |  |  | 11.678 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.678 | 0
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | G_prj_107000_50003 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.658 |  |  | 12.658 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.658 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | F_prj_107000_48922 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.007 |  |  | 4.007 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.007 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 |  |  |  | 0.087375 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.087375 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7409 |  |  | 66.7409 | [6 empty] | 6.6741 |  |  | 6.6741 | 0 | 66.7409 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | H_prj_107000_51089 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования | G_prj_107000_49994 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 |  |  | 4.755 | [6 empty] | 4.755 |  |  | 4.755 | 0 | 4.755 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС | H_prj_107000_60002 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 |  |  | 0.485 | [6 empty] | 0.485 |  |  | 0.485 | 0 | 0.485 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | 0 | 4 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 2.8283 | 0 | 0 | 2.8283 | 0 | 2.8283 |  |  | 2.8283 |  | 2.8283 | 0 | 0 | 2.8283 | 0 | 2.8283 |  |  | 2.8283 | 0 | 2.8283 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 22.3244 | 0 | 0 | 22.3244 | 0 | 0.49999 |  |  | 0.49999 |  | 12.7568 | 0 | 0 | 12.7568 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49999 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 2.7022 | 0 | 0 | 2.7022 | 0 | 20.8756 |  |  | 20.8756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8722 |  |  | 19.8722 | 0 | 20.8756 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 3.3347 | 0 | 0 | 3.3347 | 0 | 17.3151 |  |  | 17.3151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.479 |  |  | 16.479 | 0 | 17.3151 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5.685 |  |  | 5.685 |  | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 1.594 |  |  | 1.594 | 0 | 5.685 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 0.066949 | 0 | 0 | 0.066949 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.066949 | 0 | 0 | 0.066949 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 |  |  | 1.4828 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4828 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.028863 | 0 | 0 | 0.028863 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.028863 | 0 | 0 | 0.028863 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 42.146 | 0 | 0 | 42.146 | 0 | 0.070126 |  |  | 0.070126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070126 |  |  | 0.070126 | 0 | 0.070126 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | F_prj_107000_48179 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2554 |  |  | 3.2554 | [6 empty] | 3.2554 |  |  | 3.2554 | 0 | 3.2554 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700224 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700222 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700223 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 |  |  |  | 24.3136 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.3136 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2805 |  |  | 24.2805 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.2805 | 0
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | А1500743 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 |  |  |  | 1.0957 | [5 empty] | 1.0957 |  |  | 0 | 1.0957 | 1.0957 | 0
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | А1400935 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО Кубаньэнерго | А1200235 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 |  |  | 1.8964 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8964 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 270.6919 | 0 | 0 | 163.1771 | 107.5149 | 242.9003 | 0 | 0 | 208.4586 | 34.4416 | 153.94 | 0 | 0 | 76.6251 | 77.3149 | 90.808 | 0 | 0 | 77.5926 | 13.2153 | 242.9003 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 36.8458 | 0 | 0 | 36.3558 | 0.49 | 65.3455 | 0 | 0 | 64.6276 | 0.71793 | 25.2954 | 0 | 0 | 25.0054 | 0.29 | 22.6654 | 0 | 0 | 22.24 | 0.42535 | 65.3455 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 36.8458 | 0 | 0 | 36.3558 | 0.49 | 65.3455 | 0 | 0 | 64.6276 | 0.71793 | 25.2954 | 0 | 0 | 25.0054 | 0.29 | 22.6654 | 0 | 0 | 22.24 | 0.42535 | 65.3455 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 13.589 | 0 | 0 | 13.589 | 0 | 43.2191 |  |  | 43.2191 |  | 9.3518 | 0 | 0 | 9.3518 | 0 | 14.0093 |  |  | 14.0093 | 0 | 43.2191 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 22.2768 | 0 | 0 | 22.2768 | 0 | 21.1575 |  |  | 21.1575 |  | 15.3635 | 0 | 0 | 15.3635 | 0 | 7.9797 |  |  | 7.9797 | 0 | 21.1575 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0.245 | 0 | 0 | 0.1225 | 0.1225 | 0 |  |  |  |  | 0.145 | 0 | 0 | 0.0725 | 0.0725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0.735 | 0 | 0 | 0.3675 | 0.3675 | 0.969 |  |  | 0.25107 | 0.71793 | 0.435 | 0 | 0 | 0.2175 | 0.2175 | 0.67642 |  |  | 0.25107 | 0.42535 | 0.969 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | А1301555 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 230.1253 | 0 | 0 | 123.1004 | 107.0249 | 177.5548 | 0 | 0 | 143.8311 | 33.7237 | 124.9237 | 0 | 0 | 47.8989 | 77.0249 | 68.1426 | 0 | 0 | 55.3526 | 12.79 | 177.5548 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 227.7574 | 0 | 0 | 120.7325 | 107.0249 | 170.6189 | 0 | 0 | 136.8951 | 33.7237 | 122.5559 | 0 | 0 | 45.531 | 77.0249 | 66.5421 | 0 | 0 | 53.7521 | 12.79 | 170.6189 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 227.7574 | 0 | 0 | 120.7325 | 107.0249 | 170.6189 | 0 | 0 | 136.8951 | 33.7237 | 122.5559 | 0 | 0 | 45.531 | 77.0249 | 66.5421 | 0 | 0 | 53.7521 | 12.79 | 170.6189 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 108.8036 | 0 | 0 | 108.8036 | 0 | 77.3033 |  |  | 77.3033 |  | 33.602 | 0 | 0 | 33.602 | 0 | 40.5183 |  |  | 40.5183 | 0 | 77.3033 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 107.0249 | 0 | 0 | 0 | 107.0249 | 33.7237 |  |  |  | 33.7237 | 77.0249 | 0 | 0 | 0 | 77.0249 | 12.79 |  |  | 0 | 12.79 | 33.7237 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 11.8764 | 0 | 0 | 11.8764 | 0 | 14.4633 |  |  | 14.4633 |  | 11.8764 | 0 | 0 | 11.8764 | 0 | 13.2338 |  |  | 13.2338 | 0 | 14.4633 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3547 |  |  | 37.3547 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 37.3547 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7738 |  |  | 7.7738 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.7738 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 2.3679 | 0 | 0 | 2.3679 | 0 | 6.9359 | 0 | 0 | 6.9359 | 0 | 2.3679 | 0 | 0 | 2.3679 | 0 | 1.6005 | 0 | 0 | 1.6005 | 0 | 6.9359 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 2.3679 | 0 | 0 | 2.3679 | 0 | 6.9359 | 0 | 0 | 6.9359 | 0 | 2.3679 | 0 | 0 | 2.3679 | 0 | 1.6005 | 0 | 0 | 1.6005 | 0 | 6.9359 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5889 |  |  | 3.5889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 |  |  | 1.6005 | 0 | 3.5889 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 | АдЭС | 2.3679 | 0 | 0 | 2.3679 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3679 | 0 | 0 | 2.3679 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.347 |  |  | 3.347 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.347 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 3.7209 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 | КЭС | 3.7209 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.7209 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
| Оборудование, входящее в сметы строек(сч. 07) |  | ФЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | ФЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0

## Источники
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Источники финансирования (заполняется по финансированию) инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 полугодие 2017
период реализации инвестиционной программы
млн рублей
№пп | Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018
|  | Факт | Факт | Факт | План | Факт | План | Факт (предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | 8441.714 | 9956.4153 | 6078.7401 | 14741.0198 | 3234.9929 | 1909.8711 | 0 | -16650.8909 | -27711.8623
1 | Собственные средства всего, в том числе | 8278.4089 | 9940.8403 | 5157.6646 | 11940.2675 | 1774.8711 | 1909.8711 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 1527.9339 | 2930.9705 | 804.5395 | 5494.305 | 243.017 | 4.727
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | прибыль со свободного сектора | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе | 1527.9339 | 2930.9705 | 804.5395 | 5494.305 | 243.017 | 4.727
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| авансовое использование прибыли | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | 1527.9339 | 2930.9705 | 804.5395 | 5494.305 | 243.017 | 4.727
| авансовое использование прибыли | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Прочая прибыль | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Амортизация всего, в том числе | 442.5439 | 1628.1245 | 4182.4494 | 3245.9625 | 1411.2332 | 1905.1441
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | 442.5439 | 1628.1245 | 3620.0019 | 3245.9625 | 1411.2332 | 1905.1441
1.2.2 | прочая амортизация | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет | НД | НД | 562.4475 | НД | НД | НД | НД
1.3 | Возврат НДС | НД | 597.1938 | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 6307.9311 | 4784.5515 | 170.6757 | 3200 | 120.6209
1.4.1 | средства допэмиссии | 5371.5645 | 609.3082 | 68.5868 | 3200
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | НД | НД | НД | НД | НД
2 | Привлеченные средства всего, в том числе: | 163.3051 | 15.575 | 921.0755 | 2800.7523 | 1460.1218 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 53.3151 |  | 921.0755 | 2800.7523 | 1460.1218 | НД
2.2 | Облигационные займы | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.3 | Займы организаций | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.4 | Бюджетное финансирование | 109.99 | 15.575 |  |  |  | НД
| средства федерального бюджета текущего периода | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства регионального и местных бюджетов текущего периода | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства регионального и местных бюджетов, недоиспользованные в прошлых периодах | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.5 | Средства внешних инвесторов | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.6 | Использование лизинга | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Справочно для компаний на RAB регулировании (в части инвестиций по передаче электроэнергии): | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Возврат инвестированного капитала направляемый на инвестиции * | 825.656 | -395.7748 | НД | НД | НД | НД | НД
Доход на инвестированный капитал направляемый на инвестиции *
| Заемные средства направляемые на инвестиции | НД | НД | НД | 2800.7523 | НД | НД | НД
Справочно:
| Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | 871.2814 | 1719.2964 | 2471.7258 | 828.8067 | 435.2268
инвестиционной составляющей в тарифе
| амортизации, учтенной в тарифе | 871.2814 | 1719.2964 | 2471.7258 | 828.8067 | 435.2268
кредитов
* Величина возврата инвестированного капитала и дохода на инвестированный капитал не утверждается регулятором как источник финансирования инвестиционной программы. Указана расчетная величина собственных средств на реализацию инвестиционных программ, предусмотренных в необходимой валовой выручке (в соответствии с п.42 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 30.03.2012 №228-э). В 2016 году величина определена исходя из прогнозных расходов из прибыли и процентов за кредит.
|  | 8441.714 | 9956.4153 | 6078.7401 | 14741.0198 | 3234.9929 | 1909.8711
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1327e-06 | 0

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
Год раскрытия информации: 2017 год | [35 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 1 полугодие 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017г, млн.рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2017г, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | всего |  |  |  | 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  | 3 кв |  |  |  | 4 кв | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | НД | Г | 22382.7262 | НД | 4344.4408 | НД | 19344.041 | НД | 13376.7931 | НД | 2101.8219 | НД | 1059.2476 | НД | 984.4159 | НД | 2867.0144 | НД | 1117.4061 | НД | 4037.3691 | НД | 0 | НД | 5413.1621 | НД | 0 | НД | 17242.2191 | НД | -1824.44 | НД | -46.47%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | НД | Г | 9891.3028 | НД | 849.9742 | НД | 8180.2919 | НД | 5022.5019 | НД | 587.1002 | НД | 230.8319 | НД | 241.7097 | НД | 844.5419 | НД | 345.3904 | НД | 1559.2104 | НД | 0 | НД | 2387.9177 | НД | 0 | НД | 7593.1918 | НД | -488.2737 | НД | -45.41%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | НД | Г | 7009.8881 | НД | 889.0647 | НД | 5944.2999 | НД | 4161.9831 | НД | 1068.1148 | НД | 615.2177 | НД | 515.5996 | НД | 820.6487 | НД | 552.5152 | НД | 1060.8906 | НД | 0 | НД | 1665.2261 | НД | 0 | НД | 4876.1851 | НД | -367.7516 | НД | -25.61%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | НД | Г | 884.6088 | НД | 25.7697 | НД | 823.6766 | НД | 823.6766 | НД | 4.4503 | НД | 87.3938 | НД | 0.67944 | НД | 170.1608 | НД | 3.7709 | НД | 206.0731 | НД | 0 | НД | 360.0489 | НД | 0 | НД | 819.2263 | НД | -253.1044 | НД | -98.27%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | НД | Г | 212.0777 | НД | 4.501 | НД | 207.6896 | НД | 122.7901 | НД | 128.808 | НД | 42.3729 | НД | 11.2584 | НД | 55.7982 | НД | 117.5496 | НД | 9.322 | НД | 0 | НД | 15.297 | НД | 0 | НД | 78.8815 | НД | 30.637 | НД | 31.21%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | НД | Г | 399.0143 | НД | 22.774 | НД | 313.0907 | НД | 313.0907 | НД | 96.2749 | НД | 0 | НД | 43.8822 | НД | 125.2363 | НД | 52.3927 | НД | 85.3091 | НД | 0 | НД | 102.5454 | НД | 0 | НД | 216.8158 | НД | -28.9614 | НД | -23.13%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | НД | Г | 3985.8344 | НД | 37.6292 | НД | 3874.9923 | НД | 2932.7506 | НД | 217.0737 | НД | 83.4312 | НД | 171.2865 | НД | 850.6285 | НД | 45.7872 | НД | 1116.5638 | НД | 0 | НД | 882.1271 | НД | 0 | НД | 3657.9185 | НД | -716.986 | НД | -76.76%
1 | Краснодарский край | НД | Г | 20679.4788 | НД | 1481.1027 | НД | 18024.2739 | НД | 12604.1023 | НД | 1808.6303 | НД | 985.9834 | НД | 869.3919 | НД | 2701.6132 | НД | 939.2384 | НД | 3779.3988 | НД | 0 | НД | 5137.1068 | НД | 0 | НД | 16215.6436 | НД | -1878.9664 | НД | -50.95%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 9410.472 | НД | 776.9613 | НД | 7801.1461 | НД | 4945.4143 | НД | 498.021 | НД | 221.0434 | НД | 195.4884 | НД | 823.1052 | НД | 302.5326 | НД | 1533.4976 | НД | 0 | НД | 2367.768 | НД | 0 | НД | 7303.1251 | НД | -546.1276 | НД | -52.3%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 9410.472 | НД | 776.9613 | НД | 7801.1461 | НД | 4945.4143 | НД | 498.021 | НД | 221.0434 | НД | 195.4884 | НД | 823.1052 | НД | 302.5326 | НД | 1533.4976 | НД | 0 | НД | 2367.768 | НД | 0 | НД | 7303.1251 | НД | -546.1276 | НД | -52.3%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 1702.1806 | НД | 128.95 | НД | 1114.8151 | НД | 282.3934 | НД | 119.8935 | НД | 95.9626 | НД | 48.734 | НД | 92.8626 | НД | 71.1595 | НД | 66.291 | НД | 0 | НД | 27.2772 | НД | 0 | НД | 994.9216 | НД | -68.9317 | НД | -36.51% | экономия затрат по освоению связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 1883.6257 | НД | 271.5111 | НД | 1261.4672 | НД | 324.4297 | НД | 198.6044 | НД | 106.4523 | НД | 88.112 | НД | 98.0566 | НД | 110.4924 | НД | 77.7165 | НД | 0 | НД | 42.2043 | НД | 0 | НД | 1062.8628 | НД | -5.9044 | НД | -2.887% | экономия затрат по освоению связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 28.3058 | НД | 0.0446 | НД | 21.5583 | НД | 5.3896 | НД | 3.9517 | НД | 0.80844 | НД | 3.213 | НД | 1.3474 | НД | 0.73869 | НД | 1.6169 | НД | 0 | НД | 1.6169 | НД | 0 | НД | 17.6066 | НД | 1.7959 | НД | 83.3% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 173.8785 | НД | 6.7881 | НД | 132.4294 | НД | 33.1073 | НД | 39.5788 | НД | 4.9661 | НД | 14.898 | НД | 8.2768 | НД | 24.6808 | НД | 9.9322 | НД | 0 | НД | 9.9322 | НД | 0 | НД | 92.8506 | НД | 26.3359 | НД | 198.9% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НДТП | Г | 5622.4814 | НД | 369.6675 | НД | 5270.8762 | НД | 4300.0942 | НД | 135.9926 | НД | 12.854 | НД | 40.5314 | НД | 622.5618 | НД | 95.4612 | НД | 1377.941 | НД | 0 | НД | 2286.7375 | НД | 0 | НД | 5134.8836 | НД | -499.4231 | НД | -78.6%
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 2582.9776 | НД | 109.3672 | НД | 2473.6104 | НД | 2366.7774 | НД | 8.9409 | НД | 0.103 | НД | 7.1328 | НД | 345.5679 | НД | 1.8081 | НД | 751.7978 | НД | 0 | НД | 1269.3087 | НД | 0 | НД | 2464.6695 | НД | -336.73 | НД | -97.41% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр), как следствие перенос выполнения работ на более поздние сроки
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 1808.7587 | НД | 170.0552 | НД | 1638.7035 | НД | 1626.6568 | НД | 8.3637 | НД | 4.077 | НД | 5.983 | НД | 233.6662 | НД | 2.3807 | НД | 530.6319 | НД | 0 | НД | 858.2817 | НД | 0 | НД | 1630.3398 | НД | -229.3795 | НД | -96.48% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр), как следствие перенос выполнения работ на более поздние сроки
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 33.8647 | НД | 1.9057 | НД | 31.9591 | НД | 8.441 | НД | 16.2242 | НД | 8.441 | НД |  | НД | 0 | НД | 16.2242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.7349 | НД | 7.7832 | НД | 92.21% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | G_prj_107000_49900 | 128.3236 | НД | 1.3136 | НД | 127.01 | НД | 0 | НД | 0.54173 | НД | 0 | НД | 0.52543 | НД | 0 | НД | 0.0163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 126.4683 | НД | 0.54173 | НД |  | Выполнение обязательств по ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | F_prj_107000_48963 | 354.2044 | НД | 32.9577 | НД | 321.2466 | НД | 0 | НД | 1.0886 | НД | 0 | НД | 1.0886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 320.158 | НД | 1.0886 | НД |  | Выполнение обязательств по ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 204.2971 | НД | 15.0959 | НД | 189.4113 | НД | 189.4113 | НД | 11.7292 | НД | 0.233 | НД | 0.23851 | НД | 27.515 | НД | 11.4907 | НД | 60.5977 | НД | 0 | НД | 101.0656 | НД | 0 | НД | 177.6821 | НД | -16.0188 | НД | -57.73% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр), как следствие перенос выполнения работ на более поздние сроки
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 121.3157 | НД | 12.4914 | НД | 108.8244 | НД | 108.8077 | НД | 0.37715 | НД | 0 | НД | 0.2152 | НД | 15.8126 | НД | 0.16195 | НД | 34.9136 | НД | 0 | НД | 58.0815 | НД | 0 | НД | 108.4472 | НД | -15.4355 | НД | -97.61% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр), как следствие перенос выполнения работ на более поздние сроки
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | СлЭС | А1601298 | 2.071 | НД | 0.42325 | НД | 0.85541 | НД |  | НД | 0.85231 | НД |  | НД | 0.85231 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.0030978 | НД | 0.85231 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | G_prj_107000_50030 | 11.5734 | НД | 0.42308 | НД | 11.1504 | НД |  | НД | 8.3653 | НД |  | НД | 2.0822 | НД |  | НД | 6.2832 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 2.785 | НД | 8.3653 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | А1501804 | 7.5022 | НД | 7.1186 | НД | 0.14977 | НД | 0 | НД | 0.14977 | НД | 0 | НД | 0.14977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14977 | НД |  | Выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | А1402128 | 20.2793 | НД | 5.3015 | НД | 14.0802 | НД |  | НД | 0.89768 | НД |  | НД | 0.89768 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 13.1825 | НД | 0.89768 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 5.0537 | НД | 0.4237 | НД | 5.0537 | НД |  | НД | 5.0537 | НД |  | НД | 5.0537 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.0537 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | СочЭС | H_prj_107000_51020 | 0.16759 | НД | 0 | НД | 0.16759 | НД |  | НД | 0.16759 | НД |  | НД | 0.16759 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16759 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | СочЭС | H_prj_107000_51019 | 0.13751 | НД | 0 | НД | 0.13751 | НД |  | НД | 0.13751 | НД |  | НД | 0.13751 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13751 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | СочЭС | А1600681 | 6.7099 | НД | 0 | НД | 17.5199 | НД |  | НД | 17.5189 | НД |  | НД | 6.7099 | НД |  | НД | 10.809 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.0009948 | НД | 17.5189 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | H_prj_107000_51021 | 1.2021 | НД | 0.18295 | НД | 1.0192 | НД |  | НД | 1.0192 | НД |  | НД | 1.0192 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0192 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | H_prj_107000_51027 | 0.39061 | НД | 0.26531 | НД | 1.1653 | НД |  | НД | 1.1636 | НД |  | НД | 0.1253 | НД |  | НД | 1.0383 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.00174 | НД | 1.1636 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | ТихЭС | H_prj_107000_51026 | 1.063 | НД | 0 | НД | 1.063 | НД |  | НД | 1.063 | НД |  | НД | 1.063 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.063 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51016 | 12.1864 | НД | 0.29432 | НД | 8.0322 | НД |  | НД | 8.0284 | НД |  | НД | 4.8699 | НД |  | НД | 3.1584 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.0038207 | НД | 8.0284 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51014 | 2.2199 | НД | 0 | НД | 2.2199 | НД |  | НД | 2.2199 | НД |  | НД | 2.2199 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2199 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | А1400811 | 61.463 | НД | 0 | НД | 61.463 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 61.463 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | СлЭС | G_prj_107000_50843 | 132.0526 | НД | 0 | НД | 132.0526 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 132.0526 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48960 | 25.4472 | НД | 0 | НД | 25.4472 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 25.4472 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | СочЭС | F_prj_107000_48961 | 6.1386 | НД | 0.4237 | НД | 6.1386 | НД |  | НД | 3.1957 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 3.1957 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 2.943 | НД | 3.1957 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | F_prj_107000_48972 | 1.7687 | НД | 0 | НД | 1.7687 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.7687 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | F_prj_107000_48973 | 14.0022 | НД | 8.3586 | НД | 14.0022 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 14.0022 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | А1401129 | 0.36825 | НД | 0 | НД | 0.36825 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.36825 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | А1501516 | 2.5784 | НД | 0 | НД | 2.5784 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 2.5784 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | А1601327 | 24.4701 | НД | 0 | НД | 24.4701 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 24.4701 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | А1501695 | 0.13041 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | А1501794 | 0.00023136 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | А1400634 | 0.5457 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Стр. двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик заяв. ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51015 | 23.1223 | НД | 1.2165 | НД | 21.9251 | НД | 0 | НД | 12.567 | НД | 0 | НД | 0.01934 | НД | 0 | НД | 12.5476 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.3581 | НД | 12.567 | НД |  | Выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | КЭС | А1503545 | 0.14117 | НД | 0.22693 | НД | 2.5313 | НД |  | НД | 2.5313 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 2.5313 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5313 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | АрЭС | А1600104 | 2.8774 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | ТихЭС | А1700554 | 0.092203 | НД | 0 | НД | 1.5174 | НД |  | НД | 1.5174 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.5174 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5174 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | СочЭС | А1602828 | 0.20678 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | СочЭС | А1700250 | 0.23723 | НД | 0 | НД | 0.29654 | НД |  | НД | 0.29654 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.29654 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29654 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | СочЭС | А1503418 | 0.076902 | НД | 0 | НД | 0.076902 | НД |  | НД | 0.076902 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.076902 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.076902 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | СочЭС | F_prj_107000_48962 | 14.2785 | НД | 1.6102 | НД | 14.6983 | НД |  | НД | 14.6961 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 14.6961 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.0021796 | НД | 14.6961 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | А1503388 | 0.02248 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | АрЭС | А1700465 | 0.06073 | НД | 0 | НД | 0.06073 | НД |  | НД | 0.06073 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.06073 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06073 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | СочЭС | H_prj_107000_51013 | 1.8972 | НД | 0 | НД | 1.8972 | НД |  | НД | 1.8972 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.8972 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8972 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | СочЭС | А1604305 | 1.115 | НД | 0 | НД | 1.115 | НД |  | НД | 1.115 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.115 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.115 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | УЛЭС | А1700414 | 0.077996 | НД | 0 | НД | 0.077996 | НД |  | НД | 0.077996 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.077996 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.077996 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | ЮЗЭС | H_prj_107000_51088 | 1.1964 | НД | 0 | НД | 1.1964 | НД |  | НД | 1.1964 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.1964 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1964 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | ЮЗЭС | А1604674 | 1.7369 | НД | 0 | НД | 1.7369 | НД |  | НД | 1.7369 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.7369 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7369 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | А1603406 | 2.0784 | НД | 0.21213 | НД | 2.0784 | НД |  | НД | 1.1253 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.1253 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.95308 | НД | 1.1253 | НД |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 5838.5164 | НД | 613.4675 | НД | 5054.7233 | НД | 3474.9345 | НД | 864.0023 | НД | 551.7421 | НД | 446.7969 | НД | 679.8376 | НД | 417.2054 | НД | 828.6332 | НД | 0 | НД | 1414.7216 | НД | 0 | НД | 4190.7211 | НД | -367.5774 | НД | -29.85%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 4779.1488 | НД | 246.1415 | НД | 4332.6223 | НД | 3161.5604 | НД | 697.6294 | НД | 526.3966 | НД | 392.0423 | НД | 627.9599 | НД | 305.5871 | НД | 741.1324 | НД | 0 | НД | 1266.0715 | НД | 0 | НД | 3634.9929 | НД | -456.7271 | НД | -39.57%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 4779.1488 | НД | 246.1415 | НД | 4332.6223 | НД | 3161.5604 | НД | 697.6294 | НД | 526.3966 | НД | 392.0423 | НД | 627.9599 | НД | 305.5871 | НД | 741.1324 | НД | 0 | НД | 1266.0715 | НД | 0 | НД | 3634.9929 | НД | -456.7271 | НД | -39.57%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | F_prj_107000_48153 | 409.5605 | НД | 13.2937 | НД | 377.2755 | НД | 125.7542 | НД | 22.1561 | НД | 77.1186 | НД | 22.1561 | НД | 12.7119 | НД | 0 | НД | 4.2373 | НД | 0 | НД | 31.6864 | НД | 0 | НД | 355.1195 | НД | -67.6744 | НД | -75.34% | Длительность проведения переговоров с администрацией города Туапсе о выделении земельного участка для увеличения площади подстанции в целях установки трансформатора Т-3, привела к корректировке графиков выполнения работ в связи с необходимостью решения вопроса о предоставлении земельного участка в судебном порядке.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 285.0879 | НД | 1.0738 | НД | 256.5791 | НД | 256.5791 | НД | 4.8507 | НД | 55.2186 | НД | 1.8379 | НД | 50.0422 | НД | 3.0129 | НД | 44.0272 | НД | 0 | НД | 107.2911 | НД | 0 | НД | 251.7284 | НД | -100.4101 | НД | -95.39% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 325.2698 | НД | 0.72326 | НД | 296.6596 | НД | 296.6596 | НД | 1.0566 | НД | 0 | НД | 0.54816 | НД | 0 | НД | 0.50844 | НД | 133.4968 | НД | 0 | НД | 163.1628 | НД | 0 | НД | 295.603 | НД | 1.0566 | НД |  | Перенос срока реализации объекта на 2022 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 273.8623 | НД | 22.2532 | НД | 246.4761 | НД | 246.4761 | НД | 8.6718 | НД | 0 | НД | 2.7527 | НД | 46.64 | НД | 5.9191 | НД | 32.4657 | НД | 0 | НД | 167.3704 | НД | 0 | НД | 237.8042 | НД | -37.9682 | НД | -81.41% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 261.5419 | НД | 22.6996 | НД | 235.3877 | НД | 235.3877 | НД | 9.5118 | НД | 11.7694 | НД | 5.7594 | НД | 44.7237 | НД | 3.7524 | НД | 78.2664 | НД | 0 | НД | 100.6283 | НД | 0 | НД | 225.876 | НД | -46.9813 | НД | -83.16% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 485.5746 | НД | 20.6926 | НД | 454.5746 | НД | 454.5746 | НД | 333.0612 | НД | 194.0678 | НД | 277.3653 | НД | 260.5068 | НД | 55.6959 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 121.5133 | НД | -121.5133 | НД | -26.73% | Скорректирован график выполнения работ в связи невозможностью проведения работ (отказы ввода ограничения энергоснабжения) в периоды РПГ (курортный сезон) и ОЗП (осенне-зимний сезон) 2016 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 190.7029 | НД | 23.25 | НД | 171.6326 | НД | 171.6326 | НД | 7.052 | НД | 8.5816 | НД | 2.8953 | НД | 32.6102 | НД | 4.1567 | НД | 57.0679 | НД | 0 | НД | 73.373 | НД | 0 | НД | 164.5807 | НД | -34.1399 | НД | -82.88% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 228.8607 | НД | 22.5291 | НД | 205.9747 | НД | 205.9747 | НД | 4.5479 | НД | 10.2987 | НД | 1.6346 | НД | 39.1352 | НД | 2.9134 | НД | 68.4866 | НД | 0 | НД | 88.0542 | НД | 0 | НД | 201.4267 | НД | -44.886 | НД | -90.8% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 202.8479 | НД | 27.6053 | НД | 180.6101 | НД | 180.6101 | НД | 5.912 | НД | 0 | НД | 3.6226 | НД | 0 | НД | 2.2895 | НД | 60.8684 | НД | 0 | НД | 119.7417 | НД | 0 | НД | 174.6981 | НД | 5.912 | НД |  | Перенос срока реализации объекта на 2021 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 124.6392 | НД | 22.0141 | НД | 97.0613 | НД | 97.0613 | НД | 6.5902 | НД | 4.8531 | НД | 2.8104 | НД | 18.4416 | НД | 3.7798 | НД | 32.2729 | НД | 0 | НД | 41.4937 | НД | 0 | НД | 90.4711 | НД | -16.7045 | НД | -71.71% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 65.183 | НД | 0 | НД | 51.6236 | НД | 51.6236 | НД | 11.3222 | НД | 0 | НД | 11.3222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.0683 | НД | 0 | НД | 33.5554 | НД | 0 | НД | 40.3014 | НД | 11.3222 | НД |  | объект включен в проект корректировки ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 143.016 | НД | 4.6655 | НД | 97.4721 | НД | 97.4721 | НД | 4.077 | НД | 14.6208 | НД | 3.6576 | НД | 19.4944 | НД | 0.41949 | НД | 29.2416 | НД | 0 | НД | 34.1152 | НД | 0 | НД | 93.395 | НД | -30.0382 | НД | -88.05% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | ЛенЭС | F_prj_107000_48142 | 67.3165 | НД | 0 | НД | 67.3165 | НД | 5.0847 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0717 | НД | 0 | НД | 1.0131 | НД | 0 | НД | 67.3165 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | КЭС | ЭF_prj_107000_49083 | 148.2606 | НД | 1.4601 | НД | 133.4345 | НД | 133.4345 | НД | 16.94 | НД | 6.6717 | НД | 1.1634 | НД | 25.3526 | НД | 15.7765 | НД | 44.367 | НД | 0 | НД | 57.0433 | НД | 0 | НД | 116.4945 | НД | -15.0843 | НД | -47.1% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | КЭС | ЭG_prj_107000_50842 | 3.8458 | НД | 0 | НД | 3.8458 | НД | 3.8458 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8458 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 31.597 | НД | 1.8038 | НД | 29.7713 | НД | 29.7713 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 2.9771 | НД | 0 | НД | 10.42 | НД | 0 | НД | 16.3742 | НД | 0 | НД | 29.7713 | НД | -2.9771 | НД | -100%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | F_prj_107000_48883 | 7.5838 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 342.7608 | НД | 15.6774 | НД | 318.4721 | НД | 318.4721 | НД | 5.8781 | НД | 35.9934 | НД | 0.75849 | НД | 64.6579 | НД | 5.1197 | НД | 101.9869 | НД | 0 | НД | 115.8339 | НД | 0 | НД | 312.594 | НД | -94.7732 | НД | -94.16% | задержка поставки оборудования и как следствие его монтажа на объекте(поставка подрядчика)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 178.3213 | НД | 1.0641 | НД | 159.0073 | НД | 159.0073 | НД | 11.5766 | НД | 102.5836 | НД | 11.5766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 56.4237 | НД | 0 | НД | 147.4307 | НД | -91.0069 | НД | -88.71% | Отсутствие проектно-сметной документации, как следствие не заключен договор подряда на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | ТихЭС | G_prj_107000_49874 | 9.167 | НД | 0 | НД | 9.167 | НД | 9.167 | НД | 0.43335 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.20588 | НД | 0.43335 | НД | 4.0844 | НД | 0 | НД | 4.8767 | НД | 0 | НД | 8.7336 | НД | 0.22747 | НД | 110.5% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50517 | 12.5314 | НД | 0 | НД | 12.5314 | НД | 8.4794 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.37506 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.1044 | НД | 0 | НД | 12.5314 | НД | -0.37506 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | G_prj_107000_50696 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50708 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | объект исключен в скорректированной ИПР в связи с включением данных работ в общий титул рекострукции ПС "Лорис"
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | G_prj_107000_50724 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.12168 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.12168 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.3678 | НД | 0.07711 | НД | 173% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50729 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, данное мероприятие выполнено по ремонтной программе в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50732 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | длительное согласование тех.задания, задержка проведения ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50737 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2018 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50746 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.065859 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.065859 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4236 | НД | 0.021291 | НД | 47.77% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50747 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.165 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.165 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.3245 | НД | 0.12043 | НД | 270.2% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50761 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4181 | НД | 0.026752 | НД | 60.03% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50763 | 2.979 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 2.979 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.089169 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8898 | НД | 0 | НД | 2.8275 | НД | 0.062241 | НД | 69.8% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50734 | 2.979 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 2.979 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.089169 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8898 | НД | 0 | НД | 2.8275 | НД | 0.062241 | НД | 69.8% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50717 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.08431 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.08431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4052 | НД | 0.039742 | НД | 89.17% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50713 | 2.979 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 2.979 | НД | 0.17955 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.089169 | НД | 0.17955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8898 | НД | 0 | НД | 2.7994 | НД | 0.090381 | НД | 101.4% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50706 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4181 | НД | 0.026752 | НД | 60.03% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50697 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | в связи с поздним согласованием задержка проведения ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50681 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | в связи с поздним согласованием задержка проведения ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 49.8405 | НД | 3.6103 | НД | 46.1926 | НД | 46.1926 | НД |  | НД | 4.6193 | НД |  | НД | 9.2385 | НД | 0 | НД | 13.8578 | НД | 0 | НД | 18.477 | НД | 0 | НД | 46.1926 | НД | -13.8578 | НД | -100% | отсутствие предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | А1601301 | 11.5682 | НД | 3.1225 | НД | 0.49 | НД |  | НД | 0.49041 | НД |  | НД | 0.49041 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | -0.00041 | НД | 0.49041 | НД |  | СМР завершены в 2016 году, отнесены затраты на содержание службы заказчика
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | G_prj_107000_49894 | 342.2195 | НД | 10.3715 | НД | 331.789 | НД | 0 | НД | 2.5157 | НД | 0 | НД | 0.0589 | НД | 0 | НД | 2.4568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 329.2734 | НД | 2.5157 | НД |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49889 | 34.5951 | НД | 3.3298 | НД | 27.1676 | НД |  | НД | 25.3223 | НД |  | НД | 4.0976 | НД |  | НД | 21.2247 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.8453 | НД | 25.3223 | НД |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49890 | 7.4319 | НД | 1.5304 | НД | 5.5117 | НД |  | НД | 5.5154 | НД |  | НД | 1.6797 | НД |  | НД | 3.8357 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | -0.0037132 | НД | 5.5154 | НД |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48194 | 335.7143 | НД | 20.1617 | НД | 321.8863 | НД |  | НД | 204.3625 | НД |  | НД | 35.8549 | НД |  | НД | 168.5076 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 117.5238 | НД | 204.3625 | НД |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | F_prj_107000_48156 | 142.3221 | НД | 0 | НД | 142.3221 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 142.3221 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Голубицкая. Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ,КРУН | СлЭС | H_prj_107000_51000 | 0.19414 | НД | 0 | НД | 0.70036 | НД |  | НД | 0.70036 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.70036 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70036 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | ТимЭС | H_prj_107000_51071 | 10.1027 | НД | 0 | НД | 10.1027 | НД |  | НД | 1.6709 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.6709 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 8.4319 | НД | 1.6709 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | F_prj_107000_48884 | 12.5986 | НД | 3.2096 | НД | 9.389 | НД |  | НД | 1.4363 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.4363 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 7.9527 | НД | 1.4363 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49891 | 2.445 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | А1600032 | 0.38811 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | АрЭС | А1700740 | 0.42373 | НД | 0 | НД | 0.42373 | НД |  | НД | 0.42373 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42373 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42373 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА, 1700579 | КЭС | H_prj_107000_51003 | 0.00735 | НД | 0 | НД | 0.00735 | НД |  | НД | 0.00735 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.00735 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00735 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | ЛабЭС | H_prj_107000_50961 | 0.030742 | НД | 0 | НД | 0.030742 | НД |  | НД | 0.030742 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.030742 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.030742 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | ЛабЭС | H_prj_107000_50962 | 0.030742 | НД | 0 | НД | 0.030742 | НД |  | НД | 0.030742 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.030742 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.030742 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | ЮЗЭС | H_prj_107000_50999 | 0.42338 | НД | 0 | НД | 0.42338 | НД |  | НД | 0.42338 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42338 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42338 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | G_prj_107000_49892 | 2.982 | НД | 0 | НД | 2.982 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 2.982 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 664.9792 | НД | 319.1911 | НД | 399.8923 | НД | 106.9889 | НД | 119.4894 | НД | 8.9974 | НД | 32.5831 | НД | 15.1665 | НД | 86.9063 | НД | 25.0193 | НД | 0 | НД | 57.8058 | НД | 0 | НД | 280.4029 | НД | 95.3255 | НД | 394.5%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 664.9792 | НД | 319.1911 | НД | 399.8923 | НД | 106.9889 | НД | 119.4894 | НД | 8.9974 | НД | 32.5831 | НД | 15.1665 | НД | 86.9063 | НД | 25.0193 | НД | 0 | НД | 57.8058 | НД | 0 | НД | 280.4029 | НД | 95.3255 | НД | 394.5%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 41.609 | НД | 0 | НД | 39.0951 | НД | 39.0951 | НД |  | НД | 5.8643 | НД |  | НД | 7.819 | НД | 0 | НД | 11.7285 | НД | 0 | НД | 13.6833 | НД | 0 | НД | 39.0951 | НД | -13.6833 | НД | -100% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | КЭС | G_prj_107000_49917 | 3.6807 | НД | 0 | НД | 3.6807 | НД | 3.6807 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.21452 | НД | 0 | НД | 1.0424 | НД | 0 | НД | 2.4238 | НД | 0 | НД | 3.6807 | НД | -0.21452 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | ЮЗЭС | G_prj_107000_49920 | 6.8016 | НД | 0 | НД | 6.8016 | НД | 6.8016 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.39708 | НД | 0 | НД | 2.1949 | НД | 0 | НД | 4.2096 | НД | 0 | НД | 6.8016 | НД | -0.39708 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50583 | 1.7799 | НД | 0 | НД | 1.7799 | НД | 1.7799 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.10392 | НД | 0 | НД | 0.72034 | НД | 0 | НД | 0.95561 | НД | 0 | НД | 1.7799 | НД | -0.10392 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50584 | 4.31 | НД | 0 | НД | 4.31 | НД | 4.31 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.25089 | НД | 0 | НД | 1.678 | НД | 0 | НД | 2.3811 | НД | 0 | НД | 4.31 | НД | -0.25089 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50585 | 2.8771 | НД | 0 | НД | 2.8771 | НД | 2.8771 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.16767 | НД | 0 | НД | 1.0424 | НД | 0 | НД | 1.6671 | НД | 0 | НД | 2.8771 | НД | -0.16767 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0.57919 | НД | 0.10708 | НД | 0.54553 | НД | 0.54553 | НД |  | НД | 0.18644 | НД |  | НД | 0.35909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54553 | НД | -0.54553 | НД | -100% | Задержка сроков в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП. Невозможность введения ограничений в период школьных занятий
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 1.423 | НД | 0.0996 | НД | 1.2436 | НД | 1.2436 | НД | 0.31526 | НД | 0.38983 | НД |  | НД | 0.8538 | НД | 0.31526 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.92837 | НД | -0.92837 | НД | -74.65% | Задержка сроков в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП. Невозможность введения ограничений в период школьных занятий
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | ТимЭС | F_prj_107000_48148 | 4.3138 | НД | 0 | НД | 4.3138 | НД | 4.3138 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.34353 | НД | 0 | НД | 1.0593 | НД | 0 | НД | 2.9109 | НД | 0 | НД | 4.3138 | НД | -0.34353 | НД | -100%
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | СочЭС | G_prj_107000_49912 | 3.7807 | НД | 0 | НД | 3.7807 | НД | 3.7807 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.18124 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5995 | НД | 0 | НД | 3.7807 | НД | -0.18124 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ в ИПР на 2021 год
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | ЮЗЭС | F_prj_107000_49384 | 11.6654 | НД | 0 | НД | 11.6654 | НД | 3.8624 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43979 | НД | 0 | НД | 3.4226 | НД | 0 | НД | 11.6654 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49859 | 17.6528 | НД | 0 | НД | 17.6528 | НД | 17.6528 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 1.0666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.5862 | НД | 0 | НД | 17.6528 | НД | -1.0666 | НД | -100% | отсутствие предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 34.0914 | НД | 3.902 | НД | 17.0457 | НД | 17.0457 | НД | 2.8619 | НД | 2.5569 | НД | 1.871 | НД | 3.4091 | НД | 0.99091 | НД | 5.1137 | НД | 0 | НД | 5.966 | НД | 0 | НД | 14.1838 | НД | -3.1041 | НД | -52.03% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | А1503195 |  | НД | 11.2223 | НД | 0.6 | НД |  | НД | 0.59877 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.59877 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.00123 | НД | 0.59877 | НД |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | А1503240 | 27.4769 | НД | 20.3025 | НД | 6.2566 | НД |  | НД | 1.1058 | НД |  | НД | 0.9178 | НД |  | НД | 0.18802 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 5.1508 | НД | 1.1058 | НД |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | А1503223 | 1.2749 | НД | 23.0062 | НД | 1.5773 | НД |  | НД | 1.5773 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.5773 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5773 | НД |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | СлЭС | А1503222 | 0.08406 | НД | 22.7014 | НД | 0.08406 | НД |  | НД | 0.08406 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.08406 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.08406 | НД |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | СлЭС | А1604436 | 24.3397 | НД | 0 | НД | 24.3397 | НД |  | НД | 24.3397 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 24.3397 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.3397 | НД |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 | СлЭС | А1604435 | 27.2048 | НД | 0 | НД | 27.2048 | НД |  | НД | 27.2048 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 27.2048 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.2048 | НД |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | F_prj_107000_48286 | 200.7624 | НД | 36.4896 | НД | 164.2728 | НД |  | НД | 28.4918 | НД |  | НД | 3.1629 | НД |  | НД | 25.3289 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 135.781 | НД | 28.4918 | НД |  | Увеличение стоимости объекта в связи с необходимостью включения дополнительных затарат по коомпенсационным высадкам. Изменение стоимости учтено в проекте корректировки ИПР
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | А1603408 | 27.2422 | НД | 1.1123 | НД | 15.5722 | НД |  | НД | 13.5888 | НД |  | НД | 10.5577 | НД |  | НД | 3.0311 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.9834 | НД | 13.5888 | НД |  | страховой случай
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | ТимЭС | H_prj_107000_51042 | 1.3194 | НД | 0 | НД | 1.3194 | НД |  | НД | 1.3194 | НД |  | НД | 1.3194 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3194 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 9.6704 | НД | 1.5643 | НД | 9.6704 | НД |  | НД | 8.1366 | НД |  | НД | 8.1366 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.5338 | НД | 8.1366 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | F_prj_107000_48892 | 5.4237 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | ТимЭС | H_prj_107000_51072 | 3.2863 | НД | 0 | НД | 3.2863 | НД |  | НД | 0.3644 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.3644 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 2.9219 | НД | 0.3644 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | F_prj_107000_48899 | 0.055854 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | F_prj_107000_48894 | 0.39555 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | ТимЭС | А1604675 | 0.52801 | НД | 0.27564 | НД | 0.52801 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.52801 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | F_prj_107000_49869 | 7.4148 | НД | 7.1433 | НД | 0.27153 | НД |  | НД | 0.27153 | НД |  | НД | 0.27153 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27153 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | ЮЗЭС | H_prj_107000_51043 | 0.33292 | НД | 0 | НД | 0.33292 | НД |  | НД | 0.33292 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.33292 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33292 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48160 | 9.1904 | НД | 0.8066 | НД | 8.3236 | НД |  | НД | 0.54271 | НД |  | НД | 0.06016 | НД |  | НД | 0.48255 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 7.7809 | НД | 0.54271 | НД |  | выполнение работ планировалось в 2016
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | ТихЭС | А1602791 | 8.5105 | НД | 8.5105 | НД | 8.5105 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 8.5105 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0.91088 | НД | 0.91088 | НД | 0.91088 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.91088 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | ТихЭС | НД | 8.2793 | НД | 5.8589 | НД | 3.6881 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 3.6881 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | F_prj_107000_48881 | 0.47798 | НД | 1.5149 | НД | 1.2055 | НД |  | НД | 1.2055 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.2055 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2055 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | F_prj_107000_48889 | 0.95855 | НД | 1.0337 | НД | 0.497 | НД |  | НД | 0.497 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.497 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.497 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | ТихЭС | А1502095 | 0.04274 | НД | 13.683 | НД | 0.04274 | НД |  | НД | 0.04274 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.04274 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04274 | НД |  | Исполнение соглашения сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | КЭС | G_prj_107000_50781 | 165.2324 | НД | 158.9464 | НД | 6.606 | НД |  | НД | 6.6084 | НД |  | НД | 6.286 | НД |  | НД | 0.32237 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | -0.00237 | НД | 6.6084 | НД |  | Выполнение обязательств по соглашению о компесации
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 394.3884 | НД | 48.1349 | НД | 322.2088 | НД | 206.3851 | НД | 46.8835 | НД | 16.3481 | НД | 22.1715 | НД | 36.7112 | НД | 24.712 | НД | 62.4814 | НД | 0 | НД | 90.8444 | НД | 0 | НД | 275.3253 | НД | -6.1758 | НД | -11.64%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 241.535 | НД | 12.9365 | НД | 204.349 | НД | 176.386 | НД | 22.1715 | НД | 16.3481 | НД | 22.1715 | НД | 31.0365 | НД | 0 | НД | 56.5662 | НД | 0 | НД | 72.4352 | НД | 0 | НД | 182.1776 | НД | -25.2131 | НД | -53.21%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 78.3999 | НД | 10.9078 | НД | 45.2793 | НД | 45.2793 | НД | 19.4911 | НД | 0 | НД | 19.4911 | НД | 6.7919 | НД | 0 | НД | 15.8478 | НД | 0 | НД | 22.6397 | НД | 0 | НД | 25.7882 | НД | 12.6992 | НД | 187% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 89.7851 | НД | 0 | НД | 87.7688 | НД | 87.7688 | НД | 2.6804 | НД | 13.1653 | НД | 2.6804 | НД | 17.5538 | НД | 0 | НД | 26.3306 | НД | 0 | НД | 30.7191 | НД | 0 | НД | 85.0884 | НД | -28.0387 | НД | -91.27% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ИА | ЭG_prj_107000_49937 | 28.6054 | НД | 0 | НД | 28.6054 | НД | 0.6424 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.6424 | НД | 0 | НД | 28.6054 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 33.8768 | НД | 2.0287 | НД | 31.8278 | НД | 31.8278 | НД |  | НД | 3.1828 | НД |  | НД | 6.3656 | НД | 0 | НД | 9.5483 | НД | 0 | НД | 12.7311 | НД | 0 | НД | 31.8278 | НД | -9.5483 | НД | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_49956 | 10.8677 | НД | 0 | НД | 10.8677 | НД | 10.8677 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.32525 | НД | 0 | НД | 4.8395 | НД | 0 | НД | 5.703 | НД | 0 | НД | 10.8677 | НД | -0.32525 | НД | -100% | Отсутствие утвержденной проектной документации
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 152.8534 | НД | 35.1984 | НД | 117.8597 | НД | 29.9992 | НД | 24.712 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6747 | НД | 24.712 | НД | 5.9153 | НД | 0 | НД | 18.4092 | НД | 0 | НД | 93.1477 | НД | 19.0373 | НД | 335.5%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | F_prj_107000_19833 | 148.4848 | НД | 34.7581 | НД | 113.9314 | НД | 29.9992 | НД | 24.7025 | НД | 0 | НД |  | НД | 5.6747 | НД | 24.7025 | НД | 5.9153 | НД | 0 | НД | 18.4092 | НД | 0 | НД | 89.2289 | НД | 19.0278 | НД | 335.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | F_prj_107000_48150 | 4.3686 | НД | 0.44025 | НД | 3.9284 | НД |  | НД | 0.0095 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.0095 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 3.9189 | НД | 0.0095 | НД |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 884.6088 | НД | 25.7697 | НД | 823.6766 | НД | 823.6766 | НД | 4.4503 | НД | 87.3938 | НД | 0.67944 | НД | 170.1608 | НД | 3.7709 | НД | 206.0731 | НД | 0 | НД | 360.0489 | НД | 0 | НД | 819.2263 | НД | -253.1044 | НД | -98.27%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 884.6088 | НД | 25.7697 | НД | 823.6766 | НД | 823.6766 | НД | 4.4503 | НД | 87.3938 | НД | 0.67944 | НД | 170.1608 | НД | 3.7709 | НД | 206.0731 | НД | 0 | НД | 360.0489 | НД | 0 | НД | 819.2263 | НД | -253.1044 | НД | -98.27%
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 264.7851 | НД | 24.1439 | НД | 235.9716 | НД | 235.9716 | НД | 1.6641 | НД | 56.0403 | НД | 0.01825 | НД | 59.5227 | НД | 1.6458 | НД | 57.3349 | НД | 0 | НД | 63.0736 | НД | 0 | НД | 234.3075 | НД | -113.899 | НД | -98.56% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 492.8387 | НД | 1.6258 | НД | 469.1099 | НД | 469.1099 | НД | 2.7862 | НД | 25.4237 | НД | 0.66119 | НД | 88.105 | НД | 2.125 | НД | 109.3053 | НД | 0 | НД | 246.2759 | НД | 0 | НД | 466.3237 | НД | -110.7425 | НД | -97.55% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 126.985 | НД | 0 | НД | 118.5952 | НД | 118.5952 | НД |  | НД | 5.9298 | НД |  | НД | 22.5331 | НД | 0 | НД | 39.4329 | НД | 0 | НД | 50.6994 | НД | 0 | НД | 118.5952 | НД | -28.4628 | НД | -100% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 161.0329 | НД | 4.501 | НД | 156.6448 | НД | 114.2356 | НД | 128.808 | НД | 42.3729 | НД | 11.2584 | НД | 52.6449 | НД | 117.5496 | НД | 9.322 | НД | 0 | НД | 9.8958 | НД | 0 | НД | 27.8367 | НД | 33.7903 | НД | 35.56%
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 31.8422 | НД | 4.501 | НД | 27.4541 | НД | 27.4541 | НД | 0.032584 | НД | 0 | НД | 0.0254 | НД | 8.2362 | НД | 0.0071847 | НД | 9.322 | НД | 0 | НД | 9.8958 | НД | 0 | НД | 27.4215 | НД | -8.2036 | НД | -99.6% | В проекте скорректированной ИПР срок объекта перенесен на более поздний для синхронизации с СИПР Краснодарского края.
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 129.1907 | НД | 0 | НД | 129.1907 | НД | 86.7816 | НД | 128.7755 | НД | 42.3729 | НД | 11.233 | НД | 44.4087 | НД | 117.5425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41528 | НД | 41.9939 | НД | 48.39% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 399.0143 | НД | 22.774 | НД | 313.0907 | НД | 313.0907 | НД | 96.2749 | НД | 0 | НД | 43.8822 | НД | 125.2363 | НД | 52.3927 | НД | 85.3091 | НД | 0 | НД | 102.5454 | НД | 0 | НД | 216.8158 | НД | -28.9614 | НД | -23.13%
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 303.3325 | НД | 14.4355 | НД | 236.9772 | НД | 236.9772 | НД | 66.9945 | НД | 0 | НД | 41.2432 | НД | 94.7909 | НД | 25.7513 | НД | 63.6977 | НД | 0 | НД | 78.4886 | НД | 0 | НД | 169.9827 | НД | -27.7964 | НД | -29.32% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50838 | 35.8133 | НД | 0 | НД | 32.2629 | НД | 32.2629 | НД | 26.3816 | НД | 0 | НД |  | НД | 12.9052 | НД | 26.3816 | НД | 9.2263 | НД | 0 | НД | 10.1314 | НД | 0 | НД | 5.8813 | НД | 13.4765 | НД | 104.4% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50839 | 59.8685 | НД | 8.3384 | НД | 43.8506 | НД | 43.8506 | НД | 2.8988 | НД | 0 | НД | 2.639 | НД | 17.5402 | НД | 0.25977 | НД | 12.3851 | НД | 0 | НД | 13.9253 | НД | 0 | НД | 40.9518 | НД | -14.6415 | НД | -83.47% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 3985.8344 | НД | 37.6292 | НД | 3874.9923 | НД | 2932.7506 | НД | 217.0737 | НД | 83.4312 | НД | 171.2865 | НД | 850.6285 | НД | 45.7872 | НД | 1116.5638 | НД | 0 | НД | 882.1271 | НД | 0 | НД | 3657.9185 | НД | -716.986 | НД | -76.76%
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА/АрЭС | G_prj_107000_50502 | 2711.8644 | НД | 0 | НД | 2711.8644 | НД | 2711.8644 | НД | 0.37 | НД | 66.1153 | НД | 0.37 | НД | 828.5924 | НД | 0 | НД | 1054.8576 | НД | 0 | НД | 762.2992 | НД | 0 | НД | 2711.4944 | НД | -894.3376 | НД | -99.96% | Отсутствие утвержденной программы консолидации
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50798 | 1.4013 | НД | 0 | НД | 1.4013 | НД | 0.30462 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30462 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4013 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50801 | 3.4335 | НД | 0 | НД | 3.4335 | НД | 0.76299 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.76299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4335 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50802 | 2.1 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД | 0.525 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | ИА | G_prj_107000_50803 | 6.525 | НД | 0 | НД | 6.525 | НД | 1.0875 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.525 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50806 | 2.4731 | НД | 0 | НД | 2.4731 | НД | 0.7066 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4731 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | ИА | G_prj_107000_50814 | 5.8356 | НД | 0 | НД | 5.8356 | НД | 0.66314 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.8356 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50816 | 0.4322 | НД | 0 | НД | 0.4322 | НД | 0.14407 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14407 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4322 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50817 | 0.84131 | НД | 0 | НД | 0.84131 | НД | 0.33644 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84131 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | ИА | G_prj_107000_50819 | 0.63051 | НД | 0 | НД | 0.63051 | НД | 0.15763 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63051 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 2.4547 | НД | 0 | НД | 2.291 | НД | 0.16364 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16364 | НД | 0 | НД | 2.291 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 3.0278 | НД | 0 | НД | 2.8115 | НД | 0.21627 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21627 | НД | 0 | НД | 2.8115 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 4.6119 | НД | 0 | НД | 4.3044 | НД | 0.30746 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30746 | НД | 0 | НД | 4.3044 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | ИА | G_prj_107000_50830 | 10.5593 | НД | 0 | НД | 10.5593 | НД | 0.59322 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.5593 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | ИА | G_prj_107000_50831 | 2.4492 | НД | 0 | НД | 2.4492 | НД | 0.097966 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.097966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4492 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | ИА | G_prj_107000_50832 | 1.8402 | НД | 0 | НД | 1.8402 | НД | 0.15661 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8402 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | ИА | G_prj_107000_49970 | 46.3872 | НД | 0 | НД | 46.3872 | НД | 15.165 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.165 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 46.3872 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | ИА | G_prj_107000_49960 | 1.8729 | НД | 0 | НД | 1.8729 | НД | 0.11017 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11017 | НД | 0 | НД | 1.8729 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | ИА | G_prj_107000_49961 | 1.0571 | НД | 0 | НД | 1.0571 | НД | 0.15661 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 1.0571 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | ИА | G_prj_107000_49962 | 2.0127 | НД | 0 | НД | 2.0127 | НД | 0.40254 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40254 | НД | 0 | НД | 2.0127 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | ИА | G_prj_107000_49964 | 3.5932 | НД | 0 | НД | 3.5932 | НД | 0.44915 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44915 | НД | 0 | НД | 3.5932 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_49968 | 1.1731 | НД | 0 | НД | 1.1731 | НД | 0.13035 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13035 | НД | 0 | НД | 1.1731 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | АрЭС | G_prj_107000_49969 | 0.2126 | НД | 0 | НД | 0.2126 | НД | 0.05315 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05315 | НД | 0 | НД | 0.2126 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | ИА | G_prj_107000_50862 | 1.7812 | НД | 0 | НД | 1.7812 | НД | 0.46875 | НД | 0.71564 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.71564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46875 | НД | 0 | НД | 1.0656 | НД | 0.71564 | НД |  | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0.56007 | НД | 0 | НД | 0.48006 | НД | 0.16002 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16002 | НД | 0 | НД | 0.48006 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0.81531 | НД | 0 | НД | 0.73378 | НД | 0.081531 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.081531 | НД | 0 | НД | 0.73378 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 8.4974 | НД | 0 | НД | 6.498 | НД | 0.9997 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9997 | НД | 0 | НД | 6.498 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 5.3482 | НД | 0 | НД | 4.1597 | НД | 0.59424 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59424 | НД | 0 | НД | 4.1597 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 15.4581 | НД | 0 | НД | 14.269 | НД | 3.5672 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5672 | НД | 0 | НД | 14.269 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 3.0021 | НД | 0 | НД | 2.5017 | НД | 0.50035 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50035 | НД | 0 | НД | 2.5017 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 3.278 | НД | 0 | НД | 2.7317 | НД | 1.0927 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0927 | НД | 0 | НД | 2.7317 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 6.0784 | НД | 0 | НД | 5.3633 | НД | 1.0727 | НД | 1.7469 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.7469 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0727 | НД | 0 | НД | 3.6164 | НД | 1.7469 | НД |  | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0.6615 | НД | 0 | НД | 0.294 | НД | 0.0735 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0735 | НД | 0 | НД | 0.294 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 1.4916 | НД | 0 | НД | 0.9492 | НД | 0.2712 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2712 | НД | 0 | НД | 0.9492 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 1.243 | НД | 0 | НД | 0.9944 | НД | 0.1243 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1243 | НД | 0 | НД | 0.9944 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 1.5828 | НД | 0 | НД | 1.253 | НД | 0.3957 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3957 | НД | 0 | НД | 1.253 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0.61425 | НД | 0 | НД | 0.5265 | НД | 0.08775 | НД | 0.15058 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.15058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.08775 | НД | 0 | НД | 0.37592 | НД | 0.15058 | НД |  | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0.9175 | НД | 0 | НД | 1.7625 | НД | 0.22695 | НД | 1.7658 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.7658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22695 | НД | 0 | НД | -0.0032698 | НД | 1.7658 | НД |  | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0.6768 | НД | 0 | НД | 0.564 | НД | 0.2256 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2256 | НД | 0 | НД | 0.564 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50886 | 5.4752 | НД | 0 | НД | 5.4752 | НД | 0.49775 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49775 | НД | 0 | НД | 5.4752 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50857 | 0.47693 | НД | 0 | НД | 0.47693 | НД | 0.23846 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23846 | НД | 0 | НД | 0.47693 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50858 | 0.3844 | НД | 0 | НД | 0.3844 | НД | 0.0961 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0961 | НД | 0 | НД | 0.3844 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА | G_prj_107000_49981 | 10.726 | НД | 0 | НД | 9.688 | НД | 2.768 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.768 | НД | 0 | НД | 9.688 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 10.8783 | НД | 0 | НД | 5.1192 | НД | 1.5998 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5998 | НД | 0 | НД | 5.1192 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50866 | 61.4786 | НД | 0 | НД | 49.1829 | НД | 12.2957 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.2957 | НД | 0 | НД | 49.1829 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 55.9647 | НД | 0 | НД | 47.9697 | НД | 7.995 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.995 | НД | 0 | НД | 47.9697 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 7.5932 | НД | 0 | НД | 4.5559 | НД | 0.75932 | НД | 1.3299 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.3299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75932 | НД | 0 | НД | 3.226 | НД | 1.3299 | НД |  | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | ИА | F_prj_107000_48190 | 9.5807 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 9.5807 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА | G_ prj_107000_49985 | 15.2542 | НД | 0 | НД | 10.1695 | НД | 10.1695 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.1695 | НД | 0 | НД | 10.1695 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 3.2373 | НД | 0 | НД | 1.6186 | НД | 1.6186 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6186 | НД | 0 | НД | 1.6186 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_49989 | 1.5 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 1.5 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | КЭС | G_prj_107000_49991 | 0.4956 | НД | 0 | НД | 0.4956 | НД | 0.4956 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4956 | НД | 0 | НД | 0.4956 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49997 | 16.8136 | НД | 0 | НД | 10.2966 | НД | 10.2966 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.2966 | НД | 0 | НД | 10.2966 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50773 | 14.3457 | НД | 0 | НД | 14.3457 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.3457 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА | G_prj_107000_50774 | 12.5954 | НД | 0 | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА | G_prj_107000_50775 | 23.8908 | НД | 0 | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | КЭС | H_prj_107000_50972 | 0.42356 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД |  | НД | 0.42348 | НД |  | НД | 0.42348 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 7.6262e-05 | НД | 0.42348 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51049 | 26.6424 | НД | 0 | НД | 26.6424 | НД |  | НД | 26.6424 | НД |  | НД | 26.6424 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 26.6424 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50995 | 0.46896 | НД | 0 | НД | 0.46896 | НД |  | НД | 0.073068 | НД |  | НД | 0.073068 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.39589 | НД | 0.073068 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50992 | 0.19974 | НД | 0 | НД | 0.19974 | НД |  | НД | 0.13904 | НД |  | НД | 0.13904 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.060695 | НД | 0.13904 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50994 | 0.10437 | НД | 0 | НД | 0.10437 | НД |  | НД | 0.075815 | НД |  | НД | 0.075815 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.028557 | НД | 0.075815 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50993 | 0.18681 | НД | 0 | НД | 0.18681 | НД |  | НД | 0.12953 | НД |  | НД | 0.12953 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.057278 | НД | 0.12953 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | ЮЗЭС | H_prj_107000_51091 | 7.822 | НД | 0 | НД | 7.822 | НД |  | НД | 0.4 | НД |  | НД | 0.4 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 7.422 | НД | 0.4 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | ИА | H_prj_107000_60000 | 0.37 | НД |  | НД | 10.396 | НД |  | НД | 10.396 | НД |  | НД | 10.396 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.396 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | ИА/КЭС | H_prj_107000_60011 | 0.054966 | НД |  | НД | 0.054966 | НД |  | НД | 0.054966 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.054966 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.6949e-09 | НД | 0.054966 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | ИА/КЭС | H_prj_107000_60008 | 0.042297 | НД |  | НД | 0.042297 | НД |  | НД | 0.042297 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.042297 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.6949e-10 | НД | 0.042297 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | ИА/КЭС | H_prj_107000_60009 | 0.052466 | НД |  | НД | 0.052466 | НД |  | НД | 0.052466 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.052466 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.6949e-09 | НД | 0.052466 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | ИА/ТихЭС | H_prj_107000_60004 | 0.20078 | НД |  | НД | 0.20078 | НД |  | НД | 0.20078 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.20078 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | -3.178e-06 | НД | 0.20078 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА | H_prj_107000_51005 | 1.1525 | НД |  | НД | 1.1525 | НД |  | НД | 1.14 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.14 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.012544 | НД | 1.14 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | ИА | G_prj_107000_50000 | 7.3678 | НД | 0 | НД | 7.3678 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 7.3678 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | ИА | G_prj_107000_49999 | 11.3678 | НД | 0 | НД | 11.3678 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 11.3678 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | F_prj_107000_48937 | 28.139 | НД | 0 | НД | 28.139 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 28.139 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | F_prj_107000_48933 | 74.8085 | НД | 0 | НД | 74.8085 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 74.8085 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | ИА | G_prj_107000_49998 | 10.2169 | НД | 0 | НД | 10.2169 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 10.2169 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | ИА | G_prj_107000_50005 | 10.4644 | НД | 0 | НД | 10.4644 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 10.4644 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | ИА | G_prj_107000_50001 | 9.8966 | НД | 0 | НД | 9.8966 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 9.8966 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | ИА | G_prj_107000_50003 | 10.7271 | НД | 0 | НД | 10.7271 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 10.7271 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | F_prj_107000_48922 | 37.2941 | НД | 0 | НД | 37.2941 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 37.2941 | НД | 0 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50990 | 0.10392 | НД | 0 | НД | 0.10392 | НД |  | НД | 0.074047 | НД |  | НД | 0.074047 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.029869 | НД | 0.074047 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50991 | 0.5159 | НД | 0 | НД | 0.5159 | НД |  | НД | 0.46525 | НД |  | НД | 0.29661 | НД |  | НД | 0.16864 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.050646 | НД | 0.46525 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51070 | 56.5601 | НД | 0 | НД | 56.5601 | НД |  | НД | 56.5601 | НД |  | НД | 56.5601 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | -3.0159e-06 | НД | 56.5601 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | ИА/ЮЗЭС | H_prj_107000_50996 | 7.8223 | НД |  | НД | 7.8223 | НД |  | НД | 7.7797 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 7.7797 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.042594 | НД | 7.7797 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | ИА/ЮЗЭС | H_prj_107000_51090 | 0.42288 | НД |  | НД | 0.42288 | НД |  | НД | 0.42288 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42288 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.3559e-06 | НД | 0.42288 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | ИА/ЮЗЭС | H_prj_107000_51089 | 0.42203 | НД |  | НД | 0.42203 | НД |  | НД | 0.42203 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42203 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 3.8983e-06 | НД | 0.42203 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА/АдЭС | H_prj_107000_50998 | 3.3942 | НД |  | НД | 3.3942 | НД |  | НД | 0.7428 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.7428 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 2.6514 | НД | 0.7428 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение серверного оборудования | ИА | G_prj_107000_49994 | 4.0297 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС | ИА/СочЭС | H_prj_107000_60002 | 0.41102 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | F_prj_107000_49508 | 14.4068 | НД | 4.5 | НД | 10.5932 | НД | 7.0763 | НД | 4.35 | НД | 1.6949 | НД | 2 | НД | 1.9915 | НД | 2.35 | НД | 1.6949 | НД | 0 | НД | 1.6949 | НД | 0 | НД | 6.2432 | НД | 0.66356 | НД | 18% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | F_prj_107000_49509 | 10.8428 | НД | 3.0113 | НД | 7.8314 | НД | 6.5087 | НД | 2.3969 | НД | 2.3969 | НД | 2.3969 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1962 | НД | 0 | НД | 1.9156 | НД | 0 | НД | 5.4346 | НД | -2.7966e-07 | НД | -1.167e-05% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | ИА | F_prj_107000_49511 | 4.2373 | НД | 16.9 | НД | 4.2373 | НД | 1.0399 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0399 | НД | 0 | НД | 4.2373 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | ИА | F_prj_107000_49512 | 13.5593 | НД | 0 | НД | 13.5593 | НД | 6.3433 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.3433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.5593 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 72.9473 | НД | 3.5576 | НД | 54.0543 | НД | 54.0543 | НД |  | НД | 8.1081 | НД |  | НД | 10.8109 | НД | 0 | НД | 16.2163 | НД | 0 | НД | 18.919 | НД | 0 | НД | 54.0543 | НД | -18.919 | НД | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 23.5679 | НД | 0.99427 | НД | 19.0563 | НД | 2.29 | НД | 19.0563 | НД | 2.29 | НД | 19.0563 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.7627e-05 | НД | 16.7663 | НД | 732.2% | Выполнение работ запланированных в 2016 году
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | ТимЭС | G_prj_107000_50834 | 24.0691 | НД | 2.0758 | НД | 21.99 | НД | 2.826 | НД | 20.1916 | НД | 2.826 | НД | 0.26522 | НД | 0 | НД | 19.9264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7984 | НД | 17.3656 | НД | 614.5% | Выполнение работ запланированных в 2016 году
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | ЭF_prj_107000_48151 | 161.5469 | НД | 5.9328 | НД | 130.191 | НД | 45.7627 | НД | 0.18388 | НД | 0 | НД |  | НД | 9.1525 | НД | 0.18388 | НД | 13.7288 | НД | 0 | НД | 22.8814 | НД | 0 | НД | 130.0071 | НД | -8.9687 | НД | -97.99% | в связи с поздним утверждением ПСД задержка ТЗП на СМР
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | СлЭС | F_prj_107000_48181 | 0.93802 | НД | 0 | НД | 0.93802 | НД | 0.93802 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.056737 | НД | 0 | НД | 0.46091 | НД | 0 | НД | 0.42038 | НД | 0 | НД | 0.93802 | НД | -0.056737 | НД | -100% | отсутствие утвержденной ПСД
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | F_prj_107000_48183 | 20.6046 | НД | 0 | НД | 20.6046 | НД | 0.7 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7 | НД | 0 | НД | 20.6046 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48178 | 2.5323 | НД | 0 | НД | 2.5323 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 2.5323 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48185 | 0.8035 | НД | 0 | НД | 0.8035 | НД | 0.8035 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.02446 | НД | 0 | НД | 0.36494 | НД | 0 | НД | 0.41411 | НД | 0 | НД | 0.8035 | НД | -0.02446 | НД | -100% | Задержка оформления документов
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | УЛЭС | F_prj_107000_10355 | 35.8077 | НД | 0 | НД | 35.8077 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.8077 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | КЭС | F_prj_107000_48179 | 3.5614 | НД | 0.65739 | НД | 2.904 | НД |  | НД | 2.904 | НД |  | НД | 2.904 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.904 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | ЛенЭС | G_prj_107000_49958 | 20.4028 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД |  | НД | 20.4028 | НД |  | НД | 20.4028 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД |  | Решение суда от 16.12.2015 к делу 2-1218/2015
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | ЮЗЭС | А1700224 | 3.6102 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД |  | НД | 3.6102 | НД |  | НД | 3.6102 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД |  | Выполнение работ за счет средств, полученных по соглашению о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | КЭС | А1700222 | 13.4828 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД |  | НД | 13.4828 | НД |  | НД | 13.4828 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД |  | Выполнение работ за счет средств, полученных по соглашению о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | АдЭС | А1700223 | 11.5882 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД |  | НД | 11.5882 | НД |  | НД | 11.5882 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД |  | Выполнение работ за счет средств, полученных по соглашению о компенсации затрат
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_50788 | 20.6047 | НД | 0 | НД | 20.6047 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 20.6047 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | F_prj_107000_48203 | 85.716 | НД | 0 | НД | 85.716 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 85.716 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | А1500743 | 0.92856 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | ИА | А1400935 | 5.5085 | НД |  | НД | 5.5085 | НД |  | НД | 5.5085 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 5.5085 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.5085 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО Кубаньэнерго | ИА | А1200235 | 1.0831 | НД |  | НД | 1.0831 | НД |  | НД | 1.0831 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.0831 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0831 | НД |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48189 | 2.3138 | НД | 0 | НД | 2.3138 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 2.3138 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | НД | Г | 1703.2474 | НД | 348.6101 | НД | 1319.7671 | НД | 772.6908 | НД | 293.1916 | НД | 73.2642 | НД | 115.024 | НД | 165.4011 | НД | 178.1676 | НД | 257.9702 | НД | 0 | НД | 276.0553 | НД | 0 | НД | 1026.5755 | НД | 54.5264 | НД | 22.85%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 480.8309 | НД | 73.0129 | НД | 379.1458 | НД | 77.0877 | НД | 89.0791 | НД | 9.7885 | НД | 46.2213 | НД | 21.4367 | НД | 42.8578 | НД | 25.7128 | НД | 0 | НД | 20.1496 | НД | 0 | НД | 290.0667 | НД | 57.8539 | НД | 185.3%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 480.8309 | НД | 73.0129 | НД | 379.1458 | НД | 77.0877 | НД | 89.0791 | НД | 9.7885 | НД | 46.2213 | НД | 21.4367 | НД | 42.8578 | НД | 25.7128 | НД | 0 | НД | 20.1496 | НД | 0 | НД | 290.0667 | НД | 57.8539 | НД | 185.3%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 172.7185 | НД | 42.7715 | НД | 136.2251 | НД | 28.7 | НД | 53.6641 | НД | 3.5908 | НД | 29.638 | НД | 7.9253 | НД | 24.0261 | НД | 9.6839 | НД | 0 | НД | 7.5 | НД | 0 | НД | 82.561 | НД | 42.148 | НД | 366% | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 281.8039 | НД | 25.5253 | НД | 222.262 | НД | 46.8263 | НД | 32.1831 | НД | 5.8587 | НД | 14.947 | НД | 13.0199 | НД | 17.2361 | НД | 15.8001 | НД | 0 | НД | 12.1476 | НД | 0 | НД | 190.0789 | НД | 13.3044 | НД | 70.47% | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 1.9964 | НД | 0 | НД | 1.5614 | НД | 0.39036 | НД | 0 | НД | 0.084746 | НД | 0 | НД | 0.12288 | НД | 0 | НД | 0.057203 | НД | 0 | НД | 0.12553 | НД | 0 | НД | 1.5614 | НД | -0.20763 | НД | -100% | Задержка оформления документов
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 5.9893 | НД | 0.7863 | НД | 4.6843 | НД | 1.1711 | НД | 2.053 | НД | 0.25424 | НД | 0.485 | НД | 0.36864 | НД | 1.568 | НД | 0.17161 | НД | 0 | НД | 0.37658 | НД | 0 | НД | 2.6313 | НД | 1.4301 | НД | 229.6% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 18.3228 | НД | 3.9298 | НД | 14.4131 | НД | 0 | НД | 1.179 | НД | 0 | НД | 1.1513 | НД | 0 | НД | 0.02766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.2341 | НД | 1.179 | НД |  | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | КЭС | H_prj_107000_51017 | 14.3717 | НД | 0 | НД | 14.3717 | НД |  | НД | 1.1352 | НД |  | НД | 1.13 | НД |  | НД | 0.00523 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 13.2365 | НД | 1.1352 | НД |  | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | А1301555 | 3.9511 | НД | 3.9298 | НД | 0.04131 | НД |  | НД | 0.04374 | НД |  | НД | 0.02131 | НД |  | НД | 0.02243 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | -0.00243 | НД | 0.04374 | НД |  | Выполнение работ по ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 1171.3717 | НД | 275.5971 | НД | 889.5765 | НД | 687.0486 | НД | 204.1125 | НД | 63.4756 | НД | 68.8027 | НД | 140.8111 | НД | 135.3098 | НД | 232.2574 | НД | 0 | НД | 250.5044 | НД | 0 | НД | 685.464 | НД | -0.17425 | НД | -0.0853%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 1124.7813 | НД | 275.1744 | НД | 843.4089 | НД | 650.4112 | НД | 198.1861 | НД | 63.4756 | НД | 66.6611 | НД | 138.8044 | НД | 131.525 | НД | 231.2303 | НД | 0 | НД | 216.9008 | НД | 0 | НД | 645.2228 | НД | -4.094 | НД | -2.024%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 1124.7813 | НД | 275.1744 | НД | 843.4089 | НД | 650.4112 | НД | 198.1861 | НД | 63.4756 | НД | 66.6611 | НД | 138.8044 | НД | 131.525 | НД | 231.2303 | НД | 0 | НД | 216.9008 | НД | 0 | НД | 645.2228 | НД | -4.094 | НД | -2.024%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 499.011 | НД | 252.0435 | НД | 263.7136 | НД | 263.7136 | НД | 115.9051 | НД | 38.0519 | НД | 52.7188 | НД | 63.4199 | НД | 63.1863 | НД | 71.0302 | НД | 0 | НД | 91.2116 | НД | 0 | НД | 147.8085 | НД | 14.4333 | НД | 14.22% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 389.9506 | НД | 17.7469 | НД | 344.9493 | НД | 344.9493 | НД | 6.6416 | НД | 25.4237 | НД | 2.7418 | НД | 65.2753 | НД | 3.8998 | НД | 146.1095 | НД | 0 | НД | 108.1408 | НД | 0 | НД | 338.3077 | НД | -84.0574 | НД | -92.68% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР , что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 100.6576 | НД | 5.384 | НД | 99.5838 | НД | 40.2588 | НД | 75.6394 | НД | 0 | НД | 11.2005 | НД | 10.0647 | НД | 64.4389 | НД | 14.0906 | НД | 0 | НД | 16.1035 | НД | 0 | НД | 23.9444 | НД | 65.5747 | НД | 651.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АдЭС | G_prj_107000_50689 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | отсутствие утвержденной ПСД
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | КЭС | ЭG_prj_107000_49947 | 115.9166 | НД | 0 | НД | 115.9166 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 115.9166 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48145 | 17.7561 | НД | 0 | НД | 17.7561 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 17.7561 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 46.5904 | НД | 0.42277 | НД | 46.1676 | НД | 36.6374 | НД | 5.9264 | НД | 0 | НД | 2.1416 | НД | 2.0067 | НД | 3.7848 | НД | 1.0271 | НД | 0 | НД | 33.6036 | НД | 0 | НД | 40.2412 | НД | 3.9198 | НД | 195.3%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 46.5904 | НД | 0.42277 | НД | 46.1676 | НД | 36.6374 | НД | 5.9264 | НД | 0 | НД | 2.1416 | НД | 2.0067 | НД | 3.7848 | НД | 1.0271 | НД | 0 | НД | 33.6036 | НД | 0 | НД | 40.2412 | НД | 3.9198 | НД | 195.3%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 7.3875 | НД | 0.42277 | НД | 6.9647 | НД | 3.4237 | НД | 5.9264 | НД | 0 | НД | 2.1416 | НД | 0 | НД | 3.7848 | НД | 1.0271 | НД | 0 | НД | 2.3966 | НД | 0 | НД | 1.0383 | НД | 5.9264 | НД |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49873 | 33.2137 | НД | 0 | НД | 33.2137 | НД | 33.2137 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 2.0067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.207 | НД | 0 | НД | 33.2137 | НД | -2.0067 | НД | -100% | задержка заключения договора аренды
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_49870 | 5.9893 | НД | 0 | НД | 5.9893 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 5.9893 | НД | 0 | НД |  | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 51.0448 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | 8.5545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4012 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | -3.1533 | НД | -100%
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | КЭС | F_prj_107000_48199 | 51.0448 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | 8.5545 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 3.1533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4012 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | -3.1533 | НД | -100% | Срок реконструкции объекта перенесен на 2021 год при корректировке ИПР
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| Оборудование, входящее в сметы строек(сч. 07) | ФЭС |  |  | НД | 1758.288 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | ФЭС |  |  | НД | 756.44 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 полугодие 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  |  | -1.4624e-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
на период 1полугодие 2017
период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | 5674.4992 |  |  |  |  | 3234.9929 | 232.7702 | 1774.426 | 896.7287 | 331.0679 | [5 empty] | 2101.8219 | 152.6192 | 1016.7252 | 571.1878 | 361.2903
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 5674.4992 | 405.869 | 2403.8802 | 1608.6424 | 1256.1076 | 3234.9929 | 232.7702 | 1774.426 | 896.7287 | 331.0679 | -2439.5063 | -173.0987 | -629.4542 | -711.9137 | -925.0397 | 2101.8219 | 152.6192 | 1016.7252 | 571.1878 | 361.2903
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 2193.6918 | 173.1755 | 1312.9438 | 383.6929 | 323.8797 | 1250.0816 | 137.8416 | 859.9238 | 163.2975 | 89.0187 | -943.6102 | -35.3339 | -453.02 | -220.3953 | -234.861 | 587.1002 | 66.3817 | 358.829 | 98.2441 | 63.6454
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 1604.226 | 126.2546 | 912.2338 | 449.4888 | 116.2488 | 1328.8867 | 75.8603 | 820.9036 | 311.2574 | 120.8654 | -275.3393 | -50.3943 | -91.3303 | -138.2314 | 4.6166 | 1068.1148 | 74.4718 | 518.0061 | 323.299 | 152.3384
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 306.2989 | 86.3706 | 109 | 93.9755 | 16.9528 | 5.0325 | 0 | 0 | 0 | 5.0325 | -301.2664 | -86.3706 | -109 | -93.9755 | -11.9204 | 4.4503 | 0 | 0.00913 | 0 | 4.4412
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 115.8419 | 13.6054 | 30.6132 | 54.5645 | 17.0588 | 140.5411 | 12.6054 | 66.0107 | 54.5645 | 7.3605 | 24.6992 | -1 | 35.3975 | 0 | -9.6982 | 128.808 | 10.6825 | 70.6581 | 37.5994 | 9.868
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 250.4726 | 0 | 21.2722 | 10 | 219.2004 | 100.0503 | 0 | 0 | 0 | 100.0503 | -150.4222 | 0 | -21.2722 | -10 | -119.1501 | 96.2749 | 0 | 0 | 0 | 96.2749
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 1203.968 | 6.4629 | 17.8172 | 616.9207 | 562.7672 | 410.4006 | 6.4629 | 27.588 | 367.6092 | 8.7405 | -793.5674 | 0 | 9.7708 | -249.3115 | -554.0267 | 217.0737 | 1.0831 | 69.2229 | 112.0453 | 34.7224
1 | Краснодарский край | Г | НД | 5403.8073 | 391.2201 | 2234.2573 | 1538.3232 | 1240.0066 | 2992.0926 | 208.6855 | 1546.3719 | 849.2274 | 294.9353 | -2411.7147 | -182.5346 | -687.8854 | -689.0959 | -945.0714 | 1808.6303 | 142.127 | 806.527 | 511.7179 | 348.259
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 2156.846 | 160.6542 | 1308.0278 | 372.5488 | 315.6152 | 1184.7361 | 126.5847 | 842.4725 | 145.9119 | 69.7671 | -972.1099 | -34.0695 | -465.5553 | -226.6369 | -245.8482 | 498.021 | 56.0108 | 305.5104 | 77.8666 | 58.6333
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 2156.846 | 160.6542 | 1308.0278 | 372.5488 | 315.6152 | 1184.7361 | 126.5847 | 842.4725 | 145.9119 | 69.7671 | -972.1099 | -34.0695 | -465.5553 | -226.6369 | -245.8482 | 498.021 | 56.0108 | 305.5104 | 77.8666 | 58.6333
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 222.8138 | 46.197 | 93.9503 | 59.9951 | 22.6714 | 220.908 | 46.197 | 92.0445 | 59.9951 | 22.6714 | -1.9058 | 0 | -1.9058 | 0 | 0 | 119.8935 | 9.7666 | 84.2929 | 19.3613 | 6.4727
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 241.3204 | 56.3172 | 101.4359 | 65.7849 | 17.7823 | 143.5797 | 21.3172 | 56.4359 | 48.0442 | 17.7823 | -97.7407 | -35 | -45 | -17.7407 | 0 | 198.6044 | 25.5709 | 125.9283 | 32.7521 | 14.3531
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 2.5439 | 0.5 | 0.6 | 1.05 | 0.39388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5439 | -0.5 | -0.6 | -1.05 | -0.39388 | 3.9517 | 0.51379 | 1.7584 | 1.6795 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 15.6267 | 1.64 | 6.506 | 5.5423 | 1.9383 | 24.0879 | 1.64 | 6.506 | 14.0036 | 1.9383 | 8.4613 | 0 | 0 | 8.4613 | 0 | 39.5788 | 3.7916 | 22.0418 | 12.5104 | 1.235
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НДТП | 1674.5413 | 56 | 1105.5355 | 240.1764 | 272.8293 | 796.1605 | 57.4305 | 687.486 | 23.869 | 27.375 | -878.3808 | 1.4305 | -418.0495 | -216.3075 | -245.4543 | 135.9926 | 16.3678 | 71.489 | 11.5633 | 36.5725
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 915.0877 | 0 | 450 | 207.5863 | 257.5014 | 7.5863 | 0 | 0 | 0 | 7.5863 | -907.5014 | 0 | -450 | -207.5863 | -249.9151 | 8.9409 | 0 | 0 | 0 | 8.9409
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 627.1284 | 38.3698 | 568.9283 | 17.6636 | 2.1667 | 609.4649 | 38.3698 | 568.9283 | 0 | 2.1667 | -17.6636 | 0 | 0 | -17.6636 | 0 | 8.3637 | 0 | 0 | 0 | 8.3637
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 9.9604 | 0 | 8.7904 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | -8.7904 | 0 | -8.7904 | 0 | 0 | 16.2242 | 0 | 12.6757 | 2.2373 | 1.3112
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 1.8736 | 1.8736 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.8736 | -1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0.54173 | 0 | 0 | 0 | 0.54173
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 5.7567 | 5.7567 | 0 | 0 | 0 | 9.0308 | 9.0308 | 0 | 0 | 0 | 3.2741 | 3.2741 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 1.0886
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 72.8616 | 10 | 44.7984 | 6.1832 | 11.88 | 56.6784 | 0 | 44.7984 | 0 | 11.88 | -16.1832 | -10 | 0 | -6.1832 | 0 | 11.7292 | 0 | 0 | 0 | 11.7292
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 41.8729 | 0 | 33.0185 | 8.7433 | 0.11113 | 33.1296 | 0 | 33.0185 | 0 | 0.11113 | -8.7433 | 0 | 0 | -8.7433 | 0 | 0.37715 | 0 | 0 | 0 | 0.37715
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | А1601298 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85231 | 0 | 0.85231 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 2.7492 | 0 | 2.1267 | 0.04293 | 0.57953 | 2.7492 | 0 | 2.1267 | 0.04293 | 0.57953 | 8.3653 | 0 | 7.7858 | 0 | 0.57952
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | А1501804 | АрЭС | 0 |  |  |  |  | 0.42568 | 0 | 0 | 0.27591 | 0.14977 | 0.42568 | 0 | 0 | 0.27591 | 0.14977 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0.14977
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | А1402128 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 5.9634 | 0 | 5.9634 | 0 | 2.6e-07 | 5.9634 | 0 | 5.9634 | 0 | 2.6e-07 | 5.0537 | 0 | 5.0424 | 0 | 0.011254
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.19776 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0.19776 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0.16759 | 0.16759 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.25593 | 0.16226 | 0 | 0.093671 | 0 | 0.25593 | 0.16226 | 0 | 0.093671 | 0 | 0.13751 | 0.13751 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | А1600681 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 28.0931 | 6.3342 | 0 | 21.759 | 0 | 28.0931 | 6.3342 | 0 | 21.759 | 0 | 17.5189 | 6.7099 | 10.358 | 0.02767 | 0.42333
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.92248 | 0.043176 | 0.35282 | 0.52649 | 0 | 0.92248 | 0.043176 | 0.35282 | 0.52649 | 0 | 1.0192 | 0 | 0.32201 | 0.66553 | 0.031648
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0.15352 | 0 | 0 | 0 | 0.15352 | 0.15352 | 0 | 0 | 0 | 0.15352 | 1.1636 | 0 | 0.02823 | 1.01 | 0.1253
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 1.063 | 0.16031 | 0.32418 | 0.52959 | 0.04891
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0.54397 | 8.0284 | 0 | 7.4844 | 0 | 0.54397
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 2.0956 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 2.0956 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | 2.2199 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | А1400811 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 0.60364 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.19631 | 0.60364 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.19631
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 7.0248 | 0.71307 | 5.863 | 0 | 0.44881 | 7.0248 | 0.71307 | 5.863 | 0 | 0.44881
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.9188 | 0 | 0 | 0.9188 | 0 | 0.9188 | 0 | 0 | 0.9188 | 0 | 3.1957 | 0 | 3.1957 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 1.1947 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 1.1947 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 3.3269 | 0 | 3.319 | 0.00792 | 0 | 3.3269 | 0 | 3.319 | 0.00792 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | А1401129 | ЛенЭС | 0 |  |  |  |  | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | А1501516 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | А1601327 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | А1501695 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 0.15389 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0.15389 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | А1501794 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0.00027301 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | А1400634, А1502465 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0.64393 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0.64393 | 0 | 0
1.1.1.3 | Стр. двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик заяв. ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 12.567 | 0 | 11.4512 | 0 | 1.1158
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | А1503545 А1301554 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0.16658 | 0 | 0 | 0 | 0.16658 | 0.16658 | 0 | 0 | 0 | 0.16658 | 2.5313 | 0 | 0.41498 | 1.9492 | 0.16716
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | А1600104 | АрЭС | 0 |  |  |  |  | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | А1700554 | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0.1088 | 0 | 0 | 0 | 0.1088 | 0.1088 | 0 | 0 | 0 | 0.1088 | 1.5174 | 0.515 | 0.04982 | 0.86371 | 0.08884
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | А1602828 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | А1700250 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.27993 | 0.27993 | 0 | 0 | 0 | 0.27993 | 0.27993 | 0 | 0 | 0 | 0.29654 | 0.29654 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | А1503418 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076902 | 0.076902 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6961 | 0 | 10.3995 | 4.2803 | 0.016341
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | А1503388 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0.024054 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0.024054 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | А1700465 | АрЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06073 | 0.06073 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 1.8972 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | А1604305 | СочЭС | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.115 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | А1700414 | УЛЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0.077996 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 1.1964 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | А1604674 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7369 | 1.7369 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | А1603406 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.86394 | 0.050062 | 0.81388 | 0 | 0 | 0.86394 | 0.050062 | 0.81388 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 1.1047 | 0 | 0.020523
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 1374.1008 | 125.127 | 750.2478 | 390.3137 | 108.4122 | 1151.3319 | 74.2346 | 683.0468 | 281.6415 | 112.4091 | -222.7688 | -50.8925 | -67.201 | -108.6723 | 3.9969 | 864.0023 | 74.3505 | 361.1264 | 284.2067 | 144.3192
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 1282.9774 | 104.2874 | 723.715 | 346.8086 | 108.1665 | 1058.4594 | 63.0325 | 610.3007 | 281.1418 | 103.9844 | -224.5181 | -41.2548 | -113.4143 | -65.6668 | -4.1822 | 697.6294 | 67.4363 | 243.7589 | 253.7456 | 132.6892
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 1282.9774 | 104.2874 | 723.715 | 346.8086 | 108.1665 | 1058.4594 | 63.0325 | 610.3007 | 281.1418 | 103.9844 | -224.5181 | -41.2548 | -113.4143 | -65.6668 | -4.1822 | 697.6294 | 67.4363 | 243.7589 | 253.7456 | 132.6892
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 106 | 33.4646 | 29.0174 | 43.5179 | 0 | 76.9826 | 33.4646 | 0 | 43.5179 | 0 | -29.0174 | 0 | -29.0174 | 0 | 0 | 22.1561 | 22.1561 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 124.2077 | 20 | 76.2783 | 22.8584 | 5.0711 | 27.9295 | 0 | 0 | 22.8584 | 5.0711 | -96.2783 | -20 | -76.2783 | 0 | 0 | 4.8507 | 0 | 0 | 0 | 4.8507
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 1.0566 | 0 | 0 | 0 | 1.0566
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 55.0352 | 0 | 22.5811 | 24.7159 | 7.7382 | 32.4541 | 0 | 0 | 24.7159 | 7.7382 | -22.5811 | 0 | -22.5811 | 0 | 0 | 8.6718 | 0 | 0.00124 | 0 | 8.6706
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 122.8392 | 15 | 48 | 51.1906 | 8.6486 | 42.3421 | 0 | 0 | 33.6935 | 8.6486 | -80.4972 | -15 | -48 | -17.4972 | 0 | 9.5118 | 0 | 0.00592 | 0 | 9.5058
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 325.1134 | 0 | 270.8406 | 24.8841 | 29.3886 | 280.1923 | 0 | 250.8406 | 14.8841 | 14.4675 | -44.9211 | 0 | -20 | -10 | -14.9211 | 333.0612 | 0 | 89.6486 | 229.2522 | 14.1605
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 66.2999 | 0 | 31.1006 | 27.9385 | 7.2608 | 35.1993 | 0 | 0 | 27.9385 | 7.2608 | -31.1006 | 0 | -31.1006 | 0 | 0 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 7.052
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 126.555 | 0 | 58.9 | 50.7 | 16.955 | 35.598 | 0 | 0 | 30.4961 | 5.102 | -90.957 | 0 | -58.9 | -20.2039 | -11.853 | 4.5479 | 0 | 0 | 0 | 4.5479
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 31.3847 | 0 | 0 | 26.6602 | 4.7245 | 31.3847 | 0 | 0 | 26.6602 | 4.7245 | 5.912 | 0 | 0 | 0 | 5.912
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС | 42.2639 | 0 | 15.4427 | 20.0318 | 6.7894 | 26.8212 | 0 | 0 | 20.0318 | 6.7894 | -15.4427 | 0 | -15.4427 | 0 | 0 | 6.5902 | 0 | 0 | 0 | 6.5902
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 10.6882 | 10.6882 | 0 | 0 | 0 | 10.6882 | 10.6882 | 0 | 0 | 0 | 11.3222 | 11.3222 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 40.256 | 0 | 20 | 15 | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.256 | 0 | -20 | -15 | -5.256 | 4.077 | 3.6576 | 0 | 0 | 0.41949
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | ЛенЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 60.2399 | 0 | 25 | 25.3666 | 9.8733 | 7.7101 | 0 | 0 | 5.3666 | 2.3435 | -52.5298 | 0 | -25 | -20 | -7.5298 | 16.94 | 14.5965 | 0 | 0 | 2.3435
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 3.513 | 1.443 | 2.07 | 0 | 0 | 1.443 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | -2.07 | 0 | -2.07 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 0 |  |  |  |  | 8.9489 | 0.4925 | 8.4564 | 0 | 0 | 8.9489 | 0.4925 | 8.4564 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 71.5686 | 0 | 65.0269 | 6.3046 | 0.23707 | 100.0824 | 0 | 93.5407 | 6.3046 | 0.23707 | 28.5138 | 0 | 28.5138 | 0 | 0 | 5.8781 | 0 | 4.9187 | 0 | 0.95941
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 121.0486 | 27.8 | 48 | 34.3 | 10.9486 | 10.9283 | 10.9283 | 0 | 0 | 0 | -110.1203 | -16.8717 | -48 | -34.3 | -10.9486 | 11.5766 | 11.5766 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 0.24294 | 0.24294 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.24294 | -0.24294 | 0 | 0 | 0 | 0.43335 | 0.43335 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 0.44257 | 0.44257 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.44257 | -0.44257 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 | КЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.12168 | 0 | 0 | 0 | 0.12168
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 | ЛенЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | СлЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.065859 | 0.063639 | 0 | 0 | 0.00222
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.1636 | 0 | 0 | 0.0014
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.07132 | 0.07132 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 0.10522 | 0.10522 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.10522 | -0.10522 | 0 | 0 | 0 | 0.15141 | 0.15141 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 0.10522 | 0.10522 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.10522 | -0.10522 | 0 | 0 | 0 | 0.15141 | 0.15141 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.08431 | 0.08431 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 0.10522 | 0.10522 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.10522 | -0.10522 | 0 | 0 | 0 | 0.17955 | 0.17955 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 0.05259 | 0.05259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | -0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.07132 | 0.07132 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 0.05259 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 0.05259 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 16.3522 | 5 | 11.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3522 | -5 | -11.3522 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | А1601301 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0.49041
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0.89621 | 0 | 0 | 0 | 0.89621 | 0.89621 | 0 | 0 | 0 | 0.89621 | 2.5157 | 0 | 2.0596 | 0 | 0.45663
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 6.8083 | 0.78583 | 0 | 4.5113 | 1.5112 | 6.8083 | 0.78583 | 0 | 4.5113 | 1.5112 | 25.3223 | 0 | 2.7949 | 18.2655 | 4.262
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 1.8747 | 0 | 1.8063 | 0 | 0.068355 | 1.8747 | 0 | 1.8063 | 0 | 0.068355 | 5.5154 | 0 | 3.712 | 1.4864 | 0.31706
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 298.0836 | 0 | 242.4275 | 19.2495 | 36.4066 | 298.0836 | 0 | 242.4275 | 19.2495 | 36.4066 | 204.3625 | 0 | 139.869 | 4.7416 | 59.7519
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС | 0 |  |  |  |  | 12.9043 | 2.1077 | 10.344 | 0.45255 | 0 | 12.9043 | 2.1077 | 10.344 | 0.45255 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Голубицкая. Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ,КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 0.22908 | 0 | 0 | 0 | 0.22908 | 0.22908 | 0 | 0 | 0 | 0.22908 | 0.70036 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.27664
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 0.077613 | 0 | 0 | 0.0027194 | 0.074893 | 0.077613 | 0 | 0 | 0.0027194 | 0.074893 | 1.6709 | 1.4251 | 0.030712 | 0 | 0.21507
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0.72538 | 0 | 0 | 0 | 0.72538 | 0.72538 | 0 | 0 | 0 | 0.72538 | 1.4363 | 0 | 0.7109 | 0 | 0.72538
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 2.8851 | 0 | 2.8851 | 0 | 0 | 2.8851 | 0 | 2.8851 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | А1600032 | АрЭС | 0 |  |  |  |  | 0.45797 | 0 | 0 | 0.45797 | 0 | 0.45797 | 0 | 0 | 0.45797 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | А1700740 | АрЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.42373 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА, 1700579 | H_prj_107000_51003 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 0 | 0.00735 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030742 | 0.030742 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030742 | 0.030742 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42338 | 0.42338 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 0 |  |  |  |  | 3.1223 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 3.1223 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 28.5133 | 18.4458 | 9.8219 | 0 | 0.24568 | 39.558 | 5.8802 | 25.2643 | 0 | 8.4135 | 11.0447 | -12.5656 | 15.4424 | 0 | 8.1678 | 119.4894 | 4.2339 | 105.2252 | 0 | 10.0303
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 28.5133 | 18.4458 | 9.8219 | 0 | 0.24568 | 39.558 | 5.8802 | 25.2643 | 0 | 8.4135 | 11.0447 | -12.5656 | 15.4424 | 0 | 8.1678 | 119.4894 | 4.2339 | 105.2252 | 0 | 10.0303
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС | 16.1463 | 16.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.1463 | -16.1463 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 | КЭС | 0.25313 | 0.25313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25313 | -0.25313 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 | ЮЗЭС | 0.46855 | 0.46855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46855 | -0.46855 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 | КЭС | 0.12263 | 0.12263 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.12263 | -0.12263 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 | КЭС | 0.29605 | 0.29605 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.29605 | -0.29605 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 | КЭС | 0.19785 | 0.19785 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.19785 | -0.19785 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.64373 | 0 | 0.64373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64373 | 0 | -0.64373 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 1.4675 | 0 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4675 | 0 | -1.4675 | 0 | 0 | 0.31526 | 0 | 0.29946 | 0 | 0.0158
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 | ТимЭС | 0.40537 |  | 0.40537 |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.40537 | 0 | -0.40537 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 | СочЭС | 0.21386 |  | 0.21386 |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.21386 | 0 | -0.21386 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 1.2585 |  | 1.2585 |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.2585 | 0 | -1.2585 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 7.0399 | 0.96128 | 5.8329 | 0 | 0.24568 | 1.207 | 0.96128 | 0 | 0 | 0.24568 | -5.8329 | 0 | -5.8329 | 0 | 0 | 2.8619 | 2.3455 | 0.27024 | 0 | 0.24618
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503195 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55574 | 0 | 0 | 0 | 0.55574 | 0.55574 | 0 | 0 | 0 | 0.55574 | 0.59877 | 0 | 0 | 0 | 0.59877
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | А1503240 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 1.1058
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503223 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 1.5773 | 0 | 0 | 0 | 1.5773
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | А1503222 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08406 | 0 | 0 | 0 | 0.08406
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | А1604436 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3397 | 0 | 24.3397 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 | А1604435 | СлЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2048 | 0 | 26.5799 | 0 | 0.62482
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 5.9969 | 0 | 1.5105 | 0 | 4.4864 | 5.9969 | 0 | 1.5105 | 0 | 4.4864 | 28.4918 | 0 | 24.0055 | 0 | 4.4864
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | А1603408 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 11.8351 | 0 | 11.8351 | 0 | 0 | 11.8351 | 0 | 11.8351 | 0 | 0 | 13.5888 | 0 | 13.5888 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 0.79001 | 0.49856 | 0 | 0 | 0.29145 | 0.79001 | 0.49856 | 0 | 0 | 0.29145 | 1.3194 | 0.42251 | 0.60549 | 0 | 0.29145
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 7.6126 | 1.8459 | 5.4585 | 0 | 0.30813 | 7.6126 | 1.8459 | 5.4585 | 0 | 0.30813 | 8.1366 | 0 | 7.827 | 0 | 0.30961
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 6.3999 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 6.3999 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 0.42999 | 0.42999 | 0 | 0 | 0 | 0.42999 | 0.42999 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0.3644 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 0.065908 | 0.065908 | 0 | 0 | 0 | 0.065908 | 0.065908 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 0.46675 | 0.40652 | 0.060233 | 0 | 0 | 0.46675 | 0.40652 | 0.060233 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | А1604675 | ТимЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27153 | 0.27153 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0.33292 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0.080899 | 0.080899 | 0 | 0 | 0 | 0.080899 | 0.080899 | 0 | 0 | 0 | 0.54271 | 0 | 0 | 0 | 0.54271
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | А1602791 | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | - | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 0 |  |  |  |  | 0.56402 | 0.46 | 0 | 0 | 0.10402 | 0.56402 | 0.46 | 0 | 0 | 0.10402 | 1.2055 | 0 | 1.1015 | 0 | 0.10402
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 1.1311 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | А1502095 | ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04274 | 0 | 0 | 0 | 0.04274
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | G_prj_107000_50781 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6084 | 0 | 6.6077 | 0 | 0.00064
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 62.61 | 2.3939 | 16.7109 | 43.5051 | 0 | 53.3145 | 5.3219 | 47.4818 | 0.49971 | 0.01121 | -9.2954 | 2.928 | 30.7708 | -43.0054 | 0.01121 | 46.8835 | 2.6804 | 12.1423 | 30.461 | 1.5998
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 55.9138 | 2.3939 | 10.0147 | 43.5051 | 0 | 26.5995 | 4.9242 | 21.1756 | 0.49971 | 0 | -29.3143 | 2.5303 | 11.1608 | -43.0054 | 0 | 22.1715 | 2.6804 | 5.9872 | 12.9573 | 0.54661
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 8.0144 | 0 | 7.5147 | 0.49971 | 0 | 21.6753 | 0 | 21.1756 | 0.49971 | 0 | 13.6608 | 0 | 13.6608 | 0 | 0 | 19.4911 | 0 | 5.9872 | 12.9573 | 0.54661
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА | 36.2485 |  | 0 | 36.2485 | 0 | 2.5303 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | -33.7182 | 2.5303 | 0 | -36.2485 | 0 | 2.6804 | 2.6804 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 11.267 | 2.3939 | 2.5 | 6.3731 | 0 | 2.3939 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | -8.8731 | 0 | -2.5 | -6.3731 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 0.3838 |  |  | 0.3838 |  | 0 |  |  |  |  | -0.3838 | 0 | 0 | -0.3838 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 6.6962 | 0 | 6.6962 | 0 | 0 | 26.7151 | 0.39766 | 26.3062 | 0 | 0.01121 | 20.0189 | 0.39766 | 19.61 | 0 | 0.01121 | 24.712 | 0 | 6.1551 | 17.5038 | 1.0532
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 6.6962 | 0 | 6.6962 | 0 | 0 | 26.3062 | 0 | 26.3062 | 0 | 0 | 19.61 | 0 | 19.61 | 0 | 0 | 24.7025 | 0 | 6.1551 | 17.5038 | 1.0437
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 0 |  |  |  |  | 0.40887 | 0.39766 | 0 | 0 | 0.01121 | 0.40887 | 0.39766 | 0 | 0 | 0.01121 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0.0095
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 306.2989 | 86.3706 | 109 | 93.9755 | 16.9528 | 5.0325 | 0 | 0 | 0 | 5.0325 | -301.2664 | -86.3706 | -109 | -93.9755 | -11.9204 | 4.4503 | 0 | 0.00913 | 0 | 4.4412
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 306.2989 | 86.3706 | 109 | 93.9755 | 16.9528 | 5.0325 | 0 | 0 | 0 | 5.0325 | -301.2664 | -86.3706 | -109 | -93.9755 | -11.9204 | 4.4503 | 0 | 0.00913 | 0 | 4.4412
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | КЭС | 100.9644 | 15 | 46 | 38.0116 | 1.9528 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | -99.0116 | -15 | -46 | -38.0116 | 0 | 1.6641 | 0 | 0.00913 | 0 | 1.655
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 133.9639 | 40 | 38 | 40.9639 | 15 | 3.0796 | 0 | 0 | 0 | 3.0796 | -130.8843 | -40 | -38 | -40.9639 | -11.9204 | 2.7862 | 0 | 0 | 0 | 2.7862
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | КЭС | 71.3706 | 31.3706 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.3706 | -31.3706 | -25 | -15 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 112.121 | 12.6054 | 27.8923 | 54.5645 | 17.0588 | 140.5411 | 12.6054 | 66.0107 | 54.5645 | 7.3605 | 28.4201 | 0 | 38.1184 | 0 | -9.6982 | 128.808 | 10.6825 | 70.6581 | 37.5994 | 9.868
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 9.7187 | 0 | 0 | 0 | 9.7187 | 0.020493 | 0 | 0 | 0 | 0.020493 | -9.6982 | 0 | 0 | 0 | -9.6982 | 0.032584 | 0 | 0 | 0 | 0.032584
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 102.4022 | 12.6054 | 27.8923 | 54.5645 | 7.34 | 140.5206 | 12.6054 | 66.0107 | 54.5645 | 7.34 | 38.1184 | 0 | 38.1184 | 0 | 0 | 128.7755 | 10.6825 | 70.6581 | 37.5994 | 9.8355
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 250.4726 | 0 | 21.2722 | 10 | 219.2004 | 100.0503 | 0 | 0 | 0 | 100.0503 | -150.4222 | 0 | -21.2722 | -10 | -119.1501 | 96.2749 | 0 | 0 | 0 | 96.2749
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС | 189.5818 | 0 | 0 | 0 | 189.5818 | 69.5477 | 0 | 0 | 0 | 69.5477 | -120.0341 | 0 | 0 | 0 | -120.0341 | 66.9945 | 0 | 0 | 0 | 66.9945
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС | 25.8103 | 0 | 0 | 0 | 25.8103 | 26.6943 | 0 | 0 | 0 | 26.6943 | 0.88398 | 0 | 0 | 0 | 0.88398 | 26.3816 | 0 | 0 | 0 | 26.3816
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 | СлЭС | 35.0805 | 0 | 21.2722 | 10 | 3.8083 | 3.8083 | 0 | 0 | 0 | 3.8083 | -31.2722 | 0 | -21.2722 | -10 | 0 | 2.8988 | 0 | 0 | 0 | 2.8988
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 1203.968 | 6.4629 | 17.8172 | 616.9207 | 562.7672 | 410.4006 | 6.4629 | 27.588 | 367.6092 | 8.7405 | -793.5674 | 0 | 9.7708 | -249.3115 | -554.0267 | 217.0737 | 1.0831 | 69.2229 | 112.0453 | 34.7224
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 | ИА/АрЭС | 1055.755 | 0 | 0 | 500 | 555.755 | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 |  | -1055.4573 | 0 | 0 | -499.7023 | -555.755 | 0.37 | 0 | 0.2701 | 0.0999 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71564 |  |  | 0.71564
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 |  |  | 1.7469
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 |  |  | 0.15058
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 |  |  | 1.7658
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 |  |  | 1.3299
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 0 |  |  |  |  | 31.438 |  |  | 31.438 |  | 31.438 | 0 | 0 | 31.438 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА | 0 |  |  |  |  | 5.5454 |  |  | 5.5454 |  | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 0 |  |  |  |  | 2.2392 |  |  | 2.2392 |  | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 16.928 |  |  | 16.928 |  | 16.9041 |  |  | 16.9041 |  | -0.023832 | 0 | 0 | -0.023832 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 14.8625 |  |  | 14.8625 |  | 14.8625 |  |  | 14.8625 |  | -8.68e-08 | 0 | 0 | -8.68e-08 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 28.1911 |  |  | 28.1911 |  | 28.1911 |  |  | 28.1911 |  | -3.1e-07 | 0 | 0 | -3.1e-07 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 3.7639 |  |  | 3.7639 |  | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0.42348 |  |  | 0.42348
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6424 |  |  | 26.6424
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.08622 | 0 | 0 | 0.08622 | 0 | 0.08622 | 0 | 0 | 0.08622 | 0 | 0.073068 |  |  | 0.073068
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.16407 |  |  | 0.16407 |  | 0.16407 | 0 | 0 | 0.16407 | 0 | 0.13904 |  |  | 0.13904
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.089461 |  |  | 0.089461 |  | 0.089461 | 0 | 0 | 0.089461 | 0 | 0.075815 |  |  | 0.075815
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.15285 |  |  | 0.15285 |  | 0.15285 | 0 | 0 | 0.15285 | 0 | 0.12953 |  |  | 0.12953
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | 0 |  |  |  |  | 12.2673 |  |  | 12.2673 |  | 12.2673 | 0 | 0 | 12.2673 | 0 | 10.396 |  |  | 10.396
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА/КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054966 |  |  | 0.054966
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА/КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042297 |  |  | 0.042297
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА/КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052466 |  |  | 0.052466
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА/ТихЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078 |  |  | 0.20078
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |  |  | 1.14
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | G_prj_107000_50000 | ИА | 0 |  |  |  |  | 8.694 |  |  | 8.694 |  | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | G_prj_107000_49999 | ИА | 0 |  |  |  |  | 13.414 |  |  | 13.414 |  | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | F_prj_107000_48937 | ИА | 0 |  |  |  |  | 5.534 |  |  | 5.534 |  | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | F_prj_107000_48933 | ИА | 0 |  |  |  |  | 44.137 |  |  | 44.137 |  | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | G_prj_107000_49998 | ИА | 0 |  |  |  |  | 6.028 |  |  | 6.028 |  | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | G_prj_107000_50005 | ИА | 0 |  |  |  |  | 8.232 |  |  | 8.232 |  | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | G_prj_107000_50001 | ИА | 0 |  |  |  |  | 11.678 |  |  | 11.678 |  | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | G_prj_107000_50003 | ИА | 0 |  |  |  |  | 12.658 |  |  | 12.658 |  | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | F_prj_107000_48922 | ИА | 0 |  |  |  |  | 4.007 |  |  | 4.007 |  | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.087375 |  |  | 0.087375 |  | 0.087375 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0.074047 |  |  | 0.074047
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.46525 |  |  | 0.46525
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | ИА/СочЭС | 0 |  |  |  |  | 66.7409 |  |  | 66.7409 |  | 66.7409 | 0 | 0 | 66.7409 | 0 | 56.5601 |  |  | 56.5601
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА/ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7797 |  |  | 7.7797
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ИА/ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42288 |  |  | 0.42288
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | H_prj_107000_51089 | ИА/ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 |  |  | 0.42203
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7428 |  |  | 0.7428
1.6 | Приобретение серверного оборудования | G_prj_107000_49994 | ИА | 0 |  |  |  |  | 4.755 |  |  | 4.755 |  | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС | H_prj_107000_60002 | ИА/СочЭС | 0 |  |  |  |  | 0.485 |  |  | 0.485 |  | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 4.35
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 2.8283 |  |  |  | 2.8283 | 2.8283 |  |  |  | 2.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 2.3969
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 22.3244 | 0.49999 | 10 | 11.8244 | 0 | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | -21.8244 | 0 | -10 | -11.8244 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 2.7022 |  | 2.7022 |  |  | 20.8756 | 0 | 19.8577 | 0.02006 | 0.99785 | 18.1734 | 0 | 17.1555 | 0.02006 | 0.99785 | 19.0563 | 0 | 18.0543 | 0 | 1.002
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 3.3347 | 0.3917 | 0 | 2.943 |  | 17.3151 | 0.3917 | 0 | 16.1929 | 0.73048 | 13.9803 | 0 | 0 | 13.2499 | 0.73048 | 20.1916 | 0 | 19.3133 | 0 | 0.87834
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 10.8 | 5.5011 | 5.115 | 0 | 0.18388 | 5.685 | 5.5011 | 0 | 0 | 0.18388 | -5.115 | 0 | -5.115 | 0 | 0 | 0.18388 | 0 | 0 | 0 | 0.18388
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 0.066949 |  |  | 0.066949 |  | 0 |  |  |  |  | -0.066949 | 0 | 0 | -0.066949 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | ИА | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 1.4828 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 1.4828 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.028863 | 0 | 0 | 0.028863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028863 | 0 | 0 | -0.028863 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 42.146 | 0.070126 | 0 | 42.0758 | 0 | 0.070126 | 0.070126 | 0 | 0 | 0 | -42.0758 | 0 | 0 | -42.0758 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | F_prj_107000_48179 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 3.2554 | 0 | 3.2554 | 0 | 0 | 3.2554 | 0 | 3.2554 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4028 |  |  |  | 20.4028
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700224 | ЮЗЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6102 | 0 | 3.6102 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700222 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4828 | 0 | 13.4828 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700223 | АдЭС | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5882 | 0 | 11.5882 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 24.3136 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 24.3136 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 0 |  |  |  |  | 24.2805 |  |  | 24.2805 |  | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | А1500743 | СочЭС | 0 |  |  |  |  | 1.0957 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 1.0957 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | А1400935 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 5.5085
1.6 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО Кубаньэнерго | А1200235 | ИА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 1.0831 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 0 |  |  |  |  | 1.8964 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 1.8964 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 270.6919 | 14.6488 | 169.6229 | 70.3192 | 16.101 | 242.9003 | 12.8827 | 155.308 | 47.0016 | 27.708 | -27.7917 | -1.7662 | -14.3149 | -23.3176 | 11.6069 | 293.1916 | 10.4922 | 210.1982 | 59.4699 | 13.0313
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 36.8458 | 12.5213 | 4.916 | 11.1441 | 8.2644 | 65.3455 | 11.257 | 17.4513 | 17.3857 | 19.2516 | 28.4997 | -1.2643 | 12.5353 | 6.2416 | 10.9872 | 89.0791 | 10.371 | 53.3185 | 20.3775 | 5.0121
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 36.8458 | 12.5213 | 4.916 | 11.1441 | 8.2644 | 65.3455 | 11.257 | 17.4513 | 17.3857 | 19.2516 | 28.4997 | -1.2643 | 12.5353 | 6.2416 | 10.9872 | 89.0791 | 10.371 | 53.3185 | 20.3775 | 5.0121
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 13.589 | 7.4897 | 2.4 | 3.6993 |  | 43.2191 | 7.4897 | 15.0353 | 9.9371 | 10.757 | 29.6301 | 0 | 12.6353 | 6.2378 | 10.757 | 53.6641 | 5.2527 | 31.6842 | 13.8365 | 2.8907
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 22.2768 | 4.6716 | 2.416 | 6.9248 | 8.2644 | 21.1575 | 3.5522 | 2.416 | 6.9248 | 8.2644 | -1.1193 | -1.1193 | 0 | 0 | 0 | 32.1831 | 3.725 | 20.665 | 5.8113 | 1.9818
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0.245 | 0.145 | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.245 | -0.145 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0.735 | 0.215 | 0 | 0.52 |  | 0.969 | 0.215 | 0 | 0.52377 | 0.23023 | 0.234 | 0 | 0 | 0.0037705 | 0.23023 | 2.053 | 0.26324 | 0.96417 | 0.72978 | 0.09581
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 1.13 | 0.00523 | 0 | 0.04374
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 1.13 | 0.00523 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | А1301555 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04374 | 0 | 0 | 0 | 0.04374
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 230.1253 | 1.1275 | 161.986 | 59.1751 | 7.8366 | 177.5548 | 1.6257 | 137.8568 | 29.616 | 8.4563 | -52.5705 | 0.49819 | -24.1293 | -29.5591 | 0.61973 | 204.1125 | 0.12126 | 156.8797 | 39.0924 | 8.0192
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 227.7574 | 1.1275 | 159.6182 | 59.1751 | 7.8366 | 170.6189 | 1.6257 | 133.5342 | 27.6223 | 7.8366 | -57.1385 | 0.49819 | -26.0839 | -31.5528 | 0 | 198.1861 | 0.12126 | 151.1532 | 39.0924 | 7.8192
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 227.7574 | 1.1275 | 159.6182 | 59.1751 | 7.8366 | 170.6189 | 1.6257 | 133.5342 | 27.6223 | 7.8366 | -57.1385 | 0.49819 | -26.0839 | -31.5528 | 0 | 198.1861 | 0.12126 | 151.1532 | 39.0924 | 7.8192
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 108.8036 | 0 | 76.9871 | 31.5002 | 0.31622 | 77.3033 | 0 | 76.9871 | 0 | 0.31622 | -31.5002 | 0 | 0 | -31.5002 | 0 | 115.9051 | 0 | 115.4925 | 0 | 0.4126
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 107.0249 | 0 | 73.3012 | 27.0821 | 6.6416 | 33.7237 | 0 | 0 | 27.0821 | 6.6416 | -73.3012 | 0 | -73.3012 | 0 | 0 | 6.6416 | 0 | 0 | 0 | 6.6416
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 11.8764 | 1.1275 | 9.3299 | 0.5402 | 0.87876 | 14.4633 | 1.1275 | 11.9168 | 0.5402 | 0.87876 | 2.5869 | 0 | 2.5869 | 0 | 0 | 75.6394 | 0.12126 | 35.6607 | 39.0924 | 0.765
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 0.05259 |  |  | 0.05259 |  | 0 |  |  |  |  | -0.05259 | 0 | 0 | -0.05259 | 0
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 0 |  |  |  |  | 37.3547 | 0 | 37.3547 | 0 | 0 | 37.3547 | 0 | 37.3547 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 0 |  |  |  |  | 7.7738 | 0.49819 | 7.2756 | 0 | 0 | 7.7738 | 0.49819 | 7.2756 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 2.3679 | 0 | 2.3679 | 0 | 0 | 6.9359 | 0 | 4.3225 | 1.9937 | 0.61973 | 4.568 | 0 | 1.9546 | 1.9937 | 0.61973 | 5.9264 | 0 | 5.7264 | 0 | 0.2
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 2.3679 | 0 | 2.3679 | 0 | 0 | 6.9359 | 0 | 4.3225 | 1.9937 | 0.61973 | 4.568 | 0 | 1.9546 | 1.9937 | 0.61973 | 5.9264 | 0 | 5.7264 | 0 | 0.2
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 0 |  |  |  |  | 3.5889 | 0 | 1.3992 | 1.9937 | 0.196 | 3.5889 | 0 | 1.3992 | 1.9937 | 0.196 | 5.9264 | 0 | 5.7264 | 0 | 0.2
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 | АдЭС | 2.3679 |  | 2.3679 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.3679 | 0 | -2.3679 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 0 |  |  |  |  | 3.347 | 0 | 2.9233 | 0 | 0.42373 | 3.347 | 0 | 2.9233 | 0 | 0.42373
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 3.7209 | 1 | 2.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7209 | -1 | -2.7209 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 | КЭС | 3.7209 | 1 | 2.7209 |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.7209 | -1 | -2.7209 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование, входящее в сметы строек(сч. 07) |  | ФЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | ФЭС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 полугодие 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | НД | Г | 0 | 14448.9587 | 2189.6914 | 6.08 | 3170.1091 | 0 | НД | 0 | 296.8617 | 33.4035 | 0 | 148.9393 | 0 | НД | 0 | 1583.7071 | 358.8503 | 0 | 883.585 | 0 | НД | 0 | 1273.7054 | 349.3601 | 0 | 1100.4049 | 0 | НД | 0 | 1037.18 | 1448.0774 | 6.08 | 1037.18 | 0 | НД | 5.5085 | 1161.6527 | 70.128 | 0 | 414.4727 | 0 | НД | 0 | 396.2275 | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | НД | 5.5085 | 765.4253 | 41.272 | 0 | 256.0187 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -718.9162 | -38.23% | 5.5085 | НД | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | НД | Г | 0 | 5401.4604 | 491.0214 | 0 | 469.9991 | 0 | НД | 0 | 183.1095 | 12.5135 | 0 | 77.551 | 0 | НД | 0 | 175.6772 | 14.5003 | 0 | 85.8478 | 0 | НД | 0 | 198.1469 | 16.0101 | 0 | 94.5914 | 0 | НД | 0 | 212.0089 | 447.9974 | 0 | 212.0089 | 0 | НД | 0 | 668.3044 | 66.268 | 0 | 388.8347 | 0 | НД | 0 | 258.6118 | 28.756 | 0 | 143.901 | 0 | НД | 0 | 409.6926 | 37.512 | 0 | 244.9337 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 309.5178 | 86.27% | 0 | НД | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | НД | Г | 0 | 4732.0016 | 798.25 | 6.08 | 38.953 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 487.5768 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 36.084 | 718.25 | 6.08 | 36.084 | 0 | НД | 0 | 232.2069 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 210.2219 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -255.3699 | -52.38% | 0 | НД | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | НД | Г | 0 | 884.6088 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | НД | Г | 0 | 123.703 | 3.42 | 0 | 19.33 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.53 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 36.9146 | 40.19% | 0 | НД | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | НД | Г | 0 | 303.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | НД | Г | 0 | 3003.8524 | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | НД | 0 | 113.7522 | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 0 | 828.5924 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 0 | 1075.5584 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 0 | 726.8571 | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 5.5085 | 132.366 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | НД | 0 | 115.6307 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | НД | 5.5085 | 16.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -809.9786 | -85.95% | 5.5085 | НД | НД
1 | Краснодарский край | НД | Г | 0 | 13359.0109 | 2000.0977 | 6.08 | 3141.6965 | 0 | НД | 0 | 287.0732 | 32.8058 | 0 | 145.929 | 0 | НД | 0 | 1569.0501 | 357.9569 | 0 | 879.0755 | 0 | НД | 0 | 1247.9926 | 347.8578 | 0 | 1092.4182 | 0 | НД | 0 | 1024.2738 | 1261.4771 | 6.08 | 1024.2738 | 0 | НД | 5.5085 | 1066.4289 | 55.838 | 0 | 358.8197 | 0 | НД | 0 | 370.1265 | 25.091 | 0 | 144.557 | 0 | НД | 5.5085 | 696.3025 | 30.747 | 0 | 214.2627 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -789.6943 | -42.55% | 5.5085 | НД | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 5324.3727 | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 0 | 173.321 | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 0 | 161.0201 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 0 | 172.4341 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 0 | 203.6757 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 0 | 573.0806 | 51.978 | 0 | 333.1817 | 0 | НД | 0 | 232.5108 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 0 | 340.5698 | 26.987 | 0 | 203.1777 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 238.7396 | 71.41% | 0 | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 5324.3727 | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 0 | 173.321 | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 0 | 161.0201 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 0 | 172.4341 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 0 | 203.6757 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 0 | 573.0806 | 51.978 | 0 | 333.1817 | 0 | НД | 0 | 232.5108 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 0 | 340.5698 | 26.987 | 0 | 203.1777 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 238.7396 | 71.41% | 0 | НД | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 282.3934 | 24.6191 | 0 | 148.7767 | 0 | 0 | 0 | 62.0643 | 5.4346 | 0 | 32.8422 | 0 | 0 | 0 | 70.2884 | 6.1548 | 0 | 37.1942 | 0 | 0 | 0 | 74.694 | 6.5406 | 0 | 39.5254 | 0 | 0 | 0 | 39.2148 | 6.4892 | 0 | 39.2148 | 0 | 0 | 0 | 166.7742 | 21.056 | 0 | 101.152 | 0 | 0 | 0 | 64.508 | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | 0 | 102.2662 | 8.443 | 0 | 24.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4214 | 26.01% | 0 | НД | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 324.4297 | 28.4086 | 0 | 171.6768 | 0 | 0 | 0 | 71.6174 | 6.2712 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | 0 | 81.1074 | 7.1021 | 0 | 42.9192 | 0 | 0 | 0 | 86.1911 | 7.5473 | 0 | 45.6093 | 0 | 0 | 0 | 45.2509 | 7.488 | 0 | 45.2509 | 0 | 0 | 0 | 336.2527 | 28.378 | 0 | 204.0817 | 0 | 0 | 0 | 153.751 | 11.115 | 0 | 50.096 | 0 | 0 | 0 | 182.5017 | 17.263 | 0 | 153.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5279 | 120.2% | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 5.3896 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0.80844 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 3.1299 | 0.213 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0.88339 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 2.2465 | 0.213 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97405 | 45.18% | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 33.1073 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 4.9661 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 9.9322 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 24.087 | 1.531 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 6.828 | 0.863 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 17.259 | 0.668 | 0 | 9.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8441 | 81.89% | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 4679.0527 | 432 | 0 | 120.806 | 0 | НД | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 117.74 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | НД | 0 | 42.8368 | 0.8 | 0 | 15.726 | 0 | НД | 0 | 6.5404 | 0.4 | 0 | 0.997 | 0 | НД | 0 | 36.2964 | 0.4 | 0 | 14.729 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.9721 | 26.49% | 0 | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 0 | 2582.9776 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 0 | 1736.5975 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1299 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1299 |  | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7349 | -46.46% | 0 | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 3: А1501804; 39: 0; 40: 7.2684; 41: 0; 42: 0; 43: 1.325; 44: 0; 54: 7.2684; 57: 1.325; 74: 7.2684; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | 3: H_prj_107000_51021; 39: 0; 40: 1.2021; 41: 0.4; 42: 0; 43: 0.099; 44: 0; 54: 1.2021; 55: 0.4; 57: 0.099; 74: 1.2021; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48973; 39: 0; 40: 8.3586; 41: 0; 42: 0; 43: 6.25; 44: 0; 54: 8.3586; 57: 6.25; 74: 8.3586; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | 3: А1603406; 39: 0; 40: 1.3374; 41: 0; 42: 0; 43: 0.335; 44: 0; 54: 1.3374; 57: 0.335; 74: 1.3374; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 0 | 204.2971 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 0 | 121.3157 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | НД | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | ТихЭС | H_prj_107000_51026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | НД | 0 | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3719.1415 | 613.25 | 6.08 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 487.5768 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 31.511 | 533.25 | 6.08 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 232.2069 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 210.2219 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -255.3699 | -52.38% | 0 | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3383.3127 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 40.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -445.2307 | -91.69% | 0 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3383.3127 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 40.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -445.2307 | -91.69% | 0 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 0 | 285.0879 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 0 | 325.2698 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | % за пользование целевыми кредитными средствами
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 0 | 273.8623 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | % за пользование целевыми кредитными средствами
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 0 | 261.5419 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Позднее заключение договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.5746 | -100% | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 0 | 190.7029 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 0 | 228.8607 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 0 | 202.8479 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | % за пользование целевыми кредитными средствами
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 0 | 124.6392 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 0 | 65.183 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 0 | 143.016 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | КЭС | ЭF_prj_107000_49083 | 0 | 148.2606 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не проведены торги на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 0 | 31.597 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 0 | 342.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 0 | 178.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Не заключен договор подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | ТихЭС | G_prj_107000_49874 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50517 | 0 | 8.4794 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | G_prj_107000_50696 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50708 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | G_prj_107000_50724 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50729 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50732 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50737 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50746 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50747 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50761 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50763 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50734 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50717 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50713 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50706 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50697 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50681 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_49889; 39: 0; 40: 28.6521; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 28.6521; 74: 28.6521; 75: НД; 76: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_49890; 39: 0; 40: 7.0458; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 7.0458; 74: 7.0458; 75: НД; 76: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | 3: F_prj_107000_48884; 39: 0; 40: 4.6459; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 4.6459; 74: 4.6459; 75: НД; 76: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 0 | 49.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 122.8992 | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 31.511 | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 191.863 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 169.878 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 189.8608 | 9482% | 0 | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 122.8992 | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 31.511 | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 191.863 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 169.878 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 189.8608 | 9482% | 0 | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 0 | 41.609 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Отсутствие проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | КЭС | G_prj_107000_49917 | 0 | 3.6807 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | ЮЗЭС | G_prj_107000_49920 | 0 | 6.8016 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50583 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50584 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50585 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57919 | -100% | 0 | НД | Не проведены торги
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.423 | -100% | 0 | НД | Не проведены торги
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | ТимЭС | F_prj_107000_48148 | 0 | 4.3138 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | СочЭС | G_prj_107000_49912 | 0 | 3.7807 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49859 | 0 | 17.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 0 | 34.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | ТимЭС | H_prj_107000_51042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | ТимЭС | А1604675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | ТихЭС | А1602791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | КЭС | 3: G_prj_107000_50781; 39: 0; 40: 165.5548; 41: 0; 42: 0; 43: 2.02; 44: 0; 54: 165.5548; 57: 2.02; 74: 165.5548; 75: НД; 76: 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | ТихЭС | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 212.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 212.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 0 | 78.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 0 | 89.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 0 | 33.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_49956 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 884.6088 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 884.6088 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 0 | 264.7851 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 0 | 492.8387 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Задержка в оформлении документов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 123.703 | 3.42 | 0 | 19.33 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.53 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 36.9146 | 40.19% | 0 | НД | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9146 | 40.19% | 0 | НД | Отсутствие утверждённой ПД и согласованной РД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 303.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 0 | 303.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Получение положительного заключения Главгосэкпертизы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3003.8524 | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | 0 | 0 | 113.7522 | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 0 | 828.5924 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 0 | 1075.5584 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 0 | 726.8571 | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 5.5085 | 132.366 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | НД | 0 | 115.6307 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | НД | 5.5085 | 16.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -809.9786 | -85.95% | 5.5085 | НД | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА/АрЭС | G_prj_107000_50502 | 0 | 2711.8644 | 857 | 0 | 2585.78 | 0 | 0 | 0 | 66.1153 | 20.89 | 0 | 63.0413 | 0 | 0 | 0 | 828.5924 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | 0 | 0 | 1054.8576 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | 0 | 0 | 726.8571 | 240.91 | 0 | 726.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -894.3376 | -99.96% | 0 | НД | Отсутствие утвержденной программы консолидации
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50798 | 0 | 0.30462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50801 | 0 | 0.76299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50802 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | ИА | G_prj_107000_50803 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50806 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | ИА | G_prj_107000_50814 | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50816 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50817 | 0 | 0.33644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | ИА | G_prj_107000_50819 | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 0 | 0.21627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 0 | 0.30746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | ИА | G_prj_107000_50830 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | ИА | G_prj_107000_50831 | 0 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | ИА | G_prj_107000_50832 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | ИА | G_prj_107000_49970 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | ИА | G_prj_107000_49960 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | ИА | G_prj_107000_49961 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | ИА | G_prj_107000_49962 | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | ИА | G_prj_107000_49964 | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_49968 | 0 | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | АрЭС | G_prj_107000_49969 | 0 | 0.05315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | ИА | G_prj_107000_50862 | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71564 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0 | 0.16002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0 | 0.081531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 0 | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 0 | 0.59424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 0 | 3.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 0 | 0.50035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 0 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 0 | 0.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 0 | 0.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0 | 0.08775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0 | 0.22695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50886 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50857 | 0 | 0.23846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50858 | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА | G_prj_107000_49981 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50866 | 0 | 12.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 0 | 0.75932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | ИА/КЭС | 3: H_prj_107000_60011; 39: 0; 40: 0.054966; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.054966; 74: 0.054966; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | ИА/КЭС | 3: H_prj_107000_60008; 39: 0; 40: 0.042297; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.042297; 74: 0.042297; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | ИА/КЭС | 3: H_prj_107000_60009; 39: 0; 40: 0.052466; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.052466; 74: 0.052466; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | ИА/ТихЭС | 3: H_prj_107000_60004; 39: 0; 40: 0.20078; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.20078; 74: 0.20078; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА | 3: H_prj_107000_51005; 39: 0; 40: 1.14; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 1.14; 74: 1.14; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | ИА | F_prj_107000_48190 | 0 | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА | G_ prj_107000_49985 | 0 | 10.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_49989 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | КЭС | G_prj_107000_49991 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49997 | 0 | 10.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | КЭС | H_prj_107000_50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1195 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | ЮЗЭС | H_prj_107000_50996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1797 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | ИА | А1600645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46525 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | ИА/ЮЗЭС | 3: H_prj_107000_51090; 39: 0; 40: 0.42288; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.42288; 74: 0.42288; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | ИА/ЮЗЭС | 3: H_prj_107000_51089; 39: 0; 40: 0.42203; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.42203; 74: 0.42203; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА/АдЭС | 3: H_prj_107000_50998; 39: 0; 40: 0.7428; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.7428; 74: 0.7428; 75: НД; 76: 0
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | ИА | 3: А1400935; 39: 5.5085; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 53: 5.5085; 74: 0; 75: НД; 76: 5.5085
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | НД | 0 | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 0 | 72.9473 | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 0 | 23.5679 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 23.5679 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5173 | -14.92% | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | ТимЭС | G_prj_107000_50834 | 0 | 24.0691 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 24.0691 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.0691 | -100% | 0 | НД | Задержка оформления документов
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | ЭF_prj_107000_48151 | 0 | 77.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | СлЭС | F_prj_107000_48181 | 0 | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48185 | 0 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | НД | Г | 0 | 1089.9477 | 189.5937 | 0 | 28.4126 | 0 | НД | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0 | 14.6571 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 0 | 12.9061 | 186.6003 | 0 | 12.9061 | 0 | НД | 0 | 95.2238 | 14.29 | 0 | 55.653 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 69.1228 | 10.525 | 0 | 41.756 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 70.7782 | 289.5% | 0 | НД | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 77.0877 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0 | 14.6571 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 0 | 8.3331 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 0 | 95.2238 | 14.29 | 0 | 55.653 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 69.1228 | 10.525 | 0 | 41.756 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 70.7782 | 289.5% | 0 | НД | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 77.0877 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0 | 14.6571 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 0 | 8.3331 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 0 | 95.2238 | 14.29 | 0 | 55.653 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 69.1228 | 10.525 | 0 | 41.756 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 70.7782 | 289.5% | 0 | НД | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 28.7 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 3.5908 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 5.3829 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 9.6839 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 3.1299 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 60.8705 | 12.66 | 0 | 36.793 | 0 | 0 | 0 | 21.492 | 3.69 | 0 | 11.455 | 0 | 0 | 0 | 39.3785 | 8.97 | 0 | 25.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8968 | 578.3% | 0 | НД | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 46.8263 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 5.8587 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 8.7826 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 15.8001 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0 | 5.1067 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 32.998 | 1.605 | 0 | 18.387 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0.05 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 29.386 | 1.555 | 0 | 16.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3566 | 125.4% | 0 | НД | выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 0.39036 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0 | 0.057203 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0 | 0.024118 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20763 | -100% | 0 | НД | Задержка оформления документов
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 1.1711 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0.36864 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0.17161 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0.072353 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0.025 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.35828 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7324 | 117.6% | 0 | НД | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 1012.86 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4.573 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 974.0849 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.573 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 974.0849 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.573 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 0 | 496.3312 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 0 | 389.9506 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Задержка проведение торгов в выборе подрядчика на СМР
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 0 | 86.3136 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АдЭС | G_prj_107000_50689 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 38.7751 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 38.7751 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 0 | 5.5615 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49873 | 0 | 33.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «22» декабря 2016 г. №1388
Форма 15. Отчет об исполнении плана постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за I полугодие 2017 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестицонной программой ПАО "Кубаньэнерго" на период 2016-2020, утверждённой приказом от 22.12.2016 №1388 Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [24 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [24 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 2189.6914 | 6.08 | 3170.1091 | 0 | НД | 33.4035 | 0 | 148.9393 | 0 | НД | 358.8503 | 0 | 883.585 | 0 | НД | 349.3601 | 0 | 1100.4049 | 0 | НД | 1448.0774 | 6.08 | 1037.18 | 0 | НД | 70.128 | 0 | 414.473 | 0 | НД | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | НД | 41.272 | 0 | 256.019 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -322.1258 | 0 | -618.0512 | 0 | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 491.0214 | 0 | 469.9991 | 0 | НД | 12.5135 | 0 | 77.551 | 0 | НД | 14.5003 | 0 | 85.8478 | 0 | НД | 16.0101 | 0 | 94.5914 | 0 | НД | 447.9974 | 0 | 212.0089 | 0 | НД | 66.268 | 0 | 388.835 | 0 | НД | 28.756 | 0 | 143.901 | 0 | НД | 37.512 | 0 | 244.934 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 39.2542 | 0 | 225.4362 | 0 | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 798.25 | 6.08 | 38.953 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 718.25 | 6.08 | 36.084 | 0 | НД | 0 | 0 | 8.985 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -80 | 0 | 6.116 | 0 | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 798.25 | 6.08 | 38.953 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 718.25 | 6.08 | 36.084 | 0 | НД | 0 | 0 | 8.985 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -80 | 0 | 6.116 | 0 | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | НД | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -282.64 | 0 | -853.8684 | 0 | НД
1 | Краснодарский край | Г |  | 2000.0977 | 6.08 | 3141.6965 | 0 | НД | 32.8058 | 0 | 145.929 | 0 | НД | 357.9569 | 0 | 879.0755 | 0 | НД | 347.8578 | 0 | 1092.4182 | 0 | НД | 1261.4771 | 6.08 | 1024.2738 | 0 | НД | 55.838 | 0 | 358.97 | 0 | НД | 25.091 | 0 | 144.557 | 0 | НД | 30.747 | 0 | 214.413 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -334.9247 | 0 | -666.0345 | 0 | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 51.978 | 0 | 333.332 | 0 | НД | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 26.987 | 0 | 203.328 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 26.4553 | 0 | 177.453 | 0 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 51.978 | 0 | 333.332 | 0 | НД | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 26.987 | 0 | 203.328 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 26.4553 | 0 | 177.453 | 0 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 24.6191 | 0 | 148.7767 | 0 | 0 | 5.4346 | 0 | 32.8422 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 37.1942 | 0 | 0 | 6.5406 | 0 | 39.5254 | 0 | 0 | 6.4892 | 0 | 39.2148 | 0 | 0 | 26.366 | 0 | 178.57 | 0 | НД | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | НД | 13.753 | 0 | 102.123 | 0 | НД | [10 empty] | 14.7766 | 0 | 108.5336 | 0 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 28.4086 | 0 | 171.6768 | 0 | 0 | 6.2712 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | 42.9192 | 0 | 0 | 7.5473 | 0 | 45.6093 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 45.2509 | 0 | 0 | 22.831 | 0 | 120.593 | 0 | НД | 11.115 | 0 | 50.096 | 0 | НД | 11.716 | 0 | 70.497 | 0 | НД | [10 empty] | 9.4577 | 0 | 39.7764 | 0 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.876 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.259 | 0 | НД | [10 empty] | -0.0784 | 0 | 2.8606 | 0 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 13.108 | 0 | НД | 0.863 | 0 | 1.588 | 0 | НД | 0.958 | 0 | 11.52 | 0 | НД | [10 empty] | 1.3394 | 0 | 11.4224 | 0 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 432 | 0 | 120.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 17.926 | 0 | НД | 0.4 | 0 | 0.997 | 0 | НД | 0.56 | 0 | 16.929 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 14.86 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.72 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 3.654 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | НД | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.719 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.719 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0.719 | 0 | НД
2: Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) | [20 empty] | 0 | 0 | 0.335 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.335 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0.335 | 0 | НД
2: Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | [20 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | НД
2: Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.01 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.01 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0.01 | 0 | НД
2: Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.089 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.089 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0.089 | 0 | НД
| Строительство ВЛИ-10(6) кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 от опоры №128 ВЛ-10 кВ "ЗР-3". Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 89 кВт до 356 кВт. 20803-16-00334692-1 от 20.09.2016. Заявитель-Акционерное общество "Заря" Объект сельскохозяйственного производства: Тбилисский район, Ловлинский с/о, в границах землепользования ЗАО "Заря" (1604271) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 2.2 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.2 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 2.2 | 0 | НД
| Строительство ВЛИ-10(6) кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 от опоры №128 ВЛ-10 кВ "ЗР-3". Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 89 кВт до 356 кВт. 20803-16-00334692-1 от 20.09.2016. Заявитель-Акционерное общество "Заря" Объект сельскохозяйственного производства: Тбилисский район, Ловлинский с/о, в границах землепользования ЗАО "Заря" (1604271) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.16 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0.16 | 0 | 0 | 0 | НД
2: Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт); 5.1.: 0; 5.2.: 0; 5.3.: 0; 5.4.: 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 1.325 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1.325 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 1.325 | 0 | НД
2: «Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | [20 empty] | 0 | 0 | 6.25 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.25 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 6.25 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 613.25 | 6.08 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533.25 | 6.08 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 0 | 8.985 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -80 | 0 | 6.116 | 0 | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -80 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -80 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | -80 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 0 | 8.985 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.116 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 0 | 8.985 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.116 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2: Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, 1600489 | [20 empty] | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | -0.83 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | -2.039 | 0 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ; 3: H_prj_107000_51042 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.834 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.834 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0.834 | 0 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12; 3: F_prj_107000_48893 | [20 empty] | 0 | 0 | 5.711 | 0 | НД | 0 | 0 | 5.711 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 5.711 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | [20 empty] | 0 | 0 | 0.42 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.42 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0.42 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 3.42 | 0 | 19.33 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.26 | 0 | 4.265 | 0 | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.76 |  | 9.065 |  | НД | [10 empty] | 1.26 | 0 | 4.265 | 0 | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | НД | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -282.64 | 0 | -853.8684 | 0 | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 857 | 0 | 2585.78 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 63.0413 | 0 | 0 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | 0 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | 0 | 240.91 | 0 | 726.8571 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | НД | 0.1 |  | 2.3 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | -282.64 | 0 | -850.8094 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | НД |  |  | 5.2 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0.066 | 0 | НД
2: Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | [20 empty] | 0 | 0 | 0.088 | 0 | НД |  |  | 0.088 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0.088 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | -3.213 | 0 | НД
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2 | Республика Адыгея | Г |  | 189.5937 | 0 | 28.4126 | 0 | НД | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 186.6003 | 0 | 12.9061 | 0 | НД | 14.29 | 0 | 55.503 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.7989 | 0 | 47.9832 | 0 | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 14.29 | 0 | 55.503 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.7989 | 0 | 47.9832 | 0 | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 14.29 | 0 | 55.503 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.7989 | 0 | 47.9832 | 0 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 36.793 | 0 | НД | 3.69 | 0 | 11.455 | 0 | НД | 8.97 | 0 | 25.338 | 0 | НД | [10 empty] | 12.1439 | 0 | 33.9961 | 0 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 17.889 | 0 | НД | 0.05 | 0 | 2.165 | 0 | НД | 1.555 | 0 | 15.724 | 0 | НД | [10 empty] | 0.76294 | 0 | 13.3257 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | -0.033243 | 0 | -0.039892 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | НД | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | -0.074729 | 0 | 0.15732 | 0 | НД
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.544 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | НД
2: Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВД-8, пгт.Яблоновский, Тахтамукайского района, согласно договору технологического присоединения от 27.09.2016 № 2110, 1603858 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.544 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.544 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0.544 | 0 | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «22» декабря 2016 г. №1388
Форма 16. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за I полугодие 2017 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой ПАО "Кубаньэнерго" на период 2016-2020, утверждённой приказом от 22.12.2016 №1388 Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [34 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 2189.6914 | 6.08 | 2085.8531 | 28.84 | 1055.416 | НД | 0 | 33.4035 | 0 | 121.002 | 0 | 27.9373 | НД | 0 | 358.8503 | 0 | 567.0848 | 0 | 316.5001 | НД | 0 | 349.3601 | 0 | 703.5882 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 1448.0774 | 6.08 | 694.178 | 28.84 | 314.1619 | НД | 0 | 70.128 | 0 | 392.096 | 0 | 22.377 | НД | 0 | 28.856 | 0 | 156.843 | 0 | 1.611 | НД | 0 | 41.272 | 0 | 235.253 | 0 | 20.766 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -322.1258 | 0 | -295.9908 | 0 | -322.0604 | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 491.0214 | 0 | 466.9331 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 12.5135 | 0 | 74.485 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 14.5003 | 0 | 85.8478 | 0 | 0 | НД | 0 | 16.0101 | 0 | 94.5914 | 0 | 0 | НД | 0 | 447.9974 | 0 | 212.0089 | 0 | 0 | НД | 0 | 66.268 | 0 | 377.963 | 0 | 10.872 | НД | 0 | 28.756 | 0 | 142.71 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 37.512 | 0 | 235.253 | 0 | 9.681 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 39.2542 | 0 | 217.6302 | 0 | 7.806 | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 798.25 | 6.08 | 30.413 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 718.25 | 6.08 | 27.544 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -80 | 0 | 3.676 | 0 | 2.44 | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 798.25 | 6.08 | 30.413 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 718.25 | 6.08 | 27.544 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -80 | 0 | 3.676 | 0 | 2.44 | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 897 | 0 | 1573.977 | 0 | 1020.15 | НД | 0 | 20.89 | 0 | 46.5171 | 0 | 24.8713 | НД | 0 | 261.85 | 0 | 478.368 | 0 | 311.7001 | НД | 0 | 333.35 | 0 | 608.9968 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 280.91 | 0 | 440.0952 | 0 | 286.7619 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -282.64 | 0 | -517.297 | 0 | -336.5714 | НД
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 2000.0977 | 6.08 | 2057.4405 | 28.84 | 1055.416 | НД | 0 | 32.8058 | 0 | 117.9917 | 0 | 27.9373 | НД | 0 | 357.9569 | 0 | 562.5753 | 0 | 316.5001 | НД | 0 | 347.8578 | 0 | 695.6015 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 1261.4771 | 6.08 | 681.2719 | 28.84 | 314.1619 | НД | 0 | 55.838 | 0 | 336.593 | 0 | 22.377 | НД | 0 | 25.091 | 0 | 142.946 | 0 | 1.611 | НД | 0 | 30.747 | 0 | 193.647 | 0 | 20.766 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -334.9247 | 0 | -343.9741 | 0 | -322.0604 | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 486.4277 | 0 | 443.0935 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 11.9158 | 0 | 71.4747 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | 0 | НД | 0 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | 0 | НД | 0 | 51.978 | 0 | 322.46 | 0 | 10.872 | НД | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 26.987 | 0 | 193.647 | 0 | 9.681 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 26.4553 | 0 | 169.647 | 0 | 7.806 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 486.4277 | 0 | 443.0935 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 11.9158 | 0 | 71.4747 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | 0 | НД | 0 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | 0 | НД | 0 | 51.978 | 0 | 322.46 | 0 | 10.872 | НД | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 26.987 | 0 | 193.647 | 0 | 9.681 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 26.4553 | 0 | 169.647 | 0 | 7.806 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 24.6191 | 0 | 148.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4346 | 0 | 32.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 37.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5406 | 0 | 39.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4892 | 0 | 39.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.366 | 0 | 178.57 | 0 | 0 | НД | 0 | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | НД | 0 | 13.753 | 0 | 102.123 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7766 | 0 | 108.5336 | 0 | 0 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 28.4086 | 0 | 171.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2712 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | 42.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5473 | 0 | 45.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 45.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.831 | 0 | 119.366 | 0 | 1.227 | НД | 0 | 11.115 | 0 | 49.824 | 0 | 0.272 | НД | 0 | 11.716 | 0 | 69.542 | 0 | 0.955 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4577 | 0 | 38.5494 | 0 | 1.227 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0784 | 0 | 2.8606 | 0 | 0 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 12.562 | 0 | 0.546 | НД | 0 | 0.863 | 0 | 1.388 | 0 | 0.2 | НД | 0 | 0.958 | 0 | 11.174 | 0 | 0.346 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3394 | 0 | 10.8764 | 0 | 0.546 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 8.827 | 0 | 9.099 | НД | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0.719 | НД | 0 | 0.56 | 0 | 8.549 | 0 | 8.38 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 8.827 | 0 | 6.033 | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | НД
1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | [28 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | НД
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | НД
1: 1.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | НД
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | [28 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | НД
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | НД
1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛИ-10(6) кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 от опоры №128 ВЛ-10 кВ "ЗР-3". Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 89 кВт до 356 кВт. 20803-16-00334692-1 от 20.09.2016. Заявитель-Акционерное общество "Заря" Объект сельскохозяйственного производства: Тбилисский район, Ловлинский с/о, в границах землепользования ЗАО "Заря" (1604271) | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | НД
1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛИ-10(6) кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 от опоры №128 ВЛ-10 кВ "ЗР-3". Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 89 кВт до 356 кВт. 20803-16-00334692-1 от 20.09.2016. Заявитель-Акционерное общество "Заря" Объект сельскохозяйственного производства: Тбилисский район, Ловлинский с/о, в границах землепользования ЗАО "Заря" (1604271) | [28 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1: 1.1.1.3; 2: Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | НД
1: 1.1.1.3; 2: «Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 613.25 | 6.08 | 25.84 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 533.25 | 6.08 | 22.971 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -80 | 0 | 3.676 | 0 | 2.44 | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.25 | 0 | 25.84 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.25 | 0 | 22.971 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3.676 | 0 | 2.44 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.25 | 0 | 25.84 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.25 | 0 | 22.971 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3.676 | 0 | 2.44 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, 1600489 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.039 | 0 | 0 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ; 3: H_prj_107000_51042 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12; 3: F_prj_107000_48893 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 3.42 | 0 | 14.53 | 0 | 4.8 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 897 | 0 | 1573.977 | 0 | 1020.15 | НД | 0 | 20.89 | 0 | 46.5171 | 0 | 24.8713 | НД | 0 | 261.85 | 0 | 478.368 | 0 | 311.7001 | НД | 0 | 333.35 | 0 | 608.9968 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 280.91 | 0 | 440.0952 | 0 | 286.7619 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -282.64 | 0 | -517.297 | 0 | -336.5714 | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 0 | 857 | 0 | 1565.63 | 0 | 1020.15 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 38.1701 | 0 | 24.8713 | 0 | 0 | 261.85 | 0 | 478.368 | 0 | 311.7001 | 0 | 0 | 333.35 | 0 | 608.9968 | 0 | 396.8167 | 0 | 0 | 240.91 | 0 | 440.0952 | 0 | 286.7619 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.64 | 0 | -514.238 | 0 | -336.5714 | НД
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | НД
2: Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.213 | 0 | 0 | НД
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 189.5937 | 0 | 28.4126 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | НД | 0 | 186.6003 | 0 | 12.9061 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.29 | 0 | 55.503 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 12.7989 | 0 | 47.9832 | 0 | 0 | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.29 | 0 | 55.503 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 12.7989 | 0 | 47.9832 | 0 | 0 | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.29 | 0 | 55.503 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 12.7989 | 0 | 47.9832 | 0 | 0 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 36.793 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.69 |  | 11.455 |  |  | НД |  | 8.97 |  | 25.338 |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1439 | 0 | 33.9961 | 0 | 0 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 17.889 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.05 |  | 2.165 |  |  | НД |  | 1.555 |  | 15.724 |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76294 | 0 | 13.3257 | 0 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 |  | 0 |  |  | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033243 | 0 | -0.039892 | 0 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.025 |  | 0.277 |  |  | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074729 | 0 | 0.15732 | 0 | 0 | НД
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | НД
1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВД-8, пгт.Яблоновский, Тахтамукайского района, согласно договору технологического присоединения от 27.09.2016 № 2110, 1603858 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 17 Квартал вывод
Форма 17. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за I полугодие 2017 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой ПАО "Кубани"на период 2016-2020, утверждённой приказом от 22.12.2016 №1388 Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 258 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 238 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 89.647 | НД | 0 | 0 | 0 | 37.918 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 51.729 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -19.9 | 0 | 89.647 | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 75.719 | НД | 0 | 0 | 0 | 31.062 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 44.657 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 75.719 | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 242 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 222 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.727 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -20 | 0 | 8.727 | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 242 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 222 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.727 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -20 | 0 | 8.727 | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 177.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 157.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 77.887 | НД | 0 | 0 | 0 | 33.333 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 44.554 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -19.9 | 0 | 77.887 | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 63.959 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.477 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 37.482 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 63.959 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 63.959 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.477 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 37.482 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 63.959 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60.548 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.397 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 34.151 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60.548 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.08 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.28 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.051 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 161.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 141.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.727 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -20 | 0 | 8.727 | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 161.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 141.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -20 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 161.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 141.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -20 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 0 | 0.96 | 0 | РУОМ - 480/11 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | РУОМ - 480/11 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.727 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.727 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.727 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.727 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ; 3: H_prj_107000_51042; 4: ВЛ-35 на ж/б опорах | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.085 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.085 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12; 3: F_prj_107000_48893; 4: ВЛ-10 кв на ж/б П-2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.5 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | НД
1: 1.2.2.1; 2: Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3; 3: -; 4: Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.07 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.07 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | НД
2: ВЛ-10 кв на ж/б Б-7; 4: ВЛ-10 кв на ж/б Б-7 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.48 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.48 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | НД
2: ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352; 4: ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.33 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.33 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | НД
2: ВЛ-0.4 кв на ж/б Б-7-408; 4: ВЛ-0.4 кв на ж/б Б-7-408 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.82 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.82 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | НД
2: ВЛ-0.4 кв на дерев.З-4-94; 4: ВЛ-0.4 кв на дерев.З-4-94 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.66 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.66 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | НД
2: ВЛ-0.4 кв на дерев.Б-7-34; 4: ВЛ-0.4 кв на дерев.Б-7-34 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.1 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.1 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | НД
2: ВЛ-0.4 кв на ж/б РКБ-3-465; 4: ВЛ-0.4 кв на ж/б РКБ-3-465 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.48 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.48 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | НД
2: ВЛ 10кВ Краснооктябрьская-МТФ на пк.63+06 на уг.1-уг.11 инв. №21591 по бухгалтерскому учету объект основных средств - ВЛ-10 КО-2. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.052 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.052 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | НД
2: ВЛ 10 кВ Краснооктябрьская-МТФ на пк.106+11 на уг.1-уг.11 инв. №21596 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-10 ХБ-5. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.045 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.045 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | НД
2: ВЛ 10кВ ПС 35/10 кВ Холмская-МТФ на пк.168+38 на уг.1-уг.11 инв. №21595 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-10 Р-5. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.05 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.05 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | НД
2: ВЛ 6кВ ПС НС-9-х. Бережной уг.1а-ПС Крымская инв. №226315 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-6 кВ НН-1. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 11.76 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.175 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 11.76 | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 11.76 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.175 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 11.76 | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 11.76 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.175 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 11.76 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.175 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2 квартал года 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49073 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | не требуется | +
2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | prj_107000_49074 |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | не требуется | -
3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49078 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | не требуется | +
4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49081 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | не требуется | +
5 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | prj_107000_48192 | [6 empty] | 10.7 |  | 2016 | 2017 | - | + | + | - | -
6 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | prj_107000_49076 | [6 empty] | 17 |  | 2016 | 2017 | - | + | + | - | -
7 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48957 |  |  | 432 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
8 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48958 |  |  |  |  | 53.71 | 53.71 |  |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
9 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48965 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
10 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48966 |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
11 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | prj_107000_48153 |  |  | 75 | [5 empty] | 2016 | 2018 | - | - | - | - | -
12 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | prj_107000_19816 |  |  | 25/1,57 | [5 empty] | 2009 | 2017 | - | + | + | + | +
13 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | prj_107000_48154 |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
14 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА |  |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
15 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | prj_107000_48155 | [7 empty] | ОПУ и ЗРУ | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
16 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | prj_107000_48191 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | - | - | - | -
17 | п. 1584 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 7,951 (КВЛ) | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | не требуется | не требуется
18 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 3,871 (КВЛ) | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | - | не требуется
19 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Х455-ТП-Х527 для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «Сочинский Оздоровительный Комплекс «Спутник» комплекс футбольных полей по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Чекменёва (усл. номера: 23-23/19/018/2010-212; 23-23-18/017-2010-18; 23-23-19/017/2010-240; 23-23-19/018/2010-242; 23-23-19/017/2010-242; 23-23-19/017/2010-187) |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.2 |  | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | не требуется | не требуется
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности