## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 9 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 9 месяцев 2017 года
период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | 24700.0035 | 22742.4861 | 2443.0371 | 22130.6199 | 14741.0198 | 5221.6751 | 2538.7734 | 1432.3842 | 3135.7258 | 1802.6086 | 3450.9559 | 1986.6822 | 5615.5648 | 0 | 16908.9448 | -3903.78 | -42.78%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[11 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 24700.0035 | 22742.4861 | 2443.0371 | 22130.6199 | 14741.0198 | 5221.6751 | 2538.7734 | 1432.3842 | 3135.7258 | 1802.6086 | 3450.9559 | 1986.6822 | 5615.5648 | 0 | 16908.9448 | -3903.78 | -42.78%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 11042.0449 | 10575.0216 | 510.5371 | 9194.5088 | 6010.021 | 1927.2375 | 1193.4053 | 388.5721 | 1000.2866 | 861.5096 | 984.8963 | 677.1559 | 2831.4329 | 0 | 7267.2713 | -1251.3507 | -39.37%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 7584.4978 | 6381.6896 | 1770.4504 | 6619.3706 | 3842.5664 | 2423.8203 | 834.2735 | 673.3897 | 769.9525 | 655.497 | 913.7624 | 1094.9336 | 1324.578 | 0 | 4195.5503 | -94.1682 | -3.74%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 1269.6059 | 1043.8384 | 46.5879 | 971.9384 | 867.676 | 17.5419 | 138.1103 | 4.4843 | 168.1886 | 0.54815 | 192.0927 | 12.5094 | 369.2844 | 0 | 954.3965 | -480.8497 | -96.48%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 218.8795 | 206.2024 | 5.1565 | 245.0737 | 144.8923 | 150.6671 | 50 | 14.8021 | 65.8419 | 125.739 | 11 | 10.126 | 18.0504 | 0 | 94.4066 | 23.8253 | 18.78%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 402.5109 | 402.5109 | 22.9494 | 313.0907 | 313.0907 | 110.2761 | 125.2363 | 47.806 | 125.2363 | 52.2443 | 31.3091 | 10.2258 | 31.3091 | 0 | 202.8146 | -171.5055 | -60.86%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 4182.4645 | 4133.2232 | 87.3558 | 4786.6377 | 3562.7733 | 592.1321 | 197.7481 | 303.33 | 1006.2199 | 107.0707 | 1317.8953 | 181.7315 | 1040.91 | 0 | 4194.5055 | -1929.7312 | -76.52%
1 | Краснодарский край | Г | НД | НД | НД | НД | 22675.363 | 20938.1568 | 1865.179 | 20766.6339 | 13993.8221 | 4755.6601 | 2422.0214 | 1280.2919 | 2981.7858 | 1711.8007 | 3199.9636 | 1763.5675 | 5390.0512 | 0 | 16010.9738 | -3848.1108 | -44.73%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 10496.2854 | 10029.2621 | 510.0397 | 8742.5032 | 5919.0576 | 1838.5909 | 1181.8548 | 345.8919 | 974.9912 | 838.8442 | 954.5552 | 653.8548 | 2807.6563 | 0 | 6903.9123 | -1272.8103 | -40.91%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 10496.2854 | 10029.2621 | 510.0397 | 8742.5032 | 5919.0576 | 1838.5909 | 1181.8548 | 345.8919 | 974.9912 | 838.8442 | 954.5552 | 653.8548 | 2807.6563 | 0 | 6903.9123 | -1272.8103 | -40.91%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2008.5731 | 2008.5731 | НД | 1315.4818 | 333.2243 | 299.7321 | 113.2359 | 149.2557 | 109.5779 | 71.6523 | 78.2234 | 78.8241 | 32.1871 |  | 1015.7497 | -1.3051 | -0.4335% | экономия по финансированию связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2222.6783 | 2222.6783 | НД | 1488.5313 | 382.827 | 209.6604 | 125.6137 | 94.607 | 115.7068 | 48.9727 | 91.7055 | 66.0807 | 49.8011 |  | 1278.8709 | -123.3655 | -37.04% | экономия по финансированию связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 33.4008 | 33.4008 | НД | 25.4388 | 6.3597 |  | 0.95395 |  | 1.5899 | 0 | 1.9079 | 0 | 1.9079 |  | 25.4388 | -4.4518 | -100% | несвоевременное предоставление подрядчиком расчетных документов
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 205.1766 | 205.1766 | НД | 156.2667 | 39.0667 | 48.4038 | 5.86 | 15.5157 | 9.7667 | 8.5723 | 11.72 | 24.3159 | 11.72 |  | 107.8629 | 21.0571 | 77% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НДТП | НД | НД | НД | 6026.4565 | 5559.4332 | 510.0397 | 5756.7848 | 5157.5799 | 1280.7947 | 936.1913 | 86.5136 | 738.35 | 709.6469 | 770.9984 | 484.6342 | 2712.0402 | 0 | 4475.9901 | -1164.745 | -47.63%
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС | НД | 3455.854 | НД | 3455.854 | 3047.9136 | 105.5311 | 2838.6729 | 2838.6729 | 36.6127 | 507.3176 | 7.3835 | 407.7701 | 0.20279 | 425.8009 | 29.0264 | 1497.7843 |  | 2802.0602 | -1304.2759 | -97.27% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС | НД | НД | НД | 2049.185 | 2049.185 | 126.7741 | 1945.401 | 1945.401 | 851.6433 | 347.6752 | 38.3698 | 279.4533 | 571.095 | 291.8102 | 242.1784 | 1026.4624 |  | 1093.7577 | -67.2953 | -7.323% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | НД | 42.4804 | НД | 45.0292 | 39.9604 | 4.8887 | 9.9604 | 9.9604 | 9.1912 | 9.9604 |  | 0 | 1.17 | 0 | 8.0212 | 0 |  | 0.76919 | -0.76919 | -7.722% | несвоевременное предоставление подрядчиком расчетных документов
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС | НД | НД | НД | 9.3678 | 9.3678 | 2.17 | 1.8736 | 1.8736 |  | 1.8736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8736 | -1.8736 | -100% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС | НД | НД | НД | 28.7833 | 28.7833 | 24.5012 | 9.0315 | 5.7567 | 9.0315 | 5.7567 | 9.0308 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0 |  | 0 | 3.2749 | 56.89% | погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС | НД | 274.8431 | НД | 274.8431 | 241.0706 | 14.6287 | 226.0224 | 226.0224 | 57.8529 | 40.3939 | 0.25632 | 32.4677 | 56.4221 | 33.9034 | 1.1745 | 119.2574 |  | 168.1694 | -48.912 | -45.81% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС | НД | 163.3941 | НД | 163.3941 | 143.1526 | 12.5039 | 129.893 | 129.893 | 33.7519 | 23.214 |  | 18.6589 | 33.1296 | 19.484 | 0.6223 | 68.5362 |  | 96.1412 | -27.605 | -44.99% | перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | А1601298 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49943 | 2.4437 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2.4437 | 0 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | G_prj_107000_50030 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49951 | 13.1572 |  | 9.3967 |  | 0.20966 |  | 2.5395 |  | 6.6475 |  |  | 3.7604 | 9.3967 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | А1501804 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  | 8.1342 | 9.3621 | 0 | 1.1597 |  | 0.14977 |  | 0.27591 |  | 0.73406 |  |  | 8.2024 | 1.1597 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | А1300378 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.024427 |  | 0.024427 | [5 empty] | 0.024427 |  |  | 0 | 0.024427 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | А1200838 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.022998 |  | 0.022998 | [5 empty] | 0.022998 |  |  | 0 | 0.022998 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | А1300376 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.029134 |  | 0.029134 | [5 empty] | 0.029134 |  |  | 0 | 0.029134 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | А1402128 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 6.1265 | 19.7623 |  | 0.89768 |  | 0.89768 |  | 0 |  | 0 |  |  | 18.8646 | 0.89768 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49997 | 7.6405 |  | 5.9634 |  |  |  | 5.9634 |  | 0 |  |  | 1.6771 | 5.9634 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 12.9774 |  | 0.75263 |  |  |  | 0.19776 |  | 0.55487 |  |  | 12.2248 | 0.75263 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 1.808 |  | 0.25593 |  |  |  | 0.25593 |  | 0 |  |  | 1.5521 | 0.25593 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | А1600681 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 167.7547 |  | 167.7547 |  |  |  | 28.0931 |  | 139.6615 |  |  | 0 | 167.7547 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.48102 | 1.256 |  | 0.94105 |  | 0.56966 |  | 0.35282 |  | 0.018569 |  |  | 0.31498 | 0.94105 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 2.0523 | 1.8473 |  | 0.15352 |  | 0.1253 |  | 0.028219 |  | 0 |  |  | 1.6937 | 0.15352 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 1.269 |  | 0.13874 |  | 0.13874 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.1303 | 0.13874 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | А1701621 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.1336 |  | 0.1336 | [5 empty] | 0.1336 |  |  | 0 | 0.1336 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 12.6311 |  | 8.934 |  | 0.54397 |  | 0 |  | 8.39 |  |  | 3.6971 | 8.934 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 6.2881 |  | 2.6195 |  |  |  | 2.0956 |  | 0.52389 |  |  | 3.6686 | 2.6195 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | А1400811 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 5.0221 | 72.5263 |  | 0.72383 |  | 0.40733 |  | 0.19631 |  | 0.12019 |  |  | 71.8024 | 0.72383 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 119.2861 | 126.9202 |  | 7.0248 |  | 6.3118 |  | 0.71307 |  | 0 |  |  | 119.8953 | 7.0248 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 16.4885 | 3.8853 |  | 3.8853 |  | 3.8853 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-08 | 3.8853 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 3.6077 | 7.2436 |  | 2.1525 |  | 0.9188 |  | 0 |  | 1.2337 |  |  | 5.0911 | 2.1525 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.1235 | 1.6297 |  | 1.1947 |  | 1.1947 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.43496 | 1.1947 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 6.1627 | 10.3599 |  | 3.3269 |  | 3.319 |  | 0.00792 |  | 0 |  |  | 7.033 | 3.3269 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | А1701361 | ТимЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.15517 |  | 0.15517 | [5 empty] | 0.15517 |  |  | 0 | 0.15517 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | А1401129 | ЛенЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.041487 | 0.43454 |  | 0.0056574 |  | 0.0056574 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.42888 | 0.0056574 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | А1400450 | ЛенЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.020655 |  | 0.020655 | [5 empty] | 0.020655 |  |  | 0 | 0.020655 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | А1401129 | ЛенЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.033821 |  | 0.033821 | [5 empty] | 0.033821 |  |  | 0 | 0.033821 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | А1501516 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 2.8794 | 1.2352 |  | 0.1459 |  | 0.1459 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0893 | 0.1459 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | А1601327 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.8964 | 26.9784 |  | 12.5999 |  | 12.5999 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14.3785 | 12.5999 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | А1501695 | СлЭС | НД |  | НД |  |  | 32.7535 | 0.15389 |  | 0.15389 |  |  |  | 0.15389 |  | 0 |  |  | 0 | 0.15389 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | А1501794 | КЭС | НД |  | НД |  |  | 3.8828 | 0.00027301 |  | 0.00027301 |  |  |  | 0.00027301 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00027301 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | А1400634,А1502465 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.64393 |  | 0.64393 |  |  |  | 0.64393 |  | 0 |  |  | 0 | 0.64393 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Стр. двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик заяв. ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  | 0 | 27.2843 | 0 | 13.9139 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 12.8368 | 0 | 0 | 13.3704 | 13.9139 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | А1503545 А1301554 | КЭС | НД |  | НД |  |  | 2.3 | 0.43406 |  | 0.43406 |  |  |  | 0.16658 |  | 0.26748 |  |  | 0 | 0.43406 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | А1600104 | АрЭС | НД |  | НД |  |  | 0.495 | 3.3954 |  | 3.3954 |  |  |  | 3.3954 |  | 0 |  |  | 0 | 3.3954 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | А1700554 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 1.5014 |  | 1.5014 |  |  |  | 0.1088 |  | 1.3926 |  |  | 0 | 1.5014 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | А1602828 | СочЭС | НД |  | НД |  |  | 2.0758 | 0.244 |  | 0.244 |  |  |  | 0.244 |  | 0 |  |  | 0 | 0.244 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | А1700250 | СочЭС | НД |  | НД |  |  |  | 1.1035 |  | 1.1035 |  |  |  | 0.27993 |  | 0.82361 |  |  | 0 | 1.1035 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | А1503418 | СочЭС | НД |  | НД |  |  | 1.0267 | 0.090744 |  | 0.090744 | [5 empty] | 0.090744 |  |  | 0 | 0.090744 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | НД |  | НД |  |  | 1.9 | 16.8486 |  | 16.4987 | [5 empty] | 16.4987 |  |  | 0.3499 | 16.4987 |  | выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | А1503388 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.024054 |  | 0.024054 |  |  |  | 0.024054 |  | 0 |  |  | 0 | 0.024054 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | А1700465 | АрЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.071661 |  | 0.048581 | [5 empty] | 0.048581 |  |  | 0.02308 | 0.048581 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | НД |  | НД |  |  |  | 2.2387 |  | 2.2387 | [5 empty] | 2.2387 |  |  | 0 | 2.2387 |  | выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | А1604305 | СочЭС | НД |  | НД |  |  |  | 1.3157 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.3157 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | А1601059 | СочЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | А1700414 | УЛЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.092035 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.092035 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево (Договор ТП №20102-16-00310734-1 от 23.08.2016 | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 10.7418 |  | 8.1874 | [5 empty] | 8.1874 |  |  | 2.5544 | 8.1874 |  | выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская (Договор ТП №20102-16-00310746-1 от 23.08.2016) | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 2.0832 |  | 2.0832 | [5 empty] | 2.0832 |  |  | 0 | 2.0832 |  | выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | А1300144 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 16.1363 |  | 0.83785 | [5 empty] | 0.83785 |  |  | 15.2985 | 0.83785 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2015 году
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | А1700848 | АрЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | А1701451 | СочЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | А1603406 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.80743 | 1.6962 |  | 0.86475 |  | 0.050062 |  | 0.81388 |  | 0.00080317 |  |  | 0.83146 | 0.86475 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 6166.4645 | 5183.3527 | 1193.0896 | 5767.623 | 3196.4264 | 2046.4519 | 729.0719 | 563.9775 | 645.0288 | 587.3544 | 693.1113 | 895.12 | 1129.2144 | 0 | 3721.1712 | -20.7601 | -1.004%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 5491.3611 | 4564.3431 | 1088.744 | 4587.9605 | 2826.645 | 1667.9305 | 699.1643 | 506.2633 | 583.8132 | 551.5713 | 589.8604 | 610.0959 | 953.8072 | 0 | 2920.0301 | -204.9073 | -10.94%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 5491.3611 | 4564.3431 | 1088.744 | 4587.9605 | 2826.645 | 1667.9305 | 699.1643 | 506.2633 | 583.8132 | 551.5713 | 589.8604 | 610.0959 | 953.8072 | 0 | 2920.0301 | -204.9073 | -10.94%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | НД | НД | НД | 571.0649 | 483.2813 | 0 | 445.1851 | 148.39 | 77.4043 | 91 | 56.0672 | 15 | 20.9154 | 5 | 0.42175 | 37.39 |  | 367.7808 | -33.5957 | -30.27% | Длительность проведения переговоров с администрацией города Туапсе о выделении земельного участка для увеличения площади подстанции в целях установки трансформатора Т-3, привела к корректировке графиков выполнения работ в связи с необходимостью решения вопроса о предоставлении земельного участка в судебном порядке.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | НД | НД | НД | 414.9839 | 336.4037 | 73.3045 | 259.2837 | 259.2837 | 30.4318 | 65.1579 | 3.6978 | 59.0498 | 24.2316 | 51.9521 | 2.5023 | 83.1239 |  | 228.8519 | -145.728 | -82.72% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | НД | НД | НД | 473.4742 | 383.8184 | 22.382 | 350.0584 | 350.0584 | 1.6836 | 0 | 0.69126 | 0 | 0.50843 | 157.5263 | 0.48388 | 192.5321 |  | 348.3748 | -155.8427 | -98.93% | Выполнение работ на объекте перенесено на 2022 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | НД | НД | НД | 398.6435 | 323.1575 | 65.3494 | 209.6275 | 209.6275 | 111.7855 | 0 | 6.5127 | 55.0352 | 25.9414 | 38.3095 | 79.3314 | 116.2829 |  | 97.842 | 18.4408 | 19.76% | Увеличение объема поставки оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | НД | НД | НД | 380.6177 | 308.6195 | 65.6098 | 192.5095 | 192.5095 | 111.3772 | 66.486 | 9.4054 | 56.3533 | 32.9366 | 31.3516 | 69.0351 | 38.3186 |  | 81.1323 | -42.8136 | -27.77% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 646.6314 | 572.978 | 181.1615 | 407.0247 | 325.1134 | 335.1064 | 140 | 118.4452 | 185.1134 | 161.7471 | 0 | 54.9141 | 0 |  | 71.9183 | 9.993 | 3.074% | Подписано ДС с подрядной организацией на изменение графика финансирования в связи с изменением стоимости объекта после ГЭ ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | НД | НД | НД | 277.5939 | 225.0295 | 115.4151 | 92.9895 | 92.9895 | 73.6132 | 35.3437 | 4.7308 | 30.9562 | 30.4685 | 12.0103 | 38.4139 | 14.6793 |  | 19.3763 | -4.697 | -5.998% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | А1500750 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.49929 |  | 0.49929 | [5 empty] | 0.49929 |  |  | 0 | 0.49929 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | НД | НД | НД | 333.0573 | 270.0557 | 64.4222 | 205.1957 | 205.1957 | 77.5858 | 69.0776 | 3.2303 | 57.4774 | 32.3678 | 35.3883 | 41.9878 | 43.2524 |  | 127.6098 | -84.3575 | -52.09% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | НД | НД | НД | 295.2725 | 239.3605 | 92.486 | 159.6105 | 159.6105 | 49.1674 | 0 | 10.6592 | 0 | 20.7255 | 71.8247 | 17.7827 | 87.7858 |  | 110.443 | -22.6573 | -31.55% | Срок реализации объекта перенесен на более поздний
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС | НД | НД | НД | 182.0593 | 147.0742 | 111.919 | 125.4995 | 48.4842 | 125.4995 | 22.4157 | 7.6349 | 19.8482 | 19.1864 | 2.7991 | 98.6783 | 3.4212 |  | 0 | 80.4365 | 178.5% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | НД | НД | НД | 91.5904 | 76.9159 | 0 | 60.9159 | 60.9159 | 13.199 | 0 |  | 0 | 10.6882 | 21.3206 | 2.5108 | 39.5953 |  | 47.7169 | -8.1216 | -38.09% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | НД | НД | НД | 195.5867 | 168.7589 | 41.4944 | 115.0171 | 115.0171 | 5.9594 | 17.2526 |  | 23.0034 | 0 | 34.5051 | 5.9594 | 40.256 |  | 109.0577 | -68.8017 | -92.03% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 92.5474 | 79.4334 | 0 | 79.4334 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 1.1954 |  | 79.4334 | -4.8046 | -100% | Выполнение работ на объекте в скорректированной ИПР перенесено на 2018г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | НД | НД | НД | 203.8646 | 174.9475 | 47.4298 | 112.9475 | 112.9475 | 10.991 | 35.2593 | 6.2398 | 24.9806 | 1.4703 | 23.7184 | 3.2809 | 28.9892 |  | 101.9565 | -72.9673 | -86.91% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 | КЭС | НД | НД | НД | 4.8701 | 4.538 | 0 | 4.538 | 4.538 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 |  | 4.538 | -4.538 | -100% | Не заключен договор подряда в связи с задержкой ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | НД | НД | НД | 42.8757 | 37.2845 | 0 | 35.1302 | 35.1302 | 1.443 | 0 |  | 3.513 | 1.443 | 12.2956 | 0 | 19.3216 |  | 33.6871 | -14.3655 | -90.87% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | А1302668 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.49963 |  | 0.49963 | [5 empty] | 0.49963 |  |  | 0 | 0.49963 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | НД |  | НД |  |  |  | 8.9489 |  | 8.9489 |  |  |  | 8.9489 |  | 0 |  |  | 0 | 8.9489 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 499.9082 | 404.4578 | 30.3159 | 375.7971 | 204.4817 | 110.2322 | 30.6723 | 93.9253 | 40.8963 | 6.157 | 61.3445 | 10.1499 | 71.5686 |  | 265.5649 | -22.6809 | -17.06% | После проведения экспертизы ПСД подписано ДС с подрядной организацией на уменьшение стоимости объекта и изменение графика финансирования. Изменения включены в корректировку ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | НД | НД | НД | 250.4326 | 210.4191 | 1.1045 | 187.6286 | 187.6286 | 10.9283 | 121.0486 |  | 0 | 10.9283 | 0 | 0 | 66.58 |  | 176.7003 | -110.1203 | -90.97% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" | А1701167 | СочЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.48629 |  | 0.48629 | [5 empty] | 0.48629 |  |  | 0 | 0.48629 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | НД | НД | НД | 12.4422 | 10.817 | 0 | 10.817 | 10.817 | 0.45403 | 0 |  | 0.24294 | 0 | 4.8196 | 0.45403 | 5.7545 |  | 10.363 | -4.6085 | -91.03% | Длительное проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | НД | НД | НД | 15.9635 | 14.787 | 0 | 14.787 | 10.0057 |  | 0 |  | 0.44257 | 0 | 0 | 0 | 9.5632 |  | 14.787 | -0.44257 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | Позднее заключение договора в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 | КЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | объект исключен из скорректированной ИПР в связи с включением данных работ в общий титул рекострукции ПС "Лорис"
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0.1732 | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.1732 | 1.705 |  | 1.5844 | 0.12061 | 229.3% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | Работы выполнены техническими службами хозспособом в 2016г. При восстановлении устройств РЗА
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | длительное согласование тех.задания, задержка проведения ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0.083972 | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.083972 | 1.705 |  | 1.6736 | 0.031382 | 59.67% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0.19483 | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0.19483 | 1.705 |  | 1.5627 | 0.14224 | 270.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | Корректировка графика финансирования объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | НД | НД | НД | 3.9656 | 3.5152 | 0 | 3.5152 | 3.5152 |  | 0 |  | 0.10522 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 |  | 3.5152 | -0.10522 | -100% | Корректировка графика финансирования объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | НД | НД | НД | 3.9656 | 3.5152 | 0 | 3.5152 | 3.5152 |  | 0 |  | 0.10522 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 |  | 3.5152 | -0.10522 | -100% | Корректировка графика финансирования объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | Корректировка графика финансирования объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | НД | НД | НД | 3.9656 | 3.5152 | 0 | 3.5152 | 3.5152 |  | 0 |  | 0.10522 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 |  | 3.5152 | -0.10522 | -100% | Корректировка графика финансирования объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | Корректировка графика финансирования объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | В связи с длительным согласованием, ТЗ поступило с задержкой. Заключен договор на ПИР, выполнение СМР планируется в 2018
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 |  | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |  | 1.7576 | -0.05259 | -100% | В связи с длительным согласованием, ТЗ поступило с задержкой. Заключен договор на ПИР, выполнение СМР планируется в 2018
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС | НД | НД | НД | 70.2079 | 58.8118 | 4.2601 | 54.5072 | 54.5072 |  | 5.4507 |  | 10.9014 | 0 | 16.3522 | 0 | 21.8029 |  | 54.5072 | -32.7043 | -100% | Позднее заключение договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | А1601301 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.4115 | 0.91135 |  | 0.91135 |  | 0.49041 |  | 0 |  | 0.42095 |  |  | 0 | 0.91135 |  | выполнение работ на объекте в ключенном в ИПР 2015 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | А1500753 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.49993 |  | 0.49993 | [5 empty] | 0.49993 |  |  | 0 | 0.49993 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.2803 | 320.6663 | 0 | 2.685 | 0 | 0.066031 | 0 | 0.2054 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 317.9813 | 2.685 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 3.1433 | 33.4135 |  | 30.3942 |  | 0.73361 |  | 6.0747 |  | 23.5859 |  |  | 3.0194 | 30.3942 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.1615 | 6.5192 |  | 6.5192 |  | 0.068355 |  | 1.8063 |  | 4.6445 |  |  | 0 | 6.5192 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.76121 |  | 0.75474 | [5 empty] | 0.75474 |  |  | 0.0064703 | 0.75474 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.63952 |  | 0.63952 | [5 empty] | 0.63952 |  |  | 0 | 0.63952 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.82729 |  | 0.82729 | [5 empty] | 0.82729 |  |  | 0 | 0.82729 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | НД |  | НД | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 19.8799 | 447.595 |  | 436.8735 |  | 169.7779 |  | 128.3057 |  | 138.7899 |  |  | 10.7215 | 436.8735 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС | НД | НД | НД |  |  | 144.7138 | 167.9401 |  | 12.9043 |  | 10.7648 |  | 2.1395 |  | 0 |  |  | 155.0358 | 12.9043 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Голубицкая. Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ,КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 3.5392 |  | 1.7516 |  |  |  | 0.22908 |  | 1.5225 |  |  | 1.7877 | 1.7516 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | НД |  | НД |  |  |  | 11.9212 |  | 2.2379 |  |  |  | 0.077613 |  | 2.1603 |  |  | 9.6834 | 2.2379 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | А1500761 | ТимЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.20067 |  | 0.20067 | [5 empty] | 0.20067 |  |  | 0 | 0.20067 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | НД |  | НД |  |  | 0.49955 | 14.8664 |  | 3.0102 |  |  |  | 0.72538 |  | 2.2848 |  |  | 11.8562 | 3.0102 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 3.3628 |  | 3.288 |  |  |  | 2.8851 |  | 0.40286 |  |  | 0.074871 | 3.288 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | А1600032 | АрЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.67434 |  | 0.67434 |  |  |  | 0.45797 |  | 0.21637 |  |  | 0 | 0.67434 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.75362 |  | 0.64544 | [5 empty] | 0.64544 |  |  | 0.10817 | 0.64544 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.76903 |  | 0.65405 | [5 empty] | 0.65405 |  |  | 0.11498 | 0.65405 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | А1700740 | АрЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.97713 |  | 0.97713 | [5 empty] | 0.97713 |  |  | 0 | 0.97713 |  | выполнение работ на объекте в ключенном в ИПР 2015 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА, 1700579 | H_prj_107000_51003 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.008673 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.008673 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.48853 |  | 0.055944 | [5 empty] | 0.055944 |  |  | 0.43258 | 0.055944 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.49502 |  | 0.056135 | [5 empty] | 0.056135 |  |  | 0.43888 | 0.056135 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.49959 |  | 0.39967 | [5 empty] | 0.39967 |  |  | 0.099916 | 0.39967 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | А1602488 | КЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Тамнский водовод" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | НД |  | НД | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | НД |  | НД | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 27.2997 |  | 3.2227 |  | 3.1223 |  | 0 |  | 0.10036 |  |  | 24.077 | 3.2227 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 169.9655 | 158.7863 | 86.1062 | 788.362 | 126.2469 | 247.3543 | 10.6169 | 9.7328 | 17.8964 | 30.45 | 29.5228 | 207.1715 | 68.2108 | 0 | 541.0078 | 189.3181 | 326.2%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 169.9655 | 158.7863 | 86.1062 | 788.362 | 126.2469 | 247.3543 | 10.6169 | 9.7328 | 17.8964 | 30.45 | 29.5228 | 207.1715 | 68.2108 | 0 | 541.0078 | 189.3181 | 326.2%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС | НД | НД | НД | 53.0192 | 49.0987 | 0 | 46.1322 | 46.1322 |  | 6.9198 |  | 9.2264 | 0 | 13.8397 | 0 | 16.1463 |  | 46.1322 | -29.986 | -100% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 | КЭС | НД | НД | НД | 4.558 | 4.3433 | 0 | 4.3433 | 4.3433 |  | 0 |  | 0.25313 | 0 | 1.23 | 0 | 2.8601 |  | 4.3433 | -1.4831 | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 8.4235 | 8.0259 | 0 | 8.0259 | 8.0259 |  | 0 |  | 0.46855 | 0 | 2.59 | 0 | 4.9673 |  | 8.0259 | -3.0585 | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 | КЭС | НД | НД | НД | 2.2043 | 2.1002 | 0 | 2.1002 | 2.1002 |  | 0 |  | 0.12263 | 0 | 0.85 | 0 | 1.1276 |  | 2.1002 | -0.97263 | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 | КЭС | НД | НД | НД | 5.3369 | 5.0858 | 0 | 5.0858 | 5.0858 |  | 0 |  | 0.29605 | 0 | 1.98 | 0 | 2.8097 |  | 5.0858 | -2.2761 | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 | КЭС | НД | НД | НД | 3.5628 | 3.395 | 0 | 3.395 | 3.395 |  | 0 |  | 0.19785 | 0 | 1.23 | 0 | 1.9671 |  | 3.395 | -1.4279 | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.23987 |  | 0.009108 | [5 empty] | 0.009108 |  |  | 0.23077 | 0.009108 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | НД |  | НД | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Выполнение мороприятий по подготовке к ОЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.28791 |  | 0.022283 | [5 empty] | 0.022283 |  |  | 0.26563 | 0.022283 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.28787 |  | 0.011406 | [5 empty] | 0.011406 |  |  | 0.27647 | 0.011406 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.62415 |  | 0.026494 | [5 empty] | 0.026494 |  |  | 0.59765 | 0.026494 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.42678 |  | 0.07491 | [5 empty] | 0.07491 |  |  | 0.35187 | 0.07491 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.71713 | 0.68345 | 0 | 0.64373 | 0.64373 | 0.048302 | 0.22 |  | 0.42373 | 0 | 0 | 0.048302 | 0 |  | 0.59543 | -0.59543 | -92.5% | Выполнение мороприятий по подготовке к ОЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.7619 | 1.6792 | 0 | 1.4675 | 1.4675 | 0.048038 | 0.46 |  | 1.0075 | 0 | 0 | 0.048038 | 0 |  | 1.4194 | -1.4194 | -96.73% | Выполнение мороприятий по подготовке к ОЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 | ТимЭС | НД | НД | НД | 6.5603 | 5.0903 | 0 | 5.0903 | 5.0903 |  | 0 |  | 0.40537 | 0 | 1.25 | 0 | 3.4349 |  | 5.0903 | -1.6554 | -100% | Реализация объекта в скорректированной ИПР перенесена на 2020 год
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 | СочЭС | НД | НД | НД | 4.9306 | 4.4613 | 0 | 4.4613 | 4.4613 |  | 0 |  | 0.21386 | 0 | 0 | 0 | 4.2474 |  | 4.4613 | -0.21386 | -100% | Реализация объекта в скорректированной ИПР перенесена на 2021 год
1.2.2.1 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | НД |  | НД |  |  |  | 1.7189 |  | 1.7189 | [5 empty] | 1.7189 |  |  | 3.3e-07 | 1.7189 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 14.5783 | 13.7652 | 0 | 13.7652 | 4.5576 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.51895 | 0 | 4.0387 |  | 13.7652 | -0.51895 | -100% | Объект исключен из перечня ВЛ 110, подверженных голодообразованию. Писмо гл. инженера ПАО "Россети"от 13.09.2017 №ДГ-4934.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) (Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 7.6026 |  | 5.9196 | [5 empty] | 5.9196 |  |  | 1.6829 | 5.9196 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 6.8687 |  | 4.9779 | [5 empty] | 4.9779 |  |  | 1.8908 | 4.9779 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | НД | НД | НД | 22.3087 | 20.8303 | 0 | 20.8303 | 20.8303 |  | 0 |  | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 19.5718 |  | 20.8303 | -1.2585 | -100% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков, не проведена процедура выбора подрядчика для разработки ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | НД | НД | НД | 42.0038 | 40.2278 | 3.1216 | 20.1139 | 20.1139 | 4.3966 | 3.0171 |  | 4.0228 | 1.207 | 6.0342 | 3.1897 | 7.0399 |  | 15.7173 | -8.6774 | -66.37% | Задержка оформления исходно-разрешительной документации по аренде лесного участка для производства работ по расширению просеки.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503195 | СлЭС | НД |  | НД |  |  | 0.22004 | 0.88182 |  | 0.88182 |  |  |  | 0.55574 |  | 0.32608 |  |  | 0 | 0.88182 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | А1503240 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 2.9561 | 32.4228 |  | 1.3177 |  | 0.9178 |  | 0 |  | 0.39993 |  |  | 31.105 | 1.3177 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503223 | СлЭС | НД |  | НД |  |  | 0.37297 | 1.9042 |  | 1.9042 |  |  |  | 1.5043 |  | 0.39984 |  |  | 0 | 1.9042 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | А1503222 | СлЭС | НД |  | НД |  |  | 0.42984 | 0.40031 |  | 0.40031 | [5 empty] | 0.40031 |  |  | 0 | 0.40031 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | А1604436 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 28.7208 |  | 0.39962 | [5 empty] | 0.39962 |  |  | 28.3212 | 0.39962 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | А1604435 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 32.1016 |  | 1.4211 | [5 empty] | 1.4211 |  |  | 30.6806 | 1.4211 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | А1701305 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.39998 |  | 0.39998 | [5 empty] | 0.39998 |  |  | 0 | 0.39998 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | А1701308 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.40014 |  | 0.40014 | [5 empty] | 0.40014 |  |  | 0 | 0.40014 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | А1701306 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.39947 |  | 0.39947 | [5 empty] | 0.39947 |  |  | 0 | 0.39947 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | А1701307 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.39915 |  | 0.39915 | [5 empty] | 0.39915 |  |  | 0 | 0.39915 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | А1701309 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.40036 |  | 0.40036 | [5 empty] | 0.40036 |  |  | 0 | 0.40036 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | А1700767 | СлЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | А1604436 | СлЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 |  | СлЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | А1500768 | СлЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.62121 |  | 0.62121 | [5 empty] | 0.62121 |  |  | 0 | 0.62121 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | А1601093 | СлЭС | НД | НД | НД |  |  | 1.1327 | 80.4163 |  | 0.62478 |  |  |  | 0.62478 |  | 0 |  |  | 79.7915 | 0.62478 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км. | H_prj_107000_50956 | СлЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | А1500494 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.022673 |  | 0.022673 | [5 empty] | 0.022673 |  |  | 0 | 0.022673 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 36.4896 | 210.3598 |  | 57.6156 |  | 1.8155 |  | 4.1814 |  | 51.6187 |  |  | 152.7443 | 57.6156 |  | Увеличение стоимости объекта в связи с необходимостью включения дополнительных затарат по компенсационным высадкам
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | А1603408 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 32.1458 |  | 15.233 |  |  |  | 11.8351 |  | 3.3979 |  |  | 16.9127 | 15.233 |  | Выполнение работ связанных со страховым случаем
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 2.1044 |  | 0.79001 |  | 0.29145 |  | 0.49856 |  | 0 |  |  | 1.3143 | 0.79001 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  | 3.388 | 10.1182 |  | 7.8999 |  | 6.708 |  | 0.90456 |  | 0.28729 |  |  | 2.2183 | 7.8999 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | НД |  | НД |  |  | 5.72 | 6.3999 |  | 6.3999 |  |  |  | 6.3999 |  | 0 |  |  | 0 | 6.3999 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | НД |  | НД |  |  |  | 1.2298 |  | 0.79921 |  |  |  | 0.42999 |  | 0.36921 |  |  | 0.43058 | 0.79921 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.065908 |  | 0.065908 |  |  |  | 0.065908 |  | 0 |  |  | 0 | 0.065908 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.46675 |  | 0.46675 |  |  |  | 0.46675 |  | 0 |  |  | 0 | 0.46675 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | А1604675 | ТимЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.26185 | 0.62305 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.62305 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | НД |  | НД |  |  |  | 6.0594 |  | 0.40606 | [5 empty] | 0.40606 |  |  | 5.6533 | 0.40606 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 5.4974 | 18.6933 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 18.6933 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.39285 |  | 0.39285 | [5 empty] | 0.39285 |  |  | 5.1e-07 | 0.39285 |  | Объект включен в корректировку ИПР. Указанная ВЛ 110кВ является частью транзита ВЛ 110 кВ, который участвует в схеме перетока в республику Крым при выводе в ремонт сети 220кВ, отключение ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» может привести к введению графика временных ограничений как потребителей МО Крымский район, так и республики Крым.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.86858 | 9.9761 |  | 0.81094 |  |  |  | 0.080899 |  | 0.73004 |  |  | 9.1652 | 0.81094 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | А1602791 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.12907 | 9.8901 |  | 9.8901 |  |  |  | 0 |  | 9.8901 |  |  | 0 | 9.8901 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.4755 | 0.72076 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.72076 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | А54 | ТихЭС | НД | НД | НД |  |  | 6.025 | 6.6173 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 6.6173 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.3169 |  | 0.31216 | [5 empty] | 0.31216 |  |  | 0.0047333 | 0.31216 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.72076 |  | 0.60443 | [5 empty] | 0.60443 |  |  | 0.11633 | 0.60443 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.16902 |  | 0.169 | [5 empty] | 0.169 |  |  | 1.8389e-05 | 0.169 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.15304 |  | 0.14055 | [5 empty] | 0.14055 |  |  | 0.01249 | 0.14055 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.16775 |  | 0.16199 | [5 empty] | 0.16199 |  |  | 0.00576 | 0.16199 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.13526 |  | 0.13304 | [5 empty] | 0.13304 |  |  | 0.0022208 | 0.13304 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.045486 |  | 0.045 | [5 empty] | 0.045 |  |  | 0.000486 | 0.045 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.15154 |  | 0.14387 | [5 empty] | 0.14387 |  |  | 0.0076699 | 0.14387 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.12152 |  | 0.11482 | [5 empty] | 0.11482 |  |  | 0.0066989 | 0.11482 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.13671 |  | 0.12464 | [5 empty] | 0.12464 |  |  | 0.012066 | 0.12464 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.11543 |  | 0.115 | [5 empty] | 0.115 |  |  | 0.0004348 | 0.115 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.25438 |  | 0.21547 | [5 empty] | 0.21547 |  |  | 0.038912 | 0.21547 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.053352 |  | 0.053 | [5 empty] | 0.053 |  |  | 0.0003522 | 0.053 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.33183 |  | 0.31311 | [5 empty] | 0.31311 |  |  | 0.01872 | 0.31311 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.22551 |  | 0.19865 | [5 empty] | 0.19865 |  |  | 0.02686 | 0.19865 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.18121 |  | 0.17105 | [5 empty] | 0.17105 |  |  | 0.010168 | 0.17105 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | НД |  | НД |  |  | 0.70243 | 1.8644 |  | 1.8644 |  |  |  | 0.56402 |  | 1.3004 |  |  | 0 | 1.8644 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | НД |  | НД |  |  | 0.075115 | 20.9162 |  | 1.6281 |  |  |  | 1.1311 |  | 0.497 |  |  | 19.2882 | 1.6281 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | А1701168 | СочЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.1271 |  | 0.1271 | [5 empty] | 0.1271 |  |  | 0 | 0.1271 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | А1502095 | ТихЭС | НД |  | НД |  |  | 0.76171 | 0.050433 |  | 0.042746 | [5 empty] | 0.042746 |  |  | 0.007687 | 0.042746 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская |  | ЛенЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7, | G_prj_107000_49872 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.33825 |  | 0.13924 | [5 empty] | 0.13924 |  |  | 0.19901 | 0.13924 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Переустройство существующей ВЛ -110 кВ "Тургеневская -Дальняя, | А1701813 | КЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 17.4788 | 112.9206 |  | 112.9206 |  |  |  | 0 |  | 112.9206 |  |  | 0 | 112.9206 |  | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 505.1379 | 460.2233 | 18.2395 | 391.3005 | 243.5345 | 131.1671 | 19.2908 | 47.9815 | 43.3192 | 5.3331 | 73.7281 | 77.8526 | 107.1964 | 0 | 260.1333 | -5.171 | -3.793%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 329.9259 | 285.0113 | 10.4859 | 256.8615 | 208.1355 | 76.6611 | 19.2908 | 21.6753 | 36.623 | 4.9242 | 66.7481 | 50.0617 | 85.4736 | 0 | 180.2003 | -46.0007 | -37.5%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | НД | НД | НД | 107.1777 | 92.5119 | 10.4859 | 66.3479 | 53.4296 | 66.3479 | 0 | 21.6753 | 8.0144 | 0 | 18.7004 | 44.6726 | 26.7148 |  | 0 | 39.6331 | 148.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА | НД | НД | НД | 122.7419 | 105.9464 | 0 | 103.5671 | 103.5671 | 2.5303 | 15.5351 |  | 20.7134 | 2.5303 | 31.0701 | 0 | 36.2485 |  | 101.0369 | -64.7883 | -96.24% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 | ИА | НД | НД | НД | 36.8225 | 33.7544 | 0 | 33.7544 | 0.75803 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75803 |  | 33.7544 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | НД | НД | НД | 48.7167 | 39.9747 | 0 | 37.5568 | 37.5568 | 2.3939 | 3.7557 |  | 7.5114 | 2.3939 | 11.267 | 0 | 15.0227 |  | 35.1629 | -20.1402 | -89.38% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков, не проведена процедура выбора подрядчика для производства СМР
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | НД |  | НД |  |  |  | 2.8113 |  | 2.6163 | [5 empty] | 2.6163 |  |  | 0.19494 | 2.6163 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | НД | НД | НД | 14.4671 | 12.8239 | 0 | 12.8239 | 12.8239 | 2.7727 | 0 |  | 0.3838 | 0 | 5.7106 | 2.7727 | 6.7295 |  | 10.0512 | -3.3217 | -54.5% | задержка выполнения СМР в связи с отсутствием утвержденной ПСД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 175.212 | НД | 175.212 | 175.212 | 7.7535 | 134.439 | 35.399 | 54.506 | 0 | 26.3062 | 6.6962 | 0.40887 | 6.98 | 27.7909 | 21.7228 | 0 | 79.933 | 40.8298 | 298.5%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | НД | 175.212 | НД | 175.212 | 175.212 | 7.7535 | 134.439 | 35.399 | 53.9977 | 0 | 26.3062 | 6.6962 | 0 | 6.98 | 27.6915 | 21.7228 |  | 80.4413 | 40.3215 | 294.8% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | АрЭС | НД |  | НД |  |  |  | 5.155 |  | 0.50828 |  |  |  | 0.40887 |  | 0.099414 |  |  | 4.6467 | 0.50828 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1269.6059 | 1043.8384 | 46.5879 | 971.9384 | 867.676 | 17.5419 | 138.1103 | 4.4843 | 168.1886 | 0.54815 | 192.0927 | 12.5094 | 369.2844 | 0 | 954.3965 | -480.8497 | -96.48%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1269.6059 | 1043.8384 | 46.5879 | 971.9384 | 867.676 | 17.5419 | 138.1103 | 4.4843 | 168.1886 | 0.54815 | 192.0927 | 12.5094 | 369.2844 | 0 | 954.3965 | -480.8497 | -96.48%
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | КЭС | НД | НД | НД | 404.4003 | 312.4464 | 22.7918 | 278.4464 | 174.184 | 11.0141 | 66.1276 | 1.9528 | 34.8368 | 0 | 32.2552 | 9.0613 | 40.9644 |  | 267.4323 | -122.2055 | -91.73% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | НД | НД | НД | 703.3018 | 581.5497 | 23.7961 | 553.5497 | 553.5497 | 4.1113 | 30 | 2.5315 | 103.9639 | 0.54815 | 128.9802 | 1.0316 | 290.6055 |  | 549.4384 | -258.8329 | -98.44% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | КЭС | НД | НД | НД | 161.9039 | 149.8423 | 0 | 139.9423 | 139.9423 | 2.4165 | 41.9827 |  | 29.3879 | 0 | 30.8573 | 2.4165 | 37.7144 |  | 137.5258 | -99.8114 | -97.64% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 37.5738 | НД | 158.0319 | 145.9695 | 5.1565 | 184.8408 | 134.798 | 150.6671 | 50 | 14.8021 | 62.121 | 125.739 | 11 | 10.126 | 11.677 | 0 | 34.1737 | 27.5461 | 22.37%
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | НД | 37.5738 | НД | 37.5738 | 37.5738 | 5.1565 | 32.3958 | 32.3958 | 0.025967 | 0 | 0.020493 | 9.7187 | 0 | 11 | 0.005474 | 11.677 |  | 32.3698 | -20.6928 | -99.87% | В проекте скорректированной ИПР срок выполнения работ на объекте перенесен на более поздний в целях синхронизации с СИПР Краснодарского края.
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 120.4581 | 108.3958 | 0 | 152.4451 | 102.4022 | 150.6412 | 50 | 14.7817 | 52.4023 | 125.739 | 0 | 10.1206 | 0 |  | 1.8039 | 48.2389 | 47.11% | Согласно разработанной ПСД произошло увеличение стоимости объекта. Изменения внесены в корректировку ИПР Объект введен в эксплуатацию в июне 2017г.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 402.5109 | 402.5109 | 22.9494 | 313.0907 | 313.0907 | 110.2761 | 125.2363 | 47.806 | 125.2363 | 52.2443 | 31.3091 | 10.2258 | 31.3091 | 0 | 202.8146 | -171.5055 | -60.86%
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС | НД | НД | НД | 305.1892 | 305.1892 | 15.9539 | 236.9772 | 236.9772 | 78.3417 | 94.7909 | 44.062 | 94.7909 | 25.4857 | 23.6977 | 8.794 | 23.6977 |  | 158.6355 | -134.9378 | -63.27% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.4524 | 36.4524 | 0 | 32.2629 | 32.2629 | 28.0143 | 12.9052 |  | 12.9052 | 26.6943 | 3.2263 | 1.32 | 3.2263 |  | 4.2486 | -1.0224 | -3.521% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 | СлЭС | НД | НД | НД | 60.8694 | 60.8694 | 6.9955 | 43.8506 | 43.8506 | 3.9201 | 17.5402 | 3.744 | 17.5402 | 0.064268 | 4.3851 | 0.11184 | 4.3851 |  | 39.9305 | -35.5454 | -90.07% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 815.8106 | НД | 4182.4645 | 4133.2232 | 87.3558 | 4786.6377 | 3562.7733 | 592.1321 | 197.7481 | 303.33 | 1006.2199 | 107.0707 | 1317.8953 | 181.7315 | 1040.91 | 0 | 4194.5055 | -1929.7312 | -76.52%
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 | ИА/АрЭС | НД | НД | НД | 3200 | 3200 | 0.072326 | 3200 | 3200 | 0.29767 | 78.016 | 0.29767 | 977.739 | 0 | 1244.732 | 0 | 899.513 |  | 3199.7023 | -2300.1893 | -99.99% | Отсутствие утвержденной программы консолидации
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | НД | НД | НД | 1.6535 | 1.6535 | 0 | 1.6535 | 0.35946 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.35946 | 0 | 0 |  | 1.6535 | -0.35946 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | НД | НД | НД | 4.0515 | 4.0515 | 0 | 4.0515 | 0.90033 | 0.44583 | 0 |  | 0 | 0 | 0.90033 | 0.44583 | 0 |  | 3.6057 | -0.45451 | -50.48% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | НД | НД | НД | 2.478 | 2.478 | 0 | 2.478 | 0.6195 | 0.64209 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6195 | 0.64209 | 0 |  | 1.8359 | 0.022592 | 3.647% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | НД | НД | НД | 7.6995 | 7.6995 | 0 | 7.6995 | 1.2833 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 |  | 7.6995 | -1.2833 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | НД | НД | НД | 2.9183 | 2.9183 | 0 | 2.9183 | 0.83379 | 0.97763 | 0 |  | 0 | 0 | 0.83379 | 0.97763 | 0 |  | 1.9406 | 0.14385 | 17.25% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | НД | НД | НД | 6.886 | 6.886 | 0 | 6.886 | 0.7825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 |  | 6.886 | -0.7825 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | НД | НД | НД | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0.51 | -0.17 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | НД | НД | НД | 0.99275 | 0.99275 | 0 | 0.99275 | 0.397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 |  | 0.99275 | -0.397 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | НД | НД | НД | 0.744 | 0.744 | 0 | 0.744 | 0.186 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 |  | 0.744 | -0.186 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА | НД | НД | НД | 2.8965 | 2.8965 | 0 | 2.7034 | 0.1931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1931 |  | 2.7034 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА | НД | НД | НД | 3.5728 | 3.5728 | 0 | 3.3176 | 0.2552 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2552 |  | 3.3176 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА | НД | НД | НД | 5.442 | 5.442 | 0 | 5.0792 | 0.3628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 |  | 5.0792 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | НД | НД | НД | 12.46 | 12.46 | 0 | 12.46 | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  | 12.46 | -0.7 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | НД | НД | НД | 2.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0.1156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 |  | 2.89 | -0.1156 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | НД | НД | НД | 2.1714 | 2.1714 | 0 | 2.1714 | 0.1848 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 |  | 2.1714 | -0.1848 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | НД | НД | НД | 54.7368 | 54.7368 | 0 | 54.7368 | 17.8947 | 14.4018 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8947 | 14.4018 | 0 |  | 40.335 | -3.4929 | -19.52% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | НД | НД | НД | 2.21 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  | 2.21 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | НД | НД | НД | 1.2474 | 1.2474 | 0 | 1.2474 | 0.1848 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 |  | 1.2474 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | НД | НД | НД | 2.375 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0.475 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 |  | 2.375 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | НД | НД | НД | 4.24 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  | 4.24 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | НД | НД | НД | 1.3843 | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0.15381 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15381 |  | 1.3843 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | НД | НД | НД | 0.25087 | 0.25087 | 0 | 0.25087 | 0.062717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062717 |  | 0.25087 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | НД | НД | НД | 2.1019 | 2.1019 | 0 | 2.1019 | 0.55312 | 0.84446 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.84446 | 0.55312 |  | 1.2574 | 0.84446 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА | НД | НД | НД | 0.66088 | 0.66088 | 0 | 0.56647 | 0.18882 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18882 |  | 0.56647 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА | НД | НД | НД | 0.96207 | 0.96207 | 0 | 0.86586 | 0.096207 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096207 |  | 0.86586 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА | НД | НД | НД | 10.027 | 10.027 | 0 | 7.6677 | 1.1796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 |  | 7.6677 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА | НД | НД | НД | 6.3109 | 6.3109 | 0 | 4.9085 | 0.70121 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70121 |  | 4.9085 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА | НД | НД | НД | 18.2405 | 18.2405 | 0 | 16.8374 | 4.2093 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2093 |  | 16.8374 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА | НД | НД | НД | 3.5425 | 3.5425 | 0 | 2.9521 | 0.59041 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59041 |  | 2.9521 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА | НД | НД | НД | 3.8681 | 3.8681 | 0 | 3.2234 | 1.2894 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2894 |  | 3.2234 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | НД | НД | НД | 7.1725 | 7.1725 | 0 | 6.3287 | 1.2657 | 2.4736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4736 | 1.2657 |  | 3.8551 | 2.4736 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА | НД | НД | НД | 0.78057 | 0.78057 | 0 | 0.34692 | 0.08673 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08673 |  | 0.34692 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | НД | НД | НД | 1.7601 | 1.7601 | 0 | 1.1201 | 0.32002 | 0.42629 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42629 | 0.32002 |  | 0.69376 | 0.42629 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | НД | НД | НД | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.1734 | 0.14667 | 0.77384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77384 | 0.14667 |  | 0.39955 | 0.77384 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА | НД | НД | НД | 1.8677 | 1.8677 | 0 | 1.4786 | 0.46693 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46693 |  | 1.4786 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | НД | НД | НД | 0.72481 | 0.72481 | 0 | 0.62127 | 0.10354 | 0.17768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17768 | 0.10354 |  | 0.44359 | 0.17768 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | НД | НД | НД | 0.98194 | 0.98194 | 0 | 0.5356 | 0.2678 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2678 |  | 0.5356 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | НД | НД | НД | 0.79862 | 0.79862 | 0 | 0.66552 | 0.26621 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26621 |  | 0.66552 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | НД | НД | НД | 6.4607 | 6.4607 | 0 | 6.4607 | 0.58734 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58734 |  | 6.4607 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | ИА | НД | НД | НД | 0.56277 | 0.56277 | 0 | 0.56277 | 0.28139 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28139 |  | 0.56277 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | НД | НД | НД | 0.45359 | 0.45359 | 0 | 0.45359 | 0.1134 | 0.11339 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11339 | 0.1134 |  | 0.34021 | 0.11339 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | НД | НД | НД | 12.6567 | 12.6567 | 0 | 11.4318 | 3.2662 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2662 |  | 11.4318 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | НД | НД | НД | 12.8364 | 12.8364 | 0 | 6.0407 | 1.8877 | 1.4875 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 1.8877 |  | 4.5532 | 1.4875 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | НД | НД | НД | 72.5448 | 72.5448 | 0 | 58.0358 | 14.509 | 14.376 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.376 | 14.509 |  | 43.6598 | 14.376 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА | НД | НД | НД | 66.0383 | 66.0383 | 0 | 56.6043 | 9.434 | 9.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.434 |  | 47.4243 | 9.18 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | НД | НД | НД | 8.96 | 8.96 | 0 | 5.376 | 0.896 | 1.5693 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5693 | 0.896 |  | 3.8067 | 1.5693 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | НД | НД | НД | 11.3053 | 11.3053 | 0 | 31.438 | 11.3053 | 31.438 | 0 |  | 0 | 31.438 | 0 | 0 | 11.3053 |  | 0 | 31.438 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА | НД | НД | НД | 18 | 18 | 0 | 12 | 12 | 5.5454 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 6.4546 | 5.5454 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | НД | НД | НД | 3.82 | 3.82 | 0 | 2.2392 | 1.91 | 2.2392 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |  | 3e-06 | 2.2392 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | НД | НД | НД | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |  | 1.77 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | НД | НД | НД | 0.58481 | 0.58481 | 0 | 0.83357 | 0.58481 | 0.83357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.83357 | 0.58481 |  | 0 | 0.83357 |  | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | НД | НД | НД | 19.84 | 19.84 | 0 | 12.15 | 12.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 |  | 12.15 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | НД | НД | НД | 16.928 | 16.928 | 0 | 16.928 | 16.928 | 16.9041 | 16.928 | 16.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.023832 | -0.023832 | -0.1408% | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | НД | НД | НД | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.68e-08 | -8.68e-08 | -5.84e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | НД | НД | НД | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1e-07 | -3.1e-07 | -1.1e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 124.267 |  | 3.7639 |  |  |  | 3.7639 |  | 0 |  |  | 120.5031 | 3.7639 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 31.548 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 31.548 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.55337 |  | 0.08622 |  |  |  | 0.08622 |  | 0 |  |  | 0.46715 | 0.08622 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.23569 |  | 0.16407 |  |  |  | 0.16407 |  | 0 |  |  | 0.071621 | 0.16407 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.12316 |  | 0.089461 |  |  |  | 0.089461 |  | 0 |  |  | 0.033698 | 0.089461 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.22043 |  | 0.15285 |  |  |  | 0.15285 |  | 0 |  |  | 0.067588 | 0.15285 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 9.23 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 9.23 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 12.272 |  | 12.2673 |  |  |  | 12.2673 |  | 0 |  |  | 0.00472 | 12.2673 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА/КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.06486 |  | 0.06486 | [5 empty] | 0.06486 |  |  | 0 | 0.06486 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА/КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.04991 |  | 0.04991 | [5 empty] | 0.04991 |  |  | 0 | 0.04991 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА/КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.06191 |  | 0.06191 | [5 empty] | 0.06191 |  |  | 0 | 0.06191 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА/ТихЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.23692 |  | 0.23692 | [5 empty] | 0.23692 |  |  | 0 | 0.23692 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 1.36 |  | 1.3452 | [5 empty] | 1.3452 |  |  | 0.014802 | 1.3452 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | G_prj_107000_50000 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 8.694 |  | 8.694 |  | 8.694 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.0058e-06 | 8.694 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | G_prj_107000_49999 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 13.414 |  | 13.414 |  | 13.414 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13.414 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | F_prj_107000_48937 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 33.204 |  | 5.534 |  | 5.534 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27.67 | 5.534 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | F_prj_107000_48933 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 88.274 |  | 44.137 |  | 44.137 |  | 0 |  | 0 |  |  | 44.137 | 44.137 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | G_prj_107000_49998 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 6.028 |  | 6.028 |  | 6.028 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6.028 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | G_prj_107000_50005 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 8.232 |  | 8.232 |  | 8.232 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.088e-05 | 8.232 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | G_prj_107000_50001 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 11.678 |  | 11.678 |  | 11.678 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.7944e-06 | 11.678 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | G_prj_107000_50003 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 12.658 |  | 12.658 |  | 12.658 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5966e-06 | 12.658 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | F_prj_107000_48922 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 0 | 44.007 |  | 4.007 |  | 4.007 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40 | 4.007 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.12262 |  | 0.087375 |  | 0.087375 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.035246 | 0.087375 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 0.60876 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25876 | 0.35 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 66.7409 |  | 66.7409 |  | 60.0668 |  | 6.6741 |  | 0 |  |  | 0 | 66.7409 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА/ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 9.2303 |  | 0.498 | [5 empty] | 0.498 |  |  | 8.7323 | 0.498 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ИА/ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.499 |  | 0.42288 | [5 empty] | 0.42288 |  |  | 0.076119 | 0.42288 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | H_prj_107000_51089 | ИА/ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.498 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.098 | 0.4 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | НД |  | НД |  |  |  | 4.0052 |  | 3.599 | [5 empty] | 3.599 |  |  | 0.4062 | 3.599 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение серверного оборудования | G_prj_107000_49994 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 4.755 |  | 4.755 |  |  |  | 4.755 |  | 0 |  |  | 0 | 4.755 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 | H_prj_107000_60006 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 0.05125 |  | 0.05125 | [5 empty] | 0.05125 |  |  | 0 | 0.05125 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser | H_prj_107000_60003 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 0.062 |  | 0.062 | [5 empty] | 0.062 |  |  | 0 | 0.062 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 2.9017 |  | 2.9017 | [5 empty] | 2.9017 |  |  | 0 | 2.9017 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 | H_prj_107000_60005 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 0.082512 |  | 0.082512 | [5 empty] | 0.082512 |  |  | 0 | 0.082512 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875- 1i | G_prj_107000_50813 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 0.199 |  | 0.199 | [5 empty] | 0.199 |  |  | 0 | 0.199 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 0.88347 |  | 0.88347 | [5 empty] | 0.88347 |  |  | 0 | 0.88347 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС | H_prj_107000_60002 | ИА/СочЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.485 |  | 0.485 |  |  |  | 0.485 |  | 0 |  |  | 0 | 0.485 |  | погашение кредиторской задолженности за оборудование, поставленное в 2016
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | НД | НД | НД | 17 | 17 | 2.5 | 14.5 | 8.35 | 6.35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.35 | 2.35 | 2 |  | 8.15 | 0 | 0% | Затраты по НИОКР
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | НД | НД | НД | 12.7945 | 12.7945 | 3.5533 | 9.2411 | 7.6803 | 2.8283 | 0 |  | 2.8283 | 2.8283 | 2.5915 | 0 | 2.2605 |  | 6.4128 | -2.5915 | -47.82% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | НД | НД | НД | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.227 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 |  | 5 | 0 |  | Задержка проведения ТЗП
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | НД | НД | НД | 16 | 16 | 0 | 16 | 7.4851 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.4851 | 0 | 0 |  | 16 | -7.4851 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 99.6357 | 86.0779 | 0 | 101.3274 | 63.784 | 101.3274 | 9.5676 | 0.49999 | 12.7568 | 0 | 19.1352 | 100.8274 | 22.3244 |  | 0 | 59.8678 | 144.4% | Согласно разработанной ПСД произошло увеличение стоимости объекта. Изменения внесены в корректировку ИПР
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | А1500757 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.033866 |  | 0.033866 | [5 empty] | 0.033866 |  |  | 0 | 0.033866 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системыоповещенияо пожаре, здания расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 119" (Оснащение системами пожарной автоматики зданий и сооружений производственной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети по ул. Лукьяненко, 119) | H_prj_107000_50964 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 2.7497 |  | 0.17373 | [5 empty] | 0.17373 |  |  | 2.5759 | 0.17373 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 | АдЭС | НД | НД | НД | 29.1802 | 27.8102 | 1.1732 | 20.8756 | 2.7022 | 20.8756 | 2.7022 | 1.0034 | 0 | 19.8722 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.1734 | 672.5% | Оплата за принятые в 2017 году объемы выполненных работ, которые были запланированы к выполнению в 2016 году
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | НД | 31.8321 | НД | 33.7421 | 28.4015 | 0 | 26.3437 | 3.3347 | 23.7311 | 3.3347 | 0.83603 | 0 | 16.479 | 0 | 6.416 | 0 |  | 2.6127 | 20.3963 | 611.6% | Выполнение работ запланированных в 2016 году
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | НД | НД | НД | 212.9947 | 190.6254 | 0 | 153.6254 | 54 | 5.685 | 0 | 4.0909 | 10.8 | 1.594 | 16.2 | 0 | 27 |  | 147.9404 | -21.315 | -78.94% | Длительное согласование и подписание договора подряда подрядчиком
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | F_prj_107000_48176 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 16.0738 |  | 0.58 | [5 empty] | 0.58 |  |  | 15.4938 | 0.58 |  | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.3489 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | 1.1069 |  | 0 |  | 0.066949 | 0 | 0.54388 | 0 | 0.49604 |  | 1.1069 | -0.61083 | -100% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | ИА | НД | НД | НД | 28.3274 | 24.3134 | 1.9693 | 24.3134 | 0.826 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 |  | 24.3134 | 0 |  | Выполнение работ на объекте включенном в ИПР 2016
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49046 | 4.3868 |  | 1.7266 |  | 1.4828 |  | 0 |  | 0.2438 |  |  | 2.6601 | 1.7266 |  | Объект включен в корректировку ИПР, на основании замечаний выездной комиссионной проверкой технической укрепленности ПС 110 кВ «Тонкий мыс», которая была категорирована в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», (письмо от 16.03.2016 КЭ/10/155) .
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | НД |  | НД |  |  |  | 4.9075 |  | 0.49999 | [5 empty] | 0.49999 |  |  | 4.4075 | 0.49999 |  | Объект включен в корректировку ИПР, на основании замечаний выездной комиссионной проверкой технической укрепленности ПС 110 кВТроицкий водозабор», которая была категорирована в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», (письмо от 16.03.2016 КЭ/10/155) .
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | НД | НД | НД | 1.1776 | 0.94813 | 0 | 0.94813 | 0.94813 |  | 0 |  | 0.028863 | 0 | 0.43063 | 0 | 0.48864 |  | 0.94813 | -0.45949 | -100% | Длительность процедуры согласования ТЗ на ПИР, и заключение договора на ПИР только в 3 квартале.
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | НД |  | НД |  |  |  | 2.2328 |  | 2.2291 | [5 empty] | 2.2291 |  |  | 0.0036874 | 2.2291 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | НД | НД | НД | 44.3709 | 42.2531 | 0 | 42.146 | 42.146 | 0.070126 | 42.146 |  | 0 | 0.070126 | 0 | 0 | 0 |  | 42.0758 | -42.0758 | -99.83% | заключение соглашения о реструктуризации задолженности
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | F_prj_107000_48179 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.3219 | 7.1189 |  | 3.6513 |  |  |  | 3.2554 |  | 0.39588 |  |  | 3.4676 | 3.6513 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | НД | НД | НД |  |  |  | 2.3277 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2.3277 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700224 | ЮЗЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 4.26 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 4.26 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700222 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 15.9097 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 15.9097 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700223 | АдЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 13.6741 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.6741 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" | G_prj_107000_49893 | СочЭС | НД |  | НД |  |  |  | 9.0502 |  | 1.9001 | [5 empty] | 1.9001 |  |  | 7.1501 | 1.9001 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 24.3136 |  | 24.3136 |  | 24.3136 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 24.3136 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | НД | НД | НД |  |  | 76.8644 | 115.7556 |  | 24.2805 |  | 24.2805 |  | 0 |  | 0 |  |  | 91.4751 | 24.2805 |  | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер "В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения", 1200227 | H_prj_107000_50970 | ИА | НД |  | НД | [14 empty] | 0 | 0
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | А1500743 | СочЭС | НД |  | НД |  |  |  | 1.0957 |  | 1.0957 |  |  |  | 1.0957 |  | 0 |  |  | 0 | 1.0957 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | H_prj_107000_60049 | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 | [5 empty] | 6.5 |  |  | 0 | 6.5 |  | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО Кубаньэнерго |  | ИА | НД |  | НД |  |  |  | 1.2781 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.2781 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС |  | ЛенЭС | НД |  | НД |  |  | 0.37886 | [11 empty] | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.03203 | 2.2342 |  | 1.8964 |  | 1.8964 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3378 | 1.8964 |  | Погашение кредиторской задолженности
2 | Республика Адыгея | Г | НД | НД | НД | НД | 2024.6405 | 1804.3293 | 577.8581 | 1363.9859 | 747.1978 | 466.015 | 116.752 | 152.0923 | 153.94 | 90.808 | 250.9923 | 223.1147 | 225.5136 | 0 | 897.971 | -55.6692 | -10.67%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 545.7595 | 545.7595 | 0.49736 | 452.0056 | 90.9635 | 88.6465 | 11.5505 | 42.6801 | 25.2954 | 22.6654 | 30.3411 | 23.301 | 23.7766 | 0 | 363.359 | 21.4596 | 31.94%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 545.7595 | 545.7595 | 0.49736 | 452.0056 | 90.9635 | 88.6465 | 11.5505 | 42.6801 | 25.2954 | 22.6654 | 30.3411 | 23.301 | 23.7766 | 0 | 363.359 | 21.4596 | 31.94%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 203.8078 | 203.8078 | НД | 160.7456 | 33.866 | 52.2485 | 4.2372 | 29.2098 | 9.3518 | 14.0093 | 11.427 | 9.0294 | 8.85 |  | 108.4971 | 27.2324 | 108.9% | Погашение кредиторской задолженности и выполнение работ на дополнительных объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 332.5286 | 332.5286 | НД | 262.2691 | 55.255 | 32.912 | 6.9133 | 13.1778 | 15.3635 | 7.9797 | 18.6441 | 11.7546 | 14.3341 |  | 229.3571 | -8.0089 | -19.57% | экономия по финансированию связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2.3558 | 2.3558 | НД | 1.8425 | 0.46062 |  | 0.1 |  | 0.145 | 0 | 0.0675 | 0 | 0.14812 |  | 1.8425 | -0.3125 | -100% | несвоевременное предоставление подрядчиком расчетных документов
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 7.0674 | 7.0674 | НД | 5.5275 | 1.3819 | 1.2761 | 0.3 | 0.29258 | 0.435 | 0.67642 | 0.2025 | 0.30705 | 0.44437 |  | 4.2514 | 0.33855 | 36.11% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.49736 | 21.6209 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 19.4109 | 2.21
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0 | 16.9587 |  | 2.21 | [5 empty] | 2.21 |  |  | 14.7487 | 2.21 |  | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | А1301555 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.49736 | 4.6623 | [7 empty] | 0 |  |  | 4.6623 | 0 |  | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 31.8321 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1418.0333 | 1198.337 | 577.3607 | 851.7475 | 646.14 | 377.3684 | 105.2015 | 109.4122 | 124.9237 | 68.1426 | 220.6512 | 199.8136 | 195.3636 | 0 | 474.3791 | -73.408 | -16.28%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1368.9357 | 1152.5823 | 573.4205 | 799.1683 | 602.9079 | 367.1887 | 105.2015 | 104.0767 | 122.5559 | 66.5421 | 219.4392 | 196.5699 | 155.7113 | 0 | 431.9796 | -80.0078 | -17.89%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1368.9357 | 1152.5823 | 573.4205 | 799.1683 | 602.9079 | 367.1887 | 105.2015 | 104.0767 | 122.5559 | 66.5421 | 219.4392 | 196.5699 | 155.7113 | 0 | 431.9796 | -80.0078 | -17.89%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | НД | 707.7754 | НД | 707.7754 | 588.8329 | 308.8664 | 311.1784 | 179.4932 | 135.0047 | 75.2015 | 36.785 | 33.602 | 40.5183 | 30.4031 | 57.7013 | 40.2866 |  | 176.1737 | -4.202 | -3.019% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | НД | 44.3709 | НД | 533.2912 | 460.1417 | 108.7836 | 374.1517 | 374.1517 | 131.773 | 30 | 20.9337 | 77.0249 | 12.79 | 172.4092 | 98.0492 | 94.7176 |  | 242.3787 | -147.6611 | -52.84% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | НД | НД | НД | 125.8863 | 101.8501 | 92.7615 | 52.8041 | 47.5054 | 52.8041 | 0 | 1.2295 | 11.8764 | 13.2338 | 16.6269 | 38.3408 | 19.0022 |  | 0 | 24.3009 | 85.26% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 1.4829 | 0 |  | 0.05259 | 0 | 0 | 1.4829 | 1.705 |  | 0.27463 | 1.4304 | 2720% | Оплата за досрочно выполненные работы подрядчиком
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | НД | НД | НД |  |  | 62.9831 | 37.8518 |  | 37.8518 |  | 37.3547 |  | 0 |  | 0.49706 |  |  | 0 | 37.8518 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | А1500749 | КЭС | НД |  | НД |  |  |  | 0.49847 |  | 0.49847 | [5 empty] | 0.49847 |  |  | 0 | 0.49847 |  | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | НД | НД | НД |  |  | 0.02599 | 20.9262 |  | 7.7738 |  | 7.7738 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13.1525 | 7.7738 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 49.0977 | 45.7547 | 3.9402 | 52.5793 | 43.2321 | 10.1797 | 0 | 5.3355 | 2.3679 | 1.6005 | 1.212 | 3.2438 | 39.6522 | 0 | 42.3995 | 6.5998 | 184.4%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 49.0977 | 45.7547 | 3.9402 | 52.5793 | 43.2321 | 10.1797 | 0 | 5.3355 | 2.3679 | 1.6005 | 1.212 | 3.2438 | 39.6522 | 0 | 42.3995 | 6.5998 | 184.4%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | НД | НД | НД | 7.124 | 6.5626 | 0.49886 | 6.8327 | 4.04 | 6.8327 | 0 | 1.9884 | 0 | 1.6005 | 1.212 | 3.2438 | 2.828 |  | 0 | 5.6207 | 463.8% | Оплата за выполненные в 2016 году работы по разработке ПИР и за досрочно выполненные работы по СМР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 | АдЭС | НД | НД | НД | 41.9737 | 39.1921 | 0 | 39.1921 | 39.1921 |  | 0 |  | 2.3679 | 0 | 0 | 0 | 36.8242 |  | 39.1921 | -2.3679 | -100% | объект исключен из скорректированной ИПР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | НД | НД | НД |  |  | 3.4413 | 6.5544 |  | 3.347 |  | 3.347 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.2074 | 3.347 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 60.8477 | 60.2328 | 0 | 60.2328 | 10.0943 | 0 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 6.3734 | 0 | 60.2328 | -3.7209 | -100%
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 | КЭС | НД | НД | НД | 60.8477 | 60.2328 | 0 | 60.2328 | 10.0943 |  | 0 |  | 3.7209 |  | 0 | 0 | 6.3734 |  | 60.2328 | -3.7209 | -100%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9125.4551 | 0 | 0 | 2311.793 | 6813.6621 | 5221.6751 | 0 | 0 | 2292.0897 | 2929.5853 | 3450.9559 | 0 | 0 | 639.8405 | 2811.1154 | 1986.6822 | 0 | 0 | 880.8566 | 1105.8256
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 9 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 9 месяцев 2017 года _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 9125.4551 | 0 | 0 | 2311.793 | 6813.6621 | 5221.6751 | 0 | 0 | 2292.0897 | 2929.5853 | 3450.9559 | 0 | 0 | 639.8405 | 2811.1154 | 1986.6822 | 0 | 0 | 880.8566 | 1105.8256
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 3178.5881 | 0 | 0 | 716.5242 | 2462.0639 | 1927.2375 | 0 | 0 | 608.0748 | 1319.1627 | 984.8963 | 0 | 0 | 206.949 | 777.9474 | 677.1559 | 0 | 0 | 172.5703 | 504.5855
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 2517.9884 | 0 | 0 | 1216.2332 | 1301.7552 | 2423.8203 | 0 | 0 | 1110.5452 | 1313.2751 | 913.7624 | 0 | 0 | 316.473 | 597.2895 | 1094.9336 | 0 | 0 | 520.8513 | 574.0823
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 498.3916 | 0 | 0 | 133.2196 | 365.172 | 17.5419 | 0 | 0 | 7.6508 | 9.8911 | 192.0927 | 0 | 0 | 32.2552 | 159.8375 | 12.5094 | 0 | 0 | 5.698 | 6.8115
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 126.8419 | 0 | 0 | 24.4396 | 102.4022 | 150.6671 | 0 | 0 | 0.025967 | 150.6412 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0.005474 | 10.1206
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 281.7817 | 0 | 0 | 0 | 281.7817 | 110.2761 | 0 | 0 | 0 | 110.2761 | 31.3091 | 0 | 0 | 0 | 31.3091 | 10.2258 | 0 | 0 | 0 | 10.2258
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 2521.8633 | 0 | 0 | 221.3763 | 2300.487 | 592.1321 | 0 | 0 | 565.7929 | 26.3392 | 1317.8953 | 0 | 0 | 73.1633 | 1244.732 | 181.7315 | 0 | 0 | 181.7315 | 0
1 | Краснодарский край | Г | НД | 8603.7709 | 0 | 0 | 2070.1679 | 6533.603 | 4755.6601 | 0 | 0 | 1866.6336 | 2889.0265 | 3199.9636 | 0 | 0 | 561.3924 | 2638.5712 | 1763.5675 | 0 | 0 | 663.8591 | 1099.7084
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 3111.4012 | 0 | 0 | 649.9623 | 2461.4389 | 1838.5909 | 0 | 0 | 522.4755 | 1316.1154 | 954.5552 | 0 | 0 | 176.7429 | 777.8124 | 653.8548 | 0 | 0 | 151.5986 | 502.2562
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 3111.4012 | 0 | 0 | 649.9623 | 2461.4389 | 1838.5909 | 0 | 0 | 522.4755 | 1316.1154 | 954.5552 | 0 | 0 | 176.7429 | 777.8124 | 653.8548 | 0 | 0 | 151.5986 | 502.2562
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 301.0372 | 0 | 0 | 301.0372 | 0 | 299.7321 |  |  | 299.7321 |  | 78.2234 | 0 | 0 | 78.2234 | 0 | 78.8241 | 0 | 0 | 78.8241 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 333.0259 | 0 | 0 | 333.0259 | 0 | 209.6604 |  |  | 209.5159 | 0.14446 | 91.7055 | 0 | 0 | 91.7055 | 0 | 66.0807 | 0 | 0 | 65.9362 | 0.14446
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 4.4518 | 0 | 0 | 2.2259 | 2.2259 | 0 |  |  |  |  | 1.9079 | 0 | 0 | 0.95395 | 0.95395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 27.3467 | 0 | 0 | 13.6733 | 13.6733 | 48.4038 |  |  | 11.665 | 36.7388 | 11.72 | 0 | 0 | 5.86 | 5.86 | 24.3159 | 0 | 0 | 5.5535 | 18.7624
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НДТП | 2445.5397 | 0 | 0 | 0 | 2445.5397 | 1280.7947 | 0 | 0 | 1.5626 | 1279.2321 | 770.9984 | 0 | 0 | 0 | 770.9984 | 484.6342 | 0 | 0 | 1.2849 | 483.3493
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 1340.8886 | 0 | 0 | 0 | 1340.8886 | 36.6127 |  |  |  | 36.6127 | 425.8009 | 0 | 0 | 0 | 425.8009 | 29.0264 | 0 | 0 | 0 | 29.0264
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 918.9386 | 0 | 0 | 0 | 918.9386 | 851.6433 |  |  | 0.7753 | 850.868 | 291.8102 | 0 | 0 | 0 | 291.8102 | 242.1784 | 0 | 0 | 0.7753 | 241.4031
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 9.9604 | 0 | 0 | 0 | 9.9604 | 9.1912 |  |  |  | 9.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0212 | 0 | 0 | 0 | 8.0212
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 5.7567 | 0 | 0 | 0 | 5.7567 | 9.0315 |  |  |  | 9.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 0.00073
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 106.765 | 0 | 0 | 0 | 106.765 | 57.8529 |  |  |  | 57.8529 | 33.9034 | 0 | 0 | 0 | 33.9034 | 1.1745 | 0 | 0 | 0 | 1.1745
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 61.3569 | 0 | 0 | 0 | 61.3569 | 33.7519 |  |  |  | 33.7519 | 19.484 | 0 | 0 | 0 | 19.484 | 0.6223 | 0 | 0 | 0 | 0.6223
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | А1601298 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3967 |  |  | 0.0018 | 9.3949 | [5 empty] | 6.6475 | 0 | 0 | 0 | 6.6475
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | А1501804 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 0 | 0 | 0.78546 | 0.37429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73406 | 0 | 0 | 0.50955 | 0.22451
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | А1300378 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 |  |  |  | 0.024427 | [5 empty] | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0.024427
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | А1200838 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 |  |  |  | 0.022998 | [5 empty] | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0.022998
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | А1300376 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 |  |  |  | 0.029134 | [5 empty] | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0.029134
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | А1402128 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 |  |  |  | 0.89768 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9634 |  |  |  | 5.9634 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75263 |  |  |  | 0.75263 | [5 empty] | 0.55487 | 0 | 0 | 0 | 0.55487
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25593 |  |  |  | 0.25593 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | А1600681 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7547 |  |  |  | 167.7547 | [5 empty] | 139.6615 | 0 | 0 | 0 | 139.6615
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94105 |  |  |  | 0.94105 | [5 empty] | 0.018569 | 0 | 0 | 0 | 0.018569
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15352 |  |  |  | 0.15352 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 |  |  |  | 0.13874 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | А1701621 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 |  |  |  | 0.1336 | [5 empty] | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0.1336
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.934 |  |  |  | 8.934 | [5 empty] | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 8.39
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6195 |  |  |  | 2.6195 | [5 empty] | 0.52389 | 0 | 0 | 0 | 0.52389
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | А1400811 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72383 |  |  |  | 0.72383 | [5 empty] | 0.12019 | 0 | 0 | 0 | 0.12019
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 |  |  |  | 7.0248 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 |  |  |  | 3.8853 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1525 |  |  |  | 2.1525 | [5 empty] | 1.2337 | 0 | 0 | 0 | 1.2337
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 |  |  |  | 1.1947 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3269 |  |  |  | 3.3269 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | А1701361 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15517 |  |  |  | 0.15517 | [5 empty] | 0.15517 | 0 | 0 | 0 | 0.15517
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | А1401129 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 |  |  |  | 0.0056574 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | А1400450 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 |  |  |  | 0.020655 | [5 empty] | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0.020655
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | А1401129 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 |  |  |  | 0.033821 | [5 empty] | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0.033821
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | А1501516 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 |  |  |  | 0.1459 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | А1601327 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 |  |  |  | 12.5999 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | А1501695 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 |  |  |  | 0.15389 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | А1501794 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 |  |  |  | 0.00027301 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | А1400634,А1502465 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 |  |  |  | 0.64393 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Стр. двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик заяв. ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9139 | 0 | 0 | 0 | 13.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8368 | 0 | 0 | 0 | 12.8368
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | А1503545 А1301554 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43406 |  |  |  | 0.43406 | [5 empty] | 0.26748 | 0 | 0 | 0 | 0.26748
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | А1600104 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 |  |  |  | 3.3954 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | А1700554 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 |  |  |  | 1.5014 | [5 empty] | 1.3926 | 0 | 0 | 0 | 1.3926
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | А1602828 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |  |  |  | 0.244 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | А1700250 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 |  |  |  | 1.1035 | [5 empty] | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 0.82361
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | А1503418 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090744 |  |  |  | 0.090744 | [5 empty] | 0.090744 | 0 | 0 | 0 | 0.090744
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4987 |  |  |  | 16.4987 | [5 empty] | 16.4987 | 0 | 0 | 0 | 16.4987
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | А1503388 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 |  |  |  | 0.024054 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | А1700465 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048581 |  |  |  | 0.048581 | [5 empty] | 0.048581 | 0 | 0 | 0 | 0.048581
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2387 |  |  |  | 2.2387 | [5 empty] | 2.2387 | 0 | 0 | 0 | 2.2387
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | А1604305 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | А1601059 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | А1700414 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево (Договор ТП №20102-16-00310734-1 от 23.08.2016 | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1874 |  |  |  | 8.1874 | [5 empty] | 8.1874 | 0 | 0 | 0 | 8.1874
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская (Договор ТП №20102-16-00310746-1 от 23.08.2016) | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0832 |  |  |  | 2.0832 | [5 empty] | 2.0832 | 0 | 0 | 0 | 2.0832
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | А1300144 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83785 |  |  |  | 0.83785 | [5 empty] | 0.83785 | 0 | 0 | 0 | 0.83785
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | А1700848 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | А1701451 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | А1603406 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86475 |  |  |  | 0.86475 | [5 empty] | 0.00080317 | 0 | 0 | 0 | 0.00080317
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 2067.212 | 0 | 0 | 1044.8909 | 1022.3211 | 2046.4519 | 0 | 0 | 770.6884 | 1275.7634 | 693.1113 | 0 | 0 | 268.231 | 424.8803 | 895.12 | 0 | 0 | 324.8256 | 570.2944
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 1872.8378 | 0 | 0 | 850.5166 | 1022.3211 | 1667.9305 | 0 | 0 | 539.2021 | 1128.7284 | 589.8604 | 0 | 0 | 164.9801 | 424.8803 | 610.0959 | 0 | 0 | 171.3988 | 438.6971
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 1872.8378 | 0 | 0 | 850.5166 | 1022.3211 | 1667.9305 | 0 | 0 | 539.2021 | 1128.7284 | 589.8604 | 0 | 0 | 164.9801 | 424.8803 | 610.0959 | 0 | 0 | 171.3988 | 438.6971
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 77.4043 |  |  | 77.4043 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.42175 | 0 | 0 | 0.42175 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 176.1598 | 0 | 0 | 0 | 176.1598 | 30.4318 |  |  |  | 30.4318 | 51.9521 | 0 | 0 | 0 | 51.9521 | 2.5023 | 0 | 0 | 0 | 2.5023
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 157.5263 | 0 | 0 | 0 | 157.5263 | 1.6836 |  |  |  | 1.6836 | 157.5263 | 0 | 0 | 0 | 157.5263 | 0.48388 | 0 | 0 | 0 | 0.48388
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 93.3446 | 0 | 0 | 0 | 93.3446 | 111.7855 |  |  | 42.0945 | 69.691 | 38.3095 | 0 | 0 | 0 | 38.3095 | 79.3314 | 0 | 0 | 42.0945 | 37.2369
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 154.1908 | 0 | 0 | 0 | 154.1908 | 111.3772 |  |  | 14.0928 | 97.2844 | 31.3516 | 0 | 0 | 0 | 31.3516 | 69.0351 | 0 | 0 | 14.0928 | 54.9423
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 325.1134 | 0 | 0 | 325.1134 | 0 | 335.1064 |  |  | 148.2702 | 186.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9141 | 0 | 0 | 19.4108 | 35.5033
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 78.3102 | 0 | 0 | 0 | 78.3102 | 73.6132 |  |  | 16.902 | 56.7112 | 12.0103 | 0 | 0 | 0 | 12.0103 | 38.4139 | 0 | 0 | 16.902 | 21.5119
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | А1500750 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49929 |  |  | 0.49929 | [6 empty] | 0.49929 | 0 | 0 | 0.49929 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 161.9433 | 0 | 0 | 0 | 161.9433 | 77.5858 |  |  |  | 77.5858 | 35.3883 | 0 | 0 | 0 | 35.3883 | 41.9878 | 0 | 0 | 0 | 41.9878
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 71.8247 | 0 | 0 | 0 | 71.8247 | 49.1674 |  |  |  | 49.1674 | 71.8247 | 0 | 0 | 0 | 71.8247 | 17.7827 | 0 | 0 | 0 | 17.7827
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 | КЭС | 45.063 | 0 | 0 | 0 | 45.063 | 125.4995 |  |  | 4.8926 | 120.607 | 2.7991 | 0 | 0 | 0 | 2.7991 | 98.6783 | 0 | 0 | 4.8926 | 93.7858
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 21.3206 | 0 | 0 | 21.3206 | 0 | 13.199 |  |  | 13.199 |  | 21.3206 | 0 | 0 | 21.3206 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 2.5108 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 74.7611 | 0 | 0 | 74.7611 | 0 | 5.9594 |  |  | 5.9594 |  | 34.5051 | 0 | 0 | 34.5051 | 0 | 5.9594 | 0 | 0 | 5.9594 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | ЛенЭС | 4.8046 | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.8046 | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 83.9583 | 0 | 0 | 0 | 83.9583 | 10.991 |  |  |  | 10.991 | 23.7184 | 0 | 0 | 0 | 23.7184 | 3.2809 | 0 | 0 | 0 | 3.2809
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 | КЭС | 4.538 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.538 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 15.8086 | 0 | 0 | 15.8086 | 0 | 1.443 |  |  | 1.443 |  | 12.2956 | 0 | 0 | 12.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | А1302668 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49963 |  |  | 0.49963 | [6 empty] | 0.49963 | 0 | 0 | 0.49963 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9489 |  |  | 8.9489 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 132.9131 | 0 | 0 | 132.9131 | 0 | 110.2322 |  |  | 110.2322 |  | 61.3445 | 0 | 0 | 61.3445 | 0 | 10.1499 | 0 | 0 | 10.1499 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 121.0486 | 0 | 0 | 121.0486 | 0 | 10.9283 |  |  | 10.9283 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" | А1701167 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48629 |  |  | 0.48629 | [6 empty] | 0.48629 | 0 | 0 | 0.48629 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 5.0626 | 0 | 0 | 5.0626 | 0 | 0.45403 |  |  | 0.45403 |  | 4.8196 | 0 | 0 | 4.8196 | 0 | 0.45403 | 0 | 0 | 0.45403 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 0.44257 | 0 | 0 | 0.44257 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 | КЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0.1732 |  |  | 0.1732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0 | 0 | 0.1732 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 | ЛенЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | СлЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0.083972 |  |  | 0.083972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083972 | 0 | 0 | 0.083972 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0.19483 |  |  | 0.19483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19483 | 0 | 0 | 0.19483 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 32.7043 | 0 | 0 | 32.7043 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.3522 | 0 | 0 | 16.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | А1601301 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91135 |  |  | 0.91135 | [6 empty] | 0.42095 | 0 | 0 | 0.42095 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | А1500753 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49993 |  |  | 0.49993 | [6 empty] | 0.49993 | 0 | 0 | 0.49993 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 2.6685 | 0.016529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.4081 | 0.0055087
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3942 |  |  | 30.3942 | [6 empty] | 23.5859 | 0 | 0 | 23.5859 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5192 |  |  | 6.5192 | [6 empty] | 4.6445 | 0 | 0 | 4.6445 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75474 |  |  | 0.75474 | [6 empty] | 0.75474 | 0 | 0 | 0.75474 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63952 |  |  | 0.63952 | [6 empty] | 0.63952 | 0 | 0 | 0.63952 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82729 |  |  | 0.82729 | [6 empty] | 0.82729 | 0 | 0 | 0.82729 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8735 |  |  | 9.1511 | 427.7224 | [5 empty] | 138.7899 | 0 | 0 | 9.1161 | 129.6738
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | F_prj_107000_48156 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9043 |  |  | 12.9043 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Голубицкая. Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ,КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7516 |  |  | 1.7516 | [6 empty] | 1.5225 | 0 | 0 | 1.5225 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2379 |  |  | 2.2379 | [6 empty] | 2.1603 | 0 | 0 | 2.1603 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | А1500761 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 |  |  | 0.20067 | [6 empty] | 0.20067 | 0 | 0 | 0.20067 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0102 |  |  | 3.0102 | [6 empty] | 2.2848 | 0 | 0 | 2.2848 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 |  |  | 3.288 | [6 empty] | 0.40286 | 0 | 0 | 0.40286 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | А1600032 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67434 |  |  | 0.67434 | [6 empty] | 0.21637 | 0 | 0 | 0.21637 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64544 |  |  | 0.64544 | [6 empty] | 0.64544 | 0 | 0 | 0.64544 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65405 |  |  | 0.65405 | [6 empty] | 0.65405 | 0 | 0 | 0.65405 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | А1700740 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97713 |  |  | 0.97713 | [6 empty] | 0.97713 | 0 | 0 | 0.97713 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА, 1700579 | H_prj_107000_51003 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055944 |  |  | 0.055944 | [6 empty] | 0.055944 | 0 | 0 | 0.055944 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056135 |  |  | 0.056135 | [6 empty] | 0.056135 | 0 | 0 | 0.056135 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39967 |  |  | 0.39967 | [6 empty] | 0.39967 | 0 | 0 | 0.39967 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | А1602488 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Тамнский водовод" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2227 |  |  | 3.2227 | [6 empty] | 0.10036 | 0 | 0 | 0.10036 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 58.0361 | 0 | 0 | 58.0361 | 0 | 247.3543 | 0 | 0 | 100.3192 | 147.0351 | 29.5228 | 0 | 0 | 29.5228 | 0 | 207.1715 | 0 | 0 | 75.5742 | 131.5973
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 58.0361 | 0 | 0 | 58.0361 | 0 | 247.3543 | 0 | 0 | 100.3192 | 147.0351 | 29.5228 | 0 | 0 | 29.5228 | 0 | 207.1715 | 0 | 0 | 75.5742 | 131.5973
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 | КЭС | 29.986 | 0 | 0 | 29.986 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.8397 | 0 | 0 | 13.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 | КЭС | 1.4831 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 | ЮЗЭС | 3.0585 | 0 | 0 | 3.0585 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 | КЭС | 0.97263 | 0 | 0 | 0.97263 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 | КЭС | 2.2761 | 0 | 0 | 2.2761 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 | КЭС | 1.4279 | 0 | 0 | 1.4279 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009108 |  |  | 0.009108 | [6 empty] | 0.009108 | 0 | 0 | 0.009108 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022283 |  |  | 0.022283 | [6 empty] | 0.022283 | 0 | 0 | 0.022283 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011406 |  |  | 0.011406 | [6 empty] | 0.011406 | 0 | 0 | 0.011406 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026494 |  |  | 0.026494 | [6 empty] | 0.026494 | 0 | 0 | 0.026494 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 |  |  | 0.07491 | [6 empty] | 0.07491 | 0 | 0 | 0.07491 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.64373 | 0 | 0 | 0.64373 | 0 | 0.048302 |  |  | 0.048302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048302 | 0 | 0 | 0.048302 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 1.4675 | 0 | 0 | 1.4675 | 0 | 0.048038 |  |  | 0.048038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048038 | 0 | 0 | 0.048038 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 | ТимЭС | 1.6554 | 0 | 0 | 1.6554 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 | СочЭС | 0.21386 | 0 | 0 | 0.21386 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 |  |  | 1.7189 | [6 empty] | 1.7189 | 0 | 0 | 1.7189 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 0.51895 | 0 | 0 | 0.51895 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.51895 | 0 | 0 | 0.51895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) (Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9196 |  |  | 5.9196 | [6 empty] | 5.9196 | 0 | 0 | 5.9196 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9779 |  |  | 4.9779 | [6 empty] | 4.9779 | 0 | 0 | 4.9779 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 1.2585 | 0 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 13.0741 | 0 | 0 | 13.0741 | 0 | 4.3966 |  |  | 4.3966 |  | 6.0342 | 0 | 0 | 6.0342 | 0 | 3.1897 | 0 | 0 | 3.1897 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503195 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 |  |  |  | 0.88182 | [5 empty] | 0.32608 | 0 | 0 | 0 | 0.32608
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | А1503240 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 |  |  |  | 1.3177 | [5 empty] | 0.39993 | 0 | 0 | 0 | 0.39993
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | А1503223 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 |  |  |  | 1.9042 | [5 empty] | 0.39984 | 0 | 0 | 0 | 0.39984
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | А1503222 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 |  |  |  | 0.40031 | [5 empty] | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0.40031
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | А1604436 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39962 |  |  |  | 0.39962 | [5 empty] | 0.39962 | 0 | 0 | 0 | 0.39962
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | А1604435 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 |  |  |  | 1.4211 | [5 empty] | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 1.4211
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | А1701305 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 |  |  |  | 0.39998 | [5 empty] | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0.39998
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | А1701308 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 |  |  |  | 0.40014 | [5 empty] | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0.40014
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | А1701306 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 |  |  |  | 0.39947 | [5 empty] | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0.39947
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | А1701307 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 |  |  |  | 0.39915 | [5 empty] | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0.39915
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | А1701309 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 |  |  |  | 0.40036 | [5 empty] | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0.40036
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | А1700767 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | А1604436 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 |  | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | А1500768 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62121 |  |  | 0.62121 | [6 empty] | 0.62121 | 0 | 0 | 0.62121 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | А1601093 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62478 |  |  |  | 0.62478 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км. | H_prj_107000_50956 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | А1500494 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022673 |  |  | 0.022673 | [6 empty] | 0.022673 | 0 | 0 | 0.022673 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6156 |  |  | 57.6156 | [6 empty] | 51.6187 | 0 | 0 | 51.6187 | 0
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | А1603408 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.233 |  |  |  | 15.233 | [5 empty] | 3.3979 | 0 | 0 | 0 | 3.3979
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79001 |  |  | 0.79001 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8999 |  |  | 7.8999 | [6 empty] | 0.28729 | 0 | 0 | 0.28729 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3999 |  |  | 6.3999 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79921 |  |  | 0.79921 | [6 empty] | 0.36921 | 0 | 0 | 0.36921 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065908 |  |  | 0.065908 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46675 |  |  | 0.46675 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | А1604675 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40606 |  |  | 0.40606 | [6 empty] | 0.40606 | 0 | 0 | 0.40606 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39285 |  |  | 0.39285 | [6 empty] | 0.39285 | 0 | 0 | 0.39285 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81094 |  |  | 0.81094 | [6 empty] | 0.73004 | 0 | 0 | 0.73004 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | А1602791 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 |  |  |  | 9.8901 | [5 empty] | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 9.8901
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | А54 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31216 |  |  | 0.31216 | [6 empty] | 0.31216 | 0 | 0 | 0.31216 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60443 |  |  | 0.60443 | [6 empty] | 0.60443 | 0 | 0 | 0.60443 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 |  |  | 0.169 | [6 empty] | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14055 |  |  | 0.14055 | [6 empty] | 0.14055 | 0 | 0 | 0.14055 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 |  |  | 0.16199 | [6 empty] | 0.16199 | 0 | 0 | 0.16199 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13304 |  |  | 0.13304 | [6 empty] | 0.13304 | 0 | 0 | 0.13304 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  |  | 0.045 | [6 empty] | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14387 |  |  | 0.14387 | [6 empty] | 0.14387 | 0 | 0 | 0.14387 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11482 |  |  | 0.11482 | [6 empty] | 0.11482 | 0 | 0 | 0.11482 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 |  |  | 0.12464 | [6 empty] | 0.12464 | 0 | 0 | 0.12464 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 |  |  | 0.115 | [6 empty] | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21547 |  |  | 0.21547 | [6 empty] | 0.21547 | 0 | 0 | 0.21547 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  |  | 0.053 | [6 empty] | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31311 |  |  | 0.31311 | [6 empty] | 0.31311 | 0 | 0 | 0.31311 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19865 |  |  | 0.19865 | [6 empty] | 0.19865 | 0 | 0 | 0.19865 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17105 |  |  | 0.17105 | [6 empty] | 0.17105 | 0 | 0 | 0.17105 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 |  |  | 1.8644 | [6 empty] | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6281 |  |  | 1.6281 | [6 empty] | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | А1701168 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 |  |  | 0.1271 | [6 empty] | 0.1271 | 0 | 0 | 0.1271 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | А1502095 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 |  |  |  | 0.042746 | [5 empty] | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0.042746
1.2.2.1 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская |  | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7, | G_prj_107000_49872 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13924 |  |  | 0.13924 | [6 empty] | 0.13924 | 0 | 0 | 0.13924 | 0
1.2.2.1 | Переустройство существующей ВЛ -110 кВ "Тургеневская -Дальняя, | А1701813 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9206 |  |  |  | 112.9206 | [5 empty] | 112.9206 | 0 | 0 | 0 | 112.9206
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 136.3381 | 0 | 0 | 136.3381 | 0 | 131.1671 | 0 | 0 | 131.1671 | 0 | 73.7281 | 0 | 0 | 73.7281 | 0 | 77.8526 | 0 | 0 | 77.8526 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 122.6619 | 0 | 0 | 122.6619 | 0 | 76.6611 | 0 | 0 | 76.6611 | 0 | 66.7481 | 0 | 0 | 66.7481 | 0 | 50.0617 | 0 | 0 | 50.0617 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 26.7148 | 0 | 0 | 26.7148 | 0 | 66.3479 |  |  | 66.3479 |  | 18.7004 | 0 | 0 | 18.7004 | 0 | 44.6726 | 0 | 0 | 44.6726 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 | ИА | 67.3186 | 0 | 0 | 67.3186 | 0 | 2.5303 |  |  | 2.5303 |  | 31.0701 | 0 | 0 | 31.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 22.5341 | 0 | 0 | 22.5341 | 0 | 2.3939 |  |  | 2.3939 |  | 11.267 | 0 | 0 | 11.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6163 |  |  | 2.6163 | [6 empty] | 2.6163 | 0 | 0 | 2.6163 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 6.0944 | 0 | 0 | 6.0944 | 0 | 2.7727 |  |  | 2.7727 |  | 5.7106 | 0 | 0 | 5.7106 | 0 | 2.7727 | 0 | 0 | 2.7727 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 13.6762 | 0 | 0 | 13.6762 | 0 | 54.506 | 0 | 0 | 54.506 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 27.7909 | 0 | 0 | 27.7909 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 13.6762 | 0 | 0 | 13.6762 | 0 | 53.9977 |  |  | 53.9977 |  | 6.98 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 27.6915 | 0 | 0 | 27.6915 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50828 |  |  | 0.50828 | [6 empty] | 0.099414 | 0 | 0 | 0.099414 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 498.3916 | 0 | 0 | 133.2196 | 365.172 | 17.5419 | 0 | 0 | 7.6508 | 9.8911 | 192.0927 | 0 | 0 | 32.2552 | 159.8375 | 12.5094 | 0 | 0 | 5.698 | 6.8115
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 498.3916 | 0 | 0 | 133.2196 | 365.172 | 17.5419 | 0 | 0 | 7.6508 | 9.8911 | 192.0927 | 0 | 0 | 32.2552 | 159.8375 | 12.5094 | 0 | 0 | 5.698 | 6.8115
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 | КЭС | 133.2196 | 0 | 0 | 133.2196 | 0 | 11.0141 |  |  | 7.6508 | 3.3634 | 32.2552 | 0 | 0 | 32.2552 | 0 | 9.0613 | 0 | 0 | 5.698 | 3.3634
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 262.9442 | 0 | 0 | 0 | 262.9442 | 4.1113 |  |  |  | 4.1113 | 128.9802 | 0 | 0 | 0 | 128.9802 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 1.0316
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | КЭС | 102.2278 | 0 | 0 | 0 | 102.2278 | 2.4165 |  |  |  | 2.4165 | 30.8573 | 0 | 0 | 0 | 30.8573 | 2.4165 | 0 | 0 | 0 | 2.4165
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 123.121 | 0 | 0 | 20.7187 | 102.4022 | 150.6671 | 0 | 0 | 0.025967 | 150.6412 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0.005474 | 10.1206
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 20.7187 | 0 | 0 | 20.7187 | 0 | 0.025967 |  |  | 0.025967 |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.005474 | 0 | 0 | 0.005474 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 102.4022 | 0 | 0 | 0 | 102.4022 | 150.6412 |  |  |  | 150.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1206 | 0 | 0 | 0 | 10.1206
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 281.7817 | 0 | 0 | 0 | 281.7817 | 110.2761 | 0 | 0 | 0 | 110.2761 | 31.3091 | 0 | 0 | 0 | 31.3091 | 10.2258 | 0 | 0 | 0 | 10.2258
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 | СлЭС | 213.2795 | 0 | 0 | 0 | 213.2795 | 78.3417 |  |  |  | 78.3417 | 23.6977 | 0 | 0 | 0 | 23.6977 | 8.794 | 0 | 0 | 0 | 8.794
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 | СлЭС | 29.0366 | 0 | 0 | 0 | 29.0366 | 28.0143 |  |  |  | 28.0143 | 3.2263 | 0 | 0 | 0 | 3.2263 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 | СлЭС | 39.4655 | 0 | 0 | 0 | 39.4655 | 3.9201 |  |  |  | 3.9201 | 4.3851 | 0 | 0 | 0 | 4.3851 | 0.11184 | 0 | 0 | 0 | 0.11184
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 2521.8633 | 0 | 0 | 221.3763 | 2300.487 | 592.1321 | 0 | 0 | 565.7929 | 26.3392 | 1317.8953 | 0 | 0 | 73.1633 | 1244.732 | 181.7315 | 0 | 0 | 181.7315 | 0
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 | ИА/АрЭС | 2300.487 | 0 | 0 | 0 | 2300.487 | 0.29767 |  |  | 0.29767 |  | 1244.732 | 0 | 0 | 0 | 1244.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0.35946 | 0 | 0 | 0.35946 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.35946 | 0 | 0 | 0.35946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0.90033 | 0 | 0 | 0.90033 | 0 | 0.44583 |  |  | 0.44583 |  | 0.90033 | 0 | 0 | 0.90033 | 0 | 0.44583 | 0 | 0 | 0.44583 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0.6195 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0.64209 |  |  | 0.64209 |  | 0.6195 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0.64209 | 0 | 0 | 0.64209 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 1.2833 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2833 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0.83379 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0.97763 |  |  | 0.97763 |  | 0.83379 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0.97763 | 0 | 0 | 0.97763 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0.7825 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.7825 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0.397 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.397 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0.1156 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1156 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 17.8947 | 0 | 0 | 17.8947 | 0 | 14.4018 |  |  | 14.4018 |  | 17.8947 | 0 | 0 | 17.8947 | 0 | 14.4018 | 0 | 0 | 14.4018 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84446 |  |  | 0.84446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84446 | 0 | 0 | 0.84446 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4736 |  |  | 2.4736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4736 | 0 | 0 | 2.4736 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42629 |  |  | 0.42629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0.42629 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77384 |  |  | 0.77384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77384 | 0 | 0 | 0.77384 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17768 |  |  | 0.17768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 0 | 0.17768 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11339 |  |  | 0.11339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11339 | 0 | 0 | 0.11339 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 |  |  | 1.4875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0 | 1.4875 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376 |  |  | 14.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376 | 0 | 0 | 14.376 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 |  |  | 9.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 9.18 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5693 |  |  | 1.5693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 1.5693 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.438 |  |  | 31.438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5454 |  |  | 5.5454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 |  |  | 2.2392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83357 |  |  | 0.83357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0.83357 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 16.928 | 0 | 0 | 16.928 | 0 | 16.9041 |  |  | 16.9041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 14.8625 |  |  | 14.8625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 28.1911 |  |  | 28.1911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7639 |  |  | 3.7639 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08622 |  |  |  | 0.08622 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16407 |  |  |  | 0.16407 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089461 |  |  |  | 0.089461 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15285 |  |  |  | 0.15285 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2673 |  |  | 12.2673 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06486 |  |  | 0.06486 | [6 empty] | 0.06486 | 0 | 0 | 0.06486 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04991 |  |  | 0.04991 | [6 empty] | 0.04991 | 0 | 0 | 0.04991 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06191 |  |  | 0.06191 | [6 empty] | 0.06191 | 0 | 0 | 0.06191 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА/ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23692 |  |  | 0.23692 | [6 empty] | 0.23692 | 0 | 0 | 0.23692 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3452 |  |  | 1.3452 | [6 empty] | 1.3452 | 0 | 0 | 1.3452 | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | G_prj_107000_50000 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.694 |  |  | 8.694 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | G_prj_107000_49999 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.414 |  |  | 13.414 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | F_prj_107000_48937 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534 |  |  | 5.534 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | F_prj_107000_48933 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.137 |  |  | 44.137 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | G_prj_107000_49998 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 |  |  | 6.028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | G_prj_107000_50005 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232 |  |  | 8.232 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | G_prj_107000_50001 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.678 |  |  | 11.678 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | G_prj_107000_50003 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.658 |  |  | 12.658 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | F_prj_107000_48922 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.007 |  |  | 4.007 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 |  |  |  | 0.087375 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7409 |  |  | 66.7409 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 |  |  | 0.498 | [6 empty] | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42288 |  |  | 0.42288 | [6 empty] | 0.42288 | 0 | 0 | 0.42288 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | H_prj_107000_51089 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.599 |  |  | 3.599 | [6 empty] | 3.599 | 0 | 0 | 3.599 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования | G_prj_107000_49994 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 |  |  | 4.755 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 | H_prj_107000_60006 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05125 |  |  | 0.05125 | [6 empty] | 0.05125 | 0 | 0 | 0.05125 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser | H_prj_107000_60003 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 |  |  | 0.062 | [6 empty] | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 |  |  | 2.9017 | [6 empty] | 2.9017 | 0 | 0 | 2.9017 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 | H_prj_107000_60005 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082512 |  |  | 0.082512 | [6 empty] | 0.082512 | 0 | 0 | 0.082512 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875- 1i | G_prj_107000_50813 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 |  |  | 0.199 | [6 empty] | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88347 |  |  | 0.88347 | [6 empty] | 0.88347 | 0 | 0 | 0.88347 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС | H_prj_107000_60002 | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 |  |  | 0.485 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 6.35 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 6.35 |  |  | 6.35 |  | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 5.4198 | 0 | 0 | 5.4198 | 0 | 2.8283 |  |  | 2.8283 |  | 2.5915 | 0 | 0 | 2.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 7.4851 | 0 | 0 | 7.4851 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.4851 | 0 | 0 | 7.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 41.4596 | 0 | 0 | 41.4596 | 0 | 101.3274 |  |  | 101.3274 |  | 19.1352 | 0 | 0 | 19.1352 | 0 | 100.8274 | 0 | 0 | 100.8274 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | А1500757 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033866 |  |  | 0.033866 | [6 empty] | 0.033866 | 0 | 0 | 0.033866 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системыоповещенияо пожаре, здания расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 119" (Оснащение системами пожарной автоматики зданий и сооружений производственной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети по ул. Лукьяненко, 119) | H_prj_107000_50964 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17373 |  |  | 0.17373 | [6 empty] | 0.17373 | 0 | 0 | 0.17373 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 2.7022 | 0 | 0 | 2.7022 | 0 | 20.8756 |  |  | 20.8756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 3.3347 | 0 | 0 | 3.3347 | 0 | 23.7311 |  |  | 23.7311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.416 | 0 | 0 | 6.416 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5.685 |  |  | 5.685 |  | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | F_prj_107000_48176 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | 0.58 | [6 empty] | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 0.61083 | 0 | 0 | 0.61083 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.54388 | 0 | 0 | 0.54388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | F_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7266 |  |  | 1.7266 | [6 empty] | 0.2438 | 0 | 0 | 0.2438 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49999 |  |  | 0.49999 | [6 empty] | 0.49999 | 0 | 0 | 0.49999 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.45949 | 0 | 0 | 0.45949 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.43063 | 0 | 0 | 0.43063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2291 |  |  | 2.2291 | [6 empty] | 2.2291 | 0 | 0 | 2.2291 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 42.146 | 0 | 0 | 42.146 | 0 | 0.070126 |  |  | 0.070126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | F_prj_107000_48179 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6513 |  |  | 3.6513 | [6 empty] | 0.39588 | 0 | 0 | 0.39588 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700224 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700222 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | А1700223 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" | G_prj_107000_49893 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9001 |  |  | 1.9001 | [6 empty] | 1.9001 | 0 | 0 | 1.9001 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 |  |  |  | 24.3136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2805 |  |  | 24.2805 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер "В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения", 1200227 | H_prj_107000_50970 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | А1500743 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 |  |  |  | 1.0957 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | H_prj_107000_60049 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | [6 empty] | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0
1.6 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО Кубаньэнерго |  | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС |  | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 |  |  | 1.8964 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 521.6842 | 0 | 0 | 241.6251 | 280.0591 | 466.015 | 0 | 0 | 425.4561 | 40.5589 | 250.9923 | 0 | 0 | 78.4481 | 172.5442 | 223.1147 | 0 | 0 | 216.9974 | 6.1172
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 67.1869 | 0 | 0 | 66.5619 | 0.625 | 88.6465 | 0 | 0 | 85.5993 | 3.0473 | 30.3411 | 0 | 0 | 30.2061 | 0.135 | 23.301 | 0 | 0 | 20.9717 | 2.3293
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 67.1869 | 0 | 0 | 66.5619 | 0.625 | 88.6465 | 0 | 0 | 85.5993 | 3.0473 | 30.3411 | 0 | 0 | 30.2061 | 0.135 | 23.301 | 0 | 0 | 20.9717 | 2.3293
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 25.016 | 0 | 0 | 25.016 | 0 | 52.2485 |  |  | 52.2485 |  | 11.427 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 9.0294 | 0 | 0 | 9.0294 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 40.9209 | 0 | 0 | 40.9209 | 0 | 32.912 |  |  | 32.912 |  | 18.6441 | 0 | 0 | 18.6441 | 0 | 11.7546 | 0 | 0 | 11.7546 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0.3125 | 0 | 0 | 0.15625 | 0.15625 | 0 |  |  |  |  | 0.0675 | 0 | 0 | 0.03375 | 0.03375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0.9375 | 0 | 0 | 0.46875 | 0.46875 | 1.2761 |  |  | 0.43879 | 0.83727 | 0.2025 | 0 | 0 | 0.10125 | 0.10125 | 0.30705 | 0 | 0 | 0.18772 | 0.11933
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2.21
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  |  |  | 2.21 | [5 empty] | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2.21
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | А1301555 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 450.7764 | 0 | 0 | 171.3423 | 279.4341 | 377.3684 | 0 | 0 | 339.8568 | 37.5116 | 220.6512 | 0 | 0 | 48.242 | 172.4092 | 199.8136 | 0 | 0 | 196.0257 | 3.7879
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 447.1965 | 0 | 0 | 167.7625 | 279.4341 | 367.1887 | 0 | 0 | 329.6771 | 37.5116 | 219.4392 | 0 | 0 | 47.03 | 172.4092 | 196.5699 | 0 | 0 | 192.7819 | 3.7879
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 447.1965 | 0 | 0 | 167.7625 | 279.4341 | 367.1887 | 0 | 0 | 329.6771 | 37.5116 | 219.4392 | 0 | 0 | 47.03 | 172.4092 | 196.5699 | 0 | 0 | 192.7819 | 3.7879
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 139.2066 | 0 | 0 | 139.2066 | 0 | 135.0047 |  |  | 135.0047 |  | 30.4031 | 0 | 0 | 30.4031 | 0 | 57.7013 | 0 | 0 | 57.7013 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 279.4341 | 0 | 0 | 0 | 279.4341 | 131.773 |  |  | 94.2613 | 37.5116 | 172.4092 | 0 | 0 | 0 | 172.4092 | 98.0492 | 0 | 0 | 94.2613 | 3.7879
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 28.5032 | 0 | 0 | 28.5032 | 0 | 52.8041 |  |  | 52.8041 |  | 16.6269 | 0 | 0 | 16.6269 | 0 | 38.3408 | 0 | 0 | 38.3408 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 1.4829 |  |  | 1.4829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4829 | 0 | 0 | 1.4829 | 0
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8518 |  |  | 37.8518 | [6 empty] | 0.49706 | 0 | 0 | 0.49706 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | А1500749 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 |  |  | 0.49847 | [6 empty] | 0.49847 | 0 | 0 | 0.49847 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7738 |  |  | 7.7738 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 3.5799 | 0 | 0 | 3.5799 | 0 | 10.1797 | 0 | 0 | 10.1797 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 3.2438 | 0 | 0 | 3.2438 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 3.5799 | 0 | 0 | 3.5799 | 0 | 10.1797 | 0 | 0 | 10.1797 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 3.2438 | 0 | 0 | 3.2438 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 6.8327 |  |  | 6.8327 |  | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 3.2438 | 0 | 0 | 3.2438 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 | АдЭС | 2.3679 | 0 | 0 | 2.3679 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.347 |  |  | 3.347 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 3.7209 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 | КЭС | 3.7209 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Источники
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Источники финансирования (заполняется по финансированию) инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 9 месяцев 2017
период реализации инвестиционной программы
млн рублей
№пп | Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018
|  | Факт | Факт | Факт | План | Факт | План | Факт (предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | 8441.714 | 9956.4153 | 6078.7401 | 14741.0198 | 5221.6751 | 1909.8711 | 0 | -16650.8909 | -29698.5445
1 | Собственные средства всего, в том числе | 8278.4089 | 9940.8403 | 5157.6646 | 11940.2675 | 3164.867 | 1909.8711 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 1527.9339 | 2930.9705 | 804.5395 | 5494.305 | 582.3369 | 4.727
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | прибыль со свободного сектора | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе | 1527.9339 | 2930.9705 | 804.5395 | 5494.305 | 582.3369 | 4.727
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| авансовое использование прибыли | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | 1527.9339 | 2930.9705 | 804.5395 | 5494.305 | 582.3369 | 4.727
| авансовое использование прибыли | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Прочая прибыль | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Амортизация всего, в том числе | 442.5439 | 1628.1245 | 4182.4494 | 3245.9625 | 2292.0897 | 1905.1441
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | 442.5439 | 1628.1245 | 3620.0019 | 3245.9625 | 2292.0897 | 1905.1441
1.2.2 | прочая амортизация | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет | НД | НД | 562.4475 | НД | НД | НД | НД
1.3 | Возврат НДС | НД | 597.1938 | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 6307.9311 | 4784.5515 | 170.6757 | 3200 | 290.4404
1.4.1 | средства допэмиссии | 5371.5645 | 609.3082 | 68.5868 | 3200
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | НД | НД | НД | НД | НД
2 | Привлеченные средства всего, в том числе: | 163.3051 | 15.575 | 921.0755 | 2800.7523 | 2056.808 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 53.3151 |  | 921.0755 | 2800.7523 | 2056.808 | НД
2.2 | Облигационные займы | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.3 | Займы организаций | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.4 | Бюджетное финансирование | 109.99 | 15.575 |  |  |  | НД
| средства федерального бюджета текущего периода | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства регионального и местных бюджетов текущего периода | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства регионального и местных бюджетов, недоиспользованные в прошлых периодах | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.5 | Средства внешних инвесторов | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.6 | Использование лизинга | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Справочно для компаний на RAB регулировании (в части инвестиций по передаче электроэнергии): | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Возврат инвестированного капитала направляемый на инвестиции * | 825.656 | -395.7748 | НД | НД | НД | НД | НД
Доход на инвестированный капитал направляемый на инвестиции *
| Заемные средства направляемые на инвестиции | НД | НД | НД | 2800.7523 | 2800.7523 | НД | НД
Справочно:
| Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | 871.2814 | 1719.2964 | 2471.7258 | 828.8067 | 606.5123
инвестиционной составляющей в тарифе
| амортизации, учтенной в тарифе | 871.2814 | 1719.2964 | 2471.7258 | 828.8067 | 606.5123
кредитов
* Величина возврата инвестированного капитала и дохода на инвестированный капитал не утверждается регулятором как источник финансирования инвестиционной программы. Указана расчетная величина собственных средств на реализацию инвестиционных программ, предусмотренных в необходимой валовой выручке (в соответствии с п.42 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 30.03.2012 №228-э). В 2016 году величина определена исходя из прогнозных расходов из прибыли и процентов за кредит.
|  | 8441.714 | 9956.4153 | 6078.7401 | 14741.0198 | 3234.9929 | 1909.8711
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1986.6822 | 0

## 12 Квартал освоение
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 9 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017г, млн.рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2017г, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | всего |  |  |  | 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  | 3 кв |  |  |  | 4 кв | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | НД | Г | 22449.2395 | НД | 4344.4403 | НД | 19733.8092 | НД | 13376.7931 | НД | 3681.0409 | НД | 1059.2476 | НД | 984.4159 | НД | 2867.0144 | НД | 1117.3867 | НД | 4037.3691 | НД | 1579.2383 | НД | 5413.1621 | НД | 0 | НД | 16052.7683 | НД | -4282.5901 | НД | -53.78%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | НД | Г | 9907.9682 | НД | 882.0274 | НД | 8290.7486 | НД | 5022.5019 | НД | 1264.2172 | НД | 230.8319 | НД | 241.7097 | НД | 844.5419 | НД | 345.3766 | НД | 1559.2104 | НД | 677.1309 | НД | 2387.9177 | НД | 0 | НД | 7026.5313 | НД | -1370.367 | НД | -52.01%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | НД | Г | 7052.108 | НД | 907.5601 | НД | 6179.4549 | НД | 4161.9831 | НД | 1823.8852 | НД | 615.2177 | НД | 515.5996 | НД | 820.6487 | НД | 552.5097 | НД | 1060.8906 | НД | 755.7759 | НД | 1665.2261 | НД | 0 | НД | 4355.5697 | НД | -672.8719 | НД | -26.95%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | НД | Г | 884.6088 | НД | 25.7697 | НД | 823.6766 | НД | 823.6766 | НД | 8.9086 | НД | 87.3938 | НД | 0.67944 | НД | 170.1608 | НД | 3.7708 | НД | 206.0731 | НД | 4.4584 | НД | 360.0489 | НД | 0 | НД | 814.768 | НД | -454.7191 | НД | -98.08%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | НД | Г | 212.0777 | НД | 4.501 | НД | 207.6896 | НД | 122.7901 | НД | 128.808 | НД | 42.3729 | НД | 11.2584 | НД | 55.7982 | НД | 117.5496 | НД | 9.322 | НД | 0 | НД | 15.297 | НД | 0 | НД | 78.8815 | НД | 21.3149 | НД | 19.83%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | НД | Г | 399.0143 | НД | 22.774 | НД | 313.0907 | НД | 313.0907 | НД | 106.3467 | НД | 0 | НД | 43.8822 | НД | 125.2363 | НД | 52.3927 | НД | 85.3091 | НД | 10.0718 | НД | 102.5454 | НД | 0 | НД | 206.744 | НД | -104.1986 | НД | -49.49%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | НД | Г | 3993.4625 | НД | 46.6408 | НД | 3919.1488 | НД | 2932.7506 | НД | 348.8751 | НД | 83.4312 | НД | 171.2865 | НД | 850.6285 | НД | 45.7872 | НД | 1116.5638 | НД | 131.8014 | НД | 882.1271 | НД | 0 | НД | 3570.2737 | НД | -1701.7484 | НД | -82.99%
1 | Краснодарский край | НД | Г | 20745.9921 | НД | 1535.0099 | НД | 18340.2432 | НД | 12604.1023 | НД | 3169.6533 | НД | 985.9834 | НД | 869.3919 | НД | 2701.6132 | НД | 939.2191 | НД | 3779.3988 | НД | 1361.0423 | НД | 5137.1068 | НД | 0 | НД | 15170.5899 | НД | -4297.3422 | НД | -57.55%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 9427.1373 | НД | 806.5442 | НД | 7911.5835 | НД | 4945.4143 | НД | 1123.6841 | НД | 221.0434 | НД | 195.4884 | НД | 823.1052 | НД | 302.5188 | НД | 1533.4976 | НД | 625.6769 | НД | 2367.768 | НД | 0 | НД | 6787.8994 | НД | -1453.9621 | НД | -56.41%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 9427.1373 | НД | 806.5442 | НД | 7911.5835 | НД | 4945.4143 | НД | 1123.6841 | НД | 221.0434 | НД | 195.4884 | НД | 823.1052 | НД | 302.5188 | НД | 1533.4976 | НД | 625.6769 | НД | 2367.768 | НД | 0 | НД | 6787.8994 | НД | -1453.9621 | НД | -56.41%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 1702.1806 | НД | 140.2049 | НД | 1114.8151 | НД | 282.3934 | НД | 159.9274 | НД | 95.9626 | НД | 48.734 | НД | 92.8626 | НД | 71.1595 | НД | 66.291 | НД | 40.0339 | НД | 27.2772 | НД |  | НД | 954.8877 | НД | -95.1889 | НД | -37.31% | экономия затрат по освоению связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 1883.6257 | НД | 287.1299 | НД | 1261.4672 | НД | 324.4297 | НД | 313.9901 | НД | 106.4523 | НД | 88.112 | НД | 98.0566 | НД | 110.4924 | НД | 77.7165 | НД | 115.3857 | НД | 42.2043 | НД |  | НД | 947.4771 | НД | 31.7647 | НД | 11.26% | экономия затрат по освоению связана с планомерным проведением в Обществе работы по оптимизации применяемых технических решений и как следствие снижение физических объемов работ на объектах льготного ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 28.3058 | НД | 0.0446 | НД | 21.5583 | НД | 5.3896 | НД | 6.1095 | НД | 0.80844 | НД | 3.213 | НД | 1.3474 | НД | 0.73869 | НД | 1.6169 | НД | 2.1578 | НД | 1.6169 | НД |  | НД | 15.4488 | НД | 2.3368 | НД | 61.94% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 173.8785 | НД | 7.1019 | НД | 132.4294 | НД | 33.1073 | НД | 59.7122 | НД | 4.9661 | НД | 14.898 | НД | 8.2768 | НД | 24.6808 | НД | 9.9322 | НД | 20.1334 | НД | 9.9322 | НД |  | НД | 72.7172 | НД | 36.537 | НД | 157.7% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НДТП | Г | 5639.1467 | НД | 372.0629 | НД | 5381.3136 | НД | 4300.0942 | НД | 583.945 | НД | 12.854 | НД | 40.5314 | НД | 622.5618 | НД | 95.4474 | НД | 1377.941 | НД | 447.9661 | НД | 2286.7375 | НД | 0 | НД | 4797.3687 | НД | -1429.4118 | НД | -71%
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 2582.9776 | НД | 109.3672 | НД | 2473.6104 | НД | 2366.7774 | НД | 22.4066 | НД | 0.103 | НД | 7.1328 | НД | 345.5679 | НД | 1.8081 | НД | 751.7978 | НД | 13.4657 | НД | 1269.3087 | НД |  | НД | 2451.2038 | НД | -1075.0621 | НД | -97.96% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 1808.7587 | НД | 170.0552 | НД | 1638.7035 | НД | 1626.6568 | НД | 321.619 | НД | 4.077 | НД | 5.983 | НД | 233.6662 | НД | 2.3807 | НД | 530.6319 | НД | 313.2553 | НД | 858.2817 | НД |  | НД | 1317.0844 | НД | -446.7561 | НД | -58.14% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 33.8647 | НД | 1.9057 | НД | 31.9591 | НД | 8.441 | НД | 16.2242 | НД | 8.441 | НД |  | НД | 0 | НД | 16.2242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 15.7349 | НД | 7.7832 | НД | 92.21% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | G_prj_107000_49900 | 128.3236 | НД | 1.3136 | НД | 127.01 | НД | 0 | НД | 1.0409 | НД | 0 | НД | 0.52543 | НД | 0 | НД | 0.0163 | НД | 0 | НД | 0.49921 | НД | 0 | НД |  | НД | 125.9691 | НД | 1.0409 | НД | НД | Корректировка графика выполнения работ на объекте
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | F_prj_107000_48963 | 354.2044 | НД | 32.9577 | НД | 321.2466 | НД | 0 | НД | 1.0893 | НД | 0 | НД | 1.0886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00073 | НД | 0 | НД |  | НД | 320.1573 | НД | 1.0893 | НД | НД | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 204.2971 | НД | 15.0959 | НД | 189.4113 | НД | 189.4113 | НД | 13.0904 | НД | 0.233 | НД | 0.23851 | НД | 27.515 | НД | 11.4907 | НД | 60.5977 | НД | 1.3612 | НД | 101.0656 | НД |  | НД | 176.3209 | НД | -75.2553 | НД | -85.18% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 121.3157 | НД | 12.4914 | НД | 108.8244 | НД | 108.8077 | НД | 1.1582 | НД | 0 | НД | 0.2152 | НД | 15.8126 | НД | 0.16195 | НД | 34.9136 | НД | 0.78102 | НД | 58.0815 | НД |  | НД | 107.6662 | НД | -49.568 | НД | -97.72% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | СлЭС | А1601298 | 2.071 | НД | 0.42325 | НД | 0.85541 | НД |  | НД | 0.85231 | НД |  | НД | 0.85231 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.0030978 | НД | 0.85231 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | G_prj_107000_50030 | 11.5734 | НД | 0.42308 | НД | 11.1504 | НД |  | НД | 10.8307 | НД |  | НД | 2.0822 | НД |  | НД | 6.2832 | НД |  | НД | 2.4653 | НД |  | НД |  | НД | 0.3197 | НД | 10.8307 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | А1501804 | 7.5022 | НД | 7.4548 | НД | 7.2242 | НД | 0 | НД | 7.2242 | НД | 0 | НД | 0.14977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0744 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.2242 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | А1300378 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | А1200838 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | КЭС | А1300376 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | А1402128 | 20.2793 | НД | 5.3015 | НД | 14.0802 | НД |  | НД | 0.89768 | НД |  | НД | 0.89768 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 13.1825 | НД | 0.89768 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 5.0537 | НД | 0.4237 | НД | 5.0537 | НД |  | НД | 5.0537 | НД |  | НД | 5.0537 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 5.0537 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | СочЭС | H_prj_107000_51020 | 0.16759 | НД | 0 | НД | 0.16759 | НД |  | НД | 0.16759 | НД |  | НД | 0.16759 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.16759 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | СочЭС | H_prj_107000_51019 | 0.13751 | НД | 0 | НД | 0.13751 | НД |  | НД | 0.13751 | НД |  | НД | 0.13751 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.13751 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | СочЭС | А1600681 | 6.7099 | НД | 0 | НД | 90.6039 | НД |  | НД | 90.6039 | НД |  | НД | 6.7099 | НД |  | НД | 10.809 | НД |  | НД | 73.0849 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 90.6039 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | H_prj_107000_51021 | 1.2021 | НД | 0.18295 | НД | 1.0192 | НД |  | НД | 1.0192 | НД |  | НД | 1.0192 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.0192 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | H_prj_107000_51027 | 0.39061 | НД | 0.26531 | НД | 1.999 | НД |  | НД | 1.999 | НД |  | НД | 0.1253 | НД |  | НД | 1.0383 | НД |  | НД | 0.83549 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.999 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | ТихЭС | H_prj_107000_51026 | 1.063 | НД | 0 | НД | 1.063 | НД |  | НД | 1.063 | НД |  | НД | 1.063 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.063 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | ТихЭС | А1701621 | 1.4137 | НД | 0 | НД | 1.4137 | НД |  | НД | 1.4137 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.4137 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.4137 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51016 | 12.1864 | НД | 0.29432 | НД | 9.1726 | НД |  | НД | 9.1726 | НД |  | НД | 4.8699 | НД |  | НД | 3.1584 | НД |  | НД | 1.1442 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 9.1726 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51014 | 2.2199 | НД | 0 | НД | 2.2199 | НД |  | НД | 2.2199 | НД |  | НД | 2.2199 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 2.2199 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | А1400811 | 61.4629 | НД | 0 | НД | 61.4629 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 61.4629 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | СлЭС | G_prj_107000_50843 | 132.0526 | НД | 0 | НД | 132.0526 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 132.0526 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48960 | 25.4472 | НД | 0 | НД | 25.4472 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 25.4472 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | СочЭС | F_prj_107000_48961 | 6.1386 | НД | 0.4237 | НД | 6.1386 | НД |  | НД | 3.1957 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 3.1957 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 2.943 | НД | 3.1957 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | F_prj_107000_48972 | 1.7687 | НД | 0 | НД | 1.7687 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 1.7687 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | F_prj_107000_48973 | 14.0022 | НД | 8.3586 | НД | 14.0022 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 14.0022 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | ТимЭС | А1701361 | 0.1315 | НД | 0 | НД | 0.92983 | НД |  | НД | 0.92983 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.92983 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.92983 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | А1401129 | 0.36825 | НД | 0 | НД | 0.36825 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.36825 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | ЛенЭС | А1400450 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | ЛенЭС | А1401129 | 0.033821 | НД | 0 | НД | 0.033821 | НД |  | НД | 0.033821 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.033821 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.033821 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | А1501516 | 2.5784 | НД | 0 | НД | 2.5784 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 2.5784 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | А1601327 | 24.4701 | НД | 0 | НД | 24.4701 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 24.4701 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | А1501695 | 0.13041 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | А1501794 | 0.00023136 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | А1400634,А1502465 | 0.5457 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Стр. двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик заяв. ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51015 | 23.1423 | НД | 1.2165 | НД | 21.9444 | НД | 0 | НД | 18.2661 | НД | 0 | НД | 0.01934 | НД | 0 | НД | 12.5477 | НД | 0 | НД | 5.6992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6783 | НД | 18.2661 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | КЭС | А1503545 А1301554 | 0.14117 | НД | 0.22693 | НД | 2.5313 | НД |  | НД | 2.5313 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 2.5313 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 2.5313 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | АрЭС | А1600104 | 2.8774 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | ТихЭС | А1700554 | 0.092203 | НД | 0 | НД | 3.1399 | НД |  | НД | 3.1399 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.5174 | НД |  | НД | 1.6225 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 3.1399 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | СочЭС | А1602828 | 0.20678 | НД | 0.40923 | НД | 1.8755 | НД |  | НД | 1.8755 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 1.8755 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.8755 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | СочЭС | А1700250 | 0.23723 | НД | 0 | НД | 0.29654 | НД |  | НД | 0.29654 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.29654 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.29654 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | СочЭС | А1503418 | 0.076902 | НД | 0 | НД | 1.139 | НД |  | НД | 1.139 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.076902 | НД |  | НД | 1.139 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.139 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | СочЭС | F_prj_107000_48962 | 14.2785 | НД | 1.6102 | НД | 14.6983 | НД |  | НД | 14.6961 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 14.6961 | НД |  | НД | 6e-08 | НД |  | НД |  | НД | 0.0021795 | НД | 14.6961 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | А1503388 | 0.02248 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | АрЭС | А1700465 | 0.06073 | НД | 0 | НД | 0.06073 | НД |  | НД | 0.06073 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.06073 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.06073 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | СочЭС | H_prj_107000_51013 | 1.8972 | НД | 0 | НД | 1.8972 | НД |  | НД | 1.8972 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.8972 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.8972 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | СочЭС | А1604305 | 1.115 | НД | 0 | НД | 1.115 | НД |  | НД | 1.115 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.115 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.115 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | СочЭС | А1601059 | 14.5444 | НД | 1.65 | НД | 12.8944 | НД |  | НД | 12.8944 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 12.8944 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 12.8944 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | УЛЭС | А1700414 | 0.077996 | НД | 0 | НД | 0.10163 | НД |  | НД | 0.10163 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.077996 | НД |  | НД | 0.023639 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.10163 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево (Договор ТП №20102-16-00310734-1 от 23.08.2016 | ЮЗЭС | H_prj_107000_51088 | 1.1964 | НД | 0 | НД | 8.3596 | НД |  | НД | 8.3596 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.1964 | НД |  | НД | 7.1632 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 8.3596 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская (Договор ТП №20102-16-00310746-1 от 23.08.2016) | ЮЗЭС | H_prj_107000_51087 | 1.7369 | НД | 0 | НД | 2.4818 | НД |  | НД | 2.4818 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.7369 | НД |  | НД | 0.74489 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 2.4818 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | А1300144 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | АрЭС | А1700848 | 0.09882 | НД | 0 | НД | 0.09882 | НД |  | НД | 0.09882 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.09882 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.09882 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | СочЭС | А1701451 | 0.42304 | НД | 0 | НД | 0.42304 | НД |  | НД | 0.42304 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42304 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.42304 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | А1603406 | 2.0784 | НД | 0.21213 | НД | 2.0784 | НД |  | НД | 1.1253 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.1253 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.95308 | НД | 1.1253 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 5880.7363 | НД | 628.7803 | НД | 5216.0987 | НД | 3474.9345 | НД | 1453.0307 | НД | 551.7421 | НД | 446.7969 | НД | 679.8376 | НД | 417.1999 | НД | 828.6332 | НД | 589.0339 | НД | 1414.7216 | НД | 0 | НД | 3763.0681 | НД | -607.1822 | НД | -29.47%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 4712.4929 | НД | 254.5171 | НД | 4364.9481 | НД | 3161.5604 | НД | 1178.6166 | НД | 526.3966 | НД | 392.0405 | НД | 627.9599 | НД | 305.3753 | НД | 741.1324 | НД | 481.2008 | НД | 1266.0715 | НД | 0 | НД | 3186.3315 | НД | -716.8723 | НД | -37.82%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 4712.4929 | НД | 254.5171 | НД | 4364.9481 | НД | 3161.5604 | НД | 1178.6166 | НД | 526.3966 | НД | 392.0405 | НД | 627.9599 | НД | 305.3753 | НД | 741.1324 | НД | 481.2008 | НД | 1266.0715 | НД | 0 | НД | 3186.3315 | НД | -716.8723 | НД | -37.82%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | F_prj_107000_48153 | 409.5605 | НД | 13.2937 | НД | 377.2755 | НД | 125.7542 | НД | 22.5778 | НД | 77.1186 | НД | 22.1561 | НД | 12.7119 | НД | 0 | НД | 4.2373 | НД | 0.42175 | НД | 31.6864 | НД |  | НД | 354.6977 | НД | -71.49 | НД | -76% | Длительность проведения переговоров с администрацией города Туапсе о выделении земельного участка для увеличения площади подстанции в целях установки трансформатора Т-3, привела к корректировке графиков выполнения работ в связи с необходимостью решения вопроса о предоставлении земельного участка в судебном порядке.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 285.0879 | НД | 1.0738 | НД | 256.5791 | НД | 256.5791 | НД | 30.4074 | НД | 55.2186 | НД | 1.8379 | НД | 50.0422 | НД | 3.0128 | НД | 44.0272 | НД | 25.5567 | НД | 107.2911 | НД |  | НД | 226.1717 | НД | -118.8805 | НД | -79.63% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 325.2698 | НД | 0.72326 | НД | 296.6596 | НД | 296.6596 | НД | 1.5405 | НД | 0 | НД | 0.54816 | НД | 0 | НД | 0.50844 | НД | 133.4968 | НД | 0.48388 | НД | 163.1628 | НД |  | НД | 295.1191 | НД | -131.9563 | НД | -98.85% | Реализация объекта перенесена на более поздний срок
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 273.8623 | НД | 22.2532 | НД | 246.4761 | НД | 246.4761 | НД | 80.2812 | НД | 0 | НД | 2.7527 | НД | 46.64 | НД | 5.9191 | НД | 32.4657 | НД | 71.6094 | НД | 167.3704 | НД |  | НД | 166.1949 | НД | 1.1755 | НД | 1.486% | Увеличение объема поставки оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 261.5419 | НД | 22.6996 | НД | 235.3877 | НД | 235.3877 | НД | 90.403 | НД | 11.7694 | НД | 5.7594 | НД | 44.7237 | НД | 3.7524 | НД | 78.2664 | НД | 80.8913 | НД | 100.6283 | НД |  | НД | 144.9847 | НД | -44.3564 | НД | -32.92% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 485.5746 | НД | 20.6926 | НД | 454.5746 | НД | 454.5746 | НД | 395.5855 | НД | 194.0678 | НД | 277.3653 | НД | 260.5068 | НД | 55.6959 | НД | 0 | НД | 62.5243 | НД | 0 | НД |  | НД | 58.9891 | НД | -58.9891 | НД | -12.98% | Не соблюдение подрядной организацией сроков выполнениея работ в связи с невозможностью введения ограничения э/энергии в курортный сезон. Изменение сроков внесено в корректировку ИПР направленную на утверждение в Минэнерго, подписано ДС с подрядной организацие на перенос сроков завершения сатроительства.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 190.7029 | НД | 23.25 | НД | 171.6326 | НД | 171.6326 | НД | 10.7119 | НД | 8.5816 | НД | 2.8953 | НД | 32.6102 | НД | 4.1567 | НД | 57.0679 | НД | 3.66 | НД | 73.373 | НД |  | НД | 160.9207 | НД | -87.5477 | НД | -89.1% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации. Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | А1500750 |  | НД | 4.666 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 228.8607 | НД | 22.5291 | НД | 205.9747 | НД | 205.9747 | НД | 8.4886 | НД | 10.2987 | НД | 1.6346 | НД | 39.1352 | НД | 2.9134 | НД | 68.4866 | НД | 3.9406 | НД | 88.0542 | НД |  | НД | 197.4861 | НД | -109.4319 | НД | -92.8% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 202.8479 | НД | 27.6053 | НД | 180.6101 | НД | 180.6101 | НД | 8.5057 | НД | 0 | НД | 3.6225 | НД | 0 | НД | 2.2895 | НД | 60.8684 | НД | 2.5937 | НД | 119.7417 | НД |  | НД | 172.1044 | НД | -52.3627 | НД | -86.03% | Реализация объекта перенесена на более поздний срок
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 124.6392 | НД | 22.0141 | НД | 97.0613 | НД | 97.0613 | НД | 10.7698 | НД | 4.8531 | НД | 2.8104 | НД | 18.4416 | НД | 3.7798 | НД | 32.2729 | НД | 4.1796 | НД | 41.4937 | НД |  | НД | 86.2915 | НД | -44.7978 | НД | -80.62% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 65.183 | НД | 0 | НД | 51.6236 | НД | 51.6236 | НД | 11.3222 | НД | 0 | НД | 11.3222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.0683 | НД | 0 | НД | 33.5554 | НД |  | НД | 40.3014 | НД | -6.746 | НД | -37.34% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 143.016 | НД | 4.6655 | НД | 97.4721 | НД | 97.4721 | НД | 4.1202 | НД | 14.6208 | НД | 3.6576 | НД | 19.4944 | НД | 0.41949 | НД | 29.2416 | НД | 0.04313 | НД | 34.1152 | НД |  | НД | 93.3519 | НД | -59.2367 | НД | -93.5% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | ЛенЭС | F_prj_107000_48142 | 67.3165 | НД | 0 | НД | 67.3165 | НД | 5.0847 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0717 | НД | 0 | НД | 1.0131 | НД |  | НД | 67.3165 | НД | -4.0717 | НД | -100% | Выполнение работ на объекте в скорректированной ИПР перенесено на 2018г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | КЭС | ЭF_prj_107000_49083 | 148.2606 | НД | 1.4601 | НД | 133.4345 | НД | 133.4345 | НД | 18.6817 | НД | 6.6717 | НД | 1.1634 | НД | 25.3526 | НД | 15.7766 | НД | 44.367 | НД | 1.7417 | НД | 57.0433 | НД |  | НД | 114.7528 | НД | -57.7096 | НД | -75.54% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | КЭС | ЭG_prj_107000_50842 | 3.8458 | НД | 0 | НД | 3.8458 | НД | 3.8458 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8458 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 3.8458 | НД | -3.8458 | НД | -100% | Не заключен договор подряда в связи с задержкой ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 31.597 | НД | 1.8038 | НД | 29.7713 | НД | 29.7713 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 2.9771 | НД | 0 | НД | 10.42 | НД | 0 | НД | 16.3742 | НД |  | НД | 29.7713 | НД | -13.3971 | НД | -100% | Задержка оформления документов
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | КЭС | А1302668 |  | НД | 0.42342 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | F_prj_107000_48883 | 7.5838 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 342.7608 | НД | 15.6774 | НД | 318.4721 | НД | 318.4721 | НД | 5.8781 | НД | 35.9934 | НД | 0.75849 | НД | 64.6579 | НД | 5.1197 | НД | 101.9869 | НД | 0 | НД | 115.8339 | НД |  | НД | 312.594 | НД | -196.7601 | НД | -97.1% | После проведения экспертизы ПСД подписано ДС с подрядной организацией на уменьшение стоимости объекта и изменение графика финансирования. Изменения включены в корректировку ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 178.3213 | НД | 1.0641 | НД | 159.0073 | НД | 159.0073 | НД | 11.5766 | НД | 102.5836 | НД | 11.5766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 56.4237 | НД |  | НД | 147.4307 | НД | -91.0069 | НД | -88.71% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" | СочЭС | А1701167 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | ТихЭС | G_prj_107000_49874 | 9.167 | НД | 0 | НД | 9.167 | НД | 9.167 | НД | 0.5407 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.20588 | НД | 0.43335 | НД | 4.0844 | НД | 0.10735 | НД | 4.8767 | НД |  | НД | 8.6263 | НД | -3.7496 | НД | -87.4% | Длительное проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50517 | 12.5314 | НД | 0 | НД | 12.5314 | НД | 8.4794 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.37506 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.1044 | НД |  | НД | 12.5314 | НД | -0.37506 | НД | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | G_prj_107000_50696 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | Позднее заключение договора в связи с отсутствием предложений от подрядных организаций
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50708 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | объект исключен из скорректированной ИПР в связи с включением данных работ в общий титул рекострукции ПС "Лорис"
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | G_prj_107000_50724 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.1513 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.12168 | НД | 0 | НД | 0.02962 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.3382 | НД | 0.10673 | НД | 239.5% | корректировка стоимости выполняемых работ по итогам разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50729 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | Работы выполнены техническими службами хозспособом в 2016г. При восстановлении устройств РЗА
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50732 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | длительное согласование тех.задания, задержка проведения ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50737 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50746 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.067629 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.065859 | НД | 0 | НД | 0.00177 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4218 | НД | 0.023061 | НД | 51.74% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50747 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.165 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.165 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.3245 | НД | 0.12043 | НД | 270.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50761 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4181 | НД | 0.026752 | НД | 60.03% | Изменение стоимости работ в соотствии с утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50763 | 2.979 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 2.979 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.089169 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8898 | НД |  | НД | 2.8275 | НД | 0.062241 | НД | 69.8% | Изменение стоимости работ в соотствии с утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50734 | 2.979 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 2.979 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.089169 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8898 | НД |  | НД | 2.8275 | НД | 0.062241 | НД | 69.8% | Изменение стоимости работ в соотствии с утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50717 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.08431 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.08431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4052 | НД | 0.039742 | НД | 89.17% | Изменение стоимости работ в соотствии с утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50713 | 2.979 | НД | 0 | НД | 2.979 | НД | 2.979 | НД | 0.17955 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.089169 | НД | 0.17955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8898 | НД |  | НД | 2.7994 | НД | 0.090381 | НД | 101.4% | Изменение стоимости работ в соотствии с утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50706 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4181 | НД | 0.026752 | НД | 60.03% | Изменение стоимости работ в соотствии с утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50697 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.093235 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.093235 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.3962 | НД | 0.048667 | НД | 109.2% | Корректировка графика выполнения работ на объекте
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50681 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.093235 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.093235 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.3962 | НД | 0.048667 | НД | 109.2% | Корректировка графика выполнения работ на объекте
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 49.8405 | НД | 3.6103 | НД | 46.1926 | НД | 46.1926 | НД |  | НД | 4.6193 | НД |  | НД | 9.2385 | НД | 0 | НД | 13.8578 | НД | 0 | НД | 18.477 | НД |  | НД | 46.1926 | НД | -27.7155 | НД | -100% | отсутствие предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | А1601301 | 11.5682 | НД | 3.1225 | НД | 0.49 | НД |  | НД | 0.49041 | НД |  | НД | 0.49041 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | -0.00041 | НД | 0.49041 | НД | НД | выполнение работ на объекте в ключенном в ИПР 2015 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | СлЭС | А1500753 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | G_prj_107000_49894 | 274.0701 | НД | 9.609 | НД | 264.404 | НД | 0 | НД | 2.3136 | НД | 0 | НД | 0.0571 | НД | 0 | НД | 2.2505 | НД | 0 | НД | 0.00597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 262.0905 | НД | 2.3136 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49889 | 34.5951 | НД | 3.3298 | НД | 27.1676 | НД |  | НД | 25.3223 | НД |  | НД | 4.0976 | НД |  | НД | 21.2247 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 1.8453 | НД | 25.3223 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49890 | 7.4319 | НД | 1.5304 | НД | 5.5117 | НД |  | НД | 5.5154 | НД |  | НД | 1.6797 | НД |  | НД | 3.8357 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | -0.0037132 | НД | 5.5154 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | F_prj_107000_48919 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48917 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48918 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | ЮЗЭС | H_prj_107000_51001 | 0.42338 | НД | 0 | НД | 0.42338 | НД |  | НД | 0.42338 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42338 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.42338 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48194 | 335.7143 | НД | 20.1617 | НД | 418.2508 | НД |  | НД | 418.2508 | НД |  | НД | 35.855 | НД |  | НД | 168.5076 | НД |  | НД | 213.8883 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 418.2508 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | F_prj_107000_48156 | 142.3221 | НД | 0 | НД | 142.3221 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 142.3221 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Голубицкая. Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ,КРУН | СлЭС | H_prj_107000_51000 | 0.19414 | НД | 0 | НД | 0.87692 | НД |  | НД | 0.87692 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.70036 | НД |  | НД | 0.17656 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.87692 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | ТимЭС | H_prj_107000_51071 | 10.1027 | НД | 0 | НД | 10.1027 | НД |  | НД | 7.5541 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.6709 | НД |  | НД | 5.8832 | НД |  | НД |  | НД | 2.5487 | НД | 7.5541 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | А1500761 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | F_prj_107000_48884 | 12.5986 | НД | 3.2096 | НД | 9.389 | НД |  | НД | 1.4363 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.4363 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 7.9527 | НД | 1.4363 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49891 | 2.445 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | А1600032 | 0.38811 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48920 |  | НД | 0.69715 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48921 |  | НД | 0.70552 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | АрЭС | А1700740 | 0.42373 | НД | 0 | НД | 1.3551 | НД |  | НД | 1.3551 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42373 | НД |  | НД | 0.93135 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.3551 | НД | НД | выполнение работ на объекте в ключенном в ИПР 2015 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА, 1700579 | КЭС | H_prj_107000_51003 | 0.00735 | НД | 0 | НД | 0.00735 | НД |  | НД | 0.00735 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.00735 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.00735 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | ЛабЭС | H_prj_107000_50961 | 0.030742 | НД | 0 | НД | 0.40036 | НД |  | НД | 0.40036 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.030742 | НД |  | НД | 0.36961 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.40036 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | ЛабЭС | H_prj_107000_50962 | 0.030742 | НД | 0 | НД | 0.40601 | НД |  | НД | 0.40601 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.030742 | НД |  | НД | 0.37527 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.40601 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | ЮЗЭС | H_prj_107000_50999 | 0.42338 | НД | 0 | НД | 0.42338 | НД |  | НД | 0.42338 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42338 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.42338 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | А1602488 | 0.0056 | НД | 0 | НД | 0.0056 | НД |  | НД | 0.0056 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.0056 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.0056 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Тамнский водовод" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50742 | 0.12707 | НД | 0 | НД | 0.12707 | НД |  | НД | 0.12707 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.12707 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.12707 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | ЮЗЭС | H_prj_107000_51046 | 0.51411 | НД | 0 | НД | 0.51411 | НД |  | НД | 0.51411 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.51411 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.51411 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | H_prj_107000_50997 | 0.42329 | НД | 0 | НД | 0.42329 | НД |  | НД | 0.42329 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42329 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.42329 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | G_prj_107000_49892 | 2.982 | НД | 2.646 | НД | 2.982 | НД |  | НД | 0.10036 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.10036 | НД |  | НД |  | НД | 2.8817 | НД | 0.10036 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 773.855 | НД | 326.1283 | НД | 515.3916 | НД | 106.9889 | НД | 185.2549 | НД | 8.9974 | НД | 32.5849 | НД | 15.1665 | НД | 87.1126 | НД | 25.0193 | НД | 65.5575 | НД | 57.8058 | НД | 0 | НД | 330.1367 | НД | 136.0717 | НД | 276.7%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 773.855 | НД | 326.1283 | НД | 515.3916 | НД | 106.9889 | НД | 185.2549 | НД | 8.9974 | НД | 32.5849 | НД | 15.1665 | НД | 87.1126 | НД | 25.0193 | НД | 65.5575 | НД | 57.8058 | НД | 0 | НД | 330.1367 | НД | 136.0717 | НД | 276.7%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 41.609 | НД | 0 | НД | 39.0951 | НД | 39.0951 | НД |  | НД | 5.8643 | НД |  | НД | 7.819 | НД | 0 | НД | 11.7285 | НД | 0 | НД | 13.6833 | НД |  | НД | 39.0951 | НД | -25.4118 | НД | -100% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | КЭС | G_prj_107000_49917 | 3.6807 | НД | 0 | НД | 3.6807 | НД | 3.6807 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.21452 | НД | 0 | НД | 1.0424 | НД | 0 | НД | 2.4238 | НД |  | НД | 3.6807 | НД | -1.2569 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | ЮЗЭС | G_prj_107000_49920 | 6.8016 | НД | 0 | НД | 6.8016 | НД | 6.8016 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.39708 | НД | 0 | НД | 2.1949 | НД | 0 | НД | 4.2096 | НД |  | НД | 6.8016 | НД | -2.592 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50583 | 1.7799 | НД | 0 | НД | 1.7799 | НД | 1.7799 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.10392 | НД | 0 | НД | 0.72034 | НД | 0 | НД | 0.95561 | НД |  | НД | 1.7799 | НД | -0.82426 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50584 | 4.31 | НД | 0 | НД | 4.31 | НД | 4.31 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.25089 | НД | 0 | НД | 1.678 | НД | 0 | НД | 2.3811 | НД |  | НД | 4.31 | НД | -1.9289 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50585 | 2.8771 | НД | 0 | НД | 2.8771 | НД | 2.8771 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.16767 | НД | 0 | НД | 1.0424 | НД | 0 | НД | 1.6671 | НД |  | НД | 2.8771 | НД | -1.21 | НД | -100% | Скорректирован график выполнения работ с учетом финансовых возможностей Общества
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50793 | 0.0077186 | НД | 0.01864 | НД | 0.20328 | НД |  | НД | 0.16374 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.16374 | НД |  | НД |  | НД | 0.039538 | НД | 0.16374 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50794 | 0.24062 | НД | 0.02309 | НД | 0.21753 | НД |  | НД | 0.21753 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.21753 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.21753 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50795 | 0.15903 | НД | 0.04019 | НД | 0.24399 | НД |  | НД | 0.11884 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.11884 | НД |  | НД |  | НД | 0.12515 | НД | 0.11884 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50796 | 0.2207 | НД | 0.01864 | НД | 0.24396 | НД |  | НД | 0.20206 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.20206 | НД |  | НД |  | НД | 0.041905 | НД | 0.20206 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50791 | 0.4393 | НД | 0.04978 | НД | 0.52894 | НД |  | НД | 0.38952 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.38952 | НД |  | НД |  | НД | 0.13942 | НД | 0.38952 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50790 | 0.33485 | НД | 0.06596 | НД | 0.36167 | НД |  | НД | 0.26889 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.26889 | НД |  | НД |  | НД | 0.092789 | НД | 0.26889 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0.57919 | НД | 0.10708 | НД | 0.54553 | НД | 0.54553 | НД | 0.46834 | НД | 0.18644 | НД |  | НД | 0.35909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46834 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.077194 | НД | -0.077194 | НД | -14.15% | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 1.423 | НД | 0.0996 | НД | 1.2436 | НД | 1.2436 | НД | 0.73243 | НД | 0.38983 | НД |  | НД | 0.8538 | НД | 0.31526 | НД | 0 | НД | 0.41717 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.5112 | НД | -0.5112 | НД | -41.11% | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | ТимЭС | F_prj_107000_48148 | 4.3138 | НД | 0 | НД | 4.3138 | НД | 4.3138 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.34353 | НД | 0 | НД | 1.0593 | НД | 0 | НД | 2.9109 | НД |  | НД | 4.3138 | НД | -1.4029 | НД | -100% | Реализация объекта в скорректированной ИПР перенесена на 2020 год
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | СочЭС | G_prj_107000_49912 | 3.7807 | НД | 0 | НД | 3.7807 | НД | 3.7807 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.18124 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5995 | НД |  | НД | 3.7807 | НД | -0.18124 | НД | -100% | На основании скорректированной ИПР строительство перенесено на 2021 г.
1.2.2.1 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | СочЭС | G_prj_107000_49948 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | ЮЗЭС | F_prj_107000_49384 | 11.6654 | НД | 0 | НД | 11.6654 | НД | 3.8624 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43979 | НД | 0 | НД | 3.4226 | НД |  | НД | 11.6654 | НД | -0.43979 | НД | -100% | Объект исключен из перечня ВЛ 110, подверженных голодообразованию. Писмо гл. инженера ПАО "Россети"от 13.09.2017 №ДГ-4934.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) (Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49379 | 3.2484 | НД | 0.79326 | НД | 6.4429 | НД |  | НД | 2.4552 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 2.4552 | НД |  | НД |  | НД | 3.9877 | НД | 2.4552 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49380 | 2.979 | НД | 0.83576 | НД | 5.8209 | НД |  | НД | 2.1433 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 2.1433 | НД |  | НД |  | НД | 3.6777 | НД | 2.1433 | НД | НД | Выполнение мороприятий по подготовке к ОЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49859 | 17.6528 | НД | 0 | НД | 17.6528 | НД | 17.6528 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 1.0666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.5862 | НД |  | НД | 17.6528 | НД | -1.0666 | НД | -100% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков, не проведена процедура выбора подрядчика для разработки ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 34.0914 | НД | 3.902 | НД | 17.0457 | НД | 17.0457 | НД | 3.6352 | НД | 2.5569 | НД | 1.871 | НД | 3.4091 | НД | 0.99091 | НД | 5.1137 | НД | 0.7733 | НД | 5.966 | НД |  | НД | 13.4105 | НД | -7.4445 | НД | -67.19% | Задержка оформления исходно-разрешительной документации по аренде лесного участка для производства работ по расширению просеки.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | А1503195 | 12.0974 | НД | 11.2223 | НД | 0.87511 | НД |  | НД | 0.87511 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.59877 | НД |  | НД | 0.27634 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.87511 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | А1503240 | 27.4769 | НД | 20.3025 | НД | 6.2566 | НД |  | НД | 1.4447 | НД |  | НД | 0.9178 | НД |  | НД | 0.18802 | НД |  | НД | 0.33893 | НД |  | НД |  | НД | 4.8119 | НД | 1.4447 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | А1503223 | 1.2749 | НД | 23.0062 | НД | 1.9161 | НД |  | НД | 1.9161 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.5773 | НД |  | НД | 0.33885 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.9161 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | СлЭС | А1503222 | 0.08406 | НД | 22.7014 | НД | 0.42331 | НД |  | НД | 0.42331 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.08406 | НД |  | НД | 0.33925 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.42331 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | СлЭС | А1604436 | 24.3397 | НД | 0 | НД | 24.6783 | НД |  | НД | 24.6783 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 24.3397 | НД |  | НД | 0.33866 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 24.6783 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | СлЭС | А1604435 | 27.2048 | НД | 0 | НД | 28.5622 | НД |  | НД | 28.5622 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 27.2048 | НД |  | НД | 1.3574 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 28.5622 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | СлЭС | А1701305 | 0.33896 | НД | 0 | НД | 0.33896 | НД |  | НД | 0.33896 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.33896 | НД |  | НД |  | НД | 3.161e-06 | НД | 0.33896 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | СлЭС | А1701308 | 0.3391 | НД | 0 | НД | 0.3391 | НД |  | НД | 0.3391 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.3391 | НД |  | НД |  | НД | -1.3898e-06 | НД | 0.3391 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | СлЭС | А1701306 | 0.33853 | НД | 0 | НД | 0.33853 | НД |  | НД | 0.33853 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.33853 | НД |  | НД |  | НД | 4.2966e-06 | НД | 0.33853 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | СлЭС | А1701307 | 0.33826 | НД | 0 | НД | 0.33826 | НД |  | НД | 0.33826 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.33826 | НД |  | НД |  | НД | 9.5763e-07 | НД | 0.33826 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | СлЭС | А1701309 | 0.33929 | НД | 0 | НД | 0.33929 | НД |  | НД | 0.33929 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.33929 | НД |  | НД |  | НД | -2.4661e-06 | НД | 0.33929 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | СлЭС | А1700767 | 3.1991 | НД | 0 | НД | 3.1991 | НД |  | НД | 3.1991 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 3.1991 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 3.1991 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | СлЭС | А1604436 | 1.337 | НД | 0 | НД | 1.337 | НД |  | НД | 1.337 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.337 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.337 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | СлЭС |  | 0.05262 | НД | 0 | НД | 0.05262 | НД |  | НД | 0.05262 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.05262 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.05262 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | СлЭС | А1500768 |  | НД | 0.52645 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | А1601093 | 68.1494 | НД | 0.76256 | НД | 67.385 | НД |  | НД | 0.20992 | НД |  | НД | 0.0018 | НД |  | НД | 0.20628 | НД |  | НД | 0.00184 | НД |  | НД |  | НД | 67.1751 | НД | 0.20992 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км. | СлЭС | H_prj_107000_50956 | 0.22709 | НД | 0 | НД | 0.22709 | НД |  | НД | 0.22709 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.22709 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.22709 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | А1500494 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | F_prj_107000_48286 | 200.7624 | НД | 36.4896 | НД | 164.2728 | НД |  | НД | 52.1605 | НД |  | НД | 3.1629 | НД |  | НД | 25.3289 | НД |  | НД | 23.6687 | НД |  | НД |  | НД | 112.1123 | НД | 52.1605 | НД | НД | Увеличение стоимости объекта в связи с необходимостью включения дополнительных затарат по компенсационным высадкам
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | А1603408 | 27.2422 | НД | 1.1123 | НД | 21.1775 | НД |  | НД | 21.1775 | НД |  | НД | 10.5577 | НД |  | НД | 3.0311 | НД |  | НД | 7.5887 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 21.1775 | НД | НД | Выполнение работ связанных со страховым случаем
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | ТимЭС | H_prj_107000_51042 | 1.3194 | НД | 0 | НД | 1.3194 | НД |  | НД | 1.3194 | НД |  | НД | 1.3194 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.3194 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 9.6704 | НД | 1.5643 | НД | 9.6704 | НД |  | НД | 8.1366 | НД |  | НД | 8.1366 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 1.5338 | НД | 8.1366 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | F_prj_107000_48892 | 5.4237 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | ТимЭС | H_prj_107000_51072 | 3.2863 | НД | 0 | НД | 3.2863 | НД |  | НД | 3.1837 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.3644 | НД |  | НД | 2.8193 | НД |  | НД |  | НД | 0.10256 | НД | 3.1837 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | F_prj_107000_48899 | 0.055854 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | F_prj_107000_48894 | 0.39555 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | ТимЭС | А1604675 | 0.52801 | НД | 0.27564 | НД | 0.52801 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.52801 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | F_prj_107000_48891 | 0.40349 | НД | 0.28696 | НД | 5.1351 | НД |  | НД | 0.11653 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.11653 | НД |  | НД |  | НД | 5.0185 | НД | 0.11653 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | F_prj_107000_49869 | 7.4148 | НД | 7.1433 | НД | 0.27153 | НД |  | НД | 0.27153 | НД |  | НД | 0.27153 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.27153 | НД | НД | Объект 2016г. Позднее предоставление актов ВР
1.2.2.1 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | ЮЗЭС | H_prj_107000_51043 | 0.33292 | НД | 0 | НД | 0.33292 | НД |  | НД | 0.33292 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.33292 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.33292 | НД | НД | Объект внесен в корректировку ИПР, направленную на утверждение в Минэнерго. Указанная ВЛ 110кВ является частью транзита ВЛ 110 кВ, который участвует в схеме перетока в республику Крым при выводе в ремонт сети 220кВ, отключение ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» может привести к введению графика временных ограничений как потребителей МО Крымский район, так и республики Крым.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48160 | 9.1904 | НД | 0.8066 | НД | 8.3236 | НД |  | НД | 0.63638 | НД |  | НД | 0.06016 | НД |  | НД | 0.48255 | НД |  | НД | 0.093665 | НД |  | НД |  | НД | 7.6873 | НД | 0.63638 | НД | НД | Объект 2016г. Позднее предоставление актов ВР
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | ТихЭС | А1602791 | 8.5105 | НД | 8.5105 | НД | 8.5105 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 8.5105 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0.91088 | НД | 0.91088 | НД | 0.91088 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.91088 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | ТихЭС | А54 | 8.2793 | НД | 5.8589 | НД | 3.6881 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 3.6881 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48895 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | F_prj_107000_48896 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | F_prj_107000_48897 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | F_prj_107000_48900 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | F_prj_107000_48901 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48902 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | F_prj_107000_48903 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48904 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48905 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48906 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48907 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48910 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48912 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48913 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48914 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48915 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | F_prj_107000_48881 | 0.47798 | НД | 1.5149 | НД | 1.2711 | НД |  | НД | 1.2711 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.2055 | НД |  | НД | 0.065606 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.2711 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | F_prj_107000_48889 | 0.95855 | НД | 1.0337 | НД | 0.497 | НД |  | НД | 0.497 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.497 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.497 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | СочЭС | А1701168 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | ТихЭС | А1502095 | 0.04274 | НД | 13.683 | НД | 0.04274 | НД |  | НД | 0.04274 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.04274 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.04274 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.1 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | ЛенЭС |  |  | НД | 3.2428 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7, | КЭС | G_prj_107000_49872 |  | НД | 0.27307 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство существующей ВЛ -110 кВ "Тургеневская -Дальняя, | КЭС | А1701813 | 14.0859 | НД | 0 | НД | 14.0859 | НД |  | НД | 14.0859 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 14.0859 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 14.0859 | НД | НД | Выполнение обязательств по соглашению о компесации
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | G_prj_107000_50781 | 165.2324 | НД | 158.9464 | НД | 6.606 | НД |  | НД | 6.6084 | НД |  | НД | 6.286 | НД |  | НД | 0.32237 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | -0.00237 | НД | 6.6084 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 394.3884 | НД | 48.1349 | НД | 335.759 | НД | 206.3851 | НД | 89.1592 | НД | 16.3481 | НД | 22.1715 | НД | 36.7112 | НД | 24.712 | НД | 62.4814 | НД | 42.2757 | НД | 90.8444 | НД | 0 | НД | 246.5999 | НД | -26.3816 | НД | -22.83%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 241.535 | НД | 12.9365 | НД | 217.8993 | НД | 176.386 | НД | 64.4472 | НД | 16.3481 | НД | 22.1715 | НД | 31.0365 | НД | 0 | НД | 56.5662 | НД | 42.2757 | НД | 72.4352 | НД | 0 | НД | 153.4522 | НД | -39.5036 | НД | -38%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 78.3999 | НД | 10.9078 | НД | 58.8296 | НД | 45.2793 | НД | 58.8296 | НД | 0 | НД | 19.4911 | НД | 6.7919 | НД | 0 | НД | 15.8478 | НД | 39.3385 | НД | 22.6397 | НД |  | НД | 0 | НД | 36.1899 | НД | 159.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 89.7851 | НД | 0 | НД | 87.7688 | НД | 87.7688 | НД | 2.6804 | НД | 13.1653 | НД | 2.6804 | НД | 17.5538 | НД | 0 | НД | 26.3306 | НД | 0 | НД | 30.7191 | НД |  | НД | 85.0884 | НД | -54.3693 | НД | -95.3% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ИА | ЭG_prj_107000_49937 | 28.6054 | НД | 0 | НД | 28.6054 | НД | 0.6424 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.6424 | НД |  | НД | 28.6054 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 33.8768 | НД | 2.0287 | НД | 31.8278 | НД | 31.8278 | НД |  | НД | 3.1828 | НД |  | НД | 6.3656 | НД | 0 | НД | 9.5483 | НД | 0 | НД | 12.7311 | НД |  | НД | 31.8278 | НД | -19.0967 | НД | -100% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков, не проведена процедура выбора подрядчика для производства СМР
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | ЛабЭС | G_prj_107000_49957 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_49956 | 10.8677 | НД | 0 | НД | 10.8677 | НД | 10.8677 | НД | 2.9372 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.32525 | НД | 0 | НД | 4.8395 | НД | 2.9372 | НД | 5.703 | НД |  | НД | 7.9306 | НД | -2.2276 | НД | -43.13% | задержка выполнения СМР в связи с отсутствием утвержденной ПСД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 152.8534 | НД | 35.1984 | НД | 117.8597 | НД | 29.9992 | НД | 24.712 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6747 | НД | 24.712 | НД | 5.9153 | НД | 0 | НД | 18.4092 | НД | 0 | НД | 93.1477 | НД | 13.122 | НД | 113.2%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | F_prj_107000_19833 | 148.4848 | НД | 34.7581 | НД | 113.9314 | НД | 29.9992 | НД | 24.7025 | НД | 0 | НД |  | НД | 5.6747 | НД | 24.7025 | НД | 5.9153 | НД | 0 | НД | 18.4092 | НД |  | НД | 89.2289 | НД | 13.1125 | НД | 113.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | F_prj_107000_48150 | 4.3686 | НД | 0.44025 | НД | 3.9284 | НД |  | НД | 0.0095 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.0095 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 3.9189 | НД | 0.0095 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 884.6088 | НД | 25.7697 | НД | 823.6766 | НД | 823.6766 | НД | 8.9086 | НД | 87.3938 | НД | 0.67944 | НД | 170.1608 | НД | 3.7708 | НД | 206.0731 | НД | 4.4584 | НД | 360.0489 | НД | 0 | НД | 814.768 | НД | -454.7191 | НД | -98.08%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 884.6088 | НД | 25.7697 | НД | 823.6766 | НД | 823.6766 | НД | 8.9086 | НД | 87.3938 | НД | 0.67944 | НД | 170.1608 | НД | 3.7708 | НД | 206.0731 | НД | 4.4584 | НД | 360.0489 | НД | 0 | НД | 814.768 | НД | -454.7191 | НД | -98.08%
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 264.7851 | НД | 24.1439 | НД | 235.9716 | НД | 235.9716 | НД | 2.1487 | НД | 56.0403 | НД | 0.01825 | НД | 59.5227 | НД | 1.6458 | НД | 57.3349 | НД | 0.48466 | НД | 63.0736 | НД |  | НД | 233.8228 | НД | -170.7492 | НД | -98.76% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 492.8387 | НД | 1.6258 | НД | 469.1099 | НД | 469.1099 | НД | 3.7435 | НД | 25.4237 | НД | 0.66119 | НД | 88.105 | НД | 2.125 | НД | 109.3053 | НД | 0.95727 | НД | 246.2759 | НД |  | НД | 465.3664 | НД | -219.0906 | НД | -98.32% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 126.985 | НД | 0 | НД | 118.5952 | НД | 118.5952 | НД | 3.0164 | НД | 5.9298 | НД |  | НД | 22.5331 | НД | 0 | НД | 39.4329 | НД | 3.0164 | НД | 50.6994 | НД |  | НД | 115.5787 | НД | -64.8793 | НД | -95.56% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.Существенное влияние на перенос завершения реализации также оказали длительные и сложные процедуры оформления земельно – правовой и градостроительной документации
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 161.0329 | НД | 4.501 | НД | 156.6448 | НД | 114.2356 | НД | 128.808 | НД | 42.3729 | НД | 11.2584 | НД | 52.6449 | НД | 117.5496 | НД | 9.322 | НД | 0 | НД | 9.8958 | НД | 0 | НД | 27.8367 | НД | 24.4682 | НД | 23.45%
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 31.8422 | НД | 4.501 | НД | 27.4541 | НД | 27.4541 | НД | 0.032584 | НД | 0 | НД | 0.0254 | НД | 8.2362 | НД | 0.0071847 | НД | 9.322 | НД | 0 | НД | 9.8958 | НД |  | НД | 27.4215 | НД | -17.5257 | НД | -99.81% | В проекте скорректированной ИПР срок объекта перенесен на более поздний для синхронизации с СИПР Краснодарского края.
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 129.1907 | НД | 0 | НД | 129.1907 | НД | 86.7816 | НД | 128.7755 | НД | 42.3729 | НД | 11.233 | НД | 44.4087 | НД | 117.5425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.41528 | НД | 41.9939 | НД | 48.39% | Согласно разработанной ПСД произошло увеличение стоимости объекта. Изменения внесены в корректировку ИПР, направленную на утверждение в Минэнерго. Объект введен в эксплуатацию в июне 2017г.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 399.0143 | НД | 22.774 | НД | 313.0907 | НД | 313.0907 | НД | 106.3467 | НД | 0 | НД | 43.8822 | НД | 125.2363 | НД | 52.3927 | НД | 85.3091 | НД | 10.0718 | НД | 102.5454 | НД | 0 | НД | 206.744 | НД | -104.1986 | НД | -49.49%
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 303.3325 | НД | 14.4355 | НД | 236.9772 | НД | 236.9772 | НД | 75.8466 | НД | 0 | НД | 41.2432 | НД | 94.7909 | НД | 25.7513 | НД | 63.6977 | НД | 8.852 | НД | 78.4886 | НД |  | НД | 161.1307 | НД | -82.6421 | НД | -52.14% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50838 | 35.8133 | НД | 0 | НД | 32.2629 | НД | 32.2629 | НД | 27.2914 | НД | 0 | НД |  | НД | 12.9052 | НД | 26.3816 | НД | 9.2263 | НД | 0.90977 | НД | 10.1314 | НД |  | НД | 4.9715 | НД | 5.16 | НД | 23.32% | Корректировка графика выполнения работ на объекте
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50839 | 59.8685 | НД | 8.3384 | НД | 43.8506 | НД | 43.8506 | НД | 3.2088 | НД | 0 | НД | 2.639 | НД | 17.5402 | НД | 0.25977 | НД | 12.3851 | НД | 0.31002 | НД | 13.9253 | НД |  | НД | 40.6418 | НД | -26.7165 | НД | -89.28% | Перенос сроков авансирования подрядных работ по объектам, выполняемым в целях развития инфраструктуры объектов Таманского полуострова, по итогам совещания проведенного под председательством заместителя министра энергетики РФ Черезова А.В. (протокол от 13.03.2017 №ЧА-88пр)
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 3993.4625 | НД | 46.6408 | НД | 3919.1488 | НД | 2932.7506 | НД | 348.8751 | НД | 83.4312 | НД | 171.2865 | НД | 850.6285 | НД | 45.7872 | НД | 1116.5638 | НД | 131.8014 | НД | 882.1271 | НД | 0 | НД | 3570.2737 | НД | -1701.7484 | НД | -82.99%
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА/АрЭС | G_prj_107000_50502 | 2711.8644 | НД | 0 | НД | 2711.8644 | НД | 2711.8644 | НД | 0.37 | НД | 66.1153 | НД | 0.37 | НД | 828.5924 | НД | 0 | НД | 1054.8576 | НД | 0 | НД | 762.2992 | НД |  | НД | 2711.4944 | НД | -1949.1953 | НД | -99.98% | Отсутствие утвержденной программы консолидации
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50798 | 1.4013 | НД | 0 | НД | 1.4013 | НД | 0.30462 | НД | 0.14983 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30462 | НД | 0.14983 | НД | 0 | НД |  | НД | 1.2514 | НД | -0.15479 | НД | -50.81% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50801 | 3.4335 | НД | 0 | НД | 3.4335 | НД | 0.76299 | НД | 0.37782 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.76299 | НД | 0.37782 | НД | 0 | НД |  | НД | 3.0557 | НД | -0.38517 | НД | -50.48% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50802 | 2.1 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД | 0.525 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.525 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 2.1 | НД | -0.525 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | ИА | G_prj_107000_50803 | 6.525 | НД | 0 | НД | 6.525 | НД | 1.0875 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0875 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 6.525 | НД | -1.0875 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50806 | 2.4731 | НД | 0 | НД | 2.4731 | НД | 0.7066 | НД | 0.8285 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7066 | НД | 0.8285 | НД | 0 | НД |  | НД | 1.6446 | НД | 0.1219 | НД | 17.25% | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | ИА | G_prj_107000_50814 | 5.8356 | НД | 0 | НД | 5.8356 | НД | 0.66314 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66314 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 5.8356 | НД | -0.66314 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50816 | 0.4322 | НД | 0 | НД | 0.4322 | НД | 0.14407 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14407 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.4322 | НД | -0.14407 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50817 | 0.84131 | НД | 0 | НД | 0.84131 | НД | 0.33644 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33644 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.84131 | НД | -0.33644 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | ИА | G_prj_107000_50819 | 0.63051 | НД | 0 | НД | 0.63051 | НД | 0.15763 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15763 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.63051 | НД | -0.15763 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 2.4547 | НД | 0 | НД | 2.291 | НД | 0.16364 | НД | 0.27013 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27013 | НД | 0.16364 | НД |  | НД | 2.0209 | НД | 0.27013 | НД | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 3.0278 | НД | 0 | НД | 2.8115 | НД | 0.21627 | НД | 0.27013 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27013 | НД | 0.21627 | НД |  | НД | 2.5414 | НД | 0.27013 | НД | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 4.6119 | НД | 0 | НД | 4.3044 | НД | 0.30746 | НД | 0.72034 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.72034 | НД | 0.30746 | НД |  | НД | 3.5841 | НД | 0.72034 | НД | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | ИА | G_prj_107000_50830 | 10.5593 | НД | 0 | НД | 10.5593 | НД | 0.59322 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59322 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 10.5593 | НД | -0.59322 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | ИА | G_prj_107000_50831 | 2.4492 | НД | 0 | НД | 2.4492 | НД | 0.097966 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.097966 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 2.4492 | НД | -0.097966 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | ИА | G_prj_107000_50832 | 1.8402 | НД | 0 | НД | 1.8402 | НД | 0.15661 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 1.8402 | НД | -0.15661 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | ИА | G_prj_107000_49970 | 46.3872 | НД | 0 | НД | 46.3872 | НД | 15.165 | НД | 14.4018 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.165 | НД | 14.4018 | НД | 0 | НД |  | НД | 31.9853 | НД | -0.76319 | НД | -5.033% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | ИА | G_prj_107000_49960 | 1.8729 | НД | 0 | НД | 1.8729 | НД | 0.11017 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11017 | НД |  | НД | 1.8729 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | ИА | G_prj_107000_49961 | 1.0571 | НД | 0 | НД | 1.0571 | НД | 0.15661 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15661 | НД |  | НД | 1.0571 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | ИА | G_prj_107000_49962 | 2.0127 | НД | 0 | НД | 2.0127 | НД | 0.40254 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40254 | НД |  | НД | 2.0127 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | ИА | G_prj_107000_49964 | 3.5932 | НД | 0 | НД | 3.5932 | НД | 0.44915 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44915 | НД |  | НД | 3.5932 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_49968 | 1.1731 | НД | 0 | НД | 1.1731 | НД | 0.13035 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13035 | НД |  | НД | 1.1731 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | АрЭС | G_prj_107000_49969 | 0.2126 | НД | 0 | НД | 0.2126 | НД | 0.05315 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05315 | НД |  | НД | 0.2126 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | ИА | G_prj_107000_50862 | 1.7812 | НД | 0 | НД | 1.7812 | НД | 0.46875 | НД | 0.71564 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.71564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46875 | НД |  | НД | 1.0656 | НД | 0.71564 | НД | НД | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0.56007 | НД | 0 | НД | 0.48006 | НД | 0.16002 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16002 | НД |  | НД | 0.48006 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0.81531 | НД | 0 | НД | 0.73378 | НД | 0.081531 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.081531 | НД |  | НД | 0.73378 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 8.4974 | НД | 0 | НД | 6.498 | НД | 0.9997 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9997 | НД |  | НД | 6.498 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 5.3482 | НД | 0 | НД | 4.1597 | НД | 0.59424 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59424 | НД |  | НД | 4.1597 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 15.4581 | НД | 0 | НД | 14.269 | НД | 3.5672 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5672 | НД |  | НД | 14.269 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 3.0021 | НД | 0 | НД | 2.5017 | НД | 0.50035 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50035 | НД |  | НД | 2.5017 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 3.278 | НД | 0 | НД | 2.7317 | НД | 1.0927 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0927 | НД |  | НД | 2.7317 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 6.0784 | НД | 0 | НД | 5.3633 | НД | 1.0727 | НД | 2.0962 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.7469 | НД | 0 | НД | 0.34937 | НД | 1.0727 | НД |  | НД | 3.2671 | НД | 2.0962 | НД | НД | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0.6615 | НД | 0 | НД | 0.294 | НД | 0.0735 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0735 | НД |  | НД | 0.294 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 1.4916 | НД | 0 | НД | 0.9492 | НД | 0.2712 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2712 | НД |  | НД | 0.9492 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 1.243 | НД | 0 | НД | 0.9944 | НД | 0.1243 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1243 | НД |  | НД | 0.9944 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 1.5828 | НД | 0 | НД | 1.253 | НД | 0.3957 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3957 | НД |  | НД | 1.253 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0.61425 | НД | 0 | НД | 0.5265 | НД | 0.08775 | НД | 0.15058 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.15058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.08775 | НД |  | НД | 0.37592 | НД | 0.15058 | НД | НД | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0.9175 | НД | 0 | НД | 1.7625 | НД | 0.22695 | НД | 1.7658 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.7658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22695 | НД |  | НД | -0.0032698 | НД | 1.7658 | НД | НД | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0.6768 | НД | 0 | НД | 0.564 | НД | 0.2256 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2256 | НД |  | НД | 0.564 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50886 | 5.4752 | НД | 0 | НД | 5.4752 | НД | 0.49775 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49775 | НД |  | НД | 5.4752 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50857 | 0.47693 | НД | 0 | НД | 0.47693 | НД | 0.23846 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23846 | НД |  | НД | 0.47693 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50858 | 0.3844 | НД | 0 | НД | 0.3844 | НД | 0.0961 | НД | 0.09609 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09609 | НД | 0.0961 | НД |  | НД | 0.28831 | НД | 0.09609 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА | G_prj_107000_49981 | 10.726 | НД | 0 | НД | 9.688 | НД | 2.768 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.768 | НД |  | НД | 9.688 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 10.8783 | НД | 0 | НД | 5.1192 | НД | 1.5998 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5998 | НД |  | НД | 5.1192 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50866 | 61.4786 | НД | 0 | НД | 49.1829 | НД | 12.2957 | НД | 12.1831 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.1831 | НД | 12.2957 | НД |  | НД | 36.9999 | НД | 12.1831 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 55.9647 | НД | 0 | НД | 47.9697 | НД | 7.995 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.995 | НД |  | НД | 47.9697 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 7.5932 | НД | 0 | НД | 4.5559 | НД | 0.75932 | НД | 1.3299 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 1.3299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75932 | НД |  | НД | 3.226 | НД | 1.3299 | НД | НД | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | ИА | F_prj_107000_48190 | 9.5807 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 9.5807 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД |  | НД | 9.5807 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА | G_ prj_107000_49985 | 15.2542 | НД | 0 | НД | 10.1695 | НД | 10.1695 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.1695 | НД |  | НД | 10.1695 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 3.2373 | НД | 0 | НД | 1.6186 | НД | 1.6186 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6186 | НД |  | НД | 1.6186 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_49989 | 1.5 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 1.5 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД |  | НД | 1.5 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | КЭС | G_prj_107000_49991 | 0.4956 | НД | 0 | НД | 0.70642 | НД | 0.4956 | НД | 0.70642 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70642 | НД | 0.4956 | НД |  | НД | 0 | НД | 0.70642 | НД | НД | уточнение стоимости при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49997 | 16.8136 | НД | 0 | НД | 10.2966 | НД | 10.2966 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.2966 | НД |  | НД | 10.2966 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50773 | 14.3457 | НД | 0 | НД | 14.3457 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 14.3457 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА | G_prj_107000_50774 | 12.5954 | НД | 0 | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА | G_prj_107000_50775 | 23.8908 | НД | 0 | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | КЭС | H_prj_107000_50972 | 0.42356 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД |  | НД | 0.42348 | НД |  | НД | 0.42348 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 7.6262e-05 | НД | 0.42348 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51049 | 26.6424 | НД | 0 | НД | 27.8942 | НД |  | НД | 27.8942 | НД |  | НД | 26.6424 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 1.2519 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 27.8942 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50995 | 0.46896 | НД | 0 | НД | 0.46896 | НД |  | НД | 0.073068 | НД |  | НД | 0.073068 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.39589 | НД | 0.073068 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50992 | 0.19974 | НД | 0 | НД | 0.19974 | НД |  | НД | 0.13904 | НД |  | НД | 0.13904 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.060695 | НД | 0.13904 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50994 | 0.10437 | НД | 0 | НД | 0.10437 | НД |  | НД | 0.075815 | НД |  | НД | 0.075815 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.028557 | НД | 0.075815 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50993 | 0.18681 | НД | 0 | НД | 0.18681 | НД |  | НД | 0.12953 | НД |  | НД | 0.12953 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.057278 | НД | 0.12953 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | ЮЗЭС | H_prj_107000_51091 | 7.822 | НД | 0 | НД | 7.822 | НД |  | НД | 0.4 | НД |  | НД | 0.4 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 7.422 | НД | 0.4 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | ИА | H_prj_107000_60000 | 0.37 | НД | 0 | НД | 10.396 | НД |  | НД | 10.396 | НД |  | НД | 10.396 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 10.396 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | ИА/КЭС | H_prj_107000_60011 | 0.054966 | НД | 0 | НД | 0.054966 | НД |  | НД | 0.054966 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.054966 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 1.6949e-09 | НД | 0.054966 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | ИА/КЭС | H_prj_107000_60008 | 0.042297 | НД | 0 | НД | 0.042297 | НД |  | НД | 0.042297 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.042297 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 1.6949e-10 | НД | 0.042297 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | ИА/КЭС | H_prj_107000_60009 | 0.052466 | НД | 0 | НД | 0.052466 | НД |  | НД | 0.052466 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.052466 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 1.6949e-09 | НД | 0.052466 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | ИА/ТихЭС | H_prj_107000_60004 | 0.20078 | НД | 0 | НД | 0.20078 | НД |  | НД | 0.20078 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.20078 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | -3.178e-06 | НД | 0.20078 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА | H_prj_107000_51005 | 1.1525 | НД | 0 | НД | 1.1525 | НД |  | НД | 1.14 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.14 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.012544 | НД | 1.14 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | ИА | G_prj_107000_50000 | 7.3678 | НД | 0 | НД | 7.3678 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 7.3678 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | ИА | G_prj_107000_49999 | 11.3678 | НД | 0 | НД | 11.3678 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 11.3678 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | F_prj_107000_48937 | 28.139 | НД | 0 | НД | 28.139 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 28.139 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | F_prj_107000_48933 | 74.8085 | НД | 0 | НД | 74.8085 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 74.8085 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | ИА | G_prj_107000_49998 | 10.2169 | НД | 0 | НД | 10.2169 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 10.2169 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | ИА | G_prj_107000_50005 | 10.4644 | НД | 0 | НД | 10.4644 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 10.4644 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | ИА | G_prj_107000_50001 | 9.8966 | НД | 0 | НД | 9.8966 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 9.8966 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | ИА | G_prj_107000_50003 | 10.7271 | НД | 0 | НД | 10.7271 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 10.7271 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | F_prj_107000_48922 | 37.2941 | НД | 0 | НД | 37.2941 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 37.2941 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50990 | 0.10392 | НД | 0 | НД | 0.10392 | НД |  | НД | 0.074047 | НД |  | НД | 0.074047 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.029869 | НД | 0.074047 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50991 | 0.5159 | НД | 0 | НД | 0.5159 | НД |  | НД | 0.46525 | НД |  | НД | 0.29661 | НД |  | НД | 0.16864 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.050646 | НД | 0.46525 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51070 | 56.5601 | НД | 0 | НД | 56.5601 | НД |  | НД | 56.5601 | НД |  | НД | 56.5601 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | -3.0159e-06 | НД | 56.5601 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | ИА/ЮЗЭС | H_prj_107000_50996 | 7.8223 | НД | 0 | НД | 7.8223 | НД |  | НД | 7.7797 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 7.7797 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0.042594 | НД | 7.7797 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | ИА/ЮЗЭС | H_prj_107000_51090 | 0.42288 | НД | 0 | НД | 0.42288 | НД |  | НД | 0.42288 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42288 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 1.3559e-06 | НД | 0.42288 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | ИА/ЮЗЭС | H_prj_107000_51089 | 0.42203 | НД | 0 | НД | 0.42203 | НД |  | НД | 0.42203 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.42203 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 3.8983e-06 | НД | 0.42203 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА/АдЭС | H_prj_107000_50998 | 3.3942 | НД | 0 | НД | 3.7928 | НД |  | НД | 3.7928 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.7428 | НД |  | НД | 3.05 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 3.7928 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение серверного оборудования | ИА | G_prj_107000_49994 | 4.0297 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 | ИА | H_prj_107000_60006 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser | ИА | H_prj_107000_60003 | 0.052542 | НД | 0 | НД | 0.052542 | НД |  | НД | 0.052542 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.052542 | НД |  | НД |  | НД | 3.7288e-07 | НД | 0.052542 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50807 | 0.54415 | НД | 0 | НД | 0.54415 | НД |  | НД | 0.54415 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.54415 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.54415 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | ИА | H_prj_107000_50986 | 2.4591 | НД | 0 | НД | 2.4591 | НД |  | НД | 2.4591 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 2.4591 | НД |  | НД |  | НД | -5.8515e-06 | НД | 2.4591 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 | ИА | H_prj_107000_60005 | 0.06992 | НД | 0 | НД | 0.069925 | НД |  | НД | 0.06992 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.06992 | НД |  | НД |  | НД | 5.4237e-06 | НД | 0.06992 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | ИА/ТихЭС | H_prj_107000_60006 | 0.04343 | НД | 0 | НД | 0.04343 | НД |  | НД | 0.04343 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.04343 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.04343 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875- 1i | ИА | G_prj_107000_50813 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | H_prj_107000_51006 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС | ИА/СочЭС | H_prj_107000_60002 | 0.41102 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | F_prj_107000_49508 | 14.4068 | НД | 4.5 | НД | 10.5932 | НД | 7.0763 | НД | 4.35 | НД | 1.6949 | НД | 2 | НД | 1.9915 | НД | 2.35 | НД | 1.6949 | НД | 0 | НД | 1.6949 | НД |  | НД | 6.2432 | НД | -1.0314 | НД | -19.17% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | F_prj_107000_49509 | 10.8428 | НД | 3.0113 | НД | 7.8314 | НД | 6.5087 | НД | 2.3969 | НД | 2.3969 | НД | 2.3969 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1962 | НД | 0 | НД | 1.9157 | НД |  | НД | 5.4346 | НД | -2.1962 | НД | -47.82% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | ИА | F_prj_107000_49511 | 4.2373 | НД | 16.9 | НД | 4.2373 | НД | 1.0399 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0399 | НД |  | НД | 4.2373 | НД | 0 | НД | НД | Задержка проведения ТЗП
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | ИА | F_prj_107000_49512 | 13.5593 | НД | 0 | НД | 13.5593 | НД | 6.3433 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.3433 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 13.5593 | НД | -6.3433 | НД | -100% | Объект исключен при корректировке инвестиционной программы
| НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | [9 empty] | 0.92655 | [11 empty] | 0.92655 | [10 empty] | Объект включен в проект скорректированной ИПР
| НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | [9 empty] | 6.7879 | [11 empty] | 6.7879 | [10 empty] | Объект включен в проект скорректированной ИПР
| НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | [9 empty] | 4.8483 | [11 empty] | 4.8483 | [10 empty] | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 72.9473 | НД | 3.5576 | НД | 79.4524 | НД | 54.0543 | НД | 79.4524 | НД | 8.1081 | НД |  | НД | 10.8109 | НД | 0 | НД | 16.2163 | НД | 79.4524 | НД | 18.919 | НД |  | НД | 0 | НД | 44.3172 | НД | 126.1% | Согласно разработанной ПСД произошло увеличение стоимости объекта. Изменения внесены в корректировку ИПР, направленную на утверждение в Минэнерго.
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | КЭС | А1500757 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системыоповещенияо пожаре, здания расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 119" (Оснащение системами пожарной автоматики зданий и сооружений производственной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети по ул. Лукьяненко, 119) | КЭС | H_prj_107000_50964 |  | НД | 0.17373 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 23.5679 | НД | 0.99427 | НД | 19.0563 | НД | 2.29 | НД | 19.0563 | НД | 2.29 | НД | 19.0563 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | -1.7627e-05 | НД | 16.7663 | НД | 732.2% | Приняты объемы выполненных работ, которые были запланированы к выполнению в 2016 году
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | ТимЭС | G_prj_107000_50834 | 24.0691 | НД | 2.0758 | НД | 21.99 | НД | 2.826 | НД | 20.6827 | НД | 2.826 | НД | 0.26522 | НД | 0 | НД | 19.9264 | НД | 0 | НД | 0.49105 | НД | 0 | НД |  | НД | 1.3073 | НД | 17.8567 | НД | 631.9% | Выполнение работ запланированных в 2016 году
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | ЭF_prj_107000_48151 | 161.5469 | НД | 5.9328 | НД | 130.191 | НД | 45.7627 | НД | 0.18388 | НД | 0 | НД |  | НД | 9.1525 | НД | 0.18388 | НД | 13.7288 | НД | 0 | НД | 22.8814 | НД |  | НД | 130.0071 | НД | -22.6975 | НД | -99.2% | Длительное согласование и подписание договора подряда подрядчиком
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | F_prj_107000_48176 | 4.0318 | НД | 4.0253 | НД | 13.6219 | НД |  | НД | 0.00651 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.00651 | НД |  | НД |  | НД | 13.6154 | НД | 0.00651 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | СлЭС | F_prj_107000_48181 | 0.93802 | НД | 0 | НД | 0.93802 | НД | 0.93802 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.056737 | НД | 0 | НД | 0.46091 | НД | 0 | НД | 0.42038 | НД |  | НД | 0.93802 | НД | -0.51765 | НД | -100% | Отсутствие утверждённой проектной документации и согласованной рабочей документации
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | F_prj_107000_48183 | 20.6046 | НД | 0 | НД | 20.6046 | НД | 0.7 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7 | НД |  | НД | 20.6046 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ на объекте включенном в ИПР 2016
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48178 | 2.5323 | НД | 1.9787 | НД | 2.5323 | НД |  | НД | 1.358 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 1.358 | НД |  | НД |  | НД | 1.1743 | НД | 1.358 | НД | НД | Объект включен в корректировку ИПР, на основании замечаний выездной комиссионной проверкой технической укрепленности ПС 110 кВ «Тонкий мыс», которая была категорирована в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», (письмо от 16.03.2016 КЭ/10/155) .
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48180 |  | НД | 0.49999 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в корректировку ИПР, на основании замечаний выездной комиссионной проверкой технической укрепленности ПС 110 кВТроицкий водозабор», которая была категорирована в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», (письмо от 16.03.2016 КЭ/10/155) .
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48185 | 0.8035 | НД | 0 | НД | 0.8035 | НД | 0.8035 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.02446 | НД | 0 | НД | 0.36494 | НД | 0 | НД | 0.41411 | НД |  | НД | 0.8035 | НД | -0.3894 | НД | -100% | Длительность процедуры согласования ТЗ на ПИР, и заключение договора на ПИР только в 3 квартале.
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | ЛенЭС | G_prj_107000_49953 |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | УЛЭС | F_prj_107000_10355 | 35.8077 | НД | 0 | НД | 35.8077 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 35.8077 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | КЭС | F_prj_107000_48179 | 3.5614 | НД | 0.65739 | НД | 2.904 | НД |  | НД | 2.904 | НД |  | НД | 2.904 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 2.904 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | ЛенЭС | G_prj_107000_49958 | 20.4028 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД |  | НД | 20.4028 | НД |  | НД | 20.4028 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | НД | Решение суда от 16.12.2015 к делу 2-1218/2015
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | ЮЗЭС | А1700224 | 3.6102 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД |  | НД | 3.6102 | НД |  | НД | 3.6102 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | КЭС | А1700222 | 13.4828 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД |  | НД | 13.4828 | НД |  | НД | 13.4828 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | АдЭС | А1700223 | 11.5882 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД |  | НД | 11.5882 | НД |  | НД | 11.5882 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | НД | Исполнение обязательств по соглашению сторон о компенсации затрат по выносу ВЛ
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" | СочЭС | G_prj_107000_49893 |  | НД | 2.0128 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_50788 | 20.6047 | НД | 0 | НД | 20.6047 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 20.6047 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | F_prj_107000_48203 | 85.716 | НД | 0 | НД | 85.716 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 85.716 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер "В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения", 1200227 | ИА | H_prj_107000_50970 | 0.063501 | НД |  | НД | 0.063501 | НД |  | НД | 0.063501 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.063501 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.063501 | НД | НД
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | А1500743 | 0.92856 | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | ИА | H_prj_107000_60049 | 5.5085 | НД | 0 | НД | 5.5085 | НД |  | НД | 5.5085 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 5.5085 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 5.5085 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО Кубаньэнерго | ИА |  | 1.0831 | НД | 0 | НД | 1.0831 | НД |  | НД | 1.0831 | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 1.0831 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 1.0831 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | ЛенЭС |  | 0.36369 | НД | 0.32106 | НД | 0.042624 | НД |  | НД | 0.042624 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0.042624 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.042624 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48189 | 2.3138 | НД | 0 | НД | 2.3138 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 2.3138 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | НД | Г | 1703.2474 | НД | 354.263 | НД | 1393.566 | НД | 772.6908 | НД | 511.3876 | НД | 73.2642 | НД | 115.024 | НД | 165.4011 | НД | 178.1676 | НД | 257.9702 | НД | 218.196 | НД | 276.0553 | НД | 0 | НД | 882.1784 | НД | 14.7521 | НД | 2.97%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 480.8309 | НД | 75.4832 | НД | 379.1651 | НД | 77.0877 | НД | 140.5331 | НД | 9.7885 | НД | 46.2213 | НД | 21.4367 | НД | 42.8578 | НД | 25.7128 | НД | 51.454 | НД | 20.1496 | НД | 0 | НД | 238.6319 | НД | 83.5951 | НД | 146.8%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 480.8309 | НД | 75.4832 | НД | 379.1651 | НД | 77.0877 | НД | 140.5331 | НД | 9.7885 | НД | 46.2213 | НД | 21.4367 | НД | 42.8578 | НД | 25.7128 | НД | 51.454 | НД | 20.1496 | НД | 0 | НД | 238.6319 | НД | 83.5951 | НД | 146.8%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 172.7185 | НД | 44.5198 | НД | 136.2251 | НД | 28.7 | НД | 73.4805 | НД | 3.5908 | НД | 29.638 | НД | 7.9253 | НД | 24.0261 | НД | 9.6839 | НД | 19.8164 | НД | 7.5 | НД |  | НД | 62.7446 | НД | 52.2804 | НД | 246.6% | выполнение работ на объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 281.8039 | НД | 26.1985 | НД | 222.262 | НД | 46.8263 | НД | 63.1953 | НД | 5.8587 | НД | 14.947 | НД | 13.0199 | НД | 17.2361 | НД | 15.8001 | НД | 31.0122 | НД | 12.1476 | НД |  | НД | 159.0667 | НД | 28.5166 | НД | 82.23% | выполнение работ на объектах по заключённым договорам ТП льготной группы лиц (по ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.03.2014)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 1.9964 | НД | 0 | НД | 1.5614 | НД | 0.39036 | НД | 0 | НД | 0.084746 | НД | 0 | НД | 0.12288 | НД | 0 | НД | 0.057203 | НД | 0 | НД | 0.12553 | НД |  | НД | 1.5614 | НД | -0.26483 | НД | -100% | Задержка оформления документов
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 5.9893 | НД | 0.83519 | НД | 4.6843 | НД | 1.1711 | НД | 2.6616 | НД | 0.25424 | НД | 0.485 | НД | 0.36864 | НД | 1.568 | НД | 0.17161 | НД | 0.60859 | НД | 0.37658 | НД |  | НД | 2.0227 | НД | 1.8671 | НД | 235% | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 18.3228 | НД | 3.9298 | НД | 14.4323 | НД | 0 | НД | 1.1958 | НД | 0 | НД | 1.1513 | НД | 0 | НД | 0.02766 | НД | 0 | НД | 0.01682 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.2365 | НД | 1.1958 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | КЭС | H_prj_107000_51017 | 14.3717 | НД | 0 | НД | 14.3717 | НД |  | НД | 1.1352 | НД |  | НД | 1.13 | НД |  | НД | 0.00523 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 13.2365 | НД | 1.1352 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | А1301555 | 3.9511 | НД | 3.9298 | НД | 0.06056 | НД |  | НД | 0.06056 | НД |  | НД | 0.02131 | НД |  | НД | 0.02243 | НД |  | НД | 0.01682 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0.06056 | НД | НД | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 1171.3717 | НД | 278.7798 | НД | 963.3561 | НД | 687.0486 | НД | 370.8545 | НД | 63.4756 | НД | 68.8027 | НД | 140.8111 | НД | 135.3098 | НД | 232.2574 | НД | 166.742 | НД | 250.5044 | НД | 0 | НД | 592.5017 | НД | -65.6897 | НД | -15.05%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 1124.7813 | НД | 277.4933 | НД | 917.1885 | НД | 650.4112 | НД | 364.7537 | НД | 63.4756 | НД | 66.6611 | НД | 138.8044 | НД | 131.525 | НД | 231.2303 | НД | 166.5677 | НД | 216.9008 | НД | 0 | НД | 552.4348 | НД | -68.7567 | НД | -15.86%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 1124.7813 | НД | 277.4933 | НД | 917.1885 | НД | 650.4112 | НД | 364.7537 | НД | 63.4756 | НД | 66.6611 | НД | 138.8044 | НД | 131.525 | НД | 231.2303 | НД | 166.5677 | НД | 216.9008 | НД | 0 | НД | 552.4348 | НД | -68.7567 | НД | -15.86%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 499.011 | НД | 252.0435 | НД | 263.7136 | НД | 263.7136 | НД | 181.1569 | НД | 38.0519 | НД | 52.7188 | НД | 63.4199 | НД | 63.1863 | НД | 71.0302 | НД | 65.2518 | НД | 91.2116 | НД |  | НД | 82.5567 | НД | 8.6549 | НД | 5.017% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 389.9506 | НД | 17.7469 | НД | 344.9493 | НД | 344.9493 | НД | 10.2334 | НД | 25.4237 | НД | 2.7418 | НД | 65.2753 | НД | 3.8998 | НД | 146.1095 | НД | 3.5918 | НД | 108.1408 | НД |  | НД | 334.7159 | НД | -226.5751 | НД | -95.68% | Сроки реализации объекта перенесены на более поздние в результате задержки утверждения СиПР Краснодарского края, что повлекло приостановку их проектирования и перенос сроков окончания реализации.
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 100.6576 | НД | 5.3839 | НД | 173.3634 | НД | 40.2588 | НД | 173.3634 | НД | 0 | НД | 11.2005 | НД | 10.0647 | НД | 64.4389 | НД | 14.0906 | НД | 97.724 | НД | 16.1035 | НД |  | НД | 0 | НД | 149.2081 | НД | 617.7% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АдЭС | G_prj_107000_50689 | 1.4895 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0.044568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД |  | НД | 1.4895 | НД | -0.044568 | НД | -100% | Длительность процедуры согласования ТЗ на ПИР, и заключение договора на ПИР только в 3 квартале.
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | КЭС | ЭG_prj_107000_49947 | 115.9166 | НД | 0 | НД | 115.9166 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 115.9166 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | А1500749 |  | НД | 2.3189 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48145 | 17.7561 | НД | 0 | НД | 17.7561 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 17.7561 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 46.5904 | НД | 1.2865 | НД | 46.1676 | НД | 36.6374 | НД | 6.1008 | НД | 0 | НД | 2.1416 | НД | 2.0067 | НД | 3.7848 | НД | 1.0271 | НД | 0.17434 | НД | 33.6036 | НД | 0 | НД | 40.0669 | НД | 3.067 | НД | 101.1%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 46.5904 | НД | 1.2865 | НД | 46.1676 | НД | 36.6374 | НД | 6.1008 | НД | 0 | НД | 2.1416 | НД | 2.0067 | НД | 3.7848 | НД | 1.0271 | НД | 0.17434 | НД | 33.6036 | НД | 0 | НД | 40.0669 | НД | 3.067 | НД | 101.1%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 7.3875 | НД | 1.2865 | НД | 6.9647 | НД | 3.4237 | НД | 6.1008 | НД | 0 | НД | 2.1416 | НД | 0 | НД | 3.7848 | НД | 1.0271 | НД | 0.17434 | НД | 2.3966 | НД |  | НД | 0.86394 | НД | 5.0736 | НД | 494% | выполненные в 2016 году работы по разработке ПИР и за досрочно выполненные работы по СМР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49873 | 33.2137 | НД | 0 | НД | 33.2137 | НД | 33.2137 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 2.0067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.207 | НД |  | НД | 33.2137 | НД | -2.0067 | НД | -100% | объект исключен в скорректированной ИПР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_49870 | 5.9893 | НД | 0 | НД | 5.9893 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 5.9893 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 51.0448 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | 8.5545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4012 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | -3.1533 | НД | -100%
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | КЭС | F_prj_107000_48199 | 51.0448 | НД | 0 | НД | 51.0448 | НД | 8.5545 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 3.1533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4012 | НД |  | НД | 51.0448 | НД | -3.1533 | НД | -100%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
| Оборудование, входящее в сметы строек(сч. 07) | ФЭС |  |  | НД | 1758.288 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | ФЭС |  |  | НД | 696.8793 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД |  | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 9 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 9 месяцев 2017
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | ФЭС | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | НД | Г | 9125.4551 | 540.1882 | 4677.7866 | 3338.2463 | 569.2347 | 5221.6751 | 429.5132 | 3062.0323 | 1247.7431 | 482.3865 | -3903.78 | -110.675 | -1615.7543 | -2090.5032 | -86.8482 | 3681.0409 | 260.1911 | 1802.3516 | 1071.0684 | 547.4298
0.1 | Технологическое присоединение, всего | НД | Г | 3178.5881 | 312.141 | 2439.8599 | 288.1436 | 138.4444 | 1927.2375 | 268.0654 | 1342.8272 | 193.6925 | 122.6524 | -1251.3507 | -44.0756 | -1097.0327 | -94.4511 | -15.792 | 1264.2172 | 143.7647 | 779.3165 | 207.0775 | 134.0586
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | НД | Г | 2517.9884 | 190.3706 | 1703.9883 | 514.7723 | 108.8572 | 2423.8203 | 132.9325 | 1561.1826 | 516.4669 | 213.2383 | -94.1682 | -57.4381 | -142.8058 | 1.6946 | 104.3811 | 1823.8852 | 104.5973 | 872.952 | 608.8179 | 237.518
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | НД | Г | 498.3916 | 19 | 387.8916 | 79 | 12.5 | 17.5419 | 5.698 | 0 | 2.8392 | 9.0047 | -480.8497 | -13.302 | -387.8916 | -76.1608 | -3.4953 | 8.9086 | 0 | 0.00913 | 0 | 8.8995
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | НД | Г | 126.8419 | 13.1054 | 50.1594 | 55.3645 | 8.2126 | 150.6671 | 12.6054 | 75.2847 | 54.5645 | 8.2126 | 23.8253 | -0.5 | 25.1253 | -0.8 | 0 | 128.808 | 10.6826 | 70.6581 | 37.5994 | 9.868
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | НД | Г | 281.7817 | 0 | 0 | 0 | 281.7817 | 110.2761 | 0 | 0 | 0 | 110.2761 | -171.5055 | 0 | 0 | 0 | -171.5055 | 106.3467 | 0 | 0 | 0 | 106.3467
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | НД | Г | 2521.8633 | 5.5712 | 95.8874 | 2400.9659 | 19.4388 | 592.1321 | 10.2119 | 82.7379 | 480.18 | 19.0023 | -1929.7312 | 4.6407 | -13.1495 | -1920.7859 | -0.43655 | 348.8751 | 1.1466 | 79.4159 | 217.5737 | 50.7389
1 | Краснодарский край | НД | Г | 8603.7709 | 524.7036 | 4230.3581 | 3295.6905 | 553.0194 | 4755.6601 | 409.8134 | 2695.7271 | 1190.4983 | 459.6214 | -3848.1108 | -114.8902 | -1534.631 | -2105.1922 | -93.398 | 3169.6533 | 245.8696 | 1437.0441 | 959.3316 | 527.4081
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 3111.4012 | 301.9984 | 2402.4613 | 273.4699 | 133.4724 | 1838.5909 | 251.1268 | 1302.1099 | 172.4576 | 112.8966 | -1272.8103 | -50.8715 | -1100.3514 | -101.0123 | -20.5758 | 1123.6841 | 129.9177 | 693.0862 | 173.7922 | 126.888
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 3111.4012 | 301.9984 | 2402.4613 | 273.4699 | 133.4724 | 1838.5909 | 251.1268 | 1302.1099 | 172.4576 | 112.8966 | -1272.8103 | -50.8715 | -1100.3514 | -101.0123 | -20.5758 | 1123.6841 | 129.9177 | 693.0862 | 173.7922 | 126.888
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 301.0372 | 69.7544 | 152.9594 | 64.9644 | 13.3589 | 299.7321 | 68.4493 | 152.9594 | 64.9644 | 13.3589 | -1.3051 | -1.3051 | 0 | 0 | 0 | 159.9274 | 11.8251 | 114.5443 | 24.5708 | 8.9872
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 333.0259 | 51.3506 | 211.282 | 58.5821 | 11.8113 | 209.6604 | 41.3506 | 97.9164 | 58.5821 | 11.8113 | -123.3655 | -10 | -113.3655 | 0 | 0 | 313.9901 | 36.0272 | 204.7984 | 50.6913 | 22.4732
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 4.4518 | 0.8 | 1.7018 | 1.45 | 0.5 | [5 empty] | -4.4518 | -0.8 | -1.7018 | -1.45 | -0.5 | 6.1095 | 1.3527 | 2.3764 | 2.3804 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 27.3467 | 6.196 | 10.1 | 8.199 | 2.8518 | 48.4038 | 6.196 | 21.7858 | 17.5703 | 2.8518 | 21.0571 | 0 | 11.6858 | 9.3713 | 0 | 59.7122 | 6.7154 | 33.3295 | 17.0283 | 2.639
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НДТП | Г | 2445.5397 | 173.8974 | 2026.4181 | 140.2744 | 104.9504 | 1280.7947 | 135.131 | 1029.4483 | 31.3408 | 84.8746 | -1164.745 | -38.7664 | -996.9699 | -108.9336 | -20.0758 | 583.945 | 73.9973 | 338.0377 | 79.1214 | 92.7886
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 1340.8886 | 63.1835 | 1139.7052 | 96 | 42 | 36.6127 | 23.1835 | 5.4297 | 0 | 7.9995 | -1304.2759 | -40 | -1134.2754 | -96 | -34.0005 | 22.4066 | 0 | 13.359 | 0 | 9.0477
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 918.9386 | 65.3146 | 800.3371 | 5.2953 | 47.9916 | 851.6433 | 85.3146 | 718.3371 | 0 | 47.9916 | -67.2953 | 20 | -82 | -5.2953 | 0 | 321.619 | 49.7296 | 217.726 | 0 | 54.1634
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 9.9604 | 0.76919 | 7.9541 | 0.067119 | 1.17 | 9.1912 | 0 | 7.9541 | 0.067119 | 1.17 | -0.76919 | -0.76919 | 0 | 0 | 0 | 16.2242 | 0 | 12.6757 | 2.2373 | 1.3112
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | G_prj_107000_49900 | 1.8736 | 1.8736 | [8 empty] | -1.8736 | -1.8736 | 0 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 1.0409
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | СлЭС | F_prj_107000_48963 | 5.7567 | 5.7567 | 0 | 0 | 0.00073 | 9.0315 | 9.0308 | 0 | 0 | 0.00073 | 3.2749 | 3.2741 | 0 | 0 | 0 | 1.0893 | 0 | 0 | 0 | 1.0893
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 106.765 | 23 | 44.7984 | 25.912 | 13.0546 | 57.8529 | 0 | 44.7984 | 0 | 13.0546 | -48.912 | -23 | 0 | -25.912 | 0 | 13.0904 | 0 | 0 | 0 | 13.0904
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 61.3569 | 14 | 33.6235 | 13 | 0.73343 | 33.7519 | 0 | 33.0185 | 0 | 0.73343 | -27.605 | -14 | -0.60499 | -13 | 0 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 1.1582
1.1.1.3 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | СлЭС | А1601298 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85231 | 0 | 0.85231 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | G_prj_107000_50030 | 0 |  |  |  |  | 9.3967 | 0 | 8.7279 | 0.089288 | 0.57953 | 9.3967 | 0 | 8.7279 | 0.089288 | 0.57953 | 10.8307 | 0 | 10.2512 | 0 | 0.57952
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | А1501804 | 0 |  |  |  |  | 1.1597 | 0.39671 | 0.22451 | 0.27591 | 0.26261 | 1.1597 | 0.39671 | 0.22451 | 0.27591 | 0.26261 | 7.2242 | 0 | 6.9616 | 0 | 0.26261
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | КЭС | А1300378 | 0 |  |  |  |  | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | КЭС | А1200838 | 0 |  |  |  |  | 0.022998 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | КЭС | А1300376 | 0 |  |  |  |  | 0.029134 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | А1402128 | 0 |  |  |  |  | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 0 |  |  |  |  | 5.9634 | 0 | 5.9634 | 0 | 2.6e-07 | 5.9634 | 0 | 5.9634 | 0 | 2.6e-07 | 5.0537 | 0 | 5.0424 | 0 | 0.011254
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | СочЭС | H_prj_107000_51020 | 0 |  |  |  |  | 0.75263 | 0.19776 | 0 | 0.55487 | 0 | 0.75263 | 0.19776 | 0 | 0.55487 | 0 | 0.16759 | 0.16759 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | СочЭС | H_prj_107000_51019 | 0 |  |  |  |  | 0.25593 | 0.16226 | 0 | 0.093671 | 0 | 0.25593 | 0.16226 | 0 | 0.093671 | 0 | 0.13751 | 0.13751 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | СочЭС | А1600681 | 0 |  |  |  |  | 167.7547 | 6.3342 | 137.1075 | 21.759 | 2.554 | 167.7547 | 6.3342 | 137.1075 | 21.759 | 2.554 | 90.6039 | 13.5761 | 11.4424 | 65.1621 | 0.42333
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | H_prj_107000_51021 | 0 |  |  |  |  | 0.94105 | 0.043176 | 0.37139 | 0.52649 | 0 | 0.94105 | 0.043176 | 0.37139 | 0.52649 | 0 | 1.0192 | 0 | 0.32201 | 0.66553 | 0.031648
1.1.1.3 | "Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | ТихЭС | H_prj_107000_51027 | 0 |  |  |  |  | 0.15352 | 0 | 0.028219 | 0 | 0.1253 | 0.15352 | 0 | 0.028219 | 0 | 0.1253 | 1.999 | 0 | 0.86372 | 1.01 | 0.1253
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | ТихЭС | H_prj_107000_51026 | 0 |  |  |  |  | 0.13874 | 0 | 0.089829 | 0 | 0.048907 | 0.13874 | 0 | 0.089829 | 0 | 0.048907 | 1.063 | 0.16031 | 0.32418 | 0.52959 | 0.04891
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | ТихЭС | А1701621 | 0 |  |  |  |  | 0.1336 | 0 | 0.060754 | 0.010024 | 0.062819 | 0.1336 | 0 | 0.060754 | 0.010024 | 0.062819 | 1.4137 | 0.28729 | 0.40906 | 0.65455 | 0.06282
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51016 | 0 |  |  |  |  | 8.934 | 0 | 8.39 | 0 | 0.54397 | 8.934 | 0 | 8.39 | 0 | 0.54397 | 9.1726 | 0 | 8.5916 | 0 | 0.581
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51014 | 0 |  |  |  |  | 2.6195 | 2.6195 | 0 | 0 | 0 | 2.6195 | 2.6195 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | 2.2199 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | СлЭС | А1400811 | 0 |  |  |  |  | 0.72383 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.3165 | 0.72383 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.3165 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | СлЭС | G_prj_107000_50843 | 0 |  |  |  |  | 7.0248 | 0.71307 | 5.863 | 0 | 0.44881 | 7.0248 | 0.71307 | 5.863 | 0 | 0.44881 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП-503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | СочЭС | F_prj_107000_48960 | 0 |  |  |  |  | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | СочЭС | F_prj_107000_48961 | 0 |  |  |  |  | 2.1525 | 0 | 1.2337 | 0.9188 | 0 | 2.1525 | 0 | 1.2337 | 0.9188 | 0 | 3.1957 | 0 | 3.1957 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–2, прокладка КЛ–10 кВ от ячейки ВЛ-10 К–3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» (Договор ТП №20703-14-00216776-1 от 13.01.2015) | ТимЭС | F_prj_107000_48972 | 0 |  |  |  |  | 1.1947 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | F_prj_107000_48973 | 0 |  |  |  |  | 3.3269 | 0 | 3.319 | 0.00792 | 0 | 3.3269 | 0 | 3.319 | 0.00792 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | ТимЭС | А1701361 | 0 |  |  |  |  | 0.15517 | 0 | 0.14341 | 0.011763 | 0 | 0.15517 | 0 | 0.14341 | 0.011763 | 0 | 0.92983 | 0.19069 | 0.16985 | 0.55978 | 0.00951
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | ЛенЭС | А1401129 | 0 |  |  |  |  | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | ЛенЭС | А1400450 | 0 |  |  |  |  | 0.020655 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0.020655 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | ЛенЭС | А1401129 | 0 |  |  |  |  | 0.033821 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0.033821 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | СочЭС | А1501516 | 0 |  |  |  |  | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | СочЭС | А1601327 | 0 |  |  |  |  | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | СлЭС | А1501695 | 0 |  |  |  |  | 0.15389 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | КЭС | А1501794 | 0 |  |  |  |  | 0.00027301 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | ЮЗЭС | А1400634,А1502465 | 0 |  |  |  |  | 0.64393 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Стр. двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик заяв. ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | ЮЗЭС | H_prj_107000_51015 | 0 |  |  |  |  | 13.9139 | 0 | 12.8368 | 0 | 1.0771 | 13.9139 | 0 | 12.8368 | 0 | 1.0771 | 18.2661 | 0 | 17.0884 | 0 | 1.1777
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | КЭС | А1503545 А1301554 | 0 |  |  |  |  | 0.43406 | 0.26748 | 0 | 0 | 0.16658 | 0.43406 | 0.26748 | 0 | 0 | 0.16658 | 2.5313 | 0 | 0.41498 | 1.9491 | 0.16716
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | АрЭС | А1600104 | 0 |  |  |  |  | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | ТихЭС | А1700554 | 0 |  |  |  |  | 1.5014 | 0.41201 | 0.2007 | 0.69734 | 0.19137 | 1.5014 | 0.41201 | 0.2007 | 0.69734 | 0.19137 | 3.1399 | 0.515 | 1.5698 | 0.86371 | 0.19136
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | СочЭС | А1602828 | 0 |  |  |  |  | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 1.8755 | 0 | 1.1826 | 0.64363 | 0.049291
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | СочЭС | А1700250 | 0 |  |  |  |  | 1.1035 | 0.34992 | 0 | 0.75362 | 0 | 1.1035 | 0.34992 | 0 | 0.75362 | 0 | 0.29654 | 0.29654 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | СочЭС | А1503418 | 0 |  |  |  |  | 0.090744 | 0.090744 | 0 | 0 | 0 | 0.090744 | 0.090744 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0.076902 | 1.0564 | 0 | 0.0057929
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | СочЭС | F_prj_107000_48962 | 0 |  |  |  |  | 16.4987 | 0 | 11.4479 | 5.0508 | 0 | 16.4987 | 0 | 11.4479 | 5.0508 | 0 | 14.6961 | 0 | 10.3995 | 4.2803 | 0.016341
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | ЮЗЭС | А1503388 | 0 |  |  |  |  | 0.024054 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | АрЭС | А1700465 | 0 |  |  |  |  | 0.048581 | 0.048581 | 0 | 0 | 0 | 0.048581 | 0.048581 | 0 | 0 | 0 | 0.06073 | 0.06073 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | СочЭС | H_prj_107000_51013 | 0 |  |  |  |  | 2.2387 | 2.2387 | 0 | 0 | 0 | 2.2387 | 2.2387 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 1.8972 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | СочЭС | А1604305 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.115 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | СочЭС | А1601059 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8944 | 0 | 12.8944 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | УЛЭС | А1700414 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10163 | 0.077996 | 0.0078666 | 0 | 0.015772
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево (Договор ТП №20102-16-00310734-1 от 23.08.2016 | ЮЗЭС | H_prj_107000_51088 | 0 |  |  |  |  | 8.1874 | 1.4118 | 0 | 0.27998 | 6.4956 | 8.1874 | 1.4118 | 0 | 0.27998 | 6.4956 | 8.3596 | 1.1964 | 0 | 0 | 7.1632
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская (Договор ТП №20102-16-00310746-1 от 23.08.2016) | ЮЗЭС | H_prj_107000_51087 | 0 |  |  |  |  | 2.0832 | 2.0495 | 0 | 0 | 0.03368 | 2.0832 | 2.0495 | 0 | 0 | 0.03368 | 2.4818 | 1.7369 | 0.13249 | 0.56573 | 0.046667
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | ЮЗЭС | А1300144 | 0 |  |  |  |  | 0.83785 | 0 | 0.74208 | 0 | 0.095767 | 0.83785 | 0 | 0.74208 | 0 | 0.095767 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | АрЭС | А1700848 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09882 | 0.09882 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | СочЭС | А1701451 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42304 | 0.42304 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | А1603406 | 0 |  |  |  |  | 0.86475 | 0.050062 | 0.81468 | 0 | 0 | 0.86475 | 0.050062 | 0.81468 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 1.1047 | 0 | 0.020523
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 2067.212 | 185.5286 | 1296.3793 | 487.6902 | 97.6139 | 2046.4519 | 130.1713 | 1235.5946 | 480.457 | 200.229 | -20.7601 | -55.3574 | -60.7847 | -7.2332 | 102.6151 | 1453.0307 | 104.1226 | 593.8748 | 530.3663 | 224.6669
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 1872.8378 | 172.9317 | 1120.0019 | 482.7902 | 97.1139 | 1667.9305 | 111.9953 | 905.2761 | 470.7061 | 179.953 | -204.9073 | -60.9365 | -214.7258 | -12.0841 | 82.8391 | 1178.6166 | 92.6692 | 427.0784 | 460.3566 | 198.5124
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 1872.8378 | 172.9317 | 1120.0019 | 482.7902 | 97.1139 | 1667.9305 | 111.9953 | 905.2761 | 470.7061 | 179.953 | -204.9073 | -60.9365 | -214.7258 | -12.0841 | 82.8391 | 1178.6166 | 92.6692 | 427.0784 | 460.3566 | 198.5124
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | СочЭС | F_prj_107000_48153 | 111 | 33.4646 | 33.5957 | 43.5179 | 0.42175 | 77.4043 | 33.4646 | 0 | 43.5179 | 0.42175 | -33.5957 | 0 | -33.5957 | 0 | 0 | 22.5778 | 22.1561 | 0 | 0 | 0.42175
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 176.1598 | 26 | 119.728 | 22.8584 | 7.5734 | 30.4318 | 0 | 0 | 22.8584 | 7.5734 | -145.728 | -26 | -119.728 | 0 | 0 | 30.4074 | 23.437 | 0 | 0 | 6.9705
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 157.5263 | 31 | 71.5263 | 51 | 4 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | -155.8427 | -31 | -71.5263 | -51 | -2.3164 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 1.5405
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 93.3446 | 12 | 44.3446 | 35 | 2 | 111.7855 | 5.0057 | 46.9118 | 49.6579 | 10.2101 | 18.4408 | -6.9943 | 2.5671 | 14.6579 | 8.2101 | 80.2812 | 0 | 5.9927 | 63.146 | 11.1425
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 154.1908 | 4.5373 | 59.4943 | 74.6451 | 15.5141 | 111.3772 | 4.5373 | 16.6807 | 74.6451 | 15.5141 | -42.8136 | 0 | -42.8136 | 0 | 0 | 90.403 | 0 | 6.527 | 67.4925 | 16.3835
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 325.1134 | 4.774 | 281.9104 | 14.8841 | 23.5448 | 335.1064 | 4.774 | 291.9034 | 14.8841 | 23.5448 | 9.993 | 0 | 9.993 | 0 | 0 | 395.5855 | 0 | 108.3066 | 246.7193 | 40.5596
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 78.3102 | 5.2308 | 4.697 | 57.4063 | 10.976 | 73.6132 | 5.2308 | 0 | 57.4063 | 10.976 | -4.697 | 0 | -4.697 | 0 | 0 | 10.7119 | 0 | 0 | 0 | 10.7119
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА, а так же установка монолитных фундаментов и маслоприёмников) | КЭС | А1500750 | 0 |  |  |  |  | 0.49929 | 0.49929 | 0 | 0 | 0 | 0.49929 | 0.49929 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 161.9433 | 5.066 | 84.3575 | 64.8882 | 7.6317 | 77.5858 | 5.066 | 0 | 64.8882 | 7.6317 | -84.3575 | 0 | -84.3575 | 0 | 0 | 8.4886 | 0 | 1.113 | 0 | 7.3756
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 71.8247 | 0 | 22.6573 | 41.8493 | 7.3181 | 49.1674 | 0 | 0 | 41.8493 | 7.3181 | -22.6573 | 0 | -22.6573 | 0 | 0 | 8.5057 | 0 | 0 | 0 | 8.5057
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 45.063 | 6 | 26.563 | 12 | 0.5 | 125.4995 | 4.8926 | 54.6862 | 54.8991 | 11.0217 | 80.4365 | -1.1074 | 28.1231 | 42.8991 | 10.5217 | 10.7698 | 0 | 0 | 0 | 10.7698
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 21.3206 | 10.6882 | 8.1216 | 0 | 2.5108 | 13.199 | 10.6882 | 0 | 0 | 2.5108 | -8.1216 | 0 | -8.1216 | 0 | 0 | 11.3222 | 11.3222 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 74.7611 | 3.4527 | 68.8017 | 1.9608 | 0.54589 | 5.9594 | 3.4527 | 0 | 1.9608 | 0.54589 | -68.8017 | 0 | -68.8017 | 0 | 0 | 4.1202 | 3.6576 | 0 | 0 | 0.46262
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | ЛенЭС | F_prj_107000_48142 | 4.8046 | 0.5 | 3.3246 | 0.98 | [6 empty] | -4.8046 | -0.5 | -3.3246 | -0.98 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | КЭС | ЭF_prj_107000_49083 | 83.9583 | 8 | 64.9583 | 6 | 5 | 10.991 | 1.4332 | 0 | 5.3666 | 4.1912 | -72.9673 | -6.5668 | -64.9583 | -0.63337 | -0.80877 | 18.6817 | 14.5965 | 0 | 0 | 4.0852
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | КЭС | ЭG_prj_107000_50842 | 4.538 | 0.5 | 2.238 | 1.8 | [6 empty] | -4.538 | -0.5 | -2.238 | -1.8 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 15.8086 | 1.443 | 14.3655 | 0 | 0 | 1.443 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | -14.3655 | 0 | -14.3655 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | КЭС | А1302668 | 0 |  |  |  |  | 0.49963 | 0.49963 | 0 | 0 | 0 | 0.49963 | 0.49963 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Найденовская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | АрЭС | F_prj_107000_48883 | 0 |  |  |  |  | 8.9489 | 0.4925 | 8.4564 | 0 | 0 | 8.9489 | 0.4925 | 8.4564 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 132.9131 | 4 | 114.9431 | 13 | 0.97 | 110.2322 | 3.6999 | 93.5407 | 12.7546 | 0.23707 | -22.6809 | -0.30013 | -21.4024 | -0.24541 | -0.73293 | 5.8781 | 0 | 4.9187 | 0 | 0.95941
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 121.0486 | 10.9283 | 65.1203 | 37 | 8 | 10.9283 | 10.9283 | 0 | 0 | 0 | -110.1203 | 0 | -65.1203 | -37 | -8 | 11.5766 | 11.5766 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" | СочЭС | А1701167 | 0 |  |  |  |  | 0.48629 | 0.48629 | 0 | 0 | 0 | 0.48629 | 0.48629 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | ТихЭС | G_prj_107000_49874 | 5.0626 | 0.34668 | 4.6085 | 0 | 0.10735 | 0.45403 | 0.34668 | 0 | 0 | 0.10735 | -4.6085 | 0 | -4.6085 | 0 | 0 | 0.5407 | 0.43335 | 0 | 0 | 0.10735
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50517 | 0.44257 |  | 0.44257 | [7 empty] | -0.44257 | 0 | -0.44257 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | G_prj_107000_50696 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50708 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | G_prj_107000_50724 | 0.05259 |  | 0.05259 |  |  | 0.1732 | 0.14358 | 0 | 0 | 0.02962 | 0.12061 | 0.14358 | -0.05259 | 0 | 0.02962 | 0.1513 | 0.12168 | 0 | 0 | 0.02962
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50729 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50732 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50737 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50746 | 0.05259 |  | 0.05259 |  |  | 0.083972 | 0.075094 | 0 | 0.0088774 | 0 | 0.031382 | 0.075094 | -0.05259 | 0.0088774 | 0 | 0.067629 | 0.063639 | 0 | 0 | 0.00399
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50747 | 0.05259 |  | 0.05259 |  |  | 0.19483 | 0.19305 | 0 | 0.0017795 | 0 | 0.14224 | 0.19305 | -0.05259 | 0.0017795 | 0 | 0.165 | 0.1636 | 0 | 0 | 0.0014
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50761 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0.07132 | 0.07132 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50763 | 0.10522 |  | 0.10522 | [7 empty] | -0.10522 | 0 | -0.10522 | 0 | 0 | 0.15141 | 0.15141 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50734 | 0.10522 |  | 0.10522 | [7 empty] | -0.10522 | 0 | -0.10522 | 0 | 0 | 0.15141 | 0.15141 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50717 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0.08431 | 0.08431 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50713 | 0.10522 |  | 0.10522 | [7 empty] | -0.10522 | 0 | -0.10522 | 0 | 0 | 0.17955 | 0.17955 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50706 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0.07132 | 0.07132 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50697 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0.093235 | 0.093235 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50681 | 0.05259 |  | 0.05259 | [7 empty] | -0.05259 | 0 | -0.05259 | 0 | 0 | 0.093235 | 0.093235 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 32.7043 | 5 | 23.2043 | 4 | 0.5 | [5 empty] | -32.7043 | -5 | -23.2043 | -4 | -0.5 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | СлЭС | А1601301 | 0 |  |  |  |  | 0.91135 | 0 | 0.40095 | 0 | 0.51041 | 0.91135 | 0 | 0.40095 | 0 | 0.51041 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0.49041
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | СлЭС | А1500753 | 0 |  |  |  |  | 0.49993 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0.49993 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | ЮЗЭС | G_prj_107000_49894 | 0 |  |  |  |  | 2.685 | 0.098717 | 2.3088 | 0 | 0.2775 | 2.685 | 0.098717 | 2.3088 | 0 | 0.2775 | 2.3136 | 0 | 2.0596 | 0 | 0.25397
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49889 | 0 |  |  |  |  | 30.3942 | 0.78583 | 23.5859 | 4.5113 | 1.5112 | 30.3942 | 0.78583 | 23.5859 | 4.5113 | 1.5112 | 25.3223 | 0 | 2.7949 | 18.2655 | 4.262
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49890 | 0 |  |  |  |  | 6.5192 | 0 | 6.4508 | 0 | 0.068355 | 6.5192 | 0 | 6.4508 | 0 | 0.068355 | 5.5154 | 0 | 3.712 | 1.4864 | 0.31706
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | F_prj_107000_48919 | 0 |  |  |  |  | 0.75474 | 0 | 0.75474 | 0 | 0 | 0.75474 | 0 | 0.75474 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48917 | 0 |  |  |  |  | 0.63952 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0.63952 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | F_prj_107000_48918 | 0 |  |  |  |  | 0.82729 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 0.82729 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | ЮЗЭС | H_prj_107000_51001 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42338 | 0.42338 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство двух КЛ 110 кВ"Джемете-Пионерская" с установкойячеек 110 кВна ПС 110 кВ "Джемете" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48194 | 0 |  |  |  |  | 436.8735 | 4.6582 | 340.0992 | 19.2495 | 72.8667 | 436.8735 | 4.6582 | 340.0992 | 19.2495 | 72.8667 | 418.2508 | 0 | 283.9062 | 63.2469 | 71.0977
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ | АрЭС | F_prj_107000_48156 | 0 |  |  |  |  | 12.9043 | 2.1077 | 10.344 | 0.45255 | 0 | 12.9043 | 2.1077 | 10.344 | 0.45255 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Голубицкая. Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ,КРУН | СлЭС | H_prj_107000_51000 | 0 |  |  |  |  | 1.7516 | 0.49999 | 0.27236 | 0.9792 | 0 | 1.7516 | 0.49999 | 0.27236 | 0.9792 | 0 | 0.87692 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.4532
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | ТимЭС | H_prj_107000_51071 | 0 |  |  |  |  | 2.2379 | 1.6816 | 0.10945 | 0.35656 | 0.090283 | 2.2379 | 1.6816 | 0.10945 | 0.35656 | 0.090283 | 7.5541 | 1.4251 | 5.6393 | 0 | 0.48972
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | ТимЭС | А1500761 | 0 |  |  |  |  | 0.20067 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | F_prj_107000_48884 | 0 |  |  |  |  | 3.0102 | 0 | 2.2848 | 0 | 0.72538 | 3.0102 | 0 | 2.2848 | 0 | 0.72538 | 1.4363 | 0 | 0.7109 | 0 | 0.72538
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Раевская" с заменой силового трансформатора Т1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | F_prj_107000_49891 | 0 |  |  |  |  | 3.288 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | А1600032 | 0 |  |  |  |  | 0.67434 | 0.21637 | 0 | 0.45797 | 0 | 0.67434 | 0.21637 | 0 | 0.45797 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48920 | 0 |  |  |  |  | 0.64544 | 0 | 0.64544 | 0 | 0 | 0.64544 | 0 | 0.64544 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48921 | 0 |  |  |  |  | 0.65405 | 0 | 0.65405 | 0 | 0 | 0.65405 | 0 | 0.65405 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | АрЭС | А1700740 | 0 |  |  |  |  | 0.97713 | 0.5 | 0.23057 | 0 | 0.24656 | 0.97713 | 0.5 | 0.23057 | 0 | 0.24656 | 1.3551 | 0.42373 | 0.68479 | 0 | 0.24656
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА, 1700579 | КЭС | H_prj_107000_51003 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 0 | 0.00735 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | ЛабЭС | H_prj_107000_50961 | 0 |  |  |  |  | 0.055944 | 0.036275 | 0 | 0 | 0.019669 | 0.055944 | 0.036275 | 0 | 0 | 0.019669 | 0.40036 | 0.030742 | 0.34994 | 0 | 0.01967
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | ЛабЭС | H_prj_107000_50962 | 0 |  |  |  |  | 0.056135 | 0.036275 | 0 | 0 | 0.01986 | 0.056135 | 0.036275 | 0 | 0 | 0.01986 | 0.40601 | 0.030742 | 0.35541 | 0 | 0.01986
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | ЮЗЭС | H_prj_107000_50999 | 0 |  |  |  |  | 0.39967 | 0.39967 | 0 | 0 | 0 | 0.39967 | 0.39967 | 0 | 0 | 0 | 0.42338 | 0.42338 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | КЭС | А1602488 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.0056
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Тамнский водовод" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50742 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12707 | 0.12707 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | ЮЗЭС | H_prj_107000_51046 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51411 | 0.51411 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | ЮЗЭС | H_prj_107000_50997 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42329 | 0.42329 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | ЛабЭС | G_prj_107000_49892 | 0 |  |  |  |  | 3.2227 | 3.1223 | 0.000456 | 0 | 0.099905 | 3.2227 | 3.1223 | 0.000456 | 0 | 0.099905 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 | 0.10036
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 58.0361 | 4.9 | 47.7361 | 4.9 | 0.5 | 247.3543 | 9.982 | 208.5012 | 9.2512 | 19.6198 | 189.3181 | 5.082 | 160.765 | 4.3512 | 19.1198 | 185.2549 | 5.8359 | 150.6362 | 4.3458 | 24.437
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 58.0361 | 4.9 | 47.7361 | 4.9 | 0.5 | 247.3543 | 9.982 | 208.5012 | 9.2512 | 19.6198 | 189.3181 | 5.082 | 160.765 | 4.3512 | 19.1198 | 185.2549 | 5.8359 | 150.6362 | 4.3458 | 24.437
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 29.986 |  | 29.986 | [7 empty] | -29.986 | 0 | -29.986 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | КЭС | G_prj_107000_49917 | 1.4831 |  | 1.4831 | [7 empty] | -1.4831 | 0 | -1.4831 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | ЮЗЭС | G_prj_107000_49920 | 3.0585 |  | 3.0585 | [7 empty] | -3.0585 | 0 | -3.0585 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50583 | 0.97263 |  | 0.97263 | [7 empty] | -0.97263 | 0 | -0.97263 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50584 | 2.2761 |  | 2.2761 | [7 empty] | -2.2761 | 0 | -2.2761 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50585 | 1.4279 |  | 1.4279 | [7 empty] | -1.4279 | 0 | -1.4279 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) (1 ШК-5 оп.14-17 п.Фадеево школа №28) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50793 | 0 |  | 0 |  |  | 0.009108 | 0 | 0 | 0 | 0.009108 | 0.009108 | 0 | 0 | 0 | 0.009108 | 0.16374 | 0 | 0.13281 | 0.018082 | 0.012851
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского районаРеконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1(инвентарный № 017422) (1. ВЛ-10кВ АД-1 оп.19-23 х.Анапский детская площадка) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50794 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 0.19386 | 0.019873 | 0.0037977
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) (1. №1 от ТП ВА-6-511 оп.4-12,12а-12в ст.Варениковская школа №41) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50795 | 0 |  | 0 |  |  | 0.022283 | 0 | 0.01226 | 0 | 0.010023 | 0.022283 | 0 | 0.01226 | 0 | 0.010023 | 0.11884 | 0 | 0.10603 | 0 | 0.012814
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) (1. НУ-1 оп.7-10 х. Новоукраинский, Школа № 44) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50796 | 0 |  | 0 |  |  | 0.011406 | 0 | 0 | 0 | 0.011406 | 0.011406 | 0 | 0 | 0 | 0.011406 | 0.20206 | 0 | 0.16826 | 0.01808 | 0.015716
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) (1. ТВ-2 оп.11/1-11/10 ст.Троицкая школа №57) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50791 | 0 |  | 0 |  |  | 0.026494 | 0 | 0 | 0.026494 | 0 | 0.026494 | 0 | 0 | 0.026494 | 0 | 0.38952 | 0 | 0.31194 | 0.045485 | 0.032092
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) (1. ВЛ-0,4 №1 от ТП НА-4-48 оп.8-14 х.Евсеевский школа №66; 2. ВЛ-0,4 №1 от ТП НТ-2-72 оп.2/1-2/6, 2/4а,2/3а-2/3г х.Новотроицкий школа №22; 3. ВЛ-0,4 №3 от ТП ТГ-2к-33 оп.1/1-1/4 х.Могукорово школа №65) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50790 | 0 |  | 0 |  |  | 0.07491 | 0 | 0.058806 | 0 | 0.016104 | 0.07491 | 0 | 0.058806 | 0 | 0.016104 | 0.26889 | 0 | 0.23883 | 0 | 0.030058
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0.64373 | 0 | 0.64373 | 0 | 0 | 0.048302 | 0 | 0.048302 | 0 | 0 | -0.59543 | 0 | -0.59543 | 0 | 0 | 0.46834 | 0 | 0.4536 | 0 | 0.014743
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 1.4675 | 0 | 0.66748 | 0.8 | 0 | 0.048038 | 0 | 0 | 0.048038 | 0 | -1.4194 | 0 | -0.66748 | -0.75196 | 0 | 0.73243 | 0 | 0.65342 | 0 | 0.079008
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | ТимЭС | F_prj_107000_48148 | 1.6554 |  | 1.3554 | 0.3 | [6 empty] | -1.6554 | 0 | -1.3554 | -0.3 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | СочЭС | G_prj_107000_49912 | 0.21386 |  | 0.21386 | [7 empty] | -0.21386 | 0 | -0.21386 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство РП «Вокзал». Строительство КЛ 6кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП «Вокзал». Телемеханизация | СочЭС | G_prj_107000_49948 | 0 |  | 0 |  |  | 1.7189 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | ЮЗЭС | F_prj_107000_49384 | 0.51895 |  | 0.51895 | [7 empty] | -0.51895 | 0 | -0.51895 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) (Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49379 | 0 |  | 0 |  |  | 5.9196 | 0 | 0.60359 | 5.0288 | 0.28726 | 5.9196 | 0 | 0.60359 | 5.0288 | 0.28726 | 2.4552 | 0 | 0.47605 | 1.6756 | 0.30351
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) (Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская) | ЮЗЭС | F_prj_107000_49380 | 0 |  | 0 |  |  | 4.9779 | 0 | 0.5724 | 4.1377 | 0.26783 | 4.9779 | 0 | 0.5724 | 4.1377 | 0.26783 | 2.1433 | 0 | 0.35698 | 1.5027 | 0.28354
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49859 | 1.2585 |  | 1.2585 | [7 empty] | -1.2585 | 0 | -1.2585 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 13.0741 | 4.9 | 3.8741 | 3.8 | 0.5 | 4.3966 | 3.1259 | 0.25673 | 0 | 1.014 | -8.6774 | -1.7741 | -3.6173 | -3.8 | 0.51398 | 3.6352 | 2.3455 | 0.27024 | 0 | 1.0195
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | А1503195 | 0 |  | 0 |  |  | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0.87511 | 0 | 0 | 0 | 0.87511
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | СлЭС | А1503240 | 0 |  | 0 |  |  | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1.4447
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | СлЭС | А1503223 | 0 |  | 0 |  |  | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 1.9161
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | СлЭС | А1503222 | 0 |  | 0 |  |  | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0.42331 | 0 | 0 | 0 | 0.42331
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | СлЭС | А1604436 | 0 |  |  |  |  | 0.39962 | 0 | 0 | 0 | 0.39962 | 0.39962 | 0 | 0 | 0 | 0.39962 | 24.6783 | 0 | 24.3397 | 0 | 0.33866
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | СлЭС | А1604435 | 0 |  |  |  |  | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 28.5622 | 0 | 26.5799 | 0 | 1.9823
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | СлЭС | А1701305 | 0 |  |  |  |  | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0.33896 | 0 | 0 | 0 | 0.33896
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | СлЭС | А1701308 | 0 |  |  |  |  | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0.3391 | 0 | 0 | 0 | 0.3391
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | СлЭС | А1701306 | 0 |  |  |  |  | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0.33853
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | СлЭС | А1701307 | 0 |  |  |  |  | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0.33826 | 0 | 0 | 0 | 0.33826
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | СлЭС | А1701309 | 0 |  |  |  |  | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0.33929 | 0 | 0 | 0 | 0.33929
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | СлЭС | А1700767 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1991 | 0 | 0 | 0 | 3.1991
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | СлЭС | А1604436 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 1.337
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | СлЭС |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05262 | 0 | 0 | 0 | 0.05262
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | СлЭС | А1500768 | 0 |  |  |  |  | 0.62121 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0.62121 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | СлЭС | А1601093 | 0 |  |  |  |  | 0.62478 | 0 | 0 | 0 | 0.62478 | 0.62478 | 0 | 0 | 0 | 0.62478 | 0.20992 | 0 | 0 | 0 | 0.20992
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км. | СлЭС | H_prj_107000_50956 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22709 | 0.22709 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | КЭС | А1500494 | 0 |  |  |  |  | 0.022673 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0.022673 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ "Лермонтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шепси-Дагомыс", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек | СочЭС | F_prj_107000_48286 | 0 |  |  |  |  | 57.6156 | 0 | 50.5383 | 0 | 7.0773 | 57.6156 | 0 | 50.5383 | 0 | 7.0773 | 52.1605 | 0 | 45.0832 | 0 | 7.0773
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | А1603408 | 0 |  |  |  |  | 15.233 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 15.233 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 21.1775 | 0 | 21.1775 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | ТимЭС | H_prj_107000_51042 | 0 |  |  |  |  | 0.79001 | 0.49856 | 0.24072 | 0 | 0.05073 | 0.79001 | 0.49856 | 0.24072 | 0 | 0.05073 | 1.3194 | 0.42251 | 0.60549 | 0 | 0.29145
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 0 |  |  |  |  | 7.8999 | 1.8459 | 5.7458 | 0 | 0.30813 | 7.8999 | 1.8459 | 5.7458 | 0 | 0.30813 | 8.1366 | 0 | 7.827 | 0 | 0.30961
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ф. П-7 от оп. № 1 до оп. №4/6 | ТимЭС | F_prj_107000_48892 | 0 |  |  |  |  | 6.3999 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | ТимЭС | H_prj_107000_51072 | 0 |  |  |  |  | 0.79921 | 0.42999 | 0.21921 | 0 | 0.15 | 0.79921 | 0.42999 | 0.21921 | 0 | 0.15 | 3.1837 | 0.3644 | 1.2412 | 1.066 | 0.51211
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТД-3-274 ф.№1, проходящей по территории СОШ № 9 в х.Труд Каневского района | ТимЭС | F_prj_107000_48899 | 0 |  |  |  |  | 0.065908 | 0.065908 | 0 | 0 | 0 | 0.065908 | 0.065908 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-3 с участком совместного подвеса ВЛ-0,4кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 х.Гречаная балка | ТимЭС | F_prj_107000_48894 | 0 |  |  |  |  | 0.46675 | 0.40652 | 0.060233 | 0 | 0 | 0.46675 | 0.40652 | 0.060233 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | ТимЭС | А1604675 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | ТимЭС | F_prj_107000_48891 | 0 |  |  |  |  | 0.40606 | 0.28696 | 0 | 0.010195 | 0.10891 | 0.40606 | 0.28696 | 0 | 0.010195 | 0.10891 | 0.11653 | 0 | 0 | 0 | 0.11653
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | ЮЗЭС | F_prj_107000_49869 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27153 | 0.27153 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | ЮЗЭС | H_prj_107000_51043 | 0 |  |  |  |  | 0.39285 | 0.39285 | 0 | 0 | 0 | 0.39285 | 0.39285 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0.33292 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48160 | 0 |  |  |  |  | 0.81094 | 0.080899 | 0 | 0 | 0.73004 | 0.81094 | 0.080899 | 0 | 0 | 0.73004 | 0.63638 | 0 | 0 | 0 | 0.63638
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | ТихЭС | А1602791 | 0 |  |  |  |  | 9.8901 | 0 | 9.5992 | 0 | 0.29091 | 9.8901 | 0 | 9.5992 | 0 | 0.29091 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | ТихЭС | А54 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48895 | 0 |  |  |  |  | 0.31216 | 0 | 0.31216 | 0 | 0 | 0.31216 | 0 | 0.31216 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ№3 ст.Фастовецкой | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0 |  |  |  |  | 0.60443 | 0 | 0.60443 | 0 | 0 | 0.60443 | 0 | 0.60443 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст.Павловская | ТихЭС | F_prj_107000_48897 | 0 |  |  |  |  | 0.169 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СШ№39 ст.Юго-Северная | ТихЭС | F_prj_107000_48900 | 0 |  |  |  |  | 0.14055 | 0 | 0.14055 | 0 | 0 | 0.14055 | 0 | 0.14055 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП КТП-Е5-526, проходящей на территории СОШ№28 ст.Е-Борисовская | ТихЭС | F_prj_107000_48901 | 0 |  |  |  |  | 0.16199 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ№42 х.Привольный | ТихЭС | F_prj_107000_48902 | 0 |  |  |  |  | 0.13304 | 0 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.13304 | 0 | 0.13304 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст.Архангельская | ТихЭС | F_prj_107000_48903 | 0 |  |  |  |  | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ№20 ст. Краснооктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48904 | 0 |  |  |  |  | 0.14387 | 0 | 0.14387 | 0 | 0 | 0.14387 | 0 | 0.14387 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48905 | 0 |  |  |  |  | 0.11482 | 0 | 0.11482 | 0 | 0 | 0.11482 | 0 | 0.11482 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст.Октябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48906 | 0 |  |  |  |  | 0.12464 | 0 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.12464 | 0 | 0.12464 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 с.тОктябрьская | ТихЭС | F_prj_107000_48907 | 0 |  |  |  |  | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ№12 ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48910 | 0 |  |  |  |  | 0.21547 | 0 | 0.21547 | 0 | 0 | 0.21547 | 0 | 0.21547 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст.Терновская | ТихЭС | F_prj_107000_48912 | 0 |  |  |  |  | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ЕК-3-287, проходящей на территории СШ №1 ст.Крыловская | ТихЭС | F_prj_107000_48913 | 0 |  |  |  |  | 0.31311 | 0 | 0.31311 | 0 | 0 | 0.31311 | 0 | 0.31311 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ№9 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48914 | 0 |  |  |  |  | 0.19865 | 0 | 0.19865 | 0 | 0 | 0.19865 | 0 | 0.19865 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС№20 п.Октябрьский | ТихЭС | F_prj_107000_48915 | 0 |  |  |  |  | 0.17105 | 0 | 0.17105 | 0 | 0 | 0.17105 | 0 | 0.17105 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кв "Псебай-Курджиново" с расширением просек | ЛабЭС | F_prj_107000_48881 | 0 |  |  |  |  | 1.8644 | 0.46 | 1.2348 | 0 | 0.16962 | 1.8644 | 0.46 | 1.2348 | 0 | 0.16962 | 1.2711 | 0 | 1.1015 | 0 | 0.16962
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | СочЭС | F_prj_107000_48889 | 0 |  |  |  |  | 1.6281 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 1.6281 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | СочЭС | А1701168 | 0 |  |  |  |  | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | ТихЭС | А1502095 | 0 |  |  |  |  | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0.04274 | 0 | 0 | 0 | 0.04274
1.2.2.1 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | ЛенЭС |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7, | КЭС | G_prj_107000_49872 | 0 |  |  |  |  | 0.13924 | 0.13924 | 0 | 0 | 0 | 0.13924 | 0.13924 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство существующей ВЛ -110 кВ "Тургеневская -Дальняя, | КЭС | А1701813 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0859 | 1.3749 | 12.711 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г. Краснодаре (земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | КЭС | G_prj_107000_50781 | 0 |  |  |  |  | 112.9206 | 0 | 112.9206 | 0 | 0 | 112.9206 | 0 | 112.9206 | 0 | 0 | 6.6084 | 0 | 6.6077 | 0 | 0.00064
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 136.3381 | 7.6969 | 128.6412 | 0 | 0 | 131.1671 | 8.194 | 121.8173 | 0.49971 | 0.65621 | -5.171 | 0.49707 | -6.8239 | 0.49971 | 0.65621 | 89.1592 | 5.6176 | 16.1602 | 65.6639 | 1.7175
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 122.6619 | 7.6969 | 114.965 | 0 | 0 | 76.6611 | 7.6969 | 67.8196 | 0.49971 | 0.645 | -46.0007 | 0 | -47.1455 | 0.49971 | 0.645 | 64.4472 | 5.6176 | 10.0051 | 48.1601 | 0.66438
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 26.7148 |  | 26.7148 |  |  | 66.3479 | 0 | 65.2032 | 0.49971 | 0.645 | 39.6331 | 0 | 38.4884 | 0.49971 | 0.645 | 58.8296 | 0 | 10.0051 | 48.1601 | 0.66438
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 67.3186 | 2.5303 | 64.7883 | 0 | 0 | 2.5303 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | -64.7883 | 0 | -64.7883 | 0 | 0 | 2.6804 | 2.6804 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ИА | ЭG_prj_107000_49937 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 22.5341 | 2.3939 | 20.1402 | 0 | 0 | 2.3939 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | -20.1402 | 0 | -20.1402 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | ЛабЭС | G_prj_107000_49957 | 0 |  |  |  |  | 2.6163 | 0 | 2.6163 | 0 | 0 | 2.6163 | 0 | 2.6163 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_49956 | 6.0944 | 2.7727 | 3.3217 | 0 | 0 | 2.7727 | 2.7727 | 0 | 0 | 0 | -3.3217 | 0 | -3.3217 | 0 | 0 | 2.9372 | 2.9372 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 13.6762 | 0 | 13.6762 | 0 | 0 | 54.506 | 0.49707 | 53.9977 | 0 | 0.01121 | 40.8298 | 0.49707 | 40.3215 | 0 | 0.01121 | 24.712 | 0 | 6.1551 | 17.5038 | 1.0532
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | ИА | F_prj_107000_19833 | 13.6762 |  | 13.6762 |  |  | 53.9977 | 0 | 53.9977 | 0 | 0 | 40.3215 | 0 | 40.3215 | 0 | 0 | 24.7025 | 0 | 6.1551 | 17.5038 | 1.0437
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | АрЭС | F_prj_107000_48150 | 0 |  |  |  |  | 0.50828 | 0.49707 | 0 | 0 | 0.01121 | 0.50828 | 0.49707 | 0 | 0 | 0.01121 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0.0095
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 498.3916 | 19 | 387.8916 | 79 | 12.5 | 17.5419 | 5.698 | 0 | 2.8392 | 9.0047 | -480.8497 | -13.302 | -387.8916 | -76.1608 | -3.4953 | 8.9086 | 0 | 0.00913 | 0 | 8.8995
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 498.3916 | 19 | 387.8916 | 79 | 12.5 | 17.5419 | 5.698 | 0 | 2.8392 | 9.0047 | -480.8497 | -13.302 | -387.8916 | -76.1608 | -3.4953 | 8.9086 | 0 | 0.00913 | 0 | 8.8995
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 133.2196 | 6 | 119.7196 | 4 | 3.5 | 11.0141 | 5.698 | 0 | 2.8392 | 2.477 | -122.2055 | -0.30205 | -119.7196 | -1.1608 | -1.023 | 2.1487 | 0 | 0.00913 | 0 | 2.1396
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 262.9442 | 8 | 186.9442 | 63 | 5 | 4.1113 | 0 | 0 | 0 | 4.1113 | -258.8329 | -8 | -186.9442 | -63 | -0.88871 | 3.7435 | 0 | 0 | 0 | 3.7435
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 102.2278 | 5 | 81.2278 | 12 | 4 | 2.4165 | 0 | 0 | 0 | 2.4165 | -99.8114 | -5 | -81.2278 | -12 | -1.5835 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 3.0164
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 123.121 | 12.6054 | 47.7385 | 54.5645 | 8.2126 | 150.6671 | 12.6054 | 75.2847 | 54.5645 | 8.2126 | 27.5461 | 0 | 27.5461 | 0 | 0 | 128.808 | 10.6826 | 70.6581 | 37.5994 | 9.868
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 20.7187 | 0 | 20.6928 | 0 | 0.025967 | 0.025967 | 0 | 0 | 0 | 0.025967 | -20.6928 | 0 | -20.6928 | 0 | 0 | 0.032584 | 0 | 0 | 0 | 0.032584
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 102.4022 | 12.6054 | 27.0457 | 54.5645 | 8.1866 | 150.6412 | 12.6054 | 75.2847 | 54.5645 | 8.1866 | 48.2389 | 0 | 48.2389 | 0 | 0 | 128.7755 | 10.6826 | 70.6581 | 37.5994 | 9.8355
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 281.7817 | 0 | 0 | 0 | 281.7817 | 110.2761 | 0 | 0 | 0 | 110.2761 | -171.5055 | 0 | 0 | 0 | -171.5055 | 106.3467 | 0 | 0 | 0 | 106.3467
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 213.2795 |  |  |  | 213.2795 | 78.3417 | 0 | 0 | 0 | 78.3417 | -134.9378 | 0 | 0 | 0 | -134.9378 | 75.8466 | 0 | 0 | 0 | 75.8466
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50838 | 29.0366 | 0 | 0 | 0 | 29.0366 | 28.0143 | 0 | 0 | 0 | 28.0143 | -1.0224 | 0 | 0 | 0 | -1.0224 | 27.2914 | 0 | 0 | 0 | 27.2914
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50839 | 39.4655 | 0 | 0 | 0 | 39.4655 | 3.9201 | 0 | 0 | 0 | 3.9201 | -35.5454 | 0 | 0 | 0 | -35.5454 | 3.2088 | 0 | 0 | 0 | 3.2088
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 2521.8633 | 5.5712 | 95.8874 | 2400.9659 | 19.4388 | 592.1321 | 10.2119 | 82.7379 | 480.18 | 19.0023 | -1929.7312 | 4.6407 | -13.1495 | -1920.7859 | -0.43655 | 348.8751 | 1.1466 | 79.4159 | 217.5737 | 50.7389
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА/АрЭС | G_prj_107000_50502 | 2300.487 |  |  | 2300.487 |  | 0.29767 |  |  | 0.29767 |  | -2300.1893 | 0 | 0 | -2300.1893 | 0 | 0.37 | 0 | 0.2701 | 0.0999 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50798 | 0.35946 |  |  | 0.35946 | [6 empty] | -0.35946 | 0 | 0 | -0.35946 | 0 | 0.14983 |  |  | 0.14983
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50801 | 0.90033 |  |  | 0.90033 |  | 0.44583 |  |  | 0.44583 |  | -0.45451 | 0 | 0 | -0.45451 | 0 | 0.37782 |  |  | 0.37782
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50802 | 0.6195 |  |  | 0.6195 |  | 0.64209 |  |  | 0.64209 |  | 0.022592 | 0 | 0 | 0.022592 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | ИА | G_prj_107000_50803 | 1.2833 |  |  | 1.2833 | [6 empty] | -1.2833 | 0 | 0 | -1.2833 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50806 | 0.83379 |  |  | 0.83379 |  | 0.97763 |  |  | 0.97763 |  | 0.14385 | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0.8285 |  |  | 0.8285
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | ИА | G_prj_107000_50814 | 0.7825 |  |  | 0.7825 | [6 empty] | -0.7825 | 0 | 0 | -0.7825 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50816 | 0.17 |  |  | 0.17 | [6 empty] | -0.17 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50817 | 0.397 |  |  | 0.397 | [6 empty] | -0.397 | 0 | 0 | -0.397 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | ИА | G_prj_107000_50819 | 0.186 |  |  | 0.186 | [6 empty] | -0.186 | 0 | 0 | -0.186 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27013 |  |  | 0.27013
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27013 |  |  | 0.27013
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 |  |  | 0.72034
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | ИА | G_prj_107000_50830 | 0.7 |  |  | 0.7 | [6 empty] | -0.7 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | ИА | G_prj_107000_50831 | 0.1156 |  |  | 0.1156 | [6 empty] | -0.1156 | 0 | 0 | -0.1156 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | ИА | G_prj_107000_50832 | 0.1848 |  |  | 0.1848 | [6 empty] | -0.1848 | 0 | 0 | -0.1848 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | ИА | G_prj_107000_49970 | 17.8947 |  |  | 17.8947 |  | 14.4018 |  |  | 14.4018 |  | -3.4929 | 0 | 0 | -3.4929 | 0 | 14.4018 |  |  | 14.4018
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | ИА | G_prj_107000_49960 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | ИА | G_prj_107000_49961 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | ИА | G_prj_107000_49962 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | ИА | G_prj_107000_49964 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_49968 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | АрЭС | G_prj_107000_49969 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | ИА | G_prj_107000_50862 | 0 |  |  | 0 |  | 0.84446 |  |  | 0.84446 |  | 0.84446 | 0 | 0 | 0.84446 | 0 | 0.71564 |  |  | 0.71564
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 0 |  |  | 0 |  | 2.4736 |  |  | 2.4736 |  | 2.4736 | 0 | 0 | 2.4736 | 0 | 2.0962 |  |  | 2.0962
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 0 |  |  | 0 |  | 0.42629 |  |  | 0.42629 |  | 0.42629 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 0 |  |  | 0 |  | 0.77384 |  |  | 0.77384 |  | 0.77384 | 0 | 0 | 0.77384 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0 |  |  | 0 |  | 0.17768 |  |  | 0.17768 |  | 0.17768 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 0.15058 |  |  | 0.15058
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 |  |  | 1.7658
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50886 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50857 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50858 | 0 |  |  | 0 |  | 0.11339 |  |  | 0.11339 |  | 0.11339 | 0 | 0 | 0.11339 | 0 | 0.09609 |  |  | 0.09609
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА | G_prj_107000_49981 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 0 |  |  | 0 |  | 1.4875 |  |  | 1.4875 |  | 1.4875 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50866 | 0 |  |  | 0 |  | 14.376 |  |  | 14.376 |  | 14.376 | 0 | 0 | 14.376 | 0 | 12.1831 |  |  | 12.1831
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 0 |  |  | 0 |  | 9.18 |  |  | 9.18 |  | 9.18 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 0 |  |  | 0 |  | 1.5693 |  |  | 1.5693 |  | 1.5693 | 0 | 0 | 1.5693 | 0 | 1.3299 |  |  | 1.3299
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | ИА | F_prj_107000_48190 | 0 |  |  | 0 |  | 31.438 |  |  | 31.438 |  | 31.438 | 0 | 0 | 31.438 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА | G_ prj_107000_49985 | 0 |  |  | 0 |  | 5.5454 |  |  | 5.5454 |  | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 0 |  |  | 0 |  | 2.2392 |  |  | 2.2392 |  | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_49989 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | КЭС | G_prj_107000_49991 | 0 |  |  | 0 |  | 0.83357 |  |  | 0.83357 |  | 0.83357 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0.70642 |  |  | 0.70642
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49997 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50773 | 16.928 |  |  | 16.928 |  | 16.9041 |  |  | 16.9041 |  | -0.023832 | 0 | 0 | -0.023832 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | ИА | G_prj_107000_50774 | 14.8625 |  |  | 14.8625 |  | 14.8625 |  |  | 14.8625 |  | -8.68e-08 | 0 | 0 | -8.68e-08 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | ИА | G_prj_107000_50775 | 28.1911 |  |  | 28.1911 |  | 28.1911 |  |  | 28.1911 |  | -3.1e-07 | 0 | 0 | -3.1e-07 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | КЭС | H_prj_107000_50972 | 0 |  |  | 0 |  | 3.7639 |  |  | 3.7639 |  | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0.42348 |  |  | 0.42348
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51049 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8942 |  |  | 27.8942
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50995 | 0 |  |  | 0 |  | 0.08622 |  |  | 0.08622 |  | 0.08622 | 0 | 0 | 0.08622 | 0 | 0.073068 |  |  | 0.073068
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50992 | 0 |  |  | 0 |  | 0.16407 |  |  | 0.16407 |  | 0.16407 | 0 | 0 | 0.16407 | 0 | 0.13904 |  |  | 0.13904
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50994 | 0 |  |  | 0 |  | 0.089461 |  |  | 0.089461 |  | 0.089461 | 0 | 0 | 0.089461 | 0 | 0.075815 |  |  | 0.075815
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50993 | 0 |  |  | 0 |  | 0.15285 |  |  | 0.15285 |  | 0.15285 | 0 | 0 | 0.15285 | 0 | 0.12953 |  |  | 0.12953
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | ЮЗЭС | H_prj_107000_51091 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | ИА | H_prj_107000_60000 | 0 |  |  | 0 |  | 12.2673 |  |  | 12.2673 |  | 12.2673 | 0 | 0 | 12.2673 | 0 | 10.396 |  |  | 10.396
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | ИА/КЭС | H_prj_107000_60011 | 0 |  |  | 0 |  | 0.06486 |  |  | 0.06486 |  | 0.06486 | 0 | 0 | 0.06486 | 0 | 0.054966 |  |  | 0.054966
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | ИА/КЭС | H_prj_107000_60008 | 0 |  |  | 0 |  | 0.04991 |  |  | 0.04991 |  | 0.04991 | 0 | 0 | 0.04991 | 0 | 0.042297 |  |  | 0.042297
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | ИА/КЭС | H_prj_107000_60009 | 0 |  |  | 0 |  | 0.06191 |  |  | 0.06191 |  | 0.06191 | 0 | 0 | 0.06191 | 0 | 0.052466 |  |  | 0.052466
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | ИА/ТихЭС | H_prj_107000_60004 | 0 |  |  | 0 |  | 0.23692 |  |  | 0.23692 |  | 0.23692 | 0 | 0 | 0.23692 | 0 | 0.20078 |  |  | 0.20078
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА | H_prj_107000_51005 | 0 |  |  | 0 |  | 1.3452 |  |  | 1.3452 |  | 1.3452 | 0 | 0 | 1.3452 | 0 | 1.14 |  |  | 1.14
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле ГАЗ с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м | ИА | G_prj_107000_50000 | 0 |  |  | 0 |  | 8.694 |  |  | 8.694 |  | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник на полноприводном автомобиле КамАЗ, высота подъема 28м | ИА | G_prj_107000_49999 | 0 |  |  | 0 |  | 13.414 |  |  | 13.414 |  | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КамАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м. | ИА | F_prj_107000_48937 | 0 |  |  | 0 |  | 5.534 |  |  | 5.534 |  | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0
1.6 | Автокран КС-55713 на шасси автомобиля КамАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. | ИА | F_prj_107000_48933 | 0 |  |  | 0 |  | 44.137 |  |  | 44.137 |  | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 0
1.6 | Автокран на полноприводном автомобиле КамАЗ, грузоподъемность 16т | ИА | G_prj_107000_49998 | 0 |  |  | 0 |  | 6.028 |  |  | 6.028 |  | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0
1.6 | Автомобильный тягач КамАЗ с длинномерным бортовым полуприцепом | ИА | G_prj_107000_50005 | 0 |  |  | 0 |  | 8.232 |  |  | 8.232 |  | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0
1.6 | Бурильно-крановая машина на полноприводном автомобиле КамАЗ | ИА | G_prj_107000_50001 | 0 |  |  | 0 |  | 11.678 |  |  | 11.678 |  | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0
1.6 | Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ с краном манипулятором | ИА | G_prj_107000_50003 | 0 |  |  | 0 |  | 12.658 |  |  | 12.658 |  | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ | ИА | F_prj_107000_48922 | 0 |  |  | 0 |  | 4.007 |  |  | 4.007 |  | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50990 | 0 |  |  | 0 |  | 0.087375 |  |  | 0.087375 |  | 0.087375 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0.074047 |  |  | 0.074047
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50991 | 0 |  |  | 0 |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.46525 |  |  | 0.46525
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51070 | 0 |  |  | 0 |  | 66.7409 |  |  | 66.7409 |  | 66.7409 | 0 | 0 | 66.7409 | 0 | 56.5601 |  |  | 56.5601
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | ИА/ЮЗЭС | H_prj_107000_50996 | 0 |  |  | 0 |  | 0.498 |  |  | 0.498 |  | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 7.7797 |  |  | 7.7797
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | ИА/ЮЗЭС | H_prj_107000_51090 | 0 |  |  | 0 |  | 0.42288 |  |  | 0.42288 |  | 0.42288 | 0 | 0 | 0.42288 | 0 | 0.42288 |  |  | 0.42288
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | ИА/ЮЗЭС | H_prj_107000_51089 | 0 |  |  | 0 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.42203 |  |  | 0.42203
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА/АдЭС | H_prj_107000_50998 | 0 |  |  | 0 |  | 3.599 |  |  | 3.599 |  | 3.599 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 3.7928 |  |  | 3.7928
1.6 | Приобретение серверного оборудования | ИА | G_prj_107000_49994 | 0 |  |  | 0 |  | 4.755 |  |  | 4.755 |  | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 | ИА | H_prj_107000_60006 | 0 |  |  | 0 |  | 0.05125 |  |  | 0.05125 |  | 0.05125 | 0 | 0 | 0.05125 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser | ИА | H_prj_107000_60003 | 0 |  |  | 0 |  | 0.062 |  |  | 0.062 |  | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.052542 |  |  | 0.052542
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50807 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54415 |  |  | 0.54415
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | ИА | H_prj_107000_50986 | 0 |  |  | 0 |  | 2.9017 |  |  | 2.9017 |  | 2.9017 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 2.4591 |  |  | 2.4591
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 | ИА | H_prj_107000_60005 | 0 |  |  | 0 |  | 0.082512 |  |  | 0.082512 |  | 0.082512 | 0 | 0 | 0.082512 | 0 | 0.06992 |  |  | 0.06992
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | ИА/ТихЭС | H_prj_107000_60006 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04343 |  |  | 0.04343
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875- 1i | ИА | G_prj_107000_50813 | 0 |  |  | 0 |  | 0.199 |  |  | 0.199 |  | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | H_prj_107000_51006 | 0 |  |  | 0 |  | 0.88347 |  |  | 0.88347 |  | 0.88347 | 0 | 0 | 0.88347 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС | ИА/СочЭС | H_prj_107000_60002 | 0 |  |  | 0 |  | 0.485 |  |  | 0.485 |  | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | ИА | F_prj_107000_49508 | 6.35 |  |  |  | 6.35 | 6.35 |  |  |  | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 4.35
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | ИА | F_prj_107000_49509 | 5.4198 |  |  |  | 5.4198 | 2.8283 |  |  |  | 2.8283 | -2.5915 | 0 | 0 | 0 | -2.5915 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 2.3969
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | ИА | F_prj_107000_49511 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | ИА | F_prj_107000_49512 | 7.4851 |  |  |  | 7.4851 | [5 empty] | -7.4851 | 0 | 0 | 0 | -7.4851
| НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | ИА | H_prj_107000_51011 | [15 empty] | 0.92655 |  |  |  | 0.92655
| НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | ИА | H_prj_107000_51080 | [15 empty] | 6.7879 |  |  |  | 6.7879
| НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | ИА | H_prj_107000_51081 | [15 empty] | 4.8483 |  |  |  | 4.8483
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 41.4596 |  | 41.4596 |  |  | 101.3274 | 0.49999 | 46.8102 | 52.9749 | 1.0424 | 59.8678 | 0.49999 | 5.3505 | 52.9749 | 1.0424 | 79.4524 | 0 | 9.1488 | 67.4232 | 2.8804
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | КЭС | А1500757 | 0 |  |  | 0 |  | 0.033866 | 0.033866 | 0 | 0 | 0 | 0.033866 | 0.033866 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ "Западная-2"филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системыоповещенияо пожаре, здания расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 119" (Оснащение системами пожарной автоматики зданий и сооружений производственной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети по ул. Лукьяненко, 119) | КЭС | H_prj_107000_50964 | 0 |  |  | 0 |  | 0.17373 | 0.17373 | 0 | 0 | 0 | 0.17373 | 0.17373 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 2.7022 |  | 2.7022 |  |  | 20.8756 | 0 | 19.8577 | 0.02006 | 0.99785 | 18.1734 | 0 | 17.1555 | 0.02006 | 0.99785 | 19.0563 | 0 | 18.0543 | 0 | 1.002
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | ТимЭС | G_prj_107000_50834 | 3.3347 |  | 3.3347 |  |  | 23.7311 | 0.3917 | 6.1107 | 16.2071 | 1.0216 | 20.3963 | 0.3917 | 2.776 | 16.2071 | 1.0216 | 20.6827 | 0 | 19.3922 | 0 | 1.2905
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | ЭF_prj_107000_48151 | 27 | 5.5011 | 21.315 |  | 0.18388 | 5.685 | 5.5011 | 0 | 0 | 0.18388 | -21.315 | 0 | -21.315 | 0 | 0 | 0.18388 | 0 | 0 | 0 | 0.18388
1.6 | Внедрение инновационной сети 0,95 кВ на объекте: «Распределительная электрическая сеть от ЗТП №601 ст. Васюринская Динского района филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» | КЭС | F_prj_107000_48176 | 0 |  |  | 0 |  | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00651 | 0 | 0.00651 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | СлЭС | F_prj_107000_48181 | 0.61083 |  |  | 0.61083 | [6 empty] | -0.61083 | 0 | 0 | -0.61083 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | ИА | F_prj_107000_48183 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Тонкий Мыс" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48178 | 0 |  |  | 0 |  | 1.7266 | 0.16549 | 1.4828 | 0 | 0.07831 | 1.7266 | 0.16549 | 1.4828 | 0 | 0.07831 | 1.358 | 0 | 0.95876 | 0.2807 | 0.11851
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | ЮЗЭС | F_prj_107000_48180 | 0 |  |  | 0 |  | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48185 | 0.45949 |  |  | 0.45949 | [6 empty] | -0.45949 | 0 | 0 | -0.45949 | 0 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | ЛенЭС | G_prj_107000_49953 | 0 |  |  | 0 |  | 2.2291 | 0 | 2.2291 | 0 | 0 | 2.2291 | 0 | 2.2291 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | УЛЭС | F_prj_107000_10355 | 42.146 | 0.070126 | 27.0758 | 15 |  | 0.070126 | 0.070126 |  |  |  | -42.0758 | 0 | -27.0758 | -15 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис", | КЭС | F_prj_107000_48179 | 0 |  |  | 0 |  | 3.6513 | 0.39588 | 3.2554 | 0 | 0 | 3.6513 | 0.39588 | 3.2554 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | ЛенЭС | G_prj_107000_49958 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4028 |  |  |  | 20.4028
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | ЮЗЭС | А1700224 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6102 | 0 | 3.6102 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | КЭС | А1700222 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4828 | 0 | 13.4828 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | АдЭС | А1700223 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5882 | 0 | 11.5882 | 0 | 0
1.6 | Водоотведение с ПС 110/10кВ "Южная" | СочЭС | G_prj_107000_49893 | 0 |  |  | 0 |  | 1.9001 | 1.9001 | 0 | 0 | 0 | 1.9001 | 1.9001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_50788 | 0 |  |  | 0 |  | 24.3136 |  |  | 24.3136 |  | 24.3136 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | ИА | F_prj_107000_48203 | 0 |  |  | 0 |  | 24.2805 |  |  | 24.2805 |  | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 0
1.6 | Оснащение помещений "Серверной" литер "В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения", 1200227 | ИА | H_prj_107000_50970 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063501 | 0.063501
1.6 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | СочЭС | А1500743 | 0 |  |  | 0 |  | 1.0957 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | ИА | H_prj_107000_60049 | 0 |  |  | 0 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 5.5085
1.6 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО Кубаньэнерго | ИА |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 1.0831 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградских ЭС | ЛенЭС |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042624 | 0 | 0 | 0 | 0.042624
1.6 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48189 | [5 empty] | 1.8964 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | НД | Г | 521.6842 | 15.4846 | 447.4285 | 42.5558 | 16.2153 | 466.015 | 19.6998 | 366.3053 | 57.2448 | 22.7651 | -55.6692 | 4.2152 | -81.1232 | 14.689 | 6.5498 | 511.3876 | 14.3216 | 365.3075 | 111.7368 | 20.0217
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 67.1869 | 10.1427 | 37.3986 | 14.6737 | 4.972 | 88.6465 | 16.9386 | 40.7173 | 21.2349 | 9.7557 | 21.4596 | 6.7959 | 3.3187 | 6.5612 | 4.7838 | 140.5331 | 13.8469 | 86.2304 | 33.2853 | 7.1706
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 67.1869 | 10.1427 | 37.3986 | 14.6737 | 4.972 | 88.6465 | 16.9386 | 40.7173 | 21.2349 | 9.7557 | 21.4596 | 6.7959 | 3.3187 | 6.5612 | 4.7838 | 140.5331 | 13.8469 | 86.2304 | 33.2853 | 7.1706
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 25.016 | 4 | 15.0741 | 5.9419 |  | 52.2485 | 9.9419 | 26.5642 | 11.0892 | 4.6532 | 27.2324 | 5.9419 | 11.4901 | 5.1473 | 4.6532 | 73.4805 | 6.5405 | 43.7794 | 19.5006 | 3.6599
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 40.9209 | 5.812 | 21.8312 | 8.3057 | 4.972 | 32.912 | 5.812 | 13.8224 | 8.3057 | 4.972 | -8.0089 | 0 | -8.0089 | 0 | 0 | 63.1953 | 5.8146 | 41.4093 | 12.7036 | 3.2679
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0.3125 | 0.05 | 0.1625 | 0.1 | [6 empty] | -0.3125 | -0.05 | -0.1625 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0.9375 | 0.28068 | 0.33077 | 0.32605 |  | 1.2761 | 0.28068 | 0.33077 | 0.53402 | 0.13059 | 0.33855 | 0 | 0 | 0.20796 | 0.13059 | 2.6616 | 0.36183 | 1.0364 | 1.0811 | 0.18228
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.904 | 0 | 1.306 | 0 | 2.21 | 0.904 | 0 | 1.306 | 0 | 1.1958 | 1.13 | 0.00523 | 0 | 0.06056
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | КЭС | H_prj_107000_51017 | 0 |  |  |  |  | 2.21 | 0.904 | 0 | 1.306 | 0 | 2.21 | 0.904 | 0 | 1.306 | 0 | 1.1352 | 1.13 | 0.00523 | 0 | 6.7654e-17
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | КЭС | А1301555 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06056 | 0 | 0 | 0 | 0.06056
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 450.7764 | 4.842 | 407.609 | 27.0821 | 11.2433 | 377.3684 | 2.7612 | 325.588 | 36.0099 | 13.0093 | -73.408 | -2.0807 | -82.021 | 8.9278 | 1.766 | 370.8545 | 0.47462 | 279.0772 | 78.4516 | 12.8511
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 447.1965 | 4.342 | 404.5292 | 27.0821 | 11.2433 | 367.1887 | 2.7612 | 318.0782 | 34.0162 | 12.3331 | -80.0078 | -1.5807 | -86.451 | 6.9341 | 1.0898 | 364.7537 | 0.47462 | 273.2339 | 78.4516 | 12.5936
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 447.1965 | 4.342 | 404.5292 | 27.0821 | 11.2433 | 367.1887 | 2.7612 | 318.0782 | 34.0162 | 12.3331 | -80.0078 | -1.5807 | -86.451 | 6.9341 | 1.0898 | 364.7537 | 0.47462 | 273.2339 | 78.4516 | 12.5936
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 139.2066 | 4.342 | 134.0509 | 0 | 0.8138 | 135.0047 | 0.14 | 134.0509 | 0 | 0.8138 | -4.202 | -4.202 | 0 | 0 | 0 | 181.1569 | 0.35336 | 179.6062 | 0 | 1.1973
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 279.4341 | 0 | 241.9225 | 27.0821 | 10.4295 | 131.773 | 0 | 94.2613 | 27.0821 | 10.4295 | -147.6611 | 0 | -147.6611 | 0 | 0 | 10.2334 | 0 | 0 | 0 | 10.2334
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 28.5032 |  | 28.5032 |  |  | 52.8041 | 1.1275 | 45.1357 | 5.4512 | 1.0898 | 24.3009 | 1.1275 | 16.6324 | 5.4512 | 1.0898 | 173.3634 | 0.12126 | 93.6277 | 78.4516 | 1.1629
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АдЭС | G_prj_107000_50689 | 0.05259 |  | 0.05259 |  |  | 1.4829 | 0 | 0 | 1.4829 | 0 | 1.4304 | 0 | -0.05259 | 1.4829 | 0 | 0
2.2.1.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. (Этап плавка гололеда и противоаварийная автоматика) | КЭС | ЭG_prj_107000_49947 | 0 |  |  |  |  | 37.8518 | 0.49706 | 37.3547 | 0 | 0 | 37.8518 | 0.49706 | 37.3547 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | КЭС | А1500749 | 0 |  |  |  |  | 0.49847 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гиагинская с заменой тр-ов 2,5 МВА и 4 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48145 | 0 |  |  |  |  | 7.7738 | 0.49819 | 7.2756 | 0 | 0 | 7.7738 | 0.49819 | 7.2756 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 3.5799 | 0.5 | 3.0799 | 0 | 0 | 10.1797 | 0 | 7.5098 | 1.9937 | 0.67624 | 6.5998 | -0.5 | 4.4299 | 1.9937 | 0.67624 | 6.1008 | 0 | 5.8433 | 0 | 0.25751
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 3.5799 | 0.5 | 3.0799 | 0 | 0 | 10.1797 | 0 | 7.5098 | 1.9937 | 0.67624 | 6.5998 | -0.5 | 4.4299 | 1.9937 | 0.67624 | 6.1008 | 0 | 5.8433 | 0 | 0.25751
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 1.212 | 0.5 | 0.712 |  |  | 6.8327 | 0 | 4.5865 | 1.9937 | 0.25251 | 5.6207 | -0.5 | 3.8745 | 1.9937 | 0.25251 | 6.1008 | 0 | 5.8433 | 0 | 0.25751
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49873 | 2.3679 |  | 2.3679 | [7 empty] | -2.3679 | 0 | -2.3679 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная с расширением просек | АдЭС | F_prj_107000_49870 | 0 |  | 0 |  |  | 3.347 | 0 | 2.9233 | 0 | 0.42373 | 3.347 | 0 | 2.9233 | 0 | 0.42373 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 3.7209 | 0.5 | 2.4209 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7209 | -0.5 | -2.4209 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | КЭС | F_prj_107000_48199 | 3.7209 | 0.5 | 2.4209 | 0.8 | [6 empty] | -3.7209 | -0.5 | -2.4209 | -0.8 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 9 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | НД | Г | 0 | 14448.9587 | 2189.6914 | 6.08 | 3170.1091 | 0 | НД | 0 | 296.8617 | 33.4035 | 0 | 148.9393 | 0 | НД | 0 | 1583.7071 | 358.8503 | 0 | 883.585 | 0 | НД | 0 | 1273.7054 | 349.3601 | 0 | 1100.4049 | 0 | НД | 0 | 1037.18 | 1448.0774 | 6.08 | 1037.18 | 0 | НД | 5.5085 | 2066.9293 | 129.302 | 0 | 579.7392 | 0 | НД | 0 | 396.2275 | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | НД | 5.5085 | 765.4253 | 41.272 | 0 | 256.0187 | 0 | НД | 0 | 905.2765 | 59.174 | 0 | 165.2665 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1087.345 | -34.47% | 5.5085 | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | НД | Г | 0 | 5401.4604 | 491.0214 | 0 | 469.9991 | 0 | НД | 0 | 183.1095 | 12.5135 | 0 | 77.551 | 0 | НД | 0 | 175.6772 | 14.5003 | 0 | 85.8478 | 0 | НД | 0 | 198.1469 | 16.0101 | 0 | 94.5914 | 0 | НД | 0 | 212.0089 | 447.9974 | 0 | 212.0089 | 0 | НД | 0 | 987.8859 | 94.382 | 0 | 545.0892 | 0 | НД | 0 | 258.6118 | 28.756 | 0 | 143.901 | 0 | НД | 0 | 409.6926 | 37.512 | 0 | 244.9337 | 0 | НД | 0 | 319.5815 | 28.114 | 0 | 156.2545 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 430.9523 | 77.38% | 0 | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | НД | Г | 0 | 4732.0016 | 798.25 | 6.08 | 38.953 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 487.5768 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 36.084 | 718.25 | 6.08 | 36.084 | 0 | НД | 0 | 757.3189 | 31.06 | 0 | 14.711 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 210.2219 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 525.112 | 31.06 | 0 | 5.638 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 269.7421 | 55.32% | 0 | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | НД | Г | 0 | 884.6088 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | НД | Г | 0 | 123.703 | 3.42 | 0 | 19.33 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.53 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 36.9146 | НД | 0 | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | НД | Г | 0 | 303.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | НД | Г | 0 | 3003.8524 | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | НД | 0 | 113.7522 | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 0 | 828.5924 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 0 | 1075.5584 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 0 | 726.8571 | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 5.5085 | 192.949 | 0.1 | 0 | 10.874 | 0 | НД | 0 | 115.6307 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | НД | 5.5085 | 16.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 60.583 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1824.954 | НД | 5.5085 | НД
1 | Краснодарский край | НД | Г | 0 | 13359.0109 | 2000.0977 | 6.08 | 3141.6965 | 0 | НД | 0 | 287.0732 | 32.8058 | 0 | 145.929 | 0 | НД | 0 | 1569.0501 | 357.9569 | 0 | 879.0755 | 0 | НД | 0 | 1247.9926 | 347.8578 | 0 | 1092.4182 | 0 | НД | 0 | 1024.2738 | 1261.4771 | 6.08 | 1024.2738 | 0 | НД | 5.5085 | 1475.5593 | 83.524 | 0 | 487.4497 | 0 | НД | 0 | 370.1265 | 25.091 | 0 | 144.557 | 0 | НД | 5.5085 | 696.3025 | 30.747 | 0 | 214.2627 | 0 | НД | 0 | 409.1303 | 27.686 | 0 | 128.63 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1628.5566 | НД | 5.5085 | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 5324.3727 | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 0 | 173.321 | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 0 | 161.0201 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 0 | 172.4341 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 0 | 203.6757 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 0 | 837.1035 | 73.604 | 0 | 456.9897 | 0 | НД | 0 | 232.5108 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 0 | 340.5698 | 26.987 | 0 | 203.1777 | 0 | НД | 0 | 264.0229 | 21.626 | 0 | 123.808 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 330.3283 | НД | 0 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 5324.3727 | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 0 | 173.321 | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 0 | 161.0201 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 0 | 172.4341 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 0 | 203.6757 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 0 | 837.1035 | 73.604 | 0 | 456.9897 | 0 | НД | 0 | 232.5108 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 0 | 340.5698 | 26.987 | 0 | 203.1777 | 0 | НД | 0 | 264.0229 | 21.626 | 0 | 123.808 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 330.3283 | НД | 0 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 282.3934 | 24.6191 | 0 | 148.7767 | 0 | 0 | 0 | 62.0643 | 5.4346 | 0 | 32.8422 | 0 | 0 | 0 | 70.2884 | 6.1548 | 0 | 37.1942 | 0 | 0 | 0 | 74.694 | 6.5406 | 0 | 39.5254 | 0 | 0 | 0 | 39.2148 | 6.4892 | 0 | 39.2148 | 0 | 0 | 0 | 225.5301 | 28.729 | 0 | 137.548 | 0 | 0 | 0 | 64.508 | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | 0 | 102.2662 | 8.443 | 0 | 24.705 | 0 | 0 | 0 | 58.7559 | 7.673 | 0 | 36.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4833 | НД | 0 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 324.4297 | 28.4086 | 0 | 171.6768 | 0 | 0 | 0 | 71.6174 | 6.2712 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | 0 | 81.1074 | 7.1021 | 0 | 42.9192 | 0 | 0 | 0 | 86.1911 | 7.5473 | 0 | 45.6093 | 0 | 0 | 0 | 45.2509 | 7.488 | 0 | 45.2509 | 0 | 0 | 0 | 477.2799 | 39.506 | 0 | 279.8167 | 0 | 0 | 0 | 153.751 | 11.115 | 0 | 50.096 | 0 | 0 | 0 | 182.5017 | 17.263 | 0 | 153.9857 | 0 | 0 | 0 | 141.0271 | 11.128 | 0 | 75.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.364 | НД | 0 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 5.3896 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0.80844 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 3.1299 | 0.213 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0.88339 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 2.2465 | 0.213 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64282 | НД | 0 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 33.1073 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 4.9661 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 9.9322 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 51.1733 | 2.926 | 0 | 20.806 | 0 | 0 | 0 | 6.828 | 0.863 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 17.259 | 0.668 | 0 | 9.602 | 0 | 0 | 0 | 27.0862 | 1.395 | 0 | 9.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9981 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 4679.0527 | 432 | 0 | 120.806 | 0 | НД | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 117.74 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | НД | 0 | 79.9905 | 2.23 | 0 | 17.787 | 0 | НД | 0 | 6.5404 | 0.4 | 0 | 0.997 | 0 | НД | 0 | 36.2964 | 0.4 | 0 | 14.729 | 0 | НД | 0 | 37.1537 | 1.43 | 0 | 2.061 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 46.1257 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48957 | 0 | 2582.9776 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | СлЭС | F_prj_107000_48958 | 0 | 1736.5975 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | ЮЗЭС | G_prj_107000_50844 | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1299 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1299 |  | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7349 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | АрЭС | 3: А1501804; 39: 0; 40: 7.2683; 41: 0; 42: 0; 43: 1.325; 44: 0; 54: 7.2683; 57: 1.325; 74: 7.2683; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | СочЭС | 3: H_prj_107000_51021; 39: 0; 40: 1.2021; 41: 0.4; 42: 0; 43: 0.099; 44: 0; 54: 1.2021; 55: 0.4; 57: 0.099; 74: 1.2021; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | ТихЭС | 3: F_prj_107000_48973; 39: 0; 40: 8.3586; 41: 0; 42: 0; 43: 6.25; 44: 0; 54: 8.3586; 57: 6.25; 74: 8.3586; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | СочЭС | 3: А1603406; 39: 0; 40: 1.3374; 41: 0; 42: 0; 43: 0.335; 44: 0; 54: 1.3374; 57: 0.335; 74: 1.3374; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48965 | 0 | 204.2971 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | СлЭС | F_prj_107000_48966 | 0 | 121.3157 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | СочЭС | F_prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | СочЭС | 3: А1602828; 39: 0; 40: 2.2847; 41: 0.4; 42: 0; 43: 0.559; 44: 0; 61: 2.2847; 62: 0.4; 64: 0.559; 74: 2.2847; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | ТимЭС | 3: А1701361; 39: 0; 40: 0.92983; 41: 0.63; 42: 0; 43: 0.023; 44: 0; 61: 0.92983; 62: 0.63; 64: 0.023; 74: 0.92983; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | СочЭС | 3: А1503418; 39: 0; 40: 1.139; 41: 0; 42: 0; 43: 0.29; 44: 0; 61: 1.139; 64: 0.29; 74: 1.139; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская (Договор ТП №20102-16-00310746-1 от 23.08.2016) | ЮЗЭС | 3: H_prj_107000_51087; 39: 0; 40: 2.4818; 41: 0.4; 42: 0; 43: 0.007; 44: 0; 61: 2.4818; 62: 0.4; 64: 0.007; 74: 2.4818; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | СочЭС | 3: F_prj_107000_48962; 39: 0; 40: 16.3063; 41: 0; 42: 0; 43: 1.182; 44: 0; 61: 16.3063; 64: 1.182; 74: 16.3063; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения мини-ТЭС ОАО АПФ "Фанагария" (Договор ТП №21200-15-00224344-5 | СлЭС | 3: G_prj_107000_50030; 39: 0; 40: 11.2538; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 11.2538; 74: 11.2538; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | КЭС | 3: А1503545 А1301554; 39: 0; 40: 2.7582; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 2.7582; 74: 2.7582; 75: НД; 76: 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") | ТихЭС | H_prj_107000_51026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | НД | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3719.1415 | 613.25 | 6.08 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 487.5768 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 31.511 | 533.25 | 6.08 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 316.7312 | 6.06 | 0 | 10.521 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 210.2219 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 84.5244 | 6.06 | 0 | 1.448 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -170.8456 | НД | 0 | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3383.3127 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 48.7043 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 8.3604 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -436.8703 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3383.3127 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 48.7043 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 8.3604 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -436.8703 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49073 | 0 | 285.0879 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49074 | 0 | 325.2698 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49078 | 0 | 273.8623 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49081 | 0 | 261.5419 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | ЮЗЭС | F_prj_107000_48154 | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.5746 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.5746 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | КЭС | F_prj_107000_49075 | 0 | 190.7029 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | F_prj_107000_49079 | 0 | 228.8607 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | КЭС | F_prj_107000_49080 | 0 | 202.8479 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | КЭС | F_prj_107000_49082 | 0 | 124.6392 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | СочЭС | F_prj_107000_48170 | 0 | 65.183 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50487 | 0 | 143.016 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | КЭС | ЭF_prj_107000_49083 | 0 | 148.2606 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | КЭС | G_prj_107000_49896 | 0 | 31.597 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | ЮЗЭС | F_prj_107000_48155 | 0 | 342.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | СочЭС | F_prj_107000_10236 | 0 | 178.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | ТихЭС | G_prj_107000_49874 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50517 | 0 | 8.4794 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АрЭС | G_prj_107000_50696 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | КЭС | G_prj_107000_50708 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛабЭС | G_prj_107000_50724 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50729 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЛенЭС | G_prj_107000_50732 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | СлЭС | G_prj_107000_50737 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50746 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТимЭС | G_prj_107000_50747 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50761 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50763 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50734 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50717 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50713 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ТихЭС | G_prj_107000_50706 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50697 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50681 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ (проектно-изыскательские работы) | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_49889; 39: 0; 40: 28.6521; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 28.6521; 74: 28.6521; 75: НД; 76: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джигинская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА | ЮЗЭС | 3: F_prj_107000_49890; 39: 0; 40: 7.0458; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 7.0458; 74: 7.0458; 75: НД; 76: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | КЭС | 3: F_prj_107000_48884; 39: 0; 40: 4.6459; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 4.6459; 74: 4.6459; 75: НД; 76: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | ТимЭС | 3: H_prj_107000_51071; 39: 0; 40: 7.5541; 41: 4; 42: 0; 43: 0.024; 44: 0; 61: 7.5541; 62: 4; 64: 0.024; 74: 7.5541; 75: НД; 76: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 3: H_prj_107000_50961; 39: 0; 40: 0.40036; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 0.40036; 74: 0.40036; 75: НД; 76: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 3: H_prj_107000_50962; 39: 0; 40: 0.40601; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 0.40601; 74: 0.40601; 75: НД; 76: 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | АрЭС | F_prj_107000_48290 | 0 | 49.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 122.8992 | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 31.511 | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 198.2895 | 2.06 | 0 | 10.497 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 169.878 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 6.4265 | 2.06 | 0 | 1.424 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 196.2873 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 122.8992 | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 31.511 | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0 | 198.2895 | 2.06 | 0 | 10.497 | 0 | НД | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | НД | 0 | 169.878 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0 | 6.4265 | 2.06 | 0 | 1.424 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 196.2873 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | КЭС | G_prj_107000_50486 | 0 | 41.609 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | КЭС | G_prj_107000_49917 | 0 | 3.6807 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | ЮЗЭС | G_prj_107000_49920 | 0 | 6.8016 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50583 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50584 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | КЭС | G_prj_107000_50585 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | ЮЗЭС | G_prj_107000_50792 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57919 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | ЮЗЭС | G_prj_107000_50797 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.423 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | ТимЭС | F_prj_107000_48148 | 0 | 4.3138 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | СочЭС | G_prj_107000_49912 | 0 | 3.7807 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49859 | 0 | 17.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | АдЭС | F_prj_107000_48882 | 0 | 34.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | ТимЭС | H_prj_107000_51042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | ТимЭС | F_prj_107000_48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | ТимЭС | А1604675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | ТихЭС | А1602791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая | ТихЭС | F_prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | ТимЭС | 3: H_prj_107000_51072; 39: 0; 40: 3.1837; 41: 0.8; 42: 0; 43: 1.424; 44: 0; 61: 3.1837; 62: 0.8; 64: 1.424; 74: 3.1837; 75: НД; 76: 0
1.2.2.1 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | ЛенЭС | 39: 0; 40: 3.2428; 41: 1.26; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 3.2428; 62: 1.26; 64: 0; 74: 3.2428; 75: НД; 76: 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, | КЭС | 3: G_prj_107000_50781; 39: 0; 40: 165.5548; 41: 0; 42: 0; 43: 2.02; 44: 0; 54: 165.5548; 57: 2.02; 74: 165.5548; 75: НД; 76: 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | ТихЭС | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | НД | 0 | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 212.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 69.7374 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 212.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 69.7374 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | КЭС | ЭG_prj_107000_49934 | 0 | 78.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7374 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ИА | ЭG_prj_107000_49936 | 0 | 89.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | АдЭС | F_prj_107000_48289 | 0 | 33.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | СочЭС | G_prj_107000_49956 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 884.6088 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 884.6088 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | КЭС | F_prj_107000_48192 | 0 | 264.7851 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | КЭС | F_prj_107000_49076 | 0 | 492.8387 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | КЭС | G_prj_107000_50401 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 123.703 | 3.42 | 0 | 19.33 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.53 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 36.9146 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | F_prj_107000_19850 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | ЮЗЭС | G_prj_107000_50777 | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8608 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9146 | НД | 0 | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 303.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | СлЭС | G_prj_107000_50837 | 0 | 303.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 3003.8524 | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | 0 | 0 | 113.7522 | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 0 | 828.5924 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 0 | 1075.5584 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 0 | 726.8571 | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 5.5085 | 192.949 | 0.1 | 0 | 10.874 | 0 | НД | 0 | 115.6307 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | НД | 5.5085 | 16.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 60.583 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1824.954 | НД | 5.5085 | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | ИА/АрЭС | G_prj_107000_50502 | 0 | 2711.8644 | 857 | 0 | 2585.78 | 0 | 0 | 0 | 66.1153 | 20.89 | 0 | 63.0413 | 0 | 0 | 0 | 828.5924 | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | 0 | 0 | 1054.8576 | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | 0 | 0 | 726.8571 | 240.91 | 0 | 726.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1949.1953 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | ИА | G_prj_107000_50798 | 0 | 0.30462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15479 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50801 | 0 | 0.76299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38517 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | ИА | G_prj_107000_50802 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.525 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | ИА | G_prj_107000_50803 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0875 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50806 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1219 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | ИА | G_prj_107000_50814 | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66314 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50816 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14407 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50817 | 0 | 0.33644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33644 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | ИА | G_prj_107000_50819 | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15763 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | ИА | G_prj_107000_50824 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0.27013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27013 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_50825 | 0 | 0.21627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0.27013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27013 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | ИА | G_prj_107000_50826 | 0 | 0.30746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | ИА | G_prj_107000_50830 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59322 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | ИА | G_prj_107000_50831 | 0 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097966 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | ИА | G_prj_107000_50832 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15661 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | ИА | G_prj_107000_49970 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76319 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | ИА | G_prj_107000_49960 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | ИА | G_prj_107000_49961 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | ИА | G_prj_107000_49962 | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | ИА | G_prj_107000_49964 | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_49968 | 0 | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | АрЭС | G_prj_107000_49969 | 0 | 0.05315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | ИА | G_prj_107000_50862 | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71564 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_49983 | 0 | 0.16002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | ИА | G_prj_107000_50869 | 0 | 0.081531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50870 | 0 | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50871 | 0 | 0.59424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | ИА | G_prj_107000_50872 | 0 | 3.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50873 | 0 | 0.50035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | ИА | G_prj_107000_50874 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | ИА | G_prj_107000_50875 | 0 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | ИА | G_prj_107000_50876 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | ИА | G_prj_107000_50877 | 0 | 0.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | ИА | G_prj_107000_50880 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | ИА | G_prj_107000_50881 | 0 | 0.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50882 | 0 | 0.08775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50884 | 0 | 0.22695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | ИА | G_prj_107000_50885 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | ИА | G_prj_107000_50886 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | ИА | G_prj_107000_50857 | 0 | 0.23846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | ИА | G_prj_107000_50858 | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0.09609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09609 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | ИА | G_prj_107000_49981 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | ИА | G_prj_107000_50865 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | ИА | G_prj_107000_50866 | 0 | 12.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 12.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1831 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | ИА | G_prj_107000_50867 | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | ИА | G_prj_107000_49982 | 0 | 0.75932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | ИА/КЭС | 3: H_prj_107000_60011; 39: 0; 40: 0.054966; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.054966; 74: 0.054966; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | ИА/КЭС | 3: H_prj_107000_60008; 39: 0; 40: 0.042297; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.042297; 74: 0.042297; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | ИА/КЭС | 3: H_prj_107000_60009; 39: 0; 40: 0.052466; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.052466; 74: 0.052466; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | ИА/ТихЭС | 3: H_prj_107000_60004; 39: 0; 40: 0.20078; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.20078; 74: 0.20078; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА | 3: H_prj_107000_51005; 39: 0; 40: 1.14; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 1.14; 74: 1.14; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | ИА | F_prj_107000_48190 | 0 | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | ИА | G_ prj_107000_49985 | 0 | 10.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | ИА | G_prj_107000_49986 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | ИА | G_prj_107000_49989 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | КЭС | G_prj_107000_49991 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0.70642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | ИА | G_prj_107000_49997 | 0 | 10.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | КЭС | H_prj_107000_50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3714 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения и выбора кабеля CI LCI SET-P-P - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | СочЭС | H_prj_107000_50993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | ЮЗЭС | H_prj_107000_50996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1797 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса | ИА | А1600645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 | ИА/СочЭС | H_prj_107000_50991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46525 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | ИА/ЮЗЭС | 3: H_prj_107000_51090; 39: 0; 40: 0.42288; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.42288; 74: 0.42288; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение трансформатора 16000 кВ мощностью 16 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт (расшифровка): | ИА/ЮЗЭС | 3: H_prj_107000_51089; 39: 0; 40: 0.42203; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.42203; 74: 0.42203; 75: НД; 76: 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | ИА/АдЭС | 3: H_prj_107000_50998; 39: 0; 40: 3.7928; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 54: 0.7428; 61: 3.05; 74: 3.7928; 75: НД; 76: 0
1.6 | Комплексная программа разв-я эл.сетей напр. 35кВ и выше на тер. КК и Адыгеи на 2017-2021годы | ИА | 3: А1400935; 39: 5.5085; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 53: 5.5085; 74: 0; 75: НД; 76: 5.5085
1.6 | Приобретение оборудования для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | ИА/СочЭС | H_prj_107000_51070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | НД | 0 | НД
| Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser |  | 39: 0; 40: 0.052542; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 0.052542; 74: 0.052542; 75: НД; 76: 0
| Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. |  | 39: 0; 40: 0.54415; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 0.54415; 74: 0.54415; 75: НД; 76: 0
| Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. |  | 39: 0; 40: 2.4591; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 2.4591; 74: 2.4591; 75: НД; 76: 0
| Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 |  | 39: 0; 40: 0.06992; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 0.06992; 74: 0.06992; 75: НД; 76: 0
| Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. |  | 39: 0; 40: 0.04343; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 61: 0.04343; 74: 0.04343; 75: НД; 76: 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ЮЗЭС | F_prj_107000_49381 | 0 | 72.9473 | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | АдЭС | G_prj_107000_50833 | 0 | 23.5679 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 23.5679 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5173 | НД | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | ТимЭС | G_prj_107000_50834 | 0 | 24.0691 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 24.0691 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7585 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7585 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3106 | НД | 0 | НД
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ТихЭС | ЭF_prj_107000_48151 | 0 | 77.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | СлЭС | F_prj_107000_48181 | 0 | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | АдЭС | F_prj_107000_48185 | 0 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2 | Республика Адыгея | НД | Г | 0 | 1089.9477 | 189.5937 | 0 | 28.4126 | 0 | НД | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0 | 14.6571 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 0 | 12.9061 | 186.6003 | 0 | 12.9061 | 0 | НД | 0 | 591.37 | 45.778 | 0 | 92.2895 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 69.1228 | 10.525 | 0 | 41.756 | 0 | НД | 0 | 496.1462 | 31.488 | 0 | 36.6365 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 541.2116 | НД | 0 | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 77.0877 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0 | 14.6571 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 0 | 8.3331 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 0 | 150.7823 | 20.778 | 0 | 88.0995 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 69.1228 | 10.525 | 0 | 41.756 | 0 | НД | 0 | 55.5586 | 6.488 | 0 | 32.4465 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 100.6239 | НД | 0 | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 77.0877 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0 | 14.6571 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 0 | 8.3331 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 0 | 150.7823 | 20.778 | 0 | 88.0995 | 0 | НД | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 0 | 69.1228 | 10.525 | 0 | 41.756 | 0 | НД | 0 | 55.5586 | 6.488 | 0 | 32.4465 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 100.6239 | НД | 0 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 28.7 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 3.5908 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 5.3829 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 9.6839 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 3.1299 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 88.6924 | 17.87 | 0 | 53.3627 | 0 | 0 | 0 | 21.492 | 3.69 | 0 | 11.455 | 0 | 0 | 0 | 39.3785 | 8.97 | 0 | 25.338 | 0 | 0 | 0 | 27.8219 | 5.21 | 0 | 16.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0348 | НД | 0 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 46.8263 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 5.8587 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 8.7826 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 15.8001 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0 | 5.1067 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 58.9292 | 2.598 | 0 | 34.0728 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0.05 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 29.386 | 1.555 | 0 | 16.222 | 0 | 0 | 0 | 25.9312 | 0.993 | 0 | 15.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4877 | НД | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | ИА | Г | 0 | 0.39036 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0 | 0.057203 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0 | 0.024118 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26483 | НД | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ИА | Г | 0 | 1.1711 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0.36864 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0.17161 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0.072353 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0.31 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.35828 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 0.285 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3663 | НД | 0 | НД
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 1012.86 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4.573 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 440.5876 | 25 | 0 | 4.19 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 440.5876 | 25 | 0 | 4.19 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 440.5876 | НД | 0 | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 974.0849 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.573 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 433.2004 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 974.0849 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.573 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 433.2004 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | АдЭС | F_prj_107000_19816 | 0 | 496.3312 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2004 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | КЭС | G_prj_107000_50400 | 0 | 389.9506 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | АдЭС | F_prj_107000_48157 | 0 | 86.3136 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | АдЭС | G_prj_107000_50689 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 38.7751 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.3873 | НД | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 38.7751 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.3873 | НД | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | АдЭС | F_prj_107000_48885 | 0 | 5.5615 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3873 | НД | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | АдЭС | G_prj_107000_49873 | 0 | 33.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | НД | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «22» декабря 2016 г. №1388
Форма 15. Отчет об исполнении плана постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 9 месяцев 2017 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестицонной программой ПАО "Кубаньэнерго" на период 2016-2020, утверждённой приказом от 22.12.2016 №1388 Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [24 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [24 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 2189.6914 | 6.08 | 3170.1091 | 0 | НД | 33.4035 | 0 | 148.9393 | 0 | НД | 358.8503 | 0 | 883.585 | 0 | НД | 349.3601 | 0 | 1100.4049 | 0 | НД | 1448.0774 | 6.08 | 1037.18 | 0 | НД | 129.302 | 0 | 579.743 | 0 | НД | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | НД | 41.272 | 0 | 256.019 | 0 | НД | 59.174 | 0 | 165.27 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2060.3894 | 6.08 | 2590.3661 | 0 | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 491.0214 | 0 | 469.9991 | 0 | НД | 12.5135 | 0 | 77.551 | 0 | НД | 14.5003 | 0 | 85.8478 | 0 | НД | 16.0101 | 0 | 94.5914 | 0 | НД | 447.9974 | 0 | 212.0089 | 0 | НД | 94.382 | 0 | 545.093 | 0 | НД | 28.756 | 0 | 143.901 | 0 | НД | 37.512 | 0 | 244.934 | 0 | НД | 28.114 | 0 | 156.258 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 396.6394 | 0 | -75.0939 | 0 | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 798.25 | 6.08 | 38.953 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 718.25 | 6.08 | 36.084 | 0 | НД | 29.8 | 0 | 14.623 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 29.8 | 0 | 5.638 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 768.45 | 6.08 | 24.33 | 0 | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 798.25 | 6.08 | 38.953 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 718.25 | 6.08 | 36.084 | 0 | НД | 29.8 | 0 | 14.623 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 29.8 | 0 | 5.638 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 768.45 | 6.08 | 24.33 | 0 | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | НД | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 10.962 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.374 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 896.9 | 0 | 2583.165 | 0 | НД
1 | Краснодарский край | Г |  | 2000.0977 | 6.08 | 3141.6965 | 0 | НД | 32.8058 | 0 | 145.929 | 0 | НД | 357.9569 | 0 | 879.0755 | 0 | НД | 347.8578 | 0 | 1092.4182 | 0 | НД | 1261.4771 | 6.08 | 1024.2738 | 0 | НД | 84.154 | 0 | 487.499 | 0 | НД | 25.091 | 0 | 144.557 | 0 | НД | 30.747 | 0 | 214.413 | 0 | НД | 28.316 | 0 | 128.529 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1915.9437 | 6.08 | 2654.1975 | 0 | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 74.234 | 0 | 457.039 | 0 | НД | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 26.987 | 0 | 203.328 | 0 | НД | 22.256 | 0 | 123.707 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 412.1937 | 0 | -10.8795 | 0 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 486.4277 | 0 | 446.1595 | 0 | НД | 11.9158 | 0 | 74.5407 | 0 | НД | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | НД | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | НД | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | НД | 74.234 | 0 | 457.039 | 0 | НД | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | НД | 26.987 | 0 | 203.328 | 0 | НД | 22.256 | 0 | 123.707 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 412.1937 | 0 | -10.8795 | 0 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 24.6191 | 0 | 148.7767 | 0 | НД | 5.4346 | 0 | 32.8422 | 0 | НД | 6.1548 | 0 | 37.1942 | 0 | НД | 6.5406 | 0 | 39.5254 | 0 | НД | 6.4892 | 0 | 39.2148 | 0 | НД | 34.109 | 0 | 227.723 | 0 | НД | 12.613 |  | 76.447 |  | НД | 13.753 |  | 102.123 |  | НД | 7.743 |  | 49.153 |  | НД | [5 empty] | -9.4899 | 0 | -78.9463 | 0 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 28.4086 | 0 | 171.6768 | 0 | НД | 6.2712 | 0 | 37.8974 | 0 | НД | 7.1021 | 0 | 42.9192 | 0 | НД | 7.5473 | 0 | 45.6093 | 0 | НД | 7.488 | 0 | 45.2509 | 0 | НД | 34.544 | 0 | 183.549 | 0 | НД | 11.115 |  | 50.096 |  | НД | 11.716 |  | 70.497 |  | НД | 11.713 |  | 62.956 |  | НД | [5 empty] | -6.1354 | 0 | -11.8722 | 0 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | НД | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | НД | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | НД | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | НД | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.289 | 0 | НД | 0 |  | 0.876 |  | НД |  |  | 2.259 |  | НД |  |  | 3.154 |  | НД | [5 empty] | 0.196 | 0 | -5.603 | 0 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | НД | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | НД | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | НД | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | НД | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | НД | 3.191 | 0 | 19.491 | 0 | НД | 0.863 |  | 1.588 |  | НД | 0.958 |  | 11.52 |  | НД | 1.37 |  | 6.383 |  | НД | [5 empty] | -1.987 | 0 | -15.277 | 0 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 432 | 0 | 120.806 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.066 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 432 | 0 | 117.74 | 0 | НД | 2.39 | 0 | 19.987 | 0 | НД | 0.4 | 0 | 0.997 | 0 | НД | 0.56 | 0 | 16.929 | 0 | НД | 1.43 | 0 | 2.061 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.61 | 0 | 100.819 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 432 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 432 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 432 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 107.47 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 107.47 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 107.47 | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 3.066 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.066 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.72 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 6.72 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -3.654 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.63 |  | 0.023 |  | НД | [5 empty] | -0.63 | 0 | -0.023 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | НД | 0.4 |  | 0.278 |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | -0.4 | 0 | -0.278 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0.719 | 0 | НД |  |  | 0.719 |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.719 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0.335 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 0.335 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.335 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.4 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД | 0.4 |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | -0.4 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0.01 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 0.01 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.01 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0.089 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 0.089 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.089 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10(6) кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 от опоры №128 ВЛ-10 кВ "ЗР-3". Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 89 кВт до 356 кВт. 20803-16-00334692-1 от 20.09.2016. Заявитель-Акционерное общество "Заря" Объект сельскохозяйственного производства: Тбилисский район, Ловлинский с/о, в границах землепользования ЗАО "Заря" (1604271) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 2.2 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 2.2 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -2.2 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10(6) кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 от опоры №128 ВЛ-10 кВ "ЗР-3". Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 89 кВт до 356 кВт. 20803-16-00334692-1 от 20.09.2016. Заявитель-Акционерное общество "Заря" Объект сельскохозяйственного производства: Тбилисский район, Ловлинский с/о, в границах землепользования ЗАО "Заря" (1604271) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.16 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД | 0.16 |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | -0.16 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 1.325 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 1.325 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -1.325 | 0 | НД
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 6.25 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 6.25 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -6.25 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | НД | [10 empty] | 0.4 |  | 0.007 | [7 empty] | -0.4 | 0 | -0.007 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 1.182 | 0 | НД | [12 empty] | 1.182 | [7 empty] | 0 | 0 | -1.182 | 0 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0.29 | 0 | НД | [12 empty] | 0.29 | [7 empty] | 0 | 0 | -0.29 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.4 | 0 | 0.559 | 0 | НД | [10 empty] | 0.4 |  | 0.559 | [7 empty] | -0.4 | 0 | -0.559 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 6.1 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.1 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 6.1 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 4.17 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 4.17 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 4.17 | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 613.25 | 6.08 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533.25 | 6.08 | 31.511 | 0 | НД | 4.8 | 0 | 10.433 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 4.8 | 0 | 1.448 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 608.45 | 6.08 | 23.947 | 0 | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 4 | 0 | 0.024 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4 | 0 | 0.024 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 609 | 6.08 | -0.024 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 613 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533 | 6.08 | 0 | 0 | НД | 4 | 0 | 0.024 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4 | 0 | 0.024 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 609 | 6.08 | -0.024 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 65 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 40 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА». |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 4 | 0 | 0.024 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 4 |  | 0.024 |  | НД | [5 empty] | -4 | 0 | -0.024 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 32 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 6.08 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 6.08 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0.8 | 0 | 10.409 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.55 | 0 | 23.971 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.25 | 0 | 34.38 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 31.511 | 0 | НД | 0.8 | 0 | 10.409 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.965 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.55 | 0 | 23.971 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 8.14 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 8.14 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 8.14 | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, 1600489 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 2.02 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 2.02 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -2.02 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 3.16 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.16 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 3.16 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 5.58 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 5.58 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 5.58 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 1.9 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1.9 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 1.9 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 4.991 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 4.991 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 4.991 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 3.24 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.24 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 3.24 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0.83 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.83 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0.83 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 2.039 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.039 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 2.039 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0.834 | 0 | НД |  |  | 0.834 |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.834 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 5.711 | 0 | НД |  |  | 5.711 |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -5.711 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.8 |  | 1.424 |  | НД | [5 empty] | -0.8 | 0 | -1.424 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0.42 | 0 | НД |  |  | 0.42 |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.42 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.4 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 47.7 | 0 | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 10.7 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 10.7 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 10.7 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 17 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 20 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 3.42 | 0 | 19.33 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 5.02 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД | 1.26 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.6 | 0 | 10.265 | 0 | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | НД
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст. Кущевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 1.26 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 1.26 |  |  |  | НД | [5 empty] | -1.26 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | НД |  |  |  |  | НД | 3.76 |  | 9.065 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | -1.26 | 0 | -4.265 | 0 | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 897 | 0 | 2594.127 | 0 | НД | 20.89 | 0 | 71.3883 | 0 | НД | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 280.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 10.962 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.374 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 896.9 | 0 | 2583.165 | 0 | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 857 | 0 | 2585.78 | 0 | НД | 20.89 | 0 | 63.0413 | 0 | НД | 261.85 | 0 | 790.0681 | 0 | НД | 333.35 | 0 | 1005.8135 | 0 | НД | 240.91 | 0 | 726.8571 | 0 | НД | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | НД | 0.1 |  | 2.3 |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 856.9 | 0 | 2583.48 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 40 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 5.134 | 0 | НД | 0 | 0 | 5.134 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 5.2 | 0 | НД |  |  | 5.2 |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.066 | 0 | НД
1: 1.6; 2: Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская; 5.5.: НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0.088 | 0 | НД |  |  | 0.088 |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.088 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 3.213 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.213 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.374 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 3.374 |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.161 | 0 | НД
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2 | Республика Адыгея | Г |  | 189.5937 | 0 | 28.4126 | 0 | НД | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 186.6003 | 0 | 12.9061 | 0 | НД | 45.148 | 0 | 92.244 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | НД | 30.858 | 0 | 36.741 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 144.4457 | 0 | -63.8314 | 0 | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 20.148 | 0 | 88.054 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | НД | 5.858 | 0 | 32.551 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -15.5543 | 0 | -64.2144 | 0 | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | НД | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | НД | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | НД | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | НД | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | НД | 20.148 | 0 | 88.054 | 0 | НД | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | НД | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | НД | 5.858 | 0 | 32.551 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -15.5543 | 0 | -64.2144 | 0 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | НД | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | НД | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | НД | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | НД | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 17.265 | 0 | 53.66 | 0 | НД | 3.69 |  | 11.455 |  | НД | 8.97 |  | 25.338 |  | НД | 4.605 |  | 16.867 |  | НД | [5 empty] | -15.6144 | 0 | -44.715 | 0 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | НД | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | НД | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | НД | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | НД | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 33.503 | 0 | НД | 0.05 |  | 2.165 |  | НД | 1.555 |  | 15.724 |  | НД | 1.153 |  | 15.614 |  | НД | [5 empty] | -0.064922 | 0 | -18.9085 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | НД | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | НД | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | НД | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | НД | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | НД | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | НД | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | НД | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | НД | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.347 | 0 | НД | 0.025 |  | 0.277 |  | НД |  |  |  |  | НД | 0.1 |  | 0.07 |  | НД | [5 empty] | 0.0625 | 0 | -0.122 | 0 | НД
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.544 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.544 | 0 | НД
2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВД-8, пгт.Яблоновский, Тахтамукайского района, согласно договору технологического присоединения от 27.09.2016 № 2110, 1603858 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0.544 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 0.544 |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | -0.544 | 0 | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 4.573 | 0 | НД | 25 | 0 | 4.19 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25 | 0 | 4.19 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 160 | 0 | 0.383 | 0 | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 25 | 0 | 1.266 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25 | 0 | 1.266 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 160 | 0 | 0.307 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 185 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 25 | 0 | 1.266 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25 | 0 | 1.266 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 160 | 0 | 0.307 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 25 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25 | 0 | 1.573 | 0 | НД | 25 | 0 | 1.266 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 25 |  | 1.266 |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0.307 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.924 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.924 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.076 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.924 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.924 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.076 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.924 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 2.924 |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0.076 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «22» декабря 2016 г. №1388
Форма 16. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 9 месяцев 2017 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой ПАО "Кубаньэнерго" на период 2016-2020, утверждённой приказом от 22.12.2016 №1388 Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
165.27
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [34 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 2189.6914 | 6.08 | 2085.8531 | 28.84 | 1055.416 | НД | 0 | 33.4035 | 0 | 121.002 | 0 | 27.9373 | НД | 0 | 358.8503 | 0 | 567.0848 | 0 | 316.5001 | НД | 0 | 349.3601 | 0 | 703.5882 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 1448.0774 | 6.08 | 694.178 | 28.84 | 314.1619 | НД | 0 | 129.302 | 0 | 553.373 | 0 | 26.37 | НД | 0 | 28.856 | 0 | 156.843 | 0 | 1.611 | НД | 0 | 41.272 | 0 | 235.253 | 0 | 20.766 | НД | 0 | 59.174 | 0 | 161.277 | 0 | 3.993 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2060.3894 | 6.08 | 1532.4801 | 28.84 | 1029.046 | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 491.0214 | 0 | 466.9331 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 12.5135 | 0 | 74.485 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 14.5003 | 0 | 85.8478 | 0 | 0 | НД | 0 | 16.0101 | 0 | 94.5914 | 0 | 0 | НД | 0 | 447.9974 | 0 | 212.0089 | 0 | 0 | НД | 0 | 94.382 | 0 | 530.228 | 0 | 14.865 | НД | 0 | 28.756 | 0 | 142.71 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 37.512 | 0 | 235.253 | 0 | 9.681 | НД | 0 | 28.114 | 0 | 152.265 | 0 | 3.993 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 396.6394 | 0 | -63.2949 | 0 | -11.799 | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 798.25 | 6.08 | 30.413 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 718.25 | 6.08 | 27.544 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 29.8 | 0 | 12.183 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 29.8 | 0 | 5.638 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 768.45 | 6.08 | 18.23 | 8.14 | -2.04 | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 798.25 | 6.08 | 30.413 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 718.25 | 6.08 | 27.544 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 29.8 | 0 | 12.183 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 29.8 | 0 | 5.638 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 768.45 | 6.08 | 18.23 | 8.14 | -2.04 | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 897 | 0 | 1573.977 | 0 | 1020.15 | НД | 0 | 20.89 | 0 | 46.5171 | 0 | 24.8713 | НД | 0 | 261.85 | 0 | 478.368 | 0 | 311.7001 | НД | 0 | 333.35 | 0 | 608.9968 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 280.91 | 0 | 440.0952 | 0 | 286.7619 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 896.9 | 0 | 1563.015 | 0 | 1020.15 | НД
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 2000.0977 | 6.08 | 2057.4405 | 28.84 | 1055.416 | НД | 0 | 32.8058 | 0 | 117.9917 | 0 | 27.9373 | НД | 0 | 357.9569 | 0 | 562.5753 | 0 | 316.5001 | НД | 0 | 347.8578 | 0 | 695.6015 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 1261.4771 | 6.08 | 681.2719 | 28.84 | 314.1619 | НД | 0 | 84.154 | 0 | 461.25 | 0 | 26.249 | НД | 0 | 25.091 | 0 | 142.946 | 0 | 1.611 | НД | 0 | 30.747 | 0 | 193.647 | 0 | 20.766 | НД | 0 | 28.316 | 0 | 124.657 | 0 | 3.872 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1915.9437 | 6.08 | 1596.1905 | 28.84 | 1029.167 | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 486.4277 | 0 | 443.0935 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 11.9158 | 0 | 71.4747 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | 0 | НД | 0 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | 0 | НД | 0 | 74.234 | 0 | 442.295 | 0 | 14.744 | НД | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 26.987 | 0 | 193.647 | 0 | 9.681 | НД | 0 | 22.256 | 0 | 119.835 | 0 | 3.872 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 412.1937 | 0 | 0.79849 | 0 | -11.678 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 486.4277 | 0 | 443.0935 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 11.9158 | 0 | 71.4747 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 13.6069 | 0 | 81.3384 | 0 | 0 | НД | 0 | 14.5078 | 0 | 86.6047 | 0 | 0 | НД | 0 | 446.3971 | 0 | 203.6757 | 0 | 0 | НД | 0 | 74.234 | 0 | 442.295 | 0 | 14.744 | НД | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | НД | 0 | 26.987 | 0 | 193.647 | 0 | 9.681 | НД | 0 | 22.256 | 0 | 119.835 | 0 | 3.872 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 412.1937 | 0 | 0.79849 | 0 | -11.678 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 24.6191 | 0 | 148.7767 | 0 | 0 | НД | 0 | 5.4346 | 0 | 32.8422 | 0 | 0 | НД | 0 | 6.1548 | 0 | 37.1942 | 0 | 0 | НД | 0 | 6.5406 | 0 | 39.5254 | 0 | 0 | НД | 0 | 6.4892 | 0 | 39.2148 | 0 | 0 | НД | 0 | 34.109 | 0 | 227.723 | 0 | 0 | НД |  | 12.613 |  | 76.447 |  |  | НД |  | 13.753 |  | 102.123 |  |  | НД |  | 7.743 |  | 49.153 |  |  | НД | [7 empty] | 0 | -9.4899 | 0 | -78.9463 | 0 | 0 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 28.4086 | 0 | 171.6768 | 0 | 0 | НД | 0 | 6.2712 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | НД | 0 | 7.1021 | 0 | 42.9192 | 0 | 0 | НД | 0 | 7.5473 | 0 | 45.6093 | 0 | 0 | НД | 0 | 7.488 | 0 | 45.2509 | 0 | 0 | НД | 0 | 34.544 | 0 | 181.326 | 0 | 2.223 | НД |  | 11.115 |  | 49.824 |  | 0.272 | НД |  | 11.716 |  | 69.542 |  | 0.955 | НД |  | 11.713 |  | 61.96 |  | 0.996 | НД | [7 empty] | 0 | -6.1354 | 0 | -9.6492 | 0 | -2.223 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.289 | 0 | 0 | НД |  | 0 |  | 0.876 |  |  | НД |  |  |  | 2.259 |  |  | НД |  |  |  | 3.154 |  | 0 | НД | [7 empty] | 0 | 0.196 | 0 | -5.603 | 0 | 0 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.191 | 0 | 18.1 | 0 | 1.391 | НД |  | 0.863 |  | 1.388 |  | 0.2 | НД |  | 0.958 |  | 11.174 |  | 0.346 | НД |  | 1.37 |  | 5.538 |  | 0.845 | НД | [7 empty] | 0 | -1.987 | 0 | -13.886 | 0 | -1.391 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 432 | 0 | 117.74 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.39 | 0 | 8.857 | 0 | 11.13 | НД |  | 0.4 |  | 0.278 |  | 0.719 | НД | 0 | 0.56 | 0 | 8.549 | 0 | 8.38 | НД | 0 | 1.43 | 0 | 0.03 | 0 | 2.031 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.61 | 0 | 108.883 | 0 | -8.064 | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | НД | [6 empty] | НД | [5 empty] | 6.72 | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.654 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД |  | 0.63 |  | 0.023 |  |  | НД | [7 empty] | 0 | -0.63 | 0 | -0.023 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: СПК Калинина, бригада-6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК "Колос") |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | НД |  | 0.4 |  | 0.278 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | -0.4 | 0 | -0.278 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | НД | [5 empty] | 0.719 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.719 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | НД | [6 empty] | НД | [5 empty] | 0.335 | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.335 | НД
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД |  | 0.4 |  |  |  |  | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД |  |  |  | 0.01 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива «Изумруд-1) объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД |  |  |  | 0.089 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.089 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10(6) кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 от опоры №128 ВЛ-10 кВ "ЗР-3". Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 89 кВт до 356 кВт. 20803-16-00334692-1 от 20.09.2016. Заявитель-Акционерное общество "Заря" Объект сельскохозяйственного производства: Тбилисский район, Ловлинский с/о, в границах землепользования ЗАО "Заря" (1604271) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД |  |  |  | 2.2 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10(6) кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 от опоры №128 ВЛ-10 кВ "ЗР-3". Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 89 кВт до 356 кВт. 20803-16-00334692-1 от 20.09.2016. Заявитель-Акционерное общество "Заря" Объект сельскохозяйственного производства: Тбилисский район, Ловлинский с/о, в границах землепользования ЗАО "Заря" (1604271) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД |  | 0.16 |  |  |  |  | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | НД | [6 empty] | НД | [5 empty] | 1.325 | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.325 | НД
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД |  |  |  | 6.25 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | НД | [15 empty] | 0.4 |  | 0.007 | [10 empty] | 0 | -0.4 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | НД | [19 empty] | 1.182 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.182 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | НД | [19 empty] | 0.29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | НД
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | НД | [15 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.559 | [8 empty] | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.559 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 613.25 | 6.08 | 25.84 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 533.25 | 6.08 | 22.971 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 4.8 | 0 | 7.993 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 4.8 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 608.45 | 6.08 | 17.847 | 8.14 | -2.04 | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 609 | 6.08 | -0.024 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 613 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 533 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 609 | 6.08 | -0.024 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА». |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД |  | 4 |  | 0.024 |  |  | НД | [7 empty] | 0 | -4 | 0 | -0.024 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блочно-модульное здание с комплектом оборудования, установка ДГР 1,00 шт. и ЩСН 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | РУОМ - 1520/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.25 | 0 | 25.84 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.25 | 0 | 22.971 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0.8 | 0 | 7.969 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.55 | 0 | 17.871 | 8.14 | -2.04 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.25 | 0 | 25.84 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.25 | 0 | 22.971 | 8.14 | 0.4 | НД | 0 | 0.8 | 0 | 7.969 | 0 | 2.44 | НД | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.55 | 0 | 17.871 | 8.14 | -2.04 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ 110 кВ «КТЭЦ – ЗИП» и «ОБД – Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Раз, 1600489 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | НД | [6 empty] | НД | [5 empty] | 2.02 | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | НД |  |  |  | 0.834 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.834 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | НД |  |  |  | 5.711 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -5.711 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД |  | 0.8 |  | 1.424 |  |  | НД | [7 empty] | 0 | -0.8 | 0 | -1.424 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст. Фастовецкая |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | НД | [5 empty] | 0.42 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,20 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 2,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,00 шкафов УПАСК и полукомплектов ВЧ-обработки, 17,00 локальных устройств ПА, шкафов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 высокочастотных канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,10 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27 | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | НД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | НД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 3.42 | 0 | 14.53 | 0 | 4.8 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | НД | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | НД | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -1.6 | 0 | 14.53 | 0 | -4.265 | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | НД
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст. Кущевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД |  | 1.26 |  |  |  |  | НД | [7 empty] | 0 | -1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | НД | [6 empty] | НД |  | 3.76 |  |  |  | 9.065 | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | -1.26 | 0 | 0 | 0 | -4.265 | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление прав на земельный участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 897 | 0 | 1573.977 | 0 | 1020.15 | НД | 0 | 20.89 | 0 | 46.5171 | 0 | 24.8713 | НД | 0 | 261.85 | 0 | 478.368 | 0 | 311.7001 | НД | 0 | 333.35 | 0 | 608.9968 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 280.91 | 0 | 440.0952 | 0 | 286.7619 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 896.9 | 0 | 1563.015 | 0 | 1020.15 | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 0 | 857 | 0 | 1565.63 | 0 | 1020.15 | НД | 0 | 20.89 | 0 | 38.1701 | 0 | 24.8713 | НД | 0 | 261.85 | 0 | 478.368 | 0 | 311.7001 | НД | 0 | 333.35 | 0 | 608.9968 | 0 | 396.8167 | НД | 0 | 240.91 | 0 | 440.0952 | 0 | 286.7619 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | НД |  | 0.1 |  | 2.3 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 856.9 | 0 | 1563.33 | 0 | 1020.15 | НД
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 комплектов коммутаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка 10 кВ - 12 шт, выпрямительная установка - 1 шт, ЗКР - 1 шт; управление, блокировка и темеханизация ПС, автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | НД |  |  |  | 5.2 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.066 | 0 | 0 | НД
1.6 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | НД |  |  |  | 0.088 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 0 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД |  |  |  | 3.374 |  |  | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.161 | 0 | 0 | НД
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 цифровых каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 189.5937 | 0 | 28.4126 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | НД | 0 | 186.6003 | 0 | 12.9061 | 0 | 0 | НД | 0 | 45.148 | 0 | 92.123 | 0 | 0.121 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | НД | 0 | 30.858 | 0 | 36.62 | 0 | 0.121 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 144.4457 | 0 | -63.7104 | 0 | -0.121 | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | НД | 0 | 20.148 | 0 | 87.933 | 0 | 0.121 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | НД | 0 | 5.858 | 0 | 32.43 | 0 | 0.121 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -15.5543 | 0 | -64.0934 | 0 | -0.121 | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 23.8396 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.89339 | 0 | 4.5095 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | НД | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | НД | 0 | 20.148 | 0 | 87.933 | 0 | 0.121 | НД | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | НД | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | НД | 0 | 5.858 | 0 | 32.43 | 0 | 0.121 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -15.5543 | 0 | -64.0934 | 0 | -0.121 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | НД | 0 | 17.265 | 0 | 53.539 | 0 | 0.121 | НД | 0 | 3.69 |  | 11.455 |  |  | НД |  | 8.97 |  | 25.338 |  |  | НД |  | 4.605 |  | 16.746 |  | 0.121 | НД | [7 empty] | 0 | -15.6144 | 0 | -44.594 | 0 | -0.121 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.758 | 0 | 33.503 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.05 |  | 2.165 |  |  | НД |  | 1.555 |  | 15.724 |  |  | НД |  | 1.153 |  | 15.614 |  |  | НД | [7 empty] | 0 | -0.064922 | 0 | -18.9085 | 0 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 |  | 0 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.125 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.025 |  | 0.277 |  |  | НД | [6 empty] | НД |  | 0.1 |  | 0.07 |  |  | НД | [7 empty] | 0 | 0.0625 | 0 | -0.122 | 0 | 0 | НД
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.544 | 0 | 0 | НД
2.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВД-8, пгт.Яблоновский, Тахтамукайского района, согласно договору технологического присоединения от 27.09.2016 № 2110, 1603858 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД |  |  |  | 0.544 |  |  | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.544 | 0 | 0 | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 160 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 160 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 185 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 160 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД |  | 25 |  | 1.266 |  |  | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 шт. выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД |  |  |  | 2.924 |  |  | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [6 empty] | НД | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «22» декабря 2016 г. №1388
Форма 17. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за 9 месяцев 2017 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой ПАО "Кубани"на период 2016-2020, утверждённой приказом от 22.12.2016 №1388 Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[30 empty] | 3.456 |  | 135.487 |  |  | 0 |  | 11.76
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 258 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 238 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 3.456 | 0 | 135.487 | НД | 0 | 0 | 0 | 37.918 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 51.729 | НД | 0 | 3.356 | 0 | 45.84 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 254.544 | 0.96 | -135.487 | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.193 | 0 | 110.34 | НД | 0 | 0 | 0 | 31.062 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 44.657 | НД | 0 | 0.093 | 0 | 34.621 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.193 | 0 | -110.34 | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 242 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 222 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 3.263 | 0 | 17.053 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 3.263 | 0 | 8.326 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 238.737 | 0.96 | -17.053 | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 242 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 222 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 3.263 | 0 | 17.053 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 3.263 | 0 | 8.326 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 238.737 | 0.96 | -17.053 | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.094 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.893 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | -8.094 | НД
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 177.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 157.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 3.456 | 0 | 114.663 | НД | 0 | 0 | 0 | 33.333 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 44.554 | НД | 0 | 3.356 | 0 | 36.776 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 174.044 | 0.96 | -114.663 | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.193 | 0 | 90.269 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.477 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 37.482 | НД | 0 | 0.093 | 0 | 26.31 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.193 | 0 | -90.269 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.193 | 0 | 90.269 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.477 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 37.482 | НД | 0 | 0.093 | 0 | 26.31 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.193 | 0 | -90.269 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.193 | 0 | 86.858 | НД | 0 | 0 | 0 | 26.397 | НД | 0 | 0.1 | 0 | 34.151 | НД | 0 | 0.093 | 0 | 26.31 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.193 | 0 | -86.858 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.36 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.08 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.28 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.36 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.051 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.051 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.051 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 161.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 141.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 3.263 | 0 | 16.3 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 3.263 | 0 | 7.573 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 158.237 | 0.96 | -16.3 | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 161.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 141.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 158.3 | 0.96 | -0.02 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 161.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 141.5 | 0.96 | 0 | НД | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 158.3 | 0.96 | -0.02 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 32 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА». |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  | 3.2 |  | 0.02 | НД | [5 empty] | 0 | -3.2 | 0 | -0.02 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 10 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 0 | 0.96 | 0 | РУОМ - 480/11 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.96 | 0 | РУОМ - 480/11 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0.96 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.063 | 0 | 16.28 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 0.063 | 0 | 7.553 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.063 | 0 | -16.28 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.063 | 0 | 16.28 | НД | 0 | 0 | 0 | 1.655 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.072 | НД | 0 | 0.063 | 0 | 7.553 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.063 | 0 | -16.28 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | ВЛ 110кВ ПС Холмская-ПС Звезда пк.104+53 уг.1-уг.11 инв. №151 по бух. ВЛ-110 кВ Холмская-Звезда с отпайкой на Хабль. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.34 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.34 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.34 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ВЛ-35 на ж/б опорах | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 1.085 | НД |  |  |  | 1.085 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.085 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ВЛ-10 кв на ж/б П-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.5 | НД |  |  |  | 0.5 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.5 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.334 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.334 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.334 | НД
1.2.2.1 | Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3 | - | Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.07 | НД |  |  |  | 0.07 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.07 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б Б-7 |  | ВЛ-10 кв на ж/б Б-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.48 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.48 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.48 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 |  | ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 1.33 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 1.33 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.33 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б Б-7-408 |  | ВЛ-0.4 кв на ж/б Б-7-408 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 1.82 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 1.82 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.82 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на дерев.З-4-94 |  | ВЛ-0.4 кв на дерев.З-4-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 1.66 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 1.66 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.66 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на дерев.Б-7-34 |  | ВЛ-0.4 кв на дерев.Б-7-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 1.1 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 1.1 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.1 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б РКБ-3-465 |  | ВЛ-0.4 кв на ж/б РКБ-3-465 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.48 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.48 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.48 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.13 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.13 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.13 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б ПС-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.6 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.6 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.6 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ПС-11-247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 1.37 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 1.37 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.37 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ПС-11-249 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 1.32 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 1.32 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.32 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на дерев.ПС-11-247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.08 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.08 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.08 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б ПД-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 1.32 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 1.32 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.32 | НД
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б ПД-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.63 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.63 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.63 | НД
1.2.2.1 | Трансформатор ТМ-63/10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0.063 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  | 0.063 |  |  | НД | [5 empty] | 0 | -0.063 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | ВЛ 10кВ Краснооктябрьская-МТФ на пк.63+06 на уг.1-уг.11 инв. №21591 по бухгалтерскому учету объект основных средств - ВЛ-10 КО-2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.052 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.052 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.052 | НД
1.2.2.1 | ВЛ 10 кВ Краснооктябрьская-МТФ на пк.106+11 на уг.1-уг.11 инв. №21596 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-10 ХБ-5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.045 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.045 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.045 | НД
1.2.2.1 | ВЛ 10кВ ПС 35/10 кВ Холмская-МТФ на пк.168+38 на уг.1-уг.11 инв. №21595 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-10 Р-5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.05 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.05 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.05 | НД
1.2.2.1 | ВЛ 6кВ ПС НС-9-х. Бережной уг.1а-ПС Крымская инв. №226315 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-6 кВ НН-1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.055 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.055 | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.055 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.969 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.969 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.969 | НД
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.19 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.19 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.19 | НД
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0.27 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.27 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.27 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.094 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.893 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | -8.094 | НД
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 16 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 5.201 | НД |  |  |  | 5.201 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -5.201 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 2.893 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 2.893 | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -2.893 | НД
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 системы | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 20.824 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.175 | НД | 0 | 0 | 0 | 9.064 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | -20.824 | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 20.071 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.175 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.311 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | -20.071 | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 20.071 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.175 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.311 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | -20.071 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 20.071 | НД | 0 | 0 | 0 | 4.585 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.175 | НД | 0 | 0 | 0 | 8.311 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.071 | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.753 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.753 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | -0.753 | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.753 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.753 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | -0.753 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.753 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.753 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 80.5 | 0 | -0.753 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.753 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 0.753 | НД | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | -0.753 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 56.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 56.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 56.5 | 0 | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  | НД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал года 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49073 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | не требуется | +
2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | prj_107000_49074 |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | - | не требуется | -
3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49078 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | не требуется | +
4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49081 |  |  | 40 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | не требуется | +
5 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | prj_107000_48192 | [6 empty] | 10.7 |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
6 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | prj_107000_49076 | [6 empty] | 17 |  | 2016 | 2017 | - | + | + | - | -
7 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48957 |  |  | 432 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
8 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48958 |  |  |  |  | 53.71 | 53.71 |  |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
9 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48965 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
10 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48966 |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
11 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | prj_107000_48153 |  |  | 75 | [5 empty] | 2016 | 2018 | - | - | - | - | -
12 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | prj_107000_19816 |  |  | 25/1,57 | [5 empty] | 2009 | 2017 | - | + | + | + | +
13 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | prj_107000_48154 |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
14 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА |  |  |  | 80 | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
15 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | prj_107000_48155 | [7 empty] | ОПУ и ЗРУ | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
16 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | prj_107000_48191 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | - | - | - | -
17 | п. 1584 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 7,951 (КВЛ) | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | не требуется | не требуется
18 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 3,871 (КВЛ) | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | + | не требуется
19 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Х455-ТП-Х527 для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «Сочинский Оздоровительный Комплекс «Спутник» комплекс футбольных полей по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Чекменёва (усл. номера: 23-23/19/018/2010-212; 23-23-18/017-2010-18; 23-23-19/017/2010-240; 23-23-19/018/2010-242; 23-23-19/017/2010-242; 23-23-19/017/2010-187) |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.2 |  | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | не требуется | не требуется
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 19 Квартал ГКПЗ
Отчет об исполнении Плана закупки ПАО "Кубаньэнерго" за 9 месяцев 2017 года
№ п/п | Год Плана закупи | Код вида деятельности | Номер закупки из Плана закупки | Заказчик продукции |  | Вид закупаемой продукции | Номер Лота | Предмет договора | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров | Признак закупки инновационной и высокотехнологичной продукции (ДА / НЕТ) | Источник финансирования | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Планируемая (предельная) цена закупки по Плану закупки в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению согласно Плану закупки, утвержденному на СД, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. с НДС | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Принадлежность участника закупочной процедуры к субьекту малого или среднего предпринимательства | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. без НДС | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. без НДС | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки | Фактическая цена закупки, тыс. руб. без НДС | Фактическая цена закупки, тыс. руб. с НДС | Объем обязательств (по финансированию), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. без НДС | Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Сведения о конкурентной процедуре | [8 empty] | Сведения о закупке у единственного поставщика |  |  |  | Сведения о внеплановых закупках |  |  | Дата заключения договора (чч.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки (чч.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (чч.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (чч.мм.гггг) | Причины невыполнения сроков | Данные из ИПР |  |  |  |  | Примечание
[57 empty] | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/ программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту | Мощность
|  |  |  | Инициатор закупки | Филиал/ подразделение | [13 empty] | План | Факт | [11 empty] | Кол-во договоров, шт. | Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. без НДС |  | Вид закупки (электронная/ неэлектронная) | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (чч.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Номер итогового протокола | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | План | Факт | [7 empty] | МВА | км
[36 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
1. Новое строительство и расширение электросетевых объектов
1.1 Услуги
1 | 2017 | 1 | 4 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодо-рожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договоры ТП № 21200-15-00262292-4/РТМ-92/15 от 01.10.2015; № 21200-16-00348456-4/РТМ-242/16 от 19.12.2016; № 21200-16-00348748-4/РТМ-241/16 от 19.12.2016)». | 1 |  | Да | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 3580624 | 2506437 | 2760399 | 2506437 | 2957596 | ООК | ООК | 2 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 1 с | 2481732 |  | 2 | 2362288 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 2362288 | 2787499 | 2362288 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 51654 | b2b-mrsk | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 2017-03-25 | 2017-02-22 | 43/8-ЦКК | [7 empty] | 2017-03-15 | 2017-05-24 | 2017-03-15 | 2017-05-24 | 2017-11-30 | Вынесение вопроса на заседание Правления Общества | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | - | 2018-12-09 | 432 | 0 | Корректировка плановой закупочной процедуры в части уменьшения сроков окончания работ на основании в части наименования и увеличения предельной стоимости на основании С/З №КЭ/021/70 от 19.01.2017
[22 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 1 с | 2493904 |  |  | 2460006
2 | 2017 | 1 | 5,7,8 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань»: 1.«Строительство ЛЭП 110 кВ «Порт-Портовая тяговая»; 2.«Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая»; 3.«Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань - Порт» 1,2 цепь» (Договоры ТП № 21200-15-00262292-4/РТМ-92/15 от 01.10.2015; № 21200-16-00348456-4/РТМ-242/16 от 19.12.2016; № 21200-16-00348748-4/РТМ-241/16 от 19.12.2016) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 2814293 | 1970005 | 1491592 | 1970005 | 2324606 | ООК | ООК | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 0 | 1950305 |  | 1 | 1826963 | ЗАО "Сетьстрой" | 1826963 | 2155817 | 1826963 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 51653 | b2b-mrsk | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 2017-03-25 | 2017-02-20 | ЦКК-9/12 | [7 empty] | 2017-03-13 | 2017-05-31 | 2017-03-15 | 2017-05-31 | 2017-11-30 | Вынесение вопроса на заседание Правления Общества | 1. Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая». 2. Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая». 3. Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (строительные работы). | - | 1. 09.12.2018 2. 09.12.2018 3. 09.12.2018 | 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00 | 1. 6,10 2. 4,17 3. 107,47 | Корректировка плановой закупочной процедуры в части уменьшения предельной стоимости и сроков окончания работ на основании в части наименования и увеличения предельной стоимости на основании С/З №КЭ/021/70 от 19.01.2017. Оъединение закупок №5, №7, №8
[22 empty] | ООО "Вымпелсетьстрой" | 1 с | 1960159 |  |  | 1906391
3 | 2017 | 1 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ГЭ |  | Право заключения договора на проверку сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Портовая тяговая-Вышестеблиевская тяговая» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет стоимости | 1089 | 1089 |  | 1089 | 1285 | ВЗ | ЕП | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 0 | 1089 |  |  |  | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 1089 | 1285 | 1089 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31704708626 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3/8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3 | 2017-02-15 | 2017-01-12 |  | 2017-01-12 | 2017-03-13 |  | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (строительные работы) | - | 2018-12-09 | 0 | 29 | Проведение внеплановой закупочной процедуры с ФАУ «Главгосэкспертиза России»
4 | 2017 | 1 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ГЭ |  | Право заключения договора на проверку сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220 кВ «Тамань-Порт» 1,2 цепь» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет стоимости | 2075 | 2075 |  | 2075 | 2448 | ВЗ | ЕП | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 0 | 2075 |  |  |  | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 2075 | 2448 | 2075 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31704708725 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3/9 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3 | 2017-02-15 | 2017-01-12 |  | 2017-01-12 | 2017-03-13 |  | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (строительные работы) | - | 2018-12-09 | 0 | 107 | Проведение внеплановой закупочной процедуры с ФАУ «Главгосэкспертиза России»
5 | 2017 | 1 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2БКРП 10 кВ, 2БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ». | 2 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | СБЦ | 92821 | 64975 |  | 64975 | 76670 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 63432 |  | 1 |  | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 63432 | 74850 | 63432 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 51984 | b2b-mrsk | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 2017-03-24 | 2017-04-23 | 2017-03-28 | 114/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-04-18 | 2017-04-07 |  | 2017-04-07 | 2017-05-01 |  | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | - | 2017-06-30 | 3 | 5 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/144 от 22.02.2017. Продление срока окончания подачи заявок
[22 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 | 63588
6 | 2017 | 1 | 1 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | 1 |  | Да | Амортизация | СБЦ | 170127 | 119089 | 119531 | 119089 | 140525 | ООК | ООК | 2 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 0 | 118647 |  | 1з | 113134 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 113134 | 133498 | 113134 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52906 | b2b-mrsk | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-11-03 | 2017-09-29 | 558/6-ЦКК | [7 empty] | 2017-10-20 |  | 2017-02-20 |  |  |  | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | - | 2017-12-31 | 0 | 10.7 | Корректировка сроков проведения (Выписка из ЦКК-19 в.5). Корректировка сроков проведения (Выписка из ЦКК-30 в.3). Корректировка плановой закупочной процедуры в части уменьшения предельной стоимости, переносе сроков проведения и сроков выполнения работ, корректиров кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 на основании С/З КЭС/113/01/3793 от 18.09.2017
[22 empty] | ООО "Технос" | 1 ми | 119088 |  |  | 116706
7 | 2017 | 1 | 6 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: "Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015)" | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 588246 | 328899 | 533416 | 328899 | 388101 | ООК | ООК | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 0 | 328814 |  | 1з | 312454 | ЗАО "Сетьстрой" | 312454 | 368696 | 312454 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52760 | b2b-mrsk | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-09-25 | 2017-08-31 | 499/6-ЦКК | [7 empty] | 2017-09-21 | 2017-09-20 | 2017-03-15 | 2017-09-20 | 2018-04-30 |  | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (строительные работы) | - | 2018-12-09 | 0 | 29 | Корректировка сроков проведения (Выписка из ЦКК-19 в.5) Корректировка плановой закупочной процедуры в части сроков проведения и выполнения работ, а также уменьшения предельной стоимости на основании С/З №СлЭС/1/2267 от 21.07.2017. Продление срока окончания подачи заявок и срока поставки
[22 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 1 с | 328899
8 | 2017 | 1 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство 2-х ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская - Порт 1 и 2 цепи с отпайками ПС 110 кВ Волна» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 309720 | 135901 |  | 135901 | 160363 | ВЗ | ООК | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 0 | 135816 |  | 1з | 135773 | ЗАО "Сетьстрой" | 135773 | 160213 | 135773 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52761 | b2b-mrsk | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-09-25 | 2017-08-31 | 500/6-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-14 | ЦКК-32 | 2017-09-21 | 2017-09-20 |  | 2017-09-20 | 2018-04-30 |  | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | - | 2018-12-09 | 0 | 10.63 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/1/2264 от 21.07.2017. Продление срока окончания подачи заявок и срока поставки
[22 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 1 с | 135901
9 | 2017 | 1 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) | 1 |  | ДА | Амортизация | СБЦ | 545425 | 356026 |  | 356026 | 420111 | ВЗ | ООК | 2 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 0 | 355368 |  | 1з | 338224 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 338224 | 399105 | 338224 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52905 | b2b-mrsk | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-11-03 | 2017-09-29 | 559/6-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-10-20 | [5 empty] | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | - | 2017-12-31 | 0 | 10.7 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/113/01/3693 от 13.09.2017.
[22 empty] | ООО "Технос" | 1 ми | 356026 |  |  | 349973
[8 empty] | Итого по услугам | [5 empty] | 8104420 | 5484496 | 4904938 | 5484496 | 6471705 | [10 empty] | 5155432 | 6083411 | 5155432
[8 empty] | Итого по 1-му разделу: | [5 empty] | 8104420 | 5484496 | 4904938 | 5484496 | 6471705 | [10 empty] | 5155432 | 6083411 | 5155432
2. Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов
2.1 Услуги
10 | 2017 | 2 | 32 | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ «Ханская-Тяговая» с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 6406 | 4484 | 4484 | 4484 | 5291 | ОЗП | ОЗП | 2 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 1 ми | 4356 |  | 1 | 4356 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 4356 | 5141 | 4356 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 750686 | b2b-mrsk | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-22 | 2017-01-30 | 2017-01-20 | ЦКК-2/2 | [7 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-08 | 2017-02-18 | 2017-02-08 | 2017-05-08 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | - | 2017-12-29 | 0 | 3 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/3824 от 23.11.2016
[22 empty] | ООО "Югэлектромонтаж" | 1 м | 4484 |  |  | 4484
11 | 2017 | 2 | Внеплан | Отдел инвестиционных проектов/ Отдел организации строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ТН |  | Осуществление независимого строительного контроля по объектам ПАО "Кубаньэнерго": 1. Реконструкция ПС 110/35/6 «Северная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА; 2. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА; 3. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Юго-Западная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА; 4. Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА; 5. Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ; 6. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА. | 1 |  |  | 1. Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений 2. Амортизация 3. Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений 4. Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений 5. Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений 6. Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | СБЦ | 12602 |  |  | 12602 | 14870 | ВЗ | ООК | 3 | ООО «Спецстрой» | 1 с | 12223 |  | 2 | 5732 | ООО «Спецстрой» | 5732 | 6764 | 5732 |  |  | ПАО "Россети" | электронная | 740947 | b2b-mrsk | 2016-10-15 | 2016-11-18 | 2016-12-19 | 2016-11-30 | 2017-02-06 | 9/375р |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-08-01 | ЦКК-40 | 2017-02-27 | 2017-03-15 |  | 2017-03-15 | 2017-11-30 | Перераспределение лимитов финансирования в ИПР | 1. Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА 2. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА 3. Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА 4. Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА 5. Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ 6. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | - | 1. 31.12.2018 2. 31.03.2022 3. 29.12.2017 4. 29.12.2017 5. 31.12.2018 6. 31.12.2018 | 1. 40,00 2. 80,00 3. 40,00 4. 40,00 5. 80,00 6. 40,00 | 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00 4. 0,00 5. 0,00 6..0,00 | Проведение внеплановой закупочной процедуры во исполнение Распоряжения ПАО "Россети" №271р от 05.07.2016. Организатором торгов является ПАО "Россети". С/З инициаторов закупки от 02.08.2016 №КЭ/021/837
[22 empty] | АО «Центр технического заказчика» | 0 | 12475 |  |  | 6681
[22 empty] | ООО "СМАРТ ИНЖИНИРС" | 1 | 12602
12 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 объектов в МО г/к Геленджик» (Стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 40071 | 28050 |  | 28050 | 33099 | ВЗ | ООК | 5 | ООО "ЭНЕРГИЯ-1" | 1 ми | 26366 |  | 1 |  | ООО "ЭНЕРГИЯ-1" | 26366 | 31112 | 26366 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 51555 | b2b-mrsk | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 2017-02-24 | 2017-02-10 | ЦКК-6/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-22 | ЦКК-74 | 2017-03-03 | 2017-02-21 |  | 2017-02-21 | 2017-08-20 |  | - | - | - | - | - | ЦКК-65: Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/3753 от 18.11.2016. ООК №51170 признан несостоявшимся на основании п. 7.5.2 а протокол №654/2 ЦКК от 15.12.2016. ДКС поручено повести анализ закупочной документации. Повторное проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/740 от 19.12.2016
[22 empty] | ООО ФИРМА "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 0 | 26587
[22 empty] | ООО "Апекс" | 1 м | 27303 | ООО "Апекс"
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 28049 | ООО "ПИК "Резонанс"
[22 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1 | 28049 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012"
13 | 2017 | 2 | 116/2016 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту ПАО «Кубаньэнерго»: «Реконструкция системы ПА» Этап: «Организация каналов и устройств ПА на объектах ПАО «Кубаньэнерго» в операционной зоне Кубанского РДУ» | 1 |  |  | Амортизация | СБЦ | 37571 | 27985 |  | 27985 | 33022 | ВЗ | ООК | 2 | ООО «Спецстрой» | 1 с | 27858 |  | 2 | 26552 | ООО «Спецстрой» | 26552 | 31332 | 26552 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 51468 | b2b-mrsk | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2017-01-25 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | ЦКК-8/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-14 | ЦКК-71 | 2017-03-09 | 2017-03-09 |  | 2017-03-09 | 2017-06-07 |  | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | - | 2018-12-31 | 0 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/4052 от 09.12.2016. Продление с 10.01.2017.
[22 empty] | ООО «Интерсофт Трейд» | 1 | 27971 |  |  | 27822
14 | 2017 | 2 | Внеплан/корр. 2016 | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек». | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 8319 | 5823 |  | 5823 | 6872 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ТЕПЛОПЛЮС-КУБАНЬ" | 1 м | 5823 |  | 1 | 5700 | ООО "ТЕПЛОПЛЮС-КУБАНЬ" | 5700 | 5700 | 5700 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 758212 | b2b-mrsk | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2017-01-10 | 2017-02-13 | 2017-01-25 | ЦКК-3/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-19 | ЦКК-72 | 2017-02-15 | 2017-02-13 |  | 2017-02-13 | 2017-11-30 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | - | 2017-12-29 | 0 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/4238 от 20.12.2016. У Победителя НДС не облагается
[22 empty] | ООО "Югэлектромонтаж" | 1 м | 5823 |  |  | 5823
15 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево», согласно договора ТП: от 23.08.2016 № №20102-16-00310734-1 (стандартизированная ставка). | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1733 | 1213 |  | 1213 | 1432 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1196 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 1196 | 1411 | 1196 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31704776564 | etp.rosseti | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-06 | 2017-03-03 | ЦКК-10/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-10 | ЦКК-6 | 2017-03-24 | 2017-03-23 |  | 2017-03-24 | 2017-04-23 |  | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево (Договор ТП №20102-16-00310734-1 от 23.08.2016) | - | 2017-08-23 | 0 | 0 | ЦКК-74: Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/4239 от 20.12.2016. ОЗП №31604570079 признан несостоявшимся на основании п. 7.5.1 протокол всрытия №10 от 16.01.2017. Повторное проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/93 от 02.02.2017
[22 empty] | ООО «ЭСиСТЭК» | 0 | 1213
16 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС УЛЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция семнадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 15кВт Усть-Лабинских электрических сетей» (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет начальной (предельной) стоимости | 4725 | 3634 |  | 3634 | 4289 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 3623 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 3623 | 4275 | 3623 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 761512 | b2b-mrsk | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2017-01-09 | 2017-02-10 | 2017-01-10 | 3/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-27 | ЦКК-75 | 2017-01-31 | 2017-01-23 |  | 2017-01-23 | 2017-03-23 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №УЛЭС/001/1/2773 от 26.12.2016
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 3634
17 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского, Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1469 | 1028 |  | 1028 | 1213 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1 ми | 1026 |  |  |  | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1026 | 1026 | 1026 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 761506 | b2b-mrsk | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2017-01-09 | 2017-02-10 | 2017-01-10 | 2/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-27 | ЦКК-75 | 2017-01-31 | 2017-01-23 |  | 2017-01-23 | 2017-03-04 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/2564 от 26.12.2016
[22 empty] | ИП Губин А. С. | 1 ми | 1027
18 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 2 объекта Адлерский район г.Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 270 | 209 |  | 270 | 247 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 208 |  |  |  | ООО "ЭВИС" | 208 | 246 | 208 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 762111 | b2b-mrsk | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2017-01-09 | 2017-02-11 | 2017-01-10 | 1/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-27 | ЦКК-75 | 2017-01-31 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2017-02-18 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/3400 от 27.12.2016
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 209
19 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛабЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинских электрических сетей: «Проектирование 5 объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт в Лабинском, Курганинском районах Лабинских электрических сетей» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1806 | 1264 |  | 1264 | 1492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 1261 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 1261 | 1487 | 1261 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 765627 | b2b-mrsk | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-19 | 2017-02-27 | 2017-01-20 | 17/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-13 | ЦКК-1 | 2017-02-10 | 2017-02-01 |  | 2017-02-01 | 2017-03-02 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/1949 от 28.12.2016
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 1264
20 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Реконструкция и строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ст. Степная, ст. Бриньковская» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 2501 | 2120 |  | 2120 | 2501 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 ми | 2115 |  |  |  | ООО "Спектр" | 2115 | 2115 | 2115 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 765709 | b2b-mrsk | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-19 | 2017-02-27 | 2017-01-20 | 20/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-13 | ЦКК-1 | 2017-02-10 | 2017-02-01 |  | 2017-02-01 | 2017-03-03 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/26 от 11.01.2017
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 2119
21 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1584 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская» (стандартизированная ставка), согласно договора ТП: от 09.06.2016 № 20102-16-00310746-1. | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 2506 | 1754 |  | 1754 | 2070 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1736 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 1736 | 2049 | 1736 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31704777877 | etp.rosseti | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-06 | 2017-03-03 | ЦКК-10/11 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-10 | ЦКК-6 | 2017-03-24 | 2017-03-23 |  | 2017-03-24 | 2017-04-23 |  | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская (Договор ТП №20102-16-00310746-1 от 23.08.2016) | - | 2017-08-23 | 0 | 8 | ЦКК-1: Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З№ КЭ/007/4435 от 29.12.2016. ОЗП №31704674453 признан несостоявшимся протокол от 06.02.2017 №30-ЦКК (не подано ни одной заявки). Повторное проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/92 от 02.02.2017
[22 empty] | ООО «ЭСиСТЭК» | 0 | 1754
22 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Центрального и Адлерского районов (Выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 936 | 725 |  | 725 | 856 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 1 м | 692 |  |  |  | ООО "ГДК СТРОЙ" | 692 | 817 | 692 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 766477 | b2b-mrsk | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-03-02 | 2017-01-24 | 23/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-13 | ЦКК-1 | 2017-02-14 | 2017-02-06 |  | 2017-02-06 | 2017-03-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 28 | 172 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/60 от 13.01.2017
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 725
23 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция шести объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1660 | 1162 |  | 1162 | 1371 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 1159 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1159 | 1370 | 1159 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 766913 | b2b-mrsk | 2017-01-18 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-03-04 | 2017-01-24 | 21/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-13 | ЦКК-1 | 2017-02-14 | 2017-02-06 |  | 2017-02-06 | 2017-04-10 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/66 от 16.01.2017
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 1161
24 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 8066 | 5647 |  | 5647 | 6663 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 1 с | 5642 |  |  |  | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 5642 | 6657 | 5642 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 766911 | b2b-mrsk | 2017-01-18 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-03-04 | 2017-01-24 | 22/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-13 | ЦКК-1 | 2017-02-14 | 2017-02-06 |  | 2017-02-06 | 2017-04-14 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/29 от 16.01.2017
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 ми | 5646
25 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | Работы |  | Выполнение спасательных, археологических, полевых работ попадающих в зону строительства по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство двух КЛ 110 кВ «Джемете-Пионерская» с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ «Джемете». | 1 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | СБЦ | 42684 | 32679 |  | 32679 | 32679 | ВЗ | ООК | 5 | ООО "АРТЕФАКТ" | 1 ми | 32364 |  | 1 | 27913 | ООО "АРТЕФАКТ" | 27913 | 27913 | 27913 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 51736 | b2b-mrsk | 2017-01-19 | 2017-01-18 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-02-28 | 40/6-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-13 | ЦКК-1 | 2017-03-21 | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 | 2017-07-18 |  | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | - | 2017-06-30 | 0 | 11 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/299 от 27.01.2017. Продление срока окончания подачи заявок. (НДС не облагается)
[22 empty] | ООО "Георесурс-КБ" | 0 | 27969
[22 empty] | ООО "Археологическое общество Кубани" | 1 м | 32393
[22 empty] | НАО "Наследие Кубани" | 0 | 28113 | НАО "Наследие Кубани"
[22 empty] | АНО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | 0 | 23974 | АНО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
26 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛабЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: «Проектирование 2 объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Курганинском, Мостовском районах Лабинских электрических сетей» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет начальной (предельной) стоимости | 517 | 362 |  | 362 | 427 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 360 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 360 | 360 | 360 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 768827 | b2b-mrsk | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-03-06 | 2017-01-26 | 25/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-20 | ЦКК-2 | 2017-02-16 | 2017-02-13 |  | 2017-02-13 | 2017-03-14 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/140 от 19.01.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 361
27 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм» (стандартизированная ставка), по договору технологического присоединения: от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО «Сократ» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 18409 | 12886 |  | 12886 | 15206 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "Апекс" | 1 м | 12758 |  | 1 |  | ООО "Апекс" | 12758 | 15055 | 12758 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 51772 | b2b-mrsk | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-02-28 | 2017-03-25 | 2017-03-30 | ЦКК-14/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-20 | ЦКК-2 | 2017-04-20 | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2017-07-01 |  | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | - | 2017-02-24 | 0 | 3 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/140 от 19.01.2017. Продление срока проведения
[22 empty] | ООО ФИРМА "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 1 | 12886
28 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | Работы |  | Выполнение научно-исследовательских археологических работ (раскопок) памятников археологии, попадающих в зону строительства объекта: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. «Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт 1,2 цепь». | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 3853 | 2697 |  | 2697 | 2697 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 1 м | 2633 |  | 1 | 2526 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 2526 | 2526 | 2526 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 771472 | b2b-mrsk | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-02-13 | 2017-03-21 | 2017-02-20 | ЦКК-9/13 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3 | 2017-03-13 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 | 2017-08-20 | Длительное подписание контрагентом | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (строительные работы) | - | 2018-12-09 | 0 | 29 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/1/109 от 16.01.2017 (НДС не облагается)
[22 empty] | ООО "АРТЕФАКТ" | 1 ми | 2617 |  |  | 2538
29 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы по 12 объектам для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий районы» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 755 | 529 |  | 529 | 624 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 524 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 524 | 524 | 524 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 771729 | b2b-mrsk | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-02-02 | 2017-03-13 | 2017-02-02 | 28/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3 | 2017-02-23 | 2017-02-16 |  | 2017-02-16 | 2017-03-18 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/94 от 25.01.2017. (НДС не облагается)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 528
30 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Реконструкция и строительство 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, ст. Медведовская, ст. Днепровская, х. Большевик, х. Беднягина» (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1215 | 851 |  | 851 | 1004 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 848 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 848 | 1000 | 848 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 771822 | b2b-mrsk | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-02-02 | 2017-03-13 | 2017-02-02 | 29/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3 | 2017-02-23 | 2017-02-20 |  | 2017-02-20 | 2017-03-22 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/95 от 26.01.2017
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 ми | 850
31 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2209 | 1546 |  | 1546 | 1825 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 1541 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1541 | 1818 | 1541 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 772615 | b2b-mrsk | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-16 | 2017-02-06 | 31/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3 | 2017-02-27 | 2017-02-17 |  | 2017-02-17 | 2017-04-17 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/14 от 27.01.2017
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1546
32 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1912 | 1338 |  | 1338 | 1579 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 1336 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 1336 | 1577 | 1336 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 775023 | b2b-mrsk | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 2017-03-19 | 2017-02-09 | 34/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-31 | ЦКК-4 | 2017-03-02 | 2017-02-21 |  | 2017-02-21 | 2017-04-20 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/15 от 27.01.2017
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 1338
33 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго»Адыгейские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категориизаявителей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети» | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1260 | 882 |  | 882 | 1041 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 878 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 878 | 878 | 878 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 774982 | b2b-mrsk | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 2017-03-19 | 2017-02-09 | 35/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-31 | ЦКК-4 | 2017-03-02 | 2017-02-22 |  | 2017-02-22 | 2017-04-03 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 1,65 2. 2,69 | 1. 8,95 2. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/114/204 от 01.02.2017. (НДС не облагается)
[22 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 0 | 880
34 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского и Динского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 341 | 239 |  | 239 | 282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 235 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 235 | 278 | 235 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 775030 | b2b-mrsk | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 2017-03-19 | 2017-02-09 | 33/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-31 | ЦКК-4 | 2017-03-02 | 2017-02-27 |  | 2017-02-27 | 2017-04-08 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/25 от 01.02.2017
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 237
35 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ГЭ |  | Выполнение экспертных работ по проектной документации и результатам инженерных изысканий: «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА» | 1 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | Расчет стоимости | 980 | 980 |  | 980 | 980 | ВЗ | ЕП | 1 | АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи" | 0 | 980 |  |  |  | АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи" | 980 | 980 | 980 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31704758810 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-06 | ЦКК-5/4 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-06 | ЦКК-5 | 2017-02-27 | 2016-12-26 |  | 2016-12-26 | 2017-02-24 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | - | 2017-12-29 | 80 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры с АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи". Условия аплаты: 100 % предоплата стоимости работ. НДС не облагается
36 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, г.Армавир и Успенского, Гулькевичского, Отрадненского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1044 | 731 |  | 731 | 863 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 723 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 723 | 853 | 723 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 778173 | b2b-mrsk | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-25 | 2017-02-15 | 45/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-06 | ЦКК-5 | 2017-03-08 | 2017-03-06 |  | 2017-04-03 | 2017-05-05 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/296 от 07.02.2017
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 729
37 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛенЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ейский район лот №11» | 2 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 3531 | 2472 |  | 2472 | 2917 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спектр" | 1 ми | 2467 |  |  |  | ООО "Спектр" | 2467 | 2467 | 2467 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 778199 | b2b-mrsk | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-25 | 2017-02-15 | 46/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-06 | ЦКК-5 | 2017-03-08 | 2017-03-03 |  | 2017-03-03 | 2017-04-06 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/11/334 от 07.02.2017. (НДС не облагается)
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 2471
[22 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 2457 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго"
38 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «п.1362 Строительство отпайки ВЛ-10кВ Бг5 в ст. Благовещенская согласно договора технологического присоединения от 23.12.2015 №20102-15-00282214-1 заявитель ООО «Победа» (стандартизированная ставка)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 3506 | 2454 |  | 2454 | 2896 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 1 ми | 2279 |  | 1 | 2208 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 2208 | 2208 | 2208 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 779468 | b2b-mrsk | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-06 | 2017-03-23 | 63/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-10 | ЦКК-6 | 2017-04-13 | 2017-04-12 |  | 2017-04-12 | 2017-06-08 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/71 от 01.02.2017. У победителя НДС не облагается
[22 empty] | ООО "Юг-ЭМ" | 1 | 2298
[22 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1 | 2428
[22 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 1 с | 2452 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО"
39 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 578 | 405 |  | 405 | 478 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 402 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 402 | 402 | 402 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 779229 | b2b-mrsk | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-27 | 2017-02-17 | 47/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-10 | ЦКК-6 | 2017-03-10 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 | 2017-04-09 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/423 от 09.02.2017. (НДС не облагается)
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 404
40 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей 2 объекта (выпадающие доходы) Адлерский и Хостинский районы г. Сочи». | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 288 | 202 |  | 202 | 238 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 201 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 201 | 237 | 201 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 780969 | b2b-mrsk | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-31 | 2017-02-21 | 51/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-10 | ЦКК-6 | 2017-03-14 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 | 2017-04-08 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/444 от 10.02.2017
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 201
41 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по о объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 6740 | 4718 |  | 4718 | 5567 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 1 с | 4716 |  |  |  | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 4716 | 5565 | 4716 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 781098 | b2b-mrsk | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-31 | 2017-02-21 | 52/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-10 | ЦКК-6 | 2017-03-14 | 2017-03-13 |  | 2017-03-13 | 2017-05-12 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮзЭС/012/111 от 13.02.2017
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 ми | 4717
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 4700 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой"
42 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5)» (Стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1696 | 1187 |  | 1187 | 1401 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 1184 |  |  |  | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1184 | 1398 | 1184 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31704799548 | etp.rosseti | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-03-03 | 2017-04-11 | 2017-03-24 | ЦКК-13/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-10 | ЦКК-6 | 2017-04-14 | 2017-04-03 |  | 2017-04-03 | 2017-05-02 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/494 от 10.02.2017
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 1187
43 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 4472 | 3130 |  | 3130 | 3694 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 3127 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 3127 | 3690 | 3127 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 782610 | b2b-mrsk | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-04-02 | 2017-02-27 | 56/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-16 | ЦКК-8 | 2017-03-20 | 2017-03-16 |  | 2017-03-16 | 2017-05-18 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮзЭС/012/116 от 15.02.2017
[22 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 1 с | 3130
44 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей 4 объекта Адлерского района, Хостинского района, Центрального района (выпадающие доходы)». | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 372 | 260 |  | 260 | 307 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 1 м | 256 |  |  |  | ООО "ГДК СТРОЙ" | 256 | 302 | 256 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 782672 | b2b-mrsk | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-04-02 | 2017-02-27 | 55/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-16 | ЦКК-8 | 2017-03-20 | 2017-03-14 |  | 2017-03-14 | 2017-04-12 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/488 от 15.02.2017
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 260
45 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 41 объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского, Динского, Горячеключевского, Тахтамукайского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 4569 | 3198 |  | 3198 | 3774 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 3196 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 3196 | 3196 | 3196 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 783091 | b2b-mrsk | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-27 | 2017-04-03 | 2017-02-28 | 57/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-16 | ЦКК-8 | 2017-03-21 | 2017-03-13 |  | 2017-03-13 | 2017-04-22 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/136 от 16.02.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 3197
46 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 2 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 4579 | 3206 |  | 3206 | 3783 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 3201 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 3201 | 3778 | 3201 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 783122 | b2b-mrsk | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-27 | 2017-04-03 | 2017-02-28 | 58/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-16 | ЦКК-8 | 2017-03-21 | 2017-03-14 |  | 2017-03-14 | 2017-05-11 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 28 | 172 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/133 от 16.02.2017
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 3204
47 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-350 - ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937)», по договору технологического присоединения: от 19.05.2014 №10201-14-00177592-1 (Стандартизированная ставка). | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1044 | 731 |  | 731 | 862 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 730 |  |  |  | ООО "ЭВИС" | 730 | 861 | 730 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31704816834 | etp.rosseti | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-30 | ЦКК-14/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-04-20 | 2017-04-12 |  | 2017-04-12 | 2017-06-10 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/583 от 16.02.2017
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 730
48 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет начальной (предельной) стоимости | 457 | 320 |  | 320 | 378 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ЭНЕКС (ОАО) | 0 | 318 |  |  |  | ЭНЕКС (ОАО) | 318 | 375 | 318 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 784295 | b2b-mrsk | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-04-06 | 2017-02-28 | 59/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-03-21 | 2017-03-13 |  | 2017-03-13 | 2017-04-21 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 1,65 2. 2,69 | 1. 8,95 2. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/113/222 от 17.02.2017
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 319
[22 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 320
49 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектой и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» три заявителя, Лазаревский район, г. Сочи. | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1073 | 751 |  | 751 | 886 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 1 ми | 747 |  |  |  | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 747 | 881 | 747 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 784920 | b2b-mrsk | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 2017-04-07 | 2017-02-28 | 65/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-03-21 | 2017-03-15 |  | 2017-03-15 | 2017-04-13 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/529 от 20.02.2017
[22 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 0 | 750
50 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 319 | 223 |  | 223 | 264 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ЭНЕКС (ОАО) | 0 | 221 |  |  |  | ЭНЕКС (ОАО) | 221 | 261 | 221 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 785006 | b2b-mrsk | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 2017-04-07 | 2017-02-28 | 62/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-03-21 | 2017-03-16 |  | 2017-03-16 | 2017-04-25 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/153 от 20.02.2017
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 222
51 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (Выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 2372 | 1661 |  | 1661 | 1959 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 1658 |  |  |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1658 | 1957 | 1658 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 786581 | b2b-mrsk | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-04-08 | 2017-03-07 | 70/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-03-28 | 2017-03-24 |  | 2017-04-01 | 2017-05-23 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/402 от 21.02.2017
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1660
52 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 433 | 303 |  | 303 | 357 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 301 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 301 | 355 | 301 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 786584 | b2b-mrsk | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-04-08 | 2017-03-07 | 74/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-03-28 | 2017-03-24 |  | 2017-03-24 | 2017-04-22 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 28 | 172 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/535 от 21.02.2017
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 302
53 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» (четыре заявителя, Туапсинский район, г.Сочи). | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1354 | 948 |  | 948 | 1118 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 1 ми | 942 |  |  |  | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 942 | 1112 | 942 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 786533 | b2b-mrsk | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-04-08 | 2017-03-07 | 77/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-03-28 | 2017-03-21 |  | 2017-03-21 | 2017-04-19 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/536 от 21.02.2017
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 946
54 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1224 | 857 |  | 857 | 1011 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 ми | 853 |  |  |  | ООО "Спектр" | 853 | 853 | 853 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 786558 | b2b-mrsk | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-04-13 | 2017-03-07 | 76/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-03-28 | 2017-03-17 |  | 2017-03-17 | 2017-05-17 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/1/626 от 22.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 856
55 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрическихе сети: «Проектирование 18 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Краснодарский край, Тимашевский и Приморско-Ахтарский районы» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1278 | 895 |  | 895 | 1056 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 892 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 892 | 892 | 892 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 786857 | b2b-mrsk | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 2017-04-14 | 2017-03-07 | 75/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-03-28 | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 | 2017-04-19 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/207 от 27.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 893
56 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский РЭС» (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет начальной (предельной) стоимости | 510 | 357 |  | 357 | 421 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 352 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 352 | 352 | 352 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 787192 | b2b-mrsk | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 2017-04-14 | 2017-03-07 | 73/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-20 | ЦКК-9 | 2017-03-28 | 2017-03-21 |  | 2017-03-21 | 2017-04-27 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/113/284 от 27.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 0 | 355
57 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2220 | 1554 |  | 1554 | 1834 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 1549 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1549 | 1828 | 1549 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789435 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 80/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-30 |  | 2017-03-30 | 2017-05-28 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/181 от 28.02.2017
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1553
58 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2074 | 1451 |  | 1451 | 1713 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 1448 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 1448 | 1709 | 1448 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789579 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 88/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-30 |  | 2017-03-30 | 2017-05-25 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 1,65 2. 2,69 | 1. 8,95 2. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/182 от 28.02.2017
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 1450
59 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1168 | 818 |  | 818 | 965 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 815 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 815 | 962 | 815 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789451 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 81/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-05-25 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 28 | 172 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/185 от 28.02.2017
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 816
60 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецких электрических сетей: Проектирование четырех объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Новопокровском, Крыловском, Тихорецком районах Тихорецких электрических сетей" (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 203 | 142 |  | 142 | 168 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 140 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 140 | 140 | 140 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789596 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 82/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-23 |  | 2017-03-23 | 2017-04-29 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТхЭС/90/237 от 28.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 142
61 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 119 | 84 |  | 84 | 99 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 83 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 83 | 83 | 83 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789809 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-14 | 94/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-04-04 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-05-25 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/180 от 28.02.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ИП Губин А.С. | 1 ми | 83
62 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 480 | 336 |  | 336 | 396 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 334 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 334 | 394 | 334 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789818 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 83/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-05-25 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 1,65 2. 2,69 | 1. 8,95 2. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/184 от 28.02.2017
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 335
63 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 530 | 371 |  | 371 | 438 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 370 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 370 | 436 | 370 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789562 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 91/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-05-25 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 28 | 172 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/196 от 01.03.2017
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 370
64 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 5818 | 4072 |  | 4072 | 4805 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 4069 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 4069 | 4802 | 4069 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789833 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 86/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-30 |  | 2017-03-30 | 2017-05-22 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 1,65 2. 2,69 | 1. 8,95 2. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/195 от 01.03.2017
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 4071
65 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы). | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 204 | 143 |  | 143 | 169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ИП Губин А. С. | 1 ми | 141 |  |  |  | ИП Губин А. С. | 141 | 141 | 141 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789609 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 92/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-05-07 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/206 от 02.03.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 142
66 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Краснодарского, Тахтамукайского, Северского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 807 | 565 |  | 565 | 667 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 563 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 563 | 563 | 563 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789761 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 78/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-05-07 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/205 от 02.03.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 564
67 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1306 | 914 |  | 914 | 1079 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 912 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 912 | 912 | 912 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789850 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 85/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-05-07 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/208 от 02.03.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 912
68 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 705 | 493 |  | 493 | 582 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 490 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 430 | 507 | 430 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789801 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 79/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-05-07 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/207 от 02.03.2017. Цена договора по результатам проведения преддоговорных переговоров.
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 493
69 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Кавказского, Гулькевичского и Новокубанского районов», согласно договоров ТП (выпадающие доходы | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1196 | 837 |  | 837 | 988 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 829 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 829 | 978 | 829 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789631 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 89/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-24 |  | 2017-04-01 | 2017-05-23 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/468 от 02.03.2017
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 835
70 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей 7 объектов Центрального, Хостинского, Адлерского районов г.Сочи (выпадающие доходы) » | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1503 | 1052 |  | 1052 | 1241 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 ми | 1049 |  |  |  | ООО "Спектр" | 1049 | 1238 | 1049 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789862 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 84/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-24 |  | 2017-03-24 | 2017-05-22 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/619 от 02.03.2017
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 1051
71 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух ВЛЗ-10 кВ с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки проектирования и строительства ДДУ) МКУ МО г. Краснодар «Управление капитального строительства», расположенного по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Вознесенская - ул. Тенгинская в Старокорсунском сельском округе» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 3921 | 2745 |  | 2745 | 3239 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 2742 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 2742 | 3236 | 2742 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 789751 | b2b-mrsk | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-04-17 | 2017-03-10 | 90/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-03-31 | 2017-03-30 |  | 2017-03-30 | 2017-05-09 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/183 от 28.02.2017
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 2743
72 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 36 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Темрюкского района (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация/Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1931 | 1352 |  | 1352 | 1595 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1344 |  | 1 | 1342 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1342 | 1584 | 1342 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 790651 | b2b-mrsk | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-04-20 | 2017-03-14 | 93/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-04-04 |  |  |  |  | Длительное подписание контрагентом | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/1/716 от 03.03.2017
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 1351
[22 empty] | ООО "РЕМСТРОЙ" | 1 | 1344
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 1350
73 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» (три заявителя, Хостинский и Адлерский районы, г.Сочи) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 151 | 105 |  | 105 | 124 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 1 ми | 104 |  |  |  | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 104 | 122 | 104 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 790700 | b2b-mrsk | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-04-20 | 2017-03-14 | 96/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-04-04 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-04-24 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/637 от 03.03.2017
[22 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 0 | 104
74 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт Динского, Тахтамукайского, Теучежского районов» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 219 | 154 |  | 154 | 181 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 151 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 151 | 151 | 151 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 792649 | b2b-mrsk | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-16 | 2017-04-24 | 2017-03-17 | 99/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-03 | ЦКК-10 | 2017-04-07 | 2017-03-30 |  | 2017-03-30 | 2017-05-09 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 0,20 2. 1,20 3. 0,06 4. 0,23 | 1. 0,69 2. 4,21 3. 0,08 4. 0,23 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/224. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 152
75 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 3 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 6064 | 4245 |  | 4245 | 5009 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 4242 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 4242 | 5006 | 4242 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 793669 | b2b-mrsk | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-04-27 | 2017-03-21 | 104/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-11 | 2017-04-06 |  | 2017-04-06 | 2017-06-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 28 | 172 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/234 от 10.03.2017.
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 4244
76 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 6 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1781 | 1247 |  | 1247 | 1471 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1245 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1245 | 1469 | 1245 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 794217 | b2b-mrsk | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 2017-04-27 | 2017-03-21 | 108/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-11 | 2017-04-05 |  | 2017-04-05 | 2017-06-02 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/235 от 10.03.2017.
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 ми | 1246
77 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 4 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 8155 | 5708 |  | 5708 | 6736 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 5705 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 5705 | 6732 | 451 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 793563 | b2b-mrsk | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-04-27 | 2017-03-21 | 102/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 2017-04-10 | 2017-06-06 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 1,65 2. 2,69 | 1. 8,95 2. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/236 от 10.03.2017.
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 5707
78 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 762 | 533 |  | 533 | 629 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 527 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 507 | 598 | 507 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 793504 | b2b-mrsk | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-04-27 | 2017-03-21 | 101/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-11 | 2017-04-05 |  | 2017-04-05 | 2017-05-15 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/237 от 10.03.2017. Цена договора по результатам проведения преддоговорных переговоров.
[22 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 532
79 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 563 | 394 |  | 394 | 465 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1 ми | 393 |  | 1 | 392 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 242 | 242 | 242 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 793730 | b2b-mrsk | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-04-27 | 2017-03-21 | 110/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-11 | 2017-04-06 |  | 2017-04-06 | 2017-05-16 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/238 от 10.03.2017. Продление срока объявления. НДС не облагается. Цена договора по результатам проведения преддоговорных переговоров.
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 394
80 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 5 объектов Адлерского и Хостинского района г.Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 484 | 339 |  | 339 | 400 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 338 |  |  |  | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 338 | 398 | 338 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 794260 | b2b-mrsk | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-03-21 | 100/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-11 | 2017-04-04 |  | 2017-04-04 | 2017-06-01 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/690 от 10.03.2017.
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 338
81 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Проектирование 19 объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация/Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 945 | 661 |  | 661 | 780 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 657 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 657 | 776 | 657 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 794516 | b2b-mrsk | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-03-21 | 109/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 2017-04-10 | 2017-05-10 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СлЭС/1/730 от 06.03.2017.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 661
82 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1675 | 1173 |  | 1173 | 1384 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 1169 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 1169 | 1380 | 1169 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 794915 | b2b-mrsk | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 2017-04-29 | 2017-03-22 | 112/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-12 | 2017-04-06 |  | 2017-04-06 | 2017-06-02 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/215 от 06.03.2017.
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 1171
83 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» (четыре заявителя, Адлерского и Хостинского района, г.Сочи) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 485 | 340 |  | 340 | 401 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 338 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 338 | 399 | 338 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 796572 | b2b-mrsk | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-27 | 2017-05-01 | 2017-03-28 | 118/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-18 | 2017-04-11 |  | 2017-04-11 | 2017-05-10 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/707 от 13.03.2017. Продление срока окончания подачи заявок
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 338
84 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей 3 объектов Хостинского, Адлерского районов г.Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1130 | 791 |  | 791 | 933 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 1 ми | 789 |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 789 | 931 | 789 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 796659 | b2b-mrsk | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-23 | 2017-05-01 | 2017-03-24 | 113/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-14 | 2017-04-03 |  | 2017-04-03 | 2017-05-02 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/743 от 16.03.2017.
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 790
85 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 999 | 699 |  | 699 | 825 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 697 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 697 | 823 | 697 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 797912 | b2b-mrsk | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-05-04 | 2017-03-28 | 116/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-18 | 2017-04-10 |  | 2017-04-10 | 2017-05-20 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/113/01/949 от 17.03.2017.
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 698
86 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, х. Стринский, п. Советский, Калининский район, ст. Калининская, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, Каневской район, ст. Каневская, ст. Стародеревянковская» (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1916 | 1341 |  | 1341 | 1582 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спектр" | 1 ми | 1330 |  | 2 | 1198 | ООО "Спектр" | 1198 | 1198 | 1198 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 798831 | b2b-mrsk | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-05-05 | 2017-03-29 | 119/3-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-19 | 2017-04-18 |  | 2017-04-18 | 2017-05-18 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 28 | 172 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №ТмЭС/10/274 от 20.03.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 1340
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 1275 |  |  | 1214
87 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ Т5, строительство КТП от проектируемой ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки земельного участка для строительства логистического комплекса) ООО «КИП-Сервис», расположенного по адресу: Краснодарский кр, Динской р-н, ст.Новотитаровская, Луночарского, за кирпичным заводом, к/н 23:07:0201024:236» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 558 | 391 |  | 391 | 461 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 389 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 389 | 459 | 389 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 798821 | b2b-mrsk | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-27 | 2017-05-05 | 2017-03-28 | 115/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-18 | 2017-04-11 |  | 2017-04-11 | 2017-06-09 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/113/01/962 от 20.03.2017.
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 389
88 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского, Северского, Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 923 | 646 |  | 646 | 763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 644 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 644 | 644 | 644 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 799676 | b2b-mrsk | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-05-06 | 2017-03-29 | 120/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-19 | 2017-04-10 |  | 2017-04-10 | 2017-05-20 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/113/01/978 от 20.03.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 645
89 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Краснодарского, Северского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 256 | 179 |  | 179 | 212 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 177 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 177 | 209 | 177 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800594 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-03-30 | 129/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-20 | 2017-04-11 |  | 2017-04-11 | 2017-05-21 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/113/01/989 от 21.03.2017.
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 178
90 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ТМ-4, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, с учетом ТЗ 3247 и ТЗ 3352, а. Козет Тахтамукайского р-на, согласно договору технологического присоединения от 23.09.2016 № 11101-16-00329332-1, Заявитель – Бурцева Н.Е., от 28.09.2016 № 11101-16-00331532-1, Заявитель – Мотовилов А.И.» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 437 | 306 |  | 306 | 361 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ИП Губин А. С. | 1 ми | 305 |  |  |  | ИП Губин А. С. | 305 | 305 | 305 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800516 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-03-30 | 122/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-20 | 2017-04-11 |  | 2017-04-11 | 2017-05-21 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 3 | 15 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/113/01/990 от 21.03.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 306
91 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Горячеключевского, Теучежского, Северского, районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 255 | 178 |  | 178 | 211 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 177 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 177 | 177 | 177 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800036 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-03-30 | 127/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-20 | 2017-04-11 |  | 2017-04-11 | 2017-05-21 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 3. 1,65 4. 2,69 | 1. 148,78 2. 171,68 3. 8,95 4. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/113/01/991 от 21.03.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ИП Губин А. С. | 1 ми | 178
92 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 460 | 322 |  | 322 | 380 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 320 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 320 | 378 | 320 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800602 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-03-30 | 130/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-20 | 2017-04-11 |  | 2017-04-11 | 2017-05-21 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 1,65 2. 2,69 | 1. 8,95 2. 14,59 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/113/01/998 от 21.03.2017.
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 321
93 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 2 объекта (выпадающие доходы)» (два заявителя, Хостинский район, г.Сочи) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 90 | 63 |  | 63 | 74 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 62 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 62 | 73 | 62 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800087 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-03-30 | 124/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-20 | 2017-04-12 |  | 2017-04-12 | 2017-05-11 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/789 от 21.03.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 62
94 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Лазаревского района г. Сочи (выпадающие доходы) » | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет начальной (предельной) стоимости | 165 | 115 |  | 115 | 136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 114 |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 114 | 134 | 114 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800585 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-03-30 | 128/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-20 | 2017-04-14 |  | 2017-04-14 | 2017-05-13 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/786 от 21.03.2017.
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 115
95 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование 12 объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)». | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1239 | 867 |  | 867 | 1023 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 866 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 866 | 866 | 866 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800589 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-03-30 | 121/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-20 | 2017-04-19 |  | 2017-04-19 | 2017-05-19 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 29.12.2017 | 1. 24,62 2. 28,41 | 1. 148,78 2. 171,68 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СлЭС/1/874 от 21.03.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 867
96 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 3070 | 2149 |  | 2149 | 2536 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "Энергия" | 1 м | 2110 |  |  |  | ООО "Энергия" | 2110 | 2490 | 2110 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800310 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-04-10 | 125/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-05-01 | 2017-04-28 |  | 2017-04-28 | 2017-06-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | ЦКК-9: Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/148 от 27.02.2017. ЗЦ №787216 отменен на основании С/З №ЮЗЭС/012/176 от 06.03.2017. Повторное объявление внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №ЮзЭС/012/236 от 21.03.2017.
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 2140
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 2143
[22 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 1 с | 2148
97 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Строительство ВЛ -10 кВ в г.Крымск согласно договора технологического присоединения от 16.03.2016 г. № 40103-16-00290954-1 заявитель ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 1109 | 777 |  | 777 | 916 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | ООО "Энергия" | 1 м | 767 |  |  |  | ООО "Энергия" | 737 | 870 | 737 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31704884175 | etp.rosseti | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-04-14 | ЦКК-16/6 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16/6 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-05-05 | 2017-05-04 |  | 2017-05-04 | 2017-07-03 |  | - | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/007/800 от 06.03.2017. ДКС организовать проведение преддоговорных переговоров.
[22 empty] | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 1 ми | 775 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
98 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинских электрических сетей: «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секции РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б» в соответствии с договором о технологическом присоединении от 25.05.2016 № 21200-16-00307434-1 – ООО «Мебельщик» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 2794 | 1956 |  | 1956 | 2308 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1 ми | 1897 |  |  |  | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1897 | 2239 | 1897 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31704884802 | etp.rosseti | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-04-06 | 123/3-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-04-27 | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 | 2017-05-20 |  | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | - | 2018-06-30 |  | 2 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/007/849 от 10.03.2017.
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 1946
99 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016», согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу от 07.10.2016 № 31200-16-00324640-4. | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 51590 | 49506 |  | 49506 | 58417 | ВЗ | ООК ЕП | 2 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 1 с | 48268 |  |  |  | ООО "Вымпелсетьстрой" | 47030 | 55496 | 47030 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52128 | b2b-mrsk | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-05-14 | 2017-04-11 | 147/2-ЦКК | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-11 | 147/2-ЦКК | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-05-02 | 2017-04-24 |  | 2017-04-24 | 2017-10-24 |  | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | - | 2018-12-31 |  | 10 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании №Юз/012/213 от 10.03.2017 (С/З №КЭ/007/963 от 20.03.2017.) ДКС поручено провести преддоговорные переговоры о снижении стоимости договора.
[22 empty] | ООО "Квадро Электрик" | 1 м | 46751
100 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601». | 2 |  | Да | Амортизация | Ведомость предельной цены лота | 9954 | 6968 |  | 6968 | 8222 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО "Югэлектромонтаж" | 1 м | 6616 |  | 1з | 6482 | ООО "Югэлектромонтаж" | 6482 | 7649 | 6482 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 795279 | b2b-mrsk | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | ЦКК-20/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-05-31 | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 | 2017-07-23 |  | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | - | 2017-06-30 | 2 | 5 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭ/007/894 от 15.03.2017. Продление срока подачи предложений.
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 6772 |  |  | 6599
[22 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 1 с | 6931 | ООО "ЭЗОИС-Юг"
[22 empty] | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 1 м | 6849 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
101 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ПС 110 кВ Лазурная с заходами ВЛ 110 кВ» | 1 |  | Да | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 543201 | 380241 |  | 380241 | 448684 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 368491 |  | 1з | 364807 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 364807 | 430472 | 228004 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52126 | b2b-mrsk | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-05-24 | 2017-05-10 | ЦКК-20/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-05-31 | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 | 2018-03-31 |  | - | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭ/007/1341 от 24.04.2017.
[22 empty] | ООО ПМК "ЦЕНТР" | 1 м | 373325 |  |  | 373326
102 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт Северского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 341 | 239 |  | 239 | 282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 237 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 237 | 280 | 237 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800528 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-04-03 | 2017-05-07 | 2017-04-04 | 142/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-04-25 | 2017-04-18 |  | 2017-04-18 | 2017-05-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/273 от 21.03.2017. Продление срока объявления
[22 empty] | ИП Губин А. С. | 1 ми | 238
103 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 10909 | 7636 |  | 7636 | 9011 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 7630 |  |  |  | ООО "КВАНТ" | 7630 | 7630 | 7630 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 800332 | b2b-mrsk | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-05-07 | 2017-04-10 | 126/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-20 | ЦКК-12 | 2017-05-01 | 2017-04-28 |  | 2017-04-28 | 2017-06-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №ЮзЭС/012/235 от 21.03.2017.
[22 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 1 с | 7635
[22 empty] | ООО "Энергия" | 1 м | 7624 | ООО "Энергия"
104 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Хоперская", ПС 35 кВ "Большевик", ПС 35 кВ "Новопластуновская", ПС 110 кВ "Терновская", ПС 35 кВ "Фастовецкая", ПС 35 кВ "Шохры», в том числе: 1. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 2. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 3. Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 4. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 5. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 6. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ. | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоймости лота | 1050 | 734 |  | 734 | 867 | ВЗ | ОЗП | 5 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 1 с | 735 |  | 1з | 709 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 709 | 837 | 709 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31704938502 | etp.rosseti | 2017-03-29 | 2017-03-27 | 2017-04-11 | 2017-05-23 | 2017-04-27 | ЦКК-18/13 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-24 | ЦКК-13 | 2017-05-18 | 2017-05-16 |  | 2017-05-16 | 2017-06-23 |  | «Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Хоперская", ПС 35 кВ "Большевик", ПС 35 кВ "Новопластуновская", ПС 110 кВ "Терновская", ПС 35 кВ "Фастовецкая", ПС 35 кВ "Шохры», в том числе: 1. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 2. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 3. Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 4. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 5. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 6. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ. | - | 2017-2020 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭ/007/980 от 21.03.2017.
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 734
[22 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 1 м | 715
[22 empty] | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 1 м | 632 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ"
[22 empty] | ЗАО "Саратовское предприятие промышленной электроники и энергетики" (ЗАО "Промэлектроника") | 1 с | 368 | ЗАО "Саратовское предприятие промышленной электроники и энергетики" (ЗАО "Промэлектроника")
105 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8" | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоймости лота | 641 | 449 |  | 449 | 529 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 1 м | 433 |  |  |  | ООО "ЭСиСТЭК" | 433 | 433 | 433 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31704934040 | etp.rosseti | 2017-03-29 | 2017-03-24 | 2017-04-10 | 2017-05-23 | 2017-04-24 | ЦКК-17/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-24 | ЦКК-13 | 2017-05-15 | 2017-05-15 |  | 2017-05-15 | 2017-06-23 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭ/007/980 от 21.03.2017. НДС не облагается (УСНО).
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 449
[22 empty] | ООО "Ольдам" | 1 м | 411 | ООО "Ольдам"
106 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 218 | 153 |  | 153 | 180 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 152 |  |  |  | ООО "КБ-АИС" | 152 | 179 | 152 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 802163 | b2b-mrsk | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-05-11 | 2017-04-04 | 140/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-24 | ЦКК-13 | 2017-04-25 | 2017-04-21 |  | 2017-04-21 | 2017-05-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/282 от 24.03.2017
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 153
107 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Северского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 126 | 88 |  | 88 | 104 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 88 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 88 | 88 | 88 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 802171 | b2b-mrsk | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-05-11 | 2017-04-04 | 141/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-24 | ЦКК-13 | 2017-04-25 | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2017-05-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/282 от 24.03.2017
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 104
108 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 4 объекта Лазаревского и Центрального района г. Сочи (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 1224 | 857 |  | 857 | 1011 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 855 |  |  |  | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 855 | 1009 | 855 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 802186 | b2b-mrsk | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-05-11 | 2017-04-04 | 139/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-24 | ЦКК-13 | 2017-04-25 | 2017-04-14 |  | 2017-04-14 | 2017-06-14 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/832 от 24.03.2017
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 1 ми | 857
109 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя жилого дома по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Первомайский, дом №29, 69 Ж, 93 Ж, пер. Почтовый, дом №102 А» | 2 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 217 | 152 |  | 152 | 179 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 1 ми | 138 |  |  |  | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 138 | 138 | 138 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 802708 | b2b-mrsk | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-05-12 | 2017-04-04 | 137/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-24 | ЦКК-13 | 2017-04-25 | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2017-07-16 | - | - | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №ЛнЭС/113/816 от 27.03.2017. НДС не облагается (УСНО).
[22 empty] | ООО "Консоль" | 1 ми | 150
[22 empty] | ИП Горбань Е.Н. | 1 м | 153
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 151
[22 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 150
110 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1397 | 978 |  | 978 | 1154 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 976 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 976 | 976 | 976 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 802952 | b2b-mrsk | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-05-13 | 2017-04-04 | 138/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-24 | ЦКК-13 | 2017-04-25 | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №ЮЗ/012/248 от 27.03.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 978
111 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 863 | 604 |  | 604 | 713 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 600 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 600 | 708 | 600 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 803677 | b2b-mrsk | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-05-13 | 2017-04-05 | 143/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-24 | ЦКК-13 | 2017-04-26 | 2017-04-18 |  | 2017-04-18 | 2017-05-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №ЮЗ/012/247 от 27.03.2017
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 604
112 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 7 объектов Адлерского и Хостинского, Лазаревского и Центрального районов г. Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 677 | 474 |  | 474 | 559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 472 |  |  |  | ООО "ЭВИС" | 472 | 558 | 472 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 803703 | b2b-mrsk | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-05-13 | 2017-04-07 | 149/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-24 | ЦКК-13 | 2017-04-28 | 2017-04-26 |  | 2017-04-26 | 2017-05-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №ЮЗ/012/247 от 27.03.2017
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 474
113 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский РЭС" (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 1126 | 788 |  | 788 | 930 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 1 ми | 785 |  |  |  | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 785 | 785 | 785 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 803983 | b2b-mrsk | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 2017-05-14 | 2017-04-06 | 147/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-30 | ЦКК-14 | 2017-04-27 | 2017-04-21 |  | 2017-04-21 | 2017-05-08 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №АдЭС/113/544 от 29.03.2017. НДС не облагается (УСНО).
[22 empty] | ООО "КОНТУР" | 1 м | 788
114 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской". | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоймости лота | 6403 | 4482 |  | 4482 | 5289 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Югэлектромонтаж" | 1 м | 4060 |  | 1з | 4060 | ООО "Югэлектромонтаж" | 4060 | 4791 | 4060 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 805142 | b2b-mrsk | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-17 | 2017-05-30 | 2017-05-17 | ЦКК-21/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-30 | ЦКК-14 | 2017-06-07 | 2017-06-06 |  | 2017-06-06 | 2017-08-05 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | - | 2017-09-30 |  | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭ/007/1047 от 29.03.2017.
[22 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 1 с | 4482 |  |  | 4482
115 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей 4 объекта Туапсинского района г.Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 497 | 348 |  | 348 | 410 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 346 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 346 | 409 | 346 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 805562 | b2b-mrsk | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-05-18 | 2017-04-11 | 153/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-30 | ЦКК-14 | 2017-05-02 | 2017-04-26 |  | 2017-04-26 | 2017-06-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/906 от 31.03.2017
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 348
116 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 354 | 248 |  | 248 | 293 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1 ми | 244 |  |  |  | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 244 | 288 | 244 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 806264 | b2b-mrsk | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-05-19 | 2017-04-11 | 154/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-30 | ЦКК-14 | 2017-05-02 | 2017-04-28 |  | 2017-04-28 | 2017-05-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/927 от 31.03.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 246
117 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий районы (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоймости лота | 828 | 580 |  | 580 | 684 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 575 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 575 | 575 | 575 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 806495 | b2b-mrsk | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-05-19 | 2017-04-11 | 155/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-30 | ЦКК-14 | 2017-05-02 | 2017-04-18 |  | 2017-04-18 | 2017-05-18 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №ТмЭС/10/343 от 03.04.2017. НДС не облагается (УСНО).
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 580
118 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского и Северского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 230 | 210 |  | 210 | 248 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1 ми | 209 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 209 | 209 | 209 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 808020 | b2b-mrsk | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 2017-05-21 | 2017-04-13 | 160/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-06 | ЦКК-15 | 2017-05-04 | 2017-04-28 |  | 2017-04-28 | 2017-06-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/342 от 05.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ИП Губин А. С. | 1 ми | 210
119 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 784 | 549 |  | 549 | 648 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 548 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 548 | 646 | 548 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 808059 | b2b-mrsk | 2017-04-11 | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 2017-05-21 | 2017-04-13 | 159/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-06 | ЦКК-15 | 2017-05-04 | 2017-04-28 |  | 2017-04-28 | 2017-06-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/344 от 05.04.2017
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 548
120 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование десяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского района», (выпадающие доходы)». | 1 |  |  | Использование собственных источников | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 591 | 413 |  | 413 | 488 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 413 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 413 | 487 | 413 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 809435 | b2b-mrsk | 2017-04-12 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-05-27 | 2017-04-18 | 173/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-06 | ЦКК-15 | 2017-05-09 | 2017-05-04 |  | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СлЭС/20/22 от 07.04.2017
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 413
121 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 664 | 465 |  | 465 | 549 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 459 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 459 | 542 | 459 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 810456 | b2b-mrsk | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-05-26 | 2017-04-18 | 177/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-06 | ЦКК-15 | 2017-05-09 | 2017-05-02 |  | 2017-05-02 | 2017-07-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/368 от 10.04.20172 от 07.04.2017
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 465
[22 empty] | ООО «ЮСТК-Энергострой» | 1 м | 465
122 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Геленджик (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 5025 | 3517 |  | 3517 | 4150 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1 ми | 3500 |  |  |  | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 3500 | 4130 | 3500 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 810395 | b2b-mrsk | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-05-26 | 2017-04-18 | 169/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-06 | ЦКК-15 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  | 2017-05-09 | 2017-07-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №КЭС/116/368 от 10.04.20172 от 07.04.2017
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 3517
123 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 5522 | 3866 |  | 3866 | 4562 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 3512 |  |  |  | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3512 | 3512 | 3512 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 810970 | b2b-mrsk | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-05-27 | 2017-04-19 | 178/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-06 | ЦКК-15 | 2017-05-10 | 2017-05-05 |  | 2017-05-05 | 2017-07-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №Юз/112/295 от 11.04.2017
[22 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 1 с | 3800
[22 empty] | АО "НПО "Спецэлектромеханика" | 1 м | 3866
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 3665
124 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 3057 | 2140 |  | 2140 | 2525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ЮгКомСтрой" | 1 с | 1855 |  |  |  | ООО "ЮгКомСтрой" | 1855 | 2190 | 1855 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 811004 | b2b-mrsk | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-05-27 | 2017-04-19 | 179/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-06 | ЦКК-15 | 2017-05-10 | 2017-05-05 |  | 2017-05-05 | 2017-07-03 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №АдЭС/112/25 от 11.04.2017
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 2139
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 2140
125 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство двух КЛ-10кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 110/10кВ "Вишневая" для технологического присоединения Заявителя ЖСК "ГАРАНТСТРОЙ" хозблок по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д. №56/2" | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 1353 | 947 |  | 947 | 1117 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 945 |  |  |  | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 945 | 1115 | 945 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 812564 | b2b-mrsk | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-05-29 | 2017-04-21 | 182/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16 | 2017-05-12 | 2017-05-05 |  | 2017-05-05 | 2017-06-04 |  | - |  |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/1052 от 12.04.2017
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 947
126 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергоприинимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей 4 объекта Хостинского и Адлерского района г. Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 135 | 94 |  | 94 | 111 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 93 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 93 | 110 | 93 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 812462 | b2b-mrsk | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-05-29 | 2017-04-21 | 184/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16 | 2017-05-12 | 2017-05-05 |  | 2017-05-05 | 2017-06-05 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/1055 от 12.04.2017
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 94
127 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 894 | 626 |  | 626 | 739 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 622 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 622 | 735 | 622 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 813138 | b2b-mrsk | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-13 | 2017-04-25 | 189/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16 | 2017-05-16 | 2017-05-15 |  | 2017-05-15 | 2017-06-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №Юз/012/306 от 14.04.2017
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 626
128 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г.Абинск, г.Крымск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1473 | 1031 |  | 1031 | 1217 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 1020 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1020 | 1020 | 1020 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 813550 | b2b-mrsk | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-13 | 2017-04-25 | 193/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16 | 2017-05-16 | 2017-05-15 |  | 2017-05-15 | 2017-06-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №Юз/012/307 от 14.04.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1025
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 1030
129 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 1986 | 1390 |  | 1390 | 1641 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1 ми | 1388 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1388 | 1388 | 1388 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 813519 | b2b-mrsk | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-13 | 2017-04-25 | 195/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16 | 2017-05-16 | 2017-05-12 |  | 2017-05-12 | 2017-06-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №АдЭС/113/740 от 14.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 1390
130 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Крымск, МО Абинск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 5791 | 4053 |  | 4053 | 4783 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1 ми | 4036 |  | 1з | 3994 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 3994 | 4713 | 3994 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 813553 | b2b-mrsk | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-13 | 2017-04-26 | 187/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16 | 2017-05-17 | 2017-05-16 |  | 2017-05-16 | 2017-07-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №Юз/012/308 от 14.04.2017
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 4019 |  |  | 4000
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 4053 |  |  | 4053
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 4053 |  |  | 4053
131 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский РЭС» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 1824 | 1277 |  | 1277 | 1507 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КОНТУР" | 1 м | 1258 |  | 1з | 1201 | ООО "КОНТУР" | 1201 | 1417 | 1201 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 815029 | b2b-mrsk | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 2017-05-15 | 2017-04-26 | 200/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16 | 2017-05-17 | 2017-05-11 |  | 2017-05-11 | 2017-07-09 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №АдЭС/113/749 от 18.04.2017
[22 empty] | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1 с | 1213 |  |  | 1207
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 1277 |  |  | 1277
132 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 4117 | 2882 |  | 2882 | 3401 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 2879 |  | 1з | 2565 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2565 | 3026 | 2565 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 816050 | b2b-mrsk | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-05-16 | 2017-04-27 | 202/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16 | 2017-05-18 | 2017-05-12 |  | 2017-05-12 | 2017-08-09 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №АдЭС/113/789 от 20.04.2017
[22 empty] | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1 с | 2738 |  |  | 2680
[22 empty] | ООО "КОНТУР" | 1 м | 2882 |  |  | 2881
[22 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 1 ми | 2860 |  |  | 2734
133 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Лазаревский район (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 4234 | 2964 |  | 2964 | 3497 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 2963 |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 2963 | 3497 | 2963 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 815832 | b2b-mrsk | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-05-16 | 2017-04-27 | 201/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16 | 2017-05-18 | 2017-05-15 |  | 2017-05-15 | 2017-09-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/1143 от 20.04.2017
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 2964
134 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации и оформлению земельно-правовой, градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ») | 1 |  |  | Прочие источники внешнего финансирования | Расчет предельной стоимости | 1049 | 734 |  | 734 | 866 | ВЗ | ОЗП | 3 | АО "Газпром электрогаз" | 0 | 710 |  | 1з | 657 | АО "Газпром электрогаз" | 657 | 775 | 657 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705063187 | etp.rosseti | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-06-13 | ЦКК-25/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-07-04 | 2017-07-03 |  | 2017-07-03 | 2017-09-30 |  | - |  |  |  |  | Повторное проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1258 от 14.04.2017
[22 empty] | ООО "НовоТок" | 1 м | 661 |  |  | 661
[22 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1 ми | 735 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012"
135 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту инвестиционной программы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоймости лота | 2060 | 1442 |  | 1442 | 1702 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1425 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 1425 | 1681 | 1425 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705063264 | etp.rosseti | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-05-23 | ЦКК-22/8 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-06-13 | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | 2017-07-05 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. |  | 2017-12-31 | 4 |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1259 от 17.04.2017
[22 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 1 м | 1437
[22 empty] | ООО "НОВОТОК" | 1 м | 1298 | ООО "НОВОТОК"
136 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС УЛЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Проектирование тридцати восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей, Усть-Лабинские ЭС» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Использование собственных источников | Расчет предельной стоимости лота | 3089 | 2162 |  | 2162 | 2551 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 2140 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2140 | 2525 | 2140 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 817303 | b2b-mrsk | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-21 | 2017-05-04 | 214/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-05-25 | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 | 2017-08-22 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №УЛЭС/001/1/860 от 21.04.2017
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 2157
137 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» --Юго-Западные электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г/к Анапа (стандартизированная ставка)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 2048 | 1434 |  | 1434 | 1692 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | ООО "Энергия" | 1 м | 1390 |  | 1з | 1380 | ООО "Энергия" | 1380 | 1629 | 1380 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 818419 | b2b-mrsk | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-21 | 2017-05-10 | 211/2 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-05-31 | 2017-05-26 |  | 2017-05-26 | 2017-07-25 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/323 от 21.04.2017
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 1416
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1419 |  |  | 1412
[22 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1 ми | 1430 |  |  | 1430
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1433
138 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к .Анапа» (стандартизированная ставка). | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 935 | 655 |  | 655 | 773 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 648 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 648 | 764 | 648 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 819849 | b2b-mrsk | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-21 | 2017-05-04 | 217/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-05-25 | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 | 2017-07-05 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/330 от 24.04.2017
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 653
139 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» - Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г/к Анапа (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 5472 | 3831 |  | 3831 | 4520 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 3650 |  |  |  | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3650 | 3650 | 3650 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 818349 | b2b-mrsk | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-21 | 2017-05-04 | 215/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-05-25 | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 | 2017-07-24 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/329 от 24.04.2017. НДС не облагается (УСНО).
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 3831
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 3823
[22 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 1 с | 3812
140 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к Анапа» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 231 | 162 |  | 162 | 191 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 160 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 160 | 189 | 160 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 818532 | b2b-mrsk | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-21 | 2017-05-04 | 209/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-05-25 | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 | 2017-07-05 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/328 от 24.04.2017
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 161
141 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 3362 | 2353 |  | 2353 | 2777 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1 ми | 2327 |  | 1з | 2307 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 2307 | 2722 | 2307 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 818529 | b2b-mrsk | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-21 | 2017-05-10 | 212/3-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-05-31 | 2017-05-30 |  | 2017-05-30 | 2017-07-29 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/326 от 24.04.2017
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 2307 |  |  | 1955
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 2352 |  |  | 2252
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 2353 |  |  | 2353
142 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерского и Хостинского района (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 287 | 201 |  | 201 | 237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 200 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 200 | 236 | 200 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 819799 | b2b-mrsk | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-21 | 2017-05-04 | 216/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-05-25 | 2017-05-22 |  | 2017-05-22 | 2017-06-22 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1189 от 24.04.2017
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 200
143 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Строительство новой ВЛ-10 кВ «ПД-7», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в а. Урупский, Успенского района (св.15)» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 2192 | 1534 |  | 1534 | 1811 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 1530 |  |  |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1530 | 1805 | 1530 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 820319 | b2b-mrsk | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-23 | 2017-05-04 | 213/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-05-25 | 2017-05-22 |  | 2017-05-22 | 2017-07-21 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/1195 от 26.04.2017
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 1534
144 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергоприинимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей 10 объектов Адлерского, Лазаревского районов (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 564 | 394 |  | 394 | 466 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 390 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 390 | 460 | 390 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 822010 | b2b-mrsk | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-28 | 2017-05-11 | 222/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-06-01 | 2017-05-29 |  | 2017-05-29 | 2017-08-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1204 от 27.04.2017
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 394
145 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Адлерского района (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 1845 | 1292 |  | 1292 | 1524 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 1290 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1290 | 1523 | 1290 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 822022 | b2b-mrsk | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-28 | 2017-05-11 | 220/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-06-01 | 2017-05-25 |  | 2017-05-25 | 2017-06-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1229 от 27.04.2017
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1291
146 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Приморско-Ахтарский районы (выпадающие доходы)». | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоймости лота | 843 | 590 |  | 590 | 696 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 589 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 589 | 695 | 589 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 822216 | b2b-mrsk | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-28 | 2017-05-11 | 221/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-24 | ЦКК-17 | 2017-06-01 | 2017-05-16 |  | 2017-05-16 | 2017-06-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/106/131 от 28.04.2017
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 590
147 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-Х19 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Газпромнефть-Центр: автозаправочная станция лит. Р,Р1 - нежилые помещения №4,5,6,7,8,9,11,18 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, д. №101г», по договору технологического присоединения: от 05.10.2015 №20206-15-00263140-1 (Стандартизированная ставка). | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 1402 | 982 |  | 982 | 1158 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 980 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 980 | 1156 | 980 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705086101 | etp.rosseti | 2017-05-05 | 2017-05-04 | 2017-05-22 | 2017-06-10 | 2017-05-31 | ЦКК-23/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-06-21 | 2017-06-13 |  | 2017-06-13 | 2017-08-21 |  | - |  |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1410 от 27.04.2017
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 982
148 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1. | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоймости лота | 741 | 519 |  | 519 | 612 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ЭСиСТЭК" | 1 м | 515 |  |  |  | ООО "ЭСиСТЭК" | 515 | 515 | 515 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705085937 | etp.rosseti | 2017-05-05 | 2017-05-04 | 2017-05-22 | 2017-06-10 | 2017-05-31 | ЦКК-23/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-06-21 | 2017-06-14 |  | 2017-06-14 | 2017-06-23 |  | - |  |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТхЭС/90/579 от 28.04.2017. НДС не облагается (УСНО).
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 518
149 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 1720 | 1204 |  | 1204 | 1421 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1 ми | 1194 |  |  |  | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 1194 | 1410 | 1194 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 823017 | b2b-mrsk | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-29 | 2017-05-11 | 223/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-06-01 | 2017-05-26 |  | 2017-05-26 | 2017-09-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/1262 от 02.05.2017
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 1204
150 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Адлерского и Хостинского районов г.Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 366 | 256 |  | 256 | 303 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 255 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 255 | 301 | 255 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 822965 | b2b-mrsk | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-29 | 2017-05-11 | 219/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-06-01 | 2017-05-29 |  | 2017-05-29 | 2017-09-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/1260 от 02.05.2017
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 256
151 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Проектирование двух объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВв Крыловском, Тихорецком районах Тихорецких электрических сетей» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоймости лота | 164 | 115 |  | 115 | 135 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 114 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 114 | 114 | 114 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 823029 | b2b-mrsk | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 2017-05-16 | 235/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-06-06 | 2017-05-29 |  | 2017-05-29 | 2017-06-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №ТхЭС/90/594 от 02.05.2017. НДС не облагается (УСНО).
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 115
152 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерский район, Хостинский район (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 1272 | 890 |  | 890 | 1051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 ми | 1048 |  | 1з |  | ООО "Спектр" | 889 | 1049 | 889 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 823008 | b2b-mrsk | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 2017-05-16 | 229/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-06-06 | 2017-06-01 |  | 2017-06-01 | 2017-08-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/1259 от 02.05.2017
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 890
153 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА» | 2 |  |  | Амортизация | СБЦ | 228965 | 160275 |  | 160275 | 189125 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 155892 |  | 1з | 154480 | ООО "Спецстрой" | 154480 | 182287 | 63961 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52464 | b2b-mrsk | 2017-05-05 | 2017-05-04 | 2017-06-05 | 2017-06-25 | 2017-06-16 | 288/6-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-07-07 |  |  |  |  | Договор на согласовании, перераспределение лимитов финансирования по объекту | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА |  | 2018-12-31 | 65 |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/90/579 от 28.04.2017
[22 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 154654
154 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/6 Северная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | 2 |  |  | Амортизация | СБЦ | 418225 | 292757 |  | 292757 | 345454 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХСТРОЙ" | 1 ми | 288073 |  | 1з | 285292 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХСТРОЙ" | 285292 | 336645 | 147314 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52465 | b2b-mrsk | 2017-05-05 | 2017-05-04 | 2017-06-05 | 2017-06-25 | 2017-06-16 | 289/6-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-07-07 |  |  |  |  | Договор на согласовании, перераспределение лимитов финансирования по объекту | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА |  | 2018-12-31 | 40 |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/90/579 от 28.04.2017
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 285530
155 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерского района (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 1987 | 1391 |  | 1391 | 1641 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 1389 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1389 | 1639 | 1389 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 824147 | b2b-mrsk | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-11 | 2017-06-09 | 2017-05-12 | 224/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-06-02 | 2017-05-30 |  | 2017-05-30 | 2017-06-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании на основании С/З №СЭС/113/1/1261 от 02.05.2017
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1390
156 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Реконструкция здания для размещения технического персонала СОчЭС» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 4238 | 2967 |  | 2967 | 3501 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 2937 |  | 1з | 2937 | ООО «АРТСТРОЙСЕРВИС-18» | 2937 | 3465 | 2937 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 824153 | b2b-mrsk | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-22 | 2017-06-19 | 2017-06-05 | ЦКК-24/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-06-26 | 2017-06-16 |  | 2017-06-16 | 2017-08-16 |  | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1258 от 02.05.2017
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 2952 |  |  | 2952
157 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 2 объекта Центрального и Хостинского районов г.Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 571 | 400 |  | 400 | 472 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 395 |  |  |  | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 395 | 467 | 395 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 825185 | b2b-mrsk | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-06-14 | 2017-05-17 | 239/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-07 | 2017-06-06 |  | 2017-06-06 | 2017-07-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1292 от 05.05.2017
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 400
158 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция (создание полнофазного режима) ВЛ-0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ, от фидера И-145-05, ст. Убинская Северского района, согласно договору технологического присоединения от 13.10.2016 №11104-16-00337938-1, Заявитель – Мелких Л.Д.» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 117 | 82 |  | 82 | 97 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 81 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 81 | 96 | 81 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 825086 | b2b-mrsk | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-06-14 | 2017-05-17 | 238/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-07 | 2017-05-29 |  | 2017-05-29 | 2017-07-08 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/450 от 05.05.2017
[22 empty] | ИП Губин А. С. | 1 ми | 82
159 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 1335 | 935 |  | 935 | 1103 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 933 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 933 | 1102 | 933 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 825198 | b2b-mrsk | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-06-14 | 2017-05-17 | 240/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-07 | 2017-06-02 |  | 2017-06-02 | 2017-08-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/448 от 05.05.2017
[22 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 934
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 935
160 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 720 | 504 |  | 504 | 595 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 501 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 501 | 591 | 501 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 825869 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-06-15 | 2017-05-18 | 243/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-08 | 2017-05-29 |  | 2017-05-29 | 2017-07-08 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/462 от 11.05.2017. НДС не облагается (УСНО).
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 504
161 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Тахтамукайского, Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 1199 | 839 |  | 839 | 990 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 837 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 837 | 837 | 837 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 825864 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-06-15 | 2017-05-18 | 244/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-08 | 2017-05-29 |  | 2017-05-29 | 2017-07-08 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/463 от 11.05.2017
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 838
162 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 634 | 444 |  | 444 | 524 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 442 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 442 | 442 | 442 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 825949 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-06-15 | 2017-05-18 | 241/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-08 | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 | 2017-07-12 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/362 от 11.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 443
163 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 23 объектов для присоединения энергопринимающих устройств 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Неиспользованная прибыль прошлых лет | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 7605 | 5324 |  | 5324 | 6282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Вардзя" | 1 м | 5321 |  | 1з | 5271 | ООО "Вардзя" | 5271 | 5271 | 5271 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 825972 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-06-15 | 2017-05-18 | 242/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-08 | 2017-05-29 |  | 2017-05-29 | 2017-07-29 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/39 от 11.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1 ми | 5277 |  |  | 5277
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 5324 |  |  | 5324
164 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодо-рожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: - Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33; - Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестиблиевская 220-Волна 1 цепь в пролетах опор 287-292, 320-329; - Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестиблиевская 220-Волна 2, цепь в пролетах опор 289-290, 319-329; - Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26; -Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестиблиевская 220-Старотитаровская в пролетах опор 8-10. | 2 |  |  | Прочие источники внешнего финансирования | СБЦ | 282753 | 197927 |  | 197927 | 233554 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "КАПШИН" | 1 ми | 196937 |  | 2з | 188030 | ООО "КАПШИН" | 188030 | 221876 | 188030 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52481 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-06-13 | 2017-07-10 | 2017-06-26 | 318/8-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-07-17 |  |  |  |  | Договор на согласовании, перераспределение лимитов финансирования по объекту | - |  |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/39 от 11.05.2017
[22 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 1 с | 197135
165 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 6 объектов для присоединения энергопрнимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерского и Хостинского района (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 1590 | 1113 |  | 1113 | 1313 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 1112 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1112 | 1312 | 1112 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 826617 | b2b-mrsk | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-06-16 | 2017-05-23 | 256/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-13 | 2017-06-07 |  | 2017-06-07 | 2017-07-10 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1319 от 11.05.2017
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1113
166 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Лазаревского района г. Сочи (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 1473 | 1031 |  | 1031 | 1217 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 1030 |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1030 | 1215 | 1030 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 826609 | b2b-mrsk | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 2017-06-16 | 2017-05-19 | 250/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-09 | 2017-05-29 |  | 2017-05-29 | 2017-06-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1320 от 11.05.2017
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 1031
167 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование шестнадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)». | 1 |  |  | Использование собственных источников | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 948 | 664 |  | 664 | 783 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1 ми | 661 |  |  |  | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 661 | 661 | 661 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 826686 | b2b-mrsk | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 2017-06-16 | 2017-05-23 | 259/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-13 | 2017-06-19 |  | 2017-06-19 | 2017-07-19 | Длительное подписание контрагентом | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/42 от 11.05.2017. НДС не облагается (УСНО).
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 663
168 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 51 | 36 |  | 36 | 42 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 35 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 14 | 17 | 14 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 827855 | b2b-mrsk | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-06-20 | 2017-05-23 | 255/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-13 | 2017-06-06 |  | 2017-06-06 | 2017-07-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/475 от 12.05.2017. Протокол преддоговорного соглашения о снижении стоимости
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 36
169 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 1073 | 751 |  | 751 | 887 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 750 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 750 | 885 | 750 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 827721 | b2b-mrsk | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-06-20 | 2017-05-23 | 263/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-13 | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | 2017-07-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/473 от 12.05.2017
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 750
170 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ, фидер НД66-646, ст.Новодмитриевская, Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 22.08.2016 № 11104-16-00301818-1, Заявитель – Дышкант Н.И.» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 71 | 49 |  | 49 | 58 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ИП Губин А. С. | 1 ми | 49 |  |  |  | ИП Губин А. С. | 49 | 49 | 49 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 827690 | b2b-mrsk | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-06-20 | 2017-05-23 | 268/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-13 | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | 2017-07-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/474 от 12.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 49
171 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 5608 | 3926 |  | 3926 | 4632 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 3898 |  | 1з | 3454 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3454 | 4076 | 3454 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 827707 | b2b-mrsk | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-06-20 | 2017-05-23 | 260/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-13 | 2017-06-08 |  | 2017-06-08 | 2017-09-05 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/113/958 от 12.05.2017
[22 empty] | ООО "ЮгКомСтрой" | 1 с | 3651 |  |  | 3572
[22 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 1 ми | 3815 |  |  | 3815
172 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 731 | 511 |  | 511 | 603 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 509 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 509 | 601 | 509 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 827727 | b2b-mrsk | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-06-20 | 2017-05-23 | 258/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-13 | 2017-06-09 |  | 2017-06-09 | 2017-08-08 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/476 от 12.05.2017
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 511
173 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 1434 | 1004 |  | 1004 | 1184 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 998 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 998 | 1178 | 998 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 827990 | b2b-mrsk | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-06-20 | 2017-05-22 | 262/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-06-12 | 2017-06-02 |  | 2017-06-02 | 2017-08-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/481 от 15.05.2017
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 1004
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1004
174 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 1749 | 1224 |  | 1224 | 1444 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 1218 |  |  |  | ООО "ИНЖЕНЕР-СЕРВИС" | 1218 | 1437 | 1218 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 828878 | b2b-mrsk | 2017-05-19 | 2017-05-17 | 2017-05-23 | 2017-06-23 | 2017-05-24 | 269/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-17 | ЦКК-21 | 2017-06-14 | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | 2017-08-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/482 от 16.05.2017
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 1223
175 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ (ввод 1, ввод 2) для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств склада по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул.Гагарина, д.73Е; Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул.Гагарина, д.73Д. (выпадающие доходы до 15 кВт)» | 1 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 139 | 97 |  | 97 | 115 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 97 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 97 | 97 | 97 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 829859 | b2b-mrsk | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 2017-06-22 | 2017-05-24 | 270/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-17 | ЦКК-21 | 2017-06-14 | 2017-06-09 |  | 2017-06-09 | 2017-07-09 | - | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/2429 от 12.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 97
176 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ» | 1 |  |  | Амортизация | Ведомость предельной цены лота | 710 | 497 |  | 497 | 586 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 490 |  |  |  | ООО «КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО» | 490 | 490 | 490 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705143166 | etp.rosseti | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-07-03 | 2017-06-20 | ЦКК-26/8 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-17 | ЦКК-21 | 2017-07-11 | 2017-07-04 |  | 2017-07-04 | 2017-08-13 |  | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ |  | 2017-12-31 |  |  | Повторное проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З № КЭС/116/491 от 17.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 496
177 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1610 | 1127 |  | 1127 | 1330 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 1125 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1125 | 1125 | 1125 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 830462 | b2b-mrsk | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-06-23 | 2017-05-26 | 273/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-17 | ЦКК-21 | 2017-06-16 | 2017-06-15 |  | 2017-06-15 | 2017-07-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз012/380 от 18.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 1126
178 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 1176 | 823 |  | 823 | 971 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 821 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 821 | 969 | 821 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 831462 | b2b-mrsk | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-26 | 2017-05-30 | 280/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-17 | ЦКК-21 | 2017-06-20 | 2017-06-15 |  | 2017-06-15 | 2017-08-14 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/516 от 19.05.2017
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 823
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 823
179 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство шести объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 1367 | 957 |  | 957 | 1129 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 956 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 956 | 1128 | 956 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 831512 | b2b-mrsk | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-26 | 2017-05-30 | 282/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-17 | ЦКК-21 | 2017-06-20 | 2017-06-16 |  | 2017-06-16 | 2017-08-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/517 от 19.05.2017
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 956
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 957
180 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 940 | 658 |  | 658 | 777 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 653 |  |  |  | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 653 | 771 | 653 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 831616 | b2b-mrsk | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-26 | 2017-05-30 | 281/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-17 | ЦКК-21 | 2017-06-20 | 2017-06-19 |  | 2017-06-19 | 2017-07-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз012/384 от 19.05.2017
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 658
181 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети: "Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 "Тонкий Мыс" II-й этап". | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1835 | 1284 |  | 1284 | 1516 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Компания Юг-2" | 1 ми | 1279 |  |  |  | ООО "Компания Юг-2" | 1279 | 1510 |  |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705149699 | etp.rosseti | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-07-08 | 2017-06-30 | ЦКК-28/12 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22 | 2017-07-21 | [5 empty] | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап |  | 2017-09-30 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/386 от 22.05.2017
[22 empty] | ООО "Сигнализация Гарантия Безопасность" | 1 ми | 1283
182 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Горячеключевского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 2286 | 1600 |  | 1600 | 1888 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1592 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1592 | 1878 | 1592 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 832991 | b2b-mrsk | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-30 | 2017-06-28 | 2017-05-31 | 283/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22 | 2017-06-21 | 2017-06-14 |  | 2017-06-14 | 2017-08-13 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/531 от 23.05.2017
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 ми | 1600
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1600
183 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство и реконструкция 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская" (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоймости лота | 2656 | 1859 |  | 1859 | 2194 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "Спектр" | 1 ми | 1745 |  | 2з | 1648 | ООО "Спектр" | 1648 | 1648 | 1648 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 833002 | b2b-mrsk | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-30 | 2017-06-28 | 2017-05-31 | 284/3-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22 | 2017-06-21 | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | 2017-07-05 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/102/305 от 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 1713 |  |  | 1650
[22 empty] | ООО «ЮСТК-Энергострой» | 1 м | 1858
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1858
184 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети (Выпадающие доходы)». | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 1924 | 1347 |  | 1347 | 1589 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 1345 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1345 | 1345 | 1345 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 834381 | b2b-mrsk | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 290/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22 | 2017-06-28 | 2017-06-19 |  | 2017-06-19 | 2017-08-17 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/114/632 от 24.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1346
185 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование шестнадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Использование собственных источников | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 972 | 681 |  | 681 | 803 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 678 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 678 | 678 | 678 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 834281 | b2b-mrsk | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-06 | 292/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22 | 2017-06-27 | 2017-06-26 |  | 2017-06-26 | 2017-07-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/47 от 25.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 680
186 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 8147 | 5703 |  | 5703 | 6730 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 5672 |  |  |  | ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» | 5672 | 5672 | 5672 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 834530 | b2b-mrsk | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-06 | 287/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22 | 2017-06-27 | 2017-06-26 |  | 2017-06-26 | 2017-08-25 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/397 от 25.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО «Квант» | 1 ми | 5702
[22 empty] | ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» | 1 с | 5674
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 5703
187 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ГЭ |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 1742 |  |  | 1742 | 2054 | ВЗ | ЕП | 1 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 0 | 1742 |  |  |  | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 1742 | 2054 | 1742 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31705157306 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22/1 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22 | 2017-06-13 | 2017-05-26 |  | 2017-05-19 | 2017-07-18 |  | - |  |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры с ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». Условия аплаты: 100 % предоплата стоимости работ
188 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 20 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Геленджик, МО г.Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1499 | 1049 |  | 1049 | 1238 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1044 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1044 | 1232 | 1044 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 835447 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 294/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-28 |  | 2017-06-28 | 2017-07-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/403 от 26.05.2017
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 1049
189 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Адлерский район, Лазаревский район (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 774 | 542 |  | 542 | 639 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 537 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 537 | 634 | 537 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 835418 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 301/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-28 |  | 2017-06-28 | 2017-07-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1456 от 25.05.2017
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 541
190 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Лазаревского района (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 479 | 335 |  | 335 | 396 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 335 |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 335 | 395 | 335 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 836206 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 293/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-23 |  | 2017-06-23 | 2017-07-25 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1480 от 26.05.2017
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 335
191 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Оксузян В.А., Эксузян Г.Г., г.Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 303 | 212 |  | 212 | 250 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 ми | 210 |  |  |  | ООО "Спектр" | 210 | 247 | 210 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 837640 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 300/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-26 |  | 2017-06-26 | 2017-09-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1493 от 30.05.2017
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 212
192 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Махнутина А.В. Земельный участок для ИЖС по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Калараш, №167, уч. 2, уч.3 » (Выпадающий доход) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 12105 | 8474 |  | 8474 | 9999 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 8469 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 8469 | 9994 | 8469 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 837537 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 296/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-28 |  | 2017-06-28 | 2017-09-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1505 от 30.05.2017
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 8473
193 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 479 | 335 |  | 335 | 396 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 332 |  |  |  | ООО «Инженер-Сервис» | 332 | 391 | 332 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 835466 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 295/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 | 2017-08-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/572 от 26.05.2017
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 333
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 335
194 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 3301 | 2310 |  | 2310 | 2726 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 2305 |  |  |  | ООО «КубаньМастерСтрой» | 2305 | 2719 | 2305 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 835705 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 299/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-22 |  | 2017-06-22 | 2017-08-21 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/574 от 26.05.2017
[22 empty] | ООО «Вардзя» | 1 м | 2309
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 2310
195 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 878 | 614 |  | 614 | 725 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 614 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 614 | 724 | 614 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 835427 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 297/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 | 2017-08-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/575 от 26.05.2017
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 614
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 614
196 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 2527 | 1769 |  | 1769 | 2087 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 1767 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 1767 | 2086 | 1767 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 835719 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 298/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 | 2017-08-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/571 от 26.05.2017
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1768
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 1768
197 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СК-11, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП, , г.Краснодар, х.Ленина, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 11106-16-00318402-1, Заявитель – Коляда А.А.» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 576 | 403 |  | 403 | 476 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО «Вардзя» | 1 м | 400 |  |  |  | ООО «Вардзя» | 400 | 400 | 400 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 837694 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-07-06 | 2017-06-08 | 302/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-29 | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 | 2017-08-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/594 от 30.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 402
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 403
198 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 242 | 169 |  | 169 | 200 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 168 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 168 | 199 | 168 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 838139 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-07-06 | 2017-06-09 | 311/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 | 2017-07-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/609 от 31.05.2017
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 169
199 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС УЛЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Гренков И.В., Бабаханов А.Г., Дудникова И.Л. Усть-Лабинского района (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Использование собственных источников | Расчет предельной стоимости лота | 675 | 473 |  | 473 | 558 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ИП Комаров Валерий Петрович | 1 ми | 452 |  |  |  | ИП Комаров Валерий Петрович | 452 | 452 | 452 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 838038 | b2b-mrsk | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-07-06 | 2017-06-09 | 308/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 | 2017-09-18 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №УЛЭС/001/1/1212 от 01.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 472
200 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Реконструкция ПС Новороссийск (замена аккумуляторной батареи)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 749 | 524 |  | 524 | 618 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 1 м | 514 |  | 1о |  | ООО "ЭСиСТЭК" | 514 | 514 | 514 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705205410 | etp.rosseti | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-07-22 | 2017-06-30 | ЦКК-28/8 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-07-21 | 2017-07-13 |  | 2017-07-13 | 2017-08-24 |  | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/414 от 30.05.2017. НДС не облагается (УСН)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 522
[22 empty] | ООО "Ольдам" | 1 м | 508 | ООО "Ольдам"
201 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 643 | 450 |  | 450 | 531 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 447 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 327 | 327 | 327 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 838205 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-07-07 | 2017-06-09 | 306/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-30 | 2017-06-23 |  | 2017-06-23 | 2017-08-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/016/595 от 30.05.2017. НДС не облагается (УСНО). Протокол преддоговорного соглашения о снижении стоимости
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 448
202 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 251 | 176 |  | 176 | 207 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 174 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 174 | 174 | 174 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 838126 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-07-07 | 2017-06-09 | 309/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 | 2017-07-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/016/596 от 30.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ИП Губин А. С. | 1 ми | 175
203 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 84 | 59 |  | 59 | 69 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 56 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 38 | 38 | 38 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 838250 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-07-07 | 2017-06-09 | 307/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 | 2017-07-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/016/608 от 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО). Протокол преддоговорного соглашения о снижении стоимости
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 57
204 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 3940 | 2758 |  | 2758 | 3255 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 2757 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 2332 | 2752 | 2332 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 838299 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-07-07 | 2017-06-09 | 310/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-30 | 2017-06-27 |  | 2017-06-27 | 2017-08-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/603 от 31.05.2017. Протокол преддоговорного соглашения о снижении стоимости
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 2758
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 2757
205 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Проектно-изыскательские работы 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей Батаевой А.И., Бундиной Н.Б., Волкова М.Ю., Корчковой А.М., Съединой Е.А., Топор Н.Г., Фадеевой Т.В. г.Сочи Туапсинского района (выпадающие доходы)" | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 973 | 681 |  | 681 | 804 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 679 |  |  |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 679 | 801 | 679 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 838288 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-07-07 | 2017-06-09 | 305/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-06-30 | 2017-06-29 |  | 2017-06-29 | 2017-09-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1553 от 01.06.2017
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 680
206 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 613 | 429 |  | 429 | 506 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 427 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 427 | 427 | 427 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 840747 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-07-12 | 2017-06-14 | 324/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-05 | ЦКК-24 | 2017-07-05 | 2017-06-28 |  | 2017-06-28 | 2017-07-17 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/116/47 от 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 429
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 429
207 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО "Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: "Строительство четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 2666 | 1867 |  | 1867 | 2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1860 |  | 1з | 1788 | ООО «КубаньМастерСтрой» | 1788 | 2110 | 1788 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 840682 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-07-12 | 2017-06-14 | 323/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-05 | ЦКК-24 | 2017-07-05 | 2017-06-28 |  | 2017-06-28 | 2017-08-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/116/48 от 05.06.2017
[22 empty] | ООО "Вардзя" | 1 м | 1863
[22 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 1 ми | 1790
208 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 9651 | 6756 |  | 6756 | 7972 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 6655 |  |  |  | ООО "КВАНТ" | 6655 | 6655 | 6655 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 840646 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-07-12 | 2017-06-14 | 317/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-05 | ЦКК-24 | 2017-07-05 | 2017-07-04 |  | 2017-07-04 | 2017-09-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/422 от 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 6688
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 6755
209 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов» | 2 |  |  | Неиспользованная прибыль прошлых лет | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2254 | 1578 |  | 1578 | 1862 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Вардзя" | 1 м | 1573 |  | 1з | 1541 | ООО "Вардзя" | 1541 | 1541 | 1541 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 840709 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-07-12 | 2017-06-14 | 316/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-05 | ЦКК-24 | 2017-07-05 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 | 2017-08-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/51 от 06.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Энергия" | 1 м | 1542
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1578
210 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование шести объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)». | 1 |  |  | Использование собственных источников | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 306 | 214 |  | 214 | 253 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 213 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 213 | 213 | 213 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 840742 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-07-12 | 2017-06-14 | 321/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-05 | ЦКК-24 | 2017-07-05 | 2017-07-10 |  | 2017-07-10 | 2017-08-10 | Длительное подписание контрагентом | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/52 от 06.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 214
211 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 703 | 492 |  | 492 | 580 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 489 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 489 | 489 | 489 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 840783 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-07-12 | 2017-06-14 | 327/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-05 | ЦКК-24 | 2017-07-05 | 2017-06-26 |  | 2017-06-26 | 2017-08-05 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/639 от 06.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 490
212 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа, МО г.Абинск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1988 | 1391 |  | 1391 | 1642 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1387 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 1387 | 1637 | 1387 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 841672 | b2b-mrsk | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-14 | 2017-07-13 | 2017-06-15 | 328/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-05 | ЦКК-24 | 2017-07-06 | 2017-07-05 |  | 2017-07-05 | 2017-08-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/434 от 07.06.2017
[22 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 1391
213 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ в п. Пятихатки согласно договору технологического присоединения от 22.07.2016 № 20102-16-00316526-1 заявитель ТСН «СНТ «Винодел» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 1104 | 773 |  | 773 | 912 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 694 |  | 4з | 665 | ООО "ПИК "Резонанс" | 665 | 784 | 665 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 842162 | b2b-mrsk | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-07-14 | 2017-06-21 | 334/5-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-05 | ЦКК-24 | 2017-07-12 | 2017-07-10 |  | 2017-07-10 | 2017-09-08 |  | - |  |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/436 от 08.06.2017
[22 empty] | ООО "Энергия" | 1 м | 710 |  |  | 710
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 693 |  |  | 687
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 773
[22 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 773
214 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 113 | 79 |  | 79 | 93 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 78 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 78 | 78 | 78 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 842236 | b2b-mrsk | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-07-14 | 2017-06-16 | 335/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-05 | ЦКК-24 | 2017-07-07 | 2017-06-27 |  | 2017-06-27 | 2017-08-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/662 от 08.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 79
215 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС УЛЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Яковлев Н.П., Ломакин И.Н., Хрулева О.Н., Кове Л.Ф., Третьякова Н.Н. Усть-Лабинского и Тбилисского районов (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Использование собственных источников | Расчет предельной стоимости лота | 801 | 561 |  | 561 | 662 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Вардзя" | 1 м | 556 |  |  |  | ООО "Вардзя" | 556 | 556 | 556 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 842602 | b2b-mrsk | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-07-18 | 2017-06-20 | 338/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-13 | ЦКК-25 | 2017-07-11 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 | 2017-09-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №УЛЭС/001/1/1312 от 08.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 560
216 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Краснодарского края Успенского и Отрадненского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 384 | 269 |  | 269 | 317 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 266 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 266 | 314 | 266 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 843138 | b2b-mrsk | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-07-18 | 2017-06-20 | 340/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-13 | ЦКК-25 | 2017-07-11 | 2017-07-06 |  | 2017-07-06 | 2017-09-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/1556 от 08.06.2017
[22 empty] | ООО "ПИК Резонанс" | 1 ми | 268
217 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Краснодарского края Новокубанского, Гулькевичского, Кавказского, Отрадненского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 427 | 299 |  | 299 | 352 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК Резонанс" | 1 ми | 297 |  |  |  | ООО "ПИК Резонанс" | 297 | 350 | 297 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 843076 | b2b-mrsk | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-07-18 | 2017-06-20 | 339/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-13 | ЦКК-25 | 2017-07-11 | 2017-07-11 |  | 2017-07-11 | 2017-09-09 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/1557 от 08.06.2017
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 298
218 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2032 | 1422 |  | 1422 | 1679 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1408 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1408 | 1661 | 1408 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 844164 | b2b-mrsk | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 2017-07-20 | 2017-06-22 | 341/1 ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-13 | ЦКК-25 | 2017-07-13 | 2017-07-10 |  | 2017-07-10 | 2017-09-08 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/445 от 13.06.2017
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 1419
219 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей ДНТ «Железнодорожник», ЖСТ «Ветеран Нагорный» Центрального района, г.Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости лота | 751 | 526 |  | 526 | 620 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 ми | 520 |  |  |  | ООО "Спектр" | 520 | 613 | 520 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 846879 | b2b-mrsk | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-08-05 | 2017-06-27 | 349/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-20 | ЦКК-26 | 2017-07-18 | [5 empty] | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1713 от 19.06.2017.
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 525
220 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы). | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 278 | 194 |  | 194 | 229 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 194 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 194 | 228 | 194 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 847496 | b2b-mrsk | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-08-05 | 2017-06-28 | 348/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-20 | ЦКК-26 | 2017-07-19 | 2017-07-10 |  | 2017-07-10 | 2017-08-19 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/735 от 20.06.2017.
[22 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 194
221 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы). | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 190 | 133 |  | 133 | 157 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1 ми | 131 |  |  |  | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 131 | 131 | 131 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 847314 | b2b-mrsk | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-08-05 | 2017-06-28 | 350/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-20 | ЦКК-26 | 2017-07-19 | 2017-07-10 |  | 2017-07-10 | 2017-08-19 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/736 от 20.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 133
222 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ, строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ, г.Краснодар, пос. Краснодарский, к/н: 23:43:0143021:3280: от 16.05.2017 № 21106-17-00369988-1, Заявитель – Крайнов Е.Н.» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Ведомость предельной цены лота | 1516 | 1061 |  | 1061 | 1252 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 1050 |  | 1з | 970 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 970 | 970 | 970 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 848738 | b2b-mrsk | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 2017-08-07 | 2017-06-30 | 356/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-20 | ЦКК-26 | 2017-07-21 | 2017-07-11 |  | 2017-07-11 | 2017-08-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/743 от 22.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ОАО "ЭНЕКС" | 0 | 1000
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 977
223 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: Строительство четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район » (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 2247 | 1573 |  | 1573 | 1856 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Строймонтаж-11" | 1 м | 1550 |  |  |  | ООО "Строймонтаж-11" | 1550 | 1830 | 1550 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 848755 | b2b-mrsk | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 2017-08-07 | 2017-06-30 | 357/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-20 | ЦКК-26 | 2017-07-21 | 2017-07-12 |  | 2017-07-12 | 2017-09-09 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/116/58 от 21.06.2017.
[22 empty] | ООО "КОНТУР" | 1 м | 1573
224 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Дополнительное соглашение к договору от 29.12.2016 №407/30-1427 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 938 | 938 |  | 938 | 1107 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО "Строймонтаж-11" | 1 м | 938 |  |  |  | ООО "Строймонтаж-11" | 938 | 1107 | 938 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27/12 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27 | 2017-07-17 | 2017-06-29 |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств |  | 2017-06-30 |  | 1 | ДС на продление срока выполнения работ с увеличением договорной цены на основании С/З от 28.06.2017 №СЭС/113/1/1847
225 | 2017 | 2 | 23 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | 2 |  | Да | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | УКР | 217204 | 152042 | 153932 | 152042 | 179410 | ООК | ООК | 2 | ООО "Энергия Юга" | 1 с | 152033 |  | 2з | 148602 | ООО "Энергия Юга" | 148602 | 175350 | 148602 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52483 | b2b-mrsk | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 2017-07-11 | 2017-07-10 | 354/7-ЦКК | [7 empty] | 2017-07-31 | 2017-07-24 | 2017-05-02 | 2017-07-24 | 2017-12-15 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | - | 2017-12-31 | 40 | 0 | Корректировка сроков проведения (Выписка из ЦКК-19 в.5). Корректировка плановой закупочной процедуры в части сроков объявления, сроков выполнения работ и уменьшения предельной стоимости на основании С/З КЭС/116/1025 от 18.08.2017
[22 empty] | ООО "Стройком-А" | 1 м | 152041 |  |  | 151864
226 | 2017 | 2 | 42 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ)" | 2 |  |  | Амортизация | СБЦ | 28402 | 19881 | 38624 | 19881 | 23460 | ООК | ООК | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 1 ми | 19881 |  | 1з |  | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 19881 | 23459 | 19881 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52860 | b2b-mrsk | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 2017-08-11 | 2017-10-13 | 2017-09-08 | 524/5-ЦКК | [7 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-05-15 | 2017-09-18 | 2018-01-16 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | - | 2017-12-31 | 0 | 0 | ЦКК-14: Корректировка плановой закупочной процедуры в части уменьшения предельной стоимости, сроков проведения и выполнения работ на основании С/З №КЭ/007/1050 от 30.03.2017. ООК признан несостоявшимся на основании п.7.5.2 а) от 27.04.2017 ЦКК-18/12. ДКС поручено провести анализ закупочной документации. Повторное проведение плановой закупочной процедуры с учетом уменьшения предельной стоимости, сроков проведения и выполнения работ на основании С/З АрЭС/001/2187 от 15.08.2017
[22 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 19881
227 | 2017 | 2 | 43 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихарецких электрических сетей: "Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап" | 2 |  |  | Амортизация | СБЦ | 213034 | 149124 | 54000 | 149124 | 175966 | ООК | ООК | 2 | ООО "Телекор-Энергетика" | 1 м | 145887 |  | 1з | 141240 | ООО "Телекор-Энергетика" | 141240 | 166663 | 141240 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52756 | b2b-mrsk | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-08-14 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 477/6-ЦКК | [7 empty] | 2017-10-10 | 2017-09-29 | 2017-04-15 | 2017-09-29 | 2020-11-30 |  | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | - | 2017-12-31 | 0 | 0 | Корректировка сроков проведения (Выписка из ЦКК-19 в.5). Корректировка плановой закупочной процедуры в части сроков проведения и выполнения работ, а также увеличения предельной стоимости на основании С/З №ТхЭС/90/970 от 12.07.2017.
[22 empty] | ООО "Уралэнерготел" | 1 м | 149123 |  |  | 141431
228 | 2017 | 2 | 44 | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Оснащение ИТСО ПС 110\10\6 «Троицкий водозабор» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 4783 | 3348 | 518 | 3348 | 3951 | ОЗП | ОЗП | 2 | ООО "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-УНИВЕРСАЛ" | 1 ми | 3330 |  | 1о |  | ООО "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-УНИВЕРСАЛ" | 3330 | 3930 | 3330 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 847603 | b2b-mrsk | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-07-12 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | ЦКК-35/5 | [7 empty] | 2017-08-21 | 2017-08-18 | 2017-04-09 | 2017-08-18 | 2017-12-31 |  | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Троицкий водозабор" | - | 2016-12-31 | 0 | 0 | ЦКК-19: Корректировка плановой закупочной процедуры в части способа закупки, сроков объявления, сроков выполнения работ и увеличения предельной стоимости на основании С/З №С/З №КЭ/007/1437 от 28.04.2017. ООК №823542 признан несостоявшимся на основании п.7.5.1 от 25.05.2017 276-ЦКК. ДКС поручено провести анализ закупочной документации. Повторное проведение плановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/451 от 19.06.2017.
[22 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 3347
229 | 2017 | 2 | 49 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402» | 2 |  |  | Амортизация | СБЦ | 20848 | 14593 | 3425 | 14593 | 17220 | ООК | ООК | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 14592 |  | 1з |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 14592 | 17219 | 14592 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52726 | b2b-mrsk | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-27 | 2017-09-03 | 2017-08-16 | ЦКК-37/13 | [7 empty] | 2017-09-06 | 2017-08-28 | 2017-04-22 | 2017-08-28 | 2017-11-26 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ А161-А401/А4/А402 | - | 2016-12-31 | 0 | 2 | ЦКК-19: Корректировка плановой закупочной процедуры в части способа закупки, сроков объявления, сроков выполнения работ и увеличения предельной стоимости на основании С/З №С/З №КЭ/007/1437 от 28.04.2017. ООК №52457 отменен 23.05.2017 (протокол 264-ЦКК) на основании СЗ СЭС/113/1/-1399 от 22.05.2017. Повторное проведение закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1898 от 03.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 14 593
230 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» (стандартизированная ставка), согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1. | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 6107 | 4275 |  | 4275 | 5045 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 1 м | 4259 |  | 1о | 4259 | ООО "ЭСиСТЭК" | 4259 | 4259 | 0 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 844645 | b2b-mrsk | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-07-03 | 2017-07-30 | 2017-07-14 | ЦКК-32/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-13 | ЦКК-25 | 2017-08-04 | 2017-08-03 |  | 2017-08-03 | 2018-02-03 |  | Строительство 2 КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» (стандартизированная ставка), согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1. | - |  |  |  | ЦКК-20: Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/363 от 11.05.2017. ОЗП №827742 отменен 22.05.2017 (протокол №254) на основании С/З ЮЗ/012/382 от 19.05.2017. Повторное проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/442 от 13.06.2017. Победитель работает по УСНО.
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 4271 |  |  | 4271
[22 empty] | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 1 ми | 4195 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2
231 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: - «Реконструкция ПС 35/10 кВ Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА»; - «Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА»; - «Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6»; - «Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10»; - «Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА». | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 3829 | 2681 |  | 2681 | 3164 | ВЗ | ОЗП | 5 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 1 ми | 2611 |  | 1о | 2457 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 2457 | 2457 | 2457 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 834105 | b2b-mrsk | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-06-14 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | ЦКК-30/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22 | 2017-07-28 | 2017-07-18 |  | 2017-07-18 | 2017-10-01 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/546 от 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Югэлектромонтаж" | 1 м | 2529
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 2679 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО"
[22 empty] | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 0 | 2680 | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 2681 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП"
232 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА» | 2 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | УКР | 400414 | 280290 |  | 280290 | 330742 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 280289 |  | 1з | 266274 | ООО "Спецстрой" | 266274 | 314204 | 266274 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52590 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-02 | 2017-07-03 | 2017-08-06 | 2017-07-07 | ЦКК-30/9 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-07-28 | 2017-07-19 |  | 2017-07-19 | 2017-12-15 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | - | 2017-12-31 | 80 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/683 от 09.06.2017
[22 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 279448
233 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство двух КЛ-6 кВ до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 06.03.2017 №21200-17-00361808-1. Заявитель - ПАО Пансионат с лечением «Приморье»» (стандартизированная ставка), согласно договору на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 06.03.2017 №21200-17-00361808-1. | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1156 | 809 |  | 809 | 955 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО фирма "Краснодарэлектроспецмонтаж" | 1 м | 737 |  | 1о |  | ООО фирма "Краснодарэлектроспецмонтаж" | 737 | 870 | 737 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705205130 | etp.rosseti | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-07-22 | 2017-07-07 | ЦКК-30/10 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-07-28 | 2017-07-25 |  | 2017-07-25 | 2017-08-24 |  | Строительство двух КЛ-6 кВ до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 06.03.2017 №21200-17-00361808-1. Заявитель - ПАО Пансионат с лечением «Приморье»» (стандартизированная ставка), согласно договору на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 06.03.2017 №21200-17-00361808-1. | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/415 от 30.05.2017
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГИЯ-1" | 1 ми | 771
234 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Оснащение зданий РПБ "Западная-2" филиала ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией по адресу: г. Краснодар, ул. Академика лукьяненко, 119". | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2788 | 1951 |  | 1951 | 2303 | ВЗ | ОЗП | 3 | ИП Постнов Сергей Владимирович | 1 ми | 1756 |  | 2о | 1588 | ИП Постнов Сергей Владимирович | 1588 | 1588 | 1588 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705440348 | etp.rosseti | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-10-15 | 2017-09-29 | ЦКК-42/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-16 | ЦКК-37 | 2017-10-20 | [6 empty] | - |  |  |  | ЦКК-24: Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/630 от 02.06.2017. ОЗП №31705204593 на основании п.7.5.2 а ЕСЗ признан несостоявшимся, протокол от 07.07.2017 №ЦКК-30/6. Повторное проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/116/1023 от 08.08.2017. НДС не облагается (УСН)
[22 empty] | ООО "ОСБ ГРУП" | 1 ми | 1948 |  |  | 1656
[22 empty] | ООО «Технические Средства Охраны» | 1 ми | 1749 |  |  | 1713
235 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 КЛ 6 кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 № 20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)», согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 24.11.2016 № 20102-16-00309062-1. | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 3815 | 2671 |  | 2671 | 3151 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 1 м | 2649 |  | 1о | 2649 | ООО "ЭСиСТЭК" | 2649 | 2649 | 0 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 844181 | b2b-mrsk | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-07-03 | 2017-07-30 | 2017-07-14 | ЦКК-32/2 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-13 | ЦКК-25 | 2017-08-04 | 2017-08-03 |  | 2017-08-03 | 2018-02-03 |  | Строительство 2 КЛ 6 кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 № 20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)», согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 24.11.2016 № 20102-16-00309062-1. | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/441 от 13.06.2017. Победитель работает по УСНО.
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 2667 |  |  | 2667
[22 empty] | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 1 ми | 2591 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2
236 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | Услуги |  | Проведение археологического надзора в границах зон охраны объектов археологического наследия (памятниках археологии), расположенных в зоне выделенной под проекты строительства объектов филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт 1,2 цепь». Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП – 110 кВ «Порт – Портовая тяговая». | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 8997 | 6298 |  | 6298 | 7432 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "АРТЕФАКТ" | 1 ми | 6238 |  | 1о | 5864 | ООО "АРТЕФАКТ" | 5864 | 6920 | 5864 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 843932 | b2b-mrsk | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-26 | 2017-07-24 | 2017-07-05 | ЦКК-29/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-13 | ЦКК-25 | 2017-07-26 | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | 2017-11-30 | Длительное согласование контрагентом | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | - | 2017-12-31 | 0 | 6.1 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1859 от 14.06.2017
[22 empty] | ООО "Археологическое общество Кубани" | 1 м | 6248 |  |  | 6210
[22 empty] | ООО "КУБАНЬОХРАНКУЛЬТУРА" | 1 ми | 5983 | ООО "КУБАНЬОХРАНКУЛЬТУРА"
237 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Ярошевского А.Ф., Гвоздевой Т.А., Гречаниковой Н.В., Гулян Л.Г., СНОГ «Лесовод-1» Адлерского района, г. Сочи (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 814 | 570 |  | 570 | 672 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 565 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 565 | 667 | 565 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 851248 | b2b-mrsk | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-04 | 2017-07-09 | 2017-07-05 | 368/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27 | 2017-07-26 | 2017-07-19 |  | 2017-07-19 | 2017-10-19 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/116/1/1832 от 28.06.2017.
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 569
238 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТПП-10/0,4 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ строительство ВЛ-10 кВ (0,25 км) отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-Н37-ТП-Н30, строительство ВЛ-0,4 кВ (0,3 км) от КТПП-10/0,4 до объекта заявителя ООО фирма "Пенак" лесного участка по адресу: Туапсинский район, с. Лермонтово, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество, квартал № 167 А, часть выдела 21» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 697 | 488 |  | 488 | 576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Строймонтаж-11" | 1 м | 485 |  |  |  | ООО "Строймонтаж-11" | 485 | 573 | 485 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 851660 | b2b-mrsk | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-09 | 2017-07-06 | 373/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27 | 2017-07-27 | 2017-07-21 |  | 2017-07-21 | 2017-09-21 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1831 от 28.06.2017.
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 488
239 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Право заключение агентского договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: - ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 (уточнить при проектировании),инв. №000001363 (по бухгалтерскому учету – ВЛ 35 кВ Стеблиевская – Фанагория, входящая в электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ «Фанагория» с прилегающими ВЛ; свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №809550); - ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 (уточнить при проектировании) инв. №000001533 ( по бухгалтерскому учету – ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская – Ахтанизовская с заходом на подстанцию «Фанагория», входящая в электросетевой клмплекс ПС 35/10 кВ «Ахтанизовская» с пилегающей ПС и прилегающими ВЛ; свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №809512); - Двухцепный участок совместного подвеса ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 (утонить при проектировании) инв. №000003137, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Тамань» с прилегающей ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №813999), и ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань», в пролетах опор №№ 128 – 132 (уточнить при проектировании) , входящая в электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ «Мирная» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №809511); - ВЛ 10 кВ В1, в пролетах опор №№ 64 – 69 (уточнить при проектировании), инв. №000001355; - ВЛ 10 кВ ТМ-4, в пролетах опор №№ 49 - 53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. №000001356; - ВЛ 10 кВ ТМ-1, в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 (уточнить при проектировании), инв. №000002304 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | СБЦ | 66190 | 66190 |  | 66190 | 78134 | ВЗ | ЕП | 1 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | 0 | 66190 |  |  |  | ФКУ Упрдор "Черноморье" | 66190 | 78134 | 66190 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31705260851 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27/11 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27 | 2017-07-17 | 2017-07-12 |  | 2017-07-12 | 2018-10-31 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры по заключению договора с ФКУ Упрдор «Черноморье» согласно п.5.11.1.14 Единого стандарта закупок ПАО"Россети". Условия оплаты в соответствии сразделом 4 договора. (С/З №КЭ/007/2093 от 28.06.2017).
240 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 15.12.2016 №21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» (стандартизированная ставка). | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1266 | 886 |  | 886 | 1046 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 856 |  | 2о | 842 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 842 | 993 | 842 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705285860 | etp.rosseti | 2017-07-04 | 2017-07-03 | 2017-07-18 | 2017-08-28 | 2017-08-02 | 401/5-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-08-23 | 2017-08-14 |  | 2017-08-14 | 2017-09-23 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/795 от 28.06.2017.
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 883 |  |  | 845
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 886
241 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)». | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 926 | 648 |  | 648 | 765 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1 ми | 639 |  |  |  | ООО "Строительная компания "КЭС" | 639 | 754 | 639 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 852038 | b2b-mrsk | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 2017-07-07 | 371/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-07-28 | 2017-07-25 |  | 2017-07-25 | 2017-08-25 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1849 от 28.06.2017.
[22 empty] | ООО "Строймонтаж-11" | 1 м | 648
242 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: 1. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап II – прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.); 2. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап I – прохождение трассы по территории Краснодарского края, ориентировочная длина 7,3 км.) | 1 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | УКР | 20658 | 14460 |  | 14460 | 17064 | ВЗ | ООК ЕП | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 14291 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 14291 | 16863 | 14291 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52698 | b2b-mrsk | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-21 | 2017-08-29 | 2017-07-31 | ЦКК-35/3 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35/3 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-08-21 | 2017-08-11 |  | 2017-08-11 | 2017-12-20 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | - | 2017-12-31 |  | 20 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/1011 от 03.08.2017. Департаменту капитального строительства провести переговоры по снижению стоимости
[22 empty] | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 14411 | ООО "Южный кадастровый центр"
243 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт в Тахтамукайском районе» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1079 | 755 |  | 755 | 891 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 749 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 749 | 883 | 749 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 853081 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-11 | 383/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-08-01 | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 | 2017-09-22 |  | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/816 от 29.06.2017.
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 755
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 755
244 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт в Динском районе» (стандартизированная ставка). | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 602 | 422 |  | 422 | 497 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 421 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 421 | 496 | 421 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 853213 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-11 | 380/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-08-01 | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 | 2017-09-22 |  | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/817 от 29.06.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 421
[22 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 421
245 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера НС-1, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст-ца Григорьевская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 03.10.2016 № 21104-16-00336340-1, Заявитель – Шармай О.М.» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 253 | 178 |  | 178 | 210 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 172 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 172 | 203 | 172 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 852919 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-11 | 378/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-08-01 | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 | 2017-09-22 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/818 от 29.06.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 177
[22 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 177
246 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ фидер СЕ-5-49, ст. Северская Северского района, согласно договору технологического присоединения от 13.04.2017 № 41104-17-00369456-1, Заявитель – ООО «Северский водоканал» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 21 | 14 |  | 14 | 17 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 14 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 14 | 14 | 14 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 852866 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-11 | 377/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-08-01 | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 | 2017-09-02 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/821 от 29.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 14
247 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 403 | 282 |  | 282 | 333 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 279 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 279 | 329 | 279 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 853074 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-11 | 384/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-08-01 | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 | 2017-09-02 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/819 от 29.06.2017.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 281
248 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №13 фидер №1 ТП -У-7-313 до границы земельного участка заявителя по адресу Белоглинский район ст. Успенская» (Договор ТП от 15.05.2017 №40601-17-00374528-1 Кривенко А.А.) (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 55 | 39 |  | 39 | 46 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 38 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 38 | 38 | 38 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 853686 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-11 | 379/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-08-01 | 2017-07-28 |  | 2017-07-28 | 2017-08-18 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТхЭС/90/919 от 30.06.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 39
249 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети: 1. "Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110 кВ «Варениковская» и ПС-110 кВ «Гостагаевская»"; 2. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" (Оснащение СПГ)"; 3. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Варениковская-Джигинская" (Оснащение СПГ)" | 2 |  |  | Амортизация | СБЦ | 83896 | 58727 |  | 58727 | 69298 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 55790 |  | 1з |  | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 55790 | 65833 | 55790 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52708 | b2b-mrsk | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-25 | 2017-08-13 | 2017-07-28 | 424/5-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-30 | ЦКК-28 | 2017-08-18 | 2017-08-07 |  | 2017-08-07 | 2017-10-01 |  | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | - | 2017-12-31 | 40 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/544 от 13.07.2017.
[22 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 58472
250 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА" | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоймости лота | 7580 | 5306 |  | 5306 | 6261 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 1 ми | 5304 |  | 1о |  | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 5304 | 6259 | 5226 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 854229 | b2b-mrsk | 2017-07-06 | 2017-07-05 | 2017-07-21 | 2017-08-30 | 2017-08-01 | 410/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-05 | ЦКК-29 | 2017-08-22 | 2017-08-11 |  | 2017-08-11 | 2017-10-10 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА | - | 2017-09-29 | 4 | 0.024 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/865 от 12.07.2017.
[22 empty] | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 1 м | 5305
251 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств Краснодарского района» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 954 | 668 |  | 668 | 788 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 1 м | 644 |  | 1о |  | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 644 | 760 | 644 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705303129 | etp.rosseti | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-24 | 2017-08-30 | 2017-08-02 | 418/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-05 | ЦКК-29 | 2017-08-23 | 2017-08-14 |  | 2017-08-14 | 2017-09-23 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/845 от 04.07.2017.
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 667
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 665 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО"
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 667 | ООО "Спецстрой"
252 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Крутые горки» садовые дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пер. Вишнёвый, д. 68/1, квартал 80 лесничество «Навагинка» (выпадающие доходы). | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 2889 | 2023 |  | 2023 | 2387 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 2022 |  |  |  | ООО "ЭВИС" | 2022 | 2386 | 2022 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 856027 | b2b-mrsk | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 2017-07-14 | 393/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-04 | 2017-07-25 |  | 2017-07-25 | 2017-09-25 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1950 от 05.07.2017.
[22 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 2022
253 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети "Проектирование десяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», согласно договоров технологического присоединения (выпадающие доходы)». | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 591 | 414 |  | 414 | 488 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 411 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 411 | 411 | 411 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 856040 | b2b-mrsk | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 409/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-11 | 2017-08-09 |  | 2017-08-09 | 2017-09-09 |  | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/68 от 06.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 414
254 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Туапсинского и Адлерского районов г.Сочи (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 152 | 107 |  | 107 | 126 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1 ми | 104 |  |  |  | ООО "Строительная компания "КЭС" | 104 | 123 | 104 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 855799 | b2b-mrsk | 2017-07-10 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 387/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-04 | 2017-07-26 |  | 2017-07-26 | 2017-08-26 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1963 от 06.07.2017.
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 106
255 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой по ТЗ 3322 ТП 10/0,4 кВ, ст.Динская, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2017 №41103-17-00372346-1, Заявитель – Потопахин Г.Т.» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 54 | 38 |  | 38 | 45 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 37 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 37 | 37 | 37 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 855763 | b2b-mrsk | 2017-07-10 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 389/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-04 | 2017-07-25 |  | 2017-07-25 | 2017-09-03 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/863 от 06.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 38
256 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского, Динского и Северского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 159 | 111 |  | 111 | 131 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 110 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 110 | 110 | 110 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 856049 | b2b-mrsk | 2017-07-10 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 392/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-04 | 2017-07-28 |  | 2017-07-28 | 2017-09-06 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/862 от 06.07.2017. НДС не предусмотрен УСНО.
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 111
257 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 305 | 214 |  | 214 | 252 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 212 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 212 | 212 | 212 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 855825 | b2b-mrsk | 2017-07-10 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 388/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-04 | 2017-07-28 |  | 2017-07-28 | 2017-09-06 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/861 от 06.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 214
258 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 267 | 187 |  | 187 | 221 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 185 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 185 | 185 | 185 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 855774 | b2b-mrsk | 2017-07-10 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 390/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-04 | 2017-07-28 |  | 2017-07-28 | 2017-09-06 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/860 от 06.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 187
259 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1007 | 705 |  | 705 | 832 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 703 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 703 | 703 | 703 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 856729 | b2b-mrsk | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 2017-07-18 | 399/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-08 | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | 2017-09-09 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/859 от 06.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 704
260 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование девяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 623 | 436 |  | 436 | 515 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 433 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 433 | 512 | 433 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 856741 | b2b-mrsk | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2017-07-20 | 406/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-10 | 2017-08-04 |  | 2017-08-04 | 2017-09-13 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/858 от 06.07.2017.
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 436
261 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 №21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 744 | 705 |  | 521 | 615 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 1 м | 494 |  | 1о |  | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 494 | 584 | 494 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705318082 | etp.rosseti | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 2017-09-04 | 2017-08-03 | 437/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-24 | 2017-08-23 |  | 2017-08-23 | 2017-10-02 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/868 от 07.07.2017.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 518
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 520
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 520
262 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС УЛЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» --Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Цай И.В., Решоткина С.А., Бакунов В.Н., Усть-Лабинского района (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 864 | 705 |  | 605 | 713 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ИП Комаров В. П. | 1 ми | 600 |  |  |  | ИП Комаров В. П. | 600 | 600 | 600 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 856628 | b2b-mrsk | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2017-07-18 | 397/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-08 | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | 2017-08-31 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - | 2017-08-31 | 0 | 1.56 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №УлЭС/001/1/1579 от 07.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 ми | 605
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 605
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 602
263 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Темрюкского района (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2692 | 705 |  | 1884 | 2224 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Вардзя" | 1 м | 1875 |  | 2з | 1818 | ООО "Вардзя" | 1818 | 1818 | 1818 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 856735 | b2b-mrsk | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2017-07-18 | 395/3-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-08 | 2017-07-26 |  | 2017-07-26 | 2017-09-26 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/72 от 07.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "Энергия" | 1 м | 1863 |  |  | 1822
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1884 |  |  | 1884
264 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, х. Ольховский, ст. Медведовская, Калининский район, ст. Старовеличковская» (выпадающие доходы). | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоймости лота | 1474 | 705 |  | 1032 | 1217 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1 ми | 1030 |  | 1з | 1010 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1010 | 1010 | 989 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 857134 | b2b-mrsk | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2017-07-18 | 396/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-07 | ЦКК-30 | 2017-08-08 | 2017-08-07 |  | 2017-08-07 | 2017-10-06 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СТмЭС/10/854 от 10.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 1026 |  |  | 1020
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1032 |  |  | 1032
265 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция десяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 3629 | 2540 |  | 2540 | 2998 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 2514 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2514 | 2967 | 2514 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 858129 | b2b-mrsk | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-23 | 2017-07-19 | 400/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-12 | ЦКК-31 | 2017-08-09 | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | 2017-09-29 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/889 от 11.07.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 2540
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 2540
266 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1242 | 870 |  | 870 | 1026 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 865 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 865 | 1020 | 865 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 858087 | b2b-mrsk | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-23 | 2017-07-19 | 403/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-12 | ЦКК-31 | 2017-08-09 | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | 2017-09-29 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/888 от 11.07.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 869
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 869
267 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 3106 | 2174 |  | 2174 | 2566 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 2169 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 2169 | 2559 | 2169 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 858023 | b2b-mrsk | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-23 | 2017-07-19 | 402/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-12 | ЦКК-31 | 2017-08-09 | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | 2017-09-29 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/890 от 11.07.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 2174
268 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 3276 | 2293 |  | 2293 | 2706 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 2291 |  |  |  | ООО «Инженер-Сервис» | 2291 | 2703 | 2291 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 857892 | b2b-mrsk | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 411/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-12 | ЦКК-31 | 2017-08-14 | 2017-08-04 |  | 2017-08-04 | 2017-10-03 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/891 от 11.07.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 2293
269 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» - Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская (кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137), (стандартизированная ставка). | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 685 | 479 |  | 479 | 565 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 479 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 479 | 565 | 479 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705327062 | etp.rosseti | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-31 | 2017-09-07 | 2017-08-10 | ЦКК/36/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-12 | ЦКК-31 | 2017-08-31 | 2017-08-28 |  | 2017-08-28 | 2017-10-30 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2001 от 11.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 479
270 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 №21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 15590 | 10913 |  | 10913 | 12878 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "КОМПЛЕКС" | 1 ми | 10367 |  | 1з |  | ООО "КОМПЛЕКС" | 10367 | 12233 | 10367 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52765 | b2b-mrsk | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-08-07 | 2017-09-16 | 2017-09-05 | 490/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-14 | ЦКК-32 | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  | 2017-09-27 | 2017-12-11 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/904 от 13.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЛИДЕР" | 1 ми | 10409
271 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1028 | 720 |  | 720 | 849 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 719 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 719 | 848 | 719 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 859091 | b2b-mrsk | 2017-07-18 | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-20 | 408/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-14 | ЦКК-32 | 2017-08-10 | 2017-08-01 |  | 2017-08-01 | 2017-09-30 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/898 от 12.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 720
272 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 18 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 1600 | 1120 |  | 1120 | 1322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 1117 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1117 | 1117 | 1117 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 860125 | b2b-mrsk | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 414/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-14 | ЦКК-32 | 2017-08-15 | 2017-08-14 |  | 2017-08-14 | 2017-09-25 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/540 от 13.07.2017.
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1118
273 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 25 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 909 | 637 |  | 637 | 751 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 633 |  |  |  | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 633 | 747 | 633 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 860064 | b2b-mrsk | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 421/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-14 | ЦКК-32 | 2017-08-15 | 2017-08-11 |  | 2017-08-11 | 2017-09-22 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/542 от 13.07.2017.
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 637
274 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск, МО г.Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 953 | 667 |  | 667 | 788 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 660 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 660 | 779 | 660 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 860097 | b2b-mrsk | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 416/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-14 | ЦКК-32 | 2017-08-15 | 2017-08-11 |  | 2017-08-11 | 2017-09-10 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/543 от 13.07.2017.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 667
275 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Каюмова Ш.Н., СНТ "Победитель" г.Сочи Адлерского и Центрального районов (выпадающие доходы)" | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1593 | 1115 |  | 1115 | 1316 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 1114 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1114 | 1314 | 1114 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 861368 | b2b-mrsk | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 2017-07-30 | 2017-07-26 | 425/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-16 | 2017-08-07 |  | 2017-08-07 | 2017-09-07 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2048 от 17.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 1114
276 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский» (индивидуальный проект, договор от 18.08.2015 №21200-15-00256418-4) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 4388 | 3072 |  | 3072 | 3624 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 3621 |  | 2о | 3050 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3050 | 3050 | 3050 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 861756 | b2b-mrsk | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-08-07 | 2017-09-13 | 2017-09-11 | ЦКК-40/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-10-02 | 2017-09-27 |  | 2017-09-27 | 2017-10-27 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2047 от 17.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 3071 |  |  | 3051
[22 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 1 м | 3011 | ООО «ЗемЭнергоЦентр»
[22 empty] | ООО «БТИ-инжгео» | 1 ми | 2986 | ООО «БТИ-инжгео»
277 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 763 | 534 |  | 534 | 630 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 1 м | 532 |  | 1о |  | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 532 | 628 | 532 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705347596 | etp.rosseti | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-08-07 | 2017-09-13 | 2017-08-22 | ЦКК-38/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-09-12 | 2017-09-08 |  | 2017-09-08 | 2017-11-20 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | - | 2017-12-31 | 0 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/1136 от 17.07.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 533
278 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10кВ «Юго-Западная». Установка Т-3 мощностью 40МВА» | 2 |  | ДА | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | УКР | 38581 | 27007 |  | 27007 | 31868 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 26964 |  | 2з | 25656 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 25656 | 30274 | 25656 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52781 | b2b-mrsk | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 468/6-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-09-12 | 2017-09-04 |  | 2017-09-04 | 2017-12-10 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | - | 2017-12-31 | 40 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/904 от 13.07.2017.
[22 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 27007
279 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/6-10кВ «Северо-Восточная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | 2 |  | ДА | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | УКР | 49116 | 34381 |  | 34381 | 40569 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 34338 |  | 2з | 32661 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 32661 | 38541 | 32661 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52780 | b2b-mrsk | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 469/6-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-09-12 | 2017-09-04 |  | 2017-09-04 | 2017-12-10 |  | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | - | 2017-12-31 | 40 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/904 от 13.07.2017.
[22 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 34380
280 | 2017 | 2 | Внеплан | Управление по оформлению земельно-правовой документации для строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ОН |  | Оказание услуг по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации для строительства объектов: 1. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап I – прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.); 2. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап II – прохождение трассы по территории Краснодарского края, ориентировочная длина 7,3 км.) | 1 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | Расчет предельной цены лота | 13159 |  |  | 13159 | 15528 | ВЗ | ООК | 3 | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 12950 |  | 1з | 12289 | ООО "Южный кадастровый центр" | 12289 | 12289 | 12289 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52792 | b2b-mrsk | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-08-15 | 2017-09-19 | 2017-09-11 | ЦКК-40/8 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-10-02 |  |  | 2017-09-12 |  | Уточнение информации о пообъектной разбивке планируемого финансирования по договору. | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | - | 2017-12-31 | 0 | 20 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/928 от 19.07.2017. НДС не облагается УСН)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 13157 |  |  | 12733
[22 empty] | ООО "ГвинГрейс" | 1 м | 11206 | ООО "ГвинГрейс"
281 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Северского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 446 | 312 |  | 312 | 369 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 309 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 309 | 364 | 309 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 862008 | b2b-mrsk | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 430/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-18 | 2017-08-14 |  | 2017-08-14 | 2017-09-23 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/927 от 18.07.2017.
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 312
282 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского, Теучежского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 645 | 451 |  | 451 | 533 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 450 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 450 | 450 | 450 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 861939 | b2b-mrsk | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 433/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-18 | 2017-08-14 |  | 2017-08-14 | 2017-09-23 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/925 от 18.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 451
283 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 822 | 576 |  | 576 | 679 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 572 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 572 | 675 | 572 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 861971 | b2b-mrsk | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 432/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-18 | 2017-08-17 |  | 2017-08-17 | 2017-09-28 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/566 от 19.07.2017.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 575
284 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 1609 | 1126 |  | 1126 | 1329 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 1109 |  |  |  | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1109 | 1308 | 1109 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 862058 | b2b-mrsk | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 429/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-18 | 2017-08-17 |  | 2017-08-17 | 2017-09-28 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/564 от 19.07.2017.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 1126
285 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 20 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 1617 | 1312 |  | 1312 | 1336 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 1129 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1129 | 1129 | 1129 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 862118 | b2b-mrsk | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 427/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-18 | 2017-08-17 |  | 2017-08-17 | 2017-09-28 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/565 от 19.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 1130
286 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектирование трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградский» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 316 | 221 |  | 221 | 261 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 221 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 221 | 221 | 221 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 862381 | b2b-mrsk | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 431/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-18 | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 | 2017-08-24 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/013/3680 от 20.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 221
287 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Челакяна С.С., Беликова А.Ф. г.Сочи Хостинского района (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1035 | 725 |  | 725 | 855 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 1 м | 723 |  |  |  | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 723 | 853 | 723 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 861794 | b2b-mrsk | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 426/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-18 | 2017-08-16 |  | 2017-08-16 | 2017-09-16 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2060 от 18.07.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 724
288 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-10кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ТРП-111-ТП-Н464, строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ до границ участка заявителя Ельцовой О.В. жилой дом по адресу: Туапсинский район, с. Ольгинка, мкр. «Заречный», дом. №1б». (Стандартизированная ставка, договор от 19.05.2015 №20205-15-00242336-1) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 621 | 435 |  | 435 | 513 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 431 |  |  |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 431 | 509 | 431 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705353448 | etp.rosseti | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-09-17 | 2017-08-16 | ЦКК-37/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-09-06 | 2017-08-29 |  | 2017-08-29 | 2017-09-30 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2075 от 20.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 434
289 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-А597 в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - Непосредственная форма управления жилым домом по ул. Ленина 282/66 (представитель - Норкина О.Л.) многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282/66 (стандартизированная ставка, договор от 19.05.2016 №20202-16-00300284-1) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1548 | 1084 |  | 1084 | 1279 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1079 |  | 1о |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1079 | 1274 | 1079 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705353573 | etp.rosseti | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-09-17 | 2017-08-22 | ЦКК-38/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-09-12 | 2017-09-08 |  | 2017-09-08 | 2017-10-09 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2074 от 20.07.2017.
[22 empty] | ООО "Нижегородсетькабель" | 1 м | 1083
290 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: "Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя"; "Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя" | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1030 | 721 |  | 721 | 851 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 718 |  | 1о |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 718 | 847 | 718 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705353875 | etp.rosseti | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-09-17 | 2017-08-22 | ЦКК-38/2 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-09-12 | 2017-09-06 |  | 2017-09-06 | 2017-09-16 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/1196 от 20.07.2017.
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 721
291 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский-2» (индивидуальный проект, договор от 07.09.2015 №21200-15-00256386-4) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 3270 | 2289 |  | 2289 | 2701 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 2285 |  | 2о | 2273 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2273 | 2681 | 2273 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 865153 | b2b-mrsk | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 2017-09-18 | 2017-09-11 | ЦКК-40/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-10-02 | 2017-09-27 |  | 2017-09-27 | 2017-10-27 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2090 от 21.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 2288
[22 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 1 м | 2228
[22 empty] | ООО «БТИ-инжгео» | 1 ми | 2213
292 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1659 Реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в х. Семигорский согласно договорам технологического присоединения | 2 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 1706 | 1195 |  | 1195 | 1410 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 1162 |  |  |  | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1162 | 1162 | 1162 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 864193 | b2b-mrsk | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-01 | 440/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-22 | 2017-08-21 |  | 2017-08-21 | 2017-10-20 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/572 от 21.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1175
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1194
293 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» - Юго-Западные электрические сети: «Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево (стандартизированная ставка)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 6743 | 4720 |  | 4720 | 5569 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 4703 |  | 1о |  | ООО «СМК «Донэлектромонтаж» | 4703 | 5549 | 4703 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 864629 | b2b-mrsk | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-08-11 | 2017-09-18 | 2017-08-16 | ЦКК-37/10 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-09-06 | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | 2017-10-30 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2074 от 20.07.2017.
[22 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 4719
294 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ГЭ |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ Водозабор» | 1 |  | да | Амортизация | СБЦ | 2128 |  |  | 2128 | 2511 | ВЗ | ЕП | 1 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 0 | 2128 |  |  |  | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 2128 | 2511 | 2128 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31705362402 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-16 | 2017-07-19 |  | 2017-07-19 | 2017-09-19 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | - | 2017-12-31 | 20 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры с ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». Условия аплаты: 100 % предоплата стоимости работ в соответствии с п. 2.2 договора
295 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ГЭ |  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | 1 |  | да | Амортизация | СБЦ | 434 |  |  | 434 | 512 | ВЗ | ЕП | 1 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 0 | 434 |  |  |  | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 434 | 512 | 434 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31705362605 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-16 | 2017-07-17 |  | 2017-07-01 | 2017-09-15 |  | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | - | 2017-12-31 | 0 | 10.7 | Проведение внеплановой закупочной процедуры с ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». Условия аплаты: 100 % предоплата стоимости работ в соответствии с п. 2.2 договора
296 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Согоян С.А., Лойко А.А., Чирвин А.В. г.Сочи Туапсинского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 593 | 415 |  | 415 | 490 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 413 |  |  |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 413 | 488 | 413 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 864641 | b2b-mrsk | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-06 | 2017-08-02 | 444/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-23 | 2017-08-21 |  | 2017-08-21 | 2017-09-21 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/2097 от 24.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 415
297 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Емельянова Н.А., Земитис А.А., Заевской Н.Н., Ищенко Ю.В. г. Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 640 | 448 |  | 448 | 529 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 447 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 447 | 527 | 447 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 864480 | b2b-mrsk | 2017-07-20 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-07-30 | 2017-08-02 | 447/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-23 | 2017-08-21 |  | 2017-08-21 | 2017-10-21 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2098 от 24.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 447
298 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: Строительство восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 2588 | 1811 |  | 1811 | 2137 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 1808 |  | 1з | 1791 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1791 | 2114 | 1791 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 864449 | b2b-mrsk | 2017-07-20 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-07-30 | 2017-08-02 | 443/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-23 | 2017-08-21 |  | 2017-08-21 | 2017-10-19 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/116/98 от 24.07.2017.
[22 empty] | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1 с | 1793
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 ми | 1811
299 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование двенадцати объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети, Республика Адыгея» (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 899 | 629 |  | 629 | 743 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 627 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 627 | 627 | 627 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 863797 | b2b-mrsk | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-06 | 2017-08-02 | 446/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-23 | 2017-08-21 |  | 2017-08-21 | 2017-10-19 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/116/99 от 25.07.2017. НДС не облагается
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 629
300 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Тепулян Г.В., Павлова Н.С., Глушко А.В., Сидоренко Э.В., Чернощековой Г.А. (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 669 | 468 |  | 468 | 552 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 464 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 464 | 548 | 464 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 864658 | b2b-mrsk | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-06 | 2017-08-02 | 442/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-23 | 2017-08-21 |  | 2017-08-21 | 2017-09-21 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2108 от 25.07.2017.
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 467
301 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского, Темрюкского районов» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1505 | 1053 |  | 1053 | 1243 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Вардзя" | 1 м | 1051 |  |  |  | ООО "Вардзя" | 1051 | 1051 | 1051 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 864663 | b2b-mrsk | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-06 | 2017-08-02 | 445/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-23 | 2017-08-09 |  | 2017-08-09 | 2017-10-09 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/80 от 26.07.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1053
302 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 1162 | 814 |  | 814 | 960 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 811 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 811 | 811 | 811 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 865312 | b2b-mrsk | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-06 | 2017-08-03 | 450/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-24 | 2017-08-22 |  | 2017-08-22 | 2017-10-03 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/588 от 26.07.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 813
303 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование десяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети, Апшеронский район, Белореченский район» (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 668 | 468 |  | 468 | 552 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 465 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 465 | 465 | 465 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 865123 | b2b-mrsk | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-06 | 2017-08-03 | 448/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-24 | 2017-08-22 |  | 2017-08-22 | 2017-10-08 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/588 от 26.07.2017. НДС не облагается
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 467
304 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Ни-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансфоматором 25 кВА. На земельном участке заявителя по адресу Новопокроский район п. Незамаевский прим: ПСК Незамаевский" (Договор ТП от 26.06.2017 №40603-17-00388544-1 Даньшин Сергей Георгиевич в лице Солодовника Павла Васильевича) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 48 | 31 |  | 31 | 37 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 30 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 30 | 30 | 30 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 865197 | b2b-mrsk | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-06 | 2017-08-03 | 449/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-24 | 2017-08-18 |  | 2017-08-18 | 2017-09-04 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/588 от 26.07.2017. НДС не облагается
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 31
305 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Ануфриева Ю.П., Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Дагомысское дорожно-ремонтное строительное управление», Заутинского С.А. г.Сочи Лазаревского района (Выпадающий доход)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 6703 | 4692 |  | 4692 | 5537 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 4691 |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 4691 | 5535 | 4691 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 865675 | b2b-mrsk | 2017-07-29 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-08-04 | 451/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-25 | 2017-08-18 |  | 2017-08-18 | 2017-10-18 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/2147 от 27.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 4691
306 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети » (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 1609 | 1126 |  | 1126 | 1329 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1121 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1121 | 1323 | 1121 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 865969 | b2b-mrsk | 2017-07-29 | 2017-07-28 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 454/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-29 | 2017-08-22 |  | 2017-08-22 | 2017-10-20 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/116/103 от 27.07.2017.
[22 empty] | ООО "ЮгКомСтрой" | 1 с | 1126
307 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Дополнительное соглашение к договору от 24.05.2016 №407/30-431 на оказание услуг по строительному контролю по объекту: «Строительство двух КЛ 110 кВ «Джемете-Пионерская» с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ «Джемете» | 1 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | Расчет предельной стоимости лота | 159 | 159 |  | 159 | 188 | ВЗ | ЕП | 1 | АО «Центр Технического Заказчика» | 1 с | 159 |  |  |  | АО «Центр Технического Заказчика» | 159 | 188 | 159 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-16 | 2017-08-10 |  | 2017-08-10 | 2017-10-10 |  | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (проектно-изыскательские работы) | - |  | 0 | 0 | ДС на продление срока выполнения работ с увеличением договорной цены на основании письма Юз/012/570 от 21.07.2017
308 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: "Проектирование девяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы). | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 422 | 295 |  | 295 | 348 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 294 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 294 | 294 | 294 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 866758 | b2b-mrsk | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-10 | 2017-08-08 | 457/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35 | 2017-08-29 | 2017-09-06 |  | 2017-09-06 | 2017-10-06 | Длительное согласование контрагентом | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СлЭС/20/81 от 28.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 295
309 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей: СНТ "Радость", Басто М.Х., Громовой Е.Н., Шелест А.Н. Лазаревского района г. Сочи» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 437 | 306 |  | 306 | 361 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 м | 305 |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 305 | 360 | 305 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 866728 | b2b-mrsk | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-10 | 2017-08-08 | 463/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35 | 2017-08-29 | 2017-08-25 |  | 2017-08-25 | 2017-09-25 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/2157 от 28.07.2017
[22 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 305
310 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Бойкова С.Н., СНТ "Восход-3 А" г. Сочи Адлерского, Хостинского районов" (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1167 | 817 |  | 817 | 964 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 816 |  |  |  | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 816 | 962 | 816 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 866915 | b2b-mrsk | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-10 | 2017-08-08 | 460/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35 | 2017-08-29 | 2017-08-25 |  | 2017-08-25 | 2017-09-25 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/2162 от 28.07.2017
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 817
311 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п.1567 Реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в х. Нижняя Гостагаевская согласно договору технологического присоединения от 12.07.2016 №10102-16-00319728-1 заявитель Белокопытов А.В., от 12.07.2016 №10102-16-00319642-1 заявитель Варданян Е.И., от 12.07.2016 №10102-16-00319774-1 заявитель Гапонцева Т.Ю., от 12.07.2016 №10102-16-00319568-1 заявитель Иванов А.В., от 12.07.2016 №10102-16-00319618-1 заявитель Кощеева Т.Е., от 12.07.2016 №10102-16-00319718-1 заявитель Кынина А.В., от 12.07.2016 №10102-16-00319708-1 заявитель Лисовская А.М.,от 12.07.2016 №10102-16-00319742-1 заявитель Махарамов Я.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319740-1 заявитель Минемуллина Л.Е., от 12.07.2016 №10102-16-00319696-1 заявитель Нестерова С.Н., от 12.07.2016 №10102-16-00319790-1 заявитель Онищик Л.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319666-1 заявитель Разломов А.Б., от 12.07.2016 №10102-16-00319596-1 заявитель Себейкина А.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319726-1 заявитель Семина И.И., от 12.07.2016 №10102-16-00319680-1 заявитель Татулов А.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319768-1 заявитель Царев А.И.,от 12.07.2016 №10102-16-00319758-1 заявитель Шарафутдинов А.Ж.,от 12.07.2016 №10102-16-00319636-1 заявитель Яковлева М.В.» | 2 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 2884 | 2018 |  | 2018 | 2382 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Энергия" | 1 м | 1994 |  |  |  | ООО "Энергия" | 1994 | 2353 | 1994 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 867571 | b2b-mrsk | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-08-08 | 455/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35 | 2017-08-29 | 2017-08-28 |  | 2017-08-28 | 2017-10-27 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/592 от 28.07.2017
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 2008
312 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Арутюняна А.В., Запунян Л.С. г.Сочи Адлерского и Хостинского районов» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 4102 | 2871 |  | 2871 | 3388 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 2870 |  |  |  | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 2870 | 3386 | 2870 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 867514 | b2b-mrsk | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-08-08 | 461/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35 | 2017-08-29 | 2017-08-25 |  | 2017-08-25 | 2017-09-25 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/2188 от 28.07.2017
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 2871
313 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 744 | 521 |  | 521 | 615 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 519 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 519 | 519 | 519 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 867167 | b2b-mrsk | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-08-08 | 456/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35 | 2017-08-29 | 2017-08-28 |  | 2017-08-28 | 2017-10-09 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СлЭС/20/81 от 28.07.2017. НДС не облагается УСНО.
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 520
314 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 280 | 196 |  | 196 | 231 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 194 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 194 | 229 | 194 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 867303 | b2b-mrsk | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-08-08 | 464/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35 | 2017-08-29 | 2017-08-28 |  | 2017-08-28 | 2017-10-09 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/595 от 28.07.2017
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 196
315 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработке проектной и рабочей документации оформлению земельно-правовой и градостроительной документации объекта филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: "Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ Порт до энергопринимающего устройства заявителя "пункт питания автоблокировки (ППА)" ФКУ "Ространсмодернизация", находящихся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Таманский полуостров" (договор от 19.12.2016 №21200-16-00348748-4/РТМ-242/16) | 1 |  |  | Прочие источники внешнего финансирования | УКР | 14170 | 9919 |  | 9919 | 11704 | ВЗ | ООК | 4 | ООО "ЭСиСТЭК" | 1 м | 9774 |  | 1з | 7371 | ООО "ЭСиСТЭК" | 7371 | 7371 | 7371 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52852 | b2b-mrsk | 2017-08-14 | 2017-08-10 | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 2017-09-25 | 517/5-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-10-16 |  |  |  |  | Длительное согласование контрагентом |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СлЭС/1/2394 от 01.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ЮГ" | 1 м | 7 935 |  |  | 7449
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 9917 |  |  | 7899
[22 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 1 м | 9798 | ООО «ЗемЭнергоЦентр»
316 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 №21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1076 | 753 |  | 753 | 888 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 750 |  | 2о | 735 | ООО КПИ «Гипрокоммунэнерго» | 735 | 735 | 735 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705418324 | etp.rosseti | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-10-08 | 2017-09-11 | ЦКК-40/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-10-02 | 2017-09-22 |  | 2017-09-22 | 2017-11-01 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/116/1020 от 07.08.2017. НДС не облагается (УСН)
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 753
[22 empty] | ООО «ЦЕТРИНО» | 1 ми | 741
317 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 90 | 63 |  | 63 | 75 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 63 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 63 | 63 | 63 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 872527 | b2b-mrsk | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-08-20 | 2017-08-18 | 482/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-09-08 | 2017-08-29 |  | 2017-08-29 | 2017-10-08 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/58 от 09.08.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 63
318 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г.Новороссийск, МО г-к Геленджик» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 897 | 628 |  | 628 | 741 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 624 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 624 | 737 | 624 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 872715 | b2b-mrsk | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-08-20 | 2017-08-18 | 483/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-09-08 | 2017-09-07 |  | 2017-09-07 | 2017-10-19 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/632 от 09.08.2017.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 627
319 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ (ввод 1, ввод 2) для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств склада по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Гагарина, д.73Е; Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Гагарина, д.73Д. (договор ТП от 12.04.2017 № 40502-17-00373754-1; договор ТП от 12.04.2017 № 10502-17-00373824-1, выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 1062 | 743 |  | 743 | 877 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 1 ми | 698 |  |  |  | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 698 | 698 | 698 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 872501 | b2b-mrsk | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-08-20 | 2017-08-18 | 484/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-09-08 | 2017-08-31 |  | 2017-09-01 | 2017-09-29 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/3962 от 09.08.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 ми | 733
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 743
[22 empty] | ЗАО "СТАЭР" | 1 м | 760
320 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Косолапова В.В., Мищенко М.М., г. Сочи Хостинского района» (Выпадающий доход) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 421 | 295 |  | 295 | 348 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭВИС" | 1 ми | 292 |  |  |  | ООО "ЭВИС" | 292 | 345 | 292 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 874251 | b2b-mrsk | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-22 | 486/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-09-12 | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | 2017-10-01 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/2331 от 10.08.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 294
321 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Белобородова Н.Н, Грековой Е.В., Кокосьян О.А., Кутыгиной С.И., Поспелова В.И., Полищук В.В. Адлерского района, г.Сочи (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 2236 | 1565 |  | 1565 | 1847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1563 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1563 | 1844 | 1563 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 874263 | b2b-mrsk | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-22 | 487/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-09-12 | 2017-09-04 |  | 2017-09-04 | 2017-10-04 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/2332 от 10.08.2017.
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1564
322 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Дополнительное соглашение к договору от 13.03.2017 №112 на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 41 объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского, Динского, Горячеключевского, Тахтамукайского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 75 | 75 |  | 75 | 75 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО «КПИ Гипрокоммунэнерго» | 1 ми | 75 |  |  |  | ООО «КПИ Гипрокоммунэнерго» | 75 | 75 | 75 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-08-31 | 2017-08-28 |  | 2017-08-28 | 2017-10-17 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | ДС на увеличение договорной цены на основании С/З №КЭС/116/1018 от 03.08.2017
323 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Дополнительное соглашение к договору от 02.11.2016 №983 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция семи объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 136 | 136 |  | 136 | 161 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 1 ми | 136 |  |  |  | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 136 | 161 | 136 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | 2017-10-30 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | ДС на увеличение договорной цены на основании С/З №КЭС/116/1012 от 03.08.2017
324 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 745 | 521 |  | 521 | 615 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 518 |  |  |  | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 518 | 612 | 518 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 875551 | b2b-mrsk | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-27 | 2017-08-24 | 491/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-16 | ЦКК-37 | 2017-09-14 | 2017-09-12 |  | 2017-09-12 | 2017-10-25 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/641 от 15.08.2017.
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 521
325 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 15-ти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, Тимашевский, Брюховецкий, Калининский и Приморско-Ахтарский районы" филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (выпадающие доходы)». | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоймости лота | 875 | 612 |  | 612 | 722 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 610 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 610 | 610 | 610 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 875596 | b2b-mrsk | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-27 | 2017-08-24 | 493/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-16 | ЦКК-37 | 2017-09-14 | 2017-09-11 |  | 2017-09-11 | 2017-11-10 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ТмЭС/10/982 от 16.08.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 612
326 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 3734 | 2614 |  | 2614 | 3084 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Энергия" | 1 м | 2605 |  |  |  | ООО "Энергия" | 2605 | 3075 | 2605 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 875502 | b2b-mrsk | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-27 | 2017-08-24 | 492/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-16 | ЦКК-37 | 2017-09-14 | 2017-09-13 |  | 2017-09-13 | 2017-11-12 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/639 от 15.08.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 2613
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 2613
327 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Мазуренко Г.Е., Веретельника О.Н., Церахти Т.В. г.Сочи Хостинского района» (Выпадающий доход) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 325 | 228 |  | 228 | 269 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 226 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 226 | 267 | 226 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 875906 | b2b-mrsk | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 496/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-16 | ЦКК-37 | 2017-09-15 | 2017-09-08 |  | 2017-09-08 | 2017-10-08 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/2398 от 17.08.2017.
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 227
328 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Ананьева А.Л., Камаевой О.П. г. Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1055 | 738 |  | 738 | 871 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 737 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 737 | 870 | 737 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 876123 | b2b-mrsk | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 495/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-16 | ЦКК-37 | 2017-09-15 | 2017-09-08 |  | 2017-09-08 | 2017-10-08 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/2400 от 17.08.2017.
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 738
329 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектированние 2 объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО"Кубаньэнерго" энергопринимающих МО Ленинградский район (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 249 | 175 |  | 175 | 206 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 170 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 170 | 170 | 170 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 876781 | b2b-mrsk | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 502/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-16 | ЦКК-37 | 2017-09-19 | 2017-09-15 |  | 2017-09-18 | 2017-09-25 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЛнЭС/113/4138 от 18.08.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 174
330 | 2017 | 2 | Внеплан | Производственно-техническая служба | ПАО "Кубаньэнерго" | Услуги |  | Оказание услуг по обеспечению электроосвещения и надежного электроснабжения электроустановок участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов по временной внутренней сети 0,4 кВ на территории Главного Медиацентра г.Сочи и обеспечению её надежной работы в период проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году» | 2 |  |  | Себестоимость | Сметный расчет | 64796 | 64796 |  | 64796 | 76460 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО «РСО ГЕОПОЛИС» | 1 м | 64796 |  |  |  | ООО «РСО ГЕОПОЛИС» | 64796 | 76460 | 64796 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31705456594 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.12 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-12 | 2017-08-25 |  | 2017-08-25 | 2017-10-31 |  |  | - |  |  |  | Согласование договора, как с единственным поставщиком с ООО «РСО ГЕОПОЛИС» согласно п. 5.11.1.12 Единого стандарта закупок ПАО «Россети». Условия аплаты: аванс в размере 60 % от стоимости оказываемых услуг. (С/З КЭ/006/5481 от 25.09.2017)
331 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Динского районов» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1240 | 686 |  | 686 | 1024 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спецстрой" | 1 с | 867 |  |  |  | ООО "Спецстрой" | 867 | 1023 | 867 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878084 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-08-31 | 509/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-16 |  | 2017-09-16 | 2017-11-15 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/95 от 21.08.2017.
[22 empty] | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 1 ми | 868
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 868
332 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1542 | 1080 |  | 1080 | 1274 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 1 ми | 1074 |  |  |  | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 1074 | 1268 | 1074 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878467 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-08-31 | 506/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-13 |  | 2017-09-13 | 2017-11-12 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/96 от 21.08.2017.
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 ми | 1079
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1079
333 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 933 | 653 |  | 653 | 771 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 1 ми | 648 |  |  |  | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 648 | 765 | 648 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878110 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-09-05 | 522/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-26 | 2017-09-18 |  | 2017-09-18 | 2017-11-17 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/94 от 21.08.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 653
334 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера КРЗ-7, пгт. Энем Тахтамукайского р-на, согласно договору технологического присоединения от 10.02.2017 № 21101-16-00346970-1, Заявитель – ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 4644 | 3251 |  | 3251 | 3836 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 3234 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 3234 | 3816 | 3234 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878495 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-08-31 | 505/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-19 |  | 2017-09-19 | 2017-11-18 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/93 от 21.08.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 3250
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 3250
335 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВ льготной категории заявителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, х. Ольховский, ст. Медведовская, х. Незаймановский, х. Садовый, Каневской район, ст. Стародеревянковская, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Красный, х. Морозовский» (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоймости лота | 3111 | 2178 |  | 2178 | 2570 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "Спектр" | 1 ми | 2150 |  | 1з | 1976 | ООО "Спектр" | 1976 | 1976 | 1976 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878505 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-08-31 | 513/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-15 |  | 2017-09-15 | 2017-11-14 |  | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ТмЭС/102/632 от 21.08.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 2092 |  |  | 2005
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 2177
[22 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 2177
336 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского, Горячеключевского и Динского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 231 | 162 |  | 162 | 191 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 161 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 161 | 161 | 161 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878553 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-08-31 | 516/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-11 |  | 2017-09-11 | 2017-10-21 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/99 от 21.08.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 161
337 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 189 | 132 |  | 132 | 156 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 131 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 131 | 131 | 131 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878062 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-08-31 | 512/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-11 |  | 2017-09-11 | 2017-10-21 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/100 от 21.08.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 131
338 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 461 | 291 |  | 291 | 344 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 289 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 289 | 342 | 289 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878462 | b2b-mrsk | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-02 | 2017-08-31 | 507/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-19 |  | 2017-09-19 | 2017-10-29 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/98 от 21.08.2017.
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 291
339 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 576 | 403 |  | 403 | 476 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 402 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 402 | 475 | 402 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878573 | b2b-mrsk | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-02 | 2017-08-31 | 514/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-11 |  | 2017-09-11 | 2017-10-21 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/97 от 21.08.2017.
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 402
340 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Проектирование двенадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 648 | 454 |  | 454 | 535 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 451 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 451 | 451 | 451 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878616 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-08-31 | 511/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-20 |  | 2017-09-20 | 2017-10-20 |  | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СлЭС/20/24 от 22.08.2017. НДС не облагается
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 453
341 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации и выполнения комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Геленджик, МО г-к Анапа, МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 2908 | 2036 |  | 2036 | 2402 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 2035 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 2035 | 2401 | 0 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 879302 | b2b-mrsk | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-08-31 | 515/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-19 |  | 2017-09-19 | 2018-01-20 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/659 от 22.08.2017.
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 2035
342 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 492 | 344 |  | 344 | 406 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 343 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 343 | 343 | 343 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 878945 | b2b-mrsk | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-08-31 | 510/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-15 |  | 2017-09-15 | 2017-11-01 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З АдЭС/116/123 от 23.08.2017. НДС не облагается
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 344
343 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Проектно-изыскательские работы 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Папазян Д.Г., Райтер М.Б., Кожевниковой О.Н., г. Сочи Адлерского и Хостинского района (выпадающие доходы)" | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 121 | 84 |  | 84 | 100 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 83 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 83 | 98 | 83 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 879305 | b2b-mrsk | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-08-31 | 508/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | 2017-09-21 | 2017-10-21 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/2467 от 24.08.2017.
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 84
344 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ПЛ-4, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, Динской р-н, ст-ца Пластуновская, согласно договору технологического присоединения от 26.09.2016 №211103-16-00324748-1, Заявитель – Крестьянское фермерское хозяйство ИП Коробко Степан Иванович» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 145 | 102 |  | 102 | 120 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 101 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 101 | 101 | 101 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 880052 | b2b-mrsk | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-05 | 519/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-26 | 2017-09-18 |  | 2017-09-18 | 2017-10-28 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/106 от 24.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 101
345 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ НТ-7. Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ Т-1. Строительство 2КТП -10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, ст.Новотитаровская, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 22.10.2013 №21103-13-00133132-1, Заявитель – БУ МО Динской р-н «Служба заказчика по строительству. ЖКХ и ТЭК» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 224 | 157 |  | 157 | 185 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 156 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 156 | 156 | 156 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 880022 | b2b-mrsk | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-09-01 | 518/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-22 | 2017-09-12 |  | 2017-09-12 | 2017-10-22 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/107 от 24.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 156
346 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств рассчитанных по стандартизированной ставке, потребителей Тахтамукайского, Северского и Краснодарского районов» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 270 | 189 |  | 189 | 223 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 188 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 188 | 188 | 188 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 880017 | b2b-mrsk | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-05 | 521/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-26 | 2017-09-18 |  | 2017-09-18 | 2017-10-28 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/108 от 24.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 189
347 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Теучежского, Тахтамукайского, Теучежского, Северского и Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 271 | 190 |  | 190 | 224 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 189 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 189 | 189 | 189 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 880054 | b2b-mrsk | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-05 | 526/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-26 | 2017-09-18 |  | 2017-09-18 | 2017-10-28 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/109 от 24.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 189
348 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Теучежского, Тахтамукайского, Краснодарского и Северского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 425 | 298 |  | 298 | 351 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 297 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 297 | 297 | 297 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 880032 | b2b-mrsk | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-05 | 520/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-26 | 2017-09-18 |  | 2017-09-18 | 2017-10-28 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/110 от 24.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 297
349 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского, Тахтамукайского и Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 362 | 253 |  | 253 | 299 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 251 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 251 | 297 | 251 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 880087 | b2b-mrsk | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-05 | 525/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-26 | 2017-09-19 |  | 2017-09-19 | 2017-10-29 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/111 от 24.08.2017.
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 253
350 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 391 | 273 |  | 273 | 323 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 270 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 270 | 319 | 270 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 880761 | b2b-mrsk | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 530/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-29 | 2017-09-19 |  | 2017-09-19 | 2017-10-29 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/114/112 от 24.08.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 273
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 273
351 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий, Приморско-Ахтарский районы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети». | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоймости лота | 960 | 673 |  | 673 | 794 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 670 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 670 | 670 | 670 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 882672 | b2b-mrsk | 2017-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-14 | 2017-09-08 | 528/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-31 | ЦКК-39 | 2017-09-29 | 2017-09-13 |  | 2017-09-13 | 2017-11-12 |  | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/102/693 от 29.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 672
352 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 4488 | 3142 |  | 3142 | 3707 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 2918 |  | 1з | 2796 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2796 | 2796 | 2796 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 883595 | b2b-mrsk | 2017-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-14 | 2017-09-11 | 531/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-31 | ЦКК-39 | 2017-10-02 | 2017-09-29 |  | 2017-09-29 | 2017-11-28 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/672 от 28.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 3126 |  |  | 2904
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 3141
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 3141
353 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Таштанова Д.К., Задикян А.М. Хостинского и Адлерского районов (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 145 | 101 |  | 101 | 120 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 1 ми | 100 |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 100 | 118 | 100 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 883309 | b2b-mrsk | 2017-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-14 | 2017-09-08 | 529/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-31 | ЦКК-39 | 2017-09-29 | 2017-09-25 |  | 2017-09-25 | 2017-10-25 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/2492 от 28.08.2017.
[22 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 101
354 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 1601 | 1121 |  | 1121 | 1323 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1 с | 1115 |  |  |  | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1115 | 1315 | 0 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 884246 | b2b-mrsk | 2017-09-05 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 537/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-31 | ЦКК-39 | 2017-10-03 | 2017-09-26 |  | 2017-09-26 | 2017-12-20 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З АдЭС/116/129 от 31.08.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 1119
355 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости лота | 3105 | 2173 |  | 2173 | 2564 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 2170 |  |  |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2170 | 2561 | 2170 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 884254 | b2b-mrsk | 2017-09-05 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 536/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-31 | ЦКК-39 | 2017-10-03 | 2017-10-01 |  | 2017-10-01 | 2017-11-29 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З АдЭС/116/130 от 31.08.2017.
[22 empty] | ООО "Вардзя" | 1 м | 2173
356 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к Анапа, МО г. Новороссийск» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 100 | 70 |  | 70 | 83 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 69 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 69 | 69 | 69 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 884203 | b2b-mrsk | 2017-09-05 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 538/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-31 | ЦКК-39 | 2017-10-03 | 2017-09-25 |  | 2017-09-25 | 2017-11-06 |  | Льготное технологическое присоединение от 15 кВт до 150 кВт | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/693 от 31.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 70
357 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 1187 | 831 |  | 831 | 980 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 830 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 830 | 979 | 830 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 884261 | b2b-mrsk | 2017-09-05 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 535/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-31 | ЦКК-39 | 2017-10-03 | 2017-10-02 |  | 2017-10-02 | 2017-11-13 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/692 от 31.08.2017.
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 830
358 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 21 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 2296 | 1607 |  | 1607 | 1897 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1606 |  | 1з | 1580 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1580 | 1864 | 1580 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 884207 | b2b-mrsk | 2017-09-05 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 539/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-31 | ЦКК-39 | 2017-10-03 | 2017-10-02 |  | 2017-10-02 | 2017-11-13 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/694 от 31.08.2017.
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1583
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 1607
359 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей: «Строительство и реконструкция трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградский район (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 693 | 485 |  | 485 | 573 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ИП Горбань Е.Н. | 1 м | 445 |  |  |  | ИП Горбань Е.Н. | 445 | 445 | 423 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 887771 | b2b-mrsk | 2017-09-12 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 547/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-11 | ЦКК-40 | 2017-10-10 | 2017-10-05 |  | 2017-10-06 | 2017-11-21 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЛнЭС/113/4511 от 06.09.2017. НДС не облагается (УСН)
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 485
[22 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 459
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 1 ми | 485
360 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 870 | 609 |  | 609 | 719 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 608 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 608 | 608 | 608 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 888532 | b2b-mrsk | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 549/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-11 | ЦКК-40 | 2017-10-10 | 2017-10-04 |  | 2017-10-04 | 2017-11-13 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/114 от 25.08.2017. НДС не облагается (УСН)
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 608
361 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-ПО-5-119 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя жилого дома по адресу: Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, дом №212/5, (договор ТП от 23.09.2016 №40501-16-00333820-1)» | 2 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 624 | 437 |  | 437 | 516 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 1 ми | 412 |  |  |  | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 412 | 412 | 391 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 888545 | b2b-mrsk | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 550/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-11 | ЦКК-40 | 2017-10-10 | 2017-10-10 |  | 2017-10-11 | 2017-11-11 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЛнЭС/113/4606 от 11.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 436
[22 empty] | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 1 м | 505
362 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 3500 | 2450 |  | 2450 | 2891 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Энергия" | 1 м | 2445 |  |  |  | ООО "Энергия" | 2445 | 2885 | 2445 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 888563 | b2b-mrsk | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 548/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-11 | ЦКК-40 | 2017-10-10 | 2017-10-09 |  | 2017-10-09 | 2017-12-08 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/711 от 11.09.2017.
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 2450
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 2450
363 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 21.03.2017 №10102-16-00353508-1 заявитель Сухина В.А.» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 113 | 79 |  | 79 | 93 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 78 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 78 | 78 | 78 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 889147 | b2b-mrsk | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-23 | 2017-09-21 | 553/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-11 | ЦКК-40 | 2017-10-12 | 2017-10-10 |  | 2017-10-10 | 2017-02-10 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/705 от 12.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 78
364 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Строительство 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств потребителей Кавказского, Гулькевичского, Успенского и Отрадненского районов» (стандартизированная ставка)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 1096 | 767 |  | 767 | 906 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 764 |  |  |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 764 | 902 | 764 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 889116 | b2b-mrsk | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-24 | 2017-09-21 | 551/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-11 | ЦКК-40 | 2017-10-12 | 2017-10-02 |  | 2017-10-02 | 2017-12-29 |  | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З АрЭС/001/2362 от 11.09.2017.
[22 empty] | ООО "Вардзя" | 1 м | 767
365 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 93 | 65 |  | 65 | 77 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 64 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 64 | 76 | 64 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 893827 | b2b-mrsk | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-09-29 | 565/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-22 | ЦКК-41 | 2017-10-20 | [5 empty] | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/116/1113 от 19.09.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 64
366 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств рассчитанных по стандартизированной ставке, потребителей Северского и Динского районов» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 135 | 95 |  | 95 | 112 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 93 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 93 | 110 | 93 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 893821 | b2b-mrsk | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-09-29 | 562/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-22 | ЦКК-41 | 2017-10-20 | [5 empty] | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/116/1114 от 19.09.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 94
367 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости лота | 806 | 564 |  | 564 | 666 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 562 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 562 | 663 | 562 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 893808 | b2b-mrsk | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-09-29 | 564/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-22 | ЦКК-41 | 2017-10-20 | [5 empty] | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭС/116/1105 от 19.09.2017.
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 564
368 | 2017 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск, МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости лота | 875 | 612 |  | 612 | 722 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 611 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 611 | 611 | 611 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 893841 | b2b-mrsk | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-09-29 | 563/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-09-22 | ЦКК-41 | 2017-10-20 | [5 empty] | Льготное технологическое присоединение до 15 | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ЮЗ/012/741 от 20.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1 ми | 612
[8 empty] | Итого по работам/ услугам: | [5 empty] | 3487316 | 2477514 | 254983 | 2508862 | 2953876 | [10 empty] | 2408855 | 2812111 | 2026822
2.2 Материалы
369 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) напряжения 6-35 кВ для комплектации объектов технологического присоединения | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 5011 |  |  | 5011 | 5913 | ВЗ | ОЗП | 5 | ООО "АС-Строй" | 1 м | 4936 |  | 1 | 4789 | ООО "АС-Строй" | 4789 | 5651 | 4789 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 762107 | b2b-mrsk | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2017-01-13 | 2017-02-21 | 2017-02-06 | ЦКК-5/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-27 | ЦКК-75 | 2017-02-27 | 2017-02-20 |  | 2017-02-20 | 2017-04-06 |  | «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (Договор ТП №21200-15-00223756-5 от 05.06.2015) | - | 2017-03-31 | 0 | 1 | Повторное проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/022/433 от 26.12.2016
[22 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 0 | 4994 |  |  | 4874
[22 empty] | ООО "ПМК Холдинг" | 1 | 4983 | ООО "ПМК Холдинг"
[22 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 0 | 4986 | ООО "ЭЗОИС-Юг"
[22 empty] | ООО ПО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 0 | 4778 | ООО ПО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
370 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 639 |  |  | 639 | 754 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | ООО «Балтийский Комплекс» | 1 м | 633 |  | 1 | 614 | ООО «Балтийский Комплекс» | 614 | 724 | 614 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31704769501 | etp.rosseti | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-24 | 2017-03-13 | ЦКК-11/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-06 | ЦКК-5 | 2017-04-03 | 2017-03-24 |  | 2017-03-24 | 2017-03-31 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | - | 2017-06-30 | 80 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/452 от 07.02.2017
[22 empty] | ООО «ТК Алттранс» | 1 | 638
[22 empty] | ООО «ЭнергоКомплект-Групп» | 1 | 525 | ООО «ЭнергоКомплект-Групп»
[22 empty] | ОАО «Алттранс» | 0 | 636 | ОАО «Алттранс»
371 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка диагностического оборудования для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 2644 |  |  | 2644 | 3120 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ООО "Аврора" | 1 ми | 2633 |  | 1з | 2606 | ООО "Аврора" | 2606 | 3075 | 2606 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 838091 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-02 | 2017-06-13 | 2017-07-12 | 2017-06-26 | ЦКК-27/9 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-31 | ЦКК-23 | 2017-07-17 | [6 empty] | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1682 от 29.05.2017. Департаменту логистики и МТО провести преддоговорные переговоры
[22 empty] | ООО "Вектор" | 1 ми | 2639
372 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка устройств дуговой защиты и переносного испытательного устройства для комплектации объекта «Реконструкция ПС 110/35/10/6кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10кВ». | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 1196 |  |  | 1196 | 1411 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ООО "Аврора" | 1 ми | 1181 |  | 1з | 1169 | ООО "Аврора" | 1169 | 1379 | 1169 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705157391 | etp.rosseti | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | ЦКК-28/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22 | 2017-07-21 | [5 empty] | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1607 от 19.05.2017
[22 empty] | ООО "Вектор" | 1 ми | 1192
[22 empty] | ЗАО "Союзэлектроавтоматика" | 0 | 1050 | ЗАО "Союзэлектроавтоматика"
[22 empty] | ООО "ПМК Холдинг" | 1 м | 1182 | ООО "ПМК Холдинг"
[22 empty] | ООО "РегионИнжиниринг" | 1 м | 1182 | ООО "РегионИнжиниринг"
373 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 6762 |  |  | 6762 | 7980 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 1 ми | 6762 |  | 1з | 6292 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 6292 | 7425 | 6292 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 832184 | b2b-mrsk | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-07-07 | 2017-06-26 | ЦКК-27/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-17 | ЦКК-21 | 2017-07-17 | 2017-07-12 |  | 2017-07-12 | 2017-08-11 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1603 от 18.05.2017
[22 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 0 | 6761 |  |  | 6398
374 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка высокочастотных заградителей для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 4144 |  |  | 4144 | 4890 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | ООО "Аврора" | 1 ми | 4081 |  | 1з | 3709 | ООО "Аврора" | 3709 | 4377 | 3709 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 826559 | b2b-mrsk | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-23 | 2017-06-21 | 2017-06-26 | ЦКК-27/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-07-17 | 2017-07-07 |  | 2017-07-07 | 2017-08-06 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1486 от 11.05.2017
[22 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 0 | 4114 |  |  | 3720
[22 empty] | ООО "Вектор" | 1 ми | 4110
[22 empty] | ООО "РегионИнжиниринг" | 1 ми | 3864
[22 empty] | АО "Группа "СвердловЭлектро" | 0 | 4874 | АО "Группа "СвердловЭлектро"
[22 empty] | ООО "Росэнергосервис" | 1 м | 3864 | ООО "Росэнергосервис"
[22 empty] | ООО "Уральский завод Автоматизированных систем управления и связи" | 1 ми | 3102 | ООО "Уральский завод Автоматизированных систем управления и связи"
375 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка выпрямителя управляемого для плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ для комплектации объекта «Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 13690 |  |  | 13690 | 16154 | ВЗ | ООК | 3 | ООО "Научно - производственное предприятие "Перспективная преобразовательная техника" | 1 ми | 13600 |  | 1з | 13350 | ООО "Научно - производственное предприятие "Перспективная преобразовательная техника" | 12800 | 12800 | 12800 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52479 | b2b-mrsk | 2017-05-12 | 2017-05-10 | 2017-05-31 | 2017-07-01 | 2017-06-26 | ЦКК-27/10 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-10 | ЦКК-20 | 2017-07-17 | [5 empty] | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1471 от 03.05.2017. НДС не облагается (УСНО). Письмо о снижении цены от 27.07.2017. Протокол преддоговорного соглашения о снижении стоимости
[22 empty] | АО "Научно-технический центр Единой энергетической системы" | 0 | 13690 |  |  | 13540
[22 empty] | ООО "ЭнергоСинтез" | 1 ми | 11440 | ООО "ЭнергоСинтез"
376 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка оборудования связи для комплектации объекта «Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2БКРП 10 кВ, 2БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ» | 1 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 2720 |  |  | 2720 | 3210 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 1 с | 2693 |  |  |  | ООО "Юнител Инжиниринг" | 2535 | 2991 | 2535 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 807349 | b2b-mrsk | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-17 | 2017-05-25 | 2017-04-27 | ЦКК-18/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-30 | ЦКК-14 | 2017-05-18 | 2017-05-10 |  | 2017-05-10 | 2017-05-17 |  | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | - | 2017-06-30 | 4 | 9 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/0071049 от 30.03.2017. Протокол преддоговорного соглашения о снижении стоимости
[22 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 0 | 2720
377 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка силового кабеля на напряжение 6-20 кВ для комплектации объекта: «Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями)» | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 5669 |  |  | 5669 | 6690 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО «ЭнергоЛогика» | 1 м | 5668 |  | 1з | 4466 | ООО «ЭнергоЛогика» | 4466 | 6450 | 4466 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 807603 | b2b-mrsk | 2017-04-11 | 2017-04-06 | 2017-07-24 | 2017-06-05 | 2017-04-27 | ЦКК-18/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-06 | ЦКК-15 | 2017-05-18 | 2017-05-11 |  | 2017-05-11 | 2017-05-18 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | - | 2017-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1052 от 31.03.2017
[22 empty] | ООО "ТД "КАМА" | 1 м | 5669 |  |  | 5495
378 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка трубы защитной для комплектации объекта «Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2БКРП 10 кВ, 2БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ» | 1 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 9426 |  |  | 9426 | 11122 | ВЗ | ООК | 3 | ООО «ЭнергоЛогика» | 1 м | 9422 |  | 1з | 8881 | ООО "ЭНЕРГОЛОГИКА" | 8881 | 10479 | 8881 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52122 | b2b-mrsk | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-05-14 | 2017-04-17 | 146/5-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-05-08 | 2017-04-27 |  | 2017-04-27 | 2017-05-02 |  | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | - | 2017-06-30 | 4 | 9 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭ/007/1192 от 11.04.2017
[22 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 0 | 9423 |  |  | 8941
[22 empty] | ООО "КРЫМТРУБПЛАСТ" | 1 ми | 9164 | ООО "КРЫМТРУБПЛАСТ"
379 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка блочных комплектных трансформаторных подстанций (разгрузочных трансформаторных пунктов) БКТП (БКРТП) - 10(6),20,35/0,4 кВ для комплектации объекта «Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2БКРП 10 кВ, 2БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ» | 1 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 31130 |  |  | 31130 | 36733 | ВЗ | ООК | 3 | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 1 с | 30663 |  | 1з | 28976 | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 28976 | 34192 | 28976 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52111 | b2b-mrsk | 2017-03-15 | 2017-03-14 | 2017-04-04 | 2017-05-14 | 2017-04-17 | 144/5-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-13 | ЦКК-11 | 2017-05-08 | 2017-04-28 |  | 2017-04-28 | 2017-05-05 |  | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | - | 2017-06-30 | 4 | 9 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/880 от 14.03.2017
[22 empty] | ООО "АС-Строй" | 1 м | 30819 |  |  | 29586
[22 empty] | ООО "Кубаньэлектрощит" | 0 | 25098 | ООО "Кубаньэлектрощит"
380 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка силового кабеля на напряжение 6-20 кВ для комплектации объектов технологического присоединения ПАО "Кубаньэнерго" и пополнения аварийного резерва в 2017 году | 1 |  |  | Себестоимость | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 2751 |  |  | 2751 | 3246 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ООО "Ультраформ Проект" | 0 | 2750 |  | 1з | 2156 | ООО «Ультраформ Проект» | 2156 | 2544 | 2156 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 823344 | b2b-mrsk | 2017-05-05 | 2017-05-04 | 2017-05-15 | 2017-06-05 | 2017-06-20 | ЦКК-26/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-03 | ЦКК-19 | 2017-07-11 | 2017-07-10 |  | 2017-07-10 | 2017-07-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1409 от 27.04.2017
[22 empty] | ООО "Рыбинсккабель СП" | 1 м | 2288
[22 empty] | ООО "ГК "Севкабель" | 0 | 2212 | ООО "ГК "Севкабель"
[22 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 0 | 2293 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
[22 empty] | ООО "ТД "КАМА" | 1 м | 2751 | ООО "ТД "КАМА"
381 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка оборудования вторичной коммутации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 9671 |  |  | 9671 | 11412 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "Ультраформ Проект" | 0 | 9665 |  | 1з | 9484 | ООО "Ультраформ Проект" | 9484 | 11192 | 9484 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52520 | b2b-mrsk | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-06-13 | 2017-07-08 | 2017-07-05 | ЦКК-29/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-17 | ЦКК-21 | 2017-07-26 | 2017-07-17 |  | 2017-07-17 | 2017-08-16 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1536 от 16.05.2017
[22 empty] | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 1 ми | 9669 |  |  | 9491
382 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 15165 |  |  | 15165 | 17895 | ВЗ | ООК | 4 | ЗАО «Инвестиционная компания «ПАБЛ»» | 1 ми | 15159 |  | 1з | 14401 | ЗАО «Инвестиционная компания «ПАБЛ»» | 14401 | 14401 | 14401 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 52628 | b2b-mrsk | 2017-06-16 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-08-05 | 2017-07-31 | ЦКК-35/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-13 | ЦКК-25 | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  | 2017-08-22 | 2017-09-05 | Длительное подписание поставщиком |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1766 от 07.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО Научно-производственная фирма «КРУГ» | 1 м | 15163 |  |  | 14857
[22 empty] | ЗАО «Норд Вест Контроль Севзапмонтажавтоматика» | 1 м | 15164 | ЗАО «Норд Вест Контроль Севзапмонтажавтоматика»
[22 empty] | ООО «НПП Бреслер» | 1 с | 12652 | ООО «НПП Бреслер»
383 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка измерительных приборов для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности. | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 832 |  |  | 832 | 982 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ООО "Аврора" | 1 ми | 821 |  |  | 971928 | ООО "Аврора" | 821 | 969 | 821 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705249315 | etp.rosseti | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-08-05 | 2017-07-07 | ЦКК-30/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-20 | ЦКК-26 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  | 2017-07-27 | 2017-08-26 |  |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1891 от 15.06.2017.
[22 empty] | ООО "Вектор" | 1 ми | 823
384 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка комплектного распределительного устройства 10 кВ внутренней установки для комплектации объекта «Реконструкция ПС 110/10кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40МВА» | 1 |  |  | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 70297 |  |  | 70297 | 82950 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ООО "АС-Строй" | 1 м | 65423 |  | 1з | 62372 | ООО "АС-Строй" | 62372 | 73600 | 62372 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 850282 | b2b-mrsk | 2017-06-30 | 2017-06-27 | 2017-07-10 | 2017-08-19 | 2017-08-16 | ЦКК-37/15 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27 | 2017-09-06 | 2017-09-05 |  | 2017-09-05 | 2017-09-19 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | - | 2017-12-31 | 40 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/2019 от 22.06.2017.
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | 1 м | 67797 |  |  | 64339
[22 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 67654 |  |  | 64153
[22 empty] | ООО "Модуль" | 1 с | 70297 | ООО "Модуль"
385 | 2017 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка шкафов РЗА для комплектации объекта «Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН» | 1 |  |  | Амортизация | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 875 |  |  | 875 | 1032 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 2 | ООО "Научно-производственное предприятие ЭнергоСвязьИнжиниринг" | 0 | 839 |  |  |  | ООО "Научно-производственное предприятие ЭнергоСвязьИнжиниринг" | 830 | 979 | 830 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705340298 | etp.rosseti | 2017-07-21 | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 2017-09-04 | 2017-07-31 | ЦКК-35/7 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35/7 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-19 | ЦКК-33 | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  | 2017-08-22 | 2017-09-21 | Длительное подписание поставщиком |  | - |  |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/2448 от 17.07.2017. Снижение цены по протоколу преддоговорых переговоров
[22 empty] | ООО "Росэнергосервис" | 1 м | 873 | ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
[8 empty] | Итого по материалам: | [5 empty] | 182622 | 0 | 0 | 182622 | 215494 | [10 empty] | 166901 | 193228 | 166901
[8 empty] | Итого по 2-му разделу: | [5 empty] | 3669938 | 2477514 | 254983 | 2691484 | 3169370 | [10 empty] | 2575756 | 3005339 | 2193723

## Финан план
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017
Финансовый план
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2014-2018 гг.
период реализации инвестиционной программы
№ п/п | Показатель | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Факт | Факт | Факт | План* | 9 месяцев Факт | План* | Факт | План (2017-2018) | Факт (2014-2018)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе | млн рублей | 29393.3837 | 35704.1607 | 41726.201 | 49677.1093 | 30957.765 | 46409.5646 |  | 96086.6739 | 137781.5104
1.1 | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | 29311.9937 | 35616.2772 | 41642.889 | 49574.5814 | 30889.473 | 46298.8344 |  | 95873.4157 | 137460.6329
| от передачи электроэнергии | млн рублей | 28464.2281 | 34403.0201 | 39262.365 | 42605.0089 | 30493.695 | 45649.2435 |  | 88254.2524 | 132623.3081
| от технологического присоединения | млн рублей | 847.7656 | 1213.2571 | 2380.524 | 6969.5725 | 395.778 | 649.5908 |  | 7619.1633 | 4837.3247
1.2 | Выручка от прочей деятельности | млн рублей | 81.39 | 87.8835 | 83.312 | 102.528 | 68.292 | 110.7302 |  | 213.2582 | 320.8775
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе | млн рублей | 29918.7771 | 33149.2948 | 35927.7501 | 38285.1347 | 27737.6667 | 40545.685 |  | 78830.8197 | 126733.4887
1.1 | Себестоимость основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | 29875.6718 | 33104.6728 | 35888.5015 | 38199.6947 | 27704.9345 | 40453.4099 |  | 78653.1046 | 126573.7807
| от передачи электроэнергии | млн рублей | 29539.1057 | 32516.4568 | 35227.4156 | 37149.8195 | 27338.6227 | 40032.3205 |  | 77182.14 | 124621.6009
| от технологического присоединения | млн рублей | 336.5661 | 588.216 | 661.0859 | 1049.8752 | 366.3118 | 421.0894 |  | 1470.9646 | 1952.1798
1.2 | Себестоимость прочей деятельности | млн рублей | 43.1053 | 44.622 | -39.2485 | 85.44 | 32.7322 | 92.2752 |  | 177.7151 | 81.2109
1 | Материальные расходы всего, в том числе | млн рублей | 6566.1226 | 7380.1618 | 8399.4718 | 9135.8241 | 6015.1697 | 9985.7539 |  | 19121.5781 | 28360.926
1.1 | Расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Покупная энергия | млн рублей | 5655.6625 | 6585.6657 | 7555.5384 | 7713.2992 | 5267.7263 | 8286.6408 |  | 15999.94 | 25064.5928
| в том числе на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 5566.4314 | 6482.7703 | 7445.8856 | 7592.0493 | 5191.7479 | 8159.7219 |  | 15751.7713 | 24686.8351
| для перепродажи | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 498.4016 | 415.0492 | 431.0745 | 1006.5688 | 433.9803 | 1202.0075 |  | 2208.5763 | 1778.5056
1.4 | Прочие материальные расходы | млн рублей | 412.0586 | 379.4469 | 412.859 | 415.9561 | 313.4631 | 497.1057 |  | 913.0618 | 1517.8275
2 | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе | млн рублей | 13323.8867 | 15238.9178 | 15294.9446 | 17195.9014 | 12781.2743 | 18260.1833 |  | 35456.0846 | 56639.0233
2.1 | Услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС | млн рублей | 5036.7905 | 4801.251 | 4904.5895 | 6650.438 | 4458.4801 | 7225.773 |  | 13876.211 | 19201.1111
2.2 | Услуги прочих ТСО | млн рублей | 7778.1569 | 8803.7828 | 9950.4763 | 10106.9461 | 7960.922 | 10585.3331 |  | 20692.2792 | 34493.338
2.3 | Услуги по передаче тепловой энергии | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.4 | Прочие услуги производственного характера | млн рублей | 508.9392 | 1633.884 | 439.8787 | 438.5173 | 361.8723 | 449.0772 |  | 887.5945 | 2944.5742
3 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | млн рублей | 4563.7067 | 4581.4128 | 5061.059 | 5288.6027 | 3702.1294 | 5411.4919 |  | 10700.0946 | 17908.308
4 | Амортизационные отчисления | млн рублей | 2474.7324 | 3192.5843 | 3620.0019 | 4259.4522 | 2805.0627 | 4451.5775 |  | 8711.0298 | 12092.3814
5 | Налоги и сборы всего, в том числе | млн рублей | 223.486 | 440.6914 | 570.6708 | 722.3401 | 488.9069 | 899.6923 |  | 1622.0324 | 1723.7551
5.1 | налог на имущество | млн рублей | 204.872 | 421.5827 | 552.9222 | 648.8556 | 476.3731 | 824.8571 |  | 1473.7127 | 1655.75
5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 18.614 | 19.1087 | 17.7486 | 73.4845 | 12.5337 | 74.8352 |  | 148.3197 | 68.0051
6 | Прочие расходы всего, в том числе | млн рублей | 2766.8427 | 2315.5267 | 2981.6019 | 1683.0141 | 1945.1237 | 1536.986 |  | 3220.0001 | 10009.0949
6.1 | Работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
6.2 | Арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 99.044 | 79.1095 | 219.4847 | 215.8123 | 171.6644 | 220.1286 |  | 435.9409 | 569.3025
6.3 | Инфраструктурные платежи | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
6.4 | Иные прочие расходы | млн рублей | 2667.7987 | 2236.4172 | 2762.1172 | 1467.2018 | 1773.4593 | 1316.8574 |  | 2784.0592 | 9439.7925
| Справочно: |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Расходы на ремонт | млн рублей | 818.9476 | 713.5187 | 715.2054 | 716.4754 | 690.2094 | 730.8049 |  | 1447.2804 | 2937.881
| Коммерческие расходы | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Управленческие расходы | млн рублей | НД | НД | 97.8734 | 0 | 85.2967 | НД
III | Валовая прибыль / убыток (I - II) всего, в том числе | млн рублей | -525.3934 | 2554.8659 | 5798.4509 | 11391.9747 | 3220.0983 | 5863.8795 |  | 17255.8542 | 11048.0217
1.1 | Валовая прибыль / убыток от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | -563.6781 | 2511.6044 | 5754.3874 | 11374.8867 | 3184.5385 | 5845.4245 |  | 17220.3112 | 10886.8522
| от передачи электроэнергии | млн рублей | -1074.8777 | 1886.5633 | 4034.9494 | 5455.1894 | 3155.0723 | 5616.923 |  | 11072.1124 | 8001.7073
| от технологического присоединения | млн рублей | 511.1995 | 625.0411 | 1719.4381 | 5919.6973 | 29.4662 | 228.5015 |  | 6148.1987 | 2885.1449
1.2 | Валовая прибыль от прочей деятельности | млн рублей | 38.2847 | 43.2615 | 44.0635 | 17.088 | 35.5598 | 18.455 |  | 35.543 | 161.1695
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (1 + 2) | млн рублей | -3210.7466 | -339.16 | -2292.2159 | -4206.4183 | -2196.8439 | -4251.3279 |  | -8457.7462 | -8038.9665
1 | Внереализационные доходы всего, в том числе | млн рублей | 3673.8547 | 7329.2001 | 2705.5894 | 669.3015 | 1734.206 | 978.3577 |  | 1647.6592 | 15442.8502
1.1 | Доходы от участия в других организациях | млн рублей | НД | 0.058564 | НД | НД | 0.277 | 0.35509 |  | НД | НД
1.2 | Проценты к получению | млн рублей | 634.4245 | 478.593 | 89.7194 | 11.0161 | 25.74 | 13.5775 |  | 24.5936 | 1228.4769
1.3 | Восстановление резервов всего, в том числе | млн рублей | 2211.8776 | 2515.7561 | 1901.3199 | 515.9056 | 777.2796 | 874.1847 |  | 1390.0903 | 7406.2333
| по сомнительным долгам | млн рублей | 1913.2 | 1620.974 | 1726.0505 | 515.9056 | 609.33 | 874.1847 |  | 1390.0903 | 5869.5545
1.4 | Прочие внереализационные доходы | млн рублей | 827.5478 | 4334.7924 | 714.5501 | 140.4274 | 930.9094 | 90.2405 |  | 230.6678 | 6807.7996
2 | Внереализационные расходы всего, в том числе | млн рублей | 6884.6013 | 7668.3601 | 4997.8053 | 4875.7198 | 3931.0499 | 5229.6856 |  | 10105.4054 | 23481.8167
2.1 | Расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 375.5457 | 258.726 | 268.7134 | 293.0935 | 224.6813 | 300.1094 |  | 593.2029 | 1127.6665
2.2 | Проценты к уплате | млн рублей | 1801.0809 | 2261.2627 | 1888.9223 | 2046.6852 | 1465.2409 | 2252.4844 |  | 4299.1696 | 7416.5068
2.3 | Создание резервов всего, в том числе | млн рублей | 2725.4521 | 3344.5978 | 1333.6064 | 483.4139 | 743.9376 | 520.7365 |  | 1004.1504 | 8147.594
| по сомнительным долгам | млн рублей | 1699.078 | 3260.6464 | 1009.9094 | 481.66 | 566.2863 | 518.8948 |  | 1000.5548 | 6535.9202
2.4 | Прочие внереализационные расходы | млн рублей | 1982.5227 | 1803.7737 | 1506.5631 | 2052.5272 | 1497.19 | 2156.3553 |  | 4208.8825 | 6790.0495
V | Прибыль / убыток до налогообложения (III + IV) | млн рублей | -3736.14 | 2215.7058 | 3506.235 | 7185.5564 | 1023.2544 | 1612.5516 |  | 8798.108 | 3009.0552
1.1 | Прибыль / убыток до налогообложения от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | -4214.5715 | -43.4183 | 3261.7558 | 7185.4447 | 1185.6097 | 1611.4997 |  | 8796.9444 | 189.3758
| от передачи электроэнергии | млн рублей | -4713.5466 | -677.5597 | 1566.0394 | 1813.8878 | 1147.2553 | 1429.2041 |  | 3243.0918 | -2677.8116
| от технологического присоединения | млн рублей | 498.9751 | 634.1414 | 1695.7165 | 5371.5569 | 38.3544 | 182.2956 |  | 5553.8525 | 2867.1874
1.2 | Прибыль / убыток до налогообложения от прочей деятельности | млн рублей | 478.4311 | 2259.1241 | 244.4792 | 0.11212 | -162.3534 | 1.0557 |  | 1.1678 | 2819.681
VI | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи всего, в том числе | млн рублей | -103.807 | 763.227 | 1365.735 | 1874.5665 | -648.319 | 699.6916 |  | 2574.2581 | 1376.836
1.1 | Текщий налог на прибыль по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | -103.807 | 763.227 | 1365.735 | 1874.5667 | -648.319 | 699.6916 |  | 2574.2583 | 1376.836
| от передачи электроэнергии |  | -103.807 | 763.227 | 1365.735 | 1100.2553 | -648.319 | 699.6916 |  | 1799.9469 | 1376.836
| от технологического присоединения |  | НД | НД | НД | 774.3114 | НД | НД
1.2 | Текущий налог на прибыль по прочей деятельности | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
VII | Чистая / убыток прибыль всего, в том числе | млн рублей | -3632.333 | 1452.4788 | 2140.5 | 5310.9899 | 374.9354 | 912.86 |  | 6223.8499 | 335.5812
1.1 | Чистая прибыль / убыток по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | -4110.7645 | -806.6453 | 1896.0208 | 5310.878 | 537.2907 | 911.8081 |  | 6222.6861 | -2484.0982
| от передачи электроэнергии | млн рублей | -4609.7396 | -1440.7867 | 200.3044 | 713.6325 | 498.9363 | 729.5124 |  | 1443.1449 | -5351.2856
| от технологического присоединения | млн рублей | 498.9751 | 634.1414 | 1695.7165 | 4597.2455 | 38.3544 | 182.2956 |  | 4779.5411 | 2867.1874
1.2 | Чистая прибыль / убыток по прочей деятельности | млн рублей | 478.4311 | 2259.1241 | 244.4792 | 0.11212 | -162.3554 | 1.0557 |  | 1.1678 | 2819.679
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | НД | 1452.4788 | 2140.5 | 5310.9899 | НД | 912.86 |  | 6223.8499 | #VALUE!
1 | Фонд накопления (средства на погашение убытков прошлых лет) | млн рублей | НД | 235.0582 | 1498.35 | 3717.693 | НД | 639.002 |  | 4356.695 | #VALUE!
2 | Резервный фонд | млн рублей | НД | 72.6239 | 107.025 | 265.5495 | НД | 45.643 |  | 311.1925 | #VALUE!
3 | Выплата дивидендов | млн рублей | НД | 1144.7967 | 535.125 | 1327.7475 | НД | 228.215 |  | 1555.9625 | #VALUE!
4 | Прочие расходы из прибыли | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1 | Приток денежных средств по операционной деятельности всего, в том числе | млн рублей | 35840.7523 | 41705.1383 | 46789.5903 | 56145.1315 | 37214.8506 | 54280.9608 |  | 110426.0922 | 161550.3315
1.1 | Приток денежных средств по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | 35490.0278 | 41500.0686 | 46434.0109 | 55624.8341 | 36778.1105 | 54076.1074 |  | 109700.9415 | 160202.2178
| Поступления от реализации услуг по передаче электроэнергии | млн рублей | 34045.9318 | 38725.9855 | 44560.613 | 50026.3543 | 35851.5098 | 53866.1074 |  | 103892.4617 | 153184.0402
| Поступления от реализации услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1444.096 | 2774.0831 | 1873.3978 | 5598.4797 | 926.6007 | 210 |  | 5808.4797 | 7018.1776
1.2 | Приток денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 350.7245 | 205.0698 | 355.5794 | 520.2974 | 436.7401 | 204.8534 |  | 725.1508 | 1348.1137
2 | Отток денежных средств по операционной деятельности всего, в том числе | млн рублей | 33375.2373 | 39773.5876 | 45838.9155 | 47033.1927 | 32819.3812 | 48227.0125 |  | 95260.2052 | 151807.1217
2.1 | Оплата поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе | млн рублей | 108.1861 | 116.181 | 130.7977 | 148.0748 | 94.8049 | 149.7643 |  | 297.8391 | 449.9697
2.2.1 | расчеты на оптовом рынке электрической энергии | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.2.2 | расчеты с поставщиками розничных рынков | млн рублей | 96.7252 | 104.5181 | 120.723 | НД | 86.5324 | НД
2.3 | Оплата покупной электроэнергии на компенсацию потерь | млн рублей | 8515.2778 | 8605.6762 | 9245.3091 | 9752.8767 | 6968.3895 | 10822.7389 |  | 20575.6155 | 33334.6526
2.4 | Оплата услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС | млн рублей | 5656.112 | 8557.6084 | 6272.2751 | 7870.7469 | 4918.3601 | 8553.7308 |  | 16424.4776 | 25404.3556
2.5 | Услуги прочих ТСО | млн рублей | 9229.7102 | 10130.6331 | 12132.4253 | 13365.6941 | 9953.3344 | 14687.4424 |  | 28053.1365 | 41446.103
2.6 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.7 | Расчеты с персоналом по оплате труда | млн рублей | 3809.6993 | 3363.4872 | 3954.3541 | 4132.5206 | 3125.626 | 4071.6511 |  | 8204.1717 | 14253.1665
2.8 | Страховые взносы (ЕСН) | млн рублей | 1077.4038 | 953.9815 | 1089.1869 | 1239.089 | 861.3813 | 1236.1528 |  | 2475.2418 | 3981.9535
2.9 | Оплата налогов и сборов | млн рублей | -582.9922 | 2127.1382 | 5014.6113 | 3545.5395 | 2131.7282 | 4978.0625 |  | 8523.602 | 8690.4854
3 | Приток денежных средств по инвестиционной деятельности всего | млн рублей | 25.5341 | 116.0924 | 864.4692 | 1.9524 | 287.2836 | 0.35509 |  | 2.3075 | 1293.3793
3.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 7.2655 | 1.4996 | 3.2415 | НД | 0.76321 | НД |  |  | 12.7698
3.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| по использованию средств бюджетов бюджетной системы РФ всего, в том числе | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| средства федерального бюджета РФ | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3.3 | Прочие поступления по инвестиционной деятельности | млн рублей | 18.2687 | 114.5927 | 861.2277 | 1.9524 | 286.5204 | 0.35509 |  | 2.3075 | 1280.6095
4 | Отток денежных средств по инвестиционной деятельности всего | млн рублей | 8441.714 | 6632.0484 | 6078.7401 | 14741.0198 | 5221.6751 | 1909.871 |  | 16650.8908 | 26374.1776 | 0
4.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе | млн рублей | 8441.714 | 6632.0484 | 6078.7401 | 14741.0198 | 5221.6751 | 1909.8711 |  | 16650.8909 | 26374.1776
4.1.1 | Выплаты на новое строительство и расширение | млн рублей | 1858.5491 | 3968.8538 | 2133.2182 | 6483.2042 | 2250.6385 | 722.7756 |  | 7205.9798 | 10211.2597
4.1.2 | Выплаты на техническое перевооружение и реконструкцию | млн рублей | 6332.1387 | 2205.7106 | 3450.9209 | 4614.6068 | 2422.312 | 894.6773 |  | 5509.2841 | 14411.0821
4.1.3 | Выплаты ПИР для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
4.1.4 | Выплаты по приобретению объектов ОС, земельных участков | млн рублей | 0.47703 | 214.7108 | 215.5906 | 3424.1528 | 362.0862 | 75.8512 |  | 3500.004 | 792.8647
4.1.5 | Выплаты на проведение НИОКР | млн рублей | 8.8564 | 5.8055 | 9.627 | 24.7424 | 9.1783 | 16.3286 |  | 41.0711 | 33.4672
4.1.6 | Прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 239.1939 | 236.9676 | 261.7034 | 194.3136 | 170.9601 | 200.2383 |  | 394.552 | 908.825
4.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 2.499 | НД | 7.68 | НД | 6.5 | НД
4.3 | Прочие выплаты по инвестиционной деятельности | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
5 | Приток по финансовой деятельности всего, в том числе | млн рублей | 1019.1389 | 12842.474 | 17079.7314 | 6451.7683 | 37479.6255 | 2413.5775 |  | 8865.3458 | 68420.9698
5.1 | Процентные поступления | млн рублей | 619.1389 | 507.8866 | 91.8891 | 11.0161 | 25.999 | 13.5775 |  | 24.5936 | 1244.9136
5.2 | Поступления по полученным кредитам и займам всего, в том числе | млн рублей | 400 | 5334.5874 | 13219.8423 | 3240.7523 | 34754.6242 | 2400 |  | 5640.7522 | 53709.054
| по долгосрочным | млн рублей | 400 | 5134.798 | 10770.8025 | 3240.7523 | 33236.949 | 2400 |  | 5640.7522 | 49542.5495
| по краткосрочным | млн рублей | НД | 199.7894 | 2449.0397 | НД | 1517.6753 | НД
5.3 | Процентные поступления | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
5.4 | Поступления от эмиссии акций | млн рублей | НД | НД | 2072.164 | 3200 | 0.0015 | НД
5.5 | Поступления от реализации финансовых инструментов (векселей, облигаций и пр.) | млн рублей | НД | 7000 | НД | НД | НД | НД
5.6 | Прочие поступления по финансовой деятельности | млн рублей | НД | НД | 1695.836 | НД | 2699 | НД
6 | Отток по финансовой деятельности всего, в том числе | млн рублей | 620 | 12751.5874 | 14148.0151 | 1246.755 | 35886.5595 | 6532.0168 |  | 7778.7718 | 63406.1621
6.1 | Погашение кредитов и займов всего, в том числе | млн рублей | 620 | 12751.5874 | 11307.6029 | 990 | 32651.9404 | 5204.2693 |  | 6194.2693 | 57331.1307
6.2 | по долгосрочным | млн рублей | 220 | 3634.798 | 1329.727 | 100 | 30699.2264 | 1044.2693 |  | 1144.2693 | 35883.7514
| по краткосрочным | млн рублей | 400 | 9116.7894 | 9977.8758 | 890 | 1952.714 | 4160 |  | 5050 | 21447.3792
| по краткосрочным | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
6.3 | Выкуп собственных акций и иных финансовых инструментов | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
6.4 | Выплата дивидендов | млн рублей | НД | НД | 1144.5763 | 256.755 | 535.6192 | 1327.7475 |  | 1584.5025 | 1680.1954
6.5 | Прочие выплаты по финансовой деятельности | млн рублей | НД | НД | 1695.836 | НД | 2699 | НД
7 | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (1 - 2) всего, в том числе | млн рублей | 2465.515 | 1931.5507 | 950.6748 | 9111.9387 | 4395.4694 | 6053.9483 |  | 15165.887 | 9743.2098
7.1 | Сальдо денежных средств по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
7.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
8 | Сальдо денежных средств по инвестиционной деятельности всего (3 - 4), в том числе | млн рублей | -8416.1799 | -6515.956 | -5214.271 | -14739.0674 | -4934.3914 | -1909.5159 |  | -16648.5833 | -25080.7983
8.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД |  | НД | НД
8.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД |  | НД | НД
9 | Сальдо денежных средств по финансовой деятельности всего (5 - 6) | млн рублей | 399.1389 | 90.8866 | 2931.7163 | 5205.0133 | 1593.066 | -4118.4393 |  | 1086.574 | 5014.8077
10 | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД |  | НД | НД
11 | Итого сальдо денежных средств по Обществу (7 + 8 + 9 + 10) | млн рублей | -5551.526 | -4493.5188 | -1331.88 | -422.1154 | 1054.144 | 25.9931 |  | -396.1223 | -10322.7808
12 | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 12622.4998 | 7070.9738 | 2577.455 | 609.8715 | 1245.58 | 187.7561 |  | 797.6276 | 23516.5086
13 | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 7070.9738 | 2577.455 | 1245.575 | 187.7561 | 2299.719 | 213.7492 |  | 401.5053 | 13193.7228
| Справочно: |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1 | EBITDA | млн рублей | 539.6733 | 7669.5528 | 9015.1592 | 13491.6938 | 5293.558 | 8316.6136 |  | 21808.3075 | 22517.9434
2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода | млн рублей | 17637 | 17417 | 17071.346 | 16177.2375 | 18991.3173 | 18430.2938 |  | 18430.2938 | 18991.3173
3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода | млн рублей | 17417 | 17071.346 | 18991.3173 | 18430.2938 | 21300.792 | 15628.3284 |  | 15628.3284 | 21300.792
4 | Потребность в кредитных ресурсах всего, в том числе | млн рублей | 400 | 5334.587 | 13219.8425 | 3240.7523 | 34754.6242 | 2400 |  | 2400 | 34754.6242
4.1 | на операционную деятельность | млн рублей | НД | 199.789 | 3449.04 | НД | 4559.5209 | НД |  | НД | 4559.5209
4.2 | на инвестиционную деятельность | млн рублей | НД | НД | 921.0755 | 2800.7523 | 2056.808 | НД |  | НД | 2056.808
4.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 400 | 5134.798 | 8849.727 | 440 | 28138.2953 | 2400 |  | 2400 | 28138.2953
5 | Погашение кредитов и займов | млн рублей | 620 | 12751.587 | 11307.6029 | 990 | 32651.9404 | 5204.5135 |  | 6194.5135 | 57331.1302
6 | Долг / EBITDA |  | 32.2732 | 2.2259 | 2.1066 | 1.366 | 3.05 | 1.8792 |  | 3.2452 | 39.6557
7 | Дебиторская задолженность на конец периода, в том числе | млн рублей | 3830.295 | 4900.772 | 7119.4186 | 5329.4382 | 7090.646 | 5665.323 |  | 10994.7612 | 5665.323
7.1 | Дебиторская задолженность по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Дебиторская задолженность по передаче электроэнергии | млн рублей | 3223.6355 | 4591.3044 | 6381.9257 | 5215.3484 | 6398.6255 | 5555.1099 |  | 10770.4583 | 5555.1099
| из нее просроченная | млн рублей | 1459.951 | 1098.5409 | 2170.1492 | НД | 1765.3768 | НД
| Дебиторская задолженность по ТП | млн рублей | 32.7849 | 1.1495 | 14.8836 | НД | 3.8472 | НД
| из нее просроченная | млн рублей | 32.7849 | 0.051227 | 7.8694 | НД | 1.2291 | НД
7.2 | Дебиторская задолженность по прочей деятельности | млн рублей | 573.8746 | 308.3181 | 722.6093 | 114.0899 | 688.1733 | 110.2131 |  | 224.303 | 110.2131
| из нее просроченная | млн рублей | 419.4121 | 202.8159 | 212.4758 | НД | 124.5203 | НД
8 | Кредиторская задолженность на конец периода, в том числе | млн рублей | 11641.646 | 12268.512 | 9709.5662 | 7667.5201 | 10115.591 | 6114.6713 |  | 13782.1914 | 6114.6713
8.1 | Поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| из нее просроченная | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
8.2 | Поставщикам покупной энергии всего, в том числе | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| на оптовом рынке электрической энергии | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| из нее просроченная | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| на розничных рынках | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| из нее просроченная | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
8.3 | Постащикам электроэнергии на компенсацию потерь | млн рублей | 2264.357 | 1324.6527 | 1201.4709 | 1383.5768 | 478.4375 | 716.4627 |  | 2100.0395 | 5268.9181
| из нее просроченная | млн рублей | 927.6102 | 253.5964 | НД | НД | 2.5074 | НД
8.4 | По оплате услуг на передачу электроэнергии по ЕНЭС | млн рублей | 3194.3004 | 350.8344 | 371.979 | 320.5687 | 714.6645 | 293.2501 |  | 613.8188 | 4631.7784
| из нее просроченная | млн рублей | 2820.0562 | НД | НД | НД | 308.099 | НД
8.5 | По оплате услуг распределительных сетевых компаний | млн рублей | 553.9816 | 1030.947 | 1397.6384 | 1445.3428 | 1583.3863 | 943.4442 |  | 2388.787 | 4565.9533
| из нее просроченная | млн рублей | 442.1911 | 275.0229 | 466.207 | НД | 611.5774 | НД
8.6 | По оплате услуг на передаче тепловой энергии | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| из нее просроченная | млн рублей | НД | НД | НД | НД | НД | НД
8.7 | Перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 122.577 | 181.165 | 212.3363 | 75.202 | 191.616 | 75.202 |  | 150.404 | 707.6943
| из нее просроченная | млн рублей | НД | НД | НД | НД | 0 | НД
8.8 | Перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 250.148 | 1589.753 | 748.3658 | 1123.5609 | 1085.712 | 926.7316 |  | 2050.2925 | 3673.9788
| из нее просроченная | млн рублей | 13.7251 | НД | НД | НД | 0 | НД
8.9 | По договорам технологического присоединения | млн рублей | 2965.4566 | 4263.0366 | 3336.3243 | 1691.0322 | 3779.3876 | 1133.5279 |  | 2824.5601 | 14344.2052
| из нее просроченная | млн рублей | 625.9873 | 714.4954 | 545.0744 | НД | 539.2192 | НД
8.10 | По обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению ИПР | млн рублей | 1252.5519 | 861.2187 | 1507.0224 | 1081.4827 | 1003.8334 | 904.267 |  | 1985.7497 | 4624.6264
| из нее просроченная | млн рублей | 320.0669 | 205.6736 | 871.861 | НД | 501.5119 | НД
9 | Уровень оплаты (по видам регулируемой деятельности) | % | 100.0288 | 95.3946 | 96.1818 | 99.5485 | 99.6358 | 1.0001 |  | 1.0001 | 99.6358
| СПРАВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1 | В отношении сетевых компаний |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Объем отпуска электроэнергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе | тыс.кВт.ч | 17081926.1748 | 17457233.798 | 18059116.2189 | 17893694.3914 | 13727064.4528 | 18341913.7354 |  | 36235608.1268 | 66325340.6445
| по прямым потребителям ЕНЭС | тыс.кВт.ч | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Объем потерь электроэнергии при ее передаче (распределении) | тыс.кВт.ч | 2852723.9274 | 2835676.5505 | 2945641.5391 | 2529788.6148 | 1926714.1668 | 2551582.158 |  | 5081370.7727 | 10560756.1837
| Заявленная / Фактическая мощность всего, в том числе | МВт | 2515.94 | 2361.4797 | 2511.76 | 2511.76 | 2601 | 2511.76 |  | 5023.52 | 9990.1797
| прямых потребителей ЕНЭС | МВт | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | ус.ед. | 640071.0017 | 648810.17 | 661880.11 | 727482 | 662276.07 | 727635.9 |  | 1455117.9 | 2613037.3517
| Собственная НВВ сетевой компании | млн рублей | 10082.8493 | 14315.216 | 16961.4136 | 18255.5755 | 12882.5451 | 19678.4156 |  | 37933.991 | 54242.024
2 | В отношении генерирующих компаний |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Установленная мощность | МВт | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Располагаемая мощность | МВт | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Объем выработанной электроэнергии | тыс.кВт.ч | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| электроэнергии | тыс.кВт.ч | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| теплоэнергии | тыс.Гкал | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Объем покупной продукции для реализации |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| электроэнергии | тыс.кВт.ч | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| мощности | МВт | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| теплоэнергии | тыс.Гкал | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Объем покупной продукции на технологические цели |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| электроэнергии | тыс.кВт.ч | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| теплоэнергии | тыс.Гкал | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| электроэнергии | тыс.кВт.ч | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| мощности | МВт | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| теплоэнергии | тыс.Гкал | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) | чел | 8364.3 | 8325.65 | 8427.63 | 9001 | 8482.5833 | 9001 |  | 9001 | 8482.5833
* - информация раскрыта по позициям в соответствии с форматами приложений Минэнерго 4.1-4.3, направленных в Минэнерго РФ 04.04.2016г.
Note on B68: manzhulaul: Расходы на оплату труда работников производственной сферы из прибыли + Расходы социального характера
Note on B172: manzhulaul: (1450+1520)